标书编号：FNZFCG[2021]157-1号

阜宁县居民小区生活垃圾四分类“两定一撤”市场化

运作和垃圾分类智能化设备运维服务项目(二次)

招 标 文 件

招  标  人：阜宁县综合行政执法局(盖章)

招标代理机构江苏聿铭建设项目管理咨询有限公司阜宁分公司(盖章)

日    期：     2021年10月21日

阜宁县居民小区生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作和垃圾分类智能化设备运维服务项目(二次)招标公告

项目概况

阜宁县居民小区生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作和垃圾分类智能化设备运维服务项目(二次)招标项目的潜在投标人应在http://222.188.104.198/fnztb/和江苏省政府采购网获取招标文件，并于2021年11月11日9点00分（北京时间）前递交投标文件。（招标文件已上传至招标公告后的附件中，请各潜在投标人自行下载。）

一、项目基本情况

1.项目编号：FNZFCG[2021]157-1号

2.项目名称：阜宁县居民小区生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作和垃圾分类智能化设备运维服务项目(二次)

3.预算金额：632.4万元

4.最高限价：632.4万元

5.采购需求：按照《2021年度城市生活垃圾分类和治理重点任务》（苏建城管〔2021〕43号）文件要求，需完成11个省级垃圾分类达标小区（帝景蓝湾、翰林居、锦香花苑、阜宁中心、金港名门一期、紫金明珠、幸福花苑、东风小区、苏州花苑、东风花园、美麟常青藤一期）创建工作，开展生活垃圾四分类（厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾）及“两定一撤”（定时定点、撤桶并点）运行模式。本项目由供应商提供小区智能房（亭）建设及1年的项目运维服务（含阜宁县5个小区智能设备安装及运维服务），1年服务期满后所有硬件设施移交至采购人且设备使用完好率100%，并完成系统平台的对接等所有相关一切衍生服务及过程中产生的费用均由供应商负责。服务期内采购人不另行支付任何费，采购及相关服务清单明细详见第二章项目需求。

工作内容主要为：

1、建成一类生活垃圾分类集中点；二类生活垃圾分类集中点；垃圾分类宣传阵地、宣传牌、公示栏等基础宣传物料；信息平台。

2、建立分类收运体系

2.1、提供专用车辆负责厨余垃圾收运，送至县厨余垃圾处置站点。

注：目前厨余垃圾处置站点拟定城西缪黄垃圾中转站内，距离县城城南大厦A座（参照点）约8公里

2.2、提供专用车辆负责可回收物收运，送至县可回收分拣中心或附近废品回收站变卖处置。

2.3、提供专用车辆负责有害垃圾收运，送至县有害垃圾归集点暂存，再通过市统筹送至规范的有害垃圾处理厂处置。

6.标段划分

| 标段 | 标段名称 | 小区数量（个） | 最高限价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 5个居民小区（帝景蓝湾、金港名门一期、翰林居、紫金明珠、幸福花苑）生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作项目 | 5 | 271.2万元 | 325.2万元 |
|  | 5个居民小区（御景豪庭、水溪澜亭、外滩花苑、东方京都、冠城华府）智能化设备运维服务项目 | 5 | 54万元 |  |
| 二标段 | 6个居民小区（东风小区、苏州花苑、锦香花苑、阜宁中心、东风花园、美麟常青藤一期）生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作项目 | 6 | 307.2万元 | 307.2万元 |

注：详细小区明细见招标文件附件。

每个投标申请人可以同时投两个标段，但只可中一个标段，中标顺序先一标段后二标段，在一标段中标的，参与二标段评标但不得作为二标段中标人。

7.合同履行期限：合同签定次日起30日历天内将货物送至采购人指定地点并安装到位，人员、设备设施满足运营条件并经验收合格，运营管理服务在项目验收合格后5日历天内启动运作至服务期结束。合同签订后至设备供货安装期，乙方有义务安排人员开展小区项目公示和宣传预热等工作。

8.服务期限：从项目验收合格后启动运作之日起计算服务期一年。

9.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供下列材料；

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2020年度的财务报表（财务报表至少应包括资产负债表、利润表）；2021年1月1日以后成立的供应商，可不提供财务报表】；

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年1月以来任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供“信用中国”网站查询结果截图）

三、招标文件获取、澄清及修改（补充）、终止（中止）招标

从2021年10月21日至2021年10月28日，潜在投标人可随时下载招标文件。各潜在投标人登陆阜宁县公共资源交易专栏（网址为：http://222.188.104.198/fnztb/）或江苏政府采购网进行操作。

特别说明：“招标文件提供期限”后仍可以下载招标文件，“招标文件提供期限”后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为投标人权益受到损害的证明材料和依据。

采购人及采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改或补充或终止（中止）招标，澄清或者修改或者补充将在阜宁公共资源交易专栏等发布媒体上发布澄清（修改、补充）公告，澄清或者修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、修改、补充信息发布后，即表明采购人及采购代理机构已尽通知义务，敬请各潜在投标人关注有关信息，否则投标人将自行承担相应的风险。

采购人终止（中止）招标信息发布后，即表明采购人及采购代理机构已尽通知义务，敬请各潜在投标人关注有关信息，否则投标人将自行承担相应的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

本项目为网上不见面开标，投标文件的递交方式为电子邮件

提交投标文件截止时间：2021年11月11日9点00分（北京时间）

投标地点：发送加密的投标文件至采购人指定的邮箱。

邮箱地址：___具体详见采购招标文件_____

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目履约保证金为中标价的5%。

6.2 因疫情防控需要，本项目开标方式为不见面开标。开标当日，投标人无需到达开标现场，可在任意地点通过 PC端或手机端的“电信云会议系统”及相应的配套硬件设备参加开标会议(首次进入直播平台须下载客户端软件，客户端软件地址：http://cloud.ymeeting.cn/95u845)。如因自身设备或者网络问题造成无法登陆会议系统的，责任自负，参加开标会议的方法详见招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：阜宁县综合行政执法局

地址：阜宁县城南大厦A座32楼

联系方式：孙卓，15365691190

2、采购代理机构信息

名 称：江苏聿铭建设项目管理咨询有限公司阜宁分公司

地　址：阜宁县香港路539号（银领花园M01）

联系方式：丁亮亮，13141913999

3、项目联系方式

项目联系人：孙卓，丁亮亮

电　话：15365691190，13141913999

4、监管部门：阜宁县财政局政府采购科

联系人：王柱

电 话：0515-69917082

2021年10月21日

前 附 表

1、招标文件编号：FNZFCG[2021]157-1号

2、项目名称：阜宁县居民小区生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作和垃圾分类智能化设备运维服务项目(二次)

3、投标有效期：90日历天

4、合同履行期限： 4.1、合同签定次日起30日历天内将货物送至采购人指定地点并安装到位，人员、设备设施满足运营条件并经验收合格，运营管理服务在项目验收合格后5日历天内启动运作至服务期结束。合同签订后至设备供货安装期，乙方有义务安排人员开展小区项目公示和宣传预热等工作。 4.2、服务期限：从项目验收合格后启动运作之日起计算服务期一年。

5、资格审查时间：2021年11月11日 地点：阜宁县公共资源交易中心（香港路549号，阜宁县行政审批局五楼）

6、发售招标文件时间：见招标公告

7、投标文件份数：电子版投标文件一份（中标供应商签订合同前再提交与电子投标文件完全一致的一正四副的纸质投标文件五份）

- 递交投标文件截止时间：2021年11月11日9：00整。 递交地点：发送加密的投标文件至采购人指定邮箱。 邮箱地址：2522813678@qq.com

9、开标时间：2021年11月11日9:00整 地 点：阜宁县公共资源交易中心开标厅（阜宁县行政审批局负一楼，香港路549号），本项目开标会议采用现场直播方式进行。（网络直播采用电信云会议系统软件，首次进入直播平台须下载客户端软件，客户端软件地址：http://cloud.ymeeting.cn/95u845）

10、采 购 人：阜宁县综合行政执法局 招标人地址：阜宁县城南大厦A座32楼 联 系 人：孙卓，15365691190 代理机构：江苏聿铭建设项目管理咨询有限公司阜宁分公司 地 址：阜宁县香港路539号（银领花园M01） 联 系 人：丁亮亮，13141913999

- 第一章  投标须知

根据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规的规定，经批准，采购人阜宁县综合行政执法局在前期准备工作就绪的基础上，就阜宁县居民小区生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作和垃圾分类智能化设备运维服务项目(二次)进行公开招标，欢迎符合条件的供应商参加投标。

江苏聿铭建设项目管理咨询有限公司受采购人委托具体负责本项目的招标事宜。

一、招标内容

1.项目编号：FNZFCG【2021】157-1号

2.项目名称：阜宁县居民小区生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作和垃圾分类智能化设备运维服务项目(二次)

3.预算金额：632.4万元

4.最高限价：632.4万元

5.采购需求：按照《2021年度城市生活垃圾分类和治理重点任务》（苏建城管〔2021〕43号）文件要求，需完成11个省级垃圾分类达标小区（帝景蓝湾、翰林居、锦香花苑、阜宁中心、金港名门一期、紫金明珠、幸福花苑、东风小区、苏州花苑、东风花园、美麟常青藤一期）创建工作，开展生活垃圾四分类（厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾）及“两定一撤”（定时定点、撤桶并点）运行模式。本项目由供应商提供小区智能房（亭）建设及1年的项目运维服务（含阜宁县5个小区智能设备安装及运维服务），1年服务期满后所有硬件设施移交至采购人且设备使用完好率100%，并完成系统平台的对接等所有相关一切衍生服务及过程中产生的费用均由供应商负责。服务期内采购人不另行支付任何费。具体明细详见第二章项目需求。

工作内容主要为：

1、建成一类生活垃圾分类集中点；二类生活垃圾分类集中点；垃圾分类宣传阵地、宣传牌、公示栏等基础宣传物料；信息平台。

2、建立分类收运体系

2.1、提供专用车辆负责厨余垃圾收运，送至县厨余垃圾处置站点。

注：目前厨余垃圾处置站点拟定城西缪黄垃圾中转站内，距离县城城南大厦A座（参照点）约8公里

2.2、提供专用车辆负责可回收物收运，送至县可回收分拣中心或附近废品回收站变卖处置。

2.3、提供专用车辆负责有害垃圾收运，送至县有害垃圾归集点暂存，再通过市统筹送至规范的有害垃圾处理厂处置。

6.标段划分

| 标段 | 标段名称 | 小区数量（个） | 最高限价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 5个居民小区（帝景蓝湾、金港名门一期、翰林居、紫金明珠、幸福花苑）生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作项目 | 5 | 271.2万元 | 325.2万元 |
|  | 5个居民小区（御景豪庭、水溪澜亭、外滩花苑、东方京都、冠城华府）智能化设备运维服务项目 | 5 | 54万元 |  |
| 二标段 | 6个居民小区（东风小区、苏州花苑、锦香花苑、阜宁中心、东风花园、美麟常青藤一期）生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作项目 | 6 | 307.2万元 | 307.2万元 |

注：具体明细详见第二章项目需求。

7.合同履行期限：合同签定次日起30日历天内将货物送至采购人指定地点并安装到位，人员、设备设施满足运营条件并经验收合格，运营管理服务在项目验收合格后5日历天内启动运作至服务期结束。合同签订后至设备供货安装期，乙方有义务安排人员开展小区项目公示和宣传预热等工作。

8.服务期限：从项目验收合格后启动运作之日起计算服务期一年。

9.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供下列材料；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2020年度的财务报表（财务报表至少应包括资产负债表、利润表）；2021年1月1日以后成立的供应商，可不提供财务报表】；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年1月以来任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。

2.2　未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供“信用中国”网站查询结果截图）

三、招标文件发售时间、方式

1、招标文件发售时间：见招标公告。

2、招标文件发售方式：见招标公告。

四、投标有效期

见前附表

五、投标保证金、履约保证金、代理费用

5.1、投标保证金：为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，在疫情防控常态化期间，本项目投标人免交投标保证金。

5.2、履约保证金

本项目履约保证金按中标价的5%执行，中标供应商应按阜政办发﹝2015﹞56号文件规定要求，在本项目中标（成交）结果公告质疑期结束之日起十日内且在领取中标通知书前将履约保证金以转帐、电汇或银行汇票等形式从中标供应商的帐户转至下列账户，收款单位名称：阜宁县公共资源交易中心，开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司阜宁县南城区支行；帐号：932002010058987777，中标（成交）供应商也可以采用银行保函形式提交履约保证金，采用银行保函提交的，银行保函必须从其基本账户开户银行出具。

依据盐财购〔2020〕12号文件规定，中标供应商具有AA评级及以上（或80分以上）信用等级的（需向阜宁县公共资源交易中心提供第三方信用报告原件和加盖中标供应商公章的第三方信用报告的复印件），履约保证金将减按3%缴纳。

履约保证金在项目实施完成并验收合格后，经采购人签字同意后方可无息退还。

中标供应商不遵守本招标文件约定，不能按时交纳履约保证金等费用，影响或推迟签订合同的，采购人将取消其中标资格，报财政监管部门对其进行处理，如给采购人造成损失的，还应当赔偿经济损失。

5.3、招标代理服务费

代理机构将根据计价格【2002】1980号文件，按招标项目中标价的1.0%向中标人收取服务费用，由中标人在开取中标通知书前一次性支付。

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用；无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

★★★六、投标文件递交截止时间和递交地点

6.1投标文件递交截止时间：2021年11月11日9：00整；

6.2投标文件递交地点：发送加密的投标文件至采购人指定邮箱。 邮箱地址：2522813678@qq.com

★★★七、开标时间、地点

7.1、开标时间：2021年11月11日9：00整

7.2、开标地点：阜宁县公共资源交易中心开标厅（阜宁县行政审批局负一楼，香港路549号），本项目开标会议采用现场直播方式进行。

（1）采购人将按规定的时间和地点组织开标，本项目开标会议采用现场直播方式进行，投标人应准时在PC端或手机端登陆会议系统出席。请投标人提前用电脑或手机下载会议系统，下载网址：http://cloud.ymeeting.cn/95u845 。登陆后输入会议号，本项目会议号为：68518487，昵称为各投标单位名称，请各投标人在投标截止时间前10分钟开始登录会议系统收看开标直播。

（特别提醒：请投标人在规定时间内登陆会议系统，不能提前登陆，更不得登录后随意更改有关操作系统）

（2）开标会议过程中，采购人或者采购人委托的代理机构工作人员将根据投标人在投标文件递交截止时间后15分钟内发送的投标文件解密密码解密投标文件，投标文件解密后进行唱标。

（3）投标截止时间前，投标人撤回已提交的投标文件，应当以书面形式提出，书面通知内容应当明确并加盖投标人单位公章。

（4）同意撤回的投标将不予解密。

（5）采购人将做开标记录，开标记录包括开标时宣读的主要内容。

八、现场踏勘和招标答疑

8.1、潜在投标人自行踏勘现场，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。但投标人不得因此使采购人承担有关的责任、费用和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险，同时，无论情况如何，采购人均认为投标人已对所投标项目的所有条件有了充分了解。采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

投标人应充分了解安装场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

8.2、投标人在获取招标文件以及踏勘项目现场后持有疑问的，请于2021年10月29日12时前，以书面文件形式(加盖公章)向采购人提出，采购人将给予答复。对招标文件中需修改和补充的实质性内容，采购人将以书面文件形式通知所有投标单位。

8.3、投标人如发现招标项目有遗漏的，请于2021年10月29日17时前以书面形式向采购人提出，采购人将以书面文件形式通知所有投标人；否则，中标人在项目采购过程中不得追加任何项目。

8.4、招标澄清（答疑）、修改和补充的文件均作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

招标澄清（答疑）、修改和补充文件查询方式：采购人的招标澄清（答疑）、修改和补充的文件一旦在网上发布，即表明采购人以书面形式通知了所有获得招标文件的潜在投标人，潜在投标人须直接到江苏阜宁-阜宁县公共资源交易专栏政府采购栏目（http://fnztb.funing.gov.cn/fnztb/、http://222.188.104.198/fnztb/）上查询，不查询者责任自负。

九、投标文件的编制

9.1总体要求

（1） 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

（2）无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

9.2语言及计量单位

（1） 投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

（2）关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

（3） 原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

（4）翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9.3投标报价

（1） 投标方应按招标文件所附的开标一览表（投标报价表）写明投标货物的投标价格。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

（2）本项目预算价为632.4万元，最高限价为632.4万元，其中一标段：5个居民小区（帝景蓝湾、金港名门一期、翰林居、紫金明珠、幸福花苑）生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作项目最高限价271.2万元，5个居民小区（御景豪庭、水溪澜亭、外滩花苑、东方京都、冠城华府）智能化设备运维服务项目最高限价54万元。二标段，6个居民小区（东风小区、苏州花苑、锦香花苑、阜宁中心、东风花园、美麟常青藤一期）生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作项目最高限价307.2万元，采购人不接受高于此限价的投标文件，高于此限价的投标文件为无效投标。

（3）投标报价

①投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，包括所需的全套运输、安装、调试所需的服务及各类辅材等一切费用，但不限于产品供货（包含有关涉及本项目的辅助材料）、运输、运输保险、安装、调试、检验、售后服务、利润、税金、招标代理费、运维服务期间所涉及一切水电费用等其他有关的所有费用。对投标人认为没有考虑到的费用招标单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

② 开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

③投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人/单位负责人或委托代理人签署。

★★★9.4 投标文件的组成

投标文件分为一号标书、二号标书：

9.4.1一号标书主要内容为：

9.4.1.1开标一览表（投标报价单）；

9.4.1.2评分索引（对照）表（综合评分法的提供）；

9.4.1.3投标函；

9.4.1.4法定代表人身份证明书；

9.4.1.5法定代表人授权委托书（如有授权人）；

9.4.1.6中小企业声明函（如有）；

9.4.1.7采购事前信用承诺书；

9.4.1.8分项报价表（清单报价表）；

9.4.1.9投标产品技术规格（参数）偏离表（如有）；

9.4.1.10商务条款偏离表；

9.4.1.11售后服务承诺函（如有）；

9.4.1.12技术方案等（如有）

9.4.1.13其他招标文件及评标办法中要求提供的各种证明材料的彩色扫描件；

以上投标文件中注明签字或盖章的页面，均必须签字和盖章后再进行扫描。

★★★9.4.2二号标书（资审材料）应包含以下内容：

9.4.2.1投标人的营业执照原件彩色扫描件；

9.4.2.2投标人2020年度的财务报表原件彩色扫描件（财务报表至少应包括资产负债表、利润表，2021年1月1日以后成立的供应商可不需提供财务报表）；

9.4.2.3投标人2021年1月1日以来任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明（如提供的是网上电子缴纳的税收和社会保障资金截图证明，可直接上传网上证明材料截图，无需打印。如是打印的有关缴费证明，则必须要加盖投标人公章后，再进行扫描）；

9.4.2.4投标人的前3个内在经营活动中没有重大违法记录声明的原件彩色扫描件；

9.4.2.5投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力声明的原件彩色扫描件。

9.4.2.6投标人的未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的网站查询截图扫描件；（可直接上传查询结果截图，无需打印。如为打印件，则需加盖投标人公章后再进行扫描）

9.5. 投标文件格式

投标人必须按照招标文件中提供的投标文件格式填写，投标方可以按自身需要进行扩充和说明，所表达的内容要实质性反映投标价格和货物情况。

★★★★★9.6 投标文件的加密与递交（本条特别重要，请仔细阅读）

9.6.1 投标文件应按招标文件要求的内容分别编制一号标书和二号标书，并按招标文件要求签字盖章后分别生成一号标书和二号标书PDF文档（PDF文档须清晰可辩，如因不清晰让评标委员会无法评审，将被作为无效投标处理），两个PDF文档的电子档应一起加密压缩到一个压缩文件中，压缩文件格式为zip或rar，不得采用其他压缩格式，也不得压缩成多个文件，并将加密后投标文件压缩包发送至采购人指定邮箱（邮箱地址：2522813678@qq.com），压缩包文件名为本采购项目名称，邮箱发送主题上标明“阜宁县居民小区生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作和垃圾分类智能化设备运维服务项目(二次)”字样。

9.6.2凡投标文件格式中注明签字或盖章的，必须打印后按要求进行签字或盖章后，再使用原件进行扫描，其他招标文件注明为原件扫描件的均必须使用原件进行扫描。

9.6.3未按上述两款规定执行的，均将被作为无效投标处理。

9.6.4中标单位在领取中标通知书时打印纸质投标文件正本1份、副本4份送至招标代理机构，提供的投标文件必须与中标供应商提交的投标文件PDF文档完全一致。

9.7. 投标文件的修改与撤回

9.7.1投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但需以书面形式通知采购代理机构，投标人对投标文件的补充、修改的内容为投标文件的组成部分，应按规定重新编制发送，并在邮箱发送主题上标明“阜宁县居民小区生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作和垃圾分类智能化设备运维服务项目(二次)补充、修改”字样。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

9.7.2投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。

9.7.3投标截止时间后拒收投标文件。

注：①本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章、投标专用章等印章；

②若供应商不具备独立法人资格的，本采购文件中的“法定代表人”可为供应商营业执照上所注明的“负责人”。

★★★★★十、投标文件的解密密码发送及解密（本条特别重要，请仔细阅读）

10.1投标人必须在投标文件提交截止时间后_十五__分钟内，必须使用发送投标文件的邮箱（且与发送投标文件的发件人名称必须一致），将加密投标文件的解密密码发送至采购人指定的邮箱，邮箱主题标明“解密密码”字样（如多标段投标的，所有投标文件共用一组密码）。

10.2 投标文件有下列情形之一的，将被拒绝接收：

（1）投标人递交的投标（响应）文件和解密密码由不同邮箱发送的；

（2）投标人递交的投标（响应）文件逾期到达或未发送至指定邮箱的；

（3）投标人未按照招标文件要求生成与压缩投标（响应）文件的；

（4）投标人的解密密码在投标（响应）文件提交截止时间前发送的或在规定发送密码的截止时间后发送的。

10.3投标人发送或撤回投标（响应）文件、解密密码的邮箱号（发件人）、邮箱主题、正文等均不得标明投标人名称（包含手机号码等能够体现投标人信息的邮箱号、邮箱主题、正文等），如出现该情形，投标文件将被拒收。

10.4工作人员进入指定邮箱下载投标人的投标文件，宣读投标人名称、核心产品品牌（如有）、投标价格等主要内容。如同一投标人在投标截止时间之前发送了两份或多份投标文件，则以最后发送的投标文件为准。

特别提醒：投标人发送投标文件的邮箱、解密密码的邮箱、澄清（说明、修正）文件的邮箱均必须为同一个邮箱且发件人名称一致。在开标过程中，采购人或采购代理机构无提醒义务。

十一、投标文件的澄清

在评标过程中，评标小组有权要求投标人对其投标文件进行澄清。投标人应派本项目的被授权委托人对评委提出的质询予以澄清，但不得改变投标文件中的实质性内容（因本项目为不见面开标项目，投标人应该在评标委员会规定的时间内采用电子邮件方式提交评标委员会要求出具的澄清、说明或修正材料，邮件发送邮箱与前面一致），不澄清者，以不利于投标人为原则处理。

十二、中标通知、供货合同的签订及其它特别要求

12.1、经评标委员会评审，确定意向中标人，经监管部门确认后签发中标通知书。

12.2、中标人凭中标通知书与采购人签订商务合同，逾期作违约论处。

十三、无效投标、废标、围标串标

依据招标文件的规定，评标委员会将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估（审），其投标被作为无效投标。

13.1、有下列情形之一的，作为无效投标处理

(1)投标文件中未按招标文件的要求签署、盖章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及法定代理人印章的。

(2)不见面开标时未出示法定代表人或授权代表身份证明的，或与身份不符的（如招标文件有要求出示身份证明的）。

(3)资格证明文件不全的，或不符合招标文件标明的资格要求的。

(4)投标有效期、供货时间、质保期等不满足招标文件要求的。

(5)未按招标文件规定报价的。

(6)投标文件格式不规范、项目不齐全或内容虚假的。

(7)投标文件的实质性内容未使用中文表述，或使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）。

(8)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认,或投标文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认，或修改处未按规定签名盖章的。

(9)未按招标文件要求提交投标保证金的或未按招标文件要求提供真实可信声明函的。

(10)投标报价超过招标文件规定的预算价或者最高限价的。

（11）调减招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的.

(12)以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(13)被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

(14)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标委员会要求的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

(15)不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形。

(16)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外。

（17）招标文件提出了不能满足招标文件要求或采购人不能接受的项目验收、计量价款结算支付方法。

（18）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的（如有）。

(19)投标文件未加密的，或者在规定时段内未发送解密密码的。

(20)因PDF文档不清晰让评标委员会无法评审的。

(21）未按招标文件要求制作投标文件PDF的。

评标委员会决定投标响应性审查结论只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

13.2 有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

13.3 在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为：

（1） 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。
   （2） 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。
 　（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。
　　（4） 不同投标人的投标文件相互混装的。
   （5） 不同投标人授权同一人作为投标人代表的。
   （6）有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

（7）评标委员会认定的其他串标、围标情形。

十四、违约责任

14.1、投标截止时间至招标文件规定的投标有效期的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

14.2、中标供应商无故放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，报财政监管部门对其进行处理，如给采购人造成损失的，还应当赔偿经济损失。

14.3投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

十五、有关说明

15.1、评标委员会有保留拒绝全部投标权利。投标文件不予退还。

15.2 投标单位因不良行为被下列部门取消或限制在全国、全省、全市、全县投标资格，并在不良行为记录公告期限内的，将被取消投标资格或者中标资格：

（1）国家发改委、住建部、财政部、交通运输部、水利部、工信部、农业农村部及其招标采购监管机构；

（2）江苏省发改委、工信厅、住建厅、财政厅、交通运输厅、水利厅、农业农村厅及其招标采购监管机构；

（3）盐城市发改委、工信局、住建局、财政局、交通运输局、水利局、农业农村局、行政审批局及其招标采购监管机构；

（4）阜宁县发改委、工信局、住建局、财政局、交通运输局、水务局、农业农村局、行政审批局；

上述行政主管部门和招标采购监管机构以外的不良行为记录公告，一律不作为取消或限制投标资格和中标资格的依据。

15.3 投标人存在失信被执行人信息的，按《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办（2018）23号）文件精神执行。

15.4若第一中标人在中标通知书发出后七个工作日内不能按招标文件要求和采购人签订合同，报财政监管部门对其进行处理，如给采购人造成损失的，还应当赔偿经济损失，并按规定重新确定中标人或重新招标。

15.5、投标申请人获取招标文件后如放弃投标的，须在开标七日前以传真或其它有效形式通知采购人。

15.6、因本项目招标（采购）、投标及合同签订和履行等产生的争议，除依法可以向相关行政管理部门投诉处理外，均由招标（采购）所在地人民法院管辖处理。

15.7、本招标采购文件的解释权归招标采购人所有。

十六、质疑处理

16.1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

采购人要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

（2）对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，应当在规定的质疑期内提出。

16.2、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章（质疑人为联合体的，则均须联合体各方法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章）。

未按要求签字或盖章的为无效质疑，采购人或代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人或代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

16.3、采购人或代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或代理机构将告知质疑人进行补正。

16.4、质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或代理机构将不予受理。

16.5、对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

16.6、质疑供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实或者提供虚假材料或以非法手段取得证明材料。否则，一经查实，采购人或代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

16.7 恶意投诉情形：

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目投标将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

16.8、质疑联系方式

采   购   人：阜宁县综合行政执法局

电   话：15365691190

招标代理机构：江苏聿铭建设项目管理咨询有限公司阜宁分公司

电   话：13141913999

十七、标书中未尽事宜按照《政府采购法》的有关规定处理。

十八、监管机构联系电话 0515-69917802

- 第二章  项目需求

一、项目概述

1、项目名称：阜宁县居民小区生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作和垃圾分类智能化设备运维服务项目(二次)。

2、项目概况：按照《2021年度城市生活垃圾分类和治理重点任务》（苏建城管〔2021〕43号）文件要求，需完成11个省级垃圾分类达标小区（帝景蓝湾、翰林居、锦香花苑、阜宁中心、金港名门一期、紫金明珠、幸福花苑、东风小区、苏州花苑、东风花园、美麟常青藤一期）创建工作，开展生活垃圾四分类（厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾）及“两定一撤”（定时定点、撤桶并点）运行模式。本项目由供应商提供小区智能房（亭）建设及1年的项目运维服务（含阜宁县5个小区智能设备安装及运维服务），1年服务期满后所有硬件设施移交至采购人且设备使用完好率100%，并完成系统平台的对接等所有相关一切衍生服务及过程中产生的费用均由供应商负责。服务期内采购人不另行支付任何费用。

工作内容主要为：

1、建成一类生活垃圾分类集中点；二类生活垃圾分类集中点；垃圾分类宣传阵地、宣传牌、公示栏等基础宣传物料；信息平台。

2、建立分类收运体系

2.1、提供专用车辆负责厨余垃圾收运，送至县厨余垃圾处置站点。

注：目前厨余垃圾处置站点拟定城西缪黄垃圾中转站内，距离县城城南大厦A座（参照点）约8公里

2.2、提供专用车辆负责可回收物收运，送至县可回收分拣中心或附近废品回收站变卖处置。

2.3、提供专用车辆负责有害垃圾收运，送至县有害垃圾归集点暂存，再通过市统筹送至规范的有害垃圾处理厂处置。

3.标段划分：本项目共分两个标段。

一标段：5个居民小区（帝景蓝湾、金港名门一期、翰林居、紫金明珠、幸福花苑）生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作项目及5个居民小区（御景豪庭、水溪澜亭、外滩花苑、东方京都、冠城华府）智能化设备运维服务项目。

| 序号 | 项目分类 | 小区名称 | 街道名称 | 地址 | 入住户数 | 一类收集点单个面积（㎡） | 一类收集点数量（个） | 二类收集点单个面积（㎡） | 二类收集点数量（个） | 运营 模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建 + 运维服务 | 帝景蓝湾 | 阜城街道 | 天津路326号 | 501 | 20 | 2 | 0 | 0 | 四分类“两定一撤” |
| 2 |  | 金港名门一期 |  | 天津路8号 | 350 | 20 | 2 | 0 | 0 |  |
| 3 |  | 翰林居 |  | 哈尔滨路785号 | 697 | 20 | 2 | 0 | 0 |  |
| 4 |  | 紫金明珠 |  | 香港路349号 | 450 | 20 | 2 | 0 | 0 |  |
| 5 |  | 幸福花苑 |  | 天津路325号 | 580 | 20 | 2 | 0 | 0 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 2578 |  | 10 | 0 | 0 |  |
| 序号 | 项目分类 | 小区名称 | 街道名称 | 地址 | 入住户数 | 智能设备数量 |  |  |  | 运营 模式 |
| 6 | 运维服务 | 御景豪庭 | 阜城街道 | 长春路699号 | 712 | 1（已设置） |  |  |  | 小区智能化设备运维服务 |
| 7 |  | 水溪澜亭 |  | 射河北路 | 600 | 1（已设置） |  |  |  |  |
| 8 |  | 外滩花苑 |  | 射河北路3号 | 175 | 1（已设置） |  |  |  |  |
| 9 |  | 东方京都 |  | 南京路99号 | 400 | 1（已设置） |  |  |  |  |
| 10 |  | 冠城华府 | 金沙湖街道 | 上海路439号 | 1500 | 2（已设置） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 3387 | 6 |  |  |  |  |

二标段：6个居民小区（东风小区、苏州花苑、锦香花苑、阜宁中心、东风花园、美麟常青藤一期）生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作项目

| 序号 | 项目分类 | 小区名称 | 街道名称 | 地址 | 入住户数 | 一类收集点单个面积（㎡） | 一类收集点数量（个） | 二类收集点单个面积（㎡） | 二类收集点数量（个） | 营模式模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建 + 运维服务 | 东风小区 | 阜城街道 | 东风北路232号 | 470 | 20 | 2 | 0 | 0 | 四分类“两定一撤” |
| 2 |  | 苏州花苑 |  | 苏州路263纪念馆旁 | 238 | 20 | 1 | 0 | 0 |  |
| 3 |  | 美麟常青藤一期 |  | 香港路288号 | 31 | 20 | 1 | 0 | 0 |  |
| 4 |  | 阜宁中心 |  | 北京路与济南路交界 | 782 | 20 | 3 | 0 | 0 |  |
| 5 |  | 东风花园 |  | 东风北路520号 | 572 | 20 | 1 | 0 | 0 |  |
| 6 |  | 锦香花苑 | 花园街道 | 香港路766号 | 1210 | 20 | 3 | 0 | 0 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 3303 |  | 11 | 0 | 0 |  |

4、合同履行期限：合同签定次日起30日历天内将货物送至采购人指定地点并安装到位，人员、设备设施满足运营条件并经验收合格，运营管理服务在项目验收合格后5日历天内启动运作至服务期结束。合同签订后至设备供货安装期，乙方有义务安排人员开展小区项目公示和宣传预热等工作。

5、服务期限：从项目验收合格后启动运作之日起计算服务期一年。

6、质量要求：符合相关国家标准、行业标准及采购文件的要求与标准

7、质保期：为完成本项目所配套的设备设施在安装完成通过验收之日起计质保期三年。

二、服务要求及工作内容

2.1服务要求

| 一、垃圾分类氛围打造及宣传物料 | 约束范围 |
| --- | --- |
| 1.1入户宣传宣垃圾分类，发放宣传物料，每户包含但不限于分类手册、积分卡。 | 智能化设备小区、四分类小区 |
| 1.2各小区亭房点位制作安装垃圾分类宣传公示栏并每月更新，公示内容包含点位布局图、投放时间。管理单位、清运信息、红灰榜、监督电话等。 |  |
| 1.3合理设置垃圾分类引导牌，充分营造垃圾分类宣传氛围，可通过横幅、海报、线上媒体宣传等手段做好居民垃圾分类宣传引导工作。 |  |
| 1.4赠送积分奖励。厨余垃圾每天每户0.1元,正向引导激励居民参与垃圾分类。 |  |
| 1.5提供兑换服务,四分类小区每月2场，智能化设备小区每月1场。 |  |
| 1.6智能化服务小区，对原有分类设备亭出新，更新宣传版面，智能分类收集亭处增加摄像头、单色屏、灭蝇灯等辅助运行设备。（符合采购人要求） |  |
| 二、项目运营 | 约束范围 |
| 2.1智能化设备小区每小区配置1名工作人员；四分类小区每个点位需配置1名督导员且工作时间不得少于每日4小时，主要负责点位内日常的设备维护、分类质量检查、垃圾分类宣传引导工作等。 | 智能化设备小区、四分类小区 |
| 2.2各小区需配置1名垃圾分类巡检人员，建立督查巡访机制，针对督导员在岗情况。居民分类情况进行日常管理工作。 |  |
| 2.3定期开展垃圾分类宣传活动，每月各小区不少于一次。 |  |
| 2.4可回收物及有害垃圾清运，各小区清运频率不得低于每周1次，车辆外观需符合垃圾分类标志。严格实行“不同车辆、不同要求、不同去向”分类收运。精准采集每个小区垃圾种类、数量、分类质量和去向，加强全过程管控。 |  |
| 2.5、做好玻璃等低附加值可回收物的收集工作。 |  |
| 三、硬件配置及垃圾分类系统平台 | 约束范围 |
| 3.1根据工作导则的文件要求，做好硬件安装、设备调试及后期的管理维护工作。 | 四分类 小区 |
| 3.2智能化垃圾分类积分系统。 |  |
| 3.2.1基础信息管理包含居民信息、积分卡信息管理、行政区划及小区信息管理与维护；运营工作人员信息管理，管理人员的角色与权限管理等，能够保证有IC卡信息技术的居民垃圾来源识别的且能够有记录信息导入和统计并能及时上传，实现数据不同维度的统计、查询、分析、数据上传、数据追溯。 |  |
| 3.2.2监管平台：必须拥有完整的智能垃圾收集点软件运营管理后台和运营软件工具，管理后台须满足如下要求： |  |
| （1）拥有完整的居民信息管理服务，包括可以通过手机号、IC卡号等对居民基础信息、投递记录、居民积分产生消耗记录、预约回收记录进行查询管理。 |  |
| （2）管理端可展示相关重要的数据。可统计查询居民投递、积分兑换、提现等居民与垃圾分类相关的各种行为详情数据；管理端需显示可回收物投递品类单价；可查询获取智能设备的各种运行状态，异常告警等； |  |
| （3）数据端（数据维护必须接入采购方处），平台可以适应于不同场景下使用。可视化大数据展示平台数据类型须包括①通过各类图表客观展示居民数、家庭户、社区、行政区域等维度下可回收物投递量、生活垃圾投递总量的数据展示；②能够实时展示居民投递情况包括投递物种类、重量、时间等信息；③平台维护包含在服务期内对平台软硬件进行升级、维护、管理。 |  |
| 3.3智能化垃圾分类清运系统 | 约束范围 |
| 3.3.1具有管理垃圾分类收运员信息、收运路线，收运数量等功能，系统可实现每天垃圾分类收集的来源、去向、重量、种类明细等详细数据，并具备不同维度的汇总统计功能。 | 智能化设备小区、四分类小区 |
| 3.3.2清运系统需具备蓝牙秤，做到收运实况实时上传管理后台，随时做到收运监管功能。 |  |

2.2、供应商针对四分类运营所提供的小区分类收集点及户外宣传物料建设要求：

| 分项 | 项目 | 项目明细 |
| --- | --- | --- |
| 硬件投入 | 一类生活垃圾分类收集点 | 包含：主体结构的基建安装，含门窗、锁具、排风扇、照明、防水插座、开关、门头、吊顶、排水沟、除臭地漏、监控、电视、消防、雨棚、LED屏、洗手池、冲洗设备、灭蚊设施等，数量详见附件。 |
|  | 二类生活垃圾分类收集点 | 包含：主体结构的基建安装，含照明、防水插座、门头、监控、消防、洗手池、LED屏、灭蚊设施等，数量详见附件。 |
|  | 可回收收集容器 | 可回收物细分专用容器。 |
|  | 智能设备 | 含240L内桶，详细参数参考亭房采购参数。 |
|  | 太阳能宣传栏 | 3000mm*30mm*2500mm,顶棚500mm宽，太阳能板150W，PPT控制器转换率达到95%，太阳能储能动力电池≥64Ah，LED灯。 |
|  | 引导指示牌 | 镀锌板，丝印，高温喷塑 |
|  | 宣传海报 | 1000mm*1200mm（长*宽）材质：材质PP 背胶 |
|  | 分类投放指南 | 1000mm*1200mm（长*宽）材质：kt板 |
|  | 垃圾分类宣传手册 | 1、宣传画册印刷纸张为铜版纸，常用的规格有157克或200克，A4大小，210X285 mm，A5大小，尺寸210X140mm |
|  | 地插 | 材质选用镀锌板，入地80cm，保证宣传牌稳定性。双面内容展示，丝网印刷。侧面边缘焊接圆润光滑。 |

2.3、供应商针对智能化设备小区现场辅助设备设置要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地插 | 材质选用镀锌板，入地80cm，保证宣传牌稳定性。双面内容展示，丝网印刷。侧面边缘焊接圆润光滑。 | 块 | 110 | 配置原则：每小区10块 |
| 2 | 垃圾分类引导牌 | 镀锌板，丝印，高温喷塑 | 块 | 33 | 配置原则：每小区3块 |
| 3 | 太阳能宣传栏 | 3000mm*30mm*2500mm,顶棚500mm宽，太阳能板150W，PPT控制器转换率达到95%，太阳能储能动力电池≥64Ah，LED灯。 | 座 | 22 | 配置原则：每小区2块 |
| 4 | 垃圾分类宣传手册 | 1、宣传画册印刷纸张为铜版纸，常用的规格有157克或200克，A4大小，210X285 mm，A5大小，尺寸210X140mm | 册 | 6000 | 配置原则：每户一本 |
| 5 | 宣传海报 | 版面面积不小于0.4㎡，材质：KT板 | 张 | 每个楼道口一块 | 配置原则：每个楼道口一块 |
| 6 | 分类投放指南 | 版面面积不小于0.6㎡，材质：KT板 | 块 | 每个楼道口一块 | 配置原则：每个楼道口一块 |

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地插 | 材质选用镀锌板，入地80cm，保证宣传牌稳定性。双面内容展示，丝网印刷。侧面边缘焊接圆润光滑。 | 块 | 110 | 配置原则：每小区10块 |
| 2 | 垃圾分类引导牌 | 镀锌板，丝印，高温喷塑 | 块 | 33 | 配置原则：每小区3块 |
| 3 | 太阳能宣传栏 | 3000mm*30mm*2500mm,顶棚500mm宽，太阳能板150W，PPT控制器转换率达到95%，太阳能储能动力电池≥64Ah，LED灯。 | 座 | 22 | 配置原则：每小区2块 |
| 4 | 垃圾分类宣传手册 | 1、宣传画册印刷纸张为铜版纸，常用的规格有157克或200克，A4大小，210X285 mm，A5大小，尺寸210X140mm | 册 | 6000 | 配置原则：每户一本 |
| 5 | 宣传海报 | 版面面积不小于0.4㎡，材质：KT板 | 张 | 每个楼道口一块 | 配置原则：每个楼道口一块 |
| 6 | 分类投放指南 | 版面面积不小于0.6㎡，材质：KT板 | 块 | 每个楼道口一块 | 配置原则：每个楼道口一块 |

2.3、智能房（亭）技术规格、参数

2.3.1一类生活垃圾分类收集点技术要求。注明：所有垃圾分类亭房按一类设置，需根据小区实际情况，如确实有一类更换二类或尺寸、材质上的改动，需经由甲方书面同意后适当调整，最终变更价格按照投标价格计算。

智能房（亭）配置严格按照要求配备，安装前必须经由采购人确认同意后方可实施。

2.3.1.1、参考图纸

2.3.1.2、一类生活垃圾分类收集点主体部分

| 主体结构 | 主体框架 | 采用Q235A材质，t=2.0mm，主体框架：80*80*2.0mm镀锌钢管，龙骨：40*40*1.2mm镀锌钢管，焊接或尼龙合金复合材料扣件连接，固定螺丝数量≥8颗； |
| --- | --- | --- |
|  |  | 横梁采用Q235A材质，80*80*2.0mm镀锌冷轧型钢支撑 |
|  |  | 雨棚框架采用Q235A材质，80*40*2.0mm镀锌冷轧型钢，顶部采用2.0mm厚镀锌钢板拼焊成品防水 |
|  | 亭顶部分 | 50mm纳米岩棉夹芯板（瓦楞）拼接成品防水；镀锌板或彩钢瓦，同色封边，倾斜屋顶形式，自由落水 |
|  |  | 门头大字 LED发光字一套; 门头小字 PVC字 |
|  | 墙体及环保屋门 | 边框：80*80*2.0mm镀锌钢管； 内板：8mm钢化玻璃；普通玻璃钢化门厚度不低于12mm |
|  | 吊顶部分 | 内部吊顶0.6mm厚，300*300mm集成铝扣板，白色无底纹 |
|  |  | 吊顶龙骨主龙骨厚度0.8mm，三角龙骨厚度0.3mm,宽度88mm，边条厚度为0.5mm，吊顶螺丝直径8mm；吊顶配置排风扇300*300mm集成排风扇，转速850r/min，风量168m3/h，噪音38dB（A） |
|  |  | 照明灯配置LED节能吸顶灯，吸顶灯≥16W |
|  | 配电系统 | 电表及电表箱，32A，1P+N漏电保护器一组；弱电箱一组，预留电接口为3*6平方电线（具备防水功能） |
|  | 地面基础 | 包含基础硬化（含预埋件），接水接电及污水排放。 |
|  | 开关及插座面板 | 开关（防水）；10A五孔，16A三孔空调插座，根据现场安装需求配备（具备独立控制防水功能） |
|  | 油漆颜色 | 主体RAL7015 门头RAL5012 |
|  | 照明灯 | 数量满足使用需求；LED节能灯 16W，色温(k)：冷光（5000K以上）电压(V)：220V |
|  | 处理外观 | 220度高温静电喷塑工艺处理 |

2.3.1.3、一类生活垃圾分类收集点设备配置部分

| 序号 | 名称 | 数量 | 功能概述 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拖把池及水龙头 | 1个 | 用于清洁内部 | 陶瓷或不锈钢 |
| 2 | 洗手池及水龙头 | 1个 | 方便投放垃圾后清洁 | 陶瓷或不锈钢 |
| 3 | 高压冲洗设备及区域 | 1个 | 用于清洗垃圾桶 | 电压：220V，功率:1.4kw,出水压力：≥80Bar；砖砌洗桶池、陶瓷材质或不锈钢材质水池 |
| 4 | 灭火器 | 2个 | 应对火情 | 单个容量：4kg；产品质量需符合国家标准。 |
| 5 | 除臭设备 | 1个 | 清除投放点异味 | 采用光触媒或异味控制杀菌机(处理风量980m3/h) |
| 6 | 监控系统 | 1套 | 可以实时监控收集点周边及居民投递清运情况。 | 像素：≥200万，存储卡：1张。存储形式：插卡形式，要求：自动续存；系统兼容免费开放。 |
| 7 | 灭蝇灭蚊灯 | 1个 | 灭蝇灭蚊 | 输入电压：220V- 50Hz；输出电压：1500- 1800V；额定功率：≥6W；材质：全铝合金框 |
| 8 | LED显示屏 | 1个 | 垃圾分类标语显示 | 像素管单元箱：单点尺寸：3.5mm 发光仰角直径：12mil 像素管型号：发光点颜色：1R 基色：红 物理密度：P10的10000点/m2 箱体尺寸：（具体尺寸根据现场实际需求定制） |
| 9 | 空调 | 1台 | 参考品牌：海尔、格力、美的 | 1.5P壁挂式空调 |
| 10 | 电视 | 1台 | 参考品牌：海信、长虹、TCL | 屏幕尺寸：43英寸；支持格式：1080p；色域值：72；屏幕分辨率：全高清；屏幕比例：16：9；对比度：1200：1 |
| 11 | 智能垃圾桶 | 1套 | 每个投口配置1个塑料垃圾桶 | 1.接电需求：220V； 2.智能厨余垃圾桶2个，智能其他垃圾桶3个，有害投口1组，防渗漏、无异味、美观大方； 3.单个内桶容积为240L，采用聚乙烯材料制作而成，市场通用性强，同时内桶可与垃圾清运车配套，清理过程中轻松、方便、快捷； 4.具有垃圾称重、满载警示预警灯、投口防夹手、智能广告播放器、臭氧杀菌、IC卡刷卡并实时换算成积分等功能； 5. 配置塑料垃圾桶，垃圾桶材质及重量：HDPE整体13.5KG±（0.2KG）,桶身9.6KG（±0.2KG）。 |
| 12 | 可回收细分桶 | 1组 | 可回收物回收 | 设置四类可回收物品的投递口，便于居民分类投递使用。 |
| 13 | 垃圾分类分选台 | 1套 | 厨余垃圾破袋分选 | 分选台（移动式），台面易清洗 |
| 14 | 资料取阅处 | 1个 | 配合宣传 | 容纳A4内页 落地式 |

2.3.2类生活垃圾分类收集点基本技术要求

2.3.2.1、参考图纸：

2.3.2.2、二类生活垃圾分类收集点主体部分

| 主体结构 | 主体框架 | 采用Q235A材质，t=2.0mm，主体框架：80*80*2.0mm镀锌钢管，龙骨：40*40*1.2mm镀锌钢管，焊接或尼龙合金复合材料扣件连接，固定螺丝数量≥8颗；含预埋件 |
| --- | --- | --- |
|  | 外观样式 | 外形尺寸（长*宽*高） 长2m*宽6m*高2.8m |
|  | 亭顶部分 | 顶棚2.0镀锌钢板或50mm夹芯板拼焊成品防水 |
|  |  | 门头大字 LED发光字一套; 门头小字 PVC字 |
|  | 墙体 | 边框：80*80*2.0mm镀锌钢管； 内板：1.2镀锌钢板，8mm钢化玻璃 |
|  | 吊顶部分 | 长条铝扣板吊顶，白色无底纹 |
|  |  | 吊顶龙骨主龙骨厚度0.8mm，三角龙骨厚度0.3mm,宽度88mm，边条厚度为0.5mm，吊顶螺丝直径8mm |
|  |  | 照明灯配置LED节能吸顶灯，吸顶灯≥16W |
|  | 配电系统 | 电表及电表箱，32A，1P+N漏电保护器一组；弱电箱一组，预留电接口为3*6平方电线（具备防水功能） |
|  | 开关及插座面板 | 开关（防水）；10A五孔，16A三孔空调插座，根据现场安装需求配备（具备独立控制防水功能） |
|  | 地面基础 | 包含基础硬化（含预埋件），接水接电及污水排放。 |
|  | 油漆颜色 | 主体RAL7015 门头RAL5012 |
|  | 照明灯 | 数量满足使用需求；LED节能灯 16W，色温(k)：冷光（5000K以上）电压(V)：220V |
|  | 处理外观 | 220度高温静电喷塑工艺处理 |

2.3.2.3、二类生活垃圾分类收集点设备配置部分

| 序号 | 名称 | 数量 | 功能概述 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗手池及水龙头 | 1个 | 方便投放垃圾后清洁 | 陶瓷材质或不锈钢材质水池，龙头为按压式。 |
| 2 | 灭火器 | 2个 | 应对火情 | 单个容量：4kg；产品质量需符合国家标准。 |
| 3 | 监控系统 | 1套 | 可以实时监控收集点周边及居民投递清运情况。 | 像素：≥200万，存储卡：1张。存储形式：插卡形式，要求：自动续存；系统兼容免费开放。 |
| 4 | 灭蝇灭蚊灯 | 1个 | 灭蝇灭蚊 | 输入电压：220V- 50Hz；输出电压：1500- 1800V；额定功率：≥6W；材质：全铝合金框 |
| 5 | LED显示屏 | 1个 | 垃圾分类标语显示 | 像素管单元箱：单点尺寸：3.5mm 发光仰角直径：12mil 像素管型号：发光点颜色：1R 基色：红 物理密度：P10的10000点/m2 箱体尺寸：（具体尺寸根据现场实际需求定制） |
| 6 | 智能垃圾桶 | 1套 | 每个投口配置1个塑料垃圾桶 | 1.接电需求：220V，智能厨余桶2个，其他智能垃圾桶3个，有害投口1组，防渗漏、无异味、美观大方，垃圾投递到箱体内实时换算成积分，厨余垃圾积分与盐城市垃圾分类数据系统无缝对接并且系统兼容免费开放。 2.单个内桶容积为240L，采用聚乙烯材料制作而成，市场通用性强。同时内桶可与垃圾清运车配套，清理过程中轻松、方便、快捷。 3.具有垃圾称重、满载警示预警灯、投口防夹手、智能广告播放器、臭氧杀菌、IC卡刷卡等功能。 4. 塑料垃圾桶材质及重量：HDPE整体13.5KG±（0.2KG）,桶身9.6KG（±0.2KG）。 |
| 7 | 资料取阅处 | 1个 | 配合宣传 | 容纳A4内页 挂墙带盖板 |

2.4 智能房（亭）设置参考导则

2.4.1、基本要求

2.4.1.1生活垃圾应按可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾分类收集，并设置相应的生活垃圾分类收集点。

2.4.1.2新建、改扩建的居住小区应配建生活垃圾分类收集点，并做到与主体工程同时设计、同时建设、同时竣工验收、同时交付使用。

2.4.1.3生活垃圾分类收集点位置应固定，方便居民投放、不影响城市卫生和景观环境；宜设置在市政设施完善的地方，满足供水、供电、污水排放等要求；满足垃圾运输车通行和方便、安全作业的要求。

2.4.1.4生活垃圾分类收集点与周边建筑应满足卫生间距、防火要求。

2.4.1.5 生活垃圾分类收集点的设计应符合分类、节能、环保、安全、卫生、方便的要求。

2.4.1.6生活垃圾分类收集点的外部装饰应与周围建筑及环境相协调；可按照小区实际建设土建设施，或购买可拆装的成品，鼓励采用可移动、结实牢固的装配式成品。

2.4.1.7垃圾收集容器的配置数量、规格应根据生活垃圾产生量、收运频次确定，形式应与收运车辆的装载方式相匹配。

2.4.1.8垃圾投放及洗手宜采取非接触式器具，可选用刷卡投放、脚踏式垃圾桶、感应式或延时洗手龙头等。

2.4.1.9鼓励有条件的居住小区，设置刷卡或扫码自助投放、自动称重计量、满溢报警等智能设备，以便数据分析、溯源、积分实时换算、垃圾及时清运。

2.4.2、居住小区生活垃圾分类收集点规模和布局

2.4.2.1生活垃圾分类收集点分为一类、二类两种标准；按照投放方式，一类收集点分为步入式投放、窗口式投放2种。

2.4.2.2城市居住小区单个生活垃圾分类收集点的服务半径不宜超过120m；单个一类收集点服务范围宜为300-500户，单个二类收集点的服务范围不宜超出200户。

2.4.2.3一类生活垃圾分类收集点面积按照每100户不低于6㎡测算，单座一类生活垃圾分类收集点面积原则上不小于20㎡，其中垃圾桶清洗区面积宜≥2㎡、管理用房面积宜≥4㎡。

2.4.2.4二类生活垃圾分类收集点投放区面积按照每100户不低于4㎡测算，另设管理用房宜≥2㎡。

2.4.2.5有条件小区，应另设可回收物暂存区，可结合其他物业用房设置，面积不低于10㎡。

2.4.2.6 有条件的既有小区宜在合适区域设置装修垃圾、大件垃圾和园林绿化垃圾等收集点，占地面积不低于30㎡。

2.4.2.7生活垃圾分类收集点配设其他垃圾、厨余垃圾桶、可回收物、有害垃圾收集容器；也可配设其他垃圾和厨余垃圾，同时通过“互联网+”收集箱体收集可回收物和有害垃圾，可结合收集屋（亭棚）统一设置，也可在小区出入通道、公共休闲区域设置。

2.4.2.8厨余垃圾、其他垃圾清运周期按每天1-2次计算；可回收物、有害垃圾清运周期按1周不低于1次。

2.4.2.9通往垃圾分类收集点的道路，车辆通行宽度原则上不小于3m，以便厨余垃圾直收直运；转弯半径、回转场地应满足车辆满载通行要求。

2.4.3、一类生活垃圾分类收集点设施要求

2.4.3.1应设置分类投放区、垃圾桶暂存区、垃圾桶清洗区；清洗区应设置拖把池、高压冲洗装置、排水沟。

2.4.3.2定时定点定人督导或人工积分的居民小区，应设置管理间。

2.4.3.3收集点净高不小于2.5m；地面坡度应为0.01-0.015，便于冲洗水排向排水沟。

2.4.3.4应配备上下水，排水系统应实行雨污分流，污水通过排水暗沟排往污水管道。

2.4.3.4应设有通风窗，宜配有除臭设备、防臭地漏。

2.4.3.5 垃圾投放区应配置照明设施、洗手池；满足防雨要求；鼓励安装摄像头，并接入网络。

2.4.3.6窗口式投放的垃圾分类收集点，厨余垃圾、其他垃圾、可回收物投放窗口面积宜大于0.25㎡。

2.4.3.7围护材料应采用光滑、平整、便于清洗、防水、防虫的材料。

2.4.3.8作业区域地面应做硬化处理，采用防渗、防滑、耐磨、耐腐蚀的材料。

2.4.3.9应设置灭火器、消毒、杀虫、灭鼠等装置；配置防水插座、开关、灯具。

2.4.4、 二类生活垃圾分类收集点设施要求

2.4.4.1应设有顶棚，富有辨识度，满足防雨要求；收集设施满足定时投放管理要求。

2.4.4.2定时定点定人督导或人工积分的居民小区，应设置管理间。

2.4.4.3覆盖区域地面应做硬化处理；应采用防渗、防滑材料；应耐磨、耐腐蚀。

2.4.4.4应配置照明设施；有条件的，宜设置洗手池，接入摄像头、网络。

2.4.4.5应设置垃圾分类宣传展板。

2.4.4.6只设二类收集点的小区应结合物业用房设置垃圾桶清洗点。

2.4.4.7窗口式投放的垃圾分类收集点，厨余垃圾、其他垃圾、可回收物的投放窗口面积宜为0.25-0.30㎡。

2.4.5、生活垃圾分类收集点标志标识及容器要求

2.4.5.1生活垃圾分类收集点应标识清晰。

2.4.5.2生活垃圾分类收集点应具备分类标志，图案和色彩应符合《江苏省城市居民生活垃圾分类投放和收运设施配置指南（试行）》（苏建城管〔2019〕397号）要求。

2.4.5.3生活垃圾分类收集点内各类垃圾的垃圾收集容器应采用标准化垃圾桶，符合《塑料垃圾桶通用技术条件》（CJ/T280）的规定。

2.4.5.4收集点内配置的“厨余垃圾、其他垃圾”分类垃圾桶比例宜为1：2。

2.4.5.5可回收物、有害垃圾可选用专用容器。有条件的宜配置纸类、塑料、金属、玻璃、织物、电池、灯管等专用收集容器；用地紧张的小区，可收集混合可回收物，通过二维码标识包装袋方便追溯用户。

2.4.5.6生活垃圾分类容器整体或局部体现对应标志色，具体规定如下：可回收物：蓝色；有害垃圾：红色；家庭厨余垃圾：绿色；其它垃圾：灰色。

2.4.5.7垃圾分类容器应分别在正前方、盖顶和盖背面标识分类标识。

1、考核标准：（约束四分类小区）

1.1《关于应盐城市城市居住小区生活垃圾分类收集点设置和定时定点分类投放工作（试行）的通知》                           2021.3.11

附件：1.1.1、《盐城市城市居住小区生活垃圾分类收集点设置导则（试行）》

1.1.2、《盐城市城市居住小区生活垃圾定时定点分类投放工作导则（试行）》

2、四分类小区考核细则：

| 考核项目 | 考核内容 | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织管理 （15分） | 1、服务单位组织机构齐全，有规章、管理制度。得1分。 2、小区明显位置设置垃圾分类公示牌，内容包括主体责任人、社区、物业、环卫、桶边督导员等岗位职责网络图。得1分。 3、统计小区主动带头参与垃圾分类的党员户基础信息（至少包含姓名、性别、年龄、联系方式、户号），得1分；居住在小区的党员干部带头分类、指导居民分类，记录参与的时间、地点、主要内容并柏摄照片，得1分；基层党组织每季度研究垃圾分类，记录会议时间、地点、人员、主要内容并拍摄照片，得1分。 4、配合建立社区、物业、业主委员会民主协商机制；每季度参加组织召开垃圾分类工作民主协商会议，记录会议时问、地点、人员、主要内容并拍摄照片，得2分。 5、小区明显位置设置激励公示栏，每月公示当月小区内垃圾分类好的住户，得1分；建立其他2项激励或纠错整改机制并每月执行的，记录内容完整，得2分，缺1项扣1分 。 6、有居民加入本小区（或包含本小区范围在内）的垃圾分类志愿服务队伍，统计人员信息清单（至少包含姓名、性别、年龄、联系方式），得1分∶每季度开展志愿和公益服务，记录服务时间、地点、人员、主要内容并拍摄照片，得2分。 7、在小区配备、明确垃圾分类统筹指导工作和垃圾分类宣传工作各1人专人负责，得1分；统计垃圾分类专职人员基础信息（至少包含姓名、性别、年龄、联系方式），得1分。 |  |  |
| 台账资料 （10分） | 按照“一小区一档案”的要求建立小区基础档案，记录并收集反映小区垃圾分类工作开展和成效的有关材料和照片。具体根据省、市、县考核要求，少一项扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 宣传培训 #### （15分） | 1、在小区内主要活动场所、主出入口、人行主通道任一地点设置垃圾分类宣传栏，展示垃圾分类基本情况、分类种类、分类投放点布局图、分类收运方式、投诉举报、垃圾分类知识等，内容清晰完整，无张贴、无破损得2分。 2、在每幢楼内或附近设置至少—处宣传标语，得1分。 3、合理制定、上传本年度垃圾分类宣传计划，及时更新完成情况，完整清晰记录宣传开展情况和内容，得2分。 4、开展小区入户宣传，内容包含垃圾分类信息、投放知识、投放位置、普法教育等，每季度入户宣传不少于实际入住户数的25%，记录完整工作台账，得3分。 5、在小区主业主群，每周发布垃圾分类宣传微信，必须包含投放设施位置内容、呼吁居民参与、分类知识普及，保留微信群完整截图，得2分。 6、每季度组织开展地面宣传活动，记录时问、地点、参与人员、主题等相关内容，得1分；运用其他多元化手段有效开展垃圾分类宣传，得1分。 7、合理制定、上传本年度垃圾分类培训计划，及时更新完成情况，完整清晰记录培训开展情况和内容，得1分；每年对物业相关管理人员、清洁人员、志愿者和桶边督导员等进行在岗培训，记录培讥时问、地点、 人员、主要内容并拍摄照片，得1分；对新入职物业相关管理人员、清洁人员、志愿者和桶边督导员在入职1个月内进行岗前培训，记录培训时间、地点、人员、主要内容并拍摄照片，得1分 |  |  |
| 分类设施建设 （15分） | 1、有效设置分类投放点位置指引信息，如分类收运时间、单位、去向、投诉电话，得1分；缺失或不规范，不得分。 2、存在1处投放设施闲置、无法（未）正常使用等，扣1分，2分扣完为止。 3、投放时问段内，投放点处无人管理或桶边督导员未履行督导职责的，扣1分（小区只有1处分类投放点的扣2分），2分扣完为止。 4、分类投放点配置厨余垃圾破袋工具，得1分，配置洗手设施，得1分，配置垃圾桶就地冲洗及排水场地、设施，得1分，配置通风除臭设施，得1分，配置其他具备便利化、精细化、人性化的相关功能的设施，得1分。 5、存在1处投放点处明显积水或异味，扣1分，扣完为止。 6、存在1类收集容器缺失或无法满足投放需求，扣1分；存在1 处随意摆放在分类投放点以外位置，扣1分；存在1处破损漏水、缺少桶盖等，扣1分；存在1处污渍明显、垃圾满溢，扣1分。 |  |  |
| 分类收运 （10分） | 1、可回收物、有害垃圾、厨余垃圾混收混运，发现一次扣3分。 2、可回收物、有害垃圾、厨余垃圾收运车辆标识不规范、车身不密闭每次扣1分。共2分。 3、可回收物、有害垃圾、厨余垃圾未及时按规定清运每次扣1分，共3分。 4、可回收物、有害垃圾、厨余垃圾收运台账不规范或无台账记录的，扣2分。 |  |  |
| 分类成效 （20分） | 1、无散包生活垃圾落地，存在1 处散包生活垃圾扣1分，直至6分扣完。；发现1处大量垃圾在投放桶外积存、堆放，扣6分。 2、随机抽查一定数量垃级容器，发现1处未有效进行垃圾分类，混入其他类别垃圾，扣2分，直至6分扣完。 3、随机抽取10位小区居民进行问卷调责，问卷包含5道选择题，每题20分，得分低于80分为不合格，有一人扣0.4分，直至4分扣完。 4、居民参与率低于90%扣4分。根据（收集点参与分类投放户数/实际入住户数*100%）公式计算，第一个月参与率低于10%不得分，第二个月参与率低于30%不得分，每个月以递增20%为标准进行考核，直至达到90%。 |  |  |
| 信息报送 （7分） | 1、统计上报信息数据不准确、不及时扣1分，内容严重失实或不报送的2分。 2、按时报送垃圾分类工作简报，报送不及时扣1分，未报送扣2分。 查看台账。 3、小区垃圾分类信息平台数据齐全、直观，有效体现分类成效，得3分。 |  |  |
| 宣传延伸 （3分） | 第三方每年度至少开展一次入校园宣传活动，此项每个月考核默认得3分，在服务周期最后一个月评定，年度没开展，扣除最后一个月全部服务费。 |  |  |
| 投诉管理 （5分） | 与居民争吵、服务不规范产生的居民投诉，经查证，每例扣5分。 |  |  |
| 加分项 （10分） | 1、每月有新闻报道在县级及以上媒体刊登宣传的，每有1篇就得分，县级2分，市级4分，国家、省级6分。满分6分。 2、大件圾有固定堆放点或有上门收集服务协议，得1分；装修垃圾有固定堆放点或有上门收集服务协议，得1分。 3、特色工作举措对垃圾分类工作有指导借鉴意义，可复制、推广，加2分。 |  |  |
| 退出机制 | 按合同执行 |  |  |
| 注明： 1、考核周期为月度考核； 2、考核方式为现场+台账考核两种方式结合； 3、每小区每季度分值满分100分。考核95分（含）及以上需即刻整改；95分以下即刻整改并处罚，处罚标准：每下降1分扣除1000元； 4.年终如积分兑换等消耗品按服务期实际使用数量折算成费用进行结算。 |  |  |  |

3、小区智能化设备运行考核细则：

| 考核项目 | 考核内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织管理 （5分） | 1、服务单位组织机构齐全，有规章、管理制度。共1分。 2、制定居民参与垃圾分类具体正向激励机制。共1分。 3、建立城管、街道（社区）、物业、业主委会员会、第三方协商机制，有协商会议记录并有协商现场照片，每月不少于1次。共1分，没有协商机制方案的不得分；没有协商会议纪要及现场照片归档的不得分；月没进行协商会议的此项不得分。 4、足额配备各岗位专职工作人员，并有入职手续记录。共2分。少1名不得分。 |  |  |
| 台账资料 （10分） | 按照“一小区一档案”的要求建立小区基础档案，记录并收集反映小区垃圾分类工作开展和成效的有关材料和照片。具体根据省、市、区考核要求，少一项扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 党建引领 （5分） | 积极与街道（社区）对接，建立党员垃圾分类志愿者队伍，有志愿者队伍的得2分，共同开展党员志愿者垃圾分类活动共3分，开展一次活动得1分，未开展不得分。 |  |  |
| 宣传阵地 #### （10分） | 在小区主要活动场所、告示栏、大堂、出入口等区域开展生活垃圾分类知识宣传。每个小区显著位置至少设置1处垃圾分类宣传栏，用于介绍垃圾分类知识，公示垃圾分类运行管理信息，包括小区基本情况、分类种类、分类投放点布局图、分类收运方式、投诉举报等，内容清晰、无张贴、无破损。 无宣传阵地，本项不得分，宣传内容每缺一项扣2分。宣传阵地残缺、污损、有乱张贴，有一处扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 信息公示栏 （10分） | 1、小区分类投放点布局图、责任网络图、红灰榜（须有内容）。现场查看 2、有害垃圾、可回收物、其他垃圾的分类收运作业单位、收运车辆、收运去向、收运时间、收运人员、联系方式。现场查看 3、指导员姓名、联系方式。现场查看 4、投诉举报电话。现场查看 各小区没有公示栏扣10分，内容不完整每一项扣1分，公示栏破损、被覆盖每一项扣1分。 |  |  |
| 收集容器 （10分） | - 收集点未按照相关导则设置的，每缺失1处扣1分，共5分。 - 收集点的三分类容器不齐全（垃圾桶颜色与垃圾种类颜色不一致），分类标识缺失或不规范，每发生一项扣1分。共4分 现场查看 - 垃圾三分类设施严重损坏，无法使用或严重影响使用，每发生一项扣1分，共1分。现场查看 |  |  |
| 环境卫生 （5分） | 1、智能设备亭、容器、楼道有害垃圾收纳袋等处垃圾满溢、周边环境脏乱、有严重臭味，每点位扣1分，共5分。现场查看 |  |  |
| 专职指导员 （10分） | 1、有专人负责，每个小区至少1名指导宣传员；规定时间不在岗的，每次扣2分，共6分。 现场查看 2、指导员没有或不会指导居民正确分类投放，每次扣1分，共4分。现场查看 |  |  |
| 分类成效 （10分） | 1、收集点容器中，分类准确率低于90%，发现一个容器扣1分，共2分。现场随机抽查 2、居民知晓率低于90%扣3分。问卷调查形式开展，90分以上为合格，有1人不合格扣1分，共3分 3、居民参与率低于90%扣5分。根据（收集点参与分类投放户数/实际入住户数*100%）公式计算，第一个月参与率低于60%不得分，第二个月参与率低于70%不得分，每个月以递增10%为标准进行考核，直至达到90%。 |  |  |
| 分类收运 （10分） | 1、可回收物、有害垃圾混收混运扣3分。现场查看 2、收运车辆标识不规范、不密闭每次扣1分。共2分 现场查看。 3、可回收物、有害垃圾未及时按规定清运每次扣1分，共3分。现场查看 4、收运台账不规范或无台账记录的，视扣2分。台账查看 |  |  |
| 信息报送 （5分） | 1、统计上报信息数据不准确、不及时扣1分，内容严重失实的2分，不报送扣3分。 2、按时报送垃圾分类工作简报，报送不及时扣1分，未报送扣2分。 查看台账。 |  |  |
| 宣传教育 （5分） | 1、通过媒体宣传、广场活动、微信推送、入户宣传等多种途径开展生活垃圾分类宣传引导，活动正常。每年开展≥2次生活垃圾分类宣传引导活动并有书面记录及图片得5分，开展1次得2分，未开展不得分。 |  |  |
| 投诉管理 （5分） | 与居民争吵、服务不规范产生的居民投诉，经查证，每例扣5分。 |  |  |
| 加分项 （10分） | 1、每月有新闻报道在区级及以上媒体刊登宣传的，每有1篇就得分，区级1分，市级2分，省级3分，国家级5分。 2、特色工作举措对垃圾分类工作有指导借鉴意义，可复制、推广，加5分。 |  |  |
| 退出机制 | 按合同执行 |  |  |
| 注明： 1、考核周期为月度考核； 2、考核方式为现场+台账考核两种方式结合； 3、每小区每季度分值满分100分。考核95分（含）及以上需即刻整改；95分以下即刻整改并处罚，处罚标准：每下降1分扣除1000元； 4.年终如积分兑换、垃圾袋发放等消耗品按服务期实际使用数量折算成费用进行结算。 |  |  |  |

- 注：采购人保留对工作量进行变更或增减的权利。

三、质量、标准等相关要求

1、本次所有货物应按照采购清单、技术指标与规格要求供应，选择使用寿命长、品质佳、性能价格优的产品，保证在任何情况下，不伤害业主利益。

2、本次采购的货物辅材及安装需符合国家现行标准规范及本采购文件要求。

3、供应商在货物供货时要充分考虑相应验收规范要求，若因货物原因造成不能通过验收，供应商应承担全部责任。

4、供应商应在招标文件规定的时间内，自行到项目实施现场进行踏勘，充分了解现场位置、状况以及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本项目可预见的相关费用自行考虑到报价中，成交后可预见的相关费用包干使用。采购人不再增加任何费用。

5、货物质量要求、标准、规范：所供货物的技术规格及性能，包括供应商从其他厂商购来的货物及部件都应符合和满足本招标文件的技术性能要求，若技术规格中无相应规定，则应符合相应的国家标准或有关部门最新颁布的相应的最新标准。供应商应根据规范的技术要求，结合使用功能和国家现行标准规范，供应商需详细列出所报货物的规格、数量、单价、合价等。

四、其他说明

1、供应商必须对材料的真实性负责，一旦发现造假行为，采购人将取消其投标资格，已成交的将取消其成交资格。

2、本次采购过程中采购人提供的全部文件资料以及经采购人同意的项目技术要求等有关文件材料，均为合同的组成部分。

3、成交供应商在履行合同过程中,所发生的全部生产、生活费用均由成交供应商负责。

五、报价要求

本采购项目最高限价为人民币632.4万元，其中一标段：5个居民小区（帝景蓝湾、金港名门一期、翰林居、紫金明珠、幸福花苑）生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作项目最高限价271.2万元，5个居民小区（御景豪庭、水溪澜亭、外滩花苑、东方京都、冠城华府）智能化设备运维服务项目最高限价54万元。

二标段，6个居民小区（东风小区、苏州花苑、锦香花苑、阜宁中心、东风花园、美麟常青藤一期）生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作项目最高限价307.2万元，采购人不接受高于此限价的投标文件，高于此限价的投标文件为无效投标。

- 注：采购人保留对工作量进行变更或增减的权利。

六、付款方式

按本文件第三章合同条款中的相关条款执行。

七、其它

其它未尽事项按国家、地方有关法律、法规、规章规定办理。

八、应充分响应的技术规范和商务条款

- 本文件所提出的技术规范及要求、付款方式、交货地点、交货时间、保修期限、服务内容等重要商务要求，供应商应充分响应，否则评标委员会有权酌情认定为实质性或重大负偏离。

- 第三章 合同主要条款

项目名称：阜宁县居民小区生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作和垃圾分类智能化设备运维服务项目(二次)

项目概况：本项目招标文件规定的全部工作内容，含硬件设备中收集点亭房建设费用；基础设施建设费用等；运维服务中人员投入管理；积分兑换；宣传活动；宣传氛围打造；系统平台；数据统计提报；可回收物、有害垃圾、厨余垃圾的清运费等。见附件项目需求清单。

甲方（采购人）：阜宁县综合行政执法局

乙方（供应商）：                  （本次采购招标活动的中标供应商）

甲方组织的阜宁县居民小区生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作和垃圾分类智能设备服务项目（项目编号：FNZFCG【2021】157-1号）招标活动，确认乙方为中标（成交）供应商。现依据《中华人民共和国合同法》和其他有关法规，经甲、乙双方协商，就有关事项达成如下合同，双方同意严格执行本合同规定的所有条款。

合同同时使用“阜宁县政府采购物品购销合同”文本 。

- 一、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1、“合同”系指甲方与乙方签署的、合同条款中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

2、“货物”系指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的货物及其全部备品备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与货物有关的应进行的任何规定的服务。

3、“服务”系指根据合同规定乙方须承担与供货有关的所有辅助服务，比如开发、生产制作、运输、装卸、安装、售后、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

4、工程”系指建筑安装工程，包括建筑物、构筑物和装修装饰、安装等的施工，包括改建、扩建、安装、装修、拆除、修缮等；本合同特阜宁县居民小区生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作和垃圾分类智能设备服务项目。

5、签订合同文件的依据

（1）合同签订后双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件；

（2）甲方的《阜宁县居民小区生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作和垃圾分类智能设备服务项目》（项目编号：FNZFCG【2021】157-1号）采购文件、设计图文件以及相关的补充文件；

（3）乙方所有的投标文件及澄清文件；

（4）成交（中标）通知书；

（5）标准、规范及有关技术文件

（6）合同附件：含乙方投标文件中的《投标函》、《投标报价表》、服务承诺、技术说明文件等。

二、合同金额

项目情况：本项目招标文件规定的全部工作内容，含硬件设备中收集点亭房建设费用；基础设施建设费用等；运维服务中人员投入管理；积分兑换；宣传活动；宣传氛围打造；系统平台；数据统计提报；可回收物、有害垃圾、厨余垃圾的清运费等。

见附件项目需求清单。

- 本合同总金额(人民币大写)∶             ；

(人民币小写)：￥            元 。

注：房（亭）实际产生的数量按中标单价计算。

- 上述金额是乙方为完成本次招标文件所确定的采购、安装及衍生服务范围内的全部内容，以及中标单位为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、设计、施工、供货、安装、验收、培训、售后服务以及附属工程、临时工程、材料、劳务、机械投入、利润、税金、代理服务费用、政策性文件规定的各项所需的全部费用。

注：一、二类生活垃圾分类收集点的所需水、电、污水排放接口由投标人自行考虑，所产生的费用含在投标总价内，不另行结算。

3、乙方在履行合同过程中,所发生的全部生产、生活费用均由乙方负责。

三、税费

1、中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

2、在中国境外发生的与本合同执行过程的一切税费由乙方负担。

四、合同履行期限: 合同签订后30日内将货物送至采购人指定地点并安装到位。如发生延误，每一天罚款2000元，直接在供货款中扣除。

五、供货、安装地点

甲方指定地点。

六、技术标准

质量要求符合国家现行质量验收规范合格标准。乙方所提供货物的系统规格和技术标准必须符合中华人民共和国有关部门最新颁布的标准及规范。乙方施工所用材料必须符合招标文件及投标文件中所确认的产品。如有不符合的，由乙方承担全部责任。

七、专利权

乙方应保证甲方在使用货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。一旦出现任何第三方提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉，并承担可能发生的全部责任。

八、质量保证

1、乙方应保证货物经过正确安装施工、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内应具有满意的性能。

2、货物最终验收后，在质量保证期内，乙方应对由于因设计、加工制作、工艺、材料或安装施工的缺陷以及其他由于生产厂家或乙方的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担；

3、根据当地法定检验机构的检验结果或者在质量保证期内，如果货物的内在质量或规格型号与招标文件不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方发出索赔通知；

4、乙方在收到甲方的报修通知后，应在招标文件所约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件；

5、如果乙方在收到甲方通知后，在招标文件所约定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用由乙方承担；

6、货物质量及安装施工应符合招标文件要求；

7、乙方需确保所供产品在对接过程中不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷；

8、质量保证期 3年。保修期限自甲乙双方验收合格之日起计算。

九、验收的标准和方法

1、在验收前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量或重量等有关配置情况进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物及安装施工符合招标文件规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量等有关配置情况的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应在证书中加以说明。

2、货物运抵现场后，甲方将对货物的质量、规格、数量或重量等有关配置情况进行检验，并出具检验证书。如发现货物的质量、规格、数量或重量等有关配置情况有与招标文件不符之处，甲方有权在货物运抵现场后，根据甲方按检验标准和自己的检验结果或当地质检部门出具的检验证书向乙方提出更换。

3、 如果货物的有关质量、规格、性能、数量或重量等有关配置情况与招标文件不符，或在质量保证期内证实货物及安装施工是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

4、按照招标时提出的要求进行验收，必要时邀请相关的专业人员参与验收。因货物质量及施工安装问题发生争议，甲方有权请质监部门鉴定，符合质量技术标准的鉴定费由甲方承担，否则鉴定费有乙方承担，同时按合同违约处理。

5、货物安装施工完成后，应由乙方证明其可以正常使用。

6、中标人提供的硬件和软件必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和中标人承诺的其它指标。安装作业须符合相关验收规范及采购人的要求。中标人完成所有服务前期准备后，由中标人提出验收申请，由采购人组织验收并出具书面意见。

7、中标人应负责在采购人验收前将所有的硬件、软件、人员等配备到位，由

采购人组织验收。

十、付款方式：付款以人民币通过银行给付，统一汇至中标人的基本银行账户。具体付款幅度如下：

1、项目全部供货结束并经采购人组织验收合格后，向中标（成交）供应商支付合同价款的中硬件设备费用的70%；

2、在硬件项目验收合格之日起1年后支付合同价款中硬件设备费用的20%；3、在硬件项目验收合格之日起3年后支付合同价款中硬件设备费用的10%；

4、运行服务期满1年按照考核结果，一次性支付服务费用；（以上付款均无息）。

十一、索赔

1、甲方有权根据当地法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。

2、根据合同规定的质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用；

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须按甲方所能接受的数额，降低货物的价格；

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新货物来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对修补或更换的货物相应延长质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后20 天内，乙方未能作出答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

十二、转让

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让任何其应履行的合同义务。

十三、用户培训

设备安装结束后，还应对甲方具体操作人员进行技术培训。培训人员由甲方指定，培训地点、时间由双方协商。培训结果应经过甲方的书面认可。

十四、服务管理事项

| 内容明细 | 约束范围 |
| --- | --- |
| 1、按照省相关政策文件要求，规范设置小区分类投放点和建设垃圾分类房亭、宣传公示栏、投放点引导标识。 | 智能化设备小区、四分类小区 |
| 2、做好小区垃圾分类宣传阵地打造及宣传物料的足额发放配备，充分营造小区宣传氛围 | 智能化设备小区、四分类小区 |
| 3、正向引导激励居民参与垃圾分类，采用赠送厨余积分奖励，提供物品兑换服务，加强居民对垃圾分类参与频率。 | 四分类小区 |
| 4、提供物品兑换服务，加强居民对垃圾分类参与频率，四分类小区每月不低于2次，智能化设备小区不低于1次。 | 智能化设备小区、四分类小区 |
| 5、按需配置督导员，做好桶边指导、监督及二次分拣工作。 | 四分类小区 |
| 6、定期开展垃圾分类宣传活动，做好可回收物及有害垃圾的分类及时收运工作。四分类小区做好厨余垃圾单独收运工作。 | 智能化设备小区、四分类小区 |
| 7、整理相关资料及台账，定期上报主管单位，做好数据监管工作。 | 智能化设备小区、四分类小区 |
| 8、提供垃圾分类系统监管平台。 | 四分类小区 |
| 9、垃圾分类知晓率达100%；参与率及分类正确率90%以上。 | 智能化设备小区、四分类小区 |
| 10.协助甲方每季度在县级宣传媒介至少发布1次垃圾分类相关信息文章，每半年在省或市级宣传媒介至少发布1次垃圾分类相关信息文章。 | 智能化设备小区、四分类小区 |
| 11.垃圾分类宣传延伸，乙方服务期内开展校园类宣传活动不少于一次。 | 四分类小区 |
| 12.对原有分类设备亭出新，更新宣传版面，智能分类收集亭处增加摄像头、单色屏、灭蝇灯等辅助运行设备。 | 智能化设备小区 |

硬件设施（收集点亭房主体及智能投放设备）质保周期3年，保修期内乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外，非质量问题不在免费质保范围内。质保期满后乙方需配合甲方完成全部系统数据的无偿对接以及设施设备的完好交付。

十五、双方权利义务

一、甲方权利义务：

1、甲方对乙方拟定的各项服务管理流程及制度进行审核并督促落实。

2、甲方有权监督检查乙方工作的实施及制度执行的情况。

3、甲方有权监督检查乙方在岗人员的工作情况，并定期开展绩效考核，详见考核细则。

4、甲方定时召集乙方负责人员讲评当月工作情况和听取乙方工作汇报及工作建议，对检查出现的不合格项有权要求乙方整改。

5、甲方负责协调小区内必要的宣传活动、宣传氛围放置及亭房选址的场地支持。

6、甲方按照合同约定及时支付乙方相应款项。

二、乙方权利义务：

| 内容明细 | 约束范围 |
| --- | --- |
| 1、乙方应按照投标时承诺的投入本项目的人员数量、设备设施配备。 | 智能化设备小区、四分类小区 |
| 2、乙方根据有关法律、法规结合现场实际情况，制定相关管理、服务流程及制度。 | 智能化设备小区、四分类小区 |
| 3、对岗位人员合理分配，定期开展思想教育、职业道德和业务技能的培训，确保服务质量。 | 智能化设备小区、四分类小区 |
| 4、在小区运行期间，乙方需按照招标文件要求定期开展宣传活动，组织小区居民学习垃圾分类知识，逐步引导居民进行正确分类投放。 | 智能化设备小区、四分类小区 |
| 5、四分类小区应足额设置桶边指导员，负责点位日常的设备维护、分类质量检查、垃圾分类宣传引导工作等，工作时间不得少于每日4小时； | 四分类小区 |
| 6、智能化设备小区每小区配置1名专职人员。 | 智能化设备小区 |
| 7、各小区需建立督查巡访机制，针对督导员在岗情况、居民分类情况进行日常管理工作。 | 智能化设备小区、四分类小区 |
| 8、定期开展垃圾分类宣传活动，可回收物及有害垃圾垃圾清运的清运频率不得低于每周1次，收运车辆及处置去向合理合法并纳入监管考核。车辆外观需符合垃圾分类标志。 | 智能化设备小区、四分类小区 |
| 9、小区在正常运营过程中，信息系统或设备出现故障的，乙方需在24小时内修复。 | 四分类小区 |
| 10、乙方承担项目实施过程中安全责任和环保责任，建立相应台账。 | 智能化设备小区、四分类小区 |
| 11、服务期间水、电费用由乙方承担 | 智能化设备小区、四分类小区 |
| 12、乙方必须无条件服从甲方的监管。 | 智能化设备小区、四分类小区 |

十六、售后服务

1、验收通过之日起对设备免费保修3 年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在24小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

2、技术支持响应时间。一般问题 2 小时内电话支持，难点、重点问题 1  天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

3、质保期内提供 7*24 小时免费上门服务；在接到使用方报修电话后 2 小时内予以响应，24 小时现场解决问题。4 小时内不予以响应，甲方将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由供货方承担。48 小时内不能现场解决问题的，必须提供备品，以确保使用方正常工作。

4、质保期内，货物发生严重故障无法修复，或者维修达 3 次的，必须以同样材质、同样规格的货物予以免费更换。

5、乙方在收到甲方的报修通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有响应服务、排除故障的，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用由乙方承担；

十七、安全问题

乙方必须考虑货物供应、运输、装卸过程、安装中的安全问题。如因产品质量不合理、不坚固，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任；

十八、不可抗力

1.如果甲、乙双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，在不可抗力影响的范围内不应该被没收合同履约及维护保证金或已支付的款项，也不应该承担误期赔偿或延期付款赔偿或终止合同的责任。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方不能预见、不能克服并无法避免的事件，但不包括任何一方的违约或疏忽。不可预见的事件包括，战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其他双方同意的情况。

3.在不可抗力事件发生后，受损方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，除对方书面另行要求外，受损方方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行因受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过规定的项目竣工交付日期，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

十九、仲裁

1、在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始30天内仍不能解决，可以申请仲裁。

2、仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向甲方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

3、仲裁裁决为最终裁决，对甲方和乙方均有约束力。

4、在仲裁期间，本合同应继续执行。

二十、投诉

为了保障甲方和乙方的合法权益，保证本合同顺利执行，在合同有效期内将建立投诉监管制度。具体方式为：

1、甲方可就乙方提供货物的质量、价格、售后服务等问题以及其它乙方的违约行为可以向相关行业监管部门投诉；

2、乙方可就甲方的违约行为和违纪事项，可以向相关部门起诉或检举。

二十一、其他

1、乙方应考虑中标后运输期间对整个周边环境、设施、道路、绿化等的保护，并将有关费用全部考虑在投标报价中。供货期间如发生对环境、设施、道路、绿化等产生破坏，除采取措施恢复原状外，另处以被损坏设施、道路、绿化等二倍的罚款，在整个货款中扣除。

2.合同双方可以就本合同主要内容以外的事项进行协商。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后如需变更合同条款，须经双方协商同意。

4.本合同任何条款不能认定为任何一方提供的格式条款。

5.本合同若有未尽事宜，双方可协商解决。

6.本合同一式捌份，甲、乙双方各执叁份，阜宁县财政局执壹份，代理公司壹份。

甲方（公章）：                             乙方（公章）：

法定代表人（签字）：                       法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                       委托代理人（签字）：

经营地址：                                经营地址：

开户银行：                                开户银行：

帐    号：                                帐    号：

合同签订地点：                           合同签订时间：       年  月  日

- 第四章  评标定标办法

一、评标委员会

1.1由采购人依法组织技术专家和有关人员组成评标委员会。

1.2评标委员会独立开展工作，负责审议所有参加投标的投标文件，并推荐中标候选人。

1.3评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身，而不寻找外部证据。

1.4评标过程接受纪检、检察、招标投标管理、公证等有关部门的监察和监督。

1.5评标过程保密

（1）开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

（2）在评标过程中，如果投标人试图向采购人或评标委员会组成人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝或废标。

二、投标文件初步评审（资格性审查和符合性审查）

2.1资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证件证明材料的扫描件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

资格证件证明审查内容主要包括：

（1）投标人的营业执照原件彩色扫描件；

（2）投标人2020年度的财务报表原件彩色扫描件（财务报表至少应包括资产负债表、利润表，2021年1月1日以后成立的供应商可不需提供财务报表）；

（3）投标人2021年1月1日以来任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明（如提供的是网上电子缴纳的税收和社会保障资金截图证明，可直接上传网上证明材料截图，无需打印。如是打印的有关缴费证明，则必须要加盖投标人公章后，再进行扫描）；

（4）投标人的前3个内在经营活动中没有重大违法记录声明的原件彩色扫描件；

（5）投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力声明的原件彩色扫描件。

（6）投标人的未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的网站查询截图扫描件；（可直接上传查询结果截图，无需打印。如为打印件，则需加盖投标人公章后再进行扫描）

（7）其他招标文件要求提供的证书、文件、证明材料原件扫描件。

以上要求提供的扫描件资料，任缺一项的，均将导致资格审查不合格。只有通过资格审查的投标人才能进入下一步评审。

每个投标申请人可以同时投两个标段，但只可中一个标段，中标顺序先一标段后二标段，在一标段中标的，参与二标段评标但不得作为二标段中标人。

本项目的资格审查采购人将委托评标委员会进行审查。

2.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标文件是否对采购文件的实质性要求作出响应。

评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

2.3澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的重要澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。（因本项目为不见面开标项目，投标人应该在评标委员会规定的时间内采用电子邮件方式提交评标委员会要求出具的澄清、说明或修正材料，邮件发送邮箱与前面一致），不澄清者，以不利于投标人为原则处理。　　　　　　　投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.5如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

三、详细评审

3.1评标委员会仅对通过以上评审、确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下表评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准20 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×20（小数点保留两位） 注：本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。 | 20 |
| 技术部分40 |  |  |  |
| 2.1 |  | 重难点分析 投标人对本项目重难点认知准确、科学、全面，并能够据此提出有针对性的解决方案和保质保量措施（满分5分。较好的得3-5分，一般的得1-2分，未提供的不得分）。 | 5 |
| 2.2 |  | 配套设备设施设置方案 投标人整体方案科学、合理、可行。设置方案对项目实施中重难点有充分科学的分析，确保质量和安全。（满分5分。较好的得3-5分，一般的得1-2分，未提供的不得分） | 5 |
| 2.3 |  | 前期方案准备 投标人为完成本项目配备的设备和管理人员，且前期准备安排合理，确保在规定期限内，完成配套设备的运输、安装、调试，人员培训等工作（满分3分。优秀得3分，良好得2分，一般得1分，未提供的不得分）。 | 3 |
| 2.4 |  | 售后服务 投标人须提供具体详细的售后服务方案与质量保证措施，评委根据服务水平、产品质量保证、服务保障体系、售后服务人员的技术水平及现场服务措施、故障解决能力、应急服务响应时间等综合评分（满分5分。优秀得4-5分，良好得2-3分，一般得1分，未提供的不得分）。 | 5 |
| 2.5 |  | 小区生活垃圾分类收集点亭房设计方案： 投标人根据《盐城市城市居住小区生活垃圾分类收集点设置导则（试行）》提供一、二类生活垃圾分类收集点亭房样式效果图、平面图、施工图，图纸样式美观、合理，符合收集点设置导则要求的得4-5分；图纸样式美观度一般、与实际符合性一般的2-3分；图纸样式较简略、设计布局不合理的得1分；不提供不得分 | 5 |
| 2.6 | 收运方案 | 投标人提供的针对本项目的具体收集和运输的实施方案。收运方案灵活多样，便民参与，安排科学合理,有针对性、操作性高的，得3-5分；收运方案基本合理、可行的，得1-2分；严重缺项或未提供方案，不得分。 | 5 |
| 2.7 | 分类巡检督导方案 | 1、根据采购需求投标人提供分类督导服务方案，包含但不限于督导人员安排、督导实施方式等内容。从多维度进行全面阐述，督导人员分工合理、运营具有针对性、科学性、操作性、能够实行督导闭环的，得3-4分；基本可操作性的，得1-2分；严重缺项或未提供方案，不得分。 2、根据采购需求投标人提供巡检服务方案，包含但不限于项目整体督查和日常巡查等内容。对项目品质科学高效督查、巡检手段多样、巡检流程合理、操作高效、能够有效溯源的，得3-4分；基本可操作性的，得1-2分；严重缺项或未提供方案，不得分。 | 8 |
| 2.8 | 宣传阵地 | 针对垃圾四分类，在居民小区的主要出入口、广场、楼栋等场所合理设置垃圾分类宣传物料，方案设计贴合实际、较合理的得2-4分；方案设计操作性和设计一般的得1-2分严重缺项或未提供方案，不得分 | 4 |
| 商务部分40 |  |  |  |
| 3.1 | 智能垃圾桶 | 功能、性能、配置要求： 1、设备全部满足招标要求的得5分，有一项负偏离扣1分，扣完为止. （须提供效果图、同类案例、白皮书、彩页、手册等其中一种技术支持资料即可，不提供不得分） 详见第二章项目需求第30页11项 2、提供拟投入该项目的智能垃圾桶具有权威机构出具的智能垃圾桶检测合格报告的得1分。（须提供检测报告彩色扫描件，不提供不得分） 详见第二章项目需求第30页 | 6 |
| 3.2 | 车辆 | 1、投标人提供满足本项目服务规模需要的有害垃圾收运车辆得2分（提供购车发票或行驶证原件彩色扫描件）；具备废弃油漆桶、废弃日光灯管（含汞）、废弃电池、过期药品及其包装物、废弃胶片、废相纸、废矿物油及其包装处理能力或处理渠道（提供与有资质的处理企业签订的合同原件彩色扫描件）的得1分，否则不得分。本项最多得3分。 2、投标人提供满足本项目服务规模需要的可回收物收运车辆的得2分。（提供购车发票或行驶证原件彩色扫描件，缺项或不提供不得分） 3、投标人提供满足本项目服务规模需要的厨余垃圾收运车辆的得3分。（提供购车发票原件彩色扫描件或行驶证原件彩色扫描件或投标人承诺中标后满足本项目需求，承诺书格式自拟，缺项或不提供不得分） 注:提供以上证明材料须提供原件彩色扫描件，不提供不得分。 | 8 |
| 3.3 | 系统支持 | 1、投标人具有垃圾分类信息化平台系统，并且该系统具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书的，得2分。需提供相关证明（原始取得须提供证书；购买取得须提供发票及合同）彩色扫描件。 2、投标人垃圾分类信息化平台功能需完整可行，至少需包含：①数据实时上传；②垃圾重量、用户信息、满溢报警、垃圾投放、清运轨迹等记录查询；③导出EXCEL数据；④支持积分查询、积分兑换、积分提现、设备定位等功能，每少1项扣0.5分，扣完为止，满分2分。 3、智能化垃圾分类清运系统 （1）具有管理垃圾分类收运员信息、收运路线，收运数量等功能，系统对每天的垃圾分类收集数据进行汇总统计，以便掌握垃圾减量情况的得2分，不具备该功能的不得分。 （2）具备可回收物和有害垃圾收集蓝牙秤，收运数据和收运照片可实时上传功能的得2分。不具备该功能的不得分。 （3）系统具备客户端口、司机端口、后台端口可实时查看相关数据信息功能的得2分，不具备该功能的不得分。 （以上证明材料须提供系统操作截图，及登录网址，以备后期核查。未提供投标人自有系统的证明材料或材料不齐全的本项不得分。） | 10 |
| 3.4 | 投标人业绩 | 1、投标单位2018年1月1日以来承接过“撤桶并点”垃圾分类集中收集房（垃圾分类亭、分类驿站、环保屋）等销售及安装项目的得2分。（提供中标通知书和合同彩色扫描件；合同必须反映相关内容，否则不得分） 2、投标单位2018年1月1日以来承接过垃圾四分类运营服务项目，每提供一个合同得1分，最高得2分。（提供合同彩色扫描件和项目开展以来任意一期项目结款凭证彩色扫描件；合同必须反映相关内容，否则不得分） | 4 |
| 3.5 | 企业履约能力 | 1、投标人具备质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证书，每份证书得2分，本项最多得6分。（提供证书原件彩色扫描件） 2、投入本项目的项目负责人具有垃圾分类运营类似项目经验的，得2分；（说明：须提供项目负责人为供应商本单位为其缴纳社保的证明材料和项目经验的证明材料的彩色扫描件；若有证书的，需提供其身份证及证书彩色扫描件）。 3、投标人获得过“高新技术企业”或者“科技型中小企业”认定的，得2分，否则0分。（需提供高新技术企业认定管理工作网http://www.innocom.gov.cn/，或科技型中小企业服务网http://www.innofund.gov.cn/）得查询结果网页或截图，否则不得分） | 10 |
| 3.6 | 信用评价 | 投标人三年以内获“重合同守信用”证书得 1 分；具有 AAA 级企业信用等级证书的得 1 分。本项最高得2 分。（提供企业信用等级证书彩色扫描件，否则不得分） | 2 |

注:以上评审材料需要提供的资料必须是原件彩色扫描件且清晰可辨，否则不予认可。

3.2招标文件实质性要求指投标符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的范围、质量和性能，或限制了买方的权力，或投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

招标文件实质性要求包括但不仅限于以下因素：

①产品的规格、数量、样式、质量标准、技术指标及物料要求符合招标文件规定的标准和要求，

②产品的投标价、交货期、等商务条件；

③产品的质保期；

④产品使用的的培训及售后服务；

⑤投标人资格（资质）、业绩等履行合同的能力；

⑥评标委员会认为其他有必要考虑的因素。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.3小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）本次采购项目属于其他未列明行业。

（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

★★★①根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）规定，在货物类采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。因此货物类采购项目的供应商在填写《中小企业声明函》时，须按采购清单逐项列明每项产品的生产企业名称，并按声明函内容将每项产品生产企业的情况如实填写完整。如有遗漏的，则所遗漏项的生产企业将被视为非小微企业，供应商不再享受小微企业价格扣除。

②《中小企业声明函》中的“标的名称”是指采购清单中每项产品名称。

参与评审的报价是指价格扣除后的最后报价。

四、定标办法

1、最终得分为所有评委的平均得分。最终取累计评审平均总得分高的前三名为中标候选人。

- 2、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一中标候选人。

3、本项目标段定标办法：

3.1 同一供应商最多可投二个标段，但只能中一个标段。

3.2 定标顺序按 1→2 标段号顺序进行。

3.3当供应商在前面标段中已确定为第一中标候选人时，其投标文件仍参与下面标段的评审，但不作为中标候选人进行排序，以此类推。

4、评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5、对不中标的候选人，采购人有权不作任何解释。

五、 其它

本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规规定处理。

- 第五章 投标文件格式

投标文件编制前特别提醒：

1、请投标人认真研读招标文件，严格按招标文件要求编制投标文件，在规定的投标截止时间前，将投标文件以招标文件规定的方式，通过邮箱发送至招标文件中指定的邮箱。同时在投标截止时间后招标文件规定的时间内，不得提前发送也不得推迟发送，且通过同一邮箱将解密的密码（以及有可能出现的澄清材料等）发送到邮箱，邮件的主题应按招标文件规定填写。

2、投标文件按应招标文件要求的内容分别编制一号标书和二号标书，并按招标文件要求签字盖章后分别生成一号标书和二号标书PDF文档（PDF文档须清晰可辩，如因不清晰让评标委员会无法评审，将被作为无效投标处理），两个PDF文档的电子档应一起加密压缩到一个压缩文件中，压缩文件格式为zip或rar，不得采用其他压缩格式，也不得压缩成多个文件，并将加密后投标文件压缩包发送至采购人指定邮箱（邮箱地址：2522813678@qq.com），压缩包文件名为本采购项目名称，邮箱发送主题上标明“阜宁县居民小区生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作和垃圾分类智能化设备运维服务项目(二次)”字样。

3、凡是招标文件中注明要求投标单位盖章和法定代表人或授权委托人签字的，必须盖章和签字。

4、凡投标文件格式中注明签字或盖章的页面，必须打印后按要求进行签字或盖章后，再使用原件进行扫描，其他招标文件注明为原件扫描件的均必须使用原件进行扫描。

阜宁县居民小区生活垃圾四分类“两定一撤”市场化

运作和垃圾分类智能化设备运维服务项目（二次）

投 标 文 件

（一号标书）

投标单位名称:                      (盖法人章)

法定代表人或委托代理人:        (签字或盖章)

日期：        年    月    日

1、开标一览表

（货币单位：人民币元）

| 序号 | 项目名称 | 阜宁县居民小区生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作和垃圾分类智能化设备运维服务项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 标段号 | 标段内容 | 投标报价 | 备注 |
|  |  | 一标段 | 5个居民小区（帝景蓝湾、金港名门一期、翰林居、紫金明珠、幸福花苑）生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作项目 | （小写）￥： 元 （大写） | 最高限价271.2万元 |
|  |  |  | 5个居民小区（御景豪庭、水溪澜亭、外滩花苑、东方京都、冠城华府）智能化设备运维服务项目 | （小写）￥： 元 （大写） | 最高限价54万元 |
|  |  |  | 一标段：合计总价 | （小写）￥： 元 （大写） |  |
|  |  | 二标段 | 6个居民小区（东风小区、苏州花苑、锦香花苑、阜宁中心、东风花园、美麟常青藤一期）生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作项目 | （小写）￥： 元 （大写） | 最高限价307.2万元 |
| 其他 |  | 招标文件提出的其他实质性要求和条件，我方均予认可 |  |  |  |

供应商单位公章(盖章)：

法定代表人或其被授权人(盖章或签字)：

年  月  日

1、投标人应结合市场行情、自身综合实力、管理水平、充分考虑到项目实施期间各类市场风险等各项因素自主确定不低于成本价进行投标报价。无特殊情况中标时的价格一律不作调整。

2、投标人投标报价为完成本次采购文件所确定的采购、安装及衍生服务范围内的全部内容，以及供应商为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、采购、软件开发、集成、运输、供货、安装、调试、验收、检测、售后服务（免费质保三年）以及附属工程、材料、劳务、机械投入、利润、税金、代理服务费用、运维服务期间所涉及一切水电费用和政策性文件规定的各项所需的全部费用。

3、投标报价的编制依据：

（1）采购人提供的招标文件、答疑文件及补充通知；

（2）一标段：5个居民小区（帝景蓝湾、金港名门一期、翰林居、紫金明珠、幸福花苑）生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作项目最高限价271.2万元，5个居民小区（御景豪庭、水溪澜亭、外滩花苑、东方京都、冠城华府）智能化设备运维服务项目最高限价54万元。二标段，6个居民小区（东风小区、苏州花苑、锦香花苑、阜宁中心、东风花园、美麟常青藤一期）生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作项目最高限价307.2万元，采购人不接受高于最高限价的报价，限价包含但不限于：其投标报价为完成本项目工作全部费用，同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素，并计入投标报价中。

2、评分索引表

| 序号 | 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

注：1、采用最低评标价法的无需提供此表

3、投标函

采购人单位名称　：

贵单位　　　　　　　　　　　　号招标文件(包括补充、答疑、澄清、修改文件，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标，并作如下承诺。

1、我单位满足《政府采购法》第22条全部规定；

2、我单位认可招标文件中招标内容的具体采购内容，并据此测算投标价格。认可合同条款并按合同履行全部责任。一旦我单位中标，保证在合同签订后的规定时间内按招标文件和合同要求完成采购项目；

3、我单位投标文件所有内容均是真实有效的，对投标文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果均由我单位承担。

投标单位(盖章)：

法定代表人或其被授权人(盖章或签字)：

年   月   日

4、（1）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年      月         日

姓名：         性别：      年龄：      职务：

身份证号码：

系                                （单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标单位：                      （盖章）

日  期：       年       月       日

4、（2）投标单位法定代表人授权书

采购人名称：

______________________________系中华人民共和国合法企业，法定地址_________________________，特授权___________代表我单位全权办理针对　　　　　　　　　　　号招标文件的投标、参与开标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

（被授权人联系电话：                      ）

法定代表人签字或盖章：		   被授权人签字或盖章：

职    务：  					   职    务：

投标单位公章：

年  月  日    							  年  月  日

被授权人身份证复印粘贴处

注：如是法定代表人参加投标的，需提供法定代表人身份证明书，如是被授权人参加投标的，需提供投标单位法定代表人授权书。

5、中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小  企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加_    (单位名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称)，属于其他未列明行业 承建(承接)企业为_(企业名称)，从业人员___人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称)，属于其他未列明行业，承建(承接)企业为_(企业名称)，从业人员____人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于_(中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业，不属于大企业的分支机构不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

6、政府采购事前信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新江苏省政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或被授权委托人（签名或盖章）：

单位名称（盖章）：

年    月    日

7.1　阜宁县居民小区生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作和垃圾分类智能化设备运维服务项目(二次)明细表

一标段

| 项目名称 （标段） | 一标段： 5个居民小区（帝景蓝湾、金港名门一期、翰林居、紫金明珠、幸福花苑）生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作项目及5个居民小区（御景豪庭、水溪澜亭、外滩花苑、东方京都、冠城华府）智能化设备运维服务项目。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目明细 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | 报价总计（元） | 备注 |
| 环保屋 一类收集点 | 平方 | 200 |  |  |  |
| 环保亭 二类收集点 | 平方 | 0 |  |  | 单价必填（此项报价不参与总价计算） |
| 太阳能宣传栏 | 座 | 10 |  |  | 3000mm*30mm*2500mm,顶棚500mm宽，太阳能板150W，PPT控制器转换率达到95%，太阳能储能动力电池≥64Ah，LED灯。 |
| 新建帝景蓝湾、金港名门一期、翰林居、紫金明珠、幸福花苑5个居民小区生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作 | 户/年 | 2578 |  |  |  |
| 御景豪庭、水溪澜亭、外滩花苑、东方京都、冠城华府5个居民小区垃圾分类智能设备运维服务 | 户/年 | 3387 |  |  | 此项投标总计报价不得高于限价54万元 |
| 一标段 总价（人民币） | 大写： |  |  |  |  |
|  | 小写： |  |  |  |  |

- 注：1、请投标人严格按照第二章项目需求的智能房（亭）配置要求配备。

- 2、采购人保留对工作量进行变更或增减的权利。

- 3、投标人如只投其中一个标段，另一个标段的投标报价以“/”表示。

- 二标段

| 项目名称 （标段） | 二标段：6个居民小区（东风小区、苏州花苑、锦香花苑、阜宁中心、东风花园、美麟常青藤一期）生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目明细 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | 报价总计（元） | 备注 |
| 环保屋 一类收集点 | 平方 | 220 |  |  |  |
| 环保亭 二类收集点 | 平方 | 0 |  |  | 单价必填（此项报价不参与总价计算） |
| 太阳能宣传栏 | 座 | 12 |  |  | 3000mm*30mm*2500mm,顶棚500mm宽，太阳能板150W，PPT控制器转换率达到95%，太阳能储能动力电池≥64Ah，LED灯。 |
| 新建东风小区、苏州花苑、锦香花苑、阜宁中心、东风花园、美麟常青藤一期6个居民小区生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作项目 | 户/年 | 3303 |  |  |  |
| 二标段 总价（人民币） | 大写： |  |  |  |  |
|  | 小写： |  |  |  |  |

- 注：1、请投标人严格按照第二章项目需求的智能房（亭）配置要求配备。

- 2、采购人保留对工作量进行变更或增减的权利。

- 3、投标人如只投其中一个标段，另一个标段的投标报价以“/”表示。

供应商供应商公章(盖章)：

法定代表人或其被授权人(盖章或签字)：

年       月       日

注：1、本采购项目最高限价为人民币632.4万元，其中一标段：5个居民小区（帝景蓝湾、金港名门一期、翰林居、紫金明珠、幸福花苑）生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作项目最高限价271.2万元，5个居民小区（御景豪庭、水溪澜亭、外滩花苑、东方京都、冠城华府）智能化设备运维服务项目最高限价54万元；二标段，6个居民小区（东风小区、苏州花苑、锦香花苑、阜宁中心、东风花园、美麟常青藤一期）生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作项目最高限价307.2万元，采购人不接受高于此限价的投标文件，高于此限价的投标文件为无效投标。

2、报价应包括为完成本次招标文件所确定的全部内容，以及中标单位为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、设计、施工、供货、安装、验收、培训、售后服务以及附属工程、临时工程、材料、劳务、机械投入、利润、税金、代理服务费用、政策性文件规定的各项所需的全部费用。

供应商在履行合同过程中所发生的全部生产、生活费用均包含在投标报价中。

供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。

凡是在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

3、报价单中未填报综合单价、合价的清单项目，采购人视为已包括在清单计价的其他报价中，无论何种原因，结算时均不作调整。

4、供应商应在对采购项目内容、数量、质量和技术指标内容全部认可的前提下报价。无论情况如何，采购人均认为供应商已对所采购项目的所有条件有了充分了解。采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5、供应商根据自己的经营状况和掌握的市场信息自主报价。决定供应商响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

6、供应商应对磋商文件中的条款做到正确理解，有疑义的条款应在采购答疑时提出，有疑义又没有在采购答疑时提出的，应按采购人的解释为准。

7、要求报价单的每一页都必须盖投标供应商公章。

9　　投标产品技术规格（参数）偏离表

| 序号 | 产品（设备、软件系统）名称 | 招标文件要求规格（参数） | 投标产品规格 （参数） | 偏离说明 （注：需提供证明材料的应注明材料所在页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或其被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

备注：

1、投标人应根据本项目“第二章项目需求”中的“设备及系统技术要求”对照所投标产品的技术规格（参数）要求进行逐项描述；如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效。

2、投标人所投产品如与采购文件要求的规格（设备及系统技术要求）不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、表格不够可另接。

10　　　　　商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期要求 |  |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |  |
| 3 | 售后服务 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
|  | .... |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或其被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

11、售后服务承诺函

投标单 位 （盖章）：

法定代表人或其被授权人(盖章或签字)：

年       月       日

12、技术方案

投标单 位 （盖章）：

法定代表人或其被授权人(盖章或签字)：

年       月       日

阜宁县居民小区生活垃圾四分类“两定一撤”市场化

运作和垃圾分类智能化设备运维服务项目（二次）

投 标 文 件

（二号标书）

投标单位名称:                      (盖法人章)

法定代表人或委托代理人:        (签字或盖章)

日期：        年    月    日

以下为二号标书的内容：

（1）投标人营业执照（副本）原件扫描件；

（2）投标人 2020年度的财务报表原件扫描件（财务报表至少应包括资产负债表、利润表；2021年1月1日之后成立的供应商可不提供财务报表）；

（3）投标人 202年1月以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料原件扫描件；

（4）投标人前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的声明的原件扫描件（内容与格式见附后）

（5）投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明的原件扫描件（内容与格式附后）

（6）投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的网站查询结果截图扫描件

4、前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

如我公司在前3年内有重大违法记录，则视为我公司出具的声明为虚假材料，贵单位可以不予退还我单位保证金，同时，我单位愿意接收监管部门的相应处罚。

投标单位（公章）：

法定代表人或其被授权人(盖章或签字)：

年     月     日

5、履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

声   明

采购人：

我单位具备履行采购文件“阜宁县居民小区生活垃圾四分类“两定一撤”市场化运作和垃圾分类智能化设备运维服务项目(二次)（FNZFCG[2021]157-1号）”合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标单位（公章）：

法定代表人或其被授权人(盖章或签字)：

年     月     日