南京城墙申报世界遗产技术咨询服务项目

公开招标文件

项目编号：	JSZC-320100-JSGC-G2025-0073

采购人：南京城墙保护管理中心

采购代理机构：江苏国采工程咨询有限公司

2025年9月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标标准	16

第四章 采购项目的内容和相关技术要求等	19

第五章 合同主要条款及格式	25

第六章 投标文件格式	43

# 招标公告

项目概况

南京城墙申报世界遗产技术咨询服务项目 JSZC-320100-JSGC-G2025-0073 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于 2025年10月16日9:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-JSGC-G2025-0073

项目名称：南京城墙申报世界遗产技术咨询服务项目

预算金额：1260万元

最高限价：1260万元（其中南京城墙突出普遍价值研究及申遗策略研究项目最高限价为：155 万元；南京城墙申报世界文化遗产文本项目最高限价为：660万元；南京城墙保护管理规划项目最高限价为：445万元）

采购需求：拟委托第三方机构以南京城墙成功申报世界遗产为目标，为南京城墙申报世界遗产工作提供全过程的专业技术支撑。本项目具体包含“南京城墙突出普遍价值研究及申遗策略研究项目”、“南京城墙申报世界文化遗产文本项目”、“南京城墙保护管理规划项目”三个分项，中标人需提供项目涉及的研究报告编制、申遗文本与管理规划编制等申报世界遗产技术服务内容，确保项目成果通过各级专家评审论证，符合国家文物局及联合国教科文组织世界遗产中心申遗要求。

合同履行期限：合同签订之日起，至全套《提名文件》（包括《第二版规划》及相关附件材料）编制完成，并通过专家验收，符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表或审计报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目特定资格要求：

1.投标人具备国家文物局颁发的文物保护工程勘察设计甲级资质，业务范围须包括“古建筑(或古建筑维修保护)” 、“古文化遗址古墓葬(或古文化遗址古墓葬保护)”、“保护规划(或文物保护规划)”）（提供证书复印件并加盖公章）。

2.投标人具备自然资源主管部门核准和颁发的城乡规划编制甲级资质证书（提供证书复印件并加盖公章）。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

方式：投标人登陆江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年10月16日 9:30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目根据中小企业划型标准属于：其他未列明行业。

2.本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告（其他媒体转载无效）。

3.本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体内容详见招标文件第二章政策功能。

4.勘察现场或答疑：采购人不统一组织，有需要的投标人可自行勘察。

5.拒绝下述投标人参加本次采购活动

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）投标人未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

6.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

8.政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com)“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标后，应按招标文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：南京城墙保护管理中心

单位地址：南京市秦淮区边营1号

联系人： 许老师 金老师

联系电话： 025-83370702  52420832

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏国采工程咨询有限公司

单位地址：南京市山西路8号金山大厦A座28层2810室

邮箱：jsgczb@sina.com

联系人：濮钰铃 陈丹

联系电话：025-83690579 83692809

3.项目联系方式

联系人：濮钰铃 陈丹

联系电话：025-83690579 83692809

# 第二章 投标人须知

一、总 则

1.适用法律

1.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物或服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2.定义

2.1“采购人”是指南京城墙保护管理中心。

2.2“投标人或供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指江苏国采工程咨询有限公司。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及配套服务。

3.政策功能

3.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

（3）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2支持监狱企业（含监狱和戒毒企业）发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3促进残疾人就业政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

二、招标文件构成

4.招标文件组成

4.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标标准

（4）采购项目的内容和相关技术要求等

（5）合同主要条款及格式

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；招标文件中未明确规定允许提交备选方案的，投标人不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。

5.招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

5.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

5.3 采购代理机构有权按照法律法规的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

6.投标文件的语言、计量单位

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.投标文件的组成

7.1投标人编写的投标文件应包括资格条件证明文件、符合条件证明文件、开标一览表、响应及偏离表、其他证明文件、分项报价表等部分。

7.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

8.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

8.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

8.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

9.投标货币

9.1投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

10.响应及偏离表

10.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

10.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

11.投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，评标时以开标一览表中价格为准。

12.投标保证金

12.1本项目不收取投标保证金。

13.投标有效期

13.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

14.投标费用

14.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

14.2 采购代理服务费

本次采购，中标人《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会“计价格【2002】1980号”）代理招标收费基准费率60%收取，在领取中标通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

代理服务费汇款信息：

单位名称：江苏国采工程咨询有限公司

银行账户：3205 0159 5536 0000 1231

开户行：中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行

注：代理服务费汇款时需备注汇款单位名称、项目名称、项目编号。

四、投标文件的提交

15.投标文件的提交

15.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第20.2.3.1条规定做无效投标处理。

15.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

16.投标文件的拒收

16.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

17.投标文件的撤回和修改

17.1 投标文件的撤回

17.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标文件的修改

17.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

18.诚实信用

18.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

19.开标

19.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

19.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.评标

20.1 评标委员会

20.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2  评标程序

20.2.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

20.2.2投标文件的资格审查

资格审查：依据法律法规和招标文件规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。

20.2.2.1投标文件有下列情况之一的，在资格审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定资格条件的；

（2）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

20.2.3投标文件的符合性检查

（1）评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）实质性要求是指本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求。

（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.3.1投标文件属于下列情形之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；

（3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；

（4）不具备招标文件中规定实质性要求的；

（5）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

20.2.4有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功。

20.2.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

20.2.6如出现投标截止时间后参加的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

20.3 评标过程中的澄清

20.3.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.3.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.3.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

20.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

20.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

20.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.5 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

20.5.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于招标项目预算50%的，即投标报价<招标项目预算×50%；

（2）投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价<招标项目最高限价×45% ；

（3）评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

20.5.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

21.评标方法和标准

21.1本次采购采用综合评分法，评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.确定中标人

22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，经采购人授权，评标委员会将综合排名第一的中标候选人确定为中标人。

22.2中标人确定后，采购代理机构在原公告媒体发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23. 中标通知书

23.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.2 中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

23.3 中标人在领取中标通知书时，需向采购代理机构提供纸质版投标文件一式叁份存档（盖章版本），纸质版投标文件须与“苏采云”系统上传的电子版投标文件保持一致，投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订（采用胶装形式递交）。

24.评标过程的保密性

24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

24.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

六、签订合同

25.签订合同

25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

26.质疑

26.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。

26.3投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 投标人提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

27.投诉

27.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2 投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格10分 |  |  |  |  |
| 1 | 价格 | 投标人的价格分统一采用总价低价优先法计算，满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10。 | 10 | 价格分 |
| 二、技术55分 |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目背景、目标的理解以及工作思路 | 评标委员会根据投标人针对本项目提供的项目背景、目标的理解以及工作思路进行综合评分： 对目标理解透彻，对项目内容、重点及成果要求把握准确，工作思路清晰明了，内容框架完整合理的，得11分； 对项目目标的理解有瑕疵，对项目内容、重点及成果要求把握有偏差，工作思路和内容框架条理不清晰的，得8分； 对项目目标理解程度不足，对项目所处区域不了解，对项目内容、重点及成果要求把握不准确，工作思路、内容框架不完整的，得5分； 未提供方案的不得分。 | 11 | 主观分 |
| 2.2 | 技术重点分析 | 评标委员会根据投标人针对本项目提供的技术重点分析（包含但不限于对项目重点判断、重点分析等要素）进行综合评分： 对本项目特点、重点分析准确、针对性强，内容完整、详实可行且有不同于其他投标人特色举措的得11分； 对本项目特点、重点分析内容齐全、具有实际可操作性的，得8分； 对本项目特点、重点分析可操作性低、项目实施效果有欠缺的，得5分； 未提供方案的不得分。 | 11 | 主观分 |
| 2.3 | 进度管理 | 评标委员会根据投标人针对本项目提供的进度管理（包含但不限于工作组织、进度计划、时间要求、质量保证措施等要素）进行综合评分： 项目阶段进度计划管理合理可行，有利于本项目开展，保障措施全面细致的得11分； 项目阶段计划安排合理，满足项目开展需要，保障措施有瑕疵的得8分； 项目阶段计划安排可行，项目实施效果有欠缺，保障措施不充足的得5分； 未提供方案不得分。 | 11 | 主观分 |
| 2.4 | 人员配备 | 评标委员会对投标人服务团队服务人员配备、岗位职责、类似经验进行综合评分： 团队配备方案岗位分工明确、专业性强、经验丰富且优于项目需求的得11分； 团队配备方案人员岗位分工明确，经验满足项目实施要求的得8分； 团队配备方案人员岗位分工不明确、职责描述有欠缺、相关经验差的得5分； 未提供相关材料的不得分。 （投标文件中提供服务人员一览表、类似工作经验简介以及投标人近3个月内任意1个月为其缴纳的社保证明材料（如涉及到退休返聘人员需提供退休证和返聘合同）扫描件加盖投标人公章，未提供或未按照要求提供相关材料不得分。） | 11 | 主观分 |
| 2.5 | 项目质量保证方案 | 评标委员会根据投标人针对本项目提供的项目质量保证方案进行综合评分： - 方案内容完整齐全、表述准确、条理清晰、内容无前后矛盾且优于项目需求的得11分； - 方案内容齐全、表述准确、条理清晰、内容无前后矛盾，具有实际可操作性的得8分； - 方案条理不清晰、内容完整性有欠缺的得5分； - 未提供方案不得分。 | 11 | 主观分 |
| 三、商务35分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 自2015年1月1日（含）以来，投标人提供承担《世界遗产名录》文化遗产项目的提名文件（含申遗文本）或遗产保护管理规划编制的，每提供一个业绩得3分，本项最高得9分。 （提供联合国教科文组织世界遗产中心网站《世界遗产名录》截图证明及合同证明材料包含合同首页、标的内容所在页及签字盖章页的复印件，并加盖公章，未提供或未按要求提供的不得分） | 9 | 客观分 |
| 3.2 | 项目负责人 | 投标人派出的项目负责人： 具备正高级职称证书的得4分；具备副高级职称证书的得2分； 具备文物保护工程责任设计师证书的得3分； 具备注册城乡规划师证书的得3分。 本项最高得10分。 （需提供清晰的证书及投标人为其缴纳投标前近三个月内任意一个月的社会保险的证明文件复印件并加盖公章，未提供或未按要求提供的不得分） | 10 | 客观分 |
| 3.3 | 项目组成员（除项目负责人） | 投标人派出的项目组成员（除项目负责人）： 具备高级及以上职称证书的，每提供1人得2分，最高得6分； 具备文物保护工程责任设计师证书的，每提供1人得2分，最高得6分； 具备注册城乡规划师证书的，每提供1人得2分，最高得4分。 本项最高得16分。 （上述人员可重复计分。需提供清晰的证书及投标人为其缴纳投标前近三个月内任意一个月的社会保险的证明文件（如涉及到退休返聘人员需提供退休证和返聘合同）复印件并加盖公章，未提供或未按要求提供的不得分） | 16 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

# 第四章 采购项目的内容和相关技术要求等

- 一、项目概况

（一）项目名称

南京城墙申报世界遗产技术咨询服务项目

（二）项目内容

以南京城墙成功申报世界遗产为目标，为南京城墙申报世界遗产工作提供全过程的专业技术支撑。本项目具体包含“南京城墙突出普遍价值研究及申遗策略研究项目”“南京城墙申报世界文化遗产文本项目”“南京城墙保护管理规划项目”三个分项，中标人需为采购人提供项目涉及的研究报告编制、申遗文本与管理规划编制等申报世界遗产技术服务内容，确保项目成果通过各级专家评审论证，符合国家文物局及联合国教科文组织世界遗产中心申遗要求。

- 二、拟采购标的需要满足的技术要求

- （一）项目总体要求

1.应符合最新版《实施〈世界遗产公约〉操作指南》规定的申报程序、申报与评估等相关要求。

2.应符合《中华人民共和国文物保护法》及国家、地方相关法律法规，符合我国文物保护行业相关技术规范和标准。

3.保护管理规划应满足南京城墙在世界遗产层面不同阶段保护管理工作提升的指导需求。

4.各阶段下的申遗文本与保护管理规划，关于“遗产构成”“遗产区划”“价值陈述”等内容应保持一致。

5.各阶段文件编制过程中若发生地图脱密、地图审查、英文翻译、排版制作等相关工作，采购人应另行委托负责单位并承担相关费用，中标人应协同采购人及相应负责单位予以工作配合。

6.各阶段上报、提交申遗相关文件过程中，中标人应协同采购人及相应负责单位予以工作配合。

7.中标人按照采购人申遗计划进度，按时提交项目成果，并根据专家论证意见及采购人建议进行修改直至通过专家论证与采购人验收，达到符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求。

8.在本项目执行期间，中标人应委派具有相应资质、经验的项目负责人一名以及团队成员若干名，项目负责人要专职本项目，团队核心人员不得少于5人，项目负责人及核心人员要相对固定，未得到采购人同意不得擅自更换。

- （二）南京城墙突出普遍价值研究及申遗策略研究项目

1.项目内容

围绕世界遗产突出普遍价值（Outstanding Universal Value）“三要素”——“价值标准”“真实性与完整性”“保护管理保障”，对南京城墙开展价值及申遗策略研究，形成研究报告并通过专家评审论证。主要内容包括：

（1）开展价值内涵、构成要素等价值辨识研究。

（2）开展相关遗产的比较分析研究。

（3）初步确定遗产申报对象及范围，拟定适用价值标准。

（4）分析评估现有工作与世界遗产申报要求的差距，并提出相关工作策略，明确城墙申遗的可行程序与步骤。

2.项目要求

（1）研究报告能初步确定南京城墙遗产的突出普遍价值特征，并为南京城墙后续申遗工作提供策略指导。

（2）中标人需配合采购人组织召开专家评审会，对研究报告进行咨询论证。

（3）中标人需根据专家论证意见及采购人建议进行修改直至通过专家论证与采购人验收。

3.项目周期

自合同签订之日，至研究报告经专家论证通过。按照南京城墙申遗计划进度，中标人于2025年12月，完成并提交研究报告初稿。2026年1月进行专家评审论证。

- （三）南京城墙申报世界文化遗产文本项目

1.项目内容

根据世界遗产申报程序与格式要求，按照南京城墙申遗计划进度，分阶段完成南京城墙申报世界遗产价值预审阶段《预评估申请文件》，预审阶段《申遗文本》，以及正式《提名文件》的中文版编制并通过国内专家评审论证，各阶段文本主要内容包括：

（1）《预评估申请文件》：确认潜在申报遗产、描述潜在申报遗产、潜在申报遗产的重要性、完整性、真实性、比较分析框架、保护和管理、负责机构、签署等内容的编制。

（2）预审阶段《申遗文本》及正式《提名文件》：执行摘要、申报遗产的确认、遗产描述、列入理由、保护情况和影响申报遗产的因素、申报遗产的保护与管理、监测、文献、负责机构及签署、附件等内容的编制。

2.项目要求

（1）应符合最新版《实施〈世界遗产公约〉操作指南》规定的申报程序、申报与评估等相关要求。

（2）应符合《中华人民共和国文物保护法》及国家、地方相关法律法规，符合我国文物保护行业相关技术规范和标准。

（3）各阶段下的申遗文本与保护管理规划，关于“遗产构成”“遗产区划”“价值陈述”等内容应保持一致。

（4）各阶段文件编制过程中若发生地图脱密、地图审查、英文翻译、排版制作等相关工作，采购人应另行委托负责单位并承担相关费用，中标人应协同采购人及相应负责单位予以工作配合。

（5）各阶段下的文本成果，中标人应根据专家论证意见及采购人建议进行修改直至通过专家论证与采购人验收，达到符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求。

3.项目周期

以2030年实现申遗成功为目标。

（1）合同签订后11个月内，即2026年9月前，完成价值预审阶段《预评估申请文件》，并经专家论证通过，达到符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求。

（2）合同签订后35个月内，即2028年9月前，完成预审阶段《申遗文本》，并经专家论证通过，达到符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求。

（3）合同签订后39个月内，即2029年1月前，完成正式《提名文件》，并经专家论证通过，达到符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求。

（4）经采购人书面同意，项目实际推进时间可因列入国家正式申遗计划时间而相应调整。

- （四）南京城墙保护管理规划项目

1.项目内容

按照世界遗产申报程序与格式要求，结合南京城墙申遗计划进度，分阶段完成《优先行动计划》《第一版规划》《第二版规划》的编制并通过专家评审论证，用于指导申遗不同阶段保护、管理、利用、研究等综合工作的实施，主要内容包括：

（1）确定规划原则与阶段目标。

（2）陈述遗产构成要素与价值特征。

（3）划定遗产申报范围并制定相应管理规定。

（4）对申报遗产开展综合评估。

（5）编制保护、管理、研究、展示、监测等专项保护管理措施。

（6）明确规划衔接内容与要求。

（7）确定规划分期与主要任务。

（8）提出规划实施保障。

2.项目要求

（1）应符合最新版《实施〈世界遗产公约〉操作指南》规定的申报程序、申报与评估等相关要求。

（2）应符合《中华人民共和国文物保护法》及国家、地方相关法律法规，符合我国文物保护行业相关技术规范和标准。

（3）保护管理规划应满足南京城墙在世界遗产层面不同阶段保护管理工作提升的指导需求。

（4）各阶段下的保护管理规划与申遗文本，关于“遗产构成”“遗产区划”“价值陈述”等内容应保持一致。

（5）各阶段文件编制过程中若发生地图脱密、地图审查、英文翻译、排版制作等相关工作，采购人应另行委托负责单位并承担相关费用，中标人应协同采购人及相应负责单位予以工作配合。

3.项目周期

以2030年实现申遗成功为目标。

（1）合同签订后2个月内，即2025年12月前，完成《优先行动计划》，并经专家论证通过。

（2）合同签订后11个月内，即2026年9月前，完成《第一版规划》，并经专家论证通过。

（3）合同签订后39个月内，即2029年1月前，完成《第二版规划》，并经专家论证通过，达到符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求。

（4）经采购人书面同意，项目实际推进时间可因列入国家正式申遗计划时间而相应调整。

- （五）其它要求

1.中标人在从事服务工作中应当采取必要的安全防范措施，合同期内，中标人服务工作人员发生的一切安全问题包括由于中标人提供的服务导致的安全事故的责任，均由中标人自行负责，与采购人无关。

2.在本项目执行期间，中标人应积极与采购人沟通工作进度，保持有效沟通。

3.采购人有权对中标人人员进行审查，并享有对其工作进行检查和监督的权利，对不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员有权要求中标人更换。

4.服务过程中，采购人有权随时监督检查中标人工作进度。中标人不得隐瞒、谎报。中标人的工作进度不得迟于采购人的招标文件、中标人投标文件中的要求。

5.中标人履行本合同义务所产生的一切成果，其所有权及知识产权归采购人和中标人双方共同共有，一方不得以将上述成果应用于其他媒体或机构、擅自发表、申请知识产权等任何方式实施任何损害另一方所有权及知识产权的行为，采购人因申遗工作需要，在对外宣传、展示等合理使用情形下除外。

6.中标人为履行本咨询项目而使用的，由采购人提供的所有资料的权属及知识产权均归采购人所有，中标人对前述资料和本合同成果文件负有保密义务，未经采购人同意，中标人不得泄露给任何第三方。中标人的保密义务期限为永久，不因合同终止而免除，若中标人违约，赔偿采购人因此遭受的全部损失，并且采购人有权解除合同。

7.中标人保证在履行合同过程中所使用的技术、数据、资料等不侵犯第三方的知识产权。中标人在合同履行过程中若使用第三方数据、资料侵犯他人知识产权所引起的责任，由中标人承担，因此导致采购人遭受损失的，中标人应承担赔偿责任。

8.采购人承诺其提供给中标人所需基础资料、文件等不存在任何纠纷，不会侵害任何第三方权利，若发生纠纷的，由采购人解决。

- ★三、拟采购标的需要满足的商务要求

- （一）交付和验收

1.服务期限：合同签订之日起，至全套《提名文件》（包括《第二版规划》及相关附件材料）编制完成，并通过专家验收，符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求。本项目履行时间需根据采购人向中标人提供规划修编所需的基础资料，以及各级评审召开时间、评审意见出具时间，以及南京城墙列入国家正式申遗计划为条件。

2.中标人向采购人提交符合项目各阶段国内专家评审所需数量的中文版纸质文件，以及相应的PDF格式电子版1套。提交联合国教科文组织世界遗产中心的英文版文件由采购人另行委托负责单位制作。

3.除上述文件外，中标人应将项目实施期间产生的所有文件成果（包含但不限于过程性文件）整理为电子版，完整提交给采购人。

4.申遗各阶段成果均需通过国内专家评审论证。由双方及业务主管部门共同组织召开专家评审会，采用专家委员会论证通过方式，并出具验收意见。

5.验收通过后，采购人向中标人出具技术咨询验收证明。

- （二）付款方式

本项目按照三个分项内容的实施进度及完成情况，分别按阶段进行支付，支付方式和比例如下：

1.南京城墙突出普遍价值研究及申遗策略研究：

（1）合同签订后30个自然日内，采购人支付合同金额30%，作为预付款。

（2）《南京城墙突出普遍价值研究及申遗策略研究》报告编制完成，并经专家论证验收通过后，采购人在30个自然日内支付合同金额的70% ，完成所有合同价款的支付。

2.南京城墙申报世界文化遗产文本：

（1）合同签订后30个自然日内，采购人支付合同金额的30%，作为预付款；

（2）中标人完成价值预审阶段《预评估申请文件》，并经专家论证通过，达到符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求后，采购人在30个自然日内支付合同金额的10%，作为进度款。

（3）中标人完成预审阶段《申遗文本》（初稿），并经专家论证通过后，采购人在30个自然日内支付合同金额的20%，作为进度款。

（4）中标人完成预审阶段《申遗文本》，并经专家论证通过，达到符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求后，采购人在30个自然日内支付合同金额的20%，作为进度款。

（5）中标人完成正式《提名文件》，并经专家论证通过，达到符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求后，采购人在30个自然日内支付合同金额的20%，完成所有合同价款的支付。

3.南京城墙保护管理规划：
（1）合同签订后30个自然日内，采购人支付合同金额的30%，作为预付款；

（2）中标人完成《优先行动计划》，并经专家论证通过后，30个自然日内，采购人支付合同金额的10%，作为进度款。

（3）中标人完成《第一版规划》，并经专家论证通过后，30个自然日内，采购人支付合同金额的20%，作为进度款。

（4）中标人完成《第二版规划》（初稿），并经专家论证通过后，30个自然日内，采购人支付合同金额的20%，作为进度款。

（5）中标人完成《第二版规划》，并经专家论证通过，达到符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求后，30个自然日内，采购人支付合同金额的20%，完成所有合同价款支付。

采购人因资金拨付、审批流程等因素导致的付款迟延，中标人应表示充分谅解，不作违约行为处理。

- （三）其他注意事项

1.中标人应自备本项目使用的法规、标准和其他规划依据资料，该费用包含在投标报价中而不另行支付。

2.中标人必须具备独立完成本项目的能力，未经采购人书面同意，中标后不允许分包、转包。如发现中标人在本项目中存在资质挂靠、分包、不委派投标文件中指定的技术人员及其他违规现象，视为违约，一切不利后果由中标人负责。

3.因中标人工作不当而造成采购人经济损失的，中标人要负责赔偿造成的全部经济损失；采购人保留对中标人提交原始成果质量的无限期追责的权利。

本章节加“★”内容为实质性要求，需在《商务要求响应及偏离表》中明确响应，中标人未对实质性要求明确响应或有负偏离的，按无效投标处理。

本章节未尽事宜详见合同。

# 第五章 合同主要条款及格式

政府采购合同

详细合同，双方可根据甲方需求，在签订合同时另行协商，予以增加或修改（实质性条款除外）。

合同编号 ：

项目名称 ：南京城墙申报世界遗产技术咨询服务项目

采购人（甲方） ：南京城墙保护管理中心

中标人（乙方） ：

签订地点：

签订日期 ：2025年  月  日

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 中标人（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：

（一）项目内容

以南京城墙成功申报世界遗产为目标，为南京城墙申报世界遗产工作提供全过程的专业技术支撑。本项目具体包含“南京城墙突出普遍价值研究及申遗策略研究项目”“南京城墙申报世界文化遗产文本项目”“南京城墙保护管理规划项目”三个分项，乙方应为甲方提供项目涉及的研究报告编制、申遗文本与管理规划编制等申报世界遗产技术服务内容，确保项目成果通过各级专家评审论证，符合国家文物局及联合国教科文组织世界遗产中心申遗要求。其中：

1.分项一：完成《南京城墙突出普遍价值研究及申遗策略研究》报告编制并通过专家评审论证，为南京城墙后续申遗工作提供策略指导，具体内容详见《分项合同一》（附件1）。

2.分项二：按照世界遗产申报要求与南京城墙申遗计划进度，分阶段完成南京城墙申报世界遗产价值预审阶段《预评估申请文件》，预审阶段《申遗文本》，以及正式《提名文件》的中文版编制并通过国内专家评审论证，具体内容详见《分项合同二》（附件2）。

3.分项三：按照世界遗产申报要求与南京城墙申遗计划进度，分阶段完成《南京城墙保护管理规划》的《优先行动计划》《第一版规划》,以及正式申报阶段的《第二版规划》中文版编制并通过国内专家评审论证，具体内容详见《分项合同三》（附件3）。

（二）项目要求

1.应符合最新版《实施〈世界遗产公约〉操作指南》规定的申报程序、申报与评估等相关要求。

2.应符合《中华人民共和国文物保护法》及国家、地方相关法律法规，符合我国文物保护行业相关技术规范和标准。

3.保护管理规划应满足南京城墙在世界遗产层面不同阶段保护管理工作提升的指导需求。

4.各阶段下的申遗文本与保护管理规划，关于“遗产构成”“遗产区划”“价值陈述”等内容应保持一致。

5.各阶段文件编制过程中若发生地图脱密、地图审查、英文翻译、排版制作等相关工作，甲方应另行委托负责单位并承担相关费用，乙方应协同甲方及相应负责单位予以工作配合。

6.各阶段上报、提交申遗相关文件过程中，乙方应协同甲方及相应负责单位予以工作配合。

7.乙方按照甲方申遗计划进度，按时提交项目成果，并根据专家论证意见及甲方建议进行修改直至通过专家论证与甲方验收，达到符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求。

8.在本项目执行期间，乙方应委派具有相应资质、经验的项目负责人一名以及团队成员若干名，项目负责人要专职本项目，团队核心人员不得少于5人，项目负责人及核心人员要相对固定，未得到甲方同意不得擅自更换。

第二条 履行地点

履行地点在南京市、中标单位所在地。

第三条 甲乙双方协作事项

1.甲方协作事项：

（1）甲方应负责按乙方要求及时提供项目编制所需基础资料，并组织协调相关部门配合乙方开展现场调研等文本编制工作。甲方提供的服务所需基础资料存在遗漏或错误的，乙方应在收到后的【15】日内提出并一次性告知尚需补充提供的内容，未提出或逾期提出的，乙方不能以甲方提供的基础资料无法达到开展及推进项目的需求或甲方无法提供相应资料为由要求交付期限顺延或免除违约责任。

（2）相关资料具体内容和要求详见《南京城墙申报世界遗产技术咨询服务所需基础资料清单》（附件4）。

（3）原则上，乙方应一次性告知需甲方提供的资料文件。但为达到委托目的，乙方可以在合同签订后【30】日内随项目进度的推进向甲方申请补充相关基础资料，甲方应积极配合提供乙方所需补充资料。

2. 乙方协作事项：

（1）乙方在从事服务工作中应当采取必要的安全防范措施，合同期内，乙方服务工作人员发生的一切安全问题包括由于乙方提供的服务导致的安全事故的责任，均由乙方自行负责，与甲方无关。

（2） 在本项目执行期间，乙方应积极与甲方沟通工作进度，保持有效沟通。

（3）甲方有权对乙方人员进行审查，并享有对其工作进行检查和监督的权利，对不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员有权要求乙方更换。

（4）服务过程中，甲方有权随时监督检查乙方工作进度。乙方不得隐瞒、谎报。乙方的工作进度不得迟于甲方的招标文件、乙方投标文件中的要求。

第四条 组成本合同的有关文件

本项目招标文件以及相关的澄清、补充文件，乙方的投标文件及其澄清、补充说明、中标通知书、分项合同一、分项合同二、分项合同三等都将作为合同的依据，与本合同具有同等法律效力。

第五条 知识产权约定及保密责任

乙方履行本合同义务所产生的一切成果，其所有权及知识产权归甲乙双方共同共有，一方不得以将上述成果应用于其他媒体或机构、擅自发表、申请知识产权等任何方式实施任何损害另一方所有权及知识产权的行为，甲方因申遗工作需要，在对外宣传、展示等合理使用情形下除外。

2. 乙方为履行本咨询项目而使用的，由甲方提供的所有资料的权属及知识产权均归甲方所有，乙方对前述资料和本合同成果文件负有保密义务，未经甲方同意，乙方不得泄露给任何第三方。乙方的保密义务期限为永久，不因合同终止而免除，若乙方违约，赔偿甲方因此遭受的全部损失，并且甲方有权解除合同。

3.乙方保证在履行合同过程中所使用的技术、数据、资料等不侵犯第三方的知识产权。乙方在合同履行过程中若使用第三方数据、资料侵犯他人知识产权所引起的责任，由乙方承担，因此导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。

4.甲方承诺其提供给乙方所需基础资料、文件等不存在任何纠纷，不会侵害任何第三方权利，若发生纠纷的，由甲方解决。

第六条 交付使用和验收

1.服务期限：合同签订之日起，至全套《提名文件》（包括《第二版规划》及相关附件材料）编制完成，并通过专家验收，符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求。本合同履行时间需根据甲方向乙方提供规划修编所需的基础资料，以及各级评审召开时间、评审意见出具时间，以及南京城墙列入国家正式申遗计划为条件。

2.乙方向甲方提交符合项目各阶段国内专家评审所需数量的中文版纸质文件，以及相应的PDF格式电子版1套。提交联合国教科文组织世界遗产中心的英文版文件由甲方另行委托负责单位制作。

3.除上述文件外，乙方应将项目实施期间产生的所有文件成果（包含但不限于过程性文件）整理为电子版，完整提交给甲方。

4.申遗各阶段成果均需通过国内专家评审论证。由甲乙双方及业务主管部门共同组织召开专家评审会，采用专家委员会论证通过方式，并出具验收意见。

5.验收通过后，甲方应向乙方出具技术咨询验收证明。

第七条 合同总价款

1.本合同项下服务总价款为含税金额为：        元，人民币（大写）      。如因国家税制改革引发增值税率变化，合同含税金额不因税率变化而改变。其中，分项一服务费用为人民币       ；分项二服务费用为人民币       ；分项三服务费用为人民币       。以上款项均为含税报价。各分项服务费用支付进度详见分项合同。

2.以上费用包含成果编制费、专家评审论证费、手续费、税费、差旅费以及为完成本合同所产生的其他一切费用。

第八条 合同款支付

1.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方应先向甲方开具等额合格增值税普通发票，否则甲方有权延迟付款。

2.付款进度：

按照“南京城墙突出普遍价值研究及申遗策略研究项目”“南京城墙申报世界文化遗产文本项目”“南京城墙保护管理规划项目”三个分项的实施进度及完成情况，分别按阶段进行支付，具体内容详见各分项合同。

3.乙方收款账户：

户名：

开户行：

银行账号：

乙方变更上述收款账户，应在变更后的【15】日内以书面形式（加盖单位公章）告知甲方，逾期告知甲方导致的一切后果由乙方自行承担。

第九条 违约责任

违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定承担违约责任。

1.各分项成果因乙方自身原因导致逾期交付的，每逾期一天，乙方应减收分项该阶段应收金额的万分之二作为逾期违约金，减收总额最高不得超过分项该阶段应收金额。

2.各分项付款因甲方自身原因导致逾期支付的，每逾期一天，甲方应承担分项该阶段应支付金额的万分之二作为逾期违约金，最高不得超过分项该阶段应支付金额。鉴于甲方单位性质，资金审批与拨付时间较长，且有相关审计要求。因此，若甲方因资金拨付、审批流程等因素导致付款时间超出合同约定的时间，乙方不得以任何理由追究甲方的违约责任。

3.合同生效后，甲方无正当理由终止或解除合同，应提早通知乙方，乙方不退还已收款项，同时甲方应向乙方支付已完成成果的进度付款，其他未实施的工作均不付款。

4.乙方出现下列情形，甲方有权无条件解除本合同，合同自甲方解除通知书送达乙方之日起解除。乙方还应向甲方支付不少于合同总价30%的违约金，违约金不超过合同总价。

（1）乙方虚假承诺，或无法通过专家论证验收，不能满足采购文件要求；

（2）合同履行期间，因乙方的违约或侵权行为损害第三方利益，造成甲方或政府形象受损的；

（3）合同履行期间，乙方或乙方企业工作人员有违反国家利益、国家统一、民族团结言行的；

（4）乙方未经甲方书面同意更换项目负责人、团队核心人员的。

5.如果采购内容因包括地震、水灾、旱灾、战争、罢工、政府政策、方针、决定等不可抗力因素取消的，双方损失各自承担，互不承担违约责任。

6.双方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（解除合同的除外）。一方未能及时追究对方的任何一项违约责任并不表明放弃追究对方该项或其他违约责任。

第十条 合同的变更和终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条 合同的转让

未经甲方允许乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则甲方有权解除合同。

第十二条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下①方式解决争议：

①向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

②向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

双方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向对方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2.乙方不对国内专家论证通过项目成果之后的最终申报世界遗产结果负有责任。

3.甲方委托乙方承担本合同内容之外的咨询服务，应与乙方商定工作内容后，另行签订补充合同（协议）并支付相应费用。

4.如因非乙方技术原因需对咨询内容进行重大调整、双方应及时商议，按新核定后的工作量补充经费，并签订补充合同（协议）。

5.甲乙双方对本合同的内容保密。

6.本合同如有未尽事宜，双方需商定签订补充合同（协议），补充合同（协议）与合同具有同等法律效力。

7.本合同一式【】份，甲方执【】份，乙方执【】份，具有同等法律效力。

8.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文）

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代表人： | 法定代表人或委托代表人： |
| 联系（经办）人： | 联系（经办）人： |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件1：分项合同一《南京城墙突出普遍价值研究及申遗策略研究项目》

附件2：分项合同二《南京城墙申报世界文化遗产文本项目》

附件3：分项合同三《南京城墙保护管理规划项目》

附件4： 《南京城墙申报世界遗产技术咨询服务所需基础资料清单》

附件5：《廉政协议》

- 附件1：分项合同一《南京城墙突出普遍价值研究及申遗策略研究项目》

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本分项合同。

### 第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：南京城墙突出普遍价值研究及申遗策略研究项目。

（一）项目内容

围绕世界遗产突出普遍价值（Outstanding Universal Value）“三要素”——“价值标准”“真实性与完整性”“保护管理保障”，对南京城墙开展价值及申遗策略研究，形成研究报告并通过专家评审论证。主要内容包括：

1.开展价值内涵、构成要素等价值辨识研究。

2.开展相关遗产的比较分析研究。

3.初步确定遗产申报对象及范围，拟定适用价值标准。

4.分析评估现有工作与世界遗产申报要求的差距，并提出相关工作策略，明确城墙申遗的可行程序与步骤。

（二）项目要求

1.研究报告能初步确定南京城墙遗产的突出普遍价值特征，并为南京城墙后续申遗工作提供策略指导。

2.乙方配合甲方组织召开专家评审会，对研究报告进行咨询论证。

3.乙方根据专家论证意见及甲方建议进行修改直至通过专家论证与甲方验收。

（三）项目周期

自合同签订之日，至研究报告经专家论证通过。按照南京城墙申遗计划进度，乙方于2025年12月，完成并提交研究报告初稿。2026年1月进行专家评审论证。

### 第二条 合同总价款

1.本合同项下服务总价款为含税金额为：        元，人民币（大写）       。如因国家税制改革引发增值税率变化，合同含税金额不因税率变化而改变。

2.以上费用包含成果编制费、专家评审论证费、手续费、税费、差旅费以及为完成本合同所产生的其他一切费用。

### 第三条 合同款支付进度

本合同项下所有款项均以人民币支付。

（1）合同签订后30个自然日内，甲方支付合同金额30%，即人民币         ，作为预付款。

（2）《南京城墙突出普遍价值研究及申遗策略研究》报告编制完成，并经专家论证验收通过后，甲方在30个自然日内支付合同金额的70%，即人民币         ，完成所有合同价款的支付。

鉴于甲方单位性质，资金审批与拨付时间较长，且有相关审计要求。因此，若甲方因资金拨付、审批流程等因素导致付款时间超出合同约定的时间，乙方不得以任何理由追究甲方的违约责任。

### 第四条 本合同未明确约定的事项，均以总合同（《南京城墙申报世界遗产技术咨询服务项目合同》）条款为准。若总合同与本合同均未涵盖的事项，双方应通过协商一致，订立书面补充协议予以明确。补充协议与本合同、总合同具有同等法律效力，共同构成完整的合同文件体系。

### 第五条 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 第六条 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。一式【 】份，甲乙双方各执【 】份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代表人： | 法定代表人或委托代表人： |
| 联系（经办）人： | 联系（经办）人： |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 附件2：分项合同二《南京城墙申报世界文化遗产文本项目》

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本分项合同。

### 第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：南京城墙申报世界文化遗产文本项目。

（一）项目内容

根据世界遗产申报程序与格式要求，按照南京城墙申遗计划进度，分阶段完成南京城墙申报世界遗产价值预审阶段《预评估申请文件》，预审阶段《申遗文本》，以及正式《提名文件》的中文版编制并通过国内专家评审论证，各阶段文本主要内容包括：

1.《预评估申请文件》：确认潜在申报遗产、描述潜在申报遗产、潜在申报遗产的重要性、完整性、真实性、比较分析框架、保护和管理、负责机构、签署等内容的编制。

2.预审阶段《申遗文本》及正式《提名文件》：执行摘要、申报遗产的确认、遗产描述、列入理由、保护情况和影响申报遗产的因素、申报遗产的保护与管理、监测、文献、负责机构及签署、附件等内容的编制。

（二）项目要求

1.应符合最新版《实施〈世界遗产公约〉操作指南》规定的申报程序、申报与评估等相关要求。

2.应符合《中华人民共和国文物保护法》及国家、地方相关法律法规，符合我国文物保护行业相关技术规范和标准。

3.各阶段下的申遗文本与保护管理规划，关于“遗产构成”“遗产区划”“价值陈述”等内容应保持一致。

4.各阶段文件编制过程中若发生地图脱密、地图审查、英文翻译、排版制作等相关工作，甲方应另行委托负责单位并承担相关费用，乙方应协同甲方及相应负责单位予以工作配合。

5.各阶段下的文本成果，乙方应根据专家论证意见及甲方建议进行修改直至通过专家论证与甲方验收，达到符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求。

（三）项目周期

以2030年实现申遗成功为目标。

1.合同签订后11个月内，即2026年9月前，完成价值预审阶段《预评估申请文件》，并经专家论证通过，达到符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求。

2.合同签订后35个月内，即2028年9月前，完成预审阶段《申遗文本》，并经专家论证通过，达到符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求。

3.合同签订后39个月内，即2029年1月前，完成正式《提名文件》，并经专家论证通过，达到符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求。

4.经甲方书面同意，项目实际推进时间可因列入国家正式申遗计划时间而相应调整。

### 第二条 合同总价款

1.本合同项下服务总价款为含税金额为：        元，人民币（大写）       。如因国家税制改革引发增值税率变化，合同含税金额不因税率变化而改变。

2.以上费用包含成果编制费、专家验收论证费、手续费、税费、差旅费以及为完成本合同所产生的其他一切费用。

### 第三条 合同款支付进度

本合同项下所有款项均以人民币支付。

（1）合同签订后30个自然日内，甲方支付合同金额的30%，即人民币         作为预付款；

（2）乙方完成价值预审阶段《预评估申请文件》，并经专家论证通过，达到符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求后，甲方在30个自然日内支付合同金额的10%，即人民币         ，作为进度款。

（3）乙方完成预审阶段《申遗文本》（初稿），并经专家论证通过后，甲方在30个自然日内支付合同金额的20%，即人民币         ，作为进度款。

（4）乙方完成预审阶段《申遗文本》，并经专家论证通过，达到符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求后，甲方在30个自然日内支付合同金额的20%，即人民币         ，作为进度款。

（5）乙方完成正式《提名文件》，并经专家论证通过，达到符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求后，甲方在30个自然日内支付合同金额的20%，即人民币         ，完成所有合同价款的支付。

鉴于甲方单位性质，资金审批与拨付时间较长，且有相关审计要求。因此，若甲方因资金拨付、审批流程等因素导致付款时间超出合同约定的时间，乙方不得以任何理由追究甲方的违约责任。

### 第四条 本合同未明确约定的事项，均以总合同（《南京城墙申报世界遗产技术咨询服务项目合同》）条款为准。若总合同与本合同均未涵盖的事项，双方应通过协商一致，订立书面补充协议予以明确。补充协议与本合同、总合同具有同等法律效力，共同构成完整的合同文件体系。

### 第五条 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 第六条 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。一式【 】份，甲乙双方各执【 】份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代表人： | 法定代表人或委托代表人： |
| 联系（经办）人： | 联系（经办）人： |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 附件3：分项合同三《南京城墙保护管理规划项目》

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本分项合同。

### 第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：南京城墙保护管理规划项目。

（一）项目内容

按照世界遗产申报程序与格式要求，结合南京城墙申遗计划进度，分阶段完成《优先行动计划》《第一版规划》《第二版规划》的编制并通过专家评审论证，用于指导申遗不同阶段保护、管理、利用、研究等综合工作的实施，主要内容包括：

1.确定规划原则与阶段目标。

2.陈述遗产构成要素与价值特征。

3.划定遗产申报范围并制定相应管理规定。

4.对申报遗产开展综合评估。

5.编制保护、管理、研究、展示、监测等专项保护管理措施。

6.明确规划衔接内容与要求。

7.确定规划分期与主要任务。

8.提出规划实施保障。

（二）项目要求

1.应符合最新版《实施〈世界遗产公约〉操作指南》规定的申报程序、申报与评估等相关要求。

2.应符合《中华人民共和国文物保护法》及国家、地方相关法律法规，符合我国文物保护行业相关技术规范和标准。

3.保护管理规划应满足南京城墙在世界遗产层面不同阶段保护管理工作提升的指导需求。

4.各阶段下的保护管理规划与申遗文本，关于“遗产构成”“遗产区划”“价值陈述”等内容应保持一致。

5.各阶段文件编制过程中若发生地图脱密、地图审查、英文翻译、排版制作等相关工作，甲方应另行委托负责单位并承担相关费用，乙方应协同甲方及相应负责单位予以工作配合。

（三）项目周期

以2030年实现申遗成功为目标。

1.合同签订后2个月内，即2025年12月前，完成《优先行动计划》，并经专家论证通过。

2.合同签订后11个月内，即2026年9月前，完成《第一版规划》，并经专家论证通过。

3.合同签订后39个月内，即2029年1月前，完成《第二版规划》，并经专家论证通过，达到符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求。

4.经甲方书面同意，项目实际推进时间可因列入国家正式申遗计划时间而相应调整。

### 第二条 合同总价款

1.本合同项下服务总价款为含税金额为：        元，人民币（大写）        。如因国家税制改革引发增值税率变化，合同含税金额不因税率变化而改变。

2.以上费用包含成果编制费、专家验收论证费、手续费、税费、差旅费以及为完成本合同所产生的其他一切费用。

### 第三条 合同款支付进度

本合同项下所有款项均以人民币支付。

（1）合同签订后30个自然日内，甲方支付合同金额的30%，即人民币         作为预付款；

（2）乙方完成《优先行动计划》，并经专家论证通过后，30个自然日内，甲方支付合同金额的10%，即人民币         ，作为进度款。

（3）乙方完成《第一版规划》，并经专家论证通过后，30个自然日内，甲方支付合同金额的20%，即人民币         ，作为进度款。

（4）乙方完成《第二版规划》（初稿），并经专家论证通过后，30个自然日内，甲方支付合同金额的20%，即人民币         ，作为进度款。

（5）乙方完成《第二版规划》，并经专家论证通过，达到符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求后，30个自然日内，甲方支付合同金额的20%，即人民币         ，完成所有合同价款支付。

### 鉴于甲方单位性质，资金审批与拨付时间较长，且有相关审计要求。因此，若甲方因资金拨付、审批流程等因素导致付款时间超出合同约定的时间，乙方不得以任何理由追究甲方的违约责任。

### 第四条 本合同未明确约定的事项，均以总合同（《南京城墙申报世界遗产技术咨询服务项目合同》）条款为准。若总合同与本合同均未涵盖的事项，双方应通过协商一致，订立书面补充协议予以明确。补充协议与本合同、总合同具有同等法律效力，共同构成完整的合同文件体系。

### 第五条 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 第六条 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。一式【 】份，甲乙双方各执【 】份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代表人： | 法定代表人或委托代表人： |
| 联系（经办）人： | 联系（经办）人： |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 附件4：《南京城墙申报世界遗产技术咨询服务所需基础资料清单》
（由乙方根据咨询项目的实施需要罗列资料清单）

### 附件5：《廉政协议》

廉政协议

为认真贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》以及上级党委（党组）政府和纪检监察机关关于廉政建设的部署和要求，进一步加强党风廉政责任制建设和监督管理，始终保持廉洁自律的工作作风，防止项目建设中各种不正当行为的发生，就            项目订立如下协议：

甲方：南京城墙保护管理中心（简称“甲方”）

乙方：                    （简称“乙方”）

一、双方约定

1.双方应共同遵守国家和省、市以及行政主管部门关于党风廉政建设的各项规定。

2.双方应认真执行约定的合同文件，自觉按合同办事。

3.除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益、违反管理规章制度的不正当交易。

4.双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方的违法违纪行为。

5.双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

6.双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

二、甲方在廉政建设方面的责任

1.甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。

2.甲方及其工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方处报销任何应由个人支付的费用。

3.甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

4.甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便。

5.甲方工作人员不得在家里或宿舍接待乙方有关项目事项的询访。

三、乙方在廉政建设方面的责任

1.不得弄虚作假、虚报冒算，损害国家和集体利益。

2.不得向甲方工作人员馈送贵重礼品、礼金、有价证券。

3.不得出借贵重物品给甲方工作人员个人使用。

4.不得接受甲方工作人员个人借款要求。

5.不得以任何名义为甲方工作人员报销个人支付的费用。

6.不得接受甲方工作人员参与工程经营活动谋取个人利益。

7.不得组织和邀请甲方工作人员到会所、经营性歌舞厅、发廊、桑拿、按摩活动。

8.不得为甲方工作人员操办应由个人支付的活动费用。

9.不得邀请甲方工作人员参加外出旅游、休闲活动。

本协议有效期为双方签署之日起至该乙方负责的项目结算款支付完毕止。

本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。

甲方：（公章）	                 乙方：（公章）

法定代表人：（签字）              法定代表人：（签字）

或项目负责人：（签字）	          或项目负责人：（签字）

组织机构代码：                	  组织机构代码：

地  址：	                      地  址：

邮政编码：	                      邮政编码：

电  话：	                      电  话：

# 第六章 投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

## 附件一、投标函

投标函

致：南京城墙保护管理中心

江苏国采工程咨询有限公司

根据贵方           （项目名称）       （项目编号）投标邀请，正式授权           （姓名和职务）代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，我公司兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.本项目交付时间为：满足招标文件要求。

3.我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成合同全部内容，交付采购人验收、使用。

6.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7.与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

8.我方具有独立承担民事责任的能力（法人或其他组织提供营业执照，自然人提供身份证明）。

营业执照扫描件：

投标人名称：                           （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

## 附件二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：南京城墙保护管理中心

江苏国采工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的        （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日加盖电子公章生效，特此声明。

投标人（加盖电子公章）：

日     期：        年    月    日

法定代表人身份证的扫描件：

委托代理人身份证的扫描件：

## 附件三、资格证明文件

1.第一章招标公告中二、申请人的资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求相关材料（如有）；

2.第一章招标公告中二、申请人的资格要求（三）本项目特定资格要求证明文件；

3.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，需由法人签字并盖单位公章；

4. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（一）《中华人民共和国政府采购法》第2--5条规定的资格证明文件；

5.投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。

注：上述“4和5”项，投标人可以在投标文件中一次性提交资格证明材料，也可以在投标文件中提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

投标人仅提供信用承诺书而未提供证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

## 附件四、开标一览表

开标一览表

项目编号：                                        货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

说明：

1.报价包括完成项目的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

投标人（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

## 附件五、分项报价表

分项报价表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 内容 | 最高限价（万元） | 报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京城墙突出普遍价值研究及申遗策略研究项目 | 155 |  |  |
| 2 | 南京城墙申报世界文化遗产文本项目 | 660 |  |  |
| 3 | 南京城墙保护管理规划项目 | 445 |  |  |
| 4 | 投标总价合计： 万元 |  |  |  |

说明：

1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总价”一致。

3.投标总价及各分项报价均不得高于其最高限价。如总价或分项报价超出最高限价，视为无效投标。

4.分项报价格式自拟，如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖电子公章）：

## 附件六、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件的技术要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）项目总体要求 1.应符合最新版《实施〈世界遗产公约〉操作指南》规定的申报程序、申报与评估等相关要求。 2.应符合《中华人民共和国文物保护法》及国家、地方相关法律法规，符合我国文物保护行业相关技术规范和标准。 3.保护管理规划应满足南京城墙在世界遗产层面不同阶段保护管理工作提升的指导需求。 4.各阶段下的申遗文本与保护管理规划，关于“遗产构成”“遗产区划”“价值陈述”等内容应保持一致。 5.各阶段文件编制过程中若发生地图脱密、地图审查、英文翻译、排版制作等相关工作，采购人应另行委托负责单位并承担相关费用，中标人应协同采购人及相应负责单位予以工作配合。 6.各阶段上报、提交申遗相关文件过程中，中标人应协同采购人及相应负责单位予以工作配合。 7.中标人按照采购人申遗计划进度，按时提交项目成果，并根据专家论证意见及采购人建议进行修改直至通过专家论证与采购人验收，达到符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求。 8.在本项目执行期间，中标人应委派具有相应资质、经验的项目负责人一名以及团队成员若干名，项目负责人要专职本项目，团队核心人员不得少于5人，项目负责人及核心人员要相对固定，未得到采购人同意不得擅自更换。 （二）南京城墙突出普遍价值研究及申遗策略研究项目 1.项目内容 围绕世界遗产突出普遍价值（Outstanding Universal Value）“三要素”——“价值标准”“真实性与完整性”“保护管理保障”，对南京城墙开展价值及申遗策略研究，形成研究报告并通过专家评审论证。主要内容包括： （1）开展价值内涵、构成要素等价值辨识研究。 （2）开展相关遗产的比较分析研究。 （3）初步确定遗产申报对象及范围，拟定适用价值标准。 （4）分析评估现有工作与世界遗产申报要求的差距，并提出相关工作策略，明确城墙申遗的可行程序与步骤。 2.项目要求 （1）研究报告能初步确定南京城墙遗产的突出普遍价值特征，并为南京城墙后续申遗工作提供策略指导。 （2）中标人需配合采购人组织召开专家评审会，对研究报告进行咨询论证。 （3）中标人需根据专家论证意见及采购人建议进行修改直至通过专家论证与采购人验收。 3.项目周期 自合同签订之日，至研究报告经专家论证通过。按照南京城墙申遗计划进度，中标人于2025年12月，完成并提交研究报告初稿。2026年1月进行专家评审论证。 （三）南京城墙申报世界文化遗产文本项目 1.项目内容 根据世界遗产申报程序与格式要求，按照南京城墙申遗计划进度，分阶段完成南京城墙申报世界遗产价值预审阶段《预评估申请文件》，预审阶段《申遗文本》，以及正式《提名文件》的中文版编制并通过国内专家评审论证，各阶段文本主要内容包括： （1）《预评估申请文件》：确认潜在申报遗产、描述潜在申报遗产、潜在申报遗产的重要性、完整性、真实性、比较分析框架、保护和管理、负责机构、签署等内容的编制。 （2）预审阶段《申遗文本》及正式《提名文件》：执行摘要、申报遗产的确认、遗产描述、列入理由、保护情况和影响申报遗产的因素、申报遗产的保护与管理、监测、文献、负责机构及签署、附件等内容的编制。 2.项目要求 （1）应符合最新版《实施〈世界遗产公约〉操作指南》规定的申报程序、申报与评估等相关要求。 （2）应符合《中华人民共和国文物保护法》及国家、地方相关法律法规，符合我国文物保护行业相关技术规范和标准。 （3）各阶段下的申遗文本与保护管理规划，关于“遗产构成”“遗产区划”“价值陈述”等内容应保持一致。 （4）各阶段文件编制过程中若发生地图脱密、地图审查、英文翻译、排版制作等相关工作，采购人应另行委托负责单位并承担相关费用，中标人应协同采购人及相应负责单位予以工作配合。 （5）各阶段下的文本成果，中标人应根据专家论证意见及采购人建议进行修改直至通过专家论证与采购人验收，达到符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求。 3.项目周期 以2030年实现申遗成功为目标。 （1）合同签订后11个月内，即2026年9月前，完成价值预审阶段《预评估申请文件》，并经专家论证通过，达到符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求。 （2）合同签订后35个月内，即2028年9月前，完成预审阶段《申遗文本》，并经专家论证通过，达到符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求。 （3）合同签订后39个月内，即2029年1月前，完成正式《提名文件》，并经专家论证通过，达到符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求。 （4）经采购人书面同意，项目实际推进时间可因列入国家正式申遗计划时间而相应调整。 （四）南京城墙保护管理规划项目 1.项目内容 按照世界遗产申报程序与格式要求，结合南京城墙申遗计划进度，分阶段完成《优先行动计划》《第一版规划》《第二版规划》的编制并通过专家评审论证，用于指导申遗不同阶段保护、管理、利用、研究等综合工作的实施，主要内容包括： （1）确定规划原则与阶段目标。 （2）陈述遗产构成要素与价值特征。 （3）划定遗产申报范围并制定相应管理规定。 （4）对申报遗产开展综合评估。 （5）编制保护、管理、研究、展示、监测等专项保护管理措施。 （6）明确规划衔接内容与要求。 （7）确定规划分期与主要任务。 （8）提出规划实施保障。 2.项目要求 （1）应符合最新版《实施〈世界遗产公约〉操作指南》规定的申报程序、申报与评估等相关要求。 （2）应符合《中华人民共和国文物保护法》及国家、地方相关法律法规，符合我国文物保护行业相关技术规范和标准。 （3）保护管理规划应满足南京城墙在世界遗产层面不同阶段保护管理工作提升的指导需求。 （4）各阶段下的保护管理规划与申遗文本，关于“遗产构成”“遗产区划”“价值陈述”等内容应保持一致。 （5）各阶段文件编制过程中若发生地图脱密、地图审查、英文翻译、排版制作等相关工作，采购人应另行委托负责单位并承担相关费用，中标人应协同采购人及相应负责单位予以工作配合。 3.项目周期 以2030年实现申遗成功为目标。 （1）合同签订后2个月内，即2025年12月前，完成《优先行动计划》，并经专家论证通过。 （2）合同签订后11个月内，即2026年9月前，完成《第一版规划》，并经专家论证通过。 （3）合同签订后39个月内，即2029年1月前，完成《第二版规划》，并经专家论证通过，达到符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求。 （4）经采购人书面同意，项目实际推进时间可因列入国家正式申遗计划时间而相应调整。 （五）其它要求 1.中标人在从事服务工作中应当采取必要的安全防范措施，合同期内，中标人服务工作人员发生的一切安全问题包括由于中标人提供的服务导致的安全事故的责任，均由中标人自行负责，与采购人无关。 2.在本项目执行期间，中标人应积极与采购人沟通工作进度，保持有效沟通。 3.采购人有权对中标人人员进行审查，并享有对其工作进行检查和监督的权利，对不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员有权要求中标人更换。 4.服务过程中，采购人有权随时监督检查中标人工作进度。中标人不得隐瞒、谎报。中标人的工作进度不得迟于采购人的招标文件、中标人投标文件中的要求。 5.中标人履行本合同义务所产生的一切成果，其所有权及知识产权归采购人和中标人双方共同共有，一方不得以将上述成果应用于其他媒体或机构、擅自发表、申请知识产权等任何方式实施任何损害另一方所有权及知识产权的行为，采购人因申遗工作需要，在对外宣传、展示等合理使用情形下除外。 6.中标人为履行本咨询项目而使用的，由采购人提供的所有资料的权属及知识产权均归采购人所有，中标人对前述资料和本合同成果文件负有保密义务，未经采购人同意，中标人不得泄露给任何第三方。中标人的保密义务期限为永久，不因合同终止而免除，若中标人违约，赔偿采购人因此遭受的全部损失，并且采购人有权解除合同。 7.中标人保证在履行合同过程中所使用的技术、数据、资料等不侵犯第三方的知识产权。中标人在合同履行过程中若使用第三方数据、资料侵犯他人知识产权所引起的责任，由中标人承担，因此导致采购人遭受损失的，中标人应承担赔偿责任。 8.采购人承诺其提供给中标人所需基础资料、文件等不存在任何纠纷，不会侵害任何第三方权利，若发生纠纷的，由采购人解决。 |  |  |
| 2 | 招标文件中其他技术要求 |  |  |

说明：

1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”“*”内容）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖电子公章）：

## 附件七、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）交付和验收 1.服务期限：合同签订之日起，至全套《提名文件》（包括《第二版规划》及相关附件材料）编制完成，并通过专家验收，符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求。本项目履行时间需根据采购人向中标人提供规划修编所需的基础资料，以及各级评审召开时间、评审意见出具时间，以及南京城墙列入国家正式申遗计划为条件。 2.中标人向采购人提交符合项目各阶段国内专家评审所需数量的中文版纸质文件，以及相应的PDF格式电子版1套。提交联合国教科文组织世界遗产中心的英文版文件由采购人另行委托负责单位制作。 3.除上述文件外，中标人应将项目实施期间产生的所有文件成果（包含但不限于过程性文件）整理为电子版，完整提交给采购人。 4.申遗各阶段成果均需通过国内专家评审论证。由双方及业务主管部门共同组织召开专家评审会，采用专家委员会论证通过方式，并出具验收意见。 5.验收通过后，采购人向中标人出具技术咨询验收证明。 （二）付款方式 本项目按照三个分项内容的实施进度及完成情况，分别按阶段进行支付，支付方式和比例如下： 1.南京城墙突出普遍价值研究及申遗策略研究： （1）合同签订后30个自然日内，采购人支付合同金额30%，作为预付款。 （2）《南京城墙突出普遍价值研究及申遗策略研究》报告编制完成，并经专家论证验收通过后，采购人在30个自然日内支付合同金额的70% ，完成所有合同价款的支付。 2.南京城墙申报世界文化遗产文本： （1）合同签订后30个自然日内，采购人支付合同金额的30%，作为预付款； （2）中标人完成价值预审阶段《预评估申请文件》，并经专家论证通过，达到符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求后，采购人在30个自然日内支付合同金额的10%，作为进度款。 （3）中标人完成预审阶段《申遗文本》（初稿），并经专家论证通过后，采购人在30个自然日内支付合同金额的20%，作为进度款。 （4）中标人完成预审阶段《申遗文本》，并经专家论证通过，达到符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求后，采购人在30个自然日内支付合同金额的20%，作为进度款。 （5）中标人完成正式《提名文件》，并经专家论证通过，达到符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求后，采购人在30个自然日内支付合同金额的20%，完成所有合同价款的支付。 3.南京城墙保护管理规划： （1）合同签订后30个自然日内，采购人支付合同金额的30%，作为预付款； （2）中标人完成《优先行动计划》，并经专家论证通过后，30个自然日内，采购人支付合同金额的10%，作为进度款。 （3）中标人完成《第一版规划》，并经专家论证通过后，30个自然日内，采购人支付合同金额的20%，作为进度款。 （4）中标人完成《第二版规划》（初稿），并经专家论证通过后，30个自然日内，采购人支付合同金额的20%，作为进度款。 （5）中标人完成《第二版规划》，并经专家论证通过，达到符合递交联合国教科文组织世界遗产中心的要求后，30个自然日内，采购人支付合同金额的20%，完成所有合同价款支付。 采购人因资金拨付、审批流程等因素导致的付款迟延，中标人应表示充分谅解，不作违约行为处理。 （三）其他注意事项 1.中标人应自备本项目使用的法规、标准和其他规划依据资料，该费用包含在投标报价中而不另行支付。 2.中标人必须具备独立完成本项目的能力，未经采购人书面同意，中标后不允许分包、转包。如发现中标人在本项目中存在资质挂靠、分包、不委派投标文件中指定的技术人员及其他违规现象，视为违约，一切不利后果由中标人负责。 3.因中标人工作不当而造成采购人经济损失的，中标人要负责赔偿造成的全部经济损失；采购人保留对中标人提交原始成果质量的无限期追责的权利。 |  |  |
| 2 | 招标文件中其他商务要求 |  |  |

说明：

1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”“*”内容）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖电子公章）：

## 附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 技术职称 | 业务 分工 | 相关工作经验简介 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 如：项目负责人、项目组成员…… |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖电子公章）：

## 附件九、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 合同金额 | 合同签订 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人如实填写业绩情况表，并提供联合国教科文组织世界遗产中心网站《世界遗产名录》，及合同证明材料包含合同首页、标的内容所在页及签字盖章页的复印件，并加盖公章。

投标人（加盖电子公章）：

## 附件十、企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（其他未列明行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（其他未列明行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（加盖电子公章）

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

## 附件十一、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：南京城墙保护管理中心

江苏国采工程咨询有限公司

我单位      （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中         （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人： （加盖电子公章）

日   期：    年   月  日

## 附件十二、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：南京城墙保护管理中心

江苏国采工程咨询有限公司

我单位       （投标人名称）郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     。

主要专业技术能力有：     。

声明人：（加盖电子公章）

日期：  年  月  日

## 附件十三、其他