## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 | 第 1 页 共 3 页
一编制依据： 1.智诚建科设计有限公司设计的施工图纸（电子稿） 2.《建设工程工程量清单计价规范（GB50500— 2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、 《市政工程计量规范》（GB50857— 2013） 、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855— 2013）、《江苏省建设工程费用 定额》（2014）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》(2007)。 3.《江苏省建设工程费用定额》（2016年营改增调整后）、《关于建筑业实施营改 增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价【2016】154号文），采用一 般计税法。 二、编制范围 1.土建、园林绿化、市政工程，详见工程量清单。 2.大舞台彩绘、村里各单体外立面彩绘、观景平台上的亭子、健身器材、花岗岩铺装以外区域的路缘石均不在编制范围。 三、编制说明 1.旗台独立基础强度等级按C30考虑。 2.关于蘑菇亭及蘑菇座凳的数量，设计图纸与引用图集不一致，按总图中数量计量。蘑菇亭按R1200mm大小考虑，蘑菇座凳按R150mm考虑。 3.汀步面层厚度在平面图与索引图集中不一致，按平面图中厚度考虑，按100mm厚计量。 作法按如下考虑： （1）100厚五莲灰花岗石板 （2）30厚1:3干硬性水泥砂浆 （3）250厚3:7灰土 （4）素土夯实,压实度>93% 4.树池平面图与索引图集信息不一致，按以下作法考虑： （1）树池内水平内尺寸:1.2*1.2m，地上0.4m高，地下1m深 （2）材料品种、规格:240mm厚混凝土实心砖 （3）一层砖基础大放脚各出边0.12m宽0.12mm高。 （4）100mmC15混凝土垫层，含复合木模板 （5）土方开挖、回填另计 （6）外立面装饰详见图纸 5.树池外墙作法与索引图集面层信息不一致，按图纸面层，引用图集基层、底层作法考虑。
表-01
总 说 明
工程名称： 海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 | 第 2 页 共 3 页
6.图纸缺少荷花具体信息，需满足建设单位的要求，按撒种种植，面积按500m2考虑，2年养护期，1级养护考虑，最终效果参见效果图。 7.停车位划线按线宽15cm,颜色白色，材质为丙烯酸道路专用漆考虑。 8.排水沟清淤，河道清淤尺寸不明，暂定工程量14000m3,结算按实调整。 9.外立面粉刷缺少详细图纸，无法计算工程量，原概算工程量1000m2,暂定工程量8000m2,结算按实调整。详细作法详见工程量清单。 10.混凝土黑化工程，图纸无法计算破损混凝土工程量，破损混凝土拆除按4%考虑，150mmC20混凝土破碎处找补按4%考虑，竣工结算时按实调整。 11.无地勘报告，未设计观景平台柱高，按4m考虑。 12.因市面上无一级钢6mm钢筋，故用三级钢6mm钢筋代替一级钢6mm钢筋。 13.绿化材料表与平面图数量不一致，按材料表中数量考虑。 14.大舞台地面按图集作法23J909-3-44-地D5考虑。 15.设计图纸未指定强度等级的混凝土构件按以下考虑： （1）垫层：C15 （2）基础：C30 （3）二次构件：C25 （4）其他：C30 16.砖基础抹灰按20mm1：2水泥砂浆抹面考虑 17.铭牌砌体采用：埋地部分MU25混凝土实心砖，Mb10水泥砌筑砂浆，上部MU15混凝土空心砖，是Mb10砌筑混合砂浆。 18.大舞台砖砌体采用级:MU10水泥实心砖砌体，M7.5水泥砂浆砌筑。 19.因河边护坡,种植绿化处未见图纸作法，清单编制未考虑此处费用。 20.种植土回填只考虑新建种植池处，其他图纸不详，未计量。 21.没有户前栅栏（84户）施工图纸，按概算数量4020m考虑，作法按下列考虑： （1）1cm厚横向板2道，长:5cm， （2）1cm厚竖向板，间隙:2cm,宽：10cm 22.0.6m高铝合金栏杆作法按下列考虑： （1）横管2道，竖杆间距100mm （2）横管、竖杆截面尺寸：5*10cm,厚度：0.6mm 23.花岗岩材料均按五莲灰考虑。 24.图纸中无太阳能路灯具体参数，按下面作法考虑： (1)名称:太阳能板灯 （2）规格：50W （3）灯具尺寸：500*210*60mm
表-01
总 说 明
工程名称： 海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 | 第 3 页 共 3 页
（4）灯具材质：抗氧化压铸铝 （5）太阳能板尺可：515*825mm （6）太阳能板容量：60W 6V （7）电池类型：磷酸铁锂电池 （8）电池容量：60000MAH 3,2V （9）照射面识：约230m2 （10）光源：普瑞光源 （11）材质：Q235钢材 （12）防雨:户外防雨 （13）控制:光控+时控 （14）高度：6m
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【大型土石
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大型土石方 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:施工单位自行勘察现场 2.挖土深度:需满足图纸、建设单位的使用要求，综合考虑 3.取土运距:施工单位根据现场情况综合考虑 4.弃土运距:施工单位根据现场情况综合考虑 5.由投标人踏勘现场，自行综合考虑水泥混凝土硬化处的挖除费用报价 | m3 | 110.41
2 | 040701001001 | 场地平整 | 1.平整场地，清运路边农作物、垃圾 2.施工单位综合考虑报价 | 项 | 1
3 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:施工单位自行勘察现场 2.挖土深度:需满足图纸、建设单位的使用要求，综合考虑 3.取土运距:施工单位根据现场情况综合考虑 4.弃土运距:施工单位根据现场情况综合考虑 5.由投标人踏勘现场，自行综合考虑水泥混凝土硬化处的挖除费用报价 | m3 | 723.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大型土石方 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:施工单位自行勘察现场 2.挖土深度:需满足图纸、建设单位的使用要求，综合考虑 3.取土运距:施工单位根据现场情况综合考虑 4.弃土运距:施工单位根据现场情况综合考虑 5.由投标人踏勘现场，自行综合考虑水泥混凝土硬化处的挖除费用报价 | m3 | 117.72
5 | 010103001005 | 回填方 | 1.房心回填 2.密实度要求:回填土要求采用粘土回填并分层夯实,分层厚度不大于 300mm,施工含水量宜控制在最优含水量,要求压实系数大于等于 0.94. 3.填方材料品种:需满足规范等要求,综合考虑报价 4.填方粒径要求:需满足规范等要求,综合考虑报价 5.填方来源、运距:需满足规范等要求,综合考虑报价 6.部位：大舞台 | m3 | 35.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大型土石方 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:回填土要求采用粘土回填并分层夯实,分层厚度不大于 300mm,施工含水量宜控制在最优含水量,要求压实系数大于等于 0.94. 2.填方材料品种:需满足规范等要求,综合考虑报价 3.填方粒径要求:需满足规范等要求,综合考虑报价 4.填方来源、运距:综合考虑报价 | m3 | 168.78
7 | 040103001002 | 回填方 | 1.绿化土回填 | m3 | 7.2
8 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:挖除的土、石方 2.运距:由投标人踏勘现场自行考虑报价 | m3 | 745.43
9 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1、土壤类别:河道淤泥、垃圾 2、弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 | m3 | 14000
分部分项合计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大型土石方 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:由投标人根据施工方案，自行考虑 2.机械设备规格型号:由投标人根据施工方案，自行考虑 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【大型土石方】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大型土石方 |  |  |  | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.42
2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大型土石方 |  |  |  | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【大型土石方】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大型土石方 |  | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-4 计日工表【大型土石方】
计日工表
工程名称：大型土石方 |  |  |  |  | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【大型土石方】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：大型土石方 |  |  | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 1.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.24
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【桩基】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桩基 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 010302001001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.桩径:300mm 2.混凝土种类、强度等级:C30 3.未详尽事宜详见图纸 4.综合考虑打桩后场地隆起土的清除、清孔及填桩孔的处理费用 5.报价中含泥浆运输费用，由施工单位自行综合考虑报价 | 根 | 34
2 | 010515004001 | 钢筋笼 | 三级钢12mm以内 | t | 0.193
3 | 010515004004 | 钢筋笼 | 一级钢12mm以内 | t | 0.226
4 | 010515004003 | 钢筋笼 | 三级钢25以内 | t | 0.405
5 | 010301004001 | 截（凿）桩头 | 凿灌注混凝土桩头 | m3 | 1.8
分部分项合计
措施项目
6 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:由投标人根据施工方案，自行考虑 2.机械设备规格型号:由投标人根据施工方案，自行考虑 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【桩基】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：桩基 |  |  |  | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.8
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.2
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：桩基 |  |  |  | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【桩基】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：桩基 |  | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-4 计日工表【桩基】
计日工表
工程名称：桩基 |  |  |  |  | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【桩基】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：桩基 |  |  | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 1.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.24
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【园林绿化
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
新建绿化（现有沥青路）及南北向主路绿化改造
1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类:四季桂 2.胸径:5-6cm 3.株高:250-300cm 4.冠径:200cm 5.养护期:两年,一级养护 | 株 | 5
2 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.种类:石楠树 2.胸径:3-4cm 3.株高:150-200cm 4.冠径:150-200cm 5.养护期:两年,一级养护 | 株 | 5
3 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1.种类:樱花 2.胸径:5-6cm 3.株高:250-300 4.冠径:200cm 5.养护期:两年,一级养护 | 株 | 5
4 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1.种类:高杆女贞 2.胸径:5-6cm 3.株高:250-300cm 4.冠径:200cm 5.养护期:两年,一级养护 | 株 | 3
5 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1.种类:樱桃 2.胸径:4cm 3.株高:180-200m 4.冠径:150-200cm 5.养护期:两年,一级养护 | 株 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1.种类:紫薇 2.胸径:4cm 3.株高:180-200cm 4.冠径:150-180cm 5.养护期:两年,一级养护 | 株 | 5
7 | 050102001007 | 栽植乔木 | 1.种类:梨树 2.胸径:3-4cm 3.株高:180-200cm 4.冠径:150-180cm 5.养护期:两年,一级养护 | 株 | 15
8 | 050102001008 | 栽植乔木 | 1.种类:银杏 2.胸径:10-12cm 3.株高:400-450cm 4.冠径:≥200cm 5.养护期:两年,一级养护 | 株 | 10
9 | 050102001009 | 栽植乔木 | 1.种类:香椿 2.胸径:10-12cm 3.株高:400-450cm 4.冠径:≥200cm 5.养护期:两年,一级养护 | 株 | 1
10 | 050102001010 | 栽植乔木 | 1.种类:梨树 2.胸径:3-4cm 3.株高:120-150cm 4.冠径:120-150cm 5.养护期:两年,一级养护 | 株 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 050102001012 | 栽植乔木 | 1.种类:桃树 2.胸径:3-4cm 3.株高:120-150cm 4.冠径:120-150cm 5.养护期:两年,一级养护 | 株 | 15
12 | 050102001013 | 栽植乔木 | 1.种类:柿树 2.胸径:3-4cm 3.株高:120-150cm 4.冠径:120-150cm 5.养护期:两年,一级养护 | 株 | 6
13 | 050102001014 | 栽植乔木 | 1.种类:杏树 2.胸径:3-4cm 3.株高:120-150cm 4.冠径:120-150cm 5.养护期:两年,一级养护 | 株 | 6
14 | 050102001016 | 栽植乔木 | 1.种类:山楂树 2.胸径:3-4cm 3.株高:120-150cm 4.冠径:120-150cm 5.养护期:两年,一级养护 | 株 | 6
15 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类:冬青球 2.冠丛高:30-35cm 3.蓬径:25-30cm 4.养护期:两年,一级养护 | 株 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.种类:龟甲冬青 2.冠丛高:30-35cm 3.蓬径:25-30cm 4.养护期:两年,一级养护 | 株 | 10
17 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.种类:红花继木球 2.冠丛高:30-35cm 3.蓬径:25-30cm 4.养护期:两年,一级养护 | 株 | 10
18 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.种类:石楠球 2.冠丛高:30-35cm 3.蓬径:25-30cm 4.养护期:两年,一级养护 | 株 | 10
19 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1.种类:大叶黄杨 2.冠丛高:30-35cm 3.蓬径:25-30cm 4.养护期:两年,一级养护 | 株 | 1
20 | 050102002006 | 栽植灌木 | 1.种类:大叶女贞 2.冠丛高:30-35cm 3.蓬径:25-30cm 4.养护期:两年,一级养护 | 株 | 10
21 | 050102005001 | 栽植绿篱 | 1.种类:金边黄杨 2.12-13株/㎡ 3.蓬径:25-30cm 4.养护期:两年,一级养护 | m2 | 1600
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
22 | 050102009001 | 栽植水生植物 | 1.荷花（耐寒） 2.撒种种植 3.养护期:两年,一级养护 4.沿着河边、观景平台四周撒种种植，需满足建设单位的要求，最终效果参见效果图，由施工单位综合考虑报价 5.面积约500m2,单项包干价 | 项 | 1
进出口节点改造-村庄铭牌
旗台
23 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.54
24 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.15
25 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以外 三级钢 | t | 0.02
26 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.旗台表面用 1:2.5 水泥砂浆粉刷 20 厚 | m2 | 6.3
27 | 010507007001 | 灌浆 | 1.旗杆安装完毕后,用1:1的水泥砂浆灌实 | m3 | 0.04
蘑菇亭
28 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C10 | m3 | 0.29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.13
30 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.1
31 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.5
32 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 12以内 | t | 0.093
33 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 25以内 | t | 0.071
34 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 工16 | t | 0.05
35 | 010902003001 | 蘑菇亭 屋面 | 1.抹1:2硅防水砂浆20厚 2.1 厚钢板网 3.抹1:2硅防水砂浆 4.20厚1:12憎水水泥珍珠岩填充成弧面 5.钢筋混凝土结构层 6.工程量按图示设计尺寸计量，综合考虑造型报价 | m2 | 9.04
36 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.3厚白水泥石膏腻子刮平 | m2 | 4.52
37 | 011407001001 | 柱面喷刷涂料 | 白水泥膏刮腻子塑竖向纹路 | m2 | 3.51
蘑菇座凳
38 | 010501003003 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
39 | 010514002001 | 其他构件 | 1.仿蘑菇凳子 2.C20细石混凝土预制 | m3 | 0.03
40 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 12以内 | t | 0.004
41 | 011101001002 | 水泥砂浆凳面 | 1:1.25 白水泥白石米磨石凳面撒20余粒彩色石米 | m2 | 0.15
42 | 011407001002 | 柱面喷刷涂料 | 白水泥膏刮腻子塑竖向纹路 | m2 | 0.45
43 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 3厚白水泥石膏腻子刮平 | m2 | 0.28
观景平台
44 | 05B001 | 观景平台木平台铺装 | 1.详见10J012-4-C7，H20 2.60*150木龙骨 3.50*150木地板 | m2 | 102.67
45 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30P6 | m3 | 9.45
46 | 010505001003 | 有梁板 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 19.49
47 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30P6 | m3 | 12.39
48 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30P6 | m3 | 7.34
49 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 5.89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
50 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 3级钢直径 φ12mm以内 | t | 3.967
51 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 3级钢直径 φ25mm以内 | t | 3.926
花岗岩铺装及花岗岩路缘石
52 | 040203008001 | 块料面层 | 1.100厚五莲灰花岗岩石板， 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土 4.150厚碎石灌M2.5混合砂浆 5.150厚3:7灰土 6.素土夯实,压实系数大于93% | m2 | 678.52
53 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.100*330五莲灰花岗岩路缘石 2.30厚1:3水泥砂浆 3.150mm3:7灰土一步 | m | 115.08
草坪砖铺装
54 | 040203008002 | 块料面层 | 1.80厚嵌草砖,孔内填黄土拌草子种子 2.30厚1:1黄土粗砂层 3.100厚1:6水泥豆石(无砂)大孔混凝土 4.300厚天然级配碎石 5.素土夯实 | m2 | 270
花岗岩汀步
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
55 | 040203008003 | 块料面层 | 1.块料品种、规格:100mm五莲灰花岗岩汀步 （1）100厚花岗石板 （2）30厚1:3干硬性水泥砂浆 （3）250厚3:7灰土 （4）素土夯实,压实度>93% | m2 | 60.69
树池
56 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.1:1水泥(或白水泥掺色)砂浆(细砂)勾缝 2.贴50厚福建锈石荔枝面，在砖粘贴面上随贴随涂刷一遼混凝士 界面处理剂，增强粘结力 3.6厚1:2.5水泥砂浆(掺建筑胶) 4.刷素水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶) 5.5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 6.刷聚合物水泥浆一道 | m2 | 12.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
57 | 011204001002 | 石材墙面 | 1.1:1水泥(或白水泥掺色)砂浆(细砂)勾缝 2.贴20厚福建锈石火烧面，在砖粘贴面上随贴随涂刷一遼混凝士 界面处理剂，增强粘结力 3.6厚1:2.5水泥砂浆(掺建筑胶) 4.刷素水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶) 5.5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 6.刷聚合物水泥浆一道 | m2 | 3.6
58 | 011204001003 | 石材墙面 | 1.1:1水泥(或白水泥掺色)砂浆(细砂)勾缝 2.贴30厚福建锈石自然面冰裂，在砖粘贴面上随贴随涂刷一遼混凝士 界面处理剂，增强粘结力 3.6厚1:2.5水泥砂浆(掺建筑胶) 4.刷素水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶) 5.5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 6.刷聚合物水泥浆一道 30厚福建锈石自然面冰裂 | m2 | 10.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
59 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1.树池内尺寸平面内尺寸:1.2*1.2m，地上0.4m高，地下1m深 2.材料品种、规格:240mm厚混凝土实心砖 3.一层砖基础大放脚各出边0.12m宽0.12mm高。 3.100mmC15混凝土垫层，含复合木模板 4.土方开挖、回填另计 5.未详尽事宜详见图纸 | 个 | 5
铭牌
60 | 010401005001 | 空心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土空心砖，MU15 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:Mb10混合砂浆 | m3 | 1.37
61 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆 | m3 | 0.15
62 | 010501003004 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
63 | 010507007002 | 其他构件 | 1.混凝土强度等级:C20素砼 | m3 | 0.1
64 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.6
65 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 三级钢筋12mm以内 | t | 0.068
66 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.21
67 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.白色外墙涂料 2.综合考虑涂刷“王付村”艺术字的费用。 | m2 | 14.18
68 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖基础 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm1:2水泥砂浆 | m2 | 0.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
69 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.DTG砂浆勾缝 2.贴5厚陶瓷(玻璃)锦砖(粘贴锦砖前先用水浸湿) 3.面砖专用胶粘结层 4.防水层(根据工程要求设置) 5.6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 6.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)刮平扫毛或划出纹道 7.界面剂1道 8.喷湿墙面 9.未详尽事宜详见23J909-6-14-外墙14D | m2 | 8.42
70 | 010603001002 | 实腹钢柱 | 1.钢材品种、规格:矩形钢200*200*4(Q355B) 2.综合考虑柱折弯等费用 | t | 0.67
71 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:矩形钢200*100*4(Q355B) | t | 0.247
72 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋铁件 | t | 0.075
73 | 010607002001 | 成品金属格栅 | 1.边框及立柱型钢品种、规格:100*100*1镀锌方管，高度3.7m,铭牌两侧 2.详见村庄铭牌立面图，施工单位综合考虑报价 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
74 | 010606013001 | 外包镀锌钢板 | 1.构件名称:0.6mm镀锌钢板 2.铭牌外立面包裹镀锌钢板 3.需满足建设单位的要求，施工单位综合考虑报价。 | 项 | 1
大舞台和健身场地
大舞台
75 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖基础 2.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥实心砖砌体 3.墙体类型:直形 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 1.9
76 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.厚度:240mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥实心砖砌体 3.墙体类型:直形 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 11.58
77 | 010501001005 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 6.4
78 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
79 | 010503001002 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 21
80 | 010503003001 | 异形梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 31.94
81 | 010503004001 | 地圈梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.54
82 | 010503004002 | 压顶圈梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.21
83 | 010505001004 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 19.84
84 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 三级钢12mm以内 | t | 2.783
85 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 三级钢25mm以内 | t | 1.409
86 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 一级钢12mm以内 | t | 0.043
87 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.小青瓦水泥砂浆粘贴 2.综合考虑脊瓦等费用，未详尽事宜详见马头墙剖面图。 | m2 | 11.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
88 | 011102001001 | 石材楼面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚五莲灰花岗石板，DTG砂浆擦缝 3.品种，颜色等需满足建设单位的要求，未详尽事宜详见23J909-3-44-地D5 | m2 | 81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
89 | 011102003001 | 块料台阶地面 | 1.素土夯实，300厚粒径5~52明石(砾石)灌M2.5混合砂浆，宽出面层1C0 2.找平层厚度、砂浆配合比:60厚C15混凝土，台阶面向外坡1% 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆-道(内掺建筑胶)，20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.面层材料品种、规格、颜色:撒素水泥面(酒适量清水)，8~12厚铺地砖面层，1:1水泥砂浆勾缝(宽缝):或水泥浆擦缝(密缝) 5.品种，颜色等需满足建设单位的要求，未详尽事宜详见05J909-SW8-台8A | m2 | 3.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
90 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 2.防水层(根据工程要求设置) 3.12厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平(无防水层时，扫毛或拉出纹道) 4.界面剂1道(仅用于蒸压砖类) 5.未详尽事宜详见23J909-6-12-外墙8A | m2 | 96.31
91 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.砖基础抹灰 | m2 | 15.81
92 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.DTG砂浆勾缝 2.贴5厚陶瓷(玻璃)锦砖(粘贴锦砖前先用水浸湿) 3.面砖专用胶粘结层 4.防水层(根据工程要求设置) 5.6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 6.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)刮平扫毛或划出纹道 7.界面剂1道 8.喷湿墙面 9.未详尽事宜详见23J909-6-14-外墙14D | m2 | 29.29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
93 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料 2.2遍腻子，2遍面漆 3.需满足建设单位的要求，综合考虑各种颜色费用。 | m2 | 97.59
运动场地
94 | 040203009001 | 弹性面层（运动场地） | 1.13厚塑胶面层 2.120厚C20混凝土垫层分仓跳格浇筑,表面拍浆抹平 3.300厚3:7灰土分两步夯实 素土夯实 | m2 | 388.02
栅栏、不锈钢栏杆
95 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.0.95m高铝合金栏杆 2.部位：大舞台 3.详见大舞台1-4立面图 | m | 2.69
96 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.0.6m高铝合金栏杆 2.横管2道，竖杆间距100mm 3.横管，竖杆5*10cm,厚度：0.6mm | m | 1396.75
97 | 011503002001 | 木栅栏 | 1.塑木栅栏 2.1cm厚横向板2道，长:5cm， 2.1cm厚竖向板，间隙:2cm,宽：10cm | m | 4034.07
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
98 | 011503002002 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:1.05m高木栏杆 2.未详尽事宜详见10J012-4，C7 | m | 84.65
路灯
99 | 010501001006 | 垫层 | 100厚C20砼垫层 | m3 | 4.37
100 | 010501003005 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 8.54
101 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12以内 三级钢 | t | 1.95
102 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.需满足建设单位的使用要求，详见路灯安装示意图 | t | 1.131
103 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称:太阳能款 整套庭院灯 2.型号:产品参数-PARAMETERS 3.灯杆材质、高度:3m 4.光源:LED 40W 5.太阳能板:多晶硅 40W 6.锂电池:30000MAH 7.亮灯时间:每天6-10小时 8.电压:3.2V 9.上下口径:76-140MM 10.法兰对角:240*8MM 11.透光灯罩:亚克力 12.材质:优质钢材 | 套 | 78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
分部分项合计
措施项目
104 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.需满足建设单位的需求、规范的要求，施工单位综合考虑报价 | 株 | 94
105 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 草绳绕树干胸径在10cm以内 | 株 | 94
106 | 050403002002 | 草绳绕树干 | 草绳绕树干胸径在5cm以内 | 株 | 94
107 | 011702001001 | 垫层 模板 | 复合木模板 | m2 | 0.98
108 | 011702001002 | 基础 模板 | 复合木模板 | m2 | 6.3
109 | 011702001003 | 基础 模板 | 复合木模板 | m2 | 6
110 | 011702001004 | 垫层 模板 | 复合木模板 | m2 | 0.68
111 | 011702002001 | 矩形柱 模板 | 复合木模板 | m2 | 2.24
112 | 011702014001 | 有梁板 模板 | 1.板厚：20cm以内 2.复合木模板 | m2 | 5.51
113 | 011701006001 | 脚手架 | 1.搭设方式:需满足规范、施工的要求，综合考虑 2.搭设高度:5m以内 3.脚手架材质:需满足规范、施工的要求，综合考虑 | 项 | 1
114 | 011702001005 | 基础 模板 | 复合木模板 | m2 | 0.18
115 | 011702025001 | 其他现浇构件 模板 | 复合木模板 | m2 | 1.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
116 | 011701002001 | 脚手架 | 1.搭设方式:施工单位自行踏勘现场，自行决定，综合考虑报价 2.搭设高度:5m以内 3.脚手架材质::施工单位自行踏勘现场，自行决定，综合考虑报价 | 项 | 1
117 | 011702001006 | 垫层 模板 | 复合木模板 | m2 | 9.32
118 | 011702008001 | 地圈梁 模板 | 复合木模板 | m2 | 30.62
119 | 011702008002 | 圈梁 模板 | 复合木模板 | m2 | 16.44
120 | 011702001007 | 带形基础 模板 | 复合木模板 | m2 | 58.92
121 | 011702003001 | 构造柱 模板 | 复合木模板 | m2 | 10.45
122 | 011702001008 | 垫层 模板 | 复合木模板 | m2 | 23.4
123 | 011702001009 | 基础 模板 | 复合木模板 | m2 | 78
124 | 011702001010 | 垫层 模板 | 复合木模板 | m2 | 1.1
125 | 011702001011 | 基础 模板 | 复合木模板 | m2 | 4.08
126 | 011702003002 | 构造柱 模板 | 复合木模板 | m2 | 2.56
127 | 011702025002 | 其他现浇构件 模板 | 复合木模板 | m2 | 0.96
128 | 041102002001 | 基础梁模板 | 1.复合木模板 | m2 | 94.63
129 | 011702014003 | 有梁板 模板 | 1.复合木模板 | m2 | 168.91
130 | 011702002004 | 矩形柱 模板 | 1.复合木模板 | m2 | 154.64
131 | 011702001012 | 桩承台基础 模板 | 1.复合木模板 | m2 | 38.96
132 | 011702001013 | 垫层 模板 | 复合木模板 | m2 | 22.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 23 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
133 | 041103001001 | 围堰 | 1.围堰类型:施工单位根据工程综合决定 2.围堰顶宽及底宽:施工单位根据工程综合决定 3.围堰高度:施工单位根据工程综合决定 4.填心材料:施工单位根据工程综合决定 5.报价中含拆除费用 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【园林绿化工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 050405011001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 050405012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 050405013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 050405014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【园林绿化工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：园林绿化工程 |  | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-4 计日工表【园林绿化工程】
计日工表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  |  | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【园林绿化工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【市政工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
道路黑化改造及停车位划线
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:拆除破碎水泥混凝土路面 2.厚度:15cm 3.报价中综合考虑拆除时需切缝的费用 | m2 | 576.89
2 | 040203007001 | 现有水泥混凝土路面处理 | 1.路面清理、清扫、清缝 2.由施工单位踏勘现场综合考虑报价 | m2 | 14422.15
3 | 040203007002 | 现有水泥混凝土路面处理 | 1.C20破碎混凝土找补，最深处150mm厚 | m3 | 86.53
4 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:中粒式沥青 2.沥青混凝土种类:AC-16 3.厚度:60mm | m2 | 14422.15
5 | 040205006001 | 标线 | 1.停车位划线 2.线宽15cm,颜色白色，材质为丙烯酸道路专用漆 | m | 180
分部分项合计
措施项目
6 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:由投标人根据施工方案，自行考虑 2.机械设备规格型号:由投标人根据施工方案，自行考虑 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【市政工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
9 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
|  |  | 分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
10 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【市政工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：市政工程 |  | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 12250
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 12250 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 12250 |  |  | —
表—12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【市政工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1 | 垃圾分类站 | 1.需满足建设单位的要求 |  | 10000
2 | 桌椅 | 1.1张石桌子 2.4张石椅子 3.需满足建设单位的要求，未详尽事宜详见效果图，及图纸，综合考虑 |  | 1700
3 | 座椅 | 1.木质成品座椅 2.详见大样，需满足建设单位的要求，施工单位综合考虑报价 |  | 550
合 计 |  |  |  | 12250 |  |  |  | —
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【市政工程】
计日工表
工程名称：市政工程 |  |  |  |  | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【市政工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【建筑工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
建筑立面粉刷
1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类:2遍腻子 2.刮腻子要求:满批 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍乳胶漆 | m2 | 8000
2 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.清除现状墙面上的疏松层、油污、灰层 2.原墙面涂料/乳胶漆拆除至抹灰层 3.裂缝、孔洞等修补 | m2 | 8000
分部分项合计
措施项目
3 | 011701002001 | 脚手架 | 1.搭设方式:施工单位自行踏勘现场，自行决定，综合考虑报价 2.搭设高度:施工单位自行踏勘现场，自行决定，综合考虑报价 3.脚手架材质::施工单位自行踏勘现场，自行决定，综合考虑报价 | m2 | 8000
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【建筑工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 3.1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【建筑工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-4 计日工表【建筑工程】
计日工表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【建筑工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：海州区新坝镇王付村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13