竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320321-SDSL-C2025-0002

项目名称：2025丰县半程马拉松赛事运营项目

采购人：丰县文体广电和旅游局

采购代理机构：山东苏鲁招标代理有限公司

2025年7月

磋商文件

项目编号：JSZC-320321-SDSL-C2025-0002

（供应商）：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定,经政府采购监督管理部门批准，本公司受丰县文体广电和旅游局的委托就2025丰县半程马拉松赛事运营项目项目以磋商方式进行采购。如贵单位有意与本公司合作，请按以下磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加招标。

- 一、供应商资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

说明：

1.本项目不接受联合体参与采购活动，成交后不得转包或分包。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

二、查询及使用供应商信用记录

1、由采购人查询信用信息。

2、查询渠道包括：

（1）“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

（2）“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）；

（3）“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

（4）“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

3、截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5、信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1．使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2．电脑需提前准备好麦克风、音响、摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3．操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年7月14日09:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1.提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2025年7月14日09:30）前。

2.提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2025年7月14日09:30。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

- （七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明:供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

四、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2、所报产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。

注：

（1）所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。

（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

3、所报产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。

注：

（1）所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。

（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

4、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)。

（2）财务状况报告，至少提供：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内的资产负债表原件的扫描件1份；投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表原件的扫描件1份。

（3）投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。

（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”；

注：

（1）中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

（2）供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件））。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

（3）供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（4）本项目应执行的政府采购政策：

①本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、 残疾人福利性单位。

②本项目应当履行促进绿色低碳循环发展，执行国家相关绿色标准，推动环保、节能、 节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用的要求。

③本项目若选用商品，其包装验收要求需达到《关于印发《商品包装政府采购需求标 准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123 号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》的标准。

④本项目若选用商品通过快递方式运送的，其快递包装需满足《关于印发《商品包装 政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办 库〔2020〕123 号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》的验收要求。

- 3、本项目的特定资格要求：无。

- （三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

- 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3、《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4、《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5、《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（四）综合评审评分项

1、技术部分

要求见磋商文件《评标标准》。

2、商务部分

要求见磋商文件《评标标准》。

评分细则中评分得分需提供的相关证明文件原件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。

（五）价格折扣文件格式

1、企业报价折扣证明：无

本项目属于专门面向中小企业采购的项目，评审时不再执行价格评审优惠政策。

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

- 1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

- 3、采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

五、磋商相关说明

（一）磋商要求

1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时由法人或法人授权代表通过“苏采云”系统（开标大厅）等待磋商。

2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3、供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4、磋商顺序随机。

5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）：

6、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7、投标人未在苏采云系统提示的规定时间内进行最终报价的，视为自动退出磋商，不再具有中标资格。

8.本项目无效标书判定（磋商文件的实质性要求）

8.1供应商资格条件不符合国家有关规定或磋商文件要求的；

8.2响应报价低于成本或者高于磋商文件设定的最高限价的；

8.3响应文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定的期限的；

8.4明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

8.5响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

8.6不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

8.7以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的。

8.8未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的；未按磋商文件要求提供电子响应文件，或者响应文件未能解密且按照磋商文件明确的响应文件解密失败的补救方案补救不成功的。

- 评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组在阅读完所有磋商供应商的响应文件后，集中与单一供应商代表分别就技术参数等技术问题及价格和售后服务等内容进行磋商。

磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场（即“苏采云”系统开标大厅中）进行不少于两次的报价，首轮报价不公开，本项目二次报价为最后报价。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术要求（得分）顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

（三）评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法

2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》

（四）磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

（五）确定成交供应商及合同签订等

1、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

2、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实。如供应商不能提供有效文件，供应商承担相应的法律责任。

3、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

4、成交供应商在收到成交通知书时，须向山东苏鲁招标代理有限公司提交《磋商报价表》（首次响应文件）和《分项价格表》（首次响应文件）的数据文件（WORD格式）。

5、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有复印件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

6、磋商保证金：本项目无需缴纳磋商保证金。

7、履约保证金：若项目要求提供履约担保的，成交供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”。

8、本项目履约保证金：无。

（六）磋商招标文件的澄清或者修改

提交响应文件截止之日（即“响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的磋商招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取磋商招标文件的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取磋商文件的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

（七）询问和质疑

根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系人：胡工

联系电话：0516-89558818

通讯地址：徐州市云龙区中山南路65号。

六、其他

1、代理服务费由采购人向采购代理机构支付，收取标准见附件。

2、成交结果在徐州政府采购网http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex上公布。

3、采购人：丰县文体广电和旅游局

地址：江苏徐州市丰县丰邑路608号

联系人：渠科长        联系电话：0516-80397290

4、采购代理公司：山东苏鲁招标代理有限公司

地址：徐州市云龙区中山南路65号

联系人：胡工        联系电话：0516-89558818

附件：

1.《评分细则》

2.《项目要求》（采购需求）

3.《磋商报价表》

4.《分项价格表》

5.《偏离表》

6.《合同草案条款》

7.《承诺书》

8.《授权委托书》

9.《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

10.《中小企业声明函》

11.《残疾人福利性单位声明函》

12.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

13.代理服务收费标准

2025年7月2日

一、评分细则

| 评分类别 | 评审项 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （20分） | 价格 （20分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20。得分按四舍五入保留小数点后二位。 |
| 商务部分 （4分） | 业绩 (4分) | 供应商自2022年以来运营过马拉松或其他体育比赛锦标赛等体育赛事，每提供一个业绩得2分，最高得4分。（需提供赛事运营协议、比赛照片等证明材料） 注：以上业绩上传扫描件并加盖电子公章不重复计分，本项最高得分4分。 |
| 技术部分（76分） | 赛事组织方案 （10分） | 根据运营单位提供的赛事组织方案进行评分，方案包含且不限于竞赛组织、竞赛规程、赛事报名、路线设计（包含起送点车辆路线规划、摆渡方案等）、器材保障、场地落实、赛事工作人员落实、志愿者服务、竞赛计时保障、裁判员竞赛保障、物质物料布置执行、人员投保、印刷资料、实施进度计划等工作： 1、对本项目的马拉松赛事特点、服务目的、服务需求、最终成果要求能有透彻地了解，总体配套活动丰富有特色，提出具有针对性的措施，能完全满足本次采购要求，赛事规划有很好的亮点和创新的，得10分； 2、对本项目的马拉松赛事特点、服务目的、服务需求、最终成果要求了解，总体配套活动能满足活动要求的，能满足本次采购要求，赛事规划创新性一般的,得7分； 3、对本项目的马拉松赛事特点、服务目的、服务需求解读与理解程度一般，总体配套活动基本能满足活动要求的，基本能满足本次采购要求，赛事规划创新性较差的，得4分； 4、方案极度简单或缺乏合理性和缺乏可操作性，得1分； 5、方案极度内容混乱或前后矛盾，或未提供方案，不得分。 |
|  | 赛事整体 设计方案 （6分） | 评委根据“采购需求”中关于“赛事整体设计”的要求，对供应商提供的赛事整体设计方案进行评分： 1、方案包含了赛事主题设计、赛事形象设计、视觉设计、赛事logo设计、完赛纪念奖牌设计、赛事物资整体设计、印刷证件设计等；非常符合丰县城市气质、历史文脉、旅游资源和地方人文风格；特点鲜明；风格独特；美观；独特；与赛事主题匹配。得6分； 2、方案包含了赛事主题设计、赛事形象设计、视觉设计、赛事logo设计、完赛纪念奖牌设计、赛事物资整体设计、印刷证件设计等；反映了一些丰县的历史及文旅资源，特点有，但不鲜明；风格一般，美观性不高；与赛事主题匹配。得4分； 3、方案笼统，合理性一般，无特点，的得2分； 4、方案极度简单或缺乏合理性和缺乏可操作性，得1分； 5、未提供方案，不得分。 |
|  | 宣传推广方案 （5分） | 根据运营单位提供的宣传推广活动方案（包含且不限于网络直播、现场视频、新闻宣传与媒体报道、摄影拍摄及制作、平台维护、官网官博宣传、后期运营、舆情应对、自媒体宣传、各类资料印制等）丰富程度能否为赛事提供合理的、具有创新性、可操作性的品牌推广和传播方案进行评分： 1、方案详细，合理性、可操作性强的得5分； 2、方案较详细，合理性、可操作性较强的得3分； 3、方案笼统，合理性、可操作性一般的得2分； 4、方案极度简单或缺乏合理性和缺乏可操作性，得1分； 5、方案极度内容混乱或前后矛盾，或未提供方案，不得分。 |
|  | 跑者服务与 后勤保障方案 （9分） | 根据运营单位提供的跑者服务与后勤保障方案的完整性、针对性、科学性进行评分，包含且不限于运动员接待和住宿、运动员赛道和完赛补给食品、嘉宾接待、后勤物资保障（提供备货进度表）、后勤车辆保障等工作： - 1、方案全面、周密、具体、切实可行，优于赛事需求、可操作性强的，得 9分； - 2、方案比较全面、周密、具体，满足赛事需求的、可操作性较强的，得 6分； - 3、方案全面及周密性欠缺，但基本满足赛事需求的，得 3分； - 4、方案极度简单或缺乏合理性和缺乏可操作性，得1分； 5、方案极度内容混乱或前后矛盾，或未提供方案，不得分。 |
|  | 志愿者招募管理与服务方案 （4分） | 根据运营单位提供的志愿者招募管理与服务方案，包含但不限于志愿者招募标准、啦啦队选拔标准、志愿者培训、车辆接送安排、岗位分配和比赛期间的集结投放安排等进行评分： 1、方案详细，合理性、可操作性强的得4分； 2、方案较详细，合理性、可操作性较强的得3分； 3、方案笼统，合理性、可操作性一般的得2分； 4、方案极度简单或缺乏合理性和缺乏可操作性，得1分； 5、方案极度内容混乱或前后矛盾，或未提供方案，不得分。 |
|  | 赛道和场地布置方案 （4分） | 根据运营单位提供的赛道和场地布置方案（场地布置要求内容丰富有多元化、能够体现当地历史文化、当地特色及风土人情），包含但不限于赛道丈量、赛道及场地、器材、设施和设备的数量和总体施工计划安排、赛道指示、场地分区等进行评分： - 1、方案全面、周密、具体、切实可行，优于赛事需求、可操作性强的，得 4分； - 2、方案比较全面、周密、具体，满足赛事需求的、可操作性较强的，得 2分； - 3、方案全面及周密性欠缺，但基本满足赛事需求的，得 1分； 4、方案极度简单或内容混乱或前后矛盾或缺乏合理性和缺乏可操作性，或未提供方案，不得分。 |
|  | 医疗保障及医疗救援方案 （5分） | 根据运营单位提供的医疗救护方案的完整性、针对性、科学性进行评分，包含且不限于组织领导设置、医疗点设置、医疗急救保障组设置、各部门任务分工设置、第三方医疗系统方案、培训与演练方案、现场处置方案、医疗保障用品、赛事保险及伤员保险理赔方案等： - 1、方案全面、周密、具体、切实可行，优于赛事需求、可操作性强的，得 5分； - 2、方案比较全面、周密、具体，满足赛事需求的、可操作性较强的，得 3分； - 3、方案全面及周密性欠缺，但基本满足赛事需求的，得 2分； 4、方案极度简单或缺乏合理性和缺乏可操作性，得1分； 5、方案极度内容混乱或前后矛盾，或未提供方案，不得分。 |
|  | 配套活动、氛围营造及赛事小品方案 （6分） | 运营单位提供的配套活动方案（包含且不限于组织啦啦队选拔赛、开闭幕式方案、颁奖仪式及其他赛前、赛中、赛后各类丰县马拉松配套活动等）、氛围营造及赛事小品，内容要求独立创新，具有特色，突出活动主题，反应风土人情及地方特色，丰富程度能否为赛事提供合理性、具有独立创新性、可操作性并进一步提升赛事影响力进行评分： 1、方案详细，合理性、可操作性强的得6分； 2、方案较详细，合理性、可操作性较强的得4分； 3、方案笼统，合理性、可操作性一般的得2分； 4、方案极度简单或缺乏合理性和缺乏可操作性，得1分； 5、方案极度内容混乱或前后矛盾，或未提供方案，不得分。 |
|  | 市场招商、商务开发及促消费方案 （6分） | 运营单位提供的赛事市场招商方案清晰性，赞助商等级的合理性，市场开发方案的可行性以及招商权益分配合理性进行评分，促消费方案，具有科学创新、思路清晰性，合理性，具有可操作性 1、方案详细，合理性、可操作性强的得6分； 2、方案较详细，合理性、可操作性较强的得4分； 3、方案笼统，合理性、可操作性一般的得2分； 4、方案极度简单或内容混乱或前后矛盾或缺乏合理性和缺乏可操作性，或未提供方案，不得分。 |
|  | 安全防控 （赛事）及应急管理方案 （10分） | 根据运营单位提供的安全防控方案方案（包含且不限于公共安全、应急处置、交通管制、后勤保障、防恐、防爆、医疗急救、赛场起终点封闭与解封、赛事证件管理与发放、车证分类及通行区域、风险评估等工作）、应急管理方案需制定切实可行的应急措施和相关预案，突发事件应急措施等工作可能遇到的突发性情况制定应急预案： - 1、方案全面、周密、具体、切实可行，优于赛事需求、可操作性强的，得 10分； - 2、方案比较全面、周密、具体，满足赛事需求的、可操作性较强的，得7分； - 3、方案全面及周密性欠缺，但基本满足赛事需求的，得 5分； 4、方案极度简单或缺乏合理性和缺乏可操作性，得3分； - 5、方案极度内容混乱或前后矛盾，或未提供方案，不得分。 |
|  | 本项目竞赛执行团队人员配备方案 （6分） | 评委根据运营单位为本项目拟定的竞赛执行团队人员配备方案进行评分。 1、方案详细，团队人数众多，人员资质符合中国田协相关规定，人员配备符合本赛事要求且合理性强、方案可操作性强，团队人员组织赛事经验丰富，团队人员证书在备注要求基础上，每增加1名人员证书加1分，本项最高得6分； 2、方案较详细，团队人数较多，人员资质符合中国田协相关规定，人员配备合理性一般，有一些赛事经验，团队人员证书满足备注要求，本项最高得4分； 3、方案笼统，团队人数及人员资质符合中国田协相关规定，赛事经验少或无，团队人员证书在备注要求的基础上，每减少1名人员证书扣1分，本项最高得1分； 4、方案内容混乱或前后矛盾，或未提供方案，或人员资质不符合中国田协相关规定，则不得分。 备注：竞赛执行团队包含但不限于以下团队：赛事总监（≥1人，参加过中国田协组织的竞赛组织管理培训并取得合格证书）、运营团队、赛道和现场布置团队、安保团队、后勤保障团队及医疗救护团队、媒体宣传推广及舆情处理团队、赛事市场招商团队、配套活动与氛围营造的策划团队、应急管理团队等,团队中有1人及以上具有竞赛组织管理证书、1人及以上具有医疗培训证书、1人及以上具有媒体宣传推广证书；团队成员提供相关人员近3个月（不含开标当月），在本公司缴纳社保证明材料和个人证书（以上人员证书不重复计算，当一人多证时计算一个证书）扫描件并加盖电子公章，未本项提供的不得分。 |
|  | 城市特色方案及争创特色赛事的方案 （5分） | （1）提供的丰县城市特色方案（包含且不限于丰县城市特色亮点、城市最新发展、提升城市的知名度、美誉度与影响力、打造城市名片等）。 （2）本年度赛事希望能力争获评中国田协特色赛事，投标供应商提供“争创特色赛事”的方案。 评委根据方案内容的丰富程度、特色的新颖性、思维的创新性、方案的合理性及可行性等进行评分： 1、方案内容详细，具有新明的特色，思维具有创新性，方案具有合理性，方案的可操作性强的得5分； 2、方案内容一般，创新性一般，方案有合理性，可操作性一般的得3分； 3、方案极度简单，得1分； 4、方案极度内容极其简陋或内容混乱或缺乏合理性和缺乏可操作性，或未提供方案，则不得分。 |

二、项目要求（采购需求）

一、项目名称：2025丰县半程马拉松赛事运营项目

二、项目预算：100万元

报价包括但不限于产品价、税金、运费、投标人的利润等全部费用。不接受超过预算100万元人民币的报价。

三、实施期限：

自合同签署生效之日起至全部赛事工作结束之日止。

四、项目简介：

一、项目概况

为落实全民健身国家战略，推动丰县全民健身事业发展，有效提升丰县的知名度、美誉度与影响力，打造丰县城市名片。我县拟于2025年10月在丰县大沙河水利风景区，举办“2025丰县半程马拉松”（简称“丰马”）赛事。

为确保做好赛事策划组织、运营保障，提升选手的参赛体验，做好宣传推广活动，着力营造热情友好的赛事氛围，本届赛事将坚持政府主导和市场化运作相结合的模式，通过政府购买服务方式交由专业团队运营。

（一）比赛项目

比赛项目及人数：半程马拉松2000人、迷你马拉松1000人。

（二）比赛线路

比赛线路：由运营单位拟定，报采购单位确定后，邀请中国田协勘察丈量定线。

- 项目具体服务内容

（一）总体要求

负责承担包括但不限于“2025丰县半程马拉松”赛事总体思路策划；赛事整体设计；竞赛组织；媒体宣传推广；赛道和场地布置；赛事安全保障；赛事医疗保障；赛事志愿服务；赛事后勤保障；竞赛和器材保障；交通接驳；运动员服务；配套活动与赛事氛围营造；赛事市场招商及商务开发；根据赛事需求，结合实际制定应急预案、安保方案、医疗救护方案、工作方案；展示城市特色；各类资料印制；赛事保险；设计、搭建、布置赛事主会场及舞台的施工、设备的安装；进行起跑仪式及颁奖仪式的策划、设计、布置等；执行人员配备等一切赛事相关事务，并承担相应费用，实施方案符合最新修订的《中国田径协会路跑赛事办赛指南》及路跑赛事相关文件要求，确保赛事顺利有序进行。向省（市）派赛事指导员提供所需资料。

（二）项目服务内容（包括且不限于以下）

具体内容如下：

（一）赛事总体策划

要求赛事总体策划科学、合理、细致，具体实施方案有创意、能够充分的体现文体旅融合、赛事具有可操作，具体工作推进计划节点明确、任务明确。包括但不限于赛事主题口号、达到的目标及实施路径、赛事线路特征描述、细化制定运营执行方案及各专项方案等，要求能充分展现“丰马”赛事特点，符合丰县自然和人文特征、历史文化；赛事主题、品牌打造须与城市品牌结合；赛事须与城市旅游结合；配套活动须丰富有特色；赛事规划须有很好的亮点和创新，并易于传播。赛事总体策划及实施方案经采购人和赛事组委会确认后组织实施。

- （二）赛事整体设计

- （1）包含且不限于赛事主题设计、赛事形象设计、视觉设计、赛事logo设计、完赛纪念奖牌设计、赛事服装设计、赛事物资整体设计、印刷证件设计等。

- （2）视觉设计要求：设计符合丰县城市气质、历史文脉、旅游资源和“丰马”人文风格的视觉识别系统，形成特点鲜明、风格独特的主视觉应用（包括但不限于舞台、证件、指示牌等），同时确保美观、独特、与赛事主题匹配。参照赛事主视觉效果，根据组委会需求，设计制作奖牌、参赛选手号码簿、赛道指示牌、成绩证书、志愿者证书、工作人员证件、车辆证件、赛事周边等赛事相关物料。

（三）竞赛组织

1.负责按照中国田协B类赛事标准制定竞赛组织实施方案，竞赛组织合理有序，保障赛事的顺利举办，宣传展示丰县城市形象及历史文化。

2.负责比赛路线规划，按照中国田径协会马拉松赛道要求，进行专业赛道丈量。

3.负责中国田径B类赛事认证申请，按照相关要求向省级监管单位及中国田协提交相关认证材料并负责赛事陈述。

4.负责赛事整体设计，设计充分体现丰县文化特色。

5.负责组织参赛选手检录、集结和起跑仪式。

6.负责组织开、闭幕式及颁奖仪式。

7.负责赛事奖金的发放，奖金分配方案由中标人拟定（赛事奖金设置符合中国田径协会标准），并经采购人认可。

8.负责提供符合比赛要求的感应器计时系统和全程、半程参赛选手感应计时芯片。

9.提供满足比赛要求的裁判员、后勤保障人员无线通讯系统和设备，提供裁判所需的服装、电脑、打印机和相应耗材，并承担相关差旅及劳务。

10.负责赛事官网搭建，承担赛事报名相关工作，赛事报名收益归赛事中标单位所有。

11.负责制定反兴奋剂宣传方案，报名中设置反兴奋剂准入考试内容。

12.赛事陈述：申报通过中国田径协会、江苏省体育局组织的赛事陈述，并根据相关意见建议整改到位。

（四）赛道保障及起点、终点搭建

1.赛道保障

赛道的场地、器材、设施和设备等都应当由赛事运营商具体负责，并提前制定场地设施规划和工作方案，在比赛日之前1个月提交采购人批准后组织实施，并在比赛日当天0时全部到位，在比赛开始前确保通过采购人的检查验收。

按照《中国田径协会路跑赛事办赛指南》进行赛道布置，具体包括但不限于起点拱门、终点拱门、起点检录区、终点成绩统计区、终点物品发放区、终点衣物领取区、里程提示牌、补给提示牌、导引提示牌、地贴指示、沿线饮用水和饮料食品补给站、隔离带、工作帐篷、A字牌、冲刺带、活动桌椅、各类宣传广告牌和道旗、注水旗等。应制定赛道布置方案，包含形象设计、各类平面布置图，以及各类物品的数量和总体施工计划安排，赛道布置方案须经采购人和组委会同意后组织实施。

2.起点布置

制定起点布置专项方案，报组委会审定后执行，起点需配备主席台、VIP室、嘉宾室、嘉宾观摩区、检录区、存衣区、特邀选手准备区、大众选手热身区、发枪仪式区、升旗台、领操台等，并在起点区域科学设置厕所比例，做好安全、医疗和保洁等保障工作。

3.终点布置

制定终点布置专项方案，并报组委会审定后执行，终点需配备新闻发布厅、兴奋剂检测室、VIP室、嘉宾室、医疗室、赛后控制中心、赛后指挥中心、男女更衣室、颁奖台、完赛包领取区、恢复区、拉伸区、存衣包领取区、媒体拍摄台，并在终点区域科学设置厕所比例，做好安全、医疗和保洁等保障工作。

（五）赛事安保

1.负责赛事大型活动相关报批工作。

2.负责协助制定赛事安保工作方案和交通管制工作方案。

3.负责赛事保安人员的聘用，同时负责赛事安检设备的租赁。

（六）赛事医疗

1.负责协助卫健委制定完善的赛事医疗保障工作。

2.负责聘用专业第三方紧急救援团队保障赛事执行。

3.负责赛事AED的租用，AED不少于40台。

4.负责医疗观察志愿者培训工作。

5.负责为运动员及保障人员购买人身意外险、防猝死险以及公共责任险，保险额度不低于50万。

6.负责提供赛事专业的赛前热身及赛后拉伸服务。

（七）选手服务

1.负责参赛选手赛前报名、信息检查及参赛号码领取。

2.负责参赛选手套装服务。

3.负责参赛选手设备的检查。

4.负责参赛选手接驳。

5.负责选手物资配送。

6.负责赛前热身、赛后拉伸。

7.负责赛事补给相关服务。

8.其他需要为参赛选手服务的相关事宜。

（八）赛事志愿者

1.负责赛事志愿者方案制定。

2.负责赛事志愿者培训、管理。

3.负责赛事志愿者服装、冷餐包、证件以及证书提供。

4.负责赛事志愿者接驳服务。

（九）后勤保障

1.按照田协标准提供满足赛事所需的移动卫生间。

2.按照赛事要求提供满足赛事所需的工作用车、序列车、物资投送车、志愿者及保障人员摆渡车、选手收容车等相关车辆。

（十）风险防控及应急保障

1.负责进行赛事风险评估。

2.针对竞赛组织、器材保障、后勤保障、医疗救援、赛事安保、赛道和场地布置、通信、电力等工作可能遇到的突发情况制定完善的应急预案、安全工作方案。

（十一）赛事宣传

1.负责制定宣传推广实施方案，整合宣传资源，构建形式多样、全方位、多角度的宣传格局。通过网络、自媒体、官方媒体、海报以及其他各种形式全方位进行赛事宣传推广，展现丰县文化底蕴及特色、城市风光、优质产品和经济社会发展成果。

2.负责协助组委会召开新闻发布会。

3.负责赛事官方网站、微信公众号等的搭建运营。

4.负责编辑发布赛事信息，包括新闻通稿、赛事介绍、线路说明、竞赛规程、报名信息、成绩公布、宣传视频等。

5.及时与运营公司协调、沟通确认宣传工作事宜。

（十二）跑者服务

1.展陈布置：参赛包领取处同时提供赞助商展示及产品现场体验，增加多元化的相关服务，如打卡墙、摄影摄像、参赛服印字等，提升跑者赛前体验；

2.个性化服务：起点、终点和赛道沿线提供个人摄影摄像服务，所有参赛选手可查询下载个人专属比赛照片和视频；

3.个性化设置：根据赛事情况设计选手PB服（或装备、纪念品）、比赛装备等赛事周边产品；

4.赛事周边：设计开发设计赛事周边产品；

5.赛后服务：赛后提供多种形式的打卡、成绩拍照、参赛纪念、奖牌刻字等服务，渲染仪式感、提升跑者赛后体验；

6.完赛包：为各项目完赛选手发放完赛包，提供包括但不限于完赛奖牌、赛事纪念品、完赛食品（含饮用水、功能饮料、水果、面包、丰县特色美食等）、毛巾等。

（十三）配套活动与氛围营造要求

（1）配套活动（包括但不限于）

1.计划组织官方训练营，策划相关方案并承担组织费用；

2.组织线上志愿者啦啦队选拔赛等线上活动，提升赛事宣传效果；

3.组织负责比赛赞助商及丰县特色文体展示搭建工作及展区展会服务；

4.组织邀请特邀跑者，为特邀跑者提供免费直通报名服务；

5.组织创新活动：协助组委会举办城市招商推介会等创新活动；

6.组织文体展演：比赛当天赛道沿途组织多种形式的文体展演，放大城市宣传效应，提升跑者参赛体验；

7.协助组委会召开赛事协调会、赛事复盘会等相关活动。

（2）氛围营造

1.制定赛事起点的氛围营造方案

2.制定赛事终点的氛围营造方案

3.制定赛事沿线的氛围营造方案

（十四）赛事市场招商及商务开发

负责制定市场招商及商务开发实施方案，包括赛事冠名商及赞助商招募范围、等级划分、权益回报等，赛事赞助费及实物应用于赛事运营，保证赛事的顺利进行。

制作赛事市场招商方案；

设计赛事商务体系，根据商务体系，对应制作不同层级赛事赞助商招商与权益回报方案；

组织专业招商团队负责招商，确保足够的赛事经费；

所有赞助单位需经采购单位和赛事组委会审核确认，赞助费用、物资及权益归中标单位赛事运营使用；

赞助、招商及冠名单位须具有一定影响力的品牌；

确保赛事有冠名商，对于赛事市场招商、赞助商等级、市场开发以及招商权益分配等内容须合理安排；

赛事相关市场开发方案报组委会审定，市场开发过程中不可更换尚在“丰马”赛事合同、协议期内的赞助商，并遵守原赞助合同、协议中所涉及的排他条款约定；

（7）赛事相关市场开发方案报组委会审定，市场开发过程中不可更换尚在“丰马”赛事合同、协议期内的赞助商，并遵守原赞助合同、协议中所涉及的排他条款约定；

(8)赛事的商业开发不得违背体育精神和道德风尚；

（9）须明确赛事赞助商享有的权益与承担的责任，任何赞助商不得直接或间接干预比赛与竞赛组织工作；中标人须对赞助商渠道名额严格规范管理，按照竞赛规程审核参赛人员资格、管控名额用途、严格报名流程，禁止转售和倒卖名额；

（10）赛事广告应符合《广告法》相关要求，规范展示形式，广告内容应积极健康，充分展示体育运动精神与马拉松文化内涵，避免内容低俗化、庸俗化；

（11）赛事禁止接受烟草品牌赞助，任何酒类产品不能作为赛事冠名赞助商，且比赛过程中不得提供20度以上的酒类产品。

（十五）赛事物料

负责马拉松赛事选手物料、半程马拉松包含但不限于：号码布、参赛包、服装、完赛奖牌以及选手参赛及完赛相关补给物资；欢乐跑包含但不限于：号码布、参赛包、服装、完赛奖牌以及选手参赛及完赛相关补给物资；负责赛事竞赛组织相关物资物料。负责赛事证书、证件的制作以及赛事参赛折页、秩序册等相关培训手册的印刷等全部赛事所需物料。负责选手物资的发放等工作。

（十六）其他要求

1、乙方在开展工作前须与甲方沟通，并按照甲方批准的相关方案，协助完成赛事组织工作。

2、乙方须承接甲方前期已开展的工作。

3、乙方必须遵照甲方的管理安排，所有服务必须达到甲方的标准要求。

4、乙方必须承诺自行提供本项目所有服务内容，不得转让或转包。

5、乙方提供的服务应符合国家标准及行业标准。

6、乙方提供的服务不满足采购文件要求验收不合格的，甲方有权解除合同并追究乙方的法律责任。

7、赛事赞助及冠名等招商由运营团队统一负责。

8、提供合理专业第三方赛道流动医疗急救团队及设备，确保赛事医疗救助快速响应。

9、赛事资金拨付与赛事推进工作相结合，招标人根据筹备工作推进情况拨付赛事阶段性运作经费。

10、安保、医疗、交通、城管、卫生、志愿者、公益宣传等公共资源由甲方协调保障支持。

11、乙方自行承担在组织赛事服务过程中因侵犯他人知识产权或自身原因产生的法律纠纷和贵任并妥善处理，甲方不承担任何责任。

（十七）其他与赛事相关的事宜。

（十八）所有关于关于本次与赛事有关事宜报招标人认可。

附件一

项目物资需求包括但不限于如下（根据参赛情况来进行调整增补）：

| 序号 | 项目 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赛事宣传 | 网络媒体报道 | 次 | 20 |
| 2 |  | 垂直媒体报道 | 次 | 40 |
| 3 | 赛事视频 | 赛前宣传、当天快剪及后期宣传用成片 | 条 | 10 |
| 4 | 摄影摄像 | 摄影师、摄像师、摇臂、专业设备、无人机拍摄等 | 人数 | 20 |
| 5 | 选手物资 | 号码布 | 张 | 3000 |
| 6 |  | 定制防水束口包 | 个 | 3200 |
| 7 |  | 参赛服 | 件 | 3200 |
| 8 |  | 参赛指南 | 本 | 100 |
| 9 |  | 完赛毛巾 | 个 | 2200 |
| 10 |  | 一次性雨衣 | 件 | 3000 |
| 11 |  | 赛事奖牌 | 个 | 3000 |
| 12 |  | 选手完赛包 | 个 | 2000 |
| 13 |  | 保温毯 | 个 | 2200 |
| 14 | 赛事补给 | 赛事矿泉水 | 瓶 | 35000 |
| 15 |  | 赛事功能性饮料 | 瓶 | 25000 |
| 16 |  | 小面包 | 个 | 10000 |
| 17 |  | 火腿肠 | 根 | 10000 |
| 18 |  | 水果（苹果、香蕉、小黄瓜、小番茄等） | 份 | 8000 |
| 19 |  | 纸杯 | 个 | 50000 |
| 20 |  | 盐丸 | 个 | 8000 |
| 21 |  | 能量胶 | 个 | 3200 |
| 21 |  | 桶装水 | 桶 | 80 |
| 22 |  | 吸水海绵 | 个 | 10000 |
| 24 |  | 冰袋 | 个 | 2000 |
| 25 |  | 配套保障物资（满足补给站设置需求） | 项 | 1 |
| 26 | 保障人员服装 | 志愿者服装 | 件 | 600 |
| 27 |  | 裁判服装 | 件 | 50 |
| 28 |  | 工作人员服装 | 件 | 50 |
| 29 |  | 嘉宾服装 | 套 | 30 |
| 30 |  | 赛事帽子 | 件 | 800 |
| 31 |  | 一次性雨衣 | 件 | 800 |
| 32 | 工作证件、证书 | 志愿者证书 | 张 | 600 |
| 33 |  | 工作证件 | 套 | 1200 |
| 34 |  | 车辆通行证 | 张 | 150 |
| 35 | 配套人员装备 | 兔子服装、帽子、鞋子等 | 套 | 35 |
| 36 |  | 急救跑者 | 套 | 30 |
| 37 |  | 环保跑者 | 套 | 30 |
| 38 | 工作人员食品包盒饭等 | 矿泉水、面包、水果等； | 包 | 1200 |
| 39 | 物资配送及分发 | 负责赛事物资的配送，人工、运输、补给点的物资投送等，根据甲方要求提供满足赛事物料的人工车辆 | 项 | 1 |
| 40 | 其他 | 其他竞赛用品（满足赛事及甲方的其他项目需求） | —— | 1 |

附件二：

项目搭建清单包括但不限于如下：（根据参赛情况来进行增补）

| 序号 | 项目 | 名称 | 标准/规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赛事包发放区 | 发包帐篷 | 3m*3m | 顶 | 10 |
| 2 |  | 帐篷门楣 | 3m*0.3m | 个 | 10 |
| 3 |  | 桌椅 | 1桌2椅为一组，含桌布 | 组 | 20 |
| 4 |  | 定妆照区 | 5m*5m：铁架帐篷+围挡 | 套 | 1 |
| 5 |  | 定妆照区门楣 | 5m*0.4m：铁架+黑底喷绘 | 个 | 1 |
| 6 |  | 定妆照背景板 | 4m*2.2m | 个 | 1 |
| 7 |  | 定妆照门型架 | 0.8m*1.8m | 个 | 1 |
| 8 |  | 定妆区桌椅 | 1桌2椅为一组，含桌布 | 组 | 4 |
| 9 |  | 姓名墙 | 8m*3m*2m：立体框，桁架+黑底喷绘，双面+侧面+封顶 | 套 | 1 |
| 10 |  | 一米线 |  | 项 | 40 |
| 11 |  | 指引立牌 | 铁架立牌+双面写真PVC画面 | 个 | 4 |
| 12 | 发令舞台区 | 主舞台 | 14m*6m*1m：立面封板+台阶+画面包边 | 个 | 1 |
| 13 |  | 主背景板 | 14m*4.5m：桁架+黑底喷绘；大屏尺寸：长8米*高4.5米LED电子显示屏，钢结构背架+外包装 | 个 | 1 |
| 14 |  | 舞台地毯 | 14m*6m：灰色地毯 | 平方 | 84 |
| 15 |  | 舞台背架 | 13m*5m：雷亚架 | 项 | 1 |
| 16 |  | 舞台背架包装 | 13m*5m：桁架+黑底喷绘布，顶部LOGO画面 | 项 | 1 |
| 17 |  | 发令台 | 2*2*0.6m：舞台+地毯 | 个 | 1 |
| 18 |  | 音响 | 线阵音响，单边4+2 | 项 | 1 |
| 19 |  | 电路布置 | 电源线、配电箱、压线板、接线板等 | 项 | 1 |

三、磋商报价表

项目名称：2025丰县半程马拉松赛事运营项目

项目编号：JSZC-320321-SDSL-C2025-0002

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 单价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 2025丰县半程马拉松赛事运营项目 | 详见响应文件 |  |
| 单价（大写） |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1. 报价包括完成项目的所有费用，如无工程变更，采购人不再支付报价以外的任 何费用。

- 2.报价大小写不一致以大写为准。

- 3.报价与响应文件（首次）的总价一致。

- 4.第二次报价不得高于第一次报价，如所有报价均超出采购人可接受的范围，采购人有权宣布磋商失败。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

四、分项价格表

项目编号：JSZC-320321-SDSL-C2025-0002

格式自拟

供应商：                （电子签章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。

2. 供应商对以上数据的真实性负责。

山东苏鲁招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

五、偏离表

项目名称：2025丰县半程马拉松赛事运营项目

项目编号：JSZC-320321-SDSL-C2025-0002

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 合同草案条款

- 项目名称：

- 项目编号：

政 府 采 购 合 同

采购人：

成交供应商：

合同签订日期：   年   月   日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采 购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

采购合同书

采购单位（或称甲方）：

运营单位（或称乙方）：

签订时间：    年   月   日

签订地点：

甲乙双方按照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，本着诚信和平等自愿的原则，双方同意就以下条款签订本合同：

- 项目概况

1、项目名称：2025丰县半程马拉松赛事运营项目

2、赛事时间

- 时间：2025年10月

第二条  具体服务内容及要求

一、项目概况

为落实全民健身国家战略，推动丰县全民健身事业发展，有效提升丰县的知名度、美誉度与影响力，打造丰县城市名片。我县拟于2025年10月在丰县大沙河水利风景区，举办“2025丰县半程马拉松”（简称“丰马”）赛事。

为确保做好赛事策划组织、运营保障，提升选手的参赛体验，做好宣传推广活动，着力营造热情友好的赛事氛围，本届赛事将坚持政府主导和市场化运作相结合的模式，通过政府购买服务方式交由专业团队运营。

（一）比赛项目

比赛项目及人数：半程马拉松2000人、迷你马拉松1000人

（二）比赛线路

比赛线路：由运营单位拟定，报采购单位确定后，邀请中国田协勘察丈量定线。

- 项目具体服务内容

（一）总体要求

负责承担包括但不限于“2025丰县半程马拉松”赛事总体思路策划；赛事整体设计；竞赛组织；媒体宣传推广；赛道和场地布置；赛事安全保障；赛事医疗保障；赛事志愿服务；赛事后勤保障；竞赛和器材保障；交通接驳；运动员服务；配套活动与赛事氛围营造；赛事市场招商及商务开发；根据赛事需求，结合实际制定应急预案、安保方案、医疗救护方案、工作方案；展示城市特色；各类资料印制；赛事保险；设计、搭建、布置赛事主会场及舞台的施工、设备的安装；进行起跑仪式及颁奖仪式的策划、设计、布置等；执行人员配备等一切赛事相关事务，并承担相应费用，实施方案符合最新修订的《中国田径协会路跑赛事办赛指南》及路跑赛事相关文件要求，确保赛事顺利有序进行。向省（市）派赛事指导员提供所需资料。

（二）项目服务内容（包括且不限于以下）

具体内容如下：

（一）赛事总体策划

要求赛事总体策划科学、合理、细致，具体实施方案有创意、能够充分的体现文体旅融合、赛事具有可操作，具体工作推进计划节点明确、任务明确。包括但不限于赛事主题口号、达到的目标及实施路径、赛事线路特征描述、细化制定运营执行方案及各专项方案等，要求能充分展现“丰马”赛事特点，符合丰县自然和人文特征、历史文化；赛事主题、品牌打造须与城市品牌结合；赛事须与城市旅游结合；配套活动须丰富有特色；赛事规划须有很好的亮点和创新，并易于传播。赛事总体策划及实施方案经采购人和赛事组委会确认后组织实施。

- （二）赛事整体设计

- （1）包含且不限于赛事主题设计、赛事形象设计、视觉设计、赛事logo设计、完赛纪念奖牌设计、赛事服装设计、赛事物资整体设计、印刷证件设计等。

- （2）视觉设计要求：设计符合丰县城市气质、历史文脉、旅游资源和“丰马”人文风格的视觉识别系统，形成特点鲜明、风格独特的主视觉应用（包括但不限于舞台、证件、指示牌等），同时确保美观、独特、与赛事主题匹配。参照赛事主视觉效果，根据组委会需求，设计制作奖牌、参赛选手号码簿、赛道指示牌、成绩证书、志愿者证书、工作人员证件、车辆证件、赛事周边等赛事相关物料。

（三）竞赛组织

1.负责按照中国田协B类赛事标准制定竞赛组织实施方案，竞赛组织合理有序，保障赛事的顺利举办，宣传展示丰县城市形象及历史文化。

2.负责比赛路线规划，按照中国田径协会马拉松赛道要求，进行专业赛道丈量。

3.负责中国田径B类赛事认证申请，按照相关要求向省级监管单位及中国田协提交相关认证材料并负责赛事陈述。

4.负责赛事整体设计，设计充分体现丰县文化特色。

5.负责组织参赛选手检录、集结和起跑仪式。

6.负责组织开、闭幕式及颁奖仪式。

7.负责赛事奖金的发放，奖金分配方案由中标人拟定（赛事奖金设置符合中国田径协会标准），并经采购人认可。

8.负责提供符合比赛要求的感应器计时系统和全程、半程参赛选手感应计时芯片。

9.提供满足比赛要求的裁判员、后勤保障人员无线通讯系统和设备，提供裁判所需的服装、电脑、打印机和相应耗材，并承担相关差旅及劳务。

10.负责赛事官网搭建，承担赛事报名相关工作，赛事报名收益归赛事中标单位所有。

11.负责制定反兴奋剂宣传方案，报名中设置反兴奋剂准入考试内容。

12.赛事陈述：申报通过中国田径协会、江苏省体育局组织的赛事陈述，并根据相关意见建议整改到位。

（四）赛道保障及起点、终点搭建

1.赛道保障

赛道的场地、器材、设施和设备等都应当由赛事运营商具体负责，并提前制定场地设施规划和工作方案，在比赛日之前1个月提交采购人批准后组织实施，并在比赛日当天0时全部到位，在比赛开始前确保通过采购人的检查验收。

按照《中国田径协会路跑赛事办赛指南》进行赛道布置，具体包括但不限于起点拱门、终点拱门、起点检录区、终点成绩统计区、终点物品发放区、终点衣物领取区、里程提示牌、补给提示牌、导引提示牌、地贴指示、沿线饮用水和饮料食品补给站、隔离带、工作帐篷、A字牌、冲刺带、活动桌椅、各类宣传广告牌和道旗、注水旗等。应制定赛道布置方案，包含形象设计、各类平面布置图，以及各类物品的数量和总体施工计划安排，赛道布置方案须经采购人和组委会同意后组织实施。

2.起点布置

制定起点布置专项方案，报组委会审定后执行，起点需配备主席台、VIP室、嘉宾室、嘉宾观摩区、检录区、存衣区、特邀选手准备区、大众选手热身区、发枪仪式区、升旗台、领操台等，并在起点区域科学设置厕所比例，做好安全、医疗和保洁等保障工作。

3.终点布置

制定终点布置专项方案，并报组委会审定后执行，终点需配备新闻发布厅、兴奋剂检测室、VIP室、嘉宾室、医疗室、赛后控制中心、赛后指挥中心、男女更衣室、颁奖台、完赛包领取区、恢复区、拉伸区、存衣包领取区、媒体拍摄台，并在终点区域科学设置厕所比例，做好安全、医疗和保洁等保障工作。

（五）赛事安保

1.负责赛事大型活动相关报批工作。

2.负责协助制定赛事安保工作方案和交通管制工作方案。

3.负责赛事保安人员的聘用，同时负责赛事安检设备的租赁。

（六）赛事医疗

1.负责协助卫健委制定完善的赛事医疗保障工作。

2.负责聘用专业第三方紧急救援团队保障赛事执行。

3.负责赛事AED的租用，AED不少于40台。

4.负责医疗观察志愿者培训工作。

5.负责为运动员及保障人员购买人身意外险、防猝死险以及公共责任险，保险额度不低于50万。

6.负责提供赛事专业的赛前热身及赛后拉伸服务。

（七）选手服务

1.负责参赛选手赛前报名、信息检查及参赛号码领取。

2.负责参赛选手套装服务。

3.负责参赛选手设备的检查。

4.负责参赛选手接驳。

5.负责选手物资配送。

6.负责赛前热身、赛后拉伸。

7.负责赛事补给相关服务。

8.其他需要为参赛选手服务的相关事宜。

（八）赛事志愿者

1.负责赛事志愿者方案制定。

2.负责赛事志愿者培训、管理。

3.负责赛事志愿者服装、冷餐包、证件以及证书提供。

4.负责赛事志愿者接驳服务。

（九）后勤保障

1.按照田协标准提供满足赛事所需的移动卫生间。

2.按照赛事要求提供满足赛事所需的工作用车、序列车、物资投送车、志愿者及保障人员摆渡车、选手收容车等相关车辆。

（十）风险防控及应急保障

1.负责进行赛事风险评估。

2.针对竞赛组织、器材保障、后勤保障、医疗救援、赛事安保、赛道和场地布置、通信、电力等工作可能遇到的突发情况制定完善的应急预案、安全工作方案。

（十一）赛事宣传

1.负责制定宣传推广实施方案，整合宣传资源，构建形式多样、全方位、多角度的宣传格局。通过网络、自媒体、官方媒体、海报以及其他各种形式全方位进行赛事宣传推广，展现丰县文化底蕴及特色、城市风光、优质产品和经济社会发展成果。

2.负责协助组委会召开新闻发布会。

3.负责赛事官方网站、微信公众号等的搭建运营。

4.负责编辑发布赛事信息，包括新闻通稿、赛事介绍、线路说明、竞赛规程、报名信息、成绩公布、宣传视频等。

5.及时与运营公司协调、沟通确认宣传工作事宜。

（十二）跑者服务

1.展陈布置：参赛包领取处同时提供赞助商展示及产品现场体验，增加多元化的相关服务，如打卡墙、摄影摄像、参赛服印字等，提升跑者赛前体验；

2.个性化服务：起点、终点和赛道沿线提供个人摄影摄像服务，所有参赛选手可查询下载个人专属比赛照片和视频；

3.个性化设置：根据赛事情况设计选手PB服（或装备、纪念品）、比赛装备等赛事周边产品；

4.赛事周边：设计开发设计赛事周边产品；

5.赛后服务：赛后提供多种形式的打卡、成绩拍照、参赛纪念、奖牌刻字等服务，渲染仪式感、提升跑者赛后体验；

6.完赛包：为各项目完赛选手发放完赛包，提供包括但不限于完赛奖牌、赛事纪念品、完赛食品（含饮用水、功能饮料、水果、面包、丰县特色美食等）、毛巾等。

（十三）配套活动与氛围营造要求

（1）配套活动（包括但不限于）

1.计划组织官方训练营，策划相关方案并承担组织费用；

2.组织线上志愿者啦啦队选拔赛等线上活动，提升赛事宣传效果；

3.组织负责比赛赞助商及丰县特色文体展示搭建工作及展区展会服务；

4.组织邀请特邀跑者，为特邀跑者提供免费直通报名服务；

5.组织创新活动：协助组委会举办城市招商推介会等创新活动；

6.组织文体展演：比赛当天赛道沿途组织多种形式的文体展演，放大城市宣传效应，提升跑者参赛体验；

7.协助组委会召开赛事协调会、赛事复盘会等相关活动。

（2）氛围营造

1.制定赛事起点的氛围营造方案

2.制定赛事终点的氛围营造方案

3.制定赛事沿线的氛围营造方案

（十四）赛事市场招商及商务开发

负责制定市场招商及商务开发实施方案，包括赛事冠名商及赞助商招募范围、等级划分、权益回报等，赛事赞助费及实物应用于赛事运营，保证赛事的顺利进行。

制作赛事市场招商方案；

设计赛事商务体系，根据商务体系，对应制作不同层级赛事赞助商招商与权益回报方案；

组织专业招商团队负责招商，确保足够的赛事经费；

所有赞助单位需经采购单位和赛事组委会审核确认，赞助费用、物资及权益归中标单位赛事运营使用；

赞助、招商及冠名单位须具有一定影响力的品牌；

确保赛事有冠名商，对于赛事市场招商、赞助商等级、市场开发以及招商权益分配等内容须合理安排；

赛事相关市场开发方案报组委会审定，市场开发过程中不可更换尚在“丰马”赛事合同、协议期内的赞助商，并遵守原赞助合同、协议中所涉及的排他条款约定；

（7）赛事相关市场开发方案报组委会审定，市场开发过程中不可更换尚在“丰马”赛事合同、协议期内的赞助商，并遵守原赞助合同、协议中所涉及的排他条款约定；

(8)赛事的商业开发不得违背体育精神和道德风尚；

（9）须明确赛事赞助商享有的权益与承担的责任，任何赞助商不得直接或间接干预比赛与竞赛组织工作；中标人须对赞助商渠道名额严格规范管理，按照竞赛规程审核参赛人员资格、管控名额用途、严格报名流程，禁止转售和倒卖名额；

（10）赛事广告应符合《广告法》相关要求，规范展示形式，广告内容应积极健康，充分展示体育运动精神与马拉松文化内涵，避免内容低俗化、庸俗化；

（11）赛事禁止接受烟草品牌赞助，任何酒类产品不能作为赛事冠名赞助商，且比赛过程中不得提供20度以上的酒类产品。

（十五）赛事物料

负责马拉松赛事选手物料、半程马拉松包含但不限于：号码布、参赛包、服装、完赛奖牌以及选手参赛及完赛相关补给物资；欢乐跑包含但不限于：号码布、参赛包、服装、完赛奖牌以及选手参赛及完赛相关补给物资；负责赛事竞赛组织相关物资物料。负责赛事证书、证件的制作以及赛事参赛折页、秩序册等相关培训手册的印刷等全部赛事所需物料。负责选手物资的发放等工作。

（十六）其他要求

1、乙方在开展工作前须与甲方沟通，并按照甲方批准的相关方案，协助完成赛事组织工作。

2、乙方须承接甲方前期已开展的工作。

3、乙方必须遵照甲方的管理安排，所有服务必须达到甲方的标准要求。

4、乙方必须承诺自行提供本项目所有服务内容，不得转让或转包。

5、乙方提供的服务应符合国家标准及行业标准。

6、乙方提供的服务不满足采购文件要求验收不合格的，甲方有权解除合同并追究乙方的法律责任。

7、赛事赞助及冠名等招商由运营团队统一负责。

8、提供合理专业第三方赛道流动医疗急救团队及设备，确保赛事医疗救助快速响应。

9、赛事资金拨付与赛事推进工作相结合，招标人根据筹备工作推进情况拨付赛事阶段性运作经费。

10、安保、医疗、交通、城管、卫生、志愿者、公益宣传等公共资源由甲方协调保障支持。

11、乙方自行承担在组织赛事服务过程中因侵犯他人知识产权或自身原因产生的法律纠纷和贵任并妥善处理，甲方不承担任何责任。

（十七）其他与赛事相关的事宜。

# （十八）所有关于关于本次与赛事有关事宜报招标人认可。

附件一

项目物资需求包括但不限于如下（根据参赛情况来进行调整增补）：

| 序号 | 项目 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赛事宣传 | 网络媒体报道 | 次 | 20 |
| 2 |  | 垂直媒体报道 | 次 | 40 |
| 3 | 赛事视频 | 赛前宣传、当天快剪及后期宣传用成片 | 条 | 10 |
| 4 | 摄影摄像 | 摄影师、摄像师、摇臂、专业设备、无人机拍摄等 | 人数 | 20 |
| 5 | 选手物资 | 号码布 | 张 | 3000 |
| 6 |  | 定制防水束口包 | 个 | 3200 |
| 7 |  | 参赛服 | 件 | 3200 |
| 8 |  | 参赛指南 | 本 | 100 |
| 9 |  | 完赛毛巾 | 个 | 2200 |
| 10 |  | 一次性雨衣 | 件 | 3000 |
| 11 |  | 赛事奖牌 | 个 | 3000 |
| 12 |  | 选手完赛包 | 个 | 2000 |
| 13 |  | 保温毯 | 个 | 2200 |
| 14 | 赛事补给 | 赛事矿泉水 | 瓶 | 35000 |
| 15 |  | 赛事功能性饮料 | 瓶 | 25000 |
| 16 |  | 小面包 | 个 | 10000 |
| 17 |  | 火腿肠 | 根 | 10000 |
| 18 |  | 水果（苹果、香蕉、小黄瓜、小番茄等） | 份 | 8000 |
| 19 |  | 纸杯 | 个 | 50000 |
| 20 |  | 盐丸 | 个 | 8000 |
| 21 |  | 能量胶 | 个 | 3200 |
| 21 |  | 桶装水 | 桶 | 80 |
| 22 |  | 吸水海绵 | 个 | 10000 |
| 24 |  | 冰袋 | 个 | 2000 |
| 25 |  | 配套保障物资（满足补给站设置需求） | 项 | 1 |
| 26 | 保障人员服装 | 志愿者服装 | 件 | 600 |
| 27 |  | 裁判服装 | 件 | 50 |
| 28 |  | 工作人员服装 | 件 | 50 |
| 29 |  | 嘉宾服装 | 套 | 30 |
| 30 |  | 赛事帽子 | 件 | 800 |
| 31 |  | 一次性雨衣 | 件 | 800 |
| 32 | 工作证件、证书 | 志愿者证书 | 张 | 600 |
| 33 |  | 工作证件 | 套 | 1200 |
| 34 |  | 车辆通行证 | 张 | 150 |
| 35 | 配套人员装备 | 兔子服装、帽子、鞋子等 | 套 | 35 |
| 36 |  | 急救跑者 | 套 | 30 |
| 37 |  | 环保跑者 | 套 | 30 |
| 38 | 工作人员食品包盒饭等 | 矿泉水、面包、水果等； | 包 | 1200 |
| 39 | 物资配送及分发 | 负责赛事物资的配送，人工、运输、补给点的物资投送等，根据甲方要求提供满足赛事物料的人工车辆 | 项 | 1 |
| 40 | 其他 | 其他竞赛用品（满足赛事及甲方的其他项目需求） | —— | 1 |

附件二：

项目搭建不限于清单如下：（根据参赛情况来进行增补）

| 序号 | 项目 | 名称 | 标准/规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赛事包发放区 | 发包帐篷 | 3m*3m | 顶 | 10 |
| 2 |  | 帐篷门楣 | 3m*0.3m | 个 | 10 |
| 3 |  | 桌椅 | 1桌2椅为一组，含桌布 | 组 | 20 |
| 4 |  | 定妆照区 | 5m*5m：铁架帐篷+围挡 | 套 | 1 |
| 5 |  | 定妆照区门楣 | 5m*0.4m：铁架+黑底喷绘 | 个 | 1 |
| 6 |  | 定妆照背景板 | 4m*2.2m | 个 | 1 |
| 7 |  | 定妆照门型架 | 0.8m*1.8m | 个 | 1 |
| 8 |  | 定妆区桌椅 | 1桌2椅为一组，含桌布 | 组 | 4 |
| 9 |  | 姓名墙 | 8m*3m*2m：立体框，桁架+黑底喷绘，双面+侧面+封顶 | 套 | 1 |
| 10 |  | 一米线 |  | 项 | 40 |
| 11 |  | 指引立牌 | 铁架立牌+双面写真PVC画面 | 个 | 4 |
| 12 | 发令舞台区 | 主舞台 | 14m*6m*1m：立面封板+台阶+画面包边 | 个 | 1 |
| 13 |  | 主背景板 | 14m*4.5m：桁架+黑底喷绘；大屏尺寸：长8米*高4.5米LED电子显示屏，钢结构背架+外包装 | 个 | 1 |
| 14 |  | 舞台地毯 | 14m*6m：灰色地毯 | 平方 | 84 |
| 15 |  | 舞台背架 | 13m*5m：雷亚架 | 项 | 1 |
| 16 |  | 舞台背架包装 | 13m*5m：桁架+黑底喷绘布，顶部LOGO画面 | 项 | 1 |
| 17 |  | 发令台 | 2*2*0.6m：舞台+地毯 | 个 | 1 |
| 18 |  | 音响 | 线阵音响，单边4+2 | 项 | 1 |
| 19 |  | 电路布置 | 电源线、配电箱、压线板、接线板等 | 项 | 1 |

第四条  服务期限及地点

1、服务期限：自合同签订之日起至赛事完成后结束。

第五条  合同总价款

一、本合同项目合同总价款为        元（￥：        元）。包含但不限于官员、裁判员、技术团队、工作人员食宿、裁判费、交通费等，比赛基础物料费、印刷费、赛事保险、车辆、饮用水、服装、会议等后勤保障费用、安保及志愿者相关费用、赛事执行费等。包含其中涉及到工作人员的食宿、交通、劳务等相关费用。即完成本采购项目服务的所有费用及包含响应采购文件采购要求的所有费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

第六条  付款方式

第一次付款：合同签订后支付合同价格的10%；

第二次付款：赛事完成后付清余款。

（乙方需提供正式发票，具体到账时间以财政部门审批为准）。

第七条   验收方式

根据成交商提交的响应文件中的方案顺利完成相关服务，并提交相关文档后，由采购单位组织验收。

第八条  履约保证金：无。

第九条 合同转让与分包

1、本合同乙方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

2、乙方拟将本合同的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包，或更换分包人的），应事先征得甲方同意，并提交证明拟分包人合格的文件，及乙方与分包人签订的分包合同予甲方，且分包人不得再分包。

3、乙方将本合同分包的，其就分包部分向甲方负责，分包人就分包部分承担连带责任。

第十条 不可抗力

1、签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

第十一条   违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收合同总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理服务款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付服务的，乙方应按合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值15%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货服务成果质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务成果，乙方愿意更换服务成果但逾期交付的，按乙方逾期交付处理，直至乙方服务成果达标。视乙方提供的成果质量不符合程度，甲方亦有权直接单方面解除合同并要求乙方按照约定承担违约责任。

第十二条 合同变更

1、乙方根据实际情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的服务的，应及时通知甲方，并提出变更理由、修正方案，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

2、因甲方的原因变更合同服务的，甲方应以书面形式通知乙方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成乙方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、服务时间进行公平调整。乙方据此要求的调整必须在收到甲方通知后30天内提出。

3、无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供服务，乙方都不能免除其对货物应承担的责任。

第十三条  合同解除和终止

1、合同自然终止

甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

2、合同因甲方便利而解除或终止。

甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于甲方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

3、违约违规终止合同

在甲方对乙方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

3.1如果乙方未能在合同规定的期限内提供服务；

3.2如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务；

3.3如果甲方认为乙方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响甲方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害甲方利益、干扰甲方、评委、采购代理机构的招标、评标等行为；

如果甲方根据本条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购甲与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购甲类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

4、因乙方破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同面不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

第十四条  争议的解决

一、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第1种方式解决争议：

1、向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

2、向项目所在地申请仲裁。

二、在诉讼期间，本合同应继续履行。

三、违约方应当承担守约方的一切费用包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费等。

第十五条  合同生效及其他

一、成交通知书、响应文件、采购文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

二、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

三、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

四、本合同执行期间如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

五、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，条款中如与国家规定、条例有抵触的，则该条款无效并按国家规定和条例执行，合同的其它条款继续有效。

六、送达：

双方一致确认本合同约定的送达地址的适用范围包括非诉阶段和争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序，法院或仲裁庭可直接通过邮寄或其他方式向双方预留的地址送达法律文书。

甲方（签章）：	乙方（签章）：

法定代表人：	法定代表人：

委托代理人：                                                      委托代理人：

年	月	日                                                          年	  月	日

采购人保留对合同修改和完善的权利

七、承诺书

致山东苏鲁招标代理有限公司：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320321-SDSL-C2025-0002）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件：

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下：

- 完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

- 保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

- 已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

- 所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

- 报价有效期为30个工作日。

- 同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

- 完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

- 供应商同意在领取成交通知书时，按照磋商文件的有关规定支付招标代理服务费。

- 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由山东苏鲁招标代理有限公司确定。

- 采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期：

八、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：

法人营业执照注册号（统一社会信用代码）：

受托人：                  先生（女士）

联系电话：               身份证号：

兹委托（           ）全权代表我企业（公司）参与2025丰县半程马拉松赛事运营项目[项目编号：JSZC-320321-SDSL-C2025-0002]的磋商活动。（           ）以我单位名义所为的行为及签署的文件，我单位均予以认可。有关法律责任均由我单位承担。（           ）无转委托权。

委托期限自     年   月  日起至    年   月   日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

受托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

(受托人身份证正反面附后)

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）

项目编号：JSZC-320321-SDSL-C2025-0002

项目名称：2025丰县半程马拉松赛事运营项目

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：2025丰县半程马拉松赛事运营项目，项目编号：JSZC-320321-SDSL-C2025-0002）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、（证明材料复印件附后）

2、（证明材料复印件附后）

3、（证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料复印件附后）

2、（证明材料复印件附后）

3、（证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

十、中小企业声明函

项目名称：2025丰县半程马拉松赛事运营项目

项目编号：JSZC-320321-SDSL-C2025-0002

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（服务）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：年月日

注：本项目采购属于服务。

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》填写不完整、有歧义的，可视为未提供《中小企业声明函》

中小企业规模类型自测小程序

十一、残疾人福利性单位声明函

项目名称：2025丰县半程马拉松赛事运营项目

项目编号：JSZC-320321-SDSL-C2025-0002

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加山东苏鲁招标代理有限公司的数据整理项目的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

十二、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加              [项目编号：              ]政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

十三、代理服务收费标准

《江苏省政府采购代理常规服务收费指导价》

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

账户信息：

收款人：山东苏鲁招标代理有限公司云龙分公司

开户银行：江苏银行股份有限公司徐州分行

账号：60130188000218439