竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320321-YGGC-C2025-0004

项目名称：《丰县文旅产业总体策划》项目

采购人：丰县文体广电和旅游局

采购代理机构：江苏云谷工程咨询有限公司

二〇二五年七月

磋商文件

项目编号：JSZC-320321-YGGC-C2025-0004

（供应商）：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定,经政府采购监督管理部门批准，本公司受丰县文体广电和旅游局的委托就《丰县文旅产业总体策划》项目以磋商方式进行采购。如贵单位有意与本公司合作，请按以下磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加招标。

- 一、供应商资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

说明：

1.本项目不接受联合体参与采购活动，成交后不得转包或分包。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

二、查询及使用供应商信用记录

1、由采购人查询信用信息。

2、查询渠道包括：

（1）“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

（2）“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）；

（3）“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

（4）“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

3、截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5、信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1．使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2．电脑需提前准备好麦克风、音响、摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3．操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年8月07日09:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1.提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2025年8月07日09:30）前。

2.提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2025年8月07日09:30。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

- （七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明:供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

四、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2、所报产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。

注：

（1）所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。

（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

3、所报产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。

注：

（1）所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。

（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

4、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)。

（2）财务状况报告，至少提供：即提供投标人的本项目开标时间前一年度的资产负债表和利润表原件的扫描件1份；或本年度任一季度的资产负债表和利润表原件的扫描件1份；或提供供应商上年度财务报告扫描件1份。

（3）投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。

（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”；

注：

（1）中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

（2）供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件））。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

（3）供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（4）本项目应执行的政府采购政策：

①本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、 残疾人福利性单位。

②本项目应当履行促进绿色低碳循环发展，执行国家相关绿色标准，推动环保、节能、 节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用的要求。

③本项目若选用商品，其包装验收要求需达到《关于印发《商品包装政府采购需求标 准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123 号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》的标准。

④本项目若选用商品通过快递方式运送的，其快递包装需满足《关于印发《商品包装 政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办 库〔2020〕123 号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》的验收要求。

- 3、本项目的特定资格要求：无。

- （三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

- 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3、《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4、《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5、《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（四）综合评审评分项

1、技术部分

要求见磋商文件《评标标准》。

2、商务部分

要求见磋商文件《评标标准》。

评分细则中评分得分需提供的相关证明文件原件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。

（五）价格折扣文件格式

1、企业报价折扣证明：无

本项目属于专门面向中小企业采购的项目，评审时不再执行价格评审优惠政策。

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

- 1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

- 3、采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

五、磋商相关说明

（一）磋商要求

1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时由法人或法人授权代表通过“苏采云”系统（开标大厅）等待磋商。

2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3、供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4、磋商顺序随机。

5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）：

6、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7、投标人未在苏采云系统提示的规定时间内进行最终报价的，视为自动退出磋商，不再具有中标资格。

8.本项目无效标书判定（磋商文件的实质性要求）

8.1供应商资格条件不符合国家有关规定或磋商文件要求的；

8.2响应报价低于成本或者高于磋商文件设定的最高限价的；

8.3响应文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定的期限的；

8.4明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

8.5响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

8.6不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

8.7以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的。

8.8未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的；未按磋商文件要求提供电子响应文件，或者响应文件未能解密且按照磋商文件明确的响应文件解密失败的补救方案补救不成功的。

- 评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组在阅读完所有磋商供应商的响应文件后，集中与单一供应商代表分别就技术参数等技术问题及价格和售后服务等内容进行磋商。

磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场（即“苏采云”系统开标大厅中）进行不少于两次的报价，首轮报价不公开，本项目二次报价为最后报价。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术要求（得分）顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

（三）评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法

2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》

（四）磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

（五）确定成交供应商及合同签订等

1、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

2、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实。如供应商不能提供有效文件，供应商承担相应的法律责任。

3、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

4、成交供应商在收到成交通知书时，须向江苏云谷工程咨询有限公司提交《磋商报价表》（首次响应文件）和《分项价格表》（首次响应文件）的数据文件（WORD格式）。

5、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有复印件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

6、磋商保证金：本项目无需缴纳磋商保证金。

7、履约保证金：若项目要求提供履约担保的，成交供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”。

8、本项目履约保证金：无。

（六）磋商招标文件的澄清或者修改

提交响应文件截止之日（即“响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的磋商招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取磋商招标文件的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取磋商文件的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

（七）询问和质疑

根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系人：蒋工

联系电话：15005220964

通讯地址：江苏省徐州市云龙区徐州云龙万达广场SOHO1号楼1-1408

六、其他

1、代理服务费由采购人向采购代理机构支付，收取标准见附件。

2、成交结果在徐州政府采购网http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex上公布。

3、采购人：丰县文体广电和旅游局

地址：江苏徐州市丰县丰邑路608号

联系人：彭涛        联系电话：15195453301

4、采购代理公司：江苏云谷工程咨询有限公司

地址：江苏省徐州市云龙区徐州云龙万达广场SOHO1号楼1-1408

联系人：蒋工        联系电话：15005220964

附件：

1.《评分细则》

2.《项目要求》（采购需求）

3.《磋商报价表》

4.《分项价格表》

5.《偏离表》

6.《合同草案条款》

7.《承诺书》

8.《授权委托书》

9.《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

10.《中小企业声明函》

11.《残疾人福利性单位声明函》

12.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

13.代理服务收费标准

2025年7月7日

一、评分细则

| 报价评分标准 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(投标基准价/最后投标报价) ×10分 (得分四舍五入保留小数点后2位。) |
| --- | --- |
| 技术评分标准 （75分） | 1.基础分析（15分） 根据投标人对本项目需求的理解及解读、对该项目所在地基础条件的认识及思路进行系统分析。 对项目理解深刻完整、全面完善、合理可行得15分； 对项目理解较完整、基本合理可行得10分； 对项目理解内容不完整、服务方案一般得5分。 注：以上如缺项，则该项为0分。 |
|  | 2.案例研究（10分） 重点研究国内外案例，进行分析及经验借鉴，包括：发展模式、定位和适宜的产品体系等。 案例对标精准、分析详尽得10分； 案例对标精准、分析详尽一般得7分； 案例对标精准、分析详尽较差得3分。 注：以上如缺项，则该项为0分。 |
|  | 3.定位与策划（20分） 基于对本项目的全面认知，提出总体定位，制定项目策划框架及初步解决方案，以及科学合理、针对性及可操作性的实施路径。 定位精准、策划详尽得20分； 定位精准、策划详尽一般得15分； 定位精准、策划详尽较差得10分。 注：以上如缺项，则该项为0分。 |
|  | 4. 运营与经济评价（15分） 完成策划各项项目经营测算、开发运营模式。 方案制定科学、合理、可操作性强得15分； 方案制定科学、合理、可操作性一般得10分； 方案制定科学、合理、可操作性差得5分。 注：以上如缺项，则该项为0分。 |
|  | 5.方案编制响应及进度保证措施（7分） 针对招标人对服务成果提出的问题及时反馈并解决，并作出合理、专业的处理，保证各项工作配合度、时效性的保证措施。项目进度计划及按时交付的保证措施，针对本项目提出的完成期限科学、合理安排时间，考虑周全。 措施科学、合理、可行性强得7分； 措施科学、合理、针对性及可操作性一般得5分； 措施科学、合理、针对性及可操作性差得3分。 注：以上如缺项，则该项为0分。 |
|  | 6.策划及规划质量保证措施（8分） 评审委员会根据供应商提出策划及规划质量保证措施进行评审。 全面、丰富、专业得8分； 较全面、较丰富、较专业得5分； 不全面、不丰富、专业性差得2分。 注：以上如缺项，则该项为0分。 |
| 商务评分标准 （15分） | 1、业绩（4分） 企业业绩：投标人2022年12月1日（以合同签订时间为准）以来，具有单项合同金额不少于200万元的县域旅游策划、旅游规划或同类型项目业绩，每提供一份得2分，最多得4分。 提供业绩合同，不提供则对应该项为0分。 |
|  | 2、人员配置（5分） 投标人拟派本项目团队人员，其中主要人员包括 （1）具备中级及中级以上职称的，得2分。本小项最高得2分。 （2）具备文旅行业专家的，得3分。本小项最高得3分。 提供对应中级职称证明及相关说明，不提供则对应该项为0分。 |
|  | 3、服务承诺及合理化建议（6分） （1）服务承诺：针对协调配合程度、服务与响应程度等方面，根据投入充足人员、设备，积极配合招标人完成相关工作的保证措施。（3分） （2）合理化建议：根据项目实际情况及自身经验提出的合理化建议及其他实质性承诺（3分） 以上各项如缺项，则相对应该项为0分。 |

二、项目要求（采购需求）

一、项目名称：《丰县文旅产业总体策划》项目

二、项目预算：105万元

报价包括但不限于产品价、税金、运费、投标人的利润等全部费用。不接受超过预算105万元人民币的报价。

三、实施期限：

自合同生效之日起70日历天（具体视后续签约合同约定）。

四、项目简介：

一、项目概况

1. 项目名称：《丰县文旅产业总体策划》；

2. 项目地址：江苏省徐州市丰县；

3.项目范围：江苏省徐州市丰县全县范围；

4. 规划期限：2025—2030 年；

5. 规划标准：符合相关上位规划要求。

- 二、项目具体服务内容

（一）总体要求

一 、本项目为实施方案编制服务项目，属于政府自身职责 范围且适合通过市场化方式提供的服务事项。

- 三、项目实施的必要性：为深入贯彻习近平文化思想和习近平总书记对旅游工作的重要指示精神，认真落实县委十六届全会工作要求，进一步坚定文化自信，强化文化赋能、旅游带动、发展共享、文旅惠民导向，全面塑造“大汉气象、丰景独好”文旅品牌形象，加快打造省际边界地区文旅融合高地，结合实际编制《丰县文旅产业总体策划》。

- （二）项目服务内容（包括且不限于以下）

具体内容如下：

- 1.站位丰县全域层面开展文旅产业顶层设计，分析资源优势、市场机遇，提出文旅产业目标定位、战略方向、实施路径和重要举措，推动丰县文旅融合高地三年行动的全面开展；

- 2.在适应市场趋势和顺应产业发展的前提下，梳理、凝聚和提炼文旅产业发展的共识，统一思想、一致行动；突出前瞻性、创新性和指导性，指引后续全县旅游总体规划和各类专项旅游规划的编制；

- 3.对重点文旅项目进行概念策划，盘活县城存量资源、打造龙头爆款产品。提出明确而科学的规划和战略，形成以住宿业态为代表的休闲度假产品体系。加快推动丰县文旅从观光起步阶段迈向体验、度假休闲新阶段；

4.重塑旅游资源观，拓展旅游产业边界，梳理完善文旅融合发展机制。明晰文旅作为支柱产业联动农旅、工旅融合发展实施路径。

三、磋商报价表

项目名称：《丰县文旅产业总体策划》项目

项目编号：JSZC-320321-YGGC-C2025-0004

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 单价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 《丰县文旅产业总体策划》项目 | 详见响应文件 |  |
| 单价（大写） |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1. 报价包括完成项目的所有费用，如无工程变更，采购人不再支付报价以外的任 何费用。

- 2.报价大小写不一致以大写为准。

- 3.报价与响应文件（首次）的总价一致。

- 4.第二次报价不得高于第一次报价，如所有报价均超出采购人可接受的范围，采购人有权宣布磋商失败。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

四、分项价格表

项目编号：JSZC-320321-YGGC-C2025-0004

格式自拟

供应商：                （电子签章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。

2. 供应商对以上数据的真实性负责。

江苏云谷工程咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

五、偏离表

项目名称：《丰县文旅产业总体策划》项目

项目编号：JSZC-320321-YGGC-C2025-0004

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 合同草案条款

- 项目名称：

- 项目编号：

政 府 采 购 合 同

采购人：

成交供应商：

合同签订日期：   年   月   日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采 购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

采购合同书

甲方：丰县文体广电和旅游局

地址：丰县丰邑路608号

电话：0516-80397212

邮编：221700

乙方：

地址：

电话：

邮编：

依据丰县全面塑造“大汉气象、丰景独好”文旅品牌形象，加快打造省际边界地区文旅融合新高地的发展背景，丰县文体广电和旅游局（以下称“甲方”）委托                  （以下称“乙方”）编制《丰县文旅产业总体策划》，甲乙双方本着平等协商、合作共赢的原则就相关工作事宜达成一致，内容如下：

- 第一条项目概况

1.项目名称：《丰县文旅产业总体策划》；

2.项目地址：江苏省徐州市丰县；

3.项目范围：江苏省徐州市丰县全县范围；

4.规划期限：2025—2030年；

5.规划标准：符合相关上位规划要求。

- 第二条项目任务

1.站位丰县全域层面开展文旅产业顶层设计，分析资源优势、市场机遇，提出文旅产业目标定位、战略方向、实施路径和重要举措，推动丰县文旅融合高地三年行动的全面开展；

2.在适应市场趋势和顺应产业发展的前提下，梳理、凝聚和提炼文旅产业发展的共识，统一思想、一致行动；突出前瞻性、创新性和指导性，指引后续全县旅游总体规划和各类专项旅游规划的编制；

3.对重点文旅项目进行概念策划，盘活县城存量资源、打造龙头爆款产品。提出明确而科学的规划和战略，形成以住宿业态为代表的休闲度假产品体系。加快推动丰县文旅从观光起步阶段迈向体验、度假休闲新阶段；

4.重塑旅游资源观，拓展旅游产业边界，梳理完善文旅融合发展机制。明晰文旅作为支柱产业联动农旅、工旅融合发展实施路径。

- 第三条工作内容

详见附件一，包括：主要方案内容框架。

- 第四条费用和付款方式

1.费用总额：招标控制价为人民币壹佰零伍万元整（小写：¥1,050,000元）。最终合同费用总额、付款方式以中标价为准。

2.付款方式：

| 付款时间 | 付款比例(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 甲乙双方合同签订后一周内 | 40% | ¥420,000 |
| 乙方完成初稿阶段工作，方案评审稿汇报会后的7个工作日内 | 30% | ¥315,000 |
| 乙方完成评审稿阶段工作，方案评审稿汇报会后的7个工作日内 | 20% | ¥210,000 |
| 乙方完成终稿阶段工作，方案评审汇报会后且提交最终文本成果后的7个工作日内 | 10% | ¥105,000 |

3.甲方对乙方支付方式如下：

（1）首笔款：合同签订后，自甲方收到乙方开具符合国家财务规定的相应数额的增值税发票后7个工作日内，甲方向乙方支付服务费用的40%，即¥420,000元，大写：人民币肆拾贰万元整。

（2）完成初稿确认款：完成初稿阶段成果并汇报策划方案后，自甲方收到乙方开具符合国家财务规定的相应数额的增值税发票后7个工作日内，甲方向乙方支付策划费用的30%，即¥315,000元，大写：人民币叁拾壹万伍仟元整。

（3）完成评审稿确认款：完成评审稿阶段成果并汇报策划方案后，自甲方收到乙方开具符合国家财务规定的相应数额的增值税发票后7个工作日内，甲方向乙方支付策划费用的20%，即¥210,000元，大写：人民币贰拾壹万元整。

（4）完成最终稿确认款：乙方完成终稿阶段工作，方案评审汇报会后且提交最终文本成果后的7个工作日内，自甲方收到乙方开具符合国家财务规定的相应数额的增值税发票后7个工作日内，甲方向乙方支付开发费用的10%，即¥105,000元，大写：人民币壹拾万五千元整。

4.支付方式：银行转账

5.甲方开票信息如下：

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 税号 |  |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 开户行 |  |
| 开户账号 |  |

6.乙方账户信息如下：

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 开户行 |  |
| 开户账号 |  |

- 第五条其它相关费用约定

1.乙方负责的费用约定：

1.1乙方在项目地基础调研、周边市场调研期间而产生的往来交通、餐食费用；

1.2乙方项目组成员前往丰县向甲方进行策划方案阶段性成果工作汇报时所发生的往返交通费、食宿费用；

1.3乙方在策划方案制作过程中产生的文本编制、图件制作、成果印刷等费用；

1.4乙方在策划方案编制工作过程中需聘请外部顾问、合作机构等产生的交通费、食宿费、资料费和数据费等；

1.5乙方应缴税款。

2.其它可能发生的费用约定：

2.1由甲方自身原因致使乙方重复进行阶段性成果汇报所产生的往返交通费、住宿费、餐食等相关费用由甲方承担；

2.2策划方案评审会所需外请专家费用（接待、交通和评审费）和会务费用由甲方承担；

2.3如甲方需要乙方完成超出合同约定以外的其它工作内容，乙方将向甲方收取成本费，如甲方要求模型及多媒体制作，则费用另计，双方另行协商费用。

- 第六条工作进度安排计划

1.工作时间：乙方工作时间合计为70个日历天（乙方工作时间的起算日是以乙方收到本项目合同首笔款的当日为准）。

2.进度计划表：

| 阶段成果 | 工作周期 |
| --- | --- |
| 签约阶段 | 以实际合同签约时间为准； |
| 调研阶段 | 乙方收到首笔款后立即启动，历时10个日历天； |
| 初稿阶段 | 乙方收到首笔款后立即启动，历时10个日历天； |
| 评审稿阶段 | 初稿完成后，历时20个日历天， 不包含约政府汇报的协调时间； |
| 终稿阶段 | 评审稿稿完成后，历时20个日历天， 不包含约政府汇报的协调时间； |

3.甲方应在乙方提出汇报要求后5天内安排召开汇报会。汇报会后5天内出具书面的阶段工作确认函（详见附件二）、阶段成果评价和建议反馈表（详见附件三）。如甲方原因造成汇报拖延或没有及时出具附件二、附件三书面材料，则项目工作时间顺延。

- 第七条甲方责任

1.甲方有义务于双方合同正式签订后的5个工作日内，向乙方提交相关资料及数据，并对其完整性、正确性、及时性负责。提交阶段工作确认函（详见附件二）、阶段成果评价和建议反馈表（详见附件三）等超过规定期限的，乙方工作时间顺延。

2.甲方应按照合同第四条规定的金额和时间要求向乙方支付规划费用（以甲方汇出时间为准）。逾期支付在5个工作日内的，每逾期支付一天，甲方须支付乙方应付费用总额的0.1‰作为逾期违约金，乙方工作时间顺延。逾期支付超过5个工作日以上的，乙方除有权按照甲方支付乙方应付费用总额0.1‰作为逾期违约金外，乙方还有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知甲方。

3.甲方需按照合同第六条第3款规定在各阶段汇报会后5天内出具书面的阶段工作确认函（详见附件二），阶段工作确认函需要加盖单位公章。甲方有义务配合乙方完成半年度、年度审计工作，根据乙方工作需要，向乙方提供与本项目相关的询证类或证明类函件。

4.甲方需授权委派           作为本合同项目甲方的对接负责人，代表甲方负责与乙方相关负责人进行合同项下相关工作内容的对接，包括及时、准确、完整地向乙方传达甲方关于本协议项目的意思表示，及负责送达双方往来函件等。如甲方需要更换对接负责人，须以书面形式通知乙方。

5.甲方变更委托服务项目、规模、条件或因提交的资料错误或所需资料作较大修改，以致造成乙方咨询工作需要较大返工时，双方除需另行协商签订补充合同（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方因返工增加的工作量按该阶段的服务收费比例向乙方支付返工费。

- 第八条乙方责任

1.乙方负责组织相关专业人员组建项目组，委派           为本项目商务对接人，代表乙方与甲方进行项目沟通和对接。

2.乙方对提交成果的科学性、规范性、有效性负责，且有义务就规划编制过程中甲方所提交材料的有效性、准确性、完整性提醒甲方核实、确认。

3.乙方按照合同规定的内容和时间开展咨询工作，按期提交咨询成果。由于乙方自身原因延误咨询成果提交时间，逾期提交在5个工作日内的，每逾期提交一天，乙方承担本合同约定费用总额的0.1‰作为逾期违约金，甲方付款时间顺延。逾期提交超过5个工作日以上的，甲方有权暂停支付下一阶段规划服务费用，并书面通知乙方。

4.乙方提交的工作成果未达到合同规定的工作内容要求，没有通过甲方组织的汇报会的，乙方须在30个工作日内重新修改工作成果并向甲方汇报，由此产生的返工费用由乙方自行承担。

- 第九条项目成果提交要求

1.提交终稿阶段成果内容应包括策划文本、说明以及相关图件。策划文本和说明采用WORD、PPT、PDF等格式，相关图件成果采用CAD、JPG等格式。

2.项目成果份数：

| 项目成果名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 丰县文旅产业总体策划 （评审稿） | 精装文本10份 U盘形式1份 |
| 丰县文旅产业总体策划 （终稿） | 精装文本20份 U盘形式1份 |

3.甲乙双方或以合同条款约定对接人或共同指定的规划方案成果对接人，负责相关规划方案成果电子文件的提交、接收。

- 第十条知识产权

合同执行中产生的中间成果的知识产权归乙方所有，未经乙方书面同意，甲方不得以营利为目的进行复制、散发、传播等侵权行为。甲方完全支付了本合同全部价款后，本服务最终交付成果的所有权归甲方所有。

- 第十一条争议解决

甲乙双方在合同履行过程中所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决。若协商不成，可向被告所在地人民法院提起诉讼。争议解决期间，除双方争议事项外,双方应继续履行本合同其它义务。

- 第十二条保密条款

甲乙双方对于双方提供的资料、信息负保密责任。除双方有合作关系的合作方以及双方聘请的外部专家之外，双方均不得向无关系第三方透露。

- 第十三条违约处理

1.甲方未按照合同约定提供必要的资料和调研条件，或甲方未按期支付项目钱款，或没有按时组织初期方案成果汇报会，影响工作进度或质量的，所付项目钱款不得追回，未付的项目钱款及违约金应当如数支付，乙方不承担进度延后责任，因此产生的损失由甲方自行承担。

- 第十四条合同变更和解除

1.合同变更：本合同条款由甲乙双方在平等自愿的基础上通过协商并达成一致意见后形成，未经双方书面认可，任何一方不得对本合同的条款作出修改或补充。如因第三方原因，造成合同不可避免的修改，应取得甲乙双方的书面共同确认，并签署补充合同。

2.乙方未按照合同约定按期提出项目成果或者所提出的项目成果没有通过评审的，按照合同第八条第4款执行。

- 第十五条免责条款

由于不可预见的不可抗力因素，导致任何一方不能执行本合同中的部分或全部条款时，遭受不可抗拒力的一方应及时通知对方，对方可根据实际情况部分或全部免除其应该承担的责任，并可根据该不可抗力的严重程度做出以下选择：顺延项目的完成期限或终止本合同。

- 第十六条其他

1.本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，每份合同均具有同等法律效力。

2.本合同自双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；甲方履约完毕合同项下的所有约定（包括规划服务费用的结清）后、乙方履约完毕合同项下的所有约定（包括提交所有成果）后，合同将自动终止。

3.本合同生效及执行内容均以本合同统一的印刷体文字为准（除规定的签字栏内容外），不接受在此合同文本上的任何形式修改、粘贴、撰写等。

4.由于本合同而产生补充合同及附件，与合同正本具有同等法律效力。

【以下无正文】

【签字（盖章）】

甲方：                            乙方：

（盖章）                          （盖章）

授权代表：                       授权代表：

（签字）                          （签字）

时间：   年   月   日             时间：   年   月   日

附件一

丰县文旅产业总体策划

- 方案内容框架

- 1.调研报告

1.1全县旅游资源评价

1.2文化资源调研

1.3餐饮业态调研

1.4住宿业态调研

1.5县域生态环境调研

1.6县域交通系统调研

1.7县域产业发展调研

1.8智慧旅游现状调研

1.9周边文旅市场研究

1.10发展问题总结

- 2.基础条件分析

2.1生态保护政策、保护要求梳理

2.2上位规划衔接

2.3基于市场的旅游资源观

2.4旅游市场分析

2.5发展导向小结

- 3.旅游发展定位

3.1总体定位

3.2目标定位

3.3产业定位

3.4市场定位

3.5产品定位

3.6发展战略

- 4.空间结构

4.1全县旅游空间结构

4.2县城空间旅游发展

- 5.旅游项目库

5.1整体项目体系

5.2重点文旅项目策划

5.3重点旅游镇发展思路

- 6.产业融合

6.1“旅游+”融合战略

6.2“农文体养教”产业发展

- 7.市场营销体系

7.1营销品牌

7.2线上+线下+单点营销策略

7.3营销活动策划

- 8.智慧旅游体系

8.1整体提升发展策略

8.2数字文旅平台建议

- 9.旅游交通专项

9.1旅游线路组织

9.2旅游公路提升

9.3旅游公路景观策划

- 10.文旅人才库发展建议

10.1人才培养机制

10.2人才培训办法

10.3人才库管理与运行

- 11.文旅平台发展建议

11.1文旅平台战略研究

11.2文旅平台发展策略

- 12.运营实施保障

12.1项目开发时序

12.2总体投资估算

12.3三年行动计划

12.4招商引资建议

12.5合作资源整合

附件二

丰县文旅产业总体策划

阶段工作确认函

在贵单位各位领导、专家及项目组成员的辛勤努力和大力支持下，《丰县文旅产业总体策划》项目已完成以下分阶段性工作（根据实际进展选择其中一项）：

□初稿阶段方案汇报（年月日）

□评审稿阶段方案汇报（年月日）

□终稿阶段方案提交（年月日）

甲方  （签章）

年  月  日

附件三

- 阶段成果评价和建议反馈表

| 成果评价人员及职务 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  |  |  |  |
| 职务 |  |  |  |  |  |  |
| 评价和修改建议 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

（请甲方客观、认真填写，以利于项目有效推进。如有必要，请加页）

- 反馈联系方式

| 甲方联系人 |  | 甲方 电话 |  | 甲方 传真 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙方 传真 |  | 乙方 电话 |  | 收件人 |  |

七、承诺书

致江苏云谷工程咨询有限公司：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320321-YGGC-C2025-0004）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件：

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下：

- 完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

- 保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

- 已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

- 所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

- 报价有效期为30个工作日。

- 同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

- 完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

- 供应商同意在领取成交通知书时，按照磋商文件的有关规定支付招标代理服务费。

- 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏云谷工程咨询有限公司确定。

- 采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期：

八、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：

法人营业执照注册号（统一社会信用代码）：

受托人：                  先生（女士）

联系电话：               身份证号：

兹委托（           ）全权代表我企业（公司）参与《丰县文旅产业总体策划》项目[项目编号：JSZC-320321-YGGC-C2025-0004]的磋商活动。（           ）以我单位名义所为的行为及签署的文件，我单位均予以认可。有关法律责任均由我单位承担。（           ）无转委托权。

委托期限自     年   月  日起至    年   月   日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

受托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

(受托人身份证正反面附后)

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目编号：JSZC-320321-YGGC-C2025-0004

项目名称：《丰县文旅产业总体策划》项目

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：《丰县文旅产业总体策划》项目，项目编号：JSZC-320321-YGGC-C2025-0004）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

十、中小企业声明函

项目名称：《丰县文旅产业总体策划》项目

项目编号：JSZC-320321-YGGC-C2025-0004

本公司（无联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（无联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（服务）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：年月日

注：本项目采购属于服务。

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》填写不完整、有歧义的，可视为未提供《中小企业声明函》

中小企业规模类型自测小程序

十一、残疾人福利性单位声明函

项目名称：《丰县文旅产业总体策划》项目

项目编号：JSZC-320321-YGGC-C2025-0004

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加江苏云谷工程咨询有限公司的数据整理项目的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

十二、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加              [项目编号：              ]政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

十三、代理服务收费标准

《江苏省政府采购代理常规服务收费指导价》

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。