竞争性磋商文件

项目名称:江苏省渔业技术推广中心扬中基地2025年度运转维护项目

项目编号： JSZC-320000-JSXX-C2025-0013

采 购 人：江苏省渔业技术推广中心

代理机构：江苏星星工程咨询有限公司

二 〇 二 五 年 八 月

目录

第一章  采购邀请	1

第二章  磋商须知	4

一、总则	4

二、磋商响应文件的编制及保证金收取	6

三、响应文件的递交	10

四、磋商与评审	11

五、成交	14

六、合同签订相关事项	16

第三章  合同文本	17

第四章  项目需求	50

一、项目概况	50

1、项目位置	50

2、采购内容	50

3、采购数量	50

4、服务范围	50

5、质量标准	50

6、服务时限	50

7、主要技术参数及性能指标	50

8、商务要求	50

二、其他要求 ………………………………………………………………………………50

- 三、工程量清单  ……………………………………………………………………………51

第五章  评审方法与评审标准	53

一、评审方法与评审原则	53

二、 评审细则	53

第六章  响应文件格式	56

一、磋商函	60

二、报价一览表	61

三、报价明细表	62

四、 商务要求响应表	63

五、技术要求响应表	64

六、项目实施方案	65

七、 服务方案与承诺书	66

八、 拟投入项目人员一览表	66

九、相关附表格式	67

附 件1: 法人授权委托书	67

附 件2: 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	68

附 件3：三年内无重大违纪声明	69

附 件4：中小企业声明函格式	70

附 件5：残疾人福利性单位声明函	71

第一章  采购邀请

江苏星星工程咨询有限公司  受  江苏省渔业技术推广中心  的委托，就  江苏省渔业技术推广中心扬中基地2025年度运转维护项目   项目实施  竞争性磋商采购  ，兹邀请符合条件的供应商参加磋商及报价。

一、采购项目简要说明

| 序号 | 项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏省渔业技术推广中心扬中基地2025年度运转维护项目 |
| 2 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 3 | 采购编号 | JSZC-320000-JSXX-C2025-0013 |
| 4 | 分包号 | 无 |
| 5 | 代理机构 | 代理机构：江苏星星工程咨询有限公司 联系人：闵先生 电话：18168046339 地址：南京市清凉门大街168号丁香园03幢2单元202室 |
| 6 | 采购人 | 采购人：江苏省渔业技术推广中心 联系人：芦主任 0511-88435589 地址：南京市汉中门大街302号 |
| 7 | 项目简介 预算金额 | - 项目简介：江苏省渔业技术推广中心扬中基地运转维护 2、项目预算（最高限价）：人民币166.9万元； 磋商小组进行综合评分后按综合评分由高到低确定三名成交候选供应商，采购人在确定的成交候选供应商名单中按顺序确定1名成交供应商。 报价超过最高限价的视为无效响应。 |
| 8 | 磋商 保证金 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 9 | 答疑 | 本项目不进行答疑会 |
| 10 | 勘察 | 本项目不组织 |
| 11 | 响应文件接收 | 接收响应文件时间：2025年8月25日下午14:30 接收地点：南京市清凉门大街168号丁香园03幢2单元202室会议室 |
| 12 | 响应文件数量 | 正本份数：1份 副本份数：4份 电子文档：1份（U盘与正本封装） |
| 13 | 响应文件启封 | 时间：2025年8月25日下午14:30 地点：南京市清凉门大街168号丁香园03幢2单元202室会议室 |
| 14 | 响应文件有效期 | 响应截止时间后九十天 |

二、合格供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件并加盖公章，或者自然人的身份证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务报告或银行出具的企业资信证明，法人或者其他组织成立未满一年的可提供近半年内任一月的资产负债和利润表）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前近六个月内任一月份依法缴纳税收及社会保险的凭据。依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明）；

5、参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（提供信用信息查询记录，以网站截图打印稿形式）

（二）本项目不接受联合体参与磋商。

（三）其他资格条件：

1、供应商具有建筑工程施工总承包三级及以上资质（提供资质证书复印件加盖投标人公章）。

2、供应商具备有效的安全生产许可证且在有效期内（提供证书复印件加盖投标人公章）。

3、供应商针对本项目拟派的项目负责人必须具有建筑工程二级及以上注册建造师,并取得安全生产考核合格证书（B证），社保机构出具的任意连续近6个月及以上投标人申请人为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章。

（四）本项目不接受进口产品。

（五）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
    2、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动。

3、在磋商截止日前被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（六）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商如为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、节能环保产品须提供相关证明材料。

三、磋商文件获取信息及报名要求

1、磋商公告在“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）”发布，供应商如确定参加磋商，须购买磋商文件并报名。

购买磋商文件费用：人民币500元（磋商文件售后一概不退）。

购买磋商文件时间：2025年8月13日起至2025年8月20日每天（节假日除外）北京时间09:00-11:00、14:30-17:00。

购买磋商文件地点：江苏星星工程咨询有限公司，联系电话:18168046339。

2、获取磋商文件方式:

现场报名：投标申请人的法定代表人或其授权的委托代理人（被授权人必须为本单位正式员工，并提供劳动合同、投标人为其缴纳的连续近6个月及以上社保）持个人有效身份证件原件及复印件（加盖单位公章）；单位授权委托书原件；营业执照、资质证书、安全生产许可证、法定代表人身份证，以上提供复印件（加盖单位公章）；拟派的项目负责人建筑工程二级及以上注册建造师证书、安全生产考核合格证书（B证）、劳动合同、社保证明，以上提供复印件（加盖单位公章）至现场报名获取招标文件。以上资料仅供报名使用，不作为开标时资格审查的依据。

3、本次磋商公告期限为五个工作日，请各位供应商领取本次磋商文件后，认真阅读各项内容，进行必要的准备，按照磋商文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加磋商活动。有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

对项目需求部分的询问、质疑由代理机构负责答复。

第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”）

- 一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用江苏省渔业技术推广中心扬中基地2025年度运转维护项目。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的供应商

3.1满足本磋商文件“采购邀请”中合格供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加竞争性磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏星星工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商收取磋商文件费。

4.3代理服务费：本次采购代理服务费的收取参考苏招协【2022】002《关于印发<江苏省招标代理服务收费的指导意见>的通知》，另计专家评审费，以上代理费和专家评审费均由成交供应商领取《成交通知书》时向采购代理机构缴纳，根据财库〔2018〕2号《政府采购代理机构管理暂行办法》第十五条之规定，成交供应商凭《成交通知书》与采购方签订合同。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦购买了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的澄清及修改

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间5日前按采购邀请中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在中国政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7、政策功能

7.1中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号,以下简称46号文）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。本项目对残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（4）根据46号文第九条，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（5）中小企业依据46号文规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（6）政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

7.2节能产品政策

（1）根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）， 拟采购的产品属于节能产品品目清单范围内的，在技术、服务等指标同等条件下，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品产品认证证书。

7.3环境标志产品政策

（1）根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）， 拟采购的产品属于环境标志产品品目清单范围内的，在技术、服务等指标同等条件下，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）参加政府采购活动的环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

7.4进口产品政策

（1）除磋商公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

7.5未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 二、磋商响应文件的编制及保证金收取

1、磋商响应文件份数和签署

1.1供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本应当打印或复印或用不褪色墨水书写并装订成册。

响应文件正本中，除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.3 响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。供应商编写的响应文件应包括资信证明文件、采购配置与报价明细表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、磋商函、报价一览表等部分；供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，响应文件应对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务要求响应表》和《技术要求响应表》等处逐条标明满足与否。

对带星号※的技术条款必须在磋商文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时做负偏离处理。带星号※的商务条款作为实质性要求，必须满足否则作无效投标处理。

注：响应文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足磋商的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效。

（1）※ 磋商函（磋商申请及声明）；

（2）※ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）《磋商保证金到账确认函》或缴纳证明复印件；

（4）※ 第一章采购邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（5）※ 第一章采购邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（6）※《商务要求响应表》；

（7）※供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

响应文件的价格与技术部分

技术部分是证明供应商提供的产品或服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对响应报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准； 提供的产品或服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术要求响应表》中逐条予以说明。

响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※《报价一览表》；

（2）※《报价明细表》；

（3）※《技术要求响应表》；

（4）※ 项目实施方案；

（5）※ 服务方案与承诺；

（6）※ 供应商认为需要提供的其他技术资料。

2.4 供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件资料目录。

3、参加供应商资格的文件证明

3.1供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见采购需求所述要求。

4.3有关费用处理

本次采购供应商的报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3供应商认为需要的其他技术文件或说明。

6、磋商保证金

6.1磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受的损失，采购人因供应商的行为受到损害时，采购代理机构可根据相关规定处理。

6.2参加磋商采购所需交纳的保证金必须是人民币，磋商保证金的交纳形式见采购邀请。

6.3在磋商时，对在响应文件递交截止时间以前未按磋商文件要求提交磋商保证金的响应文件，采购代理机构将视其为无效响应文件而予以拒绝。

6.4未成交供应商的磋商保证金，将在按采购代理机构规定的磋商有效期或在经供应商同意延长的磋商有效期期满后7个工作日内退还，不计利息。

6.5成交供应商的磋商保证金，如转为履约保证金的，在履约结束后予以退还，不计利息；未转为履约保证金的，在成交供应商与采购人签订合同后将按规定退还，不计利息。

6.6下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还

（1）供应商在磋商响应有效期内无正当理由撤回其响应文件或者在磋商过程中无正当理由退出磋商活动（供应商在提交最后报价之前退出磋商的除外）；

（2）为谋取最终成交，供应商在整个磋商过程中提供的相关文件被确认是虚假的、不真实的；

（3）参加磋商的供应商之间被证实有串通、欺诈行为或者恶意进行竞争，影响采购人合法权益的；

（4）整个采购活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购代理机构相关工作人员恶意串通的；

（6）向采购人、采购代理机构相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（7）成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；

- 三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明供应商名称和地址。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，其风险由供应商自行承担。

2、响应文件开启时间

2.1采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购代理机构可通过修改磋商文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1采购代理机构将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，采购代理机构退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为磋商文件中规定的响应文件接收截止时间起九十（90）天。响应文件中承诺的响应有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商响应有效期。磋商响应有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还磋商保证金。

5.2 在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，采购代理机构在接到供应商书面答复后，将在原磋商响应有效期满后五日内无息退还其磋商保证金。同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。有关磋商保证金的规定在延长期内继续有效，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1采购代理机构将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由采购代理机构主持，供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按要求交纳磋商保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不符合磋商文件中规定的合格供应商资格要求的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中有下划线部分为实质性要求和条件）；

（6）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形；

（7）供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。磋商小组根据磋商情况可以要求供应商进行两次或两次以上的磋商报价。磋商小组最后一轮谈判结束后，参加磋商的供应商应当对磋商的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权人签署（最终报价将作为评审的依据）最后报价须由供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，每个分包按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。如合格磋商响应供应商数量等于拟确定成交的供应商数量，所有合格磋商响应供应商均为成交候选供应商。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“中国政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包。

2、质疑处理

2.1供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理机构有权要求质疑供应商按规定予以修正。

2.3未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.5采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构将在收到参加供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

- 六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则磋商保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

2.1成交供应商在收到成交通知书后，如无另行规定，成交供应商的磋商保证金将自动转为履约保证金，履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果成交供应商不同意按照规定去做，采购代理机构有权取消本次采购成交决定，并没收其磋商保证金。

2.2履约保证金的退还：合同履行结束后，成交供应商凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明、履约保证金收条原件，前往采购代理机构办理保证金退还手续。

2.3承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应当在与发包人签订合同后向发包人提交金额为签约合同价的3%的电汇、汇票、本票、转账支票、保函（保险）等作为履约担保。履约担保采用保函（保险）等，履约担保的有效期为本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止， 履约担保期间内，承包人不履行合同或履行合同不符合约定的，发包人有权直接从履约担保金中扣除相应金额作为违约金及赔偿损失。不足部分，发包人仍有权向承包人追偿。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

第一部分  合同协议书

发包人（全称）：江苏省渔业技术推广中心

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江苏省渔业技术推广中心扬中基地运转维护有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：江苏省渔业技术推广中心扬中基地2025年度运转维护项目

2.工程地点：江苏省扬中市

3.资金来源：财政资金

4.工程内容：基地运转维护

5.工程承包范围：基地运转维护 （具体内容详见工程量清单与图纸）。

二、合同工期

计划开工日期： 2025 年 9 月  1  日（具体以发包人的书面通知日期为准）。

计划竣工日期： 2025 年 11 月  29 日。

工期总日历天数：  90日历天。

三、质量标准

合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                    (¥            元)；

- 合同价格形式：固定综合单价合同。

3.付款方式：

- （1）合同签定生效后7日内预付合同价款的30%；工程竣工并验收合格后7日内付至合同价款的70%；余款在本工程结算审计结束后，付至发包人最终审定价的100%。

- （2）拨付方式为：由发包人依照合同，发包人在收到承包人开具的每笔相应金额的增值税发票后进行付款，将约定款项拨付至承包人账户上。

五、项目经理

承包人项目经理：           。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在江苏省渔业技术推广中心签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自签字、盖章生效。

十二、合同份数

本合同一式陆份，具有同等法律效力，发包人、承包人各执叁份。

发包人：  (公章)                             承包人：  (公章)

法定代表人：                                 法定代表人：

签字 ：                                      签字：

日期：      年    月    日                   日期：      年    月    日

第二部分  通用合同条款

此部分采用《建设工程施工合同》（示范文本）（GF-2013-0201）中《第二部分通用合同条款》。

第三部分  专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：本合同履行过程中双方达成的补充协议、承诺书、会议纪要等；招标文件投标须知及招标文件修改澄清(含答疑)；明确双方权利、义务的纪要、协议；中标通知书；投标书及其附件；标准、规范及有关技术文件、技术要求；施工图纸；工程量清单及其总说明；工程报价单或预算书。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                       ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：                  ；

通信地址：                  。

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括： 承包人施工现场的布置、材料存放、卫生设施、宿舍、食堂、办公室、仓库等临时设施的搭建，要服从发包人及监理的统一安排。承包人必须确保施工现场有条不紊、规范有序，达到安全文明的施工标准。建筑及生活垃圾必须及时清理，尽量减少对周边环境的影响。向发包人及监理方提供的办公和生活房屋及设施，费用由承包人承担 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》及其他法律法规。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按国家、省、市现行的标准、规范执行。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、本协议书；2、中标通知书；3、投标函及其附件；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、技术标准和要求；7、图纸；8、已标价工程量清单；9、其他合同文件。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：项目开工7天前提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供全套施工图2套；

发包人向承包人提供图纸的内容：  全套施工图         ；

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  公司营业执照、资质证书、安全许可证、每月分别向发包人及监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证算）等资料。施工组织设计在开工7日内向发包人提供。需要由承包人提供的文件还包括：（1）设计变更、签证申请报告；（2）隐蔽工程和中间验收通知；（3）竣工验收申请报告；（4）竣工资料；（5）竣工结算申请单及结算资料；（6）最终结清申请单；其他应监理人或发包人要求提交的其他报告、报表：承包人应在正式施工前向发包人提供详细施工技术方案及未来清单报价表（含综合单价分析表等）并附光盘，经发包人审核书面同意后方可进场施工。

承包人提供的文件的期限为： 除了上述第1.6.2条款规定的文件提交期限外，其他文件提交时间为相关事件发生之日起3天内 ；

承包人提供的文件的数量为：一式叁份，交发包人和监理各一份，承包人留存一份  ；

承包人提供的文件的形式为：书面形式  ；

发包人审批承包人文件的期限：发包人收到文件后14天内  。

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：   3份   。

1.7联络

1.7.1发包人、承包人及监理方应当在  3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指 令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                      ；

发包人指定的接收人为：                    ；

承包人接收文件的地点：                    ；

承包人指定的接收人为：                    ；

监理人接收文件的地点：                        ；

监理人指定的接收人为：                        。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人必须服从发包人及监理方管理，同时还需协助发包人承担施工安全保卫的责任,禁止外单位施工车辆、人员出入工地。履约期间承包人应满足现场施工管理的需要，达到有关规定的要求及承诺。承包人按照规定负责施工现场的安全保卫工作及施工照明，负责施工人员的治安教育和施工安全教育工作，建立健全行之有效的管理制度。施工现场的临时用电安全参照现行规范执行，以确保施工阶段的一切安全工作，因措施不力、管理不善而由此发生的一切事故均由承包人负责承担。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  根据现场实际情况约定 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现有交通条件为准  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 按照通用条款执行 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

- 已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定 ；

- 已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定 ；

- 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料（施工图变更文件和项目监理人批复的工程变更施工方案）、计量规则和计价办法、工程造价管理的信息价格（变更当月）和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人及项目造价咨询人（跟踪审计单位）确认后调整乘以L为结算综合单价。承包人报价浮动率按下列公式计算：承包人报价浮动率 L=[1-（中标造价/采购控制价）]× 100% ；

- 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺失的，材料价格由发包人、承包人、项目造价咨询人（跟踪审计单位）共同询价确认材料价后，按上条款办法确认单价。承包人不得以任何理由拒绝询价结果，否则认为承包人违约，发包人有权将涉及到此材料的分部分项工程量以不高于询价结果的材料价按本条目组价后指定分包给有能力承担此项工程的其他承包人 。

- 2.发包人

2.2发包人代表

发包人现场代表：

姓    名：                 ；

身份证号：                 ；

职    务：                 ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责整个工程施工过程中的协调工作，主持施工现场发包人的工作；督促工程施工进度、质量、安全等；对施工过程中的合同执行情况进行检查监督，包括工程量、新增项目变更等签证；工程进度款的确定；分包单位的确认；工程竣工验收报告的确认等。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后 3天内  。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：以现状为准  。

3.承包人

3.1承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按规范要求  。

承包人需要提交的竣工资料套数：贰套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后十日 。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质和电子档 。

（10）承包人应履行的其他义务：

1）承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容任何的增加和删减 。

2）承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线、预埋件的尺寸等技术数据，充分理解设计意图。若由于图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人不正确的指令，承包人发现后有口头或书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任 。

3）承包人应按照政府相关规定，建立有健全的雇员工资发放和劳动保障制度。承包人首先确保施工一线工人的工资发放，不得拖欠施工一线工人的工资情况出现，如因施工雇员的工资发放而引发纠纷或者因为承包人与建材供应商以及承包人自身纠纷，引起不良影响，发包人按贰万元/次处罚承包人，直至承包人妥善处理该事件；如承包人未妥善处理该事件，发包人有权终止与承包人解除施工合同，并保留进一步追究承包人法律责任的权利 。

4）承包人进场及施工过程中注意与居民及周边相邻单位搞好关系，文明施工；施工中遇到有关问题自行协调解决，费用自理；承包人应配合协调处理扰民与民扰问题，因场地管理不善引发的一切纠纷由承包人自行解决，发包人不承担任何责任 。

5）工程完工后，在发包人要求退场的时间内，做好退场工作，不得在场地留有任何工料具、垃圾、临时设施等。如有遗留物作无主处理。清理标准需要征得发包人同意，否则发生再清理费用由承包人承担，造成的损失在承包人的工程款中扣除 。

6）在施工过程中以及工程移交的质量保修期内，由于承包人原因出现的质量问题、安全事故或者其他原因，引起不良影响，发包人具有不少于人民币贰万元/次处罚的权利，并在当期工程款中扣除 。

7）本工程的承包人必须接受发包人的管理。同时承包人有义务协助发包人办理在施工中遇到的相关事宜 。

8）承包人在施工过程中切实做好半成品保护及成品保护等 。

3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓    名：                  ；

身份证号：                  ；

建造师执业资格等级：        ；

建造师注册证书号：          ；

建造师执业印章号：          ；

承包人对项目经理的授权范围如下：

（1）负责本工程全过程施工管理，保证施工安全、保证工程质量、保证施工进度、保证工程竣工验收合格。代表承包人行使合同约定的承包人权利和义务，履行合同约定的承包人职责 。

（2）承包人在投标时承诺派本工程的项目经理不得擅自更换，本工程投标的主要技术管理人员承包人不得单方面更换，特殊情况经同意后方可更换，且更换后的项目经理及主要技术管理人员执业资格和管理水平不得低于原项目经理及主要技术管理人员执业资格和管理水平要求 。

（3）当该项目经理的管理能力、业务水平和服务意识等方面不能令发包人满意，发包人有权要求承包人更换项目经理，且更换后的项目经理执业资格和管理水平不得低于原项目经理执业资格和管理水平要求，直到发包人满意为止。承包人需按照投标文件的承诺，组建现场项目部。项目部的人员应与投标文件一致，如果更换应征得发包人的同意 。

（4）项目经理在整个工程施工过程中必须采取积极有效措施保证施工现场有足够的劳力、材料、设备，以确保工程顺利实施 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目经理或执行项目经理每周至少5日，每天必须不少于8小时在现场组织施工，且必须参加每周召开的例会，并随时接受发包人代表、监理工程师的考勤和监督检查。如项目经理、有特殊原因不能保证上述在岗时间的，需征得发包人代表、监理工程师书面同意后，授权发包人代表、监理工程师认可的现场技术负责人全权处理现场事务。离开现场需征得发包人代表、监理工程师同意。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按照通用条款执行。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人发现项目经理未经批准不在本工程现场工作，有权要求承包人承担2000元/天的违约金（发包人可从工程款中扣抵），并保留解除合同的权利；项目经理无故不参加每周、月例会的，发包人有权向承包人收取违约金2000元/次（发包人可从工程款中扣抵）；如项目经理未经发包人代表、监理工程师允许连续两天或累计5天不在现场，视为承包人严重违约，发包人除有权按前述约定追索承包人违约金之外，还有权要求承包人更换项目经理（更换的新项目经理资质条件须不低于原项目经理、资质条件）或单方面解除合同、追究承包人违约责任，发包人有权向承包人收取违约金10000元。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人按500元/天向发包人支付违约金，直到中止合同，且对由此产生的一切损失、费用由承包人负责。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：未经允许擅自更换项目经理的，属于订立背离合同实质性内容的协议行为，发包人有权向承包人收取违约金20000元，发包人有权单方面解除合同并追究承包人违约责任。

3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人必须按发包人和监理的要求完成开工前的申请报告以及所要求的各类报表，有针对性的施工组织设计。合同签订后七天内提供施工组织设计和进度总计划，发包人供应材料（如有）清单及时间要求、承包人自购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料；进场开工后每周例会前应分别向发包人、监理方提交详细的施工进度计划，已完工作量报表（含因设计变更引起的工程量及价款调整的申请）及下周施工计划表。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权就不到位的项目部组成人员进行处罚，处罚标准为500元/天·人。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：离开现场需征得发包人的现场负责人同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人按500元/天·人向发包人支付违约金，直到中止合同，且对由此产生的一切损失、费用由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人按500元/天·人向发包人支付违约金，直到中止合同，且对由此产生的一切损失、费用由承包人承担。

3.5分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程主体内容不得分包  。

主体结构、关键性工作的范围：   /  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   /  。

其他关于分包的约定：本工程应由承包人自行完成，不准转包或擅自分包，若发现擅自分包，发包人有权要求承包人退场，一切损失和后果均由承包人承担。对确实需要分包的工程，必须征得发包人和监理工程师书面同意和确认，向具有专业承包资质的施工单位进行分包，同时应向发包人提供分包单位资质证书、分包合同、进退场时间、分包工程施工方案。本合同规定的工程项目，如确认有未经发包人批准的第三方施工单位进场，发包人有权中止该分包合同，同时由承包人向发包人支付违约金5万元；发包人的实际损失高于此违约金的，承包人赔偿发包人实际损失；分包合同不得与本合同发生抵触。分包合同不解除承包人对该分包工程的任何义务与责任，承包人在分包现场派驻监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约行为，均视为承包人违约。分包单位对所分包的项目和承包人一样负有连带责任。发包人保留非主体结构工程分包的权利。

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：     /    。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：承包人应无条件做好自身承包范围内成品保护工作，直至正式竣工验收后交付使用，该费用已考虑在投标报价中。承包范围内的成品在保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。如交付后，发包人要求承包人继续保护，费用另行商定  。

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：    是    。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同签订后承包人以电汇、汇票、本票、转账支票、保函等形式作为履约担保。承包人向发包人缴纳中标价的3%履约保证金。工程竣工验收合格报告签署之日起自动转为质量保证金；保证金3%第一年质保期结束后无息退还质保金的50%，质保期满2年后无息退还全部剩余质保金；如为保函担保，工程竣工验收合格后，向承包人缴纳保证金或再延保两年，至保修期结束，担保责任解除。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程质量控制、进度控制、造价控制、合同管理、工程相关资料管理、安全监督、现场协调。

关于监理人的监理权限：监理人需要取得发包人批准才能行使的职权：涉及工程造价、费用变化的设计变更、其他工程变更及签证的确认；标准的确认；开工令、停工令、复工令的签发。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人负责提供办公场所、生活场所及设施， 费用由承包方承担 。

4.2 监理人员

总监理工程师：                                 ；

姓    名：                                     ；

职    务：                                     ；

监理工程师执业资格证书号：                     ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；

关于监理人的其他约定：      /        。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）         /                    ；

（2）         /                    ；

（3）         /                    。

#### 5. 工程质量

#### 5.1 质量要求

质量标准和要求：  符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽工程验收，承包人应48小时前填好申请单报送监理，验收前提供有关资料和自检资料，由发包人和监理及有关部门共同组织验收，验收合格签证后，方可进行隐蔽工程施工，否则所造成的损失由承包人承担。隐蔽工程、主体工程，按质监部门的有关规定要求及通用条款规定执行。 工程初验前，严格按照有关规范规定进行各种相关项目的试验，检测合格后，方可填报初验单。擅自隐蔽每次罚款5000元，并在工程款中扣除。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

5.3.3重新检验

无论发包人、监理人员是否进行过验收，当其要求已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验不合格时，承包人承担发生的全部费用，工期不顺延。

5.3.4工程质量

按专用条款和采购文件要求执行。

5.3.5检查和返工

- 承包人应严格按照施工规范、技术规程以及经监理工程师和发包人审核批复的实施性施工组织设计精心组织施工，确保工程进度及质量。在工序验收中，如检查发现质量不合格，承包人除必须返工至达标外，还应向发包人支付每项2000元/次的违约金。在分项工程验收中，如在各类抽测、抽检、抽查中发现质量不合格，承包人除必须返工达标外，还应向发包人支付每项5000元/次的违约金，并承担全部检测费用。

- （2）承包人在发生工程质量问题时隐瞒监理工程师及发包人，或有偷工减料行为、使用假冒伪劣产品行为，除及时进行整改外另需向发包人支付20000元/次的质量违约金。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

- 承包人必须承担施工安全保卫的责任,禁止外单位施工车辆、人员出入工地。履约期间承包人应满足现场施工管理的需要，达到有关规定的要求及承诺。承包人按照规定负责施工现场的安全保卫工作及施工照明，负责施工人员的治安教育和施工安全教育工作，建立健全行之有效的管理制度。以确保施工阶段的一切安全工作，因措施不力、管理不善而由此发生的一切事故均由承包人负责承担。

- 除执行通用条款的相关规定外，承包人应按规范施工并严格按照施工组织设计组织施工，在安全管理方面除正常进行安全学习、安全教育外，同时应高度重视工程施工时的安全工作，安全措施要落实到位，应急措施必须跟上，对于不重视安全工作，措施不到位，发生安全事故的，承包人将承担全部责任，并承担所有赔偿费用。

- 承包人负责施工现场的第三方人身安全。

- 因承包人原因造成人员伤亡或机具损坏而导致停工，工期不予顺延，同时发包人还保留进一步索赔的权利。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：由承包人负责。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：（1）本工程承包人须按文明工地要求组织施工。（2）符合有关部门文明施工的有关规定,承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责。工程完工后的建筑垃圾及时清理出施工现场。如有罚款，由承包人负责。（3）施工现场应悬挂安全标牌。（4）保持场地整洁卫生，承包人须制定环境卫生管理制度。施工场地临时搭建须经发包人批准，且应整齐美观。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：   /   。

- 工期和进度

- 7.1 施工组织设计

- 7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 满足招标文件要求 。

- 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

- 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定 合同签订后7日内，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人 。

- 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后3日内确认或提出修改意见 。

- 7.2 施工进度计划

- 7.2.2 施工进度计划的修订

- 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后 7日内完成审核和批准或提出修改意见 。

- 7.3 开工

- 7.3.1开工准备

- 关于发包人应完成的开工准备工作及期限：开工前7日内提供材料及施工进度计划。

- 7.3.2开工通知

- 因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 30 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

- 7.4测量放线

- 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工前一周内  。

- 7.5 工期延误

- 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

- （7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 工期顺延  。

- 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

- 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 逾期竣工总天数*5‰*合同价格，违约金直接从工程款中扣除  。

- 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工扣除违约金的上限： 合同价的30%  。

- 7.6 不利物质条件

- 不利物质条件的其他情形和有关约定： 执行通用合同条款中相应条款  。

- 7.7异常恶劣的气候条件

- 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： 执行通用合同条款中相应条款。

- 7.9提前竣工的奖励

- 7.9.2提前竣工的奖励：      /     。

8.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

（1）承包人应按发包人提供的工程清单编制说明要求提供准确的材料设备的品种、规格、型号和质量等级，如因承包人应提供的具体资料不准确而导致的一切损失由承包人承担。反之，由发包人负责。

（2）供应数量由承包人按设计要求提供，如因承包人应提供的数量不准确而导致的一切损失由承包人承担。

（3）对如有甲供材或暂定价材料的项目，承包人在合同价中的甲供材或暂定价材料含量，不得超过计价定额中该项目的材料含量（如材料含量超过计价定额中的材料含量，则按计价定额中的材料含量执行），若承包人合同价中的甲供材或暂定价材料含量满足不了施工要求，则由承包人自行补足。施工过程中，发包人按承包人投标报价中的材料含量进行甲供材或暂定价材料的供应。结算时，发包人按照承包人投标报价中的材料含量扣回甲供材或暂定价材料款。凡发包人供应的材料设备，投标时和竣工结算时均按照发包人招标文件中给定的暂定价计入并取费，建设单位完成了采购和运输并将材料运至施工工地仓库（或承包人指定地点）交承包人保管的，承包人退还甲供材料设备价款时，按暂定价退给发包人。领料量超出承包人在投标文件中所报含量时，超出部分的材料设备价款由承包人按照发包人购买材料的市场价格支付给发包人；领料量少于承包人在投标文件中所报含量时，节余部分的材料设备归发包人。在支付进度款时，应扣除其中的甲供材款和暂定价材料价款，在审计后按审计数量一次结清。承包人委托第三方代购材料，不参照上述条款结算，其具体结算方法从其约定。

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）承包人采购材料、设备前须提供样品送至现场，得到发包人及监理方的认可后方可采购，双方约定由投标人自购的材料、设备，其规格、技术指标、质量等级详见施工图，同时应满足相关技术规范要求；未经认可的材料、设备一律不得使用，否则后果自负。

（2）发包人有权参加承包人负责的设备、材料采购的工作，发包人可以要求承包人按照招标文件的规定向其指定供货商采购设备、材料，发包人应要求其指定供货商出具其供应设备材料证明和产品合格证书。承包人需严格检查向指定供货商采购的设备材料质量，其对指定供货商采购的材料设备所应承担的责任等同于其自行购买材料设备所负担的责任。发包人对材料的指定并不免除承包人本应承担的任何责任，也不增加发包人的责任。承包人如发现材料有问题，应立即通知发包人。如承包人未及时通知发包人而擅自使用有质量问题的材料，有此产生的一切损失与费用由承包人自行承担。

（3）发包人对设备材料的检查和检验:发包人及监理方对所有设备、材料的质量有权进行监督和抽查，凡是不合格的设备、材料严禁在工程中使用，并立即清出现场，由此引起的所有损失由承包人承担。发包人及其委派的检验人员，应能进入承包人采购的设备或材料的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查或检验，承包人应为此提供便利和协助。发包人检查和检验并不替代、减少或解除承包人根据合同所应承担的任何责任。

（4）承包人对材料设备的检查和检验:承包人应对所有的（包括发包人供应或指定采购的）设备材料进行检验和交货验收，以保证设备材料符合质量标准和国家和地方法律法规关于质量、环保等方面的要求。承包人验货时应同时检验其材料证明和产品合格证书，并应按技术规范的规定进行材料的抽样试验和设备的开箱检查或检验测试，并将检验结果提交工程师及发包人。承包人应对检验结果负责。对存在缺陷而承包人未能检测出问题的设备材料，承包人应承担因此设备材料的使用而造成的一切直接和间接损失。

（5）设备材料的所有权:承包人采购的设备材料在设备材料运至工程场地后即应被视为专供本合同工程使用，未经监理单位同意承包人不得将上述设备材料运出工程场地或用于其它工程。

（6）缺陷和不符合要求设备材料的处理:如果设备或材料经检查或检验被确定有缺陷或不符合合同要求，承包人不得在工程中使用，并应及时修复该设备或材料的缺陷，或替换该设备或材料使用其符合合同的规定，因此发生的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已包含在合同价内。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  /  。

施工现场需要配备的试验设备：承包人自行配备  。

施工现场需要具备的其他试验条件：  /  。

9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  /  。

10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：设计图纸以外增加的工程量为变更工程量。

（1）包括各类建材的市场价格波动风险，其中主要材料涨跌超过有经验的承包商可以预见的范围，按照文件规定调整和施工期间内各类政策性调整文件进行调整。主要材料的品种签订合同前由双方可商议确定。

（2）承包人的投标报价是依据本工程招标文件所规定的工作要求及所附工程量清单结合承包人的施工组织设计，根据投标企业的自身实力和管理水平进行投标报价的。同时，承包人的投标报价中，已将施工期间机械费用、与施工过程中所有相关单位的协调、配合服务费用的风险考虑到报价内。除文明施工措施外，上述风险因素今后不导致价格调整。

（3）措施项目费的调整：措施项目以费率报价的，其费率标准不得调整，结算时按分部分项工程直接费作为相应措施费的结算依据；如以项或非费率报价的则包干，结算时不再调整。

（4）承包人原因引起的工期延误所造成的承包人费用增加的风险等风险均已包含在投标报价中，今后不做调整。

（5）投标人在投标报价时，要结合场地踏勘情况，充分考虑施工现场处于主城区及居民集中区等限制原因，对材料进场、堆场、加工点及各类临时设施的搭建等进行合理布置和安排，费用在投标报价中综合考虑，结算时与此相关项均不作调整。如需发包人协调，由此产生的相关协调费用亦由承包人支付。

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）合同中有适用于变更工程项目的，按照该项目的单价或总价调整。

（2）合同中没有适用、只有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或总价调整。

（3）合同中没有适用也没有类似于变更工程项目的，根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息（参考）价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价或总价，经合同双方当事人确认后调整。

（4）工程中所有的增加和减少的工程量及价格均需在隐蔽前办理变更、计价手续。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：         /     。

10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

（1）发包人、承包人双方认可的项目新增变更。

（2）发包人认可经审核后的签证。

（3）对于变更、签证计价及结算的约定：①有效工程变更签证的认定原则：签证单上必须有发包人代表、承包人（项目部）双方的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据；签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格等和签证时间；②关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（须为综合单价，已含管理费和利润）；③当变更的工作内容完成之后，承包人要及时督促发包人工地代表签字确认，对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的报送，否则发包人可以不予确认及支付；对于其他签证，承包人要及时督促发包人工地代表必须在完工后10日内签字确认；所有变更签证均应同时报送审计单位代表，最终审计时对未能及时报送，事后补报的一律不予认可；承包人每周五前报送符合本条款a和b范围的变更签证预算；结算时最终以决算审核为准。

（4） 材料变更时材料价格的确定：①承包人投标报价中材料价格明细表已有的材料，根据承包人材料价格明细表所列的材料单价计算；如承包人投标文件分部分项工程综合单价分析表中的材料价格与乙供材料表中单价不一致，以有利于发包人的原则确定该材料价格；②承包人材料价格明细表中没有的材料，由承包人呈报价格, 发包人批准后的价格为准；③如承包人材料价格明细表中已有的材料，在建设过程中因市场原因无法采购，而发生材料代用时，必须经发包人同意后方可代用，并由承包人呈报价格，经发包人批准后的价格为准，超出原材料价款的费用由承包人承担，节省的费用由发包人扣回；④因发包人原因造成材料代换时，必须由承包人呈报价格经发包人批准确定该材料价格。

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款执行。

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    /    。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：      /       ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

- 关于基准价格的约定：   /   。

- 专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

- ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

- ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5 %时，其超过部分据实调整。

- 第3种方式：其他价格调整方式：       /         。

12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除文件规定以及施工期间内各类政策性调整文件进行调整外的，其余均不调整。

风险费用的计算方法：     /      。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目相同的，按投标报价的综合单价计算。

（2）新增工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目类似的，综合单价按类似项目投标报价时的人工、材料、机械台班耗用量、类似项目投标报价时的人工、机械台班单价、管理费、利润等费用标准及材料价格（无投标价的材料按施工时期的市场价）计算，作为结算单价。

（3）投标报价中没有综合单价的新的工程量清单项目， 新增综合单价按清单计价规范、工程计价定额、计价表中的人工、材料、机械台班耗用量、投标报价时的人工、机械台班单价、材料价格（无投标价的材料按施工时期的市场价），按照投标时相应的管理费和利润标准取费后，综合单价优惠按中标价和招标控制价比例幅度下浮作为结算单价。

（4）新增综合单价及材料市场价由承包人提出，经发包人审核后报审计，以审计为准。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：    /    。

风险费用的计算方法：   /     。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /   。

3、其他价格方式：    /    。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：  合同价款的30%  。

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：执行国家标准。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量 。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：

（1）对承包人超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

（2）对于发包人要求承包人完成合同以外的零星项目，承包人应在完成任务后7日内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出书面签证，发包人在接到书面签证后7日内进行确认。承包人未在规定时间内提出书面签证，则视为放弃，逾期发包人不予办理。

（3）所有涉及工程造价确定方面的资料（含所有的变更签证资料），必须经过发包人代表的书面确认后，方可作为竣工后价款结算的唯一依据。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：     /     。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      /      。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：      /     。

12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：承包人必须严格按照双方协商约定的工期进行组织施工，发包人按照承包人完成的形象进度节点进行工程款支付。如承包人未能完成约定阶段形象节点的施工工作，则发包人有权不支付当期工程款，直到承包人完成了约定的形象节点工作，且发包人将在支付当期工程款时对承包人的延期完成将处以500元/天的延期罚款，该节点工期罚款不与总工期罚款相抵触，所有罚款一概不予退还。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按通用条款执行  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 所有工程款支付均须有发包人、监理签字确认工作量和付款意见后，发包人才予办理工程款支付的手续；所有合同外增加的工作内容和工程变更调整的价款，一律不作为进度款支付的计算基数，须待竣工结算审计后与工程款结算款同期支付 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人   。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书   。

（2）发包人支付进度款的期限：   按通用条款执行   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     /     。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /     。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     /      。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48   小时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   /    。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：如因承包人原因导致工程无法在合同工期范围内验收的，承包人向发包人支付500元/天的违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    /     。

（1）单机无负荷试车费用由     /     承担；

（2）无负荷联动试车费用由     /     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /      。

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工时间以发包人组织的竣工验收合格日期为准。经发包人组织验收合格的工程，则自验收结束之日起10天内承包人将工程移交给发包人，撤出全部临建、施工人员、施工机械和剩余材料，并将承包范围内的所有工程清理干净，如承包人不能及时拆除或清理，对于占用的范围发包人将收取100元/平方·每天的租金，发包人有权派人强行拆除并清理，造成的费用和损失由承包人承担。

14.竣工结算

14.1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后28天内。

竣工付款申请单应包括的内容：提供资料包括：竣工验收报告；施工合同；投标报价书；工程变更通知单、签证等；工程结算书；结算书电子文挡工程量计算书、工程量计算书，完整的竣工图。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人  。

发包人完成竣工付款的期限：  发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

由监理方负责复核。竣工结算报告的确认方式：发包人、承包人双方签字盖章；工程决算时，承包单位应如实进行工程决算，承包人提交的结算值与最终审计值差额超过最终审计值5%，超出部分的审计费由承包人支付，并在工程款中扣除。签证的时间为在发生事件结束时间后14个工作日内必须书面签证，如过期视为施工方放弃。

14.4最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：贰份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。

（2）发包人完成支付的期限：按进度款支付约定。

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格之日起2年 。

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是  。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（1）、（3） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： 3% ；

（2）  / %的工程款；

（3）其他方式: 合同签订后缴纳履约保证金，工程竣工验收合格报告签署之日起自动转为质量保证金；

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （3） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  工程竣工验收合格报告签署之日起履约保证金自动转为质量保证金；质量保证金3%。

关于质量保证金的补充约定： 工程质量保修金在自发包人组织的竣工验收合格报告签署之日起算的质保期满后，且发包人确认工程无质问题量且无任何遗留问题后，第一年质保期结束后无息退还质保金的50%，质保期满2年后无息退还全部剩余质保金（不计息，扣除因质量问题引起的维修费用、质量赔偿金及其他违约金等）。

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：自工程竣工验收合格之日起2年  。

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：12小时内。

16.违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 按通用条款执行 。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：     /    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款执行。

（7）其他：    /    。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 工期延误、质量问题、技术文件未按约定时间提交、承包人擅自停工或单方面终止合同等。

（1）发包人有权根据实际情况对本合同约定的承包范围进行调整，调整幅度由发包人自行决定，承包人须积极配合并予以执行。否则发包人有权要求解除合同，并由承包人承担由此引起的一切损失，负责由此引起的一切法律责任，并赔偿由此引起的发包人的一切经济损失。

（2）工程质量应符合国家验收规范，若质量未达到要求，承包人应进行整改，返工经监理及发包人验收合格后，发包人有权在承包人工程结算款中扣除由此而发给发包人而造成的经济损失。

（3）因承包人原因导致技术文件（包括竣工图纸、签证等）未能按约定时间提交，每迟一天，发包人在支付给承包人的工程款内扣除500元/天的违约金。同时并不解除承包人继续交付上述技术文件的义务。

（4）承包人如在质保期内未能严格履约合同内容，发包人将相应扣除质量保修金，给发包人造成损失的，发包人将追究其经济责任。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

- 承包人不能按合同总工期竣工，延误工期按总工程款额5‰每天罚款，承包人向发包人支付合同价款违约金；违约金总额累计不超过合同价款的30%，若该违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还须继续承担赔偿责任。

- （2）本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如因承包人原因导致实际进度与发包人要求的进度计划不符，承包人无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发包人有权对部分分项工程指定第三方施工，承包人必须无条件服从和配合；此分项工程费用由发包人按实际发生费用从承包人的工程款中扣除，同时，承包人还须按本合同签约合同价的10%向发包人支付违约金；合同约定的工期届满时，当承包人累计完成工程量不足计划进度的70%时，可认为承包人无能力按期履行合同并构成严重违约，发包人有权单方解除合同，承包人须按签约合同价的30%向发包人支付违约金，若该违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还须承担由此给发包人造成的一切损失。

（3）承包人未按程序报验的，每次向发包人支付2000元违约赔偿金；工序验收不合格的，须按要求返工，并每次向发包人支付2000元/次违约赔偿金。

（4）承包人必须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人及监理的管理，每次向发包人支付10000元违约金，且发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失。

（5）投标文件中明确的项目经理和主要管理人员不得擅自变更，开工时或施工过程中若有承包人擅自变更，发包人有权依据本合同追究承包人的违约责任，直至解除合同，并追究损失赔偿责任。

（6）工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工结算书及相关资料上报给发包人，否则每延迟一天须向发包人支付5000元作为违约赔偿金。

（7）工程质量应符合国家验收规范和本合同约定要求，并一次性验收合格，若质量未达到要求，承包人按合同签约价的2%向发包人支付违约金，同时承包人应进行整改，并须承担使工程达到约定质量标准所发生的所有费用。返工合格后，发包人有权在承包人工程结算款中扣除承包人工期延误违约金以及由此而给发包人造成的经济损失。

（8）因承包人原因导致技术文件（包括竣工图纸、签证等）未能按约定时间提交，每迟一天，发包人在支付给承包人的工程款内扣除1000元的违约金。同时并不解除承包人继续交付上述技术文件的义务。

（9）若因承包人施工质量问题或所使用产品、材料、设备的质量问题引起的安全责任（包括造成发包人师生或其他方人身伤害或财产损失等情形）由承包人负责，承包人应承担全部损失赔偿责任和相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：若承包人擅自停工、单方面终止合同的执行或违约、工期严重延误或存在其他严重违约行为，造成合同无法履行，在本合同解除后，承包人必须在5天内无条件退场。承包人已完成工程量的不予结算，承包人并承担由此而给发包方造成的一切损失；

承包人在投标报价中未标明品牌的，发包人有权在招标文件的工程量清单编制说明所列品牌中任选一种，承包人不得有任何异议，如承包人概不执行发包人要求，发包人有权终止合同。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   根据监理、审计出具的报告结算给承包人     。

17.不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：根据通用合同条款中的相关条款  。

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18.保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人办理本工程项目的建筑工程一切险和第三者责任险。

18.3其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须按国家或地方相关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，承担保险责任。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     /    。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     /      。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /     。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：      /       。

选定争议评审员的期限：       /       。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      /       。

其他事项的约定：        /         。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：        /        。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 合同签订所在地的 人民法院起诉。

20.补充条款

（1）工程完工后，承包人的施工人员、材料、机械、设备必须在一周内全部退出现场；临时设施一月内无条件拆除；如承包人违反以上条件，除占用的范围发包人将收取100元/平方·每天的租金外，还按每天支付发包人违约金500元。

（2）发包人负责按合同条款及时支付工程款，承包人及时支付农民工工资，如由于承包人原因造成拖欠农民工工资而产生的一切后果由承包人承担。否则发包人可采取必要的措施予以处理，并保留进一步追究承包人责任的权利。承包人承诺民工工资纠纷与发包人无关，承包人承担一切责任和损失。

（3）承包人在施工中造成对施工周边已完工程的破坏，一切修复费用将由承包人自负。

（4）根据实际情况发包人及时调整施工进度时承包人必须服从，并不得因此而要求增加费用。

（5）承包人必须严格服从发包人对工程施工的管理。若发包人认为承包人的现场投入不能满足施工需要，发包人有要求承包人增加人员、机械设备、财力和物力满足现场需要的权利，承包人对此不得拒绝。

（6）承包人应主动及时向发包人汇报乙供材供应的每一个环节，并得到发包人的认可所有工程所需主材的规格型号、品质、质量等级标准、技术要求、形状、外观及尺寸、产地、厂家等须经建设单位认可后方可施工。

（7）政府有关政策规定向承包人收取的相关费用由承包人支付。

（8）施工中因承包人原因发生的一切安全事故（包含人身、机械、设备、材料等）全部由承包人自行解决，所有费用全部由承包人承担。

（9）发包人认为承包人的全部或部分施工不能满足本工程的质量和安全要求时，发包人有权单方面终止合同，勒令承包人退场，或将承包人承包范围内的部分项目指定分包其他单位施工，因此而造成的所有后果、费用和损失全部由承包人承担。

（10）承包人不应在工地或施工设施上展示或容许展示任何贸易和商业性广告。

（11）凡是非设计变更及非发包人原因造成的施工条件的变更，施工方案和施工措施的修改而造成增加的费用由承包人承担。

（12）任何涉及工程造价的确认，必须得到发包人的书面确认后方可生效。

（13）工程竣工后承包人28天内内提供工程结算，发包人按部门规定审计，在工程结算核减率超过5%（含5%），审计费用由承包人承担。

（14）进场后应与各施工单位之间相互配合施工，所发生的费用在投标报价时自行考虑，结算时不再另行计算。

（15）承包人应协助发包人进行搬迁，如发包人在搬迁过程中造成墙面或地面非故意性污损或破坏，承包人需无偿进行修补和恢复。

（16）工程竣工验收前，承包人需对施工现场进行卫生保洁，洁净程度达到发包人要求为准，发生的保洁费用包含在投标报价中，结算时不作调整；如承包人保洁要求未达发包人要求，发包人可另行雇用保洁人员进行保洁，因此所发生的费用在支付承包人下次工程款时扣除，承包人不得有异议。

（17） 未尽事宜由双方协商解决。

附件1： 工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）：江苏省渔业技术推广中心

承包人（全称）：

为保证江苏省渔业技术推广中心扬中基地2025年度运转维护项目在合理使用期限内正常使用，发包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致签订本工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括运转维护全部内容，以及双方约定的其他项目。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

- 本项目保修期限约定如下：本工程质保期为贰年；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在2小时内到达到事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其它人员修理，由此产生保修费并加收10%的保管费后从质量保修金内扣除。

4、在质保期满后，如发生损坏等质量问题时，承包人仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决。承包人可收取相应的材料费用及服务的费用。

5、质保期内凡因质量问题更换的材料其质保期从更换日起计算，相应材料的保修款待维修完成六个月满后支付。

6、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

7、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、质量保修金的支付

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为工程结算价的3%。质量保修金银行利率为 无  。

六、质量保修金的返还

发包人在工程竣工验收通过之日起满1年无息退还质保金的50%，质保期满2年后无息退还全部剩余质保金。

七、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：   /   。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发　包　人（公章）：　　　　　 承　包　人（公章）：

法定代表人（签字）：　　　　　 法定代表人（签字）：

时间：    年　 月   日　　　　 时间：   年　 月 　日

附件2： 施 工 廉 政 责 任 书

项目名称：江苏省渔业技术推广中心扬中基地2025年度运转维护项目

发包人：江苏省渔业技术推广中心

承包人：

为了在工程项目建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据廉政建设的各项规定，结合工程项目的特点，特定立本合同如下：

一、发包人、承包人双方应当自觉遵守国家和所在地区关于工程承发包工作规则和廉政建设的各项规定。

二、发包人及其工作人员不得以任何形式向承包人索要和收受回扣等好处费。

三、发包人工作人员应当保持与承包人的正常业务交往，不得接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由个人支付的费用。

四、发包人工作人员不得参加承包人的宴请和娱乐活动。

五、发包人工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国提供方便。

六、发包人工作人员不得向承包人介绍家属或者亲友从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、承包人应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向发包人工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、承包人不得为谋取私利擅自与发包人工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题等进行私下商谈或者达成默契。

九、承包人不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请发包人工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、承包人不得为发包人单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、承包人如发现发包人工作人员有违反上述协议者，应向发包人领导或者发包人上级单位举报。发包人不得找任何借口对承包人进行报复。

十二、发包人发现承包人有违反本协议或者采取不正当的手段行贿发包人工作人员，发包人根据具体情节和造成的后果追究承包人工程合同造价1～5％的违约金。由此给发包人单位造成的损失均有承包人承担，承包人用不正当手段获取的非法所得由发包人单位予以追缴。

十三、本廉洁合同作为江苏省渔业技术推广中心扬中基地2025年度运转维护项目施工承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

发包人：(盖章)                            承包人：（盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

日期：     年   月   日                 日期：     年   月  日

第四章  项目需求

一、项目概况：

1、项目位置：江苏省扬中市；

2、采购内容：江苏省渔业技术推广中心扬中基地2025年度运转维护项目。

3、采购数量：

（1）池塘护坡7000㎡；（2）道路修补硬化1250㎡；（3）基地外围安全护栏维修1700m；（4）基地环沟坡体维修，土方开挖平整、运输以及坡体修整100m。

4、服务范围：

（1）池塘护坡改造加固；（2）道路修补硬化；（3）基地外围安全护栏维修；（4）基地环沟坡体维修，土方开挖平整、运输以及坡体修整。

5、质量标准：

（1）所提供维修服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及要求相一致。

（2）维修完全按照国家有关标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。池塘等在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

6、服务时限： 90日历天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以前述竣工时间为准。竣工时间2024年11月29日。

7、主要技术参数及性能指标：

- （1）池塘护坡基础梁、压顶：混凝土强度等级C25；护坡：混凝土强度等级C20；（2）道路：混凝土强度等级C30；（3）基地外围安全护栏维修、基地环沟坡体维修，土方开挖平整、运输以及坡体修整等其他维修具体要求详见采购文件。

- 8、商务要求：

- （1）质保期：维修工程完成验收后两年。

- （2）售后服务要求：

- ①质保期内出现质量问题由供应商负责维修或更换，并承担因此产生的一切费用。

- ②供应商在收到使用方通知2小时内响应，24小时内派员到现场处理，并恢复正常使用。

- （3）付款方式：合同生效后，供应商按照合同履行，经验收合格后及时开具发票。采购人在收到发票后1个月内支付相应货款。

- （4）项目相关材料整理归档成册，15天内移交甲方。

- 二、其他要求

1、其他

（1）属于保修范围、内容的项目，供应商应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。供应商不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理。

（2）发生紧急抢修事故的，供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

（3）对于涉及安全的质量问题，应当按照相关法律及行政法规的规定执行，并采取安全防范措施。

（4）质量保修完成后，由采购人组织验收。

2、在实施期间，中标人应遵守有关部门管理，并遵照有关的规定。

- 三、工程量清单

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：江苏省渔业技术推广中心扬中基地2025年度运转维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |
|  |  | 0101 池塘护坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001002 | 平整场地 |  | m2 | 8349.36 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：1.5M内 | m3 | 1831.15 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010201012002 | 细石混凝土、水泥砂浆护坡 | 1、混凝土种类：6CMC25砼 2、镀锌钢丝网 3、3cmC25垫层 | m2 | 6957.8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010503002002 | 矩形梁 | 1、坡底素砼横梁 2、混凝土种类：C25 3、尺寸：20*40cm | m3 | 108.09 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010507005002 | 压顶 | 1、素砼压顶 2、混凝土种类：C25 3、尺寸：20*30cm | m3 | 85.9 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010103001002 | 回填方 | 1、利用挖出土方回填 | m3 | 429.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0102 塘间道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：一、二类土 | m3 | 259.4 |  |  |  |  |  |
| 8 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、运距：1KM以内 | m3 | 259.4 |  |  |  |  |  |
| 9 | 040202001001 | 路床（槽）整形 |  | m2 | 1297 |  |  |  |  |  |
| 10 | 040202011001 | 碎石 | 1、石料规格：级配碎石、人机配合 2、厚度：10cm | m2 | 1297 |  |  |  |  |  |
| 11 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | 1、混凝土强度等级：C30非泵送商品混凝土 2、厚度：20cm 3、模板、剧缝、刻痕、养生 | m2 | 1297 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0103 隔离护栏制作安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 040205012001 | 隔离护栏 | 1、形式：固定式 2、主立杆：直径50钢管，间距3米 3、方框：20*30方管 4、防护材料品种：钢丝网，间距80*160钢丝径浸塑后直径4，草绿色孔 5、高度1.8米 | m | 1695.18 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0104 基地环沟坡体维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010101001003 | 基地环沟坡体维修 | 1、清除表面杂物树根等并外运 2、场地平整 3、挖机做护坡 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 14 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台次 | 1 |  |  |  |  |  |

第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法与评审原则

磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较，评审采用综合评分法，总分为100分。采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商最终报价由低到高顺序排列。得分且磋商最终报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低按顺序推荐3名成交候选人，由采购人确定1名成交供应商。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

二、评标细则

- （一）、资格性审查（通过/未通过）：

| 序号 | 评定标准 | 通过√ | 未通过× |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资质要求（资格证明文件） |  |  |

- （二）、符合性审查（通过/未通过）：

| 序号 | 评定标准 | 通过√ | 未通过× |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价不超过采购预算（最高投标限价） |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性（是否签字盖章） |  |  |
| 3 | 投标文件的完整性 |  |  |
| 4 | 符合招标文件第六章格式 |  |  |
| 5 | 与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量是否一致 |  |  |
| 6 | 不存在重大负偏离 |  |  |

- （三）、异常低价投标（响应）审查

根据江苏省财政厅文件 苏财购〔2025〕62号 《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》

政府采购评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 投标(响应)报价低于采购项目预算 50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%；

- （二）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（三）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释。（书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。）评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

- （四）、评分因素及分值

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价得分（25分） |  |  |  |
| 1 | 价格评分 （25分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=(基准价/投标报价)×25分（小数点后保留2位） | 25 |
| 二、技术部分（55分） |  |  |  |
| 1 | 技术方案及施工组织设计 （55分） | 总体概述：工程概述、总体安排及施工部署、项目组织管理机构等健全、合理、规范、高效；施工现场平面布置和临时设施布置，具有可操作性强；内容描述详细的得11分；可操作性尚可，内容描述较详细的得7分；可操作性一般，内容描述一般的得4分；可操作性差，内容描述特少的得1分,没有描述的不得分。 | 11 |
| 2 |  | 主要施工方案及技术措施：分部、分项施工方案包含本项目图纸、工程量清单内所有内容、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案齐全、科学合理、操作性强、规范、高效；施工进度计划及进度保证措施：关于本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施科学、合理、规范、高效；内容描述详细的得11分；可操作性尚可，内容描述较详细的得7分；可操作性一般，内容描述一般的得4分；可操作性差，内容描述特少的得1分,没有描述的不得分。 | 11 |
| 3 |  | 施工准备与资源配置计划：用于该工程的技术、资源，劳动力、主要材料、机械及各种设备的使用管理等内容比较，具有可操作性强；内容描述详细的得11分；可操作性尚可，内容描述较详细的得7分；可操作性一般，内容描述一般的得4分；可操作性差，内容描述特少的得1分,没有描述的不得分。 | 11 |
| 4 |  | 工程安全文明施工及环境保护措施：安全文明施工，施工现场扬尘、噪声污染防治措施及其他环境保护方面的措施科学、合理、规范，具有可操作性强；内容描述详细的得11分；可操作性尚可，内容描述较详细的得7分；可操作性一般，内容描述一般的得4分；可操作性差，内容描述特少的得1分,没有描述的不得分。 | 11 |
| 5 |  | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案：方案合理、高效，具有可操作性强；技术、新产品、新工艺、新材料应用：应用方案科学、合理、规范，具有可操作性强；内容描述详细的得11分；可操作性尚可，内容描述较详细的得7分；可操作性一般，内容描述一般的得4分；可操作性差，内容描述特少的得1分,没有描述的不得分。 | 11 |
| 三、企业综合实力（20分） |  |  |  |
| 1 | 项目组人员配备 （7分） | 项目负责人具有一级建造师或高级工程师职称的得1.5分；最高得1.5分；没有不得分。 项目技术负责人具有一级建造师或高级工程师职称的得1.5分，本项最高得1.5分；没有不得分。 项目的组织机构人员中，除项目负责人和技术负责人外，需提供施工员、质量员、安全员、标准员、材料员、劳务员、造价员、资料员的岗位培训考核合格证书，且提供的人员具有中级职称的有一个得0.5分；本项最高得4分；没有不得分。（提供证书复印件加盖公章） | 7 |
| 2 | 企业综合实力（3分） | 投标人具有质量管理体系、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，有一个得1分，最高3分；没有不得分。（提供证书复印件加盖公章） | 3 |
| 3 | 业绩 （6分） | 提供2022年5月以来类似的项目业绩，每1个得2分，最高得6分；没有不得分。（提供合同书、竣工验收证明复印件加盖公章）。 | 6 |
| 4 | 设备配备 （4分） | 根据本项目特点配备的设备种类、数量充足，适宜项目实施的得4分，尚可的得3分，一般的得2分，略有不足得1分，较大不足得0分。(提供设备配置表） | 4 |

说明：

1、对小型和微型企业产品的价格给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审。
小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：
（1）投标人为小企业，且符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

2、所有证书、认证、证明和业绩等均以有效的证明文件的复印件加盖公章为依据，原件备查。

3、若投标供应商提供虚假资料，一经查实作废标处理并上报政府采购主管部门进行处罚。
4、评标委员会不保证有效报价最低的投标人中标。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

第六章  响应文件格式

竞争性磋商响应文件

（正本或副本）

项目名称：江苏省渔业技术推广中心扬中基地2025年度运转维护项目

项目编号：JSZC-320000-JSXX-C2025-0013

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期 ：

资格性和符合性检查响应对照表

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件并加盖公章，或者自然人的身份证明）； |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务报告或银行出具的企业资信证明，法人或者其他组织成立未满一年的可提供近半年内任一月的资产负债和利润表）； |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函）； |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前近六个月内任一月份依法缴纳税收及社会保险的凭据。依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明）； |  |  |
| 5 | 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）； |  |  |
| 6 | 磋商函、法人授权委托书、承诺书； |  |  |
| 7 | 在磋商截止日前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（提供信用信息查询记录，以网站截图打印稿形式） |  |  |
| 8 | 供应商具有建筑工程施工总承包三级及以上资质（提供资质证书复印件加盖投标人公章）。 供应商具备有效的安全生产许可证且在有效期内（提供证书复印件加盖投标人公章）。 供应商针对本项目拟派的项目负责人必须具有建筑工程二级及以上注册建造师,并取得安全生产考核合格证书（B证），社保机构出具的任意连续近6个月及以上投标人申请人为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章。 |  |  |

说明：上述所列资格证明文件为必须提供内容，未提供或未提供有效材料的，将不能通过符合性审查。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

评分索引表

| 评分项目 | 在磋商文件中的页码位置 |
| --- | --- |

主要文件目录

请供应商编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、磋商函

江苏星星工程咨询有限公司：

江苏省渔业技术推广中心扬中基地2025年度运转维护项目 （采购编号为：JSZC-320000-JSXX-C2025-0013）竞争性磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加磋商。

1、我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定，本响应文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2、我们接受竞争性磋商文件的所有的条款和规定。

3、我们同意按照本竞争性磋商文件第二章“磋商须知”的规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算的九十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4、我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

5、我们理解，你们无义务必须接受磋商报价最低的磋商，并有权拒绝所有的磋商。同时也理解你们不承担我们本次磋商的费用。

6、如果我们成交，为执行合同，我们将按供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商名称：（公章）

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

职务：

日期：      年    月    日

二、报价一览表

| 项目名称 | 江苏省渔业技术推广中心扬中基地2025年度运转维护项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | JSZC-320000-JSXX-C2025-0013 |
| 报价总计 | 人民币：（小写）￥ 元整 人民币 (大写)：_______________ |
| 服务时间 |  |

窗体顶端

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

注:

1.所有价格均以人民币表示；

2.项目报价应包括磋商文件所规定的采购范围的全部内容（各类人工、材料、机械、运费、管理费、税费等以及一切技术和服务费等）。供应商漏报的费用，视为此项费用已隐含在响应报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用；

3.磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价；

4.供应商不得实质性改动报价一览表格式及内容。

三、报价明细表

项目名称：江苏省渔业技术推广中心扬中基地2025年度运转维护项目

项目编号：JSZC-320000-JSXX-C2025-0013

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价总计（小写）： （大写）： |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

价格构成或报价要求：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、质保后续服务及其他所有费用由磋商人自行计算填列；

3、上表中的“磋商报价总计”应当等于“报价一览表”中“磋商报价总计”。

- 商务要求响应表

| 序号 | 商务要求条目 | 磋商文件中的 商务要求 | 响应供应商的承诺或说明 | 偏离情况（正偏离+/无偏离=/负偏离-） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：    年    月    日

填写说明：

①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②是否偏离用符号“+、-”分别表示正偏离、负偏离。

③供应商必须仔细阅读本采购文件中所有商务要求，并列入上表，未列入上表的视为完全响应磋商文件要求。

④若响应文件中出现与此表表述不一致的，以此表为准。

五、技术要求响应表

| 序号 | 技术需求条目 | 采购文件中的 技术与服务要求 | 供应商 的承诺或说明 | 偏离情况 （+/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
|  | （本表可根据需要 自行添加行） |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：     年    月     日

填写说明：

1、供应商应按照技术与服务要求逐一说明响应，直接拷贝招标文件服务内容要求的按照无效处理；

2、供应商承诺：除上表中的偏差外，完全响应招标文件的其他条款。

3、如果行数不够，请自行添加。

六、项目实施方案

本项应包含且不限于下列内容：

技术方案、实施方案及进度计划等。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：      年     月      日

- 服务方案与承诺书

- 拟投入项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 职称 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |

磋商单位全称（公章):

法定代表人（授权代表）签章：

日期：      年     月      日

九、相关附表格式

## 附 件1: 法人授权委托书

江苏星星工程咨询有限公司：

本授权书宣告：

委托单位：                     地    址：

法定代表人：                   受托人：

出生日期：     年     月     日

所在单位：                    职务：

身 份 证：                    联系方式:

兹委托受托人合法地代表我单位参加江苏星星工程咨询有限公司组织的（采购编号为：JSZC-320000-JSXX-C2025-0013）江苏省渔业技术推广中心扬中基地2025年度运转维护项目 的采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和磋商文件，与采购代理机构协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位   （公章）

法定代表人（签字或盖章）

年  月  日

备注：

①供应商授权代表须在磋商截止时间前持授权书原件及授权代表身份证件办理签名报到。（磋商文件中须附授权代表及法人的身份证复印件）

②非授权代表办理上述事宜，采购人及代理机构将拒绝。

③供应商法定代表人直接参加磋商的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证件及营业执照复印件办理相关手续。

## 附 件2: 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：               。

主要专业技术能力有：                。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：   年   月   日

## 附 件3：三年内无重大违纪声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。若采购单位在本项目采购过程中发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法记录，我公司将无条件地退出本项目的磋商采购，并承担因此引起的一切后果。

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：   年  月  日

## 附 件4：中小企业声明函格式

中小企业声明函(如有)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者∶ 服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）;承建（承接）企业为（企业名称），从业人员___人，营业收入为____万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）;承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

说明：

“微型”或“小型”企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

## 附 件5：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖公章）：

日    期：