无 锡 市 政 府 采 购

竞争性磋商文件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320200-FYWL-C2025-0010

采购项目名称：无锡市第六高级中学（槐古校区）改造工程项目（一期）

采   购   人：无锡市第六高级中学

采购代理机构：苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司

二〇二五年七月

目  录

第一部分． 磋商须知前附表	- 1 -

第二部分． 供应商须知	- 6 -

第三部分． 采购需求	- 21 -

第四部分． 合同条款	- 21 -

第五部分.  附件	- 50 -

- 磋商须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市第六高级中学（槐古校区）改造工程项目（一期） 项目编号：JSZC-320200-FYWL-C2025-0010 采购方式：竞争性磋商 |
| 2 | 采购人：无锡市第六高级中学 采购人地址：无锡市沁园新村146号 采购代理机构：苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司 采购机构地址：无锡市梁溪区锡惠弄24东大楼505室 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 采购范围：本工程位于无锡市梁溪区槐古二村36-1号无锡市第六高级中学槐古校区内，主要包括：学生餐厅、一、二层卫生间、教工宿舍的装饰改造等内容，具体内容和要求详见本项目工程量清单及其附件； 工期：30日历天； 误期违约金：2000元/天 质量标准：一次性验收通过，100%合格。 质量违约金：合同价款的5% 现场踏勘：不组织 本项目最高限价：801897.08元，报价供应商的报价不得超过最高限价，否则作无效报价处理。 本项目是否专门面向中小企业：是 根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，本项目标的所属行业为：建筑业。 根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，建筑业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 本项目不接受联合体。 |
| 4 | 供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： （1）报价供应商应在中国大陆境内合法注册； （2）报价供应商具备有效的建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质和安全生产许可证； （3）拟派项目负责人具备有效的房屋建筑工程专业注册建造师二级（含）以上资格和《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）； （4）被授权委托人和拟派项目负责人应具备①与本企业签订的劳动合同和②《职工养老保险手册》（内附2025年3月—2025年5月的缴费清单）或由社保机构出具本企业为其缴纳2025年3月—2025年5月的社保证明（新成立企业只需提供从成立之日起的社保证明）。 （5）报价供应商近三个月中任一月份（不含报价当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任一年度的审计报告和所附已审财务报告（新成立企业只需提供自成立之日起的证明材料）。 （6）报价供应商近三个月中任一月份（不含报价当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，新成立企业只需提供自成立之日起的证明材料）。 （7）报价供应商近三个月中任一月份（不含报价当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，新成立企业只需提供自成立之日起的证明材料）。 （8）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 注：采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如报价供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消报价资格。 |
| 5 | 磋商文件获取信息： 1.获取磋商文件方式：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn，磋商文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载； 2.磋商文件获取时间：自本项目公告发布之日起5个工作日； 3.获取采购文件地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取； 4.售价：免费。 |
| 6 | 提疑截止时间：2025年7月11日12:00，以书面形式（含电子邮件）发送给采购代理机构。 答疑时间：2025年7月11日17:00前，以书面形式（含电子邮件）发送给各潜在供应商。 |
| 7 | 本项目无需缴纳磋商保证金 本项目无需缴纳履约保证金 |
| 8 | 投标有效期：磋商截止时间起90天。 |
| 9 | 响应文件接收截止时间：2025年7月17日14:00，截止期后的响应文件恕不接受。 响应文件解密开始时间：同响应文件接收截止时间 响应文件解密时限：开启解密后30分钟，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 响应文件接收地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“报名详情” |
| 10 | 磋商开始时间：同响应文件接收截止时间 磋商地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅” |
| 11 | 评审时间：2025年7月17日开标结束 评审地点：无锡市学前街27号4楼评标室（原无锡师范大楼4楼） |
| 12 | 响应文件制作份数要求： 1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。 2.成交供应商在收到成交通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子响应文件一致的纸质响应文件一式二份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和磋商文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，磋商文件发布、报价、评审和成交结果发布全程电子化。 |
| 13 | （1）本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行采购活动，招标、投标、评标和成交结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。报价供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加采购活动。如报价供应商未按要求操作，由此所产生的风险由报价供应商自行承担。技术支持QQ：孙先生：442456465、王先生：1476328133。 （2）其他补充事宜： 1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： ①潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件； ②“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口； ③咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730； ④潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn； ⑤采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载； ⑥采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅； ⑦苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。如潜在供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在供应商自行承担。 3）开标当天请报价供应商联系人保持通信畅通。 (3）特别提醒： 1）本项目进行线上不见面采购活动，报价供应商应在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备，在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解密环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解密完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。因报价供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败，报价供应商自行承担后果。 2）若资格审查中或评审过程中，采购人/采购代理机构/磋商小组对响应文件存在疑问，报价供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若报价供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为报价供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 14 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市第六高级中学 联系地址：无锡市沁园新村146号 联系人：朱一闻 联系电话：0510-85740126 采购代理机构：苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司 联系地址：无锡市梁溪区锡惠弄24东大楼505室 联系人：张晶、张伟 联系电话：0510-83112268 电子邮件地址：fywlzb@126.com |

- 供应商须知

（一）遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）磋商文件：

1.磋商文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并响应文件中充分反映磋商文件的所有要求。

2.供应商应在磋商公告规定的时间、地点及方式获取磋商文件及有关资料，按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则该供应商的报价无效。

3.供应商一旦参加本项目磋商报价，即表明承诺接受了本磋商文件中所有条件和规定。

4.磋商文件仅作为本次采购使用。

（三）磋商文件的解释：

1.供应商如有需要对磋商文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“磋商须知前附表”第6项规定的时间发送至指定地点，联系方式详见“磋商须知前附表”第14项。

2.采购人、采购代理机构将按“磋商须知前附表”第6项规定的时间对报价供应商针对磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

（四）磋商文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等约束力。

2.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在响应文件提交截止时间至少5日前，发布澄清公告；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

3.供应商应在响应文件提交截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的报价材料不符合磋商要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

4.供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取磋商文件之日或者磋商公告期限届满之日（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），如在苏采云平台下载磋商文件的，还需提交获取文件回执函。报价供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或者法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的视为无效质疑，采购人/采购代理机构对无效质疑不予受理。

（五）响应文件的组成

响应文件部分由响应函、证明文件、报价文件、技术文件四部分组成。

1.响应函部分（格式见附件）

- 响应函

- 报价一览表

- 投标偏离表

2.证明文件部分：

第一部分 资格、资信证明文件（原件扫描后上传）

- （1）关于资格的声明函原件扫描件（格式见附件）；

(2)报价供应商有效的法定代表人授权委托书原件扫描件（法定代表人亲自参与报价的除外，格式见附件）；

(3)报价供应商有效的法定代表人身份证原件扫描件及法定代表人授权代表身份证原件扫描件；

(4)报价供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件；

(5)报价供应商有效的建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质证书原件扫描件；

(6)报价供应商有效的安全生产许可证原件扫描件；

(7)拟派项目负责人有效的房屋建筑工程专业二级及以上注册建造师资格证书原件扫描件和《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）原件扫描件；

(8)被授权委托人和项目负责人应具备①与本企业签订的劳动合同原件扫描件和②《职工养老保险手册》（内附2025年3月—2025年5月的缴费清单）或由社保机构出具的本企业为其缴纳2025年3月—2025年5月的社保证明打印扫描件（新成立企业只需提供从成立之日起的社保证明）；

(9)报价供应商近三个月中任一月份（不含报价当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）原件扫描件或由会计师事务所出具的近两年中任一年度的审计报告和所附已审财务报告原件扫描件（新成立企业只需提供自成立之日起的证明材料）；

(10)报价供应商近三个月中任意一个月份（不含报价当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件（新成立企业只需提供自成立之日起的证明材料）；

(11)报价供应商近三个月中任意一个月份（不含报价当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件（新成立企业只需提供自成立之日起的证明材料）；

(12)承诺书一、二原件扫描件（格式见附件）；

(13)报价供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》原件扫描件；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》原件扫描件（格式见附件）。

注：报价供应商已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）文件要求入承包商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后扫描上传，可作为供应商响应文件的有效组成部分提交采购人。信息登记表所记录的信息如能相应满足磋商文件规定的资格条件的，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格证明材料。

上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件扫描上传。报价供应商法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。否则必须提供原件或公证件来予以证明。报价供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核结果。

第二部分 补充证明文件：

- 项目管理机构配备情况表（格式见附件）；

- 项目负责人简历表（格式见附件）；

- 项目技术负责人简历表（格式见附件）；

- 项目管理机构配备情况辅助说明资料（格式见附件）；

- 报价供应商认为必须提供的其他证明材料（如有，格式自拟并自行上传至电子响应文件）。

3.报价文件部分（在电子响应文件中上传，格式见工程量清单附件）

4.技术文件部分：施工组织设计（格式自拟）

(1)总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分

(2)施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置

(3)施工进度计划和各阶段进度的保证措施

(4)各分部分项工程的施工方案及质量保证措施

(5)安全文明施工及环境保护措施

(6)劳动力、机械设备和材料投入计划

（六）磋商报价说明：

（1）本项目设最高限价：801897.08元，磋商报价超过最高限价的，按无效报价处理。

(2)报价供应商必须以磋商文件为依据，结合报价供应商自身状况自主报价。报价供应商的报价的总额应是报价供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成磋商文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。综合单价包括完成工程量清单中一个法定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。同时包含本项目代理服务费，总之报价应为完成该项目的全部费用。包括达到完工清场、移交竣工验收、保修期满。

(3)经磋商小组认定报价供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的报价供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，报价供应商必须在合理时间内（自通知之时起半小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。报价供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

（七）响应文件的要求：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

- 响应文件由报价供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 报价供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

- 响应文件格式部分，应由报价供应商按给定格式提供，不得更改。

- 成交供应商在成交公告结束后递交纸质版报价文件一正一副至采购代理机构，若纸质报价文件与电子报价文件不符，则以电子报价文件为准。

- 报价供应商在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端。

- 报价供应商请仔细阅读供应商注册流程和磋商文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

- 本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，磋商文件发布、报价、评审和成交结果发布全程电子化。

- 报价费用自理。

（八）网上报价

- 潜在供应商可在项目采购公告附件中查看公开磋商文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开磋商文件或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取磋商文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目报名，将苏采云平台中下载的磋商文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密报价文件（使用“CA数字证书”），导出加密的报价文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的报价文件，对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则其报价文件无效。

- 磋商文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已参与项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

- 政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》。

- 报价供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用报价，后果自负。

- 报价供应商按磋商文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 注：①在开标解密阶段，因报价供应商网络与电源不稳定、解密锁发生故障或用错、故意不按要求时限内完成解密等自身原因，导致报价文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，由报价供应商自行承担后果，视为放弃其报价。②如所有报价文件均无法正常解密视为系统问题，如任一报价文件正常解密，其他在规定时间内无法正常解密的报价文件视为放弃报价。③在解密时长倒计时结束前，供应商可进行解密操作，当剩余时间为 0 后，供应商则不可以进行解密操作；当所有供应商都解密或者仍有供应商未解密但剩余时间为 0 后，系统会自动进入下一节点【唱标】。

- 报价供应商应当对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 报价供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 报价文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

- 报价费用自理。

（九）无效响应文件的确认

供应商有下列情况之一者，响应文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 电子响应文件未按规定的期限报价的；

- 电子响应文件未按要求签署、盖章的；

- 供应商未按磋商文件要求解密响应文件的；

- 供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备磋商文件中规定的资格要求及未按磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 响应文件未按磋商文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容的；

- 不同供应商的响应文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的；

- 恶意串通其他投标单位，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 响应文件未按磋商文件格式加盖投标单位公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；

- 不同供应商响应文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同供应商聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；

- 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 改变磋商文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；改变磋商文件规定的工期（服务期）、误期违约金、质量标准及质量违约金的；

- 被本项目评委确认为无效响应文件的；

- 改变磋商文件提供的工程量清单中的清单编码、计量单位、工程数量、项目特征；

- 未按要求提供技术文件的；

- 响应文件报价出现前后不一致，供应商拒不确认修正后的报价的；

- 超过磋商文件规定的最高限价的；

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的或者低于成本价的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的；

- 未通过初步资格性审查、响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 供应商的报价畸高或畸低，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同的；

- 不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

- 未提供联合体协议书的（如为联合体投标）；

- 联合体各方再以各自的名义单独参加本标段投标，组成新的联合体或加入其他联合体参加本标段投标的（如为联合体投标）；

- 响应文件内容不全或不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（十）开标、评标

- 由评审专家组成磋商小组，并实行回避制度。

- 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.开标工作程序

3.1所有报价供应商在磋商文件规定的时间内解密各自响应文件；

3.2解密后，报价供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台不见面开标大厅”，按磋商文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待磋商小组的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由报价供应商自行承担；

3.3响应文件递交截止时间后参加报价的供应商或解密响应文件的供应商不足三家的，不进行评标。

3.4报价供应商未解密但解密剩余时间为0秒后，视为报价供应商放弃报价，报价供应商未在规定的时间内回复磋商要求，视为报价文件不作任何调整。

4.评标工作程序

4.1响应文件资格性审查

4.1.1磋商小组对响应文件进行资格性审查。

4.1.2依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定报价供应商提供资格、资信证明材料的合法性、真实性，是否具备报价资格。并进行信用信息查询，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，根据查询结果，交由磋商小组依法评审。信用查询结果打印留存并归档。

4.1.3资格审查不合格的报价供应商的响应文件不进入后续评审。

4.2响应文件符合性审查

4.2.1磋商小组应当对符合资格的报价供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

4.2.2响应文件的符合性审查由磋商小组负责。

4.3澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起询标，要求报价供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。报价供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.4.比较与评价

4.4.1响应文件资格性审查和响应文件的符合性审查结束后，凡属于“（九）无效响应文件的确认”的响应文件不进入比较与评价程序。

4.4.2 经评审有效的响应文件按磋商文件中规定的评标方法和标准，由磋商小组进行比较与评价。

4.4.3磋商小组负责对磋商文件评分标准中涉及的报价供应商的磋商报价、供应商评价、技术文件等内容进行评审；

4.4.4评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各报价供应商商务标和技术标得分，确定各供应商总分和最终排序。

5.评分标准

（一）评分项目及总分（总分100分）

(1)报价                       30分

(2)供应商评价                 23分

(3)技术文件                   47分

（二）各项目评分标准：

(1)投标报价（30分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

(2)供应商评价（23分）

1）项目负责人业绩（6分）

报价供应商拟派项目负责人自2022年7月1日以来承担过类似工程的，有一个得2分，本项最高得6分。（提供中标（成交）通知书或直接发包备案证明、施工合同、竣工验收证明扫描件上传至投标文件并电子签章，业绩有效期以合同签订时间为准，施工合同中需体现项目经理姓名。不提供或缺任意一项不得分）

2）体系证书（3分）

报价供应商具备有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，有一个得1分，本项最高得3分。（提供以上证书扫描件及“全国认证认可信息公共服务平台”http://cx.cnca.cn 查询截图上传至电子响应文件并电子签章，不提供或缺任意一项不得分）

3）人员配备（14分）

①项目负责人具备装饰装修专业工程师及以上职称的得2分。（提供职称证书扫描件上传至电子响应文件并电子签章，不提供或未按要求提供不得分）

②项目技术负责人具备建设工程系列高级工程师及以上职称的得2分（提供职称证书扫描件上传至电子响应文件并电子签章，不提供或未按要求提供不得分)。

③造价专业负责人具有土木建筑专业注册一级造价工程师的得2分（提供注册证书扫描件上传至电子响应文件并电子签章，不提供或未按要求提供不得分)。

④其他管理人员配置要求：装饰装修施工员1人、质量员1人、安全员（C类）1人、资料员1人、材料员1人，全部配备齐全得3分，缺一人不得分；以上人员中具备建设工程系列工程师及以上职称的，有一个得1分，最多得5分。本项最高得8分（提供建设主管部门颁发的岗位考核合格证书和职称证书扫描件上传至电子响应文件并电子签章，不提供或未按要求提供不得分）。

注：以上人员中同一岗位限评一人且同一人员不重复计分，若职称证书不能体现相关专业，专业以职称申请表或毕业证书为准。提供以上人员的《职工养老保险手册》（内附近三个月（不含报价当月）的缴费清单）扫描件或由社保机构出具的本企业为其缴纳的近三个月（不含报价当月）的社保证明打印件上传至电子响应文件并电子签章，新成立企业只需提供自成立之日起的证明材料，不提供不得分）。

- 技术文件（47分）

1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分       9分

内容需包括①施工组织总体设想②方案针对性③施工段划分

针对上述每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每一条内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分，内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分，内容粗糙、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分，不提供不得分，本项最高得9分。

2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置                  6分

内容需包括①施工现场平面布置②临时设施、临时道路布置

针对上述每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每一条内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分，内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分，内容粗糙、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分，不提供不得分，本项最高得6分。

3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施                        6分

内容需包括①施工进度计划②各阶段进度的保证措施

针对上述每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每一条内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分，内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分，内容粗糙、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分，不提供不得分，本项最高得6分。

4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施                    8分

内容需包括①各分部分项工程的施工方案②质量保证措施

针对上述每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每一条内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分，内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2.5分，内容粗糙、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分，不提供不得分，本项最高得8分。

5）安全文明施工及环境保护措施                                9分

内容需包括①安全施工措施②文明施工措施③环境保护措施

针对上述每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每一条内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分，内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分，内容粗糙、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分，不提供不得分，本项最高得9分。

6）劳动力、机械设备和材料投入计划                            9分

内容需包括①劳动力投入计划②机械设备投入计划③材料投入计划

针对上述每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每一条内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分，内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分，内容粗糙、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分，不提供不得分，本项最高得9分。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（九）确定成交供应商

1.磋商小组根据竞争性磋商文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按竞争性磋商文件的要求在3家成交候选供应商中，依法确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人委托磋商小组采取随机抽取的方式确定成交供应商。采购代理机构将在江苏政府采购网发布成交公告。采购代理机构和磋商小组对未成交原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关法规处理。

2.定标后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

3.在发布成交公告的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

（十）采购项目的中止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（十一）废标的确认

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作出实质性响应的供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

（十二）磋商保证金：本项目无需缴纳磋商保证金。

（十三）成交无效的确认

1.提供虚假材料谋取成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6.采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的；

7.成交供应商拒绝签订政府采购合同的。

报价供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同

- 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 签订合同时，成交供应商须按磋商文件要求向采购人交纳履约保证金（如有）。履约保证金在本项目验收合格后退还，不计利息。

- 履约保证金（如有）的形式：支票、汇票、本票或者政府采购信用担保合作担保机构或信用融资合作银行出具的保函等非现金形式提交。

（十五）代理服务费

本项目代理服务费（含清单编制费）由成交供应商支付，相关费用已包含在磋商报价中。（1）代理服务费以成交金额为基数，100万元以下，按费率为成交金额的0.7%计取。（2）清单编制费以最高限价为基数，500万元以下，按费率为最高限价的2.66‰计取。代理服务费（含清单编制费）由成交供应商领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。

（十六）其他

磋商文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查磋商文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

（十七）政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括投标担保、履约担保、融资担保三种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该三种信用担保形式。

1.投标担保。

投标担保，是指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购人或者采购代理机构提供的保证担保。专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函，供应商在投标有效期内发生撤回投标文件，或成交后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取投标担保函的形式交纳投标保证金。政府采购投标担保函格式见附件1。

2.履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。专业担保机构根据成交供应商的成交、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件2。

3.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购成交、成交的中小企业供应商，以成交、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购成交、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

4.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

5.合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

（十八）根据政府采购合同融资政策告知

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

- 采购需求

一、项目概况：

本项目为无锡市第六高级中学（槐古校区）改造工程项目（一期） ，位于无锡市梁溪区槐古二村36-1号无锡市第六高级中学槐古校区内，主要包括：学生餐厅、一、二层卫生间、教工宿舍的装饰改造等内容，具体内容和要求详见本项目工程量清单及其附件。

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及质量要求：

通过对无锡市第六高级中学槐古校区改造工程项目改善学校的环境，建设更加适合学生健康成长环境以及营造更加浓厚的学习氛围。从而满足学校不断发展的硬件环境需求，打造无锡市第六高级中学优质教育的主阵地。

质量标准：一次性验收通过，100%合格。

三、采购标的的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

(1)《民用建筑设计统一标准》（GB50352—2019）

(2)《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）

(3)《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）

(4)《中小学建筑设计规范》（GB 50099-2011）

(5)《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标〔2002〕102号）

(6)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)

(7)《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）

(8)《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

(9)《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）

(10)《江苏省安装工程计价定额》（2014）

(11)2009版《江苏省房屋修缮工程计价表》

(12）苏建价〔2014〕448号文

(13)2014版《江苏省建设工程费用定额》和《江苏省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2016〕154号）

(14)《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价〔2018〕298号）

(15)《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号）

(16)《关于明确建设工程环境保护税计价问题的通知》（锡建建市〔2019〕8号）

17）其他相关国家、地方及行业标准；

注：当相关标准相互矛盾时，以最新和最严格的为准。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.工期要求：30日历天（开工日期以甲方开工通知为准）；

2.误期违约金：2000元/天；

3.质量要求：一次性通过验收，100%合格；

4.质量违约金：合同价款的5%；

5.质保期：2年（自竣工验收合格之日起）。

五、采购标的的验收标准：

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）、《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑工程质量检验评定标准》（GBJ301—88）等相关国家、行业标准和江苏地区相应的规定进行验收。

六、其他：

1.本项目交付或执行的地点：无锡市第六高级中学槐古校区；

2.付款方式：本项目预付款为合同总价的10%，验收合格且审计结束经有关部门批复后付至工程审定价的75%，财务决算后付至工程审定价的90%，验收合格满一年后一次性结清尾款。因承包人未能履行好保修义务，导致发包人费用支出，由承包人承担，付款时，承包人应出具增值税发票。

- 第四部分．合同条款（格式，投标时不需填写）

(GF—2017—0201)

政府采购施工合同

制定

住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局

- 第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：   无锡市第六高级中学

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就无锡市第六高级中学（槐古校区）改造工程项目（一期）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：无锡市第六高级中学（槐古校区）改造工程项目（一期）。

2.工程地点：无锡市梁溪区槐古二村36-1号无锡市第六高级中学槐古校区。

3.工程立项批准文号：/。

4.资金来源：财政。

5.工程内容：学生餐厅、一、二层卫生间、教工宿舍的装饰改造等内容，具体内容和要求详见本项目工程量清单及其附件。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

6.工程承包范围：学生餐厅、一、二层卫生间、教工宿舍的装饰改造等内容，具体内容和要求详见本项目工程量清单及其附件。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：30日历天。实际开工日期以发包人开工令为准，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合一次性验收通过，100%合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               （¥          元）。

2.合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一项内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在无锡市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章并经见证后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 四 份，均具有同等法律效力，发包人执 二 份，承包人执 二 份。

（以下无正文）

发包人：（公章）                       承包人：（公章）

法定代表人或                           法定代表人或

其委托代理人：（签字或盖章）           其委托代理人：（签字或盖章）

地  址：                               地  址：

邮政编码：                             邮政编码：

电  话：                               电  话：

传  真：                               传  真：

开户银行：

账  号：

见证方：  （公章）

- 第二部分  通用条款（按GF-2017-0201版内容执行）

- 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：（1）施工过程中签订的补充协议、（2）本合同协议书、（3）中标通知书、（4）磋商文件澄清答疑、磋商文件、（5）投标函及其附录、（6）本合同专用条款、（7）本合同通用条款、（8）标准、规范及有关技术文件、（9）图纸、（10）已标价工程量清单或预算书、（11）其他合同文件。

1.2 合同当事人及其他相关方

1.2.1监理人：

名    称：                                            ；

资质类别和等级：                                      ；

联系电话：                                            ；

电子信箱：                                            ；

通信地址：                                            。

1.2.2 设计人：

名    称：                                             ；

资质类别和等级：                                       ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                             ；

通信地址：                                             。

1.2.3 工程和设备

1.2.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                          。

1.2.3.2 永久占地包括：建设用地。

1.2.3.3临时占地包括：                                               。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《中华人民共和国招标投标法》《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及，双方另行协商；

发包人提供国外标准、规范的份数：如有涉及，双方另行协商；

发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及，双方另行协商。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：国内没有相应标准、规范时按发包人提出的施工技术要求和工艺及行业标准或行业通用习惯执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场施工前10天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：三套；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸。

1.6.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：开工前3天内提交施工组织设计，每月25日向发包人提供当月工程建设报表及下月进度计划各一式两份，其他报表及计划按发包人现场管理要求提供 ；

承包人提供的文件的期限为：按发包人需求；

承包人提供的文件的数量为：按发包人需求；

承包人提供的文件的形式为：书面文本；

发包人审批承包人文件的期限：收到相关文件后7天。

1.6.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                         ；

发包人指定的接收人为：                               。

承包人接收文件的地点：                               ；

承包人指定的接收人为：                               。

监理人接收文件的地点：                               ；

监理人指定的接收人为：                               。

1.8 交通运输

1.8.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用。

1.8.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以项目设计红线为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款执行。

1.9超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.10 知识产权

1.10.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.10.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.10.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价内。

1.11工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：只有发包人指令和发包人同意的设计变更才能产生造价变更。施工期间如有设计变更，而工程量清单中未包含变更工程的单价时，由承包人报出单价，经审计和发包人确认。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                 ；

身份证号：                                 ；

职    务：                                 ；

联系电话：                                 ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：现场施工、设计管理、组织协调、认可工程量，质量、进度、投资控制，信息处理，付款签证及工程签证、变更的认证及增加的工程量认证等现场的一切事务。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前3天 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前7天提供临时水电接驳点，施工场内临时水管、电线电缆等铺设费用及施工过程中的施工用水、用电费用由承包人自行承担解决，费用已经包含在合同价中，发包人不另行支付。承包人须自备发电机组设备（费用已经包括在合同价中），以保证偶然停电情况下正常施工所需用电以及为满足合同工期要求赶工所需用电，自行发电所产生的费用由承包人承担，已包含在合同价中。发包人不提供电讯线路接驳点，承包人负责接驳到现场的工作，相关一切费用已包含在承包人合同价中，发包人不另行支付。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：       /         。

发包人是否提供支付担保：          不提供           。

发包人提供支付担保的形式：            /            。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：符合无锡市建设工程档案归档规范要求及无锡市城建档案馆要求的竣工图纸及资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：            三套           。

承包人提交的竣工资料的费用承担：      由承包人承担       。

承包人提交的竣工资料移交时间：   交（竣）工验收合格后30天内   。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质装订，所有竣工图需分别提供纸质及电子版。

(2)承包人应履行的其他义务

1）本工程确保一次验收100％达到合格标准，如因承包人原因一次验收达不到合格工程标准，则承包人必须返修整改达到合格标准为止，才能交付发包人，其返修费用均有承包人自行承担。返修工期计入总工期考核，并支付发包人质量违约金；竣工验收一次不合格由承包人按照合同价的5％支付违约金给发包人。

2）工程竣工验收通过后，承包人在60天内提供全部结算资料，由发包人委托具备工程造价审核资质的中介机构进行结算审核。审计后，核减8%以上，由对方支付审计费，审计结果由甲乙双方确认后作为结算依据。

3）涉及工程价款的签证，应有监理方审核签署，跟踪审计复核，发包人签署作为结算依据 。所有签证承包人必须在事件发生后3天内报出签证申请，逾期作为让利。

4）施工期间，承包人要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则每次按该工程总建筑面积0.5元／㎡扣款。工程车辆上路行驶时抛、洒、滴、漏，涉及环卫方面的问题，由承包人负责解决及承担可能出现的费用。

5）严格施工安全，承包人必须配备专职、资质相符的现场安全员，应对施工人员进行安全教育，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责。

6）一旦中标项目负责人、现场安全员不得更换，并必须全过程管理直至工程竣工，否则作违约处理，承包人清理出场，承担一切直接、间接的经济损失。项目负责人必须保证每周有40小时在施工现场，现场安全员必须与施工同步在岗，由总监和甲方代表考核，缺勤乙方支付违约金1000元/小时给甲方，如有事应征得总监或业主同意。

7）工期：30日历天；计划开工时间以甲方开工令为准。延误工期承包人应按照合同2000元/天支付违约金给发包人。

8）除通用条款约定的不可抗力外，另有约定的不可抗力由发包人、承包人及监理视事件情况共同认定。

9）承包人宗旨：保证与发包人密切配合，服从统一指挥、统一安排，高标准、严要求、安全优质、快速地完成该合同工程的施工建设，确保发包人满意。

10）承包人采购或发包人供应的建筑材料，必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人（监理）工地代表共同抽样，送质检部门认可有效的检测单位复验，当发包人或质检部门按高于规范和规定的要求另行要求检验试验所发生的复验费以及新材料、新工艺、新设备的试验费，其费用按江苏省物价局、江苏省建设厅苏价物〔2001〕113号关于核定《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》的通知规定由发包人承担费用；其余根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用由承包人承担。经复验合格后的材料，并对该进场后的复合材料进行实物检查，与复验结果相符的才能使用。遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场。

11）对施工过程中的主要质量控制的主要要求：施工方法、施工顺序承包人必须严格按发包人（监理）工地代表批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，并由发包人（监理）工地代表监督实施。

12）工程竣工后承包人逾期（60天）提交合同范围内的工程竣工结算时，发包人可相应延期支付承包人的工程款。

13）投标报价中没有的材料，以实际发生的价格，发包人确认后，作为结算的依据。

14）有暂估价的材料按暂估价报价，中标后由发包人、承包人双方共同看样订货，发包人以确认单的形式明确材料的结算价格。

15）关于农民工工资事项合同条款：a.承包人是本工程农民工管理的责任人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和农民工工资发放等工作；b.承包人在施工过程中，必须确保按规定、按时支付农民工工资，农民工工资必须直接发放到农民工本人手中；c.发包人按合同约定支付工程款的，因承包人拖欠农民工工资而发生农民工上诉、上访情况，由发包人先行垫付农民工工资及相关费用，垫付费用由发包人按垫付总额乘以N（具体数额见《系数N取值表》）系数向承包人收回，从工程款中直接扣除；d.发包人未按《合同》约定按时支付工程款，造成承包人拖欠农民工工资的，由发包人无条件支付农民工工资及相关费用，并支付承包人直接经济损失，且不得向承包人追讨，不得从工程款中扣除。

| 系数N取值表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 工程合同造价M（万元） | 系数N取值 |
| 1 | M<500 | 1.5 |
| 2 | 500 ≤M<1000 | 1.3 |
| 3 | 1000≤M<5000 | 1.2 |
| 4 | M≥5000 | 1.1 |

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

建造师执业资格等级：                         ；

建造师注册证书号：                           ；

建造师执业印章号：                           ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                           ；

承包人对项目经理的授权范围如下：执行通用条款。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不得少于80%的天数，有事临时离开需提前向发包人代表请假。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以2万元违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以10万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以10万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以2万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以5000元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以5000元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以5000元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包。

主体结构、关键性工作的范围： / 。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： / 。

其他关于分包的约定：总包单位应全力配合好分包单位及其他现场作业单位的施工，按合同约定收取总包管理费，不得以任何名义加收配合费或其他任何费用。

3.5 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其他特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： / 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： / 。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的监理权限：包括但不限于现场施工、设计管理、组织协调、认可工程量，质量、进度、投资控制，信息处理，付款签证，详见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                               ；

职    务：                               ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               ；

关于监理人的其他约定：                   。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1)                                   ;

(2)                                   ;

(3)                                   .

5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1质量标准和要求：一次性验收100%合格。

关于工程奖项的约定： / 。

5.2隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）的有关条款以及磋商文件中技术标准和要求的规定执行，由承包人负责管理，安全事故由承包人承担一切后果。

6.1.2关于治安保卫的特别约定：由承包人承担一切后果。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前3天。

6.1.3文明施工

合同当事人对文明施工的要求：符合无锡市有关施工现场的文明卫生要求。一是加强封闭式管理。各工地可按工程进度分段设置围栏，加强封闭式管理。封闭围栏高度应大于1.5米并做到整洁、美观、安全可靠。二是防止抛洒滴漏。运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆，应当采取有效措施，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或者流溢，保证行驶途中不污染道路和环境。主要出入口道路要硬化处理，车辆驶出工地前要坚持冲洗。三是科学合理地确定交通组织方案。不封锁交通或半封锁交通施工的路段，要有保证车辆通行宽度的车行道和人行道，封锁交通施工的路段，要有特种车辆和沿线单位车辆通行的通道和人行道。凡在施工道路的交叉口，均应按规定设置交通标志（牌），夜间设置示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。四是施工过程中做到不扰民。禁止使用噪声超标的施工机械，降低噪声污染，并杜绝夜间违规施工。生产废水的排放必须经过沉淀，严禁泥浆乱排放（如向河道、下水道、农田排放）。市区市政工地逐步推行预拌建筑砂浆，以减少扬尘对居民的影响。五是加强施工现场管理。施工现场平面布置合理，各类材料、设置、预制构件等，堆放位置与施工总平面图相符，并做到整齐有序，不任意占用车行道、人行道，土方集中规范堆放，并有防栏设施，余土及时外运。废料、垃圾及不再需要的临时设施应及时清除、拆除及外运。施工现场扬尘污染防治工作必须按照《关于加强建设工地施工扬尘污染防治工作的实施意见》（锡政办发〔2018〕86号文）执行。

6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同总价支付。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：开工前3天内提交施工组织设计。计划应有横道网络图。施工组织设计及进度计划须报发包人及发包人委派的监理工程师审查。承包人向发包人及监理工程师提交符合工程实际情况的施工组织设计和工程进度计划，并得到监理工程师的认可。施工组织设计应详细说明整个工程进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料计划、安全文明施工措施费使用计划、需要配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施，承包人必须按照监理工程师确认的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查和监督。每月25日前报下月施工进度计划，每周例会前2日历天报下周进度计划。在施工过程中，工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按现场监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行，因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5天内。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： /

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： /

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起30天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前3天。

7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更而影响施工进度②不可抗力，此延误工期需在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：2000元/天。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无上限。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）              双方另行协商                 ；

(2)                     /                      ;

(3)                     /                      .

7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： / 。

8.材料与设备

8.1.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责承包人在材料设备到货前24小时通知发包人、监理、跟踪审计清点、验收，验收合格后方可使用，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
    8.1.2承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

8.1.3工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
    8.1.4承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人要求提供。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，所需费用已含在合同价中。

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按有关规定执行。

10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款。

10.2变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：                          。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： / 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： / 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目。

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.5暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

（1）市场价格波动是否调整合同价格的约定：按12.1中“风险范围以外合同价格的调整方法”。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/

12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1.单价合同。

标内结算价以响应文件单价计算后让利，让利系数为【1-（磋商最终报价－暂列金额-暂估价）/（响应文件报价－暂列金额-暂估价）×100%】

综合单价包含的风险范围：除本条“风险范围以外合同价格的调整方法”约定的合同价款的调整因素外，合同价格不调整。

风险费用的计算方法：按无锡市建设行政主管部门的相关规定计取，报价供应商应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用由报价供应商自主报价。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）未发生工程变更的计价：报价时的分部分项综合单价和总价措施项目费均不调整（不论工程量变更作多大增减），单价措施费可调整，工程数量以监理工程师、跟踪审计人员及发包人签证作为付款的依据，并按实调整。

（2）工程量清单中未包含的综合单价、发包人指令或经发包人同意的设计变更引起的新的工程量项目，其相应综合单价由承包人按以下规定提出，经发包人确认后作为结算依据：①已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料价差，其他不变。②因设计变更、施工条件引起变更或减少工程，报价中有的按报价中的综合单价执行；无报价时，按下列方式确定综合单价：材料价格按无锡市造价部门公布的2025年第5期除税指导价，无指导价的按施工期间承发包人双方确认的市场除税价，套用《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏建设工程计价依据调整内容》（苏建价〔2016〕154号）、苏建函价〔2019〕178号文、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程安质论价等费用计取方法的公告》〔2018〕24号及江苏省及无锡市有关规定×折扣系数   %结算（该折扣系数为=成交价/招标控制价（即最高限价）×100%，保留小数点后两位）。在清单中以暂估价和预留金形式列入的项目对造价作调整时均按乘以折扣系数   %（该折扣系数为同上文规定）后进行结算。（折扣系数计算公式中均不包括甲供材、暂列金、暂估价）。③因采取新工艺、新方法施工组织有变动引起造价调整的，须经监理、业主同意后才可调整，否则不予调整。④人工工资如有调整，按政策性文件执行。

（3）在施工期间，当主要材料价格波动产生差价时，仅钢材、砼、预拌砂浆、沥青价格可调，其他材料均不得调整。施工期间《无锡工程造价信息》公布指导价的平均价波动超过无锡市造价部门公布的2025年第5期除税指导价±5%以上时，调整方法为：材料差价=施工期材料平均信息价-基准期信息价*（1±5%）。人工费调整：根据政策性文件，按施工期内各期平均指导价调整。因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的人工、材料价格上涨差额由发包人承担，材料价格下降差额由承包人收益；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的人工、材料价格上涨差额由承包人承担，材料价格下降差额由发包人收益。

（4）本工程若发生不合理报价，则按以下方式调整：如果报价高于市场价或套用定额（材料按信息价、市场价）*K1%（K1值取定范围：土建100%，装饰95%，安装95%，绿化92%，市政90%，古建90%）的综合单价，或报价低于市场价或套用定额（材料按信息价、市场价）*K2%（K2值取定范围：土建85%，装饰80%，安装80%，绿化80%，市政75%，古建75%）可界定为不平衡报价。如果报价高于市场价或套用定额（材料按信息价、市场价）*K1%的综合单价，则相关子目涉及实际工程量比原清单工程量增加部分超过15%及以上，超出原工程量清单115%部分的工程量执行变更计价原则重新组价后结算。如果报价低于市场价或套用定额（材料按信息价、市场价）* K2%的综合单价，则相关子目涉及工程量比原工程量清单减少15%及以上，减少部分的工程量按变更计价原则组价扣除。

(5)报价时各单位工程中同一清单子目对应的综合单价报价应保持一致，如不一致，结算审计时以所报综合单价中最低的作为结算依据。

（6）不可抗力因素所造成的损失经发包人审核及无锡市有关部门认定后可列入结算。

(7)工程变更：施工过程中，若发包人有工程变更，以书面形式通知承包人并由承包人负责编制预算，经审核单位审核确认后，按代建协议约定办理相关变更手续。

(8)承包人无条件接受财政或上级部门组织的审核，审核结果作为竣工结算最终依据。

(9)承包方提供的结算审减率≤5%由建设方支付审计费，5%＜结算审减率＜8%双方各承担一半审计费，结算审减率≥8%由施工方支付审计费。如果经审计后的审计核减率在15%（含 15%）－20%之间，施工单位将工程审定金额的 1%作为让利；如果经审计后的审计核减率大于 20%（含 20%）的，施工单位将工程审定金额的 2%作为让利。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

3、其他价格方式： / 。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价的10%。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）及其9本计算规范、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2016〕154号）、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价〔2019〕178号）和发包人要求编制的。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按月计量。

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：本项目预付款为合同总价的10%，验收合格且审计结束经有关部门批复后付至工程审定价的75%，财务决算后付至工程审定价的90%，验收合格满一年后一次性结清尾款。因承包人未能履行好保修义务，导致发包人费用支出，由承包人承担。付款时，承包人应出具增值税发票。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。

12.4.3进度付款申请单的提交

(1)单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

(2)总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

(3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4进度款审核和支付

(1)监理人审查并报送发包人的期限：收到申请后7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请后7天内。

(2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后14天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不需要支付违约金。

12.4.6支付分解表的编制

(1)总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

(2)单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容： / 。

(1)单机无负荷试车费用由承包人承担；

(2)无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.2投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。

13.4竣工退场

13.4.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。

14.竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用合同条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28天内。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单28天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款。

14.3最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：四份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满7天内。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内。

（2）发包人完成支付的期限：申请签发后14天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（3）种方式：

(1)质量保证金保函，保证金额为： / ；

(2)/ %的工程款；

（3）其他方式：按“12.4工程进度款支付”条款执行。

15.3质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：按“12.4工程进度款支付”条款执行。

关于质量保证金的补充约定： / 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。

15.4.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：影响正常使用的要求8小时内到场并修理（时间以电话通知为准），若8小时未到场处理解决，甲方有权另行安排其他承包人修理，费用甲方有权直接在工程款里扣除。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商。

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：不承担违约责任。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人的原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商。

(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： / 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行商定。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按保险合同解释。

17.2 不可抗力后果的承担

17.2.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.2.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

(1)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

(2)承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

(4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

(5)因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

(6)承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.3因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定： 按通用条款执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用合同条款。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款。

19. 争议解决

19.1争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： /

选定争议评审员的期限： /

争议评审小组成员的报酬承担方式： /

其他事项的约定： /

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： /

19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

(1)向/仲裁委员会申请仲裁；

(2)向工程所在地人民法院起诉。

20.需要调整的合同条款

（在签订合同时如需修改，在本条进行约定，但不得违背磋商文件中合同主要条款约定的实质性内容）

附件

附件1：工程质量保修书

附加2：工程建设廉政合同书

附件3：安全生产协议

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：无锡市第六高级中学

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就无锡市第六高级中学（槐古校区）改造工程项目（一期)（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3.装修工程为 2年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2年；

5.供热与供冷系统为 2个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2年；

7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

（以下无正文）

发包人（公章)：                    承包方（公章)：

附件2：

工程建设廉政合同书

无锡市第六高级中学（槐古校区）改造工程项目（一期）项目（合同定价人民币（大写）             （¥         元）。由建设单位无锡市第六高级中学（以下简称甲方）负责建设，经招标，确定由施工单位                   （以下简称乙方）承担施工任务。根据党和国家关于工程建设领域党风廉政建设和反腐败工作的有关要求，为避免和杜绝各种不廉洁现象的发生，维护好国家、集体的合法权益，确保工程建设高效、优质，特订立如下工程建设廉政合同书，供双方共同遵守执行：

1.双方人员应认真学习和严格遵守中央、省、市有关廉政建设和反腐败工作的一系列规定，不断增强廉洁自律意识和自觉性。

2.双方应建立健全各项廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话和电子邮箱。

3.在工程建设中，双方人员应以推动工程建设为中心，与拆迁、施工、设计等相关业务单位密切合作，相互协调，发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为，应及时提醒，并及时向其上级主管部门和纪检监察部门、司法机关等有关部门举报。

4.甲方人员不准暗示、索要或接受乙方单位任何形式的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、股票、股权、贵重物品和好处费、感谢费、各种奖励和赞助等。

5.甲方人员不准以任何理由向乙方单位介绍推荐其配偶、子女、亲属、熟人等参与本合同有关的经济活动。

6.甲方人员不准在乙方单位报销任何应由个人支付的费用。

7.甲方人员不准参加有可能影响其公正执行公务的乙方单位的宴请和健身、娱乐、观光旅游等活动。

8.乙方人员不准以任何形式向甲方人员馈赠回扣、礼金、有价证券、支付凭证、股票、股权、贵重物品和好处费、感谢费等；不准向甲方人员发放任何形式的奖励和提供任何形式的赞助。

9.乙方人员不准以任何理由接受甲方人员配偶、子女、亲属、熟人等参与本检测合同有关的经济活动。

10.乙方人员不准报销任何应由甲方人员个人支付的费用。

11.乙方人员不准邀请甲方人员参加有可能影响其公正执行公务的宴请和健身、娱乐、观光旅游等活动。

12.甲乙双方应对廉政合同的落实情况进行动态管理，由双方上级纪检监察机关负责监督。发生违反党风廉政建设和反腐败工作有关规定，以及公开、公平、公正、诚信等有关原则的，双方单位要依据有关法规对其行为进行严肃查处，触犯党纪政纪的，要给予党纪政纪处分，触犯刑律的，要移交司法机关处理。

13、本合同作为施工合同的附件，与施工合同同时签订，具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效。本合同有效期同该工程建设时间。

14、本合同一式多份，供甲乙双方留存，并报双方上级主管部门和纪检监察部门备案。

（以下无正文）

甲方单位：（盖章）              乙方单位：（盖章）

附件3：

安全生产协议

采购人（全称）：无锡市第六高级中学

承包人（全称）：

为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强建设工程施工现场安全生产管理，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害，依照《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国劳动法》《建设工程安全生产管理条例》《江苏省建设工程施工现场管理办法》等有关规定，双方本着平等、自愿的原则，在梁溪区安全生产委员会的指导下，签订本协议。

一、目标和任务

坚决杜绝较大以上安全事故，不发生死亡事故，有效减少一般安全事故。

二、采购人权利义务

（一）采购人有权审查承包人施工资质、安全生产资质及安全生产信誉度。

（二）采购人有权对承包人进行随时和不定期的安全生产监督检查，对发现的问题和存在的隐患有权要求承包人限期整改和消除隐患；对逾期不整改或整改不到位不彻底的，采购人有权责令承包人停止一切施工并限期整改到位。对拒不履行整改意见或再次逾期整改的，采购人有权单方面终止与承包人的工程合同，一切责任均由承包人自负。

（三）采购人有义务对承包人进行安全生产职责告知。

（四）采购人设立安全生产管理办公室，负责公司安全生产日常事务。

三、承包人权利义务

（一）严格遵守国家安全生产的法律法规，贯彻执行国家相关方针政策及采购人各项安全管理制度，依法履行本建设工程安全生产主体责任。

（二）切实加强安全管理，建立健全以安全生产责任制为中心的各项安全生产管理制度和安全操作规程，严格执行有关安全生产的国家标准和行业标准，完善安全生产条件，自觉接受并配合有关部门的监督管理，确保安全生产。

（三）加强安全生产管理机构和队伍建设，定期召开安全生产会议，及时解决安全生产的重大问题，加强施工现场安全生产管理。

（四）承包人有义务在入场一周前上报该工程项目劳务人员花名册及其管理人员分工情况。

（五）承包人指派为现场安全员，负责本工程安全生产的现场管理工作。

（六）单位主要负责人、分管安全的负责人和安全管理人员必须依法通过相关有资质单位组织的安全生产知识和管理能力的培训考核后方可任职。加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证其具备并掌握必要的安全生产知识和安全操作技能。特种作业人员必须经专门培训，取得岗位操作证书后方能上岗作业。对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底。

（七）保证对安全生产的有效投入，积极推广和应用安全生产先进技术，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺、设备，提高安全生产水平。

（八）建立应急救援体系，定期组织演练。切实加强重大危险源监测预警，进行定期检测、评估、监控。

（九）加强工作场所以及发包项目的安全生产管理，凡安全措施不到位，员工对岗位安全知识不熟知的，不准进行生产或进行相应的施工作业。对涉及安全生产必须取得行政许可的有关事项，必须依法取得行政许可。

（十）健全并落实安全生产检查制度，定期组织安全生产检查活动，对发现的事故隐患，及时组织并落实整改，确保安全生产。

（十一）落实安全生产工作定期履职报告制度，每季度填写《无锡市梁溪区安全生产工作履职报告书》，由单位主要负责人签名后于下季度第一个月2日前报送采购人安全生产管理办公室。

（十二）接到有关安全生产事故报告后，项目负责人应及时赶到事故现场，组织事故抢救和善后处理，防止事故扩大，并按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的有关规定，如实报告，同时负责事故现场的保护。

（十三）承包人负责施工的工程项目及设施在施工期间发生对第三方或采购人的人身财产损害的，由承包人承担一切赔偿责任。

（十四）承包人承建的项目，禁止再行转包。非主体工程需要分包的，必须报采购人工程项目主管部门批准。承包人必须对分包方进行安全管理与监督，分包工程发生安全事故时，承包人与分包单位承担全部责任（包括连带责任）。

（十五）承包人根据安全生产管理目标，制定安全管理计划和安全施工方案，并在采购人安全生产管理办公室同意后实施。承包人在工人进场一周内，要填写三级教育卡，不得缺人漏人，三级教育卡由承包人保存并备查，经常教育由承包人负责。

（十六）承包人须建立安全生产管理台账，接受采购人及上级有关部门检查。

（十七）做好安全生产法律法规规定的其他工作。

四、对本协议所确定的安全生产职责双方均应严格遵守和履行，对发生在各自职责范围内的安全生产事故由责任方承担全部责任，因此而给对方造成损失的，由责任方负责赔偿。

五、本协议作为工程合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。

六、本协议有效期为双方签署之日起至该工程项目全部结算完毕时止。

本协议一式贰份，甲乙各执壹份。

（以下无正文）

采购人单位：                         承包人单位：

（盖章）                             （盖章）

第五部分. 附件（响应文件格式）

无锡市第六高级中学（槐古校区）改造工程项目（一期）项目竞争性磋商

响应文件

采购项目编号：         JSZC-320200-FYWL-C2025-0010

响应文件内容：    响应函、证明文件、报价文件、技术文件

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

报价供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	               （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

（一）响应函（格式）

致：无锡市第六高级中学

一、根据已收到的采购编号为JSZC-320200-FYWL-C2025-0010的无锡市第六高级中学（槐古校区）改造工程项目（一期）的磋商文件，我方经过仔细阅读和研究，我方愿以大写金额：                ，小写金额：       元的价格，按磋商文件中的要求、技术规范的条件完成本采购项目的工作。

二、我方愿意提供采购代理机构在磋商文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按磋商文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为磋商之日起90天。

四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成合同任务。

五、我方认为你们有权决定成交供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

七、我方认可并保证遵守磋商文件的所有规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。

八、我方如无不可抗力，又未履行磋商文件、响应文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行的处理。

报价供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

电话：

传真：

地址：

邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- （二）报价一览表（格式）

报价供应商（盖章）：                   采购编号：JSZC-320200-FYWL-C2025-0010

| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： 元 |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

填写说明：

报价一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按报价一览表中内容为准，报价一览表中必须盖章或签字。

（三）投标偏离表（格式）

报价供应商名称（盖章）

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

- 注：（1）报价供应商应当根据“采购需求”的内容在上表“响应情况”中详细填写，并根据“采购需求”对应填写“偏离情况”；

- （2）填写时表格不够可自行延长。

（四）关于资格的声明函（格式）

致：无锡市第六高级中学

我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年（自2022年7月1日至今）内，在经营活动中没有重大违法记录，无较大数额罚款。

我公司（单位）愿针对本次项目进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

报价供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（较大数额罚款：根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

（五）法定代表人授权委托书（格式）

- 致：无锡市第六高级中学

（供应商名称）  系中华人民共和国合法企业，法定代表人：    （姓名）    ，特授权 （被授权人姓名） 代表我公司（单位）全权办理针对无锡市第六高级中学（槐古校区）改造工程项目（一期）（项目编号：JSZC-320200-FYWL-C2025-0010）的报价，参与谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

身份证号码：               电话：

通讯地址：                 单位名称（盖章）：

被授权人签名：             法定代表人（签字或盖章）：

日期：

法定代表人身份证复印件

（正面）

被授权代表身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（背面）

被授权代表身份证复印件

（背面）

法定代表人或负责人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年       月       日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （投标人名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：              （盖 章）

日    期：      年     月     日

（六）承诺书 一 （格式）

致：无锡市第六高级中学

我公司自愿参加贵单位（公司）无锡市第六高级中学（槐古校区）改造工程项目（一期）（项目编号：JSZC-320200-FYWL-C2025-0010）的报价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、报价资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，近三年（自2022年1月1日至今）以来企业没有因骗取成交或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停报价资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的磋商文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵单位（公司）可以拒绝我公司报价，如已成交，可取消我公司成交资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

报价供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：

承诺书 二 不拖欠农民工工资承诺书（格式）

致：无锡市第六高级中学

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果成交承建无锡市第六高级中学（槐古校区）改造工程项目（一期）（项目编号：JSZC-320200-FYWL-C2025-0010）工程，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标工程报价资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包方对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

报价供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：

（七）中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加无锡市第六高级中学的无锡市第六高级中学（槐古校区）改造工程项目（一期）（项目编号：JSZC-320200-FYWL-C2025-0010）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（八）残疾人福利性单位声明函（如是，格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加无锡市第六高级中学单位的无锡市第六高级中学（槐古校区）改造工程项目（一期）（项目编号：JSZC-320200-FYWL-C2025-0010）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （九）项目管理机构配备情况表（格式）

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |  | 已承担项目情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位成交，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（十）项目负责人简历表（格式）

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已 完成 |  | 项目质量 |

（十一）项目技术负责人简历表（格式）

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已 完成 |  | 项目质量 |

（十二）项目管理机构配备情况辅助说明资料（格式）

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不作统一规定，由供应商自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本响应文件一起装订）。

（十三）报价供应商认为必须提供的其他证明材料

（如有，格式自拟并自行上传至电子响应文件）

（十四）报价文件

（在电子响应文件中上传，格式见工程量清单附件）

（十五）技术文件（施工组织设计）

（格式自拟）