## 1.1 封-1 封面
|  | 新沂市平安路雨污分流改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年03月23日

## 3.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 041001004001 | 铣刨路面 |  | 1、材质：刨铣水泥砼路面 2、厚度：7cm |  | m2 | 1205
2 | 041001004002 | 铣刨路面 |  | 1、材质：刨铣沥青砼路面 2、厚度：7cm |  | m2 | 239
3 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1、材质：水泥混凝土面板 2、厚度：22cm |  | m2 | 3775
4 | 041001003001 | 拆除基层 |  | 1、材质：拆除有骨料多合土 2、部位：20cm |  | m2 | 4014
5 | 041001003002 | 拆除基层 |  | 1、材质：拆除有骨料多合土 2、部位：15cm |  | m2 | 239
6 | 041001002001 | 拆除人行道 |  | 1、材质：拆除人行道路结构面层 2、厚度：19cm |  | m2 | 846
7 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 |  | 1、材质：拆除侧石 |  | m | 319
8 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：废方外运 2、运距：自行考虑 |  | m3 | 1932
9 | 040203006003 | 沥青混凝土 |  | 1、沥青品种：中粒式沥青混凝土（AC-16C） 2、沥青混凝土种类：AC-16C 3、厚度：7cm |  | m2 | 5219
10 | 040203003001 | 透层、粘层 |  | 1、材料品种：乳化沥青 |  | m2 | 6424
11 | 040203006004 | 沥青混凝土 |  | 1、沥青品种：中粒式沥青混凝土（AC-20C）找平层 2、沥青混凝土种类：AC-20C 3、厚度：根据现场确定 |  | m3 | 12
12 | 060105006002 | 土工布铺设 |  | 1、复合防裂土工布 |  | m2 | 5219
13 | 040203009001 | 防裂贴贴缝 |  | SBS防裂贴贴缝(缝隙两边宽度各35cm,包括纵缝、横缝) |  | m2 | 1384.6
14 | 040203007002 | 水泥混凝土 |  | 1、混凝土强度等级：水泥混凝土面板C30 2、厚度：20cm |  | m2 | 4014
15 | 040202011004 | 级配碎石 |  | 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：15cm |  | m2 | 4014
16 | 080403002001 | 施工缝 |  | 聚氨酯填缝 |  | m2 | 16
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
17 | 040204001001 | 人行道整形碾压 |  | 1、部位：路床 2、范围：人行道 |  | m2 | 846
18 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1、混凝土强度等级：C20混凝土 2、厚度：10cm |  | m2 | 846
19 | 040204002001 | 人行道块料铺设 |  | 1、块料品种、规格：6cm彩色水泥混凝土道板砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm厚水泥砂浆 |  | m2 | 846
20 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 |  | 1、材料品种、规格：水泥砼侧石(79cmx15cmx30cm) |  | m | 319
21 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 |  | 1、材料品种、规格：水泥砼平石(79cmx12.5cmx20cm) |  | m | 318
22 | 040303002001 | 混凝土基础 |  | 1、混凝土强度等级：C20混凝土基础 |  | m3 | 18
23 | 040203007003 | 水泥混凝土 |  | 1、混凝土强度等级：C30混凝土 2、厚度：15cm |  | m3 | 17
24 | 060105006001 | 玻璃纤维格栅 |  | 1、玻纤格栅铺设 2、其余详见图纸 |  | m2 | 112
25 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类：水泥砼路面拉杆及传力杆 |  | t | 9.487
分部分项合计
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 台·次 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 041109009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 041109010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。

## 3.3 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 71803.46
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 项
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | 71803.46
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 3.4 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 71803.46
合 计 |  |  |  |  | 71803.46
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 3.5 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.000
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.340
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通设施工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0402 交通管理设施
1 | 040205003033 | 标杆 |  | 1、类型：立柱式 2、材质：立柱为镀锌钢管 3、规格尺寸：柱式标杆 φ88.5-3400 4、具体做法详见设计图纸 |  | 根 | 3
2 | 040205004019 | 标志板 |  | 1、类型：车辆禁停标志 2、材质、规格尺寸：L=60cm |  | 块 | 2
3 | 040205004020 | 标志板 |  | 1、类型：减速让行标志 2、材质、规格尺寸：L=70*70cm |  | 块 | 1
4 | 040205006002 | 标线 |  | 1、材料品种：热熔标线 |  | m2 | 267.78
分部小计
分部分项合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.2 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：交通设施工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.200
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.100
2 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：交通设施工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 041109009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 041109010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。

## 4.3 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：交通设施工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 项
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 4.4 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：交通设施工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 4.5 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：交通设施工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.100
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.370
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
雨水工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：详见设计图纸 |  | m3 | 505
2 | 040103001008 | 回填方 |  | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料品种：5%水泥土回填 |  | m3 | 300.15
3 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 1、运距：自行考虑 |  | m3 | 175.08
4 | 040501001002 | 混凝土管 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层；135°C20砼基础 2、管座材质：C20 3、规格：d300Ⅱ级钢筋混凝土承插管 4、接口方式：橡胶圈接口 5、详见图纸设计 |  | m | 7
5 | 040501001003 | 混凝土管 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层；135°C20砼基础 2、管座材质：C20 3、规格：d600Ⅱ级钢筋混凝土承插管 4、接口方式：橡胶圈接口 5、详见图纸设计 |  | m | 28.21
6 | 040504002001 | 混凝土井 |  | 1、名称：混凝土雨水检查井 2、规格：φ1250 3、详见设计图 |  | 座 | 1
7 | 040504002003 | 混凝土井 |  | 1、名称：1700*1700矩形混凝土雨水检查井 2、详见设计图 |  | 座 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1、1700*1700矩形砖砌雨水交叉检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU15烧结普通砖 4、勾缝、抹面要求：M10防水水泥砂浆 5、混凝土强度等级：底板混凝土为C30 6、盖板材质、规格：C30混凝土 7、详见设计图 |  | 座 | 9
9 | 040504001002 | 砌筑井 |  | 1、2100*1800矩形砖砌雨水交叉检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU15烧结普通砖 4、勾缝、抹面要求：M10防水水泥砂浆 5、混凝土强度等级：底板混凝土为C30 6、盖板材质、规格：C30混凝土 7、详见设计图 |  | 座 | 2
10 | 040504009001 | 雨水口 |  | 1、名称：双算雨水井 2、规格：砖砌偏沟式1260*960 3、其余详见图纸设计 |  | 座 | 24
11 | 060105006001 | 玻璃纤维格栅 |  | 1、高性能聚酯布 2、其余详见图纸 |  | m2 | 16.83
12 | 040504002007 | 检查井口加固 |  | 1、检查井口加固，做法详见图纸 |  | 座 | 3
13 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 |  | 1、拆除原路牙石，详见设计图 |  | m | 111
14 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 |  | 1、材料品种、规格：水泥砼侧石(79cmx15cmx30cm) |  | m | 111
15 | 041001002001 | 拆除人行道 |  | 1、拆除原人行道，详见设计图 |  | m2 | 43
16 | 040204002001 | 人行道块料铺设 |  | 1、恢复人行道，详见设计图 |  | m2 | 43
17 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1、拆除沥青路面，详见设计图 |  | m2 | 67
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 040203006003 | 沥青混凝土 |  | 1、恢复沥青路面，详见设计图 |  | m2 | 67
19 | 041001007001 | 拆除砖石结构 |  | 1、砖砌井凿空并恢复，详见设计图 |  | m3 | 0.24
20 | 040504001003 | 管口封堵 |  | 1、240砖墙封堵，详见设计图 |  | m3 | 0.48
21 | 040501001004 | 管道清淤 |  | 1、管道清淤，详见设计图说明 |  | m | 806
22 | 040101001001 | 线管保护 |  | 1、详见设计图 |  | 项 | 1
分部小计
污水工程
23 | 040101002002 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：详见设计图纸 |  | m3 | 2523
24 | 040103001009 | 回填方 |  | 1、密实度要求：详见设计图纸 |  | m3 | 635.1
25 | 040103001010 | 回填方 |  | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料品种：5%水泥土回填 |  | m3 | 849.12
26 | 040103002002 | 余方弃置 |  | 1、运距：自行考虑 |  | m3 | 859.67
27 | 040501003002 | 铸铁管 |  | 1、名称：球墨铸铁管（污水管） 2、规格：DN300 3、接口方式：T型胶卷柔性接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、含砂垫层，其余详见图纸设计 |  | m | 82
28 | 040501003001 | 铸铁管 |  | 1、名称：球墨铸铁管（污水管） 2、规格：DN400 3、接口方式：T型胶卷柔性接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、含砂垫层，其余详见图纸设计 |  | m | 394
29 | 040504002008 | 混凝土井 |  | 1、名称：1500*1500矩形混凝土污水截流 2、详见设计图 |  | 座 | 6
30 | 040504002005 | 混凝土井 |  | 1、名称：混凝土截流井 2、规格：φ1000 3、详见设计图 |  | 座 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
31 | 040504002009 | 混凝土井 |  | 1、名称：混凝土检查井 2、规格：φ1000 3、其余详见图纸设计 |  | 座 | 19
32 | 040504001004 | 隔油池 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：C25混凝土 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10水泥砂浆砌筑MU10砖 3、砂浆强度等级、配合比：1:2水泥砂浆 4、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、座 5、1000*500*500不锈钢隔油池 |  | 座 | 1
33 | 060105006002 | 玻璃纤维格栅 |  | 1、高性能聚酯布 2、其余详见图纸 |  | m2 | 56.1
34 | 040504002010 | 检查井口加固 |  | 1、检查井口加固，做法详见图纸 |  | 座 | 10
35 | 041001009001 | 拆除井 |  | 1、检查井拆除，详见设计图 |  | 座 | 3
36 | 040101001002 | 线管保护 |  | 1、详见设计图 |  | 项 | 1
分部小计
分部分项合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.2 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 041109009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 041109010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。

## 5.3 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 32612.75
2 | 暂估价 |  |  | 75000.00
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 75000.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | 107612.75
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 5.4 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 32612.75
合 计 |  |  |  |  | 32612.75
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 5.5 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.000
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.340
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】