竞争性磋商文件

项目名称：《淮安市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制（二次）

项目编号：JSZC-320800-CSGL-C2025-0002

采购人：淮安市发展和改革委员会

采购代理机构：江苏沧盛咨询管理有限公司

二0二五年五月

目  录

第一章  磋商邀请	1

第二章  供应商须知	5

第三章  评标标准	20

第四章  合同格式及条款	23

第五章  项目采购需求	28

第六章  响应文件	31

第一章   磋商邀请

受淮安市发展和改革委员会的委托，江苏沧盛咨询管理有限公司就《淮安市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制（二次）进行竞争性磋商采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

项目概况: 《淮安市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制（二次）JSZC-320800-CSGL-C2025-0002 的潜在供应商应在淮安市小康城2区11号楼获取采购文件，并于2025-06-09 14:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320800-CSGL-C2025-0002

（二）项目名称：《淮安市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制（二次）

（三）采购方式：竞争性磋商

（四）预算金额：100万元

（五）最高限价：100万元，报价不得超过最高限价，否则作废标处理。

（六）采购需求：《淮安市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制（二次），具体详见磋商文件第五章。

（七）合同履行期限：合同签订后至2026年2月底。

（八）本项目不接受联合体竞争性磋商。

二、申请人的资格要求:

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、供应商提供下列材料之一:

（1）供应商提供法定代表人资格证明（必须提供，格式按照示范格式一）和法定代表人身份证（原件扫描件并加盖供应商公章）；

（2）供应商提供授权委托书（必须提供，格式按照示范格式二） 和受托人身份证（原件扫描件并加盖供应商公章）。

2、提供有效的营业执照或事业单位法人证书（原件扫描件并加盖供应商公章，必须提供）。

3、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书（格式详见示范格式三）。

4、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可）：（1）《中小企业声明函》（详见示范格式四）；（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（文件加盖公章）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为  %，其中小微企业所占比例应为  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为  %，其中小微企业所占比例应为  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第34项。

4、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业 。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、线上获取采购文件

时间：2025年5月29日下午14点00分-2025年6月06日下午17点30分（北京时间，法定节假日除外）。

地点：630403687@qq.com

方式：网络报名，报名需提供磋商确认函（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或其授权委托代理人身份证复印件（加盖公章）、法人证明或授权委托书（加盖公章）。

售价:400.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-06-09 14:30（北京时间）

地点：淮安市小康城2区11号楼二楼会议室。

五、开启

时间：2025-06-09 14:30 （北京时间）

地点：淮安市小康城2区11号楼二楼会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

无

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：淮安市发展和改革委员会

地    址：淮安市翔宇南道1号

联 系 人：许女士

联系电话：13915111667

2.采购代理机构信息

名    称：江苏沧盛咨询管理有限公司

地　　址：淮安市小康城2区11号楼

联 系 人：张女士

联系电话：18360705040

3.项目联系方式

联 系 人：张女士

联系电话：18360705040

第二章   供应商须知

- 一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人（采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理费按照成交合同价的0.14%计算(不含评审费），由成交单位领取成交通知书时缴纳。

- 二、磋商文件

5.磋商文件由以下部分组成：

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件格式

6.磋商文件的澄清

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在磋商截止时间五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人（采购代理），采购人（采购代理）对磋商截止时间五日前收到的任何澄清要求予以答复。由于供应商所留联系方式有问题而导致采购人（采购代理）无法通知的，其责任由供应商自行承担。

7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商时间前，采购人（代理机构）可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对磋商文件的修改将在江苏省政府采购网、淮安市政府采购网进行公告，【同时通知所有已发送《供应商参与磋商确认函》的供应商。由于供应商所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由供应商自行承担。】更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人（代理机构）有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

- 三、响应文件的编制

8．响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.响应文件的构成

9.1磋商供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件格式”中的要求进行编写。

9.2供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件目录。

10.磋商报价

10.1本项目为固定总价报价，供应商需踏勘现场，供应商的报价应包含完成全部服务工作内容和因完成该项服务工作所需的一切费用以及项目实施过程中应预见和不可预见的费用。包括完成本服务项目所需的软件使用、设备使用、交通、运输、伙食费、住宿费、人员培训、保险、验收、税金、管理费、利润等与本项目实施相关的全部费用，采购人不再为本项目支付其它任何费用。

10.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.3采购人（代理机构）不接受备选的方案或有选择的报价。

10.4磋商报价应以人民币为货币单位。

11.技术要求响应偏离（本项目不涉及）

11.1供应商应对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则将被拒绝。

12.服务承诺

12.1供应商的服务承诺应按不低于磋商文件中服务要求的标准。

13.证明供应商资格的文件

13.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合磋商文件规定的文件。

13.2供应商除必须具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

14.磋商保证金

本项目无需缴纳磋商保证金。

15.磋商有效期

15.1磋商有效期为从磋商之日起计算的六十日历天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人（代理机构）于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.响应文件的签署

16.1供应商应严格按照供应商须知第9条的要求，编制一式三份响应文件（包括一份正本和二份副本），每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦“正本”和“副本”不符，以正本为准。

16.2响应文件正本中，除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提供原件，文字材料需打印。响应文件的正本须经供应商法定代表人或其委托受托人签字（用不褪色墨水书写）和加盖供应商公章。本磋商文件所表述的公章是指法定名称印章，不包括合同专用章、业务专用章等形式的业务专用章。

16.3 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其委托受托人签字。

- 四、响应文件的递交

- 17.响应文件的密封及标记

- 17.1供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

- 17.2信封（箱）封面注明项目名称、项目编号。

- 17.3信封（箱）上应写明供应商名称和地址以及邮政编码，以便如果响应文件被宣布为“迟到”时，能原封退回。

- 18.响应文件接收截止时间

- 18.1采购人收到响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

- 18.2采购人可以按磋商文件规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19.迟交的响应文件

- 19.1采购人将拒绝接收在响应文件接收截止时间后收到的任何响应文件。

- 20.响应文件的修改和撤回

- 20.1供应商在响应文件接收截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改和撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

- 20.2响应文件接收截止时间之后，响应文件不得撤回。

- 五、磋商与评审

20.磋商组织

20.1采购人将在磋商邀请中规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。采购人、供应商应委派代表准时参加，参加磋商的供应商代表需签名以证明其出席。

20.2磋商工作由采购人（代理机构）负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

20.2.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

20.2.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

20.2.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

21.磋商程序

21.1响应文件的资格审查

21.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

21.1.1.1资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

21.1.1.2在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

21.1.1.3响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

21.2响应文件的符合性审查

21.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

21.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了采购人的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

21.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。

21.3响应文件的澄清

21.3.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

21.3.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面答复必须由供应商法定代表人或其委托受托人签署，并作为响应文件的补充。

21.3.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

21.4未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

21.5接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

21.6磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加磋商供应商试图向采购人（代理机构）和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

21.7对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

21.8磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，要求其在规定时间内提交最后报价。

21.9磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的磋商供应商在规定的时间内进行两次或两次以上的磋商报价。报价只能低于或等于上轮报价（在保证同等服务、质量不变情况下，如高于上轮报价则视同放弃本轮报价）磋商供应商必须在规定时间内进行报价（最终报价将作为评审的依据）

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

22.评审方法和评审标准

22.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

22.2评审标准：见本磋商文件第三章规定。

23.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理：

23.1响应文件未按照磋商文件规定要求签署、盖章的。

23.2经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的。

23.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

23.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

23.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

23.6相应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

23.7其他法律法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

23.8经查实提供虚假材料谋取成交的；

23.9未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.出现下列情形之一的，磋商终止：

24.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

24.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.3评标委员会认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

24.4供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

24.5因重大变故，采购任务取消的。

24.6至开标时间截止递交响应文件的供应商不足3家的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。

25.推荐成交候选供应商

25.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

25.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

25.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人（代理机构）修改磋商文件后重新组织采购活动。

26.磋商过程保密

26.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

26.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

26.3磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

- 六、确定成交及签订合同

27.确定成交供应商

27.1磋商小组对实质上响应磋商文件要求的参加磋商的供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名成交候选供应商。

27.2成交结果将在江苏省政府采购网、淮安市政府采购网进行公告。

27.3采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

27.4成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人（代理机构）将取消其成交候选人资格。

28.成交通知书

28.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，代理机构将通知成交供应商，成交供应商在接到代理机构通知后五个工作日内必须到代理机构处领取成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

28.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

29.履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金。

30.签订合同

30.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

30.2成交供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同，将按规定进行处理。

30.3如果成交供应商没有按照28条或30条的规定去做，采购人可报财政部门取消其成交资格，在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选供应商，或重新采购。

31、标的物的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 七、质疑处理

32.质疑处理

32.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函的原件邮寄至采购人（采购代理）。未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。

32.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

32.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

32.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

32.5质疑函必须按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定，参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人（代理机构）有权不予受理。

32.6质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人（代理机构）不予受理。

（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

32.7采购人（代理机构）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人（代理机构）将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人（代理机构）有权不予受理。

32.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人（代理机构）将在七个工作日内以书面形式作出答复。答复的内容不涉及商业秘密。采购人和采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

32.9供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请财政监管部门对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

33.投诉

33.1质疑人对采购人和采购代理机构的答复不满意，或采购人和采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级监管部门投诉。

- 八、政府采购政策功能落实

34.政策功能落实

34.1小微型企业价格扣除

34.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

34.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

34.2联合体及分包

34.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

34.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

34.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

34.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

34.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

34.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（文件中加盖出具单位公章）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

34.6对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的，不重复享受政策。

35.节能、环保政策（本项目不涉及）

35.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

35.2节能产品

本项目（采购产品）被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

35.3环保产品本项目（采购产品）中投标产品被列入“环境标志产品品目清单”，实行优先采购。

35.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书复印件加盖公章，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

35.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

36．政府绿色采购（本项目不涉及）

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

36.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

36.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。

36.3本项目中如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

37.政府采购履约资金扶持政策

37.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

37.2有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，并按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

三、评审方法与评审标准（本评标标准的总分为100分）

具体标准：

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 价格评分（10分） | 满足谈判文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价／最后报价)×10（保留二位小数）。 注：评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。 特别说明：本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。参与评审的投标报价是指价格扣除后的投标报价。 |
| 项目团队人员 （23分） | 1.拟派项目负责人具备正高级专业技术职称的得4分，具备副高级专业技术职称的得2分； 2.拟派项目组成员主持省级重点课题、获得省部级奖项，获得三等奖，每有一项得2分，最高得4分；获得二等奖及以上，每有一项得3分，最高得9分。（同一项目不重复计分） 3.拟派项目组成员（项目负责人除外）中具备正高级专业技术职称的，每有一人得2分，满分6分； （提供相关证书，课题立项证明或合同或委托书或获奖证书等证明材料复印件，加盖供应商公章。） |
| 业绩评价（17分） | 2020年1月1日至今，供应商承担过地方类似规划课题研究项目，属于县级的，每一项得1分，最高得3分；属于地市级的，有一项得2分，最高得6分；属于省级的，有一项得4分，最高得8分。 （提供相应项目的合同或委托书或获奖证书等相关证明文件，同一业绩不重复计分，以最高奖项计算。） |
| 技术方案（50分） | （1）根据供应商制定的项目整体方案，包括项目需求理解、重点难点把握、技术路线等进行综合评分（18分）： 方案符合实际情况、整体规划合理可行、理解透彻、完全响应需求，得18分； 方案较符合实际情况、整体规划较合理可行、理解较透彻、较响应需求，得14分； 方案较符合实际情况、整体规划一般、理解一般、响应需求一般，得10分； 基本合理、描述简单，得6分； 具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度或不提供不得分。 （2）根据供应商对整体研究框架、主要研究内容等进行综合评分（12分）： 目标明确、内容完整、合理可行，得12分； 目标较明确、内容较完整、较合理可行，得9分； 目标一般、内容一般、合理性一般，得6分； 基本合理、描述简单，得3分； 具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度或不提供不得分。 （3）根据供应商对项目进度安排进行综合评分（12分）： 项目进度安排考虑全面、流程清晰、切实可行，得12分； 项目进度安排考虑较全面、流程较清晰、较切实可行，得9分； 项目进度安排考虑一般、流程一般、可行性一般，得6分； 基本合理、描述简单，得3分； 具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度或不提供不得分。 （4）根据供应商对项目技术质量保障等方面进行综合评分（8分）： 方案符合实际情况且合理可行，得8分； 较全面、合理、描述较为详细，得6分； 基本合理、描述基本详细，得4分； 存在不合理、描述略有欠缺，得2分； 具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度或不提供不得分。 |

注：供应商按上述要求如实提供相关证明材料，如未按要求提供或提供资料不全，则与之相关的评分项不予计分。供应商提供的证明材料必须清晰有效并加盖供应商公章，如因材料模糊不清磋商小组无法辨认导致不得分的，其责任由供应商自行承担。

第四章  合同格式及条款

- 政府采购合同

项目名称： 《淮安市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制

甲   方：         淮安市发展和改革委员会

乙   方：

签 订 地：

签订时间：             年    月   日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经淮安市发展和改革委员会(以下简称：甲方)和                (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同；

1.1.2成交通知书；

1.1.3投标文件；

1.1.4采购文件；

1.1.5其他相关采购文件。

- 1.2标的及合同价款

1.2.1标的名称：《淮安市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制

1.2.2本合同总价为：¥          元 (大写：          人民币)。乙方须承担本项目调研、社会调查、考察、专家咨询论证、成果印刷、宣传发布等环节实际产生费用。除中标价外，甲方不再支付其他任何费用。

- 1.3付款方式和发票开具方式

1.3.1付款方式：见结算方式；

1.3.2发票开具方式：根据甲方财务规定另行约定；

- 1.4标的服务期限、地点和方式

1.4.1交付期限：2025年7月底前提交《淮安市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》框架；

2025年9月底前提交《淮安市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》初稿，同时形成《淮安市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要总结评估报告》；

2025年11月底前完成《淮安市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》专家论证；

2025年12月底前提交《淮安市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》审议稿。

2026年2月底前，根据淮安市人代会审议意见，修改、校核《淮安市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，完成全部编制工作。

要求结构要件完整、资料真实可靠、观点清晰准确、文字表达精炼、图表专栏并重，充分体现规划编制的政治性、科学性、有效性；编制成果应全面衔接国家战略布局和省重大决策要求，符合国家现行有关标准规定和采购文件的具体要求，需贴合淮安发展实际，提出的未来发展目标和措施须具有明确性和可行性，最终成果通过市政府常务会、市委常委会、市人代会审议。

项目成果技术要求、成果形式及交付方式等按照甲方要求执行。

1.4.2交付地点：江苏淮安

1.4.3交付方式：提交《淮安市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要总结评估报告》《淮安市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》电子文档及图件（PDF、WORD格式）。乙方必须完全按照国家法律法规、甲方采购文件的要求、乙方投标(响应)文件承诺等相关要求履行合同。

- 1.4.4结算方式和付款条件：

- 采用分期付款方式，具体为：乙方按照招标文件和合同的要求提供服务，经甲方验收合格后，分2期支付。通过专家论证、形成审议稿后，甲方支付合同价50%；通过人代会审议、编制工作全部结束后，甲方付清余款。

- 1.5违约责任

1.5.1除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为或者欺诈行为的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.5.2任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.5.3除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.5.4由于乙方原因导致乙方未按合同约定期限提交、完成研究成果的，每逾期一天，减免甲方应付咨询服务费的1‰作为违约金。非因乙方原因导致乙方未按合同约定提交、完成研究成果的，则甲方须按合同约定支付款项，已支付报酬不得追回。如因乙方原因导致未向甲方提交研究成果报告或研究成果报告未通过专家评审的，乙方应向甲方退还全部已收费用；如果给甲方造成损失的，还应赔偿甲方实际损失。

1.5.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.6合同争议的解决

- 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以将争议提交淮安市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决。

- 1.7合同生效

- 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字）：        法定代表人或授权代表(签字)：

联系人：                             联系人：

联系电话：                           联系电话：

约定送达地址：                       约定送达地址：

第五章  项目采购需求

一、采购内容及服务要求

1.项目名称：《淮安市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制

2.采购价格：采购限价100万元

3.规划编制内容及范围：

深入贯彻党中央、省委和淮安市委 “十五五”规划《建议》，认真落实国家和省、市“十五五”规划编制工作部署要求，有序开展规划纲要编制工作。重点围绕以下几个方面的工作：一是全面总结“十四五”淮安经济社会发展取得的主要成就、重点任务完成情况；二是客观评估淮安发展所处阶段的优势和不足，找准短板和弱项，深入剖析深层次原因；三是准确研判淮安所处的战略定位和所处阶段，深入解读淮安编制“十五五”规划的总体背景、阶段性特征，谋划全市未来发展；四是研究论证提出“十五五”时期淮安经济社会发展的战略目标、指标体系、核心任务及创新举措；五是研究分析淮安“十五五”发展迫切需要改进和提升的领域，高站位谋划一批淮安“十五五”时期具有引领性、全局性的重点任务、重大工程项目和重大政策措施。

4.规划编制要求：

符合国家和省、市“十五五”规划编制有关规定要求。

（1）项目交付成果主要包括：《淮安市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要总结评估报告》；《淮安市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》；阶段性汇报稿、图件、专栏和附件等其他基础资料。

项目结束日期应交付以上资料，并满足以下要求：成果内容须符合前述服务内容等规定；成果文本必须做到思路清晰、结构合理、重点突出、内容完整、切合淮安发展实际；研究过程中涉及的重要过程性资料作为成果附件。

（2）技术服务质量要求：编制成果达到国家和省、市“十五五”规划编制有关规定要求，并通过专家论证和人代会审议。

5.成果要求：

2025年7月底前提交《淮安市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》框架；

2025年9月底前提交《淮安市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》初稿，同时形成《淮安市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要总结评估报告》；

2025年11月底前完成《淮安市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》专家论证；

2025年12月底前提交《淮安市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》审议稿。

2026年2月底前，根据市人代会审议意见，修改、校核《淮安市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，完成全部编制工作。

要求结构要件完整、资料真实可靠、观点清晰准确、文字表达精炼、图表专栏并重，充分体现规划编制的政治性、科学性、有效性；编制成果应全面衔接国家战略布局和省重大决策要求，符合国家现行有关标准规定和采购文件的具体要求，需贴合淮安发展实际，提出的未来发展目标和措施须具有明确性和可行性，最终成果通过市政府常务会、市委常委会、市人代会审议。

成果交付：

提交《淮安市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要总结评估报告》、《淮安市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》电子文档及图件（PDF、WORD格式）。

二、服务期限和地点

服务期限：合同签订后至2026年2月底。

地点：由采购人指定地点。

付款方式

采用分期付款方式，具体为：乙方按照招标文件和合同的要求提供服务，经甲方验收合格后，分2期支付。通过专家论证、形成审议稿后，甲方支付合同价50%；通过人代会审议、编制工作全部结束后，甲方付清余款。

第六章   响  应  文  件

项目名称:

项目编号:

供应商名称 ：（加盖公章）

二〇二五年    月    日

一、磋商函

致：（采购人）

关于         采购项目（项目编号:   ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表      （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

- 1.按磋商文件规定的各项要求，我方愿以磋商报价为人民币（大写：  ）（￥   元）的磋商总价，按磋商文件的规定要求提供所需货物和服务。

2.我们接受磋商文件的所有的条款和规定。

3.我们同意按照磋商文件第一章“供应商须知”的规定，本响应文件的有效期为从开标之日期起计算的六十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4.我们已详细审查全部磋商文件，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.我们愿意提供采购单位在磋商文件中要求的所有资料并配合采购方对该等资料的真实性进行验证。

6.我们愿意遵守响应文件中所列的收费标准。

7.我们承诺该响应文件在被接受后至合同履行结束并通过项目验收的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

供应商名称（公章）：

地址：

电话：

法定代表人（委托受托人）签字或盖章：

日期：

注：请各位供应商准备多份空白盖章的磋商函，以备最终报价使用。

二、报价一览表（总价）

投标人全称（公章）：供应商名称

项目名称：项目名称

项目编号：项目编号

分包号：分包号

| 投标服务名称 | 报价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |

年  月  日

三、人员配备表

| 序号 | 姓名 | 岗位名称 | 性别 | 年龄 | 学历 | 证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

供应商:         （公章）

法定代表人: （签字或盖章）

日期:   年  月  日

四、服务承诺（格式自拟、加盖公章）

五、资质审查时供应商必须提供的资格证明文件

1、磋商供应商提供下列材料之一：

（1）磋商供应商提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式按照第六章示范格式一要求）和法定代表人身份证（复印件并加盖磋商供应商公章，原件带至磋商现场备查）；

（2）磋商供应商提供授权委托书（原件、必须提供，格式按照第六章示范格式二要求）和受托人身份证（复印件并加盖磋商供应商公章，原件带至磋商现场备查）。

2、供应商提供下列材料之一:

A.供应商为企业的:

（1）提供营业执照（三证合一）（复印件并加盖供应商公章， 必须提供）。

B.供应商为事业单位的:

（1）提供事业法人证书（复印件并加盖供应商公章， 必须提供）。

3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）

4、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四并加盖供应商公章）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五并加盖供应商公章）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖出具单位公章的扫描件并加盖供应商公章）。

5、拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（须在响应文件中提交书面承诺及网上截图，必须提供）

注:

1、上述是采购人或采购代理机构组织磋商小组对磋商供应商资质审查时，磋商供应商必须按要求提供资格证明文件，如磋商供应商未能提供上述资格证明文件以及磋商供应商资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

2、磋商供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人或采购代理机构及采购人保留对磋商供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现磋商供应商提供虚假资格证明材料，采购人或采购代理机构将对其进行严肃处理。

六、综合评分时供应商需提供的证明文件

（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

七、供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由供应商自定，加盖供应商公章）

八、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:       性别:       年龄:       职务:

系（供应商单位名称）的法定代表人。为参与        项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商:（公章）

日期:       年     月     日

注:供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖供应商公章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致   （采购人）    :

本授权书宣告:

委托方:     地址:

法定代表人:

受托人:姓名:     性别:    出生日期:年月日

所在单位:   职务:

身份证:     联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加        组织的（项目编号:           ）          采购项目的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

供应商: （公章）

日期:       年     月     日

注:供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖供应商公章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书

致:  （采购人）

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:       ）     采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下承诺：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

6.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系；

7.我方没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

8.参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站或“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

9、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件；

10、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门做出的任何处罚。

承诺人: （公章）

日期:     年   月    日

示范格式四

企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （公章）

法定代表人:（签字或盖章）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称）的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:     （公章）

法定代表人:（签字或盖章）

日期:       年     月     日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。