## 结算
句容市财政投资评审中心政府投资项目协审单位结算评审质量检查评分表（本评分表满分为100分）
项目名称： 建设单位：
协审单位： 送 审 价：
初 审 价： 审 定 价：
初审净核减率： 终审净核减率： 初审与终审净核减率之差：
一 | 服务承诺 | 30 | 得分 | 扣分事项 | 备注
1 | 协审方案是否与项目实际情况一致且可行性高（0-5分） | 5
2 | 协审单位内部审核机制是否建立，协审方案能体现出项目造价或投资控制管理复核机制、审核层次（0-4分） | 4
3 | 协审组员配置是否与投标方案一致，包含人员和具体专业（0-7分） | 7
4 | 协审单位是否按照协审方案约定的时间出具评审报告征求意见稿和评审报告（0-4分） | 4
5 | 项目评审期间评审人员是否坐班且严格执行评审中心作息制度（0-5分） | 5
6 | 协审单位及评审人员配合评审中心工作情况（0-5分） | 5
二 | 执业质量方面 | 55
1 | 现场踏勘记录是否完整且真实（0-5分） | 5
2 | 协审日志是否严格执行（0-5分） | 5
3 | 对发现的问题有无向建设单位发联系单，提出意见和建议(2分。是得满分，有问题未提出每次扣1分，无问题不扣分） | 2
4 | 重大（重要）事项（金额增加或减少超过30万元或比例达到7%及以上的）是否及时报备（3分。少报一次扣1分） | 3
5 | 初审：评审中心组长复核情况（15分。抽查发现取费、人工材料调差、清单漏项、清单量计算错误、定额套用错误、合同合规性等每发现一处扣1分，依此类推。 | 15
6 | 审定：评审中心组长复核情况（15分。抽查发现取费、人工材料调差、清单漏项、清单量计算错误、定额套用错误、合同合规性等每发现一处扣1分，依此类推。 | 15
7 | 初审价与审定价之间差7%以内的得满分；初审价与审定价之间差7%（含）以上每增加1%扣2分（插值法）。 | 10
三 | 出具评审报告 | 15
1 | 是否根据相关文件要求完整、正确填写评审报告格式和数据（0-5分） | 5
2 | 是否按协审方案时间出具协审报告（0-5分） | 5
3 | 对项目送审资料、协审底稿等重要资料保存不完整或遗失的，扣减考核分5分，反之不扣分 | 5
五 | 执业评价方面 | 5
四 | 加分事项
1 | 对提出加强、完善我市政府投资项目管理有益的意见和建议并被有关部门采用的（每采用一条加10分）
2 | 收到建设（代建）单位书面肯定、表扬的（加5分，每项目最多一次）
3 | 协审中发现违法违纪线索及时报告并经查实的（加5分）
五 | 扣分事项
1 | 组长审定复核阶段发现误差金额100万元-300万元的，扣2分，误差金额300万元-500万元的，扣3分，误差500万元以上的，扣5分。
2 | 未经批准私自向项目建设单位、施工单位收取任何评审费用的，扣5分。
3 | 协审单位及其从业人员隐瞒发现问题，与建设、施工单位串通弄虚作假，评审中有显失公正行为或应回避而未回避的，扣5分。
4 | 拒绝接受业务委托；未经同意将委托业务转包或分包其他单位或个人的，扣5分。
5 | 未经许可擅自透露评审情况，向外泄露保密信息，遗失需妥善保管资料的造成损失的，扣5分。
6 | 项目建设过程中或协审结束后，若收到建设单位等有关单位书面投诉（反映）并查实的，扣5分。
7 | 评审记录与核对记录事项不符的，扣5分。
备注1 | 考核结果的应用： （一）考核总得分90分（含）以上为优秀，全额支付评审费用。 （二）考核总得分80（含）-90（不含）以上为良好，按9.5折支付评审费用。 （三）考核总得分60（含）-80分为合格，其中70（含）-80分，按8.5折支付评审费用。；60（含）-70（不含）分，按7.5折支付评审费用。 （四）考核总得分60（不含）分以下为不合格，不予支付本次协审费用；累计两次不合格的，1年内不得参与政府投资项目的协审工作；累计三次不合格的，2年内不得参与政府投资项目的协审工作。
备注2 | 市审计局复审情况： （一）结算复审在3%至4%以内的扣减30%的原计费报酬。 （二）偏差4%至5%以内的扣减50%的原计费报酬。 （三）偏差大于5%的扣除全部原计费报酬，且中介机构及该项目评审人员3年不得参与本市政府投资项目评审类业务。
最终得分：
其他需要说明的问题：
| 协审单位负责人签名： |  |  | 主审签名：
| 组长签名： |  |  | 评审中心主任签名：
| 分管局长签名： |  |  | 日期：