招　标　文　件

项目名称：连云港市知识产权保护中心知识产权文化宣传教育基地项目（专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320700-ZRZB-G2025-0010

江苏卓睿工程咨询管理有限公司

2025年12月

目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	4

第三章  合同文本	21

第四章  采购需求	26

第五章  评标方法与评标标准	35

第六章  投标文件格式	40

第一章  投标邀请

受连云港市知识产权保护中心的委托，江苏卓睿工程咨询管理有限公司就连云港市知识产权保护中心知识产权文化宣传教育基地项目（专门面向中小企业）（JSZC-320700-ZRZB-G2025-0010）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港市知识产权保护中心知识产权文化宣传教育基地招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年01月06日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-ZRZB-G2025-0010

项目名称：连云港市知识产权保护中心知识产权文化宣传教育基地项目（专门面向中小企业）

预算金额：90万元

最高限价：90万元，报价超过最高限价的，投标无效。

采购方式：公开招标

采购需求：市知识产权保护中心拟对原一楼“知识产权协同保护一站式服务平台”部分区域(约400平方米)进行展示宣传功能拓展，实施知识产权文化宣传教育基地项目，二楼办公区域广告文化氛围整体协调统一。项目主要需求包括:①、场所布局和宣传展示方案设计;②、按设计方案进行场所改造和布展制作安装；③、多媒体展示和互动展区数字内容的设计开发、调试。旨在打造集知识产权文化宣传、成果展示、科普教育、互动体验和公共服务于一体的综合性宣传教育平台。具体要求详见第四章项目需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：设计方案经甲方确认后90日历天完成施工等本项目的全部工程，并通过采购人组织的专家验收

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46 号)、苏财购[2022]45号，本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子响应文件中。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年01月06日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市知识产权保护中心

地    址：连云港市经济开发区花果山大道567号中华药港4号楼二层

联 系 人：程先生

联系电话：0518-85588617

2.采购代理机构信息

名    称：江苏卓睿工程咨询管理有限公司

地    址：连云港市海州区龙河南路46号万佳商务A座304

联 系 人：李工

联系电话：18795569115

第二章  投标人须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏卓睿工程咨询管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和代理机构不收取标书工本费。

4.3中标服务费：执行“苏政采协【2024】20号文”收费标准下浮20%计取；此费用最终由中标人在领取中标通知书前一次性向采购代理机构支付，投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9.投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13.投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16.投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17.投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，代理机构于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18.电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19.投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20.投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22.开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

23.评标委员会

23.1 开标后，代理机构将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.1.3政府采购异常低价审查：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响，或者投标人的商务技术部分得分畸低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标（响应）审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）投标人未通过符合性审查的。

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（11）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（12）其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28.确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.履约保证金

30.1本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31.签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34.询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知其向采购人提出。

35.质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36.质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

九、政府采购政策功能

38.促进中小企业发展

38.1根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据《通知》规定，该划型标准适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

38.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.3 参加政府采购活动的供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的应当提供的材料：

（1）供应商为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 竞争性磋商响应文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 竞争性磋商响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

39.支持绿色发展

39.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

40.政府采购需求标准

40.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

布展项目合同

发包方：                                           (以下简称甲方)

承包方：                                           (以下简称乙方)

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关配套文件、有关法规和招标文件的规定，结合本项目的具体情况，双方达成如下合同。

一  概  述

第一条  项目概况

1、项目名称：

2、项目地点：

3、布展面积：

4、承包范围：                               。

项目主要需求包括:①、场所布局和宣传展示方案设计;②、按设计方案进行场所改造和布展制作安装；③、多媒体展示和互动展区数字内容的设计开发、调试。旨在打造集知识产权文化宣传、成果展示、科普教育、互动体验和公共服务于一体的综合性宣传教育平台。

项目展示内容主要包括：①.知识产权文化普及宣传区域，展示知识产权发展历程；②.连云港市知识产权工作成果介绍和展示区域；③.我市地理标志、中华老字号、知名商标等展示区域，以文字介绍及实物展示全方位展现连云港丰富的品牌资源；④.创新成果宣传和实物展示区域，以图文和实物相结合方式展示我市科技创新成果；⑤.沉浸式知识产权科普互动区域，运用多媒体互动等方式向参观者普及知识产权知识。⑥.科普教育培训区，优化中心培训室等中心公共服务区服务功能，增加知识产权文化氛围和科普宣传。

5、承包方式：承包人完成整个项目的设计、布展等工作范围内的所有工作内容，并对项目质量、项目安全负责。

6、质量等级： 合格

7、合同价款：本项目合同价格为人民币       万元，人民币（大写）            。本合同为固定单价合同。

第二条  词语含义

在本合同中，下列词语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义：

1、合同：是指甲方和乙方为实施本项目而达成的明确相互权利和义务关系的约定。包括合同条款、协议条款以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。

2、协议条款：是指结合具体项目，除合同条款外，经发包方和承包方协议达成一致意见的条款。

3、发包方(简称甲方)：合同条款约定的具有项目发包主体资格和支付项目价款能力的当事人。

4、承包方(简称乙方)：合同条款约定的具有项目承包主体资格并被甲方接受的当事人。

5、甲方驻现场代表(简称甲方代表)：甲方在合同条款内指定的履行合同的负责人。

6、乙方驻现场代表(简称乙方代表)：乙方在合同条款内指定的履行合同的负责人。

7、社会监理：甲方委托具备法定资格的项目建设监理单位对项目进行的监理。

8、总监理项目师：项目建设监理单位委派的监理总负责人。

9、设计单位：由中标单位提供符合其资质规定和项目要求的设计。

10、项目：是指为使展厅内外空间达到预期的展览环境氛围和展览质量要求，使用各类材料对建筑物内部进行修饰处理和完成设备采购、展品购置和制作、艺术品创作（含多媒体设备采购、安装、内容创作、调试等）、安装布置等最终达到充分满足甲方展览设计和观众体验需求的全过程。

11、项目造价管理部门：上级行政主管部门或其授权的建设项目造价管理部门。

12、项目质量监督部门：建设行政主管部门或其授权的建设项目质量监督机构。

13、合同价款：甲、乙双方在合同条款内约定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部内容的价款总额。采购项目的合同价款为中标价格。

14、追加合同价款：在布展中发生的、经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

15、费用:甲方在合同价款之外需要直接支付的开支或乙方应承担的开支。

16、布展时间：合同条款约定的、按总日历天数(包括一切法定节假日在内)计算的总天数。

17、开始日期：合同条款约定的绝对或相对的项目开始日期。

18、完成日期：合同条款约定的绝对或相对的项目完成日期。

19、图纸：乙方提供，经甲方代表批准，乙方用以布展的所有图纸(包括说明和有关资料)。

20、分段或分部项目：协议条款约定构成全部项目的任何分段或分部项目。

21、项目布展工作内容（或要求）：施工图纸、设备清单及采购项目量清单，采购项目工作量清单=采购图纸+技术规范及要求。

22、书面形式：根据合同发生的手写、打印、复写、印刷的各种通知、证明、证书、签证、协议、备忘录、函件及经过确认的会议纪要、电报、电传等。

23、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲方责任造成的爆炸、火灾，以及合同条款约定的洪水、地震等自然灾害。

第三条  合同文件及解释顺序

合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

(1) 协议书

(2）中标通知书；

(3）投标书；

(4）合同专用条款；

(5）合同通用条款；

(6）竞争性磋商文件；

(7) 标准、规范及有关技术文件；

(8) 图纸；

(9）其他合同文件。

当合同文件出现含糊不清或不一致时，由双方协商解决，协商不成时，按合同条款约定的办法解决。

第四条  合同文件使用语言文字、标准和适用法律合同文件使用汉语书写、解释和说明。

布展中必须使用中华人民共和国国家标准、规范。没有国家标准、规范时，有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用江苏省标准、规范。

国内没有相应标准、规范时，乙方应按合同约定的时间和要求提出布展工艺，经甲方代表和监理单位批准后执行。

适用于合同文件的法律是中华人民共和国国家的法律、法规(含地方法规)，及相关规章。

第五条  图纸

甲方在合同签订后数日内向乙方提供布展图纸光盘1套。

乙方未经甲方书面同意，不得将本项目图纸转给第三人。项目质量保修期满后，除乙方存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给甲方。

乙方应在布展现场保留一套完整图纸，供项目师及有关人员进行项目检查时使用。

二  双方一般责任

第六条  监理师

1、本项目实行项目监理，监理单位为：               ，监理内容及监理权限在监理合同中已明确，甲方以书面形式通知乙方。

2、项目监理单位委派的监理在本合同中称监理师，姓名：    。监理师按合同约定行使职权，甲方要求监理师在行使某些职权前须征得甲方批准的，监理师应征得甲方批准。

3、合同履行中，如发生影响甲乙双方权利或义务的事件时，负责监理的监理师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对监理师的处理有异议时，按本合同条款关于争议的约定处理。

4、除合同内有明确约定或经甲方同意外，负责监理的监理师无权解除本合同约定的甲方的任何权利与义务。

第七条  监理师的委派和指令

1、监理师可委派监理师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知乙方，负责监理的监理师还应将委派和撤回通知甲方。委派书和撤回通知作为本合同附件。

监理师代表在监理师授权范围内向甲方发出的任何书面形式的函件，与监理师发出的函件具有同等效力。乙方对监理师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交监理师，监理师应进行确认。监理师代表发出指令有失误时，监理师应进行纠正。

除监理师或监理师代表外，甲方派驻工地的其他人员均无权向乙方发出任何指令。

2、监理师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，监理师可发出口头指令，并在24小时内给予确认，乙方对监理师的指令应予执行。监理师不能及时给予书面确认的，乙方应于监理师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。监理师在乙方提出确认要求后24小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

乙方认为监理师指令不合理，应在收到指令后24小时内向监理师提出修改指令的书面报告，监理师在收到乙方报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知乙方。紧急情况下，监理师要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但监理师决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给乙方造成的损失由甲方承担，延误时间相应顺延。

本款规定同样适用于监理师代表发出的指令、通知。

3、监理师应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于监理师未按合同约定履行义务造成工期延误，甲方应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

4、如需更换监理师，甲方应至少提前7天以书面形式通知乙方，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

第八条  项目经理（项目负责人）

1、项目经理（项目负责人）：       。

2、乙方依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交监理师，监理师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

3、项目经理按甲方认可的布展组织设计和监理师依据合同发出的指令组织布展。在情况紧急且无法与监理师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和项目、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向监理师送交报告。责任在甲方或第三人，由甲方承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用，不顺延工期。

4、乙方如需更换项目经理，应提前3天以书面形式通知甲方，并征得甲方书面同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

5、甲方有权要求更换其认为不称职的项目经理。

第九条  甲方工作

1、甲方应按时完成以下工作：

(1)将布展所需水、电、电讯线路从布展场地外部接至双方约定地点，保证布展期间的需要；

(2)办理布展许可证及其他布展所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通等的申请批准手续(证明乙方自身资质的证件除外)；

(3) 确定水准点与控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验；

(4) 向乙方进行设计交底和对图纸进行会审；

(5) 协调处理与建筑总包相应关系；

(6) 甲方应实施的其他工作。

2、经双方约定，甲方可以将前款部分工作委托乙方办理，甲方予以配合。

第十条  乙方工作

1、乙方应按时完成以下工作:

(1) 根据甲方要求，在其等级和业务允许的范围内，按照国家和江苏省有关建设项目布展管理规定、规范、标准和磋商文件要求及投标文件承诺，保质保量保预算按期完成本项目的设备采购、艺术品创作和布展、做好保护性拆除部分设备的再利用工作（再利用部分设备清单如有，详见合同附件）、对展柜、雕塑、灯具、设备等可重复利用的货物提供搬运及安装服务；

(2) 向监理师提供季、月、周项目计划及相应进度统计报表；

(3) 根据项目需要，提供和维修非夜间布展使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

(4) 遵守政府有关主管部门对布展场地交通、布展噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；

(5) 已竣工项目未交付甲方之前，乙方负责已完项目的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复；

(6) 做好布展场地地下管线和邻近建筑物、树木的保护工作；

(7) 保证布展场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交付前清理现场达到甲方约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

(8) 对专业分包单位的安全、进度、质量的总包管理，付款审核。

(9)乙方应实施的其他工作。

2、项目管理的要求

(1)本项目发包范围内的布展项目，未经甲方同意，不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。非主体或非关键部分允许委托有相应资质和能力的第三方单位进行制作，但第三方制作单位的资质和能力必须经甲方审查同意后方能委托，且该非主体或非关键部分制作必须接受甲方全程监管。乙方应对委托制作的非主体或非关键部分内容和质量承担全部责任。

(2) 乙方应严格按评审论证后的二次深化设计图纸和已确认的作业技术方案组织作业，并无条件地接受采购人对作业质量的监督和管理。

(3) 乙方应保证本项目的设计负责人、设计班子主要成员、作业项目经理及相应资质的专业技术、管理人员未经采购人书面同意，乙方不得调换和撤离，并按项目进度及时到位。甲方有权要求乙方撤换工作不负责任、管理不力、贻误作业期和造成严重安全事故和项目质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至项目经理，直至甲方满意为止。如项目经理及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，甲方有权单方面终止合同。

(4) 乙方在作业期间，必须对自身及其他项目参建单位的进场材料设备、已完工的工作面进行成品保护，如有损坏，自行妥善处理；自身不能妥善处理、影响任一方项目进度的，甲方有权作出赔偿决断，费用从项目款或结算款中扣减。

(5) 乙方必须无条件配合展品展项安装的各个步骤，做好工作交界面的衔接。

(6) 乙方须做好安全文明作业措施，要求无重大人员伤亡事故。作业期间发生的人身伤亡及财产损失，由乙方承担。给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。乙方须按有关规定办理各类保险，并自行承担费用。

(7) 乙方须负责作业现场的消防安全工作，严格落实消防措施。工地现场及时清除易燃、可燃物品，配置消防器材，落实专人监护，保证现场的消防安全。

3、乙方未能履行上述各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方有关损失。

三  布展组织设计和工期

第十一条  进度计划

1、2026年  月  日前甲方配合完成二次深化设计、布展，并预验收，同时配合进行试运行直至全面验收合格。乙方应按规定的日期，将布展组织设计和项目进度计划提交监理师，监理师按双方约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

2、群体项目中单位项目分期进行布展的，乙方应按照甲方提供图纸及有关资料的时间，按单位项目编制进度计划，其具体内容双方另行约定。

3、乙方必须按监理师确认的进度计划组织布展，接受监理师对进度的检查、监督。项目实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按监理师的要求提出改进措施，经监理师确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

第十二条  布展实施及延期实施

1、乙方应当根据甲方所发出的布展开始时间上所规定的日期进场工作。乙方不能按时开始工作，应当不迟于双方约定的日期前7天，以书面形式向监理师提出合理的延期的理由和要求。监理师应当在接到延期申请后的48小时内以书面形式答复乙方。监理师在接到延期申请后48小时内不作答复，视为同意乙方要求，时间相应顺延。监理师不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期要求，不予顺延。

2、因甲方原因不能按照双方约定的日期开始布展，监理师应以书面形式通知甲方，推迟日期，相应顺延。

第十三条  暂停布展

1、监理师认为确有必要暂停布展时，应当以书面形式要求乙方暂停布展，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按监理师要求停止布展，并妥善保护已完项目。

2、乙方实施监理师作出的处理意见后，应当以书面形式提出复工要求，监理师应当在24小时内给予答复。监理师未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方书面复工要求后24小时未予答复，乙方可自行复工。

3、因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，相应顺延时间；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用并赔偿甲方损失，时间不予顺延。

第十四条  时间延误

1、因以下原因造成延误，经监理师确认，相应顺延：

(1) 甲方未能按合同约定提供图纸及布展条件；

(2) 监理师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使布展不能正常进行；

(3) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

(4) 不可抗力；

(5) 双方约定或监理师同意时间顺延的其他情况。

2、乙方在上述情况发生后3天内，就延误的时间以书面形式向监理师提出报告。监理师在收到报告后3天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延。

第十五条  项目完成

1、乙方必须按照合同约定的日期或监理师同意顺延的时间完成项目。

2、因乙方原因不能按照合同约定的日期或监理师同意顺延的时间完成的，乙方承担违约责任。

3、布展中甲方如需提前完成，双方协商一致后应签订提前完成协议，作为合同文件组成部分。提前完成协议应包括乙方为保证项目质量和安全采取的措施、甲方为提前完成提供的条件以及提前完成所需的追加合同价款等内容。

四  质量与检验

第十六条  项目质量

1、本项目涉及建筑装修和水电安装的质量核验监督工作按建设部《建设项目质量监督管理办法》及有关规定执行。布展设备布置按照国家、行业协会规定、磋商文件与业主方要求执行。

2、本项目质量双方约定达到  合格 项目质量标准。涉及装饰及水电安装质量评定等级以本项目质量监理单位评定为准并报相关单位核验备案；布展设备与艺术品创作、布置及布展效果以行业专家评定为准。因乙方原因项目质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

3、达不到双方约定质量等级的部分，监理师一经发现，可要求乙方重新制作，乙方应按监理师的要求重新制作，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担相应费用，时间不予顺延。之后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任。

4、双方对项目质量有争议，由江苏省或连云港市的项目质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

第十七条  检查和重新制作

1、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及监理师依据合同发出的指令布展，随时接受监理师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

2、项目质量达不到约定标准的部分，监理师一经发现，应要求乙方拆除和重新布展。乙方应按监理师的要求拆除和重新布展，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新布展的费用，时间不予顺延。

3、监理师的检查检验不应影响布展正常进行。如影响布展正常进行，检查检验不合格时，影响正常布展的费用由乙方承担。除此之外影响正常布展的追加合同价款由甲方承担，相应顺延时间。

4、因监理师指令失误发生的追加合同价款，由甲方承担。

第十八条  隐蔽项目和中间验收

1、项目具备隐蔽条件或达到合同约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，监理师在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续布展。验收不合格，乙方在监理师限定的时间内修改后重新验收。

2、监理师不能按时进行验收，应在验收前24小时内以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过48小时。监理师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，乙方可自行组织验收，监理师应承认验收记录。

第十九条  重新检验

无论监理师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的项目重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格后，甲方承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿乙方损失，并相应顺延时间。检验不合格，乙方承担发生的全部费用并赔偿甲方损失，时间不予顺延。

第二十条  项目设备、效果调试（多媒体、灯光、音响等）

1、双方约定需要设备、效果调试的，设备、效果调试内容应与乙方承包范围相一致。

2、项目具备单机无负荷调试条件，乙方组织调试，并应当在调试前24小时以书面形式通知监理师。通知包括调试内容、时间、地点。乙方准备调试记录，甲方根据乙方要求为调试提供必要条件。调试合格，监理师在调试记录上签字。

3、监理师不能按时参加调试，须在开始调试前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过24小时。监理师未能按以上时间提出延期要求，不参加调试，应承认调试记录。

4、项目具备联动调试条件，甲方组织人员参加调试，并在调试前48小时以书面形式通知乙方。通知包括对乙方的要求，乙方按要求做好调试准备及演示工作。调试合格，双方在调试记录上签字。

5、双方责任

(1) 由于设备制造原因调试达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，乙方负责拆降和重新安装。设备由乙方采购的，由乙方承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由甲方采购的，甲方承担上述各项追加合同价款，时间相应顺延。

(2) 由于乙方布展原因调试达不到验收要求，乙方按监理师要求重新安装和调试，并承担重新安装和调试的费用，时间不予顺延。

(3) 调试合格后监理师在调试记录上签字，签字后乙方可继续布展或办理完成手续。

五 安全布展

第二十一条  安全布展与检查

1、乙方应遵守项目建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织布展，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，全部由乙方承担。

2、甲方应对其在布展场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求承包人违反安全管理的规定进行布展。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

第二十二条  安全防护

1、乙方在布展开始前应向监理师提出本项目安全防护措施，经监理师认可后实施。

2、实施及使用毒害性、腐蚀性物品布展时，乙方应在布展前14天以书面形式通知监理师，并提出相应的安全防护措施，经监理师认可后实施，由乙方承担安全防护措施费用。

第二十三条  事故处理

1、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知监理师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

2、甲方和乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

六  合同价款及支付方式

第二十四条  合同价款及调整

乙方应按照甲方磋商文件的要求认真做好项目预算编制与调整、工作量预算编制、日常增减预算编制及最后的项目结算工作，上述预结算资料在上报甲方之前，乙方必须做好认真审核工作，盖章后要求的份数及规定的时间提交给甲方，同时附上详细的项目量计算书、技术核定单、日常签证等基础资料。

合同价款一经约定，任何一方不得擅自改变。发生下列情况之一的可作调整：

1、甲方代表确认的工作量增减；

2、甲方代表确认的设计变更和项目签证；

3、一周内非乙方原因造成停水、停电、停气累计超过8小时；

4、双方约定的其他增减或调整。

第二十五条  项目预付款

合同签订后支付合同总价的50%作为预付款

第二十六条  工作量的核实确认

乙方按合同约定的时间，向监理师及甲方代表提交已完工作量的报告。监理师及甲方代表接到报告后应尽快按设计图纸和现场实际情况核实已完项目数量(以下简称计量)，并提前24小时通知乙方。乙方应为监理师及甲方代表计量提供便利条件并派人参加。

乙方无正当理由不参加计量，监理师及甲方代表自行进行，计量结果视为有效，作为项目价款支付的依据。

监理师及甲方代表对乙方超出设计图纸要求增加的项目量和自身原因造成重新布展的项目量，不予计量。

第二十七条  项目款支付

1.合同期满，项目完成经验收合格和审计后，付清余款，最终以审定价格为准（无息），付款须提供等额的增值税普通发票，否则延迟付款责任由乙方自行承担。

2、项目款的支付与乙方项目进度、质量、安全、文明布展情况、对甲方、监理单位整改意见的落实情况相挂钩，上述工作如有一项没有完成，扣该部分应付项目款。

3、本项目一律支付人民币。项目付款行为不是对项目的验收。

4、每次支付项目款中的税金乙方应及时按规定缴付并负责出具完税证明。

5、对于特殊设备及货物的支付，按采购合同支付。

七  材料设备供应

第二十八条  材料样品或样本

不论甲乙任何一方供应都应事先提供材料样品或样本，经双方验收后封存，作为材料供应和验收的实物标准。甲方或设计单位指定的材料品种，由指定者提供式样、色调和规格的样品或样本，此部分价格己包含在投标报价中。

第二十九条  甲方供应材料设备

1、甲方供应材料设备的，双方应当约定甲方供应材料设备一览表，作为本合同附件。一览表包括甲方供应材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点。

2、甲方按一览表约定的内容提供材料设备，并向乙方提供产品合格证明，对其质量负责。甲方在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知乙方，由乙方派人与甲方共同清点。

3、甲方供应的材料设备，乙方派人参加清点后由乙方妥善保管。因乙方原因发生丢失损坏，由乙方负责赔偿。

4、甲方供应的材料设备与一览表不符时，甲方承担有关责任。甲方应承担责任的具体内容，双方作如下约定：

(1) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，乙方可拒绝接收保管，由甲方运出布展场地并重新采购；

(2) 甲方供应的材料规格、型号与一览表不符，经甲方同意，乙方可代为调剂串换，由甲方承担相应费用；

(3) 到货地点与一览表不符，由甲方负责运至一览表指定地点；

(4) 供应数量少于一览表约定的数量时，由甲方补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出布展场地；

5、甲方供应的材料设备使用前，由乙方负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由甲方承担。

6、甲方供应材料设备的结算方法，双方按国家有关规定另行约定。

第三十条  甲控乙供设备和材料

甲方主要是对设备的规格、质量进行控制。

第三十一条  乙方采购材料设备

1、乙方负责采购材料设备的，应严格按照甲方要求、设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。乙方在材料设备到货前24小时通知监理师清点。

2、乙方采购的材料设备与甲方要求、设计或标准要求不符时，乙方应按监理师要求的时间运出布展场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的时间不予顺延。

3、乙方采购的材料设备在使用前，乙方应按监理师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。

4、监理师发现乙方采购并使用不符合甲方要求、设计或标准要求的材料设备时，应要求乙方负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的时间不予顺延。

5、乙方需要使用代用材料，应经监理师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

第三十二条  材料试验

对于必须经过试验才能使用的材料，由乙方进行防火阻燃、毒性反应等测试。不具备测试条件的，可委托专业机构进行测试，费用由供货方承担。测试结果不合格的材料的不得用于本项目。

八  项目变更

第三十三条  项目变更

1、布展中甲方需对原项目内容进行变更，应提前14天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原要求标准时，甲方应报有关部门重新审查批准。乙方按照监理师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

(1) 更改项目有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

(2) 增减合同中约定的工作量；

(3) 改变有关项目的布展时间和顺序；

(4) 其他有关项目变更需要的附加工作。

2、项目变更部分款项支付办法

1）本合同为固定单价合同。

(1) 合同价格不受市场价格及政策性价格调整的影响而增减。

(2) 发生以下情况，合同价格可以调整：

a、在本项目设计图纸经甲方审核确认后，因甲方提出的本项目设计变更而引起本项目工程量变化的；

b、因其它分项图纸变更而引起本项目工程量变化的；

c、磋商文件所要求的项目范围与实际不符而引起本项目工程量变化的。

上述变更，须以监理单位及甲方盖有公章的书面通知为准，乙方据此进行设计调整，并负责甲方及监理单位的确认，其工程量相应调整。

2）调整的方法如下：

a、合同中已有适用于变更项目的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

b、合同中只有类似于变更项目的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

c、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按定额价（信息价）乘以投标折扣率（投标总价/标底总价或预算价）计算；定额价（信息价）没有的（艺术品、场景、多媒体部分），按市场价格，经甲方及审计部门确认后执行。如不能达成一致的，可提请项目所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

3）若发生重大设计变更引起工程量变化的，则投标的综合单价不变，项目价款相应调整。

4）最终结算价格以第三方结算审核价为准且不超过乙方的中标价。

2、布展中乙方未经甲方同意不得对原项目设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担全部损失，延误的时间不予顺延。

3、乙方在布展中提出的合理化建议涉及到对布展组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经监理师书面同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的时间不予顺延。

监理师同意采用乙方合理化建议，所发生的费用和获得的收益，甲方乙方另行约定分担或分享给予适当奖励。

第三十四条  其他变更

合同履行中甲方要求变更项目质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

第三十五条  确定变更价款

1、乙方在项目变更确定后5天内，提出变更项目价款的报告，经监理师会同甲方确认后调整合同价款。

2、乙方在双方确定变更后5天内不向监理师提出变更项目价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

3、监理师会同甲方确认增加的项目变更价款作为追加合同价款，与项目款同期支付。

4、因乙方自身原因导致的项目变更，乙方无权要求追加合同价款。

九  验收与结算

第三十六条  验收

1、项目具备验收条件，乙方按有关规定，向甲方提供完整的资料、验收报告及图纸       套（含纳入总包管理的专业分包有关资料）。

2、甲方收到验收报告后       天内组织有关单位验收，并在验收后7天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

3、项目验收通过，乙方送交验收报告的日期为实际完成日期。项目按甲方要求修改后通过验收的，实际完成日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

4、因特殊原因，甲方要求部分单位项目或项目部位甩项完成的，双方另行签订甩项完成协议，明确双方责任和项目价款支付方法。

第三十七条  结算

1、项目验收报告经甲方认可后28天内，乙方向甲方递交    套结算报告及完整的结算资料，双方按合同规定进行项目结算。

2、甲方收到乙方递交的结算报告及结算资料后60天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认结算报告后向乙方支付项目结算价款。

3、项目验收报告经甲方认可后28天内，乙方未能向甲方递交结算报告及完整的结算资料，造成项目结算不能正常进行或项目结算价款不能及时支付，甲方要求交付项目的，乙方应当交付；甲方不要求交付项目的，乙方承担保管责任。

4、甲方乙方对结算价款发生争议时，按本合同条款关于争议的约定处理。

第三十八条  质量保修

1、保修范围：项目保修范围为本项目磋商文件所明确的所有内容。

2、质量保修期限：在正常使用条件下，布展项目的保修期限为  1  年（投标文件承诺的期限）。布展项目的保修期，自竣工验收合格之日起或业主正式开馆之日计算。

3、保修期间，乙方应在接到甲方修理通知后2小时内派人赶到现场听候甲方安排，及时将问题解决。否则，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用在保修金内扣除不足地方甲方有权向乙方追索。因乙方之外原因造成返修的费用，由甲方承担。

4、保修金额和支付办法：保修金额为合同结算总造价的    ％，保修金扣留期限为项目竣工验收通过后    年，甲方应在保修金扣留期限满后20天内结算，将剩余保修金退还乙方(利息不计)，不足部分由乙方交付。

5、项目质量保修期及售后服务要求

(1) 免费质保期

免费质保期为     1    年（包括装饰装修部分、展品、多媒体软件及设备等所有项目设施、设备及物品），自项目验收合格之日起计。若生产厂家或国家或供应商承诺另有规定高于本保修期要求的，则从其规定执行。

(2)售后服务要求：

2.1乙方负责对所有货物提供1年质保(7天*24小时)服务，故障和非人为损坏货物免费更换。

2.2提供终身技术支持服务，免费维保期后能为采购人提供有偿售后服务。超过质保期的备品、备件及易损件，如遇生产厂商产品调整停止生产，乙方应提前通知甲方，并同时告知可替代新产品。甲方需要购买时，乙方应按不高于合同签定时的价格优惠方式向甲方提供产品。

2.3质保期满后，如设备、材料或安装出现质量问题或因其他原因需更换，甲方向乙方购买时，乙方应及时按不高于合同签定时的价格优惠方式向甲方提供合格的产品。

2.4乙方负责本次采购内容的安装调试，以达到采购应具有的功能和技术指标，并负责相关技术支持和维护。同时乙方必须提供设备制造厂商承诺的全部售后服务条款(如质保期、现场维修等)，不得擅自缩小售后服务范围。

十  合同履约、争议和违约

第三十九条  合同履约

1、为确保项目布展的顺利进行，中标人须在项目合同签订后十天内，提供银行出具符合要求的合同预付款保函，并尽快组织进行艺术品创作和设备采购等准备。中标人如提出与磋商文件和响应文件相背离要求的，将失去取得合同的资格，并承担因此而产生的一切经济和法律责任。

2、履约保证金

（1）签订合同时，乙方应向甲方提供相当于合同总价 /  的履约保证金，履约保证金的有效期至货物保质期满。

（2）乙方的履约保证金可以为银行保函形式或买方可接受的其他格式提供，与此有关的费用由乙方负担。

（3）如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

第四十条  争议

本合同执行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，或请有关部门调解。当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方在协议条款内约定由仲裁委员会仲裁。当事人双方未约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。

发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持布展连续，保护好已完项目：

- 合同确已无法履行；

2、双方协议停止布展；

3、调解要求停止布展，且为双方所接受；

4、仲裁委员会要求停止布展；

5、法院要求停止布展。

第四十一条  违约

甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准、不按合同约定支付款项或履行自己的其他义务及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延时间，赔偿因其违约给乙方造成的损失。

乙方达不到合同规定的要求、将本项目转包给其他单位或发生其他使合同无法履行的行为中的任何一种情况，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金并赔偿因其违约而造成的一切经济损失。

乙方逾期（包括整修、返工、补交或由买方提出更改、乙方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向甲方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价0.1%偿付违约金。如逾期时间超过两周仍未能完工，在不妨碍甲方其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同，并向乙方索赔，卖方收到买方索赔要求后3天内给予回复。

除双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行外，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方，违约方必须在收到通知之日起3天内作出答复，超过3天不予答复视为同意中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

十一  其    他

第四十二条  项目样板（或小样）

展柜、照明、广告材料等主要货物，甲方可要求乙方制作小样，经甲方代表检验合格后，由甲乙双方封存。小样作为甲方结项验收的实物标准。制作小样的全部费用，已经在报价中。

第四十三条  安全布展

乙方要按有关规定，采取严格的安全防护和防火措施，并承担由于自身原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的财产损失和伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

发生重大伤亡事故，乙方应按规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门的要求处理。甲方要为抢救提供必要条件。发生的费用由责任方承担。

乙方布展前，应向甲方代表提出安全保护措施，经甲方代表批准后实施。

在布展时，乙方应制定周密的安全保护和防火措施，确保建筑物内的财产和人员的安全，并报甲方代表批准。

第四十四条  专利技术和特殊工艺的使用

乙方要求采用专利技术和特殊工艺，须负责办理相应的申报、审批手续，承担申报、实验等费用，并负责实验等有关工作。在甲方代表批准后方可实施。此部分费用含在报价中。

第四十五条  不可抗力

不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽量减少损失，并在24小时内向甲方代表通报灾害情况，按协议条款约定的时间向甲方报告情况和清理、修复的费用。

灾害继续发生，乙方应每隔3天向甲方报告一次灾害情况，直到灾害结束。甲方应对灾害处理提供必要条件。

因不可抗力发生的费用由双方分别承担：

1、项目本身的损害由甲方承担；

2、人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

3、造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失，由乙方承担；

4、所需清理和修复工作的责任与费用的承担，双方另签补充协议约定。

第四十六条  保   险

在布展场地内，甲乙双方认为有保险的必要时，甲方按协议条款的约定，办理建筑物和布展场地内甲方人员生命财产保险，并支付一切费用。

乙方办理布展场地内自己人员及第三方人员生命财产和机械设备的保险，并支付一切费用。

当乙方有分包或在建筑物内布展时，乙方应办理分包的各类保险。

投保后发生事故，乙方应在14天内向甲方提供建筑项目(建筑物)损失情况和估价的报告，如损害继续发生，乙方在14天后每7天报告一次，直到损害结束。

第四十七条  询标与回复

询标后的回复、承诺书等文件为合同附件，与合同具有同等法律效率。

第四十八条  合同的生效与终止

本合同自双方签订之日起生效。在项目结算、甲方支付完毕，乙方将项目交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

第四十九条  合同份数

本合同一式五份，甲方二份，乙方二份，代理公司执一份，具有同等法律效力，由甲乙双方签字盖章后生效。

第五十条  其  他

- 磋商文件中明确的暂定项目和部分暂定单价材料由甲方和乙方共同根据国家有关法律、法规规定组织采购。经按照规定程序确定的专业分包单位，由甲方和总包方（乙方）共同与其签订专业分包合同。

- 本合同专用条款与附件有矛盾的以附件为准。

3、 关于质量保修、布展现场管理等可后续补充签订的相关协议为合同附件，与合同同时具有同等法律效力：

甲    方                              乙    方

单位名称：                           单位名称：

地    址：                           地    址：

法定代表人：                         法定代表人：

联 系 人：                          联 系 人：

联系电话：                          联系电话：

合同订立时间：      年  月  日

（在不改变合同主要条款内容的基础上，采购人和中标人可商定具体合同条款和格式）

第四章  采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，其他未列明行业对应的中小企业划分标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 合同履行期限（交货期）：设计方案经甲方确认后90日历天完成施工等本项目的全部工程，并通过采购人组织的专家验收。 |
| 2 | 项目质量保修期：一年。（有国家强制性规定按规定执行） |
| 3 | 质量要求：合格 |
| 4 | 付款方式：合同签订后支付合同总价的50%作为预付款；合同期满，项目完成经验收合格和审计后付清余款,最终以审定价格为准（无息），付款须提供等额的增值税普通发票，否则延迟付款责任由供应商自行承担。 |
| 5 | 售后服务要求： （1）中标人负责对所有货物提供不少于1年质保(7天*24小时)服务，故障和非人为损坏货物免费更换。 （2）中标人负责本次采购内容的安装调试，以达到采购应具有的功能和技术指标，并负责相关技术支持和维护。 |

一、项目背景

1、本项目布展实施范围：连云港市知识产权保护中心在接受国家级知识产权保护中心验收时，验收专家组明确指出中心建设在宣传展示方面存在缺陷，提出后期要积极借鉴其他中心的成功建设经验要求“建设具有丰富宣传教育和公共服务的场所”。中共中央、国务院印发的《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》中明确提出“构建内容新颖、形式多样、融合发展的知识产权文化传播矩阵”。为此，市知识产权保护中心拟对原一楼“知识产权协同保护一站式服务平台”部分区域(约400平方米)进行展示宣传功能拓展，实施知识产权文化宣传教育基地项目，二楼办公区域广告文化氛围整体协调统一。项目主要需求包括:①、场所布局和宣传展示方案设计;②、按设计方案进行场所改造和布展制作安装③、多媒体展示和互动展区数字内容的设计开发、调试。旨在打造集知识产权文化宣传、成果展示、科普教育、互动体验和公共服务于一体的综合性宣传教育平台。并根据设计施工图完成展览基础改造和展墙、图板、展具、场景、装饰、标签等的制作安装。

2、布展项目承包方式：承包人完成整个项目的设计、布展等工作范围内的所有工作内容，并对项目质量、项目安全负责。

二、技术要求：

1、设计指导思想和原则

认真执行“实用、经济、美观、安全、环保、节能”的装修设计方针，突出建筑的特点和风格。应体现“功能完善、布局科学、便捷适用、绿色节能、适度超前”的设计理念。

布局科学：在布局上要做到科学合理、各功能空间有机联系、相对独立。

适度超前：装修要做到超前而不奢华、先进与适用并举。在功能布局、管理机制等各方面达到国内先进水平，同时充分考虑可持续发展、新技术和设备更新发展的需求。

绿色节能：充分考虑节能、环保措施，减少运营费用和成本。

2、设计依据及基础资料

国家相关法律、法规及建筑设计相关规范、标准、规程等。

基础资料；

各层平面及原建筑结构图纸（一层、二层）；

采购人提出的与项目有关图文资料（具体版面内容）；

本设计任务书及招标文件的相关附录资料。

三、工作内容要求

1、设计提供的图纸及其它资料要求

（1）设计风格、原则、理念总说明。

（2）各层平面布置图及局部放大图。

（3）彩色方案3D效果图，方案效果图由投标人自行确定，但不得少于10张。

2、专业设计要求

（1）综合要求

a.设计须符合人流参观动线布局。在保证安全的基础上，合理规划。设计图标明尺寸，定位图需表达清晰。

b.制作图版内容需符合设计空间布局。

（2）设计内容

所有设计用材首先要考虑材料本身的环保性能；

(3)装饰材料的选用

a.主材满足规范要求的防火、阻燃、吸音等性能；

b.不排斥超前新型装饰建材，但未经国家建材质量检验部门认可的材料不可采纳；

c.所有材料须经采购人确认后方可使用。

3、设计及服务内容

根据场地实际情况结合展示内容按照要求进行适应性设计，出具完整设计图，并负责施工制作。设计形式新颖，符合展示内容，具有良好视觉效果。设计稿经过甲方确认后，中标方方可在规定时间内完成施工布展制作。

（1）设计内容包函：1.知识产权文化普及宣传区域，展示知识产权发展历程；2.连云港市知识产权工作成果介绍和展示区域；3.我市地理标志、中华老字号、知名商标等展示区域，以文字介绍及实物展示全方位展现连云港丰富的品牌资源；4.创新成果宣传和实物展示区域，以图文和实物相结合方式展示我市科技创新成果；5.沉浸式知识产权科普互动区域，运用多媒体互动等方式向参观者普及知识产权知识。6.科普教育培训区，优化中心培训室等中心公共服务区服务功能，增加知识产权文化氛围和科普宣传。

（2）根据设计图完成布展施工安装。

4、质量及相关要求

（1）布展材料安全、环保的要求，按国家有关部门颁布的现行规定执行。

（2）布展安装出现质量问题，中标人应无条件更换。如更换仍不能满足技术要求，即证明中标人技术能力不满足要求，中止采购合同。

（3）中标人须提供优质的服务，并严格按照标准进行设计、制作，严把严控质量关，保质、保量、在不超过承诺的期限内按要求完成制作。

5、关于费用相关说明

（1）供应商在报价时需预留叁万元不可预见费用，该费用主要用于布展展品等不可预见事物的额外采购。

6、详细材料  布展施工相关材料最低标准要求

（1）一层布展施工相关材料最低标准明细；

| 序号 | 对应位置 | 项目 | 制作工艺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对应平面图① | 大厅主背景 | 增加轨道射灯，不少于10个 |
| 2 | 对应平面图② | 指示牌 | 镀锌板切割，焊接成型，打磨烤漆，外贴pvc板uv喷图 |
| 3 | 对应平面图③ | 平面图 | 15mm高密度pvc板雕刻+高清uv喷图+水晶贴面 |
| 4 | 对应平面图④ | 感应门 | 平移式8mm玻璃电动滑轨门，含轨道 |
| 5 |  | 门造型 | 30*40mm木龙骨 18mm细木工板打底 |
| 6 |  |  | 1mm铝板造型封面 |
| 7 |  | 灯带造型 | 1mm铝板激光雕刻异形拼接 |
| 8 |  | 灯带 | 24V高亮高频率LED灯带 |
| 9 |  | 主题发光字 | 高亮亚克力迷你发光字，侧面打磨烤漆 |
| 10 | 对应平面图⑤ | 造型 | 30*40mm木龙骨 18mm细木工板打底 |
| 11 |  |  | 定制1mm铝板造型 |
| 12 |  | 背景墙 | 定制环保广告宣绒墙布uv打印 |
| 13 |  | 发光字 | 20mm高亮亚克力迷你发光字，侧面打磨烤漆，不少于1个logo |
| 14 |  |  | 20mm高亮亚克力迷你发光字，侧面打磨烤漆，不少于12 个 |
| 15 |  |  | 20mm高亮亚克力迷你发光字，侧面打磨烤漆，不少于48个 |
| 16 |  |  | 20mm高亮亚克力迷你发光字，侧面打磨烤漆，不少于8个字 |
| 17 |  | 圆弧吊顶造型 | 30*40mm木龙骨 18mm细木工板打底，9mm石膏板 |
| 18 |  | 圆形灯箱 | 高清软膜打印，H型pvc龙骨，漫反射led灯条 |
| 19 |  | 门框造型 | 30*40mm木龙骨 18mm细木工板打底 |
| 20 |  |  | 定制1mm铝板造型 |
| 21 |  | 灯带 | 24V高亮高频率LED灯带 |
| 22 | 对应平面图⑥、⑦、⑧、⑨ | 造型 | 30*40mm木龙骨 18mm细木工板打底，9mm石膏板 |
| 23 |  | 墙面 | 3遍品牌腻子和2遍品牌乳胶漆 |
| 24 |  |  | 定制环保广告宣绒墙布uv打印 |
| 25 |  | 中间部分 | 15mm高密度pvc板雕刻+高清uv喷图+水晶贴面 |
| 26 |  | 广告内容 | 15mm高密度pvc板雕刻+高清uv喷图+水晶贴面 |
| 27 |  | 前言区域 | 高质感墙布环保墨水浮雕打印立体字 |
| 28 |  |  | 20mm高亮亚克力迷你发光字，侧面打磨烤漆，不少于2个 |
| 29 |  | 区域发光字 | 20mm高亮亚克力迷你发光字，侧面打磨烤漆 |
| 30 |  | 焗漆字 | 9mm水晶字激光雕刻，焗漆后烤箱烘烤 |
| 31 |  | 灯带 | 24V高亮高频率LED灯带 |
| 32 | 对应平面图⑩ | 封窗 | 30*40mm木龙骨 18mm细木工板打底，9mm石膏板 |
| 33 |  | 造型 | 30*40mm木龙骨 18mm细木工板打底，9mm石膏板 |
| 34 |  | 墙面 | 3遍品牌腻子和2遍品牌乳胶漆 |
| 35 |  |  | 定制环保广告宣绒墙布uv打印 |
| 36 |  | 中间部分 | 定制环保广告宣绒墙布uv打印 |
| 37 |  | 广告内容 | 15mm高密度pvc板雕刻+高清uv喷图+水晶贴面 |
| 38 |  | 标题 | 20mm高亮亚克力迷你发光字，侧面打磨烤漆，不少于10个字 |
| 39 |  | 标题英文 | 9mm水晶字激光雕刻，焗漆后烤箱烘烤 |
| 40 |  | 底部主题字 | 20mm金属立体字焊接，背贴亚克力背发光字 |
| 41 |  | 灯带 | 24V高亮高频率LED灯带 |
| 42 | 对应平面图⑪ | 隔墙 | 框架结构隔墙 |
| 43 |  | 造型（含异形造型） | 30*40mm木龙骨 18mm细木工板打底，9mm石膏板 |
| 44 |  | 墙面 | 3遍品牌腻子和2遍品牌乳胶漆 |
| 45 |  |  | 定制环保广告宣绒墙布uv打印 |
| 46 |  | 标题 | 20mm高亮亚克力迷你发光字，侧面打磨烤漆，不少于11个字 |
| 47 |  | 二级标题 | 9mm水晶字激光雕刻，焗漆后烤箱烘烤 |
| 48 |  | 广告内容 | 15mm高密度pvc板雕刻+高清uv喷图+水晶贴面 |
| 49 |  | 门框造型 | 30*40mm木龙骨 18mm细木工板打底，9mm石膏板 |
| 50 | 对应平面图⑫ | 造型 | 30*40mm木龙骨 18mm细木工板打底，9mm石膏板 |
| 51 |  | 封窗 | 30*40mm木龙骨 18mm细木工板打底，9mm石膏板 |
| 52 |  | 墙面 | 3遍品牌腻子和2遍品牌乳胶漆 |
| 53 |  |  | 定制环保广告宣绒墙布uv打印 |
| 54 |  | 广告内容 | 15mm高密度pvc板雕刻+高清uv喷图+水晶贴面 |
| 55 |  | 标题 | 20mm高亮亚克力迷你发光字，侧面打磨烤漆，不少于26个字 |
| 56 |  | 水晶字 | 9mm水晶字激光雕刻，焗漆后烤箱烘烤 |
| 57 |  | 展台 | 定制方形展台 |
| 58 |  | 小圆展柜 | 定制方形展台 |
| 59 |  | 方形展柜 | 定制方形展台 |
| 60 |  | 大圆形展柜 | 定制方形展台 |
| 61 |  | 封窗 | 30*40mm木龙骨 18mm细木工板打底，9mm石膏板 |
| 62 |  | 造型 | 30*40mm木龙骨 18mm细木工板打底，9mm石膏板 |
| 63 |  | 广告 | 15mm高密度pvc板雕刻+高清uv喷图+水晶贴面 |
| 64 |  | 展台 | 定制方形展台 |
| 65 | 对应平面图⑬ | 造型 | 30*40mm木龙骨 18mm细木工板打底，9mm石膏板 |
| 66 |  | 墙面 | 3遍品牌腻子和2遍品牌乳胶漆 |
| 67 |  |  | 定制环保广告宣绒墙布uv打印 |
| 68 |  | 层板 | 定制造型层板 |
| 69 |  | 标题 | 20mm高亮亚克力迷你发光字，侧面打磨烤漆，不少于8个字 |
| 70 |  | 标题 | 9mm水晶字激光雕刻，焗漆后烤箱烘烤 |
| 71 |  | 立体字 | 20mm广告太空板雕刻，平面包边 |
| 72 |  | 灯带 | 24V高亮高频率LED灯带 |
| 73 | 对应平面图⑭ | 标题 | 20mm高亮亚克力迷你发光字，侧面打磨烤漆，不少于8个字 |
| 74 |  | 广告内容 | 15mm高密度pvc板雕刻+高清uv喷图+水晶贴面 |
| 75 |  |  | 可移车贴高清uv喷图 |
| 76 |  |  | 15mm高密度pvc板雕刻+高清uv喷图+水晶贴面 |
| 77 | 对应平面图⑮ | 造型 | 30*40mm木龙骨 18mm细木工板打底，9mm石膏板 |
| 78 |  | 墙面 | 3遍品牌腻子和2遍品牌乳胶漆 |
| 79 |  |  | 定制环保广告宣绒墙布uv打印 |
| 80 |  | 标题 | 20mm高亮亚克力迷你发光字，侧面打磨烤漆，不少于10个字 |
| 81 |  | 标题 | 9mm水晶字激光雕刻，焗漆后烤箱烘烤 |
| 82 |  | 造型内墙布 | 定制环保广告宣绒墙布uv打印 |
| 83 |  | 广告内容 | 15mm高密度pvc板雕刻+高清uv喷图+水晶贴面 |
| 84 |  | 灯带 | 24V高亮高频率LED灯带 |
| 85 | 对应平面图⑯ | 造型 | 30*40mm木龙骨 18mm细木工板打底，9mm石膏板 |
| 86 |  | 墙面 | 3遍品牌腻子和2遍品牌乳胶漆 |
| 87 |  |  | 定制环保广告宣绒墙布uv打印 |
| 88 |  | 标题 | 20mm高亮亚克力迷你发光字，侧面打磨烤漆 |
| 89 |  | 标题 | 9mm水晶字激光雕刻，焗漆后烤箱烘烤 |
| 90 |  | 广告内容 | 15mm高密度pvc板雕刻+高清uv喷图+水晶贴面 |
| 91 | 对应平面图⑰ | 金属立体字 | 钛金拉丝立体字，边高2.5厘米, 不少于28个字 |
| 92 |  |  | 15mmpvc底层 |
| 93 |  | 标签贴 | 不干胶打印裁切 |
| 94 |  | 门牌 | 7.5毫米亚克力背部uv喷图 |
| 95 | 对应平面图⑱ | 造型 | 30*40mm木龙骨 18mm细木工板打底，9mm石膏板 |
| 96 |  | 墙面 | 定制环保广告宣绒墙布uv打印 |
| 97 |  | 标题 | 20mm高亮亚克力迷你发光字，侧面打磨烤漆，不少于4个字 |
| 98 |  | 标题 | 9mm水晶字激光雕刻，焗漆后烤箱烘烤 |
| 99 |  | 广告内容 | 15mm高密度pvc板雕刻+高清uv喷图+水晶贴面 |
| 100 |  | 灯带 | 24V高亮高频率LED灯带 |
| 101 |  | 展台 | 30*40mm木龙骨 18mm细木工板打底，9mm石膏板 |
| 102 |  | 底板 | 生态木广告装饰板 |
| 103 |  | 造型 | 30*40mm木龙骨 18mm细木工板打底，9mm石膏板 |
| 104 |  | 墙面 | 3遍品牌腻子和2遍品牌乳胶漆 |
| 105 |  |  | 高质感墙布环保墨水浮雕打印立体字 |
| 106 |  | 结束语标题 | 20mm高亮亚克力迷你发光字，侧面打磨烤漆 |
| 107 |  | 门框造型 | 30*40mm木龙骨 18mm细木工板打底 |
| 108 |  |  | 定制1mm铝板造型 |
| 109 |  | 门框灯带 | 24V高亮高频率LED灯带 |
| 110 | 对应平面图⑲ | 造型 | 30*40mm木龙骨 18mm细木工板打底，装饰板 |
| 111 |  | 右侧广告内容 | 15mm高密度pvc板雕刻+高清uv喷图+水晶贴面 |
| 112 |  | 左侧广告装饰 | 15mm高密度pvc板雕刻+高清uv喷图+水晶贴面 |
| 113 | 平板灯 |  | 6000k光源平板灯 |
| 114 | 方通顶 |  | 吊筋龙骨安装 |
| 115 | 走边吊顶 |  | 30*40mm木龙骨 18mm细木工板打底，9mm石膏板 |
| 116 |  |  | 线性灯18mm木工板石膏板造型铣槽 |
| 117 | 灯带 |  | 24V高亮高频率LED灯带 |
| 118 | 电路改造 |  | 电路改造 |
| 119 | 原墙面拆除 |  | 原墙面拆除及运输 |
| 120 | 对应平面图⑨ | 大事记 | 65寸电视和背架安装 |
| 121 |  |  | 什么是知识产权视频介绍 |
| 122 |  |  | 什么是知识产权-UI画面设计及软件配套 |
| 123 | 对应平面图⑩ | 地理标志-广告机 | 100寸电视及背架安装 |
| 124 |  |  | 连云港老字号品牌视频介绍 |
| 125 |  |  | 连云港老字号品牌视频介绍-UI画面设计及软件配套 |
| 126 | 对应平面图⑪ | 全链条海外 | 50寸电视和背架安装 |
| 127 |  |  | 海外 维权方针体系展示-展示视频 |
| 128 |  |  | 海外 维权方针体系位置-UI画面设计及软件配套 |
| 129 | 对应平面图⑫ | 智能制造产业 | 50寸电视和背架安装 |
| 130 |  |  | 智能制造产业发展-宣传片视频 |
| 131 |  |  | 智能制造产业发展位置-UI画面设计及软件配套 |
| 132 |  |  | 智能制造产业展示-展示视频 |
| 133 |  |  | 智能制造产业展示位置-UI画面设计及软件配套 |
| 134 |  |  | 55寸电视和背架安装 |
| 135 |  |  | 智能制造产业展示-展示视频 |
| 136 |  |  | 智能制造产业展示位置-UI画面设计及软件配套 |
| 137 |  |  | 80寸电视及背架安装 |
| 138 |  |  | 智能制造产业展示-展示视频 |
| 139 |  |  | 智能制造产业位置-UI画面设计及软件配套 |
| 140 | 对应平面图⑬ | 创新驱动 | 50寸电视和背架安装 |
| 141 |  |  | 获奖企业视频展示 |
| 142 |  |  | 获奖企业位置-UI画面设计及软件配套 |
| 143 | 对应平面图⑮ | 专利之花 | 50寸电视和背架安装 |
| 144 |  |  | 重点示范企业视频展示 |
| 145 |  |  | 重点示范企业位置-UI画面设计及软件配套 |
| 146 | 对应平面图⑯ | 知识产权创新 | 50寸电视和背架安装 |
| 147 |  |  | 工作成果视频展示 |
| 148 |  |  | 工作成果位置-UI画面设计及软件配套 |
| 149 | 对应平面图⑲ | 答题区域 | 拼接屏 |
| 150 |  |  | 定制答题软件 |
| 151 |  | 答题区投影互动 | 投影互动设备 |
| 152 |  | 中控系统 | 展厅中控系统 |
| 153 |  |  | 手持控制屏 |
| 157 | 暂列金额 |  | 3万元 |

（2）二层布展施工相关材料最低标准明细；

| 序号 | 区域 | 项目 | 制作工艺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广告文化墙(标语) | 金属字 | 钛金拉丝立体字, 不少于12个字 |
|  |  |  | 14mm厚度pvc底层 |
| 2 | 广告文化墙制度 | 制度牌 | 14mm高密度pvc板雕刻+高清uv喷图+水晶贴面 |
| 3 | 广告文化墙标语 | 发光字 | 钛金拉丝立体字，水晶透明底板，内置led模组，不少于33个字 |
| 4 | 广告文化墙标题 | 发光字 | 钛金拉丝立体字，水晶透明底板，内置led模组，不少于5个字 |
| 5 | 广告文化墙版面美化 | 立体字 | 1.2mm镀锌板激光切割，焊接后烤漆 |
|  |  | 焗漆字 | 9mm水晶字激光雕刻，焗漆后烤箱烘烤 |
| 6 | 广告文化墙标语展示 | 立体字 | 45mm广告太空板雕刻，平面包边，不少于6个字 |
| 7 | 广告文化墙更新图版 | 内容 | 15mm高密度pvc板雕刻+高清uv喷图+水晶贴面 |
|  |  | 立体字 | 9mm水晶字激光雕刻，焗漆后烤箱烘烤 |
| 8 | 广告文化墙党建制度 | 广告画面 | 15mm高密度pvc板雕刻+高清uv喷图+水晶贴面 |
| 9 | 广告文化墙案例展示 | 广告画面 | 15mm高密度pvc板雕刻+高清uv喷图+水晶贴面 |
| 10 | 广告文化墙巡回法庭 | 广告画面 | 15mm高密度pvc板雕刻+高清uv喷图+水晶贴面，不少于3块 |
| 11 | 广告文化墙标语 | 广告画面 | 15mm高密度pvc板雕刻+高清uv喷图+水晶贴面 |
|  |  | 二层亚克力 | 3mm白色亚克力带背胶 |
| 12 | 广告文化墙图片展示 | 广告画面 | 15mm高密度pvc板雕刻+高清uv喷图+水晶贴面 |
|  |  | 照片部分 | 黑色强磁吸底层，加磁吸高清喷图 |
| 13 | 知识产权logo | 广告画面 | 15mm高密度pvc板雕刻+高清uv喷图+水晶贴面 |
| 14 | 广告文化墙运动健身标语 | 墙面 | 2遍品牌乳胶漆 |
|  |  | 乒乓 | 15mm高密度pvc板雕刻+高清uv喷图+水晶贴面 |
|  |  | sport | 15mm高密度pvc板雕刻+高清uv喷图+水晶贴面 |
|  |  |  | 3.5mm透明亚克力背喷 |
| 15 | 广告文化墙运动健身标语 | 墙面 | 2遍品牌乳胶漆 |
|  |  | 英文 | 15mm高密度pvc板雕刻+高清uv喷图+水晶贴面 |
|  |  |  | 3.5mm透明亚克力背喷 |
| 16 | 广告文化墙工作成效 | 广告画面 | 15mm高密度pvc板雕刻+高清uv喷图+水晶贴面 |
| 17 | 广告文化墙工作制度 | 广告画面 | 15mm高密度pvc板雕刻+高清uv喷图+水晶贴面不少于5块 |
| 18 | 广告文化墙目标荣誉 | 广告画面 | 15mm高密度pvc板雕刻+高清uv喷图+水晶贴面不少于5块 |
| 19 | 广告文化墙图版 | 广告画面 | 15mm高密度pvc板雕刻+高清uv喷图+水晶贴面 |
| 20 | 广告文化墙图版标识 | 腰线 | 磨砂彩白玻璃贴 |
|  |  | 水晶字 | 9mm水晶字激光雕刻，焗漆后烤箱烘烤 |
| 21 | 广告文化墙图片展示 | 广告画面 | 15mm高密度pvc板雕刻+高清uv喷图+水晶贴面 |
|  |  | 工牌 | 亚克力插槽式工位牌 |
| 22 | 培训室 | 触摸屏电视 | 不小于90寸、 i5处理器以上、配置移动支架 |

注：供应商根据响应文件编制需要，可自行踏勘现场（采购人联系电话：0518-85588617）

7、消防要求

本项目消防需满足《建筑防火通用规范》由中华人民共和国住房和城乡建设部2022年发布的国家标准，编号为GB 55037-2022，自2023年6月1日起实施。

四、中标后二次深化设计要求和深度

1、二次深化设计：根据本标段现有设计文件、项目基本需求和标准及采购人其他技术要求的基础上，全面对整体标段进行二次深化设计或对已有设计成果进行优化，完成具体的深化设计方案其作业工艺、材料应用、设备选型、安装等方面具有实际可操作性，同时还需充分考虑到技术运用的成熟可靠性和易维护性。其成果可直接用于作业的技术设计和其他的相关技术服务，并给出项目实施计划。展示项目的实施必须遵守的国家的和行业的标准与相应的规范。

2、中标人在二次深化设计过程中，要严格按照竞争性磋商文件及合同的约定，围绕相关现场勘测资料，进行二次深化设计工作，图纸应符合有关项目惯例，应对其提供的技术规格、图纸和错误或遗漏负责（无论这些技术规格、图纸和资料是否已征得采购人的同意和确认）。

3、所有二次深化设计内容必须保证不违反知识产权、版权相关的法律法规。

4、运用新材料、新工艺，提高布展中的科技含量；运用节能、环保材料和环保技术，充分考虑材料的安全性、通用性、牢固性、审美观、标准化。

5、为了实现高质量的展示，二次深化设计单位应用文字的形式详细叙述深化设计的顺序、方法、具体的项目制作顺序以及在制作阶段（短期内）从制作到设置安装的实施办法；

6、充分满足安全性，符合安防监控要求、防火规范、消防设施设计规范及有关规定。

7、标准及规范必须达到以下现行版的中华人民共和国有关法规的要求，如下列标准及规范要求与磋商文件要求有出入则以较为严格者为准：

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》

《建筑工程设计文件编制深度规定》

《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）

《无障碍设计规范》GB50763-2012等相关建筑设计规范

国家、地方其它有关规定。

若设计人使用的标准在本磋商文件的规定外，则应明确说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准。

五、布展作业要求

1、中标人应根据本展区设计资料、项目基本需求和标准及采购人其他技术要求，保证完成一切需要完成的设计（含二次深化设计）、制作、运输、安装、调试、质保等工作。

2、中标人作业（制作）完成的布展效果必须达到采购人的要求并通过验收，如不能达到，在采购人允许的一定时间内进行修改、完善，使其达到对效果的承诺，所涉及的费用由中标人承担。

3、隐蔽项目经采购人验收合格后方可进入下道工序作业（制作）。

4、布展作业应符合国家相关专业规范要求。

六、布展材料供应

1、本次采购范围内的布展材料均由中标人根据设计方案和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，所有材料须符合节能和环保要求。

2、本次采购项目的主要布展材料，中标人应在采购前向采购人送样或经采购人签证确认，未经签证采购人将不予支付。

3、由中标人采购的主要布展材料，当中标人选定产品质量达不到设计要求（或效果要求）、预期质量目标或供货周期不能满足施工周期要求时，采购人保留更换的权利，费用不增加。

4、采购人提供的展品标本一旦移交至中标人，中标人需承担起相关的保管责任，并按采购人的要求分门别类的进行保管。

七、项目管理的要求

1、本项目发包范围内的布展项目，未经采购人同意，不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。非主体或非关键部分允许委托有相应资质和能力的第三方单位进行制作，但第三方制作单位的资质和能力必须经采购人审查同意后方能委托，且该非主体或非关键部分制作必须接受采购人全程监管。中标人应对委托制作的非主体或非关键部分内容和质量承担全部责任。

2、中标人必须无条件配合布展安装的各个步骤，做好工作交界面的衔接。

3、中标人须做好安全文明作业措施，要求无重大人员伤亡事故。作业期间发生的人身伤亡及财产损失，由乙方承担。给采购人造成损失的，由中标人负责赔偿。中标人须按有关规定办理各类保险，并自行承担费用。

八、商务条款

1、合同履行期限（交货期）：设计方案经甲方确认后90日历天完成施工等本项目的全部工程，并通过采购人组织的专家验收。

2、项目质量保修期：一年。（有国家强制性规定按规定执行）

3、质量要求：合格

4、付款方式：合同签订后支付合同总价的50%作为预付款；合同期满，项目完成经验收合格和审计后付清余款，最终以审定价格为准（无息），付款须提供等额的增值税普通发票，否则延迟付款责任由供应商自行承担。

5、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

6、售后服务要求：

（1）中标人负责对所有货物提供不少于1年质保(7天*24小时)服务，故障和非人为损坏货物免费更换。

（2）中标人负责本次采购内容的安装调试，以达到采购应具有的功能和技术指标，并负责相关技术支持和维护。

九、履约验收

采购人根据国家有关规定、竞争性磋商文件、中标供应商的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

验收文件的签署：由中标供应商撰写服务完成报告，由采购人委派的负责人或者专家组审核后签署。

十、报价要求

投标人报价是根据竞争性磋商文件所确定本次采购范围内的全部工作内容的价格体现，是为完成竞争性磋商文件规定的相关服务工作所涉及到的一切费用。供应商应满足本项目采购要求，提供本项目的设计、布展、 设备采购、安装、调试直至竣工，中标人提供全部技术服务和项目设备及货物，并负责验收通过直至交付使用。如有竞争性磋商文件内容中未提到的，但又是系统中不可缺少的，应由供应商进行完善，费用视作已含在响应报价中。

十一、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，供应商应根据采购人提供的基础资料和项目要求，完成相关服务，投标人应列出各部分的明细费用，投标人作为成熟的总包单位，应考虑所有的工作内容，对于采购人提供资料的未完善或疏忽之处，无论投标人是否在报价中列出相关明细报价，采购人均认为其价格已含在投标总价中，且在今后合同执行过程中不得因此要求加价。供应商报价应包含本次采购范围内容的所有供货范围，且在今后合同执行过程中双方除按合同规定的价格调整之外不得要求价格调整，单价在合同执行过程中不得调整。

在合同实施过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标报价之中，且不得因此而影响交货时间。

货币：本次采购文件所涉及货币币种均为人民币。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

三、中标标准

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

综合评分法

（1）价格分（10分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10分

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

（2）技术分（48分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 策划方案（8分） | 根据投标人提供的策划案切入点、思路、创意构思等方面进行综合评分。 方案细致全面，表现形式科学合理有针对性得8分； 方案细致度、表现形式较为可行的得5分； 方案一般，表现形式及可行性一般的得2分； 未见阐述不得分。 |
| 设计方案（8分） | 根据投标人提供的设计方案的造型美观度、创意性、可落地程度等方面进行综合评分，（提供包括但不限于效果图等成果文件） 设计思路完整清晰、合理可行且创意强的，得8分； 设计思路比较完整、基本合理可行的，得 5分； 设计思路完整性及合理性一般，可行性较低的，得 2分； 未见阐述不得分。 |
| 深化图纸（8分） | 根据投标人提供的设计方案的造型、材质、尺寸等方面进行图纸深化设计包含但不限于施工类图纸、广告类图纸、视频类脚本、小程序UI设计进行综合评分。 图纸方案齐全且图纸设计合理完善得（8分）； 图纸方案不齐全且图纸设计不够完善得（5分）； 图纸方案欠缺且图纸设计较差得（2分）； 未见阐述不得分。 |
| 进度实施方案及保障措施（8分） | 根据投标人提供的落地方案进行详实计划安排（包含不限于人员、物料、机械）进行综合评分。 方案细致全面，内容科学合理有针对性，清晰规范的（8分）； 方案一般，内容科学基本合理，可行性一般的（5分）； 方案不完整，可行性较低（2分）； 未见阐述不得分。 |
| 安全文明布展及环境保护措施方案（8分） | 根据投标人拟定的安全文明布展及环境保护措施方案进行综合评审。 方案完善，内容科学合理有针对性，清晰规范的（8分）； 方案较完善，内容科学基本合理，可行性一般的（5分）； 方案不完整，可行性较低的（2分）； 未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案（8分） | 根据投标人拟投入的专业人员配置、岗位安排、服务方案等是否能满足本项目服务要求等因素进行综合评分。 服务方案科学合理，专业人员配置适当、岗位分配明确、合理，保障度高得8分； 服务方案基本满足采购要求，配备了专业人员，岗位安排较明确得5分； 服务方案不够科学合理，专业人员岗位分配不清晰得2分 ； 未见阐述不得分。 |

（3）商务分（42分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 综合实力（9分） | 1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书得3分。 2、投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书得3分。 3、投标人具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书得3分。 注：响应文件中同时提供有效证书扫描件和国家认证认可监督管理委员会官网（https：//www.cnca.gov.cn/）查询的对应截图并加盖供应商公章，缺项或未提供均不得分。 |
| 类似业绩（15分） | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似展览或布展项目，每个得3分，最高得15分。 注：提供中标通知书或合同复印件并加盖公章，否则不得分。 |
| 项目组人员配备（14分） | 1、项目负责人（6分） 项目负责人资质：具备工程设计施工或者工艺美术类相关专业的高级及以上职称证书，得3分。 项目负责人奖项：近三年荣获市级及以上荣誉或奖项的得3分。 2、项目组成员（项目负责人除外）（8分） 设计人员具有工程类或者工艺美术类中级及以上职称，每有一个得2分，本项最高得8分。 注：一人多个证书不重复计分，响应文件中须提供人员清单、身份证正反面、相关证书、复印件并加盖公章，未按上述要求提供的不得分。 |
| 项目实施硬件配备能力（4分） | 投标人为本项目至少配备：激光切割机、胶装机、平板UV打印机、雕刻机，每有一个得1分，本项最高得4分。 注：①自有：提供设备购置发票复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 ②租赁：提供租赁合同（协议）或租赁支付发票复印件并加盖供应商公章。③如设备名称表述不明确但功能相近的须附产品说明书等证明材料，由评委统一认定后给予得分。未按上述要求提供的不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。

主要专业技术能力有：                          。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             ，联系方式

委托代理人（签字/签章）：             ，联系方式

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

法定代表人（单位负责人）联系方式

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

## 十、投标函

投标函

致：江苏卓睿工程咨询管理有限公司

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3.中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1.请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2.中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十三、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 暂列金额 | 项 | 1 | 30000 | 30000 |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十四、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十五、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限（交货期）：设计方案经甲方确认后90日历天完成施工等本项目的全部工程，并通过采购人组织的专家验收。 |  |  |
| 2 | 项目质量保修期：一年。（有国家强制性规定按规定执行） |  |  |
| 3 | 质量要求：合格 |  |  |
| 4 | 付款方式：合同签订后支付合同总价的50%作为预付款；合同期满，项目完成经验收合格和审计后付清余款,最终以审定价格为准（无息），付款须提供等额的增值税普通发票，否则延迟付款责任由供应商自行承担。 |  |  |
| 5 | 售后服务要求： （1）中标人负责对所有货物提供不少于1年质保(7天*24小时)服务，故障和非人为损坏货物免费更换。 （2）中标人负责本次采购内容的安装调试，以达到采购应具有的功能和技术指标，并负责相关技术支持和维护。 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。