竞争性磋商文件

项目名称：江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期

项目110kv变电所进线工程（二次）

项目编号：JSZC-320412-XYCX-C2026-0008

采 购 人：常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会

采购代理机构：常州新一诚项目管理有限公司

2026年2月

目录

第一章   采购邀请	3

第二章   供应商须知	6

第三章   资格审查	25

第四章   评审程序、评审方法和评审标准	29

第五章   采购需求	38

第六章   合同草案条款	38

第七章   响应文件的组成及提交须知	86

第八章   响应文件格式	87

# 第一章   采购邀请

项目概况

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目110kv变电所进线工程（二次）竞争性磋商项目的潜在供应商可在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件，并于2026年3月 9日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-XYCX-C2026-0008

2.项目名称：江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目110kv变电所进线工程（二次）

3.项目预算金额：390万元；项目最高限价：381.5905万元。

4.采购需求：本项目为江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目110kv变电所进线工程（二次），包括但不限于磋商文件、施工图纸及工程量清单范围内全部工程，涉及的采购、施工、试验调试和投用等，对工程的技术、质量、安全、进度、费用（含设备、施工、供电综合服务费）等全面负责，最终向采购人提交一个满足使用功能、具备使用条件并经验收合格的工程。具体内容详见采购需求。

5.合同履行期限：自收到采购人发出开工指令后60日历天内完成并具备验收条件。施工工期必须严格服从采购人的安排，满足工程进度的要求。

6.本项目不接受联合体投标。

7.本项目是否接受进口产品响应：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与磋商：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否；

3.3其他特定资格要求：

（1）供应商具备有效的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时具备国家能源局颁发的有效期内的承装（修、试）电力设施许可证二级（旧版证书为三级）及以上证书。

（2）供应商具有有效的安全生产许可证；

（3）项目经理具备机电工程二级及以上注册建造师资格，同时具有安全生产考核合格证书（B证），并提供供应商为项目经理缴纳近三个月中任意一个月社会基本养老保险的参保缴费证明（加盖社保部门签章或电子签章）。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起五个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：供应商必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行投标（响应）文件的编制和提交。

4. 售价：0.00元

四、响应文件提交

1、截止时间：2026年3月9日09时00分（北京时间）。

2、地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、开启

1、开标时间：2026年3月9日09时00分（北京时间）。

2、地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、磋商保证金：无需缴纳。

2、CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3、关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4、采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

5、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会

地址：常州市武进区牛塘镇延政西大道8号维绿大厦

联系人：周先生

联系方式：0519-88655009

2.采购代理机构信息

名    称：常州新一诚项目管理有限公司

地    址：常州市武进区湖塘镇长安路9-33号

(阳湖名城北门进小区往东28米上3楼)

联系方式：钱工  0519-88865352

3.项目联系方式

项目联系人：钱工

电      话：0519-88865352

# 第二章供应商须知

第一节供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：□服务£货物■工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：£是■否 |
| 3 | 现场考察 | ■不组织 £组织 |
| 4 | 答疑会 | ■不召开 £召开 |
| 5 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 £需要，具体要求如下：/ |
| 6 | 是否专门面向中小企业 | £本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 ■本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 7 | 本国产品政策支持 | 关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：不适用。 在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于工程类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 履约保证金 | 履约保证金：合同价的5%，按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。中标人也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。 履约保证金的提交时间：中标人应当在合同签订前向采购人足额提交履约保证金。 履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。 履约保证金退还时间：工程竣工验收达到合同约定的质量标准后一次性退还或解除履约担保关系（无息）。 履约保证金退还条件：工程竣工验收达到合同约定的质量标准后一次性退还或解除履约担保关系（无息）。 履约保证金不予退还的情形：如果中标人不履行合同，履约保证金不予退还；如果中标人未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求中标人承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。 |
| 12 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对磋商文件如有疑问，可于2026年3月3日10时00分前将相关疑问（格式详见磋商文件中“关于磋商文件的询问内容”）发送至邮箱（czxycxm@126.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同磋商文件，逾期将不接受其对于磋商文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 13 | 磋商报价次数 | 本项目采用二轮报价，电子响应文件中的书面报价为首轮报价，后续报价通过系统在线报价。最后报价中的单价按总价同比例下调。后续报价不得超过预算、最高限价及首轮报价，否则作无效报价文件处理。 最后报价可竞争部分综合单价以磋商响应文件中的首次报价为依据，按下浮率同比例下浮。下浮率=【磋商响应文件中的首次报价（扣除专业工程暂估价、暂列金额、规费税金）-成交金额（扣除专业工程暂估价、暂列金额、规费税金）】/【磋商响应文件中的首次报价（扣除专业工程暂估价、暂列金额、规费税金）】。 |
| 14 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （1）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章采购邀请》。 （2）代理机构：常州新一诚项目管理有限公司 联系部门：综合办公室； 联系电话：0519-88865352； 通讯地址：常州市武进区湖塘镇长安路9-33号(阳湖名城北门进小区往东28米上3楼)。 |
| 15 | 纸质中标（成交）文件 | 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件三份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用；中标（成交）单位还须在签订合同前提交采用符合“江苏省建设工程专业工具软件数据交换标准V3.2”，生成后缀名为.13jt格式的投标工程量清单。（递交方式可采用邮寄或现场送达，联系方式见《第一章 采购邀请》） |
| 16 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：以中标（成交）金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元（含，下同）以下按中标价的1%计算；100—500万元按中标价的0.7%计算。按上述标准*50%计算，如计算的金额不足人民币2000元整，则服务费按人民币2000元整计取。 缴纳时间：领取中标（成交）通知书之前。 代理费收款账号： （1）银行账户： 账户名称：常州新一诚项目管理有限公司 账户号码：471574992008 开户银行：中国银行股份有限公司常州湖塘支行 （2）数字人民币账户： 钱包ID：0042006391350532 钱包昵称：常州新一诚项目管理有限公司 钱包所属机构：中国银行 钱包类型：单位 |

第二节 说  明

### 一、总则

#### 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，常州新一诚项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费：收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

#### 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

### 二、磋商文件

#### 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评审标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）响应文件的组成及提交须知

（8）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应按供应商须知资料表中要求通知代理机构。

#### 8、磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

### 三、响应文件的编制

#### 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

#### 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

#### 11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、报价明细表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报报价明细表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

#### 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后60天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

#### 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、响应文件的递交

#### 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

#### 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、响应文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

#### 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、响应文件的解密与评审

#### 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

#### 23、磋商小组

23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

#### 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

#### 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

26.3.10 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.3.11响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

#### 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”或进行电话沟通磋商，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

### 六、成交

#### 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.6将政府采购合同转包的。

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接收部门为：综合办公室

联系地址：常州市武进区湖塘镇长安路9-33号(阳湖名城北门进小区往东28米上3楼)；

联系电话：0519-88865352；

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

#### 32、标的物的追加

32.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

八、政府采购政策

#### 33.1进口产品：

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

#### 33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

#### 33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

#### 33.4支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

#### 33.5正版软件

33.5.1依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

#### 33.6信息安全产品

具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告（2023年第1号）

#### 33.7政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

#### 33.8绿色采购政策

33.8.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

#### 33.9电子履约保函政策

为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、中标人履行合同义务的担保或保险。如中标、中标人未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照招标文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

#### 33.10政府采购中实施本国产品标准及相关政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）

# 第三章   资格审查

## 第一节 资格审查程序

一、响应文件开启后，磋商小组将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

三、供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其响应无效。

四、资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。

## 第二节资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 供应商资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业。 注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注3：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | （1）供应商具备有效的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时具备国家能源局颁发的有效期内的承装（修、试）电力设施许可证二级（旧版证书为三级）及以上证书。 （2）供应商具有有效的安全生产许可证； （3）项目经理具备机电工程二级及以上注册建造师资格，同时具有安全生产考核合格证书（B 证），并提供供应商为项目经理缴纳近三个月中任意一个月社会基本养老保险的参保缴费证明（加盖社保部门签章或电子签章）。 | 提供相关证明材料电子扫描件 |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体谈判时，供应商不得为联合体。 | 格式见《响应文件格式》 |

# 第四章评审程序、评审方法和评审标准

## 第一节 符合性审查程序

一、磋商小组对资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

二、磋商小组根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的响应文件是否实质上响应磋商文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件不符合《符合性审查要求》的，响应无效。

## 第二节符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 响应函； | 格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 响应完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 报价 | 报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |  |
| 14 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书 |  |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通响应 | 不存在视为供应商串通相应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 相应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |  |

二、磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

（一）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。具体要求详见第二章27.1磋商程序。

（二）最后报价的算术修正及政策调整

1、最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

2、最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；

2.3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（三）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

三、评审方法和评审标准

（一）本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

四、确定成交候选人名单

1、磋商小组根据最终供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

2、磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

五、报告违法行为

（一）磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 第三节 评标方法

一、磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

二、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

## 三、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、政府采购中实施本国产品标准及相关政策：

7.1、本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

7.2、当采购项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商为该采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（注：财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变的产品在政府采购活动中视同本国产品。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；4.简单的上漆、磨光和分装；5.其他不属于属性改变的情形。），依法对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3、供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4、供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5、评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

## 第四节评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 25 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 2 | 主观分 | 45 |  |  |
| 2.1 | 总体概述 | 8 | 总体概述：包括但不限于工程概况、施工组织总体设想、方案的针对性及施工段的划分： （1）方案完整、可行，主导工程内容、施工方法明确、详尽、合理，能完全满足项目实施要求，得8分； （2）方案较完整、可行，主导工程内容、施工方法较明确、详尽、合理，能基本满足项目实施要求，得6分； （3）方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得4分； （4）方案内容较差、无针对性或可行性较差，得2分； （5）未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 8 | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案： （1）方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得8分； （2）方案较完整、可行，能基本满足项目实施要求，得6分； （3）方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得4分； （4）方案内容较差、无针对性或可行性较差，得2分； （5）未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 8 | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施： （1）措施完整、可行，工期满足要求，工期提前有保证措施，进度计划与工期安排衔接对应，能完全满足项目实施要求，8分； （2）措施较具体、可行，工期基本满足要求，进度计划与工期安排衔接基本对应，能基本满足项目实施要求，得6分； （3）措施内容较简单，对项目实施要求响应一般，得4分； （4）措施内容较差、无针对性或可行性较差，得2分； （5）未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 劳动力配备 计划 | 6 | 劳动力配备计划： （1）用于该工程的劳动力配备科学、合理、考虑周全完全满足项目实施需要得6分； （2）劳动力配备较合理、基本能满足项目实施需要的得4分； （3）劳动力配备有欠缺，对项目实施要求响应一般，得2分； （4）劳动力配备不能满足项目实施需要的得1分； （5）未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 安全文明施工的保证方案 | 8 | 安全文明施工的保证方案： （1）方案内容完整、可行，能完全满足项目实施要求，得8分； （2）方案内容较完整、可行，能基本满足项目实施要求，得6分； （3）方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得4分； （4）方案内容较差、无针对性或可行性较差，得2分； （5）未提供不得分。 |  |
| 2.6 | 应急预案及应急保障措施 | 7 | 应急预案及应急保障措施： （1）措施内容完整、可行，能完全满足项目实施要求，得7分； （2）措施内容较完整、可行，能基本满足项目实施要求，得5分； （3）措施内容较简单，对项目实施要求响应一般，得3分； （4）措施内容较差、无针对性或可行性较差，得1分； （5）未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 30 |  |  |
| 3.1 | 拟投入项目组员 | 15 | （1）拟派技术负责人具备电力工程类高级及以上职称得3分；具备电力工程类中级职称得2分。 （2）项目组成员（除项目经理外）具备机电工程二级及以上注册建造师证书，每提供一名得2分，最高得6分。 （3）项目组成员（除项目经理外）具备电力工程类中级职称的，每提供一名得2分，最高得6分。 | 注：提供人员职称证书、注册证书及供应商为其缴纳的近三个月内（自磋商之日起往前推算）任意一个月社保证明扫描件，否则不得分。 |
| 3.2 | 业绩 | 12 | 供应商自2023年1月1日以来完成的类似工程业绩，每有一个得3分，本项最高得12分。 | 注：提供工程业绩合同及竣工验收材料扫描件，时间以竣工验收材料时间为准，否则不得分。 |
| 3.3 | 认证证书 | 3 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书得3分。 | 提供证书扫描件和国家认证认可监督管理委员会网站查询证书状态为“有效”的截图，否则不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

# 第五章采购需求

一、项目概况

1、本项目为江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目110kv变电所进线工程（二次）），具体详见图纸及工程量清单。

2、工期要求：自收到采购人发出开工指令后60日历天内完成。施工工期必须严格服从采购人的安排，满足工程进度的要求。

3、承包方式：包工包料。

4、保修期：贰年，保修期自项目验收合格之日起算。

5、工程质量：合格。

二、工程量清单、图纸及相关文件

下载链接：

https://www.jsxycxm.com:23118/sharing/yZHEM166E

https://www.jsxycxm.com:23118/sharing/53tVZcESM

或扫描二维码下载：

三、基本要求

1、本清单所列工程数量是根据图纸或现场情况估算和暂定的，仅作为磋商的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以采购人认可的、按规范要求完成的工程数量为依据。

2、完成的工程数量，应由成交供应商按监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计算，经监理工程师确认，最终按工程量清单的单价和总价进行结算与支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除成交供应商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

3、工程施工期间涉及安全由成交供应商全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由成交供应商承担。

4、质量必须达到合格，凡因成交供应商责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

5、成交供应商应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由成交供应商负责。

6、工程未交付之前，成交供应商应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

7、施工人员应服从采购人安全管理。

8、在免费质保期内，如属于自身的质量问题，成交供应商应当免费提供需要更换的备件，在质保期结束后，成交供应商以其同时期现场所在区域最低的价格向采购人提供正常运行及维修所需的任何备品备件。

9、在质保期内，因成交供应商施工质量问题造成第三方财产损失或人身伤亡的，由成交供应商承担全部责任。若违约金无法弥补采购人实际损失的，成交供应商应赔偿采购人的实际损失。

四、报价方式

1、工程部分采用“工程量清单计价方式”按固定综合单价计价。综合单价是相对于工程量清单计价而言，对完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用，采购人不再支付其他任何费用。

2、本工程磋商报价的编制应按《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013) 等规范、文件要求编制。供应商应按规范及相关文件的规定自主确定磋商报价。

3、投标报价的编制要求：

3.1★供应商的投标报价高于最高限价，综合单价高于限价综合单价的按无效响应文件处理。

3.2 ★供应商必须按照招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致（供应商自行补充的措施项目除外），否则按无效响应文件处理。

3.3供应商的综合单价中应包括招标文件中规定的应由投标人承担的风险范围及其费用。

3.4供应商的分部分项工程和措施项目中的单价项目，应根据招标文件、设计文件和招标工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算。当设计文件与工程量清单项目特征描述不一致时，以工程量清单项目特征描述为准。

采购文件中提供了暂估单价的材料或设备，按暂估的单价计入综合单价。

3.5措施项目中的总价项目金额应根据招标文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案，按工程清单计价规范的规定自主确定。

★其中安全文明施工费费率与采购清单费率一致，否则按无效响应文件处理。

对采购人所列的措施项目，供应商可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改采购人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，供应商不得以工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

3.6其他项目应按下列规定报价：

1）★暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写，否则按无效响应文件处理；

2）材料、工程设备暂估价应按工程量清单中列出的单价计入综合单价；

3）专业工程暂估价应按工程量清单中列出的金额填写；

4）计日工应按工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工金额 。

3.7★规费和税金费率必须与工程量清单一致，否则按无效响应文件处理。

3.8除非采购人对采购文件予以修改，否则供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.9供应商的投标总价应当与组成工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额相一致，即投标人在投标报价时，不能进行投标总价优惠（或降价、让利），供应商对采购人的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。

3.10其他项目清单中的暂列金额等项目费均为估算、预测算，虽在投标时计入投标人的报价中，但不应视为投标人所有。

3.11工程量清单中的工程数量是按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的工程量规则进行计算的，施工中所用的材料、成品、半成品在制作、运输、安装中等发生的一切损耗应包括在报价内。

3.12施工过程中必须满足“政府令〔2021〕14号常州市扬尘污染防治管理办法”相关规定，相关费用在投标报价中考虑。

特别强调：供应商需充分考虑与外部单位协调、配合、审批手续的费用；消防临时水、电、道路的占用、仓储用地、用房、垃圾清运、成品保护及供应商在合同实施过程中可能需要其他单位提供的配合的费用等；采购人对此类费用在项目实施和结算时不再进行调整。

五、付款方式

1、本项目合同签订后，预付合同价的10% ；

2、竣工验收合格后付至合同价的80%；

3、审计完成后付至审定价的97%；

4、留3%保修款按合同附件“工程质量保修书”约定执行。

# 第六章   合同草案条款

建设工程施工合同

（示范文本）

（GF—2017—0201）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目110kv变电所进线工程（二次）

工程地点：常州市武进区

工程内容：工程量清单范围内的全部工程

支付部门：   /

二、工程承包范围 ：工程量清单范围内的全部工程

#### 二、合同工期

计划开工日期：    年   月   日。

计划竣工日期：    年   月   日。

工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写           ） (¥        元)；除税合同价为：人民币（大写     ）（¥       元）；税金：人民币（大写     ）（¥     元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写            ） (¥             元)；

- 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写/） (¥/元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写/） (¥/元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写/ ） (¥ /元)。

2.合同价格形式：固定单价合同。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：       。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于     年   月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自双方加盖公章、法定代表人或法定代表人的授权代表签字后生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式12份，均具有同等法律效力，发包人执6份，承包人执6份。

| 发包人： (公章) | 承包人： (公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 组织机构代码： | 组织机构代码： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 电子信箱：/ | 电子信箱：/ |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |

### 第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

### 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

# 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、答疑澄清文件、工程量清单及编制说明、投标文件及双方约定与工程实施有关的具有合同约束力的文件或书面协议、预付款保函、履约担保等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：             ；

联系电话：              ；

电子信箱：/；

通信地址：/。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                     ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：           ；

电子信箱：            ；

通信地址：             。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公场所。

1.1.3.9 永久占地包括：见招标图纸。

1.1.3.10 临时占地包括：如需要，由承包人申请办理，经发包人批准并协助办理，相关费用由承包人承担。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》及国家、省、市法律、法规、规章、规范和行业规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：有关建设工程的标准和规范、规程，建筑质量验收评定标准，施工图纸以及设计文件所载明的标准、规范、规程等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按通用条款。

# 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件（磋商文件、答疑澄清文件、工程量清单及编制说明、投标文件及双方约定与工程实施有关的具有合同约束力的文件或书面协议、预付款保函、履约担保等）。

# 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后，进场前7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：一式伍套，承包人如需增加，由承包人自行复制，费用自行承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：招标工程全套施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：投标文件、施工总进度计划、施工组织设计及发包人、监理人要求提供的其他文件；

承包人提供的文件的期限为：按发包人及监理人要求；

承包人提供的文件的数量为：三套纸质及一套电子版；

承包人提供的文件的形式为：纸质和电子文件；

发包人审批承包人文件的期限：承包人提交相应文件后的14天内。

1.6.5图纸和承包人文件的保管：

- 承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供有关人员进行工程检查时使用。

- 承包人在现场应对图纸进行有效的管理和核查，确保现场图纸的有效版本，严格按准确的图纸组织施工，应及时在图纸上标注替换、变更、作废等内容，如果发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的应及时通知发包人和监理人。如因现场图纸管理不当或核查不到位造成施工质量问题或工期延误，由承包人承担所有责任。

- 图纸、规范和其他文件未经发包人许可，承包人不得用于或泄露给第三方。如果对公开有关信息的必要性产生争执，则以发包人的决定为准。

- 承包人应配备专职资料员在施工现场对图纸、文件和通知及时收发、整理和归集。

# 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人现场办公室；

发包人指定的接收人为：发包人代表或其授权代表；

承包人接收文件的地点：承包人现场办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理或其授权代表；

监理人接收文件的地点：监理人现场办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师或其授权代表。

# 1.10 交通运输

# 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：

- 根据施工需要，承包人负责取得出入施工现场所需的批准手续，以及取得因施工所需修建有关基础设施的权利，并承担相关费用。承包人应踏勘现场，并根据工程规模及施工现场情况，合理安排施工人员、材料、设备和机械所需的进出施工现场的方式、路径等。

- 承包人应做好现场封闭管理工作，现场施工人员、车辆凭证出入，建立外来人员、车辆出入施工现场登记管理制度，严禁无关人员、车辆出入施工现场。

# 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场规划红线内为场内交通，施工现场规划红线外为场外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人向承包人免费提供的现有的场内道路和交通设施由承包人负责维护和管理，因承包人原因造成损坏的，承包人负责修复并承担费用。场内施工运输通道所需要的费用由承包人踏勘现场，自行考虑。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

# 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

# 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人应遵守保密条例规定、履行保密义务。承包人为了实现合同目的可以复制、使用文件，未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

# 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人为了实现合同目的可以复制、使用文件，未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

# 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人。

1.13工程量清单错误的修正

# （1）工程量清单中所列的工程量不能作为承包人在履行合同义务过程中应予完成工程的实际和准确的工程量。工程量清单中的任何错误和遗漏，不应免除承包人根据合同、图纸、规范应履行的义务，也不能作为承包人作为索赔的理由。

# （2）工程量清单中如有项目特征描述不全或不清，但图纸、相应图集及规范等明确了详细做法，或者作为一个有经验的承包人知道显然应由承包人承担的费用、或者承包人履行合同义务所发生的费用等，应视为承包人已完全响应招标文件，相应费用视为已计入相应工程量清单报价子目中。

# （3）因清单计算误差或估算量的调整等引起工程量的增加或减少时，综合单价均不调整，分部分项工程量按实结算。

# （4）出现工程量清单错误时，原工程量清单有子目单价或类似单价的，按原有子目单价或参照类似单价计算；原工程量清单无子目单价的，执行10.4条变更估价条款。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：不因工程量的偏差调整该子目综合单价。

2. 发包人

# 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：             ；

身份证号：             ；

职    务：             ；

联系电话：             ；

电子信箱：             ；

通信地址：/ 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使合同约定的发包人的权利。

# 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前提供。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）发包人提供临时用水源，临时用水由承包人自发包人指定水源点引入施工现场，承包人在水源接口后装表计量，费用由承包人承担。

（2）发包人提供临时用电源，临时用电由承包人自发包人指定电源点引入施工现场，在发包人指定位置装表计量，费用由承包人承担。

（3）施工现场临时水、电管线布置由承包人根据方案自行敷设，发生的管道、电线、电缆沟槽开挖等费用由承包人承担。

（4）承包人按市场价缴纳水电费，结算时按投标单价及含量计算，不另行调整单价及含量。

（5）施工现场临时水、电费用的损耗根据承包人使用量的比例进行分摊，费用由承包人承担。

（6）红线外市政道路至红线内的施工临时道路由承包人负责接通，发包人给予配合，承包人根据踏勘现场情况自行测算，费用已综合考虑在合同价款中，结算时发包人不另行支付。

（7）发包人协助承包人办理开工相关手续，费用已综合考虑在合同价款中，结算时发包人不另行支付。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：/。

发包人提供支付担保的形式：/。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）执行《建设项目工程总承包管理规范（GB-T50358-2017）要求和通用条款约定。

（2）承包人在施工过程中应处理好施工场地周围邻近建（构）筑物、文物、古树名木的保护工作，一旦发现问题，应及时以书面形式报告发包人、监理人，同时采取妥善的保护措施。承包人根据设计人员出具的处理方案组织实施，费用由发包人承担。为了避免邻近构筑物发生沉降、开裂和倒塌，承包人应在工程施工期间，在构筑物四周设置监测点，严密注视邻近建（构）筑物的位移和沉降。若承包人在施工过程中发现问题不及时报告对邻近建（构）筑物造成的损坏，应由承包人负责加以修复和赔偿。

（3）承包人提交的竣工资料的内容：以工程所在地城建档案管理机构有关竣工资料的要求（纸质资料及电子档案资料）为准。

承包人需要提交的竣工资料套数：按发包人及工程所在地城建档案管理机构要求。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收后15天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：按发包人要求且符合工程所在地建设行政主管部门或城建档案管理机构有关竣工资料的要求，包括电子档案资料，费用由承包人承担。

（4）承包人应履行的其他义务：包括但不限于以下内容：

①承包人须提供满足发包人、监理人、项目管理、审计等相关单位工作人员正常办公所需的办公及生活设施用房（含办公桌椅、饮水机及空调等）不少于6间，单间面积不小于20平方，设置1个小会议室（不少于20平方，配置投影仪、会议桌椅及饮水机等会议设施)，设置1个共享会议室（不少于50平方，配置投影仪、会议桌椅及饮水机等会议设施)。

②承包人应严格按照《大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、《建筑工地扬尘防治标准》（DGJ32/J203-2016）、《常州市建筑施工扬尘防治实施细则》（常建〔2018〕113号）、《关于加强全市建筑领域非道路移动工程机械污染防治工作的通知》（常建〔2018〕132号）等要求，将防治措施落实到位，所有发生费用由承包人承担。

③服从发包人、监理人、项目管理、审计、质监和安监部门的管理，加强质量控制、进度控制、投资控制和安全文明施工管理等。

④与相关部门沟通协调和解决各项外部矛盾并承担相关费用，确保工程顺利实施。

⑤与专业工程分包人及有关协作单位密切配合，避免工程实施的阻力与风险。

⑥加强与发包人及审计单位的沟通，使项目按预定目标发挥社会效益和经济效益。

⑦如设计图纸中有要求承包人进行图纸深化设计的工作，视为承包人在合同价款中已充分考虑完成该部分工作所需全部费用，发包人不为此类工作另外支付费用。

⑧在项目实施过程中，承包人应加强安全管理，非必要施工人员不得进入施工现场，采取有效管理，使施工区域内的施工秩序有条不紊，为了保护现场附近和过往行人，在必要的时候发包人或有关部门要求承包人增加安全防护措施，承包人应积极响应并承担相应的费用。

⑨承包人应办理有关交通、环卫、环保和噪声及夜间施工等手续，需按发包人及管理部门的要求执行并承担所发生的费用，包括排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。由于施工噪声引起的纠纷由承包人自行解决。

⑩承包人对已完工程、现场材料、设备采取保护措施并承担费用，在保护期间发生的损坏由承包人自行修复并承担费用。

⑪整个工地的清洁卫生由承包人负责，所有生活和施工垃圾清理和外运的费用由承包人承担，如在发包人规定的时间内不清理干净，发包人有权组织其他人员清理，相关费用由承包人承担。严禁在非规定地点吸烟、大小便、倒垃圾。

⑫如遇中考、高考或其他市、省、国家重大活动期间或发包人需要的特殊时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，承包人应予服从并配合。工期顺延，停工损失费用不计。

⑬承包人进场后发现临时用电负荷不足，承包人须自备发电设备，费用由承包人自行承担，不得因此延误工期。

⑭承包人要加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土。

⑮承包人负责对工程过程控制资料和竣工资料的收集、归类及汇总，并在需要由承包人签字盖章的文件上签字盖章。所有相关资料应满足档案归档要求。

⑯承包人投标时已自行到施工现场进行踏勘，了解招标范围、设计要求、工期要求、工艺要求、道路装卸限制（限高、限宽等因素），现场水源、电源情况，同时根据发包人对总平面的布置，了解中标后临时设施布置（含施工便道）、施工临时围挡（须按市、区施工临时围挡相关标准要求，设置标准围挡）、平面布置要求，对施工的影响，充分考虑现场场地，满足正常施工要求；设计对接，并将上述因素在合同价款中充分考虑，任何因误解工地情况导致的费用索赔发包人不予接受。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：   ；

身份证号：     ；

建造师执业资格等级：     ；

建造师注册证书号：   ；

建造师执业印章号：    ；

安全生产考核合格证书号：   ；

联系电话：  ；

电子信箱： ；

通信地址：  ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责施工总承包的施工及管理协调工作，全面负责工程质量、安全、进度、造价、合同管理、信息管理和施工现场的组织协调等工程总承包合同中约定的承包人应做的工作以及执行国家、省、市法律、法规、规章、规范和行业规定。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每周驻场时间不少于5天，每天工作时间不少于8小时，并24小时保持通讯畅通，必须按规定参加工程例会及发包人要求参加的其他会议（确有特殊情况无法参加应得到发包人的书面同意）。

承包人未提交与项目经理签订的劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：现场对项目经理进行考勤，如少于上述天数和工作时间，作违约处理，承包人承担5000元/天的违约金；规定参加工程例会必须准时到场，不到场承包人承担1000元/次的违约金，迟到承担100元/次的违约金，有事必须出具书面请假条报发包人批准，连续3天或每月累计7天不在现场，经发包人提出仍未改正的，发包人有权解除合同，因此给发包人造成其他损失的，发包人将依法追偿。解除合同不免除承包人应当承担的违约责任，违约金在同期工程款中扣除。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理不得擅自更换，如承包人擅自更换，承担违约金100万元/次，发包人有权解除合同，并追究由此带来的发包人的一切损失。如确有特殊原因需更换，经发包人书面同意并办理相关手续，承包人承担违约金10万元/次(离职、退休、意外事故及突发疾病无法胜任工作的除外)，更换后的项目经理资历条件不得低于原项目经理，违约金在同期工程款中扣除。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：如发包人有证据认为项目经理无法胜任本职工作，发包人要求更换，承包人无正当理由拒绝更换，承担违约金10万元/次，承包人应在3天内安排经发包人批准的项目经理更换中标项目经理，更换后的项目经理资历条件不得低于原项目经理，违约金在同期工程款中扣除。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：计划开工前5天内提交，提交人员必须与投标时保持一致。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：如发包人有证据认为主要施工管理人员无法胜任本职工作，发包人要求更换，承包人无正当理由拒绝更换，承担违约金2万元/人.次，承包人应在3天内更换到位，更换后的主要施工管理人员资历条件不得低于原人员。违约金在同期工程款中扣除。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须履行书面请假手续并经发包人同意，每月累计不超过5天。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：如承包人擅自更换，扣除违约金2万元/人.次。如确有特殊原因需更换，经发包人书面同意并办理相关手续，承包人需承担违约金1万元/人.次(离职、退休、意外事故及突发疾病无法胜任工作的除外)。情节严重的，发包人有权解除合同，追究由此带来的损失。违约金在同期工程款中扣除。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：技术负责人、施工员、质量员、安全员等关键人员常驻施工现场。发包人、监理人、项目管理进行日常考勤，如缺勤一次，承担1000元/人•次的违约金，有事必须出具书面请假条报发包人代表批准，连续5天或每月累计10天不在现场，发包人要求更换，更换后的主要施工管理人员资历条件不得低于原人员。上述主要施工管理人员必须亲自参加每次现场工地例会、专题例会，如未参加，承担200元/人•次的违约金。违约金在同期工程款中扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

责任承担：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直至工程移交给发包人，照管期间发生损坏，由承包人负责修复或更换，并承担增加的费用和延误的工期。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同价5％的履约担保（鼓励采用电子保函形式。承包人也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。）工程竣工验收达到合同约定的质量标准后一次性退还或解除履约担保关系。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同执行。

关于监理人的监理权限：按监理合同执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按监理合同执行。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：      ；

职    务：      ；

监理工程师执业资格证:     ；

联系电话：        ；

电子信箱：/       ；

通信地址：/       ；

关于监理人的其他约定：按监理合同执行。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：详见监理合同。

5. 工程质量

# 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：达到国家相关质量验收合格标准，通过电力管理部门的审批及验收并通电。如因承包人自身原因未能达到本工程合同约定的质量要求，除返工整改合格外，承包人还应另按（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）的1%向发包人支付违约金，并承担由此造成的一切损失。

关于工程奖项的约定：/。

5.2质量保证措施：承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备和工程的所有分部及其施工工艺进行全过程的质量检查，并作详细记录，编制工程材料、构配件、设备进场/使用报审表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他措施。

# 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：经承包人自检确认具有覆盖条件的，承包人应在检查前48小时书面通知监理人检查。

5.3.3重新检查：承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4承包人私自覆盖：承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担，并承担50000元/次的违约金。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：合格。

（1）现场安全文明施工实行动态管理,具体要求按发包人要求执行。

（2）若承包人要求提高安全文明施工标准，发包人给予配合支持，但结算时安全文明施工标准高于发包人要求的安全文明施工增加费用不予计取。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：

（1）承包人负责组建现场治安管理机构或联防组织，统一负责施工场地的治安保卫工作，履行合同工程的治安保卫职责。

（2）承包人负责施工现场的24小时治安和保卫工作，根据现场需要安排人员夜间巡逻。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在开工7天内编制施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）承包人必须严格按发包人要求组织现场安全文明施工。

（2）发包人、监理人有权检查和监督承包人的文明施工措施是否按照相关规定落实到位，并对承包人的现场安全文明施工进行定期考核。

（3）施工过程中必须加强建筑施工扬尘防治工作，严格执行相关规定。承包人须根据工地现场情况、扬尘控制的相关要求，制定裸土覆盖、道路硬化、车辆冲洗平台、喷淋降尘系统、雾炮车、临时绿化等实施方案,相关费用已按常建[2019]1号文计算，结算时不另行计算。

（4）工程施工期间，施工场地内做到道路平坦畅通，无积水，建筑材料堆放有序；生活垃圾、建筑垃圾等日产日清，及时清运出场。

（5）承包人没有经发包人特别书面批准，不得进行结构的切割和开孔洞工作。

（6）发包人定期对承包人的安全、文明施工进行检查，如发现工程现场及生活区内安全、文明施工管理较差的，有权要求承包人整改，承包人在规定期限内整改不到位的，承担10000元/次违约金。

（7）施工噪音干扰他人引起政府职能部门罚款或停工整改或引起周围居民纠纷和索赔时，所发生的费用和（或）工期延误由承包人承担。

（8）施工期间，承包人按发包人或上级部门要求制作张贴宣传标语，配合文明创建等重大活动，由此发生的费用和（或）工期延误由承包人承担。

（9）对于不服从发包人、监理人、项目管理、审计的管理，恶意辱骂的，承包人承担1000元/次的违约金，若殴打发包人、监理人、项目管理、审计造成伤害需就医诊断治疗的，承包人除承担50000元违约金外，还需承担伤者的医疗、工资、营养、车旅、陪护等全部费用并将肇事者移交有关部门处理。

（10）承包人违反环境保护的规定，乱排废水（油）或其他生活生产等废弃物，承担其他相关部门的罚款和10000元/次的违约金。

（11）严禁在施工现场焚烧垃圾,一旦发现，承包人承担10000元/次的违约金。

（12）承包人对工人要加强教育，严禁偷窃行为，一旦发现，返还非法所得，承包人承担20000 元/次的违约金，根据情节决定是否把当事人移交有关部门处理。

（13）项目部人员（包括分包人）发生打架等情形的，承包人承担5000元/次的违约金，根据情节及后果情况决定是否将当事人报送有关部门处理。

（14）严禁随地大小便，乱倒生活垃圾的，一旦发现，承包人承担1000元/次的违约金。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与工程进度款同期支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：提供施工进度总计划和有针对性的专项工程施工方案及监理人要求的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，至迟不得晚于开工日期前7天向监理人提交详细的施工组织设计。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到详细的施工组织设计后14天内确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：项目进度计划与实际进度不一致14天内。

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。

其它：

（1）发包人、监理人对承包人提出的施工组织设计和修订的施工进度计划提出的合理意见和要求，承包人应在收到通知后7天内修改完善，并向发包人、监理人提交修改后的详细的施工组织设计和施工进度计划。

（2）承包人采取有效的措施按监理人审批的进度计划进行赶工。

（3）发包人和监理人对承包人提交的施工组织设计和施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：领取中标通知书后7天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工前3天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工前5天，完成施工总承包合同归集工作，并向发包人提交现场项目管理人员名单。

7.3.2开工通知

监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

因发包人原因或不可抗力原因造成不能按期开工，延期开工时间在30天内（含30天）承包人须调整进度计划，采取措施赶工并承担由此增加的费用，确保项目在合同约定的时间竣工交付。延期开工时间超过30天的，发承包双方另行协商工期顺延事宜。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天。

7.4.2承包人负责施工过程中全部施工测量放线工作，对施工现场中的水准点等测量标志物具有保护责任。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因自然灾害、异常恶劣的气候条件、战争、动乱等不可抗力、发包人及政府要求的停工，延误承包人关键线路工作的情况，承包人结合施工组织设计提供关键线路证明文件，经发包人同意，工期顺延，费用由承包人承担。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因导致工期延误，承包人按合同约定支付逾期竣工违约金，在合同竣工日期之后的人工工资、材料价格、政策性调整等引起工程造价增加，结算时不予调增；引起工程造价的减少，结算时按实调整。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：详见16.2.2承包人违约的责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的2.5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人遇到不利物质条件时，应及时通知发包人和监理人，采取克服不利物质条件的措施继续施工，如造成工期延误的，经发包人和监理人同意，工期顺延，由此构成变更的，按10.4.1 变更估价原则执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：另行约定。

- 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

（1）发包人应按《发包人供应材料设备一览表》中约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。

（2）承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。

8.2承包人采购材料与工程设备

（1）承包人负责采购材料、工程设备应按照发包人、设计要求和有关标准采购，任何改变均需得到发包人、监理人的书面确认。承包人在各种材料、工程设备使用前28天须得到发包人、监理人的认可，将供货商及材料品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送发包人、监理人批准，并提供材料和工程设备的质量合格证明文件，对材料、工程设备质量负责。

（2）承包人按照8.6款要求报送样品，供发包人审核确认后采购并提供质量合格证明文件，对材料、工程设备质量负责。

（3）承包人提供质量合格证明或通过检测的材料、工程设备，发包人、监理人或质监部门另行要求检测的，送检合格，检测费用由发包人承担，送检不合格，检测费用由承包人承担，并将不合格材料限时运出场外。

（4）发包人、监理人对材料、工程设备选用和认可并不免除承包人对材料、工程设备质量应负的责任，也不免除承包人对工程质量、工期应负的责任。

（5）发包人有权监督承包人与材料供应商的合同履行情况，若承包人不按合同规定支付材料款，发包人有权从承包人的工程款项中直接扣除并支付给材料商。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

（1）发包人供应的材料、工程设备应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人准确的到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验、搬运和接收，相关费用由承包人承担。

（2）承包人采购的材料、工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知发包人及监理人检验。材料进场前，承包人应及时向发包人和监理人递交质量合格证明文件和《工程材料进场报验单》，经监理人验收合格并签署同意意见后，方能进场使用。

（3）承包人采购的材料和工程设备不符合设计要求或有关标准时，承包人应在发包人及监理人要求的期限内将材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应材料与工程设备的保管与使用：承包人妥善保管，因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

（1）承包人采购的材料不符合发包人、设计要求和有关标准，承包人应按发包人、监理人要求的时间将不符合要求的材料和设备运出施工场地，重新采购直至符合要求。如已使用，承包人负责拆除、整改，确保达到要求的质量目标，由此增加的费用和（或）延误工期由承包人承担，并承担50000元/次违约金。

（2）场内严禁堆放不合格材料，过期不处理的不合格材料，发包人有权自行处置，相关费用由承包人承担。

（3）材料首次进场时验收合格，后期同种材料进场时若出现以次充好或串换等现象，按发包人、监理人要求将材料限时运出场外，并承担50000元/次违约金。如已用于工程的参照上述第（1）条执行。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

- 承包人报送的样品应来自供应材料的实际生产地，提供样品的规格、数量足以表明材料、工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征，监理人应在收到承包人报送的样品后7天内回复发包人对样品的审批确认意见，承包人按发包人的要求进行封样。如果承包人提供的样品屡次达不到设计标准或发包人的要求，发包人保留采购的权利，费用从承包人工程价款中扣除。

- 发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人的任何责任和义务。

（3）承包人采购的材料、工程设备的品牌、规格、颜色、质地须与样品保持一致，如不一致，发包人有权要求承包人退场和保持定价的权利，承包人承担50000元/次的违约金。

8.7材料与工程设备的替代

（1）特殊情况下，承包人要求使用的代用材料、规格、型号优于招标文件中约定的要求，经发包人、监理人审核批准后才能使用，价格不予调整。

（2）发包人的批准并不能免除承包人对代用材料、工程设备质量和使用代用材料引起的不良结果的责任。

（3）替代程序执行通用条款。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

（1）施工现场场地平整、临时道路、临时围挡和交通设施等由承包人实施，保证施工期间车辆、行人、材料、设备和机械行走的畅通和安全。承包人应按发包人、监理人的要求搭设施工现场围挡，围挡要求坚固、稳定、整洁、美观。临时围挡上公益广告由承包人实施，内容需经发包人、监理人审核批准，实施数量满足发包人及行政主管部门要求。现场已有的围挡，承包人必须按发包人、监理人的要求维护、修补。

（2）承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，发包人配合办理，费用由承包人承担。

（3）现场局部临时设施已完成，相关费用在临时设施费中未扣除。发包人根据现场要求配备的保安人员和保洁人员，费用由承包人承担。

（4）承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备，经监理人核查后才能投入使用。承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按工程需要及发包人要求提供。

施工现场需要配备的试验设备：按工程需要及发包人要求提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：按工程需要及发包人要求提供。

9.2取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，由监理人取样或承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

（1）承包人根据发包人和监理人的要求对材料、工程设备和工程进行检验或试验，并负责向监理人提供必要的试验资料和原始记录。

（2）如果发包人和监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，要求承包人重新试验和检验的。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合设计要求或技术标准的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合设计要求或技术标准的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

（3）如发现承包人的各种检验、试验、测试、评定等报告弄虚作假的，责令承包人按规定进行纠正、补救，并承担50000元/次的违约金。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按工程需要及发包人要求进行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款执行。

10.2变更权

由监理人发出经发包人同意的变更指示。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。

10.3变更程序

10.3.1 发包人提出变更

（1）发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

（2）发包人提出对已完成的分项工程进行变更，对于有可能被重复利用的材料、设备，承包人应小心保护，承包人拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当造成损坏的，由承包人承担赔偿责任。对于无法被重复利用的材料设备，承包人负责自行处理，涉及残值费用另行协商。

（3）承包人擅自变更增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，相应减少的费用发包人按实扣除，并承担20000元/次的违约金。

10.3.3 变更执行

（1）承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应在24小时内提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响。

（2）承包人不得以任何理由拒绝（或消极怠工）发包人提出的工程变更及合同外增加的工作，承包人接到变更通知后应立即调整施工计划，组织好施工，不得以变更引起的费用和工期调整尚未商定为由拒绝执行。若承包人拒绝施工，发包人有权暂停支付工程进度款。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

（1）合同中已有适用的综合单价，按照合同中已有的综合单价认定；

（2）合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价认定；

（3）合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人依据现行计价规范、计价定额及文件规定按招标控制价同口径编制综合单价，招标控制价中没有的材料，价格由发承包人、审计共同确定；

（4）变更工程造价按各单位工程的投标报价/招标控制价同比例优惠，经监理人、发包人及审计审核后作为结算依据。

10.4.2 变更估价程序

（1）承包人应在收到变更指示后7天内，向发包人、监理人提交变更估价申请，在变更事项发生后14天内必须按发包人要求的程序办理变更签证手续，签证单上必须明确签证的原因、位置、数量、尺寸和签证时间等，无正当理由未办理，逾期不予接受。

（2）所有签证单上必须有监理人、项目管理、审计、发承包人五方的签字认可，方可作为结算的依据，任何未按发包人要求的程序办理的变更签证，均不予结算。

（3）办理变更签证手续后14天内，承包人不向发包人和监理人提出变更工程价款书面报告，视为该项变更不涉及工程价款的变更，一切损失由承包人自行承担。工程造价减少的变更逾期不报的，由发包人、监理人、审计共同确认后作为结算的依据。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：在收到合理化建议后的7天内以书面形式予以明确答复。

发包人审批承包人合理化建议的期限：在收到合理化建议后的7天内以书面形式予以明确答复。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改，降低了合同价格或者提高了工程经济效益，经发包人和监理人审查同意后，并以书面形式报送发包人、监理人办理相关变更手续，奖励的方法和金额由发承包双方另行协商。未经批准擅自变更，承包人承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延，并赔偿发包人的相关损失。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

（1）可调价材料品种：施工期间材料价格涨跌调整按常建[2014]279号及相关文件进行调整，招标控制价中综合单价以独立费形式计价的，其材料价格不予调整。

（2）调整方法：

①施工期间可调价材料价格的涨、跌幅度以招标控制价所采用的月份信息价为基准，涨、跌幅度在5％以内(含5％)时，其差价由承包人承担或受益；涨、跌幅度超出5％(不含5％)时，其超出部分的差价由发包人承担或受益。因承包人原因造成的工期延误，在合同竣工日期之后的，材料价格上涨不调增，下跌按合同要求调差。

②计算公式如下：

上涨超出5％时，差价(正值)＝施工期间可调材料加权平均信息价－招标控制价所采用的月份信息价格×1.05；

下跌超出5％时，差价(负值)＝施工期间可调材料加权平均信息价－招标控制价所采用的月份信息价格×0.95。

施工期间可调材料加权平均信息价=∑（每月实际使用量）*当月材料信息价/材料总用量

（3）人工单价调差时间以发承包、项目管理、监理人、审计签字确认的实际施工时间为准。因承包人原因造成的工期延误，在合同竣工日期之后的，人工费调增的不予调增，人工费调减的予以调减。

（4）合同价格中的其它风险约定：政策性调整按行政主管部门文件执行。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：包含但不限于以下内容：承包人根据自身实力和工程实际情况或其他风险因素综合考虑，合同内工作范围对应的图纸、相应的图集、规范、技术标准、工程量清单描述的所有工作内容和相关风险费用均已含在综合单价中。承包人投标时的各种填报错误或计算错误是承包人风险，包括承包人基于任何工作定额子目套用错误或子目单价在投标时的组价不当（包括但不限于工作子目对应的工作内容理解的偏差、工料耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断、取费等）或任何其他差错。

风险费用的计算方法：在合同约定风险范围内的费用:均含在合同价款中。

风险范围以外的内容：

（1）合格工程量；

（2）设计变更引起的工程量变化或直接造成的费用增加；

（3）发包人要求的承包范围以外的附加工程量；

（4）材料价格涨跌幅度超过5%（不含5%）；

（5）发包人提出对承包人采购材料进行更改，引起的价差；

（6）政策性调整费用；

（7）发包人确认的其它费用。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）工程量按审计审核后的工程量按实调整；

（2）如施工期间建设行政主管部门颁布新的人工工资单价调整文件，则按实际施工期间与招标时的政策性文件规定进行调整；

（3）材料价格的调整以2026年1月份《常州工程造价信息》发布的材料信息价（除税）为基准价，调整方法详见11.1相关条款；

（4）发包人提出对承包人采购材料进行更改，结算时按发包人确认后的变更材料价格替换原综合单价中的材料价格。

（5）非承包人原因的工程变更以及工程签证，经发包人和监理人确认，造成了施工组织设计或方案变更，引起措施项目发生变化时，按下列原则调整：

①单价措施项目变更参照10.4款变更估价原则；总价措施项目中以费率报价的，费率按投标文件中相应的费率；以项为单位报价的不作调整。

②结算时，除工程变更引起方案改变外，承包人不得以工程量清单、招标控制价中措施项目清单缺项或施工方案的差异为由要求增加措施项目费用。

- 风险范围以外的内容引起工程造价的增加按各单位工程的投标报价/招标控制价同比例优惠，经审计审核后作为结算依据。

- 招标控制价中以独立费形式计价的子目，投标报价套用定额子目计价的，涉及的综合单价结算时不予调整。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价的10%作为预付款。

预付款支付期限：合同签订后14天内，最迟应在开工通知载明的开工日期7天前。预付款支付前承包人必须按照招标文件要求向发包人提供履约担保、施工组织设计（含详细施工总进度计划）、年度资金预算计划，并经发包人、监理人、审计审核通过。

预付款扣回的方式：详见12.4.1 付款周期。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013）及其适用的修订版本、图纸、变更签证等。

12.3.2 计量周期

承包人应于每月25日前向监理人上报本月完成（时间为上月21日至本月20日）的合格工程量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

监理人应在收到承包人提交的工程量报告后2天内完成对承包人提交工程量报表的内容进行审核，经审计审核确定当月实际完成的工程量，审计对工程量内容有异议的，有权要求承包人进行共同抽样复核。承包人应协助审计进行抽样复核，并按要求提供补充计量资料。承包人未按要求参加抽样复核的，审计复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

（1）本项目合同签订后，预付合同价的10% ；

（2）竣工验收合格后付至合同价的80%；

（3）审计完成后付至审定价的97%；

（4）留3%保修款按合同附件“工程质量保修书”约定执行。

以上第（3）条在审计过程中因任何原因造成审计延迟，在未完成结算审核前不予支付工程款项且发包人不承担违约责任。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

（1）本次完成合格工程量的工程价款；

（2）变更引起的增加和扣减的工程价款；

（3）同期应扣除预付款；

（4）同期应扣除的违约金或罚款。

12.4.3 进度付款申请单的提交：向监理人提交，并附上相关资料。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人的进度付款申请单及相关资料后5天内完成审查并报送审计审核。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到资料后14天内完成审批。

（2）发包人支付进度款的期限：进度款支付审批后14天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收，监理人不能按时进行验收时，应提前24 小时提交书面延期要求。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件：

（1）完成施工图纸、合同约定的全部工作及发包人要求的有关工作。

（2）已按合同约定的内容和资料份数备齐了竣工资料。

（3）承包人签署了《工程质量保修书》。

（4）通过了电力管理部门的审批及验收并通电。

（5）法律法规规定的在竣工验收前应完成的其他工作。

13.2.2竣工验收程序

（1）当工程达到竣工验收条件，承包人完成自评自查工作，填写工程竣工验收申请报告，将完整的竣工资料报送监理人申请竣工验收，监理人收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按约定的程序重新组织验收，直至合格。

（4）竣工验收通过后一个月内，承包人完成工程竣工验收备案资料。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款。

13.2.3竣工日期：

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后14天内完成工程的移交。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用并承担每天向发包人支付（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）的0.2‰的逾期违约金。

自承包人将工程移交给发包人之日起，发包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，除承担以上各项费用外，还应向承包人每天支付（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）的0.2‰的逾期违约金。

# 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后10日内。

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成；

（6）施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算

承包人提交竣工结算的期限：承包人在工程竣工验收合格后15天内提供完整的竣工结算资料。

竣工结算资料应提供的份数：完整的竣工结算资料三套（含电子版一套），承包人与发包人双方交接竣工结算资料以签字确认为准。

# 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工结算的期限：收到完整的竣工结算资料后六个月内，如承包人提供的资料不完整，延迟的工程结算时间相关责任由承包人承担。

发包人完成竣工付款的期限：工程结算审计完成后（如复审，复审完成后）1个月内付至结算审核价的97%（含农民工工资、含安全文明施工费）。

其他约定：

（1）监理人或发包人对竣工结算资料有异议的，有权要求承包人进行修正和补充资料，承包人应在14天内提交修正或补充后的竣工结算资料。

（2）进入竣工结算程序后，承包人不得擅自增补资料，发包人、审计要求增补的除外。

（3）根据发包人和有关部门的要求项目需要复审的，承包人应积极配合复审工作，并以复审结果作为最终价款结算依据。

（4）审计服务费的承担：

①核减额5%以下（含5%），审计费由发包人承担；

②核减额5%以上，超过5%部分的审计费由承包人承担；

③核减额20%以上，超过5%部分的审计费由承包人承担，并按同等额度扣除工程款。

15. 缺陷责任期与保修

# 15.3 质量保证金

# 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2）3%的工程款；

（3）其他方式: / 。

# 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第3种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

# （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:审核价的3%。

# 15.3.3 质量保证金的退还

工程竣工验收合格之日起满二年，承包人向发包人申请返还剩余的质量保证金，发包人在收到承包人返还质量保证金申请后，应于14天内进行核实，如无异议，发包人应当按照约定将质量保证金返还给承包人（无息）。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期：从工程竣工验收合格之日起算。

在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

15.4.2 修复费用处理

保修期内修复的费用按通用条款执行。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人，承包人应在接到通知后24小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，在发包人规定的期限内承包人拒绝维修或未能修复缺陷或损坏，且经发包人催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担，因此发生的费用由承包人承担，从工程余款或质量保证金中扣除，当余款不足扣除时，这些费用应当作为索赔费用由承包人予以偿付。

16. 违约

# 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

# 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形：按通用条款执行。

16.2.2承包人违约的责任

- 因承包人原因不能按期开工，每延期一天，承担50000元/天的违约金，延期开工时间在30日内（含30日）承包人须采取措施赶工并承担由此增加的费用，工期不予顺延，延期开工时间超过30日，承包人未按发包人、监理人要求采取措施赶工，发包人有权解除合同，承包人应承担造成的一切损失。

- 如发生上述（1）种情形，但承包人采取了有效的措施赶工最终确保项目在合同约定的工期竣工验收交付，承包人可申请返还由于延期开工扣除的违约金。

- 因承包人原因导致项目工期延误，按（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）的0.2‰/天向发包人支付逾期竣工违约金，并承担造成的一切损失，延期开工扣除的违约金不予返还。

- 承包人未按合同约定申报已完工程量和工程价款的承担10000元/次违约金。

- 承包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工。如因承包人自身原因引起的验收不合格，除返工整改合格外，承包人还应另按（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）的1%向发包人支付违约金，并承担由此造成的一切损失。

（6）对于不称职的采购、施工分包人，发包人有权要求承包人解除合同、强令其退场，且必须无条件在3天内清场，清场时间延误的，承包人承担10000元/天的违约金；对于被发包人强令退场的分包人所完成的工程对应的工程价款，由承包人与分包人自行结算。

（7）承包人擅自变更施工组织设计、安全技术措施、设施保护措施等增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，减少的费用发包人按实扣除，承包人承担20000元/次的违约金。

（8）承包人违反国家、省、市法律、法规、规章、规范和行业规定或未按发包人审核的图纸要求组织施工，承担50000元/次的违约金，并无条件整改到位，已施工的部分由承包人自行拆除，并承担由此造成的一切损失。

（10）承包人出现不良行为(如发生拖欠农工工资、供应商货款、分包人工程款等债务纠纷或在现场产生公害等)，发包人可直接从应付工程款中扣除代为支付，承包人对此无异议并承担违约责任。

（11）工程实施期间，如发生农民工讨薪等群体性事件，承包人承担30万元/次的违约金。

（12）施工期间，承包人忽视安全管理，造成人员伤亡事故，承包人承担全部赔偿费用和责任，视情节严重程度承担10-50万元/次的违约金。

（13）承包人在施工过程中及保修期内，若因为承包人的原因工程出现质量问题、安全事故或因承包人的其他原因而使项目受到媒体负面曝光或政府有关部门通报批评的，承包人承担30万元/次的违约金。

（14）承包人未在合同约定的时间内完成工程竣工验收备案资料和竣工结算送审资料，承担50000元/项的违约金。

（15）违约金、扣罚款、赔偿金发包人均从同期工程款中扣除。

（16）承包人承担违约责任后，如发包人要求其继续履行合同，承包人应继续履行合同。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

（1）如果承包人存在下列违约情形，发包人根据需要可解除合同：

①承包人将建设工程转包、分包的。

②承包人明确表示或以行为表明不履行合同主要义务的。

③因承包人原因延期开工时间超过30天，或延误工期累计超过30天的。

④已经完成的检验批、分项、子分部、分部工程质量不合格，承包人拒绝整改或修复的。

⑤现场人力或工程所需材料、设备不足，严重影响工程进度，在发包人催告的合理期限内仍未改正的。

⑥承包人无法继续履行合同义务的其他情形。

（2）合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权免费使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

（3）合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清算条款的效力。

（4）因承包人违约导致合同解除，须按合同总金额的20％向发包人支付违约金，该违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还应承担赔偿责任。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震7级及以上、空中巨大飞行物体坠落或其他非发承包人责任造成具有一定规模、影响较大的爆炸、火灾。

17.3 不可抗力后果的承担：按通用条款执行。

# 17.4 因不可抗力解除合同

因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过90天，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，发包人应当在商定或确定应支付款项后的60天内完成工程款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险，因投保产生的保险费和其他相关费用由承包人承担，费用已综合考虑在合同价款中，结算时不作调整。

18.2 工伤保险：按通用条款执行。

# 18.3 其他保险

（1）承包人必须按《关于在我市建筑施工行业实施安全生产责任保险的通知》（常住建〔2020〕78号）规定办理安全生产责任保险。

（2）承包人应该为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人负责。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款。

19. 索赔

（1）发承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，通过监理人向被索赔方提出索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由，索赔程序按通用条款执行。

（2）发承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，视为自行放弃索赔的权利。

（3）索赔款项在当期进度款中进行处理。

20. 争议解决

# 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向常州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地的人民法院起诉。

其他：

21补充条款

21.1适用于合同的其他规范性文件：磋商文件、答疑纪要、工程量清单及编制说明、响应文件及双方其他书面约定作为本合同附件，等同合同的法律效力。

21.2承包人应履行合同约定的其他义务以及下述义务：

①本工程不得转包，一经发现，发包人有权单方解除本合同，根据具体发包情况处以2-3万元的违约金，并追究其由此造成的一切后果。

② 承包人在本合同生效后根据发包人送电时间节点，编制施工总进度计划。

③需承包人办理的有关临电通电相关手续、施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

④噪声管理：承包人自行办理夜间施工许可证，费用由承包人在响应报价中考虑；施工噪声引起的纠纷由承包人自行解决；

⑤垃圾管理：承包人自行办理垃圾弃置许可证，费用由承包人在响应报价中考虑；

21.3材料、设备的准备要求：

①本工程使用的所有材料的质量及检验资料须达到设计要求、国家现行验收规范及行政主管部门的验收要求；

②除暂估价材料外，本工程使用的其他材料均由承包人采购，但须经发包人的书面认可后方可采购。

③材料进场前应接受发包人验收，有不合格材料或不符合要求的材料标识后，承包人必须立即运出场外。场内严禁堆放不合格材料和不符合要求的材料，过期不处理的不合格材料和不符合要求的材料，发包人有权自行处理。

④承包人对其所供材料质量负责。

21.4其他约定:

（1）合同当事人约定的施工总进度计划应包括的其他内容：①进度计划；②发包人对承包人的付款计划；③发包人应配合的相关工作及要求；④发包人可以根据工程实际情况，书面要求承包人提供进一步的详细说明和其它内容；合同签订后1周内向发包人提供切实可行的进度计划1份。因承包人原因未及时提供合格的施工组织设计（施工方案）、进度计划而造成损失的，由承包人承担。

工期包括完成本次招标工程发包范围内的全部工作内容的时间，工程达到完工条件时，承包人应向发包人提交完工验收报告。工程验收合格，则承包人提交完工报告的当天即为完工日期，如验收不合格返工，返工工期将作为工期累积。

双方约定工期顺延的其他情况：①不可抗力；②在批准的关键线路中，因发包方未能及时解决施工障碍而在原工期内无法完成。

不可抗力因素、造成工期严重影响（延误10天以上）的设计变更、因地质情况引起的地基基础处理及发包人因素造成的延误。发包人造成的延误应在7天内由承包人提出办理签证手续，逾期视为不需要工期顺延。但由此造成的承包人的损失不计。

（2）承包人若虚报、瞒报、违法挂靠、转包、弄虚作假、进度滞后超投标工期20％以上的现象，则发包人有权单方解除本合同，承包人应承担由此造成的一切损失并按照诚信考核制度上报建设行政主管部门。

（3）承包人应根据批准的施工总进度计划（施工机械、检测设备）围绕各工期目标组织足够人员、机械设备，采取积极措施确保本工程最终目标的实现，施工中加强与周边相关施工项目的协调，无条件服从发包人、现场指挥部统一协调。

（4）承包人不按发包人关于工程质量、工程施工进度等要求进行施工的，在经过发包人一次书面警告后，仍不能按发包人要求进行施工时，发包人有权终止承包人的施工权，并有权安排其他施工单位接手承包人的施工工程，承包人就按中止施工前的工程量进行结算并记不良行为记录。

（5）在本工程施工红线区域内,对于发包人要求增加的施工内容, 视为本合同施工范围的组成部分,承包人必须施工。对于此部分增加工程的结算，原则上执行本合同的相关条款。如果承包人拒绝施工，可视为对本合同的根本性违反，发包人有权将此部分增加工程另行委托，所发生工程费用从承包人工程款中双倍扣除。对于发包人要求减少的施工内容，承包人必须停止施工，并且不计入结算。如承包人拒绝执行，发包人有权委托其他单位对此施工内容移除，并由承包人承担移除所发生的费用。

（6）承包人应确保材料供应款、农民工工资的支付到位，承担因材料供应款、农民工工资不到位而引发的一切责任。

（7）承包人必须遵守项目所在地政府、主管部门和发包人制定并发布的各项管理规定。

（8）承包人进场后须服从发包人、总承包单位管理，全面接受发包人现场管理的各项规定和制度，如产生相关费用均由承包人承担。承包人派驻现场的管理人员应保持稳定，未经发包人认可不得随意更换。

（9）承包人应无条件配合发包人、总承包单位、现场其他相关单位施工，如不配合，按3000元/次扣除承包人违约金，情节严重的，发包人有权终止合同。

（10）本合同中约定的承包人应当承担的各项违约金或罚款等，发包人有权直接从工程款、履约保证金或质量保证金等款中扣除。

（11）工程所在地的地方矛盾由承包人自行协调。合同价中包含解决与施工场地内外当地居民、地方矛盾所产生的费用，并承担相应的责任。

（12）承包人提供的设备必须满足国家相关材料质量验收标准的要求，并经当地供电部门验收合格后，方能进场。

（13）承包人须承担正式用电外线接入的相关协调和配合工作，确保本工程能按质按期的投入使用，期间所发生的费用已包含在合同价款内。

（14）其他未尽事宜，具体根据现场情况另行制定现场管理制度。

附件

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件5：承包人主要施工管理人员表

附件6：廉政责任书

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积 (平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目110kv变电所进线工程（二次）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目110kv变电所进线工程（二次））（工程全称）签订工程质量保修书。

# 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按合同承包范围内容。

# 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为伍年；

3.装修工程为贰年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；

5.供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年；

7.其他项目保修期限约定如下：本项目质保期贰年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

# 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

# 四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

# 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

# 六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修金约定：①质量保修金为审核价的3%；②同一部位的维修必须保证两年之内不再出现问题，否则保修期重新计算。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

| 发包人： (公章) | 承包人：(公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人：（签字） | 法定代表人或其委托代理人：（签字） |
| 组织机构代码： | 组织机构代码： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 电子信箱：/ | 电子信箱：/ |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 | 陈宇 |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 甘斯兰 |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 | 吕伟、王婷婷 |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件6：                     廉政责任书

项目名称：江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目110kv变电所进线工程（二次））

合同金额：     元

项目地址：

常州市武进区，东至蒋公路，南至聚湖西路，西至湖滨路，北至G312国道

发包人：常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会

承包人：

为进一步加强政府投资项目廉政建设，确保项目建设优质、高效、廉洁，根据国家有关法律法规和廉政建设有关规定，特订立本责任书。

一、双方的责任

1.应严格遵守国家关于征收（拆迁）、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律法规、相关政策，以及经开区出台的有关规定。

2.严格执行法定基本程序。

3.严格执行项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

4.业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益损害国家、集体和对方利益。

5.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒，自觉抵制，或及时向上级主管部门、纪检监察和司法机关举报。

二、发包人的责任

发包人领导和从事该项目的工作人员，在本项目建设的全过程应遵守以下规定：

1.项目建设中的重大问题要由发包人领导班子集体决定。

2.不准接受或索要承包人和相关单位的回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

3.不准到承包人和相关单位报销应由发包人或个人支付的费用。

4.不准向承包人介绍家属、亲友参与同承担的项目建设有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动以及推荐其他单位和人员参与工程分包等活动。

5.工程结束后，发包人就项目廉政建设采取的措施及相关职责履行情况，向主管部门纪检监察组织作出书面报告。

三、承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，严格执行有关法律法规政策和强制性标准和规范，并遵守以下规定：

1.不准以任何理由向发包人领导和相关人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

2.不准以任何理由为发包人领导和相关人员报销应由对方支付的费用。

3.不准以任何理由为发包人领导和相关人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

4.不准中标后将中标项目转包或违法分包。

四、违约责任

1.发包人及其工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定给予组织处理或纪律处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

2.承包人企业、负责人及其工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，对照建设廉政准入和招投标工作的有关规定，根据情节轻重，限制参与承包活动；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

五、本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。本责任书自双方签署之日起生效。

六、本责任书一式三份，由甲乙双方各执一份，项目发包人主管部门纪检监察组织备案一份。

发包人单位：                  承包人单位：

法定代表人：                   法定代表人：

项目负责人：                   项目经理：

年    月    日                  年    月    日

# 第七章 响应文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 响应文件组 成 | 基本目录 | 响应文件封面 |
|  |  | *报价一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据磋商文件要求填写,如磋商文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | # 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以磋商文件规定的资格条件、评分标准要求及磋商文件给定格式等内容为准。 # 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 # 3.供应商应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致响应文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 # 4.响应文件应按照磋商文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 # 5.响应文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

# 第八章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

# 一、响应文件封面

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

# 二、报价一览表（实质性格式）

供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

# 三、报价明细表（实质性格式）

详见工程量清单格式

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

# 四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《供应商须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：   年   月   日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

# 五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

# 六、关于符合本国产品标准的声明函（实质性格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

# 七、项目实施方案

磋商文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 供应商应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 供应商认为需要添加的内容

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

# 八、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

# 九、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目名称，项目编号/包号）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

# 十、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及常州新一诚项目管理有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为         ，注册地点为          ，统一社会信用代码为      ，法定代表人（单位负责人）为            。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：   年   月   日

# 十一、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

# 十二、响应函（实质性格式）

致：常州新一诚项目管理有限公司：

根据贵方的（项目名称，项目编号/包号）磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期：________年____月____日

# 十三、技术偏离表（实质性格式）

项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 磋商文件技术参数 | 响应文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照磋商文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据磋商文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；磋商文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如供应商提供的货物或服务与磋商文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足磋商文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

# 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于磋商文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日