## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 双店镇2026年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 东海县双店镇人民政府
（单位盖章）
造价咨询人： |  | 连云港港晶工程咨询有限公司
（单位盖章）
2026年03月02日
封-1

## 1.2扉-1 招标工程量清单扉页
| 双店镇2026年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 东海县双店镇人民政府 | 造价咨询人： | 连云港港晶工程咨询有限公司
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  | . | 法定代表人 或其授权人： | 张红
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  | 张福生 | 复 核 人： | 丁春巧
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年03月02日 | 复核时间： | 2026年03月02日
扉-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双店镇2026年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目 | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 孔白村 |  |  | 1
1 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.部位:新建道路路基 2.机械平整场地30cm以内，分层碾压夯实，压实系数不小于0.96 2.包含：放样、挖高填低、整平、找平、碾压、检验、人工配合处理机械碾压不到之处 3.按标准和规范要求，投标人自行报价 | m2 | 3905
2 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.部位：新建道路面层 2混凝土强度等级:C30预拌商品砼 3.厚度:20cm 4.含混凝土路面模板制作及安装、切缝、养护等费用 5.按标准和规范要求，投标人自行报价 | m2 | 3124
3 | 040103001001 | 路肩回填 | 1.密实度要求:压实度0.9 2.填方来源、运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 3.人工配合机械修整 4.按标准和规范要求，投标人自行报价 | m3 | 156.2
|  | A.1 三铺村 |  |  | 1
4 | 040202001002 | 路床(槽）整形 | 1.部位:新建道路路基 2.机械平整场地30cm以内，分层碾压夯实，压实系数不小于0.96 2.包含：放样、挖高填低、整平、找平、碾压、检验、人工配合处理机械碾压不到之处 3.按标准和规范要求，投标人自行报价 | m2 | 7560
5 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.部位：新建道路面层 2混凝土强度等级:C30预拌商品砼 3.厚度:15cm 4.含混凝土路面模板制作及安装、切缝、养护等费用 5.按标准和规范要求，投标人自行报价 | m2 | 5670
6 | 040103001002 | 路肩回填 | 1.密实度要求:压实度0.9 2.填方来源、运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 3.人工配合机械修整 4.按标准和规范要求，投标人自行报价 | m3 | 283.5
|  | A.1 季岭村 |  |  | 1
7 | 040202001003 | 路床(槽）整形 | 1.部位:新建道路路基 2.机械平整场地30cm以内，分层碾压夯实，压实系数不小于0.96 2.包含：放样、挖高填低、整平、找平、碾压、检验、人工配合处理机械碾压不到之处 3.按标准和规范要求，投标人自行报价 | m2 | 4280
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双店镇2026年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目 | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
8 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.部位：新建道路面层 2混凝土强度等级:C30预拌商品砼 3.厚度:15cm 4.含混凝土路面模板制作及安装、切缝、养护等费用 5.按标准和规范要求，投标人自行报价 | m2 | 3210
9 | 040103001003 | 路肩回填 | 1.密实度要求:压实度0.9 2.填方来源、运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 3.人工配合机械修整 4.按标准和规范要求，投标人自行报价 | m3 | 160.5
分部分项合计
10 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:投标人根据现场实际自行考虑 2.机械设备规格型号:投标人根据现场实际自行考虑 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：双店镇2026年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.15%
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.1～0.3%
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：双店镇2026年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.02%
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.2%
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.2%
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：双店镇2026年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.02～0.04%
合 计
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：双店镇2026年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
表-12

## 3.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：双店镇2026年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
表-12-1

## 3.5表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：双店镇2026年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
表-12-3

## 3.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：双店镇2026年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
表-13