竞争性磋商文件

项目名称：宿城区2025年京杭大运河苏北段堤防穿堤建筑物维修工程施工

项目编号：JSZC-321302-SSJT-C2026-0023

（工程类项目，专门面向中小企业）

采购人：宿迁市宿城区水利局

采购代理机构：苏世建设管理集团有限公司

2026年04月14日

目 录

第一章  磋商邀请	1

第二章  供应商须知	5

第三章  合同文本	22

第四章  采购需求	44

第五章  评审方法与评审标准	63

第六章  响应文件格式	69

# 第一章  磋商邀请

受[宿迁市宿城区水利局]的委托，[苏世建设管理集团有限公司]就[宿城区2025年京杭大运河苏北段堤防穿堤建筑物维修工程施工]([JSZC-321302-SSJT-C2026-0023])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

(宿城区2025年京杭大运河苏北段堤防穿堤建筑物维修工程施工)竞争性磋商项目的潜在供应商可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026年04月28日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321302-SSJT-C2026-0023

2.项目名称：宿城区2025年京杭大运河苏北段堤防穿堤建筑物维修工程施工

3.预算金额：项目总投资约134万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为 128.646266 万元。

5.采购需求（简介）：宿城区2025年京杭大运河苏北段堤防穿堤建筑物维修工程施工，主要建设内容为(1)中运河护岸：中运河右堤K29+800~K29+950段护岸拆建150m；(2)船行片：船行Ⅰ站引河维修及船行Ⅱ站引河维修；(3)郑楼片：维修涵洞3座、维修泵站4座。详见工程量清单及施工图纸。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：60日历天。

7.本项目不接受联合体参与磋商。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）；

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商须为中小微企业、监狱与戒毒企业、残疾人福利性单位（须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求

1.资质证书：供应商须具有独立法人资格，具有水利水电工程施工总承包三级及以上资质；

2.安全生产许可证要求：供应商须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

3.项目经理要求：供应商拟任的项目经理应具备水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书。如供应商拟任的项目经理为一级建造师参与磋商的，须提供电子注册证书，纸质注册证书作废（执行《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件规定）。无在建工程（执行江苏省水利厅文件“苏水基[2016]17号”规定，见采购需求）。

4.三类人员安全生产考核合格证书要求：企业主要负责人、项目负责人、专职安全员均应具有水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（分别为A、B、C三类）。

5.保险要求：企业主要负责人、项目负责人、专职安全员必须为本单位人员，响应文件中提供投标前6个月内本单位为其办理的任意一个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明材料。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。供应商未按要求获取竞争性磋商文件导致无法磋商的，后果自负（其响应文件不予接受）。

四、提交响应文件截止时间

1.提交响应文件截止时间、磋商时间：2026年04月28日09点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、开启

时间：2026年04月28日09点30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

七、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-82998860。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。

4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

八、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市宿城区水利局

地址：宿迁市宿城区北海路11号新区商务大厦10楼

联系人：吴学峰

联系方式：0527-82960737

2.采购代理机构信息

名 称：苏世建设管理集团有限公司

地址：宿迁市世纪大道102号青海湖路城市之家四楼

联系人：袁帅

联系方式：0527-88856031

九、其他

1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次磋商不收取磋商保证金。

# 第二章  供应商须知

一、总则

#### 1、采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2成交人支付，具体方式及标准为：按苏政采协[2024]20号文*80%计取，由成交供应商综合考虑在报价内。

#### 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

#### 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

#### 8、磋商文件的澄清和修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。

8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。

三、响应文件的编制

#### 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、响应文件构成

10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明函、开标一览表等部分。

10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件4份。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

#### 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。投标报价内容包括：磋商文件所确定的招标范围内的全部内容，包括人工费、材料费、机械费、服务费、管理费、税金以及完成本项目涉及到的其他一切费用。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

#### 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

#### 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2成交人的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。

四、响应文件的递交

#### 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

#### 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、响应文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

#### 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

#### 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

#### 23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

#### 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

#### 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.11响应文件中已标价工程量清单与竞争性磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

26.3.12响应文件中已标价工程量清单与竞争性磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

26.3.13响应文件的已标价工程量清单与竞争性磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

26.3.14本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购，非中小企业参与本项目磋商的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

#### 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3启动异常低价响应审查程序：

27.3.1评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：

1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值X50%；

2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价X50%；

3.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价X45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.3.2评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

27.3.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

27.3.4异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

27.4采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.4.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.4.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

#### 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

28.3成交供应商确定后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1提供虚假材料谋取成交的。

28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.4.7将政府采购合同转包的。

#### 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市宿城区水利局、苏世建设管理集团有限公司

联系电话：0527-82960737、0527-88856031

通讯地址：宿迁市宿城区北海路11号新区商务大厦10楼、宿迁市世纪大道102号青海湖路城市之家四楼

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

#### 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

#### 31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2  种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：     ；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.5履约保证金

按照以下第2方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)本项目收取履约保证金。

31.5.1履约保证金提交形式

履约保证金应在施工合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。不得设置索赔前置条件，见索即付。

31.5.2履约保证金提交金额

按合同总价的 5% 提交。

支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按合同总价的3 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

31.5.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

31.5.4履约保证金退还条件

项目通过合同工程验收，出具验收证明及履约保证金收据申请退付。

31.5.5履约保证金退还时间

采购人收到供应商退付申请后退还。

31.5.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，成交人不履行与采购人订立的施工合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

31.5.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

#### 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下工程类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同金额的  /  %，合同签订后按规定支付；

进度款：            /                         。

（2）服务类项目

预付款：合同金额的  /  %，合同签订后按规定支付；

进度款：            /                         。

- 工程类项目

预付款：合同签订后支付合同价款的10%作为预付款（乙方提供等额预付款担保，可采用银行保函、保证担保形式）；

进度款：完成总工程量50%付至合同价款的40%；通过合同工程验收后支付至完工结算价款的95%；工程审计结束且通过竣工验收后按审定价一次性付清余款。

注：1.在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

2.对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

36、监督投诉处理

宿迁市宿城区水利工程招标投标管理办公室、宿城新区商务大厦、0527-81183018；

宿城区纪委监委派驻第十组、宿城区人民政府大楼、0527-82960868。
                    第三章 合同文本

宿城区2025年京杭大运河苏北段堤防穿堤建筑物维修工程施工

施 工 合 同

工程名称：宿城区2025年京杭大运河苏北段堤防穿堤建筑物维修工程施工

工程地点：宿迁市宿城区境内

发 包 人：宿迁市宿城区水利局

承 包 人：

合同金额：¥：            元

签订日期：      年    月   日

第一节  通用合同条款

本节通用合同条款全文引用《水利水电工程标准施工招标文件通用合同条款》（水利部2009年版）

第二节  专用合同条款

# 1．一般约定

# 1.1  词语定义

# 1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：宿迁市宿城区水利局。

1.1.2.3  承包人：                 。

1.1.2.5  分包人： 本工程不允许分包。

1.1.2.6  监理人：江苏嘉源建设项目管理有限公司。

1.1.3.4  单位工程：本工程单位工程的项目划分以质量监督部门批准的项目划分为准。

1.1.3.10  永久占地：见招标图纸。

1.1.3.11  临时占地：见招标图纸。

1.1.4  日期

1.1.4.5  缺陷责任期（工程质量保修期）：1年（其中设备2年），通过合同工程验收之日起算。

# 1.4合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是  （1）合同协议书（包括补充协议书）；（2）成交通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求（合同技术条款）；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。

# 1.5合同协议书

约定：

（1）除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

（2）本合同条款中所附合同协议书的格式仅供参考，发包人可以修改和调整。

（3）对某些特定项目需要如主管部门或金融机构审批程序，在合同协议书签订后，还需通过其他程序和（或）办理必要的批准或签证手续后合同才能生效。

（4）成交人按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保后合同生效。

# 1.6 图纸

# 1.6.1 图纸的提供

（1）用于本合同工程的主要结构施工图应在该项目施工前14天提供给承包人，其余图纸分批提供。

1.6.2承包人提供的文件

见“技术标准和要求”一般规定“承包人提交的图纸和文件”。承包人提供的文件不少于4份。

1.6.3图纸的修改

在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人。

# 1.7联络

# 1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达宿迁市宿城区水利局。

# 2.发包人义务

# 2.3提供施工场地

2.3.2发包人提供的施工场地范围为：施工用地范围见招标图纸，合同签订后向承包人提供施工用地，在承包人进场前由发包人组织交接。若承包人在实施过程中需要增加临时占地，费用应由自己承担，发包人不再给予补偿。

施工范围内地下管线和地下设施，施工中若有损坏，承包人应负责恢复，此项费用含在投标总价中。

2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为：   /    。

# 2.4协助承包人办理证件和批件

发包人协助承包人办理相关证件和批件，但办理相关证件的费用由承包人支付，并在投标报价中予以考虑。

# 2.8其他义务

补充约定：无。

# 4.承包人

# 4.1承包人的一般义务

4.1.3完成各项承包工作

（1）承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，除劳务以外，上述材料、施工设备、工程设备（招标人另行招标的除外）须承包人自有或自行采购。

（2）在工程缺陷责任期外，工程竣工验收前或组织各类奖项评审前（若政府组织的工程验收在工程缺陷责任期外），发包人组织工程各类整修、出新，若需承包人配合实施，承包人需满足发包人要求，但费用由发包人支出。

4.1.9 在发包人签发工程移交证书前，即使工程已经完工，承包人仍有责任照管和维护工程，工程移交证书签发后，承包人将已完工工程移交给发包人时，其工程的照管和维护责任也同时移交给发包人；因实际需要承包人继续照管的，可以另行合同补充约定，发包人应承担相关的费用。

4.1.10其他义务

（1）承包人对工程施工质量负直接责任，其法定代表人按职责对所承担的工程负领导责任和终身责任。承包人应采取措施，做好质量管理工作。

（2）承包人应积极配合发包人做好安全生产目标考核工作，提供相关文件、资料，并对其真实性负责。承包人应采取措施强化安全生产管理，落实安全生产责任制，保障工程建设安全。

（3）承包人负责做好本单位信息采集和报送工作。按照要求做好合同管理方面信息采集报送工作。

（4）承包人负责建立工程档案管理领导责任制和相关人员岗位责任制，明确工程档案管理机构，配备必要人员及设施、设备，统筹安排工程档案管理工作所需资金，建立健全工程档案管理的各项管理制度，保证工程档案管理有序进行。

（5）承包人在合同签订后7天内，应在现场设立办公室供其管理人员使用，并保证在整个合同期内有效。承包人应为其所有非本地雇员向当地公安机关申请临时居住许可证。

（6）承包人在检查合同或工程施工时，如果发现工程设计或技术规范中存在任何错误或其他缺陷，应立即通知发包人。

（7）承包人应在工地设立医疗救护机构，配备必要的医疗人员及设备。

（8）承包人在实施和完成承建合同工程及缺陷修复过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其他标段和工区，或作业影响等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支，并有义务提供与其他标段工程施工配合与协调，包括（但不限于）：

1）工作面的安全；

2）施工进度的协调；

3）及时提交工作面；

4）保持建筑物相邻界面附近的结构质量；

5）为其他标段的承包人提供交通道路、交叉工作面的作业场地；

6）保持发包人提供的公用设施包括道路等在承建标段内的维护与保养，不得造成损坏而影响正常施工。

（9）承包人应对所有现场作业和施工方法的完备、稳定和安全负责；承包人应根据现场情况适当进行封闭。

（10）承包人应无条件服从与其他承包人的工作配合，费用含在投标报价中。

（11）对与本合同实施有关的各类验收（如档案、消防、评审、审计、各阶段验收、竣工验收、工程移交等）、上级领导视察及检查工作，第三方检测等承包人应积极配合、参加，并承担相应费用。

（12）承包人应配合（仅限于现场）发包人进行与本工程有关的新材料、新工艺的科研试验以及各类的观测试验。

（13）投标单位项目负责人、技术负责人、专职质检员、专职安全员未经业主同意不得更换，否则发包人有权要求承包人缴纳违约金。

（14）承包人须按国家相关规范整理工程档案，建设合格的工地档案室，并确保必要的人员、资金投入，须设立专职档案员，在工程建设期间，为确保工程档案整理的连续性，原则上不得更换专职档案管理人员，工程结束后移交完整的工程档案资料5套（1套原件，3套复印件， 1套电子文档）给发包人，竣工图需移交原件6套（纸质竣工图5套，电子文档1套）给发包人，与档案相关的一切费用包含在投标报价中，不另行支付。

（15）承包人须依法与劳动用工人员签订用工合同，并提供合适的生活条件。为便于管理，施工人员宜统一着工装，按工种分色配戴安全帽。项目经理、副经理等管理人员应挂牌上岗，专职安全员、专职质检员必须着与其他人员有明显区别的工装上岗。

（16）承包人与发包人签订廉政合同。

（17）承包人与发包人签订资金安全合同。

（18）承包人承诺不拖欠劳务工资。

（19）按照国家有关法律、法规编制各类预案等工作。

（20）配合工程竣工后各类审计、评审、报奖等各类工作。

（21）承包人必须按照有关规定进行财务管理，并接受发包人和上级主管部门不定期对其账目的检查和按检查意见及时整改。同时按规定应在工程所在地纳税。

（22）项目法人督促施工单位以视频、图片、表格等形式完整记录隐蔽工程全部环节，确保中间产品进场、施工各个环节均留底、签字、可追溯，实行质量终身责任追究制；重要隐蔽工程各个工序均实行举牌验收（签证）制度，工程隐蔽前应取得检测报告，项目法人应审核确认。

# 4.3分包

# 4.3.2  允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：

1）工程项目：  本工程不允许分包 。

2）工作内容：     /     。

3）分包金额限额：   /    。

4.3.10 分包人项目管理机构的设立：   /    。

4.4 本工程不接受联合体投标。

4.5.1（本条因不可抗力时不予生效，因人员辞职、调离、重病产生的违约相关违约金减半）

承包人项目经理应在发包人签发进场通知后的7日内到职。项目经理、技术负责人不得易人，否则缴纳违约金5万元/人，且不得降低其资格和业绩。项目经理、技术负责人短期离开工地，应事先提出书面申请并征得同意后方可离开。一般情况，每人每月在工期间不得少于22天。项目经理、技术负责人不得同时离开工地。

承包人项目管理机构主要人员（项目经理、技术负责人、质检员、安全员、资料员）在工出勤情况由甲方进行考勤。对于月在工天数少于22天的，每少一天，需缴纳违约金500元/（人·天），如不主动缴纳，则在当期工程进度款支付中扣除（经发包人批准的除外）。承包人项目管理机构主要人员务必保证正常在工时间，考勤工作将在发包人要求项目部人员进场达10日即执行，直至工程具备完工验收条件。

4.8.5 劳务用工应符合国家有关法律法规。

4.9承包人须严格执行《资金安全合同》，接受发包人监管。工程资金须用于本合同工程建设，发包人有权随时检查工程资金流向，若有资金使用不规范情况，发包人有权拒付工程款项，并要求追回工程款。

承包人应按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《企业会计制度》的规定执行，建账核算，以便发包人进行资金监督，确保工程建设资金安全。

4.11  不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：    /     。

# 5.材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.2见《技术标准和要求》一般规定“承包人提供的材料和工程设备”。

# 5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人提供的材料和工程设备见下表：

（1）发包人提供的材料：无。

（2）发包人提供的工程设备：无。

# 6.施工设备和临时设施

6.1.2承包人应在施工图纸规定“发包人提供的施工用地范围”内修建临时设施，临时设施的费用包含在投标报价内，发包人配合承包人办理申请手续，但办理手续的费用由承包人在投标报价中考虑，并由承包人支付。

6.2发包人不提供任何的施工设备和临时设施。

（1）发包人提供的的施工设备见下表：

发包人提供的施工设备表（参考格式）

| 序号 | 施工设备 名称 | 型号及规格 | 设备 状况 | 数量 | 移交地点 | 计划移交 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无 |  |  |  |  |  |

注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。

（2）发包人提供的临时设施：   /   。

# 7.交通运输

道路通行权和场外设施的约定：发包人可根据工程需要协助承包人办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，但相关费用由承包人承担。

# 8.测量放线

8.1施工控制网

8.1.1施工控制网的约定：施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的7天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的7天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的7天内批复承包人。

# 9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.1发包人的施工安全责任

9.1.4发包人提供   /  资料，其余资料由承包人负责收集。

# 9.2承包人的施工安全责任

9.2.1承包人应在开工后7天内，按合同约定的安全生产内容目标，编制施工安全措施计划报送监理人审批。为加强安全管理，发包人将根据工程实际，组织一个由发包人、监理人和承包人共同参与的安全生产组织机构，监督和协调工地的施工安全，承包人应予以配合。

9.2.12承包人应按规定编制相应专项施工方案，报监理人审核（按规定需要专家论证的，应按要求组织）。

9.3.1承包人进驻现场后，应与当地公安部门联系协商，在现场联合建立治安管理机构（或联防组织），或项目经理部成立警卫室，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。由此发生的费用由承包人负责。

9.3.3承包人应在工程开工后7天内，编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案报监理人和发包人。

9.4.1本款具体内容详见《技术标准和要求》一般规定。

9.4.2承包人应建立健全环境保护管理体系，污染物处理及排放符合国家及地方环境保护标准，技术及管理措施到位，施工区须经常洒水，减少粉尘污染，生活区生活垃圾及时处理，施工机械油污处理得当。

增加：

①工程安全管理目标：安全管理无等级事故发生。

②本工程全面推广应用标准配电箱，其费用含在总价中。

# 9.7文明工地

# 9.7.1 本合同文明工地的约定：承包人应按照文明工地要求施工。

# 10. 进度计划

10.1合同进度计划

承包人须在开工后7天报送详细施工进度计划和施工方案说明，监理人应在7天内予以批复或提出修改意见，以确定合同进度计划，应配合上级主管部门做好年度计划、月计划、旬计划各类进度报表的编报）。

# 10.2合同进度计划的修订

本款中第一个“专用合同条款约定的期限”为“14天（年、季进度计划）或7天（月进度计划）”，本款中第二个“专用合同条款约定的期限”同第一个。以上时间应包括由于承包人编制质量、深度不能满足监理人要求而退回重新上报和重新批复的时间。批准后的修订合同进度计划为原合同进度计划的补充文件。

本款增加工期的约定：按照投标须知前附表规定执行，承包人在投标时充分考虑节假日加班的因素，并计入报价内。

# 11.开工和竣工（完工）

# 11.5承包人的工期延误

如果承包人不能按合同中规定的施工期完成本工程，承包人应向业主支付违约赔偿金。工期每拖延一天的赔偿金额是1000元/天。累计赔偿金额不超过合同总价的2%。

# 11.6工期提前

工期提前的奖金约定：   /   。

# 12.暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

（5） 承包人承担暂停施工责任的其他情形：

1）承包人违约引起的暂停施工；

2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

3）承包人擅自暂停施工；

4）承包人其他原因引起的暂停施工；

5）承包人承担的其他暂停施工责任：由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工。

# 12.2发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担暂停施工责任的其他情形：

1）由于发包人违约引起的暂停施工；

2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。

# 13.工程质量

13.1工程质量要求

13.1.1本工程质量验收执行《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）。非水利工程项目执行相关行业标准。承包人应按照文明工地要求施工。

# 13.2承包人的质量管理

# 13.2.1 “合同约定的期限内”为14天。

# 13.3承包人的质量检查

“合同约定”见《技术标准和要求》

13.7质量评定

工程质量评定程序按江苏省《水利工程质量监督规程》有关规定执行。

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：   /   。

13.7.7 工程质量等级：合格，符合《水利水电工程单元工程施工质量验收标准》（SL/T 631-2025）、《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T 2334-2013），专业工程从其规定。

# 14.试验和检验

# 14.1 材料、工程设备和工程试验和检验

14.1.5发包人提供的设备到场后由监理和承包人共同检查验收，验收合格由承包人负责接收和管护工作。

14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：全部试块、试件及材料。

# 15.变更

# 15.1 变更的范围和内容

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的 15 %，关键项目：除总价承包外的所有项目，按相应规范执行，调价方式按《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）和相关技术条款的规定、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500—2024）。

# 15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按江苏省水利工程预算定额等定额编制单价，若所有定额中均无该子目则重新报价。

15.5承包人的合理化建议

# 15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：无。

# 15.8  暂估价

15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目： / ；发包人组织招标的暂估价项目： / 。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：   / 。

# 16. 价格调整

# 16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：本合同履行期内的物价、人工等引起的价格波动不作调整。

16.1.2采用造价信息调整价格差额

工程造价信息及其来源：     /      。

价格调整的项目和系数：      /     。

# 17.计量与支付

# 17.2  预付款

# 17.2.1 预付款：

工程预付款的总金额为签约合同价的 10 %，分 1 次支付给承包人。

各次预付款的支付额度和付款时间为：

1)第一次预付款金额为工程预付款总金额的 10 %，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款保函，并经发包人批准后10个工作日内予以支付。

2)第二次预付款金额为工程预付款总金额的 / %。付款时间需待承包人主要设备进入工地后， 其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后10个工作日内予以支付。

17.2.2 预付款保函(担保)

(1)工程预付款的担保约定为：承包人应在提交预付款支付申请的同时向发包人提交等额预付款担保，可采用银行保函、保证担保形式。

（2）工程材料预付款的担保约定为：  /  （符合国家有关现行规定）。

17.2.3 预付款的扣回与还清

(1)工程预付款在第一次付款节点扣款，直至扣完为止。

式中：R——每次进度付款中累计扣回的金额；

A——工程预付款总金额；

S——签约合同价；

C——合同累计完成金额；

F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；

F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

(2) 工程材料预付款的扣回与还清约定为： / 。

# 工程预付款在支付时抵扣。

# 17.3 工程进度付款

17.3.3进度付款证书和支付时间

本款（2）中“专用合同条款的约定支付逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷款利率计算的逾期付款金额的利息。

# 17.3.5付款方式（增加）

# 预付款：合同签订后支付合同价款的10%作为预付款（乙方提供等额预付款担保，可采用银行保函、保证担保形式）；

# 进度款：完成总工程量50%付至合同价款的40%；通过合同工程验收后支付至完工结算价款的95%；工程审计结束且通过竣工验收后按审定价一次性付清余款。

注：1.在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。

2.对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

# 17.4 质量保证金

（1）质量保证金提交形式

发包人签发工程接收证书后退还履约保证金，同时承包人提交质量保证金。

除银行电汇、网上银行、数字人民币外，承包人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向发包人缴纳。不得设置索赔前置条件，见索即付。

（2）质量保证金提交金额

承包人需按合同完工结算价的3%向发包人提交质量保证金或由发包人在合同工程验收后从支付的工程款中扣除3%质量保证金。

（3）质量保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳质量保证金的，退回至乙方存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳质量保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

（4）质量保证金退还条件

# 在全部工程缺陷责任期满后，未发生质量问题。

（5）质量保证金退还时间

由承包人提出申请，发包人予以退还。

（6）质量保证金不予退还情形

发生质量问题且未整改完毕。

17.4.4  农民工工资保证金（增加）

农民工工资执行《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）、《省水利厅办公室关于做好水利工程建设领域农民工工资支付保障工作的补充通知》(苏水办基[2020] 13号)、《关于印发〈江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则〉的通知》（苏人社规〔2022〕3号）、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》的通知（苏人社规〔2022〕4号）及其他相关管理最新规定。

在工程进度款支付时，扣除2%农民工工资保证金。达到退付条件时，按规定退付。

# 17.5竣工结算（完工结算）

# 17.5.1  竣工（完工）付款申请单

（1）工程移交证书颁发后28天内，承包人向监理人提交竣工付款申请单（一式6份），并提供相关证明材料。

# 17.6最终结清

17.6 1  最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后28天内，承包人向监理人提交最终结清申请单（一式6份），并提供相关证明材料。

# 17.7竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：竣工结算资料。

# 18.竣工验收（验收）

18.1验收工作分类

验收分类、条件、程序执行《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）。

# 18.2分部工程验收

18.2.2  本工程由发包人主持的分部工程验收为   /   ，其余由监理人主持。

# 18.3单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：   /   。

# 18.5阶段验收

# 18.5.1  本合同工程阶段验收类别包括： / 。

# 18.6专项验收

# 18.6.2  本合同工程专项验收类别包括：  /   等。

# 18.7竣工验收

# 18.7.3  本工程 不需要 竣工验收技术鉴定。

# 18.8施工期运行

18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为： / 。

# 18.9试运行

18.9.1 试运行的组织：发包人组织；费用承担：承包人承担。

# 19.缺陷责任期与保修责任

19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：通过合同工程验收之日起算。

# 19.7保修责任

本工程保修的范围为施工合同内容，保修期限1年（其中设备2年），在保修期内如因承包人原因发生质量、安全事故由承包人承担保修责任。

# 20.保险

承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险、安责险等险种，保额为工程中标合同价，保险所发生的费用应含在投标总报价内，保险期限为工程合同工期。

保险凭证：承包人应在收到监理人开工通知后的28天内向监理人、发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，并作为支付的依据。

20.6.4 对各种保险的一般要求

承包人负责补偿的范围与金额：责任范围内自行承担；

发包人负责补偿的范围与金额：　/	。

除工伤保险为强制性保险，须按工程所在地相关政策执行，其余保险均为商业性保险，建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险、安责险、人身意外伤害险、施工设备险等保险均由投标人以投标人和发包人共同名义投保，其投保内容、保险金额、保险费率、保险时间由投标人和发包人共同决定，但相关风险由投标人自行承担。投标人投保的相关保险费用按实结算，但其费用控制在措施项目清单中保险费总额范围内。安全生产责任保险按水监督〔2023〕347号文件要求执行。

# 24.争议

# 24.1 争议的解决方式

一、双方友好协商。

二、仲裁：宿迁市仲裁委员会。

三、诉讼：有管辖权的人民法院。

25.补充条款1：履约保证金

1.履约保证金

按照以下第2方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)本项目收取履约保证金。

2.履约保证金提交形式

履约保证金应在施工合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，承包人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向发包人缴纳。不得设置索赔前置条件，见索即付。

3.履约保证金提交金额

按合同总价的 5%提交。

支持和鼓励承包人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，承包人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按合同总价的3 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

4.履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至承包人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

5.履约保证金退还条件

项目通过合同工程验收，出具验收证明及履约保证金收据申请退付。

6.履约保证金退还时间

发包人收到承包人退付申请后退还。

7.履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，承包人不履行与发包人订立的施工合同的，履约保证金不予退还，给发包人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

8.逾期退还履约保证金违约责任

发包人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因承包人自身原因导致无法及时退还的除外。

25.补充条款2：

承包人在投标时若提供商品混凝土环境标志产品认证证书，在项目实施过程中未使用该生产企业生产的混凝土，则承包人需支付10万元违约金，发包人有权从未支付的工程款中予以扣除。

第三节  合同附件格式

### 附件一：合同协议书

合同协议书

宿迁市宿城区水利局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施           ，已接受                （承包人名称，以下简称“承包人”）的投标，并确定为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 合同文件由下列文件组成：

（1）合同协议书（包括补充协议书）；

（2）成交通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求（合同技术条款）；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）                 （¥           ）。

4. 承包人项目经理：       ，项目技术负责人：         ，安全员：         。

5. 工程质量符合           标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 工期为:      。

9．本协议书正本一式 贰 份，合同双方各执 壹 份，副本一式肆份，承包人执 贰 份，其余副本由发包人分发有关单位。

10. 本合同在承包人按招标文件规定向发包人提交履约担保后生效。合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：          （名称）                  承包人：          （名称）

（盖单位公章）                             （盖单位公章）

法定代表人：      （姓名）               法定代表人：      （姓名）

或其委托代理人       （签名）            或其委托代理人     （签名）

地    址：                               地    址：

电    话：                               电    话：

邮政编码：                               邮政编码：

开户银行：                               开户银行：

帐    号：                               帐    号：

### 附件二：廉政合同

廉政合同

（发包人与承包人）

发包人：

承包人：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证  工程名称  建设优质、高效、有序、廉洁地进行，     （以下简称“发包人”），与承担  工程合同名称   的承包人        （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条  承、发包人双方共同义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定，严格贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神。

（二）严格执行  工程合同名称 ，自觉按合同办事。

（三）双方遵循公平、诚实信用的原则行使权利和履行义务；尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。

（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）开展廉政文化进工地活动，在工地现场设立廉政公示牌、举报箱、廉政宣传栏和举报电话等。

（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒和督促对方纠正；对违反相关规定的本方工作人员应及时进行批评教育，并按各自内部规定严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条  发包人在廉政建设方面的义务

（一）发包人及其工作人员不得违反规定干预承包人的合法分包；不得在承包人处安插亲友及介绍销售工程材料；不得违反规定指定需购物资设备的销售单位或部门。

（二）发包人及其工作人员不得挤占、截留、挪用、拖欠拨付工程款；不得超进度拨付工程款；严禁私设小金库。

（三）发包人及其工作人员不得利用职务之便索要或接受承包人的礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。

（四）发包人及其工作人员不得让承包人报销应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

（五）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不得要求承包人提供超出合同以外的交通工具、通讯工具、办公用品等。

（六）发包人及其工作人员不得收受承包人住房、汽车等物品，不得收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。

（七）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。

（八）发包人及其工作人员不得在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股或其他委托理财名义、经商办企业以及从事有偿中介活动；不得要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；或授意承包人以其他违法违规形式，将有关财物给特定关系人。

（九）发包人及其工作人员不得利用职务便利为承包人谋取不当利益；不得利用职务之便为承包人谋取不当利益（之前或之后），约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。

第三条  承包人在廉政建设方面义务

（一）承包人及其工作人员不得违反规定按照发包人及其工作人员要求将承建的项目转包或者违法分包。

（二）承包人及其工作人员不得以任何形式向发包人及其工作人员馈赠礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法赠送发包人及其工作人员财物。

（三）承包人及其工作人员不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

（四）承包人及其工作人员不得以任何理由邀请发包人及其工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不得超出承包合同为其提供通讯工具、交通工具、办公用品等。

（五）承包人及其工作人员不得以任何形式向发包人及其工作人员赠送住房、汽车等物品，不得为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。

（六）承包人及其工作人员不得为发包人及其工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不得为其特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬；不得以其他违法违规形式，将有关财物给发包人及其工作人员或其特定关系人。

（七）承包人及其工作人员不得与该工程的设计、监理、检测等单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、设计变更等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。

（八）承包人应按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。

第四条  违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本合同有关规定的，由发包人主管部门或纪检监察部门依据有关规定查处，给承包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

（二）承包人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

第五条  监督检查

（一）承、发包双方在接受本单位主管部门监督检查的同时，自愿接受各（上）级水行政主管部门和督查单位（纪检监察部门）对合同执行情况的监督检查、审计等，提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。

（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加；检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定

第六条  本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。

第七条  本合同一式贰份，承、发包双方各执壹份。

发  包  人:（盖章）                承  包  人:（盖章）

法定代表人:（签名）                法定代表人:（签名）

或授权代理人:（签名）              或授权代理人:（签名）

单位地址：                         单位地址：

联系电话：                         联系电话：

### 附件三：资金安全合同及工程安全生产合同

资金安全合同

发包人：

承包人：

为贯彻落实《江苏省基本建设财务管理办法》（苏财规〔2017〕40号）、《江苏省水利重点工程建设补助专项资金管理办法》（苏财规〔2020〕27号）等有关规定，进一步规范资金财务管理，提高资金效益，保障资金安全，       （以下简称“发包人”）与       （以下简称“承包人”）协商一致，自愿签订以下资金安全合同。

第一条  发包人的权利和义务

（一）根据年度工程建设任务，组织、筹措工程建设资金，满足年度工程建设需要。

（二）严格执行合同各项规定，自觉按合同办事，按照合同条款规定的时间、方式以及工程价款结算程序，审核承包人申报的经济合同结算，及时支付预付款、工程进度款和退还保证金等。

（三）发包人应遵循公平、诚实信用的原则，遵守法律、法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。

（四）发包人有权检查资金使用情况。如发现承包人在业务活动中有违反资金安全的行为应及时提醒和督促承包人纠正，必要时停止资金支付，并向双方主管单位或行业管理部门及监督部门通报。

第二条  承包人的权利和义务

（一）承包人从发包人取得的资金必须用于承接的      工程名称 ，专户存储，专款专用，单独建账，并按规定应在工程所在地纳税。原则上承包人保证不外借、挪用、转移专项资金；不得通过权益转让、抵押、质押、担保等任何其他方式使用专项资金，确保资金安全。

（二）承包人从发包人取得的银行汇票、本票、支票等不得转让给其他单位。施工进度款和工程预付款不得转入后方公司。专项资金支出结算原则上应用银行转账，不得以大额现金支付。

（三）承包人专项资金支出的各项费用必须真实、合理并依据充分。费用支出要严格按内部相互制约的审批流程操作，报销凭证要合法合规。严禁使用虚假凭证、发票，严禁报假账。

（四）承包人施工过程中应严格执行《保障农民工工资支付条例》等相关规定，保证农民工工资及时足额支付到位。如发包人收到承包人拖欠农民工工资的举报并经查实的，发包人有权按规定处理。

（五）承包人不得转包或违法分包工程项目，否则发包人有权停止支付工程款。

（六）承包人资金收支使用情况应接受发包人及发包人主管部门和监督部门的监督，承包人要主动积极配合，如实提供财务及其他相关资料。

第三条  违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本合同有关规定的，由发包人主管部门或纪检监察部门依据有关规定查处，给承包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

（二）承包人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

（三）承、发包双方都应履行保密责任，不得擅自将业务支出具体情况透露给本合同双方以外的其他单位或个人，否则受害方将依法追究相关责任。

第四条  监督检查

（一）承、发包双方在接受本单位主管部门监督检查的同时，自愿接受各（上）级水行政主管部门和督查单位（纪检监察部门）对合同执行情况的监督检查、审计等，提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。

（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加；检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第五条  本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。

第六条  本合同一式贰份，承、发包双方各执壹份。

发  包  人:（盖章）                承  包  人:（盖章）

法定代表人:（签名）                法定代表人:（签名）

或授权代理人:（签名）              或授权代理人:（签名）

单位地址：                         单位地址：

联系电话：                         联系电话：

工程安全生产合同

（发包人与承包人）

发包人：            （ 以下简称“甲方” ）

承包人：            （ 以下简称“乙方” ）

为在                  合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。承包人的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

如因乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲      方：                         乙    方：

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

地       址：                        地     址：

电       话：                        电     话：

日       期：                        日     期：

# 第四章  采购需求

项目属性：工程类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。

本项目不接受进口产品。

## 一、商务要求

（一）项目简介

宿城区2025年京杭大运河苏北段堤防穿堤建筑物维修工程施工，主要建设内容为(1)中运河护岸：中运河右堤K29+800~K29+950段护岸拆建150m；(2)船行片：船行Ⅰ站引河维修及船行Ⅱ站引河维修；(3)郑楼片：维修涵洞3座、维修泵站4座。

（二）付款方式

预付款：合同签订后支付合同价款的10%作为预付款（乙方提供等额预付款担保，可采用银行保函、保证担保形式）；

进度款：完成总工程量50%付至合同价款的40%；通过合同工程验收后支付至完工结算价款的95%；工程审计结束且通过竣工验收后按审定价一次性付清余款。

注：1.在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

2.对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（三）工期：60日历天

（四）项目实施地点：宿城区境内

（五）缺陷责任期（工程质量保修期）：1年（其中设备2年），项目通过合同工程验收之日起算。

（六）质量要求：合格，符合《水利水电工程单元工程施工质量验收标准》（SL/T 631-2025）、《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T 2334-2013），专业工程从其规定。

（七）验收标准：符合《水利水电建设工程验收规程》（SL/T 223-2025）等工程行业管理部门规定的现行的与本工程有关的国家标准、行业标准、规范及省、市有关规定。

## 二、技术要求

## （一）原材料要求

产品材质须符合国家相关标准，经采购人实地考察合格后方可采购，材料按国家标准和行业规范送检，检测单位由采购人委托，相关费用由采购人支付。

## （二）技术标准和要求

| 序号 | 名称 | 部位 | 单位 | 数量 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大碾涵洞 | 100kN启闭机 | 台 | 1 | QLW型-SD型，配8m螺杆，中80mm |
| 2 | 大沟涵洞 | 1mX1.5m闸门 | 扇 | 1 | 双向止水铸铁闸门 |
|  |  | 50kN启闭机 | 台 | 1 | QLW型-SD型，配4m螺杆，中60mm |
| 3 | 金山涵洞 | 50kN启闭机 | 台 | 1 | QLW型-SD型，配4m螺杆，中60mm |
| 4 | 程庄站 | 立式轴流泵 | 台 | 2 | 500ZLB-8.5,55kW,980r/min |
|  |  | 50kN自排启闭机 | 台 | 1 | QLW型-SD型，配8m螺杆，不锈钢保护罩 |
|  |  | 50kN抽排启闭机 | 台 | 1 | QLW型-SD型，配8m螺杆，不锈钢保护罩 |
| 5 | 胡李排涝站 | 异步电动机 | 台 | 1 | YE3-250M-8，30KW，730r/min |
| 6 | 张渡一站 | 卧式混流泵 | 台 | 2 | 400HW-10S.55kW.730r/min |

1水泵设备采购与安装工程

1.1一般规定

## 1.1.1应用范围

## 本章规定适用于本合同承包人对水泵设备（包括泵体、渐变管、拍门、法兰、螺栓、可拆卸接头、支吊架、起重吊环、电动机及配套备品备件、专用工具）的采购、运输、卸货、保管、贮存、二次转运、安装，试验、调试、试运行直至移交业主前的全部工作。

1.1.2承包人责任

## 1.按本合同约定，承包人负责本合同规定的水泵设备（包括泵体、渐变管、拍门、法兰、螺栓、可拆卸接头、支吊架、起重吊环、电动机及配套备品备件、专用工具）的采购、运输、卸货、保管、贮存、二次转运、安装、调试、试运行、现场测试、安装质量检查验收、成品保护等的全部工作。

## 2.按本合同约定承包人应按《工程量清单》和施工文件、详图规定的规格、型号采购，并经监理人认可的生产厂家的产品。采购计划及采购清单应报送监理人审批。承包人应全面负责上述设备和材料的订货、接货、验收、运输和保管等全部工作，并应根据工程施工进度的要求，及时提供符合质量标准的设备和材料。上述设备和材料验收时应有监理人参加。

## 3.承包人应承担设备安装期维护保养和本合同保修期内的安装质量缺陷修复工作。

1.1.3主要提交文件

## 1.承包人应在水泵设备运至现场时提供资料

## （1）水泵总装配图

## （2）机组总装配图

## （3）机组安装基础图

## （4）各主要部件图

## （5）机、泵测温等端子接线图

## （6）其它附属设备设计制造安装详细图、表

## 2.其它技术资料

## （1）水泵技术资料：水泵技术资料中应包括水泵详细参数；水泵的扬程、轴功率、效率之间的关系曲线；对水泵总体和各部件的详细描述和说明。

## （2）水泵工厂装配和试验项目、内容及说明

## （3）备品备件清单

## （4）专用工具清单

## （5）设计说明书

## 3.安装及运行维护说明书

## 包括说明水泵吊运、安装、调试、检修拆装顺序的安装说明书,以及水泵运行维护说明书，必须在水泵安装前1个月提供，共4份。

## 4.试验资料

## 出厂试验报告、产品合格证，设备装运前7天提供。

## 5.水泵机组安装方案。在水泵机组安装前，承包人应提供的技术文件、相关标准规范编制安装方案、质量验收表格（包括验收项目和验收标准）和技术措施，提交给监理人审批。

## 本安装方案应包括各工序安装技术措施、安装程序、安装方法、测量工器具与仪器的名称和精度、焊接工艺、支撑与加固方式、质量标准、安装工期、人员配备、质量和安全的保证措施。

## 6.试运行方案和试运行操作规程。在泵站试运行前，承包人应根据设备制造厂的技术文件、设计单位的设计图纸、相关标准规范和结合现场条件编制试运行方案和试运行操作规程，提交监理人审批。

## 试运行方案应包括试运行的设备，尚未完成或其它不进行试运行设备的隔离措施，试运行程序、人员配备、安全措施、试运行检验要求、工具的配备、事故应急预案、操作票、各种运行数据的记录表格、试运行工作的安全技术规程。

## 试运行操作规程应规定主水泵机组运行的基本技术要求、操作程序、开停机、机电设备的运行、不正常运行和事故处理等有关规定。

1.1.4引用标准名称

## 1.标准是安装、试验、试运行及验收必须依据的标准，但不限于此。所有标准是安装合同执行期间的最新版本。

## 2.承包人应按照发包人提供的技术文件及合同规定的标准进行安装。在安装工作中执行顺序为设备厂家的技术文件，设备制造合同中规定的有关标准、行业标准、国家标准。

1.2本专业工程施工具体要求

1.2.1设备要求

## 1.泵的主体材质为高质量球墨铸铁，表面应光滑，无砂眼、气孔和其它缺陷。

## 2.所有螺母、螺栓均应提供。

## 3.所有与泵送介质接触的金属，除不锈钢外，均需涂有工厂提供的两层不同的优质底漆及另外两层不同的面漆。

## 4.泵、泵附件及电缆应在正常状态下连续运行，水密封要高可靠性能。

## 5.电机：

## （1）在要求的工作转速下，电机必须能输出足够的扭力使水泵正常运行。

## （2）为监控每相绕组的温度，需在定子线圈中装入热敏开关。热敏开关需在≤70℃时常闭，在125℃时跳开。热敏开关需与电机过载保护连接并接至控制柜，接线盒应包括端子板。端子板应用弹性O型环与电机密封。接线板应采用穿线压紧杆方式长期固定和连接电缆导线及定子进线。

## （3）启动方式：自耦降压启动。

## （4）综合工作因素（电压、频率及比重的综合效应）最小应为1.15。电机应允许电压的偏差范围为±10%。应提供一份能显示转矩、电流、功率因数、输入/输出功率和效率的性能图。该性能图还包括启动和无负载特性的数据。

## （5）电机的性能曲线应提供转矩曲线、电流、功率因数、输入输出功率和效率。此曲线也应包括在空载启动时的特性数据。

## （6）电机绝缘等级F级，防护等级＞ QP68。

## （7）随泵提供的电缆应包括动力电缆和控制电缆。控制电缆截面至少为1.5平方毫米，以连接热敏开关及其它监控传感器和湿度传感器、泄漏传感器等。

## 6.泵轴：轴的材料应为不锈钢AISI420，轴承建议为SKF或NTT，密封建议为上海克兰或博格曼。

## 7.叶轮：

## （1）叶轮材料应为铸钢以上，标准为ASTM80-55-06或DIN1691GGG60

## （2）叶轮必须经过静态及动态平衡试验。

## （3）叶轮设计应为单信道无堵塞式，应具有良好的过流特性，能使废水中通常存在的固体、纤维、污泥等介质畅通无阻。

## （4）叶轮通过最大固体颗粒直径应满足生产需要。叶轮应涂上醇酸聚酯树脂底漆。

## 8.泵壳：

## （1）采用高强度、晶粒细的铸铁制造，内表面应光滑、无瑕疵，所有过流表面应设计成无锐角，以使杂物能通过叶轮而不发生缠绕。

## （2）泵壳应有足够的厚度来承受所有的负荷，包括要求的静水试验压力及连续工作压力。

## （3）泵壳设计时应考虑能把叶轮从顶部或底部抽出，泵壳应配备清理手孔和可拆卸的手孔盖。

## （4）每只泵壳都必须在制造厂做静压试验，试验压力不得小于设计力的2倍。在这一试验压力下，泵的任何部分不准有渗漏、冒汗等现象。

## 9.耐磨内衬：

## 为了在泵壳和叶轮间保证有效密封，必须安装耐磨环，耐磨环由一只安装在涡壳进口处的静止环和一只安装在叶轮口上的旋转环所构成。必须把它们可靠地紧固在叶轮和泵壳上，在正常运行条件下或逆向运转时都不会发生松动。耐磨环紧固时应考虑容易拆卸更换的因素。

## 10.需提供排水管连接底板和定位挡板，以使泵能够自动入座。

## 11.保护装置：

## （1）电机必须具有下列保护装置，可把引线引至接线盒。供方需说明各保护传感器的输出信号形式。

## （2）电机应在每相绕组中串联温控开关。此开关会在设定的温度限制值时打开，停止电机运行并报警。

## （3）湿度传感器：当介质渗入油室，感应器将发出报警信息。

## （4）浮动泄露传感器：当探测到定子室中存有水份或介质，将发出信息至主控箱报警，并停止电机运行。

## （5）供方应提供上述保护的综合保护装置，保护装置安装在相应的潜污泵控制柜内。

## 12.控制电缆：

## 控制电缆的尺寸应符合IEC标准并提供足够的长度以接入随泵提供的接线箱，且不需要拼接。电缆外护套应是低吸水性的防泄露氯丁橡胶，并且机械柔性能承受电缆进线处的压力。

## 13.防腐保护

## 设备的表面及水泵出水钢管内壁应防腐处理，根据厂商的设备防护涂层系统进行工厂准备、打光和完成涂层，应符合AISI、ASTM或等同标准。要求设备表面处理有优良的耐腐蚀性，表面处理寿命不小于10年。

## 13.泵附件

## 泵附件必须包括以下内容，但不限于以下各项：

## （1）不锈钢铭牌必须牢固地固定在每台泵明显的位置上，铭牌采用冲压的数字标志。

## （2）每台泵须配置起吊用的吊耳，其位置应该置于泵的重心附近，并设置镀锌钢吊链。

## （3）设备商应提供地脚螺栓和电缆护套、电缆吊钩。

## （4）供货商应提供导杆、导杆固定支架及其紧固材料。

## 15.测试

## （1）性能测试:设备出厂前，所有设备都应检查其布置、运行、振动、转数、密封、联接件，确保正常运转。

## （2）现场测试:设备安装后，卖方应配合我公司进行现场测试，按照设备技术要求进行运转调试和性能测试，达到满意后，向买方提交书面报告。现场测试的用工、用料和测试设备由买方负责。

## 16.技术规格偏离

## 卖方在递送投标文件时，必须按照本合同要求提供的机械、电气设备的性能，根据制造商实际提供的产品规格、性能，填写技术性能表。如果有技术偏离，必须同时填写技术偏离表。

1.2.2安装一般规定

## 1.水泵和电机及其主要附属设备在施工现场的仓储、转运、保管（包括必要的技术资料）是本合同承包人的责任。承包人应根据（SL317-2004）中附录B“各类仓库及设备存放”的规定进行到工设备的保管。

## 2.水泵及电机在安装前，承包人应保证具备下列条件：

## （1）根据规定要求，站房内的电动葫芦已安装调试完毕，具备使用条件。

## （2）站房内的沟道和地坪已基本做完并清理干净，并且已完成设备进厂的通道。

## （3）所有电气设备的安全防护、场地警戒全部就绪。

## 3.承包人的安装人员必须熟悉安装范围内的有关图纸和资料，执行安装规范及其他有关规程和规定。

## 4.承包人应保证机组安装所用的装置性材料和设备用油符合规范和设备的设计要求，应有检验证或出厂合格证明书。

## 5.设备部件表面应按有关要求涂漆防护，设备涂色的规定见SD204-86《泵站技术规范安装分册》附录1。若SD204-86中未作规定的其它设备、附件的漆色由承包人与工程师共同商定。

## 6. 承包人在进行承压设备及连接件的耐压试验时，应符合下列规定：

## （l）强度耐压试验。试验压力为1.5倍额定工作压力，保持压力10min，无渗漏及裂纹等现象。

## （2）严密性耐压试验。试验压力为1.25倍额定工作压力，保持压力30min，无渗漏现象。

## （3）电动机冷却器应按设计要求的试验压力进行耐压试验。如设计部门无明确要求，则试验压力宜为0.35MPa，保持压力60min，无渗漏现象。

## 7. 设备安装前，承包人应进行设备组合面的合缝检查，并应符合下列要求：

## （1）合缝间隙宜采用0.05mm的塞尺检查，塞尺不得通过。

## （2）当允许有局部间隙时，可用不大于0.1mm塞尺检查，深度不得超过组合面宽度的l／3，总长不应超过周长的20％。

## （3）组合螺栓及销钉周围不应有间隙，组合缝处的安装面错牙不应超过0.10mm。

## 8.设备安装应在基础二期混凝土强度达到设计值的80%以上后进行。

1.2.3水泵的安装与调试

## 1. 水泵的安装调试应按照（SL317-2015）中有关规定及设备供应商的有关技术文件和水泵安装图、并在设备供应商的安装技术人员指导下进行。

## 2. 设备安装前应进行全面的清理、清扫，对重要部件的主要尺寸及配合公差进行校核。安装时各金属滑面应光洁无毛刺。

## 3. 水泵的预埋件应符合下列要求：

## （1）预埋件应清除油污、毛刺、泥沙、浮锈等杂物，与混凝土接触部分不得涂油漆，混凝土表面应打毛并清扫干净。
（2）垫铁、基础垫板、基础板和基础螺栓等应符合主水泵的技术要求及（SL317-2015）2.6中规定。
（3）基础二期混凝土强度末达到设计强度的50％以前，不允许在机组上拆装重件和进行撞击性工作；在未达到设计强度的80％以前，不允许拧紧地脚螺栓和启动机组。基础的二期混凝土浇灌及养护必须符合本技术条款相关规定。

## 4. 水泵的安装与调试应符合下列要求：

## （l）设备基础环的高程以叶轮中心安装高程为基准确定，允许偏差±2mm，以进口基础环中心为基准找正中心，允许偏差±3mm，水平度偏差为0.07mm/m。调整用的垫铁、楔子板、千斤顶应支承在基础螺钉附近，找正后点焊牢固。

## （2）所有预埋件现场调整固定位置后，由监理人检查合格后，方能按照技术要求焊接固定并浇灌二期混凝土，因浇灌而引起的位置偏移，由承包人负责。当二期混凝土达到设计强度后方能进行泵体部分的安装。

## （3）组合螺钉及销钉周围不准有间隙。叶轮外壳内缘与混凝土进口喇叭口外缘应修整光滑平顺。

## （4）水泵水润滑的导轴瓦与泵轴试装时应考虑材料的膨胀量，轴承间隙必须符合设备供应商的设计要求。

## （5）与电动机联轴后盘车检查转动部分的间隙应均匀，间隙值符合设备供应商的设计要求，各轴颈处摆度，应满足（SL317－2004）中表3.3.5-l“机组轴线的相对摆度允许值（双振幅）”的规定；

## （6）调节机构的调节器安装应符合（SL317－2004）中第3.2.11条的规定。

## （7）油、气、水管路应进行清洗与耐压试验，各接头处不得渗漏。

## （8）操作、控制、保护和指示装置应进行模拟试验，动作应准确可靠。

1.2.4电动机的安装与调试

## 1. 电动机的安装方法、安装程序及调试应按照设备承包人提供的安装说明书以及（SL317-2015）、（GB50150—2024）的有关规定，并在设备承包人的技术指导人员的指导下进行。主电机的垂直同轴度及高程，转动部件轴线的摆度、垂直度，间隙均应达到相应规范的规定：

## （1）定子的安装高程应根据要求，以水泵叶轮中心安装高程为基准确定，并按照水泵叶轮中心线实际安装的高程向上推算，以预装测量的结果而定。

## （2）转子磁场中心不得高于定子硅钢片的中心（磁场中心），同时也不得低于定子硅钢片有效高度的0.5％。

## （3）当转子位于机组中心时，检查定子与转子间上、下端空气间隙，各间隙与平均间隙之差不得超过平均间隙值的±10％。

## 2.轴承的安装与调试，应符合下列规定：

## （1）巴氏合金推力轴瓦研刮应保证每平方厘米有l～3个接触点；瓦面局部不接触面积不应大于轴瓦面积的2％，其总和不应超过轴瓦面积的5％；进油边按设备承包人的设计要求刮削；以抗重螺栓为中心约占总面积1／4的部位，刮低0.01～0.02mm，然后在其l／6的部位，另从90°方向，再刮低约0.01～0.02mm。

## （2）弹性金属塑料推力轴瓦及导轴瓦安装与调试应符合（SL317－2004）中第3.1.5、3.1.6条的规定。

## （2）抗重螺栓与瓦架之间的配合应符合设备承包人的设计要求，瓦架与机架之间应接触严密，连接牢固。

## 3.推力头的安装应符合：推力头套入前检查其配合尺寸必须符合设计要求；卡环受力后其轴向间隙不得大于0.05mm，间隙过大时，不得加垫，应另作处理。

## 4.推力轴承的油槽应进行煤油渗漏试验，试验时间不少于 4h，保证无渗漏现象。在对推力轴承充油前，其绝缘电阻值不得小于5MΩ，油槽油面高度与设计要求的偏差一般不超过±5 mm。

## 5. 采用盘车的方法检查调整机组主机泵水平度、摆度、叶片间隙，有关技术要求应符合（SL317－2004）中第3.3.5条的规定。

## 6.电动机测温装置的安装应符合下列规定：
（1）测温装置应进行检查，其型号应一致。
（2）各温度计指示值应予以校核，并无异常现象。
（3）总绝缘电阻一般不小于0.5MΩ。

## 7.电动机的电气试验

## （1）定子的试验项目包括：测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比、测量绕组的直流电阻、定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量、定子绕组的交流耐压试验。

## （2）转子的试验项目包括：测量转子绕组的绝缘电阻、测量转子绕组的直流电阻和转子绕组交流耐压试验。

## （3）试验项目及标准应达到（SL317-2016）第九章的有关规定。

## （4）上述试验应在设备承包人派遣的安装技术人员指导下进行。

1.3质量和验收

1.3.1水泵机组埋件的质量检查和验收

## 1. 埋件安装前，应对安装基准线和基准点进行复核检查，并经监理人确认合格后，才能进行安装。

## 2. 埋件安装就位并固定后，应在二期混凝土浇筑前，对埋件的安装位置和尺寸进行测量检查，经监理人确认合格后，才能进行混凝土浇筑，测量记录应提交监理人。

## 3. 二期混凝土浇筑后，应重新对埋件的安装位置和尺寸进行复测检查，经监理人确认合格后，共同对埋件进行中间验收。

## 若经检查发现埋件的安装质量不合格时，应按监理人的指示进行返工处理，其处理的措施和方法应经监理人批准。

1.3.2水泵机组安装质量的检查和验收

## 在水泵机组安装过程中，承包人应会同监理人按本章规定的安装技术要求，对主水泵机组的安装质量进行检查和质量评定，并作好记录。安装质量评定记录经监理人签认后，作为本合同各项目验收的资料。

1.3.3  水泵机组安装完成，承包人应向监理人提交以下资料：

## 1.随设备到货的技术文件；

## 2.安装竣工图（包括部件装配图、易损件、非标件图纸）；

## 3.设计单位修改文件；

## 4.安装用材料和外购件的产品质量证明书、使用说明书或试验报告；

## 5.机组安装及试验记录（如果按规范需要进行的）

## ───水泵基础安装记录；

## ───水泵导叶体安装记录；

## ───水泵叶轮圆度检查记录；

## ───水泵叶轮体耐压及动作试验记录；

## ───水泵导轴承间隙测量及轴承材料记录；

## ───水泵密封安装记录；

## ───水泵叶片与叶轮外壳间隙测量记录；

## ───水泵导叶体与叶轮的轴向间隙记录；

## ───调节器安装记录；

## ───电动机基础安装记录；

## ───电动机机架安装记录；

## ───电动机定子安装记录；

## ───电动机转子安装记录；

## ───制动器安装记录；

## ───制动器耐压试验记录；

## ───冷却器渗漏试验及耐压试验记录；

## ───同轴度测量记录；

## ───摆度测量记录；

## ───水平测量记录；

## ───轴承绝缘电阻测量记录；

## ───磁场中心测量记录；

## ───机组轴线中心测量记录；

## ───空气间隙测量记录；

## ───轴瓦间隙测量记录；

## ───主电动机试验记录。

## 6.试运行记录;

## 7.缺陷和质量事故处理报告；

## 8.已完工程移交清单（包括备品、备件及专用工器具等）；

## 9.监理人要求提交的其他完工资料。

2 启闭机制造

## 2.1设计技术要求

## 1. 发包人要求的主要技术参数见招标图纸

## 2. 承包方设计应满足的要求

## （1）启闭机的制造，应按施工图和SL 381－2007中的有关条文执行。

## （2）启闭机应设置上下极限位置限制器保护装置。

## （3）涂漆颜色应符合SDZ014第1.1条至第1.6条规定。

## （4）启闭机的随机文件应齐全，并应用塑料袋封装，随机文件包括：

## 3. 质量保证

## 承包方对其提供的所有设备（包括承包方外购）的质量负责，并符合各项要求，所选配件、设备应是有生产许可证和相应资质的正式生产厂的合格产品，主要配件承包方应将生产厂及主要情况在投标书中说明。若招标方发现承包方所提供的设备有质量问题或不符合本说明的要求，承包方应免费予以更换。

## 2.2启闭机制造的验收

## 1.一般规定

## （1）发包人及监理人将按合同规定在设备制造和工厂试验期间，到制造厂对合同范围内的设备、材料、工艺进行检查、检验和试验。这种检验并不减轻承包单位的责任。试验日期、地址。应协商确定。

## （2）在上述检验中，监理人认定设备有缺陷，不符合规定时，承包单位应予以整改或重新加工，并再进行试验，否则发包人可以拒收。重新生产及试验所需费用由承包单位负担。

## （3）监理人认定设备有缺陷，可以要求承包单位进行非规定项目的试验，试验费由承包单位负担。

## （4）当设备通过规定的试验，监理人应向承包单位签署合格证书。

## （5）承包单位应向监理人提交试验报告副本4份。

## 2.验收工作

## 验收工作分出厂检验、到工检验、安装检验、试运行检验、竣工验收和最终验收6个阶段，其中安装检验、试运行检验由土建承包单位负责，其它检验由发包人（含监理人，下同）主持。每次检验过程的签证为本合同的支付依据。

## 1）为控制设备出厂质量，确保安装顺利进行，在承包单位质量保证的前提下，发包人以监理人及土建承包单位或它的安装分包单位将分次赶赴厂，对设备生产过程及组装试验进行检验。

## 2）发包人的检验不代替承包单位的质量保证，承包单位必须按照下述规定积极配合，并提供必要的方便条件。

## 3）硬件检验

## 检验的内容包括主要部件预组装、主要部件控制尺寸、外表面等。发包人在出厂检验前对设备进行的中间检查也为出厂检验的一部分。承包单位在主要部件铸造（或焊接）完成后及上述检验前，应提前7天通知发包人到厂进行检查或出厂检验

## 4）软件检查

## 在出厂检验（含中间检查）时，应提交给发包人有关设备清单、工厂试验报告，质量检验记录、探伤报告、出厂合格证。属于协作厂生产的部件（如大轴锻件）也应同时提交上述资料。

## 5）只有在上述硬、软件满足要求的情况下，才能得到发包人或监理人签发的出厂检验签证，设备方可出厂。

## 2.3 闸门和启闭机安装

## 2.3.1闸门埋件安装

## 1.闸门和拦污栅埋件的安装应符合施工安装图纸，以及相关规范的有关规定。

## 2. 本合同项目的埋件安装包括铸铁闸门埋件、启闭机机械和电气设备基础埋件等。

## 3. 承包人必须按施工图纸的要求和以下各项条款的规定，进行埋件的安装施工。

## 2.3.2闸门安装

## 1. 安装技术要求

## （1）闸门的安装应符合施工安装图纸及相关规范的规定。

## 2. 试验

## 闸门安装完毕后，承包人应会同监理人进行以下项目的试验和检查。

## （1）无水情况下全行程启闭试验：试验过程检查滑道运行无卡阻现象，闸门的同步应达到施工安装图纸要求。在闸门全关位置，漏光检查合格，止水严密。

## （2）静水情况下的全行程启闭试验：试验应在无水试验合格后进行。试验、检查内容与无水试验相同（水封装置漏光检查除外）。

## （4）动水启闭试验：试验水头应尽可能与设计水头相一致。动水启闭试验前，承包人应根据施工安装图纸及现场条件，编制试验大纲提交监理人批准。

## 2.3.3拦污栅安装

## 1. 安装技术要求

## （1）拦污栅安装应符合施工安装图纸的规定。

## （2）拦污栅栅叶为多节结构时，其节间的连接，除框架边柱应对齐外，栅条也应对齐。栅条在左右和前后方向的最大错位应小于栅条厚度的0.5倍。

## 2.4 启闭机安装

## 2.4.1螺杆式启闭机的安装

## 1.安装技术要求

## （1）承包人应按制造厂提供的图纸和技术说明书要求进行安装、调试和试动转。安装好的启闭机，其机械和电气设备等的各项性能应符合施工图纸及制造厂技术说明书的要求。

## （2）安装启闭机的基础建筑物，必须稳固安全。机座和基础构件的混凝土，应按施工图纸的规定浇筑，在混凝土强度尚未到设计强度时，不准拆除和改变启闭机的临时支撑，更不得进行调试和试运转。

## （3）启闭机机械设备的安装应按SL 381－2007的有关规定进行。

## （4）启闭机电气设备的安装，应符合图纸及制造厂技术说明书的规定。全部电气设备应可靠接地。

## （5）每台启闭机安装完毕，承包人应对启闭机进行清理，修补已损坏的保护油漆，并根据制造厂技术说明书的要求，灌注润滑脂。

## 2.螺杆式启闭机的试运转

## 螺杆式启闭机安装完成后，承包人应会同监理人进行以下项目的试验：

## （1）电气设备的试验要求按相关规范的规定执行。

## （2）空载试验。空载试验是在启闭机不与闸门连接的情况下进行的空载运行试验。空载试验应符合施工图纸和相关规范的各项规定。

## （3）带荷载试验。带荷载试验是在启闭机与闸门连接后，在设计操作水头的情况下进行的启闭试验，带荷载试验应针对不同性质闸门的启闭机分别按相关规范的有关规定进行。

## （4）承包人在进行动水启闭的带荷载试验前，应编制试验大纲，报送监理批准后实施。

（三）其它要求

1、本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国国家标准及省、市、行业的一切法规、规范的要求。

2、供应商应参照《水利水电工程标准施工招标文件》技术标准和要求（合同技术条款）（2009 年版）编制技术方案。

3、未尽事宜应执行《水利工程建设标准强制性条文（2020年版）》、《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）、《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007）等现行相关规范。

## （四）供应商编制项目实施方案的要求

## 实施方案包含但不限于：施工布置；施工截流、工程围堰及施工降排水；施工进度计划；施工机具及劳动力配置；质量保证措施；关键施工技术及实施重点、难点方案；安全生产、文明施工；土方工程；拆除工程；混凝土工程；方桩工程；机电设备、金属结构工程；涵洞、排涝站工程；河（渠）道工程。

## 1、施工布置：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的施工布置方案，含总体布置，工场布置和其它临时设施布置等，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。

## 2、施工截流、工程围堰及施工降排水：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的施工截流、工程围堰及施工降排水方案，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。

## 3、施工进度计划：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的施工进度计划，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。

## 4、施工机具及劳动力配置：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的施工机具设备及劳动力配置，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。

## 5、质量保证措施：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的质量保证措施，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。

## 6、关键施工技术及实施重点、难点方案：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的关键施工技术及实施重点、难点方案，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。

## 7、安全生产、文明施工：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的安全生产、文明施工方案等，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。

## 8、土方工程：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的土方工程方案，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。

## 9、拆除工程：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的拆除工程方案，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。

## 10、混凝土工程：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的混凝土工程方案，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。

## 11、方桩工程：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的方桩工程方案，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。

## 12、机电设备、金属结构工程：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的机电设备、金属结构工程方案，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。

## 13、涵洞、排涝站工程：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的涵洞、排涝站工程方案，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。

## 14、河（渠）道工程：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的河（渠）道工程方案，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。

## ★三、采购需求中必须满足的实质性要求。

1、本项目采用工程量清单计价，每一个规定计量单位项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填写的单价或合价的工程量清单项目，采购人将不予支付，并视为该项费用已包含在其它有价款的单价或合价内。不得改变竞争性磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、暂列金额、暂估价、不可竞争费用。

2、工程量清单及图纸：另附（工程量清单及图纸请各供应商至宿迁市政府采购网本项目公告附件下载）。

3、项目经理必须同时满足下列条件：

3.1拟任项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

3.2拟任项目经理“无在建工程”的要求，在具有在建工程但符合可以投标规定的前提下，需要同时提供“无在建工程承诺函+虽具有在建工程但符合投标条件情形的证明材料”供磋商小组评审认定“无在建工程”投标资格，无在建工程承诺函详见响应文件格式。其中具有在建工程时符合投标条件的情形及证明材料如下：

具有在建工程但符合以下情形之一的，经该在建工程建设单位同意，并完善有关手续后（附在投标文件中），可以参加本项目的投标：

a.合同工程量已完成80%以上，且主体工程已完成。

b.通过水下（泵站机组启动、河道通水）验收。

c.通过合同完工验收。

d.工程具备合同完工验收条件，已向建设单位提出合同完工验收申请，并经建设单位确认。

e.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）。

注：①在建工程是指在正在施工和新承接的项目担任项目负责人职务（施工项目经理或设计施工总承包项目经理、施工负责人）的工程；

②上述a、b条款在建工程建设单位同意拟任项目经理可以参加本项目投标时，该建设单位应当明确具体情形并附相应证明材料。

③上述第e条款不适用于停工后已在本项目投标截止时间之前复工的情形。

## 四、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

1.采购本国货物、工程和服务

1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

1.2如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008) 248号文)等相关规定。

2.政府强制采购节能产品

采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

3.政府采购环境标志产品

采购人拟采购的产品属于政府采购的环境标志产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对提供有效环境证书的投标人加分。

4.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

5.绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，投标人应当提供符合需求标准的产品。

6.本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

# 第五章  评审方法与评审标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合磋商文件要求 |
| 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |
| 联合体响应 | 本项目不接受联合体响应 |
| 资质证书 | 符合磋商文件要求 |
| 安全生产许可证要求 | 符合磋商文件要求 |
| 项目经理要求 | 符合磋商文件要求 |
| 三类人员安全生产考核合格证书要求 | 符合磋商文件要求 |
| 保险要求 | 符合磋商文件要求 |

二、符合性审查。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合磋商文件要求 |
| 投标报价 | 符合磋商文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

磋商小组根据评审后供应商排序推荐3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 50.00 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）*50。注：评审过程中出现“第二章、供应商须知”27.3.1 情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序。 |
| 企业经营业绩、认证证书 | 企业业绩 | 12.00 | 供应商自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承接过类似水利工程施工项目业绩的，每有一个得4分，最高得12分。注：1、响应文件中同时提供中标（成交）通知书、施工合同、完工（或竣工）验收证明材料电子件，未提供或提供不齐全不得分；2、业绩证明材料应能够明确反映出供应商名称、项目内容、合同签订时间等内容，否则不得分；3、成交人提供的业绩将随成交结果同步公开。 |
|  | 环境标志产品认证 | 2.00 | 本项目工程量清单明细中的材料设备在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且响应文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书扫描件的得2分。未提供的不得分。 |
| 项目实施方案 | 施工布置 | 2.00 | 根据供应商针对本项目的总体布置，工场布置和其它临时设施布置等进行评分。提供的方案优于采购需求的得2分；满足采购需求的得1分；其他情况不得分。 |
|  | 施工截流、工程围堰及施工降排水 | 2.00 | 根据供应商针对本项目的施工截流、工程围堰及施工降排水等进行评分。提供的方案优于采购需求的得2分；满足采购需求的得1分；其他情况不得分。 |
|  | 施工进度计划 | 3.00 | 根据供应商针对本项目的施工进度计划等进行评分。提供的方案优于采购需求的得3分；满足采购需求的得2分；其他情况不得分。 |
|  | 施工机具及劳动力配置 | 1.00 | 根据供应商针对本项目的施工机具设备及劳动力配置等进行评分。提供的方案优于采购需求的得1分；满足采购需求的得0.5分；其他情况不得分。 |
|  | 质量保证措施 | 1.00 | 根据供应商针对本项目的质量保证措施等进行评分。提供的方案优于采购需求的得1分；满足采购需求的得0.5分；其他情况不得分。 |
|  | 关键施工技术及实施重点、难点方案 | 2.00 | 根据供应商针对本项目的关键施工技术及实施重点、难点方案等进行评分。提供的方案优于采购需求的得2分；满足采购需求的得1分；其他情况不得分。 |
|  | 安全生产、文明施工 | 2.00 | 根据供应商针对本项目的安全生产、文明施工等进行评分。提供的方案优于采购需求的得2分；满足采购需求的得1分；其他情况不得分。 |
|  | 土方工程 | 1.00 | 根据供应商针对本项目的土方工程方案等进行评分。提供的方案优于采购需求的得1分；满足采购需求的得0.5分；其他情况不得分。 |
|  | 拆除工程 | 1.00 | 根据供应商针对本项目的拆除工程方案等进行评分。提供的方案优于采购需求的得1分；满足采购需求的得0.5分；其他情况不得分。 |
|  | 混凝土工程 | 3.00 | 根据供应商针对本项目的混凝土工程方案等进行评分。提供的方案优于采购需求的得3分；满足采购需求的得2分；其他情况不得分。 |
|  | 方桩工程 | 4.00 | 根据供应商针对本项目的方桩工程方案等进行评分。提供的方案优于采购需求的得4分；满足采购需求的得2分；其他情况不得分。 |
|  | 机电设备、金属结构工程 | 3.00 | 根据供应商针对本项目的机电设备、金属结构工程方案等进行评分。提供的方案优于采购需求的得3分；满足采购需求的得2分；其他情况不得分。 |
|  | 涵洞、排涝站工程 | 3.00 | 根据供应商针对本项目的涵洞、排涝站工程方案等进行评分。提供的方案优于采购需求的得3分；满足采购需求的得2分；其他情况不得分。 |
|  | 河（渠）道工程 | 1.00 | 根据供应商针对本项目的河（渠）道工程方案等进行评分。提供的方案优于采购需求的得1分；满足采购需求的得0.5分；其他情况不得分。 |
| 其它 | 项目组成员 | 7.00 | 1、供应商拟派的技术负责人具有水利工程类中级及以上技术职称的得3分。 2、供应商拟派的质检员、施工员、资料员、材料员配备齐全，每有1人得1分，本项最高得4分。 注：①技术负责人须提供职称证书电子件(专业以职称证书专业为准)，质检员、施工员、资料员、材料员须提供相应岗位资格证书；②项目组成员必须为本单位人员，且在响应文件中提供投标前6个月内本单位为其办理的任意一个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明材料，否则不得分。 |

（三）评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、3、4

1.采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2.中小企业政策

本项目按以下第  1  种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予  /  %（工程项目为  /  %）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3.政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于政府采购的环境标志产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对提供有效环境证书的投标人加分。

本项目环境标志产品清单: A10030301 商品混凝土。

（4）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环境品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环境证书的投标人加分。

4.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5.绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、磋商申请及声明

二、供应商基本信息

三、特定资格要求的证明文件

四、法定代表人身份证明或法人授权书

五、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函

六、已标价的工程量清单

七、技术要求响应及偏离表

八、项目实施方案

九、项目组人员

十、企业业绩

十一、项目经理无在建工程承诺

十二、磋商所需其他材料

## 一、磋商申请及声明

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

## 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

## 四、法定代表人身份证明或法人授权书

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

单位名称：          （加盖CA电子公章）

年   月    日

2、授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号         项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 五、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函

中小（微）企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业承建。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于    行业；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于    行业；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 六、已标价的工程量清单

|  |  |  |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |
|  | 投 标 人： |  |  |  |  |
|  |  |  | (单位盖章) |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  |  |  | 封—3 |  |

| 投 标 总 价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招 标 人： |  |  |  |  |
| 工 程 名 称： |  |  |  |  |
| 投标总价（小写）： |  |  |  |  |
| （大写）： |  |  |  |  |
| 投 标 人： |  |  |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |
|  |  | (签字或盖章) |  |  |
| 编 制 人： |  |  |  |  |
| 时 间： |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  |  |  | 扉—3 |

## 七、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.本项目不接受负偏离，偏离表中未明确列明偏离情况的视为完全响应采购文件实质性要求。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.行数不够，可自行添加。

## 八、项目实施方案

格式自拟

## 九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。

## 十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 十一、项目经理无在建工程承诺

项目经理无在建工程承诺

（采购人名称）：

我方已仔细研读了 （项目名称） 磋商文件全部内容。经严格审查，我方拟派本项目经理  （姓名）   ，   （身份证号）   ，自本项目响应文件递交截止时间起，已无在建工程，且符合下列规定条件中第        条规定（如符合第2条，另在响应文件中提供相关证明资料）：

1、项目经理是非变更后无在建工程的。

2、有在建工程，符合以下情形之一的，经该在建工程建设单位同意，并完善有关手续后，可以参加该工程项目的磋商：a、合同工程量已完成80%以上，且主体工程已完成；b、通过水下（泵站机组启动、河道通水）验收；c、通过合同完工验收；d、工程具备合同完工验收条件，已向建设单位提出合同完工验收申请，并经建设单位确认；e、因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）。

我方承诺对上述情况真实有效性负责，否则，即视为我方弄虚作假，我方将理解并自愿接受采购人及相关监督管理部门相应的处理。

单位名称：           （盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

日期：

## 十二、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。