无锡市政府采购项目

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320206-HXZC-G2026-0014

采购项目名称：无锡市惠山区2026年特种设备使用单位及维保（电梯、起重机械）检测（电梯）质量指导提升技术服务项目

采购人：无锡市惠山区市场监督管理局

采购代理机构：江苏省华厦工程项目管理有限公司

2026年4月

目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同书（格式文本）

第五部分    附件

第一部分. 投标邀请

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市惠山区2026年特种设备使用单位及维保（电梯、起重机械）检测（电梯）质量指导提升技术服务项目 政府采购编号：JSZC-320206-HXZC-G2026-0014 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市惠山区市场监督管理局 联系地址：无锡市惠山区锦绣路1号 采购代理机构：江苏省华厦工程项目管理有限公司 采购机构地址：无锡市惠山大道88号明都大厦9号楼15楼 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1.项目概况：本次采购项目为无锡市惠山区2026年特种设备使用单位及维保（电梯、起重机械）检测（电梯）质量指导提升技术服务项目。拟聘请第三方单位对惠山区约1500家特种设备使用单位和400台电梯维保质量、200台电梯检测质量、400台起重机械维保质量进行全面安全指导提升。具体内容详见招标文件“采购需求”。 2.服务期限：自服务合同生效之日至2026年12月31日。 3.质量要求：采购人根据国家有关规定、采购文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，分为书面材料审查和现场抽查； 4.采购预算金额：204万元（其中包一：预算金额96万元；包二：预算金额60 万元；包三：预算金额48万元）； 5.采购最高限价：本项目采用优惠率招标，各标包优惠率不得小于0%，否则投标无效。（备注：如中标优惠率是10%，结算时以预算单价乘以（1 - 10%）结算；如中标优惠率是20%，结算时以预算单价乘以（1 - 20%）结算，依此类推）。 6.标包划分：本项目共3个标包为同一批次招标。 包一：对700家特种设备使用单位及400台电梯维保质量进行指导提升技术服务，预算金额96万元。使用单位700家，预算单价800元/家；电梯维保400台，预算单价1000元/台； 包二：对500家特种设备使用单位及200台电梯检测质量进行指导提升技术服务，预算金额60万元。使用单位500家，预算单价800元/家；电梯检测200台，预算单价1000元/台； 包三：对300家特种设备使用单位及400台起重机械维保质量进行指导提升技术服务，预算金额48万元。其中使用单位300家，预算单价800元/家；起重机械400台，预算单价600元/台； 7.本项目是否专门面向中小企业采购：否； 8.本项目所属行业：其他未列明行业（根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业） |
| 4 | 投标人资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 4.本项目的特定资格要求：无。 5.本项目不接受联合体报价。 注：（1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 （2）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（“较大数额罚款”的金额标准按照苏财购〔2022〕2号文“转发《财政部关于中华人民共和国政府采购法实施条例第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的通知”）。 （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （4）采购人有权对以上资格条件进行核查，如投标人有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消其投标资格。 |
| 5 | 采购文件获取信息： 1.获取采购文件方式：供应商登录苏采云（http://jszfcg.jsczt.cn），采购文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统——已报名项目——报名详情页面内相应链接进行下载。 2.采购文件获取时间：自2026年4月14日至2026年4月21日（法定假日除外）。 3.获取采购文件地点：供应商登录苏采云（http://jszfcg.jsczt.cn/）进行获取。 4.售价：0元 |
| 6 | 投标人要求澄清采购文件的截止时间：2026年4月22日9:00前，以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对采购文件澄清、修改的时间：提交投标文件截止时间前15天，以书面（或电子邮件）形式通知所有获取采购文件的潜在供应商并发布更正公告。 |
| 7 | 本项目不收取投标保证金 |
| 8 | 现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 9 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 10 | 投标文件接收信息： 1.网上投标截止时间：2026年5月7日09:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 2.网上投标解密时间：2026年5月7日09:30 本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 3.投标文件提交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“报名详情”。 4.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅” 注：本项目三个包拟同一天同一时间段开标，三个包被授权代表可为同一人。投标文件开启顺序：按包一 → 包二 → 包三顺序进行。 |
| 11 | 评审有关信息： 评审时间：2026年5月7日唱标结束后 评审地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼3楼评标室 |
| 12 | 确定中标有关信息： 确定中标单位时间：2026年5月7日评审结束 确定中标单位地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼3楼评标室 |
| 13 | 投标文件制作要求： 1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。 2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开采购文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 14 | 特别提醒： 若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标人被授权代表须在接到在线询标函后30分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标人被授权代表未在规定时间内按上述要求做出回复，则视为投标人默认资审结果或评审结果。 |
| 15 | 评标委员会组成：评标委员会成员人数为5人（含）以上单数，由采购人依法组建。 |
| 16 | 评标方法：综合评分法。 |
| 17 | 中标候选供应商的确定原则及标准：评审时按照包一、包二、包三的顺序依次评审，在最大限度满足采购文件实质性要求的前提下，每个标包按照采购文件中明确的评分标准，对每个供应商进行综合评审后，评审总得分第一名的投标人确定为中标单位。投标人参与多个标包的，一旦该投标人确定为包一综合得分排名第一的拟中标人，仍可参加后续所投标包的评审，但即使该投标人在包二评审时总分排名第一，亦不作为拟中标候选人推荐，由排名第二的响应供应商递补，依此规则和顺序类推。（注：最终得分相同的按投标报价由低到高顺序排列，若投标报价也相同则按技术文件部分得分由高到低顺序排列，投标报价且技术文件部分得分都相同的由采购人代表通过抽签的方式决定排名）。 |
| 18 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函或电话联系。 采购人：无锡市惠山区市场监督管理局 联系地址：无锡市惠山区锦绣路1号 联系人：项王 联系电话：0510-83590091 采购代理机构：江苏省华厦工程项目管理有限公司 联系人：钱足平、耿有基 联系电话：0510-83592298-8014 电子邮件地址：249776348@qq.com 联系地址：无锡市惠山大道88号明都大厦9号楼15楼 邮政编码：214000 |
| 19 | 潜在投标人访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/ （5）采购文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 |

第二部分. 供应商须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）采购文件：

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标人登录江苏省政府采购（苏采云）平台 （http://jszfcg.jsczt.cn）在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4.采购文件仅作为本次采购招标使用。

# （三）采购文件的解释：

1.供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”规定的时间将书面及电子邮件（两种形式均须发送）至江苏省华厦工程项目管理有限公司，联系方式详见投标邀请。

2.采购人、江苏省华厦工程项目管理有限公司将按“投标邀请”规定的时间对供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

# （四）采购文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网上发布更正公告，并用书面（或电子邮件）形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.投标人应于投标截止之日前以书面回函江苏省华厦工程项目管理有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

# （五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

包一、包二、包三投标文件均由证明文件、投标函、报价部分、技术文件部分四部分组成。

1.资格、资信证明文件（相关证明材料扫描后上传，身份证应为正、反面）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标人企业法人营业执照副本或事业单位法人证书原件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书原件扫描件（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）投标人法定代表人身份证原件扫描件及法定代表人授权代表身份证原件扫描件；

# （5）法定代表人授权代表与投标人签订的劳动合同原件扫描件、法定的社保收缴部门出具的由投标人为法定代表人授权代表依法缴纳的近三个月任意一个月（不含开标当月）的社会保障资金的相关材料原件扫描件或带二维码验证的扫描件（法定代表人亲自参与投标的除外）；

（6）投标人近三个月任意一个月（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）原件扫描件或由第三方审计机构出具的2023年或2024年任意一个年度的财务审计报告原件扫描件；

（7）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（9）承诺书（格式见附件）。

注：上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

1.1补充证明文件：

（1）公司情况说明：公司简介和经营情况说明；（格式见附件）

（2）供应商认为必须提供的其他证明材料。

（3）人员配置情况：人员配置表及拟派项目负责人简历表；（格式见附件）

（4）投标偏离表；（格式见附件）

（5）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件（如是）

（6）其他。（对应评分标准所需的其他证明材料）

2.投标函部分：

（1）投标函；（格式见附件）

3.报价部分（格式见附件）：

（1）开标一览表；

（2）细目报价表；

4.技术文件部分

（六）报价要求：

1.投标报价中应考虑到本项目实施过程中所产生的一切费用。报价范围包括完成本项目所有服务产生的所有费用、所有服务人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）等各项费用、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的一切费用。

2.投标文件中的报价为一次性报价，在项目实施中如有疏漏，后果由中标供应商负责，采购人在项目实施上，不再支付任何费用。

3.供应商应结合本企业的技术水平、管理水平、市场风险自主报价。供应商自行承担投标费用，无论成交与否，采购人不作解释。

4.经评标委员会认定投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求其在合理的时间内（自江苏省政府采购苏采云平台通知之时起30分钟内）提供书面说明，并提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，将作为无效标书处理。

（七）投标文件的编制要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标费用自理。

6.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取采购文件，并在投标截止时间之前上传投标文件。

7.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

8.投标人按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

9.投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

10.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

3.电子投标文件未按采购文件要求签章的；

4.投标人未按采购文件要求解密电子投标文件的；

5.不具备采购文件中规定的资格要求的；

6.报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价或最高单项限价的；

7.投标人的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

8.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9.投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

10.恶意串通其他投标人，故意哄抬价格或压价的；

11.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12.不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

13.不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

14.不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

15.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

16.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

17.投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

18.投标文件报价出现前后不一致，投标人拒不确认修正后的报价的；

19.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起30分钟内）提交书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性的；

20.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

21.列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

22.不同投标人的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

23.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

24.不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

25.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

26.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

27.投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

28.不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

29.投标系统中不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致的，其投标无效。IP地址一致的(评标委员会应要求投标供应商进行澄清说明，经评标委员会一致认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”的除外)，其投标无效；

30.电子投标文件与采购文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

31.启用投标文件电子文本的项目，投标人因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的。

# （九） 开标、评标：

1.所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件。

2.解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.投标截止时间后各标包参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，该标包不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

4.投标文件的审查

（1）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5.评标程序

评标工作由代理人员负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。采购人或采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明文件等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

②符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

a.商务符合性：投标函、承诺书；

b.报价符合性：开标一览表、明细报价表；

c.技术符合性：投标偏离表、投标人近三年来未收到经查证核实的投诉和未发生信息泄露的相关材料（投标时提供承诺书原件扫描件，格式自拟）

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.评标标准：

投标人通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审时按照包一、包二、包三的顺序依次评审，在最大限度满足采购文件实质性要求前提下，每个标包按照采购文件中明确的评分因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，评审总得分第一名的投标人确定为中标单位。投标人参与多个标包的，一旦该投标人确定为包一综合得分排名第一的拟中标人，仍可参加后续所投标包的评审，但即使该投标人在包二评审时总分排名第一，亦不作为拟中标候选人推荐，由排名第二的响应供应商递补，依此规则和顺序类推。（注：最终得分相同的按投标报价由低到高顺序排列，若投标报价也相同则按技术文件部分得分由高到低顺序排列，投标报价且技术文件部分得分都相同的由采购人代表通过抽签的方式决定排名）。

具体评分标准如下：

6.1包一评分项目及总分（总分100分）

（1）报价                                    20分

（2）投标人评价                              20分

（3）技术标部分                              60分

各项目评分标准

1.报价（20分）

投标报价（20分）：采购人对本项目设最高限价，投标报价高于最高限价的作为无效投标处理；满足采购文件要求且评标价【评标价=（1-优惠率报价）】最低的供应商的单价为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（投标基准价/评标价）×20

（1）价格扣除：

①按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业报价给予10%的扣除，投标人按采购文件要求提供《中小企业声明函》（格式见附件）。

②按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，监狱企业属于小微企业的，不重复享受政策支持。

③按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策支持。

如投标人符合上述情形，则享受价格扣除政策，评标价=（1-优惠率报价）*（1 -10%）。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

（2）启动异常低价投标审查：

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在接到在线审查30分钟内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等对投标（响应）价格作出解释。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×65%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.投标人评价（20分）

| 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 供应商实力 | 7 | 1.投标人具有原中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局或国家市场监督管理总局颁发的有效期内中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证书，甲类检验机构（检验项目中含电梯）的得3分，乙类或丙类检验机构（检验项目中含电梯）的得2分。（提供证书原件扫描件，证明材料不完整或不一致的不得分） 2.投标人具有有效期内的中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的认可证书且该证书中认可能力范围包含电梯检验的得1分。（提供证书原件扫描件和统一查询平台（http://cx.cnca.cn）截图，证书须处于有效状态，证明材料不完整或不一致的不得分） 3.投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的，每个证书得1分，本小项满分3分。（提供证书原件扫描件和统一查询平台（http://cx.cnca.cn）截图，证书须处于有效状态，证明材料不完整或不一致的不得分） |
| 项目负责人 | 3 | 项目负责人为高级检验师且职称为教授级高级工程师（研究员）得3分；高级检验师且职称为高级工程师得2分；检验师且职称为教授级高级工程师得2分；检验师且职称为高级工程师得1分；其余不得分。（提供项目负责人有效的身份证、高级检验师或检验师的有效期内的特种设备检验检测人员证【高级检验师（项目类别为机电类设备检验，代号JDG）、检验师（项目类别为电梯，代号DTS或TS）】、职称证书和劳动合同复印件、由法定的社保收缴部门出具的供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月（不含开标当月）的社保证明材料扫描件，证明材料不完整或不一致的不得分） |
| 技术人员配备 | 7 | - 1.项目组人员中每配备一个检验师且同时具有高级工程师及以上技术职称得0.5分，最高得2分；在此基础上每增加一名检验师得0.5分，最高得2分。满分4分。（提供以上人员有效的身份证、检验师的有效期内的特种设备检验检测人员证、职称证书和劳动合同复印件、由法定的社保收缴部门出具的供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月（不含开标当月）的社保证明材料扫描件，证明材料不完整或不一致的不得分） - 2.项目组人员中每配备一个检验员且同时具有工程师及以上技术职称得0.5分，最高得2分；在此基础上每增加一名检验员得0.5分，最高得1分。满分3分。（提供以上人员有效的身份证、检验员的有效期内的特种设备检验检测人员证、职称证书和劳动合同复印件、由法定的社保收缴部门出具的供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月（不含开标当月）的社保证明材料扫描件，证明材料不完整或不一致的不得分） |
| 类似业绩 | 3 | 投标人自2022年以来（以合同签订时间为准）具有相同类型项目业绩的，提供1个业绩得1分，满分3分。（提供业绩合同原件扫描件，不按要求提供的不得分） |

3.技术方案（60分）

| 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 对项目的总体理解程度 | 10 | 包含以下内容：1.对本项目整体理解（项目背景、政策要求）；2.对本项目拟指导对象现状情况的理解；3.对本项目指导提升工作内容的理解；4.对本项目指导提升工作任务要求及目标的理解；5.掌握与电梯维保质量指导提升相关的技术资料及要求。以上每点内容不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的得1分，存在2处瑕疵的，有基本的解释说明的得0.5分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计5点内容，本项最高得10分。 注:以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
| 现场指导提升实施方案 | 14 | 包含以下内容：1.指导提升工作进度计划安排；2.指导提升团队配置及分工方案；3.指导提升设备及交通工具配置方案；4.指导提升具体操作流程及方案；5.指导提升质量保证方案；6.指导提升工作的重点分析；7.现场指导提升中发现的隐患管理处置方案。以上每点内容不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的得1分，存在2处瑕疵的，有基本的解释说明的得0.5分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计7点内容，本项最高得14分。 注:以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
| 工作对接方案与应急处置方案 | 12 | 包含以下内容：1.本项目与采购人的工作对接方案（包括：a.任务接收及方案汇报；b.工作情况反馈机制；c.项目总结汇报机制）；2.现场指导提升时应急突发情况处置方案（包括：a.应急突发情况汇报方案；b.应急突发情况现场处置措施；c.应急突发情况处置结果反馈措施）。请根据上述2项共6条内容编制工作对接方案与应急处置方案。以上每点内容不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的得1分，存在2处瑕疵的，有基本的解释说明的得0.5分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计6点内容，本项最高得12分。 注:以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
| 隐患复查和促进管理水平提升管理方案 | 12 | 包含以下内容：1.被指导单位隐患监督整改复查方案；2.被指导单位的安全管理建议；3.被指导单位安全指数评估情况；4.被指导单位状况分析汇总及整体工作总结方案。以上每点内容不存在瑕疵的得3分，存在1处瑕疵的得2分，存在2处瑕疵的，有基本的解释说明的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计4点内容，本项最高得12分。 注:以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
| 指导提升人员培训管理方案及安全管理方案 | 12 | 包含以下内容：1.指导人员岗位职责；2.指导人员工作规范；3.指导提升工作保密制度；4.指导人员培训方案；5.指导人员工作安全管理制度；6. 指导人员考核制度。以上每点内容不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的得1分，存在2处瑕疵的，有基本的解释说明的得0.5分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计6点内容，本项最高得12分。 注:以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |

6.2包二评分项目及总分（总分100分）

（1）报价                                    20分

（2）投标人业绩                              20分

（3）技术标部分                              60分

各项目评分标准

1.报价（20分）

投标报价（20分）：采购人对本项目设最高限价，投标报价高于最高限价的作为无效投标处理；满足采购文件要求且评标价【评标价=（1-优惠率报价）】最低的供应商的单价为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（投标基准价/评标价）×20

（1）价格扣除：

①按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业报价给予10%的扣除，投标人按采购文件要求提供《中小企业声明函》（格式见附件）。

②按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，监狱企业属于小微企业的，不重复享受政策支持。

③按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策支持。

如投标人符合上述情形，则享受价格扣除政策，评标价=（1-优惠率报价）*（1 -10%）。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

（2）启动异常低价投标审查：

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在接到在线审查30分钟内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等对投标（响应）价格作出解释。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×65%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.投标人评价（20分）

| 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 供应商实力 | 7 | 1.投标人具有原中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局或国家市场监督管理总局颁发的有效期内中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证书，甲类检验机构（检验项目中含电梯）的得3分，乙类或丙类检验机构（检验项目中含电梯）的得2分。（提供证书原件扫描件，证明材料不完整或不一致的不得分） 2.投标人具有有效期内的中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的认可证书且该证书中认可能力范围包含电梯检验和电梯检测的得1分。（提供证书原件扫描件和统一查询平台（http://cx.cnca.cn）截图，证书须处于有效状态，证明材料不完整或不一致的不得分） 3.投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的，每个证书得1分，本小项满分3分。（提供证书原件扫描件和统一查询平台（http://cx.cnca.cn）截图，证书须处于有效状态，证明材料不完整或不一致的不得分） |
| 项目负责人 | 3 | 项目负责人为高级检验师且职称为教授级高级工程师（研究员）得3分；高级检验师且职称为高级工程师得2分；检验师且职称为教授级高级工程师得2分；检验师且职称为高级工程师得1分；其余不得分。（提供项目负责人有效的身份证、高级检验师或检验师的有效期内的特种设备检验检测人员证【高级检验师（项目类别为机电类设备检验，代号JDG）、检验师（项目类别为电梯，代号DTS或TS）】、职称证书和劳动合同复印件、由法定的社保收缴部门出具的供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月（不含开标当月）的社保证明材料扫描件，证明材料不完整或不一致的不得分） |
| 技术人员配备 | 7 | 1.项目组人员中每配备一个检验师且同时具有高级工程师及以上技术职称得0.5分，最高得2分；在此基础上每增加一名检验师得0.5分，最高得2分。满分4分。（提供以上人员有效的身份证、检验师的有效期内的特种设备检验检测人员证、职称证书和劳动合同复印件、由法定的社保收缴部门出具的供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月（不含开标当月）的社保证明材料扫描件，证明材料不完整或不一致的不得分） 2.项目组人员中每配备一个检验员且同时具有工程师及以上技术职称得0.5分，最高得2分；在此基础上每增加一名检验员得0.5分，最高得1分。满分3分。（提供以上人员有效的身份证、检验员的有效期内的特种设备检验检测人员证、职称证书和劳动合同复印件、由法定的社保收缴部门出具的供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月（不含开标当月）的社保证明材料扫描件，证明材料不完整或不一致的不得分） |
| 类似业绩 | 3 | 投标人自2022年以来（以合同签订时间为准）具有相同类型项目业绩的，提供1个业绩得1分，满分3分。（提供业绩合同原件扫描件，不按要求提供的不得分） |

3.技术方案（60分）

| 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 对项目的总体理解程度 | 10 | 包含以下内容：1.对本项目整体理解（项目背景、政策要求）；2.对本项目拟指导对象现状情况的理解；3.对本项目指导提升工作内容的理解；4.对本项目指导提升工作任务要求及目标的理解；5.掌握与电梯检测质量指导提升相关的技术资料及要求。以上每点内容不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的得1分，存在2处瑕疵的，有基本的解释说明的得0.5分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计5点内容，本项最高得10分。 注:以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
| 现场指导提升实施方案 | 14 | 包含以下内容：1.指导提升工作进度计划安排；2.指导提升团队配置及分工方案；3.指导提升设备及交通工具配置方案；4.指导提升具体操作流程及方案；5.指导提升质量保证方案；6.指导提升工作的重点分析；7.现场指导提升中发现的隐患管理处置方案。以上每点内容不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的得1分，存在2处瑕疵的，有基本的解释说明的得0.5分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计7点内容，本项最高得14分。 注:以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
| 工作对接方案与应急处置方案 | 12 | 包含以下内容：1.本项目与采购人的工作对接方案（包括：a.任务接收及方案汇报；b.工作情况反馈机制；c.项目总结汇报机制）；2.现场指导提升时应急突发情况处置方案（包括：a.应急突发情况汇报方案；b.应急突发情况现场处置措施；c.应急突发情况处置结果反馈措施）。请根据上述2项共6条内容编制工作对接方案与应急处置方案。以上每点内容不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的得1分，存在2处瑕疵的，有基本的解释说明的得0.5分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计6点内容，本项最高得12分。 注:以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
| 隐患复查和促进管理水平提升管理方案 | 12 | 包含以下内容：1.被指导单位隐患监督整改复查方案；2.被指导单位的安全管理建议；3.被指导单位安全指数评估情况；4.被指导单位状况分析汇总及整体工作总结方案。以上每点内容不存在瑕疵的得3分，存在1处瑕疵的得2分，存在2处瑕疵的，有基本的解释说明的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计4点内容，本项最高得12分。 注:以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
| 指导提升人员培训管理方案及安全管理方案 | 12 | 包含以下内容：1.指导人员岗位职责；2.指导人员工作规范；3.指导提升工作保密制度；4.指导人员培训方案；5.指导人员工作安全管理制度；6. 指导人员考核制度。以上每点内容不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的得1分，存在2处瑕疵的，有基本的解释说明的得0.5分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计6点内容，本项最高得12分。 注:以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |

6.3包三评分项目及总分（总分100分）

（1）报价                                    20分

（2）投标人评价                              20分

（3）技术标部分                              60分

各项目评分标准

1.报价（20分）

投标报价（20分）：采购人对本项目设最高限价，投标报价高于最高限价的作为无效投标处理；满足采购文件要求且评标价【评标价=（1-优惠率报价）】最低的供应商的单价为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（投标基准价/评标价）×20

（1）价格扣除：

①按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业报价给予10%的扣除，投标人按采购文件要求提供《中小企业声明函》（格式见附件）。

②按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，监狱企业属于小微企业的，不重复享受政策支持。

③按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策支持。

如投标人符合上述情形，则享受价格扣除政策，评标价=（1-优惠率报价）*（1 -10%）。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

（2）启动异常低价投标审查：

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在接到在线审查30分钟内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等对投标（响应）价格作出解释。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×65%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.投标人评价（20分）

| 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 供应商实力 | 7 | 1.投标人具有原中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局或国家市场监督管理总局颁发的有效期内中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证书，甲类检验机构（检验项目中含起重机械）的得3分，乙类或丙类检验机构（检验项目中含起重机械）的得2分。（提供证书原件扫描件，证明材料不完整或不一致的不得分） 2.投标人具有有效期内的中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的认可证书且该证书中认可能力范围包含起重机械检验的得1分。（提供证书原件扫描件和统一查询平台（http://cx.cnca.cn）截图，证书须处于有效状态，证明材料不完整或不一致的不得分） 3.投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的，每个证书得1分，本小项满分3分。（提供证书原件扫描件和统一查询平台（http://cx.cnca.cn）截图，证书须处于有效状态，证明材料不完整或不一致的不得分） |
| 项目负责人 | 3 | 项目负责人为高级检验师且职称为教授级高级工程师（研究员）得3分；高级检验师且职称为高级工程师得2分；检验师且职称为教授级高级工程师得2分；检验师且职称为高级工程师得1分；其余不得分。（提供项目负责人有效的身份证、高级检验师或检验师的有效期内的特种设备检验检测人员证【高级检验师（项目类别为机电类设备检验，代号JDG）、检验师（项目类别为起重机械，代号QZS或QS）】、职称证书和劳动合同复印件、由法定的社保收缴部门出具的供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月（不含开标当月）的社保证明材料扫描件，证明材料不完整或不一致的不得分） |
| 技术人员配备 | 7 | 1.项目组人员中每配备一个检验师且同时具有高级工程师及以上技术职称得0.5分，最高得2分；在此基础上每增加一名检验师得0.5分，最高得2分。满分4分。（提供以上人员有效的身份证、检验师的有效期内的特种设备检验检测人员证、职称证书和劳动合同复印件、由法定的社保收缴部门出具的供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月（不含开标当月）的社保证明材料扫描件，证明材料不完整或不一致的不得分） 2.项目组人员中每配备一个检验员且同时具有工程师及以上技术职称得0.5分，最高得2分；在此基础上每增加一名检验员得0.5分，最高得1分。满分3分。（提供以上人员有效的身份证、检验员的有效期内的特种设备检验检测人员证、职称证书和劳动合同复印件、由法定的社保收缴部门出具的供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月（不含开标当月）的社保证明材料扫描件，证明材料不完整或不一致的不得分） |
| 类似业绩 | 3 | 投标人自2022年以来（以合同签订时间为准）具有相同类型项目业绩的，提供1个业绩得1分，满分3分。（提供业绩合同原件扫描件，不按要求提供的不得分） |

3.技术方案（60分）

| 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 对项目的总体理解程度 | 10 | 包含以下内容：1.对本项目整体理解（项目背景、政策要求）；2.对本项目拟指导对象现状情况的理解；3.对本项目指导提升工作内容的理解；4.对本项目指导提升工作任务要求及目标的理解；5.掌握与起重机械维保质量指导提升相关的技术资料及要求。以上每点内容不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的得1分，存在2处瑕疵的，有基本的解释说明的得0.5分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计5点内容，本项最高得10分。 注:以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
| 现场指导提升实施方案 | 14 | 包含以下内容：1.指导提升工作进度计划安排；2.指导提升团队配置及分工方案；3.指导提升设备及交通工具配置方案；4.指导提升具体操作流程及方案；5.指导提升质量保证方案；6.指导提升工作的重点分析；7.现场指导提升中发现的隐患管理处置方案。以上每点内容不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的得1分，存在2处瑕疵的，有基本的解释说明的得0.5分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计7点内容，本项最高得14分。 注:以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
| 工作对接方案与应急处置方案 | 12 | 包含以下内容：1.本项目与采购人的工作对接方案（包括：a.任务接收及方案汇报；b.工作情况反馈机制；c.项目总结汇报机制）；2.现场指导提升时应急突发情况处置方案（包括：a.应急突发情况汇报方案；b.应急突发情况现场处置措施；c.应急突发情况处置结果反馈措施）。请根据上述2项共6条内容编制工作对接方案与应急处置方案。以上每点内容不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的得1分，存在2处瑕疵的，有基本的解释说明的得0.5分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计6点内容，本项最高得12分。 注:以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
| 隐患复查和促进管理水平提升管理方案 | 12 | 包含以下内容：1.被指导单位隐患监督整改复查方案；2.被指导单位的安全管理建议；3.被指导单位安全指数评估情况；4.被指导单位状况分析汇总及整体工作总结方案。以上每点内容不存在瑕疵的得3分，存在1处瑕疵的得2分，存在2处瑕疵的，有基本的解释说明的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计4点内容，本项最高得12分。 注:以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
| 指导提升人员培训管理方案及安全管理方案 | 12 | 包含以下内容：1.指导人员岗位职责；2.指导人员工作规范；3.指导提升工作保密制度；4.指导人员培训方案；5.指导人员工作安全管理制度；6. 指导人员考核制度。以上每点内容不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的得1分，存在2处瑕疵的，有基本的解释说明的得0.5分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计6点内容，本项最高得12分。 注:以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |

每个标段计算分项得分时取平均值为投标人的得分，各分项得分合计即为投标人的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标人如对采购文件提出的合理要求不作出相应承诺或对采购人提出不合理要求的不予得标。每项评分由评委独立评审。所有评委打分的平均值为各投标人最终得分。最终得分第一名的投标人确定为中标单位投标人参与多个标包的，一旦该投标人确定为包一综合得分排名第一的拟中标人，仍可参加后续所投标包的评审，但即使该投标人在包二评审时总分排名第一，亦不作为拟中标候选人推荐，由排名第二的响应供应商递补，依此规则和顺序类推。（注：最终得分相同的按投标报价由低到高顺序排列，若投标报价也相同则按技术文件部分得分由高到低顺序排列，投标报价且技术文件部分得分都相同的由采购人代表通过抽签的方式决定排名）。

说明：评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# （十）确定中标供应商：

1.评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，每个标段最终得分最高者将推荐为该标段中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。江苏省华厦工程项目管理有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网）发布公告中标、成交结果公告。

2.如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购工作的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

3.投标、开标及定标的整个过程均接受政府采购监管部门的监督。

4.在发布中标公告的同时，江苏省华厦工程项目管理有限公司将分别向每个标段的中标供应商发出中标通知书。

# （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，该标包应予废标：

- 1.各标包符合专业条件的投标人或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足三家（包一的拟中标人不计入包二的有效投标人数量，包二除包一的中标人外，有效投标人不得少于3家；同理包一、包二的拟中标人不计入包三的有效投标人数量，包三除包一、包二中标人外，有效投标人不得少于3家）；

- 2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 3.供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 4.因重大变故，采购任务取消。

# （十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1至2项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏省华厦工程项目管理有限公司见证后生效。

# （十四）代理服务费：

1.本项目代理服务费由中标供应商支付。采购代理服务费的收费按差额定率累进法，计算基准为：中标标包预算金额。代理费计费费率：100万以下费率为1.2%。

2.签订合同时中标供应商向采购代理机构一次性付清上述费用。

# （十五）其他：

采购文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查投标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

# （十六）政府采购履约担保（本项目不需要履约保证金）

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

# （十七）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附件1                      政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标人同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供质监部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附件2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在江苏省政府采购（苏采云）平台查询联系。

- 采购需求

一、项目技术要求（不得存在负偏离，否则投标无效）：

1.基本要求：

（1）时间：2026年5月—12月。

（2）对象：特种设备使用单位1500家（预算：800元/家）以及400台电梯维保（预算：1000元/台）、200台电梯检测（预算：1000元/台）、400台起重机械维保（预算：600元/台），具体指导提升名单由采购人确定。其中分为三个标包：包一：对700家特种设备使用单位及400台电梯维保质量进行指导提升技术服务；包二：对500家特种设备使用单位及200台电梯检测质量进行指导提升技术服务；包三：对300家特种设备使用单位及400台起重机械维保质量进行指导提升技术服务。

（3）人员：每家被指导单位由中标人安排2名或以上工作人员开展现场指导提升技术服务，中标人承诺能配备同时出动2组（2人/组）或以上工作人员。

（4）要求：

特种设备使用单位指导提升要求：

依据《特种设备安全监督检查办法》（国家市场监督管理总局令第57号）和《市场监管总局办公厅关于实施〈特种设备安全监督检查办法〉若干问题的意见》（市监特设发〔2022〕59号）有关规定，按照“三落实、两有证、一检验、一应急”要求对特种设备使用单位开展指导提升技术服务，并填写工作备忘录。

电梯维保质量指导提升要求：

依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《江苏省特种设备安全条例》《无锡市特种设备安全管理办法》《无锡市电梯安全管理条例》和《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）、《电梯维护保养规则》(TSG T5002-2017）、《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）等相关规定，对正常在用的电梯开展维保质量指导提升技术服务。

电梯检测质量指导提升要求：

本项目招标公告发布之日前，已在无锡市备案从事电梯检测工作的单位不得参与电梯检测质量指导提升技术服务项目的投标。依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《江苏省特种设备安全条例》《无锡市特种设备安全管理办法》《无锡市电梯安全管理条例》和《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）、《电梯自行检测规则》(TSG T7008-2023）、《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）等相关规定，对正常在用的电梯开展检测质量指导提升技术服务。

起重机械维保质量指导提升要求：

依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《江苏省特种设备安全条例》《无锡市特种设备安全管理办法》《无锡市起重机械维保单位管理办法（暂行）》和《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）、《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2023）等相关规定，对正常在用的起重机械开展维保质量指导提升技术服务。

（5）中标人在指导提升过程中，一要根据“江苏省特种设备安全智慧服务平台”特种设备清单对使用单位所有设备（在用、停用）进行清点梳理，每类特种设备（如果有）至少需要对1台（套）进行指导提升，以及依照指导提升清单对起重机械维保质量、电梯维保质量和电梯检测质量进行指导提升，同步排查相关设备使用单位是否存在“假停真用”的违法行为；二要对“江苏省特种设备安全智慧服务平台”特种设备清单外且需要注册登记的设备进行指导提升，重点排查使用未经检验的特种设备、起重机械“大吨小标”等违法行为；三要对简单压力容器和D级锅炉进行指导提升技术服务，重点排查简单压力容器超期使用、D级锅炉“大容小标”等违法行为；四要对起重机械和电梯未实施专业维保、维保检测单位签订虚假合同、未按照安全技术规范开展维保检测等违法行为进行指导提升技术服务；五要配合采购人做好问题隐患的整改闭环，并在指导结束后提供总结报告。

（6）交通工具：中标人负责指导人员工作所需车辆。

2.工作要求：

（1）中标人应当具有满足维保或检测质量指导提升所需的专业人员、设备、交通工具等。

（2）中标人不得将项目分包、转包给其他单位或者人员，一经发现，采购人立即终止合同，任何款项不予支付。

（3）中标人要加强对指导提升质量的管理，保证指导提升结果公正、真实，不得弄虚作假、隐瞒真实情况或帮助被指导单位隐瞒安全隐患。

（4）中标人要加强对指导人员的管理，指导人员应主动出示授权委托书和工作证，不得向被指导单位收取财物或其他好处，不得在指导过程中推销产品和服务，不得泄露被指导单位的技术和商业秘密。

（5）中标人要加强对指导人员的安全教育，确保指导提升过程中的人身安全，建议为指导人员购买人身意外保险。

（6）中标人应根据采购人的要求，在规定时间内完成指导提升任务，并向采购人提供现场工作备忘录、整改闭环资料和指导提升情况汇总表。

（7）中标人必须具备数据分析能力，能够对特种设备使用单位隐患状况进行分析汇总，并在指导提升结束后提供总结报告。

（8）中标人必须自觉接受采购人的监督、检查和指导。

（9）中标人需提交近三年来未受到经查证核实投诉和未发生信息泄露的相关材料（投标时提供承诺书原件扫描件，格式自拟）。

（10）中标人在指导过程中弄虚作假或不配合采购人开展工作的，取消其指导提升技术服务资格。中标人在完成合同任务数的50%和100%时，必须接受采购人组织的质量评估。

（11）中标人有保密义务，不得向除采购人之外的任何单位与个人透露指导相关信息，否则取消其指导资格；如造成经济损失或不良影响的，依法追究其经济赔偿责任和法律责任。

二、有关说明（不得存在负偏离，否则投标无效）：

1.本项目（包一、包二、包三）投标报价必须包括：投标报价中应考虑到本项目实施过程中所产生的一切费用。报价范围包括完成本指导项目所有服务产生的所有费用、所有服务人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）等各项费用、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的一切费用。

2.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价。

3.服务期限：自服务合同生效之日至2026年12月31日。

4.本次选定服务机构每个标包1家，共3家。

5.付款方式：付款方式分为3期，具体如下：

（一）第一期

合同签订后，支付合同款30%作为预付款。

（二）第二期

中标人指导提升数量达到合同约定数量的50%时，向采购人提交中期验收申请，由采购人随机抽查3家使用单位以及3台设备进行质量评估，评估得分超过90分（平均分，以百分计，含本数）为优秀，合同继续履行，中标人继续开展指导提升技术服务，同时采购人支付合同款50%。若评估得分低于80分（不含本数）的，采购人扣除合同总金额5%，支付合同款45%，终止本合同。若评估得分在80分（含本数）—90分（不含本数）的，中标人应开展自查自纠，提交整改报告，待采购人验收合格后方能继续开展指导提升技术服务，同时支付合同款50%。

（三）第三期

中标人指导提升数量达到合同约定数量的100%时，向采购人提交项目验收申请，由采购人随机抽查3家使用单位以及3台设备进行质量评估，评估得分超过90分（平均分，以百分计，含本数）为优秀，采购人支付合同款20%。若评估得分低于80分（不含本数）的，采购人扣除合同总金额10%，累计支付合同款90%，终止本合同。若评估得分在80分（含本数）—90分（不含本数）的，中标人应开展自查自纠，提交整改报告，待采购人验收合格后支付合同款20%。

6.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行评估验收。

7.质量评估要求详见指导提升评估记录表
附件：

特种设备使用单位指导提升评估记录表

被评估单位：                                             评估时间：

| 序号 | 评估项目 | 评估结果 | 评估方式 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否指导使用单位“三落实” | 是 否 | 现场核查 | 3分 |
| 2 | 是否指导使用单位“两有证” | 是 否 | 现场核查 | 4分 |
| 3 | 是否指导使用单位“一检验” | 是 否 | 现场核查 | 4分 |
| 4 | 是否指导使用单位“一预案” | 是 否 | 现场核查 | 2分 |
| 5 | 是否对使用单位所有设备（在用、停用）进行清点梳理 | 是 否 | 现场核查 | 4分 |
| 6 | 是否对每类特种设备（如果有）至少对1台（套）进行指导提升 | 是 否 | 现场核查 | 4分 |
| 7 | 是否对省平台清单外且需要注册登记的设备（如果有）进行指导提升 | 是 否 | 现场核查 | 6分 |
| 8 | 是否对简单压力容器和D级锅炉（如果有）进行指导提升 | 是 否 | 现场核查 | 2分 |
| 9 | 是否对起重机械和电梯未实施专业维保以及智慧叉车未按要求安装或使用（如果有）进行指导提升 | 是 否 | 现场核查 | 2分 |
| 10 | 对指导提升过程中的问题隐患是否整改闭环 | 是 否 | 现场核查 | 3分/项 |
| 11 | 被指导单位对指导提升工作是否满意 | 是 否 | 现场询问 | 2分 |
| 备注： 1.满分100分，如有不符合项（评估结果为“否”），直接扣除该项对应分值，最终得分为【100 -（不符合项目分值总数）】。 2.指导提升过程中发现的问题隐患未整改闭环的，每一项扣3分；指导提升过程中遗漏其它问题隐患，每一项扣3分。 3.如有以下问题之一并经查证属实的，直接判定为不合格：①向被指导单位收取财物或者其他好处；②向被指导单位推销产品和服务或强迫被指导单位接受相关产品和服务；③泄露被指导单位的技术或商业秘密。 |  |  |  |  |
| 问题记录： |  |  |  |  |
| 总计： 分 |  |  |  |  |

特种设备使用单位：（盖章）                      评估人员：

电梯维保指导提升质量评估记录表

被评估单位：                                      评估时间：

电梯使用单位：                                电梯维保单位：

电梯使用地点：

| 序号 | 评估项目 | 评估结果 | 评估方式 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否根据指导提升清单对电梯维保质量进行指导提升 | 是 否 | 现场核查 | 4分 |
| 2 | 已经过指导提升的电梯不存在重大事故隐患 | 是 否 | 现场核查 | 10分/项 |
| 3 | 已经过指导提升的电梯不存在一般安全隐患 | 是 否 | 现场核查 | 3分/项 |
| 4 | 已经过指导提升的设备所在单位已经不存在使用未经检验的电梯（如果有）的情况 | 是 否 | 现场核查 | 4分 |
| 5 | 对指导提升过程中的问题隐患是否整改闭环 | 是 否 | 现场核查 | 3分/项 |
| 6 | 被指导单位对指导提升工作是否满意 | 是 否 | 现场询问 | 2分 |
| 备注： - 满分100分，如有不符合项（评估结果为“否”），直接扣除该项对应分值，最终得分为【100 -（不符合项目分值总数）】 2.指导提升过程中发现的问题隐患未整改闭环的，每一项扣3分；指导提升过程中遗漏一般安全隐患，每一项扣3分；遗漏重大事故隐患，每一项扣10分。 3.如有以下问题之一并经查证属实的，直接判定为不合格：①向被指导单位收取财物或者其他好处；②向被指导单位推销产品和服务或强迫被指导单位接受相关产品和服务；③泄露被指导单位的技术或商业秘密。 |  |  |  |  |
| 问题记录： |  |  |  |  |
| 总计： 分 |  |  |  |  |

电梯使用单位或维保单位：（盖章）                    评估人员：

电梯检测指导提升质量评估记录表

被评估单位：                                      评估时间：

电梯使用单位：                                电梯检测单位：

电梯使用地点：

| 序号 | 评估项目 | 评估结果 | 评估方式 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否根据指导提升清单对电梯检测质量进行指导提升 | 是 否 | 现场核查 | 4分 |
| 2 | 已经过指导提升的电梯不存在重大事故隐患 | 是 否 | 现场核查 | 10分/项 |
| 3 | 已经过指导提升的电梯不存在一般安全隐患 | 是 否 | 现场核查 | 3分/项 |
| 4 | 已经过指导提升的设备所在单位已经不存在使用未经检验的电梯（如果有）的情况 | 是 否 | 现场核查 | 4分 |
| 5 | 对指导提升过程中的问题隐患是否整改闭环 | 是 否 | 现场核查 | 3分/项 |
| 6 | 被指导单位对指导提升工作是否满意 | 是 否 | 现场询问 | 2分 |
| 备注： - 满分100分，如有不符合项（评估结果为“否”），直接扣除该项对应分值，最终得分为【100 -（不符合项目分值总数）】 2.指导提升过程中发现的问题隐患未整改闭环的，每一项扣3分；指导提升过程中遗漏一般安全隐患，每一项扣3分；遗漏重大事故隐患，每一项扣10分。 3.如有以下问题之一并经查证属实的，直接判定为不合格：①向被指导单位收取财物或者其他好处；②向被指导单位推销产品和服务或强迫被指导单位接受相关产品和服务；③泄露被指导单位的技术或商业秘密。 |  |  |  |  |
| 问题记录： |  |  |  |  |
| 总计： 分 |  |  |  |  |

电梯使用单位或检测单位：（盖章）                    评估人员：

起重机械维保指导提升质量评估记录表

被评估单位：                                      评估时间：

起重机械使用单位：                        起重机械维保单位：

起重机械使用地点：

| 序号 | 评估项目 | 评估结果 | 评估方式 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否根据指导提升清单对起重机械维保质量进行指导提升 | 是 否 | 现场核查 | 4分 |
| 2 | 已经过指导提升的起重机械不存在重大事故隐患 | 是 否 | 现场核查 | 10分/项 |
| 3 | 已经过指导提升的起重机械不存在一般安全隐患 | 是 否 | 现场核查 | 3分/项 |
| 4 | 已经过指导提升的设备所在单位已经不存在使用未经检验的起重机械（如果有）的情况 | 是 否 | 现场核查 | 4分 |
| 5 | 已经过指导提升的设备所在单位已经不存在起重机械“大吨小标”（如果有）的情况 | 是 否 | 现场核查 | 4分 |
| 6 | 对指导提升过程中的问题隐患是否整改闭环 | 是 否 | 现场核查 | 3分/项 |
| 7 | 被指导单位对指导提升工作是否满意 | 是 否 | 现场询问 | 2分 |
| 备注： - 满分100分，如有不符合项（评估结果为“否”），直接扣除该项对应分值，最终得分为【100 -（不符合项目分值总数）】 2.指导提升过程中发现的问题隐患未整改闭环的，每一项扣3分；指导提升过程中遗漏一般安全隐患，每一项扣3分；遗漏重大事故隐患，每一项扣10分。 3.如有以下问题之一并经查证属实的，直接判定为不合格：①向被指导单位收取财物或者其他好处；②向被指导单位推销产品和服务或强迫被指导单位接受相关产品和服务；③泄露被指导单位的技术或商业秘密。 |  |  |  |  |
| 问题记录： |  |  |  |  |
| 总计： 分 |  |  |  |  |

起重机械使用单位或维保单位：（盖章）                 评估人员：

- 合同书（格式）

700家特种设备使用单位及400台电梯维保质量指导提升技术服务合同书

(格式，投标时不需填写）

甲方（采购人）：

住所：

乙方（中标供应商）：

住所：

- 政府采购编号：

- 采购内容：

- 中标优惠率：（大写）                    ；（小写）

- 履约保证金的缴纳和退付

本项目是/否向甲方缴纳履约保证金：               。

履约保证金缴纳金额：                     元。

履约保证金的缴纳时间：               ，缴纳形式：               。

履约保证金的退付时间：               ，退付办法：               。

履约保证金不予退还的情形：               。

逾期退还履约保证金的违约责任：               。

- 服务质量：

- 履行期限及地点和方式：

- 支付步骤和办法：

- 验收要求及违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式六份，乙方两份，甲方三份，采购代理机构一份。

- 合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏省华厦工程项目管理有限公司见证后生效。

甲方：                （盖章）            乙方：                （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日

见证方：江苏省华厦工程项目管理            乙方户名：

有限公司（盖章）

见证人：                                  乙方开户银行：

年      月       日                乙方账号：

★备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

合同条款（格式）

委托方（甲方）：

技术服务机构（乙方）：

根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《江苏省特种设备安全条例》《无锡市特种设备安全管理办法》《无锡市电梯安全管理条例》和《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）、《电梯维护保养规则》(TSG T5002-2017）、《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-20）23、各类特种设备技术监察规程等相关规定，对正常在用的电梯开展维保质量指导提升技术服务，本着自愿平等、诚实守信的原则，经甲、乙双方充分沟通，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定签订如下技术服务合同：

一、定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

2.甲方：委托本次招标活动的无锡市惠山区市场监督管理局。

3.乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

4.服务：根据合同规定乙方承担的特种设备使用单位及电梯维保质量指导提升技术服务项目有关的工作内容。

5.服务收费：根据合同规定乙方在履行完成合同义务后甲方应支付给乙方的价格，包括完成本项目所有服务产生的费用、所有服务人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）等各项费用、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的一切费用。

二、组成本合同的文件

下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

- 招标文件；

- 乙方提交的投标文件；

（3）乙方所做的相关书面澄清；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他必要文件。

三、项目名称

无锡市惠山区2026年特种设备使用单位及维保（电梯、起重机械）检测（电梯）质量指导提升技术服务项目

四、服务时间

暂定时间从2026年   月  日 至2026年  月  日止， 具体开始时间以甲方通知时间为准，乙方在服务期限内应对受查企业进行安全指导提升技术服务，并分别出具书面指导提升报告。

## 五、服务内容及要求

乙方依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《江苏省特种设备安全条例》《无锡市特种设备安全管理办法》《无锡市电梯安全管理条例》和《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）、《电梯维护保养规则》(TSG T5002-2017）、《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）、各类特种设备技术监察规程等相关规定，对无锡市惠山区辖区内特种设备生产、使用单位、正常在用的电梯开展维保质量指导提升技术服务。

（1）指导对象：700家特种设备使用单位及400台电梯维保质量，具体名单根据实际工作要求，由甲方确定。

（2）每次指导由乙方安排2名以上工作人员开展现场指导提升技术服务，承诺配备能同时出动2组（2人/组）或以上工作人员。

（3）指导要求：依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《江苏省特种设备安全条例》《无锡市特种设备安全管理办法》《无锡市电梯安全管理条例》和《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）、《电梯维护保养规则》(TSG T5002-2017）、《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）、各类特种设备技术监察规程等相关规定，对无锡市惠山区辖区内特种设备生产、使用单位、正常在用的电梯开展维保质量指导提升技术服务。

（4）乙方在指导提升过程中，一要根据“江苏省特种设备安全智慧服务平台”特种设备清单对使用单位所有设备（在用、停用）进行清点梳理，每类特种设备（如果有）至少需要对1台（套）进行指导提升，以及依照指导提升清单对电梯维保质量进行指导提升，同步排查相关设备使用单位是否存在“假停真用”的违法行为；二要对“江苏省特种设备安全智慧服务平台”特种设备清单外且需要注册登记的设备进行指导提升，重点排查使用未经检验的特种设备、起重机械“大吨小标”等违法行为；三要对简单压力容器和D级锅炉进行指导提升技术服务，重点排查简单压力容器超期使用、D级锅炉“大容小标”等违法行为；四要对起电梯未实施专业维保、维保单位签订虚假合同、未按照安全技术规范开展维保等违法行为进行指导提升技术服务；五要配合甲方做好问题隐患的整改闭环，并在指导结束后提供总结报告。

（5）交通工具：乙方负责指导人员工作所需车辆。

## 六、 甲乙双方职责和义务

（一） 甲方的职责和义务

1. 要求受指导企业如实向乙方提供安全管理基础资料信息。

2. 为乙方委派人员提供对接工作的人员， 为乙方顺利开展技术服务工作提供相关的协助和支持。

3. 按双方约定及时向乙方支付技术服务费。

4. 与本协议咨询服务范围有关的甲方其他职责和义务。

（二） 乙方的职责和义务

1.乙方应当具有满足电梯维保质量指导提升技术服务需要的专业人员、设备、交通工具等。

2.乙方不得将项目转包给其他单位，一经发现，甲方有权终止合同，任何款项不予支付。

3.乙方要加强对指导提升技术服务质量的管理，保证结果公正、真实，不得弄虚作假，隐瞒真实情况或帮助维保单位隐瞒事故隐患。

4.乙方要加强对指导人员的管理，指导人员应主动出示授权委托书和工作证，不得向被指导单位收取财物或其他好处，不得在指导过程中推销产品和服务，不得泄露被指导单位的技术和商业秘密。

5.乙方要加强对指导人员的安全教育，确保指导提升过程中的人身安全，建议为指导人员购买人身意外保险。

6.乙方应根据甲方的要求，在规定时间内完成指导提升任务，并向甲方提供现场工作备忘录、整改闭环资料和指导提升情况汇总表。

7.乙方必须具备数据分析能力，能够对特种设备使用单位隐患状况进行分析汇总，并在指导提升结束后提供总结报告。

8.乙方必须自觉接受甲方的监督、检查和指导。

9.乙方需提交近三年来未受到经查证核实投诉和未发生信息泄露的相关材料（投标时提供承诺书原件扫描件，格式自拟）。

10.乙方在指导过程中弄虚作假或不配合甲方开展工作的，取消其指导提升技术服务资格。乙方在完成合同任务数的50%和100%时，必须接受甲方组织的质量评估。

11.乙方有保密义务，不得向除甲方之外的任何单位与个人透露指导相关信息，否则取消其指导资格；如造成经济损失或不良影响的，依法追究其经济赔偿责任和法律责任。

七、合同价款和支付

1.合同价格按此次中标价格执行，特种设备使用单位指导提升技术服务优惠率为    %，   元/家，电梯维保指导提升技术服务优惠率为    %，   元/台。

2.付款步骤：付款方式分为3期，具体如下：

（一）第一期

合同签订后，支付合同款的30%作为预付款。

（二）第二期

乙方指导提升数量达到合同约定数量的50%时，支付合同款的50%（支付时扣除履约验收应扣除的金额）。

（三）第三期

乙方指导提升数量达到合同约定数量的100%时支付合同款的20%（支付时扣除履约验收应扣除的金额）。

3.付款方式：银行汇票或转账。

4.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

八、履约验收

1.乙方指导提升数量达到合同约定数量的50%时，向甲方提交中期验收申请，由甲方随机抽查3家使用单位和3台设备进行质量评估和验收。评估得分超过90分（平均分，以百分计，含本数）为优秀，合同继续履行，乙方继续开展指导提升技术服务，同时甲方支付合同款50%。若评估得分低于80分（不含本数）的，甲方扣除合同总金额5%，支付合同款45%，终止本合同。若评估得分在80分（含本数）—90分（不含本数）的，乙方应开展自查自纠，提交整改报告，待甲方验收合格后方能继续开展指导提升技术服务，同时支付合同款50%。

2.乙方指导提升数量达到合同约定数量的100%时，向甲方提交项目验收申请，由甲方随机抽查3家使用单位和3台设备进行质量评估，评估得分超过90分（平均分，以百分计，含本数）为优秀，甲方支付合同款20%。若评估得分低于80分（不含本数）的，甲方扣除合同总金额10%，累计支付合同款90%，终止本合同。若评估得分在80分（含本数）—90分（不含本数）的，乙方应开展自查自纠，提交整改报告，待甲方验收合格后支付合同款20%。

3.履约验收其他要求

（1）甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

（2）乙方交货前应对服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

九、违约责任

1.当事人一方如不履行本合同义务或履行本合同义务不符合约定而给对方造成损失的，应对损失进行赔偿（包括各种因之产生的费用、开支、额外责任，以及合同履行后所可以获得的直接利益）；但遭受损失方必须提供相关损失的证明，且不得超过违约方订立合同时预见到或应当预见到的因违约行为所可能造成的损失。

2.甲方对乙方承诺的服务质量执行情况进行监督检查，累计一次违反规定的，甲方向乙方发出书面警告并责令限期整改。累计二次违反规定的，甲方有权解除合同并取消乙方的服务单位资格。

3.乙方如有下列违约行为之一的，甲方有权立即解除合同，取消乙方的服务单位资格：

（1）乙方办公场所不符合招标相关要求或未实际开展办公活动；

（2）项目组成员同时受聘于两家技术服务机构或以其他单位名义编制和出具评价报告等技术文件；

（3）合同期内项目组成员变动未提前书面告知甲方并取得甲方同意；

（4）遭服务企业对其提供的服务提出投诉3次以上，经甲方核查属有效投诉；

（5）乙方在合同执行期间被安监系统通报有不良行为记录的；

（6）其他违约情形。

4.乙方有下列情况之一时，甲方有权调整乙方的工作内容或者解除本合同：

（1）乙方在招投标过程中所提供的材料不客观真实；

（2）乙方在中标前有被安监系统通报有不良行为记录的；

（3）乙方在指导提升技术服务过程中走过场，弄虚作假，隐瞒真实情况；或帮助企业隐瞒重大事故隐患并造成严重后果；

（4）不严格执行各级关于对技术服务机构的管理规定，不主动接受区市场监督管理局的监督、检查和指导，不配合区镇两级监督部门及其工作人员依法实施的监督检查；

（5）以服务为名，向服务企业收取财物或者其他好处的；

（6）在服务企业过程中向相关企业推销产品和服务或以政府及乙方名义强迫企业接受相关产品和服务；

（7）由非项目组成员代替项目组成员进行现场指导提升技术服务，后由项目组成员在相关文书上签字确认；

（8）乙方连续两个月未能向甲方提供指导提升工作活动视频、照片资料。

5.因乙方原因导致合同解除或终止，或者乙方经考核不合格且整改后再行考核仍不合格，乙方应全部退还甲方已支付的合同款项，并承担由此造成的一切损失。甲方将取消乙方5年内参加甲方组织的任何形式招标的投标资格。

十、不可抗力

1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、合同的变更

1.本合同一经签订，合同双方均不得擅自变更或终止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

2.如需修改或补充合同内容，应经甲乙双方协商，签署书面修改或补充协议并报相关主管部门备案同意。该协议为本合同不可分割的一部分。

十二、合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

十三、争议解决方式

甲乙双方因合同发生争议，应在采购代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十四、合同生效及其他

1.本合同在甲乙双方签字盖章后生效。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十五、其他

1.甲、 乙双方按协议条款履行完各自的义务后，此协议自动终止。

2.本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏省华厦工程项目管理有限公司见证后生效，合同一式六份，甲方三份，乙方两份，采购代理机构一份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 日期： | 日期： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |

附件：政府采购履约验收书（服务类）

政府采购履约验收书（服务类）

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是 否 | 分期（段）请款 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 | 自行简易验收 验收小组验收 采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备配备情况 | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、地点、方式 |
| 专业检测机构情况说明（如有） |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合格 不合格 |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见 | 经办人 负责人： （采购人公章） |  |  |  |  |  |
| 供应商确认 | 授权代表签字： （供应商公章） |  |  |  |  |  |

500家特种设备使用单位及200台电梯检测质量指导提升技术服务合同书

(格式，投标时不需填写）

甲方（采购人）：

住所：

乙方（中标供应商）：

住所：

- 政府采购编号：

- 采购内容：

- 中标优惠率：（大写）                    ；（小写）

- 履约保证金的缴纳和退付

本项目是/否向甲方缴纳履约保证金：               。

履约保证金缴纳金额：                     元。

履约保证金的缴纳时间：               ，缴纳形式：               。

履约保证金的退付时间：               ，退付办法：               。

履约保证金不予退还的情形：               。

逾期退还履约保证金的违约责任：               。

- 服务质量：

- 履行期限及地点和方式：

- 支付步骤和办法：

- 验收要求及违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式六份，乙方两份，甲方三份，采购代理机构一份。

- 合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏省华厦工程项目管理有限公司见证后生效。

甲方：                （盖章）            乙方：                （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日

见证方：江苏省华厦工程项目管理            乙方户名：

有限公司（盖章）

见证人：                                  乙方开户银行：

年      月       日                乙方账号：

★备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

合同条款（格式）

委托方（甲方）：

技术服务机构（乙方）：

根据依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《江苏省特种设备安全条例》《无锡市特种设备安全管理办法》《无锡市电梯安全管理条例》和《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）、《电梯自行检测规则》(TSG T7008-2023）、《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）、各类特种设备技术监察规程等相关规定，对正常在用的电梯开展检测质量指导提升技术服务，本着自愿平等、诚实守信的原则，经甲、乙双方充分沟通，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定签订如下技术服务合同：

一、定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

2.甲方：委托本次招标活动的无锡市惠山区市场监督管理局。

3.乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

4.服务：根据合同规定乙方承担的特种设备使用单位及电梯检测质量指导提升技术服务项目有关的工作内容。

5.服务收费：根据合同规定乙方在履行完成合同义务后甲方应支付给乙方的价格，包括完成本项目所有服务产生的费用、所有服务人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）等各项费用、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的一切费用。

二、组成本合同的文件

下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

- 招标文件；

- 乙方提交的投标文件；

（3）乙方所做的相关书面澄清；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他必要文件。

三、项目名称

无锡市惠山区2026年特种设备使用单位及维保（电梯、起重机械）检测（电梯）质量指导提升技术服务项目

四、服务时间

暂定时间从2026年   月  日 至2026年  月  日止， 具体开始时间以甲方通知时间为准，乙方在服务期限内应对受查企业进行安全指导提升技术服务，并分别出具书面指导提升报告。

## 五、服务内容及要求

乙方依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《江苏省特种设备安全条例》《无锡市特种设备安全管理办法》《无锡市电梯安全管理条例》和《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）、《电梯自行检测规则》(TSG T7008-2023）、《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）、各类特种设备技术监察规程等相关规定，对正常在用的电梯开展检测质量指导提升技术服务。

（1）对象：500家特种设备使用单位及200台电梯检测质量，具体名单根据实际工作要求，由甲方确定。

（2）每次指导由乙方安排2名以上工作人员开展现场指导提升技术服务，承诺配备能同时出动2组（2人/组）或以上工作人员。

（3）要求：依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《江苏省特种设备安全条例》《无锡市特种设备安全管理办法》《无锡市电梯安全管理条例》和《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）、《电梯自行检测规则》(TSG T7008-2023）、《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）、各类特种设备技术监察规程等相关规定，对正常在用的电梯开展检测质量指导提升技术服务。

（4）乙方在指导提升过程中，一要根据“江苏省特种设备安全智慧服务平台”特种设备清单对使用单位所有设备（在用、停用）进行清点梳理，每类特种设备（如果有）至少需要对1台（套）进行指导提升，以及依照指导提升清单对电梯检测质量进行指导提升，同步排查相关设备使用单位是否存在“假停真用”的违法行为；二要对“江苏省特种设备安全智慧服务平台”特种设备清单外且需要注册登记的设备进行指导提升，重点排查使用未经检验的特种设备、起重机械“大吨小标”等违法行为；三要对简单压力容器和D级锅炉进行指导提升技术服务，重点排查简单压力容器超期使用、D级锅炉“大容小标”等违法行为；四要对电梯未实施专业检测、检测单位签订虚假合同、未按照安全技术规范开展检测等违法行为进行指导提升技术服务；五要配合甲方做好问题隐患的整改闭环，并在指导结束后提供总结报告。

（5）交通工具：乙方负责指导人员工作所需车辆。

## 六、 甲乙双方职责和义务

（一） 甲方的职责和义务

1. 要求受指导企业如实向乙方提供安全管理基础资料信息。

2. 为乙方委派人员提供对接工作的人员， 为乙方顺利开展技术服务工作提供相关的协助和支持。

3. 按双方约定及时向乙方支付技术服务费。

4. 与本协议咨询服务范围有关的甲方其他职责和义务。

（二） 乙方的职责和义务

1.乙方应当具有满足电梯检测质量指导提升技术服务需要的专业人员、设备、交通工具等。

2.乙方不得将项目转包给其他单位，一经发现，甲方有权终止合同，任何款项不予支付。

3.乙方要加强对指导提升技术服务质量的管理，保证结果公正、真实，不得弄虚作假，隐瞒真实情况或帮助维保单位隐瞒事故隐患。

4.乙方要加强对指导人员的管理，指导人员应主动出示授权委托书和工作证，不得向被指导单位收取财物或其他好处，不得在指导过程中推销产品和服务，不得泄露被指导单位的技术和商业秘密。

5.乙方要加强对指导人员的安全教育，确保指导提升过程中的人身安全，建议为指导人员购买人身意外保险。

6.乙方应根据甲方的要求，在规定时间内完成指导提升任务，并向甲方提供现场工作备忘录、整改闭环资料和指导提升情况汇总表。

7.乙方必须具备数据分析能力，能够对特种设备使用单位隐患状况进行分析汇总，并在指导提升结束后提供总结报告。

8.乙方必须自觉接受甲方的监督、检查和指导。

9.乙方需提交近三年来未受到经查证核实投诉和未发生信息泄露的相关材料（投标时提供承诺书原件扫描件，格式自拟）。

10.乙方在指导过程中弄虚作假或不配合甲方开展工作的，取消其指导提升技术服务资格。乙方在完成合同任务数的50%和100%时，必须接受甲方组织的质量评估。

11.乙方有保密义务，不得向除甲方之外的任何单位与个人透露指导相关信息，否则取消其指导资格；如造成经济损失或不良影响的，依法追究其经济赔偿责任和法律责任。

七、合同价款和支付

1.合同价格按此次中标价格执行，特种设备使用单位指导提升技术服务优惠率为    ，   元/家，电梯检测指导提升技术服务优惠率为    %，   元/台。

2.付款步骤：付款方式分为3期，具体如下：

（一）第一期

合同签订后，支付合同款的30%作为预付款。

（二）第二期

乙方指导提升数量达到合同约定数量的50%时，支付合同款的50%（支付时扣除履约验收应扣除的金额）。

（三）第三期

乙方指导提升数量达到合同约定数量的100%时支付合同款的20%（支付时扣除履约验收应扣除的金额）。

3.付款方式：银行汇票或转账。

4.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

八、履约验收

1.乙方指导提升数量达到合同约定数量的50%时，向甲方提交中期验收申请，由甲方随机抽查3家使用单位和3台设备进行质量评估和验收。评估得分超过90分（平均分，以百分计，含本数）为优秀，合同继续履行，乙方继续开展指导提升技术服务，同时甲方支付合同款50%。若评估得分低于80分（不含本数）的，甲方扣除合同总金额5%，支付合同款45%，终止本合同。若评估得分在80分（含本数）—90分（不含本数）的，乙方应开展自查自纠，提交整改报告，待甲方验收合格后方能继续开展指导提升技术服务，同时支付合同款50%。

2.乙方指导提升数量达到合同约定数量的100%时，向甲方提交项目验收申请，由甲方随机抽查3家使用单位和3台设备进行质量评估，评估得分超过90分（平均分，以百分计，含本数）为优秀，甲方支付合同款20%。若评估得分低于80分（不含本数）的，甲方扣除合同总金额10%，累计支付合同款90%，终止本合同。若评估得分在80分（含本数）—90分（不含本数）的，乙方应开展自查自纠，提交整改报告，待甲方验收合格后支付合同款20%。

3.履约验收其他要求

（1）甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

（2）乙方交货前应对服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

九、违约责任

1.当事人一方如不履行本合同义务或履行本合同义务不符合约定而给对方造成损失的，应对损失进行赔偿（包括各种因之产生的费用、开支、额外责任，以及合同履行后所可以获得的直接利益）；但遭受损失方必须提供相关损失的证明，且不得超过违约方订立合同时预见到或应当预见到的因违约行为所可能造成的损失。

2.甲方对乙方承诺的服务质量执行情况进行监督检查，累计一次违反规定的，甲方向乙方发出书面警告并责令限期整改。累计二次违反规定的，甲方有权解除合同并取消乙方的服务单位资格。

3.乙方如有下列违约行为之一的，甲方有权立即解除合同，取消乙方的服务单位资格：

（1）乙方办公场所不符合招标相关要求或未实际开展办公活动；

（2）项目组成员同时受聘于两家技术服务机构或以其他单位名义编制和出具评价报告等技术文件；

（3）合同期内项目组成员变动未提前书面告知甲方并取得甲方同意；

（4）遭服务企业对其提供的服务提出投诉3次以上，经甲方核查属有效投诉；

（5）乙方在合同执行期间被安监系统通报有不良行为记录的；

（6）其他违约情形。

4.乙方有下列情况之一时，甲方有权调整乙方的工作内容或者解除本合同：

（1）乙方在招投标过程中所提供的材料不客观真实；

（2）乙方在中标前有被安监系统通报有不良行为记录的；

（3）乙方在指导提升技术服务过程中走过场，弄虚作假，隐瞒真实情况；或帮助企业隐瞒重大事故隐患并造成严重后果；

（4）不严格执行各级关于对技术服务机构的管理规定，不主动接受区市场监督管理局的监督、检查和指导，不配合区镇两级监督部门及其工作人员依法实施的监督检查；

（5）以服务为名，向服务企业收取财物或者其他好处的；

（6）在服务企业过程中向相关企业推销产品和服务或以政府及乙方名义强迫企业接受相关产品和服务；

（7）由非项目组成员代替项目组成员进行现场指导提升技术服务，后由项目组成员在相关文书上签字确认；

（8）乙方连续两个月未能向甲方提供指导提升工作活动视频、照片资料。

5.因乙方原因导致合同解除或终止，或者乙方经考核不合格且整改后再行考核仍不合格，乙方应全部退还甲方已支付的合同款项，并承担由此造成的一切损失。甲方将取消乙方5年内参加甲方组织的任何形式招标的投标资格。

十、不可抗力

1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、合同的变更

1.本合同一经签订，合同双方均不得擅自变更或终止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

2.如需修改或补充合同内容，应经甲乙双方协商，签署书面修改或补充协议并报相关主管部门备案同意。该协议为本合同不可分割的一部分。

十二、合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

十三、争议解决方式

甲乙双方因合同发生争议，应在采购代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十四、合同生效及其他

1.本合同在甲乙双方签字盖章后生效。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十五、其他

1.甲、 乙双方按协议条款履行完各自的义务后， 此协议自动终止。

2.本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏省华厦工程项目管理有限公司见证后生效，合同一式六份，甲方三份，乙方两份，采购代理机构一份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 日期： | 日期： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |

附件：政府采购履约验收书（服务类）

政府采购履约验收书（服务类）

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是 否 | 分期（段）请款 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 | 自行简易验收 验收小组验收 采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备配备情况 | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、地点、方式 |
| 专业检测机构情况说明（如有） |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合格 不合格 |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见 | 经办人 负责人： （采购人公章） |  |  |  |  |  |
| 供应商确认 | 授权代表签字： （供应商公章） |  |  |  |  |  |

300家特种设备使用单位及400台起重机械维保质量指导提升技术服务合同书

(格式，投标时不需填写）

甲方（采购人）：

住所：

乙方（中标供应商）：

住所：

- 政府采购编号：

- 采购内容：

- 中标优惠率：（大写）                    ；（小写）

- 履约保证金的缴纳和退付

本项目是/否向甲方缴纳履约保证金：               。

履约保证金缴纳金额：                     元。

履约保证金的缴纳时间：               ，缴纳形式：               。

履约保证金的退付时间：               ，退付办法：               。

履约保证金不予退还的情形：               。

逾期退还履约保证金的违约责任：               。

- 服务质量：

- 履行期限及地点和方式：

- 支付步骤和办法：

- 验收要求及违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式六份，乙方两份，甲方三份，采购代理机构一份。

- 合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏省华厦工程项目管理有限公司见证后生效。

甲方：                （盖章）            乙方：                （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日

见证方：江苏省华厦工程项目管理            乙方户名：

有限公司（盖章）

见证人：                                  乙方开户银行：

年      月       日                乙方账号：

★备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

合同条款（格式）

委托方（甲方）：

技术服务机构（乙方）：

根据依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《江苏省特种设备安全条例》《无锡市特种设备安全管理办法》《无锡市起重机械维保单位管理办法（暂行）》和《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）、《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2023）、各类特种设备技术监察规程等相关规定，对正常在用的起重机械开展维保质量指导提升技术服务。本着自愿平等、诚实守信的原则，经甲、乙双方充分沟通，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定签订如下技术服务合同：

一、定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

2.甲方：委托本次招标活动的无锡市惠山区市场监督管理局。

3.乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

4.服务：根据合同规定乙方承担的特种设备使用单位及起重机械维保质量指导提升技术服务项目有关的工作内容。

5.服务收费：根据合同规定乙方在履行完成合同义务后甲方应支付给乙方的价格，包括完成本项目所有服务产生的费用、所有服务人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）等各项费用、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的一切费用。

二、组成本合同的文件

下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

- 招标文件；

- 乙方提交的投标文件；

（3）乙方所做的相关书面澄清；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他必要文件。

三、项目名称

无锡市惠山区2026年特种设备使用单位及维保（电梯、起重机械）检测（电梯）质量指导提升技术服务项目

四、服务时间

暂定时间从2026年   月  日 至2026年  月  日止， 具体开始时间以甲方通知时间为准，乙方在服务期限内应对受指导企业进行维保质量指导提升技术服务， 并分别出具书面指导提升报告。

## 五、服务内容及要求

乙方依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《江苏省特种设备安全条例》《无锡市特种设备安全管理办法》《无锡市起重机械维保单位管理办法（暂行）》和《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）、《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2023）、各类特种设备技术监察规程等相关规定，对正常在用的起重机械开展维保质量指导提升技术服务。

（1）对象：300家特种设备使用单位及400台起重机械维保质量，具体名单根据实际工作要求，由甲方确定。

（2）每次指导提升由乙方安排2名以上工作人员开展现场指导提升技术服务，承诺配备能同时出动2组（2人/组）或以上工作人员。

（3）要求：依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《江苏省特种设备安全条例》《无锡市特种设备安全管理办法》《无锡市起重机械维保单位管理办法（暂行）》和《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）、《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2023）、各类特种设备技术监察规程等相关规定，对正常在用的起重机械开展维保质量指导提升技术服务。

（4）乙方在指导提升过程中，一要根据“江苏省特种设备安全智慧服务平台”特种设备清单对使用单位所有设备（在用、停用）进行清点梳理，每类特种设备（如果有）至少需要对1台（套）进行指导提升，以及依照指导提升清单对起重机械维保质量进行指导提升，同步排查相关设备使用单位是否存在“假停真用”的违法行为；二要对“江苏省特种设备安全智慧服务平台”特种设备清单外且需要注册登记的设备进行指导提升，重点排查使用未经检验的特种设备、起重机械“大吨小标”等违法行为；三要对简单压力容器和D级锅炉进行指导提升技术服务，重点排查简单压力容器超期使用、D级锅炉“大容小标”等违法行为；四要对起重机械未实施专业维保、维保单位签订虚假合同、未按照安全技术规范开展维保检测等违法行为进行指导提升技术服务；五要配合甲方做好问题隐患的整改闭环，并在指导结束后提供总结报告。

（5）交通工具：乙方负责指导人员工作所需车辆。

## 六、 甲乙双方职责和义务

（一） 甲方的职责和义务

1. 要求受指导企业如实向乙方提供安全管理基础资料信息。

2. 为乙方委派人员提供对接工作的人员， 为乙方顺利开展技术服务工作提供相关的协助和支持。

3. 按双方约定及时向乙方支付技术服务费。

4. 与本协议咨询服务范围有关的甲方其他职责和义务。

（二） 乙方的职责和义务

1.乙方应当具有满足起重机械维保质量指导提升技术服务需要的专业人员、设备、交通工具等。

2.乙方不得将项目转包给其他单位，一经发现，甲方有权终止合同，任何款项不予支付。

3.乙方要加强对指导提升技术服务质量的管理，保证结果公正、真实，不得弄虚作假，隐瞒真实情况或帮助维保单位隐瞒事故隐患。

4.乙方要加强对指导人员的管理，指导人员应主动出示授权委托书和工作证，不得向被指导单位收取财物或其他好处，不得在指导过程中推销产品和服务，不得泄露被指导单位的技术和商业秘密。

5.乙方要加强对指导人员的安全教育，确保指导提升过程中的人身安全，建议为指导人员购买人身意外保险。

6.乙方应根据甲方的要求，在规定时间内完成指导提升任务，并向甲方提供现场工作备忘录、整改闭环资料和指导提升情况汇总表。

7.乙方必须具备数据分析能力，能够对特种设备使用单位隐患状况进行分析汇总，并在指导提升结束后提供总结报告。

8.乙方必须自觉接受甲方的监督、检查和指导。

9.乙方需提交近三年来未受到经查证核实投诉和未发生信息泄露的相关材料（投标时提供承诺书原件扫描件，格式自拟）。

10.乙方在指导过程中弄虚作假或不配合甲方开展工作的，取消其指导提升技术服务资格。乙方在完成合同任务数的50%和100%时，必须接受甲方组织的质量评估。

11.乙方有保密义务，不得向除甲方之外的任何单位与个人透露指导相关信息，否则取消其指导资格；如造成经济损失或不良影响的，依法追究其经济赔偿责任和法律责任。

七、合同价款和支付

1.合同价格按此次中标价格执行，特种设备使用单位指导提升技术服务优惠率为    ，   元/家，起重机械指导提升技术服务优惠率为    %，   元/台。

2.付款步骤：付款方式分为3期。

（一）第一期

合同签订后，支付合同款的30%作为预付款。

（二）第二期

乙方指导提升数量达到合同约定数量的50%时，支付合同款的50%（支付时扣除履约验收应扣除的金额）。

（三）第三期

乙方指导提升数量达到合同约定数量的100%时支付合同款的20%（支付时扣除履约验收应扣除的金额）。

3.付款方式：银行汇票或转账。

4.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

八、履约验收

1.乙方指导提升数量达到合同约定数量的50%时，向甲方提交中期验收申请，由甲方随机抽查3家使用单位和3台设备进行质量评估和验收。评估得分超过90分（平均分，以百分计，含本数）为优秀，合同继续履行，乙方继续开展指导提升技术服务，同时甲方支付合同款50%。若评估得分低于80分（不含本数）的，甲方扣除合同总金额5%，支付合同款45%，终止本合同。若评估得分在80分（含本数）—90分（不含本数）的，乙方应开展自查自纠，提交整改报告，待甲方验收合格后方能继续开展指导提升技术服务，同时支付合同款50%。

2.乙方指导提升数量达到合同约定数量的100%时，向甲方提交项目验收申请，由甲方随机抽查3家使用单位和3台设备进行质量评估，评估得分超过90分（平均分，以百分计，含本数）为优秀，甲方支付合同款20%。若评估得分低于80分（不含本数）的，甲方扣除合同总金额10%，累计支付合同款90%，终止本合同。若评估得分在80分（含本数）—90分（不含本数）的，乙方应开展自查自纠，提交整改报告，待甲方验收合格后支付合同款20%。

3.履约验收其他要求

（1）甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

（2）乙方交货前应对服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

九、违约责任

1.当事人一方如不履行本合同义务或履行本合同义务不符合约定而给对方造成损失的，应对损失进行赔偿（包括各种因之产生的费用、开支、额外责任，以及合同履行后所可以获得的直接利益）；但遭受损失方必须提供相关损失的证明，且不得超过违约方订立合同时预见到或应当预见到的因违约行为所可能造成的损失。

2.甲方对乙方承诺的服务质量执行情况进行监督检查，累计一次违反规定的，甲方向乙方发出书面警告并责令限期整改。累计二次违反规定的，甲方有权解除合同并取消乙方的服务单位资格。

3.乙方如有下列违约行为之一的，甲方有权立即解除合同，取消乙方的服务单位资格：

（1）乙方办公场所不符合招标相关要求或未实际开展办公活动；

（2）项目组成员同时受聘于两家技术服务机构或以其他单位名义编制和出具评价报告等技术文件；

（3）合同期内项目组成员变动未提前书面告知甲方并取得甲方同意；

（4）遭服务企业对其提供的服务提出投诉3次以上，经甲方核查属有效投诉；

（5）乙方在合同执行期间被安监系统通报有不良行为记录的；

（6）其他违约情形。

4.乙方有下列情况之一时，甲方有权调整乙方的工作内容或者解除本合同：

（1）乙方在招投标过程中所提供的材料不客观真实；

（2）乙方在中标前有被安监系统通报有不良行为记录的；

（3）乙方在指导提升中走过场，弄虚作假，隐瞒真实情况；或帮助企业隐瞒重大事故隐患并造成严重后果；

（4）不严格执行各级关于对技术服务机构的管理规定，不主动接受区市场监督管理局的监督、检查和指导，不配合区镇两级监督部门及其工作人员依法实施的监督检查；

（5）以服务为名，向服务企业收取财物或者其他好处的；

（6）在服务企业过程中向相关企业推销产品和服务或以政府及乙方名义强迫企业接受相关产品和服务；

（7）由非项目组成员代替项目组成员进行现场指导提升技术服务，后由项目组成员在相关文书上签字确认；

（8）乙方连续两个月未能向甲方提供指导提升工作活动视频、照片资料。

5.因乙方原因导致合同解除或终止，或者乙方经考核不合格且整改后再行考核仍不合格，乙方应全部退还甲方已支付的合同款项，并承担由此造成的一切损失。甲方将取消乙方5年内参加甲方组织的任何形式招标的投标资格。

十、不可抗力

1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、合同的变更

1.本合同一经签订，合同双方均不得擅自变更或终止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

2.如需修改或补充合同内容，应经甲乙双方协商，签署书面修改或补充协议并报相关主管部门备案同意。该协议为本合同不可分割的一部分。

十二、合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

十三、争议解决方式

甲乙双方因合同发生争议，应在采购代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十四、合同生效及其他

1.本合同在甲乙双方签字盖章后生效。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十五、其他

1.甲、 乙双方按协议条款履行完各自的义务后， 此协议自动终止。

2.本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏省华厦工程项目管理有限公司见证后生效，合同一式六份，甲方三份，乙方两份，采购代理机构一份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 日期： | 日期： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |

附件：政府采购履约验收书（服务类）

政府采购履约验收书（服务类）

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是 否 | 分期（段）请款 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 | 自行简易验收 验收小组验收 采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备配备情况 | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、地点、方式 |
| 专业检测机构情况说明（如有） |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合格 不合格 |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见 | 经办人 负责人： （采购人公章） |  |  |  |  |  |
| 供应商确认 | 授权代表签字： （供应商公章） |  |  |  |  |  |

第五部分.附件（投标文件格式）

项目公开招标

投标文件

政府采购编号：

采购项目名称：

包号：

供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

# （一）投标函（格式）

致江苏省华厦工程项目管理有限公司：

我们收到你们   ****项目     采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目（此处请填写包号）的投标。

一、我们愿意按照采购文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见开标一览表。

二、我方愿意提供江苏省华厦工程项目管理有限公司在采购文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按照采购文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为投标截止之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方认为你们有权决定中标供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

七、我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行处理。

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

（二）关于资格的声明函（格式）

政府采购编号：

日期：

江苏省华厦工程项目管理有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对                    项目（此处请填写包号）（政府采购编号：　　　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：上述所称“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚【“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定】

（三）承诺书（格式）

承诺书一

（投标人名称）           在此承诺：

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目（此处请填写包号）的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标人（盖章）：

# 法定代表人或授权代表签字或盖章：

### 承诺书二

（投标人名称）           在此承诺：

我公司自愿参加贵单位（公司） （采购项目名称）项目（此处请填写包号）的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：

1.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，

4.企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5.根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。

若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标人（盖章）：

# 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

（四）法定代表人授权委托书（格式）

# 法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

江苏省华厦工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对（编号        ）、（采购项目名称）项目（此处请填写包号）的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：

身份证件号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年            月             日

经营期限：

姓    名：         性别：      年龄：       职务：

系                   的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：    年   月     日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

# （五）开标一览表（格式）

# 开标一览表

项目编号：

项目名称：

标包：

| 投标人名称 | 优惠率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | % |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日

注：

1.开标一览表中的内容应与投标函内容一致，若不一致，评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须按要求盖章、签字。

2.投标报价应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容。

3.例：如中标优惠率是10%，结算时以预算单价乘以（1 - 10%）结算；如中标优惠率是20%，结算时以预算单价乘以（1 - 20%）结算，依此类推。
（六）细目报价表（格式）

# 细目报价表

供应商名称：         （盖章）                    采购编号：

标包：

| 序号 | 优惠率 | 单价（元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 最终结算单价＝ 元/台×（1－优惠率）。 |

法定代表人或法定代表人授权委托人（签字或盖章）：

注：1、投标报价应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容。

2.例：如中标优惠率是10%，结算时以预算单价乘以（1 - 10%）结算；如中标优惠率是20%，结算时以预算单价乘以（1 - 20%）结算，依此类推。

（七）公司简介和经营情况说明

投标人简介和经营情况说明表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

单位名称（盖章）：

采购编号：

包号：

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2024或2025年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2024或2025年12月股东权益 | 万元 | 2024或2025年年业务收入 |  | 万元 |
| 2024或2025年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（八）人员配备表（格式）

人员配置表

供应商名称（盖章）                                        政府采购编号：

包号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、上表可自行延长。

2.请附人员相关资格、资信证明原件扫描件。

（九）拟派项目负责人简历表（格式）

拟派项目负责人简历表

供应商名称（盖章）                    　         政府采购编号：

包号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项目指导提升技术服务方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得关于本项目服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近3年内负责的相关项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况； |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权委托人（签字或盖章）：

年   月    日

（十）投标偏离表（格式）

包一投标偏离表

政府采购编号：

包号：包一

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 投标文件响应的具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求（1） | 时间：2026年5月—12月 |  |  |
| 2 | 基本要求（2） | 对象：700家特种设备使用单位及400台电梯维保质量，具体名单根据实际工作要求，由采购方确定。 |  |  |
| 3 | 基本要求（3） | 人员：每次指导由中标人安排2名以上本项目工作人员开展现场指导提升技术服务，承诺配备能同时出动2组（2人/组）或以上工作人员。 |  |  |
| 4 | 基本要求（4） | 要求： 特种设备使用单位指导提升要求： 依据《特种设备安全监督检查办法》（国家市场监督管理总局令第57号）和《市场监管总局办公厅关于实施〈特种设备安全监督检查办法〉若干问题的意见》（市监特设发〔2022〕59号）有关规定，按照“三落实、两有证、一检验、一应急”要求对特种设备使用单位开展指导提升技术服务，并填写工作备忘录。 电梯维保质量指导提升要求： 依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《江苏省特种设备安全条例》《无锡市特种设备安全管理办法》《无锡市电梯安全管理条例》和《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）、《电梯维护保养规则》(TSG T5002-2017）、《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）等相关规定，对正常在用的电梯开展维保质量指导提升技术服务。 |  |  |
|  | 基本要求（5） | 中标人在指导提升过程中，一要根据“江苏省特种设备安全智慧服务平台”特种设备清单对使用单位所有设备（在用、停用）进行清点梳理，每类特种设备（如果有）至少需要对1台（套）进行指导提升，以及依照指导提升清单对电梯维保质量进行指导提升，同步排查相关设备使用单位是否存在“假停真用”的违法行为；二要对“江苏省特种设备安全智慧服务平台”特种设备清单外且需要注册登记的设备进行指导提升，重点排查使用未经检验的特种设备、起重机械“大吨小标”等违法行为；三要对简单压力容器和D级锅炉进行指导提升技术服务，重点排查简单压力容器超期使用、D级锅炉“大容小标”等违法行为；四要对起电梯未实施专业维保、维保单位签订虚假合同、未按照安全技术规范开展维保等违法行为进行指导提升技术服务；五要配合采购人做好问题隐患的整改闭环，并在指导结束后提供总结报告。 |  |  |
|  | 基本要求（6） | 交通工具：中标人负责指导人员工作所需车辆。 |  |  |
|  | 工作要求 | 1.中标人应当具有满足电梯维保质量指导提升技术服务需要的专业人员、设备、交通工具等。 2.中标人不得将项目分包、转包给其他单位或者人员，一经发现，采购人立即终止合同，任何款项不予支付。 3.中标人要加强对指导提升质量的管理，保证指导提升结果公正、真实，不得弄虚作假、隐瞒真实情况或帮助被指导单位隐瞒安全隐患。 4.中标人要加强对指导人员的管理，指导人员应主动出示授权委托书和工作证，不得向被指导单位收取财物或其他好处，不得在指导过程中推销产品和服务，不得泄露被指导单位的技术和商业秘密。 5.中标人要加强对指导人员的安全教育，确保指导提升过程中的人身安全，建议为指导人员购买人身意外保险。 6.中标人应根据采购人的要求，在规定时间内完成指导提升任务，并向采购人提供现场工作备忘录、整改闭环资料和指导提升情况汇总表。 7.中标人必须具备数据分析能力，能够对特种设备使用单位隐患状况进行分析汇总，并在指导提升结束后提供总结报告。 8.中标人必须自觉接受采购人的监督、检查和指导。 9.中标人需提交近三年来未受到经查证核实投诉和未发生信息泄露的相关材料（投标时提供承诺书原件扫描件，格式自拟）。 10中标人在指导过程中弄虚作假或不配合采购人开展工作的，取消其指导提升技术服务资格。中标人在完成合同任务数的50%和100%时，必须接受采购人组织的质量评估。 11.中标人有保密义务，不得向除采购人之外的任何单位与个人透露指导相关信息，否则取消其指导资格；如造成经济损失或不良影响的，依法追究其经济赔偿责任和法律责任。 |  |  |
|  | 有关说明 | 1.本项目（包一）投标报价必须包括：投标报价中应考虑到本项目实施过程中所产生的一切费用。报价范围包括完成本项目所有服务产生的费用、所有服务人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）等各项费用、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的一切费用。 2.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价。 3.服务期限：自服务合同生效之日至2026年12月31日。 4.付款方式：付款方式分为3期，具体如下： （一）第一期 合同签订后，支付合同款30%作为预付款。 （二）第二期 中标人指导提升数量达到合同约定数量的50%时，向采购人提交中期验收申请，由采购人随机抽查3家使用单位和3台设备进行质量评估，评估得分超过90分（平均分，以百分计，含本数）为优秀，合同继续履行，中标人继续开展指导提升技术服务，同时采购人支付合同款50%。若评估得分低于80分（不含本数）的，采购人扣除合同总金额5%，支付合同款45%，终止本合同。若评估得分在80分（含本数）—90分（不含本数）的，中标人应开展自查自纠，提交整改报告，待采购人验收合格后方能继续开展指导提升技术服务，同时支付合同款50%。 （三）第三期 中标人指导提升数量达到合同约定数量的100%时，向采购人提交项目验收申请，由采购人随机抽查3家使用单位和3台设备进行质量评估，评估得分超过90分（平均分，以百分计，含本数）为优秀，采购人支付合同款20%。若评估得分低于80分（不含本数）的，采购人扣除合同总金额10%，累计支付合同款90%，终止本合同。若评估得分在80分（含本数）—90分（不含本数）的，中标人应开展自查自纠，提交整改报告，待采购人验收合格后支付合同款20%。 5.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行评估验收。 6.质量评估要求详见指导提升评估记录表 |  |  |

注：（1）本表不得删除，不得存在负偏离，否则投标无效；

（2）“招标文件规定的商务条件”项下填写投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中全部填写，一一对应，并根据“采购需求”对应填写“偏离情况”，如无任何偏离，在“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

包二投标偏离表

政府采购编号：

包号：包二

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 投标文件响应的具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求（1） | 时间：2026年5月—12月 |  |  |
| 2 | 基本要求（2） | 对象：500家特种设备使用单位及200台电梯检测质量，具体名单根据实际工作要求，由采购方确定。 |  |  |
| 3 | 基本要求（3） | 人员：每次指导由中标人安排2名以上本项目工作人员开展现场指导提升技术服务，承诺配备能同时出动2组（2人/组）或以上工作人员。 |  |  |
| 4 | 基本要求（4） | 要求： 特种设备使用单位指导提升要求： 依据《特种设备安全监督检查办法》（国家市场监督管理总局令第57号）和《市场监管总局办公厅关于实施〈特种设备安全监督检查办法〉若干问题的意见》（市监特设发〔2022〕59号）有关规定，按照“三落实、两有证、一检验、一应急”要求对特种设备使用单位开展指导提升技术服务，并填写工作备忘录。 电梯检测质量指导提升要求： 本项目招标公告发布之日前，已在无锡市备案从事电梯检测且已开展过电梯检验、检测工作的单位不得参与电梯检测质量指导提升技术服务项目的投标。依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《江苏省特种设备安全条例》《无锡市特种设备安全管理办法》《无锡市电梯安全管理条例》和《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）、《电梯自行检测规则》(TSG T7008-2023）、《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）等相关规定，对正常在用的电梯开展检测质量指导提升技术服务。 |  |  |
|  | 基本要求（5） | 中标人在指导提升过程中，一要根据“江苏省特种设备安全智慧服务平台”特种设备清单对使用单位所有设备（在用、停用）进行清点梳理，每类特种设备（如果有）至少需要对1台（套）进行指导提升，以及依照指导提升清单对电梯检测质量进行指导提升，同步排查相关设备使用单位是否存在“假停真用”的违法行为；二要对“江苏省特种设备安全智慧服务平台”特种设备清单外且需要注册登记的设备进行指导提升，重点排查使用未经检验的特种设备、起重机械“大吨小标”等违法行为；三要对简单压力容器和D级锅炉进行指导提升技术服务，重点排查简单压力容器超期使用、D级锅炉“大容小标”等违法行为；四要对电梯未实施专业检测、检测单位签订虚假合同、未按照安全技术规范开展检测等违法行为进行指导提升技术服务；五要配合采购人做好问题隐患的整改闭环，并在指导结束后提供总结报告。 |  |  |
|  | 基本要求（6） | 交通工具：中标人负责指导人员工作所需车辆。 |  |  |
|  | 工作要求 | 1.中标人应当具有满足电梯检测质量指导提升技术服务需要的专业人员、设备、交通工具等。 2.中标人不得将项目分包、转包给其他单位或者人员，一经发现，采购人立即终止合同，任何款项不予支付。 3.中标人要加强对指导提升质量的管理，保证指导提升结果公正、真实，不得弄虚作假、隐瞒真实情况或帮助被指导单位隐瞒安全隐患。 4.中标人要加强对指导人员的管理，指导人员应主动出示授权委托书和工作证，不得向被指导单位收取财物或其他好处，不得在指导过程中推销产品和服务，不得泄露被指导单位的技术和商业秘密。 5.中标人要加强对指导人员的安全教育，确保指导提升过程中的人身安全，建议为指导人员购买人身意外保险。 6.中标人应根据采购人的要求，在规定时间内完成指导提升任务，并向采购人提供现场工作备忘录、整改闭环资料和指导提升情况汇总表。 7.中标人必须具备数据分析能力，能够对特种设备使用单位隐患状况进行分析汇总，并在指导提升结束后提供总结报告。 8.中标人必须自觉接受采购人的监督、检查和指导。 9.中标人需提交近三年来未受到经查证核实投诉和未发生信息泄露的相关材料（投标时提供承诺书原件扫描件，格式自拟）。 10中标人在指导过程中弄虚作假或不配合采购人开展工作的，取消其指导提升技术服务资格。中标人在完成合同任务数的50%和100%时，必须接受采购人组织的质量评估。 11.中标人有保密义务，不得向除采购人之外的任何单位与个人透露指导相关信息，否则取消其指导资格；如造成经济损失或不良影响的，依法追究其经济赔偿责任和法律责任。 |  |  |
|  | 有关说明 | 1.本项目（包二）投标报价必须包括：投标报价中应考虑到本项目实施过程中所产生的一切费用。报价范围包括完成本项目所有服务产生的费用、所有服务人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）等各项费用、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的一切费用。 2.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价。 3.服务期限：自服务合同生效之日至2026年12月31日。 4.付款方式：付款方式分为3期，具体如下： （一）第一期 合同签订后，支付合同款30%作为预付款。 （二）第二期 中标人指导提升数量达到合同约定数量的50%时，向采购人提交中期验收申请，由采购人随机抽查3家使用单位和3台设备进行质量评估，评估得分超过90分（平均分，以百分计，含本数）为优秀，合同继续履行，中标人继续开展指导提升技术服务，同时采购人支付合同款50%。若评估得分低于80分（不含本数）的，采购人扣除合同总金额5%，支付合同款45%，终止本合同。若评估得分在80分（含本数）—90分（不含本数）的，中标人应开展自查自纠，提交整改报告，待采购人验收合格后方能继续开展指导提升技术服务，同时支付合同款50%。 （三）第三期 中标人指导提升数量达到合同约定数量的100%时，向采购人提交项目验收申请，由采购人随机抽查3家使用单位和3台设备进行质量评估，评估得分超过90分（平均分，以百分计，含本数）为优秀，采购人支付合同款20%。若评估得分低于80分（不含本数）的，采购人扣除合同总金额10%，累计支付合同款90%，终止本合同。若评估得分在80分（含本数）—90分（不含本数）的，中标人应开展自查自纠，提交整改报告，待采购人验收合格后支付合同款20%。 5.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行评估验收。 6.质量评估要求详见指导提升评估记录表 |  |  |

注：（1）本表不得删除，不得存在负偏离，否则投标无效；

（2）“招标文件规定的商务条件”项下填写投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中全部填写，一一对应，并根据“采购需求”对应填写“偏离情况”，如无任何偏离，在“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

包三投标偏离表

政府采购编号：

包号：包三

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 投标文件响应的具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求（1） | 时间：2026年5月—12月 |  |  |
| 2 | 基本要求（2） | 对象：300家特种设备使用单位及400台起重机械维保质量，具体名单根据实际工作要求，由采购方确定。 |  |  |
| 3 | 基本要求（3） | 人员：每次指导由中标人安排2名以上本项目工作人员开展现场指导提升技术服务，承诺配备能同时出动2组（2人/组）或以上工作人员。 |  |  |
| 4 | 基本要求（4） | 要求： 特种设备使用单位指导提升要求： 依据《特种设备安全监督检查办法》（国家市场监督管理总局令第57号）和《市场监管总局办公厅关于实施〈特种设备安全监督检查办法〉若干问题的意见》（市监特设发〔2022〕59号）有关规定，按照“三落实、两有证、一检验、一应急”要求对特种设备使用单位开展指导提升技术服务，并填写工作备忘录。 起重机械维保质量指导提升要求： 依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《江苏省特种设备安全条例》《无锡市特种设备安全管理办法》《无锡市起重机械维保单位管理办法（暂行）》和《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）、《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2023）等相关规定，对正常在用的起重机械开展维保质量指导提升技术服务。 |  |  |
|  | 基本要求（5） | 中标人在指导提升过程中，一要根据“江苏省特种设备安全智慧服务平台”特种设备清单对使用单位所有设备（在用、停用）进行清点梳理，每类特种设备（如果有）至少需要对1台（套）进行指导提升，以及依照指导提升清单对起重机械维保质量进行指导提升，同步排查相关设备使用单位是否存在“假停真用”的违法行为；二要对“江苏省特种设备安全智慧服务平台”特种设备清单外且需要注册登记的设备进行指导提升，重点排查使用未经检验的特种设备、起重机械“大吨小标”等违法行为；三要对简单压力容器和D级锅炉进行指导提升技术服务，重点排查简单压力容器超期使用、D级锅炉“大容小标”等违法行为；四要对起重机械未实施专业维保、维保单位签订虚假合同、未按照安全技术规范开展维保检测等违法行为进行指导提升技术服务；五要配合采购人做好问题隐患的整改闭环，并在指导结束后提供总结报告。 |  |  |
|  | 基本要求（6） | 交通工具：中标人负责指导人员工作所需车辆。 |  |  |
|  | 工作要求 | 1.中标人应当具有满足起重机械维保质量指导提升技术服务需要的专业人员、设备、交通工具等。 2.中标人不得将项目分包、转包给其他单位或者人员，一经发现，采购人立即终止合同，任何款项不予支付。 3.中标人要加强对指导提升质量的管理，保证指导提升结果公正、真实，不得弄虚作假、隐瞒真实情况或帮助被指导单位隐瞒安全隐患。 4.中标人要加强对指导人员的管理，指导人员应主动出示授权委托书和工作证，不得向被指导单位收取财物或其他好处，不得在指导过程中推销产品和服务，不得泄露被指导单位的技术和商业秘密。 5.中标人要加强对指导人员的安全教育，确保指导提升过程中的人身安全，建议为指导人员购买人身意外保险。 6.中标人应根据采购人的要求，在规定时间内完成指导提升任务，并向采购人提供现场工作备忘录、整改闭环资料和指导提升情况汇总表。 7.中标人必须具备数据分析能力，能够对特种设备使用单位隐患状况进行分析汇总，并在指导提升结束后提供总结报告。 8.中标人必须自觉接受采购人的监督、检查和指导。 9.中标人需提交近三年来未受到经查证核实投诉和未发生信息泄露的相关材料（投标时提供承诺书原件扫描件，格式自拟）。 10中标人在指导过程中弄虚作假或不配合采购人开展工作的，取消其指导提升技术服务资格。中标人在完成合同任务数的50%和100%时，必须接受采购人组织的质量评估。 11.中标人有保密义务，不得向除采购人之外的任何单位与个人透露指导相关信息，否则取消其指导资格；如造成经济损失或不良影响的，依法追究其经济赔偿责任和法律责任。 |  |  |
|  | 有关说明 | 1.本项目（包三）投标报价必须包括：投标报价中应考虑到本项目实施过程中所产生的一切费用。报价范围包括完成本项目所有服务产生的费用、所有服务人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）等各项费用、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的一切费用。 2.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价。 3.服务期限：自服务合同生效之日至2026年12月31日。 4.付款方式：付款方式分为3期，具体如下： （一）第一期 合同签订后，支付合同款30%作为预付款。 （二）第二期 中标人指导提升数量达到合同约定数量的50%时，向采购人提交中期验收申请，由采购人随机抽查3家使用单位和3台设备进行质量评估，评估得分超过90分（平均分，以百分计，含本数）为优秀，合同继续履行，中标人继续开展指导提升技术服务，同时采购人支付合同款50%。若评估得分低于80分（不含本数）的，采购人扣除合同总金额5%，支付合同款45%，终止本合同。若评估得分在80分（含本数）—90分（不含本数）的，中标人应开展自查自纠，提交整改报告，待采购人验收合格后方能继续开展指导提升技术服务，同时支付合同款50%。 （三）第三期 中标人指导提升数量达到合同约定数量的100%时，向采购人提交项目验收申请，由采购人随机抽查3家使用单位和3台设备进行质量评估，评估得分超过90分（平均分，以百分计，含本数）为优秀，采购人支付合同款20%。若评估得分低于80分（不含本数）的，采购人扣除合同总金额10%，累计支付合同款90%，终止本合同。若评估得分在80分（含本数）—90分（不含本数）的，中标人应开展自查自纠，提交整改报告，待采购人验收合格后支付合同款20%。 5.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行评估验收。 6.质量评估要求详见指导提升评估记录表 |  |  |

注：（1）本表不得删除，不得存在负偏离，否则投标无效；

（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中全部填写，一一对应，并根据“采购需求”对应填写“偏离情况”，如无任何偏离，在“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

（十一）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（格式）

## 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称+包号）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为	万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业），

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。

3.供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　　　　    期：

（十二）技术文件

（十三）其他

（对应评分标准所需的其他证明材料）