# 锡山区政府采购

# 公开招标文件

# （全流程电子化）

# 项目名称：2026年度鹅湖镇道路设施养护项目

# 项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2026-0001

采购单位：无锡市锡山区鹅湖镇人民政府

采购代理机构：无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司

二〇二六年三月

目录

一、投标邀请函

二、投标人须知

三、项目要求和有关说明

四、合同书（格式文本）

五、合同条款

六、附件

一、投标邀请函

我单位受无锡市锡山区鹅湖镇人民政府的委托，对2026年度鹅湖镇道路设施养护项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：2026年度鹅湖镇道路设施养护项目

2.项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2026-0001

3.项目预算：337.4824万元，项目最高限价：337.4824万元。投标人的投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。

4.合同履行期限：1年，具体开始时间以采购人通知为准

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市锡山区鹅湖镇人民政府

7.本项目是否专门面向中小企业：是

8.本项目标的所属行业：其他未列明行业

9.本项目（否）接受联合体。

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）；

4.本项目的特定资格要求：无。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号市民中心12号楼1楼政务服务大厅D区西侧CA认证）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2.完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（四）获取招标文件

供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件，“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司将以电话咨询、邮箱（104956053@qq.com）等方式开展线上答疑服务。截止至2026年3月31日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章并备注联系方式）提出“2026年度鹅湖镇道路设施养护项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前通过邮箱（104956053@qq.com）发送给项目联系人。若未在法定时间内提出，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

（六）现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅签到，在系统进入到标书解密环节后方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年4月16日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间（网上投标解密时间）：2026年4月16日9:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束。

定标地点：无锡市锡山区迎宾南路21号204。

（八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天。

（十）采购方法：

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十一）其他

采购人：无锡市锡山区鹅湖镇人民政府

联系人：杨鸿涛

电话：0510-88741001

采购代理机构：无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司

地址：无锡市锡山经济技术开发区凤威路2号2号楼312

联系人：董枫艳

电话：0510-88220912  15052293925

二、投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2. 供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件，在“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．本项目不接受联合体投标。

6．招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司。

（四）招标文件的补充或修正：

1．无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本次招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五）投标文件的组成：

投标文件分为明标商务标和暗标技术标两部分

第一部分 明标商务标部分

1．投标函（格式见附件）

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标人营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）投标人法定代表人身份证（正、反面）扫描件；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证（正、反面）扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月）除外；

（7）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若投标人无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表；

（8）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月）除外；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（11）供应商为中型企业、小型企业、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。中小微企业需提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章。

3．报价明细表（格式见附件）

4．服务保障承诺（格式见附件）

5．安全承诺责任书（格式见附件）

6．投标偏离表（格式见附件）

7．评分标准中对应的所需证明材料（如：拟投入的机械设备表、人员配置表，格式见附件。另有则自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分 暗标技术标部分

1.技术方案（格式见附件）

注：技术方案说明中需要提供的证明文件，以及容易产生歧义、能明显区分投标供应商的内容，应当放入商务标部分，不能放入技术标部分，否则投标文件无效。

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件必须分为明标商务标和暗标技术标两个部分，按照“投标文件的组成”顺序制作。

6.暗标技术标的制作要求如下：

6.1暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置。

6.2服务方案暗标页数不得多于300页（封面、目录除外）；暗标中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号等，不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊写法。

6.3排版要求：页面采用A4版面，字体为小四号宋体，使用1.5倍行间距，不得出现彩色文字，不得出现手写，不得有空白页，如有平面布置图、进度表、网络图可采用A3版面编辑，不可编辑的照片、图片、截图中字体、颜色及字号不作限制，对应评分标准模块上传相应内容。

页码要求：页码应当连续居中，不得有空白页。不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用黑色小5号阿拉伯数字格式，设在页脚居中位置。

7.投标费用自理。

8.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页面，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

（七）网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

7. 特别提醒 ：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6.被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

7.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

9.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

10.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

11.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

12.不同供应商的电子投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

13.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标呈规律性差异的；

14.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目经理以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16.投标人提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.投标人的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理；

19.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

20.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

21.暗标未按招标文件要求编制的；

22.法律法规和招标文件规定的其他无效情形；

23.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）中相关内容，启动异常低价投标（响应）审查程序。

（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟（由评标委员会决定时长）。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（3）财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

# 24.投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。

# （九）开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3．投标文件的审查

（1） 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

① 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

② 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③ 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（2）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟（由评标委员会决定时长）。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（4）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

6．评标标准：

详见附件。

（十） 定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按得分由高到低的原则推荐中标候选人，无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司将在江苏政府采购网上发布中标公告。无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。

2．在发布中标公告的同时，无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司将向中标供应商签发中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一）质疑处理：

1．供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司提出质疑。上述应知其权益受到损害之日具体指：

1.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日；

1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

1.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2．针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司将只对供应商第一次质疑作出答复。

3．提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。在提供书面质疑的同时须提供已依法获取采购文件的证明，采购人或无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司有权向苏采云系统平台进行核实。已依法获取采购文件的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（即在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮和供应商名称的截图，方可代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了招标文件的获取）。

4．质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

5．采购人、无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司不接受未填写快递运单的快件）。

6．以下情形的质疑不予受理

6.1 质疑函的填写不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的内容要求。

6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

7．采购人、无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司将在收到符合要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

8．供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，一经查实，无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和该供应商失信信息的记录。

（十二）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十四）签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2．中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）政府采购政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我单位组织的采购项目中标（成交）的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

1.合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标（成交）供应商可根据自身情况，在无锡市江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标（成交）供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在江苏政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

2.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标（成交）供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标（成交）供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标（成交）供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式缴纳履约保证金。

中标（成交）供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。

3. 政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标（成交）供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资或履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

4．中标（成交）供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标（成交）公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5．依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# （十六）注意事项：

中标（成交）供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标（成交）后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标（成交）项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标（成交）项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十七）中标服务费：

1.本项目代理服务费按差额定率累进法计算：

中标金额在100万元以下（含100万元）：1.2%；

中标金额在100万元-500万元（含500万元）：0.64%，

费用由中标供应商支付。

2.支付采购代理服务费的时间：发布中标通知书后一次性支付。

- 项目要求和有关说明

（一）项目概况

1、为了对城市道路维修管护，加强预防性，防患于未然，管护日益增长的市政基础设施，保障城市基础设施的健康运营，改善市民出行条件，现通过面向社会公开招标，采购优秀的道路设施养护单位。

2、完善管养机制，落实属地责任。明确专职管理人员和作业单位，形成市政设施管养清单，消除无主道路。

3、建立考核制度，全面提升道路完好率和及时率，道路养护状况综合完好率达到95%以上。

4、本项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（1）质量要求：合格。

（2）安全要求：遵守政府有关安全法律法规，有相应的安全保障措施，并对其养护现场的人员、设备的安全负责。

（3）技术要求：满足招标文件中采购技术要求。

（二）沿线道路市政设施养护人员、设备及材料要求

1、车辆等设备要保持完好。

2、材料要备足一个月库存。

3、项目配备施工作业最低人数要求：10人，其中24小时保障应急人员数量要求：5人。

4、项目负责人每月不少于25次打卡。

5、养护人员统一着装，佩戴GPS设备。

6、配备作业车辆，视现场工作量情况相应增加作业车辆。

7、项目所需机械设备基本配备如下表：

| 序号 | 车辆及设备名称 | 设备要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青路面热再生修补车 | 单次加热料仓≥1m3 | 1辆 |
| 2 | 清洗吸污车 | 罐体≥5m3 | 1辆 |
| 3 | 应急移动泵车或救险车 | 排水能力≥1500m3/h | 1辆 |
| 4 | 整体式应急电源车 | 重型非载货专项作业车，发电功率≥100kW | 1辆 |
| 5 | 沥青同步碎石封层车 | 核定载质量≥5T | 1辆 |
| 6 | 管道检测设备（含管道检测机器人、管道潜望镜、声呐检测系统） |  | 1套 |
| 7 | 静音发电机组 | 功率≥100kW | 1台 |
| 8 | 滑移式装载机 |  | 1台 |
| 9 | 沥青保温车（加热型） | 保温料仓额定容积≥2m3 | 1辆 |
| 10 | 智能道路检测车 |  | 1辆 |
| 11 | 无人机 |  | 1台 |

上述人员、机械设备为满足本项目所需的最低配置，投标人在服务保障承诺书中承诺中标后7个日历天内配备到位。如中标后未按承诺内容提供的，由供应商自行承担相应风险，采购人有权终止合同。投标时若未在服务保障承诺书中承诺的将作废标处理。

（三） 养护清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、拆除部分 |  |  |  |  |
| 1 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：综合性土 2、弃土距离：场内短驳、堆方，投标单位自行考虑运输方式、运距 、堆放，但必须符合城乡建设相关管理要求 3、其它要求：开挖土方为实挖方量，含反开挖、人工修边坡、二次甩方、堆土、短驳 | m3 | 270 |
| 2 | 铣刨路面 | 1、材质：沥青混凝土 2、厚度：4cm | m2 | 4500 |
| 3 | 铣刨路面 | 1、材质：沥青混凝土 2、厚度：增减1.0cm | m2 | 15000 |
| 4 | 机械割缝 | 1、工作内容：机械切割混凝土沥青路面 2、深度综合考虑 | m | 4200 |
| 5 | 沥青路面拆除 | 1、工作内容：破碎沥青面层、打堆、清理等 2、厚度暂按10cm，结算数量以现场签证为准 3、破碎方式：人工破除、清理 | m2 | 500 |
| 6 | 混凝土路面拆除 | 1、工作内容：破碎混凝土面层、打堆、清理等 2、厚度暂按20cm，结算数量以现场签证为准 3、破碎方式：人工破除、清理 | m2 | 300 |
| 7 | 铺装路面拆除 | 1、工作内容：拆除铺装面层及粘结层、打堆、清理等 2、拆除方式：人工拆除、清理 | m2 | 3000 |
| 8 | 道路基层拆除 | 1、工作内容：拆除20cm厚道路基层、打堆、清理等，材质综合考虑 2、拆除方式：人工破除、清理 | m2 | 180 |
| 9 | 拆除管道 | 1、工作内容：拆除管道、打堆、清理等，材质规格综合考虑 2、拆除方式：人工拆除、清理 | m | 25 |
| 10 | 拆除砖石结构 | 1、工作内容：拆除砖石砌筑物、打堆、清理等 2、拆除方式：人工破除、清理 | m3 | 6 |
| 11 | 拆除混凝土结构 | 1、工作内容：拆除混凝土浇筑物、打堆、清理等 2、拆除方式：人工破除、清理 | m3 | 6 |
| 12 | 拆除井盖座 | 1、工作内容：拆除井盖井座、打堆、清理等，材质规格综合考虑 2、拆除方式：人工破除、清理 | 座 | 300 |
| 13 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、工作内容：拆除道路侧平石及其粘结层、打堆、清理等，材质规格综合考虑 2、拆除方式：人工破除、清理 | m | 1700 |
| 14 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：拆除沥青面层、混凝土面层及其它建筑颗粒等 2、运距：投标单位自行考虑运输方式、运距、堆场，但必须符合城乡建设相关管理要求 | m3 | 1700 |
| 15 | 回填土方 | 1、密实度要求：符合规范要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：场内短驳、堆方，投标单位自行考虑运输方式、运距，但必须符合城乡建设相关管理要求 | m3 | 80 |
| 16 | 回填建筑颗粒 | 1、密实度要求：符合规范要求 2、填方材料品种：建筑颗粒 3、填方来源、运距：投标单位自行考虑运输方式、运距、堆场，但必须符合城乡建设相关管理要求 | m3 | 60 |
| 二、道路部分 |  |  |  |  |
| 17 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：SBS改性沥青 2、沥青混凝土种类：SMA-13沥青玛蹄脂碎石 3、掺和料：集料采用玄武岩、外加剂含在报价中 4、厚度：4cm 5、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 3600 |
| 18 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：SBS改性沥青 2、沥青混凝土种类：SMA-13沥青玛蹄脂碎石 3、掺和料：集料采用玄武岩、外加剂含在报价中 4、厚度：增减0.5cm 5、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 600 |
| 19 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70号A级石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-16中粒式沥青混凝土 3、掺和料：集料采用石灰岩 4、厚度：6cm 5、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 200 |
| 20 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70号A级石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-16中粒式沥青混凝土 3、掺和料：集料采用石灰岩 4、厚度：增减1.0cm 5、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 200 |
| 21 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70号A级石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-20中粒式沥青混凝土 3、掺和料：集料采用石灰岩 4、厚度：6cm 5、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 3600 |
| 22 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70号A级石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-20中粒式沥青混凝土 3、掺和料：集料采用石灰岩 4、厚度：增减1.0cm 5、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 600 |
| 23 | 沥青混凝土 (20㎡内坑洞） | 1、沥青品种：SBS改性沥青 2、沥青混凝土种类：SMA-13沥青玛蹄脂碎石 3、掺和料：集料采用玄武岩、外加剂含在报价中 4、厚度：3cm 5、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 1600 |
| 24 | 沥青混凝土 (20㎡内坑洞） | 1、沥青品种：SBS改性沥青 2、沥青混凝土种类：SMA-13沥青玛蹄脂碎石 3、掺和料：集料采用玄武岩、外加剂含在报价中 4、厚度：增减0.5cm 5、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 3200 |
| 25 | 沥青混凝土 (20㎡内坑洞） | 1、沥青品种：70号A级石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-16中粒式沥青混凝土 3、掺和料：集料采用石灰岩 4、厚度：6cm 5、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 220 |
| 26 | 沥青混凝土 (20㎡内坑洞） | 1、沥青品种：70号A级石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-16中粒式沥青混凝土 3、掺和料：集料采用石灰岩 4、厚度：增减1.0cm 5、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 110 |
| 27 | 沥青混凝土 (20㎡内坑洞） | 1、沥青品种：70号A级石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-20中粒式沥青混凝土 3、掺和料：集料采用石灰岩 4、厚度：6cm 5、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 1600 |
| 28 | 沥青混凝土 (20㎡内坑洞） | 1、沥青品种：70号A级石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-20中粒式沥青混凝土 3、掺和料：集料采用石灰岩 4、厚度：增减1.0cm 5、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 110 |
| 29 | 透层 | 1、材料品种：PC-2阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.7-1.5L/m2 3、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 150 |
| 30 | 粘层 | 1、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3-0.6kg/m2 3、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 15000 |
| 31 | 封层 | 1、材料品种：PCR阳离子改性乳化沥青 2、施工工序：采用层铺法施工，矿料粒径为3-5mm 3、喷油量：沥青用量1.0+0.1kg/m2 4、厚度：≤1.0cm 5、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 150 |
| 32 | 混凝土路面 | 1、混凝土强度等级：C30预拌混凝土 2、含浇筑、模板、割缝、养生等 | m3 | 220 |
| 33 | 混凝土路面 (20㎡内坑洞） | 1、混凝土强度等级：C30预拌混凝土 2、含浇筑、模板、割缝、养生等 | m3 | 75 |
| 34 | 路面灌缝 | 1、材料品种、规格：沥青胶 2、工艺要求：人工路面开槽、清理、烘槽、灌胶 3、灌封胶用量0.1-0.15kg/m | m | 8000 |
| 35 | SBS改性抗裂贴 | 1、材料品种、规格：防裂贴 2、使用部位：老路面轻微的纵横向裂缝路段、挖除老路面层及基层 | m2 | 50 |
| 36 | 土工合成材料 | 1、土工格栅通常采用玻璃纤维格栅,双向受力≥80KN 2、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 50 |
| 37 | 沥青修复剂 |  | m2 | 150 |
| 38 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：符合规范要求，7d无侧限抗压强度≥3.5Mpa 2、摊铺方式：厂拌料摊铺方式综合考虑 | m3 | 250 |
| 39 | 碎石垫层 | 1、石料规格：再生碎石 2、摊铺方式：综合考虑 | m3 | 150 |
| 40 | 钢筋 | 1、钢筋种类：水泥混凝土路面钢筋 HRB400 2、钢筋规格：综合 | t | 5 |
| 三、人行道部分 |  |  |  |  |
| 41 | 现浇混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：C20预拌混凝土 2、工作内容：含浇筑、割缝、养生等 | m3 | 40 |
| 42 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：50~60mm厚普通道板，规格综合考虑 2、基础、垫层：材料品种、厚度：50mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 2600 |
| 43 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：60mm厚苏布洛克透水砖，规格综合考虑 2、基础、垫层：材料品种、厚度：50mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 402.5 |
| 44 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：10mm厚广场砖，规格综合考虑 2、基础、垫层：材料品种、厚度：50mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 138 |
| 45 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：80mm厚草坪砖，规格综合考虑 2、基础、垫层：材料品种、厚度：50mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 138 |
| 46 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：花岗岩品种综合考虑，厚度≥30mm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：纯水泥浆、50mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 138 |
| 47 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：25mm厚文化石，规格综合考虑 2、基础、垫层：材料品种、厚度：纯水泥浆、50mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 138 |
| 48 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：12mm厚地砖，规格综合考虑 2、基础、垫层：材料品种、厚度：纯水泥浆、50mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 92 |
| 49 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：利用原有材料 2、基础、垫层：材料品种、厚度：50mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 345 |
| 50 | 卵石铺地 | 1、水洗抛光鹅卵石粒径3-4cm 2、鹅卵石水泥浆填充 | m2 | 50 |
| 51 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：预制混凝土平石（含M7.5水泥砂浆勾缝）尺寸综合考虑（含弧形） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层及护脚 3、工作内容：重新安装 | m | 130 |
| 52 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：预制混凝土侧石（含M7.5水泥砂浆勾缝）尺寸综合考虑（含弧形） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层及护脚 3、工作内容：重新安装 | m | 1950 |
| 53 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：120*350*750mm花岗岩平石（含M7.5水泥砂浆勾缝）尺寸综合考虑（含弧形） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层及护脚 3、工作内容：重新安装 | m | 26 |
| 54 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：125*275*750mm花岗岩侧石（含M7.5水泥砂浆勾缝）尺寸综合考虑（含弧形） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层及护脚 3、工作内容：重新安装 | m | 104 |
| 55 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：利用原平石（含M7.5水泥砂浆勾缝）尺寸综合考虑（含弧形） 2、工作内容：重新安装 | m | 39 |
| 56 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：利用原侧石（含M7.5水泥砂浆勾缝）尺寸综合考虑（含弧形） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层及护脚 3、工作内容：重新安装 | m | 78 |
| 57 | 零星砌砖 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU15标准砖 2、砂浆强度等级、配合比：20mm M5混合砂浆 | m3 | 5 |
| 58 | 零星项目一般抹灰 | 1、抹20mm1:3水泥砂浆 | m2 | 20 |
| 四、管道检修井部分 |  |  |  |  |
| 59 | 塑料管 | 1、材质及规格：DN225 U-PVC加筋管 2、连接形式：橡胶圈 3、铺设深度：综合考虑 4、管道检验及试验要求：满足规范要求 | m | 240 |
| 60 | 塑料管 | 1、材质及规格：DN300 U-PVC加筋管 2、连接形式：橡胶圈 3、铺设深度：综合考虑 4、管道检验及试验要求：满足规范要求 | m | 24 |
| 61 | 塑料管 | 1、材质及规格：DN400 HDPE双壁波纹管(S2)，环刚度S≥8KN/m2 2、连接形式：橡胶圈 3、铺设深度：综合考虑 4、管道检验及试验要求：满足规范要求 | m | 24 |
| 62 | 塑料管 | 1、材质及规格：DN500 HDPE双壁波纹管(S2)，环刚度S≥8KN/m2 2、连接形式：橡胶圈 3、铺设深度：综合考虑 4、管道检验及试验要求：满足规范要求 | m | 24 |
| 63 | 塑料管 | 1、材质及规格：DN600 HDPE双壁波纹管(S2)，环刚度S≥8KN/m2 2、连接形式：橡胶圈 3、铺设深度：综合考虑 4、管道检验及试验要求：满足规范要求 | m | 60 |
| 64 | 混凝土管 | 1、管座材质：Ⅱ级钢筋混凝土管 2、规格：DN500 3、接口方式：橡胶圈承插 4、铺设深度：综合考虑 5、管道检验及试验要求：满足规范要求 | m | 10 |
| 65 | 混凝土管 | 1、管座材质：Ⅱ级钢筋混凝土管 2、规格：DN600 3、接口方式：橡胶圈承插 4、铺设深度：综合考虑 5、管道检验及试验要求：满足规范要求 | m | 10 |
| 66 | 混凝土管 | 1、管座材质：Ⅱ级钢筋混凝土管 2、规格：DN800 3、接口方式：平口 4、铺设深度：综合考虑 5、管道检验及试验要求：满足规范要求 | m | 10 |
| 67 | 混凝土管 | 1、管座材质：Ⅱ级钢筋混凝土管 2、规格：DN1000 3、接口方式：平口 4、铺设深度：综合考虑 5、管道检验及试验要求：满足规范要求 | m | 10 |
| 68 | 新旧管连接 | 1、材质及规格：综合考虑 2、连接方式：综合考虑 | 处 | 5 |
| 69 | 管道碎石垫层 | 1、垫层、基础材质及厚度：级配碎石垫层 | m3 | 10 |
| 70 | 管道混凝土基础 | 1、垫层、基础材质及厚度：C20预拌混凝土基础（形式综合考虑） 2、其它要求：含模板费用 | m3 | 10 |
| 71 | 管道砂包封 | 1、垫层、基础材质及厚度：管道砂回填 | m3 | 20 |
| 72 | 管道混凝土包封 | 1、垫层、基础材质及厚度：管道C20预拌混凝土包封 2、其它要求：含模板费用 | m3 | 10 |
| 73 | 检修井碎石垫层 | 1、垫层、基础材质及厚度：级配碎石垫层 | m3 | 7.7 |
| 74 | 检修井混凝土垫层 | 1、垫层、基础材质及厚度：C15预拌混凝土垫层 2、其它要求：含模板费用 | m3 | 10.5 |
| 75 | 检修井砖砌体 | 1、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑非黏土砖 2、其它要求：形状综合考虑 | m3 | 25.4 |
| 76 | 检修井抹灰 | 1、勾缝、抹面要求：20厚1:2水泥砂浆抹灰 2、其它要求：内外综合考虑 | m2 | 80.5 |
| 77 | 雨水边井井座井盖 | 1、井盖、井圈材质及规格：钢纤维雨水边井盖座680×450mm及以下 2、工作内容：重新安装 | 座 | 10 |
| 78 | 砌筑井 | 1、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁雨水边井盖座680×450mm及以下 2、工作内容：重新安装 | 座 | 180 |
| 79 | 检修井井座井盖 | 1、井盖、井圈材质及规格：钢纤维砼井盖座600×600（轻型） 2、工作内容：重新安装 | 座 | 15 |
| 80 | 检修井井座井盖 | 1、井盖、井圈材质及规格：钢纤维砼井盖座800×800mm（轻型） 2、工作内容：重新安装 | 座 | 15 |
| 81 | 检修井井座井盖 | 1、井盖、井圈材质及规格：钢纤维砼井盖座600×600mm（重型） 2、工作内容：重新安装 | 座 | 15 |
| 82 | 检修井井座井盖 | 1、井盖、井圈材质及规格：钢纤维砼井盖座800×800m（重型） 2、工作内容：重新安装 | 座 | 20 |
| 83 | 检修井井座井盖 | 1、井盖、井圈材质及规格：钢纤维砼井盖座Φ700mm（轻型） 2、工作内容：重新安装 | 座 | 15 |
| 84 | 检修井井座井盖 | 1、井盖、井圈材质及规格：钢纤维砼井盖座Φ800mm（轻型） 2、工作内容：重新安装 | 座 | 15 |
| 85 | 检修井井座井盖 | 1、井盖、井圈材质及规格：钢纤维砼井盖座Φ700mm（重型） 2、工作内容：重新安装 | 座 | 20 |
| 86 | 检修井井座井盖 | 1、井盖、井圈材质及规格：钢纤维砼井盖座Φ800mm（重型） 2、工作内容：重新安装 | 座 | 20 |
| 87 | 检修井井座井盖 | 1、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖座Φ700mm（重型） 2、工作内容：重新安装 | 座 | 20 |
| 88 | 检修井井座井盖 | 1、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖座Φ800mm（重型） 2、工作内容：重新安装 | 座 | 40 |
| 89 | 电力盖板 | 1、井盖、井圈材质及规格：钢纤维砼井盖1100×350×80mm（重型）双层钢筋网 ，角钢包边 2、工作内容 ：重新安装 | 块 | 20 |
| 90 | 电力盖板 | 1、井盖、井圈材质及规格：钢纤维砼井盖1100×450*80（重型）双筋 网 ，角钢包边 2、工作内容 ：重新安装 | 座 | 25 |
| 91 | 井周加固 | 1、开挖井周，C25砼浇筑、养生，钢筋制作、安装，支拆模板）、废料弃置等 | 座 | 10 |
| 92 | 防沉降井盖 | 1、材料品种：球墨铸铁可调式防沉降井盖座 2、规格：综合考虑 3、承载能力达到D400级 4、井盖厚度满足规范要求 | 座 | 15 |
| 93 | 检查井升降 | 1、材料品种：M7.5水泥砂浆砌筑非黏土砖 2、检查井规格：综合考虑 3、平均升（降）高度：≤50cm | 座 | 200 |
| 94 | 沟渠清理 | 1、沟渠清理 2、含垃圾、淤泥外运、消纳费等 | m | 30 |
| 95 | 检查井清理 | 1、人工清疏检查井井下清疏检查井潜水员清淤 2、含垃圾、淤泥外运、消纳费等 | 座 | 10 |
| 96 | 人工清理雨水井 | 1、人工清理雨水井 2、含垃圾、淤泥外运、消纳费等 | 座 | 1900 |
| 97 | 机动绞车疏通管道 适用管径(mm)φ600以内 | 1、适用范围：DN600以内 2、含垃圾、淤泥外运、消纳费等 | m | 300 |
| 98 | 机动绞车疏通管道 适用管径(mm)φ600~φ1000 | 1、适用范围：DN1000以内 2、含垃圾、淤泥外运、消纳费等 | m | 100 |
| 五、交通设施 |  |  |  |  |
| 99 | 警示桩 | 1、类型：普通警示桩 2、材质：Φ89×1200(mm)镀锌钢管，地上部分高度为800mm，地下部分高度为400mm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：含基坑土方开挖、回填、外运及C25素混凝土基础浇筑等费用 4、油漆品种：贴Ⅲ类反光膜 | 根 | 30 |
| 100 | 警示桩 | 1、类型：普通警示桩 2、材质：Φ114×1200(mm)镀锌钢管，地上部分高度为800mm，地下部分高度为40mm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：含基坑土方开挖、回填、外运及C25素混凝土基础浇筑等费用 4、油漆品种：贴Ⅲ类反光膜 | 根 | 50 |
| 101 | 警示柱 | 1、类型：普通警示桩 2、油漆品种：贴Ⅲ类反光膜 | 根 | 15 |
| 102 | 石质栏杆 | 1、材料品种、规格：花岗岩桥栏杆，规格尺寸投标单位综合考虑 2、工作内容：拆除原有损坏部分、清理、打堆、外运、重新安装 3、其它要求：满足规范要求 4、栏杆更换按照整体考虑，若实际仅更换部分构件，结算按照实际情况调整单价。 | m | 15 |
| 103 | 混凝土栏杆 | 1、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土，规格尺寸投标单位综合考虑 2、工作内容：拆除原有损坏部分、清理、打堆、外运、重新安装 3、其它要求：满足规范要求 4、栏杆更换按照整体考虑，若实际仅更换部分构件，结算按照实际情况调整单价。 | m | 20 |
| 104 | 隔离护栏 | 1、类型：中央隔离护栏（玉飞凤) 2、规格、型号：高度105cm，柱帽玉飞凤logo 3、材料品种：栏杆采用热镀锌钢管，表面喷漆PAL7042交通灰 4、基础、垫层：材料品种、厚度：铸铁墩子固定安装 | m | 120 |
| 105 | 隔离护栏 | 1、类型：机非隔离护栏（玉飞凤) 2、规格、型号：高度90cm，柱帽玉飞凤logo 3、材料品种：护栏采用热镀锌钢管，护栏采用热浸塑处理后静电喷涂成交通灰 A7042 色 4、基础、垫层：材料品种、厚度：铸铁墩子固定安装 | m | 130 |
| 106 | 隔离护栏拆除 | 1、人工拆除 2、装车运至甲方指定地点 | m | 300 |
| 107 | 隔离护栏安装 | 1、主材甲供 2、需从指定地点拿取材料装车运输 | m | 150 |
| 六、其它零星项 |  |  |  |  |
| 108 | 混凝土等级调差 | 1、实际施工中混凝土等级与清单内描述不相同时每提高或降低一个等级的差价 2、结算时按实调整 | m3 | 25 |
| 109 | 点工 | 1、现场实际发生临时人工费用 2、工程量按实结算 | 工日 | 100 |
| 110 | 机械台班 | 1、名称规格：自卸汽车，载重5T 2、工程量按实结算 | 台班 | 30 |
| 111 | 机械台班 | 1、名称规格：空压机 2、工程量按实结算 | 台班 | 5 |
| 112 | 机械台班 | 1、名称规格：车辆发电机 2、工程量按实结算 | 台班 | 10 |
| 113 | 机械台班 | 1、名称规格：小压路机，0.5m≤宽≤1.2m 2、工程量按实结算 | 台班 | 5 |
| 114 | 机械台班 | 1、名称规格：挖掘机，斗容量≤0.8m³ 2、工程量按实结算 | 台班 | 5 |
| 115 | 机械台班 | 1、名称规格：挖掘机，0.8m³＜斗容量≤1.0m³ 2、工程量按实结算 | 台班 | 5 |
| 116 | 大型机械进出场运费 | 1、机械名称规格：小压路机，0.5m≤宽≤1.2m，挖掘机，0.8m³＜斗容量≤1.0m³ 2、工程量按实结算 | 次 | 5 |

（四）沿线道路市政设施养护时间及质量要求

1、及时性要求

（1）临时定点养护维修作业在30分钟以上及5小时以下；

（2）短期定点养护维修作业在5小时以上及24小时以内完成；

（3）紧急抢修任务要求接到任务通知后1小时内完成；

（4）特殊紧急抢修任务要求接到任务通知书后立即赶赴现场修复；

（5）施工结束后应及时上报市政设施养护资料，并请监理、审计人员签字确认；

（6）中标供应商项目负责人参加采购人召开的生产例会。

2、质量要求

（1）市政设施的养护维修质量必须达到以下规范的要求（包括但不限于以下政策文件，政策文件如有修订或增加，以最新文件为准）：

1.1《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)；

1.2《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)；

1.3《城镇沥青路面施工技术标准》（DBJ/T13-98-2021）；

1.4《城镇水泥路面施工技术规程》(DBJ/T13-114-2009)；

1.5《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）；

1.6《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）；

1.7《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》（T/CECS 122-2020）；

1.8《公路沥青路面施工技术规范》（DB62/T 3136-2023）；

1.9《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ 68-2016）；

1.10《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ 6-2009）；

1.11《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）；

1.12《钢筋焊接及验收规程》（JGJ 18-2012）；

1.13《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（DBJ50-125-2011）；

1.14《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）；

1.15《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）；

1.16法律法规要求的其他相关规范标准；

（2）修复、更换的道路、人行道及其附属设施、排水及其地下管线设施、城市顶管等应平整通畅满足功能需要，不得有严重凹凸、积水等缺陷；

（3）需要浇筑混凝土或混凝土基础的要符合强度要求；

（4）所有维修更换工程须拍照片，每一个点不得少于3张照片（维修前、维修中、维修后）。

3、主要病害修复时效考核表：

主要市政设施病害的修复时效考核表

| 项目 | 内容 | 主要病害 | 修复时限要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时定点养护维修作业 | 道路 | 路面1m2内的坑洞、侧平石倾斜或更换 | 作业时间在30分钟以上及5小时以内 | 按《城镇道路养护技术规范》 （CJJ36-2016）的要求进行巡视，自巡视发现之日（或按养护主管部门下达指令之日）起，至修复完成止，以作业记录为准。 |
|  | 雨水管网 | 雨水箅子损坏、缺失；井盖丢失 |  |  |
|  | 人行道 | 5平方以内的道板以及铺装 |  |  |
|  | 路名牌、管养标识牌、桥梁限载牌、出水口标志牌 | 标牌歪斜 |  |  |
| 短期定点养护维修作业 | 沥青道路 | 10平方米以内的沥青路面修复 | 作业时间在5小时以上及24小时以内的养护维修作业，现场1小时内布置好安全维护措施，做好现场安全防护，现场布置交通导行，按照鹅湖镇围挡要求设置围挡。 |  |
|  | 雨水管网 | 井圈和井盖开裂、破损、位移 |  |  |
|  | 人行道 | 25平方以内的道板以及铺装 |  |  |
| 长期定点养护维修作业 | 沥青道路 | 沉陷、碎裂、网裂、拥包、搓板、脱皮 | 作业时间在24小时以上，现场1小时内布置好安全维护措施，做好现场安全防护，做好交通导行。按照鹅湖镇围挡要求设置围挡。 |  |
|  | 砼路面 | 唧泥、缝料散失、错台、板边断裂 |  |  |
|  |  | 错台、拱起、沉陷和缺损 |  |  |

（五）安全要求

1、按照《公路养护安全作业规程》（JTGH30－2015）执行，严格遵守道路设施养护安全生产的有关规定，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施并对人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要人员负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全，每个养护队伍队长为安全员，负责日常安全的督导。

2、养护现场安全员要求佩戴显著标记，负责现场安全组织协调工作，接受交警、路政、工程养护管理人员对现场存在问题的询问、纠正和指导。遇紧急情况，采购人与投标供应商安全联络员联系，安全联络员应及时将信息传达到养护现场。特殊情况（如雨雪天、雾天）不得上路作业。

3、上路作业应按规定办理相关手续，并服从交警、路政部门的管理；作业人员须穿着统一的标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，严禁私自开启中央分隔带开口调头；白天滞留在公路上的养护设备应及时撤离。在养护过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，采购人不承担任何责任和费用。

4、中标供应商应在整个养护期间对其为本养护工作的人员购买意外伤害险；还应对其为完成本项目的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由供应商承担，并包括在工程量单价及总价中。

5、遵守《江苏省公路条例》和《城市道路管理条例》的有关规定，服从交警、路政部门的管理，自觉保护养护道路路产；遵守地方政府和有关部门对养护场地交通和施工噪音等管理规定。

6、投标供应商道路清扫、日常养护等工作应按照采购人的标准要求进行，加强养护过程控制，健全质量、环境等制度，不得污染环境。

7、在对设施进行维护时，应按《建设工程施工现场管理规定》的要求实施，同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。

（六）考核方式

1、根据养护作业标准按月考核，由采购人考核，考核地点随机抽取。中标后，考核内容和标准如有调整，中标供应商需无条件执行。

2、维护质量评定采用现场抽检的方式进行。

3、每月度考核以100分为满分，90分（含90分）以上的不扣月度作业经费；90分（不含90分）以下的，每少1分，扣当月度养护款500元，以此类推。累计两次考核低于70分的（出现一次时，发放书面警告通知），采购人有权终止本合同。

考核方法详见附件。

（七）其他说明

1、投标报价应包括完成本项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之投标报价应为完成该项目的全部费用，包括达到完工清场、移交竣工验收、保修（养护）期满。

2、所有的养护方案的费用以及按国家标准或养护验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应包含在投标报价中。

3、供应商应根据养护现场的实际情况、文明养护要求和各自的养护经验确定合理的养护组织方案，自主合理报价。各供应商应认真踏勘现场，并对作业车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，凡未列的一旦发生，将视为由投标的中标人自理。供应商的单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

4、安全责任：遵守政府有关安全法律法规，有相应的安全保障措施，并对其养护现场的人员、设备的安全负责。养护作业合同期内，因养护不及时、不合格或不规范等原因所造成人身伤亡及安全事故，其费用和责任由中标供应商负责承担。

5、质量验收标准：依据相关法律法规、江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行，合同作业期间如有新规范按新规范实施。

6、偷盗设施如发现肇事者，则由中标供应商协同采购人、公安部门处理解决，损坏后维持原样的修复费用由肇事者承担；如未发现肇事者，则由中标供应商协同采购人解决，损坏后维持原样的修复费用另行结算，此部分费用支付以财政审计为准。

7、养护期限为1年。

8、付款方式：本合同款项按月计量，每季度结算，每季度支付一次，具体方式如下：

在双方签订合同后支付合同价的10%，中标供应商在满足采购人各项考核及检查标准的情况下，每季度支付至该季度实际发生工作量金额的60%，支付时如未完成则按60%比例支付；待项目完成且中标供应商与新承接单位完成管理交接（若有）后，再支付至100%。

中标供应商应于每次付款前提供足额合规的增值税发票，否则采购人有权相应顺延付款而无需承担逾期付款责任。

9、本项目无需提供履约保证金。

附件：

无锡市锡山区鹅湖镇市政道路设施养护质量检查考核办法

为了确保鹅湖镇市政设施完好及正常运行，结合实际情况，拟对鹅湖镇内市政设施养护进行市场化运作，实行长效管理，现制定如下考核方案。

一、考核目的

为进一步规范市政道路设施日常养护管理，切实提高市政道路设施养护质量，充分发挥市政道路设施功能，确保市政道路设施的完好和正常运行，提升城市综合服务功能和城市整体品位，结合我区实际情况，制定本办法。

二、考核范围

鹅湖镇养护范围内镇级以上道路、人行道及其附属设施、排水及其地下管线设施。

三、考核方法

每月采取质量考核、时效考核、施工安全考核三种方式相结合进行考核。

1、质量考核：由鹅湖镇人民政府每月不定时组织实施。考核内容由当月度道路设施工程维修项目中随机选取。检查过程按车行和步行相结合的方式进行考核，当场进行维修质量检测并做好详细记录，检查结束后，对照标准细则进行考核。

2、时效考核：结合网格化巡查，进行日常监管。监督队员发现问题需及时电话或书面通知采购人，由安排养护单位进行处理。养护单位在接到整改通知后需在规定时间内按要求整改到位，并及时反馈。如未在规定时间内整改到位，视情况进行扣款。

3、作业安全考核：由鹅湖镇人民政府对正在维修中的市政道路设施项目进行不定时随机突击检查。按照《无锡市锡山区鹅湖镇市政道路设施养护作业标准》中关于施工安全标准对养护单位进行考核。

四、奖惩措施

对市政道路设施养护质量的检查考核采用以下措施实施奖惩：

1.作业经费下拨金额与当月考核评分情况挂钩。每月考核以100分为满分，90分（含90分）以上的不扣月度作业经费；90分（不含90分）以下的，每少1分，扣当月养护款500元，以此类推。

2.累计两次考核低于70分的（出现一次时，发放书面警告通知），发包人有权终止本合同。

3.发包人有权根据平时检查发现的质量、安全等问题直接予以养护单位5000元以内的经济处罚。

4.为体现奖惩原则，每月根据养护单位的考核情况，评定名次，对第一名的进行表彰，颁发流动红旗，并对项目负责人进行奖励。对作业单位在合同期内履行不力的，视情况给予警告或解除合同。

五、无锡市锡山区鹅湖镇人民政府有权根据实施情况对本考核办法及时作出修改。

附：1.《无锡市锡山区鹅湖镇市政道路设施养护质量标准》

2.《无锡市锡山区鹅湖镇市政道路设施日常养护考核表》

附1：  无锡市锡山区鹅湖镇市政道路设施养护作业质量标准

1、道路由无锡市锡山区鹅湖镇人民政府实行日常巡查，不定期进行现场检查，对发现问题及时通知养护单位进行维修处理。养护单位对维修情况实行周统计、月汇总，及时向主管单位汇报：本单位养护维修计划完成情况、整改情况、质量情况、管理情况等。

2、道路方面：要求路面平整，无坑槽松散现象，路井平顺、无跳车，路肩整齐；人行道侧石、缘石、树穴石顺直，无缺损现象，人行道板砖无塌陷、无缺损，纵横缝整齐，路面平整。

3、排水方面：道路路面雨水排水畅通，雨水窨井井盖、雨水收集井井盖完好、无破损、无沉降。

4、如有突发紧急情况，发包人电话通知，维修人员30分钟内赶到现场，及时完成发包人的指令，解决问题。

5、根据季节及天气情况（制定雨季防汛、冬季防冰冻应急预案），调整养护方案。雨季保证排水通畅；春秋两季做好路面防渗漏工作。

6、出现大面积的破损或沉降，需要大范围修整的应及时做好工程计划书及预算报告，经发包人批准后动工。

7、发包人提出要求增加的工作量，所产生的材料和修理费用，双方协商解决。

8、所有的管理、修理、清洁等工作均有工作记录存档。

附2：   无锡市锡山区鹅湖镇市政道路设施日常养护考核表

| 序号 | 项目 | 考核内容 | 评分标准 | 扣分情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施 巡查 | 严格实行一日一巡（7:00-18:00），确保巡查质量并做好巡查记录。（10分） | 未执行一日一巡的，每次不低于50km，缺一次扣2分，不足巡查公里数，按每公里20元进行扣款。记录不完善，一次扣1分；上报不及时，一次扣1分；无处理结果记录，一次扣1分；被管理部门巡查发现问题交办的，一处扣2分。自主巡查案卷上报量不低于第三方案卷量的3倍，低于要求的每一次扣2分。 |  |  |
| 2 | 设施养护维修质量 | 按规范要求做好市政设施养护维修工作，确保市政设施完好。（20分） | 修复后出现以下问题： （1）道路有沉陷、碎裂、坑槽、井周破损的，一处扣1分；有网裂、拥包、车辙、搓板、纵（横）向裂缝较严重等病害的，一处扣0.5分；人行道板有缺失的，一处扣1分；人行道板有沉陷、起拱、松动、破损的，一处扣0.5分；侧平石有缺失、倾斜、破损的，一处扣0.5分；有盲道、无障碍不规范的，一处扣1分；有其他病害的，一处扣0.5分。 （2）雨水检查井、收水井存在下沉、井盖破损、松动有响声的，一处扣1分。 （3）采购人及监理单位可根据现场养护维修质量问题做出相应扣款。 |  |  |
| 3 | 设施 保护 | 维护路产路权，保护市政设施不被非法挖掘、占用。（10分） | 未及时发现非法挖掘、占用市政设施、破坏雨水设施和非法排放的，一件扣2分；未及时报告管理部门的，一件扣2分；未及时制止并采取保护措施的，一件扣2分。擅自挖掘道路铺设管线或擅自改变原有设施状况的，一件扣5分。 |  |  |
| 4 | 安全 文明 | 确保市政设施安全运行；职工需接受安全教育和上岗培训，严格执行操作规程；按照《JTG H30-2015 公路养护安全作业规程》设置围挡，施工现场围护到位、警示标志设置齐全、施工人员按操作规程穿戴防护用具。（12分） | 因养护管理不到位造成设施受损、人员伤亡等，一次扣30分；职工未接受安全教育或上岗培训，一人次扣1分；未按安全操作规程作业，一次扣1分；施工现场围挡、围护不到位或安全警示标志设置不到位，一次扣3分；作业人员未穿戴防护用具，一人次扣1分；占道施工未安排人员指挥交通、无有效导流措施的，一次扣2分；作业人员服装统一，发现一次扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 车辆要求：车辆颜色采用黄色，车辆后部安装警示箭头灯牌，使用车辆不合格，发现一次扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 采购人及监理单位可根据现场安全文明施工问题要求养护作业单位停止现场作业进行整改，如若不听从指令，可以立即进行扣款。 |  |  |
|  |  | 养护作业不扰民、施工噪音不超标、施工围挡规范整洁、施工材料堆放整齐、施工作业有防尘措施、作业垃圾及时清运，做到工完场清。（10分） | 因施工噪音、扬尘等被投诉的，一次扣1分；施工围挡不规范整洁的，一处扣1分；施工材料堆放不整齐、施工作业无防尘措施的，一次扣2分；作业垃圾未及时清运、不工完场清的，一次扣2分；被执法部门查处并造成影响的，一次扣2分。 |  |  |
| 5 | 养护维修管理 | 养护维修作业单位按照规范管理日常养护维修作业，及时作业，制定相应的应急管理预案，服从鹅湖镇人民政府的管理，及时参加采购人组织的各项会议。（20分） | 项目负责人打卡每月不少于25次/月，否则每次扣3分。 |  |  |
|  |  |  | 按要求记录维修、整改情况并记录齐全。实际情况与记录不符或记录不全扣0.5分，无记录扣1分； |  |  |
|  |  |  | 配足养护人员和机械设备，按照技术操作规程作业。否则发现一次扣1分；配备一名专职资料员，整理相关资料，及时提交相关月度计量资料，上月计量资料当月必须提交签字，若发现延期，每次扣5分。每延期一天扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 特殊紧急抢修任务要求接到任务通知立即赶赴现场修复，否则每次扣5分，因修复不及时引起责任事故的一次扣5～10分 |  |  |
|  |  |  | 按照《主要市政设施病害的修复时效考核表》，对道路市政设施按时完成修复，超时一次扣1分，同一处修复可以累计扣分。 |  |  |
|  |  |  | 施工结束后应上报维修保养资料，未能及时上报每次扣1分，每月应及时上报当月结算资料（含施工现场照片），未能及时上报的扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 施工单位项目经理无故不参加甲方例行会议及其他活动的，每次扣2000元。 |  |  |
| 6 | 投诉 处理 | 快速回应并处置“12345”等公共服务热线、锡山智慧城管、新闻媒体、文明办等反映的问题。（6分） | 养护失缺造成投诉的，一项扣2分；未在规定期限内处置的，一项扣2分；未按规范要求处置的，一项扣2分；同一事项重复投诉的，一项扣3分；被上级部门考核扣分的，一项扣6分。 |  |  |
| 7 | 台账 资料 | 养护维修记录要齐全，并附维修前后对照图片。有养护维修质量自检记录，有维修班组长及相关人员签字。（5分） | 无记录，扣3分；记录不齐全，一处扣1分；无对照图片，缺一处扣1分；无质量自检记录，一处扣1分；无班组长和质检人员签字，一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 任务单、养护作业计划和养护工作量日报表，报表格式统一，上报及时、准确。（5分） | 无任务单、无计划或日报表，一次扣3分；未及时报送，一次扣1分；数据不准确，一次扣0.5分。 |  |  |
| 8 | 交办 事项 | 认真完成发包方交办的事项。（2分） | 发包方交办的事项未按合同规定时限办理完成的，一项扣2分。 |  |  |
|  | 总分 | 100分 |  |  |  |

四、合同书（格式）

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

一、项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2026-0001

二、采购内容：

三、中标总金额：人民币（大写）               ；人民币（小写）

四、质量要求及验收标准：

五、服务期：

六、服务地点和方式：

七、合同款支付步骤和办法：

八、违约责任：

九、解决争议的方式：

十、其他事项：

十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，无锡市公共资源交易中心锡山分中心壹份，代理机构壹份。

十三、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方（采购人）：（盖章）                    乙方（中标供应商）：（盖章）

法定（授权）代表人：                        法定（授权）代表人：

年  月  日                                 年  月  日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

备注：甲乙双方以本格式文本拟订合同。

五、合同条款

（一）词语定义及合同文件

1、 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：本合同协议书（含招标文件澄清中与此有关的部分、评标期间和合同谈判过程中的补充文件及资料）、中标通知书、投标书及其附件（包括询标承诺、专用条款、通用条款、技术标准规范及有关技术文件、项目数量清单、项目报价单、施工组织设计。）

进一步规定如下：对于同一类合同文件及往来文件，以其最新版本或最新颁发者为准。

2.1业主有权要求承包人按业主要求的份数免费提供上述合同文件中出自投标人的有关文件（如投标文件副本），承包人应遵守执行。

2、 语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同除使用汉语外，还使用_____/_____语言文字。

2.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》及无锡市相应的地方性法规及政策文件。

2.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：见本项目招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求。

发包人提供标准、规范的时间：

国内没有相应标准、规范时的约定：________/______

（二）双方一般权利和义务

3、项目负责人

姓名：________________________职务：____________________________________

4、承包人工作

4.1承包人应严格按照本项目招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求所规定的技术要求，认真进行维修养护工作，全过程接受发包人监督，维修养护工程质量按同标准进行验收。每月由承包人填报“工程报验及计量单”，由发包人派员进行质量和数量审核。

4.2为确保养护工程质量，应及时向发包人或其代表提供工程进度计划及相应的进度统计报表和报告。承包人进入施工现场前，首先与交警、路政、地方政府等部门协调后，取得相关手续后方可进入施工现场，所有协调工作由承包人自行完成，费用由承包人承担。

4.3养护单位须配备专门的人员、车辆和设备。出现道路市政设施问题与故障，养护单位在接到通知后须在2小时内（恶劣天气情况下经发包人认可后可顺延）赶到事发现场，修复任务必须在接到通知24小时内完成。紧急抢修任务在接到通知12小时内完成。特殊紧急抢修任务接到通知后立即赶赴现场修复。若承包人有两次及以上未能响应，则发包人有权终止合同，并要求承包人承担因此造成的全部损失和费用。

4.4施工中用水、用电、机具、材料等皆由承包人负责，承包人应妥善处理施工中留下的杂物，不得造成二次污染，影响路容路貌，费用已含在合同价款内。

4.5如发包人认为必要，承包人应为发包人有关人员提供必要之交通工具，用于质量检查与验收。

4.6更换下来的废旧设施由承包人自行处理，处理费及其相关的抵扣已包含在合同价款中。

4.7发包人在合同执行期间发出的任何书面通知，若在一周内承包人未以书面形式提出反对意见，则该通知被视为乙方同意并成为本合同的一部分。

4.8施工期间服从发包人或其代表的现场管理，并接受发包人的监督、检查和验收，采取切实可行的措施，确保按期完成发包人委托的施工任务，并保证达到发包人要求的质量等级。

4.9承包人在合同期内应保持随时履行本合同的技术能力，做到在无锡市锡山区鹅湖镇有固定的办公地点及人员、设备并保持基本稳定。

4.10应有完备的原材料及施工自检资料，报验资料和计量资料及时报发包人审核。项目结束后按发包人要求提交相关资料和决算（一式三份）及相应的电子文档一份，并配合发包人进行验收。

4.11严格遵守工程建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施并对施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。

承包人上路作业应按规定办理相关手续，并服从交警、路政部门的管理；作业人员须穿着统一的安全标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，严禁私自开启中央分隔带开口调头；白天滞留在公路上的施工设备应整齐地停放在紧急停车带内，不得侵占行车道，并按规定设置相应的警示和隔离标志。

承包人在施工过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，一切责任和赔偿由承包人承担（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、人员工资损失等）。

4.12整个施工期间，承包人应对本合同工作的承包人人员投保意外伤害险；承包人还应为其为完成本合同的设备、车辆购买财产保险，投保金额应足以现场重置上述设备。办理保险的一切费用均由承包人承担，并已包括在本合同项目量清单价及总额价中。发包人不单独支付。

4.13遵守《江苏省公路条例》等有关规定，服从交警、路政部门的管理，自觉保护施工公路路产；遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，否则将承担由此造成的有权部门的处罚。

承包人负责施工现场的环境保护工作，保证施工现场环境符合有关规定，加强对作业人员的环境保护意识教育。施工废料按照发包人指定的堆放点集中堆放，任何施工及生活垃圾必须妥善处理，不得抛洒在公路用地界内，在施工中应加强设备和材料的管理，不得抛、洒、滴、漏污染路面，否则发包人或其代表有权对承包人进行经济处罚，按实际污染面积收取每平方米100元违约金。

4.14接受发包人及相关部门考核，并配合发包人进行的综合考评。

4.15双方约定承包人应做的其他工作。

5、对项目负责人的管理

5.1承包人在投标文件中承诺的本项目的项目负责人应在规定的时间进场开展本项目，不得兼任参加其他项目，未事先征得发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目负责人，但发包人有权根据项目实施情况要求承包人更换项目负责人，对此，承包人不得拒绝。

6、检查和返工

6.1承包人应认真按照标准、规范的要求接受业主及其委派人员的检查检验，并为检查检验提供便利条件，发现由于承包人原因引起的质量问题，发包人有权要求承包人修理或者返工直至达到合同约定的质量标准。承包人承担责任和由此发生的费用，赔偿发包人因质量问题遭受的有关损失。

7、质量控制

7.1承包人应严格按照招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求等有关技术规范、规定及业主下发的工作要求组织实施，加强质量全过程控制。

7.2业主按照招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求等规范和规定，对承包人的养护质量进行定期或不定期的监督检查，对于存在的问题，由承包人限期整改，整改情况也作为月度养护经费支付依据。

合同价款与支付

8、合同价款及调整

8.1本合同采用固定单价承包合同，合同价款中已包括承包人承担本合同项目全部所需的所有设备费、劳务费、管理费、利润以及合同明显或暗示的所有一般风险、责任和义务费用。承包人已充分考虑价格上涨、政策性调整等一切因素，合同协议书一经签订，除合同另有规定外，合同单价一概不予调整。

8.2因养护项目的不确定性，养护数量难以预计，招标时的工程量为暂定数量，仅作为各投标单位计算投标报价使用，价格为综合单价，具体数量按实际情况结算。养护期间如有变更，报价中有综合单价的按报价中的综合单价执行；而工程量清单中未包含变更工程的单价时，若工程量清单漏项或甲方指令或经甲方同意的变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由乙方提出，经审计审核确认后作为结算依据。

8.2.1本次招标决算审计时总费用不得超过最高限价，决算审计以财政审计为准；

8.2.2决算审计时单项养护量超过招标养护量50%以内按中标单价按时调整，超过50%以外按财政审计为准。

8.3合同价款在合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。协议书另有约定或发生下列情况之一的可作调整。

（1）发包人确认的养护量增减；

（2）合同约定的其他增减或调整。

承包人应在上述情况发生后7天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，经发包人审查批准后作为结算依据。

9、养护服务费支付

9.1本合同款按月计量，每季度结算，每季度支付一次，具体方式如下：在双方签订合同协议书后支付合同价10%，承包人在满足发包人各项考核及检查标准的情况下，每季度支付至该季度实际发生工作量金额的60%，支付时如未完成则按60%比例支付；待完成且乙方与新接管单位完成管理交接（若有）后，再支付至100%。

9.2每月度末发包人对承包人进行综合考评，每月度按综合考评成绩以及以下规定核定该月度服务费。

9.3月度考评得分：1.作业经费下拨金额与当月度检查评分情况挂钩。每月度考核以100分为满分，90分（含90分）以上的不扣月度作业经费；90分（不含90分）以下的，每少1分，扣当月度养护款500元，以此类推。2.累计两次考核低于70分的（出现一次时，发放书面警告通知），发包人有权终止本合同。3.发包人有权根据平时检查发现的质量、安全等问题直接予以养护单位5000元以内的经济处罚。

10、材料设备供应

在合同执行期间，业主对用于本项目的材料采购规定如下：

10.1业主直供材料

除业主特定注明外，本项目所有材料均由承包人自行负责采购。

10.2承包人自购材料

除第10.1条规定的材料外，为完成本合同施工所需的其余施工设备（含试验和自检测量等设备）、器材、材料均由承包人负责提供、包括采购、验收、运输和保管，并按合同计划及时运到现场，费用由承包人自理。

10.3承包人在本项目中不得使用不符合设计（包括技术规范）要求或不合格的材料和不能保证工程质量的工艺。发包人之确认不代表免除承包人对相应材料应当符合国家或者行业标准的质量担保责任。发包人一旦发现上述情况，并出具书面通知，承包人应按照业主的指令立即更换、更改，对由此造成的损失应由承包人自行负责。

11、承包人现场要求：

11.1除另有规定外，在出现下列情况之一时，处罚人民币1000元／日；

1）中标以后，在养护过程中，承包人擅自撤换本合同项目负责人和技术负责人；

2）合同签署后，承包人承诺的设备不能全部到场，或到场后在合同期内未经发包人同意中途撤出。

3）在养护过程中，承包人擅自撕毁合同、撤离工地、中止施工；

4）在养护过程中，承包人不能履行本合同的各项责任和义务，致使工期严重滞后，工程质量无法达标，且拒不执行发包人为此而签发的指令，不能限期改正，已经或将要对工程建设造成巨大损失，最终经发包人批准，终止合同，并限期撤离工地；

5）承包人应当承担违约责任的其他情形；

12、书面通知

12.1凡根据合同规定，由发包人、承包人发出的或送达的任何通知、指示、建议、意见、决定及申请等均应是书面的，并应作出相应解释，任何这类书面通知都不应被无故扣发或贻误。

13、临时工程和临时设施

13.1除另有规定外，为完成本合同工程所需的临时工程及设施，均应由承包人按照承包工程的实际情况自行负责设计、备料和建设。

14、施工和管理

14.1承包人的施工机械和车辆应服从当地有关部门的管理，并按照有关要求安全行驶，服从检验和缴纳各种相应费用等。承包人应交纳的各项规费、附加费用均由承包人自行承担。

14.2承包人使用施工场外临时道路（包括承包人选定，经发包人批准的场外临时道路）的修筑、拓宽、加固、施工期间的维修保养和管理以及竣工后对原路的修复移交等项工作，均由承包人负责，并承担其经费。

15、养护工程数量

15.1工程量清单所列工程数量是根据工程现场情况估算的工程量，不能作为承包人在履行合同义务过程中应予完成工程的实际工程量。除另有规定外，本合同以发包人及承包人确认的符合约定质量要求的实际工作作为最终支付结算的依据。

15.2审计费用：竣工验收合格后，由发包人委托有资质的中介机构进行结算审计，审计结果由发包人和承包人双方确认后作为结算依据。工程结算审计审减率在5%（含5%）以内的，审计费由发包人承担；审减率大于5%而小于等于10%的，审计费用由发包人、承包人各半承担，并由承包人按审定价的2%向发包人支付违约金，承包人承担的审计费用及违约金在工程审定价内扣除；审减率大于10%，审计费用由承包人全额承担，并由承包人按审定价的3%向甲方支付违约金，承包人承担的审计费用及违约金在工程审定价内扣除。

16、项目进度和工期控制

16.1承包人需编制详细的施工组织和进度计划，报业主审查批准后，据以执行。

16.2承包人应按本合同规定的养护周期内，合理安排好养护进度计划，并及时向发包人和业主递交各项工程的月度计划进度表。

16.3为保证工程质量，按时实现养护进度的要求，发包人或业主有权审核并评议承包人递交的计划。这些审核和评议，不能免除承包人根据合同规定所担负的任何责任和义务。

17、变更

17.1如果业主代表认为有必要后即可通过有关手续对工程或其中任何部分的形式、质量或数量作出任何变更，业主代表有权指示承包人进行下述工作：

①增加或减少合同中所包括的任何工程的数量；

②省略任何这类工作（但被省略的工作由发包人或其他承包人实施者除外）；

③改变任何这类工作的性质或质量或类型；

④改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸；

⑤实施工程竣工所必需的任何种类的附加工作；

⑥改变工程任何部分的任何规定的施工顺序或时间安排。

上述变更不应以任何方式使合同作废或失效。

17.2业主代表认为适当的变更，应以合同中规定的单价进行计价。如合同中未包括适用于该变更工作的单价，则应在合理的范围内使用合同中的其他基础单价作为计价的基础，但应经发包人书面同意。如工程数量的变更导致合同金额减少，不论减少程度有多大，承包人都不得向业主提出费用补偿。

18、防护

18.1养护过程中，为了保证本合同工程的安全施工，保护工程周围建筑物和居民等的安全，承包人应对各项工程的施工，均要采取必要的防护和安全措施，在本合同工程的施工过程中，承包人雇员或其他第三人发生人身损害或工伤，或发生财产损失的，均应由承包人承担一切责任，与发包人无涉。所需的费用由承包人承担。18.2承包人应采取一切合理的措施，以保护现场及其附近环境，并避免由其施工方面引起的污染、噪声或其他后果对公众造成人身或财物方面的伤害或妨碍。

18.3在工程施工期间，承包人应合理地保持现场不出现不必要的障碍物，存放处置好承包人的设备和多余的材料并从现场清除运走废料、垃圾或不再需要的临时工程。

19、安全文明施工

l9.1承包人必须按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非承包人责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任有关费用。

19.2发生重大伤亡事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知业主，同时向政府有关执法部门报告，要求处理。业主为抢救提供可能的协助，发生的费用由事故责任方承担。

19.3承包人在特种设备、高危作业施工时，应编制安全施工预案，采取安全保护措施，经业主批准后实施。由承包人承担措施费用。

19.4相关作业人员必须购买相关保险（在项目总体开工报告时提供相关证明，否则认为该单位不具备施工作业条件，甲方有权提前终止合同）。

20、环境保护

20.1养护工作过程中不得损坏和污染公路的有关设施，否则应照价赔偿；工作结束时，垃圾及工程废弃物要按照国家环保要求进行处理，不得污染环境。由承包人承担处理费用。

2l、交工资料

21.1工程交工前，承包人应按业主规定或要求提交相关资料。

22、竣工清场

22.1工程初步验收交付使用前，承包人应按合同规定，对不必要的施工临时设施、施工机械设备、临时施工用地，进行拆除、撤离与清理并恢复耕作条件（或原貌），以及处理好有关遗留事项。

23、违约

23.1如无不可抗力的因素，未经业主同意，承包人不得随意拖延维修时间，乙方如未在本合同规定的时间内（以甲方通知乙方时间开始计）进行修复，甲方将在当月对乙方提出书面警告，并扣除不超过该月决算金额5％的金额以示惩罚。如乙方累计三月被甲方书面警告，视为乙方违约，本合同将自行终止。另在路容路貌检查评比中，因乙方养护不善而造成甲方被扣分或通报批评，则甲方每被检查组扣1分或每通报批评一次，甲方相应扣罚乙方本月度实际结算金额的3％。

23.2甲方将按照招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求及其他相关规范所规定的标准要求对乙方所维修的道路市政设施进行现场监督和质量验收，并对其质量进行不定期的检验鉴定，如不符合要求乙方应立即重修或返工，且修复时限不得超出本合同规定时间，否则甲方按拖延维修时间予以确认。

23.3在施工过程中，因乙方养护管理不善而造成的任何形式的纠纷或事故，均由承包人自行处理，一切责任和赔偿由承包人承担，发包人概不承担任何责任。

23.4因采购人原因（包括采购人自身原因以及政策变动、规划调整等外部原因） 导致变更、中止或终止政府采购合同的，按《中华人民共和国民法典》规定的承担违约责任的方式解决，可继续履行、补救措施、损害赔偿；双方也可协商，结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

23.5合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：

（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他甲方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

24、不可抗力

24.1当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，并应当积极采取措施以减轻或消除可能给对方造成的损失，并在事件结束后7天内提供有力证明。

24.2因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部（由双方协商确定）免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

24.3因不可抗力使合同不能如期履行时，由双方协商确定是否延期履行或终止本合同。

25、税金和保险

25.1政府根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其它应交纳的所有费用，均由承包人摊入各工程细目的单价中，不另报价。

25.2根据国家规定，发包人要求承包人参加工程保险和人身意外伤害及装备保险，所有保险费用均应包含在所报清单的单价及总额价中。

26、争议解决

26.1承包人与发包人发生合同纠纷时，双方应尽量通过协商解决，协商不成时，可选择向发包人所在地人民法院诉讼解决。

27、合同生效与终止

27.1本合同自合同协议书经业主、承包人盖章，双方法定代表人或授权代表签字生效后生效，自履行完毕款项结清后终止。

28、工程监理

28.1业主有权自行委托相关单位监理本工程的实施，承包人应服从业主指定监理单位的管理。

28.2 承包人在各分项工程项目施工前，应及时通知并配合监理、审计人员对工程项目施工数量、质量的监督、检查，否则造成的一切后果由承包人负责。

六、附件

附件一：评标标准：

一、价格分（20分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

二、投标人评价分（20分）

（1）供应商综合能力（4分）

①业绩（2分）：投标人提供自2023年1月1日起（以合同签订时间为准）类似项目业绩，有一个得1分，最多得2分。

证明材料：投标文件中上传合同（协议）及资金往来凭证的原件扫描件并加盖投标供应商公章，不提供或未按要求提供不得分。

②奖项（2分）：投标人提供自2023年1月1日以来（以获奖证书或获奖文件落款时间为准）承担的类似项目获得区级及以上主管部门颁发的奖项的，有一个得2分，最多得2分。

证明材料：投标文件中上传相关获奖证书或获奖文件原件扫描件并加盖投标人公章，不提供或未按要求提供的不得分。

（2）机械设备配备（6分）

①投标人配备沥青路面热再生修补车（单次加热料仓≥3m3）的得1分，本项最高得1分；

②投标人配备排水能力≥3000m3/h的应急移动泵车或救险车的得1分，本项最高得1分；

③投标人配备整体式应急电源车（重型非载货专项作业车，发电功率≥250kW）的得1分，本项最高得1分；

④投标人配备清洗吸污车（罐体≥8m3）的得1分，本项最高得1分；

⑤投标人配备静音发电机组（功率≥200kW）的得1分，本项最高得1分；

⑥投标人配备沥青同步碎石封层车（核定载质量≥8T）的得1分，本项最高得1分。

证明材料：以上机械配备在满足采购需求的基础上得分，不需要增加数量。得分车辆或设备在拟投入的机械设备表中列明。

①自有或租赁车辆须提供清晰照片（车辆需车牌清晰）、车辆行驶证、购置发票（若为租赁则提供租赁协议，租赁期限应涵盖本项目服务期）、车辆厂家产品参数说明书等证明材料扫描件并加盖投标人公章；自有设备须提供清晰的实景照片、发票原件、设备厂家产品参数说明书等证明材料扫描件并加盖投标人公章，不提供或提供不全均不得分。

②投标人也可提供承诺书（承诺中标公告发布之日起7天内提供上述所有车辆设备）上传至电子标书中并电子签章，格式自拟。

③未提供自有或租赁材料或承诺书，不得分。

④采购人根据招标文件、中标方的投标文件会同行业主管部门在进场作业前进行现场验收，确认后签订合同。中标方最迟于自中标公告发布之日起7天内按要求配齐作业车辆设备，将作业车辆设备集中至采购人指定的车辆停放场所现场核查，达到可规范使用状态，包括但不限于车辆设备的通行、作业。如中标方所配备的作业车辆没有达到招标文件规定要求，导致项目无法正常运行，采购人有权终止合同，一切损失由中标单位负责。

- 项目组人员配备情况（10分）

- ①拟派的项目负责人（2分）：具有人社部门颁发的市政类中级工程师职称，得1分；高级（含）以上职称得2分；本项最多得2分。

- ②拟派的项目组其他成员（8分）（除项目负责人外）

- A.投标人配备技术负责人、安全员、质量员、施工员（不能相互兼任），配套齐全的得1分，本项最多得1分；

- B.项目组人员中配备的潜水员持有中国潜水救捞行业协会（原名中国潜水打捞行业协会）颁发的潜水员证的有一人得1分，本项最多得2分；

- C.项目组人员中配备的无人机操作员持有民用无人驾驶航空器操控员证的有一人得1分，本项最多得1分；

D.项目组人员中具备人社部门颁发的市政类中级（含）以上职称，有一人得1分，本项最多得4分。

投标文件中提供：上述人员在人员配置表中列明，①上述人员岗位A.B.C不可兼任，同一人员具备多张证书的（职称证除外）不兼得分，按得分高的计算得分。提供上述证书原件扫描件加盖投标供应商公章，提供不全或者不提供均不得分；②提供人员与投标供应商签订的劳动合同和由社保机构出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的缴费证明，不提供或提供不全者不得分。

备注：所有证明材料确保真实有效，采购人有权查验，否则由此带来的后果由投标供应商自行承担。

三、方案组织设计分（60分）

（1）项目概况总体服务方案（10分）：

①本项目的总体思路；（2分）

②项目总体规划（包括系统框架、应用框架、业务流程）；（2分）

③技术路线；（2分）

④劳动力和机械配备计划；（2分）

⑤劳动力服务保障措施。（2分）

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求得0分。本项最高得10分。

注：以上所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

（2）项目日常养护方案及重点难点分析（8分）：

①日常养护方案；（2分）

②操作实施管理制度；（2分）

③针对本项目的重点分析；（2分）

④针对本项目的难点分析。（2分）

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求得0分。本项最高得8分。

注：以上所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

（3）质量控制措施（8分）：

①养护目标、质量保证、管理体系、质量管理内容；（2分）

②台账管理制度保障措施；（2分）

③质量检验方案；（2分）

④季节性施工及特殊时期施工质量保证措施。（2分）

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求得0分。本项最高得8分。

注：以上所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

（4）养护团队管理方案（8分）：

①养护人员组织结构；（2分）

②养护人员分工情况；（2分）

③养护人员责任制落实情况；（2分）

④人员培训及管理。（2分）

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求得0分。本项最高得8分。

注：以上所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

（5）安全保证措施及交通协调方案（10分）：

①安全管理体系、重大安全健康危害因素的识别及管理措施；（2分）

②交通协调方案；（2分）

③安全用品的购置和检测和施工、施工现场安全守则；（2分）

④健康卫生保证措施、职业病防治措施、施工安全消防措施；（2分）

⑤各分部分项工程安全技术措施、季节性安全措施。（2分）

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求得0分。本项最高得10分。

注：以上所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

（6）劳动力、机械设备和材料投入计划（6分）：

①劳动力投入和安排计划；（2分）

②机械设备投入使用计划；（2分）

③材料投入使用计划。（2分）

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求得0分。本项最高得6分。

注：以上所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

（7）不可抗力等突发事件的应急预案（6分）：

①防汛抗灾应急预案；（2分）

②防雪防冻应急预案；（2分）

③抢修应急处置方案。（2分）

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求得0分。本项最高得6分。

注：以上所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

（8）投诉处理方案（4分）：

①“12345”社会服务投诉处理及信访处理应对方案；（2分）

②数字城管应对方案。（2分）

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求得0分。本项最高得4分。

注：以上所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

以上方案用于合同履行。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2026-0001

采购项目名称：2026年度鹅湖镇道路设施养护项目

投标人：

二〇二六年 月 日

# （一）（投标人）投标函（格式）：

投标函

致   采购人   ：

我方收到贵方编号           招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

六、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

七、如我方在投标截止期后撤回投标及成交后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

八、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者招标代理机构工作人员恶意串通、决不向采购人、招标代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

九、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

十、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

十一、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十二、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺来履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格，则我单位愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十三、我方绝不非法转包、分包。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：            传真：

通讯地址：        邮编：

# （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2026-0001

日期：

致：     （采购人）

我公司（单位）愿针对本次项目2026年度鹅湖镇道路设施养护项目进行报价。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。详见财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见]

（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2026-0001

日期：

致：     （采购人）

系中华人民共和国合法企业（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目2026年度鹅湖镇道路设施养护项目的开标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：       性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

# （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2．本公司未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

承诺书二（格式）

廉洁承诺书

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向涉及招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，自愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年    月     日

# （五） 服务保障承诺（格式）：

服务保障承诺

致：  （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）                     项目的投标，若中标，承诺如下：

供应商须针对本招标文件作出实质性响应（格式由供应商自定）。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

# （六）安全承诺责任书（格式）

## 安全承诺责任书

致：（采购人）

如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部作业人员的人身安全及车辆设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

（七）报价明细表 （格式）：

投标人名称（盖章）：                 项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2026-0001

# 2026年度鹅湖镇道路设施养护项目

# 报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 全费用综合 单价（元） | 全费用综合 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：综合性土 2、弃土距离：场内短驳、堆方，投标单位自行考虑运输方式、运距 、堆放，但必须符合城乡建设相关管理要求 3、其它要求：开挖土方为实挖方量，含反开挖、人工修边坡、二次甩方、堆土、短驳 | m3 | 270 |  |  |
| 2 | 铣刨路面 | 1、材质：沥青混凝土 2、厚度：4cm | m2 | 4500 |  |  |
| 3 | 铣刨路面 | 1、材质：沥青混凝土 2、厚度：增减1.0cm | m2 | 15000 |  |  |
| 4 | 机械割缝 | 1、工作内容：机械切割混凝土沥青路面 2、深度综合考虑 | m | 4200 |  |  |
| 5 | 沥青路面拆除 | 1、工作内容：破碎沥青面层、打堆、清理等 2、厚度暂按10cm，结算数量以现场签证为准 3、破碎方式：人工破除、清理 | m2 | 500 |  |  |
| 6 | 混凝土路面拆除 | 1、工作内容：破碎混凝土面层、打堆、清理等 2、厚度暂按20cm，结算数量以现场签证为准 3、破碎方式：人工破除、清理 | m2 | 300 |  |  |
| 7 | 铺装路面拆除 | 1、工作内容：拆除铺装面层及粘结层、打堆、清理等 2、拆除方式：人工拆除、清理 | m2 | 3000 |  |  |
| 8 | 道路基层拆除 | 1、工作内容：拆除20cm厚道路基层、打堆、清理等，材质综合考虑 2、拆除方式：人工破除、清理 | m2 | 180 |  |  |
| 9 | 拆除管道 | 1、工作内容：拆除管道、打堆、清理等，材质规格综合考虑 2、拆除方式：人工拆除、清理 | m | 25 |  |  |
| 10 | 拆除砖石结构 | 1、工作内容：拆除砖石砌筑物、打堆、清理等 2、拆除方式：人工破除、清理 | m3 | 6 |  |  |
| 11 | 拆除混凝土结构 | 1、工作内容：拆除混凝土浇筑物、打堆、清理等 2、拆除方式：人工破除、清理 | m3 | 6 |  |  |
| 12 | 拆除井盖座 | 1、工作内容：拆除井盖井座、打堆、清理等，材质规格综合考虑 2、拆除方式：人工破除、清理 | 座 | 300 |  |  |
| 13 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、工作内容：拆除道路侧平石及其粘结层、打堆、清理等，材质规格综合考虑 2、拆除方式：人工破除、清理 | m | 1700 |  |  |
| 14 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：拆除沥青面层、混凝土面层及其它建筑颗粒等 2、运距：投标单位自行考虑运输方式、运距、堆场，但必须符合城乡建设相关管理要求 | m3 | 1700 |  |  |
| 15 | 回填土方 | 1、密实度要求：符合规范要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：场内短驳、堆方，投标单位自行考虑运输方式、运距，但必须符合城乡建设相关管理要求 | m3 | 80 |  |  |
| 16 | 回填建筑颗粒 | 1、密实度要求：符合规范要求 2、填方材料品种：建筑颗粒 3、填方来源、运距：投标单位自行考虑运输方式、运距、堆场，但必须符合城乡建设相关管理要求 | m3 | 60 |  |  |
| 二、道路部分 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：SBS改性沥青 2、沥青混凝土种类：SMA-13沥青玛蹄脂碎石 3、掺和料：集料采用玄武岩、外加剂含在报价中 4、厚度：4cm 5、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 3600 |  |  |
| 18 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：SBS改性沥青 2、沥青混凝土种类：SMA-13沥青玛蹄脂碎石 3、掺和料：集料采用玄武岩、外加剂含在报价中 4、厚度：增减0.5cm 5、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 600 |  |  |
| 19 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70号A级石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-16中粒式沥青混凝土 3、掺和料：集料采用石灰岩 4、厚度：6cm 5、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 200 |  |  |
| 20 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70号A级石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-16中粒式沥青混凝土 3、掺和料：集料采用石灰岩 4、厚度：增减1.0cm 5、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 200 |  |  |
| 21 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70号A级石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-20中粒式沥青混凝土 3、掺和料：集料采用石灰岩 4、厚度：6cm 5、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 3600 |  |  |
| 22 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70号A级石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-20中粒式沥青混凝土 3、掺和料：集料采用石灰岩 4、厚度：增减1.0cm 5、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 600 |  |  |
| 23 | 沥青混凝土 (20㎡内坑洞） | 1、沥青品种：SBS改性沥青 2、沥青混凝土种类：SMA-13沥青玛蹄脂碎石 3、掺和料：集料采用玄武岩、外加剂含在报价中 4、厚度：3cm 5、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 1600 |  |  |
| 24 | 沥青混凝土 (20㎡内坑洞） | 1、沥青品种：SBS改性沥青 2、沥青混凝土种类：SMA-13沥青玛蹄脂碎石 3、掺和料：集料采用玄武岩、外加剂含在报价中 4、厚度：增减0.5cm 5、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 3200 |  |  |
| 25 | 沥青混凝土 (20㎡内坑洞） | 1、沥青品种：70号A级石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-16中粒式沥青混凝土 3、掺和料：集料采用石灰岩 4、厚度：6cm 5、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 220 |  |  |
| 26 | 沥青混凝土 (20㎡内坑洞） | 1、沥青品种：70号A级石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-16中粒式沥青混凝土 3、掺和料：集料采用石灰岩 4、厚度：增减1.0cm 5、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 110 |  |  |
| 27 | 沥青混凝土 (20㎡内坑洞） | 1、沥青品种：70号A级石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-20中粒式沥青混凝土 3、掺和料：集料采用石灰岩 4、厚度：6cm 5、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 1600 |  |  |
| 28 | 沥青混凝土 (20㎡内坑洞） | 1、沥青品种：70号A级石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-20中粒式沥青混凝土 3、掺和料：集料采用石灰岩 4、厚度：增减1.0cm 5、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 110 |  |  |
| 29 | 透层 | 1、材料品种：PC-2阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.7-1.5L/m2 3、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 150 |  |  |
| 30 | 粘层 | 1、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3-0.6kg/m2 3、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 15000 |  |  |
| 31 | 封层 | 1、材料品种：PCR阳离子改性乳化沥青 2、施工工序：采用层铺法施工，矿料粒径为3-5mm 3、喷油量：沥青用量1.0+0.1kg/m2 4、厚度：≤1.0cm 5、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 150 |  |  |
| 32 | 混凝土路面 | 1、混凝土强度等级：C30预拌混凝土 2、含浇筑、模板、割缝、养生等 | m3 | 220 |  |  |
| 33 | 混凝土路面 (20㎡内坑洞） | 1、混凝土强度等级：C30预拌混凝土 2、含浇筑、模板、割缝、养生等 | m3 | 75 |  |  |
| 34 | 路面灌缝 | 1、材料品种、规格：沥青胶 2、工艺要求：人工路面开槽、清理、烘槽、灌胶 3、灌封胶用量0.1-0.15kg/m | m | 8000 |  |  |
| 35 | SBS改性抗裂贴 | 1、材料品种、规格：防裂贴 2、使用部位：老路面轻微的纵横向裂缝路段、挖除老路面层及基层 | m2 | 50 |  |  |
| 36 | 土工合成材料 | 1、土工格栅通常采用玻璃纤维格栅,双向受力≥80KN 2、其它要求：具体做法满足规范要求 | m2 | 50 |  |  |
| 37 | 沥青修复剂 |  | m2 | 150 |  |  |
| 38 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：符合规范要求，7d无侧限抗压强度≥3.5Mpa 2、摊铺方式：厂拌料摊铺方式综合考虑 | m3 | 250 |  |  |
| 39 | 碎石垫层 | 1、石料规格：再生碎石 2、摊铺方式：综合考虑 | m3 | 150 |  |  |
| 40 | 钢筋 | 1、钢筋种类：水泥混凝土路面钢筋 HRB400 2、钢筋规格：综合 | t | 5 |  |  |
| 三、人行道部分 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 现浇混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：C20预拌混凝土 2、工作内容：含浇筑、割缝、养生等 | m3 | 40 |  |  |
| 42 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：50~60mm厚普通道板，规格综合考虑 2、基础、垫层：材料品种、厚度：50mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 2600 |  |  |
| 43 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：60mm厚苏布洛克透水砖，规格综合考虑 2、基础、垫层：材料品种、厚度：50mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 402.5 |  |  |
| 44 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：10mm厚广场砖，规格综合考虑 2、基础、垫层：材料品种、厚度：50mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 138 |  |  |
| 45 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：80mm厚草坪砖，规格综合考虑 2、基础、垫层：材料品种、厚度：50mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 138 |  |  |
| 46 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：花岗岩品种综合考虑，厚度≥30mm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：纯水泥浆、50mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 138 |  |  |
| 47 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：25mm厚文化石，规格综合考虑 2、基础、垫层：材料品种、厚度：纯水泥浆、50mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 138 |  |  |
| 48 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：12mm厚地砖，规格综合考虑 2、基础、垫层：材料品种、厚度：纯水泥浆、50mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 92 |  |  |
| 49 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：利用原有材料 2、基础、垫层：材料品种、厚度：50mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 345 |  |  |
| 50 | 卵石铺地 | 1、水洗抛光鹅卵石粒径3-4cm 2、鹅卵石水泥浆填充 | m2 | 50 |  |  |
| 51 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：预制混凝土平石（含M7.5水泥砂浆勾缝）尺寸综合考虑（含弧形） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层及护脚 3、工作内容：重新安装 | m | 130 |  |  |
| 52 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：预制混凝土侧石（含M7.5水泥砂浆勾缝）尺寸综合考虑（含弧形） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层及护脚 3、工作内容：重新安装 | m | 1950 |  |  |
| 53 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：120*350*750mm花岗岩平石（含M7.5水泥砂浆勾缝）尺寸综合考虑（含弧形） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层及护脚 3、工作内容：重新安装 | m | 26 |  |  |
| 54 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：125*275*750mm花岗岩侧石（含M7.5水泥砂浆勾缝）尺寸综合考虑（含弧形） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层及护脚 3、工作内容：重新安装 | m | 104 |  |  |
| 55 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：利用原平石（含M7.5水泥砂浆勾缝）尺寸综合考虑（含弧形） 2、工作内容：重新安装 | m | 39 |  |  |
| 56 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：利用原侧石（含M7.5水泥砂浆勾缝）尺寸综合考虑（含弧形） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层及护脚 3、工作内容：重新安装 | m | 78 |  |  |
| 57 | 零星砌砖 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU15标准砖 2、砂浆强度等级、配合比：20mm M5混合砂浆 | m3 | 5 |  |  |
| 58 | 零星项目一般抹灰 | 1、抹20mm1:3水泥砂浆 | m2 | 20 |  |  |
| 四、管道检修井部分 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 塑料管 | 1、材质及规格：DN225 U-PVC加筋管 2、连接形式：橡胶圈 3、铺设深度：综合考虑 4、管道检验及试验要求：满足规范要求 | m | 240 |  |  |
| 60 | 塑料管 | 1、材质及规格：DN300 U-PVC加筋管 2、连接形式：橡胶圈 3、铺设深度：综合考虑 4、管道检验及试验要求：满足规范要求 | m | 24 |  |  |
| 61 | 塑料管 | 1、材质及规格：DN400 HDPE双壁波纹管(S2)，环刚度S≥8KN/m2 2、连接形式：橡胶圈 3、铺设深度：综合考虑 4、管道检验及试验要求：满足规范要求 | m | 24 |  |  |
| 62 | 塑料管 | 1、材质及规格：DN500 HDPE双壁波纹管(S2)，环刚度S≥8KN/m2 2、连接形式：橡胶圈 3、铺设深度：综合考虑 4、管道检验及试验要求：满足规范要求 | m | 24 |  |  |
| 63 | 塑料管 | 1、材质及规格：DN600 HDPE双壁波纹管(S2)，环刚度S≥8KN/m2 2、连接形式：橡胶圈 3、铺设深度：综合考虑 4、管道检验及试验要求：满足规范要求 | m | 60 |  |  |
| 64 | 混凝土管 | 1、管座材质：Ⅱ级钢筋混凝土管 2、规格：DN500 3、接口方式：橡胶圈承插 4、铺设深度：综合考虑 5、管道检验及试验要求：满足规范要求 | m | 10 |  |  |
| 65 | 混凝土管 | 1、管座材质：Ⅱ级钢筋混凝土管 2、规格：DN600 3、接口方式：橡胶圈承插 4、铺设深度：综合考虑 5、管道检验及试验要求：满足规范要求 | m | 10 |  |  |
| 66 | 混凝土管 | 1、管座材质：Ⅱ级钢筋混凝土管 2、规格：DN800 3、接口方式：平口 4、铺设深度：综合考虑 5、管道检验及试验要求：满足规范要求 | m | 10 |  |  |
| 67 | 混凝土管 | 1、管座材质：Ⅱ级钢筋混凝土管 2、规格：DN1000 3、接口方式：平口 4、铺设深度：综合考虑 5、管道检验及试验要求：满足规范要求 | m | 10 |  |  |
| 68 | 新旧管连接 | 1、材质及规格：综合考虑 2、连接方式：综合考虑 | 处 | 5 |  |  |
| 69 | 管道碎石垫层 | 1、垫层、基础材质及厚度：级配碎石垫层 | m3 | 10 |  |  |
| 70 | 管道混凝土基础 | 1、垫层、基础材质及厚度：C20预拌混凝土基础（形式综合考虑） 2、其它要求：含模板费用 | m3 | 10 |  |  |
| 71 | 管道砂包封 | 1、垫层、基础材质及厚度：管道砂回填 | m3 | 20 |  |  |
| 72 | 管道混凝土包封 | 1、垫层、基础材质及厚度：管道C20预拌混凝土包封 2、其它要求：含模板费用 | m3 | 10 |  |  |
| 73 | 检修井碎石垫层 | 1、垫层、基础材质及厚度：级配碎石垫层 | m3 | 7.7 |  |  |
| 74 | 检修井混凝土垫层 | 1、垫层、基础材质及厚度：C15预拌混凝土垫层 2、其它要求：含模板费用 | m3 | 10.5 |  |  |
| 75 | 检修井砖砌体 | 1、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑非黏土砖 2、其它要求：形状综合考虑 | m3 | 25.4 |  |  |
| 76 | 检修井抹灰 | 1、勾缝、抹面要求：20厚1:2水泥砂浆抹灰 2、其它要求：内外综合考虑 | m2 | 80.5 |  |  |
| 77 | 雨水边井井座井盖 | 1、井盖、井圈材质及规格：钢纤维雨水边井盖座680×450mm及以下 2、工作内容：重新安装 | 座 | 10 |  |  |
| 78 | 砌筑井 | 1、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁雨水边井盖座680×450mm及以下 2、工作内容：重新安装 | 座 | 180 |  |  |
| 79 | 检修井井座井盖 | 1、井盖、井圈材质及规格：钢纤维砼井盖座600×600（轻型） 2、工作内容：重新安装 | 座 | 15 |  |  |
| 80 | 检修井井座井盖 | 1、井盖、井圈材质及规格：钢纤维砼井盖座800×800mm（轻型） 2、工作内容：重新安装 | 座 | 15 |  |  |
| 81 | 检修井井座井盖 | 1、井盖、井圈材质及规格：钢纤维砼井盖座600×600mm（重型） 2、工作内容：重新安装 | 座 | 15 |  |  |
| 82 | 检修井井座井盖 | 1、井盖、井圈材质及规格：钢纤维砼井盖座800×800m（重型） 2、工作内容：重新安装 | 座 | 20 |  |  |
| 83 | 检修井井座井盖 | 1、井盖、井圈材质及规格：钢纤维砼井盖座Φ700mm（轻型） 2、工作内容：重新安装 | 座 | 15 |  |  |
| 84 | 检修井井座井盖 | 1、井盖、井圈材质及规格：钢纤维砼井盖座Φ800mm（轻型） 2、工作内容：重新安装 | 座 | 15 |  |  |
| 85 | 检修井井座井盖 | 1、井盖、井圈材质及规格：钢纤维砼井盖座Φ700mm（重型） 2、工作内容：重新安装 | 座 | 20 |  |  |
| 86 | 检修井井座井盖 | 1、井盖、井圈材质及规格：钢纤维砼井盖座Φ800mm（重型） 2、工作内容：重新安装 | 座 | 20 |  |  |
| 87 | 检修井井座井盖 | 1、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖座Φ700mm（重型） 2、工作内容：重新安装 | 座 | 20 |  |  |
| 88 | 检修井井座井盖 | 1、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖座Φ800mm（重型） 2、工作内容：重新安装 | 座 | 40 |  |  |
| 89 | 电力盖板 | 1、井盖、井圈材质及规格：钢纤维砼井盖1100×350×80mm（重型）双层钢筋网 ，角钢包边 2、工作内容 ：重新安装 | 块 | 20 |  |  |
| 90 | 电力盖板 | 1、井盖、井圈材质及规格：钢纤维砼井盖1100×450*80（重型）双筋 网 ，角钢包边 2、工作内容 ：重新安装 | 座 | 25 |  |  |
| 91 | 井周加固 | 1、开挖井周，C25砼浇筑、养生，钢筋制作、安装，支拆模板）、废料弃置等 | 座 | 10 |  |  |
| 92 | 防沉降井盖 | 1、材料品种：球墨铸铁可调式防沉降井盖座 2、规格：综合考虑 3、承载能力达到D400级 4、井盖厚度满足规范要求 | 座 | 15 |  |  |
| 93 | 检查井升降 | 1、材料品种：M7.5水泥砂浆砌筑非黏土砖 2、检查井规格：综合考虑 3、平均升（降）高度：≤50cm | 座 | 200 |  |  |
| 94 | 沟渠清理 | 1、沟渠清理 2、含垃圾、淤泥外运、消纳费等 | m | 30 |  |  |
| 95 | 检查井清理 | 1、人工清疏检查井井下清疏检查井潜水员清淤 2、含垃圾、淤泥外运、消纳费等 | 座 | 10 |  |  |
| 96 | 人工清理雨水井 | 1、人工清理雨水井 2、含垃圾、淤泥外运、消纳费等 | 座 | 1900 |  |  |
| 97 | 机动绞车疏通管道 适用管径(mm)φ600以内 | 1、适用范围：DN600以内 2、含垃圾、淤泥外运、消纳费等 | m | 300 |  |  |
| 98 | 机动绞车疏通管道 适用管径(mm)φ600~φ1000 | 1、适用范围：DN1000以内 2、含垃圾、淤泥外运、消纳费等 | m | 100 |  |  |
| 五、交通设施 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 警示桩 | 1、类型：普通警示桩 2、材质：Φ89×1200(mm)镀锌钢管，地上部分高度为800mm，地下部分高度为400mm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：含基坑土方开挖、回填、外运及C25素混凝土基础浇筑等费用 4、油漆品种：贴Ⅲ类反光膜 | 根 | 30 |  |  |
| 100 | 警示桩 | 1、类型：普通警示桩 2、材质：Φ114×1200(mm)镀锌钢管，地上部分高度为800mm，地下部分高度为40mm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：含基坑土方开挖、回填、外运及C25素混凝土基础浇筑等费用 4、油漆品种：贴Ⅲ类反光膜 | 根 | 50 |  |  |
| 101 | 警示柱 | 1、类型：普通警示桩 2、油漆品种：贴Ⅲ类反光膜 | 根 | 15 |  |  |
| 102 | 石质栏杆 | 1、材料品种、规格：花岗岩桥栏杆，规格尺寸投标单位综合考虑 2、工作内容：拆除原有损坏部分、清理、打堆、外运、重新安装 3、其它要求：满足规范要求 4、栏杆更换按照整体考虑，若实际仅更换部分构件，结算按照实际情况调整单价。 | m | 15 |  |  |
| 103 | 混凝土栏杆 | 1、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土，规格尺寸投标单位综合考虑 2、工作内容：拆除原有损坏部分、清理、打堆、外运、重新安装 3、其它要求：满足规范要求 4、栏杆更换按照整体考虑，若实际仅更换部分构件，结算按照实际情况调整单价。 | m | 20 |  |  |
| 104 | 隔离护栏 | 1、类型：中央隔离护栏（玉飞凤) 2、规格、型号：高度105cm，柱帽玉飞凤logo 3、材料品种：栏杆采用热镀锌钢管，表面喷漆PAL7042交通灰 4、基础、垫层：材料品种、厚度：铸铁墩子固定安装 | m | 120 |  |  |
| 105 | 隔离护栏 | 1、类型：机非隔离护栏（玉飞凤) 2、规格、型号：高度90cm，柱帽玉飞凤logo 3、材料品种：护栏采用热镀锌钢管，护栏采用热浸塑处理后静电喷涂成交通灰 A7042 色 4、基础、垫层：材料品种、厚度：铸铁墩子固定安装 | m | 130 |  |  |
| 106 | 隔离护栏拆除 | 1、人工拆除 2、装车运至甲方指定地点 | m | 300 |  |  |
| 107 | 隔离护栏安装 | 1、主材甲供 2、需从指定地点拿取材料装车运输 | m | 150 |  |  |
| 六、其它零星项 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 混凝土等级调差 | 1、实际施工中混凝土等级与清单内描述不相同时每提高或降低一个等级的差价 2、结算时按实调整 | m3 | 25 |  |  |
| 109 | 点工 | 1、现场实际发生临时人工费用 2、工程量按实结算 | 工日 | 100 |  |  |
| 110 | 机械台班 | 1、名称规格：自卸汽车，载重5T 2、工程量按实结算 | 台班 | 30 |  |  |
| 111 | 机械台班 | 1、名称规格：空压机 2、工程量按实结算 | 台班 | 5 |  |  |
| 112 | 机械台班 | 1、名称规格：车辆发电机 2、工程量按实结算 | 台班 | 10 |  |  |
| 113 | 机械台班 | 1、名称规格：小压路机，0.5m≤宽≤1.2m 2、工程量按实结算 | 台班 | 5 |  |  |
| 114 | 机械台班 | 1、名称规格：挖掘机，斗容量≤0.8m³ 2、工程量按实结算 | 台班 | 5 |  |  |
| 115 | 机械台班 | 1、名称规格：挖掘机，0.8m³＜斗容量≤1.0m³ 2、工程量按实结算 | 台班 | 5 |  |  |
| 116 | 大型机械进出场运费 | 1、机械名称规格：小压路机，0.5m≤宽≤1.2m，挖掘机，0.8m³＜斗容量≤1.0m³ 2、工程量按实结算 | 次 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

# 备注：1、以上报价为含税价。

2、报价时需注意投标金额的单位（“元”与“万元”）。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（八）拟投入的机械设备表（格式）

拟投入的机械设备表

投标人名称（盖章）                   项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2026-0001

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 产地 | 车辆登记证初次登记日期 | 总质量 | 车牌号 | 自有 | 租赁 | 承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备 注 |  | 上表车辆为评分点中车辆，按评分点中要求提供相关证明文件，如是自有车辆，则在“自有”对应框中勾选；如是租赁，则在“租赁”对应框中勾选；如是承诺则在“承诺”对应框中勾选。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（九）人员配置表（格式）：

投标人名称（盖章）                项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2026-0001

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 名称 | 职称 | 证书 名称 | 证号 | 学历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：1.表格不够可自行延长。

2 .上表人员为评分点中人员，须提供评分点中要求提供的证明材料。

3.以上材料请附本表之后。

（十）中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

报价人（盖章）：

日　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追

究相应责任。

（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的2026年度鹅湖镇道路设施养护项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十一）投标偏离表（格式）

# 投标偏离表

项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2026-0001

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年度鹅湖镇道路设施养护项目 | 详见招标文件“三、项目要求和有关说明” |  |  |

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”，“实报内容”中注明“响应招标文件”；

# （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十二）服务方案（暗标）：

投标人应按评分标准中的顺序编制完整的服务方案，格式自拟。