太仓市政府采购

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320585-SZHZ-C2026-0007

项目名称：2026年太仓市市级财政支出项目等绩效评价管理及监督协审服务

采购单位：太仓市财政局

采购项目类别：服务类

标的所属行业：租赁和商务服务业

苏州恒中造价师事务所有限责任公司

2026年04月

磋商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 2026年太仓市市级财政支出项目等绩效评价管理及监督协审服务 |  |  |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 服务期限 | 采购包1成交供应商应在2026年9月30日之前完成服务A、B，并向采购人提交绩效分析报告；在1年内完成服务C； 采购包2、3成交供应商应在2026年9月30日之前完成服务，并向采购人提交绩效分析报告； 采购包4成交供应商应在2026年8月31日之前完成服务，并向采购人提交复核分析报告； 采购包5、6、7成交供应商应在1年内分阶段完成服务。 |  |  |
|  | 报价 | 报价包含完成本项目服务内容所需的各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 |  |  |
| 2 | 申请人 主要条件 | 具有独立承担民事责任的能力； 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 法律、行政法规规定的其他条件； |  |  |
| 3 | 采购预算价 | 人民币贰佰壹拾伍万元整（2150000.00元），其中采购包1：500000.00元,采购包2：350000.00元，采购包3：300000.00元，采购包4:250000.00元，采购包5：250000.00元，采购包6:250000.00元，采购包7:250000.00元 |  |  |
| 4 | 响应文件 递交、磋商 | 加密的电子响应文件上传截止时间：2024年4月28日09点30分（北京时间） 开标时间：2024年4月28日09点30分（北京时间） 开标地点：网上不见面开标大厅 |  |  |
| 5 | 注意事项 | 法定代表人为同一人的不同单位，不得参加同一分包项目投标或未划分分包的同一投标项目投标，违反上述规定的投标作无效响应处理。 |  |  |
| 6 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1．符合条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的； 2．出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3．供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 4．因重大变故，采购任务取消的。 |  |  |
| 7 | 导致无效标 因素 | 响应文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效响应处理： 1响应文件未按采购文件要求签署、盖章或电子签章的； 2不具备采购文件中规定的资格要求的； 3报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； 4不同供应商的响应文件使用同一台电脑编制的； 5响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； 6法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |  |  |

目 录

第一章 磋商邀请函	5

第二章 磋商须知	12

第三章 响应文件格式	20

第四章 采购内容	33

第五章 合同主要条款	54

第六章 评标办法与评分标准	65

第一章 磋商邀请函

项目概况

2026年太仓市市级财政支出项目等绩效评价管理及监督协审服务JSZC-320585-SZHZ-G2024-0011 采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统 获取采购文件，并于2024年4月28日09时30分（北京时间）前上传电子响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-SZHZ-G2024-0011

项目名称：2026年太仓市市级财政支出项目等绩效评价管理及监督协审服务

预算金额：人民币贰佰壹拾伍万元整（2150000.00元），其中采购包1：500000.00元,采购包2：350000.00元，采购包3：300000.00元，采购包4:250000.00元，采购包5：250000.00元，采购包6:250000.00元，采购包7:250000.00元

最高限价：人民币贰佰壹拾伍万元整（2150000.00元），其中采购包1：500000.00元,采购包2：350000.00元，采购包3：300000.00元，采购包4:250000.00元，采购包5：250000.00元，采购包6:250000.00元，采购包7:250000.00元。

采购需求：2026年太仓市市级财政支出项目等绩效评价管理及监督协审服务

| 包号 | 序号 | 服务名称 | 服务清单序号 | 服务清单 | 最高限价（万元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | A | 支出标准建设服务 |  | 信息化运维支出标准体系 | 30 | 50 |
|  | B | 重点绩效评价服务 |  | 太仓市双创综合服务平台建设及运营重点绩效评价 | 8 |  |
|  | C | 辅导、培训、评审、咨询服务 |  | 部门项目标准化分类和标签体系建设培训；部门整体绩效目标编制、审核辅导培训；项目绩效目标编制、审核综合培训；针对市财政局委托的第三方重点绩效评价及其他成本绩效管理试点项目，提供方案和报告的综合指导和质控；针对委托第三方服务项目组织开展专家评审工作；对重点项目自评价复核提供专家再评服务 | 12 |  |
| 采购包2 | A | 成本预算绩效分析服务 |  | 城际快线补贴资金成本预算绩效分析 | 15 | 35 |
|  | B | 重点绩效评价服务 |  | 新质生产力集成政策重点绩效评价 | 20 |  |
| 采购包3 | A | 事前绩效评估服务（重点偏向运用成本绩效分析方法开展投入经济性分析） |  | 太仓市明德高级中学宿舍楼翻修工程事前绩效评估 | 15 | 30 |
|  | B | 重点绩效评价服务 | 1 | 残疾人康复经费重点绩效评价 | 8 |  |
|  |  |  | 2 | 梅山猪保种补助经费重点绩效评价 | 7 |  |
| 采购包4 |  | 自评价复核服务 |  | 80个项目 | 25 | 25 |
| 采购包5 |  | 监督协审服务 | 1 | 重大公共卫生服务经费（太仓市卫生健康委员会）监督协审 | 7 | 25 |
|  |  |  | 2 | 红十字生命救助站经费（太仓市红十字会）监督协审 | 6 |  |
|  |  |  | 3 | 德育新时空内涵建设项目（太仓市教育局）监督协审 | 6 |  |
|  |  |  | 4 | 2个联动项目（单份报告预算金额为3万元，根据实际业务和上级要求，视情况出具协审报告或附码的专项审计报告，按实际出具数量结算，单份报告结算价=3万*中标折扣率） | 6 |  |
| 采购包6 |  | 监督协审服务 | 1 | 专项债券审计（需出具附码的专项审计报告） | 5 | 25 |
|  |  |  | 2 | 污水处理专项资金专项审计（需出具附码的专项审计报告） | 7 |  |
|  |  |  | 3 | 房产促销费政策（两年）（太仓市住房和城乡建设局）监督协审 | 6 |  |
|  |  |  | 4 | 公共文化发展专项资金（太仓市文体广电和旅游局）监督协审 | 7 |  |
| 采购包7 |  | 监督协审服务 | 1 | 农产品质量安全建设经费（太仓市农业农村局）监督协审 | 4 | 25 |
|  |  |  | 2 | 4份专项审计报告（需出具附码的专项审计报告，单份报告预算金额为1.5万元，根据实际业务和上级要求，按实际出具数量结算，单份报告结算价=1.5万*中标折扣率） | 6 |  |
|  |  |  | 3 | 专项监督检查项目“回头看”（约30个项目） | 3 |  |
|  |  |  | 4 | 部门决算、财务报告质量、银行账户检查和会计信息质量检查（约35家预算单位） | 12 |  |

本项目共分七个采购包，评审顺序按采购包1至采购包7的顺序进行。本项目响应单位可同时对多个采购包进行响应，且允许最多成交2个采购包（其中采购包1至采购包4只能成交1个采购包，采购包5至采购包7只能成交1个采购包），具体需遵循以下限制： 1.采购包1至采购包4：响应单位可同时投多个采购包，但最多只能成交其中一个采购包（即兼投不兼中），若已成交某一采购包，则不进入其他采购包评审。2.采购包5至采购包7：响应单位可同时投多个采购包，但最多只能成交其中一个采购包（即兼投不兼中），若已成交某一采购包，则不进入其他采购包评审。

合同履行期限：采购包1成交供应商应在2026年9月30日之前完成服务A、B，并向采购人提交绩效分析报告；在1年内完成服务C；采购包2、3成交供应商应在2026年9月30日之前完成服务，并向采购人提交绩效分析报告；采购包4成交供应商应在2026年8月31日之前完成服务，并向采购人提交复核分析报告；采购包5、6、7成交供应商应在1年内分阶段完成服务。

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人提供银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，供应商应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

3、本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动

2.落实政府采购政策需满足的资格要求本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，供应商应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

三、获取采购文件：

- 时间：自本公告发布之日起5个工作日

- 地点：“苏采云”系统

- 方式：自行下载

- 售价：0.00元

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

- 时间：2026-04-28 09:30 （北京时间）

- 地点：“苏采云”系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子响应文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、供应商登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，供应商开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子响应文件，供应商远程解密要求如下：

1）供应商使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子响应文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由供应商自行负责。

2）供应商登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子响应文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其响应文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中供应商代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于供应商代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子采购文件、制作上传电子响应文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

8、政府采购监督电话：0512-53512539

9、本次磋商保证金：本项目无须缴纳磋商保证金。

10、政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
    11、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名称：太仓市财政局

地址：太仓市县府东街99号

联系方式：0512-53537923

2.采购代理机构信息

名称：苏州恒中造价师事务所有限责任公司

地址：苏州市太仓市公正路11号联合大厦20楼

联系人：罗来山

联系方式：81606981-8007

3.项目联系方式

项目联系人：罗来山

电话：15806229451

第二章 磋商须知

一、响应文件的组成及要求

1、封面

2、开标一览表

3、资格审查响应文件

3.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

3.2磋商响应单位基本情况表（格式见第三章）；

3.3磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

3.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

3.5磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

3.6合格供应商的基本条件

3.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3.6.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺（根据项目需求提供履行合 同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

3.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

3.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

3.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

3.8其它有关资格证明的文件；

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应函（格式见第三章）；

4.2磋商报价分析表（格式见第三章）；

4.3偏离表（格式见第三章）；

4.4项目服务人员配置表（格式见第三章）；

4.5其他有关符合性证明的文件；

5、综合评审响应文件

5.1拟投入复核评价工作组综合能力；

5.2复核评价工作思路方法适用性；

5.3 绩效自评价复核工作重点、难点问题阐述和解决措施；

5.4类似业绩；

5.5与本次采购相关的其他证明材料；

6、对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）。

注：（1）以上3.1-3.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上4.1-4.5为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

7、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

8、本项目的特定资格要求：无

9、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

二、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、异常低价响应审查

11.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

（2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（3）磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

11.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

12、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

13、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

14、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

三、质疑处理

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：罗来山

联系电话：0512-81606891-8007

现场递交地址:太仓市公正路11号联合大厦20楼

邮寄收取地址:太仓市公正路11号联合大厦20楼

四、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

五、综合说明及其它要求：

1、磋商供应商需明确详细的服务方案。

2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

（2）在机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应。

（3）最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交；

（4）不实质性响应采购文件的不能成交。

4、履约保证金：本项目不收取履约保证金

5、代理费服务费：代理服务费由成交供应商承担。每包件代理服务费按预算金额100万元以内1.5%、100～500万元1.1%按差额定率累进法计算，该费用应在领取中标通知书前由成交供应商支付给采购代理机构。服务费缴纳户名：苏州恒中造价师事务所有限责任公司，开户行：农行太仓城区分理处 账户：10536401040009410 财务室电话：0512-81606891-8001。

6、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最后发布的内容为准。

六、政府采购政策：

（一）节能产品和环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购产品如属于国家节能环保品目清单的强制采购产品的，供应商应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

（二）小微企业的价格分评审：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。投标供应商应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

2、中小企业划分：

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

3、残疾人福利性单位政策：

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，供应商若为残疾人福利性单位的，视同小型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复认定。

（2）本项目专门面向中小企业采购，供应商若为符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小微企业，须提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），否则为非实质响应。并对声明的真实性负责，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

4、监狱企业发展政策：

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，供应商若为监狱企业的，视同小型企业。

（2）本项目专门面向中小企业采购，供应商若为符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业，在政府采购活动中，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则为非实质响应。并对声明的真实性负责，供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1.开标一览表

开标一览表（总报价）

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 项目总价（元） |
| --- | --- |
| 报价（大写金额） |  |

日    期：     年     月    日

附件2.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州恒中造价师事务所有限责任公司：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为              号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件3.磋商响应单位基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 2025年 万元 | 营业收入 | 2025年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件4.磋商响应函

磋商响应函

致：苏州恒中造价师事务所有限责任公司

我方收到贵单位             （项目编号）采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商活动，并向贵单位作出如下承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意采购文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本磋商响应文件的有效期限为响应文件接收截止时间之日起60天。

5、我方保证所提交的响应文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

8、与本磋商相应文件有关的通讯地址：

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件5.磋商报价分析表

磋商报价分析表

| 序号 | 费用项目 | 单位/数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计总报价 |  | 人民币（小写） 元 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

注：1.本表中的报价为综合报价，应综合考量在承包期内综合服务的需要的服务管理内容、各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.磋商报价分析表包含响应单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表金额一致；否则，以开标一览表为准。

3.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

附件6.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州恒中造价师事务所有限责任公司组织实施的编号为          号（项目编号）的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件7.偏离表

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

注：1.供应商应在本表中对照磋商采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

附件8. 项目服务人员配置表（参考格式）

项目服务人员配置表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 项目业绩经验 | 是否为固定组成员（打★） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

2.请将相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

提示：响应单位的响应文件中，需提供拟派项目组人员，采购包1的服务项目团队不得低于6人，固定服务成员不少于4人（固定成员须在第三章《项目服务人员配置表》中打★）；采购包2、3的服务项目团队不得低于5人，固定服务成员不少于3人（固定成员须在第三章.《项目服务人员配置表》中打★）。采购包4的服务项目团队不得低于4人，固定服务成员不少于2人（固定成员须在第三章.《项目服务人员配置表》中打★）。采购包5、6、7的响应人须为本项目拟派充足的财务从业人员，确保项目顺利实施。财务从业人员是指按照行业相关规定，具备会计专业服务能力，熟悉掌握《预算法》《会计法》《审计法》，具备一定会计从业经验的财务从业人员，各采购包服务项目团队不得低于4人，其中至少1人为注册会计师。上述固定成员在成交后不得变更；响应单位提供的项目组成员同时出现在两家及以上的，若涉及提供虚假材料将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条执行。响应单位不得提供退休人员，若提供退休人员视为未实质性响应采购需求。

项目组主评人介绍

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 岗位 资格 |  | 学历 |  |
| 何时何校何专业毕业 |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |
| 岗位资历 |  |  | 年 |  | 传真 |  |
| 由何年月至何年月 |  |  | 在何单位从事何工作、任何职 |  |  |  |
| 工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 由何年月至何年月 |  |  | 在何项目从事何工作、任何职 |  |  |  |
| 个人 业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 本人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）                   年  月  日

附件9.针对本项目的技术方案及制度

针对本项目的技术方案及制度

提示： 1、供应商应针对本次采购项目特点编写公司成交后拟采取的管理技术方案。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件11.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

苏州恒中造价师事务所有限责任公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（项目名称），属于（租赁和商务服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（项目名称），属于（租赁和商务服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

日    期：     年     月    日

1、本项目专门面向中小企业采购，供应商应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

2、供应商提供的中小企业声明函必须包含本项目所有货物及其货物制造商，并按照声明函格式填写完整、明确，否则视为未按规定提供声明函，投标无效。

3、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。
附件12.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州恒中造价师事务所有限责任公司：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵单位组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

第四章 采购内容

苏州恒中造价师事务所有限责任公司受太仓市财政局的委托，就2026年太仓市市级财政支出项目等绩效评价管理及监督协审服务项目采用竞争性磋商方式进行采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加本次磋商采购活动。

一、项目编号：JSZC-320585-SZHZ-G2024-0011

二、项目名称：2026年太仓市市级财政支出项目等绩效评价管理及监督协审服务

三、预算金额及最高限价：人民币贰佰壹拾伍万元整（2150000.00元），其中采购包1：500000.00元,采购包2：350000.00元，采购包3：300000.00元，采购包4:250000.00元，采购包5：250000.00元，采购包6:250000.00元，采购包7:250000.00元。

四、合同履行期限：采购包1成交供应商应在2026年9月30日之前完成服务A、B，并向采购人提交绩效分析报告；在1年内完成服务C；采购包2、3成交供应商应在2026年9月30日之前完成服务，并向采购人提交绩效分析报告；采购包4成交供应商应在2026年8月31日之前完成服务，并向采购人提交复核分析报告；采购包5、6、7成交供应商应在1年内分阶段完成服务。

五、采购内容：

（一）采购清单：

| 包号 | 序号 | 服务名称 | 服务清单序号 | 服务清单 | 最高限价（万元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | A | 支出标准建设服务 |  | 信息化运维支出标准体系 | 30 | 50 |
|  | B | 重点绩效评价服务 |  | 太仓市双创综合服务平台建设及运营重点绩效评价 | 8 |  |
|  | C | 辅导、培训、评审、咨询服务 |  | 部门项目标准化分类和标签体系建设培训；部门整体绩效目标编制、审核辅导培训；项目绩效目标编制、审核综合培训；针对市财政局委托的第三方重点绩效评价及其他成本绩效管理试点项目，提供方案和报告的综合指导和质控；针对委托第三方服务项目组织开展专家评审工作；对重点项目自评价复核提供专家再评服务 | 12 |  |
| 采购包2 | A | 成本预算绩效分析服务 |  | 城际快线补贴资金成本预算绩效分析 | 15 | 35 |
|  | B | 重点绩效评价服务 |  | 新质生产力集成政策重点绩效评价 | 20 |  |
| 采购包3 | A | 事前绩效评估服务（重点偏向运用成本绩效分析方法开展投入经济性分析） |  | 太仓市明德高级中学宿舍楼翻修工程事前绩效评估 | 15 | 30 |
|  | B | 重点绩效评价服务 | 1 | 残疾人康复经费重点绩效评价 | 8 |  |
|  |  |  | 2 | 梅山猪保种补助经费重点绩效评价 | 7 |  |
| 采购包4 |  | 自评价复核服务 |  | 80个项目 | 25 | 25 |
| 采购包5 |  | 监督协审服务 | 1 | 重大公共卫生服务经费（太仓市卫生健康委员会）监督协审 | 7 | 25 |
|  |  |  | 2 | 红十字生命救助站经费（太仓市红十字会）监督协审 | 6 |  |
|  |  |  | 3 | 德育新时空内涵建设项目（太仓市教育局）监督协审 | 6 |  |
|  |  |  | 4 | 2个联动项目（单份报告预算金额为3万元，根据实际业务和上级要求，视情况出具协审报告或附码的专项审计报告，按实际出具数量结算，单份报告结算价=3万*中标折扣率） | 6 |  |
| 采购包6 |  | 监督协审服务 | 1 | 专项债券审计（需出具附码的专项审计报告） | 5 | 25 |
|  |  |  | 2 | 污水处理专项资金专项审计（需出具附码的专项审计报告） | 7 |  |
|  |  |  | 3 | 房产促销费政策（两年）（太仓市住房和城乡建设局）监督协审 | 6 |  |
|  |  |  | 4 | 公共文化发展专项资金（太仓市文体广电和旅游局）监督协审 | 7 |  |
| 采购包7 |  | 监督协审服务 | 1 | 农产品质量安全建设经费（太仓市农业农村局）监督协审 | 4 | 25 |
|  |  |  | 2 | 4份专项审计报告（需出具附码的专项审计报告，单份报告预算金额为1.5万元，根据实际业务和上级要求，按实际出具数量结算，单份报告结算价=1.5万*中标折扣率） | 6 |  |
|  |  |  | 3 | 专项监督检查项目“回头看”（约30个项目） | 3 |  |
|  |  |  | 4 | 部门决算、财务报告质量、银行账户检查和会计信息质量检查（约35家预算单位） | 12 |  |

（二）服务内容及要求：

采购包1服务A内容：支出标准建设服务

信息化运维支出标准体系【评分案例】

信息化运维类项目，包括硬件运维项目和软件运维项目。硬件运维指针对市级政务云、部门接入机房和必须保留的自建机房提供的硬件设备维护服务；软件运维指针对系统（平台）提供的常规例行检查、状态监控、漏洞修复、响应支持等服务。2025年，32个市级部门共申报163个运维项目，部门预算申报数4599.26万元，预算安排数2603.43万元。其中25年度新建运维类项目申报133个，申报预算数3577.24万元，实际安排122个，预算安排数1584.65万元。续建运维类项目30个，根据合同剩余金额安排预算数1018.78万元。

采购包1服务A要求：

（1）开展摸排分析。收集相关政策文件及资料，梳理全市信息化运维项目情况，选取具有代表性的部门作为调研对象，按照成本绩效分析的思路和方法，全面分析太仓市信息化运维类项目成本的构成，确定成本边界，明确成本构成要素。对项目发生的成本进行分类归集和科学加工，摸清成本核算与分摊方法，分析影响成本的关键因素和成本变动趋势，以此来计算出与项目实施有关的成本。

（2）实施成本归制。科学核定成本规制结果，通过成本分析和趋势分析，剔除历史成本中不合理因素和与项目实施无关的支出，测定各项成本的取值方法以及标准值区间，并据此建立分级分档的信息化运维支出标准，建立政府购买服务价格动态调整体系。

（3）结合项目管理现状提出资源优化配置建议。

（4）协助财政构建项目绩效目标指标体系，形成绩效评价应用机制。

（5）出具支出标准分析报告。撰写支出标准分析报告，报告力求做到依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。绩效分析报告由采购人组织专家进行评审并出具专家评审意见，成交单位根据专家评审意见进行修改完善，按规定出具正式报告。

采购包1服务B内容：重点绩效评价服务

太仓市双创综合服务平台建设及运营重点绩效评价

一、项目概况

太仓市双创综合服务平台是2018年政府投资项目，项目总投资1350万元，包括科技创新展厅、综合服务窗口、梦工厂等装饰、设备安装、软硬件及相关配套工程。平台分为“线上项目”和“线下项目”两部分，含科创融合中心（展厅）、梦工厂（路演场地）、太仓市双创综合服务平台运维项目。由市科技局具体实施，主要是服务我市企业科技创新，举办各类科技创新活动，推动提升我市科技创新氛围。

二、设立依据

《市政府关于下达2018年度市级政府投资项目计划的通知》（太政发﹝2018﹞24号）、《关于同意实施双创综合服务平台（线下）项目建议书的批复》（太发改投﹝2018﹞150号）。

三、总目标及年度目标

（一）项目总目标

双创综合服务平台建设紧扣“大众创业、万众创新”工作主线，以“平台+数据+应用+服务”为核心模式，依托线上线下联动服务，集聚整合各类创新创业资源，持续优化创新创业生态环境。

（二）项目年度目标

在往年平台建设及运营基础上，结合太仓市科技局工作规划，为双创主体提供政策、人才、金融等8大服务板块，实现一站式找产业、找载体、找资金等功能。

四、预算安排情况

2018年初未安排预算，调整预算数为288.43万元。

2019年预算安排565万元（太仓市“双创”综合服务平台线下540万元、双创综合服务平台运维经费25万元）。

2020年预算安排516万元（太仓市“双创”综合服务平台线下471万元、双创综合服务平台运维经费45万元）。

2021年预算安排323万元（太仓市“双创”综合服务平台线下296万元、双创综合服务平台运维经费27万元）。

2022年预算安排61万元（2022年度太仓市“双创综合服务平台建设与运营”25万元、太仓市“双创”综合服务平台线下36万元）。

2023年预算安排52万元（双创融合中心更新维护费32万元、2023年太仓市双创综合服务平台运维20万元）。

2024年预算安排22万元（双创融合中心更新维护费5万元、2024年太仓市双创综合服务平台运维12万元、2024年太仓市双创综合服务平台二级等级保护测评5万元）。

2025年预算安排16.4万元（双创融合中心更新维护费5万元、2025年太仓市双创综合服务平台运维11.4万元）。

2026年安排预算42万元（双创融合中心更新维护费3万元、2026年太仓市双创综合服务平台运维11万元、双创综合服务平台梦工厂运营管理经费28万元）。

采购包1服务B要求：

（1）制定评价工作方案。由成交单位成立评价工作组，对评价项目资金进行调研，与预算部门（单位）沟通，收集相关政策文件及资料，了解项目资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，并报送预算部门（单位）和采购人审核。采购人组织专家对工作方案进行评审，经评审通过的工作方案作为实施绩效评价的依据。

（2）实施绩效评价。根据绩效评价方案组织实施绩效评价工作。开展资料收集、数据复核、问卷调查和访谈等工作，对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。

（3）出具绩效评价报告。按照采购人规定的文本格式要求撰写绩效评价报告，评价报告力求做到依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。主要效果和存在问题分析应与评价结论逻辑一致，对策建议应具有针对性、可操作性和一定前瞻性。绩效评价报告征求预算部门（单位）意见后，由采购人组织专家进行评审并出具专家评审意见，成交单位根据专家评审意见进行修改完善，按规定出具正式报告。

采购包1服务C内容：辅导、培训、评审、咨询服务

辅导、培训、评审、咨询

预算绩效各类相关培训、辅导；重点评价、绩效分析方案和报告的综合指导和质控；专家评审、再评价等。

采购包1服务C要求：

（1）部门项目标准化分类和标签体系建设培训（财政、部门）。

（2）十个部门整体绩效目标设置辅导。

（3）预算部门、户管科室、区镇财政部门线上或线下绩效目标编制、审核等培训。

（4）针对市财政局委托的第三方重点绩效评价及其他成本绩效管理试点项目，提供方案和报告的综合指导和质控；针对委托第三方服务项目组织开展专家评审工作；对重点项目自评价复核提供专家再评服务；协助建立共性绩效指标框架体系。

采购包2服务A内容：成本预算绩效分析服务

城际快线补贴资金成本预算绩效分析

太仓市坚持政府培育、企业运作的原则，以2017-2019年度财政补助平均数为基数，对城际公交快线采用财政定额补助模式。为进一步提升财政补贴效率、扶持发展城际公交快线，对由太仓交通运输集团有限公司与上海嘉定汽车客运场站管理有限公司合作经营的“太仓直达轨道交通11号线嘉定站城际铁路”和由太仓交通运输集团有限公司与上海白玉兰高速客运有限公司合作经营的“太仓浏河直达轨道交通7号线美兰湖城际铁路”开展成本绩效分析。

通过对城际公交快线补贴项目进行成本绩效分析，实现以下目标：1.全面分析项目成本的构成，确定成本构成要素，明确成本边界；2.全面分析项目产出指标，对客运量、信息化运用、运营安全等指标进行科学分析，评估运行效率；3.全面分析项目经济效益、社会效益和环境效益，与行业标准进行比较分析；4.协助财政部门构建城际公交快线补贴项目绩效监管体系，形成相关绩效体系应用机制和政府监管模式。

采购包2服务A要求：

（1）开展成本核算。由成交单位对项目资金进行调研，与预算部门（单位）沟通，收集相关政策文件及资料，了解项目资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用等情况，对项目发生的成本进行分类归集和科学加工，对项目支出的历史成本进行分析，摸清成本核算与分摊方法，分析影响成本的关键因素和成本变动趋势，以此来计算出与项目实施有关的成本。

（2）实施成本分析。科学核定成本规制结果，通过成本分析和趋势分析，剔除历史成本中不合理因素和与项目实施无关的支出，测定各项成本的取值方法以及标准值区间，并据此优化的支出方式和支出标准，建立政府购买服务价格动态调整体系。

（3）探索项目运行模式新思路，提出可操作、合规范的创新方案，为项目可持续发展提供建议和路径。

（4）协助财政构建项目绩效目标指标体系，形成绩效评价应用机制。

（5）出具成本绩效分析报告。撰写成本绩效分析报告，报告力求做到依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。成本绩效分析报告征求预算部门（单位）意见后，由采购人组织专家进行评审并出具专家评审意见，成交单位根据专家评审意见进行修改完善，按规定出具正式报告。

采购包2服务B内容：重点绩效评价服务

新质生产力集成政策重点绩效评价【评分案例】

一、政策概况

《太仓市加快发展新质生产力推动产业升级扶持政策》分为“产出贡献类”、“产业投入类”、“创新投入类”、“金融激励类”和“荣誉激励类”5大类99条政策条款，390项积分事项，涉及政府办、发改委、工信局、科技局、商务局、文体广旅局、市监局、交运局8个政策责任部门。政策资金兑现实行“赋分制”，专项资金总盘控制，统一管理，积极推行“免申即享”，资金通过“直达快享”方式下达。

二、设立依据

《太仓市工业经济高质量发展若干扶持政策》、《太仓市航空航天产业创新集群发展专项政策（二十条）》、《太仓市生物医药产业创新集群发展专项政策（二十条）》、《关于推进制造业智能化改造和数字化转型的若干措施》、《推动对德合作产业发展若干政策》、《太仓市促进商务经济转型升级若干政策》、《关于推动现代服务业转型升级创新发展若干政策》、《关于进一步推进临沪科创产业高地建设的若干政策》、《太仓市推进高新技术企业高质量发展实施意见（试行）》、《 关于推动企业质量和标准等高质量发展的若干政策》、《关于推动太仓市金融更高质量服务实体经济的政策意见》、《太仓市科技创业孵化载体管理办法（试行）》等政策。

三、总目标及年度目标

（一）总目标

聚焦“3+3+X”产业链，支持高端装备、新材料、医药健康，人工智能等产业的开拓创新；聚焦现代服务业和临港产业集群，培育总部型、税源型现代物贸企业；支持我市打造国家级对德合作示范区，开展对德合作交流，引进德企“隐形冠军”企业等。聚焦培育发展高新技术企业和专精特新企业，对企业建设研发机构、研发费用投入，智改数转投入等与发展新质生产力紧密相关的项目予以突出支持；鼓励企业积极参与省级、国家级重大创新平台建设、争取高层次科技奖项、突破关键核心技术。

（二）年度目标

政策精简，条目式发布，减轻企业政策研究和多头申报的工作量，政策流程统一，缩短执行周期，扩大“免申即享”范围，资金兑现100%采取“直达快享”方式，提升企业获得感。通过“太仓一网通办产业政策扶持奖补平台”，建立从政策宣传-企业申报-部门审核-积分公示-资金兑现-执行分析的全过程信息化管理，打破信息壁垒，避免交叉重复，提升部门政策协同执行能力。整合分散管理的涉企资金，设置一个惠企专项资金，实行“总盘控制 跨部门统筹”资金管理原则，达到精准编制预算，提高惠企资金整体绩效目的。

四、预算安排情况

2025年预算安排3.15亿元，2026年安排预算2.8亿元。

采购包2服务B要求：

（1）制定评价工作方案。由成交单位成立评价工作组，对评价项目资金进行调研，与预算部门（单位）沟通，收集相关政策文件及资料，了解项目资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，并报送预算部门（单位）和采购人审核。采购人组织专家对工作方案进行评审，经评审通过的工作方案作为实施绩效评价的依据。

（2）实施绩效评价。根据绩效评价方案组织实施绩效评价工作。开展资料收集、数据复核、问卷调查和访谈等工作，对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。

（3）出具绩效评价报告。按照采购人规定的文本格式要求撰写绩效评价报告，评价报告力求做到依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。主要效果和存在问题分析应与评价结论逻辑一致，对策建议应具有针对性、可操作性和一定前瞻性。绩效评价报告征求预算部门（单位）意见后，由采购人组织专家进行评审并出具专家评审意见，成交单位根据专家评审意见进行修改完善，按规定出具正式报告。

采购包3服务A内容：事前绩效评估服务（重点偏向运用成本绩效分析方法开展投入经济性分析）

太仓市明德高级中学宿舍楼翻修工程事前绩效评估【评分案例】

一、拟实施项目概况

本项目为太仓市明德高级中学宿舍楼翻修工程，建设地点位于江苏省太仓市东仓南路 128 号，太仓市明德高级中学校内。学校学生宿舍楼于2005 年建成投入使用，建筑面积约10300 平方米，是保障学校 57 个教学班、2700 名在校学生住宿生活的关键基础设施。

本次改造内容主要包括：宿舍室内卫生间整体翻修，宿舍、公共走道、楼梯间局部修缮翻新；室内装修、门窗更换、水电安装、消防安装、局部屋面防水修缮、室外管道维修、纱窗及窗帘采购安装等。项目建设周期150 天左右，计划总投资980 万元。

二、项目设立依据及必要性

太仓市明德高级中学为江苏省四星级普通高中，是太仓市基础教育高质量发展的重要载体。学生宿舍楼投用二十多年，虽 2023 年实施过配电设施与电路更新，但建筑老化、设施破损、功能缺陷问题突出，已无法满足安全使用与育人环境要求，实施翻修改造十分必要。

从安全保障看，宿舍楼普遍存在卫生间防水失效、积水渗漏严重等问题，导致卫生间顶部木质龙骨受潮腐烂，已发生坍塌险情，直接威胁学生人身安全；墙体装饰面层大面积剥落、管道堵塞渗漏频发，建筑结构与使用安全隐患突出。

从功能保障看，宿舍基础功能不完善、居住品质偏低，与四星级高中办学标准、学生良好住宿需求及现代化校园建设要求存在明显差距。实施本项目，是落实校舍安全管理规定、消除安全隐患、改善学生住宿条件、优化育人环境的重要举措，契合学校 “为学生终身可持续发展奠定基础” 的办学理念，是保障学生健康成长、回应师生及家长民生关切的必需工程。

三、拟申报预算情况

项目计划总投资980 万元，资金来源为市级财政拨款。经测算，项目概算构成如下：

1.工程建设费用：838.96 万元，含卫生间拆除、装修装饰、水电安装、消防安装、屋顶修缮等；

2.购置费用：10 万元，为纱窗、窗帘采购安装；

3.工程建设其他费用：84.85 万元，含设计、监理、招标代理、标底编制、跟踪审计、材料检测、空气质量检测、结算审计、建设管理费、竣工财务决算等；

4.预备费：46.19 万元。

四、拟实现目标

通过实施宿舍楼翻修工程，全面解决防水失效、渗漏、设施老化、功能缺失等问题，彻底消除建筑安全隐患，提升校舍安全等级。优化宿舍内部功能布局，规范水电、消防系统，改善通风、采光、隔音与节能条件，使用绿色环保建材，保障居住健康与舒适。

项目建成后，宿舍建筑外观整洁协调、与校园整体风貌统一，内部设施完备、使用便捷、管理规范，为学生提供安全、舒适、健康、文明的住宿环境，全面提升校园生活保障能力与育人品质，助力学校高质量发展。

采购包3服务A要求：

（1）制定事前评估工作方案。由成交单位成立评估工作组，对拟实施项目资金进行走访调研，与预算部门（单位）沟通，了解其设想、需求，收集相关政策文件及资料，了解拟实施项目资金的目的、背景、功能定位、主要内容、项目资金管理要求等基本情况，据此确定评估思路、评估方法、评估重点，并制定事前绩效评估的工作方案，工作方案应包含项目概况、评估思路、评估方法、评估标准、社会调查方案、工作流程安排、保障措施等。事前评估工作方案报送预算部门（单位）和采购人审核。采购人组织专家对工作方案进行评审，经评审通过的工作方案作为实施事前绩效评估的依据。

（2）实施事前绩效评估。根据工作方案组织实施事前绩效评估工作。开展资料收集、数据复核、问卷调查、调研访谈等工作，选取合适的方式方法进行评估，具体围绕项目的立项必要性、目标科学性、投入经济性、方案可行性、筹资合规性等多维度进行论证，通过绩效分析形成评估结论。

（3）出具事前绩效评估报告。按照采购人规定的文本格式要求撰写事前绩效评估报告，评估报告力求做到科学客观、系统全面、逻辑清晰、推论严谨、说理清楚。评估结论应清晰、客观、严谨、具有说服力，对策建议应具有针对性、可操作性和前瞻性。事前绩效评估报告征求预算部门（单位）意见后，由采购人组织专家进行评审并出具专家评审意见，成交单位根据专家评审意见进行修改完善，按规定出具正式报告。

采购包3服务B内容：重点绩效评价服务

1.残疾人康复经费重点绩效评价

残疾人康复经费重点绩效评价

一、项目概况

残疾人康复经费项目主要包括残疾人康复服务提升、残疾人康复训练、残疾人辅助器具适配和康复器械等项目，由市残联负责具体实施，保障我市各类残疾人康复服务需求。

二、设立依据

《关于推进全市残疾人心理关爱服务工作的指导意见》（苏残字﹝2023﹞19号）、《苏州市残疾人儿童基本康复服务实施规范（2024年版）》（苏残字〔2024〕10号）、关于优化《苏州市残疾人辅助器具适配补贴实施办法》的通知（苏残字〔2024〕50号）等文件。

三、总目标及年度目标

（一）项目总目标

实现残疾人享有较高水平康复服务，残疾人及其家庭获得感和幸福感更加充实、更有保障、更可持续。为残疾人提供新型辅助器具、活动场所等方面的支持性服务，提高残疾人辅助器具适配水平，同时开展社区康复工作，加强康复效果的评估，完善残疾人辅具保障体系，进一步提升残疾人生活满意度。

（二）项目年度目标

为残疾人提供新型辅助器具、活动场所等方面的支持性服务，进一步提高残疾人生活满意度。同时开展社区康复工作，加强康复效果的评估，提高康复训练资金的使用效益，全年为200名残疾儿童进行康复评估；实现残疾人享有较高水平康复服务，残疾人及其家庭获得感和幸福感更加充实、更有保障、更可持续，全年为400名残疾儿童提供康复训练服务及资金支持；提高残疾人辅助器具适配水平，完善残疾人辅具保障体系，为250名残疾人提供相应地辅助器具适配服务。

四、预算安排情况

2024年预算安排1350万元，2025年预算安排1877万元，2026年预算安排2012万元。

2.梅山猪保种补助经费重点绩效评价

梅山猪保种经费绩效评价

一、项目概况

梅山猪保种经费项目旨在为实施梅山猪遗传资源保种的养殖场提供财政补助，完成梅山猪保种相关任务。根据太仓市恢复生猪生产保障市场供应工作联席会议2020年1号会议纪要，明确由国资位于璜泾镇雅鹿村新建梅山猪保种场，2021年4月建成后交太仓市雅勤生猪养殖有限公司运营。市财政每年补助120万元。

二、设立依据

《关于切实加强地方猪遗传资源保护工作的通知》（苏农办牧〔2019〕37号）、《关于采取最严格措施保护好地方猪保种场的紧急通知》（苏市农牧〔2019〕63号）、太仓市恢复生猪生产保障市场供应工作联席会议2020年1号会议纪要。

三、总目标及年度目标

（一）项目总目标

通过绩效评价，分析保种场梅山猪保种任务完成情况，对项目未来可持续性提出优化意见，鼓励引导保种场提升自主创收能力。

（二）项目年度目标

重点对太仓市雅勤生猪养殖有限公司资金收支情况，结合该企业及全资股东投资的其他生猪养殖相关的产业收支情况进行分析；对照保种任务，对梅山猪保种运营所需资金等成本情况开展优化分析；在确保种质资源安全的前提下，统筹研究企业整体盈利能力，逐步降低对财政补助的依赖。

四、预算安排情况

2025年年初预算安排120万元，2026年年初预算安排120万元。

采购包3服务B要求：

（1）制定评价工作方案。由成交单位成立评价工作组，对评价项目资金进行调研，与预算部门（单位）沟通，收集相关政策文件及资料，了解项目资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，并报送预算部门（单位）和采购人审核。采购人组织专家对工作方案进行评审，经评审通过的工作方案作为实施绩效评价的依据。

（2）实施绩效评价。根据绩效评价方案组织实施绩效评价工作。开展资料收集、数据复核、问卷调查和访谈等工作，对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。

（3）出具绩效评价报告。按照采购人规定的文本格式要求撰写绩效评价报告，评价报告力求做到依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。主要效果和存在问题分析应与评价结论逻辑一致，对策建议应具有针对性、可操作性和一定前瞻性。绩效评价报告征求预算部门（单位）意见后，由采购人组织专家进行评审并出具专家评审意见，成交单位根据专家评审意见进行修改完善，按规定出具正式报告。

采购包4服务内容：自评价复核服务

太仓市级财政支出项目绩效自评价复核

对采购人选取的80个太仓市级财政支出重点项目绩效自评价开展复核。

虚拟复核项目：

| 项目支出绩效自评价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年度 |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位: | 太仓市文体广电和旅游局（本级） |  | 项目名称: | 文体旅产业业务经费 |  |  |
| 项目概况 | 2025年，将组织开展文化产业专项招商对接等活动，重点引进国内外头部文化企业和机构、平台型数字文化企业来太设立中心。加强与文化产业联盟、行业协会、行业领军人物、龙头项目关联配套企业的联系沟通，利用苏州、西安、深圳以及长三角文博会平台，组织开展招商推介、产业对接等专题招商引资活动，积极推介我市文化产业发展新政策，展示文化产品和开展文化产业招商，重点在数字娱乐产业、音乐产业、影视产业方面，加强与头部文化企业合作，引进优秀文化企业入驻太仓 |  |  |  |  |  |
| 评价指标 |  |  | 全年指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 达成预期目标 | 2 |
|  |  | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 达成预期目标 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 达成预期目标 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | 达成预期目标 | 2 |
|  | 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 达成预期目标 | 2 |
|  |  | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 达成预期目标 | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 达成预期目标 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | ＝100% | 3 | 100.00% | 3 |
|  |  | 资金到位率 | 100% | 3 | 达成预期目标 | 3 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 达成预期目标 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 达成预期目标 | 6 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办招商对接会或文旅培训班 | ＝1个 | 5 | 1.00个 | 5 |
|  |  | 参加苏州文博会 | ＝1个 | 5 | 1.00个 | 5 |
|  |  | 参加各类展博会和文博会等 | ＝2个 | 5 | 2.00个 | 5 |
|  | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 5 | 达成预期目标 | 5 |
|  | 时效指标 | 经费支出及时性 | 及时 | 5 | 达成预期目标 | 5 |
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤90万元 | 5 | 89.99万元 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益 | 发挥产业资金的引导作用 | 提高 | 10 | 达成预期目标 | 10 |
|  | 社会效益 | 引入更多的文旅企业入驻 | 提高 | 10 | 达成预期目标 | 10 |
|  | 生态效益 |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响 | 活动和展会带动城市宣传 | 提高 | 10 | 达成预期目标 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参展企业及参培人员满意度 | ≥80% | 10 | 100.00% | 10 |
| 总计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 绩效等级 | 优 |  |  |  |  |  |
| 主要成效 | 本项目围绕文体旅产业融合发展目标，聚焦品牌推广、资源整合、能力提升三大核心任务，资金使用精准匹配关键环节，实施后取得显著成效： 1.品牌影响力显著提升。通过文旅视频制作（14.2万元）、使命召唤视频宣传（10万元）及深圳文博会宣传物料（3万元）、户外市集（21万元）、展馆搭建（28.1万元首付款）等项目，全方位打造区域文旅IP形象。文博会期间吸引专业观众超5万人次，现场达成合作意向12项，较上届展会增长30%，有效提升了区域文体旅品牌的知名度。 2.产业资源加速集聚。依托文化产业大会（2万元）及产业引导资金专家评审（0.6万元+个税0.09万元）、审计（4.5万元+2.2万元）等规范流程，成功引入12家优质文体旅企业落地，推动2个亿元级文旅融合项目签约，产业引导资金撬动社会资本，为产业生态注入新动能。 3.专业能力持续增强。文旅融合培训班（4.3万元）覆盖从业人员60人次，课程涵盖政策解读、数字营销、IP开发等模块， 4.活动实效全面突破。深圳文博会、苏州文博会户外市集与展馆联动，带动周边餐饮、住宿消费；天美赛事审计（2.2万元）保障赛事合规运营，吸引全国12支战队参赛，线上观赛量破百万，进一步激活“体育+旅游”消费新场景 |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 1.资金支出结构存在“重品牌、轻转化”倾向，部分核心业务投入不足。从资金明细看，品牌推广类支出较高，而直接关联“招商转化”的业务较少，仅通过文化产业大会间接覆盖，导致招商活动的针对性、资源对接的深度不足。原因分析：项目初期对“品牌曝光”的重视程度高于“资源落地”，将主要资金倾斜于展会搭建、视频宣传等“可见性强”的工作，而对“招商对接会策划、目标企业精准邀约、资源库系统搭建”等“隐性但关键”的环节投入规划不足，导致部分展会意向未转化为实际落地项目。 2.资源转化效率待提升，部分合作意向未形成实质成果。落地企业的“产业带动效应”未充分释放—部分入驻企业以“注册型”为主，尚未形成数字娱乐、影视等领域的产业链协同。原因分析：一是资源对接的“精准度”不足，前期对太仓产业需求（如数字娱乐的技术缺口、影视产业的后期制作配套）调研不深，导致引入企业与本地产业生态匹配度不高；二是“落地后服务”缺失，未针对入驻企业建立“政策跟进、资源配套、市场对接”的全周期服务机制，企业落地后难以快速融入本地产业链。 3.培训体系针对性不足，人才能力提升与产业需求存在差距。文旅融合培训班仅覆盖60人次，且课程以“政策解读、数字营销、IP开发”为主，缺乏“招商谈判技巧、产业链整合、新兴业态（如AIGC、元宇宙文旅）实操”等针对性内容。原因分析：培训需求调研不充分，未结合太仓文体旅产业当前的核心痛点设计课程。 |  |  |  |  |  |
| 整改措施 | 针对上述问题，结合文体旅产业“引育并举、产融互促”的核心目标，提出以下优化建议： 1.优化资金结构，强化“品牌-转化”双轮驱动。调整资金投向招商对接会等核心业务，确保“品牌曝光”与“资源落地”同步推进。 2.深化精准招商，提升资源转化效率。明确数字娱乐（如游戏研发引擎）、影视（如后期制作基地）、音乐等领域的“急需资源”，建立“目标企业清单”。针对入驻企业成立“一对一服务小组”，提供“政策兑现指引、产业链配套对接、市场拓展支持推动企业从“注册落地”转向“实质运营”。 3.升级培训体系，匹配产业实战需求。结合太仓产业痛点，增设“招商谈判技巧（如针对头部企业的‘利益点挖掘’）、产业链整合（如数字娱乐与本地制造业的跨界融合）等模块；邀请“头部企业招商负责人、本地成功落地企业创始人”担任实战讲师，跟踪参培人员的招商线索数量、落地项目贡献度）。 |  |  |  |  |  |
| 说明：定性指标按照 好、较好、一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%,实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |

| 文体旅产业业务经费绩效自评价报告 |  |
| --- | --- |
| 一、项目情况 | 本项目为文体旅产业业务经费项目，旨在破解产业招商对接、品牌推广、人才培育等关键环节的资源瓶颈，加速构建“引育并举、产融互促”的现代文体旅产业体系。项目重点围绕“强招引、优服务、树品牌”三大主线，通过保障重点展会参与、招商对接、产业培训等核心业务，既为外部优质企业“走进来”搭建便捷通道，也为本地产业“强起来”夯实基础。同时，项目将强化与北京、上海、深圳等产业高地的资源联动，借力文博会等平台放大太仓产业优势，推动数字娱乐、音乐、影视等新兴领域突破发展，助力形成“头部引领、中小协同、特色鲜明”的产业生态，为太仓建设长三角文体旅融合发展示范区提供坚实保障。 |
| 二、项目总目标 | 1.项目预算和资金用途。2025年年初预算90万元，资金来源为财政拨款，专款用于文体旅产业重点业务推进。资金主要用于组织参加苏州文博会等国内知名文化展会，搭建产业展示与合作平台；开展文化产业招商活动，重点对接国内外头部文化企业、平台型数字文化企业，推动其在太仓设立区域中心或功能性机构；举办文旅产业专题培训班，提升本地产业人才专业素养与招商谈判能力；加强与文化产业联盟、行业协会、行业领军人物及龙头项目配套企业的常态化沟通，依托苏州、西安、深圳及长三角文博会等平台，开展招商推介、产业链对接等活动；宣传我市文化产业发展新政策，展示特色文化产品，提升城市文化产业影响力，重点在数字娱乐、音乐、影视三大细分领域深化与头部企业合作，推动优质企业落地。 2.预期产出。完成苏州文博会等至少2场重点展会的参展工作，组织文化产业招商对接会、文旅产业专题培训班各不少于1场；与国内外头部文化企业、平台型数字文化企业建立初步合作意向不少于10家，其中明确来太设立中心或落地项目的企业不少于3家；新增与文化产业联盟、行业协会、行业领军人物及配套企业的有效联系渠道不少于20个，形成可长期对接的产业资源库；编制并发布我市文化产业发展新政策解读材料，在重点展会及活动中完成文化产品展示不少于5项，覆盖受众超500人次。 3.总体预期效果。通过精准招商与资源对接，推动数字娱乐、音乐、影视等领域优质企业落地，优化我市文体旅产业结构，提升产业能级；借助展会平台、行业协会及领军人物资源，形成“引进来+促落地”的良性循环，为产业长期发展注入新动能；通过政策宣介与文化产品展示，提高我市文体旅产业政策吸引力与城市文化品牌知名度，增强对外部资源的虹吸效应；通过专题培训强化本地团队专业能力，为产业可持续发展提供人才支撑，助力打造更具竞争力的文体旅产业生态。 |
| 三、年度绩效目标 | 为确保2025年度90万元财政资金精准高效使用，切实推动我市文体旅产业高质量发展。 1.预算执行率：​确保90万元财政预算资金全年执行率达到100%，无重大资金沉淀或违规使用情况。 2.资金投向精准度：资金实际支出方向与预算批复用途（展会参展、招商活动、人才培训、资源对接、政策宣介等）的匹配度达到100%，确保专款专用。 3.成本控制有效性：​各项活动（如展会布展、招商推介、培训组织等）的实际成本控制在预算范围内，并通过比价、优化方案等方式实现成本节约或效益最大化。 |
| 四、项目实施情况 | 项目资金支出情况明细（文体旅产业业务经费） 序号; 支出项目; 支出金额（元）. 1; ## 文旅视频制作费; ## 142,000.00. 2; ## 深圳文博会宣传物料; ## 30,000.00. 3; ## 文化产业大会; ## 20,000.00. 4; ## 产业引导资金专家评审费; ## 6,071.43. 5; ## 文旅融合培训班; ## 43,000.00. 6; ## 产业引导资金专家评审费个税; ## 900.00. 7; ## 产业引导资金审计费; ## 45,000.00. 8; ## 使命召唤视频宣传; ## 100,000.00. 9; ## 天美赛事审计费; ## 22,000.00. 10; ## 文博会户外市集费用; ## 210,000.00. 11; ## 文博会展馆搭建首付款; ## 281,000.00. 合计; 899971.43. |
| 五、项目管理成效 | 本项目围绕文体旅产业融合发展目标，聚焦品牌推广、资源整合、能力提升三大核心任务，资金使用精准匹配关键环节，实施后取得显著成效： 1.品牌影响力显著提升。通过文旅视频制作（14.2万元）、使命召唤视频宣传（10万元）及深圳文博会宣传物料（3万元）、户外市集（21万元）、展馆搭建（28.1万元首付款）等项目，全方位打造区域文旅IP形象。文博会期间吸引专业观众超5万人次，现场达成合作意向12项，较上届展会增长30%，有效提升了区域文体旅品牌的知名度。 2.产业资源加速集聚。依托文化产业大会（2万元）及产业引导资金专家评审（0.6万元+个税0.09万元）、审计（4.5万元+2.2万元）等规范流程，成功引入12家优质文体旅企业落地，推动2个亿元级文旅融合项目签约，产业引导资金撬动社会资本，为产业生态注入新动能。 3.专业能力持续增强。文旅融合培训班（4.3万元）覆盖从业人员60人次，课程涵盖政策解读、数字营销、IP开发等模块。 4.活动实效全面突破。深圳文博会、苏州文博会户外市集与展馆联动，带动周边餐饮、住宿消费；天美赛事审计（2.2万元）保障赛事合规运营，吸引全国12支战队参赛，线上观赛量破百万，进一步激活“体育+旅游”消费新场景。 |
| 六、项目管理存在的问题及原因 | 结合项目实际执行情况，虽整体成效显著，但在资金结构均衡性、资源转化效率、培训体系完善度、成本管控精细化等方面仍存在优化空间，具体问题及原因如下： 1.资金支出结构存在“重品牌、轻转化”倾向，部分核心业务投入不足。从资金明细看，品牌推广类支出较高，而直接关联“招商转化”的业务较少，仅通过文化产业大会间接覆盖，导致招商活动的针对性、资源对接的深度不足。原因分析：项目初期对“品牌曝光”的重视程度高于“资源落地”，将主要资金倾斜于展会搭建、视频宣传等“可见性强”的工作，而对“招商对接会策划、目标企业精准邀约、资源库系统搭建”等“隐性但关键”的环节投入规划不足，导致部分展会意向未转化为实际落地项目。 2.资源转化效率待提升，部分合作意向未形成实质成果。落地企业的“产业带动效应”未充分释放—部分入驻企业以“注册型”为主，尚未形成数字娱乐、影视等领域的产业链协同。原因分析：一是资源对接的“精准度”不足，前期对太仓产业需求（如数字娱乐的技术缺口、影视产业的后期制作配套）调研不深，导致引入企业与本地产业生态匹配度不高；二是“落地后服务”缺失，未针对入驻企业建立“政策跟进、资源配套、市场对接”的全周期服务机制，企业落地后难以快速融入本地产业链。 3.培训体系针对性不足，人才能力提升与产业需求存在差距。文旅融合培训班仅覆盖60人次，且课程以“政策解读、数字营销、IP开发”为主，缺乏“招商谈判技巧、产业链整合、新兴业态（如AIGC、元宇宙文旅）实操”等针对性内容。原因分析：培训需求调研不充分，未结合太仓文体旅产业当前的核心痛点设计课程。 |
| 七、进一步加强项目管理的建议 | 针对上述问题，结合文体旅产业“引育并举、产融互促”的核心目标，提出以下优化建议： 1.优化资金结构，强化“品牌-转化”双轮驱动。调整资金投向招商对接会等核心业务，确保“品牌曝光”与“资源落地”同步推进。 2.深化精准招商，提升资源转化效率。明确数字娱乐（如游戏研发引擎）、影视（如后期制作基地）、音乐等领域的“急需资源”，建立“目标企业清单”。针对入驻企业成立“一对一服务小组”，提供“政策兑现指引、产业链配套对接、市场拓展支持推动企业从“注册落地”转向“实质运营”。 3.升级培训体系，匹配产业实战需求。结合太仓产业痛点，增设“招商谈判技巧（如针对头部企业的‘利益点挖掘’）、产业链整合（如数字娱乐与本地制造业的跨界融合）等模块；邀请“头部企业招商负责人、本地成功落地企业创始人”担任实战讲师，跟踪参培人员的招商线索数量、落地项目贡献度）。 |

采购包4服务要求：

（1）根据时间安排提前阅读绩效评价项目自评表和自评报告，了解具体业务内容，明确复核重点。

（2）现场复核时，按现场数据复核程序规范取证确认。做好财务收支、定性和定量指标的复核，复核底稿需标注数据来源、索引标记及计算过程；确认问卷调查结果；需要做访谈的，做好书面访谈记录。复核后的绩效数据一般情况下需在现场取得被审核单位盖章确认。复核结束后，要告知被复核单位复核情况但不得提供复核分数。

（3）尽可能不增加被复核单位的工作量，如存在差异或争议，不能与其发生冲突，沟通后再与被复核单位确认。

（4）所有参加复核的人员负有保密义务。

（5）复核结束后出具复核汇总报告。汇总报告应突出重点、简明扼要，主要分析项目实际完成情况及与预定目标的差异，反映项目绩效管理过程中存在的问题和不足，提出进一步改进绩效评价指标、提高自评报告质量的建议，对于指标质量较差的项目需在总报告中分项目提出指标设置建议。

采购包5、6、7服务内容：监督协审服务

太仓市市级财政支出项目等监督协审服务

为太仓市市级财政支出项目提供全流程监督协审服务，包括预算审核、资金使用监督、项目结算核查及绩效评价等专业协审工作。

采购包5、6、7服务要求：

（1）审计中介机构根据采购单位的具体要求依法执业、客观公正地出具审计报告等鉴证材料、严格履行保密义务。

（2）接受委托的审计中介机构应确保审计质量，按时完成审计工作。审计工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定及有关执业规范要求。审计中介机构对审计意见的真实性、完整性、可靠性负责。审计中介机构的审计报告只向委托单位和被审计单位提供，不得自行提供给其他单位。对提供不实或内容虚假的审计结果以及自行对外提供审计报告的，除由审计中介机构自行承担责任外，委托单位可采取必要措施终止委托，情节严重的，依法提请有关部门追究审计单位和相关责任人的行政及法律责任。

（3）审计中介机构根据委托审计协议书的要求独立开展审计工作。对在审计过程中发现由于被审单位提供的送审资料不全，且由于补送资料不及时而严重影响审计进度的，由审计中介机构提出要求延长审计时间的书面申请，经委托单位核准后给予调整审计时间。

（4）审计中介机构应接受委托单位的业务指导。对审计工作中出现重大分歧而又确需协调解决的问题，由审计中介机构提出书面意见（应附调查取证资料、建议处理方案以及相关单位意见）报委托单位，委托单位将会同有关单位共同核实资料和具体情况，经研究达成的处理意见，由审计中介机构在其审计报告中调整，对其分歧较大影响审计进度的，由审计中介机构提出要求调整审计时间的书面申请，经委托单位核准后给予调整审计时间。

（5）审计中介机构向委托单位出具专项审计报告，应有被审单位、具体审计人员、审计中介机构负责人签字盖章确认的书面意见。

（6）审计中介机构要对各单位提供证据的真实性、可靠性、合法性进行核实确认。对被审计单位提供的文本材料上法人代表签字，相关责任人签字进行核实确认。

（7）委托单位通知单位进行账务处理的，审计中介机构应督促单位进行账务处理，并将账务处理的结果附在审计报告后。

（8）审计中介机构应加强对审计资料的保管。审计中介机构在完成项目审计后，应按委托单位的要求对审计资料存档保管，对档案管理不完善的审计中介机构将予以警告直至不再对其进行委托。

（9）供应商需根据采购需求，编制完整的审计工作方案，方案应当包括以下内容：总体工作思路；工作目标及任务；工作策略及具体措施；审计程序和审计方法；日常审计项目工作计划。

（三）项目组配置要求

响应单位的响应文件中，需提供拟派项目组人员，采购包1的服务项目团队不得低于6人，固定服务成员不少于4人（固定成员须在第三章《项目服务人员配置表》中打★）；采购包2、3的服务项目团队不得低于5人，固定服务成员不少于3人（固定成员须在第三章.《项目服务人员配置表》中打★）。采购包4的服务项目团队不得低于4人，固定服务成员不少于2人（固定成员须在第三章.《项目服务人员配置表》中打★）。采购包5、6、7的响应人须为本项目拟派充足的财务从业人员，确保项目顺利实施。财务从业人员是指按照行业相关规定，具备会计专业服务能力，熟悉掌握《预算法》《会计法》《审计法》，具备一定会计从业经验的财务从业人员，各采购包服务项目团队不得低于4人，其中至少1人为注册会计师。

上述固定成员在成交后不得变更；响应单位提供的项目组成员同时出现在两家及以上的，若涉及提供虚假材料将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条执行。响应单位不得提供退休人员，若提供退休人员视为未实质性响应采购需求。

上述项目负责人、主评人和固定成员为实质性响应条款，不满足视为无效响应。

（四）报价要求

1、以人民币报价，报价按采购文件所要求的全部项目报价，含为完成本项目所需的全部费用。

2、响应报价应综合考量完成本项目服务内容所需的各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

（五）项目支付

合同签订后，乙方开具增值税发票，甲方在收到乙方的发票后60日内支付合同总价的10%作为预付款；全部工作内容完成验收通过后根据考核结果一次性付清余款，乙方根据考核结果开具增值税发票，甲方在收到乙方的发票后60日内支付余款。

（六）考核标准

采购包1、2、3、4考核按照《太仓市财政局委托第三方机构参与预算绩效管理业务质量考核办法》执行；采购包5、6、7考核按照《太仓市财政监督协审单位考核办法（修订稿）》执行（详见合同附件）。

（七）项目验收

1、履约验收的实施主体：太仓市财政局。

2、履约验收时间：出具最终报告后。

3、履约验收方式：整体成果验收。

4、验收内容及标准

（1）验收内容‌

1）对服务合同中约定的服务内容进行验收，确保各项服务均得到履行。

2）对最终成果报告进行验收。

（2）设定验收标准‌

1）服务内容的完成情况必须符合合同约定，达到预期的服务效果。

2）成果报告必须符合合同约定，达到采购要求。

3）最终报告需通过专家评审。

4）通过《太仓市财政局委托第三方机构参与预算绩效管理业务质量考核办法》《太仓市财政监督协审单位考核办法（修订稿）》考核

5、政府采购履约验收书格式见合同附件。

（八）服务方案要求

供应商需根据本项目工作内容，针对相应采购包制定针对性强、操作性高的各项服务方案。包括但不限于对项目的理解、组织实施保障体系、服务承诺及服务响应时间措施、承揽本项目的优势、服务的质量及保密、实施计划及进度安排、项目重难点分析、核心绩效指标体系、社会调查方案等等各种表述。

六、综合说明及其他：

1、各供应商在响应时须认真阅读采购文件并自行了解项目情况，承担响应风险。任何因响应供应商理解错误、情况不明导致的响应失误，均由供应商承担，磋商采购单位不承担任何责任。

2、成交人在合同履行期间应严格遵守国家相关法律和项目所在地的相关规定，所有产生的一切纠纷由成交人承担，采购人不承担任何责任。

3、成交人在合同履行期间应严格遵守采购人的保密、廉政等各项规章制度，服从采购人的管理要求，如有严重违反采购人规章制度且拒绝改正的，则采购人有权无条件终止合同。

4、成交人须保证对其提交成果的真实性负全责，并承担相应的法律责任。

5、成交人在合同履行过程中对采购人提出的质量（服务）缺陷不予改正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用按合同相关项目价格从其合同价款中扣除。

6、成交人在合同期内如因未诚信履约或其他原因导致合同提前终止的，则须无条件配合采购单位做好交接工作，并承担采购人因此产生的一切损失。

7、因成交人原因，给采购人及第三人造成的一切后果及损失，由成交人承担，后果严重的采购方有权解除合同。

8、成交人为本项目所派出服务人员的廉洁、生病、意外等所有风险成交人承担。

9、凡涉及本项目采购文件的补充、修改，均以苏州政府采购网发布的信息为准。同一条款有不同表达的，以最后时间发布的为准。请各供应商随时查看。

五、政府采购政策

（一）节能产品和环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，供应商应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

节能产品：无

（二）中小企业相关政策：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。供应商应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为响应无效。

2、中小企业划分：

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

3、残疾人福利性单位政策：

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，供应商若为残疾人福利性单位的，视同小型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复认定。

（2）本项目专门面向中小企业采购，供应商若为符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小微企业，须提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），否则为非实质响应。并对声明的真实性负责，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

4、监狱企业发展政策：

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，供应商若为监狱企业的，视同小型企业。

（2）本项目专门面向中小企业采购，供应商若为符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业，在政府采购活动中，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则为非实质响应。并对声明的真实性负责，供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

# 第五章 合同主要条款

2025年太仓市市级财政支出项目等绩效评价、管理服务采购合同

甲方：              （以下简称甲方）

乙方：              （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义

以下术语有特定的含义：

服务是指根据合同规定乙方应承担                  等工作和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价款是指根据成交单位的响应文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同项目及期限

2.1乙方负责                  的服务工作。

2.2服务期限：

2.3服务地点：根据甲方指定地点。

三、合同总价款：大写人民币           元整，小写￥                  。合同总价款包括在承包期内综合服务的需要的服务管理内容、各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

四、付款方式

1.付款步骤：

合同签订后，乙方开具增值税发票，甲方在收到乙方的发票后60日内支付合同总价的10%作为预付款；全部工作内容完成验收通过后根据考核结果一次性付清余款，乙方根据考核结果开具增值税发票，甲方在收到乙方的发票后60日内支付余款。

2.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。

3.账户信息

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

数字人民币账户（数币钱包ID）：

五、甲、乙双方的责任

1.甲方责任：

1.1依本合同约定按期支付合同款项；

1.2依本合同约定及时组织验收；

1.3协助乙方进行项目的相关协调工作及约定期限内提供相关资料以利于开展项目。

2.乙方责任：

乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按采购文件以及合同约定的技术规范、标准进行实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责。

六、违约责任

1.甲方违约责任：

甲方无故逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之三支付逾期付款违约金，违约金总额不超逾期付款金额的5%。

2.乙方的违约责任：

2.1 在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方未按合同规定的质量要求提供服务，存在以下情形之一的，每种情形扣除合同总价款的5%的款项：

（1）未到相关单位现场复核；

（2）仅依据相关单位提供的汇总数据复核，未对数据支撑材料进行核查；

（3）填报的复核表内容前后矛盾、计算错误等形式错误；

（4）其他未按合同规定的服务要求提供服务的情形。

2.3乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

2.4乙方应执行国家有关规定（如苏州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2.5乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

七、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

八、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

九、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括响应单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权利。

十一、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十二、合同转让和分包：本项目不得转让和分包。

十三、需要补充的合同条款：（根据评审过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

十四、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，采购文件、成交单位的响应文件、成交通知书、成交单位在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

合同附件：《太仓市财政局委托第三方机构参与预算绩效管理业务质量考核办法》

《政府采购履约验收书格式》

甲方（公章）：                             乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：       法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签约日期：                                 签约日期：

附件：

太仓市财政局委托第三方机构参与预算绩效管理业务质量考核办法

第一条  为提高第三方机构参与预算绩效管理业务的工作效率和质量，根据省财政厅印发的《江苏省委托第三方机构参与预算绩效管理业务办法》《第三方机构参与预算绩效管理业务质量考核办法》等相关规定，制定本办法。

第二条  太仓市财政局（以下简称委托方）根据所委托业务的特点和要求，对第三方机构参与预算绩效管理业务质量开展考核。

第三条  委托方重点围绕委托协议明确的工作内容和要求，根据工作完成情况，采用分级分档方式，客观公正进行考核。

委托方不得以考核名义影响第三方机构独立、公正开展工作。

第四条  考核内容包括第三方机构参与预算绩效管理业务的工作规范和工作质量。考核评分采用百分制（详见附表）。

（一）工作规范（40分）

1. 工作保障（15 分）。考核人员安排、沟通协调等情况。

2. 工作流程（5 分）。考核是否符合委托业务的工作流程要求。

3. 工作进度（10 分）。考核是否按照协议约定的时限完成各项工作。

4. 工作纪律（10 分）。考核是否遵守廉洁、回避、保密等要求。

（二）工作质量（60分）

1. 工作方案（20 分）。考核资料收集、政策研究等情况。

2. 工作成果（40 分）。考核工作结果是否具有针对性、合理性等。

第五条  考核结果与支付委托费用挂钩，具体如下：考核得分≥90分的，按中标价的100%支付；80分≤考核得分＜90分的，按中标价的90%支付；60分≤考核得分＜80分的，按中标价的70%支付；考核得分＜60分的，不予支付。同时，考核结果作为以后年度选取第三方机构参与预算绩效管理业务的重要参考。

第六条  本办法自印发之日起施行。《太仓市财政局委托第三方机构参与预算绩效管理业务质量考核暂行办法》同时废止。

附表：

第三方机构参与预算绩效管理业务质量评分表（参考）

第三方机构：

委托业务：

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 评分规则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作规范 （40分） | 工作保障 | 15 | ①人员安排：业务负责人专业水平与委托业务符合度，高的得8分；较高的得6分；一般的得3分。工作组人员符合业务需要的，得3分；一般的得1分 ②沟通协调：与委托方、预算绩效管理对象沟通及时有效的得4分；一般的得2分 |  |
|  | 工作流程 | 5 | 开展工作符合相关制度规定和协议要求的得5分；基本符合的得3分；不符合的得0分 |  |
|  | 工作进度 | 10 | 符合协议要求的得10分；延期的酌情扣分 |  |
|  | 工作纪律 | 10 | 严格执行协议明确的廉洁、回避、保密等要求的得10分；违反任何一条的得0分 |  |
| 工作质量 （60分） | 工作方案 | 20 | 工作方案符合业务要求、可行性高的得20分；较高的得15分；一般的得10分 |  |
|  | 工作成果 | 40 | （1）工作结果以报告形式体现：①发现问题针对性强的得25分；较强的得20分；一般的得15分。②所提意见建议合理的得15分；比较合理的得12分；一般的得9分 （2）工作结果以其他形式体现：符合委托方质量要求的得40分；较好的得32分；一般的得24分 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

太仓市财政监督协审单位考核办法

（修订稿）

第一章  总  则

第一条  为加强对财政监督协审单位工作的管理，规范协审执业行为，提高协审工作质量和效率，根据《江苏省财政监督条例》和《财政检查工作办法》（财政部令第32号）等规定，制订本办法。

第二条  本办法所称协审单位，是指太仓市财政局通过公开招标确定的财政监督协审服务商。

第三条  财政监督协审工作按协审项目进行考核，考核采取百分制，内容包括审前准备、审计过程、报告质量、档案管理和工作表现。

第二章  考核内容

第四条  财政监督协审工作考核由太仓市财政局会计监督和绩效管理科牵头组织实施，各项目相关科室配合。考核内容包括审前准备考核13分、审计过程考核32分、报告质量考核35分、档案管理考核8分、工作表现考核12分。

第五条  审前准备考核（13分）

（一）审前沟通（3分）

根据委托人通知按时参加审前沟通会议，项目负责人必须到场。迟到的，扣1分；项目负责人未参加的，扣2分。

（二）审计方案（10分）

1.提交方案。进场后原则上两天内必须出具审计方案；未在规定时间内向委托人提交审计方案的，扣10分；

2.方案内容。审计方案应当包括但不限于审计目标、审计程序、项目组成员、审计时间安排。内容每缺一项，扣2分；

3.方案修改。根据委托人要求，如需修改方案的，需在24小时内完成修改并提交给委托人再次审核；未按时提交的，扣3分；修改后仍未达到委托人要求的，扣3分。

第六条  审计过程考核（32分）

（一）入驻时限（2分）

协审人员应按通知或约定时间入驻被审计单位现场。超过3天入驻被审计单位现场的，扣2分。

（二）人员配备（3分）

每个项目至少配备一名注册会计师，一名辅助人员。每个项目人员确定后，未经委托方同意，不得另行换人。自行更换人员的，直接扣除项目款的10%，同时扣3分。

（三）审中沟通（12分）

项目开展过程中，协审人员需做到每周一报。每周五下班前将本周协审项目的进展情况、掌握的动态、遇到的困难等情况以书面形式（或现场）及时向委托人汇报。不及时汇报协审动态的，每出现一次扣3分；不汇报的，扣12分。

（四）方案执行（6分）

协审人员应严格按照审计方案开展审计工作，审计过程中需要调整审计方案的，应及时向委托人汇报，经委托人确认后再行开展。未经委托人同意，而导致审计过程与审计目标出现严重偏差的，扣6分。

（五）完成时限（3分）

在审计方案计划内完成协审工作并提交报告，未及时完成的，扣3分。

（六）审后沟通（6分）

审计工作完成后出具初审报告前，应当罗列发现的问题清单，并与委托人召开审后沟通会议（原则上要求现场沟通）。未召开审后沟通会议的，扣3分；未提交问题清单的，扣3分。

第七条  报告质量考核[从首次提交资料起纳入考核。]（35分）

（一）及时性（4分）

现场检查结束后，应在一周内提交初审报告。超过一周提交报告的，每推迟一日扣1分；对前期沟通中指出的问题未予以纠正的，扣4分。

（二）完整性（10分）

初审报告应当包括但不限于被审计单位基本情况（人员机构情况、预决算情况、资产情况、其他业务情况）、项目基本情况、发现的问题（如有）、提出的建议。内容有遗漏的，扣10分。

（三）规范性（3分）

审计报告不规范、表述不正确、内容不完整、存在错别字等情况的，发现一处错误扣1分，累计扣分不超过3分。

（四）准确性（9分）

初审报告或相关材料表内表间数据的勾稽关系有误的，发现一处错误扣3分；初审报告提交后修改超过3次的，扣3分。

（五）合理性（9分）

1.问题合理性。协审人员应对问题定性准确，报告结论不客观、不公正、不真实的，扣6分；

2.建议合理性。协审人员应提出解决实际问题的建议，提出的建议不具有较强的针对性或较高参考价值的，扣3分。

第八条  档案管理考核（8分）

（一）工作底稿（6分）

协审人员应当根据检查证据，按照一事一稿原则制作工作底稿，内容精简完整、真实准确，并提请被审计单位相关人员签署意见并签名、盖章。

1.工作底稿附件缺失的，每发现一次扣3分；

2.工作底稿缺少制单人、被审计单位人员签字、盖章的，每发现一次扣2分；

3.附件缺少被审计单位盖章的，每发现一次扣2分。

（二）递交时限（2分）

在提交正式报告后两周内，应将协审形成的资料整理、归档并移交委托人。移交不符合要求、不及时的，扣2分。

第九条  工作表现考核（12分）

（一）返场时限（4分）

因审计需要后续返场的，协审人员应当根据委托人要求立即返场，每推迟一日扣1分。

（二）答复时限（4分）

针对报告提出的问题，协审单位应当立即答复。未答复的，每次扣2分；如当场不能答复的，请说明理由，经委托人同意后可适当延长。未及时说明理由的，每次扣2分。

（三）服务态度（2分）

协审人员工作态度不认真，责任心不强，对协审任务敷衍，服务态度不好的，扣2分。

（四）食宿行要求（2分）

协审人员自行解决食宿行问题。协审人员不能自行解决食宿或者未向被审计单位充足缴纳合理的食宿费用的，扣2分。

第三章  考核结果运用

第十条  财政监督协审工作各项目考核结果与协审业务费结算挂钩，具体如下：

（一）考核得分≥90分的，该项目的协审费用按照中标价的100%支付；

（二）80分≤考核得分＜90分的，该项目的协审费用按照中标价的80%支付；

（三）70分≤考核得分＜80分的，该项目的协审费用按照中标价的70%支付；

（四）考核得分＜70分的，太仓市财政局有权单方解约，终止委托关系，不予支付该项目的协审费用。

第四章  一票否决事项

第十一条  协审单位出现下列四种情形之一的，委托人有权单方解约，终止委托关系；出现下列前三种情形之一的，委托方有权向行业主管部门或其他相关部门进行通报处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。

1.审计过程中发现重大问题但故意瞒报的或者不如实报告造成严重后果的；

2.违反“审计八不准四严禁”等有关廉政纪律的；

3.协审单位中标后，拒绝参与委托方协审任务；

4.协审单位考核得分低于70分。

第五章  附  则

第十二条  本考核办法由太仓市财政局负责实施、解释。

第十三条  本考核办法自2021年2月19日起执行。2020年1月19日发布的《太仓市财政监督协审单位考核办法》（太财监〔2020〕1号）同时废止。

政府采购履约验收书格式

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合 同编号 |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否£ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 £验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备配备情况 | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、地点、方式 |
|  | 合 格£ 不合格□ | 按 时£ 不按时□ | 合 格£ 不合格□ | 合 格£ 不合格□ | 合 格£ 不合格□ | 合 格£ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格£ 不合格□ |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  | 采购人意见 |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |

# 第六章 评标办法与评分标准

一、成交原则

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、评审时，磋商小组各成员应当按照采购文件规定的评分标准独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个供应商的得分，加上价格得分即为每个供应商的综合得分。

3、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果磋商报价也相同的，则由磋商小组组织以抽签方式确定成交候选人。

4、本项目专门面向中小企业采购，小微企业、残疾人福利企业、监狱企业不再享受价格评审优惠政策。

5、本项目共分七个采购包，评审顺序按采购包1至采购包7的顺序进行。本项目响应单位可同时对多个采购包进行响应，且允许最多成交2个采购包（其中采购包1至采购包4只能成交1个采购包，采购包5至采购包7只能成交1个采购包），具体需遵循以下限制： 1.采购包1至采购包4：响应单位可同时投多个采购包，但最多只能成交其中一个采购包（即兼投不兼中），若已成交某一采购包，则不进入其他采购包评审。2.采购包5至采购包7：响应单位可同时投多个采购包，但最多只能成交其中一个采购包（即兼投不兼中），若已成交某一采购包，则不进入其他采购包评审。

二、评分标准

采购包1评分标准：

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 响应报价 | 第一步：响应报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效响应报价。超财政预算（或最高限价）的响应报价为无效响应报价。 第二步：在所有有效响应报价中满足采购文件要求，且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。 响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×10％×100 | 10 |
| 技术及商务部分（90分） | 重难点分析、核心绩效指标体系 | 运用绩效分析手段对信息化运维支出结构的合理性进行分析，制定分析方案，方案内容包括：（1）项目重难点分析、分析思路、分析方法，（2）核心绩效指标体系等。（19分） （1）提供项目重难点分析，根据项目重难点提出分析思路，以及计划采取的分析方法。项目重难点分析精准到位、理解全面深刻、逻辑清晰、分析方法的选用贴合项目实际的，得9分；分析理解清晰全面但尚不够精准和到位、逻辑较清晰、分析方法的选用基本贴合项目实际的，得7分；分析理解泛化、不够准确、不够全面、逻辑性一般的，得4分；分析理解内容有缺失或有偏颇、有错位、与项目实际偏离较大的，得1分；分析完全脱离项目实际或未作项目重难点分析及分析方法陈述的，不得分。（9分） （2）提供信息化运维支出项目的核心绩效指标体系，该体系应能够反映对信息化运维类项目（包括硬件运维项目和软件运维项目）的成本、运维质量、服务效率、可持续发展等方面的绩效分析，指标体系科学合理，且具备可操作性。指标设置贴合项目实际、条理清楚、清晰完整、精准到位的，得10分；指标设置基本契合项目实际、清晰完整但尚不够精准到位的，得7分；指标设置的理解泛化、不够完整准确到位的，得4分；指标设置的理解内容有缺失或有偏颇、有错位的、与项目实际偏离较大的，得1分；指标设置完全脱离项目实际或未制定核心绩效指标体系的，不得分。（10分） | 19 |
|  | 运营效能分析方案 | 全面、深入分析市级信息化运维项目状况，制定运营效能分析方案，方案内容包括但不限于：运维成效分析、资产和人员配置分析、存在问题查找分析等。（10分） 运营效能分析方案清晰、完整、可操作性强、贴合项目实际的，得10分；分析方案清晰但尚不够完整和到位、基本贴合项目实际的，得7分；分析方案理解泛化、不够清晰完整的得4分；分析方案内容有缺失或有偏颇、有错位、与项目实际偏离较大，得1分；分析方案完全脱离项目实际或未提供分析方案的不得分。 | 10 |
|  | 支出标准建设方案、创新和监管方案 | 1.科学核定信息化运维成本，确定硬件设备维保支出、基础软件运维支出、业务系统运维支出、网络与安全运维支出、数据运维与备份支出、驻场技术服务支出、机房及环境配套运维支出、运维耗材备件等方面的成本定额标准，并据此优化信息化运维支出标准；根据上述要求制定支出标准实施方案。 实施方案清晰、完整、可操作性强、贴合项目实际的，得10分；分析方案清晰但尚不够完整和到位、基本贴合项目实际的，得7分；分析方案理解泛化、不够清晰完整的得4分；分析方案内容有缺失或有偏颇、有错位、与项目实际偏离较大，得1分；分析方案完全脱离项目实际或未提供分析方案的不得分。（10分） 2.探索信息化运维新思路，提出可操作、合规范、可推广的创新方案，提升整体运营效率，为信息化运维的可持续发展提供建议和路径；协助财政构建市级信息化运维的绩效监管体制，形成行业绩效评价应用机制和政府监管模式。根据上述要求制定工作方案。 实施方案清晰、完整、可操作性强、贴合项目实际的，得10分；分析方案清晰但尚不够完整和到位、基本贴合项目实际的，得7分；分析方案理解泛化、不够清晰完整的得4分；分析方案内容有缺失或有偏颇、有错位、与项目实际偏离较大，得1分；分析方案完全脱离项目实际或未提供分析方案的不得分。（10分） | 20 |
|  | 项目实施服务方案 | 制定支出标准建设项目实施的服务方案，方案内容包括但不限于：（1）数据采集、处理和分析工作方案，能有效支撑绩效分析、项目效能分析工作；（2）工作程序规范，能有效保障项目实施的各个环节的实施质量；（3）现场调研协调及管理方案，能有效保障项目按计划推进；（4）项目实施时间计划清晰合理、具备可操作性；（5）能够利用专业信息化应用开展相应的分析工作。（10分） 方案清晰、完整、可操作性强、贴合项目实际的，得10分；分析方案清晰但尚不够完整和到位、基本贴合项目实际的，得7分；分析方案理解泛化、不够清晰完整的得4分；分析方案内容有缺失或有偏颇、有错位、与项目实际偏离较大，得1分；分析方案完全脱离项目实际或未提供分析方案的不得分。 | 10 |
|  | ▲拟投入项目评价工作组人员 | 2023年1月1日起至今参加财政部门（或注册会计师协会）组织的绩效评价业务培训的，有1人次得1.5分，最高9分。 注：响应文件中须提供以上相关人员身份证扫描件、培训证书复印件并加盖响应单位公章，未提供不得分。 | 9 |
|  | ▲拟派的本项目服务人员 | 拟派的本项目服务人员中，每具备一名高级会计师或高级经济师得2分，每具备一名中级会计师或中级经济师得1分，本项最高得5分。 注：响应文件中须提供相关人员身份证扫描件、证书复印件并加盖响应单位公章，未提供不得分。 | 5 |
|  | ▲拟派出项目组成员（固定1人打★之人员）评价 | 1.拟派的项目组固定成员中具备与本项目领域相关的项目经验，有一人有1个项目经验的得1分，有一人有2个项目经验的得2分，有一人有3个及以上项目经验的得3分（参与同一项目的人员不重复计分），本项最高6分。 注：响应文件中须提供上述人员身份证扫描件、参与相关项目履约验收资料复印件（证明材料中能体现拟派人员的名称）并加盖响应单位公章，不提供或不满足不得分。 2.拟派的项目组固定成员中在专业期刊有发表与本项目领域相关论文或成果的，每有一项得1分，此项最高得3分。 注：响应文件中须提供上述人员身份证扫描件、相关证明复印件并加盖响应单位公章，不提供或不满足不得分。 | 9 |
|  | ▲类似业绩 | 供应商自2023年1月1日起至今签订的类似项目业绩，每提供一份得2分。此项累计加分最高8分。 注：响应文件中须提供合同复印件并加盖响应单位公章，不提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准。 | 8 |

备注：表格中▲为客观分。

采购包2评分标准：

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 响应报价 | 第一步：响应报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效响应报价。超财政预算（或最高限价）的响应报价为无效响应报价。 第二步：在所有有效响应报价中满足采购文件要求，且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。 响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×10％×100 | 10 |
| 技术及商务部分（90分） | 项目评价总体分析 | 供应商需根据提供的新质生产力集成政策项目情况，书面分析对项目开展绩效重点评价的评价目的、评价思路、评价要点、评价方法。（25分） - （1）对书面分析报告中的评价目的、评价思路的理解掌握情况进行评分。对本项目评价目的及思路的理解清晰、精准、到位的得7分；对本项目评价目的及思路的理解清晰全面但尚不够精准和到位的得5分；对本项目评价目的及思路的理解泛化、不够准确的得3分；对本项目评价目的或思路的理解内容有缺失或有偏颇、有错位的得1分；无评价目的及思路分析的不得分。（7分） （2）对评价关注要点的分析精准到位、理解全面深刻、贴合项目实际的得8分；对评价要点的分析理解清晰全面但尚不够精准和到位、基本贴合项目实际的得6分；对评价要点的分析理解泛化、不够准确、不够全面的得4分；对评价要点的分析理解内容有缺失或有偏颇、有错位、与项目实际偏离较大的得2分；对评价要点的分析完全脱离项目实际或未作评估要点分析的不得分。（8分） （3）评审小组对采用的评价方法进行评分。对评价方法的选取逻辑清晰、精准到位、贴合项目实际、可操作性强的得10分；对评价方法的选取逻辑清晰但尚不够精准和到位、基本贴合项目实际的得7分；对评价方法的选取理解泛化、不够准确、可操作性不强的得4分；对评价方法的选取理解有偏颇或有错位、与项目实际偏离较大的得1分；对评价方法的选取完全脱离项目实际或未作评估方法陈述的不得分。（10分） | 25 |
|  | 评价组织实施计划 | 评价工作涉及环节为项目前期调研、评价方案制定、数据采集复核、问卷调查访谈、评价报告撰写。供应商需明确在评价工作涉及环节，项目组成员的任务分工以及各环节时间节点安排。（6分） 项目组成员任务分工清晰完整、时间节点安排周密合理、可行性强、贴合项目实际的得6分；项目组成员任务分工清晰但尚不够完整、时间节点安排尚不够周密合理、基本贴合项目实际的得4分；项目组成员任务分工不够清晰完整、时间节点安排不够周密合理、可行性不强的得2分；组织实施计划完全脱离项目实际或未作项目组成员任务分工、未作时间节点安排的不得分。 | 6 |
|  | 评价指标体系 | 供应商需根据提供的项目情况设计绩效评价指标体系，阐述指标体系设计思路、设计要点，以表格形式展示指标体系。（24分） （1）对指标体系设计思路、设计要点进行评分。（12分） 指标体系贴合项目实际，设计思路和设计要点条理清楚、逻辑完整，得12分；指标体系基本契合项目实际，设计思路和设计要点陈述清晰但尚不够逻辑完整，得8分；对指标体系的设计思路、设计要点的理解泛化、不够准确到位的，得4分；对指标体系的设计思路、设计要点的理解内容有缺失或有偏颇、有错位的、与项目实际偏离较大的，得1分；指标体系的设计思路、设计要点完全脱离项目实际或未提供指标体系设计思路、设计要点的不得分。 （2）对指标体系科学性、指标权重合理性、指标解释及公式明确性进行评分。（12分） 指标体系设置清晰全面、精准到位的，得12分；指标体系设置清晰全面但尚不够精准到位的，得8分；对指标体系设置的理解泛化、不够准确到位的，得4分；对指标体系设置的理解内容有缺失或有偏颇、有错位的、与项目实际偏离较大的，得1分；指标体系设置完全脱离项目实际或未提供设计的指标体系的不得分。 | 24 |
|  | 社会调查方案 | 供应商需根据提供的项目情况，设计问卷调查方案、访谈工作方案。评审小组根据问卷调查方案科学性、访谈工作方案合理性进行评分。（6分） 社会调查方案清晰、完整、可操作性强、贴合项目实际的得6分；社会调查方案清晰但尚不够完整和到位、基本贴合项目实际的得4分；社会调查方案理解泛化、不够清晰完整、与项目实际偏离较大的得2分；社会调查方案完全脱离项目实际或未提供社会调查方案的不得分。 | 6 |
|  | ▲拟投入项目评价工作组人员 | 2023年1月1日起至今参加财政部门（或注册会计师协会）组织的绩效评价业务培训的，有1人次得1.5分，最高9分。 注：响应文件中须提供以上人员身份证扫描件并加盖响应单位公章，参加财政部门组织的绩效评价业务培训，需提供财政部门盖章确认的证明材料，证明材料可提供复印件或扫描件并加盖响应单位公章。 | 9 |
|  | ▲拟派出项目组主评人评价 | 连续7年（含）以上绩效重点评价工作经验得7分，连续5年（含）到7年（不含7年）绩效重点评价工作经验得5分，连续3年（含）到5年（不含5年）绩效重点评价工作经验得3分，不满3年不得分。 注：响应文件中须提供人员身份证扫描件并加盖响应单位公章，连续年度个人参与绩效重点评价业绩，需提供财政部门盖章确认的证明材料，证明材料需列明个人参与的绩效重点评价项目名称以及开展年度，连续年度可以提供不同财政部门证明，证明材料可提供复印件或扫描件并加盖响应单位公章。未提供不得分。 | 7 |
|  | ▲拟派出项目组成员（固定1人打★之人员） | 连续5年（含）以上绩效重点评价工作经验得5分，连续3年（含）到5年（不含5年）绩效重点评价工作经验得3分，连续2年（含）以上到3年（不含3年）绩效重点评价工作经验得1分，不满2年不得分。 注：响应文件中须提供人员身份证扫描件并加盖响应单位公章，连续年度个人参与绩效重点评价业绩，需提供财政部门盖章确认的证明材料，证明材料需列明个人参与的绩效重点评价项目名称以及开展年度，连续年度可以提供不同财政部门证明，证明材料可提供复印件或扫描件并加盖响应单位公章。未提供不得分。 | 5 |
|  | ▲类似业绩 | 供应商提供2023年1月1日起至今承担（以合同签订时间为准）的财政部门委托的绩效重点评价的项目业绩，每提供一份得2分。此项累计加分最高8分。 注：响应文件中须提供委托方盖章确认的证明材料或提供业务合同及对应的发票（如仅提供业务合同不能证明是否履约）并加盖响应单位公章，不提供不得分。 | 8 |

备注：表格中▲为客观分。

采购包3评分标准：

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 响应报价 | 第一步：响应报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效响应报价。超财政预算（或最高限价）的响应报价为无效响应报价。 第二步：在所有有效响应报价中满足采购文件要求，且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。 响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×10％×100 | 10 |
| 技术及商务部分（90分） | 项目总体分析 | 供应商需根据提供的太仓市明德高级中学宿舍楼翻修工程项目情况，对项目开展事前绩效评估的评估目的、评估思路、评估要点、评估方法等关键情况进行分析。 （1）对项目的评估目的、评估应用的理解掌握情况进行评分。对本项目评估目的及应用的理解清晰、精准、到位的得7分；对本项目评估目的及应用的理解清晰全面但尚不够精准和到位的得5分；对本项目评估目的及应用的理解泛化、不够准确的得3分；对本项目评估目的或应用的理解内容有缺失或有偏颇、有错位的得1分；无评估目的及需求分析的不得分。（7分） （2）对项目的评估思路进行评分。评估思路陈述清晰、条理清楚、逻辑完整、可操作性强、贴合项目实际的得12分；评估思路陈述清晰、条理清楚但尚不够逻辑完整、与项目实际基本贴合的得8分；评估思路陈述泛化、逻辑性和可操作性一般的得4分；评估思路陈述内容有缺失或偏颇、不具有逻辑性和可操作性、与项目实际偏离较大的得1分；评估思路的陈述完全脱离项目实际或未作评估思路分析的不得分。（12分） （3）对项目的评估要点进行评分。结合项目情况，对评估关注要点的分析精准到位、理解全面深刻、逻辑清晰、贴合项目实际的得12分；对评估要点的分析理解清晰全面但尚不够精准和到位、逻辑较清晰、基本贴合项目实际的得8分；对评估要点的分析理解泛化、不够准确、不够全面、逻辑性一般的得4分；对评估要点的分析理解内容有缺失或有偏颇、有错位、与项目实际偏离较大的得1分；对评估要点的分析完全脱离项目实际或未作评估要点分析的不得分。（12分） （4）对采用的评估方法进行评分。结合项目情况，对评估方法的选取逻辑清晰、精准到位、贴合项目实际、适用性强的得7分；对评估方法的选取逻辑清晰但尚不够精准和到位、基本贴合项目实际的得5分；对评估方法的选取理解泛化、不够准确、适用性不强的得3分；对评估方法的选取理解有偏颇或有错位、与项目实际偏离较大的得1分；对评估方法的选取完全脱离项目实际或未作评估方法陈述的不得分。（7分） | 38 |
|  | 组织实施计划 | 事前绩效评估实施包括项目前期调研、评估方案制定、数据资料采集、问卷调查访谈、评估报告撰写、报告评审沟通等环节。供应商需明确在事前绩效评估工作各环节的项目组成员的任务分工以及各环节时间节点安排。评分方法： 项目组成员任务分工清晰完整、时间节点安排周密合理、可行性强、贴合项目实际的得7分；项目组成员任务分工清晰但尚不够完整、时间节点安排周密但尚不够合理、基本贴合项目实际的得5分；项目组成员任务分工不够清晰完整、时间节点安排不够周密合理、可行性不强的得3分；项目组成员任务分工和时间节点安排内容有缺失或有偏颇、与项目实际偏离较大的得1分；组织实施计划完全脱离项目实际或未作项目组成员任务分工、未作时间节点安排的不得分。（7分） | 7 |
|  | 评估指标体系 | 供应商需根据提供的项目情况设计绩效评估指标体系，以表格形式展示。评审小组对指标体系设计思路、设计要点、科学性、合理性进行评分。评分方法： 绩效评估指标体系贴合项目实际，设计思路和设计要点条理清楚、逻辑完整，设置的评估指标清晰全面、精准到位的，得7分；绩效评估指标体系基本契合项目实际，设计思路和设计要点陈述清晰但尚不够逻辑完整，设置的评估指标清晰全面但尚不够精准到位的，得5分；对绩效评估指标体系的设计思路、设计要点以及评估指标设置的理解泛化、不够准确到位的，得3分；对绩效评估指标体系的设计思路、设计要点以及评估指标设置的理解内容有缺失或有偏颇、有错位的、与项目实际偏离较大的，得1分；绩效评估指标体系的设计思路、设计要点以及评估指标设置完全脱离项目实际或未提供绩效评估指标体系设计思路、设计要点、评估指标设置的不得分。（7分） | 7 |
|  | 社会调查方案 | 供应商需根据提供的项目情况，结合事前绩效评估定位及需求，设计社会调查方案、访谈工作方案。评审小组根据社会调查方案科学性、合理性进行评分。（7分） 结合项目情况，社会调查方案清晰、完整、可操作性强、贴合项目实际的得7分；社会调查方案清晰但尚不够完整和到位、基本贴合项目实际的得5分；社会调查方案理解泛化、不够清晰完整的得3分；社会调查方案内容有缺失或有偏颇、有错位、与项目实际偏离较大的得1分；社会调查方案完全脱离项目实际或未提供社会调查方案的不得分。 | 7 |
|  | ▲拟投入项目评价工作组人员 | 2023年1月1日起至今参加财政部门（或注册会计师协会）组织的绩效评价业务培训的，有1人次得1.5分，最高9分。 注：响应文件中须提供身份证扫描件并加盖响应单位公章，参加财政部门组织的绩效评价业务培训，需提供财政部门盖章确认的证明材料，证明材料可提供复印件或扫描件并加盖响应单位公章。未提供不得分。 | 9 |
|  | ▲拟派的本项目服务人员 | 拟派的本项目服务人员中，每具备一名高级会计师或高级经济师得2分，每具备一名中级会计师或中级经济师得1分，本项最高得5分。 注：响应文件中须提供相关人员身份证扫描件、证书复印件并加盖响应单位公章，未提供不得分。 | 5 |
|  | ▲拟派出项目组成员（固定1人打★之人员）评价 | 1.拟派的项目组固定成员中具备与本项目领域相关的项目经验，有一人有1个项目经验的得1分，有一人有2个项目经验的得2分，有一人有3个及以上项目经验的得3分（参与同一项目的人员不重复计分），本项最高6分。 注：响应文件中须提供上述人员身份证扫描件、参与相关项目履约验收资料复印件（证明材料中能体现拟派人员的名称）并加盖响应单位公章，不提供或不满足不得分。 2.拟派的项目组固定成员中在专业期刊有发表与本项目领域相关论文或成果的，每有一项得1分，此项最高得3分。 注：响应文件中须提供上述人员身份证扫描件、相关证明复印件并加盖响应单位公章，不提供或不满足不得分。 | 9 |
|  | ▲类似业绩 | 供应商自2023年1月1日起至今签订的类似项目业绩，每提供一份得2分。此项累计加分最高8分。 注：响应文件中须提供合同复印件并加盖响应单位公章，不提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准。 | 8 |

备注：表格中▲为客观分。

采购包4评分标准：

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 响应报价 | 第一步：响应报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效响应报价。超财政预算（或最高限价）的响应报价为无效响应报价。 第二步：在所有有效响应报价中满足采购文件要求，且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。 响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×10％×100 | 10 |
| 技术及商务部分（90分） | 整体实施方案 | 供应商根据本项目特点，制定下列内容。 1.实施计划、流程、时间； 2.人员配备方案； 3.应对争议与投诉处理方案（包括但不限于应对被复核单位的争议与投诉处理）； 4.项目保密、质量控制与保障方案。 上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分 | 4 |
|  | 绩效评价复核项目工作方案 | 供应商根据虚拟复核项目撰写绩效评价复核项目的工作方案，制定下列内容。 1.复核自评表应关注要点、应采取方法； 2.复核自评表评分支撑依据； 3.自评表指标质量评价及改进建议； 4.自评报告（文字部分）质量评价及改进建议； 5.对虚拟复核项目的绩效指标设置提出改进意见和建议； 6.对虚拟复核项目的自评报告格式和内容提出改进意见和建议。 上述每项应逐条叙述，方案全面充分、科学严谨、符合政策法规和行业规范制度、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得6分；方案较全面、基本合理、具备一定专业性、与政策法规基本匹配、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得4分；方案不够全面、合理性、专业性、可行性、操作性不够好、与项目实际偏离较大的得2分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得36分。 | 36 |
|  | 工作重点、难点问题阐述和解决措施 | 供应商针对当前绩效评价复核工作（包含对复核项目2026年绩效指标设置提出改进意见和建议）的重点、难点问题，制定下列内容。 1.绩效评价复核工作重点问题阐述； 2.绩效评价复核工作难点问题阐述； 3.针对绩效评价复核工作重难点问题的解决措施。 上述每项应逐条叙述，问题阐述深入透彻，能够准确定位关键难点，分析全面、有逻辑，解决措施具体可行，符合政策要求，具有较强可操作性和实效性，得7分；问题阐述较为深入，能识别主要难点，分析较全面 ，逻辑清晰，解决措施具有一定可行性，与政策要求基本匹配，具备一定操作性和效果，得5分；问题阐述不够深入，仅涉及部分现象，分析不充分，缺乏深入逻辑推理，解决措施针对性有限，可行性不高，实际操作难度较大，得2分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得21分。 | 21 |
|  | ▲项目组主评人 | 供应商项目组主评人具备：（中标后必须在本项目工作） 连续7年（含7年）以上绩效评价或复核工作经验得7分；连续5年（含5年）到7年（不含7年）绩效评价或复核工作经验得5分；连续3年（含）到5年（不含5年）以上绩效评价或复核工作经验得3分；不满3年不得分。 注：响应文件中须提供身份证扫描件、工作经验证明材料的复印件、响应单位为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖响应单位公章，未提供不得分。 | 7 |
|  | ▲项目组人员（固定2人打★人员） | 供应商拟派出项目组人员（固定2人打★人员）具备： 连续5年（含）以上绩效评价或复核工作经验有一个得3分；连续3年（含）以上绩效评价或复核工作经验有一个得2分；连续2年（含）以上绩效评价或复核工作经验有一个得1分；不满2年不得分。此项最高6分。 注：响应文件中须提供身份证扫描件、工作经验证明材料的复印件、响应单位为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖响应单位公章，未提供不得分。 | 6 |
|  | ▲项目组人员 | 供应商拟投入复核评价项目组人员具备： 2023年1月1日起至今参加财政部门（或注册会计师协会）组织的绩效评价业务培训的，有1人次得1.5分，最高8分。 注：响应文件中须提供以上相关人员身份证扫描件、培训证书复印件、响应单位为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖响应单位公章，未提供不得分。 | 8 |
|  | ▲类似业绩 | 供应商提供自2023年1月1日起至今承担（以合同签订时间为准）的类似项目业绩，每有一个得1分，本项目最高得8分。 注：响应文件中须提供合同和与合同对应的任意一期发票扫描件/复印件并加盖响应单位公章，不提供不得分。 | 8 |

备注：表格中▲为客观分。

采购包5、6、7评分标准：

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （20分） | 响应报价 | 1、响应报价不超过采购预算价格的为有效报价。超出此范围的响应报价为无效报价。无效报价的响应文件不进行评审，也不得成交。 2、 在所有有效响应最终报价中选择报价最低的确定为基准报价。 3、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 响应报价得分=（评审基准价/最终报价）*价格权值*100（本次采购价格权值为20%） | 20 |
| 商务部分（58分） | ▲业务能力 | 响应供应商2025年度出具鉴证报告数量＞500份，得10分； 300份＜2025年度出具鉴证报告数量≤500份，得8分； 100份＜2025年度出具鉴证报告数量≤300份，得5分； 2025年度出具鉴证报告数量≤100份，不得分。 (响应文件中须提供注册会计师行业统一监管平台数据截图或加盖省注协公章的扫描件) | 10 |
|  | ▲类似业绩 | 响应供应商提供自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担的类似项目业绩（包括政府审计项目、监督协审项目、绩效评价项目），每提供1项业绩得1分，最高得15分。（须提供项目明细清单及对应项目的合同，未提供不得分） | 15 |
|  |  | 响应供应商提供自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担的大数据审计项目或者人工智能赋能审计项目（包括运用于数据挖掘、数据分析、数据建模等领域，不包括法条检索、拍照识图等工具），每提供1项业绩得2分，最高得2分。（须提供项目名称、项目合同和对应项目的实施运用情况说明，未提供不得分） | 2 |
|  | ▲专业技术人员 | 拟投入本项目人员数量在8人及8人以上的得6分，6-7人的得3分，其余的不得分。 （须提供从业人员近三个月本单位缴纳的社保证明，否则不得分） | 6 |
|  |  | 拟投入本项目人员中注册会计师4人及以上的得6分，3人的得3分，2人的得1分。其余的不得分。（以上人员以最近年度注协部门的年检文件为准，其中包含转入、申请通过、补年检合格的情况） （须提供相应证明材料及承诺书） | 6 |
|  |  | 拟投入本项目人员中注册会计师自2023年1月1日（以合同签订日期为准）起参与过协助政府财政或者审计部门开展政府审计项目、监督协审项目的，每有一人得1分，本项最高得4分。 （须提供相应证明材料） | 4 |
|  |  | 拟投入本项目人员中助理人员自2023年1月1日（以合同签订日期为准）起参与过协助政府财政或者审计部门开展政府审计项目、监督协审项目的，每有一人得0.5分，本项最高得2分。 （须提供相应证明材料） | 2 |
|  | ▲响应程度 | 根据响应人承诺从响应人或其分支、办事处、点地址到达采购人单位地点（太仓市行政服务中心）的响应到达时间进行评审，承诺2小时以内能够到达的得5分，承诺3小时以内能够到达的得3分，承诺4小时以内能够到达的得1分。其他不得分。提供能在承诺时间到达的相应方案相关证明材料（包括响应人或售后服务机构的地址（营业执照或自有产权证明或租房协议等），出行方式、出发时间、到达时间等），不提供证明材料不得分。 （提供承诺书，响应文件中提供原件扫描件并加盖电子签章） | 5 |
|  |  | 提供服务情况：事务所应当保证能够提供每个工作日8小时电话咨询业务（上午9:00-下午5:00）的得2分。 （提供承诺书，响应文件中提供原件扫描件并加盖电子签章） | 2 |
|  |  | 独立性承诺（2分）：（1）承诺2025年度未承接或开展所投项目包中被审计单位同一预算项目的鉴证业务或非鉴证业务。（2）承诺供应商在审计业务期间，新承接所投项目包中被审计单位鉴证业务或非鉴证业务，应先向采购人报告，并经采购人确认，在不影响独立性原则的情况下，再承接被审计单位的鉴证业务或非鉴证业务。承诺每有一项1分。 （提供承诺书，响应文件中提供原件扫描件并加盖电子签章） | 2 |
|  |  | 事务所其他承诺情况（4分）：（1）承诺完全理解并接受对成交人的各项须知、规约要求和责任义务；（2）承诺接到项目3日内进场工作；（3）承诺无条件接受采购人的考核；（4）承诺无条件接受采购人的保密要求。无承诺或承诺不全的不得分。 （提供承诺书，响应文件中提供原件扫描件并加盖电子签章） | 4 |
| 技术部分（22分） | 工作方案 | 供应商需根据采购需求，编制完整的审计工作方案，方案应当包括以下内容：1、总体工作思路；2、工作目标及任务；3、工作策略及具体措施；4、审计程序和审计方法；5、日常审计项目工作计划（总分10分，每项2分） 总体工作思路清晰、工作目标及任务明确、工作策略及具体措施要点清晰合理、审计程序和方法科学合理，日常审计计划的项目组成员任务分工及时间节点安排合理，每有一项得2分；内容过于笼统没有针对性的，每有一项得1分；缺少内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。 | 10 |
|  |  | 人工智能赋能财会监督检查的应用方案，任选一个方向（如城市管理、民生保障、基建项目等）编制应用场景、工作目标、工作策略及具体举措（总分3分，每项1分）。 应用场景、工作目标、工作策略及具体举措内容详细且有针对性的，每有一项得1分；缺少具体内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。 | 3 |
|  | 质量控制 | 质量控制情况（6分）：（1）具备设置实施质量控制的机构或专门指定的人员；（2）具备按照审计质量控制准则的要求制定专门的质量控制制度。（总分6分，每项3分） 质量控制机构或专门人员设置完整明确、质量控制制度全面详细，有针对性，每有一项得3分。质量控制机构或专门人员设置不明确，质量控制制度不全面，缺少复核政策和程序、监控政策和程序等，每有一项得1分；缺少具体内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。 | 6 |
|  | 应急保障 | 供应商需根据采购需求，编制可行的应急保障及响应方案（3分）：（1）如发生省内异地审计情形；（2）如项目组负责人变动情形；（3）如多个项目同时进场情形。方案内容有详细的预案并有详细的明确保障和服务响应方案，每有一项得1分；缺少具体内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。 | 3 |

备注：表格中▲为客观分。

说明：

1.针对评分标准中评分的每一条，响应人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.响应文件中如出现前后不一致时，评委有权请响应人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.响应人必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应，已成交的将取消成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”相关处理办。