“苏采云全流程不见面交易”

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320800-YCGS-C2026-0004

项目名称：江苏省2025年度江苏淮安白马湖国际重要湿地中央财政湿地保护与恢复项目-湖滨生境修复项目

采 购 人：淮安市白马湖规划建设管理办公室

（淮安市白马湖湿地公园管理处）

采购代理机构：江苏宇城工程造价咨询有限公司

二〇二六年三月

目   录

前附表

第一章  磋商邀请

第二章  供应商须知

第三章  评标标准

第四章  项目采购需求

第五章  合同及格式

第六章  响应文件格式

前附表

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 淮安市白马湖规划建设管理办公室（淮安市白马湖湿地公园管理处） |
| 2 | 采购代理机构 | 江苏宇城工程造价咨询有限公司 |
| 3 | 项目编号 | JSZC-320800-YCGS-C2026-0004 |
| 4 | 招标内容 | 江苏省2025年度江苏淮安白马湖国际重要湿地中央财政湿地保护与恢复项目-湖滨生境修复项目，主要为荷花苑入口附近滨岸带开展湖滨生境修复，修复总面积约5公顷，其中恢复植被面积约4公顷。具体详见采购需求部分。 |
| 5 | 采购预算价 | 187万元； |
| 6 | 投标有效期 | 九十日历天 |
| 7 | 履约保证金 | - 本项目履约保证金为合同价的1% |
| 8 | 磋商文件获取 | 供应商登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作 |
| 9 | 响应文件份数 | 供应商在规定的投标截止时间前在江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网全程电子化交易平台中上传加密电子投标文件一份。（成交供应商须在成交公告结束后提交三份纸质投标文件，纸质文件必须由未加密的电子投标文件直接打印，成交供应商在成功打印后再行装订，不得缺页、漏页。） |
| 10 | 开标时间 | 2026年4月13日14点00分（北京时间） 江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅 |
| 11 | 代理服务费 | 本项目代理服务收费参照计价格〔2002〕1980号文计取。不单独列项，供应商在报价时综合考虑，由成交供应商在领取成交通知书前向代理机构一次性付清。 |
| 12 | 中标通知书领取 | 代理机构处领取 |
| 13 | 资质要求 | 详见采购公告要求 |
| 14 | 评标方法 | 综合评分法 |

# 第一章  磋商邀请

项目概况

江苏省2025年度江苏淮安白马湖国际重要湿地中央财政湿地保护与恢复项目-湖滨生境修复项目（项目编号：JSZC-320800-YCGS-C2026-0004）采购项目的潜在供应商应在江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网获取采购文件，并于2026年4月13日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320800-YCGS-C2026-0004

项目名称：江苏省2025年度江苏淮安白马湖国际重要湿地中央财政湿地保护与恢复项目-湖滨生境修复项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：187万元；

最高限价：187万元；

采购需求：江苏省2025年度江苏淮安白马湖国际重要湿地中央财政湿地保护与恢复项目-湖滨生境修复项目，主要为荷花苑入口附近滨岸带开展湖滨生境修复，修复总面积约5公顷，其中恢复植被面积约4公顷。具体详见采购需求部分。

合同履行期限：240天。

本项目（是/否）接受联合体：是

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.供应商提供下列材料之一：

（1）法定代表人资格证明（详见示范格式一）和法定代表人身份证；牵头人提供（如有联合体）（加盖公章或签章扫描件上传至电子响应文件）

（2）授权委托书（详见示范格式二）和受托人身份证；牵头人提供（如有联合体）（加盖公章或签章扫描件上传至电子响应文件）

2.有效的营业执照；牵头人提供（如有联合体）（加盖公章或签章扫描件上传至电子响应文件）

3.承诺书；牵头人提供（如有联合体）（详见示范格式三，加盖公章或签章扫描件上传至电子响应文件）

4.供应商信用承诺书；牵头人提供（如有联合体）（格式按照示范格式六要求，加盖公章或签章扫描件上传至电子响应文件）

5.供应商未被“信用中国”网（https://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。供应商未被“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。由采购单位（采购代理单位）组织磋商小组在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过。（提供承诺书原件，加盖公章或签章扫描件上传至电子响应文件）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第1种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（1）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为  %，其中小微企业所占比例应为  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为  %，其中小微企业所占比例应为  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。

4.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他。

注：监狱企业、残疾人福利性单位、符合中小企业划分标准的个体工商户视同小微企业。提供下列任一项材料即可：中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，牵头人提供（如有联合体）（加盖公章或签章扫描件上传至电子响应文件）

- 本项目的特定资格要求：

- （1）具有工程设计综合甲级资质或风景园林工程设计专项乙级及以上资质的（有效期内）；

- （2）具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质并取得有效的安全生产许可证（有效期内）。

注：潜在供应商若不能同时具备以上资质，可以组成联合体投标。联合体投标的应满足上述资质要求，签订联合体协议，明确牵头人，联合体作为乙方签订合同。潜在投标人只能单独或组成一个联合体参与投标，联合体成员数量不超过2家。（资质证书、联合体协议（如有，参照示范格式八）盖章扫描件上传至电子响应文件中）

（3）供应商拟派总承包项目经理应当具备以下资格条件之一：①中级及以上园林绿化相关专业技术职称；②市政工程专业二级及以上注册建造师【且取得《建筑施工企业安全生产考核合格证书（B证有效期内）】；且必须满足下列条件：

总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目上任职。

总承包项目经理近2年（自开标之日起）无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过2年的。

注：“园林绿化相关专业”：指与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、林学、林业、风景旅游、环境艺术等专业。职称证上标明专业的，按照职称证专业认定。职称证未标明专业的，学历证颁发时间早于职称证的，按照学历证专业认定；学历证颁发时间晚于职称证的，须提供职称评审表，按照评审表上的专业认定。

- （四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：（承诺书原件加盖公章或签章扫描件上传至电子响应文件）

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网

方式：供应商登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026年4月13日14点00分（北京时间）

地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在响应文件提交截止前提前登入苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）提交响应文件。

五、开启

时间：2026年4月13日14点00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

（一）磋商保证金：根据苏财购〔2020〕52号文件要求，为进一步降低供应商投标成本，取消政府采购磋商保证金

（二）本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、澄清等交互环节。相关要求和说明，详见第二章“供应商须知”第19条。

（三）根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换或办理CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册《苏采云系统供应商操作手册》见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

（四）有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网或淮安市政府采购网发布的更正公告，否则产生的后果由供应商自行承担。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：淮安市白马湖规划建设管理办公室（淮安市白马湖湿地公园管理处）

单位地址：淮安市清江浦区淮海东路1号丰惠广场6楼

联系人：丁纯

电话：15952397799

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏宇城工程造价咨询有限公司

单位地址：淮安经济技术开发区景会路15号C幢孵化楼东侧二楼

联系人：王工

电话：13056000008

3.项目联系方式

项目联系人：王工

电话：13056000008

# 第二章  供应商须知

## 一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，淮安市政府采购中心（以下简称采购中心）、采购人（代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2采购代理（下称代理机构）：采购人委托江苏宇城工程造价咨询有限公司负责代理本项目的相关事宜。

4.3本次项目不收取文件工本费和成交管理费。

## 二、磋商文件

5.磋商文件由以下部分组成：

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4项目采购需求

5.5合同格式及条款

5.6响应文件格式

6.磋商文件的澄清

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在磋商截止时间五日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人（采购代理），采购人（采购代理）对投标截止时间五日前收到的任何澄清要求予以答复。由于供应商所留联系方式有问题而导致采购人（采购代理）无法通知的，其责任由供应商自行承担。

7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商时间前，采购人（代理机构）可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对磋商文件的修改将在江苏省政府采购网、淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易中心官网进行公告，同时通过电子交易平台通知所有已获取磋商文件的供应商。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3供应商须持续关注本项目在淮安市公共资源交易中心官网、淮安市政府采购网及电子化系统中发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由供应商自行承担。

7.4为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人（代理机构）有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

## 三、响应文件的编制

8.响应文件的构成

8.1磋商供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件格式”中的要求进行编写。

8.2供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

8.3如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”“淮安市公共资源交易网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”“淮安市公共资源交易网”发布的招标文件为准。

9.磋商报价

9.1本次项目投标报价应是竞争性磋商文件所确定完成本项目全部工作内容的价格体现，全费用报价，供应商的报价应包含本项目的设计、采购、施工、竣工验收及相关服务等全过程的所有费用。投标报价包含但不限于完成工程项目的施工费及其施工配合费、协调费、安全文明施工费、技术服务费、初步设计费、施工图设计费、勘测费、招标代理费、专家评审费、验收费、保险、风险费用、利润、规费、安全保护、措施项目费、税金、手续、会务、矛盾调处、成品保护等政策性文件规定的其它所有费用，以及合同中明确的其他责任、义务。由供应商根据采购文件所提供的资料自行测算报价；一经成交，报价作为成交人与采购人签订的合同金额，调整方式详见合同专用条款。

9.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

9.3采购人（代理机构）不接受备选的方案或有选择的报价。

9.4磋商报价应以人民币为货币单位。

10.技术要求响应偏离

10.1供应商应对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则将被拒绝。

11.服务承诺

11.1供应商的服务承诺应按不低于磋商文件中服务要求的标准。

12.证明供应商资格的文件

12.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合磋商文件规定的文件。

12.2供应商除必须具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

13.磋商保证金

本项目无需缴纳磋商保证金。

14.磋商有效期

14.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十日历天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人（代理机构）于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

15.响应文件的签署

15.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

## 四、响应文件的递交

16.响应文件的递交及接收截止时间

16.1供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。

16.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。

16.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

16.4采购人（代理机构）可以按第7条规定，通过修改磋商文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.响应文件被拒绝接收的情形

17.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

18.响应文件的修改和撤回

18.1磋商供应商在提交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商开始时间前。具体操作方法见《操作手册》。

18.2供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

18.3供应商不得在投标截止时间以后修改响应文件。

## 五、磋商与评审

19.磋商组织

19.1本项目采用“全流程电子化交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。采购人或代理机构将按照19.3的要求组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点登录“苏采云”系统，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。

19.2不见面磋商程序：主持人按下列程序组织磋商。

19.2.1代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

19.2.2供应商在磋商过程中涉及的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.2.3报价一览表内容与报价明细表内容不一致的，一律以报价一览表内容为准。

19.2.4响应文件提交截止时间结束后参加征集的供应商不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第74号第二十七条条款进行处理。

19.3全流程电子化交易采购说明

19.3.1由于“苏采云政府采购一体化平台”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

19.3.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

19.3.3本项目下载磋商文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。

19.3.4本项目响应文件的编制使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端，供应商响应文件的编制和上传，应按照磋商文件的规定进行。如未按磋商文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件处理，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

19.3.5“全流程电子化交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入江苏省政府采购一体化不见面（采购）大厅观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须插CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”。具体操作详见《操作手册》。

19.3.6电子响应文件开启时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入江苏省政府采购一体化不见面（采购）大厅，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响响应文件的解密。

19.3.7电子响应文件开启后，代理机构将在江苏省政府采购一体化不见面（采购）大厅内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求配置软硬件、解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效响应文件处理。因“苏采云政府采购一体化平台”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云政府采购一体化平台”运行无故障。

19.3.8活动全过程中，各供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

19.3.9为顺利实现本项目交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括：

19.3.9.1软件设施：谷歌浏览器或360安全浏览器，同时必须安装“苏采云政府采购一体化平台”客户端所要求的驱动。

19.3.9.2硬件设施：高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备［话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响］等。

19.3.9.3为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

19.3.10供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话：0517-83638013。

19.4磋商工作由采购人（代理机构）负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

19.4.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

19.4.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

19.4.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

20.磋商程序

20.1响应文件的资格审查

20.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

20.1.1.1资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

20.1.1.2在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

20.1.1.3响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

20.2响应文件的符合性审查

20.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

20.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了采购人的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

20.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。

20.3响应文件的澄清

20.3.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

20.3.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.3.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

20.4未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

20.5接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

20.6磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加磋商供应商试图向采购人（代理机构）和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

20.7对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

20.8磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

20.9磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商凭CA锁登录苏彩云平台在规定的时间内进行两次或两次以上的磋商报价（最终报价将作为评审的依据）

供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

20.10磋商小组认为供应商的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照苏财购〔2025〕62号文件要求启动异常低价投标审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

21评审方法和评审标准

21.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

21.2评审标准：见本磋商文件第三章规定。

22.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理：

22.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

22.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

22.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

22.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

22.5供应商的最后报价超过了采购预算。

22.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

22.7其他法律法规及本采购文件规定的属于无效投标的情形。

22.8经查实提供虚假材料谋取成交的；

22.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

22.10未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

23.出现下列情形之一的，磋商终止：

23.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

23.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.3除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号文件第二十一条第三款规定的情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

23.4评标委员会认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

23.5供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

23.6因重大变故，采购任务取消的。

23.7在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。

24.推荐成交候选供应商

24.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

24.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

24.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人（代理机构）修改磋商文件后重新组织采购活动。

25.磋商过程保密

25.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

25.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

25.3磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

## 六、确定成交及签订合同

26.确定成交供应商

26.1磋商小组对实质上响应磋商文件要求的参加磋商的供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名成交候选供应商。

26.2成交结果将在江苏省政府采购网、淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易中心官网进行公告。

26.3采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

26.4成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人（代理机构）将取消其成交候选人资格。

27.成交通知书

27.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购人（代理机构）将通知成交供应商。

27.2成交供应商在接到采购人（代理机构）通知后五个工作日内必须到采购人（代理机构）领取成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。成交供应商在领取成交通知书的同时必须递交与电子投标文件一致的纸质投标文件（印章齐全）正本一份，副本两份。

请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2成交供应商在合同签订前必须缴纳履约保证金。采购人在确认履约保证金到账后，将发放成交通知书。逾期未办理作自动放弃处理。

27.4成交通知书对采购人及成交供应商同时均具有法律效力。

27.5履约保证金

27.5.1合同签订前成交供应商向采购人缴纳合同价的1%为本合同的履约保证金。

27.5.2成交供应商提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

27.5.3成交供应商选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

27.5.4成交供应商选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕180号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

27.5.5如成交供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

27.5.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，在约定期间届满之日起 5个工作日内，采购人应将履约保证金退还成交供应商；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

27.5.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给成交供应商。

28签订合同

28.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

28.2成交供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同，将按规定进行处理。

28.3如果成交供应商没有按照27条或28条的规定去做，采购人可以报财政部门取消其成交资格，在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选供应商，或重新采购。

29.标的物的追加

29.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

## 七、质疑处理

30.质疑处理

30.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函的原件邮寄至采购人（采购代理）。未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。

30.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

30.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，对未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

30.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

30.5质疑函必须按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定，参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人（代理机构）有权不予受理。

30.6质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人（代理机构）不予受理。

（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

30.7采购人（代理机构）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人（代理机构）将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人（代理机构）有权不予受理。

30.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人（代理机构）将在七个工作日内以书面形式作出答复。并以书面或在网站公告形式通知质疑人和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购人和采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

30.9 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.10供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人和采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.投诉

31.1质疑人对采购人和采购代理机构的答复不满意，或采购人和采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级监管部门投诉。

## 八、政府采购政策功能落实

32.政策功能落实

32.1小微型企业价格扣除

32.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小型和微型企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

32.1.2供应商需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

32.1.3企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

32.2残疾人福利单位价格扣除

32.2.1本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

32.2.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

32.2.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

32.3监狱和戒毒企业价格扣除

32.3.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

32.3.2监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

32.3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

32.3.4对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的，不重复享受政策。

33.节能、环保政策（本项目不涉及）

33.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

33.2节能产品（本项目不涉及）

本项目（采购产品）被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

33.3环保产品（本项目不涉及）

本项目（采购产品）中投标产品被列入“环境标志产品品目清单”，实行优先采购。

33.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

33.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

34.政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

34.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

34.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。

34.3本项目中如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

35.政府采购履约资金扶持政策

35.1中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

35.2政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

35.3有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

# 第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。综合得分相同的以价格低的供应商为成交候选供应商。

磋商小组将依据下列评分细则进行评标（总分值：100分）：投标报价得分保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

综合评审因素和评分标准（100分）

| 序号 | 评审项目 |  | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分（30分） |  | 满足磋商文件要求且最终报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：磋商报价得分＝（磋商基准价/最终磋商报价）×30分 | 30分 |
| 2 | 技术部分（50分） | 总体概述（0-9分） | - 总体概述：9分 根据供应商提供的项目总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计与施工实施计划、设计与施工的协调措施等内容进行评分： （1）总体设想清晰，组织形式完整，各项管理目标明确，控制措施可行，设计与施工实施计划符合采购需求，设计与施工的协调措施衔接有效完整，得9分； （2）总体设想较清晰，组织形式较完整，各项管理目标较明确，控制措施较可行，设计与施工实施计划符合采购需求，设计与施工的协调措施衔接较有效完整，得7分； （3）总体设想，组织形式，各项管理目标，控制措施，设计与施工的协调措施衔接一般，设计与施工实施计划符合采购需求，得5分； （4）总体设想，组织形式，各项管理目标，控制措施，设计与施工的协调措施衔接比较差的，设计与施工实施计划基本符合采购需求，得3分； （5）未提供的不得分。 | 9分 |
|  |  | 设计方案（0-25分） | 1.设计技术方案：10分 根据供应商提供设计方案中的设计范围、区域概况、设计依据的技术标准及采用的设计指标、初步设计要点、设计概算等方面的完整性、合理性、准确性、全面性进行评审。 （1）设计范围明确、区域概况信息全面、设计依据的技术标准及采用的设计指标准确、初步设计要点清晰、设计概算详细，得10分； （2）设计范围较明确、区域概况信息较全面、设计依据的技术标准及采用的设计指标较准确、初步设计要点较清晰、设计概算较详细，得7分； （3）设计范围、区域概况信息、设计依据的技术标准及采用的设计指标、初步设计要点、设计概算一般，得5分； （4）设计范围、区域概况信息、设计依据的技术标准及采用的设计指标、初步设计要点、设计概算基本合理或存在一些问题的，得2分； - （5）未提供的不得分。 - 2.设计管理方案：10分 根据供应商提供设计方案对项目解读、设计构思、设计进度计划及控制措施、设计质量管理制度及控制措施、设计过程对工程总投资控制措施等内容进行综合对比评分。 （1）内容准确，构思合理，各项措施得当，得10分； （2）内容较准确，构思较合理，各项措施较得当，得7分； （3）内容基本符合，构思一般，各项措施一般，得5分； （4）内容、构思、各项措施基本合理或存在一些问题的得2分； （5）未提供的不得分。 - 3.初步设计：5分 - 根据供应商提供的初步设计综合对比评分，供应商提供针对采购需求的初步设计效果图不少于五张（包含总平图、鸟瞰图、断面设计图、植物配比图、景观效果图等），每少一张扣1分，扣完为止。不提供不得分。 |  |
|  |  |  |  | 25分 |
|  |  | 施工组织设计 （0-16分） | 根据供应商提供的施工组织设计方案进行综合评分，包括但不限于施工进度保证措施、主要施工方案及措施、确保工程质量的技术组织措施。 1.施工进度保障措施 （1）措施有效保证计划有效实施的，得4分； （2）措施基本满足要求的，得3分； （3）措施有待完善的，得1分； （4）差或未提供的，不得分； 2.主要施工方案及措施 （1）方案针对性强，具有可实施性的，得4分； （2）方案基本满足要求的，得3分； （3）方案有待完善的，得1分； （4）差或未提供的，不得分； 3.确保工程质量的技术组织措施 （1）具有可实施性的，得4分； （2）措施基本满足要求的，得3分； （3）方案有待完善的，得1分； （4）差或未提供的，不得分。 4.施工的重点难点及解决措施（须包含项目范围内及周边项目的成品及半成品保护内容） （1）具有可实施性的，得4分； （2）措施基本满足要求的，得3分； （3）方案有待完善的，得1分； （4）差或未提供的，不得分。 | 16分 |
| 3 | 商务部分（20分） | 人员配备（0-10分） | - 1.项目负责人：供应商拟派的项目负责人具有市政工程相关专业工程师及以上技术职称得2分，本项最高得2分，不提供不得分。 2.设计负责人：安排设计负责人需具有园林工程类专业中级及以上职称的得2分,本项最高得2分，不提供不得分。 3.除项目负责人和设计负责人外，投标人拟为本项目配备的项目组人员具有市政工程类（施工人员）相关专业工程师及以上技术职称或具有园林工程类（设计人员）专业中级及以上职称的，每提供一个专业得1分，满分6分。 注：投标文件中提供下列材料： （1）人员配置清单（格式自拟）；（2）人员相应证书扫描件；（3）提供2025年6月1日以来，供应商为其缴纳的任意1个月的社保证明材料。 | 10分 |
|  |  | 业绩 （0-6分） | 供应商提供自2020年10月1日（以竣工验收时间为准）以来承担过本项目类似业绩（例：园林绿化工程或园林绿化景观工程）有一个得3分，本项最高得6分，不提供不得分。 注：提供业绩证明材料包括：合同、竣工验收证明（竣工验收证明要求有建设、设计、监理、施工单位四方盖章，缺一不可），扫描件并加盖供应商公章或电子签章上传至电子响应文件，缺项不得分。 | 6分 |
|  |  | 服务承诺（0-4分） | 供应商承诺如中标后无条件满足采购人或上级主管部门组织的验收要求，并确保通过相关验收。本项承诺得4分。（提供承诺书原件并盖供应商公章或电子签章上传至电子响应文件，不提供不得分。） | 4分 |

磋商结束后，成交结果将在江苏省政府采购网和淮安市政府采购网上进行公告。磋商供应商对采购过程和成交结果有质疑的必须在相关法律法规规定的时间内提出。

成交候选人在公示期间，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

磋商过程保密

在宣布确定成交之前，凡属于审查、澄清、磋商、比较响应文件和确定成交意向等有关信息，均不得泄露给任何与磋商工作无关的人员。

磋商供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

在磋商期间，采购人将指定联络员与磋商供应商进行联络。

- 项目采购需求

一、项目概况

1.项目名称:江苏省2025年度江苏淮安白马湖国际重要湿地中央财政湿地保护与恢复项目-湖滨生境修复项目

2.预算金额：187万元

3.最高限价：187万元（供应商报价不得超过最高限价，否则作无效标处理）

4.项目内容:江苏省2025年度江苏淮安白马湖国际重要湿地中央财政湿地保护与恢复项目-湖滨生境修复项目，工程地点：实施地点主要位于白马湖国际重要湿地荷花苑入口附近滨岸带，主要为荷花苑入口附近滨岸带开展湖滨生境修复，修复总面积约5公顷，其中恢复植被面积约4公顷。采购人保留根据项目实际情况进行调整的权利。

5.质量要求：

设计：符合国家技术规范、标准及规程、规划条件要求；达到设计文件要求的深度，满足采购人要求，并确保通过采购人组织的专家评审；

施工：符合设计图纸及国家有关标准规范要求，工程质量达到合格标准。

6.工期：240天。

7.因施工地点特殊，可能需要产生其他不可预见的费用，报价时需要综合考虑并进入投标单价，不再单列。

二、项目目标

江苏省2025年度江苏淮安白马湖国际重要湿地中央财政湿地保护与恢复项目-湖滨生境修复项目，主要为荷花苑入口附近滨岸带开展湖滨生境修复，修复总面积约5公顷，其中恢复植被面积约4公顷。

在不影响现有乔灌木的基础上，在相对空旷区域对场地进行现场清理和微地形整理，用于承接和缓存雨水地表径流，增加滨岸带土壤肥力。恢复腊梅、柽柳、金银忍冬等灌木，与现状乔灌木进行搭配组合；原有林夏恢复较耐阴的地被，比如二月兰、萱草、蛇莓、结缕草等；在微地形及周围空旷处，恢复千屈菜、黄菖蒲、芦苇和狄等滨岸本土湿生植被，形成2-3m宽的组团式、层次化的湿地植被群落，增强滨岸带生物多样性，提升自然湿地景观效果。恢复植被面积约4公顷。

三、湖滨带生态修复拟补植植物名录及规格（包括但不限于以下品种，根据实际情况调整）

| 序号 | 种名 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腊梅 | 高度150-180cm，冠幅 80-100cm |  |
| 2 | 柽柳 | 高度60-80cm，冠幅 50-60cm |  |
| 3 | 金银忍冬 | 高度120-150cm，冠幅 90-100cm |  |
| 4 | 棣棠 | 高度120-130cm，冠幅 100-120cm |  |
| 5 | 二月兰 | 籽播，8-10g/m2 |  |
| 6 | 萱草 | 籽播，4-6g/m2 |  |
| 7 | 蛇莓 | 籽播，8-10g/m2 |  |
| 8 | 结缕草 | 籽播，4-6g/m2 |  |
| 9 | 狼尾草 | 25-36丛/m2，5-20 芽/丛 |  |
| 10 | 千屈菜 | 36丛/m2，3-6 芽/丛 |  |
| 11 | 黄菖蒲 | 25丛/m2，8-10 芽/丛 |  |
| 12 | 芦苇 | 36丛/m2，2-3 株/丛 |  |
| 13 | 荻 | 36丛/m2，10-20 芽/丛 |  |

四、采购需求

1.设计：包含本次采购范围内的初步设计方案及施工图设计（包括但不限于土方、景观绿化等所有施工项目及施工措施的设计内容）；设计成果要求：初步设计文本完整电子版1套、精装A3文本3份；勘测报告5份;最终交付施工图设计的完整电子版（CAD、PDF）一套；蓝图8套；施工图设计必须通过采购人组织的专家评审；整个项目投资概算书、预算书。

2.施工：完成本次设计采购形成的初步设计及施工图设计包含的所有施工项目及施工措施。竣工验收前的各专项验收、整体移交、档案移交、质保期内的缺陷修复和质保工作，直至交付使用。

五、商务要求

1.本项目报价采用包干制，应包括完成项目实施内容所需的设计费和施工费，即本项目的设计、采购、施工、竣工验收及相关服务等全过程的所有费用。投标报价包含但不限于完成工程项目的施工费及其施工配合费、协调费、安全文明施工费、技术服务费、初步设计费、施工图设计费、勘测费、招标代理费、专家评审费、验收费、保险、风险费用、利润、规费、安全保护、措施项目费、税金、手续、会务、矛盾调处、成品保护等政策性文件规定的其它所有费用，以及合同中明确的其他责任、义务。由供应商根据采购文件所提供的资料自行测算报价；一经成交，报价作为成交人与采购人签订的合同金额，调整方式详见合同专用条款。

2.供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

3.供应商的报价不得超过项目采购预算金额。

4.供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

5.供应商应自行到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.采购范围：包括但不限于本工程所有施工图设计、物资（材料设备）釆购、工程施工直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修、手续办理（施工过程中有关过路、过桥等所有手续）等全部工作。采购人保留根据实际情况进行调整范围的权利。

设计内容包含：包括但不限于初步设计、施工图设计、相关设计成果的论证完善、施工配合服务等全部内容。

施工内容包含：设计范围内所有工程施工直至竣工验收合格、编制竣工图文件、向招标人移交竣工验收所需的各类资料，配合采购人完成工程验收；完成项目移交及缺陷责任期内的保修工作等。

- 合同格式及条款

- 第一部分 合同协议

发包人（全称）：淮安市白马湖规划建设管理办公室（淮安市白马湖湿地公园管理处）

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：江苏省2025年度江苏淮安白马湖国际重要湿地中央财政湿地保护与恢复项目-湖滨生境修复项目。

2.工程地点：白马湖国际重要湿地内。

3.工程审批、核准或备案文号：/。

4.资金来源：财政资金

5.工程内容及规模：

6.工程承包范围：

- 二、合同工期

计划开始工作日期：  年  月  日。缺陷责任期12个月。

计划开始现场施工日期：  年  月  日。

计划竣工日期：年  月  日。

工期总日历天数：240日历天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量标准：设计：符合国家技术规范、标准及规程、规划条件要求；达到设计文件要求的深度，满足采购人要求，并确保通过采购人组织的专家评审；施工：符合设计图纸及国家有关标准规范要求，工程质量达到合格标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（含税）为：

人民币（大写） （¥元）。

2.合同价格形式：

合同价格形式为固定总价合同。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：详见专用条款。

- 五、项目经理

承包人项目经理：

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及投标函附录（如果有）；

（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4）通用合同条件；

（5）承包人建议书；

（6）价格清单；

（7）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

- 八、履约保证金

1.为保证合同的顺利执行，中标供应商必须在签订合同前，向采购人提交中标总价1%的履约保证金。

2.乙方提供的履约保证金（采用银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式。）乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式向采购人缴纳，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金退还：

退还时间：履约保证金在合同约定期间内不予退还或者完全有效，在项目竣工验收合格之日起5个工作日内无息退还给乙方。甲方应将人民币形式的履约保证金退还乙方，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付逾期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

- 九、订立时间

本合同于  年  月  日订立。

- 十、订立地点

本合同在    订立。

- 十一、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自生效。

- 十二、合同份数

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执  份，承包人执  份。

| 发包人：（公章） | 承包人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： | 统一社会信用代码（施工方）： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： 统一社会信用代码（设计方）： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号：. |

第二部分通用条款

详见《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）第二部分通用条款（以下简称《示范文本》）。

第三部分专用条款

第1条 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：1、承诺人承诺书；2、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；3、招标文件的澄清、答疑、补充文件等；4、投标人须知。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：                                         ；

资质类别和等级：                   ；

联系电话：                                 ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                           。

1.1.2.5 设计人：

名称：                               ；

资质类别和等级：                         ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                           。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：本项目的施工现场。

1.1.3.9 永久占地包括：   /   。

1.1.3.10 临时占地包括：施工现场范围内非永久工程占用的永久用地以及为实施项目建设需要的其他临时占地范围。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国民法典》

《中华人民共和国招标投标法》

《中华人民共和国安全生产法》

《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393 号令）

《建设工程质量管理条例》

《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）

《中华人民共和国审计法》

《中华人民共和国审计法实施条例》

《政府投资项目审计规定》（审投发[2010]173 号）

《江苏省审计条例》（省人大常委会第78号公告）

《江苏省建筑市场管理条例》

“最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释”

国家、江苏省、淮安市现行的法律法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：本工程设计施工图纸中要求采用的国家、行业、地方的施工验收规范、技术规程及施工图集等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）本合同专用条款及附件；

（5）本合同通用条款；

（6）技术标准和要求；

（7）施工图纸；

（8）已标价的工程量清单；

（9）投标人须知，及招标文件的澄清、答疑及补充文件及其附件；

（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/；

发包人向承包人提供图纸的数量：/；

发包人向承包人提供图纸的内容：/。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：初步设计文本完整电子版1套、精装A3文本3份；最终交付完整电子版（CAD、PDF）一套；蓝图8套；勘测报告5份；施工图设计必须通过采购人组织的专家评审；整个项目投资概算书、预算书。施工组织设计、各类工程资料、质量检查验收资料、质保资料；

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：

1）在取得中标通知书后一周之内向发包人提供详细的进度计划表（包括设计计划、施工进度网络计划）等施工管理文件。

2)在取得中标通知书后30天内提供施工图纸，通过发包人组织的专家评审。在承包人取得中标通知书后50天之内完成正式施工图纸设计，向发包人提交3份蓝图和电子文件（包括CAD图纸和PDF图纸），同步向发包人提交符合规定要求的施工图预算，提交图纸7天内提供详细的施工组织设计。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按《通用合同条款》执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：本项目的业主办公室；

发包人指定的接收人为：                  。

承包人接收文件的地点：本项目的施工现场办公室；

承包人指定的接收人为：                。

监理人接收文件的地点：本项目的施工现场办公室；

监理人指定的接收人为：                      。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场外交通以项目范围为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 /。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：除双方另有约定外，相关文件的著作权属发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按《通用合同条款》执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：若承包人需将上述文件用于本工程实施或合同履行之外的用途，必须事先获得发包人的许可。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：除本项目设计施工图纸要求外，发包人另行要求所增加的费用由发包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/

第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：

1）发包人提供施工现场的范围为本项目规划红线范围内全部场地，承包人在投标前已进行过现场勘查，移交以现场现状为准，场地如需进行清表、拆除、挖填等工作，所需费用承包人在投标报价中已经考虑，未考虑的视为让利。

2)施工场地移交时间：中标通知书颁发后30天内。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：

（1）场地清理、平整等进场工作均由承包人负责，费用已包含在签约合同价中，发包人不另行计量支付；（2）正常施工所需要的进入施工现场的交通条件，发包人按现场现状提供，承包人自行考察，发包人不提供任何设施支持。

施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：承包人应自行到工地勘察以充分了解工地位置、邻近建筑物、道路、储存空间、起卸限制及任何其他足以影响投标报价之情况。中标后，承包人不得因忽视或误解工地情况提出费用或工期索赔。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：财政资金，已经列入财政资金计划，资金安排能够满足合同具体付款条款约定 。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：  无  。

2.5.4合同价款支付义务由发包人独自承担。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务： 无 。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：                                 ；

发包人代表的身份证号：                             ；

发包人代表的职务：                                 ；

发包人代表的联系电话：                            ；

发包人代表的电子邮箱：                             ；

发包人代表的通信地址：                             ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：履行发包人的义务，但发包人代表无权修改合同；负责本项目工程承包方、监理等各方的协调工作；负责本项目的安全监督管理；负责本项目工程质量的监督管理；负责本项目进度计划的审批和工程进度、形象进度的确认；负责施工设计图纸的审批、确认和施工期间设计变更的审批、确认；负责施工期间的发包人、承包人通知单、联系单的审批或确认；负责工程造价文件的审核、确认与监督；会同监理单位对承包人采购材料设备的质量、试验等进行检查监督；负责合同管理；组织单位工程竣工验收、阶段性验收和本项目竣工验收；发包人决定替换其代表时，在新任代表到任的7日前将新任代表的姓名、职务、职权和任命时间，以书面形式通知承包人。

发包人代表的职责：行使发包人委托的权利，发包人代表依据本合同，在其授权范围内履行其职责，主要如下：

⑴对承包人和监理人、跟踪审计单位等的工作进行监督管理和项目内部组织协调及外部组织协调工作。

⑵负责项目安全管理目标的制定，会同监理人做好对承包人安全生产管理计划、方案、预案等审批、落实、检查、监督管理，确保项目安全管理目标的实现。

⑶负责项目总体进度目标制定，会同监理人对承包人项目设计图纸进度计划、施工进度计划的审批、落实、检查、监督管理，组织单位工程竣工验收、阶段性验收和本项目竣工验收；努力保证项目进度目标的实现。

⑷会同监理人对承包人材料、设备采购计划审批、落实、检查、监督，会同监理人对承包人材料采购的资料、料样和质量等进行检查、审核、定样、确认，按照合同规定方法和程序对承包人采购的材料、设备价格进行确认。

⑸负责项目质量目标制定，会同监理人对承包人项目施工组织设计、施工方案、施工方案的审批、落实、检查、监督管理，确保项目质量目标的实现。

⑹负责施工设计图纸的审批、确认和施工期间设计变更的审批、确认；负责施工期间的发包人、承包人通知单、联系单的审批或确认。

⑺负责工程款支付的审核和工程造价的审核确认。

⑻具有对不称职的监理人的监理人员（包括总监理工程师、专业监理工程师、监理员、资料员等）、承包人的管理人员（包括项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员、资料员及材料等）责成监理人、承包人更换的权利。

⑼其他职责：负责本项目设计、采购、安全、施工、质量、进度、造价以及变更等相关事宜。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：                                   ；

发包人人员职务：                                  ；

发包人人员职责：                                  。

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称：                          ；

姓名：                                  ；

职务：                                  ；

监理工程师执业资格证书号：                ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                        ；

工程师监督管理范围、内容：

工程师的职权：（1）监理人必须履行合同规定的职责;（2）监理人可以行使合同规定的或合同必然暗示的职权,监理人已经行使了上述职权，都应认为已从发包人处取得了必要的批准;（3）除在合同中有明确的规定外，监理人无权解除合同规定的承包人的任何义务;(4)监理人在行使按合同通用条件规定的下述职权之前，应先取得发包人的书面批准:a.经发包人事前书面批准，发布开工通知、停工令、复工令；如在紧急情况下未能事先报告时，则应在 24 小时内向发包人做出书面报告,b.向承包人提出建议，但拟提出的建议可能会提高工程造价，或者延误工期时,c.经发包人事前书面同意，对合同规定的承包人义务进行变更,d.行使索赔权利；(5)工程任何形式、质量、数量和内容上的变动，尽管以上规定的权限要事前获得发包人的书面批准，但当监理人认为出现了危及人身安全、财产威胁和立即影响工程安危的紧急情况时，在不解除合同约定的承包人的任何义务和责任的情况下，监理人可以指令承包人实施上述此类工作，并在知道该情况后12小时内以书面形式通知发包人

监理的内容：工程质量控制、进度控制、造价控制、信息管理、合同管理、安全监督、现场协调、工程资料管理，及监理合同和监理规范等文件的有关规定执行；

工程师的权限：

设计文件的进度和质量督促权；按工程监理职责对本工程施工过程中的质量、进度、投资控制，合同、信息等方面的管理及安全生产管理，协调各方面与工程有关的关系，竣工后保修阶段的服务。对工程质量的监督权；工程上使用的材料和施工质量检验权、确认权；工程施工进度、安全的检查、督促权；工程款支付的审核权；向承包人提出施工组织设计和技术方案的建议权；发包人和承包人间的组织协调的主持权；撤换不合格的项目负责人及有关人员的建议权；分包单位资质及能力的审查权。

监理人发出的任何指示应得到发包人的批准。

需取得发包人批准才能行使的职权包括：（1）对本合同工作的内容的任何变更和签证；（2）任何涉及工程造价（包括工程进度付款、预付款、变更合同价格、保险）和工程量的确认；（3）工程标准及质量等级的确认；（4）工程开工、停工、复工、竣工、工期提前、工期顺延、合同进度计划的确认；（5）工程索赔违约事件的确认；（6）工程分包的确认；（7）计工日、暂估价的使用和确认；（8）特殊施工措施的采用；（9）材料设备的选用及价格的确定；（10）缺陷责任期终止证书的签发。

如未经发包人批准并签字盖章，而仅有监理人签证的不作为工程结算依据。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人也应立即遵照执行，相关责任和费用由责任方承担。

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人签字同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经发包人许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：监理人收到发包人或承包人商定事由发出的通知后7天内安排商定事宜，或工程师提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内达成一致的，由工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。确定的期限应为商定的期限届满后7天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。工程师应将确定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：承包人对发包人的确定提出异议的时间为3天，3天内未提出异议的视为同意。发包人对承包人提出的建议审定时间为3天，3天内未回复的视为不同意，但因此产生的相关责任由发包人承担。

关于对工程师的确定提出异议的具体约定：承包人对监理人的确定提出异议的时间为3天，3天内未提出异议的视为同意。监理人对承包人提出的建议审定时间为3天，3天内未回复的视为不同意，但因此产生的相关责任由监理人承担。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：在第一次例会确定。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：会议纪要一般由监理人草拟，如实记录会议发言情况和结论，发各参建单位，由各参建单位自行保存；会议纪要不作为工程竣工结算的依据，会议纪要中凡是涉及工程造价的条款，承包人应另行办理相关手续，未办理相关手续的工程竣工结算不予计价，视为承包人让利。

第四条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：

1）承包人在投标前已详细勘察了施工现场及周围的环境状况，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况；发包人将施工场地移交给承包人后，承包人对施工现场发生的一切行为承担责任。

2）自施工场地交接之日起，承包人应全面负责保管本工程及将用于本工程的材料、设备，直到本工程交接证书签发之日止。承包人负责对分期完成的成品、半成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

3）承包人在施工图专家审查通过并提交正式施工图后，应在7天内做出详细的施工组织设计，报监理人及发包人审批

4）承包人开工前应对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作。

5）承包人未按发包人审定的设计图纸、国家规范及合同要求施工的，发包人有权勒令承包人暂停施工，待承包人整改完毕并报经监理人、发包人验收同意后方可复工，由此造成的损失由承包人负责。

6）承包人发生转包、借用资质等违法行为，视为承包人违约，承包人在接到监理人、发包人或政府相关主管部门的书面通知后应立即纠正。

7）承包人履行周报制度，周报在每周例会前一天报送发包人和监理，周报包括本周计划和上周完成工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）。

8）发包人在本项目建设过程中，对工程进度、质量、安全等进行抽查、检查、检验等管理活动时，承包人应积极配合发包人的这些活动，并提供一切便利条件。

9）承包人工程完工、交付使用前（具体时间按发包人要求执行）应将现场清理干净。

10）在实施和完成本工程过程中，承包人应加强安全管理，承包人应提供安全防护措施并承担相应费用，竣工结算时发包人不另行增加费用。

11）承包人按江苏省、淮安市有关规定开展文明施工，工完场清。

12）承包人应严格执行江苏省、淮安市相关民工工资保障金管理办法。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

履约担保的方式、金额及期限:中标价1%、银行本票、汇票、现金支票、银行保函等招标人认可的其他方式。期限：中标人须在中标通知书发出之日起15日内，并与发包人签订合同，否则发包人有权取消其中标资格。履约保证金工程竣工验收合格后一个月内一次性退还（无息）。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                     ；

执业资格或职称类型：                               ；

执业资格证或职称证号码：                           ；

联系电话：                                         ；

电子邮箱：                                         ；

通信地址：                                         。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：视承包人为转包、挂靠，发包人有权解除本合同，已完工程量不予结算，履约保证金和中标差额担保（如有）不再返还，承包人再向发包人支付不少于人民币5万元的违约金，发包人有权将此失信行为上报当地建设行政主管部门。如安排其他单位进场施工，由此更换单位造成的一切损失由承包人承担，在发包人更换其他单位进场施工之前，发包人有权向承包人索赔每天不少于人民币50万元的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人因此造成的全部经济损失，发包人并将此行为上报当地建设行政主管部门。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：每月在工地天数不得少于 22 天，每天不少于8小时，离开工地三天以内（含三天）须书面报总监批准，三天以上须书面报监理人转发包人批准，同时需指定经监理人认可的代理人，项目负责人每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天应向发包人支付违约金1000元,每月考核一次。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：工程总承包项目经理未经发包人批准，不得离开现场。擅自离开施工现场的违约责任：发现一次由承包人支付违约金2000元；一个月内发现三次的，发包人有权向承包人索赔不少于人民币1万元的违约金，并且发包人有权要求承包人更换项目经理，由此更换项目经理造成的一切损失由承包人承担，在更换其他项目经理进场施工之前，发包人有权向承包人索赔每天不少于人民币5000元的违约金；更换的项目经理资历、能力、条件、业绩、信誉等必须不低于原岗位项目经理并且必须得到发包人的批准；项目经理必须保持至少一部手机全天24小时通讯畅通，若预计或已发现通讯不畅必须及时与发包人代表和监理工程师联系；若发生发包人代表或监理工程师，与项目经理联系不上情况的发包人或监理人可以要求承包人每次缴纳不少于人民币1000元的违约金。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:代表承包人负责处理在合同履行过程中与发包人及相关部门的具体事宜。全面负责本项目的设计、施工，负责工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及执行法律法规规章、建设工程施工合同和施工规范等文件规定的承包人应做的工作。（1）统筹负责设计管理工作；（2）组织项目招标、投标和合同签订；（3）组建项目经理部；（4）主持项目经理部工作；（5）决定授权范围内（需另行书面告知发包人；未告知的，视为授权且无金额限制）的项目资金的投入和使用；（6）制定内部计酬办法；（7）选择并使用具有相应资质的分包人；（8）选择物资供应单位；（9）在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；（10）法定代表人授予的其他权力。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：承包人的总承包项目经理必须按投标文件中选派的人员按时到位并亲临现场组织本工程项目的施工，在施工期间如有特殊情况需离开，必须报经发包人同意。如未告知，造成的一切后果由承包人承担，如造成较大影响及经济损失，发包人有权解除合同，发包人有权将此失信行为上报当地建设行政主管部门。承包人不得更换项目经理。承包人擅自更换项目负责人（包括中标项目负责人只是挂名，实际上本工程承包人另有其人的）的，发包人有权对承包人索赔不少于人民币10万元的违约金，并且发包人有权无条件随时单方解除合同，将承包人清退出场，履约保证金不再返还。如安排其他单位进场施工，由此更换单位造成的一切损失由承包人承担，在发包人更换其他单位进场施工之前，发包人有权对承包人索赔每天不少于人民币2000元的违约金；发包人并将此行为上报当地建设行政主管部门。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:若发包人认为承包人委派的项目经理工作能力和业务水平不称职，承包人应尽快撤回项目经理，并重新委派具备相应工作能力及业务水平的项目经理。委派人员应书面报监理人审核确认，并书面报送发包人存档备查，否则视为违约，发包人有权终止施工合同，由此所造成的一切经济损失及后果均由承包人承担；若承包人新委派的项目经理工作能力和业务水平仍不称职，发包人有权解除本合同，履约保证金不再返还。

项目经理不称职的情形如下：

⑴不服从发包人、监理人的管理。

⑵非发包人的原因导致工程进度出现延误后,项目经理未能积极采取赶工措施导致后一个月进度仍未能满足进度计划要求的。

⑶项目机构配备的施工员、安全员等数量不能满足施工需要的,经发包人、监理人书面指出后在7日内仍不能增补到位的。

⑷对发包人、监理人在质量安全大检查或日常巡视验收中发现的质量安全隐患不能在合理时间内整改完毕的。

⑸项目经理被发包人处罚3次的。

⑹项目施工质量和安全管理出现被政府相关主管部门通报批评或处罚的。

⑺目经理被政府相关主管部门通报批评的或处罚的。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：领取中标通知书后30天之内。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限： 领取中标通知书后30天之内。

项目管理组织机构人员约定：

（1）总承包项目经理不能到岗履职的：发包人有权终止本合同，因此造成的一切损失由承包人承担；发包人可以同意承包人更换同等资格、资质人员，并处以合同价1%的罚款。

（2）项目管理人员的约定：项目管理机构应符合《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2017规定，施工管理人员数量配备满足现行施工管理规定，所有上岗人员均按照现行管理规定持证上岗，并与投标文件中配备的施工管理人员一致（如果与投标文件中配备人员不一致，视为人员变更，需按照本合同规定办理相关手续，并向发包人支付违约金），确保在开工前通过施工合同和施工管理人员备案，如果届时不能通过施工备案造成工期延误等责任的由承包人承担。

4.4.2 关键人员更换

关键人员包含：项目施工项目经理、项目技术负责人、项目安全负责人、安全员、施工员、现场设计代表。

承包人擅自更换关键人员的违约责任：项目主要管理人员的配备应符合本合同4.4.1.（2）规定。如因各种主客观原因确需更换管理人员，必须得到发包人批准；更换的管理人员必须是本企业的正式在职员工，并且不得低于原岗位的人员具有的条件（如资质、业绩、信誉等），除不可抗力之外，承包人要求更换管理人员经发包人批准的，承包人向发包人交纳每人次人民币10000元的违约金；未经发包人批准，承包人自行更换已明确的主要管理人员的（包括补办审批手续的），承包人向发包人交纳每人次人民币10000元的违约金。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：发包人有权要求承包人更换不称职的现场施工管理人员，承包人应按照发包人要求无条件更换同等资格、资质人员，且承包人向发包人交纳每人次人民币10000元的违约金。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：项目管理关键人员每周不少于6天（其中，每天必须保证符合规定数量要求的本项目备案安全员在岗），每天至少8小时在本项目工程现场开展工作，每周例会将通报考勤情况。如遇特殊情况需请假必须由监理人及发包人代表批准方可。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：项目管理关键人员每缺勤一天罚款不少于500元。项目管理关键人员每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天应向发包人支付违约金不少于500元。项目管理关键人员应根据发包人及监理人的需要参加每周召开的例会（有事须提前向发包人及监理人书面告假，并征得同意），如违反上述约定，每发生一次，承包人向发包人承担不少于500元人民币的违约金。项目经理及项目部班子成员必须无条件服从发包人的人脸考勤管理，否则按缺勤论处。

关于特殊情况的约定：出现因死亡、重大疾病不能履行职责的情况，经过发包人书面批准后，可更换项目管理机构成员。

注：项目经理及主要管理人员，中标后合同备案人员必须与投标时人员一致，将按照淮政发【2018】47号文《关于印发市政府投资工程项目建设单位管理办法（试行）的通知》、淮办发【2018】21号《关于印发淮安市政府投资工程建设项目标后监督工作实施意见的通知》等文件要求进行考核。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：本工程严禁转包、不得挂靠施工，未经发包人同意，不得擅自分包。一旦发现转包、挂靠、擅自分包的，发包人有权终止本合同。同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失，发包人并将此行为上报当地建设行政主管部门。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：以发包人认可的联合体协议（如有）为准，承包人联合体协议（如有）须明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项，承包人联合体协议（如有）作为本合同的附件。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：除按通用条款执行外，发包人提供给承包人的相关资料仅供参考，承包人应自行踏勘以充分了解工地位置、地形地貌、周边环境、道路、地下管网、储存空间、装卸限制、水文沟渠等改造及其它任何足以影响设计、施工和造价的情况 。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：

⑴自然灾害：如台风、冰雹、地震（6级以上）、海啸、洪水、瘟疫。

⑵政府行为：如征收、征用。

⑶社会异常事件：如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动、恐怖活动等。

第五条 设计

5.1.1 设计义务的一般要求

除按照通用条件规定执行外，还要满足以下要求：

1）承包人提交设计组架构及人员名单，确保人员投入时间；项目负责人全程跟进，关键技术问题随叫随到。主要人员不得擅自变更（否则违约，发包人可解约）；确需变更的，新人员资历不低于原人员，提前7日书面申请，费用及延期损失自负。发包人可要求调换不达标人员，承包人未及时调换的，每次付违约金5000元。

2）承包人按要求派设计人员参加设计例会；设计期派专人负责联系、评审，施工期派现场代表解决设计问题；配合发包人阶段检查、相关活动，必要时驻场。

3）承包人收到发包人基础资料后5日内，书面提出不明或者错误问题，自行确保理解准确。按国家规范及发包人要求完成设计，禁止擅自修改已批设计；对设计的完整、正确、经济合理、进度负责。遵循限额设计，控制投资原则；发包人要求复核时，需提供相关计算书；重大技术问题须书面申请发包人审查。​

4）承包人须协调相关设计单位；自身无资质部分需分包给有资质单位，对整体设计负责。采纳发包人书面指导意见（修改费含在设计费）。组织参与施工图计评审，相关费用含在合同价内；按要求提供设计计算数据电子档。

5.2 承包人文件审查​

1）在取得中标通知书后30天内提供施工图纸，通过发包人组织的专家评审。在承包人取得中标通知书后50天之内完成正式施工图纸设计，向发包人提交3份蓝图和电子文件（包括CAD图纸和PDF图纸），同步向发包人提交符合规定要求的施工图预算，提交图纸7天内提供详细的施工组织设计。

5.3 竣工文件

5.3.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：承包人提交本项目竣工验收报告及本项目建设标准清单、竣工图纸等书面文件3份和电子文件1份（包括CAD图纸和PDF图纸）。

5.3.2 关于竣工文件的其他约定：工程竣工交付后三个月之内，承包人应提供竣工资料书面文件和工程竣工结算报告、工程竣工结算资料等文件各3份和电子文件1份给发包人（不含相关部门和承包人自身需要留存的份数）。

第6条 材料、工程设备

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求：合格。

6.4.2 质量检查

（1）工程质量必须符合设计要求，严格按照国家、行业和江苏省及淮安市现行有关的相关标准、规范和要求施工，并达到投标承诺的质量标准等级。

（2）本工程实行“首件工程认可制度”，即：每个分项工程开始前，由承包人填报报审表，在报审表附件中，承包人应将此分项工程的每道工序详细说明。

关于工程奖项的约定：/。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：除按照通用合同条件规定执行，须通知跟踪审计单位参与验收，承包人、监理人、跟踪审计单位均应留有影像资料和具体尺寸丈量记录。

第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据工程实施需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用，在投标报价中已经考虑，未考虑的视为让利。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：承包人自行查勘现场和场外交通条件，施工期间所需费用均由承包人承担，在投标报价中考虑，未考虑的视为让利。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：按照通用合同条件规定执行。

关于场内交通与场外交通边界的约定：/

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：由承包人承担（可以在投标报价中考虑，未考虑的视为让利）。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围： 无 。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：/。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：按照通用合同条件规定执行。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对工人工资清偿事宜和违约责任的约定：承包人应按国家、江苏省及淮安市政府有关文件要求建立健全劳动保障制度;承包人应足额按时发放施工人员劳动报酬，不得克扣，如出现因拖欠施工人员劳动报酬，导致施工人员上访、信访或闹事等事件的，经核查属实后，发包人有权直接从承包人的工程款中扣除相应的款项支付所欠的施工人员劳动报酬，同时承包人还应承担因此给发包人所造成的连带法律责任和经济损失。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应严格执行《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律、法规、规章和建设部有关安全生产的规定，注重安全保障、安全教育，确保人员安全，并随时接受发包人监督检查；承包人须制定各种切实有效、可行的规章制度，妥善安排和利用施工现场，必须做到安全施工、文明施工，建立、健全现场安全、文明施工网络。非发包人原因造成的安全事故，责任一律由承包人全部承担；在施工范围内发生的安全事故均由承包人负责处理。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

1）“防止工地扬尘、工程车抛洒滴漏”。承包人须加强工程施工车辆的管理并有具体有效防范措施，施工车辆不得堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，疏于管理被有关部门处罚，承包人自行解决、费用自负。

2）施工场地清洁卫生的要求：按江苏省及淮安市有关规定执行，并符合发包人和监理工程师提出的一切文明施工、环境卫生等的管理规定。上述相应费用已包含在投标报价中，发包人不再另外支付。

3）工程竣工交付前，确保已工完料尽，作业场地清洁、平整并按期退场。每延迟一天处违约金1000元/天。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：⑴在取得中标通知书后一周之内向发包人提供详细的进度计划表（包括设计计划、施工进度网络计划）等施工管理文件。⑵在取得中标通知书后30天内提供施工图纸，通过发包人组织的专家评审。在承包人取得中标通知书后50天之内完成正式施工图纸设计，向发包人提交3份蓝图和电子文件（包括CAD图纸和PDF图纸），同步向发包人提交符合规定要求的施工图预算，提交图纸7天内提供详细的施工组织设计。为保证工程施工质量，监理人对承包人的施工组织设计及施工组织方案根据设计要求及施工规范提出改进措施时，承包人不得以改变施工方案为理由另行增加任何费用。上述资料提供时均一式六份。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：/。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容： 按照采购文件规定的内容由承包人按照通用合同条件规定编制 。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限： 按照通用合同条件规定执行 。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限： 按照通用合同条件规定执行 。

8.4.2 进度计划的具体要求： 按照通用合同条件规定编制，经监理人、发包人审批后执行。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：接到发包人项目进度计划申请报告审核意见后7天之内。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：接到承包人修订项目进度计划申请报告后7天之内。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：接到发包人提出修订合同计划意见后7天之内。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：按照通用合同条件规定编制月进度报告，每月5日之前提交监理人、跟踪审计单位、发包人每个单位2份。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误：当承包人自报的关键节点工期拖延超过时，发包人先提出警告，因承包人原因工期延误超过三天时，发包人有权按下列条款要求承包人支付违约金，并采取任何补救行为来弥补该延误，由此增加的费用由承包人负责。施工过程中如承包人发生延期情况，发包人有权要求承包人采取相应的赶工措施，如增加劳动力、延迟工作时间、增加机械、材料等，同时发包人保留外调劳动力、机械等权利，若承包人在接到赶工通知的48小时内仍未履约赶工措施，发包人有权委托第三方单位进行赶工，由此产生的相关费用按实际发生费用从承包人同期工程款中予以扣除。

因承包人原因造成工期延误，发包人有权要求承包人10日内整改完成，如逾期未能整改完成，则发包人有权扣除履约保证金。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：均由承包人负责，需要发包人出具的证明文件由发包人提供，因发包人未及时提供的责任由发包人承担，因发包人责任的可以顺延工期，但不予经济补偿。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：

⑴日降雨量大于100㎜的雨日连续超过3天；

⑵日气温超过37℃（含37℃）或低于-10℃（含-10℃）的连续大于3天的；

⑶风速大于17.2m/s的8级以上台风灾害；

⑷易造成工程损坏的冰雹和大雪灾害，日降雪量10㎜及以上；

⑸其它异常恶劣气候灾害。

具体以施工安全生产监督主管部门下达文件、气象部门文件或证明为准。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励： /。

第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：按照通用合同条件规定执行。

竣工试验的操作要求：按照通用合同条件规定执行。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：竣工验收由承包人先组织自验、自查，监理人参与，对自验、自查中发现的问题进行整改自纠后向监理人申报正式竣工验收报告，在监理人复查，确认合格后，由发包人组织安排竣工验收。

10.3工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：由承包人在项目管理进度计划中申报，按照监理人、发包人审批的意见执行 。

10.3.2 接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：向发包人提交3份书面资料1份电子文件（包括CAD图纸和PDF图纸等）。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：承包人承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，视为工程延期，按照工程延期规定向发包人支付违约金 。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：按照通用合同条件规定执行。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定： 按照通用合同条件规定执行。

第11条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：缺陷责任期12个月，期间产生的相关费用由承包人承担。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：紧急情况4小时之内到达现场履行修复职责，一般情况按照通用合同条件规定执行。

第13条 变更与调整

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：属于设计图纸（包括设计违反强制性条款和发包人招标文件要求的标准承包人设计疏漏的）问题和施工（施工疏漏和施工违反强制性条款施工）问题的变更增加造价的由承包人承担，减少造价的按实计算结算造价；其他事项按照通用合同条件规定执行。

第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：本合同为固定总价合同（最终结算价以合同结算条款规定的审计情况确定），合同价格包括完成项目实施内容所需的设计费和施工费，即本项目的设计、采购、施工、竣工验收及相关服务等全过程的所有费用。投标报价包含但不限于完成工程项目的施工费及其施工配合费、协调费、安全文明施工费、技术服务费、初步设计费、施工图设计费、验收费、保险、风险费用、利润、规费、措施项目费、税金、手续、会务等政策性文件规定的其它所有费用，以及合同中明确的其他责任、义务。

（1）合同总价包含内容：

承包人根据发包人的需求及相关设计行业现行规范进行图纸设计，并且严格控制技术设计和施工图设计的不合理变更。设计单位设计的参数指标超出采购人的要求的其相应的工程价款不予结算。

承包人以审查合格后的施工图编制预算，报发包人、监理人、跟踪审计人共同确认。确认的施工图预算结果为结算依据。结算除 14.1.1 条外费用超过本次投标报价的部分一律不予结算。

（2）施工图预算及结算编制原则：

分部分项工程清单的综合单价，其依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、2014版《江苏省市政工程计价定额》和《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容，江苏省及淮安市现行有关文件规定，材料价格按施工时期《淮安市工程造价管理》发布的市场信息价(加权平均价)为计价依据，《淮安市工程造价管理》中的市场信息价格不全的，由发包人、监理人、承包人及跟踪审计单位共同协询价确定（注：如属承包人原因造成进度延误而引起的人工费增加，发包人不予调整）。

（3）本项目的工程量计量规则及优先解释顺序如下：（1）2014版《江苏省市政工程计价定额》计算规则；（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）计量规则。

完成项目实施范围所需的设计费和施工费，即本项目的设计、施工、垃圾外运及处置费、竣工验收、质保期等全过程的所有费用。合同价格包含但不限于完成工程项目的施工费及其施工配合服务费、运输、堆放场地等所需费用、协调费、安全文明施工费、技术服务费、施工图设计费、竣工图绘制费、工程验收费、保险、风险费用、利润、措施项目费、规费、税金、相关手续等政策性文件规定的其它所有费用，以及合同中明确的其它责任、义务所需费用。

（4）签约合同价最终确定的原则：设计费（包括设计图纸专家评审费）为固定价，不调整；施工费按照以下原则调整（根据经发包人确认的施工图编制的工程量清单及预算，按实调整）：

①施工图通过专家评审后，在60天内由承包人按招标文件中约定的计价与计量依据和投标文件编制情况计算施工费（附经专家评审合格的CAD图纸、PDF图纸、造价软件文件、Excel表式文件、PDF文件）形成书面文件报发包人，计算的施工费总价不得高于承包人扣除本次设计费调整后的投标总价。

②发包人委托审计单位对承包人报送的施工费造价文件进行审核。审核总价如高于承包人投标文件中的施工费的，则以承包人投标文件中的施工费作为经审核后的签约合同价中的施工费；如低于承包人投标文件中的施工费的，则以最终审核总价作为经审核后的签约合同价中的施工费。

（5）签约合同价中施工费审核依据：

①承包人的投标文件。

②发包人的招标文件。

③人工费价格：原则上按照承包人投标文件的投标价执行，但投标价中人工价格高于招标时文件规定价格的以文件规定价格为准。

④大型机械进退场及使用费：按照投标情况和现行计价规定，结合经监理人批准的施工组织设计、施工方案中的具体设备规格、型号、数量及使用天数等计算大型机械设备进退场费、使用费，但不得高于投标价。

⑤管理费、利润、措施费用、规费、税费等：原则上按照承包人投标文件的投标标准执行，但投标文件中高于招标时文件规定价的以招标时执行的文件规定标准为准（有区间的以中间标准为准）。

⑥承包人没有根据发包人提供的设计条件、现场实际情况、当地气候条件，结合承包人自身技术和管理水平、经营状况、项目总承包实施方案和招标文件的有关要求按照招标文件格式进行报价的，责任由承包人承担；承包人未填报价格的，视为已包含在其它项目中或者为承包人的让利。承包人须完成招标文件明确的所有工作，没有报价工作，中标后也必须无条件安装招标文件明确的要求和招标文件合同条款相关规定的标准完成，且得不计算签约合同中的施工费。

14.1.2 关于合同价格调整的约定：除以下约定的可调整内容外，合同价格不予调整。

（1）发包人提出的建设范围、建设规模、建设标准、功能需求、工期或质量要求发生变化的；

（2）因国家法律法规政策发生变化引起的合同价格的变化；

（3）不可预见的地质条件造成的工程费用和工期的变化；

（4）其他不可抗力造成工程费用增加的 。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法： /。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：无 。

预付款支付期限：无 。

预付款扣回的方式：无 。

14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：无 。

预付款担保形式：无 。

14.3 工程进度款

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：

合同签订后支付至合同价的50%，工程竣工验收后支付至合同价的70%，工程经审计结算后付清余款。

注：以上付款均不计利息；承包人在收取工程款时向发包人提供本工程所在地税务机关认可的增值税专用发票，因承包人票据提供不及时，以及不符合工程所在地税务机关相关要求，而导致工程款不能支付的责任由承包人承担。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：按照通用合同条件规定执行。

竣工结算申请的资料清单和份数：竣工结算申请的资料清单以审计单位书面通知文件为准，份数不少于4份（承包人自留、监理人、发包人、审计单位）。

竣工结算申请单的内容应包括：除按照通用合同条件规定执行外，按照跟踪审计的书面通知文件和有关政府相关主管部门要求执行。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：在收到审计单位审核报告（经承包人、发包人签字、盖章确认的）和承包人付款申请及有效发票后14天之内。

发包人完成竣工付款的期限：完成所有审批程序和手续后30天之内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照通用合同条件规定执行。

14.6 质量保证金:本项目无质保金。

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：一般情形按照本合同通用条款规定，其他情形不界定，按照实际情况和本合同相关专用条款确认。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：延长工期，不承担经济补偿；其他按照通用合同条件规定执行。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：一般情形按照本合同通用条款规定，其他情形不界定，按照实际情况和本合同相关专用条款确认。

15.2.2 通知改正

监理人通知承包人改正的合理期限是：一般事项为7天，重大事项不超过14天。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

1）承包人违反合同约定进行转包、挂靠、违法分包或擅自分包的：发包人有权解除本合同，履约保证金和中标差额担保（如有）不再返还，如安排其他单位进场施工，由此更换单位造成的一切损失由承包人承担，并将此行为上报当地建设行政主管部门。

2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料，发包人有权拒绝该材料进场，并且在结算时对该部分材料费用不予计量；

3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，发包人将不退还承包人的履约保证金和中标差额担保（如有）；工程经返工修复后仍达不到合同质量等级的，发包人不支付工程价款。

4）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：按本专用合同条款8.7.2项约定执行。

5）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：发包人可以直接委托他人修缮，修缮费用由承包人承担。

6）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：属于承包人单方违约行为，发包人有权单方解除合同，已支付的工程款，承包人应向发包人全额返还，未支付的工程款不再支付，履约保证金和中标差额担保（如有）不再返还。

7）承包人必须服从发包人、监理人及有关管理部门的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改；有偷工减料现象发现一次及时整改返工，因承包人原因被责令停工和返工所造成的一切损失由承包人负责，工期不予索赔；如承包人在施工过程中发生质量问题，承包人按发生质量问题的工程量价款的10%向发包人支付违约金，同时其它违约处罚条款继续有效。

8）承包人在合同文件中所列及的所有事项，都视为是对发包人及本工程的承诺，施工过程中若发现未经发包人同意而实际操作与合同文件不一致的情况，发包人将视情况给予违约处理。

9）本合同约定的承包人其他违约责任。

设计违约责任：（1）工程实施过程中，如因承包人设计失误，造成发包人返工或损失的，承包人应按照对发包人造成的实际损失金额（以发包人认定金额为准）予以赔偿或从设计费中直接扣除，不足部分，从工程款中抵扣；（2）由于承包人原因导致设计工期延误的违约责任亦执行本专用合同条款8.7.2项约定；（3）承包人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人有权不采用分包人或第三方单位的设计，并有权单方面解除合同，承包人需向退还已收取的全部设计费用，同时设计人还应赔偿由此给发包人和相关第三方造成的全部经济损失。

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由： 按照通用合同条件规定执行 。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：按照通用合同条件规定执行，但通用合同条件中16.2.3因发包人违约解除合同后的付款⑻因解除合同给承包人造成的损失需经发包人委托的审计单位审核确认或经鉴定机构审定确认。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：疫情、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、24小时连续雨量达到180mm以上的暴雨（以气象台发布的公告为准），冰雹、台风、里氏8.0及以上地震、战争、动乱、洪水，空中飞行物坠落，非发包人、承包人责任造成的爆炸火灾，防疫限制、禁运（含由于地方性环保管控造成的停工）、国家法律法规及政策性文件调整导致的停工及其它国际上公认的不可抗力因素。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的28天内完成款项的支付。

第18条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：双方同意向保险人投保工程险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等应符合相关法律法规。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：第三方责任险包括承包人、发包人、监理、审计、设计等参建单位的人员意外伤害险和相关主管部门人员到现场检查、监督的人员的意外伤害险。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定： 按照18.1.2条款约定执行 。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定： 按照通用合同条件规定执行。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人负责投保，费用在投标报价中已经考虑，投标报价中未考虑的视为让利。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：承包人办理投标后应向发包人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件、扫描件，保险单必须与专用合同条件约定的条件保持一致。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人变更保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人，其他按照通用合同条件规定执行。

第19条 索赔

第20条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不提交。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：不适用。选定争议评审员的期限：不适用。

争议评审小组成员的报酬承担方式：不适用。其他事项的约定：不适用。

合同当事人关于本项的约定：不适用。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：按照通用合同条件规定执行。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：

（1）向淮安仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院起诉。

附件1《发包人要求》

详见设计任务书

- 附件2 发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件3 工程质量保修书

发包人（全称）：                _

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。并无条件满足发包人或上级主管部门组织的验收要求，并确保通过相关验收。

质量保修范围为绿化工程及与本项目相关的其他工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：   /       。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：             承包人（公章）：

地  址：                     地  址：

法定代表人（签字）：         法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：         委托代理人（签字）：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                     账  号：

邮政编码：                   邮政编码：

- 附件4 主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件5 承包人主要管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 工程总承包 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 设计负责人 |  |  |  |  |
| 采购负责人 |  |  |  |  |
| 施工负责人 |  |  |  |  |
| 施工技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 环境管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

- 附件6价格指数权重表

| 序号 | 名称 |  | 变更权重B |  | 基本价格指数F0 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 代号 | 权重 | 代号 | 指数 |  |
|  | 变 值 部 分 |  | B1 |  | F01 |  |  |
|  |  |  | B2 |  | F02 |  |  |
|  |  |  | B3 |  | F03 |  |  |
|  |  |  | B4 |  | F04 |  |  |
| 定值部分权重A |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

第六章

- 响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日    期 ：

尊敬的供应商：

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

磋商文件格式中所有要求签字和盖章的部分，电子响应文件中只需加盖电子签章。

一、磋商函

致：                 （采购人）

关于          采购项目（项目编号：JSZC-320800-YCGS-C2026-0004     ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，我方愿以（人民币大写）      （RMB￥           元 ）的报价并按磋商文件的规定要求提供所需工程服务

2.我公司没有为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3.参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我们接受招标文件的所有条款和规定。

5.我们同意按照磋商文件第二章供应商须知第14条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

6.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

7.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

8.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

供应商名称（电子签章）：

地址：             邮编：

电话：             传真：

法定代表人（电子签章或电子签字）：

职务：

日期：       年     月     日

注：本磋商函与系统不一致时，以本磋商函为准

二、开标一览表

以系统电子格式为准

三、报价明细表

### （1）分项报价汇总表

| 序号 | 名称 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 工程设计费 |  |  |
| 02 | 建安工程费 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

- 建安工程报价清单表

- （格式自拟）

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

四、供应商必须提交的资格证明文件

按照竞争性磋商文件第一章磋商邀请二、申请人的资格要求提供

五、综合评分时供应商需提供的证明文件

（各供应商必须在“综合评分提供的证明材料”模块中对应的接口上传相关证明材料，未在指定模块中上传材料的视同未提供证明材料处理）

六、供应商认为有必要提供并说明的其他资料

（如需上传其他资料，可在“招标文件的其他材料”模块中上传相关材料，格式由投标人自定，加盖投标人电子签章）

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：     电话：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：    （电子签章）

日期：       年      月    日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致        （采购单位）                    ：

本授权书宣告：

委托方：            地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加（采购单位）组织的（项目编号：JSZC-320800-YCGS-C2026-0004）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

供应商：     （电子签章）

日期：       年      月      日

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

承 诺 书

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（采购单位）          ：

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号：JSZC-320800-YCGS-C2026-0004     ）             采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

6.我方与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

7.我方没有为本采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

8.供应商未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

10.我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

供应商：（电子签章 ）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）

日期：      年   月  日

示范格式四

企业声明函（工程、服务）

致         （采购人）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期：        年      月      日

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致             （采购人）：

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1.根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2.本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期：        年      月      日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式六

供应商信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的政府采购营商环境，树立诚信守法经营者形象，本

单位郑重作出如下承诺，如有违背，将违诺信息记入信用档案并依法予以公示，依法赔偿采购人因本单位违背承诺造成的经济损失。

- 我方在本次政府采购活动中申报的所有资料都是真实、准确、有效，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

- 我方在本次政府采购活动中绝无资质挂靠、串标、围标、中标后违法转包等情形，如有违反，我方自动放弃中标（成交）资格并承担相应的法律责任和后果。

- 我方未被列入失信黑名单；无尚未修复的严重失信行为；在以往的政府采购活动中无重大违法、违规的不良记录，或虽有不良记录， 但已超过处理期限。

- 我方承诺中标（成交）后按规定的时间内领取中标（成交）确认书，按规定及时与采购人签订合同。

- 我方严格按照采购公告、采购文件和响应文件承诺履行合同。

- 我方自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

- 严格遵守国家法律法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争创信用企业。

- 我方同意本《信用承诺书》记入信用档案。

承诺单位名称：                           （盖章）

日期：

示范格式七

项目管理机构组成表拟参与本项目服务人员一览表

| 拟任 岗位 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 工作年限 | 执业或职业资格证书 |  |  |  | 在本项目中拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

注明：如果行数不够，请自行增加。

供应商：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字（或盖章）：

示范格式八

联合体协议书（如有）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.       （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

年       月       日