常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：经开区自然资源无人机航拍服务项目

项目编号：JSZC-320412056-CZZH-C2026-0023

采 购 人：常州市自然资源和规划局常州经济开发区分局

江苏常州经济开发区综合执法局（综合行政执法大队）

采购代理机构：常州正衡招投标有限公司

# 目      录

目      录	2

第一章   采购公告	3

第二章   供应商须知	7

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	22

第四章   采购需求	36

第五章   合同草案条款	44

第六章   响应文件格式	53

# 第一章   采购公告

竞争性磋商公告

项目概况 经开区自然资源无人机航拍服务项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2026年4月20日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412056-CZZH-C2026-0023

2.项目名称：经开区自然资源无人机航拍服务项目

3.预算金额：110万元。最高限价：110万元。

4.采购需求：本项目为经开区自然资源无人机航拍服务项目，具体详见采购需求。

5.合同履行期限：本项目自合同签订起服务一年，其中合同签订后1个月内须完成软硬件设备联合安装调试、用户培训和系统试运行等工作。

6.本项目是否接受联合体投标：不接受

7.本项目是否接受进口产品投标：不接受

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：本项目专门面向中小企业预留采购份额，即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：是。公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

（1）具有有效的《民用无人驾驶航空器运营合格证》；

（2）具有有效的乙级及以上测绘资质证书。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2026年4月20日09点30分（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件

五、开启

时间：2026年4月20日09点30分（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线解密电子响应文件

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目不允许分包。2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求

技术支持服务热线：0519-85588210

CA认证证书办理联系电话：0519-85588120

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册制作响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目

4.电子履约保函：2023年12月起，省财政厅上线政府采购电子履约保函（保险）平台，实现中标、成交供应商线上申请履约保函（保险）、第三方机构线上审核开函（出具保单）等，做到全流程线上办理和留痕。打开此链接查看详情：https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/tzgg/653859231062288.html 关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：常州市自然资源和规划局常州经济开发区分局

地 址：常州市武进区潞城街道东城路98号

联系人：羊  锴

电  话：0519-89680060

名称：江苏常州经济开发区综合执法局

联系地址：常州市武进区东方东路168号

联系人：任军

联系电话：0519-88589033

2.采购代理机构信息

名 称：常州正衡招投标有限公司

地 址：常州市新北区新城府翰苑6栋9楼

3.项目联系方式

项目联系人：孙阳

电　话：0519-85576566

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

# 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“R”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： £是 R否 |
| 3.1 | 现场考察 | R不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | R不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 10.2 | 报价 | - 报价的特殊规定：R无 - £有，具体情形： 。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目不允许分包。 |
| 24.1 | 询问 | 询问送达形式：纸质书面形式送达 |
| 24.2 | 质疑 | 质疑送达形式：纸质书面形式送达 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 代理机构：常州正衡招投标有限公司 采购代理机构信息 名 称：常州正衡招投标有限公司 地 址：常州市新北区新城府翰苑6栋9楼 3.项目联系方式 项目联系人：孙阳 电 话：0519-85576566 |
| 25 | 代理费 | 收费对象：成交供应商 收费标准：1、代理服务收费标准 中标金额; 服务招标. 50万元以下（含50万元）; 1万元. 50万元-400万元（含400万元）; 1.5%. 400万元-1000万元（含1000万元）; 0.9%. 1000万元-5000万元（含5l000万元）; 0.45%. 5000万元-1亿元（含1亿元）; 0.15%. 1亿元-10亿元（含10亿元）; 0.05%. 10亿元-50亿元（含50亿元）; 0.01%. 50亿元以上; 0.005%. 2、代理机构服务收费按差额定率累进法计算。 缴纳时间：领取成交通知书时缴纳。 收款人名称：常州正衡招投标有限公司 开户行名称：招商银行常州北大街支行 银行账号：519902981310901 支付宝账号：3415909493@qq.com（备注项目编号和单位名称） |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购公告》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购公告》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.7  绿色采购政策

4.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购公告

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

10.5   评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组会应当动异常低价响应审查程序：

10.5.1投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

10.5.2投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

10.5.3投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

10.5.4磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

磋商小组启动异常低价投标审查后，属于前述10.5.1至10.5.4情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第10.5.3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

具体详见《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号

- 磋商保证金

## 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - 电子履约保函：2023年12月起，省财政厅上线政府采购电子履约保函（保险）平台，实现中标、成交供应商线上申请履约保函（保险）、第三方机构线上审核开函（出具保单）等，做到全流程线上办理和留痕。打开此链接查看详情：https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/tzgg/653859231062288.html 关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

  - 由集中采购机构代理采购的项目不收取代理费。

# 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。 上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 |  |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | / |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | / |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | / |  |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 本项目不接受联合体响应，供应商不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他资格条件 | （1）具有有效的《民用无人驾驶航空器运营合格证》； （2）具有有效的乙级及以上测绘资质证书。 | 按要求提供有效材料加盖公章。 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | （1）按采购文件要求提供响应函 （2）法定代表人参加的提供：法定代表人资格证明书和本人身份证； 委托代理人参加的提供：法定代表人资格证明书、授权委托书和本人身份证 （3）政府采购供应商信用承诺书 （4）营业执照（事业单位的提供事业单位法人证书）。 |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料）（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表，格式见《响应文件格式》 |
| 8 | 实质性条款（★号条款）响应 | 响应文件满足采购文件《采购需求》中实质性条款（★号条款）要求的；如有的，根据下面列出的实质性条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需供应商提供材料。 |
| 9 | 分包承担主体资质 | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）国家如有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 14 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； （由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 15 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 16 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 17 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 18 | 报价合理性 | 本项目执行财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知，实施政府采购异常低价审查。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购一体化平台系统提交最终报价

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

R无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：______。

    - 3.4 采购本国产品的支持政策

    - 3.4.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 3.4.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“响应文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

    - 3.4.3 供应商需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

    - 3.4.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用删除线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

    - 3.4.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和采购文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

    - 3.4.6适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

    - 3.4.7本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：     。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 第一步：最终报价在最高限价以下的，为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效报价的响应文件不进行评审，也不中标（成交）。 第二步：在所有有效报价中选择磋商报价最低的确定为基准报价。 第三步：将所有有效报价与基准报价相比较：等于基准报价的得30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 最终报价得分＝基准报价/磋商报价×30%×100 | 此处磋商报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 38 |  |  |
| 2.1 | 项目整体方案设计 | 5 | 根据供应商对提供的整体方案合理完善程度，从整个项目系统整体建设过程中的无人机硬件设备布设与飞行平台运营服务方案、自然资源应用问题AI识别服务方案、自然资源与规划信息管理与服务系统对接方案，进行综合评分： 方案理解分析准确透彻，应对措施方案进行综合评分： （1）方案理解分析准确透彻，应对措施得当且切实可行的得5分； （2）方案理解分析较为准确，应对措施较得当且基本可行的得3分； （3）方案理解分析准确性偏离较大，应对措施缺乏可行性或不切实际的得1分，未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 无人机飞行安全方案 | 5 | 根据供应商提供的无人机飞行安全方案合理完善程度，针对特定场所可设置手动禁飞区，确保合规、安全飞行，从整个项目无人机飞行过程的路线及特殊天气情况下的飞行方案进行综合评分： （1）方案内容完整、科学合理、针对性强，完全满足本项目要求的得5分； （2）方案内容较完整、较科学合理，针对性较强，能基本满足招标要求的得3分； （3）方案内容存在缺漏，可能无法满足招标要求，缺乏可行性或不切实际的得1分，未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 低空航测与智能监测技术方案 | 5 | 根据供应商提供的低空航测技术路线、设备配置合理性、飞行方案科学性与智能监测能力进行综合评分； （1）技术路线先进，方案内容完整、科学合理、针对性强，完全满足本项目要求的得5分； （2）技术路线合理，方案内容较完整、较科学合理，针对性较强，能基本满足招标要求的得3分； （3）技术路线较为落后，方案内容存在缺漏，可能无法满足招标要求，缺乏可行性或不切实际的得1分，未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 外业核查与执法支持方案 | 5 | 根据供应商提供的外业核查与执法支持方案，响应时效性和执法支持能力进行评分： （1）技术路线先进，方案内容完整、科学合理、针对性强，完全满足本项目要求的得5分； （2）技术路线合理，方案内容较完整、较科学合理，针对性较强，能基本满足招标要求的得3分； （3）技术路线较为落后，方案内容存在缺漏，可能无法满足招标要求，缺乏可行性或不切实际的得1分，未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 数据处理与图斑比对技术方案 | 5 | 根据供应商提供的内业数据处理流程规范性、变化图斑提取的精度和效率进行评分： （1）技术路线先进，方案内容完整、科学合理、针对性强，完全满足本项目要求的得5分； （2）技术路线合理，方案内容较完整、较科学合理，针对性较强，能基本满足招标要求的得3分； （3）技术路线较为落后，方案内容存在缺漏，可能无法满足招标要求，缺乏可行性或不切实际的得1分，未提供不得分。 |  |
| 2.6 | 质量保障 | 5 | 根据供应商提供的质量保障方案，由评委综合比较进行评分： （1）整体质控方案清晰完整、细致全面、保证措施扎实有效的得5分； （2）整体质控方案较为完整全面、保证措施较为扎实的得3分； （3）整体质控方案存在缺漏、缺乏操作性或不切实际的得1分，未提供不得分。 |  |
| 2.7 | 应急保障 | 4 | 根据供应商提供的针对突发事件的应急保障机制，由评委综合比较进行评分： （1）保障机制详细可靠，科学合理，结合本项目实际情况掌握的风险点全面，风险规避举措得当的得4分； （2）保障机制较详细可靠，较科学合理，结合本项目实际情况掌握的风险点较全面，风险规避举措较得当的得2分；； （3）保障机制存在缺漏，缺乏可操作性或不切实际的得1分，未提供不得分。 |  |
| 2.8 | 售后服务方案 | 4 | 根据供应商提供的售后服务承诺的可行性、完整性和可操作性，售后服务方案（包括售后服务流程、应急服务能力、故障响应处理、售后服务方式、售后技术支持能力等）情况进行综合打分： （1）方案切实可行、内容完整详实、科学合理、针对性强，完全满足招标文件技术要求的得4分； （2）方案较切实可行、内容较完整详实、较科学合理，针对性较强，能基本满足招标文件技术要求的得2分； （3）方案内容存在缺陷，可能无法满足招标文件技术要求，缺乏可行性或不切实际的得1分，未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 32 |  |  |
| 3.1 | 视频演示 | 20 | 评委根据供应商提供的视频演示内容进行打分，内容未提及或不满足不得分，最高得20分： - （1）飞行管理能力演示（共计6分）： - ①可进行航线排期规划，在规定时间内无人机按任务顺序和预设时间自动起飞，自主返回，断点续飞（2分） - ②针对特定场所如高楼、重点设施等区域，可设置自定义禁飞区，无人机飞行过程可自动绕开禁飞区，确保飞行过程安全、合规；支持在已设定的任务排期中增加河道巡检航线以及删除任务航线功能（2分） - ③支持以列表标签的方式快速进行飞行航线排期，支持拖动排序。包含任务概览（完成、未执行、失败统计），任务完成排行（2分） - （2）数据分析能力演示（共计14分） - ①通过AI算法可实现自动识别违章搭建、裸土未覆盖、彩钢瓦、施工开挖、非法种植等问题等巡检问题，并在照片中标注问题区域（2分） - ②AI识别后可按照问题类别对问题进行聚类，聚类后可在地图上展示问题数量分布，展示区域分布情况（2分） - ③平台中可查看问题照片和无人机拍摄时所在点位，可直接下载带标注的问题原图，获取问题定位链接（2分） - ④平台地图中点击问题点位可查看该区域过往拍摄的照片，照片具有时间轴，带有具体日期记录，可进行分屏比对（2分） - ⑤平台具有问题人工审核功能，能够将AI发现问题转存至问题列表，便于审核确认（2分） - ⑥变化比对图斑结果可上传至平台，在平台上显示（2分） - ⑦支持从任务创建、巡飞、处理、审核、交办的全流程管理，无缝闭环流转，多部门智能辅助高效协作（2分） 注：1、供应商需提供视频演示作为投标材料，供应商将演示内容制作成视频文件(MP4、AVI、WMV 等常用视频播放格式，视频文件大小以苏采云系统提示为准，若苏采云系统提示文件过大无法上传，应按照系统提示合理降低文件大小，并按照苏采云系统要求上传至对应板块。 2.请按照演示内容逐条演示，操作演示时必须说明与招标文件要求的符合程度。 3.供应商必须保证视频读取正常，视频质量要求画面清晰可见，语音清晰可辩，否则将视情况进行扣分。 4.整体演示时间不超过10分钟，每超出1分钟扣1分，扣完为止，不足1分钟按1分钟计算。 |  |
| 3.2 | 体系认证 | 2 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证的，有一个得1分，有其中两个即得满分2分。 | 须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询有效的网页截图并加盖公章。 |
| 3.3 | 企业能力 | 6 | 投标供应商在服务辖区范围内具有已完成实际部署或承诺在项目中标后完成部署，可用于项目服务的无人机机场、旋翼无人机、垂直起降无人机，得6分。 注：提供承诺函，或提供无人机硬件设备现场部署照片及购买发票扫描件。 | 提供相应证书扫描件。 |
| 3.4 | 人员配置 | 4 | 1、供应商拟投入本项目的项目负责人具有测绘地理信息、遥感等相关工程师职称得1分。 2、供应商投入本项目的成员具有民用无人驾驶航空器操控员执照（等级为超视距），每一人得1分，此项最高得3分。 | 提供证书扫描件及供应商为其缴纳的近三个月（以投标截止当月往前推算）中任意一个月社保证明材料或退休返聘合同扫描件。以上人员不重复计分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

# 第四章   采购需求

一、项目概况

1.项目名称：经开区自然资源无人机航拍服务项目

2.项目预算金额：人民币110万元；最高限价：人民币110万元；

3.合同履行期限：本项目自合同签订起服务一年，其中合同签订后1个月内须完成软硬件设备联合安装调试、用户培训和系统试运行等工作。

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 经开区自然资源无人机航拍服务项目 | 110 | 1 | 根据自然资源管理新形势和“两违”问题“发现在初始、解决在萌芽”工作要求。内容包括：按月开展全域影像数据采集并识别抓取变化图斑；围绕耕地保护、林业管理、调查变更、执法监察等自然资源全口径业务需求和综合执法相关管控要求，完善软件平台服务相关功能，提升问题发现-分发-处置-归档等闭环管理质效；通过增加无人机配置，提升应急响应速度及作业效率。 |

- 二、工作内容及范围

本项目拟通过无人机巡查实现全域覆盖，灵活调度、及时发现各类违规隐患，实现源头可控；同步提供自然资源软件平台服务，预警推送、指引监管第一时间落实责任，确保及时制止。同时，将无人机“一飞多用”引入自然资源各类日常管理工作中，实现无人机巡查辅助耕地保护、林业管理、调查变更、执法监察等自然资源全口径业务管理和违法建设、固废倾倒、鱼塘侵占等综合执法业务管理，进一步提升工作综合效率、降低管理成本。

项目采购内容包括无人机硬件设备服务、软件平台服务、飞行作业和数据处理服务及系统运维服务，项目服务周期为一年。

详细清单如下：

| 序号 | 服务名称 | 服务内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无人机硬件设备服务 | 在经开区部署无人机硬件设备点位，实现经开区全域覆盖，保障全域航拍及日常动态巡查需求。 |
| 2 | 软件平台服务 | 飞行调度子系统：具备航线规划功能，进行精确的巡逻航线规划，通过无人机飞控平台远程下达实时、定时巡逻航线任务，无人机精准按照预定时间进行空中巡逻；可在遥控器、移动设备和电脑端标记目标、规划路线、分配作业区域，并实时同步；支持手机、执法记录仪等图像接入；支持多路无人机低延时高清画面直播，实时了解一线动态；多用户位置、无人机状态、任务、地图等信息可以在多端实时共享，并支持视频水印添加、防录屏，视频显示用户唯一标识；对在线无人机画面进行集中显示，可切换视频播放模式，支持视频中心画面云端导播切换功能。 |
|  |  | 数据管理子系统：具备历史航飞数据、变化比对图斑等一张图管理功能，并可加载不同模型进行卷帘比对；具备业务专题数据叠加应用、GIS地图操作等数据可视应用功能。 |
|  |  | 问题管理及推动处理子系统：根据问题图斑类型，设置不同的工作流程，实现问题发现-分发-处置-归档等全流程闭环管理。 |
|  |  | 运行管理子系统：包含数据图层管理、用户角色管理、运行日志管理等平台运行基础功能。 |
|  |  | 系统对接，提供平台数据共享接口，数据对接全市一网统管系统。 |
| 3 | 飞行作业与数据处理服务 | 影像数据生产，每月开展全域影像数据航拍并处理输出1:1000影像数据，作为自然资源和综合执法监管高清、高现势性工作底图； |
|  |  | 动态监测服务，每月开展全域巡查，通过智能分析和人工确认提取疑似违法违规问题线索，根据自然资源全口径业务管理需要，分类反馈并持续跟踪处理; |
|  |  | 应急响应服务，根据自然资源各类监管工作需要，不定期实施专项巡查采集和数据处理服务; |
|  |  | 综合执法专项服务，对全区进行违法建设、固废倾倒、鱼塘侵占巡查数据智能分析及人工审核; |
| 4 | 系统运行维护服务 | 提供软硬件运行过程所涉及的服务器、操作系统、存储设备、数据库、中间件等资源服务; |
|  |  | 对Web系统访问进行7*24小时实时监控，保障本项目的所有平台系统运行安全管理、漏洞扫描修复、安全应急演练等技术服务. |

三、服务内容及技术要求

1.硬件设备租赁

本期硬件设备通过租赁服务的方式提供，包含无人机场、旋翼无人机、垂直起降无人机，硬件设备资产所有权属于成交方。成交方提供的硬件需满足且不限于以下要求：

1.1无人机硬件设备设要求

本项目拟在经开区布设自动化无人值守机场、旋翼无人机、垂直起降无人机，要求覆盖经开区全域，满足全区自然资源无死角监测需求。为保障无人机作业安全和有效图像采集，无人机硬件设备须安装在无信号遮蔽的场地，如空旷地面或楼顶等，附近无明显的高楼等遮蔽物。同时，无人机硬件设备需要通网、通电和保障设备安全，防止人为破坏，计划将设备布置在政府物业的楼顶，如涉及其他物业的场地租赁费，由成交方支付。

1.2无人机硬件设备租用服务需求

须满足日常高清影像、全景、视频、照片等各类数据采集需求，并集成一体化气象和视频设备，保障远程操控的安全可靠。

1.3无人机硬件设备其他要求

1.3.1保险要求

本项目成交方须提供飞行作业所需无人机的保险，以及提供无人机飞行第三者的财产损失险和人身伤亡险，无人机因意外等因素产生的损失以及纠纷由成交方承担。

1.3.2设备维护要求

为保证飞行安全，建议每季度进行常规保养，除了全面检测升级和深度清洁，进行易损耗零部件更换，以维持无人机硬件设备的最佳状态，降低安全隐患。无人机发现异常须4小时内解决，无人机硬件设备发现异常须24小时内解决，如因故障未能正常使用的，须能够提供临时解决方案，直至故障解决、设备正常工作，确保飞行任务顺利进行。

1.3.3安全作业要求

须确保合规、安全飞行；须持证驾驶；须提前完成空域与计划申报，获批后作业；制定无人机飞行安全方案，包含但不限于整个项目无人机飞行过程的路线及特殊天气情况下的飞行方案；针对特定场所可设置手动禁飞区；制定并演练无人机失控、失联等突发事件的应急保障机制。

1.3.4 设备自主使用权与履约保障要求

1.3.4.1设备使用权

供应商应保证，其为履行本项目所投入的全部无人机及相关硬件设备，无论其为自有或租赁，均须拥有完整、合法、无争议的自主使用权。

1.3.4.2责任与风险承担

供应商因项目设备的权属、抵押、查封、债权债务等任何第三方权利主张所引发的一切纠纷，均由供应商自行负责解决。若因此类纠纷导致项目设备被扣押、查封或无法正常使用，进而影响本项目服务进度、质量的，视为供应商违约。供应商须承担由此产生的一切损失，并采取紧急措施（如立即更换同等或更高性能的设备）确保服务不中断。

1.3.4.3对项目影响的免责排除

采购方不承担因供应商项目设备权属纠纷而产生的任何责任。供应商不得以设备系由第三方提供或存在权利限制为由，主张免除其在本合同项下的任何义务或违约责任。

2. 软件平台服务

服务期内产生的数据资产所有权属于采购方。成交方提供的平台功能需保障自然资源日常监管工作顺畅开展，软件平台功能满足且不限于以下要求：

2.1平台飞行运营服务

平台具备低空运营能力，可实现无人机日常飞行和应急飞行管理，支持自动巡飞、指点飞行、航线规划、实时直播等功能；需实现经开区全覆盖固定航线规划，实现飞行航线自动排期等功能，每月完成全区影像数据采集。项目过程中产生的通信流量费用均含在本次报价内。飞行管理功能需求如下：

①可进行航线排期规划，在规定时间内无人机按任务顺序和预设时间自动起飞，自主返回，断点续飞；

②针对特定场所如高楼、重点设施等区域，可设置自定义禁飞区，无人机飞行过程可自动绕开禁飞区，确保飞行过程安全、合规；支持在已设定的任务排期中增加河道巡检航线以及删除任务航线功能；

③支持以列表标签的方式快速进行飞行航线排期，支持拖动排序。包含任务概览（完成、未执行、失败统计），任务完成排行。

2.2平台AI识别服务

平台具备AI大数据能力，无人机平台具备AI算法问题识别、历史数据比对功能，包括但不限于违章搭建、裸土未覆盖、彩钢瓦、施工开挖、非法种植等，可针对发现问题类型、区域等进行数据统计和分类汇总。数据分析能力需求如下：

①通过AI算法可实现自动识别违章搭建、裸土未覆盖、彩钢瓦、施工开挖、非法种植等问题等巡检问题，并在照片中标注问题区域；

②AI识别后可按照问题类别对问题进行聚类，聚类后可在地图上展示问题数量分布，展示区域分布情况；

③平台中可查看问题照片和无人机拍摄时所在点位，可直接下载带标注的问题原图，获取问题定位链接；

④平台地图中点击问题点位可查看该区域过往拍摄的照片，照片具有时间轴，带有具体日期记录，可进行分屏比对；

⑤平台具有问题人工审核功能，能够将AI发现问题转存至问题列表，便于审核确认；

⑥变化比对图斑结果可上传至平台，在平台上显示；

⑦支持从任务创建、巡飞、处理、审核、交办的全流程管理，无缝闭环流转，多部门智能辅助高效协作；

⑧平台支持云端建模，可进行可见光（二/三维）模型重建。

2.3平台工单作业服务

平台内置工单系统，下发飞行任务，通过新建工单，设置事件、紧急程度、工单类型、选择AI算法，实现工单流转。平台用于储存、查看巡检发现的问题，需呈现无人机飞行轨迹、视频、问题照片、问题点位等，支持巡检问题自动识别、历史数据查看、实时视频直播、热红外影像等功能。

2.4系统对接要求

提供航飞数据与问题工单数据共享接口，支持与其他业务系统或省市自然资源一网统管系统对接和数据上传。

3. 飞行作业与数据处理服务

3.1影像数据生产要求

对经开区181平方公里范围，采用无人机每月全域航拍一次，保障处理输出航片分辨率优于10cm影像数据，作为自然资源监管和综合执法的高清、高现势工作底图，直观地了解城乡建设和资源分布利用变化状况，可基于多种GIS工具准确绘制提取各部门管理所需专题图，并实现日常巡查识别隐患问题的精准落位、指引处理、问题状态跟踪。

3.2动态监测服务要求

对指定区域开展无人机巡飞，通过智能分析和人工确认提取疑似违法违规问题线索，根据耕地保护、林业管理、调查变更、执法监察等自然资源全口径业务管理需要，分类反馈并持续跟踪处理。

3.3综合执法业务服务要求

设置空中巡查网格，自动规划日常巡查航线，每月进行常态空中巡查，获取高清、高时效性影像数据，形成无死角覆盖。通过多期数据AI识别和变化对比，对违法建设、固废倾倒、鱼塘侵占巡查数据智能分析并进行人工审核，实现问题月级反馈上报，并持续跟踪和监控，动态掌握城市变化更新现状。

3.4应急响应服务要求

根据自然资源和综合执法各类监管工作需要，在指定特定时段或临时指派任务，按需调度无人机，进行实时定点巡查。

3.5服务团队要求

为项目配置专业技术服务小组，负责无人机稳定作业、数据处理分析、平台技术支持和项目运行管理保障。服务小组需包含1名项目负责人，2名专业飞手和2名数据处理，为业务管理提供5*8小时常态服务和7*24小时按需响应。

3.6系统运行维护服务

3.6.1运行资源

中标人负责提供服务所涉及的服务器、操作系统、存储设备、数据库、中间件等资源，包括AI推理服务器、模型训练服务器、数据存储服务器、影像拼接服务器、平台发布服务器，确保系统稳定运行。

3.6.2系统安全

在web类服务器上部署WEB应用防火墙（WAF）设备，对Web应用服务器进行保护，即对网站的访问进行7*24小时实时监控。保障本项目的所有平台系统运行安全管理、漏洞扫描修复、安全应急演练等。

3.6.3数据安全

无人机采集数据包括专业级数据和消费级数据，采集数据要求数据传输安全、数据管理安全以及数据交付安全。数据传输需采用国密标准加密协议实现端到端加密，优先使用专用加密通道，严禁公共网络传输涉密数据，传输后校验完整性并留存记录。存储需用专用加密设备，部署于合规机房并落实物理防护，对专业及涉密数据静态加密，按要求异地备份、明确存储期限，到期规范销毁。交付前确认范围并清理冗余数据，采用加密方式交付，涉密数据单独封装交接，交付后彻底清理副本并留存核查记录。

四、项目建设周期要求

本项目自合同签订起服务一年，其中合同签订后1个月内须完成软硬件设备联合安装调试、用户培训和系统试运行等工作。

五、服务验收

本项目按季度进行服务验收，成交方在完成项目季度服务起的10个工作日内提交《季度服务报告》以及服务相关材料，提出服务验收申请，采购方组织开展服务验收工作。

若成交方第一季度服务验收未通过的，本合同自验收结果书面确认之日起自动终止，采购方无需向成交方支付任何费用；给采购方造成实际损失的，成交方应承担全部赔偿责任（季度服务价款的30%）。

后续季度服务验收未通过的，采购方应向成交方出具书面验收整改通知，明确整改事项、标准及要求，成交方应在收到整改通知之日起7个工作日内完成全部整改工作，并重新提交验收申请；整改后重新验收仍未通过的，采购方有权单方解除本合同，给采购方造成实际损失的，成交方应承担全部赔偿责任（该季度服务价款的30%）。

六、付款进度和方式

每季度服务验收通过后，支付合同总价的25%。

七、报价要求

1、本采购项目最高限价为人民币110万元；招标人不接受高于上述限价的投标文件，高于上述限价的投标文件为无效投标。

2、供应商在投标报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标报价中。风险因素包括但不限于遇重大活动、检查、突发情况、税费调整等。

3、报价中要求包括供应商整个服务期内全部费用的报价。报价是供应商的人员工资、加班费、工作人员差旅费、调研考察、各项福利、劳动保险、餐费、员工补助、工作人员必要的住宿费、办公费、论证费、验收费、各类方案评审费、（含专家劳务费、会议组织费）、管理费、为本招标项目提供服务所需的仪器设备、各类耗材、公共耗能费、利润、税金、本项目招标代理费、服务期内政策调整风险费等本项目招标文件规定的全部费用供应商中标（成交）后投标报价不再调整。

第五章   合同草案条款

合同编号：

登记编号：

技 术 服 务 合 同 书

| 项 目 名 称： | 经开区自然资源无人机航拍服务项目项目 |
| --- | --- |
| 甲 方： |  |
| 乙 方： |  |

签订地点： 常州市

签订时间：20 年  月

合同协议书

一、项目名称

经开区自然资源无人机航拍服务项目。

- 工作内容

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、          号采购文件。

2、乙方提交的响应文件。

3、乙方响应的其他资料及承诺。

本项目拟通过无人机巡查实现全域覆盖，灵活调度、及时发现各类违规隐患，实现源头可控；同步提供自然资源软件平台服务，预警推送、指引监管第一时间落实责任，确保及时制止。同时，将无人机“一飞多用”引入自然资源和综合执法各类日常管理工作中，实现无人机巡查辅助耕地保护、林业管理、调查变更、执法监察等自然资源全口径业务管理和违法建设、固废倾倒、鱼塘侵占等综合执法业务管理，进一步提升工作综合效率、降低管理成本。

项目采购内容包括无人机硬件设备服务、软件平台服务、飞行作业和数据处理服务及系统运维服务，项目服务周期为一年。

详细清单如下：

| 序号 | 服务名称 | 服务内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无人机硬件设备服务 | 在经开区部署无人机硬件设备点位，实现经开区全域覆盖，保障全域航拍及日常动态巡查需求。 |
| 2 | 软件平台服务 | 飞行调度子系统：具备航线规划功能，进行精确的巡逻航线规划，通过无人机飞控平台远程下达实时、定时巡逻航线任务，无人机精准按照预定时间进行空中巡逻；可在遥控器、移动设备和电脑端标记目标、规划路线、分配作业区域，并实时同步；支持手机、执法记录仪等图像接入；支持多路无人机低延时高清画面直播，实时了解一线动态；多用户位置、无人机状态、任务、地图等信息可以在多端实时共享，并支持视频水印添加、防录屏，视频显示用户唯一标识；对在线无人机画面进行集中显示，可切换视频播放模式，支持视频中心画面云端导播切换功能。 |
|  |  | 数据管理子系统：具备历史航飞数据、变化比对图斑等一张图管理功能，并可加载不同模型进行卷帘比对；具备业务专题数据叠加应用、GIS地图操作等数据可视应用功能。 |
|  |  | 问题管理及推动处理子系统：根据问题图斑类型，设置不同的工作流程，实现问题发现-分发-处置-归档等全流程闭环管理。 |
|  |  | 运行管理子系统：包含数据图层管理、用户角色管理、运行日志管理等平台运行基础功能。 |
|  |  | 系统对接，提供平台数据共享接口，数据对接全市一网统管系统。 |
| 3 | 飞行作业与数据处理服务 | 影像数据生产，每月开展全域影像数据航拍并处理输出1:1000影像数据，作为自然资源监管高清、高现势性工作底图； |
|  |  | 动态监测服务，每月开展全域巡查，通过智能分析和人工确认提取疑似违法违规问题线索，根据自然资源全口径业务管理需要，分类反馈并持续跟踪处理; |
|  |  | 应急响应服务，根据自然资源各类监管工作需要，不定期实施专项巡查采集和数据处理服务; |
|  |  | 综合执法专项服务，对全区进行违法建设、固废倾倒、鱼塘侵占巡查数据智能分析及人工审核; |
| 4 | 系统运行维护服务 | 提供软硬件运行过程所涉及的服务器、操作系统、存储设备、数据库、中间件等资源服务; |
|  |  | 对Web系统访问进行7*24小时实时监控，保障本项目的所有平台系统运行安全管理、漏洞扫描修复、安全应急演练等技术服务. |

详细服务内容要求如下：

（一）硬件设备租赁

本期硬件设备通过租赁服务的方式提供，包含无人机场、旋翼无人机、垂直起降无人机，硬件设备资产所有权属于成交方。成交方提供的硬件需满足且不限于以下要求：

1、无人机硬件设备布设要求

本项目拟在经开区布设自动化无人值守机场、旋翼无人机、垂直起降无人机，要求覆盖经开区全域，满足全区自然资源无死角监测需求。为保障无人机作业安全和有效图像采集，无人机硬件设备须安装在无信号遮蔽的场地，如空旷地面或楼顶等，附近无明显的高楼等遮蔽物。同时，无人机硬件设备需要通网、通电和保障设备安全，防止人为破坏，计划将设备布置在政府物业的楼顶，如涉及其他物业的场地租赁费，由成交方支付。

2、无人机硬件设备租用服务需求

无人机硬件设备须满足日常高清影像、全景、视频、照片等各类数据采集需求，并集成一体化气象和视频设备，保障远程操控的安全可靠。

3、无人机硬件设备其他要求

（1）保险要求

本项目成交方须提供飞行作业所需无人机和挂载设备的保险，以及提供无人机飞行第三者的财产损失险和人身伤亡险，无人机因意外等因素产生的损失以及纠纷由成交方承担。

（2）设备维护要求

为保证飞行安全，建议每季度进行常规保养，除了全面检测升级和深度清洁，进行易损耗零部件更换，以维持无人机硬件设备的最佳状态，降低安全隐患。无人机及相关挂载设备发现异常须4小时内解决，无人机硬件设备发现异常须24小时内解决，如因故障未能正常使用的，须能够提供临时解决方案，直至故障解决、设备正常工作，确保飞行任务顺利进行。

（3）安全作业要求

须确保合规、安全飞行；须持证驾驶；须提前完成空域与计划申报，获批后作业；制定无人机飞行安全方案，包含但不限于整个项目无人机飞行过程的路线及特殊天气情况下的飞行方案；针对特定场所可设置手动禁飞区；制定并演练无人机失控、失联等突发事件的应急保障机制。

（4）设备自主使用权与履约保障要求

（4）1设备使用权

供应商应保证，其为履行本项目所投入的全部无人机及相关硬件设备，无论其为自有或租赁，均须拥有完整、合法、无争议的自主使用权。

（4）2责任与风险承担

供应商因项目设备的权属、抵押、查封、债权债务等任何第三方权利主张所引发的一切纠纷，均由供应商自行负责解决。若因此类纠纷导致项目设备被扣押、查封或无法正常使用，进而影响本项目服务进度、质量的，视为供应商违约。供应商须承担由此产生的一切损失，并采取紧急措施（如立即更换同等或更高性能的设备）确保服务不中断。

（4）3对项目影响的免责排除

采购方不承担因供应商项目设备权属纠纷而产生的任何责任。供应商不得以设备系由第三方提供或存在权利限制为由，主张免除其在本合同项下的任何义务或违约责任。

（二）软件平台服务

服务期内产生的数据资产所有权属于采购方。成交方提供的平台功能需保障自然资源日常监管工作顺畅开展，软件平台功能满足且不限于以下要求：

1平台飞行运营服务

平台具备低空运营能力，可实现无人机日常飞行和应急飞行管理，支持自动巡飞、指点飞行、航线规划、实时直播等功能；需实现经开区全覆盖固定航线规划，实现飞行航线自动排期等功能，每月完成全区影像数据采集。项目过程中产生的通信流量费用均含在本次报价内。飞行管理功能需求如下：

①可进行航线排期规划，在规定时间内无人机按任务顺序和预设时间自动起飞，自主返回，断点续飞；

②针对特定场所如高楼、重点设施等区域，可设置自定义禁飞区，无人机飞行过程可自动绕开禁飞区，确保飞行过程安全、合规；支持在已设定的任务排期中增加河道巡检航线以及删除任务航线功能；

③支持以列表标签的方式快速进行飞行航线排期，支持拖动排序。包含任务概览（完成、未执行、失败统计），任务完成排行。

2平台AI识别服务

平台具备AI大数据能力，无人机平台具备AI算法问题识别、历史数据比对功能，包括但不限于违章搭建、裸土未覆盖、彩钢瓦、施工开挖、非法种植等，可针对发现问题类型、区域等进行数据统计和分类汇总。数据分析能力需求如下：

①通过AI算法可实现自动识别违章搭建、裸土未覆盖、彩钢瓦、施工开挖、非法种植等问题等巡检问题，并在照片中标注问题区域；

②AI识别后可按照问题类别对问题进行聚类，聚类后可在地图上展示问题数量分布，展示区域分布情况；

③平台中可查看问题照片和无人机拍摄时所在点位，可直接下载带标注的问题原图，获取问题定位链接；

④平台地图中点击问题点位可查看该区域过往拍摄的照片，照片具有时间轴，带有具体日期记录，可进行分屏比对；

⑤平台具有问题人工审核功能，能够将AI发现问题转存至问题列表，便于审核确认；

⑥变化比对图斑结果可上传至平台，在平台上显示；

⑦支持从任务创建、巡飞、处理、审核、交办的全流程管理，无缝闭环流转，多部门智能辅助高效协作；

⑧平台支持云端建模，可进行可见光（二/三维）模型重建。

3平台工单作业服务

平台内置工单系统，下发飞行任务，通过新建工单，设置事件、紧急程度、工单类型、选择AI算法，实现工单流转。平台用于储存、查看巡检发现的问题，需呈现无人机飞行轨迹、视频、问题照片、问题点位等，支持巡检问题自动识别、历史数据查看、实时视频直播、热红外影像等功能。

4系统对接要求

提供航飞数据与问题工单数据共享接口，支持与其他业务系统或省市自然资源一网统管系统对接和数据上传。

（三）飞行作业与数据处理服务

1、影像数据生产要求

对经开区181平方公里范围，采用垂直起降无人机每月全域航拍一次，保障处理输出航片分辨率优于10cm影像数据，作为自然资源监管的高清、高现势工作底图，直观地了解城市建设和资源分布变化状况，可基于多种GIS工具准确绘制提取各部门管理所需专题图，并实现日常巡查识别隐患问题的精准落位、指引处理、问题状态跟踪。

2、动态监测服务要求

对指定区域开展无人机巡飞，通过智能分析和人工确认提取疑似违法违规问题线索，根据耕地保护、林业管理、调查变更、执法监察等自然资源全口径业务管理需要，分类反馈并持续跟踪处理。

3、综合执法业务服务要求

设置空中巡查网格，自动规划日常巡查航线，每月进行常态空中巡查，获取高清、高时效性影像数据，形成无死角覆盖。通过多期数据AI识别和变化对比，对违法建设、固废倾倒、鱼塘侵占巡查数据智能分析并进行人工审核，实现问题月级反馈上报，并持续跟踪和监控，动态掌握城市变化更新现状。

4、应急响应服务要求

根据自然资源和综合执法各类监管工作需要，在指定特定时段或临时指派任务，按需调度无人机，进行实时定点巡查。

5、服务团队要求

为项目配置专业技术服务小组，负责无人机稳定作业、数据处理分析、平台技术支持和项目运行管理保障。服务小组需包含1名项目负责人，2名专业飞手和2名数据处理，为业务管理提供5*8小时常态服务和7*24小时按需响应。

（四）系统运行维护服务

1、运行资源

中标人负责提供服务所涉及的服务器、操作系统、存储设备、数据库、中间件等资源，包括AI推理服务器、模型训练服务器、数据存储服务器、影像拼接服务器、平台发布服务器，确保系统稳定运行。

2、系统安全

在web类服务器上部署WEB应用防火墙（WAF）设备，对Web应用服务器进行保护，即对网站的访问进行7*24小时实时监控。保障本项目的所有平台系统运行安全管理、漏洞扫描修复、安全应急演练等。

3、数据安全

无人机采集数据包括专业级数据和消费级数据，采集数据要求数据传输安全、数据管理安全以及数据交付安全。数据传输需采用国密标准加密协议实现端到端加密，优先使用专用加密通道，严禁公共网络传输涉密数据，传输后校验完整性并留存记录。存储需用专用加密设备，部署于合规机房并落实物理防护，对专业及涉密数据静态加密，按要求异地备份、明确存储期限，到期规范销毁。交付前确认范围并清理冗余数据，采用加密方式交付，涉密数据单独封装交接，交付后彻底清理副本并留存核查记录。

- 项目建设周期要求

本项目自合同签订起服务一年，其中合同签订后1个月内须完成软硬件设备联合安装调试、用户培训和系统试运行等工作。

- 项目验收

本项目按季度进行服务验收，成交方在完成项目季度服务起的10个工作日内提交《季度服务报告》以及服务相关材料，提出服务验收申请，采购方组织开展服务验收工作。

若成交方第一季度服务验收未通过的，本合同自验收结果书面确认之日起自动终止，采购方无需向成交方支付任何费用；给采购方造成实际损失的，成交方应承担全部赔偿责任（季度服务价款的30%）。

后续季度服务验收未通过的，采购方应向成交方出具书面验收整改通知，明确整改事项、标准及要求，成交方应在收到整改通知之日起7个工作日内完成全部整改工作，并重新提交验收申请；整改后重新验收仍未通过的，采购方有权单方解除本合同，给采购方造成实际损失的，成交方应承担全部赔偿责任（该季度服务价款的30%）。

- 付款条件（进度和方式）

（一）本项目采用总价包干，合同价即为结算价。

（二）合同价款：人民币

（三）支付方式：

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的增值税专用发票；

（2）其他材料。

3.付款方式：每季度服务验收通过后，支付合同总价的25%。

- 保密要求

1.由甲方收集的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。

2.乙方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意，不得向第三方透露。

3.乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

- 风险责任的承担

因不可抗因素造成项目延误的，由双方协商解决。

- 甲方权利与义务

（一）甲方权利：

1.有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2.有权阐述对具体问题的意见和建议。

3.当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

（二）甲方义务：

1.负责与本项目有关的第三方的协调，提供开展服务工作的外部条件。

2.向乙方提供与本项目有关的资料。

- 乙方权利与义务

（一）乙方权利：

乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

（二）乙方义务：

1.应按照本项目采购文件、乙方投标文件要求按期完成本项目工作。

2.负责组织项目的实施，保证工作质量满足相关验收标准。

3.乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

4.合同履行过程中的一切安全责任由乙方承担。

- 争议的解决办法

因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方协商解决，协商不成的双方同意提交常州仲裁委员会按其仲裁规则仲裁，裁决是终局的，对双方均具有约束力。

- 其它

（一）本合同的任何修改需经双方协商并签署书面文件方可生效；

（二）因不可抗力原因，不能履行合同义务，当事人应当及时书面通知对方，可免除违约责任；

（三）本合同未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的方式，并按《中华人民共和国民典法》解决；

（四）当事人对合同条款的理解有争议时，应当按照合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则、确定该条款的真实意思。

（五）本合同一式   份，甲方   份，乙方   份，代理机构壹份。由双方盖章完毕后即生效，本合同自任务期满或甲乙双方履行完各自义务后，合同自然失效。

（以下无正文）

本合同草案条款为合同模板，采购双方可根据项目实际情况进行调整，但不能违背采购文件、响应文件的实质性内容。

# 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州正衡招投标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计（或参与设计的）、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 2-2其他特定资格要（如有）

### 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（常州正衡招投标有限公司）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标/成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供。

5.1  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：___________________________（投标人（供应商）名称）的_______________________（法定代表人姓名、职务）代表投标人（供应商）授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为    （    号）项目投标的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人（供应商）对代理人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人手写签字或签章或印鉴：             日期：

职务：

联系电话：

单位名称：
地址：

身份证号码：

委托代理人手写签字或签章或印鉴：             日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

投标人（供应商）公章：

地址：

电话：

传真：

邮编：

开户行：

账号：

附：代理人有效期内的身份证正反面电子件。

（复印件）粘贴处

备注：

1、法定代表人参加的，提供法人资格证明和本人身份证原件的电子件。

2、委托代理人参加的，提供法人资格证明、授权委托书和本人身份证的电子件。

5.2 营业执照

6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 7  报价一览表（实质性格式）

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 报价 单位：人民币元 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 8  分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 9  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 10  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

### 按照评审标准中的方案内容

13 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

14  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 15 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料