招   标  文  件

项目编号：JSZC-321192-JZCG-G2026-0001

项目名称：镇江经开区镇村环卫市场化作业服务

镇江经济技术开发区公共资源交易中心

2026年4月30日

招标文件目录

第一部分    投标邀请                                          3-6

第二部分    投标人须知                                    7-25

第三部分   合同                                               26-30

第四部分   采购需求                                        31-83

第五部分   评标办法和标准                            84-97

第六部分   投标文件（格式）                        98-120

## 第一部分  投标邀请

项目概况

镇江经开区镇村环卫市场化作业服务的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年5月26日9点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321192-JZCG-G2026-0001

项目名称：镇江经开区镇村环卫市场化作业服务

预算金额：732万元/年 （包1: 138万元/年，包2：247万元/年，包3：347万元/年 ）

采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。

合同履行期限：服务期为2026年6月1日至2029年1月15日，合同一年一签；详细内容及要求见采购需求。

本项目是否接受联合体投标：不接受

投标人可以任选一个采购包报名，也可同时对多个采购包报名。另为保证本市环卫市场的长期有效竞争，促进本市环卫事业的稳定发展，每个投标人最多可中1个采购包，本项目各采购包的中标人不得为同一投标人。

本轮招标按照采购包3、2、1顺序开标，根据最终得分依次确定中标，具体标段信息详见采购需求。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标人相关信息一览表；或提供资格承诺函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标函；或提供资格承诺函）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本次采购专门面向中、小、微型企业 。

3.本项目的特定资格要求：合格的投标人必须符合中华人民共和国建设部令第157号《城市生活垃圾管理办法》的相关要求,具备《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》并符合规范且有效。

三、获取招标文件

获取时间：2026年4月30日 0:00起至2026年5月11日23:59（北京时间）

获取地点：在“苏采云”自行免费下载招标文件

采购文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2026年5月26日9点30分（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

注意事项：（1）本项目通过“苏采云”系统进行采购，投标人须通过“江苏政府采购网”发布的最新响应文件制作软件（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）“苏采云”系统在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密等操作，直至评标结束方可离开电脑。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过“苏采云”系统进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日9:00-11:30   13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：15252929439（周工）、0519-86722803、0519-86722805。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见：

镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

3.开标前答疑会：时间：2026年5月 12日 10 点  地 点：镇江市经开区赵声路 398 号圌心大厦三楼公共资源交易中心开标室1  联系人：赵云娟 电 话：0511-80965190 请已获取采购文件的各投标人准时参加现场考察或标前答疑会，如有疑问应在现场以书面形式提请采购人予以澄清。若未提出疑问或未参加的，则今后出现与此相关的任何问题由投标人自行承担全部责任和后果。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：镇江经济技术开发区综合行政执法局

地 址：镇江市经开区大港银山支路 8 号

联系人：赵云娟

联系方式：0511-80965190

2.采购代理机构信息

名 称：镇江经济技术开发区公共资源交易中心

地 址：镇江市经开区赵声路398号圌心大厦三楼

联系方式：0511-81989179

3.项目联系方式

项目联系人：吴工

电 话：0511-81989179

## 第二部分    投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 本项目不同意分包。 |
| 3 | 开标前答疑会 | A不组织 B组织 时间：2026年5月12日10点 地点：镇江经开区赵声路398 号圌心大厦三楼公共资源交易中心开标室1 联系人：赵云娟 联系方式：0511-80965190 |
| 4 | 现场踏勘 | A不统一组织 |
| 5 | 演示 | A无 |
| 6 | 样品 | A不要求提供。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | A本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | 服务类。 本项目核心产品为：镇江经开区镇村环卫市场化作业服务。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：镇江经开区镇村环卫市场化作业服务属于其他未列明行业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

一、总  则

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于镇江经开区镇村环卫市场化作业服务。

2.定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江经济技术开发区综合行政执法局。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：镇江经济技术开发区公共资源交易中心。

2.4 “货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品。

2.5“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即镇江经开区镇村环卫市场化作业服务的环卫服务，亦包括招标文件中特别描述的其他形式的服务。

3.采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。

3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：3名，3个采购包各1名（每个投标人最多可中1个采购包，本项目各采购包的中标人不得为同一投标人）

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5.政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

5.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易中心”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1投标人须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11.投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

13.投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

14.投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

16.投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件制作完成后，登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交。时间以“苏采云”系统时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收上传的任何投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

17.投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

四、开标及评标

18.开标

18.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成（解密时间不得小于30分钟）。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

19.投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

20.评标委员会组成

20.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21.投标人符合性审查

21.1评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2投标文件澄清

21.2.1投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2投标人的澄清应登录“苏采云”系统进入“澄清事项”模块进行。

21.3开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

22.无效投标的情形

22.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）人员数量不满足各采购包各工种最低数量要求的；

（6）车辆配置不满足招标文件最低要求的且未承诺中标后另行购置的；

（7）采购需求相关费用在投标报价明细中未有体现的，或提交的是可选择

报价的；

（8）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

（10）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（11）投标人存在串通投标情形的；

（12）投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的；

（13）不符合法律、法规和招标文件规定的其它实质性条款（须经评标委员会半数以上同意）。

（14）不同投标人的电子投标文件IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码都一致的。

23. 串通投标的情形

23.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

24.投标文件详细评审

24.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

25.评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26.废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

五、确定结果

27.确定中标人

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

六、授予合同

28.中标通知书

28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29.履约保证金

29.1 A ☑本项目不收取履约保证金。

B □本项目中标供应商应提交政府采购合同金额5%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

30.签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

七、询问、质疑、投诉

31.询问

31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4 集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台”网站“质疑投诉渠道”。

32.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

33.投诉

33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台”网站“质疑投诉渠道”。

八、诚实信用和解释权

34.诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

36.适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

37.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归镇江经济技术开发区公共资源交易中心所有。

## 第三部分 合  同

第一条  承包的项目主要内容

a.服务区域内环卫机械化作业服务；

b.服务区域内人工保洁（道路有建筑物的是墙到墙，无建筑物的是道路建筑红线，如存在有偿服务的，由服务提供方负责保洁。不含河道保洁面积及家前屋后，含公共服务类广场和公共服务类停车场等）；

c.服务区域内突发事故后的应急清理（含作业时段外发生的事故）；

d.果壳箱、垃圾桶等垃圾收集容器的分类设置、清洗、保洁、周边油污清洗和维修管护；

e.保洁路段和服务区域内的垃圾清运(包括零星垃圾包和杂物的收集)和分类运输（含消杀）；

f.保洁区域及两侧可视范围偷倒的垃圾和废弃杂物清运，其中生活垃圾清运至附近的中转站，建筑垃圾清运至附近的临时堆放点；

g.服务区域内两侧可视范围内小广告信息采集上报及清理处置；

h.采购包内公交站台的环境卫生服务及站台内环卫设施的管养及更换；

i.服务区域内农村生活垃圾分类投放、分类宣传、分类收运、分类处置；

j.垃圾中转站的收运、压缩、转运以及相关设备维护运行。

第二条  作业量划分、作业要求和标准

（一）作业量划分详见《采购包     作业量清单》，作业面积           。

（二）作业要求和标准详见《镇江经开区镇村环卫作业服务要求》。

第三条  服务期限、中标价格

（一）合同正常服务期限为2026年6月1日至2029年1月15日，合同一年一签，次年合同在前一年度履约良好的情况下续签下一年度的合同。首年合同自

年  月  日至    年  月        日止。

（二）本合同期满后，采购人有权根据实际情况终止、续签或重新组织招标。

（三）本合同中标价格为        元/年。

（四）合同款项结算：由甲方按月支付给乙方，其中每月作业经费的70%（元/年）作为乙方的正常运作经费拨付给乙方；月作业经费的30%（元/年）为考核基数，按《镇江经开区镇村环卫作业质量监管考核办法》规定发生扣款再支付给乙方。

（五）预付款：乙方       (需要/不需要）甲方支付预付款。若需要支付预付款的，则在合同签订后按照合同款的10%作为预付款，支付给乙方。

第四条  双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方及行业主管部门拥有对乙方承包项目及内容进行管理、检查、考核的权利。

2、甲方及行业主管部门严格按照甲方严格按照《镇江经开区镇村环卫作业服务要求》《镇江经开区镇村环卫作业质量监管考核办法》实施管理、检查、考核和奖惩。

3、检查考核必须坚持公平、公开、公正的原则。检查考核扣分，每月以书面形式告知乙方，并要写明检查考核人、检查考核的时间、地点、扣分原因及扣分依据，甲方有对《镇江经开区镇村环卫作业质量监管考核办法》的解释权。

4、遇有重要活动或迎检任务等，甲方有权根据实际情况，要求乙方保质保量地完成相应的工作。

5、甲方有权要求乙方对发包路段上的环卫设施进行技术改造或更新。

6、甲方在检查考核中，发现乙方月度考核达不到85分，第一次，书面告知并要求乙方限期整改，整改费用全部由乙方承担；第二次，在书面告知并要求整改的同时，提出严重警告；第三次，甲方有权解除本合同。

7、合同履行期间，甲方有权根据实际需要适当调整部分作业区域和经费。

8、为了妥善安置原来清扫保洁员，甲方有权推荐原保洁地段的保洁员从事保洁工作，乙方需无条件接受，在不违反有关法律法规的情况下，一年内乙方不得无故辞退。

9、听取乙方提出的建议并给予答复。

（二）乙方的权利和义务

1、根据《镇江经开区镇村环卫作业服务要求》《镇江经开区镇村环卫作业质量监管考核办法》和投标文件所作的承诺组织道路环卫机械化作业、人工保洁、垃圾收运、垃圾分类和中转站维护等。确保作业的道路长效呈现干净整洁的面貌，确保区域内生活垃圾日产日清无外溢，确保沿线小广告及时清除，确保无明显偷倒垃圾现象。

2、为保证作业的正常有效开展，乙方负责组成固定的专业服务队伍，按要求提交作业计划和预案，经甲方认可并备案。

3、接受甲方和相关行业主管部门的考核及其结果。接受甲方和社会监督，对存在的问题在指定时间内整改到位，并将整改结果报甲方。

4、乙方应建立街巷清扫保洁应急机制，在遇车辆损坏、人员伤病、不良天气等情况下能够及时应对和处置，不得影响街巷环境卫生作业，且不得降低作业要求。

5、乙方在协议履行期间，一切管理和作业行为必须遵守国家和地方有关法律、法规和规定。因违法、违纪、违章或其他造成的责任事故、交通安全事故、经济处罚、经济赔偿、劳动争议等，以及因此而发生的一切费用，均由乙方自行承担，与甲方无关。但甲方有权保留采取相应对策措施和追究相关责任的权利。

6、自觉执行国家的法律、法规，按镇江市有关规定及时缴纳“五金”，签订劳动用工合同，作业及管理人员工资不得低于国家、省、市、区有关规定，独立处理劳资纠纷等工作。

7、乙方不得以任何形式将承包项目分包、转包，一经发现，甲方有权立即终止本合同，同时，乙方还必须承担由此而引起的一切经济损失和经济赔偿。

8、在合同履行期间，因乙方的原因而造成的媒体曝光、公众举报、违法行为等，一经查实，乙方须承担月度考核基数的20%—30%的违约责任，如影响很大，后果严重的，甲方有权终止解除本合同。

9、合同期内，凡新增作业任务，需得到甲方认定同意，以甲方盖章确认的道路移交单为准。凭移交单作为结算依据。

10、合同期内，因拆迁、施工等原因，而减少作业量的需及时上报甲方认可（15日内），乙方不得自行停工，或改变作业时间与方式。如有不报或上报不及时，其减少作业量的时间由甲方确定。

11、乙方自行解决在承包期间所需的作业、管理、机具摆放机具维修等环卫用房、场所及费用，与甲方无关。

12、连续两月甲方不能保证正常作业经费按时到位的，乙方有书面提出合理的经济补偿和终止协议的权利。

13、乙方在协议履行期间，项目经理必须与投标文件中项目经理保持一致，如确有原因需调换的，必须及时向甲方书面汇报，取得甲方同意后进行调换。

14、乙方对于甲方的检查考核结果，有权提出异议，并要求甲方予以说明。存在严重分歧的，乙方有权向甲方上级部门提出行政复议。

15、准时参加甲方及行业主管部门召开的会议。

16、向甲方提出合理化建议。

第五条  合同履行期间，如遇自然灾害。道路整修和改造、上级政策调整等不可抗拒的非人为因素，不得不终止或部分终止协议的，甲乙双方应相互理解，互不追究对方责任，妥善处理好相关事宜。

第六条  合同履行期间，如遇物价上涨、政策性调资等情况，相应的增支费用由乙方自行承担。

第七条  合同履行期间，甲乙双方任何一方无正当理由不得单方面终止协议。无正当理由单方面要求终止协议的，需提前两个月通知对方，并向对方支付年度作业经费10%的违约金。

第八条  税费

1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。

2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

第九条  转让和分包

1.本政府采购合同不得转让和分包。如中标人被发现向他人转让本项目或将本项目肢解后向他人分包，采购人有权终止本合同。

第十条  纠纷解决办法

1.在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则通过由甲方所在地人民法院诉讼。

2.在诉讼期间，本合同应继续执行。

第十一条  合同生效及其它

1.合同应在甲方、乙方签字后生效。

2.本合同一式两份，以中文书写，由甲方、乙方各执一份。

3.本合同服务交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

4.本合同在执行过程中，如随项目的深化，原定内容需修改的，应经甲方、乙方协商和签署协议，并将此协议提供一份给见证方。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）：镇江经济技术开发区综合行政执法局

地址：

电话：

经办人：

乙方（单位盖章）：

地址：

电话：

经办人：

合同签订日期： 2026年 月 日

## 第四部分 采购需求

### 一、项目概况

本项目分为3个采购包，其中包1为丁岗镇采购包，包2为大路镇采购包，包3为姚桥镇采购包。投标人可以任选一个采购包进行投标，也可以同时对多个采购包进行投标（投标人在领取招标文件时应明确登记参加投标的采购包。另为保证本市环卫市场的长期有效竞争，促进本市环卫事业的稳定发展，每个投标企业最多可中1个采购包，本项目各采购包的中标人不得为同一投标人。本轮招标按照包3、包2、包1顺序评标。

本作业服务量清单中的作业服务范围包括：

a.服务区域内环卫机械化作业服务；

b.服务区域内人工保洁（有建筑物的道路是墙到墙，无建筑物的是道路建筑红线，如存在有偿服务的，由服务提供方负责保洁。不含河道保洁面积及家前屋后，含公共服务类广场和公共服务类停车场等）；

c.服务区域内突发事故后的应急清理（含作业时段外发生的事故）；

d.果壳箱、垃圾桶等垃圾收集容器的分类设置、清洗、保洁、周边油污清洗和维修管护；

e.保洁路段和服务区域内的垃圾清运(包括零星垃圾包和杂物的收集)和分类运输（含消杀）；

f.保洁区域及两侧可视范围偷倒的垃圾和废弃杂物清运，其中生活垃圾清运至附近的中转站，建筑垃圾清运至附近的临时堆放点；

g.服务区域内两侧可视范围内小广告信息采集上报及清理处置；

h.采购包内公交站台的环境卫生服务及站台内环卫设施的管养及更换；

i.服务区域内农村生活垃圾分类投放、分类宣传、分类收运、分类处置；

j.垃圾中转站的收运、压缩、转运以及相关设备维护运行。

本作业服务量清单：

1、镇江经开区镇、村环卫保洁市场化作业人员和车辆最低数量要求明细表

2、采购包作业量明细清单

3、各公交站台布点位置

注：上述各采购包清单为镇江经开区镇村环卫保洁的基本信息，供投标人参考，投标人应自行前往实地勘测核实并测算费用。

- 镇江经开区镇村环卫保洁市场化作业人员和车辆最低数量要求明细表

| 采购包 | 作业人员 |  |  |  |  | 作业车辆 （以该车辆行驶证总质量为准） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 清扫保洁人员（含垃圾分类人员） | 垃圾中转站 | 生活垃圾清运人员（1驾1装） | 道路机械化作业人员（可兼用） | 合计 | 6吨及以上扫路车 | 14吨及以上冲洒水车 | 6.5吨及以上压缩密闭垃圾车 | 8吨及以上密闭垃圾车 | 保洁车（含垃圾分类运输） |
| 包1 | 32 | 0 | 2 | 2 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 包2 | 46 | 3 | 2 | 2 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 包3 | 68 | 3 | 2 | 2 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 |

注：

1.由于采购包1、2、3机械化清扫作业量较低，允许在保证采购包作业质量水平的基础上，机械设备及机械化作业人员与其他项目兼顾。

2.此次招投标由于是镇村环卫，允许使用一定比例的农保人员，具体农保和社保人员比例由各单位自行安排、测算。

3.各采购包作业量明细清单所提供数据均为镇江经开区镇村环卫保洁的参考信息，仅供投标人参考，投标人需自行前往实地勘测并结合实际核实情况，进行测算费用。

4.采购包2、3均含垃圾中站，站内人员为3人：清扫1人，操作1人，司机1人；

5.作业车辆相关信息以车辆行驶证上为准；

6.各标段应配备相应环卫功能性车辆（如道路除雪铲、人行道清扫设备、人行道吹雪设备等，应急皮卡需配备的5千瓦及以上发电机、高压清洗设备等）；

7.保洁车应符合相关规定，并按照垃圾分类要求实现分类运输垃圾。

8.所有作业机动车辆须安装“智能清扫系统”，中标单位需参加由采购人召集的集中车辆现场查验（车辆现场张贴行驶证及发动机识别号照片，其中保洁车按10辆检查）。

- 采购包作业量明细清单

采购包1丁岗镇集镇道路

| 序号 | 道路起止点或名称 | 道路等级 | 快车道 |  |  | 总面积㎡ | 绿化面积（㎡） | 垃圾房（桶） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长m | 宽m | 面积 |  |  |  |
| 1 | 平昌路（通港路—新S338） | 二 | 4080 | 17 | 69360 | 69360 |  | 78 |
| 2 | 中兴路（丁岗老街） | 二 | 1500 | 5.5 | 8250 | 8250 |  |  |
| 3 | 振岗路（烟墩山路至银山南路） | 二 | 1400 | 14.5 | 20300 | 20300 |  |  |
| 4 | 农批市场东侧道路 | 二 | 246 | 13.5 | 3321 | 3321 |  | 0 |
| 5 | 农批市场西侧道路 | 二 | 159 | 37 | 5883 | 5883 |  | 0 |
| 6 | 华墅、晒里段（万顷良田主路） | 三 | 3450 | 18.2 | 62790 | 62790 |  | 0 |
| 7 | 留村段（万顷良田主路） | 三 | 2900 | 8.3 | 24070 | 24070 |  | 0 |
|  | 合计 |  | 13735 |  | 193974 | 193974 | 0 | 78 |

采购包1丁岗镇村庄

| 序号 | 行政村 | 保洁区域 | 保洁面积（㎡） | 保洁户数（户） | 人口 （人） | 垃圾分类亭（个） | 垃圾桶（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁岗村 | 丁岗集镇 | 300000 | 800 | 2300 | 3 | 53 |
| 2 | 葛村 | 葛村 | 300000 | 589 | 2180 | 4 | 32 |
| 3 | 留村 | 留村 | 200000 | 351 | 1228 | 3 | 41 |
| 4 | 留村 | 大丁家 | 50000 | 35 | 81 | 1 | 6 |
| 5 | 纪庄 | 纪庄 | 100000 | 70 | 260 | 1 | 7 |
| 小计 |  |  | 950000 | 1845 | 6049 | 12 | 139 |

采购包2大路镇集镇道路

| 序号 | 道路名称 | 等级 | 快车道 |  |  | 人行道 |  |  | 总面积㎡ | 绿化面积（㎡） | 垃圾桶（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长m | 宽m | 面积㎡ | 长m | 宽m | 面积㎡ |  |  |  |
| 1 | 圌峰路（许弄安置房二期至大路自来水厂） | 一 | 1000 | 16 | 16000 | 1000 | 9 | 9000 | 25000 | 2200 | 30 |
| 2 | 长虹路（春明超市至兴国长鱼汤店） | 一 | 400 | 12.1 | 4840 | 400 | 10 | 4000 | 8840 | 440 | 20 |
| 3 | 滨江路（转盘入口至沙腰河堤） | 一 | 700 | 15 | 10500 | 700 | 7 | 4900 | 15400 |  | 15 |
| 4 | 瑞宾社区学府路（用电站至二道堤） | 二 | 500 | 12.1 | 6050 |  |  | 0 | 6050 |  | 6 |
| 5 | 大路农贸市场南边（停车场、东停车场） | 二 | 134.6 | 17.4 | 2342.04 |  |  | 0 | 2342.04 |  | 7 |
| 6 | 兴港东路南边（米兰洗车至双燕电器） | 二 | 147 | 15.3 | 2249.1 | 147 | 3 | 441 | 2690.1 | 200 | 24 |
| 7 | 园中路(大路镇工业园) | 二 | 950 | 9.2 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 8740 | 6300 | 10 |
| 8 | 兴盛路(大路镇工业园) | 二 | 530 | 9.2 | 4876 | 0 | 0 | 0 | 4876 | 7150 | 12 |
| 9 | 大路西边工业园(吴沙河桥向西) | 二 | 2500 | 4 | 10000 |  |  | 0 | 10000 |  | 6 |
| 10 | 集镇老街1（万源长鱼汤店至滨江路） | 三 | 1000 | 10 | 10000 |  |  | 0 | 10000 |  | 15 |
| 11 | 集镇老街2（万源长鱼汤店至大路闸） | 三 | 800 | 6 | 4800 |  |  | 0 | 4800 |  | 15 |
| 12 | 集镇老街3（欧家乐超市至全民大药房） | 三 | 120 | 6.1 | 732 | 120 | 4.2 | 504 | 1236 |  | 4 |
| 13 | 吴沙路（城管办至兴港东路） | 三 | 400 | 4.5 | 1800 |  |  | 0 | 1800 |  | 7 |
| 14 | 建邺路（兴港东路至圌峰路） | 三 | 280 | 4.5 | 1260 |  |  | 0 | 1260 |  | 4 |
| 15 | 圌山风景区环山公路(圌山天沐温泉至长征老砖瓦厂) | 三 | 5000 | 3 | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  |
| 16 | 韩缺到龟山闸道路 | 三 | 3000 | 2.5 | 7500 |  |  | 0 | 7500 |  |  |
| 17 | 大路村集镇河路（镇南旅社至滨江路） | 三 | 495 | 5 | 2475 |  |  | 0 | 2475 |  | 10 |
|  | 合计 |  | 17956.6 |  | 109164.14 | 2367 |  | 18845 | 128009.14 | 16290 | 185 |

采购包2大路镇村庄

| 序号 | 行政村 | 保洁区域 | 保洁面积（㎡） | 保洁户数（户） | 人口 （人） | 垃圾分类亭（个） | 垃圾房（箱）（个） | 垃圾桶（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大路村 | 大路韦家组 | 25974 | 89 | 201 | 2 |  | 4 |
| 2 | 大路村 | 大路三组 | 22177.8 | 68 | 186 |  |  | 4 |
| 3 | 大路村 | 大路四组 | 16983 | 42 | 142 |  |  | 5 |
| 4 | 大路村 | 大路五组（郭家） | 23909.4 | 87 | 208 |  |  | 7 |
| 5 | 大路村 | 大路六祖（李家） | 21778.2 | 50 | 142 |  |  | 6 |
| 6 | 大路村 | 大路七祖（苏家） | 18648 | 45 | 121 |  |  |  |
| 7 | 大路村 | 大路八祖（王家） | 22644 | 41 | 120 |  |  | 3 |
| 8 | 大路村 | 大路九祖（赵家） | 20379.6 | 38 | 112 |  |  |  |
| 9 | 大路村 | 陶家巷（新港） | 90043.2 | 130 | 429 |  | 3 | 20 |
| 10 | 大路村 | 吴家巷 | 12454.2 | 40 | 102 |  | 1 | 10 |
| 11 | 大路村 | 田桥一组（蒋家湾） | 13453.2 | 82 | 208 |  | 1 | 11 |
| 12 | 东岳村 | 庙东 | 15584.4 | 32 | 65 | 3 | 1 | 6 |
| 13 | 东岳村 | 庙西 | 12121.2 | 20 | 52 |  |  | 17 |
| 14 | 东岳村 | 王坝 | 15584.4 | 35 | 102 |  |  | 12 |
| 15 | 东岳村 | 张楼 | 10389.6 | 13 | 32 |  |  | 1 |
| 16 | 东岳村 | 张跳 | 18181.8 | 38 | 108 |  |  | 13 |
| 17 | 东岳村 | 孙家 | 16450.2 | 45 | 132 |  | 1 | 11 |
| 18 | 东岳村 | 戴东 | 8325 | 24 | 65 |  | 1 | 6 |
| 19 | 东岳村 | 戴西 | 8658 | 22 | 58 |  | 1 | 7 |
| 20 | 东岳村 | 徐家 | 22510.8 | 47 | 130 |  | 4 | 34 |
| 21 | 东岳村 | 朱家 | 22177.8 | 36 | 126 |  |  | 15 |
| 22 | 东岳村 | 土地头 | 7659 | 25 | 62 |  | 1 | 8 |
| 23 | 东岳村 | 杨家藻 | 45021.6 | 115 | 220 |  | 1 | 16 |
| 24 | 东岳村 | 吴家 | 10389.6 | 20 | 60 |  | 2 | 8 |
| 25 | 东岳村 | 方家 | 7792.2 | 15 | 40 |  |  | 9 |
| 26 | 东岳村 | 段家 | 7326 | 18 | 37 |  |  | 6 |
| 27 | 东岳村 | 戴板桥 | 5527.8 | 17 | 35 |  |  | 9 |
| 28 | 西戴村 | 大马 | 20646 | 51 | 148 | 3 | 3 | 9 |
| 29 | 西戴村 | 乔东 | 12454.2 | 23 | 53 |  | 1 | 8 |
| 30 | 西戴村 | 乔西 | 13786.2 | 29 | 96 |  | 3 | 14 |
| 31 | 西戴村 | 韦东 | 14119.2 | 34 | 101 |  | 1 | 2 |
| 32 | 西戴村 | 孙家 | 8191.8 | 27 | 85 |  | 3 | 7 |
| 33 | 西戴村 | 何弄 | 11921.4 | 23 | 79 |  | 2 | 6 |
| 34 | 西戴村 | 东一 | 11788.2 | 23 | 56 |  | 1 | 2 |
| 35 | 西戴村 | 东二 | 11854.8 | 16 | 48 |  | 1 | 2 |
| 36 | 西戴村 | 东三 | 11188.8 | 30 | 98 |  | 1 | 4 |
| 37 | 西戴村 | 东四 | 13253.4 | 28 | 83 |  | 1 | 2 |
| 38 | 西戴村 | 东五 | 4861.8 | 11 | 39 |  | 1 | 2 |
| 39 | 西戴村 | 唐家 | 13253.4 | 24 | 65 |  | 1 | 3 |
| 40 | 西戴村 | 许家 | 15850.8 | 21 | 51 |  | 1 | 3 |
| 41 | 西戴村 | 郑家 | 18248.4 | 34 | 106 |  | 3 | 4 |
| 42 | 西戴村 | 码头 | 14518.8 | 27 | 80 |  | 1 | 3 |
| 43 | 西戴村 | 吴家 | 4662 | 21 | 49 |  | 1 | 2 |
| 44 | 西戴村 | 戴北 | 9457.2 | 44 | 140 |  | 2 | 5 |
| 45 | 西戴村 | 戴南 | 12121.2 | 30 | 100 |  | 2 | 5 |
| 46 | 西戴村 | 戴东 | 10922.4 | 20 | 68 |  | 2 | 6 |
| 47 | 西戴村 | 何马 | 20113.2 | 40 | 109 |  | 3 | 7 |
| 48 | 西戴村 | 金何 | 7592.4 | 19 | 57 |  | 1 | 2 |
| 49 | 西戴村 | 韦马 | 15051.6 | 37 | 108 |  | 3 | 4 |
| 50 | 西戴村 | 陈家 | 11455.2 | 29 | 93 |  | 1 | 4 |
| 51 | 西戴村 | 花园 | 16916.4 | 36 | 111 |  | 1 | 8 |
| 52 | 西戴村 | 顾何 | 11122.2 | 24 | 78 |  | 1 | 2 |
| 53 | 西戴村 | 张弄 | 14319 | 42 | 121 |  | 3 | 6 |
| 54 | 西戴村 | 何东 | 6859.8 | 23 | 88 |  | 1 | 3 |
| 55 | 西戴村 | 何中 | 9923.4 | 16 | 45 |  | 1 | 4 |
| 56 | 西戴村 | 何北 | 10389.6 | 18 | 52 |  | 1 | 3 |
| 57 | 西戴村 | 何西 | 15384.6 | 20 | 71 |  |  | 5 |
| 58 | 西戴村 | 六房 | 12454.2 | 17 | 50 |  | 2 | 4 |
| 59 | 西戴村 | 魏沟 | 11921.4 | 25 | 71 |  | 1 | 4 |
| 60 | 小港村 | 曹家村 | 14918.4 | 36 | 111 | 3 |  | 7 |
| 61 | 小港村 | 徐家村 | 21578.4 | 49 | 140 |  |  | 9 |
| 62 | 小港村 | 何家村 | 12853.8 | 34 | 102 |  |  | 6 |
| 63 | 小港村 | 张家村 | 7792.2 | 25 | 71 |  |  | 3 |
| 64 | 小港村 | 龚家甸 | 6660 | 32 | 113 |  |  | 4 |
| 65 | 小港村 | 方家村 | 6859.8 | 23 | 88 |  |  | 6 |
| 66 | 小港村 | 龚园村 | 8924.4 | 23 | 49 |  |  | 9 |
| 67 | 小港村 | 新园村 | 8924.4 | 26 | 60 |  |  | 5 |
| 68 | 小港村 | 庄上村 | 8791.2 | 37 | 118 |  |  | 8 |
| 69 | 小港村 | 灯笼村 | 18914.4 | 50 | 173 |  |  | 7 |
| 70 | 小港村 | 双石桥 | 4462.2 | 16 | 59 |  |  | 2 |
| 71 | 小港村 | 邱郭村 | 19913.4 | 41 | 110 |  |  | 14 |
| 72 | 小港村 | 葛家村 | 19846.8 | 69 | 202 |  |  | 7 |
| 73 | 小港村 | 孙家村 | 20779.2 | 38 | 99 |  |  | 10 |
| 74 | 小港村 | 王家村 | 7326 | 26 | 91 |  |  | 7 |
| 75 | 薛港村 | 张东组 | 8658 | 22 | 48 | 3 |  |  |
| 76 | 薛港村 | 孙岸组 | 14718.6 | 36 | 64 |  |  |  |
| 77 | 薛港村 | 张西 | 7925.4 | 18 | 32 |  |  |  |
| 78 | 薛港村 | 族东 | 14918.4 | 28 | 46 |  |  |  |
| 79 | 薛港村 | 族西 | 15584.4 | 28 | 58 |  | 1 | 2 |
| 80 | 薛港村 | 莫桥 | 14918.4 | 42 | 92 |  |  |  |
| 81 | 薛港村 | 永安一组 | 12454.2 | 33 | 72 |  |  |  |
| 82 | 薛港村 | 永安二组 | 11455.2 | 36 | 83 |  |  |  |
| 83 | 薛港村 | 永安三组 | 13320 | 34 | 95 |  |  |  |
| 84 | 薛港村 | 永安五组 | 17649 | 36 | 71 |  |  |  |
| 85 | 薛港村 | 延安一组 | 11255.4 | 33 | 92 |  |  |  |
| 86 | 薛港村 | 延安二组 | 16117.2 | 34 | 84 |  |  |  |
| 87 | 薛港村 | 延安三组 | 16317 | 41 | 101 |  | 2 | 6 |
| 88 | 薛港村 | 延安四组 | 11788.2 | 23 | 68 |  | 2 | 4 |
| 89 | 薛港村 | 延安五组 | 8325 | 20 | 57 |  | 1 | 4 |
| 90 | 薛港村 | 延安六组 | 5194.8 | 16 | 34 |  | 1 | 4 |
| 91 | 薛港村 | 延安七组 | 11255.4 | 38 | 92 |  | 3 | 8 |
| 92 | 薛港村 | 延安八组 | 9324 | 21 | 45 |  | 1 | 4 |
| 93 | 薛港村 | 延安九组 | 16117.2 | 36 | 103 |  | 3 | 6 |
| 94 | 薛港村 | 延安十一组 | 10389.6 | 18 | 52 |  | 2 | 7 |
| 95 | 薛港村 | 延安十二组 | 11455.2 | 26 | 72 |  | 1 | 5 |
| 96 | 薛港村 | 延安十三组 | 10189.8 | 30 | 61 |  | 2 | 6 |
|  |  |  | 1376622 | 3270 | 9002 | 14 | 86 | 553 |

采购包3姚桥镇集镇道路

| 序号 | 道路起止点或名称 | 道路等级 | 快车道 |  |  | 总面积㎡ | 绿化面积（㎡） | 垃圾桶（房） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长m | 宽m | 面积 |  |  |  |
| 1 | 中心路 | 一级 | 450 | 22 | 9900 | 9900 | 900 | 27 |
| 2 | 电力路 | 一级 | 800 | 15.5 | 12400 | 12400 |  | 29 |
| 3 | 博星路 | 一级 | 400 | 15.5 | 6200 | 6200 |  | 12 |
| 4 | 105县道 | 二级 | 7300 | 7 | 51100 | 51100 |  | 119 |
| 5 | 109县道 | 二级 | 4800 | 7 | 33600 | 33600 |  | 46 |
| 6 | 儒里街 | 二级 | 1900 | 6.5 | 12350 | 12350 |  | 28 |
| 7 | 育才路 | 三级 | 500 | 6 | 3000 | 3000 |  | 11 |
| 8 | 文卫路 | 三级 | 350 | 6.5 | 2275 | 2275 |  | 4 |
| 9 | 港边公园 | 三级 | 800 | 6 | 4800 | 4800 | 960 | 3 |
| 10 | 三桥大道 | 三级 | 4800 | 5 | 24000 | 24000 |  | 1 |
| 11 | 伏漕中心大道 | 三级 | 4000 | 4 | 16000 | 16000 |  | 2 |
| 12 | 石桥沙腰河路 | 二级 | 500 | 3.6 | 1800 | 1800 |  | 8 |
| 13 | 红光路（万顷良田） | 三级 | 2800 | 4.5 | 12600 | 12600 |  | 6 |
| 14 | 五房河路（万顷良田） | 三级 | 4400 | 3.6 | 15840 | 15840 |  | 9 |
| 15 | 上社路（万顷良田） | 三级 | 2300 | 3.6 | 8280 | 8280 |  | 0 |
| 16 | 姚桥港路（万顷良田） | 三级 | 2000 | 3.6 | 7200 | 7200 |  | 14 |
| 合计 |  |  | 38100 |  | 221345 | 221345 | 1860 | 319 |

采购包3姚桥镇村庄

| 序号 | 行政村 | 保洁区域 | 保洁面积（㎡） | 保洁户数（户） | 人口 （人） | 垃圾分类亭（个） | 垃圾房（箱）（个） | 垃圾桶（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大东村 | 大东一组 | 6000 | 8 |  |  |  | 11 |
| 2 | 大东村 | 大东二组 | 3400 |  |  |  |  | 4 |
| 3 | 大东村 | 大东三组 | 4375 | 1 |  |  |  | 4 |
| 4 | 大东村 | 大东四组 | 5950 | 7 |  |  |  | 10 |
| 5 | 大东村 | 大东五组 | 3675 | 6 |  |  |  | 6 |
| 6 | 大东村 | 大东六组 | 7150 | 5 |  |  |  | 11 |
| 7 | 大东村 | 道路面积 | 67800 |  |  |  |  | 13 |
| 8 | 茂华村 | 茂华五组 | 15000 | 59 | 174 | 1 |  | 11 |
| 9 | 茂华村 | 茂华六组 | 13000 | 44 | 129 |  |  | 18 |
| 10 | 茂华村 | 茂华七组 | 7000 | 41 | 139 |  |  | 13 |
| 11 | 茂华村 | 茂华八组 | 11000 | 36 | 139 |  |  | 8 |
| 12 | 茂华村 | 茂华九组 | 8000 | 30 | 110 |  |  | 8 |
| 13 | 茂华村 | 茂华十组 | 9000 | 25 | 70 |  |  | 4 |
| 14 | 茂华村 | 茂华十一组 | 11500 | 29 | 93 |  |  | 4 |
| 15 | 茂华村 | 茂华十二组 | 12000 | 34 | 1047 |  |  | 8 |
| 16 | 茂华村 | 茂华十三组 | 8000 | 33 | 100 |  |  | 4 |
| 17 | 华山村 | 华山一组 | 1300 | 28 | 92 | 1 |  | 4 |
| 18 | 华山村 | 华山二组 | 1300 | 43 | 142 |  |  | 4 |
| 19 | 华山村 | 华山三组 | 1500 | 42 | 115 |  |  | 3 |
| 20 | 华山村 | 华山四组 | 1600 | 47 | 143 |  |  | 2 |
| 21 | 华山村 | 华山五组 | 1500 | 34 | 99 |  |  | 3 |
| 22 | 华山村 | 华山六组 | 1400 | 31 | 90 |  |  | 3 |
| 23 | 华山村 | 华山七组 | 1300 | 36 | 102 |  |  | 6 |
| 24 | 华山村 | 华山八组 | 1300 | 48 | 147 |  |  | 6 |
| 25 | 华山村 | 华山九组 | 1300 | 34 | 95 |  |  | 8 |
| 26 | 华山村 | 华山十组 | 1200 | 42 | 98 |  |  | 8 |
| 27 | 华山村 | 华山十一组 | 1200 | 37 | 103 |  |  | 5 |
| 28 | 华山村 | 华山十八组 | 1300 | 22 | 52 |  |  | 6 |
| 29 | 华山村 | 主要道路 | 110350 |  |  |  |  | 12 |
| 30 | 伏漕村 | 1 | 3500 | 35 | 105 | 1 |  | 2 |
| 31 | 伏漕村 | 2 | 2000 | 18 | 45 |  |  |  |
| 32 | 伏漕村 | 3 | 1500 | 12 | 38 |  |  | 3 |
| 33 | 伏漕村 | 4 | 3700 | 35 | 107 |  |  | 2 |
| 34 | 伏漕村 | 5 | 2800 | 25 | 68 |  |  |  |
| 35 | 伏漕村 | 6 | 4000 | 38 | 116 |  |  |  |
| 36 | 伏漕村 | 7 | 2000 | 21 | 65 |  |  | 5 |
| 37 | 伏漕村 | 8 | 2300 | 20 | 48 |  |  | 3 |
| 38 | 伏漕村 | 9 | 4200 | 40 | 125 |  |  |  |
| 39 | 伏漕村 | 10 | 3700 | 36 | 115 |  |  |  |
| 40 | 伏漕村 | 11 | 2900 | 28 | 75 |  |  |  |
| 41 | 伏漕村 | 12 | 3000 | 30 | 82 |  |  | 3 |
| 42 | 伏漕村 | 13 | 3200 | 30 | 84 |  |  | 4 |
| 43 | 伏漕村 | 14 | 2600 | 25 | 76 |  |  | 3 |
| 44 | 伏漕村 | 15 | 2400 | 25 | 79 |  |  | 5 |
| 45 | 伏漕村 | 16 | 2000 | 20 | 58 |  |  | 6 |
| 46 | 伏漕村 | 17 | 2600 | 25 | 74 |  |  | 3 |
| 47 | 伏漕村 | 18 | 2000 | 20 | 61 |  |  | 3 |
| 48 | 伏漕村 | 19 | 4200 | 40 | 131 |  |  | 6 |
| 49 | 伏漕村 | 20 | 2000 | 18 | 45 |  |  | 4 |
| 50 | 伏漕村 | 21 | 2000 | 18 | 48 |  |  | 4 |
| 51 | 伏漕村 | 22 | 1600 | 15 | 42 |  |  | 4 |
| 52 | 伏漕村 | 23 | 2400 | 23 | 54 |  |  |  |
| 53 | 伏漕村 | 24 | 2900 | 28 | 81 |  |  |  |
| 54 | 伏漕村 | 25 | 2700 | 26 | 80 |  |  |  |
| 55 | 伏漕村 | 26 | 1600 | 15 | 51 |  |  |  |
| 56 | 伏漕村 | 27 | 2600 | 26 | 85 |  |  |  |
| 57 | 伏漕村 | 28 | 2000 | 18 | 50 |  |  |  |
| 58 | 伏漕村 | 29 | 2300 | 22 | 63 |  |  |  |
| 59 | 伏漕村 | 30 | 4000 | 35 | 110 |  |  |  |
| 60 | 伏漕村 | 31 | 3400 | 32 | 98 |  |  |  |
| 61 | 伏漕村 | 32 | 2900 | 28 | 83 |  |  |  |
| 62 | 伏漕村 | 33 | 2700 | 27 | 85 |  |  |  |
| 63 | 伏漕村 | 34 | 2000 | 18 | 56 |  |  |  |
| 64 | 伏漕村 | 35 | 2200 | 20 | 63 |  |  |  |
| 65 | 伏漕村 | 主要道路 | 42000 |  |  |  |  |  |
| 66 | 三桥村 | 1 | 410000 | 46 | 135 | 1 |  | 6 |
| 67 | 三桥村 | 2 |  | 43 | 129 |  |  | 6 |
| 68 | 三桥村 | 3 |  | 35 | 104 |  |  | 7 |
| 69 | 三桥村 | 4 |  | 28 | 95 |  |  | 6 |
| 70 | 三桥村 | 5 |  | 17 | 55 |  |  | 10 |
| 71 | 三桥村 | 6 |  | 14 | 50 |  |  | 4 |
| 72 | 三桥村 | 7 |  | 27 | 81 |  |  | 4 |
| 73 | 三桥村 | 8 |  | 29 | 82 |  |  | 4 |
| 74 | 三桥村 | 9 |  | 39 | 115 |  |  | 4 |
| 75 | 三桥村 | 10 |  | 29 | 74 |  |  | 8 |
| 76 | 三桥村 | 11 |  | 26 | 68 |  |  | 6 |
| 77 | 三桥村 | 12 |  | 27 | 65 |  |  | 4 |
| 78 | 三桥村 | 13 |  | 10 | 28 |  |  | 7 |
| 79 | 三桥村 | 14 |  | 19 | 46 |  |  | 4 |
| 80 | 三桥村 | 15 |  | 32 | 103 |  |  | 7 |
| 81 | 三桥村 | 16 |  | 28 | 75 |  |  | 5 |
| 82 | 三桥村 | 17 |  | 31 | 86 |  |  | 4 |
| 83 | 三桥村 | 18 |  | 30 | 85 |  |  | 4 |
| 84 | 三桥村 | 19 |  | 22 | 56 |  |  | 7 |
| 85 | 三桥村 | 20 |  | 16 | 41 |  |  | 3 |
| 86 | 三桥村 | 21(1) |  | 31 | 93 |  |  | 4 |
| 87 | 三桥村 | 21(2) |  | 20 | 75 |  |  | 5 |
| 88 | 三桥村 | 22 |  | 37 | 117 |  |  | 6 |
| 89 | 三桥村 | 23 |  | 30 | 92 |  |  | 8 |
| 90 | 三桥村 | 24 |  | 18 | 49 |  |  | 3 |
| 91 | 三桥村 | 25 |  | 15 | 41 |  |  | 2 |
| 92 | 三桥村 | 26 |  | 30 | 81 |  |  | 3 |
| 93 | 三桥村 | 27 |  | 14 | 34 |  |  | 3 |
| 94 | 三桥村 | 28 |  | 28 | 76 |  |  | 3 |
| 95 | 三桥村 | 29 |  | 28 | 79 |  |  | 6 |
| 96 | 三桥村 | 30 |  | 18 | 59 |  |  | 2 |
| 97 | 三桥村 | 31 |  | 19 | 60 |  |  | 5 |
| 98 | 三桥村 | 32 |  | 19 | 72 |  |  | 5 |
| 99 | 三桥村 | 33 |  | 34 | 101 |  |  | 5 |
| 100 | 三桥村 | 34 |  | 19 | 63 |  |  | 5 |
| 101 | 三桥村 | 35 |  | 16 | 42 |  |  | 2 |
| 102 | 三桥村 | 36 |  | 31 | 90 |  |  | 4 |
| 103 | 三桥村 | 37 |  | 24 | 56 |  |  | 4 |
| 104 | 三桥村 | 38 |  | 37 | 122 |  |  | 9 |
| 105 | 三桥村 | 39 |  | 19 | 49 |  |  | 7 |
| 106 | 三桥村 | 40 |  | 28 | 60 |  |  | 7 |
| 107 | 三桥村 | 41 |  | 24 | 64 |  |  | 2 |
| 108 | 三桥村 | 42 |  | 19 | 45 |  |  | 2 |
| 109 | 迎北村 | 1 | 1600 | 20 | 64 | 1 |  | 7 |
| 110 | 迎北村 | 2 | 1700 | 32 | 100 |  |  | 8 |
| 111 | 迎北村 | 3 | 1710 | 27 | 85 |  |  | 5 |
| 112 | 迎北村 | 4 | 1600 | 31 | 88 |  |  | 6 |
| 113 | 迎北村 | 5 | 1800 | 32 | 92 |  |  | 8 |
| 114 | 迎北村 | 6 | 1900 | 32 | 72 |  |  | 6 |
| 115 | 迎北村 | 7 | 1200 | 35 | 88 |  |  | 7 |
| 116 | 迎北村 | 8 | 1800 | 21 | 49 |  |  | 6 |
| 117 | 迎北村 | 9 | 1500 | 56 | 109 |  |  | 8 |
| 118 | 迎北村 | 10 | 1400 | 56 | 135 |  |  | 6 |
| 119 | 迎北村 | 11 | 1500 | 101 | 223 |  |  | 14 |
| 120 | 迎北村 | 迎东1 | 2600 | 17 | 49 |  |  | 8 |
| 121 | 迎北村 | 2 | 1800 | 25 | 65 |  |  | 5 |
| 122 | 迎北村 | 3 | 1200 | 34 | 101 |  |  | 15 |
| 123 | 迎北村 | 4 | 1710 | 32 | 85 |  |  | 16 |
| 124 | 迎北村 | 5 | 1800 | 23 | 72 |  |  | 7 |
| 125 | 迎北村 | 6 | 2200 | 39 | 100 |  |  | 12 |
| 126 | 迎北村 | 7 | 2500 | 47 | 129 |  |  | 12 |
| 127 | 迎北村 | 8 | 1400 | 35 | 90 |  |  | 4 |
| 128 | 迎北村 | 9 | 1500 | 32 | 72 |  |  | 7 |
| 129 | 迎北村 | 10 |  | 35 | 92 |  |  | 2 |
| 130 | 迎北村 | 11 |  | 61 | 162 |  |  | 13 |
| 131 | 迎北村 | 12 | 1200 | 24 | 76 |  |  | 6 |
| 132 | 迎北村 | 主要道路 | 19250 |  |  |  |  | 30 |
| 133 | 仲宝村 | 仲家1 | 3800 | 43 | 148 | 2 |  | 13 |
| 134 | 仲宝村 | 2 | 4200 | 42 | 132 |  |  | 6 |
| 135 | 仲宝村 | 3 | 1200 | 19 | 55 |  |  | 3 |
| 136 | 仲宝村 | 4 | 1200 | 43 | 139 |  |  | 7 |
| 137 | 仲宝村 | 5 | 4200 | 52 | 152 |  |  | 9 |
| 138 | 仲宝村 | 6 | 6250 | 36 | 119 |  |  | 6 |
| 139 | 仲宝村 | 7 | 1575 | 13 | 36 |  |  | 4 |
| 140 | 仲宝村 | 8 | 3500 | 27 |  |  |  | 5 |
| 141 | 仲宝村 | 10 | 300 | 1 | 4 |  |  | 4 |
| 142 | 仲宝村 | 11 | 1050 | 1 | 2 |  |  | 6 |
| 143 | 仲宝村 | 陈卜3 | 2700 |  |  |  |  | 6 |
| 144 | 仲宝村 | 4 | 4050 | 8 | 28 |  |  | 2 |
| 145 | 仲宝村 | 5 | 4050 | 30 | 93 |  |  | 9 |
| 146 | 仲宝村 | 6 | 3000 | 45 | 129 |  |  | 4 |
| 147 | 仲宝村 | 7 | 1200 | 31 | 81 |  |  | 5 |
| 148 | 仲宝村 | 10 | 9000 | 28 | 83 |  |  | 6 |
| 149 | 仲宝村 | 王庄河水泥路 | 6750 |  |  |  |  | 3 |
| 150 | 兴隆村 | 王家村 | 15000 | 57 | 210 | 1 |  | 17 |
| 151 | 兴隆村 | 甲家村 | 25000 | 170 | 495 |  |  | 27 |
| 152 | 兴隆村 | 庄上村 | 13000 | 53 | 220 |  |  | 12 |
| 153 | 兴隆村 | 田家村 | 20000 | 66 | 210 |  |  | 11 |
| 154 | 兴隆村 | 二家村 | 5000 | 2 | 10 |  |  | 6 |
| 155 | 兴隆村 | 郭家村 | 25000 | 30 | 76 |  |  | 18 |
| 156 | 兴隆村 | 张家村 | 25000 | 37 | 90 |  |  | 6 |
| 157 | 兴隆村 | 沟东村 | 28500 | 31 | 79 |  |  | 12 |
| 158 | 兴隆村 | 殷家村 | 55000 | 75 | 180 |  |  | 6 |
| 159 | 兴隆村 | 小殷家村 | 1000 | 8 | 28 |  |  | 6 |
| 160 | 兴隆村 | 进到村 | 8000 | 30 | 95 |  |  | 5 |
| 161 | 兴隆村 | 西墙门 | 30000 | 87 | 210 |  |  | 10 |
| 162 | 兴隆村 | 儒里西街 | 45000 | 83 | 190 |  |  | 8 |
| 163 | 兴隆村 | 夹沟村 | 30000 | 114 | 370 |  |  | 12 |
| 164 | 兴隆村 | 杨家村 | 13000 | 53 | 148 |  |  | 2 |
| 165 | 兴隆村 | 百家乐村 | 8000 | 47 | 150 |  |  | 7 |
| 166 | 兴隆村 | 王房村 | 8000 | 52 | 150 |  |  | 14 |
| 167 | 兴隆村 | 独木桥 | 8000 | 36 | 90 |  |  | 10 |
| 168 | 兴隆村 | 三房村 | 8000 | 35 | 95 |  |  | 2 |
| 169 | 兴隆村 | 观音殿 | 8000 | 38 | 98 |  |  | 8 |
| 170 | 兴隆村 | 镜箱村 | 4000 | 29 | 90 |  |  | 6 |
| 171 | 兴隆村 | 主要道路 | 42240 |  |  |  |  | 30 |
| 172 | 迎滨村 | 迎中1 | 500 | 15 | 52 | 1 |  | 3 |
| 173 | 迎滨村 | 2 | 1200 | 24 | 69 |  |  | 3 |
| 174 | 迎滨村 | 3 | 1250 | 26 | 71 |  |  | 2 |
| 175 | 迎滨村 | 4 | 1450 | 31 | 82 |  |  | 10 |
| 176 | 迎滨村 | 5 | 1640 | 28 | 68 |  |  | 2 |
| 177 | 迎滨村 | 6 | 2100 | 36 | 98 |  |  | 2 |
| 178 | 迎滨村 | 7 | 1920 | 48 | 112 |  |  | 4 |
| 179 | 迎滨村 | 8 | 1430 | 27 | 74 |  |  | 9 |
| 180 | 迎滨村 | 9 | 1560 | 33 | 86 |  |  | 3 |
| 181 | 迎滨村 | 10 | 1200 | 21 | 63 |  |  | 5 |
| 182 | 迎滨村 | 11 | 1850 | 27 | 67 |  |  | 4 |
| 183 | 迎滨村 | 主要道路 | 71530 |  |  |  |  | 24 |
| 184 | 迎滨村 | 迎南1 | 2450 | 35 | 79 |  |  | 2 |
| 185 | 迎滨村 | 2 | 2600 | 38 | 92 |  |  | 3 |
| 186 | 迎滨村 | 3 | 2500 | 36 | 84 |  |  | 6 |
| 187 | 迎滨村 | 4 | 1800 | 21 | 69 |  |  | 3 |
| 188 | 迎滨村 | 5 | 3100 | 28 | 70 |  |  | 6 |
| 189 | 迎滨村 | 6 | 1200 | 24 | 78 |  |  | 4 |
| 190 | 迎滨村 | 7 | 1600 | 16 | 57 |  |  | 6 |
| 191 | 迎滨村 | 8 | 2400 | 26 | 77 |  |  | 6 |
| 192 | 迎滨村 | 9 | 1400 | 34 | 98 |  |  | 6 |
| 193 | 迎滨村 | 10 | 2100 | 36 | 96 |  |  | 5 |
| 194 | 迎滨村 | 主要道路 | 99990 |  |  |  |  | 6 |
| 195 | 迎滨村 | 迎新1 | 2100 | 32 | 82 |  |  | 5 |
| 196 | 迎滨村 | 2 | 3400 | 38 | 112 |  |  | 6 |
| 197 | 迎滨村 | 3 | 1600 | 29 | 81 |  |  | 9 |
| 198 | 迎滨村 | 4 | 1400 | 28 | 78 |  |  | 4 |
| 199 | 迎滨村 | 5 | 2800 | 32 | 88 |  |  | 5 |
| 200 | 迎滨村 | 6 | 3800 | 43 | 119 |  |  | 7 |
| 201 | 迎滨村 | 7 | 1700 | 36 | 84 |  |  | 3 |
| 202 | 迎滨村 | 8 | 1600 | 35 | 87 |  |  | 10 |
| 203 | 迎滨村 | 9 | 2400 | 32 | 79 |  |  | 5 |
| 204 | 迎滨村 | 10 | 1500 | 28 | 76 |  |  | 4 |
| 205 | 迎滨村 | 主要道路 | 60385 |  |  |  |  | 33 |
| 206 | 石桥村 | 石桥1 | 4200 | 49 | 165 | 2 |  | 14 |
| 207 | 石桥村 | 2 | 3300 | 46 | 145 |  |  | 10 |
| 208 | 石桥村 | 3 | 2800 | 62 | 175 |  |  | 6 |
| 209 | 石桥村 | 4 | 4300 | 63 | 165 |  |  | 8 |
| 210 | 石桥村 | 5 | 3500 | 48 | 155 |  |  | 10 |
| 211 | 石桥村 | 6 | 3300 | 46 | 145 |  |  | 6 |
| 212 | 石桥村 | 7 | 3800 | 42 | 120 |  |  | 9 |
| 213 | 石桥村 | 解放桥1 | 1200 | 68 | 175 |  |  | 13 |
| 214 | 石桥村 | 2 | 850 | 30 | 95 |  |  | 6 |
| 215 | 石桥村 | 3 | 820 | 33 | 110 |  |  | 5 |
| 216 | 石桥村 | 4 | 830 | 23 | 80 |  |  | 3 |
| 217 | 石桥村 | 5 | 860 | 40 | 105 |  |  | 5 |
| 218 | 石桥村 | 6 | 830 | 65 | 163 |  |  | 3 |
| 219 | 石桥村 | 7 | 2200 | 22 | 82 |  |  | 4 |
| 220 | 石桥村 | 8 | 1920 | 40 | 105 |  |  | 4 |
| 221 | 石桥村 | 9 | 1150 | 52 | 125 |  |  | 6 |
| 222 | 石桥村 | 主要道路 | 52100 |  |  |  |  | 0 |
| 223 | 儒里村 | 1 | 900 | 30 | 75 | 21（其中20个为村自建） |  | 8 |
| 224 | 儒里村 | 2 | 720 | 24 | 61 |  |  | 4 |
| 225 | 儒里村 | 3 | 1080 | 36 | 113 |  |  | 6 |
| 226 | 儒里村 | 4 | 1230 | 41 | 123 |  |  | 12 |
| 227 | 儒里村 | 5 | 750 | 25 | 72 |  |  | 8 |
| 228 | 儒里村 | 6 | 810 | 27 | 77 |  |  | 7 |
| 229 | 儒里村 | 7 | 1290 | 43 | 125 |  |  | 4 |
| 230 | 儒里村 | 8 | 990 | 33 | 90 |  |  | 11 |
| 231 | 儒里村 | 9 | 630 | 21 | 62 |  |  | 10 |
| 232 | 儒里村 | 10 | 1020 | 34 | 101 |  |  | 12 |
| 233 | 儒里村 | 11 | 780 | 26 | 93 |  |  |  |
| 234 | 儒里村 | 12 | 870 | 29 | 89 |  | 1 |  |
| 235 | 儒里村 | 13 | 660 | 22 | 81 |  |  |  |
| 236 | 儒里村 | 14 | 780 | 26 | 87 |  |  | 6 |
| 237 | 儒里村 | 15 | 780 | 26 | 89 |  |  | 8 |
| 238 | 儒里村 | 16 | 900 | 30 | 85 |  |  |  |
| 239 | 儒里村 | 17 | 1380 | 46 | 131 |  |  | 4 |
| 240 | 儒里村 | 18 | 810 | 27 | 91 |  |  | 4 |
| 241 | 儒里村 | 19 | 1050 | 35 | 106 |  |  | 4 |
| 242 | 儒里村 | 20 | 1030 | 34 | 105 |  |  | 8 |
| 243 | 儒里村 | 21 | 940 | 31 | 85 |  |  | 4 |
| 244 | 儒里村 | 22 | 710 | 22 | 71 |  |  | 4 |
| 245 | 儒里村 | 23 | 1040 | 36 | 125 |  |  | 12 |
| 246 | 儒里村 | 24 | 710 | 26 | 92 |  |  | 12 |
| 247 | 儒里村 | 25 | 1230 | 41 | 122 |  |  | 8 |
| 248 | 儒里村 | 26 | 840 | 28 | 93 |  |  | 10 |
| 249 | 儒里村 | 27 | 1440 | 48 | 126 |  |  | 10 |
| 250 | 儒里村 | 28 | 1490 | 49 | 141 |  |  | 12 |
| 251 | 儒里村 | 29 | 1230 | 41 | 127 |  |  | 4 |
| 252 | 儒里村 | 30 | 1320 | 44 | 150 |  |  | 8 |
| 253 | 儒里村 | 31 | 820 | 28 | 85 |  |  | 4 |
| 254 | 儒里村 | 儒里中心路 | 11165 |  |  |  |  | 8 |
| 255 | 儒里村 | 儒里建新路 | 11400 |  |  |  |  | 14 |
| 256 | 儒里村 | 儒里3号路 | 4800 |  |  |  |  | 10 |
| 257 | 儒里村 | 儒里2号路 | 1800 |  |  |  |  |  |
| 258 | 儒里村 | 儒里新大道 | 3600 |  |  |  |  |  |
| 259 | 儒里村 | 儒里二节河路 | 2450 |  |  |  |  |  |
| 260 | 儒里村 | 儒里村中路 | 4200 |  |  |  |  |  |
| 261 | 儒里村 | 儒里中学路 | 3600 |  |  |  |  | 3 |
| 262 | 儒里村 | 儒里工业园路 | 2500 |  |  |  |  | 2 |
| 263 | 姚镇村 | 镇二1 | 2850 | 43 | 112 | 4 |  | 16 |
| 264 | 姚镇村 | 2 | 1800 | 31 | 95 |  |  |  |
| 265 | 姚镇村 | 5 | 900 | 26 | 83 |  |  |  |
| 266 | 姚镇村 | 6 | 1650 | 13 | 43 |  |  |  |
| 267 | 姚镇村 | 7 | 1600 | 34 | 108 |  |  |  |
| 268 | 姚镇村 | 8 | 1800 | 30 | 96 |  |  |  |
| 269 | 姚镇村 | 9 | 2900 | 45 | 110 |  |  |  |
| 270 | 姚镇村 | 10 | 1900 | 43 | 106 |  |  |  |
| 271 | 姚镇村 | 姚镇1 | 1900 | 21 | 65 |  |  | 8 |
| 272 | 姚镇村 | 2 | 1800 | 31 | 91 |  |  | 8 |
| 273 | 姚镇村 | 3 | 1800 | 32 | 91 |  |  | 7 |
| 274 | 姚镇村 | 4 | 950 | 41 | 119 |  |  | 4 |
| 275 | 姚镇村 | 5 | 900 | 39 | 116 |  |  | 4 |
| 276 | 姚镇村 | 6 | 1850 | 29 | 82 |  |  | 6 |
| 277 | 姚镇村 | 7 | 2950 | 33 | 95 |  |  | 14 |
| 278 | 姚镇村 | 8 | 21000 | 50 | 138 |  |  | 3 |
| 279 | 姚镇村 | 9 | 1800 | 40 | 121 |  |  | 3 |
| 280 | 姚镇村 | 10 | 1900 | 41 | 120 |  |  | 3 |
| 281 | 姚镇村 | 11 | 1850 | 33 | 100 |  |  |  |
| 282 | 姚镇村 | 镇一5 | 700 | 30 | 92 |  |  |  |
| 283 | 姚镇村 | 6 | 1650 | 28 | 87 |  |  | 10 |
|  |  |  | 1914545 | 8593 | 25582 | 36 | 1 | 1684 |

注：各采购包表格内的垃圾分类亭为已建成运营中得数量，服务期内需日常运行维护；中标单位还需按照相关省、市、区要求，新建部分垃圾分类，具体数量见技术要求5。

三、各公交站台布点位置

| 序号 | 道路 | 站台 | 站台设施类型 | 采购包 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇澄路 | 平昌农副市场 | 雨棚站台 | 包1-丁岗镇 |  |
| 2 |  | 丁岗医院 | 槽钢 |  |  |
| 3 |  | 丁岗镇 | 站杆 |  |  |
| 4 |  | 丁岗镇政府 | 站杆 |  |  |
| 5 | 丁岗路 | 大港南站 | 雨棚站台 |  |  |
| 6 | 圌峰路 | 大路镇政府 | 站杆 | 包2-大路镇 |  |
| 7 | 长虹路 | 大路农贸市场东站 | 站杆 |  |  |
| 8 | 南港路 | 张家跳 | 站杆 |  |  |
| 9 |  | 孙家村 | 站杆 |  |  |
| 10 |  | 建东排涝站 | 站杆 |  |  |
| 11 |  | 戴板桥 | 站杆 |  |  |
| 12 |  | 莫家桥 | 站杆 |  |  |
| 13 | 祁家港路 | 东埝戴 | 雨棚（村自建简易) |  |  |
| 14 |  | 金何 | 雨棚（村自建简易) |  |  |
| 15 |  | 韦马 | 雨棚（村自建简易) |  |  |
| 16 |  | 大马 | 雨棚（村自建简易) |  |  |
| 17 |  | 戴南 | 雨棚（村自建简易) |  |  |
| 18 |  | 村委会 | 雨棚（村自建简易) |  |  |
| 19 | 滨江路 | 富民新村 | 站杆 | 包3姚桥镇 |  |
| 20 |  | 姚桥镇 | 站杆 |  |  |
| 21 | 姚桥路 | 朱义石村 | 站杆 |  |  |
| 22 |  | 陈甸 | 槽钢 |  |  |
| 23 |  | 陈甸西站 | 站杆 |  |  |
| 24 |  | 陈甸西站 | 站杆 |  | 位于高速桥洞旁 |
| 25 |  | 解放桥（儒里路） | 站杆 |  |  |
| 26 |  | 解放桥村西站 | 雨棚（村自建简易) |  |  |
| 27 |  | 株树头村 | 站杆 |  |  |
| 28 |  | 陈卜村 | 站杆 |  | 目前无线路牌 |
| 29 |  | 陈甸村 | 站杆 |  | 就是陈甸西站103 |
| 30 |  | 石桥镇 | 站杆 |  |  |
| 31 |  | 石桥医院 | 站杆 |  |  |
| 32 |  | 华山村 | 简易雨棚站台 |  |  |
| 33 |  | 平昌新城南站 | 简易雨棚站台 |  |  |
| 34 |  | 智仁建材城 | 站杆 |  |  |
| 35 | 儒里路 | 茂华村 | 站杆 |  |  |
| 36 |  | 儒里大酒店 | 站杆 |  |  |
| 37 |  | 北湾子站 | 站杆 |  |  |
| 38 |  | 五里桥 | 站杆 |  |  |
| 39 | Y201 | 漕丰 | 站杆 |  |  |
| 40 |  | 伏漕村委会 | 站杆 |  |  |
| 41 |  | 章家村 | 站杆 |  |  |
| 42 |  | 漕红 | 站杆 |  |  |
| 43 | 三桥路 | 南埭新村 | 站杆 |  |  |
| 44 |  | 三桥街 | 站杆 |  |  |
| 45 |  | 三桥卫生院 | 站杆 |  |  |
| 46 |  | 朱家埭 | 站杆 |  |  |
| 47 |  | 伏元 | 站杆 |  |  |
| 48 |  | 贾家圩 | 站杆 |  |  |
| 49 | 建新路 | 新隆科技园 | 站杆 |  |  |
| 50 |  | 大麦村 | 站杆 |  |  |
| 51 |  | 建新村 | 站杆 |  |  |

### （二）采购项目预（概）算

总 预 算：  732万元/年

包1预算：  138万元/年

包2预算：  247万元/年

包3预算：  347万元/年

### （三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否专门面向中小企业 | 有无强制或优先采购环保节能产品 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 经开区镇村环卫市场化作业服务采购包1 |  | 个 | 1 | 是 | 无 | 否 |
| 2 |  | 经开区镇村环卫市场化作业服务采购包2 |  | 个 | 1 | 是 | 无 | 否 |
| 3 |  | 经开区镇村环卫市场化作业服务采购包3 |  | 个 | 1 | 是 | 无 | 否 |

### （四）技术商务要求

#### （1）技术要求

1、本次招标由道路环卫机械化作业、道路人工保洁和道路区域内生活垃圾清运等组成。冬季洒水要求组织车辆在10：00—14:00作业（充分考虑气温），防止路面冰冻。人工保洁和生活垃圾收集清运根据路段作业时间要求组织。各采购包应合理安排作业类型的人员与车辆，保证作业质量达到《镇江经开区镇村环卫作业服务要求》和《镇江经开区镇村环卫作业质量监管考核办法》要求。

2、各采购包作业服务量清单所列面积不包含“街巷交界处清扫保洁应各延伸20米”的作业面积。各采购包作业服务量清单中的长度、面积、垃圾桶数量等仅供参考，实际作业服务范围需投标人自行前往实地勘测核实并充分考虑乡镇实际情况。

3、“道路人工保洁日工作小时数”说明：集镇一级道路保洁时间为8小时，是指每天的7:30-11:30和13:30-17:30；集镇二级道路及集镇三级道路保洁时间为6小时，是指每天的8:30-11:00,14:00-17：30；村庄保洁时间为5小时，是指每天的8:30-10:30,14:00-17：00。作业时间段内均必须安排人员进行不间断作业。遇重大检查时作业方式按主管单位的要求执行；高温、寒冬季节作业时间由主管单位根据相关文件另行通知。

4、果壳箱、垃圾箱（房、桶）等垃圾收集容器数量如有调整，投标总价不变。中标单位在进场一个月内对服务范围内的垃圾收集设施设置更新到位。各采购包中标单位需根据省、市农村垃圾分类设施设备要求，对保洁范围内分类垃圾桶进行修缮维护到位。

5、农村垃圾分类要求：根据江苏省农村生活垃圾分类工作评估办法（2022年版）的相关要求，加快推进农村生活垃圾源头分类减量，推进“户分类投放、村分拣收集、镇回收清运、有机垃圾生态处理”的分类收集处理体系建设，完善城乡再生资源回收利用网络，减少垃圾出村处理量。具体包括：垃圾分类收集点（亭或房）新建和日常运营并维护到位；每个行政村至少2个垃圾分类宣传栏、2个垃圾分类信息栏；每个行政村至少10个垃圾分类宣传标语或横幅；按需配备户分类桶（户分类桶每组中需有有机易腐垃圾与其他垃圾收集容器）；每个采购包电动保洁车中必须含有垃圾分类收集车辆（至少有1辆设置为可回收物运输车，车厢设置分类隔挡；至少有1辆设置为有害垃圾运输车，密闭运输；至少有1辆电动保洁车设置为有机易腐垃圾运输车，车厢体积不小于3立方米，密闭运输），标识规范、清晰，运输能力与实际垃圾产生量相匹配，且分类收运有规范手续和台账记录；每季度每个行政村不少于4次垃圾分类宣传活动；并负责根据省、市、区主管部门要求，提供以上相应内容的完整台账资料，确保顺利完成省、市相关农村垃圾分类考核任务。（具体数据见下表）

| 序号 | 单价组成 | 采购包1 | 采购包2 | 采购包3 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建垃圾分类亭 | 1 | 3 | 6 | 每个自然村1个 |
| 2 | 现有分类亭维护 | 12 | 14 | 20+16 | 日常运维 |
| 3 | 宣传栏 | 3*2 | 5*2 | 11*2 | 每个行政村2个 |
| 4 | 信息栏 | 3*2 | 5*2 | 11*2 | 每个行政村2个 |
| 5 | 宣传标语 | 3*10 | 5*10 | 11*10 | 每个行政村10个 |
| 6 | 户分类桶 | 按需配备 |  |  |  |
| 7 | 活动宣传 | 3*4 | 5*4 | 11*4 | 每年每行政村4次 |

6、在进行劳动力测算时，应确保大于或等于人员配备最低要求，且中标方必须优先接收中标路段上愿意继续从事环卫保洁工作且符合用工要求的现有人员并提供承诺。作业过程中，环卫作业人员应穿着行政主管部门统一样式的，具有单位标识、安全反光标识的工作服、帽。驾驶员应优先选用B2驾照人员。

7、合同期内，因道路施工建设等原因，而产生道路清扫保洁面积增减变化的，需得到采购人以及上级行业主管部门的认定同意，以采购人以及上级行业主管部门盖章确认的道路移交单为准，采购人将根据道路移交单进行测算后在下月考核后按月结算。

8、合同期内，中标方必须无条件地接受招标方的新增垃圾清运点的收集清运。如清运量变量超过20%以上，招标方根据垃圾量与运距重新核定。

9、合同期内，招标方有权在不增加作业经费的前提下，对垃圾收集清运目的地进行调整；但中标人不得擅自改变垃圾收集清运目的地。

10、合同期内，因拆迁、施工等原因，而减少作业量的须及时上报采购人以及上级行业主管部门认可（15日内）， 不得自行停工，或改变作业时间与方式。如有不报或上报不及时，其减少作业量的时间由采购人以及上级行业主管部门确定。

11.项目经理必须与投标文件中项目经理一致，如确有原因需调换的，必须及时向行政主管部门书面汇报，取得同意后进行调换。如行政主管部门发现项目经理无法胜任该工作导致环卫作业水平和质量明显下降的，可要求中标单位进行更换。项目经理需承诺一旦中标后，不再兼任其他任何项目。

12.对参与本项目投标人的补充要求：参与本项目投标人除具备投标人应具备的条件外，还应符合下列条件（请在投标文件中提供相应证明资料或承诺，承诺函格式自拟）：

a、具备对投标采购包实施清扫保洁和生活垃圾、无主建筑装潢垃圾、弃置杂物收集清运的作业能力和相关人员、作业设备、机具。详见《镇江经开区镇村环卫保洁市场化作业人员和车辆最低数量要求明细表》。车辆（须提供车辆照片、车辆行驶证），完全满足采购人要求的，各项参数达标，能正常使用，投标人拟投入车辆必须在合同签订后一个月内到位。车辆购置期间，中标人应自行调配其他同类车辆以保证项目正常实施。各采购包电动保洁车辆需装有新型塑胶材质雨棚,配有电动雨刮器。根据《镇江市柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，投标单位投入车辆中不得使用国三及以下排放标准的柴油环卫车，鼓励更新使用新能源或清洁能源环卫车，鼓励使用更高性能参数车辆代替最低要求表中车辆，并承诺按照采购人要求，接受采购人每年一次的特种车辆功能性检验。

b、本项目各采购包清扫保洁人员工资应符合劳动法等各类法律法规的相关规定，考虑到各采购包主要服务于镇村环卫作业，允许使用一定比例的农保人员，具体农保和社保人员比例由各单位自行安排、测算。在本项目实施过程中，中标人需严格遵守和执行《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，与环卫人员签订劳务合同，并对其进行安全生产和职业道德教育，合同期中发生的一切事故、纠纷由中标人承担，采购人不承担任何责任。

c、具备健全的技术、质量、安全监管制度，并能在实际工作中得到有效执行。

d、环卫作业机械设备均具有防抛洒滴漏、臭味扬溢扩散和安全警示装置（含音乐警示等），并明确机械作业残留物处置相关方案及流程。

e、投标单位需提供采购包内各级道路洒水车、扫路机以及垃圾运输车的车辆运行图（含车号、路线、时段等）。

14、本项目遵循《公平竞争审查条例》相关要求，反对不正当竞争（恶意低价或哄抬高价）。投标人必须按照文件规范的格式要求，提供报价明细表（含计算公式）和收支预算分析表，并配合保洁方案说明经费计算的合理性。如投标报价明显低于成本，而投标人又不能作出合理说明及提供相关证明材料的，其投标将被拒绝。

15、关于标书制定：要按照评标方法的相关顺序依次准备资料，并做好目录检索；对于评分项中部分项目因无相关资料故无法得分的，也要在投标文件中以书面形式告知。

16、在项目实施过程中，采购人不会就作业人数增补而增加合同总额。考虑历年人员工资持续上涨趋势，人员工资测算时应考虑上涨因素，并在报价中具体体现。

17、作业车辆定额：根据招标要求的镇江经开区镇村环卫市场化作业人员和车辆最低数量要求明细表合理组织配备。根据《江苏省城市环境卫生作业劳动定额》，结合镇江经开区实际情况自行测算。车辆配备按照定额和相关标准配备，必须提供相应计算式。

18、由于工程施工、各类活动、突击迎检、节假日期间等因素导致的费用，不论因素是可预测或不可预测的，均已包含在投标报价中。除甲方要求外不作调整。

19、环卫人员职工医疗互助保障：根据省厅《关于深入做好城市困难职工帮扶工作意见的通知》文件精神，结合镇江市“有难大家帮-慈善互济添保障”活动，对一线环卫工人提供重大疾病及意外伤害保障救助，暂照34元/人/年测算重大疾病及意外伤害保障救助费用，并在报价中具体体现。鼓励投标单位购买符合需求的集体商业保险。

19、部分成本测算依据：机械化作业车辆折旧按不高于15年折旧完成测算，车辆年审、车辆交强险、车辆车船税均按平均每辆车不低于镇江市标准测算。车辆油耗根据各投标单位实际情况自行测算，油费单价建议考虑近半年中石化、中石油0号柴油市场平均价，并充分考虑国际市场局势风险。

20、作业用水：取水点由中标单位根据采购包实际情况自行设置并承担全部费用。如在作业过程中需加装消防龙头，由中标单位自行出资安装。中标单位对取水点承担管理责任，如在使用过程中出现任何问题（含安全问题），由中标单位自行承担。

21、垃圾收集容器（含垃圾桶、垃圾箱、户分类桶等）采购单价按照市场价格测算，其中垃圾桶建议不少于200元/桶测算、户分类桶建议不少于40元/组测算，并提供相应计算式。

22、智能清扫系统（即车辆GPS系统、行车记录仪含四方向摄像头装置等）的购买、安装以及后期维护费用均由中标单位按要求安装使用并承担费用，机动车辆智能清扫系统建议按4000元/辆/年测算，如兼用机械车辆则此项可不计入总价；非机动车辆智能清扫系统建议按280元/辆/年测算（非机动保洁车数量按照车辆最低数量要求明细表中保洁车数量的60%取整测算）。

23.根据省、市相关规定，为保障环卫工人合法权益，规范工资支付行为，确保工资按时足额发放，需建立环卫工人专用工资账户。

24、因突发情况（如台风、雨雪、冰雹、霜或冰冻等天气或气候因素，或车辆、居民、行人等人为因素，或是其他因素，以及复合因素或不明原因的情况）导致的道路污染必须及时清除，不论是否处于保洁时段内，不论这些因素是可预测或不可预测的，均已包含在投标报价中，除甲方要求外，不作调整。

25、投标方应作出承诺：投标方已充分考虑各风险因素（包括市场波动、政府规费、工资保险政策性上调、材料设备调整等），如造成费用增减，投标总价不作调整。

26、中标后中标单位应充分考虑并积极主动协调镇村环卫作业中的各类问题，如建筑垃圾处置问题、作业残留物处置问题、村收运协调问题、农作物垃圾处置问题、工业垃圾偷倒问题、农村垃圾分类协调问题等。中标后一切矛盾由中标单位自行协调解决。

27、根据苏财购〔2025〕62号《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》的文件精神，对采购需求中的各项内容按照有关规定和市场行业标准进行测算，如出现异常低价，将根据文件启动异常低价投标（响应）审查。

28、考虑到税费改革，此次招标税费建议按照2026年4月投标单位纳税税率进行测算。

29、其他各项内容按照有关规定测算。低于上述任何一项测算报价的，按无效投标文件处理。

30、凡投标文件中提供的相关材料必须真实有效，不得作假。如查验情况与投标文件不符，即视为提供虚假或失实资料，其中标资格将被取消，并报政府采购监管部门上传信用黑名单。

#### （2）商务要求

1.服务期：采购包1、2、3服务期均为2026年6月1日至2029年1月15日，合同一年一签。

2.项目资金结算。中标人的作业经费按月结算，采购人在与中标人签订采购合同后支付合同价的10%作为预付款。每月作业经费的70%为正常运作经费直接支付给中标人，剩余30%为考核经费，按《镇江经开区镇村环卫作业服务要求》规定发生扣款后再支付给中标人。

3.项目进场时间。中标人中标后，最迟于合同签订生效后7天内进场，未能在规定时间内进场作业的，采购人有权终止承包合同。

4.项目分包及转让。中标人应当按照合同约定履行义务、如实完成中标项目的服务。中标人不得向他人转让本项目，也不得将本项目肢解后向他人分包，否则，采购人有权终止承包合同。

5.项目考核。中标人在服务期内将无条件接受镇江经开区综合行政执法局对作业质量的检查考核，项目具体作业要求、标准、考核及奖惩参见《镇江经开区镇村环卫作业服务要求》《镇江经开区镇村环卫作业质量监管考核办法》。

6.附件：

（1）镇江经开区镇村环卫作业服务要求

（2）镇江经开区镇村环卫作业质量监管考核办法

附件1：

镇江经开区镇村环卫作业服务要求

（道路保洁和垃圾收运）

一、总体要求

为切实提升镇村环境卫生作业质量，改善农村人居环境，服务乡村振兴，根据环卫行业相关作业质量标准、规范，结合经开区实际，制定本办法。

二、人工作业标准

人工作业包括道路保洁、绿化带漂浮物捡拾和杂草清理、乱涂乱画清除、垃圾收集容器维护和辅助清运、道路小型突发事故后的应急清理等。

1.作业时间：

| 道路等级 | 保洁时间 （小时） | 保洁面积 （平方/工日） |
| --- | --- | --- |
| 集镇一级道路 | 8 | 8000 |
| 集镇二级道路 | 6 | 9000 |
| 集镇三级道路 | 6 | 10000 |
| 村庄保洁 | 5 | 37000 |

（1）道路人工保洁日工作小时说明：保洁时间8小时是指每天的7:30-11:30和13:30-17:30；保洁时间6小时是指每天的8:30-11:00,14:00-17：30。保洁时间5小时是指每天的8:30-10:30,14:00-17：00。作业时间段内均必须安排人员进行不间断作业。

（2）有关休息时间的说明：具体在岗作业休息时间由作业单位灵活安排；遇重大保障时作业方式按主管单位要求执行；高温、寒冬季节作业时间由主管单位根据实际另行安排。

2.道路保洁标准：

（1）道路沿线无果皮、纸屑、塑膜等杂物，且路面无油污，可视范围内无乱涂乱画乱贴。

（2）全路段清扫无死角，垃圾无漏收；雨水篦子无阻塞。

（3）降雪天气，应及时组织铲雪作业。道路融雪后，路面煤渣、灰沙及其它废弃物应及时清扫干净。

（4）及时清除道路可视范围内的小广告等乱涂乱画乱贴，用同色涂料遮盖。

（5）对绿化带内漂浮物进行捡拾，绿化带内无明显垃圾漂浮物。对绿化带进行必要的杂草清理和简易处理，确保安全美观。

3.垃圾收集容器维护标准：

（1）爱惜、规范使用果壳箱、垃圾桶、垃圾分类亭等垃圾收集设施，无恶意损坏行为。自然坏损影响使用的及时维修更换。

（2）负责垃圾分类亭、垃圾桶（房）等垃圾收集设施的修缮和维护。

（3）每日及时对果壳箱、垃圾桶、分类亭等垃圾收集设施进行清洗，遇重大活动需根据主管单位要求增加清洗频次。中标单位在进场一个月内对服务范围内的垃圾分类亭、垃圾桶等垃圾收集设施修缮更换到位，确保无破损、无缺失。

（4）垃圾收集设施设置点周围2米内必须干净整洁，无死角，无污渍。

（5）做好垃圾收集设施点位的蚊蝇等消杀工作。

4.保洁人员规范：

（1）保洁人员配备环卫车，车身保持干净整洁。

（2）作业时穿着具有单位标识、安全反光标识的工作服、帽。

（3）上岗期间不得有窜岗、聚众闲聊等现象。

三、机械作业标准

镇、村环卫机械化作业应充分考虑道路交通状况和实际作业情况，合理安排机械化清扫、冲洒水、垃圾收运作业。

- 拟定作业时间：

在8:30前完成清扫作业，在9:30前完成冲洒水作业，在10:00前完成垃圾清运，确保垃圾日产日清无外溢。

冬季洒水作业要充分考虑气温，一般安排在10:30之后进行冲洒水，防止路面冰冻。当气温≤5℃时，桥面、坡道的冲洒水作业应暂停；当气温≤2℃时，停止全部冲洒水作业。当气温>30℃时增加洒水频次，上下午至少各一次。

2.作业定额及要求：根据下表实施机械作业频率，其中集镇三级道路及村庄不进行扫路、冲洒水等机械作业。作业后做到路面显本色、无扫痕、无积水，路牙无积尘。各级道路均要求垃圾日产日清，使用专业密闭运输车收运，无抛洒滴漏，无满溢，送往指定中转站。

| 道路等级 | 扫路频次 | 洒水频次 | 冲洗频次 | 垃圾收运 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集镇一级道路 | 1天1次 | 1天1次 | 1周2次 | 日产日清 不外溢 |
| 集镇二级道路 | 1天1次 | 2天1次 | 1周1次 |  |
| 集镇三级道路 | 无 | 无 | 无 |  |

3.作业行驶规范：严格遵守道路交通安全法及条例等相关规定。

（1）机械清扫作业行驶速度不超过18公里/小时，；非特殊气候情况下，禁止“干扫”产生扬尘；禁止扫刷、吸嘴不落地。机械冲洗作业时控制车速为15公里/小时，喷水口喷水有力，不得出现断续喷水的现象，洒水作业应覆盖道路的所有机动车道，不得漏洒，作业后路面无干燥区域。根据实际作业情况及时调整方案。

（2）作业时须开启警示灯和示宽灯，洒水时必须播放警示音乐，夜间作业不得扰民。

（3）作业车辆必须按照规定时间、线路、频次和作业模式；作业人员不得有滞留马路和加油加水超时等情况。

（4）作业车辆的污物需按规定排放，禁止偷倒。

4.作业车辆容貌要求：

（1）车体整洁明亮、各种配件齐全、使用功能齐备，各项作业装置保持完好、有效。车身如有宣传标贴，须保持清洁完整。

（2）应保持标志清晰、齐全，车体无破损、无锈蚀、无污物、无灰垢。车尾应有反光标志（或加贴反光膜）。车体杜绝吊挂、抛洒污物，滴漏水、油液体等现象。

（3）车身有单位标识。

（4）建立健全车辆维修、保养和检查制度，必须确保出车车况良好。

（5）如遇工况无法满足环卫机械化作业条件时，需组织人工配合作业。

四、垃圾中转站作业要求

1.转运站应有防尘、防污染扩散及污水处置等设施，并能正常运行。

2.转运站内外场地应整洁，无撒落垃圾和堆积杂物，无积留污水。

3.室内通风应良好，无恶臭，墙壁、窗户无积尘、蛛网。
　　4.进入站内的垃圾应当日转运，有特殊情况的无法当日转运的，应加盖封闭，且过夜积存垃圾不超过一车。

5.站内垃圾装运容器应整洁，无积垢，无吊挂垃圾。

6.垃圾渗滤液应导入污水池，定期规范处理。

7.装卸垃圾采用降尘措施，地面应无散落垃圾和污水。

8.垃圾应及时转运，蚊蝇孳生季节应定时喷药灭蚊蝇，在可视范围内苍蝇应少于6只／次，无恶臭。

9.场地应有专人管理，各种制度上墙，工具、物品放置应有序整洁。

10.垃圾运输车辆车容应整洁，标志应清晰，车体外部无污物、灰垢。

11.运输垃圾应密闭，在运输过程中无垃圾扬、撒、 拖挂和污水滴漏。

12.垃圾装运量应以车辆的额定荷载和有效容积为限，不得超重、超高运输。

13.装卸垃圾应符合作业要求，不得乱倒、乱卸、乱抛垃圾。

五、垃圾分类要求

1、村内有农村生活垃圾分类宣传阵地，无破损缺失；合理配备人员专职负责宣传、引导，每季度每行政村至少开展1次垃圾分类宣传活动。

2、农户配有垃圾分类收集容器（其他和厨余），农村按要求设有生活垃圾收集站（点），收集容器标识规范、方便投放，外观干净整洁，无残缺、破损，无混投。

3、分类车辆配备合理到位，标识规范、清晰，管理到位，收运及时。

4、分类垃圾送至相应终端处置中心，有规范手续和台账记录。

六、其他

1、按要求及时完成上级部门下派的、领导交办的、投诉举报的各类问题的整改。

2、圆满完成各类创建任务及保障任务；作业单位管理人员完成每天巡查任务，及时上报发现问题。

附件2：

镇江经开区镇村环卫作业质量监管考核办法

为进一步加强镇村环卫作业质量日常监管，不断提升经开区镇村环卫作业精细化水平，改善农村人居环境，助力乡村振兴，结合实际，制定本办法。

一、指导思想

以营造干净、整洁、优美、舒适的农村人居环境，推进环卫城乡一体化为目标，为打造宜美乡村，助力乡村振兴发挥积极作用。

二、组织实施

由综合行政执法局负责制定考核办法，执法局和各镇依据考核办法分别组织相关人员对作业单位进行月度考核。

三、考核内容

1、考核范围：经开区镇村环卫市场化保洁发包范围内的环卫作业质量。

2、考核项目（详见考核细则）

人工作业情况：作业时间、到岗情况、作业规范、作业质量、安全管理等。

机械作业情况：作业时间、作业频次、作业规范、作业质量、安全管理等。

垃圾中转站情况：环境卫生、作业规范、配套设施管护、除臭消杀等。

垃圾分类情况：分类设施管护、分类宣传、分类投放、分类收集、分类运输、分类处置等。

其他：问题整改、领导交办、举报、保障任务及创建任务等完成情况。

四、考核形式

考核形式有现场考核、GPS考核、其他考核三方面。

现场考核：考核人员每月不定期到现场对作业质量、作业规范、作业车辆管理、中转站管护及垃圾分类运行情况等内容进行实地考核。

GPS考核：依靠GPS系统针对保洁到岗、作业时间、作业速度、作业频次、作业质量、作业线路等对各家作业车辆进行监管考核。

其他考核：根据对电话网络举报问题、市区部门下派整改问题、领导交办问题、保障任务及创建任务完成情况进行考核。

五 、成绩划分

1、优秀：考核成绩90分（含）以上。

2、良好：考核成绩90分-85分（含）。

3、合格：考核成绩85分-80分（含）。

4、不合格：考核成绩80分以下。

六、分值计算

镇村、执法局考核得分＝100分-问题扣分+加分

月度总分=镇村考核得分*50%+综合行政执法局考核得分*50%

1、镇村考核得分由各镇扎口负责收集统计，综合形成各镇唯一分值后盖章报送综合行政执法局。

2、考核方式以现场考核为主，具体扣分标准详见考核细则。

3、对在各类保障任务、创建工作中表现突出的；对职责范围之外事项主动作为的；对解决重点难点问题的，酌情给予加分。

七、奖惩办法

1、作业经费的70%作为日常经费正常按月发放。作业经费中的30%作为检查考核基金。将考核基金按月分配，除以100为每分的金额，根据考核总分的扣分情况按月在次月考核经费中扣除。

2、对各作业单位按月考核，如在一年中3次以上（含3次）评比为不合格单位，可单方面解除合同。

3、各镇负责开展环卫作业单位和个人评先、评优活动，优秀环卫单位和个人优先推荐参加各级农环先进评选。

镇江经开区镇村环卫作业质量考核细则

| 内容 | 规范 | 扣分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保洁 人员 规范 | 保洁人员作业时穿着具有单位标识、反光标识的工作服，骑车佩戴安全帽，遵守交通规则；上岗期间不得有窜岗、闲聊等行为；无焚烧垃圾、垃圾倒置绿化带或窨井盖等行为。 | 人员未穿着单位标识和反光标识服装、骑车不戴安全帽的每人每次扣0.5分，有闯红灯、横穿马路、骑车逆行等违反交通规则的每人每次扣1分。 |  |
|  |  | 焚烧垃圾、垃圾未倾倒在指定地点的每人每次扣5分。 |  |
|  |  | 有窜岗、闲聊等行为的每人每次扣0.2分。 |  |
| 人工保洁 时间 | 集镇一级7:30-11:30,13:30-17:30；集镇二级、三级8:30-11:00,14:00-17：30；村庄8:30-10:30,14:00-17：00。 | 无故迟到、早退每人每次扣0.5分。 |  |
|  |  | 无故缺勤每人每天扣1分。 |  |
| 人工 保洁 标准 | 道路有建筑物的墙到墙保洁，公共广场、公共停车场、车行道、人行道及绿化带内无果皮、纸屑、塑膜、烟蒂、宠物粪便等杂物，路面无污水。全路段清扫无死角，垃圾无漏收；雨水窨井盖无杂物阻塞；道路交界处清扫保洁应各延伸20米。乱涂乱画及时清理，涂刷清理时用同色或相近颜色涂料涂刷呈规则图样。 | 路面有零星瓜皮果壳、纸盒、杂物等垃圾每处扣0.1分。 |  |
|  |  | 本路段漂浮物超过3处（含3处）每次（处）扣0.3分。 |  |
|  |  | 路牙、电线杆周边、绿岛周围有污积水、碎石瓦砾、积土、痰迹等情况的，每次（处）扣0.2分。 |  |
|  |  | 道路、绿化带等各类公共区域内有成袋成包垃圾，在可视范围内又无清扫保洁人员的，每次（处）扣0.5分。 |  |
|  |  | 乱涂乱画未及时清理，清理时未用同色或相近颜色涂料或涂刷不规则的每个扣0.2分。 |  |
|  |  | 道路可视范围内有无主垃圾和废弃杂物堆放未及时清理的每处扣1分。 |  |
| 垃圾收集容器维护 | 爱惜、规范使用垃圾收集容器，无恶意损坏行为，无污损；按规定定期清洗；设置点周围2米干净整洁，无死角，无污渍。 | 不规范使用的每次扣0.5分，恶意损坏的每次扣1分。 |  |
|  |  | 垃圾收集容器设施污损的每个扣0.5分，周围2米有污渍、积水的每处扣1分。 |  |
| 机械 作业 时间 | 根据作业要求进行机械作业，在规定时间内完成机械作业，并根据气温情况适时调整作业时间和作业频次。 | 未在规定时间内完成机械作业的每条路每次扣1分。 |  |
|  |  | 冬季、高温天气不按规定时间洒水每次扣2分，造成严重后果的每次扣5分。 |  |
| 机械 作业 定额 | 根据作业要求进行机械作业频次，垃圾日产日清； | 未按规定清扫、洒水作业的每条路每次扣2分。 |  |
|  |  | 未按规定收运垃圾造成满溢的，每次每处扣2分。 |  |
| 机械 作业 规范 | 按照作业要求时速行驶。作业时严格遵守交通安全法及条例相关规定；开启警示灯和示宽灯，播放警示音乐，夜间不得扰民。驾驶人员加水、放水时不得明显超时。无扬尘、作业后路面显本色、无扫痕，路牙无积尘。 | 连续超速作业每5分钟扣1分，连续超速作业每10分钟扣2分，违反交通规则每次扣1分。 |  |
|  |  | 作业时产生扬尘每次扣1分，路牙积尘每50米扣0.5分，不足50米按50米计。 |  |
|  |  | 作业时未播放警示音乐、开启警示灯每次扣0.5分。 |  |
|  |  | 驾驶人员加水、放水明显超时等怠工情形每次扣0.5分。 |  |
| 垃圾 收运 | 使用专业密闭运输车收运并送至指定垃圾中转站，无抛洒滴漏，垃圾日产日清，无满溢。 | 垃圾未密闭收运，收运过程中抛洒滴漏每次扣1分。 |  |
|  |  | 垃圾收集容器、设施外溢每个（处）扣0.5分。 |  |
|  |  | 垃圾未送入指定中转站，随意倾倒的，每次扣5分。 |  |
| 中转站管理 | 做好环境卫生管理，垃圾日产日清，渗滤液处置及时规范，设备管护良好，车辆运行正常，根据季节情况做好除臭和消杀。 | 垃圾过夜扣1分，乱堆乱放、乱涂乱贴扣1分，漂浮物每处扣0.2分。 |  |
|  |  | 抛洒滴漏扣1分，渗滤液未及时规范处置的每次扣2分，设备管护不及时扣1分，无法运作扣5分。 |  |
|  |  | 异味明显的每次扣1分，不消杀扣2分。 |  |
| 垃圾分类管理 | 农村垃圾分类设施完善，宣传氛围浓厚，合理配备人员专职负责，有垃圾分类收集车辆，收运规范及时，分类处置合理规范 | 村内有农村生活垃圾分类宣传阵地，缺少的扣5分，破损的扣1分；每月开展至少1次垃圾分类宣传工作，缺少的扣2分。 |  |
|  |  | 农户配有垃圾分类收集容器（其他和厨余），农村设有生活垃圾收集站（点），收集容器标识规范、方便投放，外观干净整洁，无残缺、破损，无混投。缺少的1处扣1分，管护不到位的1处扣0.5分。 |  |
|  |  | 合理配备人员专职负责宣传、引导，无故缺勤每人每天扣1分。 |  |
|  |  | 分类车辆配备合理到位，标识规范、清晰，管理到位，收运及时；未配备到位扣5分，标识破损缺失扣1分，收运不及时的扣1分，混运的扣5分。 |  |
|  |  | 分类垃圾送至相应终端处置中心，有规范手续和台账记录，未合理规范处置的扣2分。 |  |
| 车辆 | 环卫三轮车、机械作业车监控装置良好，车身干净、整洁，标识标语完好无损 | 恶意损坏监控装置每次扣5分。 |  |
|  |  | 车身不整洁有破损每次扣0.5分。 |  |
| 整改 要求 | 按要求完成上级部门下派的、领导交办的、投诉举报的问题整改。 | 市、区整改问题未通过，每条扣1分。 |  |
|  |  | 领导交办、投诉举报问题每条扣1分，整改不及时或整改未通过的，加扣3分。 |  |
|  |  | 重复发生同类问题未得到明显改善的扣2分。 |  |
| 其他 | 圆满完成各类创建任务，保障任务；作业单位管理人员完成每天巡查任务，及时上报发现问题。 | 未按要求完成保障任务、创建任务的每次扣10分，后果严重的根据实际严厉处罚。 |  |
|  |  | 管理人员未完成巡查任务，未及时上报存在问题的每次扣2分。 |  |
| 加分 | 对在保障任务、创建工作中表现突出的；对职责范围之外事项主动作为的；对解决重点难点问题的，给予酌情加分。 |  |  |
| 合计扣分： |  |  |  |

## 第五部分    评标办法和标准

1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2025年度财务报告 (立不满一年的提供至少一个月财务报告) ，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供投标人相关信息一览表；或提供资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内（至少1个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 专门面向中、小、微型企业，提供《中小企业声明函》。 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 合格的投标人必须符合中华人民共和国建设部令第157号《城市生活垃圾管理办法》的相关要求,具备《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》并符合规范且有效 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 投标报价。 |
|  |  | 未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

☑8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 60.00 | 30.00 | 10.00 |

（一）技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术或者服务水平 |  |  | 60.0 |
| 1.1 | 管理制度评价 | 1.有具体的道路环卫机械化作业管理制度（需含机械化清扫、冲洗、洒水和清洗全过程）得2分，未含上述三点或不全的不得分； 2.有具体的人工作业管理制度（需含道路人工保洁、垃圾收集容器收集清洗等）得2分，未含上述三点或不全的不得分； 3.有具体的夜间应急处理制度得1分； 4.有具体的镇村垃圾分类管理制度得1分； 5.有具体的镇村垃圾分类收运作业管理制度得1分； 6.有具体的垃圾中转站管理制度得1分【采购包1无垃圾中转站服务内容，包1该项直接以1分计入总分】； 7.有具体的内部监督考核、淘汰机制得1分； 8.有具体的环卫人员培训计划得1分； 9.有具体的项目经理责任制度得1分； 10.有具体的合同结束后人员设备等交接、安排方案且可操作的，得1分。 | 12.0 |
| 1.2 | 安全保障措施、创新措施评价 | 1.有安全制度与安全预案的，得1分； 2.承诺有相应的安全设施配备，并提供设施设备清单及对应图片的，得1分；未提供图片的或图片未一一对应的，此项不得分。 3.有安全管理人员得1分，供应商需提供安全管理人员在职证明材料（提供投标人近半年（至少一个月）为其缴纳社会保险的证明材料），未提供的不得分； 4.有全天24小时事故发生应对、处理办法，且办法得当并配备流程图的，得1分（缺一不可，缺项不得分）。 5.根据投标文件提供的创新并取得实效的作业方式举措，有创新措施并有配套的流程，可操作，且取得实效的（按照投标文件内含创新方式举措表格形式进行阐述，不得自行改动），内容完整、符合招标文件表格形式的，得1分，无方案或未按招标文件表格形式的不得分；方案科学合理、可操作性强的，加1分。 | 6.0 |
| 1.3 | 服务质量 承诺评价 | 1.承诺本项目环卫作业质量要求达到招标文件要求的，得1分； 2.承诺符合国家劳动用工相关要求，全部签订合同，得1分； 3.承诺本项目项目经理中标后不再兼任其他任何项目，得1分； 4.承诺本项目全部职工办理雇主险并在投标报价中具体体现，购买保额在80万及以上的，得2分；购买保额在50万（含）-80万的，得1分；未购买或购买保额不足50万的，不得分。 5.承诺本项目全部职工发放劳动防护用品，且在投标报价中具体体现，得1分； 6.承诺本项目全部职工发放节日福利，且在投标报价中具体体现，得1分； 7.承诺按要求在机械车辆、设备设置统一标识的，得1分； 8.承诺本项目全部职工按照采购方要求统一着装并有后续更新计划，且在投标报价中具体体现，得1分； 注：以上承诺评价中第4、5、6、8项均需在投标报价中具体体现，未体现的，对应项不得分 | 9.0 |
| 1.4 | 作业工艺评价 根据投标文件中作业方案（方案请按照下列各项括号中相应要点表述）： | 1.机械化作业组织方案及流程（①快车道的机械化清扫、清洗、降尘；②慢车道的机械化清扫、清洗、降尘；③人员密集道路的机械化清扫、清洗、降尘全过程；④机械作业残留物处置），内容完整、符合招标要求的得2分，无方案、无流程或要点不全的不得分。方案及流程切合项目需求、有针对性的，加1分；方案及流程可行性强，加1分。 2.人工作业组织方案及流程（①道路人工保洁；②公交站台、护栏保洁；③垃圾桶果壳箱维护清洗；④广场、停车场等公益区域保洁），内容完整、符合招标要求的得2分，无方案、无流程或要点不全的不得分。方案及流程切合项目需求、有针对性的，加1分；方案及流程可行性强，加1分。 3.垃圾收运作业组织方案及流程（①垃圾装车规范；②垃圾收集顺序；③垃圾桶设点规范；），内容完整、符合招标要求的得2分，无方案、无流程或要点不全的不得分。方案及流程切合项目需求、有针对性的，加1分；方案及流程可行性强的，加1分。 4.作业车辆及设备维护保养方案及流程（①车辆各功能的保养；②车辆的调配；③智能清扫系统维护），内容完整、符合招标要求的得2分，无方案、无流程或要点不全的不得分。方案及流程切合项目需求、有针对性的，加1分；方案及流程可行性强的，加1分。 5.垃圾中转站运行维护流程（中转站设备操作、维护、保养；车辆的维护和调配；场内的卫生、消杀、除臭等），内容完整、符合招标要求的得2分，无方案、无流程或要点不全的不得分。方案及流程切合项目需求、有针对性的，加1分；方案及流程可行性强的，加1分。【采购包1无垃圾中转站的服务内容，包1该项直接以4分计入总分】 6.垃圾分类实施方案及流程。（分类投放设施的配备及管养；分类宣传设施的配备和宣传方案；分类收运设施的配备及收运方案；④分类处置的方案等），内容完整、流程顺畅，符合招标要求的得1分，无方案、无流程或要点不全的不得分。方案及流程切合项目需求、有针对性的，加1分；方案及流程可行性强的，加1分。 | 23.0 |
| 1.5 | 活动、应急预案评价 | 1.活动评比及节假日工作安排方案： 根据投标文件提供的迎接创建、重大活动、检查评比活动以及节假日工作安排方案，内容完整、符合招标要求的，得1分，无方案或要点不全的不得分；方案科学合理的，加1分；方案可执行性强的，加1分。 2.恶劣天气及突发事件应急预案： 根据投标文件提供的恶劣天气及突发事件应急预案，就其预案是否对有可能发生的恶劣天气（重点是①冰雪天气②高温酷暑天气③台风大雨天气④空气质量恶化天气）及突发事件具有充分的考虑以及其采取的相应措施是否及时可行等方面，内容完整、符合招标要求的，得1分，无方案或要点不全的不得分；预案科学合理的，加1分；预案可执行性强的，加1分。 3.重点难点分析及应对措施评价 根据投标文件中对本项目各作业标段中服务重点难点（①具体点位②具体时间③季节气候④车流、人流量⑤道路或村内业态⑥道路或村内通行状况等方面）进行各标段分析（按照投标文件内含重难点问题表格形式进行分析说明，不得自行改动），内容完整、符合本项目招标内容的，得1分，无方案或未按招标文件表格形式的不得分； 重点难点原因分析精准、对应措施针对性强的，加1分； 重点难点种类全，不缺项的，加1分； 重点难点数量多，覆盖广的，加1分。 | 10.0 |

（二）商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 履约能力 |  |  | 30.0 |
| 1.1 | 投标人认证评价 | 投标人取得ISO9001质量管理体系认证证书（城市环境卫生管理类）、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书三项证书，且均在有效期内的，每有1个得0.5分，最高得1.5分。 注：须提供有效的相关证书扫描件，否则不得分。 | 1.5 |
| 1.2 | 项目管理人员评价 | 1.根据投标文件中要求建立组织管理架构得1分，架构健全的得1分； 2.项目经理自2020年1月1日以来获得县区级政府及以上、县区级政府环卫主管部门及以上（不含行业协会）环卫方面的荣誉、技能竞赛奖项等，有一次得0.5分，最多得1.5分（如在上述时间内获得县区级及以上劳模称号的，直接得1.5分），荣誉以签章时间为准。 注：1.上述人员荣誉相关证明材料等需提供扫描件且加盖公章，未提供的不得分，未加盖公章不得分。2.以上所涉及人员，供应商须提供人员在职证明材料（提供投标人近半年（至少一个月）为其缴纳社会保险的证明材），未提供的不得分。 | 3.5 |
| 1.3 | 作业人员评价 | 1.根据投标文件中要求拟投入本项目作业人员配备情况（见镇江经开区镇、村环卫保洁市场化作业人员和车辆最低数量要求明细表，中标后未经采购人同意不得更换），作业人员整体配备完整、合理、合规，得1分；作业点位人员安排与工作量相匹配，得1分；作业人员年龄层次、技能水平胜任本职工作，得1分； 2.根据提供的拟投入本项目驾驶员（B2照及以上）1人及以上的，得2分，须提供驾驶证扫描件并加盖公章，未提供或未加盖公章的，不得分。 注：供应商须提供驾驶员的在职证明材料（提供投标人近半年（至少一个月）为其缴纳社会保险的证明材料），未提供的不得分。 | 5.0 |
| 1.4 | 设备及车辆评价 | 根据投标文件中提供的拟投入本项目机动车辆（见镇江经开区镇、村环卫保洁市场化作业人员和车辆最低数量要求明细表，主要指扫路机、洒水车、垃圾运输车、应急皮卡等），完全满足采购人要求，各项参数达标（车辆参数以该车辆行驶证为准，其中车辆吨数以总质量为准，车辆年限以行驶证注册日期为准），能正常使用。 1.车辆中6吨及以上扫路机、6.5吨及以上垃圾运输车、8吨及以上密闭垃圾车（中转站运输车辆）、2吨及以上应急皮卡、14吨及以上冲洒水车每有一种得1.5分，不重复计分，最多以5辆计算，最多得7.5分；在评标时不完全具有但承诺中标后另行购置的，每有1种得0.5分，不重复计分，最多以5辆计算。如评标时不完全具有且未提供相关承诺的将被定义为未实质性响应招标文件要求。【采购包1无垃圾中转站的服务内容，采购包1中8吨及以上密闭垃圾车直接以1.5分计入总分】 2.保洁电瓶车拥有10辆及以上的，得1分（不足10辆的，需承诺中标后另行购置，此项不得分）。 3.根据投标文件《镇江经开区镇、村环卫保洁市场化作业人员和车辆最低数量要求明细表》表下的注释内容，投标单位自主配备环卫功能性设备，如道路除雪铲、高压清洗设备、人行道清扫设备、5千瓦及以上发电机、人行道吹雪设备等，每有1种设备得0.5分，最多得2.5分。 4.车辆中6吨及以上扫路机、14吨及以上冲洒水车有新能源车辆的，每有1辆得1分，最多1分。 注：1.第1、4条中涉及车辆须提供车辆照片、车辆行驶证扫描件，并加盖公章；未提供、缺项或未加盖公章的，该项不得分。 2.第2、3条涉及车辆和设备需提供相关图片以及购买发票扫描件，并加盖公章；未提供、缺项或未加盖公章的，该项不得分。 3.以上所有车辆、设备需与实际中标后投入使用相一致，并根据采购方要求接受中标后两日内车辆设备现场查验（如查验情况与投标文件不符，即视为提供虚假或失实资料，其中标资格将被取消，并报政府采购监管部门上传信用黑名单） | 12 |
| 1.5 | 作业项目评价 | 1.根据投标人提供的2023年1月1日以来自身承接的成功案例，具有与本项目内容城市道路、街巷或农村清扫保洁服务基本一致项目案例的， 每有1个成功案例得2分，最高得4分。 2.根据投标人提供的2023年1月1日以来自身承接的成功案例，具有与本项目内容类似的垃圾分类项目招投标的，每有1个成功案例得1分，最高得1分。 3.2023年1月1日以来，县区级及以上政府行政主管部门（不含行业协会）对服务周期在12个月（含）以上的城市道路、街巷或农村保洁供应商进行考核，累计得分排名第一、二的单位，得3分；累计得分排名第三、第四的单位，得2.5分；其余排名等次或已服务但未有考核排名的，得0.5分。 注：1.第1、2条需提供项目合同、中标通知书等扫描件以及项目采购人出具的认可材料，并提供可供查询的网址、截图、采购人联系电话，缺一不可，有缺项的不得分。 第3条需提供行政主管部门直接出具的正式文件（红头文件并有文件编号）扫描件并加盖行政主管部门公章，同时提供行政部门组织全称及统一社会信用代码以供现场核实，以上缺一不可，有缺项的不得分。 | 8.0 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分 |  |  | 10.0 |
| 1.1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价）×10。 | 10.0 |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

11.推荐中标候选人

☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入）由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：JSZC-321192-JZCG-G2026-0001

项目名称：镇江经开区镇村环卫市场化作业服务

投 标 人（公章）：××××

XXXX年XX月××

一、资格部分

（一）投标函

致镇江经济技术开发区公共资源交易中心：

根据贵方关于镇江经开区镇村环卫市场化作业服务（JSZC-321192-JZCG-G2026-0001）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2.我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3.我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4.我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5.我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8.我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9.本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                   邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件。

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

（四）履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 2025年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司2023年度以来获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

（六）资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（七）法律、行政法规规定的其他条件

（八）落实政府采购政策需满足的资格要求

提供《中小企业声明函》。

（九）本项目的特定资格要求

二、法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人×××（姓名）授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

四、价格部分

开标一览表

| 单位名称（公章）：×××× |  |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 金额（大写）：××××人民币 /年 ¥：××××××××元/年 |
| 服务期 | 2026年6月1日至2029年1月15日 （合同一年一签） |

注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

明细报价表

| 一、货物部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 型号参数 |  | 质保期 | 价格（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |
| 货物部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 二、服务部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 服务内容 |  | 服务期 | 价格（元） | 备注 |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用(培训、税费等与项 目相关的一切费用） |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2.本表中“其它相关费用”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3.本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5.标的物报价为零的，投标无效。

- 技术部分（与评分标准对应）

采购包      重难点问题分析及措施

| 序号 | 具体点位 | 具体 时间 | 季节气候 | 车流、人流量 | 道路两侧业态 | 道路通行状况 | 图片资料 | 问题分析 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请投标人按照表格顺序填写，不得改动，缺项、漏项、要点不填等均作为评分标准中的要点不全不得分。

采购包      创新措施和方式

| 创新点 |  |
| --- | --- |
| 创新举措 |  |
| 成功经验 |  |
| 图片资料 |  |

注：请投标人按照表格顺序填写，不得改动，缺项、漏项、要点不填等均作为评分标准中的要点不全不得分

六、商务部分（与评分标准对应）

### （一）项目经理

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |  |

注：1、项目经理具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3.项目经理需提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

### (二）项目实施成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2.列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3.列入上表人员需提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

4.列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

七、其他部分

（一）中小企业声明函（服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）按招标文件要求投标人所能提供的其他文件

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜贵单位成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后贵单位可主动联系相关银行或相关银行也可能主动为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局