苏州市相城区政府采购

招 标 文 件

（公开招标）

| 项 目 编 号： | JSZC-320507-SZRY-G2026-0004 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 2026年度望亭镇农村公路小修保养项目 |
| 采 购 人 ： | 苏州市相城区望亭镇人民政府 |
| 项 目 类 别： | 服务类 |

苏州润禹工程咨询管理有限公司

2026年4月

目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 采购需求	24

第四章 评标方法与评分标准	42

第五章 合同草案	48

第六章 投标文件格式	66

- 招标公告

项目概况

2026年度望亭镇农村公路小修保养项目采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2026年5月13日13点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320507-SZRY-G2026-0004

2.项目名称：2026年度望亭镇农村公路小修保养项目

3.采购方式：公开招标

4.采购预算：601.106537万元

5.最高限价：同采购预算

6.采购需求：2026年度望亭镇辖区内农村公路等日常保养。具体内容及要求详见采购文件。

7.合同履行期限：1年。

8.本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1.一般资格条件要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购（投标单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在投标文件中提供相关声明函或证明文件，否则为无效投标）。

3.特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）其他特定资格要求：

①企业资质：投标人具有路基路面养护乙级及以上资质；具备安全生产条件，并取得《安全生产许可证》；

②项目负责人要求：拟投入本项目的项目负责人具有公路工程专业二级（或以上等级）注册建造师资格；具有交通行政主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）或《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）；且项目负责人无在建工程；

③其他要求：拟投入本项目的专职安全员1名，具有省级或以上交通行政主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C类证）或《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C类证）。

三、获取采购文件

1.时间：自文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统

3.方式：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载采购文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间：2026年5月13日13点30分 （北京时间）

2.地点：“苏采云”系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

2.CA办理：

供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅政府采购CA办理窗口，咨询电话：0512-65737699。

3.制作电子投标（响应）文件：

本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件即为未递交投标（响应）文件。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.线上参加开标（开启）会方式：

供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子（投标）响应文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。

5.未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

6.更正（补充）公告及附件的获取：

供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

7.技术支持

CA技术咨询电话：400-608-6099；

电子签章技术咨询服务电话：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

“苏采云”平台技术咨询电话：0519-86722802、13914088964、18261002950

智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

8.本次采购的相关信息刊登在苏州政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布，成交公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。

9.政府采购监管处电话：0512-67591005、0512-67591006。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：苏州市相城区望亭镇人民政府

地 址：苏州市相城区御亭路210号

联系人：俞苏强

联系电话：0512-66706696

2.采购代理机构信息

名称：苏州润禹工程咨询管理有限公司

地 址：苏州市吴中区重楼路9号10楼

联系人：姚怡君、胡菁菁

联系方式：0512-65857193

3.项目联系方式

项目联系人：姚怡君、胡菁菁

电话：0512-65857193

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

本表是对《投标人须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。

标记“☑”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：苏州市相城区望亭镇人民政府 地 址：苏州市相城区御亭路210号 联系人：俞苏强 联系电话：0512-66706696 |
| 2 | 采购代理机构名称及地址 | 名称：苏州润禹工程咨询管理有限公司 地址：苏州市吴中区重楼路9号10楼 联系人：姚怡君、胡菁菁 联系电话：0512-65857193 |
| 3 | 项目名称及编号 | 项目名称：2026年度望亭镇农村公路小修保养项目 项目编号：JSZC-320507-SZRY-G2026-0003 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购预算及最高限价 | 采购预算：601.106537万元 最高限价：同采购预算 |
| 6 | 获取中招标文件时间 | 自文件公告发布之日起5个工作日 |
| 7 | 投标保证金 | ☑不收取 □收取 保证金金额： 递交截止时间（到账时间）：同响应截止时间，逾期交纳的按无效投标处理。 保证金的形式：现金、银行本票、银行汇票、转账、银行保函、保险保函等。 保证金交纳账号： 账 户 名：苏州润禹工程咨询管理有限公司 银行账号：695739158 开户银行：中国民生银行苏州木渎支行 注：保证金的交、退都必须通过投标人基本存款账户，凡不是从其基本账户缴纳的投标保证金，一律不予认可。 |
| 8 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起90日 |
| 9 | 报价形式 | ☑总价 □下浮率 |
| 10 | 现场考察及答疑会 | ☑不组织，不召开 □组织，召开 时间： 地点： 联系方式： |
| 11 | 联合体投标 | ☑不接受。 □接受，联合体要求： |
| 12 | 分包 | ☑不允许。 □允许，具体要求： |
| 13 | 投标文件份数 | 本项目采用网上投标电子招投标。中标后7个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质响应文件3份。 |
| 14 | 投标文件提交（上传）截止时间 | 截止时间：2026年5月13日13点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 15 | 开标时间、地点 | 时间：2026年5月13日13点30分（北京时间） 地点：“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 16 | 评标时间、地点 | 评标时间：2026年5月13日13点30分（北京时间） 评标地点：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼（具体开标室见服务大厅显示屏） |
| 17 | 评标委员会成员 | 5人及以上单数 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 履约保证金 | ☑不提供。 □提供，金额： |
| 20 | 中标服务费 | □不收取 ☑收取 （1）收费对象： □采购人 ☑中标人 - （2）收费标准： - 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算打6折收取。本项目代理服务费41772元。 （3）缴纳时间：领取成交通知书； （4）缴纳方式： 服务费账户：苏州润禹工程咨询管理有限公司望亭分公司 开户银行：中国建设银行苏州市吴中支行 账 号：32250199753600005504 |
| 21 | 中标通知书 | 确定中标单位后，采购代理机构在法定时间内向中标单位发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标单位在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |

投标人须知

一、总则

1.基本要求

1.1 本招标文件依据国家和江苏省、苏州市有关法律、法规、规章制度编制。

1.2 供应商应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件内容及格式要求编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.采购方式、适用范围

2.1本次采购采取公开招标方式。

2.2本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.定义

3.1“采购人（甲方）”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

3.2“采购代理机构”是指本次采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指本项目采购代理机构。

3.3“供应商（投标人）”是指投标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

3.4“中标单位（乙方）”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。中标单位是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。

3.5“评标委员会”是依据采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评标委员会成员。

3.6“联合体”是指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购。

3.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

3.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

3.9“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

3.10“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

3.11“书面形式”是指以文字或书面材料表现当事人意思表示的法律行为形式，包括纸质、数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。

4.供应商资格要求

4.1一般资格条件要求

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

法律、行政法规规定的其他条件；

4.2特定资格要求：详见采购公告。

4.3 招标文件规定接受联合体投标的且以联合体形式投标的，应符合以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。牵头人代表联合体处理参加采购活动的一切事务。

（2）联合体各方均应当具备4.1规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

（3）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（4）联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定资格要求。由同类资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。

（5）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

（6）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

注：若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体投标无效。

5.费用承担

不论投标的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

6.保密

参与磋商活动的当事人应对招标文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

7.现场考察及答疑会

7.1“投标人须知前附表”规定组织现场考察的，采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人项目现场考察。

7.2 投标人自行承担现场考察发生的责任、风险和自身费用。

7.3 采购人在现场考察中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据，仅供投标人在编制投标文件时参考，采购人和采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

7.4“投标人须知前附表”规定召开答疑会的，采购人和采购代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间和地点召开答疑会，解答投标人提出的问题。

8.分包

8.1“投标人须知前附表”规定允许中标后分包的，中标人按照合同约定或者经采购人同意，可以将项目非主体、非关键性工作分包交由分包承担主体完成。

8.2 投标人未遵守招标文件分包规定的，其投标无效。分包规定见“投标人须知前附表”。

9.样品（本项目无需样品）

9.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见“投标人须知前附表”。

9.2样品的评标方法以及评标标准等内容见第四章。

9.3评审结束后，中标人的样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考（招标文件另有规定的从其规定），未中标的投标人自行联系采购人取回样品。

10.采购进口产品（本项目不接受进口产品）

10.1本项目是否采购进口产品及相关要求见“投标人须知前附表”。

二、招标文件

11.招标文件的组成

本招标文件包括下列文件及根据本章第7款、第12 款对招标文件所作的澄清或者修改。

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

第三章：采购需求

第四章：评标方法及评标标准

第五章：合同草案

第六章：投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或者采购代理机构联系解决。

12.招标文件的澄清或者修改

12.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。

12.2 招标文件的澄清或者修改以书面形式发给所有获取招标文件的投标人。

12.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交首次投标文件的截止时间。

12.4投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

13.招标文件的约束力

13.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

13.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

三、投标文件

14.投标范围、投标文件中计量单位的使用及响应语言

14.1 投标人应当对所投采购包对应第三章《采购需求》所列的全部采购标的进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为投标无效。

14.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

14.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

15.投标文件的组成

15.1 投标文件的说明

投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，可能导致投标无效。

15.2投标文件的组成

（1）开标一览表（系统格式）

（2）公开分项报价表

（3）资格性审查文件

（3-1）具有独立承担民事责任的能力证明【供应商营业执照副本复印件，供应商法定代表人身份证（双面）复印件，法人授权委托书（如有授权）原件，委托代理人身份证（双面）复印件】；

（3-2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明【提供最新的经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明】；

（3-3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供参加政府采购活动前6个月中任一个月缴纳增值税或企业所得税的凭据及参加政府采购活动前6个月中任一个月缴纳的社会保险凭据（专用收据或社保缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供对应证明文件】；

（3-4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供证明材料或书面声明】；

（3-5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明【提供书面声明】；

（3-6）法律、行政法规规定的其他条件【如有，请提供书面声明承诺或材料；若无，则无需提供】；

（3-7）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单【网页查询结果截图或信用报告】；

（3-8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的采购活动【提供投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表】；

（3-9）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件【提供声明函或证明文件】；

（3-10）其他特定资格要求：具体要求详见采购公告，提供企业资质证书、企业安全生产许可证、项目负责人相关证书、专职安全员相关证书；

（4）符合性审查文件

（4-1）关于资格文件的声明函；

（4-2）投标函；

（4-3）投标人基本情况表；

（4-4）投标（响应）保证承诺书；

（4-5）服务要求偏离表、商务条款偏离表；

（4-6）其他符合性证明材料（如有）；

（5）综合评审文件

（5-1）评审标准中所涉及到针对本项目的服务方案、证书、业绩及其他材料、证明等；

（6）价格折扣文件

（6-1）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（6-2）供应商对其提供的产品出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，将按照评定中标标准享受价格评审优惠政策。

注：投标人必须提交上述规定的资料。其中（3）为资格审查要求提供的材料，是作为对投标人资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖公章。否则投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

投标文件由（1）-（6）款规定的内容共同组成。投标人必须提交上述“（1）-（4）”规定的资料，否则投标文件将被视为未实质性响应采购要求。

投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，投标无效。

如投标人投标文件中某些条款不响应招标文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

16.报价

16.1投标报价应包括完成本招标项目全部内容的一切费用，除非合同条款中另有规定，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2如果招标文件要求分采购包投标的，则投标人可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部采购包，但各采购包应分别计算填写单价和总价。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，投标无效。

16.4一项投标内容只允许一个报价，任何有选择性投标报价的，其响应无效。

16.5 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，或者各标的物的单价超过该项预算单价的（针对采购文件标明预算单价的项目），其投标无效。

16.6招标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

17.投标文件的有效期

17.1 投标有效期见“投标人须知前附表”，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，否则投标无效。

17.2 特殊情况下需要延长投标有效期的，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期，投标人应书面答复，同意延长的不得要求或被允许修改其投标文件；拒绝延长的，其投标失效。

18.投标保证金：无。

19.电子投标文件的编制与提交

19.1 电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请投标人插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

注：制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。供应商应保证上传的投标(响应）文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

19.2电子投标（响应)文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

注：（1）请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

20.技术支持：详见磋商采购公告。

四、投标

21. 投标文件截止时间

21.1投标文件应在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间之前完成投标文件上传。

21.2采购人或采购代理机构将拒绝接收在其规定的投标文件截止时间后递交的任何投标文件。

22.投标文件的修改与撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

五、开标和评标

23.开标

23.1 本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

23.2线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

23.3至投标文件提交截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不得开标。

23.4开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

23.5开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

23.6开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.7投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

23.8投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

23.9开标在招标文件规定的时间、地点进行，由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加（观看），评标委员会成员不得参加开标活动。

24.资格性审查

24.1开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的投标无效。资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评审。

24.2信用查询：根据政府采购法及相关法律法规，采购人、采购代理机构对供应商进行信用查询。

24.2.1查询时间：投标文件提交截止时间。

24.2.2查询渠道：通过“信用中国”、“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。

24.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名（章）确认。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

24.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的投标人的投标无效：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

24.2.5接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

25.评标委员会

25.1 采购人或采购代理机构负责组织评标工作，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定，评标委员会负责具体评标事务，并独立履行职责。

25.2评审专家与参加采购活动的投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:

(一)参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(二)与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(三)与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当要求其回避。

25.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

25.4评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审

26.符合性审查

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。未满足本项目实质性要求的认定为无效投标。

26.2投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）最后报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标文件中承诺的响应有效期不满足招标文件中载明的响应有效期的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制响应文件的；

（6）投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章、签署的；

（7）投标文件不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（8）现行法律、法规、规章和采购文件规定的其他无效情形。

27.投标文件的比较和评价

27.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.2本项目采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人的评标方法。

27.3价格修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.投标的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.1本项目采用线上澄清。

28.2线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为电子（投标）响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

28.3接到澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

29.评审过程的保密

29.1评标委员会名单在评审结果公示前应当保密。

29.2采购人或采购代理机构应当采取必要的措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

29.3有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

30.废标

出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的；

（五）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

六、中标和合同

31.中标

31.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

31.2评标委员会根据招标文件评标办法及评分标准推荐3名中标候选人，并编写评标报告。中标候选人并列的，按照招标文件规定的方式确定排序；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定排序。

31.3采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认，采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内在政府采购信息媒体上发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

31.4在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书（中标通知书将在“苏采云”系统中发出，中标通知书发出之日视为中标供应商领取之日），请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

31.5中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

32.履约保证金

32.1根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

32.2详见本采购文件合同文本中的约定。

33.合同

33.1采购人原则上应当自中标通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照招标文件及投标文件规定与中标人签订政府采购合同。

33.2采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

33.3采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33.4本项目将根据政府采购法及相关法规，对供应商进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。

七、质疑

34.质疑

34.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。

34.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述39.5条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

34.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

对招标文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目招标文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

34.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：姚怡君

联系电话：0512-65857193

通讯地址：苏州市吴中区重楼路9号10楼

34.6供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。 供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

34.7供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

八、其他

35.采购代理服务费

供应商是否交纳采购代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

36.文件解释权

本招标文件的由采购人（或采购代理机构）负责解释。

37.未尽事宜

按有关的法律法规的规定执行。

# 第三章 采购需求

一、项目概况

2026年度望亭镇辖区内农村公路、桥梁、候车亭、公交设施等日常保养。

二、服务内容与要求

（一）服务清单

服务清单请至附件中自行下载。

（二）养护路段明细

| 序号 | XX线 | 道路名称 | 类型 | 起点 | 终点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老G312 | 长洲苑路 | 国道 | 太阳路接口 | 苏绍高速跨线桥 |
| 2 | X205望东线 | 北太湖大道 | 县道 | 望虞河吴门口路 | 高新区接口 |
| 3 | X256望通线 | 问渡路+苏锡路 | 县道 | 四旺 | 高新区接口 |
| 4 | X302高望线 | 望亭大街+生辉路+海运路+新梗路 | 县道 | 问渡路接口 | 东桥接口 |
| 5 | Y100望宅线 | 王干浜路 | 乡道 | 问渡路接口 | X205北太湖大道 |
| 6 | Y102望迎线 | 迎湖村路 | 乡道 | 问渡路接口 | 北朱家桥 |
| 7 | Y103项湖线 | 姚家浜路+巨项路+湖亭路+三河口路+孟河路 | 乡道 | 项路村 | 板桥 |
| 8 | Y104南溪线 | 金家角路+吴殷路+巨项路 | 乡道 | 果园路接口 | 南方浜 |
| 9 | Y105望华线 | 鹤溪路+堰头路 | 乡道 | 望亭大街接口 | 新华村路 |
| 10 | Y109东新线 | 何杭路+福杭路 | 乡道 | 望亭大街接口 | 东家湾 |
| 11 | Y110板王线 | 吴泗泾路+芸苔路+钿钵路 | 乡道 | 湖亭路接口 | 孟河路 |
| 12 | Y111蔡朱线 | 两瑞路+钿钵路 | 乡道 | Y102迎湖村路接口 | 陈家桥 |
| 13 | Y112上蒋线 | 金沙滩路 | 乡道 | X205环湖路接口 | 湖亭路 |
| 14 | Y116杨尤线 | 华兴路 | 乡道 | 杨家里 | X303太阳路 |
| 15 | Y117旺尤线 | 华宇路 | 乡道 | 旺巷 | X303太阳路 |
| 16 | C019泥图弯线 | 迎湾路 | 村道 | 问渡路接口 | 吴殷路 |
| 17 | C020创业路 | 腾飞东路+腾飞中路 | 村道 | 吴殷路接口 | 方顺机械厂 |
| 18 | C021锦湖路 | 锦阳路 | 村道 | 长洲苑路接口 | X303太阳路 |
| 19 | C022巨华路 | 巨华路 | 村道 | 长洲苑路接口 | S230 |
| 20 | C023镇西路 | 创新西路+创新中路+创新南路+腾飞西路 | 村道 | 长洲苑路接口 | 新浪中路 |
| 21 | C024新浪路 | 新浪中路 | 村道 | 御亭路接口 | 创新西路 |
| 22 | C026运河路 | 和平街 | 村道 | 望亭大街接口 | 工农桥 |
| 23 | C027运河新区路 | 运河路 | 村道 | 鹤溪路接口 | 望亭装卸站码头 |
| 24 | C030新何线 | 月城路 | 村道 | 问渡路接口 | 工农桥桥头 |
| 25 | C313新华线 | 新华村路 | 村道 | 问渡路接口 | 锦湖路 |
| 26 | C441西沿泾路 | 西沿泾路 | 村道 | 230省道接口 | 吴泗泾路 |
| 27 | C442王家港路 | 芸苔路 | 村道 | 北太湖大道接口 | 拆分点 |
| 28 | C444紫薇街 | 紫薇街 | 村道 | 御亭花苑 | 望亭中心幼儿园 |
| 29 | C445光明街 | 光明街 | 村道 | 马驿路接口 | 问渡路 |
| 30 | C446明珠街 | 明珠街 | 村道 | 马驿路接口 | 鹤溪路 |
| 31 | C447丁家里路 | 丁家里路 | 村道 | 长洲苑路接口 | X205北太湖大道 |
| 32 | C449陈家里路 | 陈家里路 | 村道 | 金沙滩路接口 | 马干头村 |
| 33 | C450姚凤桥路 | 姚凤桥路 | 村道 | 锦湖路接口 | 明邦桥 |
| 34 | Y121御亭路 | 御亭路 | 乡道 | 马驿路接口- | X205北太湖大道 |
| 35 | Y119果园路 | 果园路 | 乡道 | 问渡路接口 | 果园小区 |
| 36 | Y126海盛路 | 海盛路 | 市政道路 | 太阳路辅路 | 华驿路 |
| 37 | Y124海亭路 | 海亭路 | 市政道路 | 太阳路辅路 | 华驿路 |
| 38 | Y122湖亭路 | 湖亭路 | 市政道路 | 绕城高速入口 | 王家浜 |
| 39 | Y118庙国线 | 马驿路 | 市政道路 | 御亭花苑南门 | 双白桥 |
| 40 | Y118庙国线 | 牡丹路 | 市政道路 | 问渡路接口 | 马驿路 |
| 41 |  | 紫竹街 | 市政道路 | 牡丹路接口 | 光明街 |
| 42 |  | 吴门口路 | 市政道路 | 环太湖路接口 | 工农桥 |
| 43 |  | 人民街 | 街巷 | 问渡路接口 | 和平街 |

（三）公交候车亭明细

| 序号 | 道路名称 | 公交车站名称 | 经停线路 | 站点形式（港湾式、首末站、其他） | 候车厅形式（候车厅、立杆） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 问渡路 | 宅基村 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 2 | 问渡路 | 宅基村 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 3 | 问渡路 | 四旺村 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 4 | 问渡路 | 四旺村 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 5 | 问渡路 | 四旺村村委 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 6 | 问渡路 | 四旺村村委 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 7 | 问渡路 | 望亭汽车站 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 8 | 问渡路 | 望亭汽车站 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 9 | 问渡路 | 望亭 | 851、853、854、856、夜8 | 其他 | 立杆 |
| 10 | 问渡路 | 望亭 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 11 | 问渡路 | 望亭 | 851、853、854、856、夜8 | 首末站 | 立杆 |
| 12 | 问渡路 | 望亭首末站 | 85、851、852、853、855、856、858、夜8 | 首末站 | 候车厅 |
| 13 | 问渡路 | 望亭首末站东 | 85、852、854、855、858 | 首末站 | 立杆 |
| 14 | 问渡路 | 望亭交警中队 | 85、853、858 | 港湾式 | 候车厅 |
| 15 | 问渡路 | 望亭交警中队 | 85、853、858 | 港湾式 | 候车厅 |
| 16 | 问渡路 | 迎湖工业园 | 85、858 | 港湾式 | 候车厅 |
| 17 | 问渡路 | 迎湖工业园 | 85、858 | 港湾式 | 候车厅 |
| 18 | 问渡路 | 相城中医院 | 85、852、858 | 其他 | 候车厅 |
| 19 | 问渡路 | 相城中医院 | 85、852、858 | 其他 | 候车厅 |
| 20 | 问渡路 | 苏州巨星玻璃 | 85、852、858 | 港湾式 | 候车厅 |
| 21 | 问渡路 | 苏州巨星玻璃 | 85、852、858 | 港湾式 | 候车厅 |
| 22 | 问渡路 | 新华工业园 | 85、858 | 其他 | 候车厅 |
| 23 | 问渡路 | 新华工业园 | 85、858 | 其他 | 候车厅 |
| 24 | 问渡路 | 格林宝升降机 | 85、858 | 其他 | 候车厅 |
| 25 | 问渡路 | 格林宝升降机 | 85、858 | 其他 | 候车厅 |
| 26 | 鹤溪路 | 舒馨花苑 | 851、853、855、856 | 其他 | 候车厅 |
| 27 | 鹤溪路 | 舒馨花苑 | 851、853、855、856 | 其他 | 候车厅 |
| 28 | 鹤溪路 | 望亭中学 | 851、853、855、856、夜8 | 其他 | 候车厅 |
| 29 | 鹤溪路 | 望亭中学 | 851、853、855、856、夜8 | 其他 | 候车厅 |
| 30 | 鹤溪路 | 御亭公园 | 851、852、853、854 | 其他 | 候车厅 |
| 31 | 鹤溪路 | 御亭公园 | 851、852、853、854 | 其他 | 候车厅 |
| 32 | 鹤溪路 | 明珠广场 | 851、854、856、夜8 | 其他 | 候车厅 |
| 33 | 鹤溪路 | 明珠广场 | 851、854、856、夜8 | 其他 | 候车厅 |
| 34 | 牡丹路 | 牡丹路 | 852、853、854、855 | 其他 | 候车厅 |
| 35 | 牡丹路 | 牡丹路 | 852、853、854、855 | 其他 | 候车厅 |
| 36 | 紫薇街 | 望亭商业广场（望亭中心小学） | 856 | 其他 | 立杆 |
| 37 | 紫薇街 | 望亭商业广场（望亭中心小学） | 856 | 其他 | 候车厅 |
| 38 | 马驿路 | 望亭运河公园 | 855支线 | 首末站 | 候车厅 |
| 39 | 御亭路 | 望亭镇政府 | 853、856、855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 40 | 御亭路 | 望亭镇政府 | 853、856、855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 41 | 御亭路 | 问渡新邨 | 852、855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 42 | 御亭路 | 问渡新邨 | 852、855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 43 | 御亭路 | 望亭马路桥 | 855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 44 | 御亭路 | 望亭马路桥 | 855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 45 | 御亭路 | 北太湖游客中心 | 855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 46 | 御亭路 | 北太湖游客中心 | 855支线 | 其他 | 立杆 |
| 47 | 御亭路 | 南河港 | 855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 48 | 御亭路 | 南河港 | 855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 49 | 御亭路 | 仁巷南 | 855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 50 | 御亭路 | 仁巷南 | 855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 51 | 北太湖大道 | 金沙滩路西 | 855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 52 | 北太湖大道 | 金沙滩路西 | 855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 53 | 北太湖大道 | 朱家桥北 | 855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 54 | 北太湖大道 | 朱家桥北 | 855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 55 | 北太湖大道 | 望渔村 | 855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 56 | 北太湖大道 | 望渔村 | 855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 57 | 北太湖大道 | 长洲苑湿地公园 | 855支线 | 其他 | 立杆 |
| 58 | 北太湖大道 | 长洲苑湿地公园 | 855支线 | 首末站 | 候车厅 |
| 59 | S230 | 望南路 | 852 | 其他 | 候车厅 |
| 60 | S230 | 望南路 | 852 | 其他 | 候车厅 |
| 61 | S230 | 巨庄村 | 852 | 其他 | 候车厅 |
| 62 | S230 | 巨庄村 | 852 | 其他 | 候车厅 |
| 63 | 迎湖村路 | 迎湖村 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 64 | 迎湖村路 | 迎湖村 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 65 | 迎湖村路 | 万家乐广场 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 66 | 迎湖村路 | 万家乐广场 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 67 | 迎湖村路 | 陆家桥 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 68 | 迎湖村路 | 陆家桥 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 69 | 陈家里路 | 北朱家桥 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 70 | 陈家里路 | 北朱家桥 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 71 | 金沙滩路 | 大车浜 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 72 | 金沙滩路 | 大车浜 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 73 | 两瑞路 | 溪桥头 | 853 | 其他 | 立杆 |
| 74 | 两瑞路 | 溪桥头 | 853 | 其他 | 立杆 |
| 75 | 两瑞路 | 雨端桥 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 76 | 两瑞路 | 雨端桥 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 77 | 田钵路 | 陈家桥北 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 78 | 田钵路 | 陈家桥北 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 79 | 孟河路 | 朱家桥 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 80 | 孟河路 | 朱家桥 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 81 | 孟河路 | 群龙桥 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 82 | 孟河路 | 群龙桥 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 83 | 孟河路 | 寺前村 | 853 | 首末站 | 候车厅 |
| 84 | 姚家浜路 | 项路村部 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 85 | 姚家浜路 | 项路村部 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 86 | 巨项路 | 望亭向阳路 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 87 | 巨项路 | 望亭向阳路 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 88 | 湖亭路 | 戈家浜 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 89 | 湖亭路 | 戈家浜 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 90 | 吴泗泾路 | 车水浜 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 91 | 吴泗泾路 | 车水浜 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 92 | 吴泗泾路 | 小吴泗泾 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 93 | 吴泗泾路 | 小吴泗泾 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 94 | 吴泗泾路 | 大吴泗泾 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 95 | 吴泗泾路 | 大吴泗泾 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 96 | 吴泗泾路 | 项路首末站 | 854 | 首末站 | 候车厅 |
| 97 | 何杭路 | 何家角村委 | 855 | 其他 | 候车厅 |
| 98 | 何杭路 | 何家角村委 | 855 | 其他 | 立杆 |
| 99 | 何杭路 | 葛家沿 | 855 | 其他 | 候车厅 |
| 100 | 何杭路 | 葛家沿 | 855 | 其他 | 候车厅 |
| 101 | 何杭路 | 朱家堰 | 855 | 其他 | 候车厅 |
| 102 | 何杭路 | 朱家堰 | 855 | 其他 | 候车厅 |
| 103 | 福杭路 | 福杭路启新路南 | 855 | 其他 | 立杆 |
| 104 | 福杭路 | 福杭路启新路南 | 855 | 其他 | 立杆 |
| 105 | 杭桥路 | 杭桥路南 | 855 | 其他 | 立杆 |
| 106 | 杭桥路 | 杭桥路南 | 855 | 其他 | 立杆 |
| 107 | 华兴路 | 华兴路太阳路北 | 855 | 其他 | 候车厅 |
| 108 | 华兴路 | 华兴路太阳路北 | 855 | 其他 | 候车厅 |
| 109 | 海亭路 | 海亭路华宇路西 | 855 | 其他 | 立杆 |
| 110 | 海亭路 | 海亭路华宇路西 | 855 | 其他 | 立杆 |
| 111 | 华驿路 | 华驿路海运路南 | 855 | 其他 | 候车厅 |
| 112 | 华驿路 | 华驿路海运路南 | 855 | 其他 | 候车厅 |
| 113 | 海运路 | 长房村 | 855 | 其他 | 立杆 |
| 114 | 海运路 | 长房村 | 855 | 其他 | 立杆 |
| 115 | 海运路 | 新梗村委 | 855 | 首末站 | 候车厅 |
| 116 | 巨华路 | 陆巷浜 | 856 | 其他 | 候车厅 |
| 117 | 巨华路 | 陆巷浜 | 856 | 其他 | 候车厅 |
| 118 | 巨华路 | 庙港郎 | 856 | 首末站 | 候车厅 |
| 119 | 巨华路 | 庙港郎 | 856 | 其他 | 立杆 |
| 120 | 营盘路 | 西王干浜 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 121 | 营盘路 | 西王干浜 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 122 | 营盘路 | 陈家桥 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 123 | 营盘路 | 陈家桥 | 854 | 其他 | 立杆 |
| 124 | 营盘路 | 下圩田 | 854 | 首末站 | 候车厅 |
| 125 | 望东路 | 御亭花苑南 | 851 | 其他 | 候车厅 |
| 126 | 望东路 | 御亭花苑南 | 851 | 其他 | 候车厅 |
| 127 | 望东路 | 鹤溪大桥 | 851、855 | 其他 | 候车厅 |
| 128 | 望东路 | 鹤溪大桥 | 851、855 | 其他 | 候车厅 |
| 129 | 望东路 | 华兴村 | 851 | 其他 | 候车厅 |
| 130 | 望东路 | 华兴村 | 851 | 其他 | 候车厅 |
| 131 | 望东路 | 泥图湾村 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 132 | 望东路 | 泥图湾村 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 133 | 望东路 | 项路村 | 852、854 | 其他 | 候车厅 |
| 134 | 望东路 | 项路村 | 852、854 | 其他 | 候车厅 |
| 135 | 通锡路 | 祝家桥 | 85 | 其他 | 候车厅 |
| 136 | 通锡路 | 祝家桥 | 85 | 其他 | 候车厅 |
| 137 | 通锡路 | 华阳村 | 85 | 其他 | 候车厅 |
| 138 | 通锡路 | 华阳村 | 85 | 其他 | 候车厅 |

（四）养护等级及标准

养护质量标准

| 总体及单位工程 | 公路总体（MQI） | 路基 （SCI） | 路面 （PQI） | 桥梁（BCI） | 沿线设施（TCI） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术状况等级 | 不低于良 | 不低于良 | 不低于良 | 不低于2类 | 不低于良 |

（五）养护质量验收规范：

1.《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）

2.《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）

3.《公路沥青路面养护技术规范》（JTGT 5142-2019）

4.《公路路基养护技术规范》 (JTJ5150-2020)

5.《公路技术状况评定标准》 (JTJ5210-2018)

6.《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）

7.《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）

8.《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）

（六）路基日常养护

1.路基养护总体要求

1.1路肩养护应满足下列质量要求：

（1）表面密实平整、清洁、无杂物、无杂草。

（2）路肩宽度符合设计要求，边缘顺直、无缺损。

（3）横坡符合设计要求，与路面衔接平顺，不阻挡路面排水。

（4）路缘石完好、无缺损。

1.2路堤与路床养护应满足下列质量要求：

（1）无明显不均匀沉陷。

（2）无开裂滑移。

（3）无冻胀、无翻浆。

1.3边坡养护应满足下列质量要求：

（1）坡面平整，无冲沟、无松散、无杂物。

（2）坡度符合设计要求。

（3）边坡稳定。

1.4既有防护及支挡结构物养护应满足下列质量要求：

（1）无沉陷、无开裂、无移位，沉降缝、伸缩缝完好。

（2）表面平整、无脱空。

（3）排水孔无堵塞、无损坏。

1.5排水设施养护应满足下列质量要求：

（1）无杂物、无淤塞、无冲刷；

（2）纵坡适度、排水畅通；

（3）进出口状况完好、无积水。

2.路基日常巡查

2.1应在公路养护日常巡查工作制度中明确路基日常巡查工作内容。

2.2路基的日常巡查可分为一般巡查和专项巡查。

2.3路基的一般巡查频率每周不宜少于一次，遇特殊气候、突发灾害等情况，应适当增加巡查频率。一般巡查可用目测方式，也可用目测与量测相结合的方式， 应包括下列主要工作内容：

（1）检查路肩是否存在缺损、阻挡排水，是否存在杂草、杂物。

（2）检查路堤是否存在杂物堆积，是否存在沉陷、冻胀翻浆。

（3）目测边坡是否存在冲刷、缺口，坡面是否存在杂草、杂物，坡体是否存在松动、碎落崩塌、局部坍塌。

（4）检查既有防护及支挡结构物是否存在表面破损、勾缝脱落、杂草、杂物，是否存在排（泄）水孔堵塞，是否存在局部损坏。

（5）查看排水设施是否存在堵塞、破损等。

2.4路基的专项巡查应主要对高边坡、既有防护及支挡结构物、排水设施等的病害进行实地察看与量测，做好路基专项巡查记录，并应符合下列规定：

（1）路基的专项巡查应在年度公路网级的路基技术状况调查基础上，每半年进行一次。

（2）对最近一次路基技术状况指数 SCI 或任一分项指标评定为“次、差”的路段，其专项巡查频率每月不得少于一次。

2.5路基专项巡查应包括下列主要工作内容：

（1）察看边坡坡顶和坡面是否存在裂缝以及裂缝的发展情况；边坡坡面是否存在岩体风化松散、局部坍塌、滑坡。

（2）检查既有防护及支挡结构物是否存在结构变形、滑移、开裂；基础是否存在积水、冲刷、空洞等。

（3）查看排水设施的排水是否通畅、有效，是否损坏、不完善。

备注：

1.所有检查由甲方和乙方共同完成，请各班班组严格按照以上考核内容执行

2.违纪情况重复发现重复扣分。

3.所有人员扣分值超过30分的直接调离。

4.设定奖励机制。

（七）路面日常养护

1.养护质量要求

1.1沥青路面日常养护应满足下列质量要求:

（1）沥青路面保持干净、整洁,及时清除杂物、积水。

（2）及时发现并处治裂缝、坑槽、松散、沉陷、车辙等病害,与原路面接合的界面顺直、紧密、耐久,达到平整、美观等效果。

（3）路缘石保持线条直顺、顶面平整、无缺失,具有良好的视线诱导与挡水引流效果。

（4）路面障碍及时清理或报告,并做好沥青路面日常巡套、病害处治和障碍清理记录。

1.2沥青路面养护工程验收质量检验评定标准应符合公路养护工程质量检验评定的有关规定。

2.日常巡查要求

2.1公路养护日常巡查频率按照建设单位及财评要求规定1周1次，遇暴雨、台风、雨雪、冰冻等极端情况时，应适当增加巡查频率。

2.2日常巡查应主要检查沥青路面病害，以及易诱发路面病害或影响通行的积水、积积雪、积冰、污染物、散落物、路障等情况。

2.3日常巡查宜采用乘车、骑行或步行巡查方式,乘车巡查过程中发现路面突发病害及异常情况时应停车辅助人工检查,并应符合下列规定;

（1）巡查车辆的车身应有明显标识,配备导向闪光箭头,车顶宜安装带有黄闪标志的车辆闪光灯。

（2）巡查人员应具备沥青路面相关专业知识,经过安全培训与作业交底,具备初步判别路面病害及处置突发情况的能力。巡查人员应穿戴安全标志服,配备简易量测工具及照相、移动数据终端等设备。

（3）日常巡在车辆速度,高速公路及一级公路不宜大于60km/h,二级及二级以下公路不宜大于40km/h,应开启车辆闪光灯和闪光箭头。停车辅助人工检查时,可临时停靠在右侧紧急停车带或右侧路肩,巡在人员应在车辆前方快速完成检查作业后及时撤离。

（4）日常巡查发现路而影响通行的障碍物或异常情况时,应及时采取措施进行清除与处理。危及行车安全的,应采取临时安全保障措施后再进行处理:不能立即清除的,应及时通知相关单位处理。

2.4日常巡查应记录发现路面突发病害与异常情况信息,宜采用移动终端实时录入信息数据,并按信息管理系统功能将突发病害图片、有关说明等信息一并录入,巡查结束后应及时整理、汇总日常巡查记录,并录人相关信息管理系统。

2.5日常巡查中发现重大情况应按相关规定及时报告。

3.日常保养

3.1日常保养应包括下列主要工作内容:

（1）清除路面泥土杂物、污染物、散落物等。

（2）排除路面积水,疏通路面排水。

（3）清除路面积雪、积冰、积沙等。

4.日常维修

4.1日常维修应包括下列主要工作内容：

（1）桥头、涵顶跳车的处理 。

（2）沥青路面修补坑槽、沉陷，处理波浪、局部龟裂、啃边等病害。

（八）桥梁日常养护

1.一般规定

1.1公路桥涵养护应符合下列要求：

（1）桥涵外观整洁。

（2）桥面铺装坚实平整、横坡适度。

（3）桥头顺适。

（4）排水、伸缩缝、支座、护墙、栏杆、标线等设施齐全良好。

（5）结构无损坏。

（6）基础无冲刷、淘空。

（7）与路基不同宽度的小桥，应逐步改建成与路基同宽。

1.2公路桥涵养护工作应贯彻“预防为主，防治结合”的方针，以桥梁结构安全为中心，以陌生部件为重点加强全面养护。

1.3应加强桥涵的日常巡查。桥涵日常巡查是桥涵日常工作的重要内容之一，应予以充分重视，发现隐患或病害应及时处治。

1.4桥涵构造物的养护，应首先使原结构保持原设计汽车荷载等级的承载要求及设计交通量的通告要求。

1.5桥涵养护工程应重视经济技术方案的比选，并育雏利用原有工程材料和原有工程设施，以降低成本。

1.6桥梁管养单位应对辖区内所有桥梁建立“桥梁基本状况卡片”，将有关信息输入数据库，建立信息化档案。

2.养护与维修

2.1桥面铺装

（1）桥面应经常清扫,排除积水,清除泥土、杂物、冰棱和积雪,保持桥面平整、清洁。

（2）沥青混合料桥面出现泛油、拥包、裂缝、波浪、坑槽、车辙等病害时,应及时处治。当损坏面积较小时,可局部修补。

（3）水泥混凝土桥面出现断缝、拱胀、错台、起皮、露骨等病害时,应及时处理。损坏面积较大时,应将原铺装整块或整跨凿除,重铺新的铺装层。

（4）桥面防水层如有损坏,应及时修复。

2.2排水系统

（1）桥面的泄水管、排水槽如有堵塞,应及时疏通,并经常保持畅通。

（2）桥面应保持大于1.5%的横坡,以利于桥面排水。

（3）桥梁上设置的封闭式排水系统,应保持各排水管道畅通,排水系统的设备如水泵等应工作正常,若有堵塞应及时疏通,若有损坏则应及时更换。

2.3人行道、栏杆、护栏、防撞墙

（1）人行道块件应牢固、完整,桥面路缘石应经常保持完好状态。若出现松动、缺损应及时进行修整或更换。

（2）桥梁栏杆应经常保持完好状态。栏杆柱应竖立正直,扶手应无损坏、断裂,伸缩缝处的水平杆件应能自由伸缩。栏杆柱、扶手如有缺损,应及时补齐。因栏杆损坏而采用临时防护措施时,使用时间不得超过三个月。

（3）钢筋混凝土栏杆开裂严重或混凝土剥落,应凿除损坏部分,修补完整。

（4）钢质栏杆应涂漆防锈,一般每年一次。

（5）护栏、防撞墙应牢固、可靠,若有损坏应及时修理或更换。钢护栏与钢筋混凝土护栏上的外露钢构件应定期涂漆防锈,一般每年一次。

（6）桥梁两端的栏杆柱或防撞墙端面,涂有立面标记或示警标志的,应定期涂刷,一般一年一次,使油漆颜色保持鲜明。

2.4桥上灯柱

桥上灯柱应保持完好状态,如有缺损和歪斜,应及时修理、扶正。灯具损坏应及时更换，保证夜间照明。

2.5伸缩装置

（1）应经常清除缝内积土、垃圾等杂物,使其发挥正常作用,若有损坏或功能失效应及时修理或更换。

（2）以下几种伸缩装置出现下列病害时,应及时进行更换。

1）U形锌铁皮伸缩装置的锌铁皮老化、开裂、断裂。

2）钢板伸缩装置或锯齿钢板伸缩装置的钢板变形,螺栓脱落,伸缩不能正常进行。

3）橡胶条伸缩装置的橡胶条老化、脱落,固定角钢变形、松动。

4）板式橡胶伸缩装置的橡胶板老化开裂,预埋螺栓松脱,伸缩失效。

（3）更换的伸缩装置应选型合理,伸缩量应满足桥跨结构变形需要,安装应牢固、平整、不漏水。

（4）维修或更换伸缩装置时,应采取措施维持交通。

2.6标志、标线和交通安全设施

（1）桥上的交通标志应齐全、醒目、牢固,标志板应保持整洁、无裂纹和残缺。若有损坏应及时整修。

（2）交通标线应经常保持完好、清晰,定期进行标线重涂。

（3）桥上的防眩板应保持齐全、整洁,若有损坏应及时整修。

（4）桥上的防护隔离设施应完整、牢固,若有损坏应及时修理。

（5）桥上设置的航空灯、航道灯及供电线路、通信线路必须保持完好状态,如有损坏应立即修复。避雷设备要经常保持完好,接地电阳要符合要求,接地线附近禁止堆放物品,禁止挖取接地线的覆土。

2.7钢筋混凝土梁桥的日常养护与维修

（1）钢筋混凝土桥梁日常养护维修内容:清除表面污垢；修补混凝土空洞、破损、剥落、表面风化以及裂缝;清除暴露钢筋的锈溃、恢复保护层;处理各种横、纵向构件的开裂、开焊和锈蚀保持箱梁的箱内通风,未设通风孔的应补设。梁体的污垢宜用清水洗刷,不得使用有腐蚀性的化学清洗剂。

（2）钢筋混凝土梁桥常见病害及采用的处理方法:

1）对梁(板)体混凝土的空洞、蜂窝、麻面、表面风化、剥落等应先将松散部分清除,再用高强度等级混凝土、水泥砂浆或其他材料进行修补。新补的混凝土要密实,与原结构应结合牢固、表面平整。新补的混凝土必须实行养生。

2）梁体若发现露筋或保护层剥落,应先将松动的保护层凿去,并清除钢筋锈迹,然后修复保护层。如损坏面积不大可用环氧砂浆修补,如损坏面积过大可用喷射高强度等级水泥砂浆的方法修补。

3）梁(板)体的横、纵向联结件开裂、断裂、开焊,可采取更换、补焊、帮焊等措施修补。

4）钢筋混凝土梁桥的裂缝处理:

当裂缝的宽度大于限值及裂縫分布超出正常范围时应作处理。

当裂缝宽度在限值范围内时,可进行封闭处理,一般涂刷环氧树脂胶。

当裂缝宽度大于限值规定时,应采用压力灌浆法灌注环氧树脂胶或其他灌缝材料。

当裂缝发展严重时,应加强观测,查明原因,按照本规范的有关规定进行加固处理。

（3）空气、雨水、河流水中含有对混凝土和钢筋有侵蚀的化学成分时,应对桥梁结构进行防护。

（4）钢筋混凝土构件的修补。

1）在昼夜平均气温低于5℃的冬季维修桥梁时,对修补的混凝土构件应采取保温措施,保证混凝上的凝固硬化。

2）用于修补加固的混凝土、钢材,其强度和其他质量指标应不低于原桥材料。修补用的混凝土强度等级应比原强度等级提高一级,在pH值小于5.6的地区,所用水泥应根据环境特点采用耐酸的硅酸盐水泥、抗铝硅酸盐水泥等。

3）受拉区修补用的混凝土宜用环氧树脂配制,受压区修补用的混凝土可用膨胀水泥配制。用水泥混凝土或砂浆修补的构件应加强养生,有条件时宜用蒸汽养生或封闭养生。

2.8墩台基础的日常养护与维修

（1）应采取措施保持桥梁墩台基础附近河床的稳定。桥梁上下游各200m的范围内(当桥长的1.5倍超过200m时,范围应适当扩大)应做到:

1）应适时地进行河床疏浚。每次洪水过后,应及时清理河床上的漂浮物,使水流顺利宣泄。

2）在桥下竖立警告示牌,禁止任何人或单位在上述范围内挖砂、取土、采石、倾倒废弃物,禁止进行爆破作业及其他危及公路桥梁安全的活动。

3）不得任意修建对桥梁有害的建筑物,因抢险、防汛需要修筑堤坝、压缩或拓宽河床时,应事先报经交通主管部门或公路管理机构同意,并采取有效的防护措施。

发现任何有可能破坏桥梁安全的行为,应及时制止。

（2）若基础冲刷过深或基底局部掏空,应立即抛填块石、片石、铅丝石笼等进行维护。

（3）桥下河床铺砌出现局部损坏时应及时维修。若砌块损坏,可补砌或采用混凝土修补。

（4）对设置的防撞、导航、警示等附属设施应经常检查、维护,保持良好状态。

2.10墩台的日常养护与维修

（1）保持墩台表面整洁,及时清除墩台表面的青苔、杂草、灌木和污秽。

（2）对发生灰缝脱落的坛工砌体,应清除缝内杂物,重新用水泥砂浆勾缝。

（3）墩、台身圬工砌体表面风化剥落或损坏时,损坏深度在3cm以内的,可用水泥砂浆抹面修补,砂浆强度等级一般不应低于Ms,当损坏面积较大且深度超过3cm时,不得用砂浆修补,而须采用挂网喷浆或浇注混凝土的方法加固。

（4）污工砌体镶面部分严重风化和损坏时,应用石料或混凝土预制块补砌、更换,新老部分要结合牢固,色泽质地应与原砌体基本一致。

（5）墩台身污工砌体的砌块如出现裂缝,应拆除后重新砌筑。

（6）墩、台表面发生侵蚀剥落、蜂窝麻面、裂缝、露筋等病害时,应采用水泥砂浆修补。因受行车震动影响,不易用水泥砂浆补牢的,应考虑采用环氧树脂或其他聚合物混凝土进行修补。

（7）墩、台混凝土裂缝宽度超过限值时,应及时上报做专项维修。

2.11锥坡、翼墙的养护

（1）锥坡应保持完好。锥坡开裂、沉陷,受洪水冲空时,应及时采取措施进行维修加固。

（2）翼墙出现下沉、断裂或其他损坏时,应及时维修加固。

（九）考核要求

1.本项目质量等级要求：按照招标文件要求养护标准，频率，验收合格。若达不到相应的要求，按考核办法予以罚款。

（十）文明施工要求

1.施工现场堆放的建筑材料、构件、料具、应堆放整齐、有序、稳固，物料堆上挂设标牌，标明物料名称、规格、产地、保管人等重要信息。

2.工程运输车辆应当符合运输要求，并随车持有相关的证照。

3.施工垃圾应集中、分类堆放，及时清运；施工现场应配置专职保洁员，负责工地内场保洁。施工现场污水应当处理达标并办理相关批准手续后，方可排入城市排水管网、河道或者外环境。

4.承包人是施工现场扬尘污染防治的责任主体，要针对工程实际，分析扬尘的来源，制定有效的扬尘治理方案，其中应包括工地扬尘污染防治资金使用计划和扬尘污染防治预警预案。施工现场应明确专人负责扬尘污染防治工作。施工现场各区域应明确环保卫生责任人，配备必要的保洁工具和洒水设备，建立定期、不定期清扫和保湿制度、确保控尘、保洁措施到位。

5.施工现场场界噪声排放应符合现行国家标准，施工过程中采取措施降低噪音若必须在特殊时段进行产生噪音的施工作业时，承包人应向环保部门申报，核准后方能组织施工，并采取有效的降噪措施。

6.作业人员应穿着统一制作的养护工作服，保持衣冠整齐，夜间应急保障等作业时应佩带反光安全标志。车容车貌整洁，技术状况良好。

（十一）安全生产要求

1.在施工过程中，承包人应按本合同规定，认真抓好安全教育，加强安全技术管理，保证工程现场施工安全(包括人员等安全)。上路作业应办理各种规定手续。作业人员和车辆按要求设置安全标志，服从公安、路政部门的管理。

2.由于承包人管理不善，或因承包人职工的过失，或因第三者原因造成的人身、设备、工程质量事故以及其它人为事故，从而造成的工期延误和经济损失的全部责任均应由承包人自负，发包人不承担任何责任。

3.养护作业必须严格按《公路养护安全作业规程》实施，机械操作手在作业时必须遵守《公路筑养机械操作规程》的有关规定。

4.在日常小修保养作业路段，由专职安全员负责规范设置各类交通安全设施。

5.每月定期召开安全会议，集中进行安全作业教育。

（十二）保险要求

1.承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产办理保险，保险费用由承包人自行承担。

2.保险事故发生时，承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

（十三）材料及设备要求

本项目所有小修保养的材料由承包人自行解决，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护技术规程、规范要求。

（十四）各款专业养护维修的技术标准及有关规定

1.投标人应按照采购人提供的招标文件、招标清单、材料要求填写所有项目的单价和总价，编制出符合招标文件规定的报价书。对上述某些项目不填入单价和总价，则认为此项费用已包括在其余项目内，实施时采购人对该项目不予额外支付。

2.除招标清单列明的内容外，本项目所有在其他方面可能发生的费用，如：文明施工措施费、交通配合费、施工环保费、临时供水供电费用、临时设施费、夜间施工、二次搬运、模板及支架、脚手架、各类规费、税金及对原有建筑、绿化的保护措施和防盗、对外来影响或损坏的管理及突发事件处理费用、其他各类相关保险、垃圾外运费等，投标人应一律在总价中考虑，不单独报价。

3.由于本项目养护维修期限为12个月，在项目养护维修期限内由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由投标人自行承担，总价不调整。

4.投标人中标后不得以不完全了解项目情况为借口，向采购人提出额外取费或延长承包期限等补偿要求，对此采购人不作任何考虑。

5.投标人在养护作业过程中需对不属于本次工作范围的原有建筑、装饰、设备、绿化等的保护责任，如有损坏，投标人负责赔偿。

6.投标人除专业分包外，不得将本合同全部或部分合同内容进行转包。分包单位必须取得相关资质，分包单位需报采购人同意并备案，采购人有权不同意承包人上报的分包单位并可要求投标人重新选择上报。

7.投标人在投标文件中承诺并经采购人认定的项目负责人、主要技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社保）和该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，投标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求投标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

三、商务要求

1.合同履行期限：1年，2026年5月23日至2027年5月22日。

2.服务地点：采购单位指定地点（苏州市范围内）。

3.报价要求：

（1）响应单位须对本项目中的所有服务功能进行报价，不得拆开报价或只投其中的部分内容，否则作无效响应处理。

（2）投标人应根据自身成本做出整个养护周期的最终报价。最终报价包括项目工作内容中包含的养护范围、养护内容并达到本招标文件、《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）标准的基价类日常养护服务费用和单价类小修费用两个部分。

（3）基价类日常养护服务费用由投标人根据市场价格、自身实力在投标时自由竞价，该价格为包干价格（如考核不合格或单项不合格可按考核办法进行处罚并扣除罚金）。采购人不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的基价类日常养护服务费用；也不会因投标人在投标报价时的遗漏和疏忽而调整价格。

（3）单价类小修项目采用固定综合单价报价，工程量根据实际发生数量按实结算，单价由投标人根据养护经验自行测算填写。在合同执行过程中，承包人根据采购人的维修指令单进行施工，施工完成后及时报采购人进行验收，验收合格后采购人对合格工程量进行签证，每份维修指令单对应一份工程量签证单。如果中标人发出维修指令后中标人未在规定时间内完成维修任务，中标人将委托第三方进行维修，所产生的费用由采购人从中标人的服务费中扣除直接支付给第三方。

4.付款方式：详见合同。

5.验收规定：

（1）根据采购文件及中标单位投标文件的要求以及有关规定并按国家最新行业标准进行验收通过。

（2）履约验收：根据政府采购合同要求、采购文件要求、响应文件规定，采购单位按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》组织履约验收。

# 第四章 评标方法与评分标准

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分且投标报价相同的，则由采购人确定排序。

2.评标时，评标委员会各成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价，得出每位评委对每个投标人的得分。每个投标人的最终得分按算术平均法汇总所有评委的得分得出。报价得分按文件规定的计算公式直接计算取得。所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

二、评分标准

（一）符合性审查

1.评标委员会依据招标文件对符合资格要求供应商的投标文件有效性、完整性和响应程度进行审查。不满足符合性审查标准要求的按投标无效处理。

2.异常低价投标（响应）审查

评审（标）过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

2.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

2.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

2.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（二）综合评分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10分 | 第一步：响应总报价低于或等于采购预算价格（及最高限价）的，为有效响应报价。超采购预算价格（或最高限价）的响应报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不进行评审，也不得成交。 第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：响应报价得分=（评标基准价/最后响应报价）*价格权值*100。价格权值为10%。 |
| 2 | 技术方案 | 65分 | 2.1对施工组织总体设想、总体安排、总体施工部署和施工段划分方案的比较：方案内容描述详实，总体健全、合理、规范、高效，针对性及可操作性强的得10分；方案内容描述较简单，总体有一定合理性，针对性及可操作性一般的得7分；方案内容描述粗略，偏离实际，针对性及可操作性差的得4分；未阐述的不得分。本项最高10分。 2.2施工现场总平面布置及临时工程比较：施工现场总平面布置合理、临时工程安排合理、针对性及可行性强的得10分；施工现场总平面布置基本合理、临时工程安排基本合理、针对性及可行性一般的得7分；施工现场总平面布置不甚合理、临时工程安排不甚合理、针对性及可行性差的得4分；未阐述的不得分。本项最高10分。 2.3主要施工步骤与顺序比较：步骤与顺序科学合理、针对性及可行性强的得10分；步骤与顺序基本合理、针对性及可行性一般的得7分；步骤与顺序不甚合理、针对性及可行性差的得4分；未阐述的不得分。本项最高10分。 2.4对项目的质量保证措施、进度保证措施比较：措施科学合理、针对性及可行性强的得10分；措施基本合理、针对性及可行性一般的得7分；措施不甚合理、针对性及可行性差的得4分；未阐述的不得分。本项最高10分。 2.5安全事故紧急预案比较：预案科学合理、针对性及可行性强的得10分；预案基本合理、针对性及可行性一般的得7分；预案不甚合理、针对性及可行性差的得4分；未阐述的不得分。本项最高10分。 2.6进退场交接计划及措施比较：方案科学合理、针对性及可行性强的得5分；方案基本合理、针对性及可行性一般的得3分；方案不甚合理、针对性及可行性差的得1分；未阐述的不得分。本项最高5分。 2.7项目施工维护过程中对周边环境保护及水土保持方案比较：方案科学合理、针对性及可行性强的得10分；方案基本合理、针对性及可行性一般的得7分；方案不甚合理、针对性及可行性差的得4分；未阐述的不得分。本项最高10分。 |
| 3 | 项目组成员 | 8分 | 3.1项目经理：拟投入本项目的项目经理具有工程类高级工程师及以上职称的得2分；具有工程师职称的得1分，其余不得分。 注：投标文件中提供相应证书及投标单位为其缴纳的近6个月中任意一期社保证明扫描件。 3.2技术负责人：拟投入本项目的技术负责人具有工程类高级工程师及以上职称的得2分；具有工程师职称的得1分，其余不得分。本项最高2分。 注：投标文件中提供相应证书及投标单位为其缴纳的近6个月中任意一期社保证明扫描件。 3.3拟派驻的作业人员中（项目经理及技术负责人除外）：拟投入本项目的作业人员中具有公路工程的施工员证书和造价员（师）证书的每有1位得1分，最高得2分。具有工程类工程师职称及以上的得1分，最高得2分。本项最高4分。 注：投标文件中提供相应证书及投标单位为其缴纳的近6个月中任意一期社保证明扫描件。 |
| 4 | 履约能力 | 17分 | 4.1针对本项目的工具设备配备情况 （1）配备沥青综合修补车1辆得0.5分，最高得0.5分； （2）配备压路机1辆得0.5分，最高得0.5分； （3）配备沥青摊铺机1辆得0.5分，最高得0.5分； （4）配备挖掘机1辆得0.5分，最高得0.5分。 本项最高2分。 注：如自有的须提供购置发票，如已经租赁的须提供租赁合同，如未租赁的须提供承诺中标后购置或租赁的承诺书。 4.2体系认证 投标人具有有效期内的ISO质量管理体系认证、ISO环境管理体系认证、ISO职业健康安全体系认证证书扫描件，有1项得2分，最高得6分。本项最高6分。 注：上述认证证书必须在中国国家认证认可监督管理委员会官网可查，投标文件中必须提供在此网站上查验的截图，否则对应评分项不得分。 4.3类似业绩 2023年01月01日以来（以验收日期为准）投标单位承接过类似公路养护业绩的有1个得3分，最高得9分。本项最高9分。 注：提供类似业绩合同、验收证书及任意一期合同额发票证明材料扫描件（发票开具日期须在本项目招标公告前），否则不得分。 |

- 注：1.针对评分标准中评分的每一条，响应单位在响应文件中均应提供相应资料或作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

- 2.所有复印件均须加盖响应单位公章，字迹须清晰可见，内容全面，否则视为未提供。

- 3.响应单位必须保证全部资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应，已成交的将取消成交资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

三、政府采购政策：

（一）中、小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定：

1.本项目属于专门面向中小企业的项目。

2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业，承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

3.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

5.本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

6.若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（二）残疾人福利性单位

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受中小企业扶持政策。

（三）监狱企业

根据苏财购〔2019〕10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受中小企业扶持政策。

（四）绿色采购

1.为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

2.为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号）规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

（五）实施本国产品标准及相关政策

☑本项目为服务项目，不涉及货物，不涉及以下内容。

□本项目为服务项目，但涉及货物，需要执行以下内容：

1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本项目对采购本国产品给予政策支持。

2.本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第三章 投标文件格式”的“公开分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.供应商需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，如不提供或提供不符要求的将不享受本国产品价格评审优惠。

6.供应商需在《声明函》中逐一准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 第五章 合同草案

甲方（采购人）：

单位地址：

联系人：

联系电话：

乙方（中标人）：

单位地址：

联系人：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，采购单位（甲方）和供应单位（乙方）双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、合同项目及期限

1.承包范围：

2.承包方式：包工包料。

3.工期：     年月日～年月日， 服务总日历天数：  个月。服务总日历天数与根据前述计划服务日期计算的天数不一致的，以实际服务日期为准。

4.地点：根据甲方指定地点。

5.工程质量：合格。

二、合同金额

合同金额：大写人民币        整，小写¥      。

合同金额包括完成采购文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，包括但不限于人工费、机械费、材料费、设备费和专用工具费用、税费及运输、保险、安装、调试、检验试验、验收、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，除此以外，甲方无需再向乙方支付任何其他费用。

三、付款约定

1.预付款、付款步骤：

1.1预付款

□乙方明确表示无需预付款 ；

□有预付款：待合同签订生效后，甲方支付合同金额的30%的预付款，预付款将在待支付的进度款款项中扣除。

1.2付款步骤

项目竣工验收合格后最高至合同金额的40%，审计结束后（收到最终审计报告）一年内最高付至审定金额的80%，余款在审计结束后两年内付清。

2.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。

3.付款方式为银行转账。

乙方指定账户信息：

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

四、服务内容及要求

（一）养护路段明细

| 序号 | XX线 | 道路名称 | 类型 | 起点 | 终点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老G312 | 长洲苑路 | 国道 | 太阳路接口 | 苏绍高速跨线桥 |
| 2 | X205望东线 | 北太湖大道 | 县道 | 望虞河吴门口路 | 高新区接口 |
| 3 | X256望通线 | 问渡路+苏锡路 | 县道 | 四旺 | 高新区接口 |
| 4 | X302高望线 | 望亭大街+生辉路+海运路+新梗路 | 县道 | 问渡路接口 | 东桥接口 |
| 5 | Y100望宅线 | 王干浜路 | 乡道 | 问渡路接口 | X205北太湖大道 |
| 6 | Y102望迎线 | 迎湖村路 | 乡道 | 问渡路接口 | 北朱家桥 |
| 7 | Y103项湖线 | 姚家浜路+巨项路+湖亭路+三河口路+孟河路 | 乡道 | 项路村 | 板桥 |
| 8 | Y104南溪线 | 金家角路+吴殷路+巨项路 | 乡道 | 果园路接口 | 南方浜 |
| 9 | Y105望华线 | 鹤溪路+堰头路 | 乡道 | 望亭大街接口 | 新华村路 |
| 10 | Y109东新线 | 何杭路+福杭路 | 乡道 | 望亭大街接口 | 东家湾 |
| 11 | Y110板王线 | 吴泗泾路+芸苔路+钿钵路 | 乡道 | 湖亭路接口 | 孟河路 |
| 12 | Y111蔡朱线 | 两瑞路+钿钵路 | 乡道 | Y102迎湖村路接口 | 陈家桥 |
| 13 | Y112上蒋线 | 金沙滩路 | 乡道 | X205环湖路接口 | 湖亭路 |
| 14 | Y116杨尤线 | 华兴路 | 乡道 | 杨家里 | X303太阳路 |
| 15 | Y117旺尤线 | 华宇路 | 乡道 | 旺巷 | X303太阳路 |
| 16 | C019泥图弯线 | 迎湾路 | 村道 | 问渡路接口 | 吴殷路 |
| 17 | C020创业路 | 腾飞东路+腾飞中路 | 村道 | 吴殷路接口 | 方顺机械厂 |
| 18 | C021锦湖路 | 锦阳路 | 村道 | 长洲苑路接口 | X303太阳路 |
| 19 | C022巨华路 | 巨华路 | 村道 | 长洲苑路接口 | S230 |
| 20 | C023镇西路 | 创新西路+创新中路+创新南路+腾飞西路 | 村道 | 长洲苑路接口 | 新浪中路 |
| 21 | C024新浪路 | 新浪中路 | 村道 | 御亭路接口 | 创新西路 |
| 22 | C026运河路 | 和平街 | 村道 | 望亭大街接口 | 工农桥 |
| 23 | C027运河新区路 | 运河路 | 村道 | 鹤溪路接口 | 望亭装卸站码头 |
| 24 | C030新何线 | 月城路 | 村道 | 问渡路接口 | 工农桥桥头 |
| 25 | C313新华线 | 新华村路 | 村道 | 问渡路接口 | 锦湖路 |
| 26 | C441西沿泾路 | 西沿泾路 | 村道 | 230省道接口 | 吴泗泾路 |
| 27 | C442王家港路 | 芸苔路 | 村道 | 北太湖大道接口 | 拆分点 |
| 28 | C444紫薇街 | 紫薇街 | 村道 | 御亭花苑 | 望亭中心幼儿园 |
| 29 | C445光明街 | 光明街 | 村道 | 马驿路接口 | 问渡路 |
| 30 | C446明珠街 | 明珠街 | 村道 | 马驿路接口 | 鹤溪路 |
| 31 | C447丁家里路 | 丁家里路 | 村道 | 长洲苑路接口 | X205北太湖大道 |
| 32 | C449陈家里路 | 陈家里路 | 村道 | 金沙滩路接口 | 马干头村 |
| 33 | C450姚凤桥路 | 姚凤桥路 | 村道 | 锦湖路接口 | 明邦桥 |
| 34 | Y121御亭路 | 御亭路 | 乡道 | 马驿路接口- | X205北太湖大道 |
| 35 | Y119果园路 | 果园路 | 乡道 | 问渡路接口 | 果园小区 |
| 36 | Y126海盛路 | 海盛路 | 市政道路 | 太阳路辅路 | 华驿路 |
| 37 | Y124海亭路 | 海亭路 | 市政道路 | 太阳路辅路 | 华驿路 |
| 38 | Y122湖亭路 | 湖亭路 | 市政道路 | 绕城高速入口 | 王家浜 |
| 39 | Y118庙国线 | 马驿路 | 市政道路 | 御亭花苑南门 | 双白桥 |
| 40 | Y118庙国线 | 牡丹路 | 市政道路 | 问渡路接口 | 马驿路 |
| 41 |  | 紫竹街 | 市政道路 | 牡丹路接口 | 光明街 |
| 42 |  | 吴门口路 | 市政道路 | 环太湖路接口 | 工农桥 |
| 43 |  | 人民街 | 街巷 | 问渡路接口 | 和平街 |

（二）公交候车亭明细

| 序号 | 道路名称 | 公交车站名称 | 经停线路 | 站点形式（港湾式、首末站、其他） | 候车厅形式（候车厅、立杆） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 问渡路 | 宅基村 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 2 | 问渡路 | 宅基村 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 3 | 问渡路 | 四旺村 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 4 | 问渡路 | 四旺村 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 5 | 问渡路 | 四旺村村委 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 6 | 问渡路 | 四旺村村委 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 7 | 问渡路 | 望亭汽车站 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 8 | 问渡路 | 望亭汽车站 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 9 | 问渡路 | 望亭 | 851、853、854、856、夜8 | 其他 | 立杆 |
| 10 | 问渡路 | 望亭 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 11 | 问渡路 | 望亭 | 851、853、854、856、夜8 | 首末站 | 立杆 |
| 12 | 问渡路 | 望亭首末站 | 85、851、852、853、855、856、858、夜8 | 首末站 | 候车厅 |
| 13 | 问渡路 | 望亭首末站东 | 85、852、854、855、858 | 首末站 | 立杆 |
| 14 | 问渡路 | 望亭交警中队 | 85、853、858 | 港湾式 | 候车厅 |
| 15 | 问渡路 | 望亭交警中队 | 85、853、858 | 港湾式 | 候车厅 |
| 16 | 问渡路 | 迎湖工业园 | 85、858 | 港湾式 | 候车厅 |
| 17 | 问渡路 | 迎湖工业园 | 85、858 | 港湾式 | 候车厅 |
| 18 | 问渡路 | 相城中医院 | 85、852、858 | 其他 | 候车厅 |
| 19 | 问渡路 | 相城中医院 | 85、852、858 | 其他 | 候车厅 |
| 20 | 问渡路 | 苏州巨星玻璃 | 85、852、858 | 港湾式 | 候车厅 |
| 21 | 问渡路 | 苏州巨星玻璃 | 85、852、858 | 港湾式 | 候车厅 |
| 22 | 问渡路 | 新华工业园 | 85、858 | 其他 | 候车厅 |
| 23 | 问渡路 | 新华工业园 | 85、858 | 其他 | 候车厅 |
| 24 | 问渡路 | 格林宝升降机 | 85、858 | 其他 | 候车厅 |
| 25 | 问渡路 | 格林宝升降机 | 85、858 | 其他 | 候车厅 |
| 26 | 鹤溪路 | 舒馨花苑 | 851、853、855、856 | 其他 | 候车厅 |
| 27 | 鹤溪路 | 舒馨花苑 | 851、853、855、856 | 其他 | 候车厅 |
| 28 | 鹤溪路 | 望亭中学 | 851、853、855、856、夜8 | 其他 | 候车厅 |
| 29 | 鹤溪路 | 望亭中学 | 851、853、855、856、夜8 | 其他 | 候车厅 |
| 30 | 鹤溪路 | 御亭公园 | 851、852、853、854 | 其他 | 候车厅 |
| 31 | 鹤溪路 | 御亭公园 | 851、852、853、854 | 其他 | 候车厅 |
| 32 | 鹤溪路 | 明珠广场 | 851、854、856、夜8 | 其他 | 候车厅 |
| 33 | 鹤溪路 | 明珠广场 | 851、854、856、夜8 | 其他 | 候车厅 |
| 34 | 牡丹路 | 牡丹路 | 852、853、854、855 | 其他 | 候车厅 |
| 35 | 牡丹路 | 牡丹路 | 852、853、854、855 | 其他 | 候车厅 |
| 36 | 紫薇街 | 望亭商业广场（望亭中心小学） | 856 | 其他 | 立杆 |
| 37 | 紫薇街 | 望亭商业广场（望亭中心小学） | 856 | 其他 | 候车厅 |
| 38 | 马驿路 | 望亭运河公园 | 855支线 | 首末站 | 候车厅 |
| 39 | 御亭路 | 望亭镇政府 | 853、856、855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 40 | 御亭路 | 望亭镇政府 | 853、856、855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 41 | 御亭路 | 问渡新邨 | 852、855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 42 | 御亭路 | 问渡新邨 | 852、855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 43 | 御亭路 | 望亭马路桥 | 855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 44 | 御亭路 | 望亭马路桥 | 855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 45 | 御亭路 | 北太湖游客中心 | 855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 46 | 御亭路 | 北太湖游客中心 | 855支线 | 其他 | 立杆 |
| 47 | 御亭路 | 南河港 | 855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 48 | 御亭路 | 南河港 | 855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 49 | 御亭路 | 仁巷南 | 855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 50 | 御亭路 | 仁巷南 | 855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 51 | 北太湖大道 | 金沙滩路西 | 855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 52 | 北太湖大道 | 金沙滩路西 | 855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 53 | 北太湖大道 | 朱家桥北 | 855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 54 | 北太湖大道 | 朱家桥北 | 855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 55 | 北太湖大道 | 望渔村 | 855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 56 | 北太湖大道 | 望渔村 | 855支线 | 其他 | 候车厅 |
| 57 | 北太湖大道 | 长洲苑湿地公园 | 855支线 | 其他 | 立杆 |
| 58 | 北太湖大道 | 长洲苑湿地公园 | 855支线 | 首末站 | 候车厅 |
| 59 | S230 | 望南路 | 852 | 其他 | 候车厅 |
| 60 | S230 | 望南路 | 852 | 其他 | 候车厅 |
| 61 | S230 | 巨庄村 | 852 | 其他 | 候车厅 |
| 62 | S230 | 巨庄村 | 852 | 其他 | 候车厅 |
| 63 | 迎湖村路 | 迎湖村 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 64 | 迎湖村路 | 迎湖村 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 65 | 迎湖村路 | 万家乐广场 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 66 | 迎湖村路 | 万家乐广场 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 67 | 迎湖村路 | 陆家桥 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 68 | 迎湖村路 | 陆家桥 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 69 | 陈家里路 | 北朱家桥 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 70 | 陈家里路 | 北朱家桥 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 71 | 金沙滩路 | 大车浜 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 72 | 金沙滩路 | 大车浜 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 73 | 两瑞路 | 溪桥头 | 853 | 其他 | 立杆 |
| 74 | 两瑞路 | 溪桥头 | 853 | 其他 | 立杆 |
| 75 | 两瑞路 | 雨端桥 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 76 | 两瑞路 | 雨端桥 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 77 | 田钵路 | 陈家桥北 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 78 | 田钵路 | 陈家桥北 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 79 | 孟河路 | 朱家桥 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 80 | 孟河路 | 朱家桥 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 81 | 孟河路 | 群龙桥 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 82 | 孟河路 | 群龙桥 | 853 | 其他 | 候车厅 |
| 83 | 孟河路 | 寺前村 | 853 | 首末站 | 候车厅 |
| 84 | 姚家浜路 | 项路村部 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 85 | 姚家浜路 | 项路村部 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 86 | 巨项路 | 望亭向阳路 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 87 | 巨项路 | 望亭向阳路 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 88 | 湖亭路 | 戈家浜 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 89 | 湖亭路 | 戈家浜 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 90 | 吴泗泾路 | 车水浜 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 91 | 吴泗泾路 | 车水浜 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 92 | 吴泗泾路 | 小吴泗泾 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 93 | 吴泗泾路 | 小吴泗泾 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 94 | 吴泗泾路 | 大吴泗泾 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 95 | 吴泗泾路 | 大吴泗泾 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 96 | 吴泗泾路 | 项路首末站 | 854 | 首末站 | 候车厅 |
| 97 | 何杭路 | 何家角村委 | 855 | 其他 | 候车厅 |
| 98 | 何杭路 | 何家角村委 | 855 | 其他 | 立杆 |
| 99 | 何杭路 | 葛家沿 | 855 | 其他 | 候车厅 |
| 100 | 何杭路 | 葛家沿 | 855 | 其他 | 候车厅 |
| 101 | 何杭路 | 朱家堰 | 855 | 其他 | 候车厅 |
| 102 | 何杭路 | 朱家堰 | 855 | 其他 | 候车厅 |
| 103 | 福杭路 | 福杭路启新路南 | 855 | 其他 | 立杆 |
| 104 | 福杭路 | 福杭路启新路南 | 855 | 其他 | 立杆 |
| 105 | 杭桥路 | 杭桥路南 | 855 | 其他 | 立杆 |
| 106 | 杭桥路 | 杭桥路南 | 855 | 其他 | 立杆 |
| 107 | 华兴路 | 华兴路太阳路北 | 855 | 其他 | 候车厅 |
| 108 | 华兴路 | 华兴路太阳路北 | 855 | 其他 | 候车厅 |
| 109 | 海亭路 | 海亭路华宇路西 | 855 | 其他 | 立杆 |
| 110 | 海亭路 | 海亭路华宇路西 | 855 | 其他 | 立杆 |
| 111 | 华驿路 | 华驿路海运路南 | 855 | 其他 | 候车厅 |
| 112 | 华驿路 | 华驿路海运路南 | 855 | 其他 | 候车厅 |
| 113 | 海运路 | 长房村 | 855 | 其他 | 立杆 |
| 114 | 海运路 | 长房村 | 855 | 其他 | 立杆 |
| 115 | 海运路 | 新梗村委 | 855 | 首末站 | 候车厅 |
| 116 | 巨华路 | 陆巷浜 | 856 | 其他 | 候车厅 |
| 117 | 巨华路 | 陆巷浜 | 856 | 其他 | 候车厅 |
| 118 | 巨华路 | 庙港郎 | 856 | 首末站 | 候车厅 |
| 119 | 巨华路 | 庙港郎 | 856 | 其他 | 立杆 |
| 120 | 营盘路 | 西王干浜 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 121 | 营盘路 | 西王干浜 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 122 | 营盘路 | 陈家桥 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 123 | 营盘路 | 陈家桥 | 854 | 其他 | 立杆 |
| 124 | 营盘路 | 下圩田 | 854 | 首末站 | 候车厅 |
| 125 | 望东路 | 御亭花苑南 | 851 | 其他 | 候车厅 |
| 126 | 望东路 | 御亭花苑南 | 851 | 其他 | 候车厅 |
| 127 | 望东路 | 鹤溪大桥 | 851、855 | 其他 | 候车厅 |
| 128 | 望东路 | 鹤溪大桥 | 851、855 | 其他 | 候车厅 |
| 129 | 望东路 | 华兴村 | 851 | 其他 | 候车厅 |
| 130 | 望东路 | 华兴村 | 851 | 其他 | 候车厅 |
| 131 | 望东路 | 泥图湾村 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 132 | 望东路 | 泥图湾村 | 854 | 其他 | 候车厅 |
| 133 | 望东路 | 项路村 | 852、854 | 其他 | 候车厅 |
| 134 | 望东路 | 项路村 | 852、854 | 其他 | 候车厅 |
| 135 | 通锡路 | 祝家桥 | 85 | 其他 | 候车厅 |
| 136 | 通锡路 | 祝家桥 | 85 | 其他 | 候车厅 |
| 137 | 通锡路 | 华阳村 | 85 | 其他 | 候车厅 |
| 138 | 通锡路 | 华阳村 | 85 | 其他 | 候车厅 |

（三）养护等级及标准

养护质量标准

| 总体及单位工程 | 公路总体（MQI） | 路基 （SCI） | 路面 （PQI） | 桥梁（BCI） | 沿线设施（TCI） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术状况等级 | 不低于良 | 不低于良 | 不低于良 | 不低于2类 | 不低于良 |

（四）养护质量验收规范：

1.《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）

2.《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）

3.《公路沥青路面养护技术规范》（JTGT 5142-2019）

4.《公路路基养护技术规范》 (JTJ5150-2020)

5.《公路技术状况评定标准》 (JTJ5210-2018)

6.《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）

7.《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）

8.《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）

五、结算审计相关规定

1.当审计核减率超过15%时，合同结算金额在原来约定下浮的基础上，再次下浮审计金额的2%作为最终结算金额；当审计核减率超过30%时，合同结算金额在原来约定下浮的基础上，再次下浮审计金额的5%作为最终结算金额。

2.政府投资项目明确以审计机关的复审或核查结果为工程最终结算依据。

3.对于主合同遗漏或未明确的事宜，双方可签订补充合同，补充合同作为主合同的附件，具有同等法律效力。

4.同时根据相关文件规定，需要签订廉政合同及安全生产合同的项目，禁止以任何方式回避。

5.补充合同需至项目管理科备案。

六、甲、乙双方的责任

1.甲方责任：

1.1依本合同约定按期支付合同款项；

1.2依本合同约定及时组织验收；

1.3协助乙方进行项目的相关协调工作及约定期限内提供相关资料以利于开展项目。

2.乙方责任：

乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按采购文件以及合同约定的技术规范、标准进行实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责。

七、违约责任

1.在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.乙方未按合同规定的质量要求提供服务，可能导致地基基础主体结构质量不合格，从而严重影响桥梁使用性能的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

3.乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。

4.乙方应执行国家有关规定（如苏州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

5.乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

6.项目竣工验收合格后三个月内，施工单位须将制作整理的竣工结算材料送至建设（管理）单位， 由建设（管理）单位按规定送至财经审计科登记送审。如施工单位拒不配合导致逾期送审，每逾期一周扣除工程款2000元。

八、工程量确认

1.每个工作单完成后，应由现场监理及甲方代表检查工作内容、质量，核实工作数量。保养期间，同一工程项目在验收合格后一年内再次发生的，所涉及工程量将不予计量。

2、乙方向工程师提交已完工程量报告的时间：每月末编制该月的设施维修工程的结算，在下月20日前上报甲方（监理），一式三份。

九、材料设备供应

所有材料设备均由乙方采购，采购材料、设备型号、厂家必须经过甲方（监理）同意。

十、最终验收

1.履约验收主体：

2.验收时间：

3.履约验收方式：由采购人组织验收。乙方应当按照政府采购合同的约定，配合甲方做好项目验收，提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。验收结束后,出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

4.验收内容：望亭镇农村公路小修保养项目，主要包括：4.1服务质量：对望亭镇辖区内农村公路、桥梁、候车亭、公交设施等进行日常保养。4.2服务进度：需于服务时间截止前完成相关项目内容。4.3人员配置：配备项目负责人1名，专职安全员1名，其他项目组人员由乙方根据项目实施需求自行配备，所需设备由乙方据项目实施需求自行配备，须能够满足望亭镇农村公路小修保养工作需求。4.4其他采购文件、采购内容约定事项。

5.履约验收标准：工作成果应符合国家有关部门的法律法规、规章标准、规范规程以及合同要求。其他服务符合采购文件。

6.验收程序：

6.1政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。 在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。

6.2甲方成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。

6.3验收小组应当按照验收工作实施方案开展验收，对乙方提供的服务按照采购文件、响应文件、政府采购合同等进行逐一核对、验收，并做好验收记录。

7.经双方共同验收，项目履约验收合格的，甲方根据政府采购合同约定及时向乙方支付采购资金、退还履约保证金（如有），不得拖延、拖欠或非法扣留；项目验收不合格的，甲方应当停止支付采购资金，并按照政府采购合同约定追究乙方违约责任。

8.其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

十一、不可抗力

1.因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。双方应通过友好协商在合理的时间内达成是否进一步履行合同的协议。

十二、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。2.如果协商不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由甲方所在地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，甲方有权决定本合同的其他部分是否继续执行。

十三、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括响应单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十四、破产终止合同

如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而无需承担任何责任。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权利。

十五、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十六、合同转让和分包

本项目不得转让和分包。

十七、综合单价调整

当工程量清单项目工程量的变化幅度超过15%，且其影响分部分项工程费超过0.1%时，综合单价调整原则为：

1.投标综合单价低于标底综合单价的80%时

1.1当最终完成的工程量增加时，综合单价按照投标综合单价结算。

1.2当最终完成的工程量减少时，减少部分综合单价按照标底综合单价下浮后扣除。即：招标工程量*投标综合单价-（招标工程量-实际工程量）*标底综合单价*（1-下浮率）。

2.乙方投标综合单价高于标底综合单价的120%时

2.1当最终完成的工程量增加时，超过招标工程量清单15%部分的综合单价按照标底综合单价下浮后进行结算。即：招标工程量*1.15*投标综合单价+（实际工程量-招标工程量*1.15）*标底综合单价*（1-下浮率）。

2.2当最终完成的工程量减少时，剩余部分执行原投标单价，减少部分综合单价按照投标综合单价减去标底综合单价下浮后扣除。即：实际工程量*中标单价-（招标工程量*0.85-实际工程量）*（投标综合单价-标底综合单价*（1-下浮率））。

十八、工程量确认

1.每个工作单完成后，应由现场监理及甲方代表检查工作内容、质量，核实工作数量。

2.乙方向工程师提交已完工程量报告的时间：每月编制维修工程结算，并及时上报甲方（监理），一式三份。

3.在保修期内，发生重复损坏的不予重复计量，只能计一次，如果由于施工单位故意使用劣质产品的给予每次100元罚款。

4.本招标文件中的工程量清单中的分部分项工程量都是暂估量，必须经业主同意发出建设单位通知单后方可进行施工。沥青或水泥路面损坏需修复的，必须由业主、监理、施工方三方到现场进行丈量确定修复范围的彩色水印照片，由三方共同定好修复方案方可进行下一步的修复。若施工单位自作主张弄的不予计量。隐蔽工程（如水泥砼下面的钢筋绑扎，浇筑厚度必须由业主和监理到场确认后方可进行下一步的施工）量必须在隐蔽前有三方共同丈量并填写现场签单并拍好彩色水印照片为准，否则不予计量。沥青砼若要铺设二层的，铣刨完成后必须由业主、监理到场确认铣刨深度合格后方可进行下一步的施工，以彩色水印照片为准，否则不予计量。

5.计量表后面必须附修复前后的彩色水印照片和工单。

6.沥青坑洞修复必须先切缝后喷油再修补，否则不予计量。

7.每月25日前必须把上个月完成的工程量上报签字，计量月报必须及时签字盖章，作为竣工验收的附件存挡。

十九、需要补充的合同条款

1.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，乙方应尊重甲方的要求并及时调整施工方案和进度，配合甲方工作的开展。

2.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延且应承担相应违约责任。但因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

3.甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。隐蔽工程和中间工程未经甲方验收通过的，乙方不得擅自进入下一施工阶段。

4.竣工验收前，乙方应按照《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》交办发[2010]382号文的要求，提供两套完整的竣工资料，竣工资料中检测报告必须是原件。

5.工程竣工后具备竣工验收条件的，乙方应按国家竣工验收的有关规定通知甲方验收，甲方自接到通知后组织验收，经验收合格后办理移交手续。在任何情况下，乙方不得以工程结算尚未完成等理由拒绝移交工程，否则，按照本合同约定承担违约责任。

6.工程质量缺陷责任期：自本工程竣工验收合格之日起计算2年。

7.工程保修期：本工程的保修期为1年。在保修期内，一旦发生质量问题（重点：井盖），乙方保证在接到通知2小时内响应，并4小时内赶到现场，24小时内完成采购人提出的维修要求。保修期届满前，乙方须对工程进行全面检查，使本工程达到合同所要求的条件及甲方认为合格的程度。

8.履约考核：依据《望亭镇建设工程项目施工履约评分表》进行评分，评定等级分为合格（考评得分80-100分）、不合格（考评得分60-79分）、极差（考评得60分以下）三个等级。《望亭镇建设工程项目施工履约评分表》评定等级不合格的，建设单位可要求施工单位更换项目经理；该项目经理2年内不得在望亭 镇担任新的项目经理，并扣减 50％履约保证金，未设置履约保证金的则扣除合同金额的5%；施工单位《望亭镇建设工程项目施工履约评分表》评分等级极差或者累计两个项目评定等级不合格，则将纳入望亭镇建设项目施工单位黑名单，3年内暂停其在望亭承揽新项目，并扣减 100％履约保证金，未设置履约保证金的则扣除合同金额的10%。

9.乙方必须按规定购买相应的保险，并加强道路巡查，一经发现路上出现的坑洞、井盖缺失等可能造成交通事故的，必须马上进行处置，杜绝隐患，若因路上出现隐患而导致的交通事故赔偿投诉的，由乙方自行处理。

乙方必须按苏州市路长办的要求每周对在编在册农村公路全覆盖巡查一遍，并用手机登录相应的APP，保证苏州市路长办的一网一平台上有相应的巡查记录。

二十、合同生效

1.如甲乙双方通过“苏采云”系统线上签订电子合同的，则本合同自双方在“苏采云”系统中加盖电子印章之日起生效。如甲乙双方签订纸质合同的，则本合同自甲乙双方签章之日起生效。

2.如签署纸质合同，壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

3.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，采购文件、中标的投标（响应）文件、中标（成交）通知书、中标（成交）人在招标（采购）过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。本合同履行过程中发生相关修改内容，须符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规规定；补充协议作为本合同不可分割的一部分。

4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

5.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                    乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：        法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签约日期：                                签约日期：

合同签定地：                合同签定地：

附件1

不拖欠农民工工资承诺书

致：苏州市相城区望亭镇人民政府

我单位在招标中若有幸中标，在这次工程实施过程中，我们除响应招标文件的所有条款，认真履行合同规定的各项义务，并郑重承诺：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，本工程农民工工资严格按照《保障农民工工资支付条例》（国务院第 724 号令）、《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（苏交规〔2021〕2 号）、《省交通运输厅关于交通工程建设领域农民工工资专用账户管理的补充通知》（苏交传(2020) 398 号）、苏州市《关于进一步加强苏州市工程建筑领域农民工工资专用账户管理的通知》（苏住建建〔2018〕34 号）、《苏州市工程建设领域农民工工资专用账户管理办法（试行）》（苏银【2017】110 号）、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》（苏建建管【2016】707 号）、《苏州市政府办公室关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（苏府办【2016】297号）等文件规定执行，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、每月除按规定报送的财务支付月报，还根据业主需要提供该项目按时足额支付工资情况的相关资料（包括该项目劳务作业人员名册、职工工作卡及有关支付工资的财务证明等），并主动督促分包队伍和关联单位做好民工工资支付工作并对分包单位的民工工资支付负总责。若因拖欠民工工资出现举报投诉、聚众闹事、集体上访等事件，我单位愿承担所有责任。

承诺单位： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日

附件2

扬尘控制承诺书

本单位郑重声明：在建设过程中，严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》、《建筑法》、《江苏省大气污染防治条例》等法律法规以及苏州市相关管理规定，满足以下要求：

一、建立本项目扬尘治理责任制，明确项目领导班子和相关人员的扬尘防治责任，严格检查考核，确保扬尘治理任务、责任落到实处。

二、根据本项目可能发生的扬尘情况，组织编制施工扬尘防治专项方案，报建设行政主管部门备案，并认真组织实施。

三、施工现场应符合“八达标（围挡达标、道路硬化达标、冲洗平台达标、清扫保洁达标、裸土覆盖达标、工程机械达标、油品达标、运输车辆达标） 、一公示（工地出入口公示牌）；对裸露场地、土堆、易扬尘物料采取密目网覆盖，必须做到“两使用、一达到”：使用绿色密目网进行覆盖，使用四针以上密目网进行覆盖，达到防尘、固尘效果，全部覆盖到位。

承诺期内，若违反上述承诺内容，本企业愿意接受相关管理部门依法给予的行政处罚和停工整改、红黄牌警示、企业信用考核扣分等处理。

承诺单位： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日

附件3

无围标、串标行为承诺书

本单位郑重承诺：本单位在参加本次                  活动中无以下围标、串标行为。

- 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同供应商的投标文件相互混装；

- 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目投标；

- 无不平衡报价；

- 法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我单位存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺。

承诺单位：          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日 期：     年    月    日

# 第六章 投标文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 1.开标一览表

- （以系统格式填报为准）

- 2.分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

3.投标函

（采购人）：

(供应商全称)   授权    （授权代表姓名）   （职位） 为全权代表，参加贵方组织的         （项目名称、项目编号）   投标的有关活动，并对此项目进行投标。

为此：

1.提供供应商须知规定的全部响应文件。

2.我方将按招标文件的规定履行全部责任和义务。

3.我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对招标文件提出质疑或争议的权利。

4.投标有效期为自投标日起     个日历日。

5.如果在规定的提交投标文件截止时间后，我方在投标有效期内撤销响应文件，投标保证金将不予退还。

6.我方同意贵方查询或调查我们提交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

7.我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购方，与采购人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。

8.我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

9.我方保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项投标有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10.与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

手机：

邮箱：

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

4.法定代表人授权委托书

本授权书声明：   （供应商名称）   授权  （被授权人的姓名）为我方授权代表（即代理人），参加 （代理机构）  组织实施的编号为   （项目编号）   的招标活动。代理人在开标、评标、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码：                         。

被授权人联系电话：（手机）                。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：

备注：供应商如有授权委托，必须提供该法人授权委托书及法人和代理人的身份证，否则响应无效；

供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证，否则响应无效。

5.关于资格文件的声明函

（采购人）：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                   号的公开招标采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

6.投标人基本情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |
| 经营面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情形及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

7.服务要求偏离表

| 序号 | 服务内容 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应对照采购文件要求，应在此表中申明与采购内容及要求的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准， 否则，将被认为完全响应采购文件的规定。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

8.商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的条款要求 | 响应文件的响应条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的投标文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

10.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：

参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若招标人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的政府采购活动，并承担因此引起的一起后果。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

11.投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

日期：

12.中小企业声明函

苏州润禹工程咨询管理有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1．（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2．（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人签章：

日     期：    年   月   日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

13.残疾人福利性单位声明函（如属）

苏州润禹工程咨询管理有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

14.关于符合本国产品标准的声明函（如有）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年   月   日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

7.政府采购服务项目中涉及的货物需填写本表，不涉及无需填写。

15.投标报价合理性澄清说明函

本公司愿就项目编号：              项目名称：              的采购活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

供应商应根据实际情况自拟澄清说明，并按照评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据招标文件要求，评标委员会认为投标人的报价符合异常低价投标（响应）审查的情形时，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料（包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，例如服务人员成本分析说明、人员管理成本控制方案、投入服务的设备清单、进货合同及发票、仓库照片、往期类似项目合同报价清单等，此处仅做举例说明，最终根据项目实际情况以评标委员会具体要求为准），对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

16.不拖欠农民工工资承诺书

致：苏州市相城区望亭镇人民政府

我单位在招标中若有幸中标，在这次工程实施过程中，我们除响应招标文件的所有条款，认真履行合同规定的各项义务，并郑重承诺：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，本工程农民工工资严格按照《保障农民工工资支付条例》（国务院第 724 号令）、《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（苏交规〔2021〕2 号）、《省交通运输厅关于交通工程建设领域农民工工资专用账户管理的补充通知》（苏交传(2020) 398 号）、苏州市《关于进一步加强苏州市工程建筑领域农民工工资专用账户管理的通知》（苏住建建〔2018〕34 号）、《苏州市工程建设领域农民工工资专用账户管理办法（试行）》（苏银【2017】110 号）、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》（苏建建管【2016】707 号）、《苏州市政府办公室关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（苏府办【2016】297号）等文件规定执行，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、每月除按规定报送的财务支付月报，还根据业主需要提供该项目按时足额支付工资情况的相关资料（包括该项目劳务作业人员名册、职工工作卡及有关支付工资的财务证明等），并主动督促分包队伍和关联单位做好民工工资支付工作并对分包单位的民工工资支付负总责。若因拖欠民工工资出现举报投诉、聚众闹事、集体上访等事件，我单位愿承担所有责任。

承诺单位：（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日 期：    年    月    日

17.扬尘控制承诺书

本单位郑重声明：在建设过程中，严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》、《建筑法》、《江苏省大气污染防治条例》等法律法规以及苏州市相关管理规定，满足以下要求：

一、建立本项目扬尘治理责任制，明确项目领导班子和相关人员的扬尘防治责任，严格检查考核，确保扬尘治理任务、责任落到实处。

二、根据本项目可能发生的扬尘情况，组织编制施工扬尘防治专项方案，报建设行政主管部门备案，并认真组织实施。

三、施工现场应符合“八达标（围挡达标、道路硬化达标、冲洗平台达标、清扫保洁达标、裸土覆盖达标、工程机械达标、油品达标、运输车辆达标） 、一公示（工地出入口公示牌）；对裸露场地、土堆、易扬尘物料采取密目网覆盖，必须做到“两使用、一达到”：使用绿色密目网进行覆盖，使用四针以上密目网进行覆盖，达到防尘、固尘效果，全部覆盖到位。

承诺期内，若违反上述承诺内容，本企业愿意接受相关管理部门依法给予的行政处罚和停工整改、红黄牌警示、企业信用考核扣分等处理。

承诺单位：（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日 期：    年    月    日

18.无围标、串标行为承诺书

本单位郑重承诺：本单位在参加本次                  活动中无以下围标、串标行为。

- 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同供应商的投标文件相互混装；

- 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目投标；

- 无不平衡报价；

- 法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我单位存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺。

承诺单位：（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日 期：     年    月    日

（全文完）

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

3.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业。

4.中标人为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。