常 州 市 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：湟里镇集镇区环卫作业一体化服务项目(三年期)

项目编号：JSZC-320412-XHJS-G2026-0010

采 购 人：常州市武进区湟里镇人民政府

采购代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

# 目      录

第一章 投标邀请

第二章投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件格式

# 第一章  投标邀请

受常州市武进区湟里镇人民政府的委托，就湟里镇集镇区环卫作业一体化服务项目(三年期)进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载招标文件，并于2026年6月10日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-XHJS-G2026-0010

2.项目名称：湟里镇集镇区环卫作业一体化服务项目(三年期)

3.项目预算金额：3711万元（1237万元/年）

4.项目最高限价：3711万元（1237万元/年）一标段（湟里）：2208万元（736万元/年）；二标段（东安）：1503万元（501万元/年）

5.采购需求：本项目为湟里镇集镇区环卫作业一体化服务项目(三年期)采购，具体包含日常机械化作业、人工清扫保洁、垃圾收集清运、道板清洗、公厕保洁和管理、乱张贴乱涂写清理、河道清理及清运等方面。具体详见采购需求。本项目共分2个标段，每个投标人可参与多个标段的投标，但最多只能中1个标段。

6.合同履行期限：三年，合同一年一签，考核合格后续签下一年合同。。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：___________。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求： 无

三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至 2026年5月27日17:00（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载采购文件。

注：因本项目通过“苏采云”政府采购一体化平台采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”政府采购一体化平台下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2026年6月10日09:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

2、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

3、领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市武进区湟里镇人民政府

地    址：武进区湟里镇埠新路15号

联系方式：0519- 69651865

2.采购代理机构信息

名    称：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

地    址：常州市武进区湖塘镇夏城中路29号华东机电城8#楼10楼

联系方式：0519-89980195

3.项目联系方式

项目联系人：钟工

电      话：0519-89980195

4、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

# 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：■服务 货物 工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：是 ■否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目适用 ■不适用。 本项目为单一产品采购项目。 本项目为非单一产品采购项目 |
| 4 | 现场考察 | ■不组织 组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____________。） |
| 5 | 开标前答疑会 | ■不召开 召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：____________。） |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 需要，具体要求如下： （1）样品递交要求：样品必须在 年 月 日 时00分前送 ，并至 室做好样品送达登记工作，联系人： ，电话： ，逾期将不予接收。 （2）中标（成交）单位样品留样封存，未中标（成交）单位样品自开标之日起三天内由投标人运回。 （3）样品不能出现制造厂或投标人的标志、标记。 （4）样品递交及退还必须出具投标人的授权委托书及被授权委托人身份证。 （5）样品制作及运输费用由投标人自行承担。 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | 本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 ■本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小、微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 本国产品政策支持 | 关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：不适用。 在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。 |
| 9 | 标的所属行业 | 本项目属于 服务类 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 10 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 11 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 12 | 履约保证金 | 不收取 |
| 13 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2026年5月28日17时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（ 41314371@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 14 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： 采购人：常州市武进区湟里镇人民政府 联系电话：0519- 69651865 通讯地址：武进区湟里镇埠新路15号。 （2）代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司 联系电话：0519-89980195 通讯地址：武进区华东机电城8号楼10楼 。 |
| 14 | 纸质中标（成交）文件 | 各标段中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达, 江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 16 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：各标段代理费以发改价格【2011】534号文标准的90%收取，供应商报价应当包含代理费。 缴纳时间：由中标供应商在领取中标通知书前一次性直接支付给代理机构。 |

第二节 说明

一、 总则

#### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”政府采购一体化平台规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。“苏采云”政府采购一体化平台将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”政府采购一体化平台中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”政府采购一体化平台查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”政府采购一体化平台向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”政府采购一体化平台中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人或采购代理机构以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“苏采云”政府采购一体化平台中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”政府采购一体化平台告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”政府采购一体化平台查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”政府采购一体化平台规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”政府采购一体化平台要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”政府采购一体化平台系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第 94 号令)第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件的供应商，请将合法获取招标文件的证明材料(即《投标供应商确认函》)与质疑函一起递交，否则不予受理。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”政府采购一体化平台及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”政府采购一体化平台不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33、政府采购政策：

33.1进口产品：

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；（例如：类似厨房设备水龙头、光源等产品）

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品

所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

33.7政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策

33.8.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9电子履约保函政策

为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

33.10政府采购中实施本国产品标准及相关政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

# 第三章  资格审查

## 第一节 资格审查程序

一、开标结束后，采购人代表或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 |  |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 资格承诺声明函 | 资格承诺声明函 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 政府采购供应商信用承诺 | 政府采购供应商信用承诺书 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 见《第一章 采购邀请》 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 第一节 符合性审查程序

一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

## 第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项，未出现改变采购清单实质性内容等情形； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价和预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启 动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 第三节 评标方法

一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

## 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、政府采购中实施本国产品标准及相关政策：

7.1、当采购项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商为该采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变的产品在政府采购活动中视同本国产品。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；4.简单的上漆、磨光和分装；5.其他不属于属性改变的情形。），依法对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.2、供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3、供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.4、评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

## 第四节 评标标准

## 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

## 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同,则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

## 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

## 本项目共分2个标段，每个投标人最多只能中1个标段。当出现2个及2个以上标段第一中标候选人为同一投标人时，按项目标段的顺序（一标段→二标段）确定中标人，如投标人一标段被确定为中标人，二标段将不推荐为中标人，以此类推。

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 评审要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10 | 满足采购文件要求且最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 2 | 主观分 | 55 |  |  |
| 2.1 | 重点难点工作方案 | 8 | 投标人须针对项目的特点，在服务过程中出现的重点难点工作，制定切实可行的实施方案。方案完整且切实可行得8分；比较完整和具有可操作性的得6分；方案基本完整的得4分；方案不完整、无可操作性的得2分；未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 管理机构和管理制度 | 8 | 有完整的管理机构配备；有道路环卫机械化及人工作业管理制度；有垃圾收运作业管理制度；有公厕管理和保洁作业制度；有员工录用、考核和淘汰制度和员工培训计划。 （1）内容全面，描述清晰，以及其他各方面均相对优秀，得8分； （2）内容较全面，描述基本清晰，以及其他各方面均相对较好，得6分； （3）内容基本全面，描述缺失，以及其他各方面基本满足采购需求的，得4分； （4）内容缺失，描述缺失，以及其他各方面均不满足采购需求的，得2分；未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 作业方案及流程 | 15 | 1、道路环卫机械化作业组织方案及流程（含机械化清扫、冲洗、洒水、清洗的全过程）。 （1）内容整体完善，内容清晰完整，方案可行性强，思路清晰，得5分； （2）内容整体合理，方案可行性较强，思路较清晰，得3分； （3）内容整体一般，方案具有一定可行性，思路一般，得1分；未提供不得分 2、人工作业组织方案及流程（含道路人工保洁、小型高压冲洗作业、花台石凳保洁、果壳箱/垃圾桶收集清洗维护、公厕保洁等）。 （1）内容整体完善，内容清晰完整，方案可行性强，思路清晰，得5分； （2）内容整体合理，方案可行性较强，思路较清晰，得3分； （3）内容整体一般，方案具有一定可行性，思路一般，得1分；未提供不得分。 3、垃圾收运作业组织方案及流程。 （1）内容整体完善，内容清晰完整，方案可行性强，思路清晰，得5分； （2）内容整体合理，方案可行性较强，思路较清晰，得3分； （3）内容整体一般，方案具有一定可行性，思路一般，得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 安全作业保障措施 | 7 | 有安全制度、安全预案、全员安全培训计划；有安全设施配备及安全检查及记录要求；有意外伤害赔偿措施和风险规避措施；有事故发生后的应对处理办法。 （1）内容整体完善，内容清晰完整，方案可行性强，思路清晰，得7分； （2）内容整体合理，方案可行性较强，思路较清晰，得4分； （3）内容整体一般，方案具有一定可行性，思路一般，得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 应急预案 | 6 | 应急预案（包含节假日、迎接重大活动的保障、恶劣天气应急预案） （1）内容整体完善，内容清晰完整，方案可行性强，思路清晰，得6分； （2）内容整体合理，方案可行性较强，思路较清晰，得4分； （3）内容整体一般，方案具有一定可行性，思路一般，得2分；未提供不得分。 |  |
| 2.6 | 交接过渡方案 | 6 | （1）内容整体完善，内容清晰完整，方案可行性强，思路清晰，得6分； （2）内容整体合理，方案可行性较强，思路较清晰，得4分； （3）内容整体一般，方案具有一定可行性，思路一般，得2分；未提供不得分。 |  |
| 2.7 | 合理化建议 | 5 | 针对本项目重点难点进行分析并提出合理有效的建议，针对本项目特点提出的解决问题的对策与方案建议进行综合评审： （1）针对项目特点、能实际解决项目所要解决的问题、可操作性、实用性强的得5分； （2）较针对项目特点，能大部分解决项目所要解决的问题，可操作性、实用性较强的得3分； （3）重点难点分析及对策与方案大部分能满足本项目的得1分；不提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 35 |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 12 | 投标人自2023年5月1日至今正在实施或已完成的道路清扫保洁作业业绩，每有一个得3分，限评4份业绩，本项最高得12分。 | 1、提供中标通知书、合同及合同期任意一张发票。 2、合同期须在1年及以上。 3、时间以合同签订时间为准。 |
| 3.2 | 道路环卫机械化作业从业经验 | 4 | （1）具有冲洒水作业（指5吨及以上高压冲洒水车），得2分； （2）具有清洗作业（指5吨及以上清洗车）的，得2分； | 1、提供中标通知书、合同及合同期任意一张发票。 2、合同中不能体现环卫机械化（冲洒水、清洗）作业要求的另须提供采购单位证明。 3、5吨车总质量≥10000KG |
| 3.3 | 安全管理人员 | 2 | 本项目配备安全管理人员1人及以上的2分。 | 1、提供安全员资格证书或培训合格证明加盖公章； 2、提供投标人为其缴纳的社保证明（缴纳时间为：2026年2月-2026年4月期间连续3个月）。 |
| 3.4 | 驾驶员 | 2 | 投标人现有机动车驾驶员配备，具有机动车驾驶证B2照（含）4人及以上人数得2分。 | 1、提供驾驶员机动车驾驶证加盖公章。 2、提供投标人为其缴纳的社保证明（缴纳时间为：2026年2月-2026年4月期间连续3个月）。 |
| 3.5 | 项目经理业绩 | 2 | 本项目配备的项目经理，具有道路环卫机械化作业管理业绩，得2分。 | 提供作业合同加盖公章；（如合同中未标明项目经理、机械化作业情况的，则需提供采购人出具的书面证明材料。） |
| 3.6 | 道路环卫机械化作业车辆 | 6 | （1）自有8吨及以上高压冲洒水车的，有2辆得2分，最高得2分； （2）自有8吨及以上洗扫车的，有3辆得2分，最高得2分； （3）自有3吨及以上垃圾收集车的，有3辆得2分，最高得2分； | 提供车辆行驶证加盖公章、车辆登记证加盖公章及车辆照片。 （3吨车总质量≥6000KG，8吨车总质量≥15000KG） |
| 3.7 | 认证体系 | 3 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份证书得1分。最高得3分。 | 1、提供认证证书。 2、提供国家认监委网站查询的最新状态需为“有效”的截图。 |
| 3.8 | 投标承诺 | 4 | 投标人承诺按照相关规定发放：节日福利、劳动防护用品费、加班费、为员工办理意外伤害保险，每承诺一项得1分，最高得4分。 | 提供承诺书 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

## 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

# 第五章   采购需求

一、作业服务量清单

1、作业服务量清单及说明包括本说明、各标段作业量总表及明细表，作业服务范围。

2、本作业实行全域化、全覆盖管理，具体服务量清单中的作业服务范围包括但不限于以下内容：

（1）道路机械化作业（冲洗、清扫、洒水）；

（2）道路、人行道及公共区域人工清扫保洁（含道板冲洗）；

（3）道路沿线绿化带、隔离带、行道树穴、公共绿地（含游园、慢行系统）、公共水域、停车场等的保洁；

（4）道路沿线花台、广告凳、护栏、景观亭台、桌椅等公共设施保洁；

（5）道路沿线果壳箱、垃圾桶、垃圾分类亭内垃圾分类收运、箱体清洗和保洁（含消杀）；

（6）道路零星遗撒物清理；

（7）环卫公厕保洁和管理（含公厕周边3-5米范围保洁及消杀），公厕内垃圾收集清运，公厕设施管理维护，化粪池抽粪清运等；

（8）公共水域保洁：作业范围内的河塘、沟渠、无主河道及沿岸坡岸可视范围垃圾清理；

（9）灾害性天气应急保障（大气污染、冰雪天气、大面积积水处理等）；

（10）所有保洁范围内房前屋后、巷道角落及绿地的杂物、枯枝、垃圾清理；

（11）突击性整治任务清理，提供人员及车辆保障

（12）大件垃圾收运

（13）无主建筑垃圾清运

（14）保洁区域范围内的“乱张贴、乱涂写”的清理

3、作业服务量清单：

一标段作业服务项目工作量清单（湟里）

| 序号 | 路名 | 道路起止 | 等级 | 保洁 时间 | 清扫 作业 方式 | 道路要素数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 长度 (m) | 宽度(m) |  |  |  | 面积(m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 机动 行道 | 非机动 车道 | 人行道 | 绿化带 | 车行道 | 非机动 车道 | 人行道 | 场地 | 绿化带 | 河塘 |  |
| 1 | 和谐路 | S239线—湟东北路 | 二级 | 12 | 机械 | 153 | 7 |  |  | 1 | 1071 |  |  |  | 153 |  | 边单侧绿化带 |
| 2 | 园区路 | S239线—东环线 | 二级 | 12 | 机械 | 1786 | 18 |  |  | 3 | 32148 |  |  |  | 23218 |  | 中绿化带 |
| 3 | 金鼎路 | S239线—湟东北路 | 一级 | 12 | 机械 | 839 | 16 |  | 21 |  | 13424 |  | 17619 |  | 3356 |  | 边双侧绿化带 |
|  |  | 大干埠头村支路、场地 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3634 | 2252 | 562 |  |
| 4 | 埠新西路 | 洋淀线—美涛洁具 | 二级 | 12 | 机械 | 195 | 10 |  |  |  | 1950 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 美涛洁具—S239线 | 二级 | 12 | 机械 | 462 | 12 |  |  | 9 | 5544 |  | 567 | 160 | 6284 |  | 湟庭花园围墙外 |
| 5 | 埠新西路 | S239线—一号桥 | 一级 | 12 | 机械 | 658 | 12 |  | 17 |  | 7896 |  | 11186 |  |  |  |  |
|  |  | 湟里河侧场地 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7650 |  |  | 含小区支路 |
| 6 |  | 健身广场、停车场 | 一级 | 12 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2639 |  |  | 菜场东侧 |
| 7 | 埠新中路 | 一号桥—湟东南路 | 一级 | 12 | 机械 | 469 | 12 |  | 11 |  | 5628 |  | 5159 |  |  |  |  |
| 8 |  | 邮政支局东广场 | 一级 | 12 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1616 |  |  | 含西侧支弄 |
| 9 |  | 镇政府西路口 | 一级 | 12 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 397 |  |  |  |
| 10 |  | 埠北新村支路 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 882 |  |  |  |
|  |  | 埠南新街 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1072 |  |  | 湟里大街至镇政府西 |
| 11 | 邮局路 | 埠北路—湟东北路 | 二级 | 8 | 人工 | 419 |  | 4 | 4 |  |  | 1676 | 1676 |  |  |  |  |
| 12 | 湟里大街 | S239线—街心圆盘 | 一级 | 12 | 人工 | 287 |  | 6 | 3 |  |  | 1722 | 861 |  | 0 |  |  |
|  |  | 街心圆盘—三岔路口 | 一级 | 12 | 人工 | 507 |  | 8 | 3 |  |  | 4056 | 1521 |  | 0 |  |  |
|  |  | 街心圆盘 | 一级 | 12 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 733 | 289 |  |  |
|  |  | 三岔路口—1#桥南 | 一级 | 12 | 人工 | 276 |  | 10 |  |  |  | 2760 |  | 221 | 208 |  |  |
|  |  | 1#桥南—埠新街 | 一级 | 12 | 人工 | 181 |  | 10 |  |  |  | 1810 |  | 416 |  |  | 一号桥东堍场地 |
|  |  | 湟里大街北支路 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7241 |  |  |  |
| 13 | 中学路 | 三岔路口—湟东南路 | 一级 | 12 | 机械 | 526 | 8 |  | 7 |  | 4208 |  | 3682 |  | 0 |  |  |
|  |  | 中学路北支路 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2969 |  |  |  |
| 14 | 金水路北段 | 金鼎路—埠新中路 | 一级 | 12 | 机械 | 193 | 12 |  | 8 |  | 2316 |  | 1544 |  |  |  |  |
|  |  | 埠新中路—湟里大街 | 一级 | 12 | 机械 | 407 | 15 |  | 8 |  | 6105 |  | 3256 |  | 0 |  |  |
| 15 | 金泉路 | 金鼎路—埠新中路 | 一级 | 12 | 机械 | 313 | 18 |  | 5 |  | 5634 |  | 1565 |  |  |  |  |
|  |  | 金泉路西侧场地 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2795 | 3766 | 3614 |  |
|  |  | 金泉路东侧场地 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4798 |  |  |  |
| 16 | 埠北路 | 金鼎路—埠新东路 | 二级 | 8 | 人工 | 325 |  | 7 |  |  |  | 2275 |  |  |  |  |  |
|  |  | 埠北路东侧场地 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4687 |  | 2276 |  |
| 17 | 湟东北路 | 镇界—园区路 | 二级 | 8 | 机械 | 806 | 8 |  |  |  | 6448 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 园区路—金鼎路 | 二级 | 8 | 机械 | 917 | 8 |  | 6 | 3 | 7336 |  | 5502 |  | 2751 |  |  |
| 18 | 湟东北路 | 金鼎路—湟里桥 | 一级 | 12 | 机械 | 779 | 8 |  | 6 |  | 6232 |  | 4674 |  | 1680 |  |  |
| 19 | 湟东南路 | 湟里桥—中学路 | 一级 | 12 | 机械 | 130 | 8 |  |  |  | 1040 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 湟东南路 | 中学路—桃园路 | 二级 | 8 | 机械 | 661 | 8 |  |  |  | 5288 |  |  | 5288 | 1140 |  | 路侧场地平均按8m宽 |
| 20 | S239北段 | 镇界—湟里大街 | 二级 | 8 | 机械 | 2911 | 22 |  |  |  | 64042 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沿线东侧场地、绿化 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9520 | 16524 | 2444 |  |
|  |  | 牛屠宰场停车场 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1312 | 1312 |  | 场地、绿化各半 |
| 21 |  | 明都大酒店门前广场、绿化 | 一级 | 12 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7353 | 4635 | 149 |  |
| 22 |  | 埠新西路路口两侧场地 | 一级 | 12 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2323 |  |  |  |
|  |  | 洋淀浜—金鼎桥西侧景观 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2328 | 17003 |  |  |
| 23 | 金水岸小区 | 主路（239线—丁字路口） | 二级 | 8 | 机械 | 82 | 12 |  |  |  | 984 |  | 374 |  |  |  | 含南侧店铺道板 |
|  |  | 主路（丁字路口—金水路） | 二级 | 8 | 机械 | 163 | 9 |  | 8 |  | 1467 |  | 1304 |  |  |  |  |
|  |  | 小区内支路 | 二级 | 8 | 机械 | 225 | 6 |  | 4 |  | 1350 |  | 900 |  | 856 |  | 湟里河南侧绿化带 |
|  |  | 西侧广场、停车场 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3219 | 4859 |  |  |
| 24 | 金水岸安置房 | 小区内场地 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3463 |  |  |  |
|  |  | 小区北侧绿化 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3248 |  |  |
| 25 | 漕沟路 | S239线—金水路 | 二级 | 8 | 人工 | 287 |  | 6 |  |  |  | 1722 |  | 734 | 289 |  | 街心圆盘 |
| 26 | 金水路南段 | 湟里大街—桃园路 | 二级 | 8 | 人工 | 592 |  | 8 |  |  |  | 4736 |  | 1847 |  |  | 幼儿园停车场 |
| 27 | 博文路 | 桃园路—埠南路 | 二级 | 8 | 机械 | 351 | 11 |  | 9 |  | 3861 |  | 1890 | 620 | 3301 |  | 九里晴川店铺场地 |
|  |  | 埠南路—南环线 | 二级 | 8 | 机械 | 335 | 11 |  | 10 |  | 3685 |  | 3350 |  |  |  |  |
|  |  | 九里晴川支路 | 二级 | 8 | 机械 | 166 | 8 |  | 2 |  | 1328 |  | 332 |  |  |  | 单侧道板 |
| 28 | 埠新东路 | 湟东南路—村西村 | 二级 | 8 | 机械 | 700 | 7 |  |  |  | 4900 |  |  | 3500 |  |  | 路侧场地平均按5m宽 |
|  |  | 路口停车场 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2378 | 0 |  |  |
| 30 | 水北路 | S239线—2#桥 | 二级 | 8 | 机械 | 517 | 6 |  |  |  | 3102 |  |  |  | 0 |  |  |
| 31 | 河南路 | 湟东南路—闯新桥 | 二级 | 8 | 机械 | 900 | 7 |  |  |  | 6300 |  |  |  | 0 |  |  |
| 32 | 桃园路 | S239线—宏图桥 | 二级 | 8 | 机械 | 1550 | 12 |  |  |  | 18600 |  |  | 3849 | 9000 |  | 绿化带1500m |
|  |  | 市民广场 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17628 |  |  |  |
|  |  | 沿线北侧广场 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6011 |  |  |  |
|  |  | 沿线南侧广场 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5212 | 3545 |  |  |
| 33 | 埠南路 | 嘉新线—北隍河路 | 二级 | 8 | 机械 | 1028 | 12 |  |  |  | 12336 |  | 3806 |  | 4800 |  | 商铺门前道板，绿化带800m |
| 34 | 嘉新线 | 桃园路—南环线 | 二级 | 8 | 机械 | 605 | 11 |  | 2 | 3 | 6655 |  | 1210 |  | 1815 |  | 绿化、道板各50% |
| 35 | 老牛场支路 | 南场 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  | 1108 |  |  |  |  |  |
| 36 | 新市街弄 | 老浴室 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |
| 37 | 茂市弄 | 支路 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  | 701 |  |  |  |  |  |
| 38 | 砂石弄 | 支路 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  |  |
| 39 | 谢家弄 | 湟里大街—思贤堂桥 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  | 577 |  |  |  |  |  |
| 40 | 南新街 | 思贤堂桥—桃园路 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  | 2054 |  |  |  |  |  |
| 41 | 思贤塘弄 | 谢家弄—金水路 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  | 1142 |  |  |  |  |  |
| 42 | 粮管所小弄 | 湟里大街—桃园路 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  | 1216 |  |  |  |  |  |
| 43 | 村前大街 | 三岔路口—夏甸桥 | 二级 | 8 | 机械 | 1138 | 8 |  | 10 |  | 9104 |  | 11380 |  |  |  |  |
|  |  | 夏甸桥—嘉村公路 | 二级 | 8 | 机械 | 400 | 20 |  |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 菜场广场 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1081 |  |  |  |
| 44 | 河南路 | 闯新桥—东环线 | 三级 | 8 | 机械 | 550 | 10 |  |  |  | 5500 |  |  |  | 0 |  |  |
| 45 | 东湟线 | 宏图桥—大墩桥 | 三级 | 8 | 机械 | 1950 | 12 |  |  |  | 23400 |  | 6560 |  |  |  | 桃园路 |
| 46 | 埠新东路 | 村西村—东环线 | 三级 | 8 | 机械 | 740 | 7 |  |  | 10 | 5180 |  |  |  | 7400 |  |  |
| 47 | 北隍河路 | 宏图桥—东湟线 | 三级 | 8 | 机械 | 629 | 4 |  |  |  | 2516 |  |  | 1224 | 0 |  | 健身广场 |
| 48 | 吴海军路 | 桃园路—桃园路 | 三级 | 8 | 机械 | 539 | 6 |  |  |  | 3234 |  |  | 284 | 0 |  | 墓地 |
|  |  | 吴海军墓—东湟线 | 三级 | 8 | 机械 | 287 | 6 |  |  |  | 1722 |  |  |  | 0 |  |  |
| 49 | 环镇路 | 园区路—湟村公路 | 三级 | 8 | 机械 | 3250 | 13 |  |  | 10 | 42250 |  |  |  | 32500 |  |  |
| 50 | S239南段 | 湟里大街—区界 | 三级 | 8 | 机械 | 3760 | 5 |  |  |  | 18800 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 蜡烛庙路 | 湟水路—蜡烛庙 | 三级 | 8 | 机械 | 408 | 7 |  |  |  | 2856 |  |  | 1300 | 0 |  | 庙前场地 |
| 52 | 蔡家头小弄1 | 金水路—桃园路 | 三级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  | 621 |  |  | 0 |  |  |
|  | 蔡家头小弄2 | 金水路—桃园路 | 三级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  | 362 |  |  |  |  |  |
| 53 | 镇中村 | 村西巷头上 | 三级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9290 |  |  |  |
|  |  | 北场 | 三级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4180 |  |  |  |
|  |  | 思贤塘 | 三级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 |  |  |  |
|  |  | 王家场 | 三级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4780 |  |  |  |
|  |  | 南场 | 三级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4100 |  |  |  |
|  |  | 夏庄 | 三级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4750 |  |  |  |
|  |  | 南木桥 | 三级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3680 |  |  |  |
|  |  | 刘家舍 | 三级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3350 |  |  |  |
|  |  | 薛家村 | 三级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4670 |  |  |  |
|  |  | 谢家弄 | 三级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4100 |  |  |  |
| 54 | 西环路 | 湟村公路—天当中桥 | 三级 | 8 | 机械 | 128 | 26 |  | 19 |  | 3328 |  | 2432 |  |  |  |  |
| 55 | 小学路 | 村前大桥—小学大门 | 三级 | 8 | 机械 | 303 | 6 |  | 22 |  | 1818 |  | 6666 |  |  |  |  |
| 56 | 嘉村公路 | 新渎村桥—宇峰厂尽头 | 三级 | 8 | 机械 | 1600 | 6 |  |  |  | 9600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新渎村桥—孟津河桥 | 三级 | 8 | 机械 | 1090 | 6 |  |  |  | 6540 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 村前大桥南北 | 7条小弄 | 三级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  | 2810 |  |  |  |  |  |
| 58 | 村前粮管所弄 |  | 三级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |
| 59 | 村前大桥北侧 | 11条小弄 | 三级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  | 3680 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 38473 |  |  |  |  | 384726 | 36936 | 99016 | 167254 | 156184 | 9045 |  |

生活垃圾收集清单（湟里）

| 序号 | 形式 | 位置 | 数量 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 果壳箱 | 集镇区道路沿线 | 0 | 30升双桶 |  |
| 2 | 垃圾桶 | 集镇区道路沿线 | 556 | 240升 |  |

公厕保洁清单（湟里）

| 序号 | 位置 | 建筑面积 （m2） | 女蹲位 （个） | 男蹲位 （个） | 小便槽 （个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湟里村西巷头上 | 14.87 | 2 | 2 | 2 | 蹲坑 |
| 2 | 湟里卜东线老车站向南30米 | 17.92 | 2 | 3 | 2 | 蹲坑 |
| 3 | 湟里中学路粮管所对面 | 26.1 | 2 | 4 | 2 | 蹲坑 |
| 4 | 湟里王家场（小商品市场） | 28.87 | 2 | 3 | 2 | 蹲坑 |
| 5 | 湟里老街浴室对面 | 27.67 | 2 | 4 | 1 | 蹲坑 |
| 6 | 湟里老街浴室 | 13.82 | 1 | 1 | 1 | 蹲坑 |
| 7 | 湟里南场沙石弄20号对面 | 28.04 | 2 | 4 | 2 | 蹲坑 |
| 8 | 湟里谢家弄（冯氏牛肉对面） | 20.6 | 2 | 4 | 3 | 蹲坑 |
| 9 | 湟里老油坊（济公麻糕） | 22 | 2 | 3 | 1 | 蹲坑 |
| 10 | 湟里北场荷花塘 | 31.14 | 2 | 3 | 2 | 蹲坑 |
| 11 | 湟里王家场（一号桥南） | 34.57 | 4 | 5 | 3 | 蹲坑 |
| 12 | 湟里北场湟里社区西边 | 25.37 | 2 | 2 | 1 | 蹲坑 |
| 13 | 湟里老街老医院对面 | 17.03 | 2 | 3 | 2 | 蹲坑 |
| 14 | 湟里新街南（镇政府围墙西边） | 17.27 | 2 | 2 | 1 | 蹲坑 |
| 15 | 湟里新街健身广场 | 32 | 5 | 5 | 4 | 蹲坑 |
| 16 | 湟里高中健身广场 | 49.5 | 3 | 2 | 2 | 蹲坑 |
| 17 | 湟里金水路小商品市场内 | 49.2 | 6 | 5 | 5 | 蹲坑 |
| 18 | 湟里夏庄村 | 23.2 | 2 | 3 | 2 | 蹲坑 |
| 19 | 村前广场 | 24 | 3 | 3 | 1 | 槽式 |
| 20 | 村前街东 | 24 | 3 | 3 | 1 | 槽式 |
| 21 | 村前街中 | 36 | 4 | 4 | 1 | 槽式 |
| 汇总 |  | 合计 | 55 | 68 | 41 |  |

二标段作业服务项目工作量清单（东安）

| 序号 | 路名 | 道路起止 | 等级 | 保洁 时间 | 清扫 作业 方式 | 道路要素数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 长度 (m) | 宽度(m) |  |  |  | 面积(m2) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 机动 行道 | 非机动 车道 | 人行道 | 绿化 | 车行道 | 非机动 车道 | 人行道 | 场地 | 绿化 |  |
| 1 | 迎宾中路 | 迎宾桥—向阳路 | 二级 | 8 | 人工 | 298 | 15 |  | 15 |  | 4470 |  | 4470 |  |  |  |
|  |  | 向阳路—东尽头 | 二级 | 8 | 人工 | 714 | 7 |  | 4 |  | 4998 |  | 2856 |  |  |  |
| 2 | 迎宾西路 | 人民路—迎宾桥 | 二级 | 8 | 人工 | 409 | 18 |  | 20 |  | 7362 |  | 8180 |  |  |  |
|  |  | 蛋糕店弄 | 二级 | 8 | 人工 | 42 | 4 |  | 4 |  | 168 |  | 168 |  |  |  |
| 3 | 市场路 | 迎宾中路—南环西路 | 二级 | 8 | 人工 | 288 | 7 |  | 4 |  | 2016 |  | 1152 |  |  |  |
| 4 | 邮电路 | 迎宾西路—恒德聚酯厂 | 二级 | 8 | 人工 | 247 | 7 |  | 8 |  | 1729 |  | 1976 |  |  |  |
| 5 | 人民路 | 光明南路—前湖桥 | 二级 | 8 | 机械 | 500 | 15 | 6 | 14 |  | 7500 | 3000 | 7000 |  |  |  |
|  |  | 前湖桥—人民大桥 | 二级 | 8 | 机械 | 470 | 15 | 6 | 11 |  | 7050 | 2820 | 5170 |  |  |  |
|  |  | 人民大桥—留安村 | 二级 | 8 | 机械 | 1330 | 15 |  | 17 |  | 19950 |  | 22610 |  |  |  |
| 6 | 人民东路 |  | 三级 | 8 | 机械 | 215 | 15 |  |  | 5 | 3225 |  |  |  | 1075 |  |
| 7 | 人民西路 |  | 三级 | 8 | 机械 | 1160 | 12 |  |  |  | 13920 |  |  |  |  |  |
| 8 | 光明南路 | 迎宾西路—兴旺路 | 二级 | 8 | 人工 | 350 | 20 |  | 12 |  | 7000 |  | 4200 |  |  |  |
| 9 | 兴旺路 | 东丰路—晶鑫南路 | 二级 | 8 | 机械 | 1300 | 13 |  | 19 |  | 16900 |  | 24700 |  |  |  |
| 10 | 国冶路 | 兴旺路—明波路 | 二级 | 8 | 机械 | 550 | 25 |  |  |  | 13750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 明波路—三塘河 | 二级 | 8 | 机械 | 420 | 7 |  |  | 8 | 2940 |  |  |  | 3360 |  |
| 11 | 明波路 | 晶鑫南路—东丰路 | 二级 | 8 | 机械 | 1250 | 9 |  |  | 11.5 | 11250 |  |  |  | 14375 |  |
| 12 | 东丰路 |  | 二级 | 8 | 机械 | 1050 | 15 |  | 8 |  | 15750 |  | 8400 |  |  |  |
| 13 | 环镇南路 |  | 二级 | 8 | 机械 | 800 | 12 |  | 5 |  | 9600 |  | 4000 |  |  |  |
| 14 | 公寓路 |  | 二级 | 8 | 机械 | 420 | 12 |  |  |  | 5040 |  |  |  |  |  |
| 15 | 幼儿园路 |  | 二级 | 8 | 机械 | 410 | 15 |  |  |  | 6150 |  |  |  |  |  |
| 16 | 环镇东路 |  | 三级 | 8 | 机械 | 1100 | 7.5 |  |  |  | 8250 |  |  |  |  |  |
| 17 | 生产东路 |  | 三级 | 8 | 机械 | 550 | 12 |  |  |  | 6600 |  |  |  |  |  |
| 18 | 中学东 |  | 三级 | 8 | 机械 | 324 | 19 |  |  |  | 6156 |  |  |  |  |  |
| 19 | 小学门口 |  | 三级 | 8 | 机械 | 44 | 7.8 |  |  |  | 343 |  |  |  |  |  |
| 20 | 无名路 | 小学东—安北村委 | 三级 | 8 | 机械 | 514 | 10 |  | 10 |  | 5140 |  | 5140 |  |  |  |
| 21 | 无名路 | 潘家桥南 | 三级 | 8 | 机械 | 315 | 10 |  |  |  | 3150 |  |  |  |  |  |
| 22 | 无名路 | 友谊中桥—东桥 | 三级 | 8 | 机械 | 203 | 10 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| 23 | 生产北路 |  | 三级 | 8 | 机械 | 320 | 9 |  |  |  | 2880 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三级 | 8 | 机械 | 20 | 9 |  |  | 16 | 180 |  |  |  |  |  |
| 24 | 老生产路 |  | 三级 | 8 | 机械 | 64 | 10 |  |  |  | 640 |  |  |  |  |  |
| 25 | 南老街 |  | 三级 | 8 | 人工 | 62 | 5.2 |  |  |  | 322 |  |  |  |  |  |
| 26 | 安南路 |  | 三级 | 8 | 人工 | 240 | 8 |  |  |  | 1920 |  |  |  |  |  |
| 27 | 支路1 | 向阳路—窝底塘 | 三级 | 8 | 人工 | 75 | 9 |  |  |  | 675 |  |  |  |  |  |
| 28 | 支路2 | 余柯—小沟东 | 三级 | 8 | 人工 | 1050 | 11 |  |  |  | 11550 |  |  |  |  |  |
| 29 | 天伦浴室西侧 |  | 三级 | 8 | 人工 | 230 | 5 |  |  |  | 1150 |  |  |  |  |  |
| 30 | 向阳路 | 南环西路—迎宾中路 | 三级 | 8 | 人工 | 360 | 9 |  |  |  | 3240 |  |  |  |  |  |
| 31 | 骏安路 | 国冶路—东丰路 | 三级 | 8 | 机械 | 550 | 7 |  |  | 13.5 | 3850 |  |  |  | 7425 |  |
| 32 | 凯达路 | 晶新南路—东丰路 | 三级 | 8 | 机械 | 1300 | 7 |  |  | 13.5 | 9100 |  |  |  | 17550 |  |
| 33 | 东丰公路 | 亚飞桥—车站 | 三级 | 8 | 机械 | 500 | 15 |  |  |  | 7500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 车站—十字路口 | 三级 | 8 | 机械 | 450 | 12 |  |  |  | 5400 |  |  |  |  |  |
| 34 | 工业园区大道 |  | 四级 | 8 | 机械 | 550 | 7.2 |  |  |  | 3960 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 机械 | 500 | 7.3 |  |  |  | 3650 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 机械 | 1300 | 6.1 |  |  |  | 7930 |  |  |  |  |  |
| 35 | 盈德气体北 |  | 四级 | 8 | 机械 | 100 | 15 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 36 | 无名路 | 加油站—王国良工厂 | 四级 | 8 | 机械 | 650 | 12 |  |  |  | 7800 |  |  |  |  |  |
| 37 | 美邦工厂南 |  | 四级 | 8 | 机械 | 300 | 10 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |
| 38 | 中意砂洗 |  | 四级 | 8 | 机械 | 65 | 8 |  |  | 30 | 520 |  |  |  | 1950 |  |
| 39 | 晶鑫路 |  | 四级 | 8 | 机械 | 900 | 15 |  |  |  | 13500 |  |  |  |  |  |
| 40 | 东方路 | 东湟线—东尽头 | 四级 | 8 | 机械 | 435 | 17 |  |  |  | 7395 |  |  |  |  |  |
| 41 | 湟东公路 | 人民路—西墅桥 | 四级 | 8 | 机械 | 880 | 6 |  | 2 |  | 5280 |  | 1760 |  |  |  |
| 42 | 兴旺路 | 晶鑫南路—嘉兴路 | 四级 | 8 | 机械 | 2720 | 13 |  | 4 |  | 35360 |  | 10880 |  |  |  |
| 43 | 转运站路 | 东丰公路-丰乐路 | 四级 | 8 | 机械 | 490 | 10 |  |  |  | 4900 |  |  |  |  |  |
| 44 | 中学广场 | 广场 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1242 |  |  |
| 45 | 老市场区域 | 小广场 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 |  |  |
|  |  | 4m宽小巷 | 二级 | 8 | 人工 | 45 | 4 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |
|  |  | 5m宽小巷 | 二级 | 8 | 人工 | 39 | 5 |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  |
|  |  | 6.5m宽小巷 | 二级 | 8 | 人工 | 100 | 6.5 |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |
| 46 | 老市场停车场 | 东、西两侧 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| 47 | 健身广场 | 广场 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5700 |  |  |
| 48 | 菜场东区域 | 广场 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3745 |  |  |
| 49 | 菜场北区域 | 广场 | 二级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3259 |  |  |
| 50 | 东安公寓 |  | 二级 | 8 | 人工 | 53 | 15 |  |  |  |  | 795 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二级 | 8 | 人工 | 160 | 9 |  |  |  |  | 1440 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二级 | 8 | 人工 | 60 | 5 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二级 | 8 | 人工 | 120 | 9 |  | 10 |  |  | 1080 | 1200 |  |  |  |
|  |  |  | 二级 | 8 | 人工 | 60 | 11 |  |  |  |  | 660 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二级 | 8 | 人工 | 60 | 8 |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二级 | 8 | 人工 | 40 | 6.5 |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二级 | 8 | 人工 | 160 | 4.5 |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  |
| 51 | 广场 |  | 三级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1225 | 2329 |  |
| 52 | 门球场区域 | 向阳路西、南环西路北 | 三级 | 8 | 人工 | 80 | 4 |  |  |  |  | 320 |  |  | 612 |  |
|  |  | 场地 | 三级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 889 |  |  |
| 53 | 健身广场北通道 | 南环西路—健身广场 | 三级 | 8 | 人工 | 48 | 15 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |  |
| 54 | 影剧院广场 | 沿迎宾中路 | 三级 | 8 | 人工 | 45 | 12 |  |  |  |  |  |  | 540 |  |  |
| 55 | 影剧院东侧小巷 |  | 三级 | 8 | 人工 | 80 | 10 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
| 56 | 苏果超市小巷 |  | 三级 | 8 | 人工 | 46 | 5 |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |
| 57 | 农行东侧小巷 |  | 三级 | 8 | 人工 | 120 | 5.5 |  |  |  |  | 660 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三级 | 8 | 人工 | 40 | 4 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三级 | 8 | 人工 | 20 | 2.5 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 58 | 派出所小巷 |  | 三级 | 8 | 人工 | 215 | 8 |  |  |  |  | 1720 |  |  |  |  |
| 59 | 教师新村小巷 |  | 三级 | 8 | 人工 | 48 | 4.5 |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三级 | 8 | 人工 | 45 | 5 |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  |
| 60 | 建行西侧小巷 |  | 三级 | 8 | 人工 | 32 | 4 |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |
| 61 | 邮电路小巷 | 7m宽 | 三级 | 8 | 人工 | 32 | 7 |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  |
|  |  | 4m宽 | 三级 | 8 | 人工 | 35 | 4 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |
|  |  | 2m宽 | 三级 | 8 | 人工 | 143 | 2 |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  |
|  |  | 3.5m宽 | 三级 | 8 | 人工 | 137 | 3.5 |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |
| 62 | 造漆厂南小弄 |  | 三级 | 8 | 人工 | 160 | 10 |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三级 | 8 | 人工 | 80 | 8 |  |  |  |  | 640 |  |  |  |  |
| 63 | 光明路小弄 |  | 三级 | 8 | 人工 | 20 | 4 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三级 | 8 | 人工 | 20 | 5 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三级 | 8 | 人工 | 35 | 8 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |
| 64 | 菜场南 |  | 三级 | 8 | 人工 | 116 | 14 |  |  |  |  | 1624 |  |  |  |  |
| 65 | 环卫所周边小巷 |  | 四级 | 8 | 人工 | 146 | 12.5 |  |  |  |  | 1825 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 35 | 10 |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 52 | 4 |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 93 | 7 |  |  |  |  | 651 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 76 | 13 |  |  |  |  | 988 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 21 | 20 |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 27 | 11 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 251 | 15 |  |  |  |  | 3765 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 73 | 15 |  |  |  |  | 1095 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 87 | 13 |  |  |  |  | 1131 |  |  |  |  |
| 66 | 小南村小巷 |  | 四级 | 8 | 人工 | 550 | 7.2 |  |  |  |  | 3960 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 500 | 7.3 |  |  |  |  | 3650 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 1300 | 6.1 |  |  |  |  | 7930 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 1100 | 7.5 |  |  |  |  | 8250 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 550 | 12 |  |  |  |  | 6600 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 36 | 17 |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 207 | 18 |  |  |  |  | 3726 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 216 | 6 |  |  |  |  | 1296 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 356 | 8 |  |  |  |  | 2848 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 60 | 10 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
| 67 | 安北健身广场 |  | 四级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1710 |  |  |
| 68 | 安北村东小巷 |  | 四级 | 8 | 人工 | 96 | 4.5 |  |  |  |  | 432 |  |  |  |  |
| 69 | 粮管所西 |  | 四级 | 8 | 人工 | 131 | 9 |  |  |  |  | 1179 |  |  |  |  |
| 70 | 西小巷 |  | 四级 | 8 | 人工 | 39 | 5.5 |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 28 | 2.3 |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |
|  |  | 广场 | 四级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 594 |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 145 | 9 |  |  |  |  | 1305 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 95 | 3.5 |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 20 | 5 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 32 | 5.5 |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 32 | 3.5 |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 34 | 6 |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  |
| 71 | 小英东小巷 |  | 四级 | 8 | 人工 | 85 | 2.5 |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 24 | 8.3 |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 45 | 4 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 81 | 5.8 |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 85 | 2.5 |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  |
| 72 | 大会场小巷 |  | 四级 | 8 | 人工 | 110 | 8 |  |  |  |  | 880 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 55 | 7 |  |  |  |  | 385 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 120 | 4 |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 162 | 7.6 |  |  |  |  | 1231 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 41 | 6 |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 78 | 7.5 |  |  |  |  | 585 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 296 | 3 |  |  |  |  | 888 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 40 | 2 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 16 | 3.5 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 14 | 4.5 |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 52 | 4 |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |
| 73 | 张国荣 |  | 四级 | 8 | 人工 | 60 | 5 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 16 | 6.5 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |
| 74 | 水塔下 | 场地 | 四级 | 8 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 788 |  |  |
| 75 | 桥南小巷 |  | 四级 | 8 | 人工 | 87 | 3 |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  |
| 76 | 桥南东西小巷 |  | 四级 | 8 | 人工 | 36 | 6 |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 51 | 9.5 |  |  |  |  | 485 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 50 | 6.5 |  |  |  |  | 325 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 50 | 3.5 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  |
| 77 | 蒋巷村31# |  | 四级 | 8 | 人工 | 64 | 3.5 |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 75 | 2 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 19 | 3 |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 43 | 5 |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  |
| 78 | 巷头上小巷 |  | 四级 | 8 | 人工 | 112 | 6 |  |  |  |  | 672 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 137 | 3 |  |  |  |  | 411 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 44 | 7 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 40 | 5.5 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 137 | 4 |  |  |  |  | 548 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 202 | 5 |  |  |  |  | 1010 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 117 | 3.5 |  |  |  |  | 410 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 54 | 7.5 |  |  |  |  | 405 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 415 | 2.5 |  |  |  |  | 1038 |  |  |  |  |
| 79 | 杨小妹后门 |  | 四级 | 8 | 人工 | 155 | 8.5 |  |  |  |  | 1318 |  |  |  |  |
| 80 | 杨小妹后东小巷 |  | 四级 | 8 | 人工 | 93 | 4.5 |  |  |  |  | 419 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 50 | 9 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 12 | 5.5 |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |
| 81 | 天伦浴室 |  | 四级 | 8 | 人工 | 33 | 6.5 |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 76 | 5.5 |  |  |  |  | 418 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 80 | 11 |  |  |  |  | 880 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 73 | 8 |  |  |  |  | 584 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 102 | 5 |  |  |  |  | 510 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 130 | 3 |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 50 | 4 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 80 | 9 |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  |
| 82 | 天伦浴室西小巷 |  | 四级 | 8 | 人工 | 50 | 9 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 30 | 3 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 83 | 向阳路北小巷 |  | 四级 | 8 | 人工 | 150 | 4.5 |  |  |  |  | 675 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 28 | 4 |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 12 | 4 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 25 | 5 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 110 | 8.5 |  |  |  |  | 935 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 48 | 3 |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 90 | 6 |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 45 | 6 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 50 | 9 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |
| 84 | 老环卫所小巷 |  | 四级 | 8 | 人工 | 48 | 8 |  |  |  |  | 384 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 130 | 5 |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 50 | 9 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |
| 85 | 原交管所小巷 |  | 四级 | 8 | 人工 | 150 | 6 |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 50 | 4 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四级 | 8 | 人工 | 1300 | 7 |  |  |  |  | 9100 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 44679 |  |  |  |  | 335639 | 112469 | 113862 | 22782 | 48676 |  |

生活垃圾收集清单（东安）

| 序号 | 形式 | 位置 | 数量 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 果壳箱 | 集镇区道路沿线 | 46 | 30升双桶 |  |
| 2 | 垃圾桶 | 集镇区道路沿线 | 450 | 240升 |  |

公厕保洁清单（东安）

| 序号 | 位置 | 建筑面积 （m2） | 女蹲位 （个） | 男蹲位 （个） | 小便槽 （个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东安迎宾桥 | 27.84 | 4 | 4 | 1 | 槽式 |
| 2 | 东安苏果超市 | 27.95 | 4 | 4 | 1 | 槽式 |
| 3 | 东安小商品市场 | 24 | 5 | 5 | 1 | 槽式 |
| 4 | 东安交管所 | 28 | 3 | 3 | 1 | 槽式 |
| 5 | 东安菜场 | 17.2 | 3 | 3 | 1 | 槽式 |
| 6 | 东安健身广场 | 31.16 | 3 | 4 | 1 | 槽式 |
| 7 | 东安富底塘 | 27 | 3 | 3 | 1 | 蹲坑 |
| 8 | 东安坝头上广场 | 20 | 3 | 3 | 1 | 槽式 |
| 9 | 东安友谊东桥 | 20 | 3 | 3 | 1 | 槽式 |
| 10 | 东安安北村委 | 20 | 3 | 3 | 1 | 蹲坑 |
| 11 | 东安原乡镇府 | 59.04 | 4 | 4 | 1 | 槽式 |
| 12 | 东安小学东 | 58.88 | 5 | 6 | 1 | 槽式 |
| 13 | 东安社区 | 32 | 3 | 3 | 1 | 槽式 |
| 汇总 |  | 合计 | 46 | 48 | 26 | 通槽计2个蹲位 |

4、作业任务和作业时间要求：

（1）本次招标由道路环卫机械化作业、道路人工清扫、道路人工保洁、道板冲洗和清扫保洁、公厕管理和保洁、生活垃圾收集清运、绿化保洁等组成。各标段应合理安排各项作业类型的人员与车辆/装备，保证作业质量符合湟里镇镇区环卫作业服务要求。

（2）道路环卫机械化作业每日22:00开始组织冲洗作业，并依次组织清扫和清洗作业，至次日上午7:00前，全部撤离作业路段；并组织洒水作业车辆在9:00—15:00进行洒水作业（洒水作业时间段和道路由采购方确定）。所有道路机械化作业需严格执行《江苏省城市道路环卫机械化作业质量标准》，道路的人工保洁和生活垃圾收集清运根据路段作业时间要求组织。

（3）公厕保洁作业服务范围包括：公厕日常保洁；公厕周边3～5米范围保洁；公厕消杀工作；公厕产生垃圾的收集及处置；公厕的设施管理；化粪池清窖和外运。公厕开放时间：巡回保洁公厕开放时间为24小时，公厕周边保洁范围在现场交接时加以明确。公厕管理维护根据作业量清单的要求组织。公厕设施损坏，属于发包服务范围的，由中标方自行维护，不属于发包服务范围的，应及时上报采购方。

（5）作业服务量清单所列面积不包含“保洁交界处10米保洁”的作业面积。作业服务量清单中的道路长度仅供参考，实际作业服务范围现场交接时加以明确。

（6）“道路人工保洁日工作小时数”说明：12小时是指每天的6:00-18:00，8小时是指每天的6:00-10:00和13:00-17:00。作业时间段内均必须安排人员进行不间断作业。

（7）果壳箱和分类垃圾桶数量如有调整，投标总价不变（采购人认为应当给予调整的除外）。中标方需保证环卫安装的果壳箱和分类垃圾桶数量不减少，并维护好垃圾桶和果壳箱外观完整、功能齐全。

（8）机械化车辆、装备及劳动力的测算，应确保不低于下表的要求（附表）

湟里镇环卫保洁服务项目装备配备最低要求表（附表）

| 车辆 标段 | 8吨 高压冲 洒水车 | 8吨 洗扫车 | 3吨垃圾收运车 | 小型电瓶高压冲洗车 | 电动保洁车 | 电动垃圾收运车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 85 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 59 | 3 |

（9）各标段保洁人员包含以下劳动力：道路人工清扫；果壳箱/垃圾桶的清洗维护；道板冲洗；快速保洁（电动车保洁）；垃圾收集清运；绿化区域保洁；公共水域保洁；公厕管理维护及保洁，机收车随车工，各类人员根据各标段实际作业量由中标单位进行科学合理配置。

- 本次招标中，如由于城市建设、道路施工、拆迁等原因导致道路停止作业的，需及时上报采购人，不得自行停工或改变作业时间与方式。采购人核定停止作业超过1个月的，由采购人派发《暂停作业单》，按照所在标段投标价格核算，并于每年度结算一并核减。

- 合同期内，中标方必须无条件地接受采购人的新增垃圾清运点的收集清运。其垃圾量与运距由采购方核定。

- 合同期内，采购人有权在不增加作业经费的前提下，对垃圾收集清运目的转运站进行调整；中标人不得擅自改变垃圾收集清运目的转运站。

- 合同期内，为确保机械作业的连续性和管理规范，中标方区域内新增市政道路均由中标方作业，由采购方以《作业派遣单》的形式下达到所属区域标段，才可以进行清扫保洁作业。

5、由于工程施工、各类活动、节假日期间等因素导致的费用增加，不论这些因素是可预测或不可预测的，均已包含在投标报价中。除采购方要求外，不作调整。

6、人员配备：相关作业人员必须满足男性小于65周岁，女性小于55周岁，并按《社会保障法》为员工缴纳社会保险。

7、因突发情况（如台风、雨雪、冰雹、霜或冰冻等天气或气候因素，车辆、居民、行人等人为因素，或是其它因素，以及复合因素或不明原因的情况）导致的道路污染必须及时清除，不论这些因素是可预测或不可预测的，均已包含在投标报价中。除采购方要求外，不作调整。

8、费用调整

（1）如：材料、电费、油价、机具设备、规费、税金等费用的调整或出现新的费用，除采购人要求外，投标总价不作调整。

（2）合同结束，所有涉及作业量调整的费用进行一次结算。

（3）道路清扫保洁面积由于道路施工建设等原因产生增减变化，垃圾产量、清运点的增减变化或目的地中转站运距的变化（绝对值在500米以上）。

（4）其余由中标方作为风险因素考量。

9、风险因素的变化，除采购方要求外，投标总价不作调整。

二、其它要求：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

①拒绝履行合同义务的；

②拒绝有关部门监督检查的。

1、附件一：《湟里镇镇区环卫作业服务要求》。

2、附件二：《湟里镇镇区环卫作业质量考核细则》

3、附件三：《湟里镇镇区环卫作业质量考核奖惩办法》。

十三、报价要求及支付方式

1、投标报价：投标报价采用固定总价形式报价。总价应包括：员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费、中夜班值班费、岗位补贴、高温补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品、代理服务费、各种税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。

2、付款方式及结算方式

2.1、付款方式：每季度完成后，甲方根据考核结果向乙方支付相应服务费用。

2.2、考核和结算方式：季度考核，根据《湟里镇镇区环卫作业质量考核细则》、《湟里镇镇区环卫作业质量考核奖惩办法》考核结果进行季度结算。

十四、其他要求

1、知识产权：采购人在使用成果任何部分时不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控（采购人是免责的）。如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。

2、在项目实施或服务过程中发生的人员事故等一切责任均由中标人负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

## 附件一：湟里镇镇区环卫作业服务要求

湟里镇镇区环卫作业服务要求

1.1总体要求

投标人应具有健全的日常清扫保洁、垃圾清运制度、管理制度、应急处理制度、自检自查制度。如遇突发事件，采购人有权调用中标人人员和车辆参与应急。作业服务须达到队伍整齐规范、机械设备齐全状态优良、质量优质高效、环境整洁优美的基本要求。

1.2人工作业基本要求

1.2.1本次招标人工作业包括不具备列入机械化清扫的道路清扫、快慢道路保洁、人行道清扫保洁、广场道板清扫保洁、绿化带绿化隔离带保洁以及果壳箱垃圾收运、清洗等内容。作业范围详见各标段《作业服务量清单及说明》及相关附件。

1.2.2时间要求：

①“道路人工清扫保洁日工作小时数”说明：12小时是指每天的6:00-18:00，8小时是指每天的6:00-10:00和13:00-17:00。作业时间段内均必须安排人员进行不间断作业。作业时不得离岗倾倒垃圾。

②有关休息时间的说明：具体在岗作业休息时间由中标人灵活安排；遇重大检查时作业方式按采购人的要求执行；高温季节作业时间由采购人另行通知。

1.2.3道路清扫保洁容貌具体要求：

①车行道、人行道及绿化带内废弃物，如果皮、纸屑、塑膜、烟蒂、痰迹等不得大于零废弃物控制指标，且路面无污水。

②全路段清扫无死角，垃圾无漏收；雨水窨井无阻塞；人工清扫保洁后的垃圾，必须及时清除，不得将垃圾扫入窨井、河道、绿地内，街巷交界处清扫保洁应各延伸10米。

③降雪天气，应及时组织铲雪作业。道路融雪后，路面煤渣、灰沙及其它废弃物应及时清扫干净。

④花台、广告凳、景观亭台、桌椅等公共设施每周清洗1次，并巡回保洁。

⑤标段范围内道路、道板、绿化、环卫设施设备等，必须全员额、全时段、全路段、不间断巡回保洁，按照采购方的要求，配备保洁车辆和保洁工具（大小扫帚、铁铲、簸箕、垃圾夹、铲刀、垃圾袋等）；保洁后的白色垃圾、烟头、树叶、杂物等要装袋清运至采购方指定的垃圾转运站或指定堆放点，绝对严禁随意焚烧和填埋。

⑥标段范围内地面、立面可视范围内巡查发现“乱张贴、乱涂写”立即铲除。

1.2.4 果壳箱、垃圾桶、垃圾收集点清运清洗要求：

①果壳箱、垃圾桶、垃圾房每天1清运，镇区果壳箱、垃圾桶每两天1清洗，村级垃圾桶和垃圾房每周1清洗。

②果壳箱垃圾清运完成时间9:00前；清洗完成时间：10:00前。

③如遇果壳箱、垃圾桶外溢时，应随时组织收运。所有路段内的果壳箱应保持干净、整洁，无乱张贴、乱涂写，无外溢情形，果壳箱的门、盖无敞开现象，无随意焚烧现象。

④如遇果壳箱设施出现故障、物件缺失等现象，须及时向采购方反映，及时更新，确保完好。

⑤按规定进行垃圾分类收集。

1.2.5公共厕所保洁要求：

①公共厕所每天一次大保洁：上午8：00前、下午13：40前，按照作业质量标准，完成保洁作业；其余时间段为小保洁（即巡回保洁），上午不少于1次、下午不少于2次，且每座公厕小保洁间隔不得超过2个小时。

②大保洁要求：清理各厕位废物篓内垃圾，更换垃圾袋；清洗洁具；清洗设施并用抹布擦拭；清洗地面；清洗瓷砖墙面；抹布擦拭厕位隔断板、扶手、门、门把手、门套等；抹布擦拭窗台、窗玻璃；清理天花板、墙角、窗角、内外墙面、排风扇等处的蛛网和灰尘（每周至少1次）；对公厕周边环境进行保洁（有绿化景观的要保洁到绿化景观边缘）。

③小保洁要求：清理各厕位废物篓内垃圾，更换垃圾袋；清洗洁具；清洗地面。

④对化粪池、贮粪池周围场地进行必要的保洁，周围应保持整洁，无垃圾、粪迹、污水，不得有恶臭、蝇蛆。化粪池、贮粪池不得满溢，定期进行抽粪作业（每年不少于1次）。

⑤污水抽运至污水处理厂。

⑥遇到恶劣天气、停水、停电、管道堵塞、人流量剧增等突发情形，应采取应急服务保障措施，确保公厕服务连续、正常。

⑦站内按照规范定期消杀。

1.2.6镇中村、背街小巷及绿地深化整治要求：

①镇中村区域内居民房前屋后、巷道、弄堂等区域实行全覆盖清扫保洁。重点清理区域内乱堆放的杂物、废弃家具、砖石瓦块等，确保无卫生死角。

②巷道地面应保持整洁，无积存垃圾、无积水、无青苔污渍，墙面及可视范围内无乱张贴、乱涂写。对狭窄区域内的零星散落垃圾进行捡拾。

③作业范围内的公共绿地、街头绿地、慢行系统两侧绿地、行道树树穴以及长期闲置未开发地块（含收储地块、拆而未用地块）纳入日常保洁范围。需清理绿地内的枯枝落叶、杂物堆放、宠物粪便、白色垃圾及各类隐蔽性垃圾。闲置地块发现成堆垃圾时，需及时上报并按采购方，确保无明显暴露垃圾。

1.2.7 突击性整治任务要求

① 中标人需配备现场负责人、作业人员及专项作业车辆。在遇到镇级及以上重大活动检查、文明创建测评、专项整治行动或突发环境事件时，必须无条件配合采购人开展突击性清理整治工作。

② 采购人下达整治指令后，中标人应在2小时内组织不少于指定数量的作业人员（含管理人员）及车辆（包括但不限于清运车、铲车、冲洗车等）抵达指定现场。人员需统一着装，佩戴安全帽（如涉及拆违或装潢垃圾清理），车辆需车况良好、标识清晰。

1.2.8大件垃圾收运要求：

①中标人保洁基地须有大件垃圾临时堆放场所。

②大件垃圾收集不得超过12小时（自发现至收集完成）。

③大件垃圾运输至武进区大件垃圾分拣中心，运输车辆必须为密闭箱式货车。

④车辆运输应严格遵守《道路交通安全法》。

1.2.9建筑垃圾收运要求：

①中标人保洁基地须有建筑垃圾临时堆放场所。

②小堆建筑垃圾收集不得超过4小时，大堆建筑垃圾收集直接采用3吨以上车辆直接装运，不得超过24小时（自发现至收集完成）。

③建筑垃圾运输至采购方指定的附近堆场，运输载重必须大于3吨。

④车辆运输应严格遵守《道路交通安全法》。

1.2.10人员基本要求：

①道路清扫保洁工及垃圾清运工在作业时应统一着具有反光标志的工作服、帽。上岗期间不得有闲聊、窜岗、散坐现象。严禁电动车辆驾驶人员逆向行驶等违规行为。

②企业必须坚持对作业人员进行每月1次的安全教育；购置意外伤害险，做好作业人员的安全风险规避工作；做好作业时安全突发时间的应急处置和保障措施。

③中标方必须保障环卫工人的正常休息时间，按照规定发放加班工资、节假日加班工资、高温补贴。

④必须执行《劳动法》和《劳动合同法》关于员工保障的其他规定。

1.3机械化作业基本要求

1.3.1作业时间安排：

①城市道路环卫机械化作业应充分考虑道路交通状况，日间安排机械化洒水作业，夜间安排机械化清扫作业和冲洗作业，机械化清洗作业可根据实际情况和需要安排在日间或夜间进行。

②每日22:00开始组织冲洗作业（每年3月1日—12月31日），并依次组织清扫和清洗作业（也可安排日间作业），至次日上午7:00前全部撤离作业路段；洒水季节（每年3月1日—12月31日）组织车辆在9:00—15:00作业。

③当气温≤5℃时，桥面、坡道的冲洗及清洗作业应暂停；当气温≤2℃时，必须停止全部冲洗及清洗作业，与此同时道路清扫全部采用干扫（不喷水）作业方式。

1.3.2作业行驶要求：

①清扫作业时选用一挡，行驶速度不超过10公里/小时，副机转速不超过2000转/分，应严格按照放刷、喷水、调整箱体压力和刷盘转速、清扫的顺序进行操作；非特殊气候情况下，避免“干扫”；作业时禁止扫刷、吸嘴不落地。

②冲洗作业时控制车速为5-10公里/小时，冲洗压力≥300千帕，洒水量0.2～2.0升/平方米，喷水口喷水有力，不得出现断续喷水的现象。

③洒水作业时控制车速为25-30公里/小时，喷水口喷水有力，不得出现断续喷水的现象，洒水作业应覆盖道路的所有机动车道，不得漏洒，作业后路面无干燥路段和片区；

④清洗作业车速不超过6公里/小时，副发动机转速控制在1800转/分（正常档），路面较脏时，副发动机转速控制在2200转/分（强洗档），并应开双侧吸嘴喷杆喷水。

⑤作业时须开启警示灯和示宽灯，夜间禁鸣，日间适当鸣号。

⑥作业人员必须按照规定的时间、线路、频次和作业模式作业；作业时应穿戴统一的、具有明显警示标识的工作服，并保持着装整洁。不得有滞留马路和加油加水超时等情况。

⑦车辆行驶、停放必须遵守《道路交通安全法》对车辆的基本管理要求，任何交通违法行为责任由中标方自行承担。

1.3.3机械化作业车辆容貌要求：

①车体整洁明亮、各种配件齐全、使用功能齐备，各项作业装置保持完好、有效。车身如有宣传标贴，须保持清洁完整。

②应保持标志清晰、齐全，车体无破损、无锈蚀、无污物、无灰垢。车尾应有反光标志（或加贴反光膜）。车体杜绝吊挂、抛洒污物，滴漏水、油液体等现象。

1.3.4调度和管理要求：

①科学合理调配作业车辆分布比例及运行。每班作业应按规定填写出车日志，作业车辆应在规定地点取水、清洁污物箱，机械化作业收集的垃圾倒入指定转运站。

②建立健全车辆维修、保养和检查制度，必须确保出车车况良好。

③如遇死角、深沟、道路两侧行道树过低过近、垃圾杂物体积过长过大、落叶季节、窨井腰眼不畅通、有杂物或被堵塞等工况无法满足环卫机械化作业条件时，需组织人工配合作业。

④冲洒水车辆如遇雪天道路覆盖积雪的情况，必须无条件服从采购方的应急指挥，积极作出应急响应。如遇其他突发事件、重大活动，采购方有权调动中标方的车辆和人员参与应急，中标方须无条件服从。

1.4服务方式：承包制

由采购人与中标人签订承包合同，根据招标文件规定和中标人的投标承诺具体事项和考核办法，中标人若发生违约行为或考核不合格，招标单位有权终止合同的履行。

1.5服务质量标准及要求

具体见《环卫作业质量考核细则》。

附件二：湟里镇镇区环卫作业质量考核细则

湟里镇镇区环卫作业质量考核细则

| 项目 | 考评内容 | 考核标准 | 问题详细描述 | 发现一处扣分 | 扣分上限 | 整改 时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路清扫机械化作业 | 清扫作业 | 车辆机械化作业日完成作业量 | 作业中，无故未按照有效作业里程、覆盖路段作业。 | 2 | 不限 | 12小时 |  |
|  | 洒水作业 | 按照计划指令作业 | 未按照指定的时间、路段进行操作 |  |  |  |  |
|  | 清洗作业 | 按照计划指令作业 | 未按照指定的时间、路段进行操作 |  |  |  |  |
|  | 操作规范 | 按照规定班次操作 | 机械化作业道路未按照规定要求每班次清扫、保洁的 | 1 | 10 | 4小时 |  |
|  |  | 按照规定速度行驶 | 机械化作业车辆未按照规定速度行驶的 | 1 | 10 | 4小时 |  |
|  |  | 操作规范 | 机械化车辆作业时扫路刷头高于路面的；运行途中有垃圾洒落的，乱倒垃圾、污水的 | 1 | 10 | 4小时 |  |
| 日常人工清扫保洁作业 | 道路清扫保洁（包含车行道、人行道、桥梁及两旁道路、道路交界处延伸3米） | 1．清扫保洁，无积尘，边角无淤泥，无瓜皮果壳、纸屑、烟蒂、废弃物等，无垃圾包、暴露垃圾、污水沟及动物尸体。在规定时间内完成作业任务且保洁率达到100%。 | 1、主次干道有积尘，侧石边角有淤泥、灰沙、污水（每2平方米范围及有较明显脏、差的为一处） | 1 | 10 | 4小时 |  |
|  |  |  | 2、人工清扫道路漏扫、垃圾漏收的，人工清扫次数不达到规定次数的 | 1 | 10 | 4小时 |  |
|  |  |  | 3、路面有废弃物（包括瓜皮果壳、纸屑/塑膜、烟蒂、痰迹、混凝土、渣土、沙、石、砖、粪便、呕吐物、动物尸体、垃圾包等，每2平方米范围为一处） | 1 | 10 | 4小时 |  |
|  |  |  | 4、雨水积水、污水未及时清扫，每2平方米范围为一处 | 1 | 10 | 4小时 |  |
|  |  |  | 5、道路未按规定时间清扫完毕，每日7：30前未完成道路清扫的，每10米为一处 | 1 | 10 | 4小时 |  |
|  |  |  | 6、道路交界处未按照规定扫通的 | 1 | 10 | 4小时 |  |
|  |  |  | 7、道路清扫作业时乱倒清扫垃圾 | 2 | 不限 | 2小时 |  |
|  |  |  | 8、降雪天未及时组织铲雪作业，融雪后未及时清扫干净的 | 2 | 不限 | 4小时 |  |
|  |  |  | 9、道路隔离设施底部明显尘土堆积不见底色。每2米为一处 | 1 | 10 | 4小时 |  |
|  |  |  | 10、窨井泉眼未清扫或者窨井泉眼未通的 | 1 | 10 | 4小时 |  |
|  |  |  | 11、道路沿街立面可视范围内有乱涂写、乱张贴的 | 1 | 4 | 4小时 |  |
|  |  | 2．主次干道及公共场所无焚烧垃圾现象。 | 1、道路或公共场所有焚烧垃圾或焚烧痕迹 | 2 | 10 | 4小时 |  |
|  |  |  | 2、环卫工人在垃圾收集房、果壳箱或垃圾桶内等其他区域焚烧生活垃圾 | 10 | 不限 | 4小时 |  |
|  | 绿地、绿化带保洁 | 1．绿地、绿化隔离带、行道树穴内无烟头、杂物、垃圾。 | 1、绿地、绿化隔离带、行道树穴有烟头、杂物、垃圾，每1平方米为一处 | 1 | 8 | 4小时 |  |
|  |  |  | 2、道路、绿地、绿化隔离带、行道树旁发现建筑垃圾等垃圾类杂物堆放 | 1 | 8 | 4小时 |  |
|  |  | 2．绿地整洁，无垃圾；水面无漂浮物。 | 1、绿地范围内脏乱、有垃圾；绿地内水面有漂浮物 | 1 | 8 | 4小时 |  |
|  | 公厕保洁 | 1．保洁频次复合要求 | 1、未在规定时间内完成大保洁或大（小）保洁数次不足的 | 1 | 不限 | 2小时 |  |
|  |  |  | 2、保洁人员保洁时间内有脱岗的 | 1 | 不限 | 2小时 |  |
|  |  | 2．公厕内外整洁、设施完好 | 1、公共厕所内外墙面、内外配套设施上有违章（规）张贴、违章（规）涂写的 | 1 | 5 | 4小时 |  |
|  |  |  | 2、公厕内墙、窗台、扶手、门正、反面、门把手和门套有明显污迹、积灰、蜘蛛网、吊挂杂物的 | 1 | 5 | 4小时 |  |
|  |  |  | 3、小便器（槽）应清洁，有垃圾、尿垢、水锈，管道沟眼不畅通的； | 1 | 5 | 4小时 |  |
|  |  |  | 4、废物篓内废弃物超过废物篓的平口，蹲位有便纸乱扔或污物的； | 1 | 5 | 4小时 |  |
|  |  |  | 5、座便器（蹲坑）内有粪便、小便池或大便槽两侧有明显尿垢或污垢的； | 1 | 5 | 4小时 |  |
|  |  |  | 6、公厕内有明显臭味，未按照规定除臭、消杀的 | 1 | 不限 | 2小时 |  |
|  |  |  | 7、公厕内外各类配套设备、设施（如：照明设施、冲水设备、洗手洁具）破损或缺失未及时上报的 | 1 | 2 | 4小时 |  |
|  |  | 3．管理规范 | 1、未经允许擅自关闭公厕的； | 1 | 不限 | 2小时 |  |
|  |  |  | 2、在公厕内堆放杂物未及时清理的； | 1 | 不限 | 1天 |  |
|  |  |  | 3、公厕内管理间、工具间不整洁，物品摆放不整齐，乱堆杂物，饲养家禽、宠物的 | 1 | 不限 | 2小时 |  |
|  | 环卫设施保洁 | 果壳箱、机收桶设施完好，箱体整洁、箱内垃圾及时清理周边无垃圾。 | 1、果壳箱、垃圾桶设施破损、遗失(损坏2日内须上报，未上报扣分) | 1 | 4 | 3天 |  |
|  |  |  | 2、果壳箱、垃圾桶门（盖）未关（损坏1日内须上报，未上报扣分） | 1 | 4 | 4小时 |  |
|  |  |  | 3、果壳箱、垃圾桶箱内垃圾满溢未及时清理（超出沿口基准线） | 1 | 4 | 4小时 |  |
|  |  |  | 4、未按照规定要求清洗果壳箱、垃圾桶，果壳箱、垃圾桶箱体不整洁 | 1 | 4 | 4小时 |  |
|  |  |  | 5、果壳箱、垃圾桶周边脏乱（周边2米内） | 1 | 4 | 4小时 |  |
|  |  |  | 6、果壳箱、垃圾桶有乱涂写、乱张贴的 | 1 | 4 | 4小时 |  |
|  | 背街小巷，地下过街通道管理 | 1．地下过街通道清扫保洁，无杂物乱堆放、垃圾包、暴露垃圾、污水积存，无张贴涂写，设施完好，无明显积尘。 | 1、地下过街通道有杂物乱堆放、垃圾包、暴露垃圾、污水积存、乱张贴乱涂写现象 | 1 | 6 | 4小时 |  |
|  |  |  | 2、通道有积尘，通道阻塞不畅通 | 1 | 6 | 4小时 |  |
|  |  | 2．背街小巷（包含绿地花台）清扫保洁，无垃圾包、暴露垃圾、污水积存。 | 背街小巷（含绿地花台）有垃圾包、暴露垃圾、污水积存等现象的 | 1 | 5 | 4小时至1天 |  |
|  | 公共服务设施 | 道路两侧范围及责任区域内的公交站台、广告凳、广告牌、花台、道路交通护栏等公共服务设施日常保洁管理。 | 1、道路两侧范围及责任区域内的公交站台、广告凳、广告牌、花台、护栏等公共服务设施脏乱的，每2米为一处 | 1 | 6 | 4小时 |  |
|  |  |  | 2、公共服务设施有乱张贴乱涂写现象 | 1 | 4 | 4小时 |  |
|  | 镇中村 | 无暴露垃圾，宠物粪便和地面痰迹、垃圾亭（箱、桶、房）周边环境干净、无污水横溢 | 有杂物乱堆放、垃圾包、暴露垃圾、污水积存、乱张贴乱涂写现象 | 1 | 不限 | 4小时 |  |
|  |  | 无物料乱堆放 | 杂物堆放（自然村房前屋后堆放零乱） | 2 | 10 | 72小时 |  |
|  | 路段道板普扫作业 | 按照规定进行普扫作业 | 路段未按规定普扫或达不到普扫次数 | 2 | 10 | 4小时 |  |
|  | 作业人员 | 严格按照清扫保洁作业方案中明确的人数配足清扫保洁人员。 | 上报路段人员每少1人 | 3 | 不限 | 1天 |  |
|  | 突击性整治 | 按采购方配备人员与作业车辆 | 响应迟到、人员不足、车辆未按承诺配备或整治质量不达标，影响整治工作进度 | 10 | 不限 | 1天 |  |
| 垃圾收运作业 | 生活垃圾收集、运输（包括机械化收集、人工收集、运送至转运站和终端） | 1．生活垃圾收集和运送 | 1、应机械化收集而未机械化收运或达不到规定次数的 | 2 | 5 | 4小时 |  |
|  |  |  | 2、机械化收集时对跑冒滴漏的垃圾不及时清理干净的 | 1 | 5 | 4小时 |  |
|  |  |  | 3、垃圾收集车辆在收集、运输途中有滴、泼、撒、漏现象的 | 1 | 5 | 4小时 |  |
|  |  |  | 4、垃圾收集车辆外挂塑料袋、车容车貌差的 | 1 | 5 | 4小时 |  |
|  |  |  | 5、将工业垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾、化工等危害性垃圾混入生活垃圾收集的 | 1 | 5 | 4小时 |  |
|  |  |  | 6、垃圾收集完成后周边环境脏乱、污水积存 | 1 | 不限 | 4小时 |  |
|  |  |  | 7、发现乱倒垃圾或者接到举报查实的 | 5 | 不限 | 4小时 |  |
|  |  |  | 8、收集垃圾后随意焚烧垃圾的 | 10 | 不限 | 4小时 |  |
|  |  |  | 9、将火种混入生活垃圾中携带至转运站或终端的 | 10 | 不限 | 4小时 |  |
|  |  |  | 10、用拖拉机或不密闭车辆收运垃圾的 | 2 | 8 | 4小时 |  |
|  | 大件垃圾收运 | 操作规范 | 1、保洁基地未有临时堆放场所 | 2 | 2 | 一周 |  |
|  |  |  | 2、发现大件垃圾未清运，超过12小时的。 | 1 | 5 | 12小时 |  |
|  |  |  | 3、运输车辆未密闭 | 2 | 2 | 一周 |  |
|  |  |  | 4、与终端处置发生纠纷的 | 2 | 8 | 12小时 |  |
|  | 建筑垃圾收运 | 操作规范 | 1、保洁基地未有临时堆放场所 | 2 | 2 | 一周 |  |
|  |  |  | 2、发现大件垃圾未清运，超过规定时间的。 | 1 | 5 | 12小时 |  |
|  |  |  | 3、运输车辆载重未满3吨的 | 2 | 2 | 一周 |  |
|  |  |  | 4、与终端处置发生纠纷的 | 2 | 8 | 12小时 |  |
| 管理规范 | 规范用工 | 签订劳动用工合同，独立处理劳资纠纷，执行本地区最低工资标准，切实保障一线环卫作业人员慰问金补贴，切实保障“五金”按时足额缴纳。 | 1、抽查人员工资发放记录，确实有用工不满足本地区最低工资标准的。 | 1 | 不限 |  | 每人每项 |
|  |  |  | 2、接到有关签订劳动合同投诉属实的 | 1 | 不限 |  | 每人每项 |
|  |  |  | 3、接到有关工资慰问金补贴发放不及时或不发的投诉，经查属实的。 | 1 | 不限 |  | 每人每项 |
|  |  |  | 4、接到有关“五金”未按时足额缴纳的投诉经查属实的 | 1 | 不限 |  | 每人每项 |
|  |  |  | 5、出现五人以上劳资纠纷的 | 2 | 不限 |  | 每起 |
|  |  |  | 6、每月考核未被市考评扣分路段的奖励，必须用于对该路段的职工奖励，未发放给职工，被投诉查实的确属无故不发的。 | 2 | 不限 |  | 每起 |
|  | 内部管理 | 加强内部管理，科学合理的制定作业方案和应急保障措施，服从上级工作安排，迎接市区各项考核检查，建立各项内部管理制度和管理台账，不断提升企业内部管理。 | 1、建立道路清扫保洁（含机械化和人工）、果壳箱垃圾箱保洁、垃圾清运等各项管理制度，包括行政管理、考勤制度、岗位责任制度、安全制度、考核制度、奖惩制度等管理制度。 | 1 | 不限 |  |  |
|  |  |  | 2、建立基础管理台账，包括《人员作业情况登记本》、《日常检查情况登记本》、《信访处理登记本》、《机械化作业车辆出入库登记本》等，每缺1本，登记不及时。 | 1 | 不限 |  |  |
|  |  |  | 3、未按时保质保量完成区采购方交给的指令性任务，每发生1次。 | 2 | 不限 |  |  |
| 安全文明作业 | 安全管理 | 配备专职安全督察员（安全员），每月至少进行一次一线作业人员的安全教育，并做好台账，切实提高一线职工的安全意识。 | 1、未配备专职安全员 | 10 | 不限 |  |  |
|  |  |  | 2、不进行安全教育，无教育台账的。 | 1 | 不限 | 1天 |  |
|  |  |  | 3、未穿戴作业单位统一规定的反光安全标志服、帽的 | 1 | 不限 | 4小时 |  |
|  |  |  | 4、因环卫作业车辆未遵守《道路交通安全法》导致交通事故承担主要责任，并造成恶劣影响的 | 5 | 不限 |  |  |
|  |  |  | 5、发生交通伤亡事故，未能正确妥善协调处置，造成恶劣影响的。 | 5 | 不限 |  |  |
|  |  |  | 6、机械作业车辆未按照规定开警示灯和鸣警示音的 | 1 | 不限 | 4小时 |  |
|  | 文明作业 | 环卫作业人员（含机械和人工）均需规范作业、文明作业，机械作业人员要遵守交通法律、法规，作业时避让行人和非机动车；人工清扫保洁作业人员、垃圾收集人员等要着装规范、遵守社会公德、文明作业。 | 1、不按照规定着装、穿拖鞋的 | 1 | 不限 | 4小时 |  |
|  |  |  | 2、作业人员当班集聚、聊天的 | 1 | 不限 | 4小时 |  |
|  |  |  | 3、作业人员当班围观突发事件或就地闲逛购物的 | 1 | 不限 | 4小时 |  |
|  |  |  | 4、机械化作业车辆在岗作业时车辆无故停留休息的 | 1 | 不限 | 4小时 |  |
|  |  |  | 5、车辆容貌未保持完好、密闭、整洁、安全的 | 1 | 不限 | 4小时 |  |
|  |  |  | 6、不文明作业，故意扬尘的。 | 2 | 不限 | 4小时 |  |
|  |  |  | 7、主次干道应当采用电动车保洁的而采用人力保洁车保洁的 | 1 | 不限 | 4小时 |  |
|  |  |  | 8、电瓶作业车辆有超速、在快车道上行驶、逆向行驶等违规现象的 | 1 | 不限 | 4小时 |  |
|  |  |  | 9、作业工具、车辆未紧靠路边停放，或者停靠在公交车站、消防栓旁，收集车未在作业方向设置警示标志。 | 1 | 不限 | 4小时 |  |
|  |  |  | 10、保洁人员在作业时间收拾废品 | 1 | 不限 | 4小时 |  |
| 社会监督 | 媒体曝光 | 新闻媒体负面的、有损环卫形象的曝光事件发生 | 1、被媒体曝光属实的 | 5 | 不限 |  |  |
|  | 市民举报 | 有责投诉事件发生 | 1、被市民投诉查实的 | 2 | 不限 |  |  |
|  | 领导督办 | 被市、区、镇领导督办、区点评片中反映问题及点名批评问题 | 1、出现问题被市、区、镇领导督办的，被市、区、镇领导点名批评的，以及在点评片中出现的问题。 | 2 | 不限 |  |  |
| 备注： | 1、本考核细则视管理实际情况，可由镇综合执法办作适当调整及补充。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、本细则的贯彻执行由镇综合执法办负责监督、检查、解释。 |  |  |  |  |  |  |

附件三：湟里镇镇区环卫作业质量考核奖惩办法

湟里镇镇区环卫作业质量考核奖惩办法

根据区政府全面提升镇区范围环境卫生面貌的要求，全面提升镇环卫机械化作业的覆盖率，按照“标准化、机械化、数字化、全覆盖”的管理模式，结合我镇环卫管理工作的实际，制订本考核奖惩办法。

一、指导思想和目标

以作业质量考核为核心，加强环卫从业人员管理，提高机械化作业水平，通过现场考核方式，来推动镇区环卫管理的规范化、标准化、精细化和长效化。

二、考核对象和范围

1、考核对象：区域内中标方。

2、考核范围：详见《作业服务量清单及说明》及相关附件。

三、考核内容

（一）作业质量（具体质量标准参考《环卫作业质量考核细则》）

1、机械化作业质量（快车道）。

2、人工清扫保洁质量（道板、广场、人行道、绿化带、绿地及不能机械作业的区域）。

3、花台、广告凳、护栏、景观亭台、桌椅、护栏等公共设施保洁质量。

4、果壳箱、垃圾桶、收集房垃圾收运、清洗保洁质量。

5、大件垃圾、建筑垃圾收运质量。

6、公厕保洁质量。

7、公共水域保洁质量。

8、镇中村房前屋后、巷道角落及绿地垃圾清理质量。

9、突击性整治响应程度。

（二）作业规范

1、人员规范：人员作业纪律的遵守情况、行为规范等进行考核。

2、车辆规范：对作业车辆的运行、操作的规范情况进行考核。

3、管理规范：对上报资料、数据及更改刷新的及时性和准确性，对问题整改效果的核查进行考核。

（三）社会责任

1、对有责投诉和媒体曝光的处理。

2、对区、镇两级派遣案卷的整改处理。

3、对市民反映强烈的问题的处理。

四、考核方式

（一）现场督查考核

1、日常考评。由镇综合执法办组成考评人员，按照《环卫作业质量考核细则》，每日组织人员对作业区域进行巡查，对巡查发现的问题，以及区级平台反馈的问题，通过发放《镇区环卫考评问题整改单》的形式，由中标单位负责人签收后落实整改，并在规定的时间内，将整改情况反馈给镇综合执法办。

2、督查考评。由镇综合执法办考评人员按规定的时限，对派遣相关中标单位落实整改问题的情况进行督查，根据中标方整改情况，作好登记，对在规定期限内未完成整改的，督促中标方再次组织整改，并记录考核。

3、现场考评。由镇综合执法办组织不定期现场考评，进行即时扣分；现场考评采取分类抽样的方式，不通知中标方，每周组织1次，实行现场即时扣分。对于现场考评中存在的问题，责成相关中标方组织整改，并反馈整改情况。

4、专项考评。由镇综合执法办组织不定期对垃圾桶、果壳箱、转运站等设施保洁情况、垃圾清运情况、垃圾收运车辆情况、人员在岗情况等内容进行专项考评，进行即时扣分，专项考评的成绩可计入现场考评，冲抵现场考评次数。

（二）对中标方响应指令的考核

各中标方要求申报的资料、台账、人员、参加会议、重大活动保障、现场督查等要求公司响应的情况、准确率反馈记录。其响应结果，按照考核细则对应条款进行考评。

（三）区、镇考评情况反馈的考核

针对区、镇两级考评反映的环卫问题，发生扣分或未整改的情况进行考核。

（四）社会媒体反映情况的考核

对有责投诉和媒体曝光的处理；对居民反映强烈的问题的处理；对上级、领导督查问题的整改情况不到位的，区考评点评材料中反映的问题，对照相应的条款予以考核。

五、考核质量标准

（一）机械化装备要求

1、按照《环卫作业服务要求》的相关内容进行机械覆盖作业。

2、车辆驾驶人员、车辆档案必须在镇综合执法办建立档案，纳入规范管理，人员更换，必须及时上报。

3、所有作业车辆必须定点停放，统一接受镇综合执法办的调配和管理。

（二）机械化作业路面质量要求

道路整体应整洁干净，路面和交通标线黑白分明，道路两侧无各色斑迹，无明显积灰、积垢，隔离栏下能见本色，无明显污迹，无污水、积水。

（三）人工普扫质量要求

路面、路牙、便道、行道树穴、公交站台及隔离栅周围的地面无垃圾污物，露出道路本色；绿地和绿地内甬道无果皮、纸屑、塑膜、烟蒂、痰迹、包装袋等垃圾；雨天清扫保洁时应及时清理排水口沟槽，保持沟槽畅通。

（四）巡回保洁质量要求

1、路段长及保洁人员必须全时段、全路段、不间断巡回保洁，按照招投标要求配备电动保洁车及保洁工具（大小扫帚、铁铲、簸箕、垃圾夹、铲刀、垃圾袋等）；保洁后的白色垃圾、烟头、树叶、杂物等要装袋清运至指定转运站，严禁焚烧、填埋。

2、道路车行道、人行道及绿化带内、道板、路面无废弃物，果皮、纸屑、塑膜、烟蒂、痰迹等；路面无污（垢）水；公交站台、环卫设施上无乱张贴、乱涂写、小广告及残标；路面、道板等保洁范围内无杂草。

（五）果壳箱清洗保洁质量要求

1、各中标方按照招投标要求配备设施清洗人员，按照每日进行1次清洗的标准进行清洗保洁作业。雨天天晴需及时清洗；果壳箱清洗后，周边地面无积水、无杂物、无污物；设施清洗时要注意安全，同时避免水花四溅，影响行人和车辆。

2、沿路果壳箱、花岗岩花台、公交站台、护栏等表面整洁无污物、无痰迹、无尘土，周边无杂物。

3、垃圾桶要定点摆放，中标方有看管义务，一旦造成损坏、缺失，必须在第一时间上报。中标方要做好果壳箱、垃圾桶周边居民使用的宣传工作，避免人为损坏。

（六）垃圾收集清运质量要求

1、由中标方按照招标文件响应要求，配备垃圾收集人员采取巡回收集相结合的方式收集垃圾桶内的生活垃圾。

2、沿路垃圾桶必须做到日产日清；至少达到每日一次收集清运的标准。出现满溢的现象应当立即组织收集清运。

（七）公厕保洁要求

1、由中标方按照招标文件响应要求，配备保洁人员采取“大保洁”和“小保洁”相结合的方式保证公厕洁净。

2、对化粪池、贮粪池周围场地进行必要的保洁，定期进行抽粪作业（每年不少于1次）。

（八）公共水域保洁质量要求

1、水面应保持洁净，无明显漂浮物（包括塑料袋、饮料瓶、枯枝烂叶、水葫芦等恶性水生植物）；岸坡及亲水平台可视范围内无杂物堆积、无暴露垃圾、无乱堆放。

2、保洁作业时不得将水面漂浮物及垃圾推至下游或岸边搁置，打捞上岸的垃圾须及时装袋清运至指定转运站，严禁在岸边随意堆放或简易填埋。

（九）镇中村房前屋后、巷道角落及绿地清理质量要求

1、地面应保持整洁，无积存垃圾、无卫生死角、无乱堆放的杂物（包括废弃家具、砖石瓦块、柴草堆等）。墙角、水沟边等易滋生蚊蝇区域无积存污水或污物。

2、绿地及公共绿化空间： 作业范围内的公共绿地、街头绿地、慢行系统两侧绿地及行道树穴内无果皮、纸屑、塑膜、烟蒂、宠物粪便、枯枝落叶及各类隐藏性垃圾。绿化植被中无明显悬挂垃圾（如塑料袋、破布条等）。

3、立面及设施清洁：巷道两侧墙面、电杆、配电箱等可视范围内无乱张贴、乱涂写。垃圾房、垃圾桶等收集容器周边地面无散落垃圾、无污水横流，容器保持整洁、无满溢。

（十）突击性整治响应程度

1、由中标方按照招标文件响应要求，配备人员及作业车辆，须无条件服从采购人的现场调度。

（十一）大件垃圾、建筑垃圾收运要求

1、由中标方按照招标文件要求，配备临时堆放场所、运输车辆、装载车辆。

2、发现垃圾必须及时收运。

（十二）作业人员和作业工具要求

1、保洁公司必须按照招标要求，为作业人员统一配备响应的作业服装，全年不少于4套（春秋、夏季2套）；上装必须有安全反光标志和公司标志；作业人员上岗必须按照规定，统一着保洁公司服装，并戴工作帽，电动车驾驶人员要带头盔或安全帽；作业人员着装干净整齐，无破损，不得赤膊、光脚、穿拖鞋作业；上岗期间不得闲聊、串岗，休息时坐在道路边上等违反劳动纪律的情形。

2、机动车驾驶人员、电动车驾驶人员同样必须着统一配备的服装，按照道路交通安全法的规定驾驶车辆进行作业，不得出现逆向行驶、闯红灯等规法行为。

3、中标方必须按照招标要求为作业人员统一配齐作业所需的工具；作业车辆要统一款式、颜色、标志，作业车辆要进行统一编号，并报管理部门备案，以便接受管理；作业车辆要干净整洁，定期维护，每天清洗。

（十三）安全文明作业要求

1、中标方必须配备专职安全监督人员（安全员），并坚持对作业人员每月进行1次安全教育，安全教育的台账、照片每月报镇综合执法办备案审查；作业车辆要注意安全驾驶，文明驾驶，在作业时，要回避行人和非机动车，按照标识和警示音管理的要求作业，避免扰民；车辆停放或停车时，要停放整齐，停车必须紧靠侧石，严禁在路口、公交站台等不安全或者影响交通的地方停放。

2、中标方必须为每名员工购买意外伤害险，做好作业人员的安全风险规避；做好作业时安全突发事件的应急处置和保障措施。

3、中标方必须定期对作业人员进行文明作业的教育，树立和维护环卫行业整体形象；作业人员工作时遇到乱吐、乱扔、乱倒等不文明行为，应以文明、礼貌用于提醒劝阻；应尽量避免与行人、商户、居民产生矛盾，发生问题应立即上报，严禁使用过激语言与行为，防止激化矛盾。

六、管理及考核奖惩措施

环卫作业继续延续精细化管理考评，坚持强化标准、注重实效、公开公正、奖惩并重的原则，严格实施奖惩，并与经济结算挂钩。

（一）通报措施

1、对于每月的精细化考评的成绩和问题，以《通报》的形式每月下发，接受镇政府的监督。

2、对于各类考核发现的问题，汇总整理后，于次工作日发送各作业公司并报镇政府。

3、对于路上巡查发现、上级派遣、领导督查、媒体发现的问题，将通过手机微信、案卷派单送达等形式，发送各相关作业公司。

（二）点评措施

由镇综合执法办汇总当月考评的各方面问题及各公司采取的好的做法、思路、措施，以召开点评会议的形式，进行点评。同时，根据每月考核扣分情况进行排名，排名末位的作表态发言。

（三）奖惩措施

1、奖励措施

当季度未被区考核扣分的，对所在道路的路段长和作业人员进行适当奖励。

2、处罚措施

（1）市、区考评案卷每宗未整改的，扣500元，镇考评案卷每宗未整改的，扣200元（以核实结果为准）。

（2）市、区巡查问题，每发现一个扣500元，镇考核即时扣分的，每扣1分扣200元。

（3）中标方在突击性整治任务中若出现响应迟到、人员不足、车辆未按承诺配备或整治质量不达标等情况，影响整治工作进度的，每出现一次扣款1000元。

（4）镇综合执法办组织召集的各类会议、活动，要求项目经理和公司负责人参加的，必须参加（公司负责人含总经理或总经理委托的其他公司负责人，但不得是项目经理），每缺席1人次，考核扣款1000元。

（四）退出措施

1、中标人在承包期内连续2次或累计3次，季度考核结果在85分（不含85分）以下的，由镇综合执法办于次季度底前与中标人解除合同。被解除合同的中标人在被解除合同时日起，三年内不得参与湟里镇环卫作业投标。

2、中标人在各类应急响应工作，市、区重大活动期间因清扫保洁不到位造成重大影响的，镇综合执法办有权在合同期内，提前15天通知中标人解除合同。被解除合同的中标人在被解除合同时日起，三年内不得参与湟里镇环卫作业投标。

3、中标人不能按时支付本合同规定的各项人员支出的（含最低工资标准、高温费等）造成人员纠纷的，镇综合执法办有权在合同期内，提前15天通知中标人解除合同。被解除合同的中标人在被解除合同时日起，三年内不得参与湟里镇环卫作业投标。

4、被解除合同后的标段由其他招投标第二候选人负责代管（由镇综合执法办组织签订临时代管合同），作业及考核要求与本合同一致。代管期限最长不得超过3个月，且代管期内遇合同到期则代管自动终止。

七、考核计分办法

（一）现场考评计分（含专项考评）

对照《环卫作业服务质量考核细则》的项点，按照每月不低于6次现场考评（含专项考评）进行即时扣分，各标段按照产值基数来设定每次抽查道路数量，凡是细则对应的考核项点，均在每次考核内容中，在现场考评中，每发生一起问题，按照细则实行即时扣分。

（二）各类督查、巡查、派遣问题（指令响应）未整改计分

对照《环卫作业服务质量考核细则》的项点进行巡查派遣问题，以及区长效管理派遣、领导督查、社会举报、媒体反馈等问题进行派单，要求中标方在限定的时间内整改问题，并反馈整改信息，在规定时限内未能整改到位的，按照考核要求进行考核扣分。

（三）社会监督问题考评计分

对有责投诉和媒体曝光的处理；对市民反映强烈的问题的处理；对上级、领导督查问题的整改情况不到位的，区考评点评材料中反映的问题，对照相应的条款予以扣分。

（四）考核扣分季度、年度计分方法

1、季度考核计分。汇总当季度所有扣分和考核扣款金额，统一折算成扣款金额，按照季度扣款与季度产值的比例来折算分数（得分保留两位小数）。

即：季度考核得分(满分100分)=(1-季度考核扣款总额/季度产值)*100。

2、年度考核计分。汇总全年考核扣款金额，按照年度考核扣款金额与年度产值的比例来折算分数（得分保留两位小数）。

即：年度考核得分（满分100分）=（1-年考核扣款总额/年度产值）*100。

注：季度、年度考核排名上述计算方法为准。退出措施中连续2次、累计3次考核扣分低于85分的分值计算，也以上述计算方法为准。

# 第六章   合同文本

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称：湟里镇集镇区环卫作业一体化服务项目(三年期)

2、采购内容：本项目为湟里镇集镇区环卫作业一体化服务项目(三年期)采购，具体包含日常机械化作业、人工清扫保洁、垃圾收集清运、道板清洗、公厕保洁和管理、乱张贴乱涂写清理、河道清理及清运等方面。

3、服务范围：

4、服务期限：三年，合同一年一签，考核合格后续签下一年合同。

4.1、本项目服务时间为3年，自2026年  月  日起至2029年  月  日止。

4.2本合同为第1年合同，自2026年   月   日起至2027年   月   日止。

5、乙方项目负责人：           。

第二条　合同总价款

本项目合同人民币总价款为　　　　　（小写），　　　（大写）。即：本项目年度合同人民币总价款为　　　　　（小写），　　　（大写）。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　甲方权利保证

1、根据《湟里镇镇区环卫作业服务要求》和《湟里镇镇区环卫作业质量考核细则》，对乙方道路清扫保洁、果壳箱垃圾桶保洁、垃圾收集清运等工作及履行合同情况进行指导和考核。

2、根据乙方在考核中的结果，按季度向乙方支付服务费。

3、听取乙方提出的建议并给予答复。

4、审定乙方的环卫作业服务制度和计划，监督乙方履行承诺。

5、拥有《湟里镇镇区环卫作业质量考核细则》、《湟里镇镇区环卫作业质量考核奖惩办法》的解释权。

6、区域范围内新增作业量的派遣、核算。

7、法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

第五条　乙方权利保证

1、根据《湟里镇镇区环卫作业服务要求》和《湟里镇镇区环卫作业质量考核细则》和投标文件所作的承诺开展清扫保洁工作。确保承包清扫保洁的道路、公共设施、环卫设施等稳定呈现干净整洁的面貌，确保垃圾收集及运输工作做到日产日清，并按指定地点、指定时间、指定运输线路运送垃圾，不得拒绝沿线居民向垃圾收集车辆内倾倒生活垃圾，严禁从事单位垃圾有偿清运服务。

2、为保证环卫作业工作正常有效开展，乙方负责组成固定的专业环卫作业队伍，按要求提交作业计划和相关的工作预案，经甲方认可并备案。

3、接受甲方和相关管理部门的考核及其结果。

4、独立承担环卫作业中的安全责任和经济赔偿。

5、在任何情况下（如灾害天气期间或重大活动期间），乙方均应保质保量按时完成甲方安排的指令性任务。

6、自觉执行国家的法律、法规，签订劳动用工合同，作业及管理人员工资不得低于常州市最低工资标准，独立处理劳资纠纷等工作。

7、接受甲方和社会监督，对存在的问题在指定时间内整改到位，并将整改结果报甲方。

8、准时参加甲方召开的会议。

9、向甲方提出合理化建议。

10、法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第六条　验收

验收主体：采购人

验收时间：履约验收条件达到时，采购人应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向投标人发出《政府采购履约验收通知单》。

验收方式：采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。（技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收。 政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。）

验收内容：验收小组应当制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。

验收标准：应当符合政府采购合同约定、乙方投标文件的承诺、法律法规以及国家强制性标准等，对服务类采购项目，可以参照行业标准、专业标准等。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式及考核方式：

2.1、付款方式：每季度完成后，甲方根据考核结果向乙方支付相应服务费用。

2.2、考核和结算方式：季度考核，根据《湟里镇镇区环卫作业质量考核细则》、《湟里镇镇区环卫作业质量考核奖惩办法》考核结果进行季度结算。

第八条　违约责任

1、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

2、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

3、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

4、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

5、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

6、其他：             。

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益；

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效，并通过“苏采云”系统在线签订。

2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

3、本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（投标人）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| ★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。 |  |  |

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

（二）报价一览表报价为三年度总报价。

三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：													报价单位：人民币元

项目名称：

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | 代理服务费 |  |  |  |  |  |
| 总价/年 |  |  |  |  |  |  |
| 总价/三年 |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应采购文件。

2、本表行数可以按照项目分项情况增加。

3、上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

4、报价明细表中须包含本项目代理服务费。（代理服务费计算如下）

例：本项目一标段叁年中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费如下：100万元×1.5%=15000元，400万元×0.8%=32000元，500万元×0.45%=22500元，1000万元×0.25%=25000元

合计：（15000+32000+22500+25000）*90%=85050元

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

投标单位（盖章）：

日期：    年    月   日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、      （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于       （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

3、       （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

4、       （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加   （采购单位名称）的  （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、   （标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

## 五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

六、关于符合本国产品标准的声明函（实质性格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

## 七、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 八、基本服务承诺书

我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 九、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。代理人作出任何我单位放弃权利或承担义务的意思表示，应加盖我单位有效印章方对我单位具有约束力，我单位均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

## 十、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位 ：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

## 十一、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

## 十二、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

## 十三、投标函（实质性格式）

致：

根据贵方的JSZC-            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物（包含与货物相关的服务）或服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

## 十四、技术偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：_____________________

项目名称：_______________________

| 对本项目采购文件要求的偏离情况(请进行勾选)： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一罗列） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对招标文件中的所有技术参数要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

## 十五、合同条款偏离表（实质性格式）

项目编号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号（页码） | 采购文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

十六、采购需求偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：_____________________   项目名称：_______________________

| 序号 | 采购文件条目号(页码) | 采购文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对采购文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

## 十七、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、招标文件要求提供或供应商认为应附的其他材料