常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：常州机电职业技术学院教学楼变电所增容项目

项目编号：JSZC-320400-CZYC-C2026-0001

采 购 人：常州机电职业技术学院

采购代理机构：常州筠诚工程咨询有限公司

目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	4

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	15

第四章   采购需求	26

第五章   合同草案条款	35

第六章   响应文件格式	46

# 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-CZYC-C2026-0001

2.项目名称：常州机电职业技术学院教学楼变电所增容项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：人民币2840000元

5.项目最高限价：人民币2828432.26元，磋商供应商的响应报价不得低于工程成本且不得高于最高投标限价，已标价工程量清单中任一分部分项工程和单价措施项目响应单价不得超过最高投标限价相对应分部分项工程和单价措施项目单价，否则作无效响应处理。

6.采购需求：本项目为新建10kV变电所工程，核心目的是解决学校善思楼、善学楼空调系统新增负荷的供电需求（善思楼空调功率454kW，善学楼空调功率497.41kW，合计总功率951.41kW），保障空调系统及相关教学、办公设施正常供电。本工程为交钥匙工程，范围包含但不限于：变电所土建施工、设备采购与安装、电气线路铺设、试验调试、验收投运、后期维保及相关技术服务等全部工作内容。成交单位须对本项目技术标准、工程质量、施工安全、建设进度、全部费用（含设备购置费、建安施工费、供电综合服务费、质保期服务费等）全权负责，最终向采购人交付功能完善、运行达标、验收合格并具备正常使用条件的完整变电所工程。具体技术要求及工作内容详见本文件第四章采购需求。

- 7.合同履行期限：本工程开工日期以采购人发出的开工通知为准，须在30个日历天内完工并通过全部验收，工期必须严格服从采购人的安排，满足项目进度的要求。

8.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

9.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向中小企业采购。即：工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/

3.本项目的特定资格要求：无

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否；

3.3其他特定资格要求：

（1）磋商供应商须具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

（2）磋商供应商须同时具备国家能源主管部门核发的承装类、承修类、承试类三级及以上电力设施许可证。

注：电力设施许可证执行《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》（国家发展改革委令 2025 年第 30 号）。

（3）拟派项目负责人须具备机电工程专业二级及以上注册建造师，并持有有效的安全生产考核合格证书（B 类）。

三、获取采购文件

1.时间：2026年05月26日至2026年06月01日。

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.方式：政府采购一体化平台“苏采云”获取电子版磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2026年06月10日14时00分（北京时间）。

地点：政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、开启

时间：2026年06月10日14时00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d931223

0633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

- 3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：常州机电职业技术学院

地    址：常州市武进区湖塘镇鸣新中路26号

联 系 人：封老师

联系方式：0519-86331299

2.采购代理机构信息

名    称：常州筠诚工程咨询有限公司

地    址：常州市钟楼区化龙巷1号恒利大厦C座四楼

联 系 人：叶女士

联系方式：18115062814

3.项目联系方式

项目联系人：叶女士

电　　 话：18115062814

# 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 磋商前答疑会 | 不召开 |
| 4 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业 营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 |
| 5 | 报价 | 报价的特殊规定：本项目采用至少二次报价。磋商供应商的响应报价不得低于工程成本且不得高于最高投标限价，已标价工程量清单中任一分部分项工程和单价措施项目响应单价不得超过最高投标限价相对应分部分项工程和单价措施项目单价，否则作无效响应处理。 |
| 6 | 磋商保证金 | 免收 |
| 7 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 8 | 投标文件份数 | 本项目为“苏采云”政府采购一体化平台全流程线上招投标，投标时各供应商应按磋商文件及”苏采云”政府采购一体化平台规定制作并提交电子版响应文件。 成交结果确定后成交单位应提交胶装并加盖公章的纸质版投标文件叁份，纸质投标文件应与“苏采云”政府采购一体化平台中的电子文件内容、格式一致。 |
| 9 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 10 | 询问 | 询问送达形式：供应商对磋商文件如有疑问，请将疑问于2026年06月 02日11时00分（北京时间）前以书面形式提交至常州筠诚工程咨询有限公司。邮箱：330528251@qq.com。 |
| 11 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州筠诚工程咨询有限公司招标部办公室； 联系电话：13584333088； 通讯地址：常州市钟楼区化龙巷1号恒利大厦C座四楼。 |
| 12 | 代理费 | 收费对象：中标人 收费标准：按差额定率累进法计算，中标金额100万元以下1.5%、100-500万元以下1.1%的2.8折计取。如按上述方法计算的金额低于人民币1500元整，则服务费按人民币1500元整计取。 缴纳时间：领取中标（成交）通知书之前。 |

## 供应商须知

一   说  明

1.采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

1.2供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

3.现场考察、磋商前答疑会

3.1若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 进口产品

4.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1中小企业定义：

4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

4.4支持乡村产业振兴管理

4.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

4.5正版软件

4.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

4.6政府采购创新产品政策

4.6.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.7 绿色采购政策

4.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

5.响应费用

5.1供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

6.竞争性磋商文件构成

6.1竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章 采购邀请

第二章 供应商须知

第三章 评审程序、评审方法和评审标准

第四章 采购需求

第五章 合同草案条款

第六章 响应文件格式

6.2供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

7.对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

7.2澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

8.响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

8.2除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

9.响应文件构成

9.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5供应商认为应附的其他材料。

10.报价

10.1所有响应均以人民币报价。本项目采用工程量清单计价、固定综合单价方式，投标人须按要求提供已标价工程量清单。

10.2本项目报价表上的价格为含税报价，响应报价应包括但不限于磋商文件、施工图、工程量清单范围内相应工程开工前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、技术资料、材料、施工、劳务、机械、备品备件、专用工具、仪表、技术服务、验收、质保期及维保服务和磋商文件所要求的相关服务等全部内容及相应的管理、劳务、培训、必须的备件和工具、资料费、管理费、利润、税金及政策性文件规定及合同包含的所有责任、义务和风险，以及可能因工程量的调整及实施项目的变更而引起的价格调整风险、为完成本项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交供应商所报价格在合同履行期间不因市场变化因素而变动。

10.3响应报价要求：

供应商编制的工程量清单及报价。采用工程量清单计价方式的清单包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量。

（1）供应商报价时不得总价及各分部分项工程和单价措施项目单价均不得超过最高投标限价，超过最高投标限价为无效标。本工程由供应商根据企业自身实力和管理水平，并考虑本工程的内容、工程的复杂性和施工期间设备、各类建筑材料的市场风险和政策性调整因素确定投标价格，响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成采购工程并修补缺陷以及履行采购文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。本项目报价均为含税报价。

（2）供应商须根据采购文件中所包括的国家规范、标准，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法，与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料，采购文件及其修改、补充通知、答疑澄清文件，供应商自行编制的设计文件、施工现场情况、工程特点及常规施工方案进行编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）除非采购人对采购文件予以修改，否则供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，供应商均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。施工中所用的材料、成品、半成品在制作、运输、安装中等发生的一切损耗应包括在报价内。

（4）供应商在磋商前应对现场进行认真踏勘，熟悉工程现场和周围环境，了解一切可能影响投标方案、报价等编制响应文件的资料，并承担考察现场的责任和风险以及踏勘现场所发生的自身费用。成交后，供应商不得以不完全了解施工现场及周围环境为由，提出额外款项增加、补偿或延长工期等要求。同时作为一个有经验的承包商，应充分考虑与施工现场周边居民的关系、当地施工企业及外围矛盾的协调，响应报价时应包含解决与当地居民、当地施工企业及地方矛盾所产生的费用，并承担相应的责任。

10.4采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.5供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

10.6由于供应商对采购文件及相关文件的理解产生的误解和偏差，责任由供应商自负。

实施中，如采购人因为工程整体要求而需统一某些材料的材料品牌规格，成交供应商应服从采购人要求在备选品牌内进行更换，且此项投标价格不变，供应商报价时应充分考虑此因素。

10.7农民工工资专户、农民工工资发放、农民工工资保证金、履约担保、支付担保、工程保险等按国家、省、市现行文件执行。

10.8其余详见最高投标限价及工程量清单文件（含编制说明）。

10.9除非采购文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

11.磋商保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

12.响应有效期

12.1响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

13.响应文件的签署、盖章

13.1竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

13.2竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

14.响应文件的提交

14.1本项目使用“苏采云”系统。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”系统供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

14.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

15.响应文件截止时间

15.1供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”系统。

16.响应文件的修改与撤回

16.1提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

16.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

17.响应文件的解密与开启

17.1采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

17.2本项目采用不见面交易模式，使用“苏采云”系统在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

17.3供应商不足3家的，不予解密。

17.4本项目不公开报价。

17.5供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

17.6因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

17.7如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
    （1）平台系统发生故障而无法登录访问的；

（2）平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

18.磋商小组

18.1磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

18.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

19.评审方法和评审标准

19.1见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

20.确定成交供应商

20.1采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

21.成交公告与成交通知书

21.1采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网等网站公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

21.2成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

22.终止

22.1在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

22.1.4平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

23.签订合同

23.1采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

23.4政府采购合同不能转包。

23.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

24.询问与质疑

24.1询问

24.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

24.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2质疑

24.2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

24.2.2磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

24.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

24.2.4供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.5供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

25.代理费

  - 25.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

# 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

1.响应文件的资格性检查和符合性审查

1.1磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 包含但不限于：（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供），财务状况报告至少应包含资产负债表、利润表、现金流量表； （3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； | 提供证明文件的电子件加盖供应商公章 |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | （1）磋商供应商须具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。 （2）磋商供应商须同时具备国家能源主管部门核发的承装类、承修类、承试类三级及以上电力设施许可证。 注：电力设施许可证执行《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》（国家发展改革委令 2025 年第 30 号）。 （3）拟派项目负责人须具备机电工程专业二级及以上注册建造师，并持有有效的安全生产考核合格证书（B 类）。 | 提供证明文件的电子件或电子证照加盖供应商公章 |

1.4《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；已标价工程量清单中任一分部分项工程和单价措施项目响应单价不得超过最高投标限价相对应分部分项工程和单价措施项目单价；必须按照采购文件提供的工程量清单进行报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购文件的工程量清单一致。 |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | （由评委审查，报价合理的予以通过。）根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启 动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |
| 11 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 12 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 13 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 14 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

2.磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

2.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”系统提交最终报价。最终报价为总价，投标清单中除规费税金、不可竞争费等规定不可调整的费用外，其他价格根据最终报价与响应文件中报价的浮动比例同比例调整。

2.7磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.8最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.9已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

3.最终报价的算术修正及政策调整

3.1最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

3.2最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

3.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

3.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%（工程类5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

3.3.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9其他为落实政府采购政策实施的优先采购：无。

4.磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1供应商对实质性变动不予确认的；

4.2不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

4.4如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

4.5响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

4.6最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

5.评审方法和评审标准

5.1本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）无 。

5.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）无_。

6.确定成交候选人名单

6.1磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

6.2磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

6.3磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

7.报告违法行为

7.1磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 2 | 主观分 | 41 |  |  |
| 2.1 | 施工总体实施方案及项目重难点专项管控分析 | 8 | 结合本院校 10kV 新建变电所施工场景、校园教学楼周边供电保障需求、变电设备采购安装、电缆敷设、配电系统调试、新旧供电衔接等工程全流程，评审供应商整体施工统筹规划、现场施工组织架构配置、施工全流程工序排布、项目核心施工重难点精准识别及专属针对性解决管控方案。 方案切实可行、内容完整详实，完全满足本项目工程质量管控及验收规范全部要求的，得8分； 方案可行性较好、内容较完整详实，较满足招标文件质量管控及验收要求的，得6分； 方案可行性一般、内容基本完整详实，基本满足招标文件质量管控及验收要求的，得4分； 方案简单、内容完整性欠缺、质量管控针对性不足的，得2分； 未提供本项专项方案的，本项不得分。 |  |
| 2.2 | 施工进度专项安排及工期履约保障措施 | 8 | 围绕本项目30个日历天完工验收的硬性标准，评审供应商工期履约专项保障内容，具体包括：整体施工进度分阶段细化计划（需严格按照30个日历天总工期制定，明确设备进场、土建施工、设备安装、试验调试、验收各关键节点，清晰界定各阶段工期节点并承诺提前报备采购人）、各施工节点时序排布的合理性、工期进度动态管控机制的完善性、工期滞后预警处置办法的可操作性、人力、机械、材料资源配套保障的充足性、校园施工错峰作业统筹的科学性（兼顾校园正常秩序，规避施工干扰）。 方案切实可行、内容完整详实，完全满足本项目工程质量管控及验收规范全部要求的，得8分； 方案可行性较好、内容较完整详实，较满足招标文件质量管控及验收要求的，得6分； 方案可行性一般、内容基本完整详实，基本满足招标文件质量管控及验收要求的，得4分； 方案简单、内容完整性欠缺、质量管控针对性不足的，得2分； 未提供本项专项方案的，本项不得分。 |  |
| 2.3 | 安全文明施工及环境保护专项保障措施 | 7 | 结合校园人员密集施工环境、电力施工高危作业特性，评审供应商电力施工安全管控体系、高空及带电作业安全防护、施工现场围挡隔离、施工防尘降噪、渣土运输处置、校园师生安全防护、消防安保、文明施工标准化建设、施工现场成品及原有电力设施保护等专项工作方案。 方案切实可行、内容完整详实，完全满足本项目工程质量管控及验收规范全部要求的，得7分； 方案可行性较好、内容较完整详实，较满足招标文件质量管控及验收要求的，得5分； 方案可行性一般、内容基本完整详实，基本满足招标文件质量管控及验收要求的，得3分； 方案简单、内容完整性欠缺、质量管控针对性不足的，得1分； 未提供本项专项方案的，本项不得分。 |  |
| 2.4 | 施工突发情况应急处置专项预案 | 7 | 针对电力施工触电事故、设备安装故障、临时停电影响校园教学、施工安全事故、极端天气施工受阻、施工突发矛盾纠纷等各类突发状况，评审供应商专项应急组织架构、应急处置流程、应急物资人员配置、突发事故抢险抢修、应急善后协调、快速复工复产等全套应急处置预案。 方案切实可行、内容完整详实，完全满足本项目工程质量管控及验收规范全部要求的，得 7分； 方案可行性较好、内容较完整详实，较满足招标文件质量管控及验收要求的，得 5分； 方案可行性一般、内容基本完整详实，基本满足招标文件质量管控及验收要求的，得 3 分； 方案简单、内容完整性欠缺、质量管控针对性不足的，得 1 分； 未提供本项专项方案的，本项不得分。 |  |
| 2.5 | 工程施工质量全过程管控及验收保障措施 | 7 | 依据国家及江苏省变电施工验收规范、项目电器元件及设备质量要求，评审供应商原材料及设备进场核验、施工工序全过程质量巡检、隐蔽工程专项验收、施工质量瑕疵整改闭环、完工调试检测、竣工验收对接、质量终身责任管控等全流程质量保障工作措施。 方案切实可行、内容完整详实，完全满足本项目工程质量管控及验收规范全部要求的，得7分； 方案可行性较好、内容较完整详实，较满足招标文件质量管控及验收要求的，得5分； 方案可行性一般、内容基本完整详实，基本满足招标文件质量管控及验收要求的，得3分； 方案简单、内容完整性欠缺、质量管控针对性不足的，得1分； 未提供本项专项方案的，本项不得分。 |  |
| 2.6 | 售后服务 | 4 | 评委根据投标人针对本项目特点制定的售后服务方案进行评审，包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等。 售后服务方案完整合理、可行性强的，得4分； 售后服务方案较为完整合理、可行性较高的，得3分； 售后服务方案不够完整合理、可行性较低的，得2分； 售后服务方案过于简单、可行性差的，得1分； 未提供售后服务方案的，本项不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 29 |  |  |
| 3.1 | 类似业绩 | 10 | 供应商自2023年4月1日起至本项目磋商截止之日止（业绩时间以合同签订日期为准），承担过变电所增容改造项目或电力工程施工总承包业绩的，每提供1个有效业绩得2分，本项最高得10分，未提供不得分。 注：响应文件中须提供完整有效业绩合同扫描件和竣工验收报告扫描件并加盖供应商电子公章（不含新能源项目），合同完整，包含首页、内容页和签字盖章页，未提供或提供无效的不得分。 |  |
| 3.2 | 综合实力 | 3 | 供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供1项得1分，本项最高得3分。 注:响应文件中须提供证书扫描件，并加盖供应商电子公章，同时附国家认监委官方网站的有效查询链接，否则本项不得分。 （如经评标委员会查证证书与实际情况不符的，按无效投标文件处理。） |  |
| 3.3 | 法定质保及配套服务承诺 | 6 | - 一、质保履约承诺（3分） - 供应商承诺在满足采购文件质保期基本要求及满足国家现行相关规范的基础上，整体每免费延长1年得1分，本项最高得3分。 - 二、增值服务承诺（3分） - 1.承诺项目竣工验收送电完毕后，后期如需开展停电检修工作，免费为校方提供1次停电检修服务，得1 分。 - 2.承诺在采购文件约定标准质保期限内，每年免费开展不少于2次变电所全站常态化安全巡检，并据实出具完整巡检记录及台账资料，得1分。 - 3.承诺项目竣工验收送电后，免费为本变电站10kV分变做预防性试验一次，得1分。 - 注：响应文件中须提供承诺函并加盖供应商电子公章，未提供不得分。 |  |
| 3.4 | 个性化额外增值服务 | 2 | - 供应商结合本项目建设内容、校园实际使用场景、日常管理需求及现场现状，主动提出合理化改进建议、优化实施方案及配套保障措施等实质性服务内容，经磋商小组评审一致认定，每采纳1项完整可行、贴合项目实际的有效建议或措施得1分，本项最高得2分；未提供相关建议及措施的，本项不得分。 注：响应文件中须提供承诺函并加盖供应商电子公章，未提供不得分。 |  |
| 3.5 | 项目组成员 | 8 | 项目负责人（1分） 具备建筑工程专业中级及以上工程师职称的，得1分；不满足本项要求不得分。 项目组成员（项目负责人除外）（7分） 项目成员中具有特种作业（高压电工）证的，每1人得1分，本项最高得3分。 项目成员中具有工程师及以上职称的，每1人得1分，本项最高得3分。 项目组成员中有特种电工作业证(电试），得1分，最高得1分。 注：响应文件中须提供上述人员有效证书扫描件，以及供应商为其缴纳的2026年2月-4月任意一个月社保缴费证明，所有材料均需加盖供应商电子公章，未提供或提供材料不符合要求、无效的，对应评分项不得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：1.评标标准中要求提供的证明文件及资料等按要求在响应文件中提供扫描件或复印件；所有资料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。磋商小组成员半数以上认定模糊无法辨认的不得分。

2.评审时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

3.扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形。

4.采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息，截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到。

5.供应商按评分细则所有得分项目均视为对本次磋商的承诺，成交后均作为合同的组成部分。

第四章   采购需求

- 一、项目概况

1.项目名称：常州机电职业技术学院教学楼变电所增容项目

# 2.项目地点：常州机电职业技术学院（武进校区）

3.项目预算金额：人民币2840000元

4.项目最高限价：人民币2828432.26元，磋商供应商的响应报价不得低于工程成本且不得高于最高投标限价，已标价工程量清单中任一分部分项工程和单价措施项目响应单价不得超过最高投标限价相对应分部分项工程和单价措施项目单价，否则作无效响应处理。

5.采购需求：本项目为新建10kV变电所工程，核心目的是解决学校善思楼、善学楼空调系统新增负荷的供电需求（善思楼空调功率454kW，善学楼空调功率497.41kW，合计总功率951.41kW），保障空调系统及相关教学、办公设施正常供电。本工程为交钥匙工程，范围包含但不限于：变电所土建施工、设备采购与安装、电气线路铺设、试验调试、验收投运、后期维保及相关技术服务等全部工作内容。成交单位须对本项目技术标准、工程质量、施工安全、建设进度、全部费用（含设备购置费、建安施工费、供电综合服务费、质保期服务费等）全权负责，最终向采购人交付功能完善、运行达标、验收合格并具备正常使用条件的完整变电所工程。

- 6.合同履行期限：本工程开工日期以采购人发出的开工通知为准，须在30个日历天内完工并通过全部验收，工期必须严格服从采购人的安排，满足项目进度的要求。

二、工程清单及要求（另附）

详见编制说明、工程量清单及控制价文件要求（另附）。成交单位须严格按照清单内容、施工图纸及本采购需求要求组织施工，不得擅自更改工程范围、施工内容及施工标准，如需变更，须经采购人书面确认。

三、工程执行标准及规范

成交单位须全面遵照国家、行业及江苏省现行有效的相关法律、法规、管理条例及施工建设、设计验收标准规范组织施工，确保工程质量、安全、进度符合要求，主要包含但不限于以下现行有效规范标准：

（1）《35kV及以下电力用户变电所建设规范》(DL/T 5725-2015)

（2）《供配电系统设计规范》(GB50052-2023)

（3）《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-2014)

（4）《10kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-2013)

（5）《电力工程电缆设计标准》(GB50217-2018)

（6）《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254-2014)

（7）国家、江苏省现行电力工程施工、安全文明、消防及竣工验收相关规范标准。

四、工程施工管控要求

成交单位须严格遵照执行，确保工程施工质量、安全、进度符合要求，全面落实工程实施全流程责任。

- 1.施工工艺标准：严格按照施工图纸、工程量清单及本采购需求要求施工，遵循国家及行业电气安装施工规范，所有施工工序须符合《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB50254-2014）及江苏省相关地方标准；设备安装须符合设备技术参数要求及施工规范，做好设备安装后的固定、密封、接线等收尾工作，保障设备与工程施工衔接顺畅，确保工程整体质量达标。

- 2.施工安全管理：成交单位须建立完善的施工现场安全管理制度，配备专职安全员，落实安全防护措施，设置安全警示标识，严格遵守安全生产相关规定，杜绝安全事故发生；施工过程中发生的安全事故，由成交单位承担全部责任及相关费用，采购人不承担任何安全责任。

- 3.工期管控细节：严格按照30个日历天的总工期要求，制定详细的施工进度计划（含设备进场、土建施工、设备安装、试验调试、验收各节点），明确各阶段工期节点，提前报备采购人；若因成交单位自身原因导致工期延误，相关违约责任按合同约定条款执行。

- 4.现场协调与技术交底：成交单位须在开工前3个工作日内完成施工技术交底，配合采购人、监理单位、跟踪审计单位开展现场勘查、进度核对等工作，及时协调解决施工过程中的各类问题，确保施工顺利推进；施工过程中如需调整施工方案，须提前书面报备采购人，经审核同意后方可实施。

- 5.隐蔽工程与中间工程验收：施工过程中，中间工程及隐蔽工程（如电缆沟铺设、接地装置安装、电气线路预埋等），须提前24小时通知采购人、监理单位及跟踪审计单位到场验收，验收合格后方可进行下道工序施工，验收记录须留存归档，作为工程竣工验收的依据。

- 6.施工收尾与清理：工程完工后，成交单位须负责施工现场清理、建筑垃圾清运，做到工完场清，恢复现场原貌，确保不影响学校正常教学、办公秩序。

五、主要电气设备及元器件参考品牌（配合工程施工需求）

| 序号 | 主要元器件名称 | 参考品牌及系列 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 框架断路器 | 常熟CW3系列,上海良信NDW3系列,纳图智能6NTAU系列 |
| 2 | 变压器 | 天津通安,江苏上能,南京大全 |
| 3 | 高压电流互感器 | 欧瑞，靖江，大连北互，大连一互 |
| 4 | 电缆 | 上上,江南,远东 |

1.本工程工程量清单及编制说明中所列材料（设备）仅为参考品牌及系列，不构成指定或限定。成交单位应在满足本采购需求技术要求、工程验收标准及供电部门验收标准的前提下，选用性能可靠、参数达标、质量稳定且与本工程施工适配的产品，并在材料品牌选用承诺表中注明承诺品牌、系列及关键参数。

2.成交单位可选用参考品牌或性能、参数、质量、使用寿命不低于参考品牌的其他同档次及以上产品；选用参考品牌外其他品牌的，须提供产品选型证明、技术参数对比表、质量承诺等佐证材料，经评标委员会认可后方可使用。

3.为保证本工程整体质量与统一管理，采购人可在不降低技术标准、不改变核心功能、不影响安全运行的前提下，对部分材料的品牌、规格、型号进行统一调整，成交单位应予以配合，合同价格不作调整，成交单位报价时应综合考虑此因素。

4.所有进场材料（设备）的品牌、型号、系列须与投标承诺一致，并经采购人书面确认后方可使用，严禁擅自更换材料（设备）品牌、规格，否则视为违约，采购人有权要求整改、退货，产生的一切费用由成交单位承担。

六、工程配套设备技术参数（适配工程施工需求）

设备参数为工程施工配套要求，核心是保障设备与工程施工适配，确保变电所工程整体运行达标，且须符合工程施工及验收标准，与施工工艺、验收要求衔接一致。

（一）、干式变压器SCB14-1600kVA（工程核心配套设备）

1、产品应符合下列现行IEC标准及现行国家标准：

1.1 GB/T 16927.1-2011《高电压试验技术  第1部分：一般定义及试验要求》；

1.2 GB/T 16927.2-2013《高电压试验技术第2部分：测量系统》；

1.3 GB 311.1-2012《绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则》；

1.4 GB/T 1094.11-2022《电力变压器 第11部分干式变压器》；

1.5 GB 1094.2-2013《电力变压器 第2部分：液浸式变压器的温升》；

1.6 GB/T 1094.3-2017《电力变压器 第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》；

1.7 GB 1094.4—85《电力变压器 第四部分 分接和联结方法》；

1.8 GB/T 1094.5-2008《电力变压器 第5部分：承受短路的能力》；

1.9 GB/T 10228-2023《干式电力变压器技术参数和要求》；

1.10 GB/T 1094.4-2005 《电力变压器 第4部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》；

1.11 DL/T 417—2019《电力设备局部放电现场测量导则》；

1.12 GB/T 7328《变压器和电抗器的声级测定》；

1.13 GB/T 26218.2-2010 《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第2部分:交流系统用瓷和玻璃绝缘子》；

1.14 GB 20052-2020 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》；

1.15 CQC3137-2012 《三相配电变压器节能认证技术规范》；

1.16 GB/T 50150—2024《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》；

1.17 GB/T 13499-2002	《电力变压器应用导则》；

1.18 DL/T 911-2016《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》；

1.19 DL/T 1093-2018《电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则》；

1.20 DL/T2485-2022《电力变压器用无励磁分接开关选用导则》；

2、一般使用条件：

2.1 海拔高度：≤1000m

2.2月平均最高相对湿度：≤90%，日相对湿度平均值≤95%

2.3最高温度：+40℃

2.4最低温度：-25℃

2.5离地面高10m处，维持10min的平均最大风速（m/s）：35m/s

2.6地震烈度：Ⅲ，

耐受地震能力（对应水平加速度，安全系数不小于1.67）：0.2m/s2

2.7 系统额定频率：50Hz

2.8 系统额定电压10kV

3、技术参数：

产品型号：SCB14-1600kVA

额定容量：1600kVA

额定电压：10±2×2.5%/0.4 kV

额定频率：50 HZ

相数： 3 相

分接范围：±2×2.5%

联接组编号：D、yn11

冷却方式： AN/AF，强迫风冷时的容量不小于额定容量的150%。

4、保证性能

4.1变压器绝缘耐热等级为F级及以上

4.2 噪音水平：≤55dB (距外壳1m处)

4.3变压器绝缘水平

| 额定电压 （有效值，kV） | 设备最高电压（有效值，kV） | 额定雷电冲击耐受电压（峰值，kV） |  | 额定短时工频耐受电压（1min，有效值，kV高压/低压） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全波 | 截波 |  |
| 10.5/0.4 | 12 | 75 | / | 35/3 |

变压器抗短路能力：按现行国标执行，投标方提供承受短路能力的校核计算保证书。其它参数如额定短路耐受电流、额定峰值耐受电流、温升等均按现行国家标准执行。

4.4 温控温显系统：变压器要求安装带通讯接口（RS485）的温控温显系统。

4.5铭牌要求：

4.5.1铭牌应包括：制造厂名（包括国名）和商标；变压器名称、产品代号和出厂序号；标准代号；防护等级等；出厂日期。

4.5.2铭牌应用中文并按国际规定格式书写。

4.5.3变压器内所安装的风冷、温控、温显等系统均应具有耐久而清晰的铭牌。

4.6附件：所提供的电力变压器应有完整的全部附件，该附件可以直接用于安装、联结和立即使用。

干式变压器附件说明：变压器内应配有风冷、温控、温显等装置；这些装置并应符合它们各自的技术标准，提供附件出厂合格证、安装使用说明书。

4.7变压器的寿命

当变压器在本文所述的一般使用条件和负荷条件下运行，并按照卖方的说明书进行维护，应有30年或以上的寿命。

4.8变压器线圈应采用非纸包绝缘工艺或箔式工艺生产；铜线、钢材和硅钢片应注明生产厂家，环氧树脂应说明原产地，并说明浇铸变压器所使用的主要生产设备及其产地。

4.9损耗

变压器的空载损耗和负载损耗实测值不超过GB 20052-2020《三相配电变压器能效限定值及能效等级》一级能效相应标准要求值，不允许有正偏差。

4.10带外壳运行时变压器额定容量不降低，应带100%额定负荷长期运行。

5、设备试验要求

5.1变压器试验符合IEC标准和国家标准（GB）中有关试验部分的最新有效版本及用户的指定要求。根据GB6450规定，提供本规范书要求产品相近规格的试验报告。

5.2试验前通知用户到场监造。

5.3变压器试验根据招标文件要求的项目进行试验。

5.4工厂试验

a、变比试验及接线组别核对及极性试验。

b、阻抗及负载损耗测量。

c、空载损耗和空载电流测量。

d、绝缘电阻测量。

e、变压器变比测量。

f、绕组直流电阻测量。

g、外施耐压试验。

h、感应耐压试验。

i、局部放电试验。

j、声级测量试验。

5.5出厂试验情况应填写在报告中，随产品移交用户。

5.6变压器中的配件，应随出厂试验报告一并提交给用户。

6、设备监造要求：

6.1主要监造点：变压器进行出厂试验时。

6.2要求在以上项目开始前七天通知买方参加。

（二）、框架断路器MNS 口-3200/3 3200A

断路器的技术参数：

安装方式                  固定式

额定电压：                380V

壳架电流：                3200A

额定电流：                3200A

额定极限短路分断能力：    85kA

额定运行短路分段能力：    85kA

额定短时耐受电流：        85kA

全分段时间：              ＜30ms

合闸时间：                ＜70ms

电气寿命：                5000次

机械寿命：                20000次

断路器可实现速断、过流、单相接地等保护功能。其分合闸状态和故障跳闸状态应有信号上传，并提供2对（其中2常开，2常闭）辅助触头接点。断路器脱扣线圈和合闸线圈应预留供远程控制用的接口。断路器应有无源加热低温试验报告，其它技术特性应符合国标要求。

（三）、高压电流互感器

1. 电流互感器：

1.1 电流互感器应满足参数要求。每个CT的二次绕组一点接地。应提供每种形式各参数的CT磁化特性曲线和10%误差特性曲线。每个CT应单独标号并提供接线图。

1.2 电流互感器的技术参数：

类型LZZBJ9-12        树脂浇铸

局部放电量            ≤10PC

额定短时耐受电流      25kA（4s）

额定峰值耐受电流      63kA

2. 避雷器：

类型                  金属氧化物型

额定电压              10kV

持续工作电压          8.0kV

2ms方波电流          150A

直流1mA参考电压      15kV

外绝缘材质            硅聚合物

（四）、母线

4.1 主母线及引线，应全部做绝缘处理，可用热缩绝缘护套进行绝缘，也可以采用硫化绝缘母线，所有母线均为优质进口电解铜板，具有高导电率和良好的延展性，以避免折弯时产生裂痕，采用螺栓连接。

4.2 母线及引线连接处应加阻燃型的绝缘盒。

4.3 母线为电解铜板，装在单独的母线室内，母线排列A、B、C相顺序应为从上到下，或从左到右，或从里到外（从柜前观察），并标注相色，即：

第一相A    黄色

第二相B    绿色

第三相C    红色

（五）、技术资料的要求

5.1本协议及合同签定后，乙方在一星期内提供详细的生产计划进度表，并提前一周将有关图纸及技术资料（包括电子文本）寄交买方。

5.2出厂技术文件，应一式三份。

（六）运输、安装及运行维护

制造厂应在安装、使用说明书中给出下列说明：

6.1安装

制造厂提供的说明书至少包括以下内容：

开箱和吊运所用的专用工具、工作程序及方法；

变压器的安装、使用说明书中，应包括产品的布置和对基础的要求（包括动、静载荷），要求说明高低压引出线的接线方式；

风冷、温控、温显等系统的接线图和信号等回路的要求；

应给出变压器安装完毕和全部接线完成后的检查试验项目和要求。

6.2运行维护

制造厂应提供维护工作内容的说明和注意事项。

6.3运输

a、变压器及风冷、温控、温显等系统在运输过程中不应有损伤、变形等现象，凡由于运输原因损坏，应由制造厂负责赔偿。

b、技术文件应随变压器一并提交给用户：

1）装箱清单；

2）产品使用说明书；

3）产品安装使用说明书；

4）备品备件清单；

5）设备明细表。

七.工程服务要求（工程核心服务）

为保障工程施工、调试、验收、运维全环节顺畅衔接，确保各项工程服务与施工管控、设备安装工作同频同步，全面支撑工程质量与进度管控。

1.售前服务：成交单位须及时提供施工图纸、详细施工方案及施工进度安排，派出工程技术人员配合采购人做好变电所工程前期准备工作，参与技术交底，配合现场勘查，保证工程按期开工。

2.施工期服务：成交单位须配备专职技术人员驻场，负责施工过程中的技术指导、现场协调，及时解决施工过程中的设备安装、线路铺设等技术问题；配合采购人、监理单位、跟踪审计单位开展进度核对、质量检查、隐蔽工程验收等工作，及时上报施工进度及存在的问题。

3.安装调试服务：负责设备采购、运输、安装、调试的全流程衔接，严格按照施工规范及设备参数要求完成安装调试，做好设备与工程施工的配合，确保设备正常运行、工程达标；安装调试时的水、电费用已包含在合同价中，采购人不另行支付。

4.质保期服务：质保期为二年，自安装调试并验收合格、正式送电使用之日起计算，质保期内无偿更换非人为损坏的零部件及设备，负责免费维修、调试，确保工程正常运行；质保期内接到用户报修电话1小时内响应，2小时内维修人员赶到现场检修处理。

5.质保期后服务：质保期满后实行终身有偿维修保养，提供优惠的零部件供应及维修服务，确保变电所工程长期稳定运行。

6.工程资料归档服务：成交单位负责施工图纸、施工方案、工程量清单、竣工验收单、质保承诺、设备试验报告、监造报告、主材合格证明书等工程资料的整理、归档，提供施工图纸、施工方案、工程量清单、竣工验收单和质保承诺各叁份，及审计处复核的审计报告一份（含详细设备清单），适配工程验收及资料归档要求。

八、工程验收方式及验收标准

（一）验收组织及方式

1.验收方式：工程完工后，由成交供应商提出验收申请，采购人后勤服务部组织监理单位、跟踪审计单位及成交单位开展验收工作，确保工程质量、设备运行符合要求。

2.过程验收：施工过程中，中间工程及隐蔽工程，需经监理单位、跟踪审计单位及采购人验收合格后，方可进行下道工序施工，验收记录留存归档，作为工程整体验收的依据。

（二）验收执行标准

本工程验收以工程施工质量、整体运行效果为核心，结合设备运行情况，严格按照以下标准执行，确保工程符合交钥匙要求。

- 1.工程验收：严格依据《35kV及以下电力用户变电所建设规范》(DL/T 5725-2015)、《供配电系统设计规范》(GB50052-2023)、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-2014)等现行有效规范标准实施验收，分项工程、隐蔽工程须验收合格后方可进入下一道施工工序，工程整体竣工后，须满足安全稳定、正常可靠供电使用标准。

- 2.设备验收：设备须符合本项目采购需求及国家现行相关技术标准，须提供完整的试验报告、出厂合格证、监造报告等资料，确保设备性能达标、与工程施工适配，设备运行正常，满足工程供电需求。

3.资料验收：成交供应商须提供完整的工程资料、设备资料，经采购人、监理单位、跟踪审计单位审核通过后，方可视为资料验收合格。

九、付款方式

1.付款方式：合同签订后，一周内支付合同价款的30% 作为预付款；设备到现场安装完成，并调试完毕经学校后勤服务部验收合格，出具项目结算审核表，支付至审核总价的70%；由学校审计部门出具项目结算审计报告，根据审定价格支付所有余款。

2.项目结算：项目竣工验收合格并交付使用后，中标人须在两个月内，依据招投标文件约定编制完整工程竣工结算书，结算基准价按中标投标报价执行。投标报价中未列明、但实际施工必需发生的工作内容及费用，均视为已综合包含在现有报价内，不再另行计价；因甲方书面变更签证产生的新增项目除外。

3.履约保证金：合同签订前，中标人须按合同总额的 5% 缴纳履约保证金；项目合同义务全部履行完毕后，无息原路退还。

4.工程项目结算审计完成后，审计相关费用按以下核减率标准划分承担责任：项目结算审计核减率超过5%的，本次项目结算审核及结算审计产生的全部费用均由中标施工单位全额承担；项目结算审计核减率在5%（含5%）及以下的，本次项目结算审核及结算审计产生的全部费用均由采购人（学校）全额承担。

核算计算公式如下：

核减率=全部审计核减额÷施工单位上报竣工结算申报总金额

全部审计核减额=结算审核阶段核减金额+全过程阶段审计核减金额

十、其他工程要求

1.成交单位须按施工现场实际情况，结合工程量清单完成设备的采购、运输、安装、调试等项目，严格遵守施工安全规范，承担施工过程中的全部安全责任。

2.成交单位保证提供的变压器、断路器及其附件是全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的性能和技术参数必须符合本采购需求及工程施工、验收标准，适配工程整体需求。

3.成交单位须按规范要求提供各项电气设备交接试验报告，作为工程验收的重要佐证材料。

4.施工过程中，成交单位须服从采购人的现场管理，配合学校的教学、办公安排，避免施工影响学校正常教学秩序，如需占用教学相关区域，须提前书面报备采购人，经同意后方可实施。

第五章   拟签订的合同文本

常州机电职业技术学院教学楼

变电所增容项目

合 同 书

甲 方（全 称）：  常州机电职业技术学院   （建设单位）

乙 方（全 称）： 　　　　　　　　　　  　            (施工单位)

工程名称：     教学楼变电所增容项目

工程地点：     常州市武进区鸣新中路26号

签约地点：     常州机电职业技术学院

签订日期：

合同主要条款

甲 方（全 称）：  常州机电职业技术学院  （建设单位）

乙 方（全 称）：  　　　　　　　　　　　 (施工单位)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方、乙方双方就工程施工事项经协商达成一致。

一、工程概况

工程名称： 教学楼变电所增容项目

工程地点： 常州机电职业技术学院学院内

二、工程承包范围与承包方式

承包范围： 清单内包含的所有内容

承包方式： 包工包料

结算方式： 固定单价、按实结算

三、合同工期

1、总工期 30 天，开工日期开工日期以甲方书面通知为准， 2026 年   月    日，竣工日期为     年   月    日。

2、因不可抗力或发包人的原因引起的工期延误，需办理签证，方可在合同工期中扣除相应的工期。

3、工期延误：每天按合同价的 2% 进行处罚。

四、合同价款及结算条件

1、本合同总造价为人民币         元整（大写：         ），工程量清单报价表（详见附件）。

2.工程量清单为准。

五、双方的责任与义务

1、乙方采购材料、设备（附清单）必须符合有关规范和施工要求规定的质量要求，有质量保证书及材质试验单等相关质保文件，且经甲方认可。

2、乙方应保证周围建筑物安全不受施工影响，施工过程中如发现地下管线及其他设施，在甲方代表下达指令前予以保护好。若有损坏，乙方必须无条件及时修复并承担由此发生的各种费用。

3、如涉及隐蔽工程，必须由甲方相关同志到场验收后方可进行下一步施工。

4、文明施工：乙方对工程的安全文明负责，如需现场加工，需配备相应的消防设备或其它相关保护措施，并承担工程建设过程中的所有人身和财产安全责任，一旦发生安全事故，乙方必须承担由此产生的全部经济和社会责任。乙方应做好职工工资发放工作，如有因乙方工资发放原因而引起职工投诉，经核实后甲方有权从乙方工程款中扣除，直接发放给职工，并对乙方处于投诉工资相同数额的罚款。

六、工程管理人员要求

甲方指派     为驻工地代表，负责报验手续对接工作，同时对工程质量、进度进行监督检查，办理验收及其他事宜。

乙方指派       为驻工地代表，组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同书

- 2、工程量清单

- 3、招、投标文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件是相互说明、相互解释的，如出现不一致时，上述的排列顺序就是合同的优先解释顺序。

八、工程款支付

1、付款方式：合同签订后，一周内支付合同价款的30% 作为预付款；设备到现场安装完成，并调试完毕经学校后勤服务部验收合格，出具项目结算审核表，支付至审核总价的70%；由学校审计部门出具项目结算审计报告，根据审定价格支付所有余款。

2、项目结算：项目竣工验收合格并交付使用后，乙方须在两个月内，依据招投标文件约定编制完整工程竣工结算书，结算基准价按中标投标报价执行。投标报价中未列明、但实际施工必需发生的工作内容及费用，均视为已综合包含在现有报价内，不再另行计价；因甲方书面变更签证产生的新增项目除外。

3、履约保证金：合同签订前，乙方须按合同总额的5%缴纳履约保证金；项目合同义务全部履行完毕后，无息原路退还。

4、工程项目结算审计完成后，审计相关费用按以下核减率标准划分承担责任：项目结算审计核减率超过5%的，本次项目结算审核及结算审计产生的全部费用均由乙方全额承担；项目结算审计核减率在5%（含5%）及以下的，本次项目结算审核及结算审计产生的全部费用均由甲方全额承担。

核算计算公式如下：

核减率=全部审计核减额÷施工单位上报竣工结算申报总金额

全部审计核减额=结算审核阶段核减金额+全过程阶段审计核减金额

九、验收方式及标准

（一）验收组织及方式

1、验收方式：工程完工后，由成交供应商提出验收申请，采购人后勤服务部组织监理单位、跟踪审计单位及成交单位开展验收工作，确保工程质量、设备运行符合要求。

2、过程验收：施工过程中，中间工程及隐蔽工程，需经监理单位、跟踪审计单位及采购人验收合格后，方可进行下道工序施工，验收记录留存归档，作为工程整体验收的依据。

（二）验收执行标准

本工程验收以工程施工质量、整体运行效果为核心，结合设备运行情况，严格按照以下标准执行，确保工程符合交钥匙要求。

1、工程验收：严格依据《35kV及以下电力用户变电所建设规范》(DL/T 5725-2015)、《供配电系统设计规范》(GB50052-2023)、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-2014)等现行有效规范标准实施验收，分项工程、隐蔽工程须验收合格后方可进入下一道施工工序，工程整体竣工后，须满足安全稳定、正常可靠供电使用标准。

2、设备验收：设备须符合本项目采购需求及国家现行相关技术标准，须提供完整的试验报告、出厂合格证、监造报告等资料，确保设备性能达标、与工程施工适配，设备运行正常，满足工程供电需求。

3、资料验收：成交供应商须提供完整的工程资料、设备资料，经采购人、监理单位、跟踪审计单位审核通过后，方可视为资料验收合格。

十、工程质量及保修

1、质量要求：本工程须严格按照国家、行业现行规范标准、设计图纸及工程量清单要求组织施工，工程质量确保一次性验收合格。若因成交供应商自身原因未能达到一次性验收合格，采购人将按分部分项工程费的 10% 予以处罚。

2、所有材料均应经过甲方验收并签字确认后方能进场；未经验收的材料一律不得使用，否则甲方有权要求返工，由此引起的一切损失（包括工期）均有乙方承担。材料验收记录做为结算附件资料，在报工程结算书时一并提供。

3、质保期服务：质保期为二年，自安装调试并验收合格、正式送电使用之日起计算，质保期内无偿更换非人为损坏的零部件及设备，负责免费维修、调试，确保工程正常运行；质保期内接到用户报修电话1小时内响应，2小时内维修人员赶到现场检修处理。

4、质保期后服务：质保期满后实行终身有偿维修保养，提供优惠的零部件供应及维修服务，确保变电所工程长期稳定运行。

5、工程资料归档服务：乙方负责施工图纸、施工方案、工程量清单、竣工验收单、质保承诺、设备试验报告、监造报告、主材合格证明书等工程资料的整理、归档，提供施工图纸、施工方案、工程量清单、竣工验收单和质保承诺各叁份，及审计处复核的审计报告一份（含详细设备清单），适配工程验收及资料归档要求。

十一、违约责任

1、合同生效后，任何一方不得单方中止合同，中止合同方要支付给对方本合同价的20%的违约金。

2、甲乙双方如有任何争议，本着友好协商的原则，共同商议解决，协商不成，则提交常州仲裁委员会仲裁。

十二、合同生效

本合同双方约定法定代表人（或法定代表人委托人）签字盖章后生效。

十三、其他事项

1、甲、乙双方履行合同全部义务，工程款全部结清后，本合同即终止；

2、报价含本工程完成所需的一切费用，报价外不再产生任何费用（由甲方以工程联系单除外），乙方自行勘察现场。本工程由综合评分最高者中标。乙方在施工过程中应做好各项安全措施（包括人员、设备、车辆等项目），如发生安全责任事故，由乙方全部承担责任，甲方不承担由此引起的任何责任与纠纷。

3、工程分包必须经甲方同意，否则不得分包给任何个人或单位，若分包被甲方发现，一律取消其承包资格。

4、本合同未尽事宜以招、投标文件为准。

5、本合同一式 伍 份，甲方保存 三 份，乙方保存 一 份，见证方一份。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位（章）：常州机电职业技术学院 法定代表人： 委托代理人： 项目负责人： 电话：0519-86331076 开户银行：农业银行常州聚湖路支行 银行账号：10605701040004030 | 单位（章） 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 银行账号： |

注：以上是合同的简易模版，仅供甲乙双方签订合同时参考，具体条款详见采购文件中所对应的采购内容及要求，其余条款按照《中华人民共和国民法典》、其他有关法律、行政法规以及省、市、区规范性文件规定，由甲乙双方协商一致后自拟合同。

附件1：

廉政责任书

建设单位（甲方）：常州机电职业技术学院

施工单位（乙方）：

项目名称：

为加强项目廉政建设，规范项目各项活动中甲、乙双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于廉政建设的有关法律、法规，相关政策，以及各项规定。

1.2严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反相关规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，应遵守以下规定：

2.1不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为服务合同的组成部分，与服务合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目实施完成时止。

六、责任书份数

本责任书一式捌份，甲方肆份，乙方肆份，具有同等效力。

| 甲方(公章)： 法定地址： 法定代表人或其 委托代理人(签字)： 电话： 传真： 电子邮箱： 开户银行： 帐号： 邮政编码： | 乙方(公章)： 法定地址： 法定代表人或其 委托代理人(签字)： 电话： 传真： 电子邮箱： 开户银行： 帐号： 邮政编码： |
| --- | --- |

附件2：

建筑施工安全生产协议

建设单位：常州机电职业技术学院

施工单位：

为保障施工安全、顺利完成上述建筑工程项目施工，建设单位将建筑工程项目委托施工单位进行施工，为了明确三方的安全生产责任，确保施工安全，在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，三方必须严格执行。

建设单位责任：

第一条　建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
　　建设单位因建设工程需要，向有关部门或者单位查询前款规定的资料时，有关部门或者单位应当及时提供。
　　第二条　建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。
　　第三条　建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
　　第四条　建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
　  施工单位责任：

第一条　施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。
　　第二条　施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
　　施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。
　　第三条　施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
　　第四条　施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
　　专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。
　　专职安全生产管理人员的配备办法由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。
　　第五条　建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。
　　总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。
　　总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
　　分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。
　　第六条　垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
　　第七条　施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：
　　(一)基坑支护与降水工程；
　　(二)土方开挖工程；
　　(三)模板工程；
　　(四)起重吊装工程；
　　(五)脚手架工程；
　　(六)拆除、爆破工程；
　　(七)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。
　　对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
　　本条第一款规定的达到一定规模的危险性较大工程的标准，由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。
　　第八条　建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。
　　第九条　施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。
　　施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。
　　第十条　施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。
　　施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。
　　第十一条　施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。
　　施工单位应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
　　在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。
　　第十二条　施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。
　　第十三条　施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。
　　作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。
　　在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。
　　第十四条　作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。
　　第十五条　施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。
　　施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。
　　第十六条　施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。
　　《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。
　　施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。
　　第十七条　施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。
　　施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。
　　第十八条　作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。
　　施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。
　　第十九条　施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
　　意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

监理单位责任：

工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
　　工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
　　工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

事故调查：

第一条　施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
　　第二条　施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。接到报告的部门应当按照国家有关规定，如实上报。
　　实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。
　　第三条　发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。

第四条　本协议未尽事宜，参照相关安全生产法律法规规定执行。

本协议一式三份，建设单位、施工单位、监理单位各执一份。本协议自签订之日起生效，项目验收合格交付使用，协议自行终止。

建设单位（公章）：                      施工单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）          法定代表人或委托代理人（签字）

年   月   日                                     年   月   日

# 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

包含但不限于：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供），财务状况报告至少应包含资产负债表、利润表、现金流量表；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(如纳税证明、社保缴费证明等)；

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致： （采购人）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：（加盖电子公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

### 2-1 中小企业声明函（实质性格式）

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

#### 中小企业声明函（工程类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称①）采购编号为②，（项目名称③）（分包号：④）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接（或者：工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业）。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称⑤），属于（采购文件中明确的所属行业⑥）行业；承接（承建）企业为（企业名称⑦），从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业⑪）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承建）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）⑫：

日  期：

填写说明：

1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称，如常州市XXX局。

2.采购编号为②：填写本项目编号，如JSZC-3204XX-JZCG-G20XX-XX。

3.（项目名称③）：填写本项目名称，如常州市XXX项目。

4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。

5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称，如有产品清单的请根据采购文件“第四章采购需求”-“2. 服务内容及要求/货物技术要求”-“2.2产品清单”中列出的名称进行填写，如：物业服务、保安服务、审计服务等；如没有产品清单的可以填项目名称。

6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件“第四章采购需求”表格中列明的所属行业进行填写。如：软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。

7.（企业名称⑦）：填写投标人或供应商的名称，如XXX公司。

8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报投标人或供应商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：根据投标人或供应商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人或供应商CA电子公章。

11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

12.温馨提示

（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。《中小企业声明函》应当充分、准确反映供应商的信息。

（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

### 2-2其它落实政府采购政策的资格要求/

3 本项目的特定资格要求：

### （1）磋商供应商须具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

### （2）磋商供应商须同时具备国家能源主管部门核发的承装类、承修类、承试类三级及以上电力设施许可证。

### 注：电力设施许可证执行《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》（国家发展改革委令 2025 年第 30 号）。

### （3）拟派项目负责人须具备机电工程专业二级及以上注册建造师，并持有有效的安全生产考核合格证书（B 类）。

### 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5 法定代表人（或负责人）资格证明书（实质性格式）

法定代表人（或负责人）资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商名称：（加盖电子公章）

法定代表人（或负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（或负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供《授权委托书》。

授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)（身份证号码：________________）系_________________（供应商名称）的法定代表人（或负责人），现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）（身份证号码：___________）（联系电话：___________）为本次磋商活动中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的磋商响应、澄清答疑、谈判、签订合同以及与之相关的各项事务工作。本供应商对被授权人的签字及代理行为承担全部法律责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

供应商：（加盖电子公章）

法定代表人（或负责人）、签字或盖章：                  联系电话：

日期：

附：委托代理人（被授权人）有效期内的身份证正反面。

须同时提供社保机构出具的社保证明，为磋商截止时间前3个月内任意一个月、供应商为被授权人缴纳的社保凭证。

### 6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

7  报价一览表（实质性格式）

报价一览表

项目编号：                           项目名称：

| 序号 | 供应商名称 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |
| 1 |  |  |  |

注：此表中，响应报价应和《分项工程量清单报价表》中的总价相一致。

供应商名称（加盖电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

8 分项工程量清单报价表（实质性格式）

## 分项工程量清单报价表

## （详见工程量清单明细表，另附）

注：“分部分项综合单价分析表”、“单价措施项目综合单价分析表”须制作在响应文件中。

9 材料品牌选用承诺表

材料品牌选用承诺表

| 序号 | 材料/设备名称 | 参考品牌及系列、规格（如有） | 投标承诺品牌 | 系列型号 | 关键技术参数 | 参数对比说明 | 选型佐证材料清单 | 对应材料页码 | 质量承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.参考品牌列：严格按本项目工程量清单及编制说明中所列的参考品牌、系列填写，本列仅为招标参考，不构成品牌指定或限定。

2.投标承诺品牌列、型号列：可填写参考品牌同系列产品，或性能、参数、质量、使用寿命不低于参考品牌的同档次及以上产品；所有进场材料/设备的品牌、型号、系列必须与本表承诺完全一致，严禁擅自更换，否则视为违约，采购人有权要求整改、退货，产生的一切费用由成交供应商承担。

3.关键技术参数、参数对比说明列：须详细填写投标产品的核心技术参数，明确标注与参考品牌产品的参数对标情况，确保投标产品参数不低于参考品牌及本项目技术要求。

选用参考品牌外其他品牌的，必须在此列完整说明参数对标情况，作为评标委员会评审核心依据。

4.选型佐证材料清单、对应材料页码列：选用参考品牌外其他品牌的，须在此列列明佐证材料清单，包括但不限于：产品选型证明、技术参数对比表、产品型式试验报告、厂家授权书、产品合格证等；须准确填写对应佐证材料在投标文件中的页码，便于查阅，最终由磋商小组评审确认。

5.质量承诺列：须填写投标产品的质量保障承诺，包括但不限于：产品符合国家及行业现行标准、与本工程施工适配、满足供电部门验收要求、质保期内免费维修更换等内容。

6.其他要求：采购人可在不降低技术标准、不改变核心功能、不影响安全运行的前提下，对部分材料的品牌、规格、型号进行统一调整，投标单位报价时须综合考虑此因素，合同价格不作调整。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：    年    月    日

10 备品备件选用表

备品备件选用表

| 序号 | 备品备件名称 | 使用要求 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：    年    月    日

### 11  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：                             项目名称：

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：_____年____月____日

### 12  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：                           项目名称:

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”、“无偏离”。

供应商名称（加盖电子公章）：    ____________

日期：_____年____月____日

### 13  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）施工总体实施方案及项目重难点专项管控分析；

2）施工进度专项安排及工期履约保障措施；

3）安全文明施工及环境保护专项保障措施；

4）施工突发情况应急处置专项预案；

5）工程施工质量全过程管控及验收保障措施；

6）售后服务；

7)其他。

### 14  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：                           项目名称:

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：_____年______月______日

### 15  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：                           项目名称:

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：_____年______月______日

16  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

采购文件的最终解释权归常州筠诚工程咨询有限公司所有。

（全文完）