伟光路北延桥梁工程招标控制价编制说明
1、 工程概况

1. 工程名称：伟光路北延桥梁工程。

2. 建设单位：泰州市海陵区政府投资项目集中建设服务中心。

3. 设计单位：江苏都市交通规划设计研究院有限公司。

4. 编制范围：图纸设计。

5. 概况：拟建伟光路北延桥梁工程由泰州市海陵区政府投资项目集中建设服务中心筹建，本次实施范围内新建桥梁跨越现状东西向河道。本次拟建 10+10+10m 三跨一联简支梁桥，桥梁上部采用 10m 先张法预应力砼空心板，先简支安装，后桥面连续结构；下部采用桩柱式墩台，钻孔灌注桩基础；桥面净宽 6.0m、总宽 7.0m，桥位与河道斜交、角度 81°。

6. 通航要求：无通航要求。
2、 编制依据
1. 建设单位提供的江苏都市交通规划设计研究院有限公司提供的图纸；

2. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及其9本工程量计算规范；

3. 《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）；

4. 《江苏省建设工程费用定额》（2014)及营改增后调整内容；
5. 泰建价〔2014〕5号关于转发省住房和城乡建设厅《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见的通知；

6. 苏建函价〔2025〕2号《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》；
7. 苏建函价〔2026〕27号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》；

8. 泰政办发〔2018〕105号《市政府办公室关于印发泰州市施工扬尘保护税核定征收管理办法的通知》；

9. 〔2019〕第19号江苏省住房和城乡建设厅公告《省住房和城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》；

10. 《泰州工程造价管理》2026年第3期，无指导价的参考市场价；

11. 工程类别：市政桥梁三类。

3、 主要说明
1. 总价措施费：计取了安全文明施工基本费、扬尘污染防治增加费、临时设施费、建筑工人实名制费用，其余费用未计取，相关费率详见总价措施项目清单；
2. 大型机械设备进出场及安拆：由投标单位自行考虑，费用包干；
3. 道路恢复的灰土、河道回填的土方按购买土方考虑；

4. 打桩平台在招标控制价中按填土方案考虑，预留两道过水管道，投标单位应综合考虑，此费用包干，结算不作调整；
5. 泥浆池制作投标单位根据现场综合考虑，结算不作调整，泥浆不得入河；

6. 施工用水、用电接入费在招标控制价中已考虑，各投标单位自行勘察现场，根据现场实际情况及施工经验自主报价，该费用总价包干，结算时不作调整；
7. 施工围挡需符合泰州市建设工程文明施工相关要求（参见泰州市建设工程施工现场围挡示范图集（2020年第一版）装配式围挡），中标人应根据招标人的要求进行公益广告的张贴、破损更换。公益广告制作费、张贴费、破损更换费等所发生的费用投标人自行考虑包含在投标报价中；
8. 招标人不提供临时设施、材料堆放及土方临时堆场等场地，现场土壤类别综合考虑，场内土方堆放地点由中标人自行考虑，场内土方运距由中标人自行考虑，不计取二次（含）以上土方堆置、二次（含）以上驳运以及其他相关增加的费用，土方内运产生的所有费用由投标单位结合自身情况自主报价，结算时综合单价（含运距）不作调整；
9. 与设计沟通，LED三火角灯无相关参数，本招标控制价中暂不考虑；
10. 暂列金额按分部分项工程费的5%计入；
11. 投标单位自行勘察现场，应充分了解本工程的施工现场条件及施工难度，一旦中标后须做好施工现场临近建筑物、道路、地下管线、构筑物、高压线、树木（包含古树名木）、绿化等保护工作，如因施工需要破坏，须经发包人同意后方可实施，中标人须对其进行恢复。投标人投标时充分考虑可能涉及到的所有费用，所发生的费用在投标报价时综合考虑，相关费用包含在投标报价中，结算时不再另行计取费用；
12. 台后防护挡墙、栏杆、引道路面招标控制价中的工程量为暂估量，最终按现场实际需要工程量结算。
