和畅洲左汊通航对长江江豚影响实船实验专题研究项目

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320000-XDFH-G2026-0004

采购人：江苏省交通运输厅港航事业发展中心

采购代理机构：江苏希地丰华项目管理集团有限公司

二O二六年四月

目   录

第一章	招标公告	2

第二章	投标人须知	5

第三章 政府采购合同条款及格式	24

第四章 采购需求	32

第五章 评标方法与评标标准	36

第六章 投标文件格式	39

第一章 招标公告

项目概况

和畅洲左汊通航对长江江豚影响实船实验专题研究项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年4月30日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-XDFH-G2026-0004

1.2项目名称：和畅洲左汊通航对长江江豚影响实船实验专题研究项目

1.3预算金额：850万元。

1.4★最高限价：850万元。

1.5采购需求：为充分研究论证和畅洲左汊通航可行性，科学评估船舶通航对和畅洲左汊江豚种群及栖息地的影响，拟开展基于实船实验的和畅洲左汊通航对长江江豚影响专题研究，具体详见招标文件。

1.6合同履行期限：合同签订后开展为期1年（覆盖枯水期、平水期、丰水期）的实船实验，在实船实验结束后2个月内完成专题研究报告编制，形成和畅洲左汊通航对长江江豚影响实船实验专题研究项目报告、素材资料和相关附图、附表等，3个月内协助完成专家评审。

1.7行业划分：科学研究和技术服务业。

1.8 本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.9本项目是否接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；

2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（即2024年或2025年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；

2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；

2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；

2.1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

2.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.2.1中小企业政策：本项目不面向中小企业预留采购份额

2.2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

2.3本项目的特定资格要求：

2.3.1供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：

2.3.1.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.3.1.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

2.3.1.3通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日

获取地点：江苏政府采购网。

获取方式：网上下载

售价：0元。

四、递交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2026年4月30日09：30（北京时间）

提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

开标地点：“苏采云”网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目在“江苏政府采购网”发布公告。若有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注“江苏政府采购网”发布的关于本项目的信息更正公告。

2、潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

5、本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名 称：江苏省交通运输厅港航事业发展中心

地 址：江苏省南京市秦淮区七家湾29号

联系人：李工

联系方式：025-52855819

2．采购代理机构信息

名 称：江苏希地丰华项目管理集团有限公司

地 址：南京市秦淮区洪武路359号福鑫国际大厦409室

联系人：袁靖雯、诸伟晨

联系方式：025-68023684

3．项目联系方式

项目联系人：袁靖雯、诸伟晨

电 话：025-68023684

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

本表是对《投标人须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人 | 名 称：江苏省交通运输厅港航事业发展中心 地 址：江苏省南京市秦淮区七家湾29号 联系人：李工 联系方式：025-52855819 |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构 | 名 称：江苏希地丰华项目管理集团有限公司 地 址：南京市秦淮区洪武路359号福鑫国际大厦409室 联系人：袁靖雯、诸伟晨 联系方式：025-68023684 |
| 3 | 4 | 本项目执行的政府采购政策 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 4 | 8.1 | 现场考察 | ■不组织 |
| 5 | 9.1 | 开标前答疑会 | ■不召开 |
| 6 | 10.1 | 联合体投标 | ■不接受 |
| 7 | 11.1 | 分包 | ■不允许 |
| 8 | 13.1 | 采购进口产品 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 9 | 14.1 | 采购预算 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 10 | 14.2 | 本项目设定的最高限价 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 11 | 15.1 | 供应商资格条件 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 12 | 20.5 | 投标报价 | 投标报价的其他要求：无 |
| 13 | 21.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天 |
| 14 | 22.1 | 投标保证金 | ■不需要 |
| 15 | 23.1 | 投标文件份数 | ■不适用 |
| 16 | 24.1 | 投标文件的递交 | 供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。 |
| 17 | 25.1 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 18 | 28.1 | 开标时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 19 | 29.2.1 | 信用查询 | ■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将与其它采购文件一并保存。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。 |
| 20 | 30.1.1 | 评标委员会 | 5人及以上单数。 |
| 21 | 31.3 | 确定中标单位 | 1.评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。 2.采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。 |
| 22 | 31.4 | 公告媒体 | 《江苏政府采购网》（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/） |
| 23 | 35.1 | 履约保证金 | ■要求提供，5%签约合同价。 |
| 24 | 36.1 | 供应商对采购文件的询问 | 时间：2026年4月16日10:00前 形式：以书面形式通知采购代理机构。 |
| 25 | 37.1 | 供应商对采购文件提出的 质疑 | 形式：以书面形式通知采购代理机构。 |
| 26 | 38.1 | 招标代理服务费 | 本次采购代理服务费由成交供应商承担，在领取成交通知书前向代理机构支付。采购代理服务费以成交价为计算基数，根据下表的服务类项目的服务费率，按差额定率累进法按标段计算： 中标金额（万元）; 工程招标; 服务招标; 货物招标. 100以下; 1.0%; 1.5%; 1.5%. 100-500; 0.7%; 0.8%; 1.1%. 500-1000; 0.55%; 0.45%; 0.8%. 1000-5000; 0.35%; 0.25%; 0.5%. 5000-10000; 0.2%; 0.1%; 0.25%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 100000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. |
| 27 | 39.1 | 其他规定 | 采购项目类型：服务 |
|  |  |  | 标的对应的中小企业划分标准所属行业：科学研究和技术服务业 |
|  |  |  | 其他规定： 异常低价认定及处理程序： （一）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |

## 投标人须知

一．总则

1.采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。

2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5“中标供应商”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。中标供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。本招标文件中中标供应商也称中标人。

2.6“评标委员会”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

3.适用法律

3.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.1.1中小企业定义：

4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.2政府采购节能产品、环境标志产品

4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.3信息安全产品

4.3.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。

4.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

5.相关费用

5.1参加投标活动的投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.保密

6.1本招标文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取招标文件的供应商被视为无条件对本招标文件的内容负有保密义务。

7.语言文字、计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

7.2所有文件中的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8.现场考察

8.1投标人须知前附表规定现场考察的，供应商须按照投标人须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。

8.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期投标文件相关的投标、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。

8.3除非有特殊要求，招标文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

9.开标前答疑会

9.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购方按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清供应商提出的询问。

9.2供应商应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。

10.联合体投标

10.1本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

10.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件；

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

11.分包

11.1	采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见投标人须知前附表。

11.2政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

12.样品

12.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见投标人须知前附表。

12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评标方法与评标标准》。

13.采购进口产品

13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

14.采购项目预算及最高限价

14.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

14.2本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

15. 供应商资格条件

15.1供应商资格条件见投标人须知前附表。

二．招标文件

16.招标文件的构成

16.1招标文件各章节的内容如下：

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

第三章：政府采购合同条款及格式

第四章：采购需求

第五章：评标方法与评标标准

第六章：投标文件格式

对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。

★斜体加粗且有下划线部分为实质性要求和条件，如不满足则为无效响应。

16.2供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现招标文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。

16.3供应商按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

16.4本项目招标文件如包括多个分包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各分包通用要求。

17.招标文件的澄清或者修改

17.1采购方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，任何口头答复、通知无效。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并具有法律效力，招标文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。

17.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购方应当顺延提交投标文件的截止时间。

三．投标文件

18.投标文件的组成

18.1投标文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见招标文件第六章《投标文件格式》。

19.投标文件编制的原则

19.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人应按格式逐项填写内容。

19.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。

19.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。

20.投标报价

20.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。

★20.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

20.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。

20.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项。★开标一览表须按要求盖章并由法定代表人（单位负责人）或授权代表签署。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。

20.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

21.投标有效期

21.1投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。★投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2特殊情况需延长投标有效期的，采购方可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购方的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

22.投标保证金

22.1本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。

22.2投标人须知前附表规定交纳投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向采购方提交投标人须知前附表规定的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与投标人须知前附表规定的投标有效期一致。★投标人未按规定缴纳投标保证金的或由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

22.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

22.4未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

22.5中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还中标人。

22.6投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还（本款仅适用于要求递交投标保证金的项目）：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人在本次采购活动中存在恶意串通行为的；

（4）中标人未能按规定交纳采购代理服务费；

（5）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

（6）招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

23.投标文件的制作和签署

23.1供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

23.2★投标文件应加盖公章并由供应商法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目投标。

23.3投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章或电子公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与供应商名称全称相一致的标准公章，如供应商为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。

23.4★如投标过程中供应商使用其他形式的印章（如带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（格式见后），明确“针对本次项目，我单位专用章作为直接参与投标时相关文件的签章，其效力等同于公章”，“公章授权书”须同时加盖供应商公章及本次投标使用的专用章，否则不予认可。

23.5除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。

四．投标文件的递交

24.投标文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

25.投标文件解密

25.1供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

25.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

26.投标文件的修改和撤回

26.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购方。

26.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

26.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

26.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.诚实信用

27.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

27.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五．开标和评标

28.开标

28.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各供应商名称和投标价格。

28.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

28.3供应商不足3家的，不得开标。

28.4供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

28.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

28.6供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

29.资格性审查

29.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

★29.2投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。

29.3已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购方。

30.评标

30.1评标委员会

30.1.1评标委员会成员组成见投标人须知前附表，负责具体评标事务，并独立履行职责。

30.2符合性审查

30.2.1投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

★30.2.2如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

★30.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求签署或盖章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的实质性要求的；

（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

30.3投标文件澄清

30.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

30.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30.3.3评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

30.3.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

30.4报价修正

30.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.5同品牌多家投标人处理原则

本项目不适用。

30.6比较与评价

30.6.1评标委员会应当按照招标文件中第五章《评标方法和评标标准》，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

30.7编写评标报告

30.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

30.8评标过程的保密

30.8.1评标委员会成员名单在评标结果公示前应当保密。

30.8.2采购方应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

30.8.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六．确定中标

31.确定中标人

31.1评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。

31.2 采用综合评分法的，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。采用最低评标价法的，综合比较与评价后按评标价进行排列；评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

31.3采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

31.4评审结束后，中标人名单将省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告媒体见供应商须知前附表。公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.中标通知书

32.1采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。

32.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将依法承担法律责任。

33.废标

★33.1出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

33.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

34.签订合同

34.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

34.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

34.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

35.履约保证金

35.1本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。

35.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

★35.3中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

七．询问与质疑

36.询问

36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按投标人须知前附表载明的形式通知采购方。

36.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37.质疑

37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以投标人须知前附表的要求向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。

37.2以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.3质疑函应使用财政部制定的范本文件。

八．其他

38.招标代理服务费

38.1中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

39.其他规定

39.1投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

40.文件解释权

40.1本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。

第三章 政府采购合同条款及格式

合同协议书格式 (服务)

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方根据                     项目的招标采购结果，签署本合同。

本合同协议书中所用词语和术语的含义与合同条款中相应词语和术语定义的含义相同。

第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列服务：                       。

2、具体服务执行要求详见乙方的投标文件。

第二条 合同总价款

1、本合同金额为（大写）：_________________元（￥__________元）人民币，分项价款在乙方“分项报价表”中有明确规定。

2、本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3、本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于             的招标文件、投标文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、服务承诺；

4、中标通知书；

5、甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 双方的权利与义务

（一）甲方权利义务

1、向乙方提供项目相关基础资料，保障实验工作顺利开展。

2、有权对乙方的实验实施、监测过程以及成果报告编制的全过程进行监督、检查，对不符合合同约定、国家规范及江豚保护要求的内容，有权提出整改意见。

3、按本合同约定的付款节点及金额及时支付款项，组织相关人员对乙方提交的项目成果进行评审与验收。若乙方提交的成果报告未通过审查，甲方有权拒绝支付相应付款节点的剩余合同款项，直至乙方完成整改并通过审查。

4、拥有本项目研究成果的所有权、使用权、发布权，乙方未经甲方书面许可，不得擅自使用、泄露、转让本项目研究成果，否则需承担相应违约责任。

5、如因不可抗力导致本采购合同无法继续履行，甲方不承担任何违约责任，但需在不可抗力发生后3个工作日内及时书面通知乙方，并提供相关证明材料。

本条款所述不可抗力是指甲乙双方在订立合同时不可预见，在项目实施过程中不可避免发生且并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，具体包括但不限于地震、海啸、瘟疫、水灾、台风等自然灾害；骚乱、暴动、战争等社会动荡；政府行为（政策调整、禁令等）；社会异常事件（社会舆情等）、以及甲乙双方共同认定的其他不可抗力情形。

- 如因不可抗力导致本采购合同无法继续履行，甲方将根据中标清单、乙方实际完成的工作量，按照中标清单单价综合核算相关费用。

（二）乙方权利义务

1、严格按照批复方案、国家规范标准及江豚保护要求开展实验工作，确保数据真实、准确、完整，严禁伪造、篡改实验数据及相关资料。

2、乙方应按照批准的实施方案实施实船实验，实验过程需建立实验台账，每次实船实验均需留存视频和图片等影像资料，上述影像资料及所采集的原始数据需接受甲方或其委托的相关单位的检查，并作为乙方申请合同付款的依据之一。

3、严格落实实验安全与江豚保护措施，配备足额、合格的应急救护设备及人员，实验期间若发现江豚受伤、搁浅等异常情况，需立即停止相关实验作业，第一时间启动应急救护流程，并及时上报主管部门，同时将情况告知甲方。

4、遵守长江水域管理相关法律法规及规章制度，办理实验所需全部许可、审批手续，否则承担自身违规操作、手续不全导致的所有责任。

5、按本合同约定的期限提交完整的项目成果，积极配合甲方及相关主管部门的成果验收工作，对甲方提出的整改意见需按要求期限完成整改。乙方对成果报告的科学性、准确性、合规性承担全部责任，并确保成果通过相关部门审查；若乙方提交的成果报告未通过审查，需按要求整改直至通过，由此产生的一切费用由乙方承担。

6、如因不可抗力导致本采购合同无法继续履行，乙方在接到甲方通知后，需无条件配合甲方办理合同终止、工作量核算等相关事宜，不得无故拖延、拒绝。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 交付和验收

1、服务期限：合同签订后开展为期1年（覆盖枯水期、平水期、丰水期）的实船实验，在实船实验结束后2个月内完成专题研究报告编制，形成和畅洲左汊通航对长江江豚影响实船实验专题研究项目报告、素材资料和相关附图、附表等，3个月内协助完成专家评审。

2、交付成果：形成和畅洲左汊通航对长江江豚影响实船实验专题研究项目报告、素材资料和相关附图、附表等。

3、验收标准：通过专家评审

第七条 履约保证金

5%签约合同价。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：合同签订并形成工作大纲后支付合同价款的10%，实船实验满6个月形成阶段研究报告并通过审查后支付合同价款的30%，实船实验结束形成整体研究报告并通过审查后支付合同价款的40%，成果全部交付并移交购置的全套设备（包括所购设备、购置说明书、发票复印件等，确保设备完好并能正常使用）后30日内支付合同剩余款项。

第九条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能按期交付服务的，每逾期30天成交供应商需支付10%的违约金。

4、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

7、乙方在承担上述4-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。

第十条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十一条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向仲裁机构按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和服务承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并盖章后生效。

2、合同未尽事宜，双方可补充约定，补充约定与本合同具有同等的法律效力。

3、合同联系方式以合同签章处所载明的联系方式为准，一方如有变化，应及时书面通知对方。

4、合同正本壹式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

甲   方：                              乙   方：

法定代表人或授权代表签字：             法定代表人或授权代表签字：

地   址：                              地   址：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：      年  月  日             签订日期：      年  月  日

政府采购廉政提醒告知书

公司：

为加强政府采购活动中的廉政建设，防止商业贿赂等违法违纪行为发生，根据国家有关法律法规和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，江苏省交通运输厅港航事业发展中心特别提醒告知如下：

一、参与我单位政府采购活动时，除具备文件规定的资格、资质要求外，还需严格遵守中央八项规定及《实施细则》和省委《具体办法》精神，落实厅党组《关于贯彻中央八项规定<实施细则>精神和省委<具体办法>有关规定的通知》要求等关于廉政建设的各项规定。

二、遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不得与采购人、供应商串通投标，不得向采购人提供任何不正当利益的方式谋求合作关系，不得采取恶性竞争等不正当手段竞争业务。

三、与我单位有关人员保持正常的业务交往，不得向相关机构和人员提供不正当利益。禁止的情形主要有：赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、评标费、专家费、感谢费等；为有关人员或单位报销应由对方支付的费用；为有关人员或单位安排可能影响采购活动的宴请、娱乐等活动；暗示为有关人员的住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

四、自觉接受招标投标监督管理部门、纪检监察机关或司法机关调查处理。如发现本单位员工个人出现违反廉洁纪律的行为，各方均有权提醒并督促其纠正，或者直接向我单位投诉、举报。

江苏省交通运输厅港航事业发展中心

年 月 日

廉政合同格式

为了贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，加强采购活动的党风廉政建设，保证政府采购事项高效优质，确保财政资金使用安全有效，委托人江苏省交通运输厅港航事业发展中心（以下简称“甲方”）与       （以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1、甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守中央八项规定及《实施细则》和省委《具体办法》精神，落实厅党组《关于贯彻中央八项规定<实施细则>精神和省委<具体办法>有关规定的通知》要求。

（2）严格执行       合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、评标费、专家费、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3、乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿、发放评标费、专家费或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，将计入甲方政府采购供应商黑名单，取缔三年内再次参与的资格；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目合同内容完成后止。

7、本合同作为       合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8、本合同一式陆份，由甲乙双方各执两份，递交双方纪检监察部门各一份。

甲方：江苏省交通运输厅港航事业发展中心    乙方：

法定代表人                                法定代表人

或其授权的代理人:                         或其授权的代理人:

日 期： 年 月 日                          日 期： 年 月 日

第四章 采购需求

一、项目背景

长江江苏段共365公里，占长江干线通航里程的七分之一，承担了全线70%货运量。长江南京以下12.5米深水航道全线贯通后，极大地促进了我省沿江港口海港化和在更高水平上对接国际航运市场，对长江经济带综合立体交通走廊建设和打造交通强省具有重要意义。

和畅洲航段位于长江镇扬河段下段，是长江南京以下12.5米深水航道最繁忙、断面流量最大的河段之一。和畅洲左汊位于镇江长江豚类省级自然保护区，生态环境十分敏感，整体现状不通航。和畅洲右汊航道航行条件不足，该段仅能实现大型船舶单向通航且无法夜航，黄金水道效能未能充分发挥。

为充分研究论证和畅洲左汊通航可行性，科学评估船舶通航对和畅洲左汊江豚种群及栖息地的影响，开展和畅洲左汊通航对江豚影响专题研究。

- 实施内容

（一）构建监测预警平台。构建和畅洲左汊长江江豚立体智慧监测预警平台，整合目视考察、被动声学定点监测、无人机巡飞、岸基高清监控等多源数据体系，构建全方位覆盖实验水域的监测预警平台，全面监测实验前、中、后期长江江豚分布状况、活动规律、发声及行为特征，确保实验期间对长江江豚跟踪监测的全面性和准确性，同时实时判别实验水域噪声风险等级、及时触发预警机制，保障实验安全。

（二）开展现场调查。基于监测预警平台，针对实验水域长江江豚及其栖息生境开展现场调查，包括跟踪实验船舶所致水下噪声特征、掌握实验期间长江江豚种群动态、发声及行为特征变化、掌握水环境、鱼类等水生生物、人类活动、水文底形等长江江豚重要栖息地关键生境指标变化，为准确、客观地评价实船实验产生的影响提供基础数据。

（三）评估实验影响。根据现场调查数据结果，从长江江豚种群动态、发声特征、行为特征、鱼类等水生生物资源、水环境等栖息生境质量方面，辨析其在实验前、中、后期发生的变化，客观评估实船实验对长江江豚及栖息生境的影响。

（四）江豚安全保障。完善实验期间长江江豚安全保障措施，如实验期间应对相关人员开展动物安全、应急救护等技术培训；制定包括工作机制、技术团队、操作流程等内容的应急预案，开展应急救护演练，做好安全保障。

（五）舆情监测。实验期间严格做好社会舆情常态化监测，及时捕捉并协助处理各类舆情动态，精准开展舆情研判分析。

三、工作安排

按照《和畅洲左汊通航对长江江豚影响实船实验方案》设定的实验范围、船舶选型、实验航线、航行方式及实验时间等关键实验参数，按序调度实验船舶开展为期1年（覆盖枯水期、平水期、丰水期）的实船实验，针对实验水域长江江豚及其栖息生境开展现场调查，包括跟踪实验船舶所致水下噪声特征、掌握实验期间长江江豚种群动态、发声及行为特征变化、掌握水环境、鱼类等水生生物、人类活动、水文底形等长江江豚重要栖息地关键生境指标变化，客观评估实船实验对长江江豚及栖息生境的影响。

在实船实验结束后2个月内完成专题研究报告编制，形成和畅洲左汊通航对长江江豚影响实船实验专题研究项目报告、素材资料和相关附图、附表等，3个月内协助完成专家评审。

四、报价要求

1. 投标人按清单进行报价：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能监测预警平台建设 |  |  |  |
| 1.1 | 设备费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 自容式被动声学监测设备 |  | 套 | 8 |
| 1.1.2 | 高清视频监控 | 含内置GPU及视频流专网，像素6400万 | 套 | 4 |
| 1.2 | 平台软件及设备维护费 | 除1.1设备费中所列设备外，预警平台建设的软件、设备维护等其他所有费用。 | 项 | 1 |
| 2 | 现场调查费 |  |  |  |
| 2.1 | 实验船舶水下噪声测定费 | 随航声源监测：3个水期原则上测定 150 艘左右实验船舶。各型船舶原则上各 50 艘左右。 噪声衰减特征监测：与随航声源监测一致。 | 项 | 1 |
| 2.1 | 长江江豚种群考察费 | 走航考察：3个水期，每个水期面上不少于3个航次，保护区不少于6个航次。面上考察不少于9个航次，保护区考察不少于18个航次。 无人机考察：3个水期，实验水域总巡飞次数不少于100个航次。 | 项 | 1 |
| 2.2 | 长江江豚声信号及噪声监测费 | 逐月维护声学设备并采集数据 | 项 | 1 |
| 2.3 | 长江江豚行为特征监测费 | 定点观测：总观测天数不少于 96 天。 无人机观测：总巡飞航次不少于600航次 | 项 | 1 |
| 2.4 | 长江江豚栖息生境监测费 | 水质及水生生物：4个频次，实验前、两次实验间、实验后； 底形：2个频次； 流场：5个频次，分别在枯、丰、平三个水期及两个水期之间进行测定，并在水位发生大的波动时进行加测。 | 项 | 1 |
| 2.5 | 兴波场域特性评估费 | 利用船模及拖曳水池开展仿真实验，以建立船舶兴波阻力模型； 现场验证模型可靠性，原则上涵盖3个水期、3个船型、2种船速； 结合实测数据评估对长江江豚的影响。 | 项 | 1 |
| 2.6 | 设备费 | 无人机（含一亿像素镜头） | 套 | 2 |
| 2.7 | 安全培训 和应急救护 演练费 | 安排专人负责引航，并对其进行培训；或在明确实验船舶后对船长或相关人员进行分批培训。 | 次 | 1 |
| 3 | 评估实船实验对长江江豚及其栖息生境的影响 | 包括数据分析及报告编撰、会务费、专家咨询费、协助审查费等 | 项 | 1 |

- 投标人报价时需认真对照相关要求，保证各项费用满足实际服务需要。投标报价包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，清单中未列出的相关费用，视为包含在报价清单相关细目报价中，不再另行计量与支付。

- 清单中所列设备为项目最低配置，投标人应根据项目实施方案配备满足实船实验要求的设备，最低配置设备以外需要增加设备费用，包含在项目综合报价中，不再另行计量与支付。

4.清单中所列“设备费”的设备所有权归发包人所有，中标人应保证所购置的设备完好并能正常使用，项目结束后中标人应将购置的全套设备（包括所购设备、购置说明书、发票复印件等）移交至发包人指定的接收人处，如设备损坏或不能正常使用，发包人将在最后一期计量支付中扣减相应“设备费”的80%作为中标人的赔偿金额。

- 评标方法与评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。

二、评标标准

本项目采用综合评估法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分，综合评分保留至小数点后两位。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价中的最低的作为评标基准价，其价格分为满分10分.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:价格得分=评标基准价/投标报价×10(小数点保留两位) | 10 |
| 2 | 企业业绩 | （1）2021年1月1日以来，供应商承担过省级或以上自然保护区生态调查研究项目的，每提供1个业绩得5分，最高得15分。 （2）2021年1月1日以来，供应商承担过豚类调查研究项目的，每提供 1个业绩得5分，最高得5分。 注：以上（1）、（2）同一个业绩不重复计分，提供业绩合同复印件，业绩时间以合同签订时间为准，未提供不得分。 | 20 |
| 3 | 项目负责人 | （1）拟投入的项目负责人具备正高级技术职称的，得3分；具备副高级技术职称的，得2分。 提供职称证书复印件，及投标截止时间前六个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保证明（事业单位提供人事证明），未提供不得分。 （2）2021年1月1日起至今，拟投入的项目负责人承担过省级或以上自然保护区生态调查研究项目的项目负责人，每有1个得4分，最多得12分。 提供体现项目负责人姓名的相关材料复印件，业绩时间以合同签订时间为准，未提供不得分。 | 15 |
| 4 | 项目组成 员 | 拟投入的项目组成员（不含项目负责人）中：具有正高级技术职称的，每人得3分；具有副高级技术职称的，每人得2分，最高得10分。 提供职称证书复印件，及投标截止时间前六个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保证明（事业单位提供人事证明），未提供不得分。 | 10 |
| 5 | 对项目的理解 | 根据投标人对项目背景的理解进行综合评审： 对项目背景的理解全面深入，对本次研究工作分析透彻，得10分； 对项目背景的理解透彻清晰，对本次研究工作解读明晰，得7分； 对项目背景的理解基本明确，对本次研究工作解读有待深入，得4分； 对项目背景的理解不够全面，对本次研究工作分析主观片面，得1分； 无相关内容不得分。 | 10 |
| 6 | 技术服务方案 | 根据投标人的技术服务方案进行综合评审： 方案完整，方案满足项目实际需求，工作思路清晰合理、针对性强，技术路线明确，得15分； 方案完整，方案符合项目实际，工作思路较明晰、有针对性，技术路线合理，得12分； 方案完整，方案基本符合项目实际，工作思路基本清晰，有一定的针对性，技术路线可行、合理，得9分； 方案不完整，方案与项目实际有一定偏差，工作思路单一，针对性薄弱，得6分； 无相关内容不得分。 | 15 |
| 7 | 重点难点分析 | 根据投标人对项目的重点难点分析、关键问题实施对策、处理措施是否准确全面、是否具有实际指导性进行综合评审： 针对本项目的重点难点分析全面细致、突出关键技术问题、深入细致研究、制定详实可靠的解决方案、具备专业技术手段，得15分； 针对本项目的重点难点分析到位、关键技术问题明确，解决方案的技术手段完备，得12分； 针对本项目的重点难点分析详细、关键技术问题基本明确，具备解决方案的专业技术能力，得9分； 针对本项目的重点难点分析简单、基本列明潜在技术问题、解决方案单一，得6分； 无相关内容不得分。 | 15 |
| 8 | 后续服务措施 | 根据投标人对本项目后续提供的服务措施进行综合评审： 服务措施内容详细、全面周到，服务响应快，切实可行，充分满足项目需求，得5分； 服务措施具体，服务内容、响应速度满足项目需求，得3分； 服务措施不够周到，服务内容、响应速度仅能基本满足项目需求，得1分； 无相关内容不得分。 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

注：

落实政府采购政策的价格调整：符合第二章《投标人须知》4条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审。

1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

5、中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

7、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

8、若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

9、非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

10、关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

第六章 投标文件格式

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

一、投标函

江苏省交通运输厅港航事业发展中心（采购人）：

(投标人全称)   授权    （授权代表姓名）   （职位） 为全权代表，参加贵方组织的      （项目名称）    （项目编号 ）投标的有关活动，并对此项目进行投标。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按招标文件要求，我们的投标总报价          元。

3、本项目交付时间为：满足招标文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评审小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

手机：

固定电话：

邮箱：

投标人（加盖电子公章）：

日期：______年    月    日

二、法定代表人身份证明或授权委托书格式

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证复印件（正反面）

投标人（加盖电子公章）：

法定代表人： 	      （签字或签章）

日期：______年    月    日

（二）授权委托书

本人        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称）   投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托书签署之日起至投标文件有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。

投标人（加盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

授权代表（签字或盖章）：

身份证号码：

注： 如投标文件由委托代理人签署，则需提供《授权委托书》。

三、开标一览表

项目名称：和畅洲左汊通航对长江江豚影响实船实验专题研究项目

项目编号：JSZC-320000-XDFH-G2026-0004

| 投标报价 | 详见苏采云系统 |
| --- | --- |
| 服务时间 | 满足招标文件要求。 |
| 标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否”） |
| 备注 |  |

投标人（加盖电子公章）：

日期：______年    月    日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

四、分项报价表

项目名称：和畅洲左汊通航对长江江豚影响实船实验专题研究项目

项目编号：JSZC-320000-XDFH-G2026-0004

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能监测预警平台建设 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 设备费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 自容式被动声学监测设备 |  | 套 | 8 |  |  |
| 1.1.2 | 高清视频监控 | 含内置GPU及视频流专网，像素6400万 | 套 | 4 |  |  |
| 1.2 | 平台软件及设备维护费 | 除1.1设备费中所列设备外，预警平台建设的软件、设备维护等其他所有费用。 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 现场调查费 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 实验船舶水下噪声测定费 | 随航声源监测：3个水期原则上测定 150 艘左右实验船舶。各型船舶原则上各 50 艘左右。 噪声衰减特征监测：与随航声源监测一致。 | 项 | 1 |  |  |
| 2.1 | 长江江豚种群考察费 | 走航考察：3个水期，每个水期面上不少于3个航次，保护区不少于6个航次。面上考察不少于9个航次，保护区考察不少于18个航次。 无人机考察：3个水期，实验水域总巡飞次数不少于100个航次。 | 项 | 1 |  |  |
| 2.2 | 长江江豚声信号及噪声监测费 | 逐月维护声学设备并采集数据 | 项 | 1 |  |  |
| 2.3 | 长江江豚行为特征监测费 | 定点观测：总观测天数不少于 96 天。 无人机观测：总巡飞航次不少于600航次 | 项 | 1 |  |  |
| 2.4 | 长江江豚栖息生境监测费 | 水质及水生生物：4个频次，实验前、两次实验间、实验后； 底形：2个频次； 流场：5个频次，分别在枯、丰、平三个水期及两个水期之间进行测定，并在水位发生大的波动时进行加测。 | 项 | 1 |  |  |
| 2.5 | 兴波场域特性评估费 | 利用船模及拖曳水池开展仿真实验，以建立船舶兴波阻力模型； 现场验证模型可靠性，原则上涵盖3个水期、3个船型、2种船速； 结合实测数据评估对长江江豚的影响。 | 项 | 1 |  |  |
| 2.6 | 设备费 | 无人机（含一亿像素镜头） | 套 | 2 |  |  |
| 2.7 | 安全培训和应急救护演练费 | 安排专人负责引航，并对其进行培训；或在明确实验船舶后对船长或相关人员进行分批培训。 | 次 | 1 |  |  |
| 3 | 评估实船实验对长江江豚及其栖息生境的影响 | 包括数据分析及报告编撰、会务费、专家咨询费、协助审查费等 | 项 | 1 |  |  |
| 清单总计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：

1.单项合计=单价*数量，清单总计=各单项合价之和。

2.投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

3. 清单中所列设备为项目最低配置，投标人应根据项目实施方案配备满足实船实验要求的设备，最低配置设备以外需要增加设备费用，包含在项目综合报价中，不再另行计量与支付。

4.清单中所列“设备费”的设备所有权归发包人所有，中标人应保证所购置的设备完好并能正常使用，项目结束后中标人应将购置的全套设备（包括所购设备、购置说明书、发票复印件等）移交至发包人指定的接收人处，如设备损坏或不能正常使用，发包人将在最后一期计量支付中扣减相应“设备费”的80%作为中标人的赔偿金额。

投标人（加盖电子公章）：

日期：        年      月     日

五、技术条款偏离表

项目名称：和畅洲左汊通航对长江江豚影响实船实验专题研究项目

项目编号：JSZC-320000-XDFH-G2026-0004

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应内容 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（加盖电子公章）：

日期：        年      月     日

说明：投标文件技术部分内容响应存在正偏离或无偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，也视为响应招标文件要求，无偏离。如果行数不够，请自行增加。

六、商务条款偏离表

项目名称：和畅洲左汊通航对长江江豚影响实船实验专题研究项目

项目编号：JSZC-320000-XDFH-G2026-0004

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应内容 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（加盖电子公章）：

日期：        年      月     日

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或无偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，也视为响应招标文件要求，无偏离。如果行数不够，请自行增加。

七、拟投入本项目人员情况表

项目名称：和畅洲左汊通航对长江江豚影响实船实验专题研究项目

项目编号：JSZC-320000-XDFH-G2026-0004

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 执业资格及证书号 | 技术职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表后附人员相关证明材料

八、类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系方式 | 工作主要内容 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表后附业绩相关证明材料

九、提供符合政府采购政策的证明材料

（请根据本项目“采购项目类型”选择合适的中小企业声明函，不适用的可以不提交）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加江苏省交通运输厅港航事业发展中心的和畅洲左汊通航对长江江豚影响实船实验专题研究项目采购活动，全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于科学研究和技术服务业行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收 入为   万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于科学研究和技术服务业行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：

日期：      年    月    日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：____________

日期：	     年 	月   	日

十、投标人具备投标资格的证明文件

（详见招标公告二、申请人的资格要求）

（10-1）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函格式

承 诺 函

我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（加盖电子公章）：______________________

日期：______年    月    日

（10-2）没有重大违法记录的书面声明格式

注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（公章）：

日期：______年    月    日

备注：

较大数额罚款金额规定如下：

根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（10-3）承诺函

（一）本单位郑重承诺满足以下要求：

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（二）本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法失信主体；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人（公章）：

日期：______年    月    日

十一、响应方案

格式自拟。

十二、投标人认为需提供的其他文件或证明材料（如有）