	

	

	

	镇江市人民政府办公室文件

	镇政办发〔2025〕21号

	
[image: image1.wmf]


镇江市人民政府办公室

关于印发镇江市市级政府投资项目

工程建设资金支付办法的通知

各市、区人民政府，镇江经开区、高新区管委会，市各委办局，各直属单位：

《镇江市市级政府投资项目工程建设资金支付办法》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

镇江市人民政府办公室      

2025年8月21日        

镇江市市级政府投资项目工程

建设资金支付办法

第一条  为加强市级政府投资项目工程建设资金管理，控制项目建设成本，合理支付工程建设资金，提高资金使用效率和效益，根据《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》（财建〔2022〕183号）等相关规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条  建设单位（集中建设单位）实施市级政府投资项目的应执行本办法。

第三条  建设单位应按照规定编制项目资金预算并报财政部门审查和批准，严格依据批准的预算、建设进度办理资金支付。

建设单位应当有满足施工所需要的资金安排。没有满足施工所需要的资金安排的，工程建设项目不得开工建设；项目所需资金应当按照国家有关规定落实到位，不得由施工单位垫资建设。

第四条  建设单位在制定招标文件、签订合同（协议书）时应执行本办法规定的资金支付比例。

第五条  工程预付款支付应符合下列规定：

工程预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%。在具备施工条件的前提下，建设单位与施工单位签订施工合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣。

凡是没有签订书面合同或不具备施工条件的工程，建设单位不得预付工程款，不得以预付款为名转移资金。

第六条  工程进度款支付应符合下列规定：

施工单位应根据实际工程进度、合同价款（扣除暂列金额、专业工程暂估价）向建设单位提出工程进度款支付申请。建设单位、集中建设单位、监理单位、跟踪审计（评审）机构应对施工单位提出的工程进度款支付申请认真审核，并提出支付审核意见。

建设单位、集中建设单位根据监理单位、跟踪审计（评审）机构的支付建议和资金预算应按不低于工程进度价款的80%支付，并按合同约定方式扣回预付款。

建设项目在取得《建筑工程竣工验收备案表》或竣工验收（仅指无需办理施工许可证的项目）后、竣工财务决算前，可支付核定工作量90%的建设资金。

第七条  变更（签证）款项支付应符合以下规定：

建设单位应严格执行“限额设计”，杜绝“三边工程”，严格控制变更（签证）事项的发生，确需发生的须按有关规定履行批准（备案）手续。未经批准（备案）发生的变更（签证）事项结算时不予认可，由此发生的费用不得列入项目成本。

经批准（备案）后的变更（签证）款项支付按本办法第六条规定执行。

第八条  工程结算应符合以下规定：

施工单位应按规定完成工程结算的上报、档案和资料的移交工作，主动配合建设单位做好各类验收工作。建设单位收到施工单位递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，应在规定的期限内完成内部审查，并报财政、审计部门抽（复）审。

在结算过程中，若发生进度款支付超出实际已完成工程价款的情况，施工单位应按规定在结算后30日内返还超出的工程进度款。

第九条  当年开工、当年不能竣工的项目可以推行过程结算。建设单位、施工单位通过合同约定，将施工过程按时间或进度节点划分施工周期，对周期内已完成且无争议的工程量（含变更、签证、索赔等）进行价款计算、确认和支付，支付金额不得超出已完工部分对应的批复概（预）算。经双方确认的过程结算文件作为竣工结算文件的组成部分，竣工后原则上不再重复审核。

第十条  建设单位在项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在规定期限内编报竣工财务决算，及时提请财政、审计部门进行评审（审计）。财政部门对项目竣工财务决算实行先审核、后批复的办法，审核可以委托投资评审机构或者有专业能力的社会中介机构进行，审核（审计）结论是竣工财务决算批复和项目资金清算的依据。
建设单位取得财政、审计部门竣工财务决算报告后应及时向施工单位支付除质量保证金外剩余资金。

质量保证金在缺陷责任期期满后按照无息原则清算。
第十一条  项目参建单位应依法执行人工费用拨付、劳动用工实名制管理、农民工工资专用账户、农民工工资保证金等制度。建设单位应根据本《办法》与施工总承包单位在合同中约定农民工工资支付保障条款，将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户，并明确违约责任。人工费用拨付周期不得超过1个月。

建设单位在首次支付进度款时，应直接将农民工工资支付至农民工工资专用账户。后续每期拨付进度款时，应核查施工总承包单位工资发放凭证。如发现应支付的农民工工资未达到100%的，建设单位应将农民工工资先予拨付至农民工工资专用账户，并根据合同约定督促施工总承包单位将工程进度款优先补足发放应支付的农民工工资，再行按约拨付剩余进度款。

建设项目在取得《建筑工程竣工验收备案表》或竣工验收（仅指无需办理施工许可证的项目）后、竣工财务决算前，应付清建设项目全部农民工工资，如未付清，建设单位应根据合同约定控制工程建设资金支付比例，支付资金比例原则上不宜超过工程建设资金的90%，以保障农民工的工资权益。
人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门和其他有关部门应当按照职责加强监督检查，建立用人单位及相关责任人劳动保障守法诚信档案，开展守法诚信等级评价，及时动态调整拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。
第十二条  市财政部门、审计部门应加强对资金使用、支付的管理和审计监督。

第十三条  本办法自印发之日起施行，《镇江市级政府投资项目工程建设资金支付暂行办法》（镇政办发〔2018〕172号）同时废止。法律法规另有规定的从其规定。
	
	

	镇江市人民政府办公室
	 2025年8月21日印发


— 2 —
— 2 —  

_1234567890.unknown

