公 开 招 标 文 件

项目名称：施桥船闸下游停泊区疏浚项目

项目编号：JSZC-320000-JSTY-G2026-0003

江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

二0二六年四月

第一章  投标邀请

受苏北航务管理处扬州航务中心的委托，江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司就施桥船闸下游停泊区疏浚项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况：施桥船闸下游停泊区疏浚项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台获取招标文件，并于2026年5月12日14时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320000-JSTY-G2026-0003

（二）项目名称：施桥船闸下游停泊区疏浚项目

（三）预算金额：305万元

（四）最高限价：305万元

（五）项目简要说明：施桥船闸下游停泊区疏浚项目，本项目共涉及 5 段航道及区域疏浚，分别为①施桥下游停泊区疏浚，疏浚起点桩号为 K456+000，终点桩号为 K457+350，长度 1.35km；②施桥船闸六圩口门段航道疏浚，疏浚起点桩号为K458+320，终点桩号为K458+730，长度 410m；③施桥船闸下游航政艇码头段疏浚，疏浚起点桩号为K453+486，终点桩号为K453+720，长度234m。该段疏浚方案为：码头前沿疏浚宽度 35m，疏浚河底高程▽-1.5。④施桥一、三号船闸下游引航道疏浚，疏浚起点桩号为 K453+400，终点桩号为 K453+578，长度178m。⑤施桥一、二号船闸上游引航道疏浚，疏浚起点桩号为K452+675，终点桩号为 K452+971，长度296m；⑥施桥三号船闸上游引航道疏浚，疏浚起点桩号为 K452+710，终点桩号为K452+881，长度171m。⑦500m³土方综合利用。具体以工程量清单及图纸为准，采购人保留根据实际情况进行调整的权利。

（六）合同履行期限：开工令签发之日后100日历天内完成整个工程的工程量并且质量合格，可交付采购人竣工验收投入使用。

（七）本项目不接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第1种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 %，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第30.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

- （三）本项目的特定资格要求:

- 1、投标人须具有有效期内的港口与航道工程施工总承包三级或航道工程专业承包三级及以上资质。

- 2、投标人具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证。

- 3、拟投入本项目的项目经理应持有有效一级注册建造师（港口与航道工程）证书或二级及以上注册建造师（水利水电工程）证书，具有省级交通运输行政主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类）或《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类）。

- 4、拟投入的项目经理无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，并已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其他工程项目的投标竞争。

- 5、拟投入本项目的项目经理需提供所属社保机构出具的投标当月至投标当月开始往前3个月中，任意1个月的社保缴费证明。

- （四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加本项目的采购活动。

3.投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1、时间：自本公告发布之日起5个工作日。

2、获取方式“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）电子投标文件提交截止时间及开标时间：2026年5月12日14时00分

（二）开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

2、本采购公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布，同时链接至中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）。若有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告。

3、现场踏勘或答疑：招标人不组织统一的现场踏勘，投标单位可自行赴现场调查。

4、根据苏财购〔2020〕52号《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，本次招标不收取投标保证金。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人联系方式

名称：苏北航务管理处扬州航务中心

地址：江苏省扬州市邗江区吴州东路1号

联系人：曹先生     电话：15252576509

2、采购代理机构信息

名称：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

地址：淮安市清江浦区延安东路105号武夷大厦17楼

联系人：姚晨     电话：15896199911

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目代理服务收费标准：采购代理服务费根据下表的服务费率按差额定率分档累进法按标段计算，计算基数为对应标段的成交价（中标价）。

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50万-400万元（含400万元） | 1.5% |

4.3本项目代理服务费的收取：按照前款规定标准计算费用总额的40.5%收取。

4.4本项目代理服务费的支付：中标人在领取中标通知书前向江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司一次性付清代理服务费等。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1 投标邀请

5.2 投标人须知

5.3 合同文本

5.4 项目采购需求

5.5 评标方法与评标标准

5.6 投标文件

6.招标文件的澄清

6.1 投标人须自行联系招标人踏勘项目现场（未现场勘察和未提出疑义的投标人将被视为已勘察，认同招标项目要求的内容）。未踏勘项目或踏勘工作不详细的投标人中标后，不得以不了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔或其他要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复。

6.2 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在答疑时间截止前以书面形式向招标代理机构提出。招标人对答疑时间截止前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.招标文件的更正或补充

7.1 在提交投标文件截止15日前的任何时候，无论出于何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2 招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的实质性变动或修改将在江苏政府采购网公布，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标报价

11.1本项目采用总承包方式，投标人的报价应是招标文件所确定的招标范围的全部工作内容的价格体现。报价应包括代理服务费、完成招标文件所确定的招标范围内的全部内容以及为完成上述内容所必须的材料、劳务、机械、设备、施工用的水电费、措施费（包括赶工措施费、冬雨季施工措施费、临时设施费、绿色施工及施工场地扬尘治理增加费用等）、保险费、管理、安装、维护、利润、税金政策性文件规定、市场风险以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等所需的全部费用；还包括为完成本工程可能发生的和投标人认为需要的一切费用。

11.2弃土区由投标人自行解决并承担全部相关费用，所有弃土必须运至符合环保规定的合适地点。包括弃方运输、堆放(含弃方所需的临时交通、临时排水、临时围堰、压废区青苗补偿、农田水系调整、场地维护、防治污染、场地恢复及施工期航道维护等)、弃土区费用(含弃土区占用、租赁费用、复垦补助费、青苗补助费等各种费用)及交通、水利、渔政等相关部门管理协调费用。疏浚工程弃土要求按照采购人、地方政府、环保部门的要求实施，所有施工船舶携带GPS监控设备疏浚工程弃土要求按照采购人、地方政府、环保部门的要求弃土区、船舶安装监控设备等，不得随意抛置弃土，相关费用计入工程量清单相关单价中。

11.3报价方式

本工程项目采用工程量清单报价方式。投标人应按采购人提供的“工程量清单”编制响应报价。

11.4采购人或采购代理机构不接受备选的投标方案或有选择的报价。

11.5 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应偏离

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.施工方案、人员安排及其他

13.1投标人需根据招标文件要求提供有关施工方案，施工项目部关键岗位人员、素质、技术水平等。

13.2投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

# 16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

# 17.方案部分

17.1本项目评标标准中的方案部分采用明标方式进行评审。

四、投标文件上传

# 18.投标文件的上传

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2 投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4 采购人可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1 在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2 投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3 投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

五、开标及评标

21.开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构评标委员会保持联系（如需）。

26.无效投标条款和废标条款

# 26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6 未通过符合性审查的。

26.1.7 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.9 评标委员会认为投标人的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照财库〔2026〕2号文件要求启动异常低价投标审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.10 改变工程量清单中的项目编码、计量单位、工程数量。

26.1.11投标文件提出了不能满足招标文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法。

26.1.12 投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的。

26.1.13投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限的。

26.1.14投标文件关键内容模糊、无法辨认的。

26.1.15 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.16 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2 废标条款

26.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

# 27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

# 27.3采购人必须在5个工作日内确定中标人。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4 与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28．质疑处理

28.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。

28.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则代理机构不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在五个工作日以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。

否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

# 29.中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

# 30.签订合同

30.1中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可按评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可自主选择重新开展政府采购活动。

30.2中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.3 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.4 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

# 31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.履约保证金

31.履约保证金

31.1中标人交纳合同金额的10%，人民币（中标价的10%四舍五入取整数）元作为本合同的履约保证金。

31.2中标人提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

31.3中标人选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但中标人履约仍未结束的，中标人须进行续保。

31.4中标人优先选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

31.5如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

31.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，采购人应将履约保证金退还中标人；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

31.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给中标人。

八、政府采购政策功能落实

# 33.促进中小企业发展政策

33.1 小微型企业价格扣除

33.1.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及（财库〔2022〕19号调整）投标人参与评标的价格，用扣除后的价格参加评标。本项目对小型和微型企业工程类给予5%的扣除价格，用扣除后的价格参与评标。

33.1.2投标人需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

33.2 联合体及分包

33.2.1 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

# 34.履约资金扶持政策

34.1 政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

34.2 有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

九、异常低价审查

(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

第三章  评标方法与评标标准

- 一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

- 二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 三、评委会将依据下列评标标准进行评标，总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列（保留两位小数），得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

- 四、评标标准

- 1.价格:30分

- 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格统一按照下列公式计算（小数点保留二位）：

- 投标得分＝（评标基准价/投标报价）×30。

- 注：本项目按《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》的规定执行，相关规定详见第二章33.1小微型企业价格扣除。

- 2.方案：58分

- 投标人针对本项目提供完整、合理的方案，方案内容应包含下列内容：

- (1）总体施工方案（8分）：

- 根据总体施工方案内容是否齐全、是否符合本工程的特点和实际情况进行评价：

- 总体施工组织、施工方案逻辑清晰、全面、准确、有可操作性、可执行性，同时结合航道施工方法（含顺序）、人力资源、主要施工机具、标志标牌设置，拟采取对策和解决措施细致、扎实、有效且内容完整且详实，优于项目需求的，得8分;提供总体施工方案符合项目需求的，得6分;提供总体施工方案但内容不完整的，得3分;不满足项目需求或未提供不得分。

- （2）工程重点难点分析（8分）：

- 根据工程项目特点、投标人施工能力和施工条件分析并提出相应的对策和解决措施。对项目存在的重点难点问题进行分析，提出有效解决施工作业和通航安全矛盾的具体方案及合理化建议，重点难点分析逻辑清晰、全面、准确，以及拟采取对策和解决措施细致、扎实、有效，具有可执行性、可操作性和相对合理性，超出项目预期的，得8分;提供重点、难点分析基本满足项目需求的，得6分;提供重点、难点分析但内容不完整的，得3分；不满足项目需求或未提供不得分。

- （3）现场组织管理机构（6分）：

- 对项目的作业环境和作业区域特点制定详细完善的管理制度，制度内容中人员配备齐全合理，管理层级及各层级的责任分工与职责明确，优于项目实施需求的，得6分;提供现场组织管理机构符合项目实施需求的，得4分;提供现场组织管理机构但内容不完整的，得2分；不满足项目需求或未提供不得分。

- （4）施工准备（6分）：

- 根据投标人自身资源对施工人员、施工技术、施工机械、施工物资、临时设施、抛泥区及作业条件等事项，准备充分全面、科学合理，优于项目正常施工需求的，得6分;提供施工准备符合项目施工需求的，得4分;提供施工准备但内容不完整的，得2分；不满足项目需求或未提供不得分。

- （5）施工进度计划及保证措施（6分）：

- 施工进度计划和各阶段进度保证措施，科学合理。施工进度计划中包含了所有关键阶段和任务，无遗漏项，施工进度计划符合项目实际情况，包括资源、人力、时间等方面的合理性，施工进度计划是否具有弹性，能够应对项目变更或不可预见因素。优于项目需求的，得6分;提供施工进度计划及保证措施符合项目需求的，得4分;提供施工进度计划及保证措施但内容不完整的，得2分；不符合或未提供不得分。

- （6）质量管理体系及保证措施（6分）：

- 质量保障体系措施完善具有可行性与针对性，对各阶段的质量进行了准确的目标分解，对质量控制各分解目标有明确的控制点且合理，优于项目需求的，得6分;提供质量管理体系及保证措施符合项目需求的，得4分;提供质量管理体系及保证措施但内容不完整的，得2分；不符合或未提供不得分。

- （7）安全管理体系及保证措施（6分）：

- 制定安全管理体系，内容完整，条理清晰，可操作性强，优于项目需求的，得6分;提供安全管理体系及保证措施符合项目需求的，得4分;提供安全管理体系及保证措施但内容不完整的，得2分；不符合或未提供不得分。

- （8）文明施工及环保方案（6分）：

- 制定文明施工及环保方案，文明作业程度高，有完善的培训体系，实施方案内容详实，且针对性及可操作性强，能够有效避免施工周边环境污染，优于项目需求的，得6分;提供文明施工及环保方案符合项目需求的，得4分;提供文明施工及环保方案但内容不完整的，得2分；不符合或未提供具体方案的不得分

- （9）应急预案及抵抗风险的措施（6分）：

- 制定应急预案体系，针对可能发生的应急或风险事件有详细的应对措施，包括响应的时间、配备的人员、应急动作等，优于项目需求的，得6分;提供应急预案及抵抗风险的措施符合项目需求的，得4分;提供应急预案及抵抗风险的措施但内容不完整的，得2分；不符合或未提供不得分。

- 3.业绩：12分

- 自2023年1月1日至今（时间以合同签订日期为准）投标人承担过单项类似工程（类似工程指航道疏浚工程）施工业绩的，提供1个，得4分，最多得12分（必须提供施工合同、竣工验收证明或验收报告扫描件加盖投标人电子签章，若合同中不能反映具体项目内容，还需提供由甲方出具的相关证明材料，未提供或提供不全均不得分。）。

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

施工合同

第一部分　　协议书

发包人（全称）：  苏北航务管理处扬州航务中心

承包人（全称）：  xxxxxxx

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施桥船闸下游停泊区疏浚项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：施桥船闸下游停泊区疏浚项目

2.工程地点：   施桥船闸下游

3.工程立项批准文号：

4.工程承包范围：工程量清单、施工图内全部内容

二、合同工期

计划开工日期：  2026  年      月      日（具体以发包人签发的开工令时间为准）。

计划竣工日期： 2026   年      月      日。

工期总日历天数：  100  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准和质量要求

质量标准：水运工程质量检验标准(JTS257-2008)。

质量要求：质量合格，综合评定优良。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）           (¥          元)。其中：

2.合同价格形式：固定综合单价合同。

五、项目经理

乙方项目经理：           联系方式：     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

专用合同条款的效力优先于通用合同条款，二者不一致时，应以专用合同条款为准。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于  2026 年      月       日签订。

十、签订地点

本合同在  扬州航务中心  签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 发承包双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 六 份，均具有同等法律效力，发包人执 四 份，承包人执 二 份。

发包人：  (公章)                      承包人方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

组织机构代码：                        组织机构代码：

地  址：                              地  址：

邮政编码：                            邮政编码：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电  话：                              电  话：

传  真：                              传  真：

电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：                            开户银行：

账  号：                              账  号：

第二部分　　通用条款

(建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）)

第三部分　  专用条款

1、图纸

1.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:   2

发包人对图纸的保密要求：不得翻印、外传

2、承包人工作

2.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）弃土区由承包人自行解决并承担全部相关费用，所有弃土必须运至符合环保规定的合适地点。包括弃方运输、堆放（含弃方所需的临时交通、临时排水、临时围堰、压废区青苗补偿、农田水系调整、场地维护、防治污染、场地恢复及施工期航道维护等）、弃土区费用（含弃土区占用、租赁费用、复垦补助费、青苗补助费等各种费用）及交通、水利、渔政等相关部门管理协调费用。

疏浚工程弃土要求按照分包人、地方政府、环保部门的要求实施，所有施工船舶携带GPS 监控设备，弃土区、船舶安装监控设备等，不得随意抛置弃土，相关费用计入工程量清单相关单价中。

（2）双方约定承包人应做的其他工作: 承包人在工程竣工后，验收前提供壹份完整的竣工资料（原件及电子版），否则，按合同总价的2%罚款。

3、工期延误

3.1双方约定逾期竣工违约金：500元/天，逾期竣工违约金限额：5%签约合同价。

4、质量等级:  合格，综合评定优良。

5、安全施工

承包人应对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，安全事故责任及处理所发生的费用由承包人承担。

6、合同价款与支付

合同签订生效后，发包人向承包人支付合同价款的30%作为预付款，项目完成竣工验收合格后经申请付至合同价款的80%，审计后支付至审定价的100%（付款前，承包人将合同价的1.5%作为土方综合利用质保金打入扬州航务中心账户，待一年缺陷责任期满，无质量问题经验收合格，一次性无息退还），承包人延期竣工造成的一切损失由承包人承担。

7、合同价款及调整

7.1本合同价款采用  固定综合单价  方式确定。

（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：

施工期间的政策性调整风险系数应计入报价， 本合同执行期间单价一律不予调整，工程结算时不做调整。风险费用的计算方法：承包人报价时自行考虑、自主报价。

风险范围以外合同价款调整方法:

一、发包人招标时提供的工程量清单与实际施工工程量不符的项目、数量，结算时按实调整，调整时投标书中有相同单价的，按投标书中的单价执行；有相似单价的，参照投标书中的单价计算；无相同或相似单价的，按投标书的材料、机械、人工价格及有关取费费率计算。

二、工程变更：本工程出现以下情况可进行工程变更，并应经发包人同意：A、采购人要求的变更；B、现场因技术质量要求确需的变更；变更单价的确定：工程量清单中有相同单价的，采用工程量清单中的单价；工程量清单中有相似单价的，参照工程量清单中相似的单价；工程量清单中没有相同或相似单价的，按投标书的材料、机械、人工价格及有关取费费率计算。没有约定的按照《建设工程工程量清单计价规范》规定执行。

8、工程量确认

8.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间: 每个分项完成后，上报工程量确认书。

9、工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间:合同签订生效后，发包人向承包人支付合同价款的30%作为预付款，项目完成竣工验收合格后经申请付至合同价款的80%，审计后支付至审定价的100%（付款前，承包人将合同价的1.5%作为土方综合利用质保金打入扬州航务中心账户，待一年缺陷责任期满，无质量问题经验收合格，一次性无息退还），承包人延期竣工造成的一切损失由承包人承担。

10、工程变更

按《苏北航务管理处工程管理办法》、《扬州航务中心航闸日常养护经费使用及项目管理规定》等相关规定执行。

11、竣工验收

11.1承包人提供竣工图的约定: 提交竣工报告之日

12、承包人违约责任的承担方式和计算方法： 支付违约金，除专用条款已约定的内容，其他情形违约金的具体金额由发包人商定。

注：当承包人未按时支付农民工工资时，发包人有权从应付工程款或履约保证金中扣除，且承包人需承担由于拖欠农民工工资造成的一切损失并支付违约金。

13、争议

13.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时:

双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，双方同意采取下列两种方式的第  （2）  种方式解决争议。

（1）向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

14、工程分包

14.1本工程不得转包或分包。

15、保险

承包人投保内容：合同签订后为本项目所有工程施工、管理人员购买水运安责险及人身意外伤害险等相关保险。

16、合同份数

16.1双方约定合同为6份。

17、补充条款

工程建设项目廉政合同

为了贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》等有关工程建设、廉政建设的法律法规，加强工程建设中的党风廉政建设，保证施桥船闸下游停泊区疏浚项目建设优质、高效、健康、有序地进行，  苏北航务管理处扬州航务中心（以下统称“甲方”），与               （以下称“乙方”），特订立如下合同。

一、甲乙双方约定

1．甲乙双方应共同遵守国家和省、市以及行业主管部门关于党风廉政建设的各项规定。

2．甲乙双方应认真执行本项目的合同文件，自觉按合同办事。

3．除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度的不正当交易。

4．甲乙双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方的违法违纪行为。

5．甲乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

6．甲乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

二、甲方在廉政建设方面的责任

1．甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。

2．甲方及其工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

3．甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

4．甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便。

5．甲方及其工作人员不得向乙方介绍家属、亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

6．甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方强行推荐分包单位，不得强行要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

7．甲方工作人员不得在家里接待乙方有关工程事项的询访。

三、乙方在廉政建设方面的责任

1．乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品。

2．乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报支需由其个人支付的任何费用。

3．乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加用公款支付的娱乐性等活动。

4．乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。

5．乙方人员不得到甲方人员家里询访有关本项目的事项。

四、违约责任

1．甲方有违反本“合同”第一条第1至5款和第二条的，除按甲方单位的廉政建设规定处罚外，另外罚款2000元至4000元；给乙方单位造成损失的，应予以赔偿。

2．乙方有违反本“合同”第一条第1至第5款和第三条的，除乙方单位的廉政建设规定处罚外，视情节轻重和造成损失大小分别给予1万元至5万元的违约罚款的处罚。

五、对见证单位的约定和授权

双方约定：本“合同”的监督单位为苏北航务管理处扬州航务中心纪委办，双方授权监督单位主持本“合同”执行情况的检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见，执行本“合同”第四条所规定的处罚。

六、检查方式

本“合同”的履约情况检查由监督单位主持，甲乙双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查方式、检查结论和处罚意见等由各方协商确定，如无法达成一致的，由见证单位依据事实裁定。

七、本“合同”有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目验收后止。

八、本“合同”作为合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。

九、本“合同”一式贰份，甲、乙双方各执一份。

甲方单位：（盖章）	                乙方单位：（盖章）

法 人 代 表                         法 人 代 表

或授权代理人：                      或授权代理人：

签约日期：    年   月   日

安全生产合同

发包人（全称）：  苏北航务管理处扬州航务中心

承包人（全称）：

为在本工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，保持良好的工作秩序和作业场所的卫生环境，维护甲乙双方的共同利益，经甲乙双方平等协商，签定本施工安全生产合同。

- 项目名称：施桥船闸下游停泊区疏浚项目

二、作业地点：施桥船闸下游

三、施工时间：

四、甲方职责

1、遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、定期召开安全生产会议，及时传送上级及地方有关安全生产的精神。

4、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

5、作业过程中甲方实行安全监督检查制度，甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。

五、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。现场设置的安全机构、配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须为本项目配置具备资质的专业安全员，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程．定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事特殊工种的人员，必须持证上岗。

6、施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案。

11、乙方必须接受和服从甲方的安全生产监督管理，乙方应当加强安全日常基础管理工作，建立安全生产基础资料管理档案。

12、乙方作业过程中，对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责；所发生的一切安全生产事故造成的损失和后果，由乙方自己承担。

13、乙方必须加强工程施工安全管理，做好工程实施期间必要的安全管理措施，确保无重大安全事故和死亡事故。因安全管理不到位造成人员、设备、财产等损失，一切责任由乙方承担。

六、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式两份，合同双方各执一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方（盖章）：      　　　　　　　 乙方（盖章）：

法定代表人                         法定代表人

或其授权代理人：                   或其授权的代理人：

日期：                             日期：

# 第五章  项目采购需求

本项目最高限价：305万元，投标时报价超过最高限价的做无效投标处理。

- 工程概况

- 项目名称：施桥船闸下游停泊区疏浚项目。

- 项目地点：扬州市施桥镇施桥船闸下游

二、技术要求（项目需求）

1、服务质量要求：符合法律、法规的要求；投标中所涉及的所有技术指标均应满足国家现行的行业相关施工规范和标准。满足采购人要求，质量标准为合格。

2、中标人必须按照国家有关规范、标准完成施工。

3、中标人根据施工图及采购清单进行施工。

4、中标人须在完工后提供具有测量资质单位出具的检测报告及图纸。

三、其他须知

1、主要工程量：详见图纸及工程量清单，实际工程量以现场监管组确认为准。

2、投标人应自行踏勘现场，以充分了解项目位置、交通状况以及工作范围等任何足以影响其报价的情况。任何忽视或误解项目基本情况，而使采购人在项目实施过程中蒙受的损失，将由投标人进行赔偿。

3、投标人在进行清单报价编制时要充分考虑现场实际情况，不得破坏现有设施，现场采取适当保护措施。若造成施工区域设施设备等损坏的，由投标人自行修复，恢复正常使用。现场保护费及修复费均不单列，由投标人自行考虑并纳入综合单价中。

4、本项目施工中不得影响单位正常运行秩序，投标人需在报价中充分考虑该费用，不单列，由投标人自行考虑并纳入综合单价中。

5、本项目承包范围为招标文件、工程量清单、附件范围相关的内容。投标人应根据文件内容以现场踏勘为准仔细核对工程量清单，核对内容包括清单数量、清单特征、计量单位等，并将疑问在提问截止时间书面提出，如未提出任何疑问，则视为对采购人提供的工程量清单不存在问题，漏报项视为价格已分摊到其他清单项中，投标人自行承担工程量清单数量偏差、漏项及清单错误的风险。否则自行承担所有损失。

6、施工工期要求：100日历天（以开工令为准）；施工质量要求：合格，综合评定优良。

7、施工过程中产生的垃圾及时清运，费用由投标人承担。

8、工程量清单编制依据：

《水运工程工程量清单计价规范》（JTS/T 271-2020）、国家或省级及行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法、建设工程设计文件及相关资料、与建设项目相关的标准规范及技术资料、拟定的招标文件、现场情况和工程特点及常规施工方案、工程造价管理机构发布的工程造价信息及市场价等相关资料。

（1）土质类别按一、二类土考虑：

（2）运至符合环保规定的合适地点，运距、抛泥区自行考虑；

9、单价和总价均应包括但不限于所有设备、材料、管理费、税金、包装费、运杂费、保险费、卸力费、 安装调试费、资料费、保修期内维修费用及服务费等直至完全交付采购人使用的所有费用。

10、投标人需积极主动地配合采购人进行相关验收，确保通过验收，若出现验收不合格的情况投标人需要返工直至验收合格由此导致的返工费等相关其他费用，由投标人自行承担，并且采购人有权从工程款中扣除。

11、施工过程中，投标人需采取措施保护现场及周边相关物品、设施等，因投标人的不规范操作、误操作等原因造成相关设施的损坏、设备的停用等后果均由投标人承担，由投标人原样修复并自行承担相关费用。

四、工程量清单及要求

（一）项目改造主要内容

详见图纸及工程量清单，实际工程量以现场监管组确认为准。

（二）要求

1、投标人在进行清单编制时要充分考虑现场实际情况，不得破坏现有设施，现场采取围挡保护措施，保护措施的费用不单列，由投标人自行考虑并纳入投标总价中。

2、项目施工中不得影响单位运行现场正常使用，投标人需在报价中充分考虑该费用，不单列，由投标人自行考虑并纳入投标总价中。

五、工程量清单

详见工程量清单报价表

- 图纸

图纸随采购文件一同发放

第六章  投标文件

项 目 名 称:

招 标 编 号:

投标人名称:（加盖CA电子公章）

日       期：

一、投标函

苏北航务管理处扬州航务中心:

关于          采购项目（项目编号:           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

日期:       年     月     日

# 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 合同履行期限 |  |

投标人：        （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

日 期：      年    月    日

- 工程量清单报价表

| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施桥船闸下游停泊区疏浚 | 1.位置：长江与京杭大运河交汇六圩口上游2公里处； 2.土质类别：一、二类土； 3.长度1350m（K456+000-K457+350），按照设计标高-3.6m（废黄河高程）疏浚，边坡按照1:4，最大挖泥水深7m； 4.停泊锚地前沿疏浚底高程为-2.96，远调码头前沿疏浚底高程为-2.60，浮船坞疏浚范围 98m×30m，疏浚底高程-4.23 5.运至符合环保规定的合适地点，运距、抛泥区自行考虑； 6.其他要求详见清单总说明及图纸文件。 | m³ | 211907 |  |  |
| 2 | 六圩口门段疏浚 | 1.位置：长江与京杭大运河交汇六圩口门； 2.土质类别：一、二类土； 3.长度410m（K458+320-K458+730），按照设计标高-3.6m（废黄河高程）疏浚，边坡按照1:4，最大挖泥水深7m； 4.运至符合环保规定的合适地点，运距、抛泥区自行考虑； 5.其他要求详见清单总说明及图纸文件。 | m³ | 24984 |  |  |
| 3 | 施桥船闸下游码头疏浚 | 1.位置：施桥船闸下游码头； 2.土质类别：一、二类土； 3.长度约234m（K453+486-K453+720），码头前沿按照设计标高-1.5m（废黄河高程）疏浚，最大挖泥水深7m； 4.运至符合环保规定的合适地点，运距、抛泥区自行考虑； 5.其他要求详见清单总说明及图纸文件。 | m³ | 12695 |  |  |
| 4 | 施桥船闸下游一、三号闸引航道疏浚 | 1.位置：施桥船闸下游码头； 2.土质类别：一、二类土； 3.长度约178m（K453+400-K453+578），对两座船 闸中间公用引航道部分进行疏浚，疏浚起点距导航墙、裹头不小于 40m，疏浚河底高程设计标高-0.5（上游）、-3.6（下游），最大挖泥水深7m； 4.运至符合环保规定的合适地点，运距、抛泥区自行考虑； 5.其他要求详见清单总说明及图纸文件。 | m³ | 6303 |  |  |
| 5 | 施桥船闸下游一、二号闸引航道疏浚 | 1.位置：施桥船闸下游码头； 2.土质类别：一、二类土； 3.长度约175m（K452+675-K452+850），对两座船 闸中间公用引航道部分进行疏浚，疏浚起点距导航墙、裹头不小于 40m，疏浚河底高程设计标高-0.5（上游）、-3.6（下游），最大挖泥水深7m； 4.运至符合环保规定的合适地点，运距、抛泥区自行考虑； 5.其他要求详见清单总说明及图纸文件。 | m³ | 19873 |  |  |
| 6 | 上游三号闸引航道疏浚 | 1.位置：施桥船闸上游三号闸引航道； 2.土质类别：一、二类土； 3.长度约171米（K452+710-K452+881），疏浚河底高程设计标高-0.5，最大挖泥水深7m； 4.运至符合环保规定的合适地点，运距、抛泥区自行考虑； 5.其他要求详见清单总说明及图纸文件。 | m³ | 3765 |  |  |
| 7 | 土方综合利用 | - 1.土方转运与处置：将约500m³疏浚土方运输至邵伯湖灯塔指定区域，并按规定完成卸土与场地初步整理。 2.土壤检测与报告：对运输至现场的疏浚土进行取样检测，分析其理化性质及环境影响，并编制详细的土壤检测报告。 3.土方改良工程：根据检测结果，对土方进行必要的改良处理，包括但不限于调整土壤结构、肥力、pH值等，以满足后续绿化种植的土壤要求。 4.绿化种植与养护：选用当地适生植物进行绿化种植，确保成活率达到90%，并进行一年周期的养护管理；种植完成后对绿化区域进行检测，评估植物生长状况及土壤适应情况。 5.效果评估与报告：对改良后的土壤及绿化成果进行效果比对分析，编制完整的工程效果评估报告，包含土壤改良前后对比、绿化成活情况及生态效益等内容。 6.其他要求：遵守相关环境保护与施工安全规范，确保工程全过程符合主管部门要求。 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 安全生产费（不可竞争费用） | 以上1至7项合价之和的1.5% | 项 | 1 |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |

投标人：        （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

日 期：      年    月    日

- 四、拟参与本项目人员情况一览表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：            （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）

日期：      年     月    日

# 五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2.投标人提供下列材料之一:

A.投标人为企业的:

（1）提供营业执照（三证合一）（扫描件加盖CA电子签章）。

B.投标人为事业单位的:

（1）提供事业法人证书（扫描件加盖CA电子签章）

2、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（提供声明函并加盖投标人CA电子签章，格式详见示范格式三）；

3、根据本项目的特定资格要求:

（1）投标人须具有有效期内的港口与航道工程施工总承包三级或航道工程专业承包三级及以上资质（扫描件加盖CA电子签章）；

（2）投标人具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证（扫描件加盖CA电子签章）；

（3）拟投入本项目的项目经理应持有有效一级注册建造师（港口与航道工程）证书或二级及以上注册建造师（水利水电工程）证书，具有省级交通运输行政主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类）或《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类）（扫描件加盖CA电子签章）。

注：

根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知(建办市〔2021)40号)要求，自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。各投标人必须上传一级建造师证书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若投标文件中的扫描件无法识别有效信息的，视为无效。投标人将自行承担资格审查不通过等相应后果。

投标文件中未提供上述扫描件的，其投标将被否决；使用电子注册证书的，证书扫描件若存在投标文件递交截止时间当日超出使用时限或无手写签名或手写签名与签名图像笔迹不一致等证书注册地住建行政主管部门规定的无效情形的，该证书无效，其投标将被否决。

（4）拟投入的项目经理无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，并已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其他工程项目的投标竞争（提供承诺书原件加盖加盖CA电子签章，格式自拟）

（5）拟投入本项目的项目经理需提供所属社保机构出具的投标当月至投标当月开始往前3个月中，任意1个月的社保缴费证明。缴费证明内容需含缴费起止时间、缴费单位、缴费人员姓名并由社保机构加盖缴费证明专用章（扫描件加盖CA电子签章）

4、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可）:

（1）企业声明函（详见示范格式四，提供声明函并加盖CA电子签章）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五，提供声明函并加盖CA电子签章）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖出具单位公章的电子件，扫描件并加盖CA电子签章）。

六、综合评分时投标人需提供的证明文件

（投标人根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

# 七、示范格式

示范格式一

# 法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

# 特此证明。

# 投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致苏北航务管理处扬州航务中心:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司组织的（项目编号:           ）采购项目的采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

# 投标人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致苏北航务管理处扬州航务中心:

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号:       ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

# 1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

# 2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

# 3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

# 4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

# 5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

# 6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

# 承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

企业声明函

致苏北航务管理处扬州航务中心:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致苏北航务管理处扬州航务中心:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 投标人:        （电子签章）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函