招　标　文　件

项目名称：2026年连云港市补充耕地质量市级鉴定技术服务项目（专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320700-SXSD-G2026-0017

采   购   人：连云港市农业农村局

采购代理机构：江苏新时代工程项目管理有限公司

2026年5月

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	22

第四章  采购需求	29

第五章  评标方法与评标标准	43

第六章  投标文件格式	48

第一章  投标邀请

受连云港市农业农村局的委托，江苏新时代工程项目管理有限公司就2026年连云港市补充耕地质量市级鉴定技术服务项目（专门面向中小企业）项目（JSZC-320700-SXSD-G2026-0017）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况 2026年连云港市补充耕地质量市级鉴定技术服务项目（专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2026-6-8 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-SXSD-G2026-0017

项目名称：2026年连云港市补充耕地质量市级鉴定技术服务项目（专门面向中小企业）

预算金额：255.5万元。

最高限价：本项目采用单价报价，质量鉴定服务60元/亩，培训服务5.5万元/次，投标报价超过最高限价的投标无效。

采购需求：2026年连云港市补充耕地质量市级鉴定技术服务，全市计划补充耕地面积约4.17万亩（分布在6县区和3个功能板块），以上计划面积仅为初步调查面积，实际鉴定面积以通过当年度补充耕地质量县级初步鉴定并提交市级组织完成市级鉴定的面积为准。服务内容包含资料收集整理、资料审核专家会议、专家实地踏勘（部分指标需采用挖掘法获取相关信息）、土壤留样复检与检测报告出具、指出问题整改情况复核、鉴定意见反馈专家会议、鉴定报告编制、服务成果提交、资料整理归档、省级抽查配合（如现场踏勘、资料提供、抽取检测、问询答复、反馈问题整改等）等全部工作以及专项业务培训服务。本次采购服务非一次性完成的服务事项，需根据有关规定和各地实际需求，分县区（功能板块）、多批次地组织开展。具体服务内容详见采购需求。

合同履行期限：2026年12月10日前完成（省级抽核配合时间除外），具体以实际情况及采购人要求为准。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见“第六章 投标文件格式”；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.资格审查现场查询“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；(投标文件中无需提供证明材料)

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号)、江苏省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(苏财购(2022)45 号)文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。(符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效)。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“江苏政府采购网”

方式：自行免费下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-6-8 09:00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：连云港市农业农村局

单位地址：连云港市海州区朝阳中路14号

联系人：吴先生

联系电话：0518-85680935

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏新时代工程项目管理有限公司

单位地址：连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦20楼

联系人：徐琨

联系电话：0518-81163378

3.项目联系方式

项目联系人：徐琨

电话：0518-81163378

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程中应承担的全部责任与义务。

2.5投标人不得参与同一年度同一地块补充耕地质量县级初步鉴定服务；投标人或其委托的检测机构不得参与同一年度同一地块补充耕地质量县级初步鉴定的土壤检测服务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏新时代工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和采购代理机构不收取标书工本费，代理服务费由中标单位支付，在接收中标通知书前按《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（苏政采协〔2024〕20号文）标准的40%一次性向代理机构支付。上述费用由投标人在报价时综合考虑，不单列。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间之前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其他要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中的格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要投标人进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

（3）政府采购异常低价审查：

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值X50%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标(响应)报价X50%；

3.投标报价低于采购项目最高限价单价45%的，即投标报价<采购项目最高限价单价X45%；

4.评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，并对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，便于评审。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的IP地址或MAC地址一致的且无法提供证明材料的。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和采购代理机构各提供三份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4 采购人应当在合同签订后2日内上传合同至苏采云公示。

30.5履约保证金

30.5.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.5.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.5.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.5.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

33、询问

33.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

34、质疑提出

34.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.2 投标人认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的投标人，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑投标人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为投标人书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑投标人应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑投标人进一步补充必要的证明材料的，质疑投标人应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑投标人不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑投标人未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人提出的质疑。

35.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36、质疑处理

36.1 质疑投标人未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑投标人不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑投标人投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑投标人采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

37、促进中小企业发展

37.1本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

37.2 本项目不执行价格评审优惠措施。

37.3 本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的投标人应提交《中小企业声明函》。

37.4投标人为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

37.5投标人为监狱企业的，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

37.6 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3 政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。

38.4 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

39、政府采购需求标准

39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

40、采购本国产品的支持政策

40.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。

40.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

40.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

40.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

40.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

40.6政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）

40.7适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

40.8本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第三章  合同文本

连 云 港 市 政 府 采 购

2026年连云港市补充耕地质量市级鉴定

技术服务合同

（专门面向中小企业）

合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：连云港市农业农村局

乙方：

甲、乙双方根据      年   月   日2026年连云港市补充耕地质量市级鉴定技术服务项目（专门面向中小企业）项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：2026年连云港市补充耕地质量市级鉴定技术服务（实际鉴定面积以通过当年度补充耕地质量县级初步鉴定并提交市级组织完成市级鉴定的面积为准），服务内容包含满足补充耕地质量市级鉴定需要的前期资料收集整理、资料审核专家会议、专家实地踏勘（部分指标需采用挖掘法获取相关信息）、土壤留样复检与检测报告出具、指出问题整改情况复核、鉴定意见反馈专家会议、鉴定报告编制、服务成果提交、资料整理归档、省级抽核配合（如现场踏勘、资料提供、抽取检测、问询答复、反馈问题整改等）等全部工作以及专项业务培训服务。

1.2 服务要求：具体内容详见招标文件采购需求。

1.3 服务标准：招标文件规定及投标文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

1.4 补充条款：项目负责人姓名：        ；身份证号：        ；

二、合同金额

2.1 单价合同，质量鉴定服务单价为      元/亩，培训服务单价为       万元/次。

2.2 本合同金额包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，包含但不限于人员劳务费（含人员保险费用）、检测费、专家费、会务费、培训费、交通费、食宿费、资料费、文印费、管理费、税费等全部费用以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同有关或无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1本合同禁止转包，本合同范围内的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。

7.2经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同中土壤检测服务内容，以分包方式履行合同的，乙方就整体采购项目向甲方负全责。

八、服务时间

8.1 服务时间：2026年12月10日前完成（省级抽核配合时间除外），具体以实际情况及甲方要求为准。

九、合同内容的交付

9.1 交付期：根据实际情况及甲方要求，分批次交付。

9.2 交付方式：现实交付。

9.3 交付地点：甲方指定地点。

十、合同款支付

10.1 付款方式：全年补充耕地质量市级鉴定成果全部提交后，支付至合同价款的80%；整体服务履约完毕，配合完成省级抽核及全部问题整改，完成全部档案资料归档，无任何技术遗留问题，支付至合同价款的100%（无息）。结算时按中标单价和实际鉴定面积进行最终结算。最终结算金额不超过预算金额255.5万元。

付款前，乙方应开具合法有效足额符合甲方财务要求的发票，不能开具的，甲方有权拒绝付款且不承担违约责任。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作，对乙方的履约情况进行验收。

13.2验收内容：1.成果完整度；2.服务进度；3.人员配备情况；4.服务承诺；5.守纪守法情况；

13.3乙方对自身出具的鉴定成果真实性、合规性、专业性全权负责。

13.4 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、双方的责任与义务

14.1甲方责任和义务：

14.1.1甲方有义务按合同规定时间和数额支付给乙方相关费用；

14.1.2甲方有权组织有关人员参与本项目的组织管理和方案实施，监督、指导、协调乙方在项目实施期间的各项工作。

14.1.3乙方进场前，甲方有权审查乙方的服务方案、项目组组成人员情况等事项，乙方通过甲方的审查后方可进场；

14.1.4甲方有权对乙方项目组负责人提出质疑并向乙方提出书面更换要求，乙方应在15个工作日内予以更换相同或以上工作能力的项目负责人；

14.1.5甲方有权要求乙方出具真实、准确的核查报告或其他成果文件；

14.1.6甲方现场负责人或工作人员可以与乙方就服务情况等进行沟通交流，有权要求乙方不定期汇报项目组工作进展情况，有权依照服务方案对工作进行质量控制；

14.1.7甲方应向乙方提供并允许乙方为工作需要而使用合同双方商议确认的信息、数据、资料（但不得外泄）；同时应根据乙方提出的要求及时协调业务部门进行必要的沟通和交流。项目数据及相关资料的所有权、知识产权等权利归甲方所有。

14.1.8验收期间严格遵守中央八项规定精神，严肃工作纪律。

14.2乙方责任和义务：

14.2.1 乙方应组建能够满足本项目需要的项目组，按照项目工作范围和内容完成工作，并按合同约定向甲方汇报项目工作进展，将汇报材料抄送甲方；

14.2.2乙方在实施过程中，非不可抗力因素或未经甲方同意，不得自行调整项目组人员；

14.2.3乙方应保证项目的实施进度按照经双方确认的实施计划执行，实施过程中，应及时与甲方沟通交流，确保服务项目顺利完成。

14.2.4乙方必须保证其拥有从事本项目实施工作的资质及实施能力，组织相关项目人员实施；并根据双方合同及投标文件约定的需求按时、按质、按量完成项目各项工作。

14.2.5未经过甲方允许，乙方不得将合同的全部或部分转包给第三方。

14.2.6乙方在履行合同期间，应遵守国家有关法律、法规，维护甲方合法权益。

14.2.7未征得有关方面同意，不得泄露与本项目有关的保密资料；

14.2.8乙方承诺应在保证服务期限和服务质量的前提下履行合同，合同履行过程中发生安全事故责任、纠纷等一切风险由乙方全部承担。

14.2.9验收期间严格遵守中央八项规定精神，严肃工作纪律。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额 5% 的违约金。

15.2 甲方无故逾期办理合同款支付手续的，甲方每日按本合同总额的 3‱向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的 5% 。

15.3 乙方逾期交付服务成果的，乙方每日按本合同总额的 3‱ 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的 10% 。逾期超过约定日期 30个工作日 不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额 10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方须按承诺的内容完成本项目需求内容，拟派的项目组负责人必须全过程参与本项目的服务工作，如服务期间项目组负责人不在现场，被甲方每发现1人次支付违约金2000元，被发现3次的甲方有权解除合同，由乙方承担相关法律责任。

15.5乙方交付的产品或服务不符合招标文件规定标准、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

15.6乙方虚假承诺及由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，或者乙方没有按照合同约定履行义务的，乙方应按照合同金额的20%为标准向甲方支付违约金。

15.7乙方因提供服务不当，对被服务对象造成伤害或被服务对象多次投诉造成不良社会影响的，甲方有权及时终止合同。由此引起的甲方损失及赔偿责任由乙方全部承担。

15.8乙方在项目服务期内出现拖欠工资、信访事件应在两个工作日内处理完结。如处理不及时或造成5人以上群访，发生一次扣合同价款的3%，发生二次扣合同价款的5%，发生三次甲方有权解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市海州区。

17.2守约方因诉讼产生的一切费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、保全费等，由违约方承担。

十八、下列文件为本合同不可分割部分

18.1 中标通知书；

18.2 乙方中标的投标文件；

18.3 招标文件；

18.4 乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

18.5 合同附件；

18.6 补充协议；

18.7分包意向协议。（如有）

十九、合同生效及其他

19.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

19.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

廉政合同

甲方：连云港市农业农村局

乙方：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强党风廉政建设，保证项目优质、高效、有序进行，2026年连云港市补充耕地质量市级鉴定技术服务项目（专门面向中小企业）采购项目的委托人连云港市农业农村局（以下简称“甲方”）与中标单位             （以下简称“乙方”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条：甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律、法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格执行项目合同文件各项规定，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定外），严禁损害国家和集体利益，违反农田建设管理规章制度。

（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查，并严肃查处本方工作人员的违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务。

第二条：甲方在廉政建设方面的义务

（一）甲方及其工作人员不准在乙方安插亲友及介绍销售产品，不得向乙方指定服务、采购等单位或部门；不得挤占、截留、挪用合同款项或超进度拨付合同款项。

（二）甲方及其工作人员不准索要或接受乙方的礼金，有价证券、支付凭证、贵重物品等财物，不准在乙方报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）甲方及其工作人员不准参加乙方组织的吃请、娱乐活动；不准要求或者接受乙方提供交通工具、通讯工具、办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便。

（五）甲方及其工作人员不准要求乙方为其配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务；不准违反规定从事与乙方服务项目有关的材料设备供应、服务分包等经济活动。

（六）甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人服务团队。

（七）甲方不得为任何单位或个人提供资金担保。

（八）执行中央八项规定精神。

第三条：乙方在廉政建设方面的义务

（一）乙方不准以任何形式向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。

（二）乙方不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）乙方不准以任何理由邀请甲方工作人员参加与服务项目相关的吃请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、办公用品等。

（四）乙方不准为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶和配偶、子女、亲友出国（境）旅游等提供方便；不准为甲方工作人员的配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务。

（五）乙方及其工作人员不准与被鉴定项目的参与各方、县级初步鉴定第三方（含检测机构）等单位串通或存在利益勾连，不准以任何理由、任何形式向被鉴定对象和项目有关单位索要财物或好处；不准违反补充耕地质量鉴定等有关规定和程序，损害甲方利益，影响市级鉴定结论。

（六）乙方不准违反规定将承担的服务项目转包或分包。

（七）乙方不得以任何理由拖欠、克扣聘用人员和农民工的工资。

第四条：违约责任

（一）甲方及其工作人员有违反本《廉政合同》有关规定的，对违法违纪人员，按管理权限并依据有关规定查处；给乙方造成经济损失的，按有关规定予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员有违反本《廉政合同》有关规定的，对违法违纪人员，按管理权限并依据有关规定查处；构成犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成损失的，按有关规定予以赔偿；情节严重的，由甲方建议有关行政主管部门给予乙方一至三年内不得进入补充耕地质量鉴定市场的处罚。

第五条：双方约定

双方各自在接受本单位上级主管部门或行业主管部门对合同执行情况监督检查的同时，自愿接受市级纪检、监察部门及其派驻纪检监察机构对合同执行情况的监督检查与裁定评价，并自觉做好配合工作。

第六条：本合同作为项目合同的附件，与项目合同具有同等的法律效力，经合同双方签字盖章后即时生效。

第七条：本合同有效期为合同签订之日起，至省级抽核结束并完成问题整改后止。

第八条：本合同甲、乙双方各执壹份，送交双方监督单位各壹份。

甲方：                            乙方：

地址：                            地址：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电话：                            电话：

传真：                            传真：

签署日期：    年  月  日

履约信用承诺

致：连云港市农业农村局

我公司         作为2026年连云港市补充耕地质量市级鉴定技术服务项目（专门面向中小企业）采购项目的中标人，现向贵单位郑重承诺：

1.坚持公正守法、诚信履约，自觉遵守有关法律法规和耕地质量管理规章制度、技术规程，不从事违法违规活动，所出具的所有文件资料均为真实有效。

2.自觉遵守行业规范，执行质量标准，确保按期保质保量完成本项目合同约定的服务事项。

3.在本项目采购过程中，未伪造、借用、盗用、转让资质（格）或将资质（格）借与他人参与投标，未与其他投标人串标、围标、抬标，未排挤其他投标人或以不正当竞争为目的而以低于成本报价投标，未向采购人、评委和其他工作人员行贿或变相给好处。

4.不将本项目转包、违法分包，不签订阴阳合同，自觉签订廉政合同。

5.严格按照项目合同、采购人市级鉴定工作方案以及有关要求开展项目服务，自觉服从采购人及其派出机构和人员的监督指导与组织协调。

6.确保投标报价非不合理低价，确保投标报价已包含按期保质保量履约的所有费用，确保投标报价可以满足按期保质保量履约的工作需求。

7.确保按不低于本项目中标文件约定，投入相关人员、设备设施等参与项目服务，确保项目组成员身份一贯性，确保投入人员、设备等力量和条件满足项目内容、进度和质量要求。

8.确保按质量和进度目标开展项目服务，不擅自拖延工期或降低质量标准，对项目服务全过程和结论实行终身负责，确保经得起各类检查和时间检验。

9.在开展项目服务过程中，切实加强安全生产管理。一旦发生安全生产事故，所有责任和损失均由我公司自行承担。

10.主动做好项目后续服务工作，不违规乱加价、乱收费。

11.在任何情况下都不拖欠本项目组成员和农民工工资。

12.遵守信用监管有关规定，认真做好合同信用履行情况记录与报备，自觉接受并积极配合各级农业农村部门信用监管检查和评价。

13.如因工作不到位或弄虚作假导致项目结论有误，或项目服务存在重大问题以及其他失信违约行为，造成实际经济损失或不良社会影响的，均自觉接受失信惩处。

以上承诺，如有违反，我公司自愿承担相关法律责任及一切后果。如因违反承诺造成诉讼的，我公司无条件承担贵单位因诉讼而产生的费用，包括但不限于律师代理费、诉讼费、保全费、鉴定费、交通费等一切相关费用。

承 诺 人（公章）：

法定代表人（签字）：

承诺日期：   年  月  日

第四章  采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300号)行业划型标准如下：（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3、投标人不得参与同一年度同一地块补充耕地质量县级初步鉴定服务；投标人或其委托的检测机构不得参与同一年度同一地块补充耕地质量县级初步鉴定的土壤检测服务。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件（技术要求及商务要求） |
| 1 | 人员配备要求 1、项目负责人：1名，本科及以上学历，统筹项目总体安排、进度与质量管控、成果核准以及内部管理、对外衔接协调等全部工作。 2、项目组成员（不含项目负责人）：不少于4名，本科及以上学历，熟悉现场踏勘、土壤采样等规范，能够独立完成全域外业踏勘、采样、记录、影像采集等工作。 3、力工（不含项目负责人）：不少于2名，主要从事现场挖掘、装运等劳力工作。 注：人员配备情况请填写“项目团队人员一览表”。提供学历证书（不含力工）。 |
| 2 | 服务期限：2026年12月10日前完成（省级抽核配合时间除外），具体以实际情况及采购人要求为准。 |
| 3 | 服务标准：符合《江苏省补充耕地质量鉴定技术规程（试行）》（苏农办建[2026]2号）、《江苏省补充耕地质量验收实施细则》（苏农建[2026]6号）等规定以及采购人有关工作要求。 |
| 4 | 付款方式：全年补充耕地质量市级鉴定成果全部提交后，支付至合同价款的80%；整体服务履约完毕，配合完成省级抽核及全部问题整改，完成全部档案资料归档，无任何技术遗留问题，支付至合同价款的100%（无息）。结算时按中标单价和实际鉴定面积进行最终结算。最终结算金额不超过预算金额255.5万元。 |
| 5 | 报价要求：本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，包含但不限于人员劳务费（含人员保险费用）、检测费、专家费、会务费、培训费、交通费、食宿费、资料费、文印费、管理费、税费等全部费用以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。 |

一、项目背景

为贯彻落实党的二十届三中全会和二十届中央财经委员会第二次会议精神，按照《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强耕地保护提升耕地质量完善占补平衡的意见》，2025年9月28日农业农村部、自然资源部制定印发了《补充耕地质量验收办法（试行）》（以下简称《办法》）。《办法》规定，自2025年12月1日起，县级以上农业农村部门要按照“县级初鉴、市级鉴定、省级抽核”的原则，组织开展补充耕地质量鉴定工作。本项目仅对2026年补充耕地质量市级鉴定技术服务进行采购。

二、服务技术要求

（一）鉴定主要依据

1.农业农村部、自然资源部《关于印发<补充耕地质量验收办法（试行）>的通知》（农建发〔2025〕5号）；

2.《农业农村部办公厅关于印发<补充耕地质量鉴定技术规范（试行）>的通知》》（农办建〔2026〕3号）；

3.《国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发<第三次全国土壤普查耕地等级评价技术规程>的通知》（国土壤普查办发〔2025〕3号）；

4.江苏省农业农村厅、省自然资源厅《关于印发<江苏省补充耕地质量验收实施细则（试行）>的通知》（苏农建〔2026〕6号）；

5.江苏省农业农村厅办公室《关于印发<江苏省补充耕地质量鉴定技术规程（试行）>的通知》（苏农办建〔2026〕2号）；

6.连云港市农业农村局《关于印发连云港市补充耕地质量鉴定（验收）专家库名单及专家库管理暂行办法的通知》（连农函〔2026〕4号）；

7.耕地质量等级（GB/T 33469）；

8.土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB 15618）；

9.固体废物鉴别标准 通则（GB 34330）；

10.土地利用现状分类（GB/T 21010）；

11.农田土壤环境质量监测技术规范（NY/T 395）；

12.土壤速效钾和缓效钾含量的测定（NY/T 889）；

13.土壤检测（第1-4部分、第6-7部分、第16部分、第24部分）（NY/T 1121）；

14.拟新增耕地土壤污染状况调查技术导则（DB32/T 5145）。

（二）服务范围

连云港市境内（含东海县、灌云县、灌南县、赣榆区、海州区、连云区6个县区以及市开发区、徐圩新区、云台山景区3个功能板块）2026年所有通过县级初步鉴定并提交市级组织开展市级鉴定的补充耕地地块。鉴定对象包括各类非耕地依法依规垦造或恢复为可长期稳定利用并拟用于落实各类占用耕地补充的新增耕地。

2026年全市计划补充耕地面积约4.17万亩（包括项目类约1.80万亩，其他类约2.37万亩。其中东海县1.5万亩，包括项目类1.0万亩，其他类0.5万亩；灌云县0.89万亩，包括项目类0.37万亩，其他类0.52万亩；灌南县0.64万亩，包括项目类0.19万亩，其他类0.45万亩；赣榆区0.54万亩，包括项目类0.12万亩，其他类0.42万亩；海州区0.22万亩，包括项目类0.07万亩，其他类0.15万亩；连云区0.01万亩，均为其他类；市开发区0.04万亩，包括项目类0.01万亩，其他类0.03万亩；徐圩新区0.255万亩，包括项目类0.005万亩，其他类0.25万亩；云台山景区0.06万亩，包括项目类0.02万亩，其他类0.04万亩）。以上计划面积仅为初步调查面积，实际鉴定面积以通过当年度补充耕地质量县级初步鉴定并提交市级组织完成市级鉴定的面积为准。

（三）服务内容

投标人须严格按照江苏省农业农村厅 江苏省自然资源厅《关于印发<江苏省补充耕地质量验收实施细则（试行）>的通知》（苏农建〔2026〕6号）、江苏省农业农村厅办公室《关于印发<江苏省补充耕地质量鉴定技术规程（试行）>的通知》（苏农办建〔2026〕2号）等规定、规程完整开展技术服务，包含资料收集整理、资料审核专家会议、专家实地踏勘（部分指标需采用挖掘法获取相关信息）、土壤留样复检与检测报告出具、指出问题整改情况复核、鉴定意见反馈专家会议、鉴定报告编制、服务成果提交、资料整理归档、省级抽查配合（如现场踏勘、资料提供、抽取检测、问询答复、反馈问题整改等）等全部工作以及专项业务培训服务。总体流程包括但不限于：

1、资料收集与审核

按照《技术规程》要求，完整收集各县区和功能板块待鉴定补充耕地信息资料和县级初步鉴定资料。组织专家对资料完整性、一致性和合规性进行审核，资料审核不通过的，鉴定终止。按要求划定评价单元，布设踏勘点位。

项目建设单位或补充耕地相关权利人对所提供信息资料的真实性负责。

2、实地踏勘

按照《实施细则》和《技术规程》要求，组织专家及相关技术人员按照不少于5%图斑地块比例，对补充耕地地块进行实地踏勘。踏勘内容包括有效土层厚度、地形坡度、田面平整度、土壤侵入体及砾石含量、道路通行条件、水资源保障条件、排水能力、地形部位、质地与质地构型、耕层厚度等方面，其中有效土层厚度、土壤侵入体及砾石含量、质地与质地构型、耕层厚度等需要采用挖掘法或土钻法（需用力工）以获取相关信息。现场拍摄全景、近景、剖面照片，照片上要显示拍摄日期、经纬度坐标。填写现场踏勘记录表，形成现场核查台账。需要整改的地块须在鉴定意见反馈会议前提供二次勘察表。为兼顾踏勘质量和进度，专家、技术人员、力工宜分成2组，同时踏勘。

3、土壤留样复检

按照《实施细则》规定，原则上按照不低于5%的比例，采取对县级初鉴时留存样品进行复检的方法进行土壤检测。专家发现异常情况或认为有必要时，应按照《技术规程》要求进行土壤样品实地采集、制备、检测。

检测内容包括土壤有机质、土壤全氮、土壤有效磷、土壤速效钾、土壤PH、土壤容重、耕层土壤质、土壤水溶性盐总量（该项指标一般不包括东海县区域，但有盐渍化倾向或存在明确易导致土壤盐碱化因素的地区除外）等8项指标以及镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍等8项重金属指标，特征污染物由专家实地踏勘后确定。检测过程应保留相关举证照片和视频。出具合法有效CMA检测报告，数据精准、原始记录完整可追溯。

土壤检测单位须具备省级及以上市场监督管理部门颁发的CMA中国计量认证资质（即检验检测机构资质认定），且具有土壤检测经历，能够按照《江苏省补充耕地质量鉴定技术规程（试行）》等要求开展8项指标（土壤有机质、土壤全氮、土壤有效磷、土壤速效钾、土壤PH、土壤容重、耕层土壤质、土壤水溶性盐总量）以及重金属8项指标、特征污染物（如果有）的检测服务，并在规定时间内出具符合要求的检测报告。土壤检测单位应制订补充耕地质量鉴定样品检测质量控制方案，主动配合农业农村部门开展的质控与检查，并对质控与检查中发现的问题及时进行整改。

4、指出问题整改情况复核

针对资料审核、实地踏勘、土壤检测等环节指出问题，组织专家对完成整改地块进行二次踏勘，查阅整改资料，分析判断问题整改情况。指出问题未经全面整改的，不出具鉴定意见。 未在限定时限内完成整改或拒不整改的，不得通过市级鉴定。

5、质量鉴定

⑴开展评价。一是农业生产符合性评价。将评价单元的农业生产符合性指标情况逐项与对应的指标要求进行比较，有1项指标不满足要求的，视为农业生产符合性评价不合格，不再开展耕地质量等级评定。二是耕地质量等级评价。按照《耕地质量等级》（GB/T 33469）、《国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发<第三次全国土壤普查耕地等级评价技术规程>的通知》（国土壤普查办发〔2025〕3号）执行。三是县级初步鉴定情况评价。审核县级初步鉴定过程的完整性、合规性及其鉴定结论的可靠性，主要包括鉴定各环节实施组织、实施进度、质量控制、责任落实，评价单元划分、现场踏勘、样品采集、样品检测、农业生产符合性评价、耕地质量等级评价等情况，异议与特殊情况及其处理，以及不同评价单元农业生产符合性评价结果、耕地质量等级评价结果等方面。四是农田建设质量评价。按照高标准农田建设标准实施的补充耕地，符合《高标准农田建设通则》(GB/T30600)要求的，根据《高标准农田建设评价规范》(GB/T33130)开展高标准农田建设质量评价。开展高标准农田建设质量评价须有农田建设相关专家参加。

⑵出具鉴定意见。市级鉴定意见包括但不限于补充耕地基本信息与县级初鉴情况简述、市级鉴定组织实施情况、县级初鉴存在的问题、鉴定结论、异议及特殊情况说明以及必要的附件等。市级鉴定意见以县级初鉴意见为基础出具。

⑶鉴定结论。包括农业生产符合性评价各指标结果及结论、耕地质量等级评价结果等。农业生产符合性评价不合格的，视为鉴定不通过，出具“鉴定不合格”的鉴定结论。农业生产符合性评价合格的，还需列出补充耕地质量等级评价结果。鉴定项目涉及多个评价单元的，应对每个评价单元作出鉴定结论。市级鉴定结论与县级初步鉴定结论不一致的应说明原因。开展高标准农田建设质量评价的，需列出高标准农田建设质量评价结果。

6、鉴定报告及全套成果编制（包括但不限于）

按照《实施细则》和《技术规程》要求，编制补充耕地质量鉴定报告，包括但不限于鉴定概况、现场踏勘、采样检测、符合性评价、质量等级评价、鉴定结论、附图附件；全套成果包含：鉴定项目清单、鉴定信息资料清单、鉴定报告、CMA检测报告、问题整改情况报告、现场踏勘记录表、采样点位图、地块位置图、土壤剖面图、现场影像资料、数据台账、成果汇总表、电子版矢量成果等，成果格式统一、装订规范、图文齐全。纸质版资料暂定为5套，最终根据采购人需求份数提交；电子版数据以电子光盘形式提交。

7、其他

配合采购人和相关主管部门进行成果审核、数据校核；对成果疑问、数据异议完成现场复核、补测、修正；按照《技术规程》完成全过程资料归档；配合做好鉴定意见反馈和资料移交报送，协助做好有关监管平台信息数据录入和审核工作；配合做好省级抽核有关工作（如现场踏勘、资料提供、抽取检测、问询答复、反馈问题整改等）。

8、专项业务培训

为适应政策调整要求，市级鉴定开展之前，组织相关业务培训1次。投标人按采购人要求编制培训计划，邀请相关专家授课，组织对补充耕地质量鉴定相关人员进行政策及业务培训，具体承担会务安排与组织工作，包括培训手册制订、相关对接联系、会场布置与服务、后勤保障、资料打印、交通食宿安排、专家费用发放等各项工作。

1、培训内容：包含但不限于耕地质量管理、补充耕地质量鉴定等有关方面。

2、培训方式：理论教学。

3、培训对象：县级管理人员、补充耕地涉及乡镇代表、市县两级技术服务单位工作人员、市级专家库成员等。

4、培训人数：100人。

5、培训时间：1日。

6、培训地点：连云港市区。

（四）注意事项

1、依据《中华人民共和国保守国家秘密法》规定，投标人对参与补充耕地质量鉴定资料收集、踏勘调查、样品检测等所获得的全部资料、数据信息以及形成的报告等承担保密责任，不得直接通过网络以及可能泄露的方式途径传输相关资料；不得占有和使用相关资料；不得向第三方提供、转让、借阅、查询相关资料；不得在任何时间、任何情况下以任何形式将相关资料泄露给第三方或许可第三方使用。

2、投标人在本项目服务过程中必须严格遵守相关法律、法规和安全技术规范，做好实地踏勘、土壤样品检测等人员自身的安全防护工作，确保人员人身安全、作业安全。本项目一切安全责任均由投标人负责，采购人不承担任何责任。

三、人员配备要求

1、项目负责人：1名，本科及以上学历，统筹项目总体安排、进度与质量管控、成果核准以及内部管理、对外衔接协调等全部工作。

2、项目组成员（不含项目负责人）：不少于4名，本科及以上学历，熟悉现场踏勘、土壤采样等规范，能够独立完成全域外业踏勘、采样、记录、影像采集等工作。

3、力工（不含项目负责人）：不少于2名，主要从事现场挖掘、装运等劳力工作。

其他工作人员由投标人根据工作内容自行确定，确保满足保质保量按时完成本项目需要。

注：人员配备情况请填写“项目团队人员一览表”。提供学历证书（不含力工）。未经采购人书面同意不得擅自更换项目组成员。

## 四、服务期限

1、本项目包含的各项内容均须上门服务。

2、服务期限：2026年12月10日前完成（省级抽核配合时间除外），具体以实际情况及采购人要求为准。

五、服务标准

符合《江苏省补充耕地质量鉴定技术规程（试行）》（苏农办建[2026]2号）、《江苏省补充耕地质量验收实施细则》（苏农建[2026]6号）等规定以及采购人有关工作要求。

六、履约验收

1、采购人依法组织履约验收工作，对服务单位的履约情况进行验收。

2、验收内容：1.成果完整度；2.服务进度；3.人员配备情况；4.服务承诺；5.守纪守法情况；

3、服务单位对自身出具的鉴定成果真实性、合规性、专业性全权负责。

七、付款方式与履约保证金

1、全年补充耕地质量市级鉴定成果全部提交后，支付至合同价款的80%；整体服务履约完毕，配合完成省级抽核及全部问题整改，完成全部档案资料归档，无任何技术遗留问题，支付至合同价款的100%（无息）。结算时按中标单价和实际鉴定面积进行最终结算。最终结算金额不超过预算金额255.5万元。

2、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

八、报价要求

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，包含但不限于人员劳务费（含人员保险费用）、检测费、专家费、会务费、培训费、交通费、食宿费、资料费、文印费、管理费、税费等全部费用以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

- 其他

1、采用单价合同，其中质量鉴定服务不高于60元/亩，培训服务不高于5.5万元/项，投标报价超过最高限价的投标无效。结算时按中标单价和实际鉴定面积进行最终结算。最终结算金额不超过预算金额255.5万元。

注：价格分计算仅以质量鉴定服务的对应单价作为计算依据，其他分项不计入价格分评审。

2、应根据国家有关收费标准并结合市场实际进行报价，报价应包括各项费用；应充分考虑单批次资料审核会议、实地踏勘、问题整改复核二次踏勘、意见反馈会议的时间长短及所需专家选聘费用；应充分考虑当年实际鉴定面积的不确定性（如远小于计划面积）；应充分考虑每个县区分多批次组织开展鉴定的可能性（如单批次鉴定面积很少而导致工作成本很高的情况）。

3、合同转包或分包

3.1本合同禁止转包，本合同范围内的服务，应由服务单位直接提供的，不得转让他人提供。

3.2经采购人同意，服务单位可以依法采取分包方式履行合同中土壤检测服务内容，以分包方式履行合同的，乙方就整体采购项目向采购人负全责。

4、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

5、货币：本次招标文件所涉及货币币种均为人民币。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（10分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10分

注：价格分计算仅以质量鉴定服务的对应单价作为计算依据，其他分项不计入价格分评审。

（2）技术分（56分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 资料收集 与审核 （8分） | - 投标人针对本项目制定项目资料收集与审核方案，依据《技术规程》，包括但不限于资料收集内容与完整性初核、专家选聘与分工、专家资料审核、评价单元划定、布设踏勘点位、进度计划、质量控制、阶段意见反馈等内容。 - 完整覆盖8项要求，全部内容具体可执行，完全符合省级技术规程，无缺项，得8分； - 覆盖6-7项要求，内容具体可行，基本符合省级技术规程，得6分； - 覆盖4-5项要求，关键内容无缺失，具备基本可操作性，得4分； - 覆盖3项及以下要求，存在关键缺项，可操作性不足，得2分； - 未见阐述不得分。 |
| 实地踏勘（10分） | - 投标人针对本项目制定项目实地踏勘方案（包括问题整改核查二次踏勘），依据《技术规程》，包括但不限于踏勘依据、踏勘范围、踏勘程序、踏勘内容、踏勘方法、人员组成与分工、进度计划、质量控制、现场安全与工作条件保障、阶段意见反馈等内容。 - 完整覆盖10项要求，全部内容具体可执行，完全符合省级技术规程，无缺项，得10分； - 覆盖8-9项要求，内容具体可行，基本符合省级技术规程，得8分； - 覆盖6-7项要求，关键内容无缺失，具备基本可操作性，得6分； - 覆盖5项及以下要求，存在关键缺项，可操作性不足，得4分； - 未见阐述不得分。 |
| 土壤检测（10分） | 投标人针对本项目制定土壤样品检测方案，包括但不限于检测指标、执行标准、检测方法、检测精度、样品全流程管控、进度计划、质量控制措施、数据溯源、检测报告出具与成果应用、阶段意见反馈等内容。 完整覆盖10项要求，方案全面严谨、贴合规程要求、全过程管控完善、可操作性强，得10分； 覆盖8-9项要求，无重大缺项、管控合理、具有可操作性，得8分； 覆盖6-7项要求，内容存在缺失，可操作性还需补充，得6分； 覆盖5项及以下，内容简略、存在明显缺陷，可操作性较差，得4分； 未见阐述不得分。 |
| 组织实施（9分） | 投标人针对本项目制定整体服务组织实施方案，包括但不限于资料收集与审核、评价单元与踏勘布点、实地踏勘、土壤样品检测与检测报告出具、指出问题整改情况复核、综合评价（农业生产符合性评价、耕地质量等级评价、农田建设质量评价）与质量鉴定、鉴定意见出具、鉴定意见反馈、鉴定成果编制与提交等全流程工作内容。 完整覆盖9项流程，流程逻辑严谨、贴合实际需要、可行性高，得9分； 覆盖7-8项流程，流程逻辑清晰，可行性较高，得7分； 覆盖5-6项流程，流程基本完整、可行性还需补充，得5分； 覆盖4项及以下流程，方案内容残缺、可行性较差，得3分； 未见阐述不得分。 |
| 项目管理（9分） | 投标人针对本项目制定项目管理方案，包括但不限于项目组组织架构、人员配置、专家选聘与监督、工作分组计划、岗位职责分工、组织管理与对接协调、全过程质量保障机制、突发应急与矛盾协调、工作条件保障等内容。 覆盖全部9项要求，组织架构完整、人员分工明确、岗位职责详细、管理机制完备，得9分； 覆盖7-8项要求，架构较完整、分工较详细、管理体系较完善，得7分； 覆盖5-6项要求，架构基本完整、分工还需补充、管理基本完善，得5分； 覆盖4项及以下要求的，内容不全面、管理可行性不强，得3分； 未见阐述不得分。 |
| 其他服务与后续服务（10分） | 投标人针对本项目制定其他服务与后续服务方案，包括但不限于鉴定成果解读、情况回复与问题答疑、成果复核与纠正、后续土壤改良建议、上级主管部门抽核配合、有关部门检查配合、资料整理归档与移交、平台信息数据录入与审核、服务承诺、售后服务等内容。 完全覆盖10项内容，服务内容完整具体、响应及时、全流程配套服务完善，得10分； 覆盖8-9项内容，服务内容较全面、具备可操作性，得8分； 覆盖6-7项内容，内容基本满足需求，可操作性还需补充，得6分； 覆盖5项及以下内容，内容残缺不全，无实际可操作性，得4分； 未见阐述不得分。 |

（3）商务分（34分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 人员配备 （22分） | 1、项目负责人（满分8分）： （1）具有土壤类（或土肥）或农业类或水利类或环境类或土地类专业高级职称的得4分，中级职称的得3分；其他专业中级及以上职称的得2分。本项满分得4分。 （2）2023年1月1日至今，作为项目负责人承担过类似服务项目的，得4分。 2、项目组成员（不含项目负责人；满分14分）： （1）具有土壤学相关专业背景的高级职称人员（可外聘），每有1人得4分，本项满分8分。 （2）具有3年及以上相关工作经验，且具有土壤类（或土肥）或农业类或水利类或环境类或土地类中级及以上职称的，每有1人得3分，最高得6分。 注：1、土壤学相关专业背景仅限（所学专业）：土壤学、农业资源与环境、土地科学与技术、土地整治工程、土壤农化（如所学专业为环境科学、资源环境科学、资源与环境，则须证明专业方向为土壤相关）。 2、类似服务项目（或相关工作经验）指：农业农村部门组织的补充耕地质量评定或耕地质量等级评价，或自然资源部门组织的耕地质量等别评价。 3、项目负责人业绩需提供完整合同原件扫描件且能证明担任项目负责人的相关材料；项目组成员经验应提供完整合同原件扫描件且能证明担任项目组成员、从事相关工作年限3年及以上的相关材料。未提供或提供不全的，不得分。 4、如为外聘人员，须提供聘用证书或劳务合同等有效证明材料。不提供或提供不全的，不得分。 5、人员专业不重叠计分，同一人员仅可按照最高一项专业计分。提供投标人为项目配备人员（外聘人员除外）缴纳的2026年1月至今任意一月份社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）、有效证书（学历证书、专业技术资格证书）等证明材料原件扫描件上传电子投标文件中。未提供或提供不全的，不得分。 |
| 类似业绩 （12分） | 投标人自2023年1月1日至今承担过类似服务项目的（农业农村部门组织的补充耕地质量评定或耕地质量等级评价，或自然资源部门组织的耕地质量等别评价），每提供1个得4分，本项最高得12分。 注：时间以合同签订时间为准。投标人提供有效的完整合同原件扫描件，未提供的不得分。 |

第六章  投标文件格式

# 投  标  文  件

# 项 目 名 称：

# 项 目 编 号：

# 投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

# 日      期 ：

# 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

# 二、上一年度的财务状况报告或承诺函

（成立不满一年无需提供）

# 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺函

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方投标人名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购投标人资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

# 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

# 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

# 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

# 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

# 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

# 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

# 十、投标函

投标函

致：连云港市农业农村局

根据贵方的JSZC-________________号招标文件，正式授权下述签字人______________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

# 十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

# 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

# 十三、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 产品、服务名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量鉴定服务 | 亩 | 1 |  |
| 2 | 业务培训服务 | 次 | 1 |  |

注：1、投标报价包含所有投标人提供合同约定产品和服务的报酬及投标人提供合同中产品和服务所支出的必要费用，包含但不限于人员劳务费（含人员保险费用）、检测费、专家费、会务费、培训费、交通费、食宿费、资料费、文印费、管理费、税费等全部费用以及投标人企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人在上述合同价款之外不再向投标人支付其他任何费用。

2、本项目采用单价合同，质量鉴定服务不高于60元/亩，培训服务不高于5.5万元/项，投标报价超过最高限价的投标无效。结算时按中标单价和实际鉴定面积进行最终结算。最终结算金额不超过预算金额255.5万元。

3、价格分计算仅以质量鉴定服务的对应单价作为计算依据，其他分项不计入价格分评审。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

# 十四、实质性要求响应及偏离表（分包号：**）

实质性要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：采购需求中所有斜体下划线条款，请投标人逐一响应。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 承诺函

承诺函

致：（采购人）

我公司参与贵单位   （项目名称）  项目的投标工作，我单位郑重承诺：

截至本承诺出具之日，我方未参与2026年东海县、灌云县、灌南县、赣榆区、海州区、连云区、连云港经济技术开发区、徐圩新区、云台山景区等地的补充耕地质量县级初步鉴定及其土壤样品采集与检测等工作（同时包括已投标但尚未开标、已中标但尚未进场实施），也未以任何形式为上述工作提供技术支持、咨询服务或人员协助等相关配套服务。

如我公司在本项目中标，自中标之日起，我方不参与2026年东海县、灌云县、灌南县、赣榆区、海州区、连云区、连云港经济技术开发区、徐圩新区、云台山景区等地的补充耕地质量县级初步鉴定及其土壤样品采集与检测等工作（同时包括参与投标），也不以任何形式为上述工作提供技术支持、咨询服务或人员协助等相关配套服务。

特此承诺！

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

# 十六、采购需求响应

采购需求响应

（请按“采购需求”等内容要求自行填写，格式自定）

# 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

# 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

# 十九、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 单价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 质量鉴定服务 | 详见投标文件 | 元 |
| 单价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

注：价格分计算仅以质量鉴定服务的对应单价作为计算依据，其他分项不计入价格分评审。

## 二十、关于符合本国产品标准的声明函（本项目不适用）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。

8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。

# 质疑函范本

致：

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。