无锡市政府采购

竞 争 性 磋 商

采  购  文  件

项目采购编号：JSZC-320200-ZLZL-C2026-0001

采购项目名称：市民中心雨水管网局部改造工程

采购人：无锡市机关事务管理局

采购代理机构：江苏正龙项目管理有限公司

二○二六年四月

目  录

第一部分   磋商邀请

第二部分   供应商须知

第三部分   采购需求

第四部分   合同书

第五部分   附件

第一部分. 磋商邀请

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：市民中心雨水管网局部改造工程 采购编号：JSZC-320200-ZLZL-C2026-0001 采购方式：竞争性磋商 |
| 2 | 采购人：无锡市机关事务管理局 采购人地址：无锡市观山路199号 采购代理机构：江苏正龙项目管理有限公司 采购机构地址：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9#楼1906室 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1、项目概况：市民中心雨水管网局部改造工程，位于无锡市滨湖区观山路199号。主要内容包括：新增雨水管道、排水沟、检查井、闸门井、原缺陷雨水管非开挖修复以及配套的土方作业、绿化恢复等，具体内容及要求详见采购文件“第三部分 采购需求”及工程量清单； - 2、施工工期： 60日历天（具体开工日期以采购人通知为准）； 3、误期违约金：3000元/天； 4、质量要求：100%合格，一次性验收通过； 5、质量违约金：合同价款3%； 6、本项目是否专门面向中小微企业：否。 7、本项目标的所属行业为：建筑业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，建筑业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 |
| 4 | 供应商资格要求： 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/； 3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； 4.本项目的特定资格要求： （1）供应商应在中华人民共和国境内合法注册； （2）供应商须具备[市政公用工程(2015新标准)三级](含)以上资质和有效的安全生产许可证； （3）项目负责人须具备[市政公用工程注册建造师二级](含)以上注册建造师证书和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）； （4）被授权委托人、项目负责人为本单位在职员工； （5）本项目不接受联合体磋商。 |
| 5 | 招标文件获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，每天0:00-23:59（北京时间），五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 招标文件获取地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。 售价：0元。 获取招标文件方式：供应商可在项目公告附件中查看采购文件，如确定参加本次项目采购，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与。 |
| 6 | 本项目图纸获取方式：图纸转成PDF版本作为磋商文件附件 |
| 7 | 提疑截止时间：2026年5月8日10时，以书面形式（含电子邮件）发送给采购代理机构； 答疑时间：响应文件提交截止时间前5日，以书面形式（含电子邮件）回发给各供应商。 |
| 8 | 本项目无磋商保证金 |
| 9 | 磋商有效期：磋商之日起180天 |
| 10 | 网上磋商截止时间：2026年5月13日09:30（北京时间），磋商截止时间后的响应文件恕不接受。 投标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 本项目为不见面开标，投标人无需到达开标现场。 注：本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 网上解密时间：2026年5月13日09:30。 解密时限：开启解密后30分钟。 |
| 11 | 确定成交候选供应商时间：2026年5月13日评审结束 确定成交候选供应商地点：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9#楼1906室 |
| 12 | 响应文件制作要求： 1.本项目采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商应在苏采云系统中按采购文件的要求制作响应文件； 2.本项目采用“苏采云”系统进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和成交结果发布全程电子化。 3.本项目在成交公告发出前无需制作纸质响应文件，待成交公告发出后，成交供应商在领取成交通知书时应向代理单位提供纸质版响应文件一式两份（正本一份，副本一份；纸质响应文件应与苏采云系统中上传的响应文件一致并加盖公章，用于项目存档），其他供应商无须提供。 |
| 13 | 项目预算：344万元 最高限价：301.379439万元 |
| 14 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 1）采购人：无锡市机关事务管理局 联系人：邵晓瑶 联系电话：0510-81825348 联系地址：无锡市观山路199号 2）采购代理机构：江苏正龙项目管理有限公司 项目联系人：蔡静 电话：17351684105 地址：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9#楼1906室 邮箱：jszlyxgs@qq.com 邮编：214000 |
| 15 | 供应商主体信息库注册： （一）供应商“账号注册”及CA办理 1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。 （2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 （3）CA驱动下载： 在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00） 2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。 技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 |
| 16 | 其他事项： 1.供应商请仔细阅读供应商注册流程和竞争性磋商文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 2.特别提醒：本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作响应文件的电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续。 特别提醒： 若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/磋商小组对响应文件存在疑问，报价供应商被授权代表须在接到在线询标函后规定时间内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若报价供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为报价供应商默认资审结果或评审结果。 |

第二部分. 供应商须知

- 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 磋商文件：

- 1．磋商文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应磋商文件的所有要求。

- 2．磋商文件中的“营业执照” 是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件，“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

- 3．供应商应获取磋商文件及有关资料，按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

- 4．磋商文件仅作为本次采购使用。

（三）磋商文件的解释：

1．供应商如有需要对磋商文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“磋商邀请”第6项规定的时间发送至指定地点，联系方式详见“磋商邀请”第14项。

2．采购人、招标代理公司将按“磋商邀请”第6项规定的时间对供应商针对磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

（四）磋商文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件组成部分，与磋商文件具有同等约束力。

2．澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少5日前，发布澄清公告；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

3．供应商应在磋商截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合磋商要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

4．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者磋商公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式（含电子邮件）向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏正龙项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏正龙项目管理有限公司对无效质疑不予受理。

（五）响应文件的组成：

响应文件分为明标和暗标两部分，明标由证明文件部分、响应函部分、报价部分三部分组成，暗标为技术文件部分。（磋商文件中要求的资料,有目录的上传至“苏采云”响应文件制作系统对应目录中，无对应目录的可上传至“商务”模块中，技术方案只能上传至对应的目录中，其他节点不得重复上传，否则按无效响应文件处理）

明标：

响应文件的组成

第一部分：资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）供应商法定代表人授权委托书；（法定代表人亲自参与磋商的除外，格式见附件）

（3）供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（提供正、反面原件扫描件）

（4）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件加盖公章；

（5）供应商有效的[市政公用工程(2015新标准)三级](含)以上资质证书原件扫描件加盖公章；

（6） 供应商有效的安全生产许可证原件扫描件加盖公章；

（7）项目负责人具有[市政公用工程注册建造师二级](含)以上注册建造师证书及有效的安全生产考核合格证书（B证）原件扫描件加盖公章；

（8）供应商近一年中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一年度的审计报告和所附已审财务报告原件扫描件加盖公章；

（9）供应商近一年中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖公章；

（10）供应商近一年中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖公章；

（11）被授权委托人、项目负责人应具备与企业签订的劳动合同和由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含磋商当月）的供应商依法为其缴纳社会保障资金证明材料原件扫描件加盖公章；

（12）承诺书；（格式见附件）

注：上述要求提供的资料涉及时间的，如供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为供应商成立时间至截止时间。

上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分 补充证明文件

（1）报价供应商简介和经营情况说明；

（2）项目管理机构配备情况表（格式见附件）

（3）项目负责人简历表（格式见附件）

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料（格式见附件）

- （5）报价供应商认为有必要提供的其他证明材料（详见评分标准所要求之证明材料）。

第三部分 响应函部分

（1）响应函（格式见附件）；

（2）磋商报价表（格式见附件）；

（3）报价一览表（格式见附件）；

（4）投标偏离表（格式见附件）；

（5）报价清单（格式见附件）

一、投标总价                                     表1

二、建设项目投标报价汇总表                       表2

三、单项工程投标报价汇总表                       表3

四、单位工程投标报价汇总表                       表4

五、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表       表5

六、综合单价分析表                               表6

七、总价措施项目清单与计价表                     表7

八、其他项目清单与计价汇总表                     表8

九、暂列金额明细表                               表9

十、材料（工程设备）暂估单价及调整表             表10

十一、专业工程暂估价及结算价表                   表11

十二、计日工表                                   表12

十三、总承包服务费计价表                         表13

十四、规费、税金项目计价表                       表14

十五、总价项目进度款支付分解表                   表15

十六、发包人提供材料和工程设备一览表             表16

十七、承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）表17

十八、承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）表18

暗标：

第四部分  技术文件（详见评分标准）

上述明、暗标部分供应商必须按要求全部提供，否则响应文件无效。

（六）磋商报价说明：

1.本工程的磋商报价应采用GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及其9本工程量计算规范、锡建价〔2014〕5号文等规定的工程量清单计价格式。

2.供应商的磋商报价的总额应是供应商在磋商文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。综合单价包括完成工程量清单中一个法定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之磋商报价应为完成该项目的全部费用。包括达到完工清场、移交竣工验收、后续服务、保修期满。

3.本工程磋商文件所提供的工程量清单是按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及其9本工程量计算规范和施工图设计计算确定。对于工程量清单中未提供齐全，而本磋商文件中所确定的采购范围所提供的全套设计图中已明确包含的工程内容，供应商可以按统一的工程量计算规则计算后，在提疑截止时间前以书面形式提供给采购人，采购人在收到书面资料后2天内将可以增列的项目或修改的数量以修正文件形式书面通知供应商。但是不论工程量清单数量与设计图数量是否一致，供应商只能以采购人发放的工程量清单及修正文件进行投标报价。

4.除非采购人对采购文件予以修改，供应商应按采购人提供的工程量清单及其计价格式，填报单价和合价。供应商未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。如实际施工的工程量与采购人提供的工程量清单中的数量不一致时，结算时工程量可按实调整，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

5.供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

6.所有的施工方案的费用以及按国家标准或施工验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应列入供应商认为合适的细目中，在工程量清单分析中反映出来。工程量清单分析中未列细目的，其施工方案费用及试验、检测费用应被视为已分摊在供应商认为合同的细目报价中。

7.供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的施工方案自主报价，人工、材料、机械台班单价，管理费、利润措施费都可以自主确定。消耗用量也可适当调整，但定额编号、子目工作内容、工程量计算规则、措施费划分以及规费、税金的计取应按规定执行。

8.供应商不得将不可竞争费用降低标准收取，如改变上述费率的投标无效。

9.供应商应根据施工现场的实际情况、本采购文件中载明的施工组织要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的施工组织方案，自主合理报价。各供应商应认真踏勘现场，充分考虑临时通道、临时排水、临时路灯、居民、村民和沿线企事业单位出入临时通道、来自周围居民村民可能产生的干扰以及配合规划管线施工或因维护交通或因安排夜间施工使工效受到影响等因素，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，以及借道村、镇道路需发生修复费用的，均可列入，凡未列的一旦发生，将视为由中标人自理。

10. 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内（半小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效报价处理。

11.响应文件各单位工程中同一清单子目对应的综合单价报价应保持一致，如不一致，成交单位今后结算审计时以所报综合单价中最低的作为结算依据。

12.本项目采用营改增后一般计税方法。

（七）响应文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.响应文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.响应文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5.特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按《评分标准》的相关要求对明标部分和暗标部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

5.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

5.2技术部分不得更改，不得在其中标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

5.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

5.4不得有其他体现投标人身份的内容。

6.响应文件的份数：

# 1）成交供应商在成交公告结束后递交纸质版响应文件一正一副至招标代理机构。

# 2）供应商在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端。

# 3）供应商请仔细阅读供应商注册流程和磋商文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

# 4）本项目采用“苏采云”系统进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和成交结果发布全程电子化。

# 7.网上投标

# 1）供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取采购文件，在投标客户端制作响应文件（电子数据），并在磋商截止时间之前上传响应文件。

# 2）供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

# 3）供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

# 4）供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

# 5）供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6）供应商可在项目磋商公告附件中查看磋商文件，如确定参加本次采购活动，必须在磋商文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取磋商文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的磋商文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的响应文件，对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

8.响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

（八）无效响应文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子响应文件未按规定的期限报价的，纸质响应文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子响应文件未按要求签署、盖章、上传至系统的；

- 供应商未按磋商文件要求解密响应文件的；

- 供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 不具备磋商文件中规定的资格、资信要求及未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写、制作的；

- 响应文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 响应文件含有磋商文件未允许提供的选择性内容的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

- 供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益的。

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同供应商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

- 不同供应商的响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 不同供应商的响应文件上传使用的MAC地址或标书制作工具客户端标识码的；

- 不同供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同供应商的被授权代表以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 超过磋商文件规定的预算/最高限价的；

- 响应文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 技术标（暗标）中出现该供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

- 改变磋商文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

- 商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目磋商小组确认为无效响应文件的；

- 暗标未按要求编制，编制粗糙、缺漏项、格式混乱、条理不清的；

- 改变磋商文件提供的工程量清单中的名称、计量单位、采购数量及采购需求的；

- 不同报价供应商的响应文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 未按要求提供技术文件，技术文件格式混乱、条理不清的；

- 磋商报价畸高或畸低，但磋商总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 经评标委员会认定报价供应商的投标报价属于启动异常低价投标（应）审查的情形之一的，且启动异常低价审查后报价供应商未能在评标现场合理的时间内提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

- 响应文件报价出现前后不一致且供应商对修正后的报价不确认的；

- 未通过初步资格性审查、响应文件资格性检查、 响应文件符合性检查的；

- 响应文件内容不全或不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（九） 磋商、评审：

1.所有报价单位在磋商文件规定的时间内解密各自响应文件。

2.供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待磋商小组的询问、按要求报价，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.报价截止时间后参加报价的供应商或解密响应文件的供应商不足3家的，不进行评审。

4.磋商、评审工作由江苏正龙项目管理有限公司负责组织。

具体磋商、评审事务由依法组建的磋商小组负责。如有争议最终由磋商小组认定。

（1）由专家成磋商小组，并实行回避制度。

（2）响应文件的审查：

响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按费率汇总金额不一致的，以费率计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5.信用信息查询

采购代理机构在开标后通过“信用中国”、“信用江苏”、“中国政府采购网”等渠道查询相关供应商主体信用记录，对参加政府采购活动前三年（开标当日往前推算3年）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

采购代理机构通过“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”网站（http://221.226.118.170:8080/app/jscesis/qualCheck/queryQualCheckPublic.ftl）查询相关供应商主体资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的供应商进行截图保存，提供给磋商小组。

采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

6.响应文件资格性检查

6.1响应文件资格性检查由磋商小组负责。

6.2依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定供应商提供资格、资信证明的合法性、真实性，是否具备磋商资格。

7.响应文件符合性检查

7.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行检查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

7.2对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起询标要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

### 7.3.磋商程序

7.3.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

7.3.2关于磋商报价：响应文件里的报价作为第一轮报价，然后进行第二轮报价，磋商小组根据实际情况看是否需要进行第三轮报价等，以供应商的最后一轮报价作为最终报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）及《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号要求：强化政府采购异常低价审查，出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任：

（一）政府采购评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

7.3.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

7.3.4供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云系统”，按磋商文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待磋商小组的询问、按要求报价，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

7.4磋商小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

7.4.1审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

7.4.2要求报价供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；

7.4.3对响应文件进行比较和评价；

7.4.4根据磋商文件评分办法，向采购人推荐3名成交候选供应商；

7.4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

7.5磋商小组成员应当履行下列义务：

7.5.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

7.5.2按照磋商文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

7.5.3对磋商过程和结果，以及报价供应商的商业秘密保密；

7.5.4参与磋商报告的起草；

7.5.5配合采购人及采购代理机构答复报价供应商提出的质疑；

7.5.6配合有关部门的投诉处理工作。

7.6磋商内容的保密

7.6.1公开开标后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向报价供应商或与评标无关的其他人泄露。

7.6.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，报价供应商对采购代理机构和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

7.7比较与评价

7.7.1响应文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效响应文件的确认”的响应文件不进入比较与评价程序。

7.7.2经评审有效的响应文件按磋商文件中规定的评标方法和标准，由磋商小组进行比较与评价。

7.7.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下（如有），汇总各报价供应商商务标和技术标得分，确定各报价供应商总分和最终排序。

7.8评审方法

通过初审和磋商，并提交最后报价的供应商，可进入综合评分阶段。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列， 中标候选人并列的按方案优劣顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- 评分标准：

（一）评分项目及总分（总分100分）

明标：

（1）报价                   30分

（2）投标供应商评价         20分

暗标：

（3）技术方案               50分

（二）各项目评分标准

明标：

（1）报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价) ×价格权值×100

价格扣除：

①对小型和微型企业承接的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格进行评审。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

②按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。参加报价的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

③按照《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。参加报价的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定填写《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

同一供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（2）投标供应商评价（20分）

1）项目管理机构人员配备（7分）

①投标人拟投入项目负责人：（1分）

具有市政类相关专业高级及以上职称的得1分；具有市政类相关专业中级职称的得0.5分，本项最高得1分；

②拟派的项目组其他成员（6分）（除项目负责人外）

A. 技术负责人具有市政类相关专业高级及以上职称的得1分，具有市政类相关专业中级职称的得0.5分，本项最高得1分；

B. 安全负责人具有市政类相关专业高级及以上职称的得1分，具有市政类相关专业中级职称的得0.5分，共1分；具有注册安全工程师证书的，共1分；本项最高得2分。

C. 项目组人员中配备具有高压电工证（特种作业操作资格证电工作业类别）得1分，本项最高得1分；

D. 项目组人员中配备具有低压电工证（特种作业操作资格证电工作业类别）得1分，本项最高得1分；

E. 项目组人员中配备具有管道工证书，有1人得0.5分，本项最高得1分；

注：①上述人员岗位不可兼任，同一人员不重复得分，按得分高的计算得分；②职称证书无法显示专业的，另提供毕业证书或专业技术资格评审申报表，以毕业证书或专业技术资格评审申报表上所填专业为准。证书及投标人为其缴纳的近一年中任意一个月份（不含开标当月）的社会保障资金的证明材料扫描件上传投标系统中并加盖公章或电子签章，不提供或提供不全不得分。

2）投标供应商业绩（4分）

①业绩（4分）：投标供应商自2021年1月1日以来具有类似工程项目业绩的，有一个得2分，最高得4分。（中标（成交）通知书或直接发包备案证明、合同（协议）、竣工验收证明（竣工验收证明上须发包人（建设单位）、设计单位、监理单位和施工单位四方盖章（非项目章、科室章），否则不予采信），以上资料扫描件上传投标系统中并加盖公章或电子签章，不提供或提供不全不得分。业绩以合同签订日期为准。）

3）投标供应商车辆及机械设备（5分）

（1）针对本项目投标供应商配置清洗吸污车（带多重过滤污水循环系统功能）有1辆得1分，最高1分；

（2）针对本项目投标供应商配置静音发电机组（功率大于等于100千瓦），有1个得1分，最高1分；

（3）针对本项目投标供应商配置单台排水能力大于等于3000立方米每小时的应急移动泵车或救险车，有1个得1分，最高1分；

（4）针对本项目投标供应商配置装载机有1个得1分，最高1分；

（5）针对本项目投标供应商配备挖掘机（铲斗容量大于等于1m3），有一台的得1分，最高1分；

注：若为投标人自有的，提供发票（发票抬头必须与投标人名称一致）、照片；租赁的需提供租赁协议（租赁期限覆盖本项目合同履行期限）、租赁费发票、出租方购置发票、照片；（1）（3）还需提供车辆行驶证（照片为含车牌的车辆实景图片）；以上资料扫描件上传投标系统中并加盖公章或电子签章，不提供或提供不全不得。

4）投标供应商奖项及荣誉（4分）

A.投标供应商承担的市政工程类项目获得过优质工程奖的，市级每个得0.5分，省级每个得1分，国家级每个得2分，本项最高得2分。同一项目按最高奖项得分，不重复计分。(注：1、颁奖机构必须为经国家、省、市主管部门认可并依法注册的机构；2、国家级奖项有效期三年，省级奖项有效期两年，市级奖项有效期一年，有效期以响应文件接受截止日往前倒推计算，荣誉证书扫描件加盖公章上传至系统中，不提供不得分。3、本项限评1个。)

B.投标供应商承担的市政工程类项目获得过建筑施工安全生产标准化工地奖项的，市级每个得0.5分，省级每个得1分，国家级每个得2分，本项最高得2分。同一项目按最高获奖计取一次得分，不重复计分。(注：1、颁奖机构必须为经国家、省、市主管部门认可并依法注册的机构；2、省级奖项有效期两年，市级奖项有效期一年，有效期以响应文件接受截止日往前倒推计算，荣誉证书扫描件加盖公章上传至系统中，不提供不得分。3、本项限评1个。)

暗标：

（4）技术文件（暗标）50分

1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分（8分）

内容包括但不限于：①施工组织总体设想；②方案针对性。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的，每条得4分；

内容较完整、具体，具有一定的针对性的，每条得2分；

内容较为简单、无针对性、基本满足采购需求的，每条得1分；

缺少内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置（8分）

内容包括但不限于：①施工现场平面布置；②施工现场临时设施、临时道路布置。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的，每条得4分；

内容较完整、具体，具有一定的针对性的，每条得2分；

内容较为简单、无针对性、基本满足采购需求的，每条得1分；

缺少内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施（8分）

内容包括但不限于：①施工进度计划；②各阶段进度的保证措施。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的，每条得4分；

内容较完整、具体，具有一定的针对性的，每条得2分；

内容较为简单、无针对性、基本满足采购需求的，每条得1分；

缺少内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施（8分）

内容包括但不限于：①各分部分项工程的施工方案；②质量保证措施。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的，每条得4分；

内容较完整、具体，具有一定的针对性的，每条得2分；

内容较为简单、无针对性、基本满足采购需求的，每条得1分；

缺少内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

5）安全文明施工及环境保护措施（9分）

内容包括但不限于①安全保证措施；②文明施工及保证措施；③环境保护措施。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的，每条得3分；

内容较完整、具体，具有一定的针对性的，每条得2分；

内容较为简单、无针对性、基本满足采购需求的，每条得1分；

缺少内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

6）劳动力、机械设备和材料投入计划（9分）

内容包括但不限于①人员投入计划；②施工机械投入计划；③材料投入计划。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的，每条得3分；

内容较完整、具体，具有一定的针对性的，每条得2分；

内容较为简单、无针对性、基本满足采购需求的，每条得1分；

缺少内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（十）确定成交供应商：

1．磋商小组根据磋商文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按磋商文件的要求依法推荐成交供应商。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按磋商文件的要求，在评审报告推荐的成交候选单位中，依法确定成交供应商。江苏正龙项目管理有限公司自成交供应商确定之日起2个工作日内，在媒体上发布成交结果公告。江苏正龙项目管理有限公司和磋商小组对未成交原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即成交结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏正龙项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏正龙项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏正龙项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2. 在发布成交公告的同时，江苏正龙项目管理有限公司将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

（十一）采购终止：

在竞争性磋商采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合要求的供应商不足3家的；

- 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

（十二）处罚：

成交供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经过采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十三）成交无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在磋商过程中与采购人进行协商谈判、不按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，成交无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

1. 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经相关部门流转审核并在江苏正龙项目管理有限公司见证后生效。

2. 本项目无需缴纳履约保证金。

3. 江苏正龙项目管理有限公司监督合同的履行。成交方非因不可抗力未履行招标、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）代理服务费：

本次磋商代理服务费由采购人支付，本项目代理服务费：（1）招标代理服务费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）所规定收费标准的60%计取；（2）编标费按《关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》（苏价服〔2004〕483号）文件所规定收费标准的60%计取；（3）招标代理服务费及编标费按整个项目编标工程的中标价总额统一计取。（以上计取费用均为含税费用）。

（十六）其他：

磋商文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查磋商文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

（十七）政府采购信用担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十八）政府采购合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

具体事项详见《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2020/11/20/3111344.shtml）。

附件1.                             政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在

年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在磋商文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

第三部分．采购需求

一、工程概况

1、市民中心雨水管网局部改造工程，位于无锡市滨湖区观山路199号。主要内容包括：新增雨水管道、排水沟、检查井、闸门井、原缺陷雨水管非开挖修复以及配套的土方作业、绿化恢复等，具体内容及要求详见图纸及工程量清单；

2、工程地理位置：无锡市机关事务管理局，位于无锡市滨湖区观山路199号。

3、承包方式：包工包料

4、施工工期：60日历天（具体开工日期以采购人通知为准）；误期违约金：3000元/天。

5、质量标准：100%合格，一次性验收通过。质量违约金：合同价款3%；

6、工程计价方式：固定单价；

7、付款方式：按月支付进度款，进度款比例为经初步审核工程计量价款的80%。发包人须将不低于计量工程价款 20%且不低于同期发生农民工工资的资金存入承包人农民工工资专用账户内（招标文件中的其他约定与此条款不一致的，按此条款执行）。

- 采购清单：（详见工程量清单附件）

三、工程建设标准

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

本工程采用的技术规范及验收规范：

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文（城市建设部分）》

其它有关国家、地方法律法规。

四、有关说明

1.供应商报价的总额应是其在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成磋商文件工程量清单计价所列项目的全部费用。

2.除非采购人对采购文件予以修改，供应商应按采购人提供的清单及其计价格式，填报单价和合价。供应商未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。如实际施工的工程量与采购人提供的工程量清单中的数量不一致时，结算时工程量可按实调整，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

3.供应商须对采购项目的全部内容进行响应，只报其中部分内容的，为无效报价并不得出现选择性报价。

4.供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

5.质量及验收：工程质量验收标准按国家规范严格执行。由采购人负责组织验收，依据为国家有关规定、磋商文件、中标方的响应文件以及其他相关文件和资料。验收情况作为支付货款的依据。

6.供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

7.成交方项目负责人和磋商时项目负责人应为同一人；在项目实施过程中，采购单位要加强项目负责人考勤并做好现场记录；成交方项目负责人若有变动，需经采购单位审批同意，且成交单位须提供新项目负责人近3个月的社保缴费凭证。

第四部分．合同书

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

住房和城乡建设部制定

国家工商行政管理总局

- 第一部分　合同协议书

发包人（全称）：无锡市机关事务管理局（建设单位） 无锡市建厦发展有限公司（代建单位）

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  市民中心雨水管网局部改造  工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：   市民中心雨水管网局部改造工程

2、工程地点：   无锡市滨湖区观山路199号

3、工程立项批准文号：

4、资金来源：

5、工程内容： 市民中心新增雨水管道、排水沟、检查井、闸门井、原缺陷雨水管非开挖修复以及配套的土方作业、绿化恢复等。详见施工图纸及工程量清单。

6、工程承包范围

施工图纸、清单范围内工程施工，及缺陷责任期（或质保期）内的保修、维护等。

二、合同工期

计划开工日期：2026年       月      日

计划竣工日期：2026年       月       日

工期总日历天数   天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准： 100%合格，一次性验收通过 。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：

人民币（大写）：                    （¥             元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）：                （¥             元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）：                （¥             元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）：                （¥             元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）：                （¥             元）。

2、合同价格形式：  固定单价    合同。

五、承包人项目经理：

承包人项目经理：            ，身份证号：                  。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有） ；

（2）投标函及其附录（如果有） ；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照国家、省、市及锡山区各类相关法律法规及本合同约定组织完成工程施工、支付各类款项（含农民工工资），确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程保修、维护责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于       年       月       日签订。

十、签订地点

本合同在                           签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发、承包人双方代表签字，加盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式  柒 份，均具有同等法律效力，发包人执  肆 份，承包人执  贰 份，见证方执  壹  份。

发包人：（盖单位章）                         承包人：（盖单位章）

法定代表人或其                               法定代表人或其

委托代理人：（签字）                         委托代理人：（签字）

组织机构代码：	                             组织机构代码：

地 址：                                      地 址：

邮政编码：                                   邮政编码：

开户银行：                                   开户银行：

账 号：                                      账 号：

代建单位：（盖单位章）

法定代表人或其

委托代理人：（签字）

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

开户银行：

账 号：

- 第二部分　通用条款

按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）第二部分通用合同条款执行。

- 第三部分 专用合同条款

- 1. 一般约定

# 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：1、本协议书；2、中标通知书；3、投标书及其附件；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、技术标准和要求；7、图纸；8、已标价工程量清单；9、其他合同文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称： ；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.2.5 设计人：

名    称： ；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：  ；

通信地址：    。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                 。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。

1.3法律 ：

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《建设工程工程量清单价规范》（GB 50500-2013）、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。本合同中所提及各种法律、行政法规、部门规章、工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例、地方政府规章、其他规范性文件如已经终止、失效或被更新，双方在适用时，均应自动适用现行有效的最新版本 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程，以及设计图纸引用或参照的标准、规范、规程，如各项标准不一致，适用最高、最严的标准要求。如本合同中所提及和适用的各种标准、规范已经终止、失效或被更新，双方在适用时，均应自动适用相应标准、规范有效的最新版本。

# 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 如有涉及、双方另行协商 ；

发包人提供国外标准、规范的份数： 如有涉及、双方另行协商 ；

发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及、双方另协商   。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：    / 。

# 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）在本合同履行的过程中对合同修改和补充；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）协议书；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件

（9）通用合同条款；

（10）招标文件；

（11）投标书及其附件。

# 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前3 天；

发包人向承包人提供图纸的数量：三套(不含业主竣工图三套）；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：开工前3天内提交施工组织设计，每月20日向代建单位提供当月工程建设报表及下月进度计划各一式两份，其他报表及计划按代建单位现场管理要求提供；

承包人提供的文件的期限为：按代建单位需求；

承包人提供的文件的数量为：按代建单位需求；

承包人提供的文件的形式为：书面文书；

发包人审批承包人文件的期限：收到相关文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：/。

# 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室   ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

# 1.10 交通运输

# 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  。

# 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： /      。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人合理使用，如有损坏需恢复原状、赔偿损失。承包人可到本工程现场自行踏勘，任何因忽视或误解本工程现场情况而导致的索赔将不被批准。承包人承担踏勘本工程现场所发生的全部责任、风险和自身费用。承包范围内工程项目的现场施工临时道路和交通设施均由承包人自行实施并承担费用，代建单位不提供。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

# 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：

发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得向第三方泄露及其自身除为履行本合同之需要外不得使用或允许第三方使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得向第三方泄露及其自身除为履行本合同之需要外不得使用或允许第三方使用。

# 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担且因该种使用侵犯任何第三方权利而使发包人蒙受损失的，均由承包人及时充分地补偿给发包方。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     /       。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：          /      。

- 2. 发包人

# 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：；

身份证号：；

职    务：；

联系电话：  ；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使业主权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜。

# 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）开工前7天提供临时水电接驳点，施工场内临时水管、电线电缆等铺设费用及施工过程中的施工用水、用电费用由承包人自行承担解决，费用已经含在合同价中，代建单位不另行支付。承包人须自备发电机组设备（费用已经包括在合同价中），以保证偶然停电情况下正常施工所需用电以及为满足合同工期要求赶工所需用电，自行发电所产生的费用由承包人承担，已包含在合同价中。代建单位不提供电讯线路接驳点，承包人负责接驳到现场的工作，相关一切费用已包含在承包人合同价中，代建单位不另行支付。

（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已到位。

（3）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：进场施工后由代建单位召集有关单位现场交底，如有费用支出由建设单位承担。交底后由施工单位对地下管线及其它需保护物进行保护。

（4）由代建单位办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：正式开工前。

（5）水准点与坐标控制点交验要求：正式开工前，现场交接。

（6）图纸会审和设计交底时间：正式开工前。

# 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/ 。

发包人是否提供支付担保：/      。

发包人提供支付担保的形式：/   。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：

提供符合无锡市建设工程档案归档规范要求及无锡市城建档案馆要求的竣工图纸及资料，并向代建单位提供竣工图电子版及完整的点位资料及编号。

承包人需要提交的竣工资料套数：  书面3套、电子版1套   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格后30 天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面（竣工图含电子版） 。

（2）承包人应履行的其他义务：

1）承包人宗旨：保证与发包人密切配合，服从统一指挥、统一安排，高标准、严要求、安全优质、快速地完成该合同工程的施工建设，确保发包人满意。

2）本工程确保一次验收100％达到合格标准，如因承包方原因一次验收达不到合格工程标准，则承包方必须返修整改达到合格标准为止，才能交付发包方，其返修费用均由承包方自行承担。返修工期计入总工期考核，并支付发包方质量违约金。

3）工程竣工验收通过后，承包方在60天内提供全部结算资料，由发包方委托具备相应资质的第三方咨询机构进行项目结算审核。

4）涉及到工程价款的签证，应由监理方审核签署、跟踪审计复核、发包方及市政府投资评审中心确认作为结算依据 。所有签证承包方必须在事件发生后3天内报出签证申请，逾期作为让利。5）施工期间，承包方要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则每次按该工程总建筑面积0.5元／M2扣款。工程车辆上路行驶时抛、洒、滴、漏，涉及环卫方面的问题，由承包人负责解决及承担可能出现的费用。

6）严格施工安全，承包人应对施工人员进行安全教育，避免发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责，并按相关管理部门论定的责任相应处理。

7）一旦中标项目负责人和专职安全员不得更换，必须全过程管理直至工程竣工，否则作违约处理，施工单位清理出场，承担一切直接、间接的经济损失并没收履约担保金。项目负责人必须保证每周有40小时在施工现场，专职安全员必须与施工同步在岗，由总监和甲方代表考核，缺勤乙方支付违约金1000元/小时给甲方，如有事应征得总监或业主同意。

8）工期：  日历天；计划开工时间以甲方开工令为准。延误工期承包方应按照3000元/天支付违约金给发包方，误期赔偿费上限：合同金额的5%。

9）除通用条款约定的不可抗力外，另要约定的不可抗力由发包方、承包方及监理视事件情况共同论定。

10）承包人采购或发包人供应的建筑材料，必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人（监理）工地代表共同抽样，送质检部门认可有效的检测单位复验，当发包人或质检部门按高于规范和规定的要求另行要求检验试验所发生的复验费以及新材料、新工艺、新设备的试验费，其费用按江苏省物价局、江苏省建设厅苏价物（2001）113号关于核定《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》的通知规定由发包人承担费用；其余根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用由承包人承担。经复验合格后的材料，并对该进场后的复验材料进行实物检查，与复验结果相符的才能使用。遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场。

11）对施工过程中的主要质量控制的主要要求：施工方法、施工顺序承包人必须严格按发包人（监理）工地代表批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，并由发包人（监理）工地代表监督实施。

12）工程竣工后承包人逾期（60天）提交合同范围内的工程竣工结算时，发包人可相应延期支付承包人的工程款。

13）有暂估价的材料按暂估价报价，中标后由发包方、承包方双方共同看样定货,发包方以确认单的形式明确材料的结算价格。

14）关于农民工工资事项合同条款：/

15）办理开工必须的各项手续，并承担相关责任和费用。承包人在中标后应积极配合发包人在规定的期限内办理施工许可证，若由于承包人原因未能按时办理，导致工程延期开工，则承包人应向发包人支付2万元/天的违约金。

16)承包人接收定位或放线后应及时组织复验，如发现问题应立即提出矫正，不及时提出矫正的视为已确认该放线定位成果的正确性，因此产生的后果由承包人负责，交付后的现场成果保管由承包人负责。

17）承包人可先到工地踏勘以充分了解工地的位置、交通、情况、道路、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。设计单位在设计文件中所介绍的施工方案仅作为参考，承包人应根据施工现场的实际情况、本招标文件中载明的施工组织要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的施工组织方案，自主合理报价。

18）自进场之日起，承包人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有市政设施，直至工程竣工验收通过，移交手续完备。照管期间，如发生损失，应由承包人自理。为进一步落实工地的安全文明措施，避免遭受意外毁损或盗窃，造成不必要的人身伤害与财产损失，承包人应与工程所在地公安部门办理工地治安、管理手续并支付相应费用。

19）对施工过程中出现的工程渣土、建筑、装修垃圾等，承包人将优先考虑采用湿化装卸，使用符合密闭条件的工具，按照核定的载重量，在指定的时间、线路行驶，由此增加的费用承包人应考虑在磋商报价中。承包人进场后开工前必须完成对本项目原地面地形的复测工作，并经监理人、发包人抽测确认，结果作为土石方工作量的计算依据。此后，承包人负责保管工地现场，外人倾倒的建筑、生活垃圾等均由承包人清运，费用自理。

20）如施工及运输过程中，造成原有建筑、室外工程损坏修复或老百姓投诉等费用由承包人承担。3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责本工程的施工组织、协调和管理，代表承包人前述各种法律文件。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%，不得由代理人顶替，有事临时离开需提前向代建单位代表请假。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应在发包人要求的时间提交劳动合同及社会保险证明；否则，每逾期一天应向发包人支付1万元的违约金；超过30天的，发包人有权要求停工并承担延期竣工的责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：若项目经理未获代建单位同意擅自离职，按 2000 元/天向建设单位支付违约金，直接在工程款中扣除。

3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任：每更换一次应向发包人支付5万元的违约金，同时代建单位有权终止合同并有权要求其退场。

3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目经理，承包人拒绝更换的，发包人有权解除合同并由承包人承担因此给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权解除合同并由承包人因此给发包人所造成的一切损失。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：代建单位及监理人双方批准。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每更换一次向发包人支付5000元/人的违约金，限期整改，并报建设行政主管部门。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次，应向发包人支付5000元的违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：/   。

主体结构、关键性工作的范围：/ 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/  。

其他关于分包的约定：  /  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：竣工之日起至施工场地移交之日。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 否      。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： /    。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见监理合同。

关于监理人的监理权限：详见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）  /  ；

（2）  / ；

（3）  /  。

- 5. 工程质量

# 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：100%合格，一次性验收通过 。

关于工程奖项的约定：  / 。

# 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48 小时书面通知。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：本工程杜绝发生安全责任事故。施工期间，承包人应严格执行相关安全生产的规范条例，应对施工人员进行安全教育，并应参加工程保险。承包人安全生产管理按建设主管部门现行的《建设工程安全生产管理条例》及有关规定、《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）及相关实施规定、《无锡市建设工程安全文明施工文件汇编》（无锡市住房和城乡建设局 2020年6月制）的有关内容以及招标文件中技术标准和要求规定执行。由承包人负责管理，监理和代建单位监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。承包人根据苏建价[2014]299号《江苏省建设工程费用定额》的规定，自费承担安全文明管理工作和提供相应设施；施工现场的各类安全防护均由承包人统一协调管理，安全责任由承包方承担，费用包含在合同价款；承包方负责进入现场施工人员及财物安全，发生任何伤亡事故与代建单位无关，承包人自行解决；承包人应安全使用水、电、气设施，否则引起的一切责任由承包方承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：安全事故由责任方承担一切后果。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  /  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 安全事故由责任方承担一切后果。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  /  。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 施工组织设计及进度计划须报代建单位及代建单位委派的监理工程师审查，计划除通用条款内容外还应有横道网络图。承包人向代建单位及监理工程师提交符合工程实际情况的施工组织设计和工程进度计划，并得到监理工程师的认可。施工组织设计应详细说明整个工程进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料计划、安全文明施工措施费使用计划、需要配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施，承包人必须按监理工程师确认的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查和监督。每月25日前报下月施工进度计划，每周例会前2日历天报下周进度计划。在施工过程中，工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按现场监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行，因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施、赶工提出追加合同价款。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后7天内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7天内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7天内。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前七天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 扣除报价中的赶工措施费，并按每延误一天处以3000元的违约金 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：   /  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  /   ；

（2）  /   ；

（3）  /   。

# 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  /  。

- 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：到达现场前由发包人承担；到达现场并与承包人办理完移交手续后由承包人承担。

# 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按代建单位要求提供。

# 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  /  。

施工现场需要配备的试验设备： /  。

施工现场需要具备的其他试验条件：  / 。

# 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  / 。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 在工程实施过程中，发包人发出的设计变更、签证，增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，是合同的一部分，中标单位须无条件按发包人的要求实施并承担合同义务，否则视作违约。计量方法按约定。发生变更、施工条件变化等，要由监理工程师、发包人、跟踪审计同时确认，并符合本合同按 3.1 条“承包人应履行的其他义务”条款要求方生效；由于设计变更、现场签证等引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，其综合单价由承包人提出，变更工程量由监理、现场跟踪审计、发包人核定，变更价款在项目结算阶段统一由审计单位核定。按无锡市政府相关文件执行。

# 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:    /  。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 收到后14天内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到后28天内 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    /   。

# 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 经发包人同意。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  /    。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：  /  。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。以响应文件中的报价作为结算依据，综合单价不变，工程量按实结算。最终结算价=审定的价格*磋商下浮率，并由甲乙双方共同确认。其中，磋商下浮率=（成交价-暂列金额-暂估价）/（响应文件中的报价-暂列金额-暂估价）*100%。

综合单价包含的风险范围：除本条“风险范围以外合同价格的调整方法”约定的合同价款的调整因素外，合同价格不调整。

风险费用的计算方法：按无锡市建设行政主管部门的相关规定计取，承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用由供应商自主报价。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

（2）国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设部门或其授权的工程造价管理机构发布的文件调整合同价款。

（3）当出现工程变更、项目特征描述不符、工程量清单缺项时，调整方法如下：投标工程量清单中有适用的，按该适用的投标单价执行；投标工程量清单中没有适用、但有类似的，在合理范围内参照该类似的投标单价执行；投标工程量清单中没有适用也没有类似的，重新组成新的工程量清单的综合单价，并乘以折减系数（折减系数=（成交价-暂列金额-暂估价）/（最高限价-暂列金额-暂估价）），让利比例土建工程不得低于8%，安装及装饰工程不低于12%,市政及园林绿化工程不低于15%。新的工程量清单的综合单价的编制原则：a.按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及九本各专业工程计量规范、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014年）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）、《江苏省安装工程计价表》（2014年）、《江苏省市政工程计价表》（2014年）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年）等各专业工程定额、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、营改增调整相关文件、江苏省及无锡市关土建工程、修缮工程、装饰工程、安装工程、市政工程、园林景观工程等工程取费的有关规定执行。b.材料、设备的价格按照施工期间的无锡市工程造价管理协会公布的建材信息价，建材信息价中无参考的，由承包人自报价格、品牌、规格、型号、生产厂家、供货时间等详细信息报监理及审计审核。c.人工价格按照施工期间的江苏省建设工程人工工资指导价文件规定执行。其中，单独装饰工程的人工价格采用相应人工工资指导价区间的中值。

（4）有两项及以上施工内容组成的清单项目，当其中的部分项出现变更时，仅调整变更项的单价，其余不变。

（5）若材料变更，施工工艺不变，仅调整材料单价，投标报价中有相同品种的采用投标价；没有投标价的，只调整两种材料同口径市场价的差价。

（6）①本工程若发生不平衡报价，中标价虽已被发包人接受，但合同履行中发包人有权对不平衡综合单价进行调整；②当承包人的分部分项工程量清单中的投标综合单价大于预算单价（已公布的招标控制价）乘以1.1系数时，视为不平衡综合单价；③当不平衡综合单价清单工程量变化幅度超过+10%时，发包人将对超过投标工程量+10%以上部分工程量的中标综合单价进行调整，综合单价按照计价表规定的含量和费率及无锡地区的配套规定计算，材料价格按照招标当期无锡市造价管理部门公布的材料除税信息价(没有信息价的按市场价)，组成综合单价后让利：审核后综合单价乘以(1-让利系数) (让利系数=1-中标价/招标控制价，但让利比例土建工程不得低于8%,安装及装饰工程不低于12%,市政及园林绿化工程不低于15%)。对报价低的子目不做调整。

（7）最终工程结算造价以发包人委托的有资质审计部门的审计结果报告为准。工程结算审计审减率大于10%而小于等于15%，按审减额的5%在工程审定价内扣除；审减率大于15%而小于等于20%，按审减额的8%在工程审定价内扣除；审减率大于20%，按审减额的10%在工程审定价内扣除。

（8）本工程竣工结算审核价不得超过合同价的10%，若超过则超过部分作为让利不予结算。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：   /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

3、其他价格方式：   /  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 10% 。

预付款支付期限：             /          。

预付款扣回的方式： /。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：      。

预付款担保的形式为：           。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、 《江苏省安装工程计价定额》（2014）、苏建价[2016]154号营改增文件、苏建函价【2018】298号、锡建建市【2018】17号文及苏建函价【2019】178号文。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： /。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  /    。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月支付进度款，进度款比例为经初步审核工程计量价款的80%。发包人须将不低于计量工程价款 20%且不低于同期发生农民工工资的资金存入承包人农民工工资专用账户内（招标文件中的其他约定与此条款不一致的，按此条款执行）。

每次付款承包人应开具发票，否则发包人有权拒绝支付工程款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

（1）承包人在每月的20号前提交工程计量报告（书面月报五份，电子文件一份，产值月报的报送格式严格按照代建单位的要求报送，如因承包人报送要求不符合代建单位要求造成的延迟付款，责任由承包人自行承担），由工程师和代建单位代表进行审核。代建单位审核后于次月支付工程进度款，进度款按施工进度支付80%(日常支付不超过初步审核工程计量价款的60%;验收合格，完成工程计量核定支付至已完成工程价款80%，已完成工程价款需经代建单位、承包人、审计单位三方确认定案),付款前承包人需递交请款申请暨农民工工资支付承诺书，承包人收到本次款项后必须结清施工于本合同工程的所有农民工工资。经政府相关部门决算批复后，付至决算批复价的97%,余款在决算批复后且保修期满无质量一个月内付清。最终的工程造价以政府相关部门批复的竣工决算为准。付款时，承包人应出具无锡市税金发票，发包人不承担延期支付工程款的利息。该项目由评审中心确定是否列入复审范围,如复审，承包人应无条件接受上级部门组织的复审，复审结果作为最终结算依据。

（2）政府相关部门关于本合同工程所在的立项工程的项目审核批复完成，且本合同工程保修期（保修期为防水工程五年，其他工程二年）完成，承包人取得监理单位、代建单位盖章确认的关于本合同工程《质保期结束质量回访单暨尾款支付申请》后，余款在一个月内付清。

（3）由于本项目使用财政资金，具体支付进度还应根据财政拨款进度执行。如已届付款节点但财政资金尚未拨付的，发包人暂缓履行付款义务，直至财政资金拨付，上述款项均不另计利息。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人每月20日提交工程量计量报告，由监理工程师、代建单位代表和跟踪审计三方进行审核。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到付款申请单后7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到付款申请单后7天内 。

（2）发包人支付进度款的期限： 不适用。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不适用。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  不适用 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  不适用 。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：/。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不适用 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后7 天内 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 不适用。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：如承包人不能在承诺工期内完成承包范围内的工程，则按2000元/天支付违约金给发包人，并仍应承担承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： / 。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /  。

# 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 14 天内（场地清理按通用条款）。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 承包人应在通过工程交（竣）工验收60天内将完整的结算资料送交给发包人，逾期由发包人向承包按3000 元/天的标准收取违约金。代建单位在收到完成结算资料后30天送审。

竣工结算申请单应包括的内容： （1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款 。

# 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 收到后28 天内  。

发包人完成竣工付款的期限：不适用。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：不适用。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：6份 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 按通用条款执行（在缺陷责任期终止证书颁发后7 天内）。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按通用条款（在收到结清申请单后14 天内）。

（2）发包人完成支付的期限： 按通用条款（在颁发最终结清证书后7 天内）。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月 。

# 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣工程审定金额的3% ，质量保证金不计利息  。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

# 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2    种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： /  ；

（2）  3 %的工程款；

（3）其他方式:  /  。

# 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

# （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /  。

关于质量保证金的补充约定： /  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按有关规定 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： /  。

- 16. 违约

# 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /  。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   /  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  /  。

（7）其他：   /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

# 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： （1）拒不执行发包人关于设计变更、修复、暂停施工、复工等指令;（2）项目经理在现场驻留管理的不符合合同要求、不按时参加有关工地会例会;（3）承包人不按时向工人发放工资、不及时支付材料款引发纠纷或农民工上访影响工地及发包人正常工作的;（4）承包人违反本合同其他条款约定的情形

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：1、承包人施工质量不合格的，应当无条件返工或修复，并承担相关费用；工程质量必须达到本合同约定的工程质量标准且必须一次性验收通过。否则：

a.若竣工验收综合评定工程质量达不到合格，经一次性处理后工程质量达到合格标准的，由承包人承担费用返工达到100%合格，并按签约合同价的3%向发包人支付违约金；

b.经一次性处理后工程质量仍然达不到合格标准的，经发包人同意后请有关部门鉴定为可使用工程的采取降级使用，承包人必须向发包人支付评定为不合格部分的单体工程造价咨询结算款20%的违约金；

c.经一次性处理后工程质量仍然达不到合格标准的，且不能降级使用的工程，发包人有权解除合同，承包人必须退还发包人支付的全部工程款，并按签约合同价的20%向发包人支付违约金。

2、如承包人单方解除合同的，承包人应退还发包人已支付的全部工程款，并应按照签约合同价的20%向发包人支付违约金，就已施工部分，承包人同意不向发包人主张工程款亦不向发包人要求补偿。

3、承包人不按时向工人发放工资、拖欠农民工工资或不及时支付材料款等，导致引发纠纷或农民工阻碍施工或者上访闹事的，承包人应当按照拖欠工资额、材料款的2倍向发包人支付违约金。

4、三方约定的承包人其他违约责任：

a. 因施工原因引起的质量、安全等问题，被政府有关部门通报批评的，代建人视情节轻重，有权要求承包人在1－5万元的额度内支付违约金；政府部门巡视检查同样问题发现两次开出整改通知，代建人视情节轻重，有权要求承包人在10000元的额度内支付违约金；

b. 针对监理人发出的质量、安全等问题限期整改的指令, 无正当理由拒不整改或不及时完成, 每发生一次代建人视情节轻重，有权要求承包人在1000－5000元额度内支付违约金；

C.施工现场发生打架、斗殴，每发生一次承包人向发包人支付违约金5000元。

5、如本合同中关于承包人适用违约金数额标准的条款前后存有不一致、矛盾、重复、叠加的，则适用较高标准的条款。

6、承包人依据本合同需要向发包人支付违约金的情形下，若承包人支付的违约金不足以弥补发包人损失（包括但不限于发包人对第三方作出的赔偿、发包人的直接损失、间接损失），发包人人还有权要求承包人承担赔偿责任。

7、因承包人违约给发包人造成损害的，发包人为主张、维护其合法权利而产生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、财产保全担保费、差旅费、评估费、公证费、公告费等）均由承包人承担。

8、若承包人的分包方、转包方、挂靠方、供应商、实际施工人或其他与承包人存在债权债务或纠纷的第三方因工程款、供应款等款项纠纷起诉发包人(作为被告或作为第三人)的，由此产生的发包人支付的律师费、诉讼费、差旅费、鉴定费等全部费用均由承包人承担，发包人有权从应付未付的工程款中直接扣除 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：误期违约金：总工期及节点工期均不得延误。如承包人延误，则按3000元/天向发包人支付违约金，以延误天数累计，上限为合同金额的5%。质量违约金：若竣工验收综合工程质量达不到合格，由承包人负责对不合格工程进行整改或返工，直至验收合格，承担一切费用,并按照合同价的3%向发包方支付质量违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：/  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： /   。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  按保险合同解释 。

# 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 按通用条款28 天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人投保①建筑工程一切险或安装工程一切险、第三者责任险；②安全生产责任保险。

相关约定如下：

（1）代建单位委托承包人以双方名义联名投保本工程的建筑工程一切险与第三者责任险，双方均作为上述保险的共同被保险人，发包人需作为第一受益人。

（2）安全生产责任险相关要求执行《无锡市建筑施工行业安全生产责任保险实施意见》（锡安办[2021]3号文）。建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。保险金额：已单独列项，含入投标报价中。

（3）保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。

# 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   /   。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  /   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  /  。

- 20. 争议解决

# 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /   。

# 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。

选定争议评审员的期限：   /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /  。

# 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  / 。

# 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向 建设行政主管部门 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书、建设工程廉政责任书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：预付款担保格式

附件9：支付担保格式

附件10：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：	无锡市机关事务管理局（建设单位）、无锡市建厦发展有限公司（代建单位）

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

# 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

# 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    5    年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

# 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

# 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

# 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

# 六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

建设单位：（公章）       代建单位：（公章）         承包单位：（公章）

法定代表人或            法定代表人或               法定代表人或

其委托代理人：          其委托代理人：             其委托代理人：

（签字）                （签字）                   （签字）

建设工程廉政责任书

甲方：

乙方：

丙方：无锡市建厦发展有限公司

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中各方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、各方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方、丙方责任

甲方、丙方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1甲方、丙方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方、丙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为                    （工程名称）合同的组成部分，与                    （工程名称）合同具有同等法律效力。经各方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为各方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式 陆 份，均具有同等法律效力，甲方、乙方、丙方三方各执贰份。

（以下无正文，仅为盖章页。）

| 甲方： （盖章） | 丙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 地址： | 地址： |
| 开户行： | 开户行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 2026 年 月 日 | 2026 年 月 日 |
| 乙方： （盖章） |
| 法定（授权）代表人： |
| 地址： |
| 开户行： |
| 账 号： |
| 2026 年 月 日 |

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8 ：

预付款担保

无锡市机关事务管理局（建设单位）、无锡市建厦发展有限公司（代建单位）（发包人名称）：

根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与

# （发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年月日

附件9:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与（无锡市机关事务管理局（建设单位）、无锡市建厦发展有限公司（代建单位））（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

# 一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。

# 二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

# 三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

# 四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

# 五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。

# 六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

# 七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向人民法院起诉。

# 八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：        年月日

附件10：

# 10-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

附件11：

安全生产协议

采购人（全称）： 无锡市机关事务管理局（建设单位）、无锡市建厦发展有限公司（代建单位）

承包人（全称）：

为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强建设工程施工现场安全生产管理，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省建设工程施工现场管理办法》等有关规定，双方本着平等、自愿的原则，在新区安全生产委员会的指导下，签订本协议。

一、目标和任务

坚决杜绝较大以上安全事故，不发生死亡事故，有效减少一般安全事故。

二、采购人权利义务

（一）采购人有权审查承包人施工资质、安全生产资质及安全生产信誉度。

（二）采购人有权对承包人进行随时和不定期的安全生产监督检查，对发现的问题和存在的隐患有权要求承包人限期整改和消除隐患；对逾期不整改或整改不到位不彻底的，采购人有权责令承包人停止一切施工并限期整改到位。对拒不履行整改意见或再次逾期整改的，采购人有权单方面终止与承包人的工程合同，一切责任均由承包人自负。

（三）采购人有义务对承包人进行安全生产职责告知。

（四）采购人设立安全生产管理办公室，负责公司安全生产日常事务。

三、承包人权利义务

（一）严格遵守国家安全生产的法律法规，贯彻执行国家相关方针政策及采购人各项安全管理制度，依法履行本建设工程安全生产主体责任。

（二）切实加强安全管理，建立健全以安全生产责任制为中心的各项安全生产管理制度和安全操作规程，严格执行有关安全生产的国家标准和行业标准，完善安全生产条件，自觉接受并配合有关部门的监督管理，确保安全生产。

（三）加强安全生产管理机构和队伍建设，定期召开安全生产会议，及时解决安全生产的重大问题，加强施工现场安全生产管理。

（四）承包人有义务在入场一周前上报该工程项目劳务人员花名册及其管理人员分工情况。

（五）承包人指派        为现场安全员，负责本工程安全生产的现场管理工作。

（六）单位主要负责人、分管安全的负责人和安全管理人员必须依法通过相关有资质单位组织的安全生产知识和管理能力的培训考核后方可任职。加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证其具备并掌握必要的安全生产知识和安全操作技能。特种作业人员必须经专门培训，取得岗位操作证书后方能上岗作业。对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底。

（七）保证对安全生产的有效投入，积极推广和应用安全生产先进技术，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺、设备，提高安全生产水平。

（八）建立应急救援体系，定期组织演练。切实加强重大危险源监测预警，进行定期检测、评估、监控。

（九）加强工作场所以及发包项目的安全生产管理，凡安全措施不到位，员工对岗位安全知识不熟知的，不准进行生产或进行相应的施工作业。对涉及安全生产必须取得行政许可的有关事项，必须依法取得行政许可。

（十）健全并落实安全生产检查制度，定期组织安全生产检查活动，对发现的事故隐患，及时组织并落实整改，确保安全生产。

（十一）落实安全生产工作定期履职报告制度，每季度填写《无锡市新区安全生产工作履职报告书》，由单位主要负责人签名后于下季度第一个月2日前报送采购人安全生产管理办公室。

（十二）接到有关安全生产事故报告后，项目负责人应及时赶到事故现场，组织事故抢救和善后处理，防止事故扩大，并按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的有关规定，如实报告，同时负责事故现场的保护。

（十二）承包人负责施工的工程项目及设施在施工期发生对第三方或采购人的人身财产损害的，由承包人承担一切赔偿责任。

（十三）承包人承建的项目，禁止再行转包。非主体工程需要分包的，必须报采购人工程项目主管部门批准。承包人必须对分包方进行安全管理与监督，分包工程发生安全事故时，承包人与分包单位承担全部责任（包括连带责任）。

（十四）承包人根据安全生产管理目标，制定安全管理计划和安全施工方案，并在采购人安全生产管理办公室同意后实施。承包人在工人进场一周内，要填写三级教育卡，不得缺人漏人，三级教育卡由承包人保存并备查，经常教育由承包人负责。

（十五）承包人须建立安全生产管理台账，接受采购人及上级有关部门检查。

（十六）做好安全生产法律法规规定的其他工作。

四、安全施工保证金

承包人应向采购人缴纳工程投资额的4%（不少于5万元）作为施工安全保证金，由采购人在工程预付款中提取，安全施工保证金扣除办法如下：

（一）发生人身死亡事故、设备事故，扣除全部保证金。

（二）发生人身重伤事故，扣除50%保证金。

（三）发生人身轻伤或严重未遂事故，扣除30%保证金。

（四）现场违章指挥、违章作业，或擅自调换人员，又未经安全教育的，每人次扣除1%-10%保证金。

若发生以上事故，承包人按上诉条款执行后，仍追究其他责任。

五、对本协议所确定安全生产职责双方均应严格遵守和履行，对发生在各自职责范围内的安全生产事故由责任方承担全部责任，因此而给对方造成损失的，由责任方负责赔偿。

六、本协议作为工程合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。

七、本协议有效期为双方签署之日起至该工程项目全部结算完毕时止。

本协议一式叁份，甲乙方各执一份。

建设单位：（公章）       代建单位：（公章）         承包单位：（公章）

法定代表人或            法定代表人或               法定代表人或

其委托代理人：          其委托代理人：             其委托代理人：

（签字）                （签字）                   （签字）

年  月   日              年   月   日                年   月   日

第五部分. 附件（响应文件明标格式）

项目竞争性磋商

响应文件

采购编号：

项目名称：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

供应商：             	                    （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	             （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

# （一）响应函（格式）

致：

一、根据已收到的采购编号为             的    （采购项目名称 ）   的竞争性磋商文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对采购文件等所有文件的研究后，我方响应采购公告及采购文件的所有条款，并兹以大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按磋商文件中的要求、技术规范的条件完成本采购项目的工作。

二、我方愿意提供招标代理公司在磋商文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按磋商文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为磋商之日起180天。

四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方认为你们有权决定成交供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

七、我方认可并保证遵守磋商文件的所有规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。

八、我方如无不可抗力，又未履行磋商文件、响应文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行的处理。

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：               地址：                   邮编：

开户名称：               开户银行：                 开户账号：

（二）磋商报价表（格式）

本次为首次报价                                  货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

# （三）报价一览表（格式）

供应商全称（加盖公章）：                        采购编号：

| 项目报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 工 期 |  |
| 质量标准 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：                      日期：   年   月   日

填写说明：

报价一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按报价一览表中内容为准。

# （四）关于资格的声明函（格式）

采购编号：

日期：

江苏正龙项目管理有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本次项目（采购编号：     ）进行投标，响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

备注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定，“重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。”其中“较大数额罚款”的标准执行财库【2022】3号文的规定--“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

# （五）（供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

江苏正龙项目管理有限公司：

（供应商单位名称）          系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：     ）的投标，参与谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件

# （六）承诺书（格式）：

承诺书一（格式）

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的磋商，并接受对我公司的资格、资信审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大安全事故和质量事故、文明施工不良记录等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的磋商文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书二格式

（采购人名称）      ：

我公司保证参与（拟采购项目名称）磋商的拟任项目负责人无任何在建工程项目，提交的项目负责人的注册建造师注册证书原件是真实的，以上承诺如有不实，采购人可取消我方投标资格，如成交采购人可取消本公司的成交资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。

供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书三  不拖欠农民工工资承诺书（格式）

致：   （采购人名称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果中标承建                       工程项目，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书四 供应商廉洁承诺书（格式）

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照磋商文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

供应商：   （盖章）

法定代表人签名或盖章：

日期：     年   月    日

（七）中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）  行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）  行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（八）残疾人福利性单位声明函（格式）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （九）补充证明文件格式附件

企业简介和经营情况说明

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2023年万元 |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

项目管理机构配备情况

（1）项目管理机构配备情况表               表1

（2）项目负责人简历表                     表2

（3）项目技术负责人简历表                 表3

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料     表4

（1）项目管理机构配备情况表

工程					                            表1

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |  | 已承担在建 工 程 情 况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上表可自行延长。

后附证书、合同、社保等资料。

（2）项目负责人简历表

工程                                        表2

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 注册建造师注册编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已 完 |  | 工程质量 |

（3）项目技术负责人简历表

工程                                         表3

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  |  | 工程质量 |

（4） 项目管理机构配备情况辅助说明资料

工程                                             表4

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不作统一规定，由供应商自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。

（十）投标报价表格式附件

目 录

一、投标总价                                     表1

二、建设项目投标报价汇总表                       表2

三、单项工程投标报价汇总表                       表3

四、单位工程投标报价汇总表                       表4

五、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表       表5

六、综合单价分析表                               表6

七、总价措施项目清单与计价表                     表7

八、其他项目清单与计价汇总表                     表8

九、暂列金额明细表                               表9

十、材料（工程设备）暂估单价及调整表             表10

十一、专业工程暂估价及结算价表                   表11

十二、计日工表                                   表12

十三、总承包服务费计价表                         表13

十四、规费、税金项目计价表                       表14

十五、总价项目进度款支付分解表                   表15

十六、发包人提供材料和工程设备一览表             表16

十七、承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）表17

十八、承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）表18

| 投 标 总 价 表1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 招 标 人： |  |  |  |  |
|  | 工 程 名 称： |  |  |  |  |
|  | 投标总价 （小写）： |  |  |  |  |
|  | （大写）： |  |  |  |  |
|  | 投 标 人： |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |
|  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
|  | 编 制 人： |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
|  | 时 间： | 年 月 日 |  |  |  |

| 建设项目投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 表2 |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 |  | 安全文明 施工费 | 规费 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 单项工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 表3 |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 |  | 安全文明 施工费 | 规费 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表4 |  |  |  |
|  |  | 序号 |  | 汇总内容 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  | 其中：暂估价（元） |  |  |
|  |  | 1 |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 |  | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 |  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 |  | 施工机具使用费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 |  | 企业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 |  | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 |  | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 |  | 总价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.1 |  | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 |  | 其中：暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 |  | 其中：专业工程暂估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 |  | 其中：计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4 |  | 其中：总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表5 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 | 定额项目名称 |  | 定额 单位 |  | 数量 | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 |  | 利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  |  | 机械费 |  | 管理费 |  | 利润 |
| 综合人工工日 |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 （元） |  |  |  | 合价 （元） |  |  | 暂估 单价 （元） |  | 暂估 合价 （元） |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表7 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  |  | 调整 费率（%） |  |  | 调整后 金额（元） | 备注 |
| 1 |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 基本费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 赶工措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 工程按质论价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 住宅分户验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 特殊条件下施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表8 |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 金额（元） |  |  | 结算金额（元） |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表9 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 暂定金额（元） |  |  |  | 备注 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表10 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 |  | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认（元） |  |  |  | 差额±（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 |  | 合价 |  | 单价 |  | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  | 表11 |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） |  | 差额±（元） |  | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表12 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项目名称 |  |  |  | 单位 |  |  | 暂定数量 |  | 实际数量 |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 |  |  |  | 实际 |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表13 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 项目价值（元） |  |  |  |  | 服务内容 |  | 计算基础 |  |  |  |  | 费率（％） |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |
| 1 |  | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 发包人供应材料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表14 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基数（元） |  |  |  | 计算费率（％） |  |  |  | 金额（元） |
| 1 |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价项目进度款支付分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 表15 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 总价 金额 |  |  | 首次 支付 |  | 二次 支付 |  | 三次 支付 |  |  |  | 四次 支付 |  |  | 五次 支付 |  |  |  |
| 1 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发包人提供材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表16 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 |  | 材料（工程设备）名称、规格、型号 |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  |  |  | 交货 方式 |  |  | 送达 地点 |  | 备注 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表17 |  |  |  |
| 号 | 材料编码 |  | 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） |  |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 （元） |  | 备注 |  |
| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表18 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称、规格、型号 |  |  | 变值权重 B |  | 基本价格 指数F0 |  |  |  | 现行价格 指数Ft |  |  |  | 备注 |  |  |
|  |  | 定值权重A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# （十一）投标偏离表（格式）：

# 投标偏离表

投标人名称（盖章）                                   政府采购编号：

| 序号 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

法定代表人或被授权委托人签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十二）工程量清单（见附件）