施桥二线船闸下游靠船墩专项养护改造项目（二次）

招 标 文 件

招 标 人：京杭运河江苏省交通运输厅苏北航务管理处

招标代理机构：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

2026年6月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	6

第三章  评标办法	21

第四章  合同条款及格式	28

第五章  工程量清单	63

第六章  图纸（另册）	73

第七章  技术标准和要求	74

第八章  投标文件格式	76

第一章  招标公告

项目概况

施桥二线船闸下游靠船墩专项养护改造项目（二次）的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2026年7月7日14时00分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-JSTY-G2026-0009

项目名称：施桥二线船闸下游靠船墩专项养护改造项目（二次）

预算金额：969万元

最高限价：960万元(其中：暂列金30万元、安全生产费用19.2万元）。

项目概况：施桥二线船闸下游靠船墩专项养护改造项目主要养护改造内容如下：

⑴下游 4#～15#靠船墩加固改造，更换、新增钢护面：4#～14#靠船墩全部采用下

部预制钢筋混凝土套箱基础+上部现浇墩身，15#靠船墩采用水上部分迎水面部分拆除后重新浇筑混凝土。

⑵更换 1#～15#靠船墩 T 型板梁为空心板梁。

⑶导航墙、1#～3#靠船墩出新：挡浪板涂刷涂料、电缆沟盖板更换、压顶 道路硬化、墩体迎水面勾缝、混凝土出新，钢护木、钢包角等钢结构除锈后涂刷防腐涂层。

⑷4#～15#靠船墩设置防碰撞预警装置（12 套）、升降式生活垃圾智能接 收设施（2 套）、智慧灯杆（6 套）、靠船墩位移自动监测系统（2 套）。

⑸更换系船柱、系船钩、铁爬梯、栏杆（不锈钢）、挡位牌、电缆及桥架， 原宣传牌牌面更新。

具体实施内容以施工图设计文件及工程量清单为准，包括为完成上述工程所必须的相关临时工程的施工以及缺陷责任期的缺陷修复。

计划工期：240日历天（具体以监理签发的开工令为准），缺陷责任期：12个月。

质量要求：本工程竣工验收的质量评定：合格，综合评定：优良。

安全目标：落实安全生产主体责任，确保本工程无安全生产责任事故发生，人员零伤亡。

所属行业：建筑业

是否专门面向中小型企业：否

本项目（是/否）接受联合体投标：本项目 不接受 联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为政府采购工程，按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

⑴本项目整体专门面向中小企业。

⑵本项目整体专门面向小微企业。

⑶本项目通过以下第（/）种方式预留部分采购份额面向中小企业：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为/%，其中小微企业所占比例应为/%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为/%，其中小微企业所占比例应为/%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

⑷本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章“评标办法”。

3.本项目的特定资格要求：

⑴资质要求：具有住建行政主管部门核发的有效的《安全生产许可证》；具有住建行政主管部门颁发的有效期内的港口与航道工程施工总承包壹级及以上或航道工程专业承包壹级资质或通航建筑物工程专业承包壹级资质。

⑵主要人员要求：

①拟投入本项目的项目经理应持有有效二级及以上注册建造师（港口与航道工程专业或水利水电工程）证书，具有省级交通运输行政主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类）或《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类）。

②项目总工（技术负责人）具有工程师及以上职称。

注：根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知(建办市〔2021〕40号)要求，自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各投标人须上传一级建造师证书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若文件中的证书复印件或扫描件无法识别有效信息的，视为无效。投标人将自行承担资格审查不通过等相应后果。

投标人拟委任项目经理若为二级建造师的，须附其有效的二级建造师注册证书扫描件，建造师注册地住建行政主管部门有明确规定使用电子证书的，则应附建造师电子注册证书扫描件。投标文件中未提供上述扫描件的，其投标将被否决；使用电子注册证书的，证书扫描件若存在投标文件递交截止时间当日超出使用时限或无手写签名或手写签名与签名图像笔迹不一致等证书注册地住建行政主管部门规定的无效情形的，该证书无效，其投标将被否决。

③投标人至少配备1名专职安全员，专职安全员具有省级交通运输行政主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C类）或《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C类）。

⑶其他要求：

①拟投入的项目经理无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离，提供相应承诺书，格式自拟）。

②拟投入本项目的项目经理、项目总工（技术负责人）、专职安全员需提供所属社保机构出具的投标当月至投标当月开始往前3个月中，任意1个月的社保缴费证明（缴费证明内容需含缴费起止时间、缴费单位、缴费人员姓名并由社保机构加盖缴费证明专用章）。

4.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商、被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的采购活动。

5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：自2026年6月12日9:00起至2026年6月19日17:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

获取方式：线上获取。

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年7月7日14时00分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本招标公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布，若有关本次招标存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告。

2、现场踏勘或答疑：招标人不组织集中现场考察或答疑，投标人可自行前往项目现场进行考察。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔或其他要求，对此招标人不承担任何责任并将不做任何答复。

3、投标保证金：本次招标不收取投标保证金。

4、注意事项：

4.1潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

4.2“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.3“CA数字证书”的获取：

潜在投标人需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载，点击进入“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”，进行下载。（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）

4.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

4.5招标人或招标代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

4.6请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。（操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。）

注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：京杭运河江苏省交通运输厅苏北航务管理处

地    址：江苏省淮安市延安东路68号

联 系 人： 曹文元

联系方式：051487572246

2.采购代理机构信息

名    称：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

地　  址：淮安市清江浦区延安东路105号武夷大厦17楼

联 系 人：姚晨、袁贵霞

联系方式：0517-83716665、15896199911

联 系 QQ：2571101（添加时请主动备注单位名称）

3.项目联系方式

项目联系人：姚晨、袁贵霞

电　    话：0517-83716665、15896199911

第二章 投标人须知

㈠投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 所属行业为：建筑业 |
| 2 | 是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购 | ☑否 |
| 3 | 分包 | ☑不允许违法分包，分包管理按照《江苏省公路水运工程施工分包管理实施细则》（苏交规【2025】2号文）执行。(提供承诺书并加盖投标人CA电子签章） |
| 4 | 联合体 | 不接受 |
| 5 | 投标人询问或要求澄清的截止时间 | 提交投标文件截止时间前15日 |
| 6 | 质疑函送达方式 | 各投标人如对项目招标活动有异议，应在法定时间内，以书面形式向招标人（招标代理机构）提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。招标人（招标代理机构）将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。 |
| 7 | 投标文件有效期 | 90日 |
| 8 | 投标保证金 | 不收取 |
| 9 | 投标文件的份数 | 电子响应文件壹份 |
| 10 | 投标文件的签署盖章 | 招标文件“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。 |
| 11 | 推荐的中标候选人数量 | 不超过 3 名 |
| 12 | 确定中标人方式 | 招标人 |
| 13 | 履约保证金 | 合同签订前，中标人应向发包人 苏北航务管理处扬州航务中心 缴纳10%签约合同价的履约保证金。 履约保证金的形式：银行保函或现金（电汇或银行汇票形式）等。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照招标人批准的格式出具，所需费用由中标人承担。 履约保证金的退还方式、时间等详见专用合同条款。 |
| 14 | 评标小组成员 | 评标小组成员为5人或5人以上单数，评标专家人数不得少于评标小组成员总数的2/3。 |
| 15 | 其他 |  |
| 15.1 | 报价说明： ⑴招标人设有最高投标限价人民币960万元(其中包括暂列金30万元、安全生产费19.2万元以及招标文件中要求的各项费用）。 投标人的投标报价超过上述最高投标限价的（不含上限值），作否决投标处理。 ⑵本项目采用固定单价合同方式。投标人的投标报价，应是本项目招标范围内其所投标段的全部工程的报价，并以投标人在全费用工程量清单投标报价单中提出的全费用综合单价或总额价为根据。投标人所报的全费用综合单价或总额价应包括为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检、测量、管理、验收、保险、保修、利润、税金、施工场地临时占用、有关矛盾协调等费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险（本工程还包括风、雨、雾、浪、水流、水位、地质等自然现象对施工的影响以及船闸正常通航对施工安全、进度的影响和水下地质（含拟建构筑物附近的水下可能障碍物）情况对施工的影响等。合同实施过程中，承包人不得就上述可以预见的风险向发包人索赔或要求调整合同全费用综合单价或总额价）。现场施工工地需要按标准化施工工地管理要求，设置护栏、围挡、标志、标牌及其他必要的所需设备设施，营造文明、安全施工工地。 ⑶投标人在编制投标报价时，应充分考虑施工期间市场的风险和国家政策性调整风险等一切因素，并计入投标报价中。合同协议书一经签订，除合同另有规定外，合同单价一概不予调整。 ⑷中国政府（江苏省）根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其他应交纳的所有费用均由承包人摊入各工程细目的单价中。 ⑸工程实施过程中，承包人应做好海事、水利、渔政、林业、航政、环保等部门的沟通、协调工作，施工期间本项目施工区域范围内海事、水利、渔政、林业、航政、环保等相关主管部门可能会根据各部门相关管理规定收取规费，相关费用由承包人自行考虑并承担，不单独计列，包含在投标人的投标总价及单价中。 ⑹施工现场通讯条件、临时交通、承包人驻地建设等，投标人应根据现场考察情况自行解决；临时工程与设施应考虑施工期施工、地方临时通行以及防汛的需要，达到以上要求所需的费用应含在投标人的投标报价中，不单独计量与支付。 所有临时用地（永久征地线范围之外的一切用地）由承包人根据其施工组织计划，确定项目施工所必需的临时用地数量，进场后要在规定时间内上报临时用地计划，经监理人审核，发包人同意后方可实施。承包人自行与工程所在地政府商谈办理临时用地租用及复垦手续，并承担租用、青苗补偿、复垦及可能的地面附属构筑物复建等相关费用，发包人给予必要的协助，相关费用包含在投标报价中。 到达临时用地的临时道路（桥）的修建、维护、拆除以及便道（桥）用地的租用手续和复垦、临时堆土区围堰构筑、排水设施由承包人负责并承担费用，所需的相关费用包含在投标报价中。 ⑺承包人发生劳务分包时必须遵守国家相关法律以及市县的相关规定，并承担一切责任，承包人须将劳务分包合同报发包人备案。 ⑻承包人施工现场的管理必须满足工程所在地地方政府的相关规定。不得随意抛弃建筑垃圾、废弃物、散体施工材料；严格执行关于排污的环保要求，严禁随意将垃圾、污水、泥浆及废弃油料直接排入航道，排放污染物应进行必要的处理，达到排污标准以后方可排放；及时做好施工涉及相关道路的交通维护、保洁维修工作；各类施工过程中，施工中应做到文明施工，确保不发生沿线扬尘、排污。如果承包人违反上述规定，由此产生的罚款、索赔、赔偿、诉讼费用及其它开支均由承包人承担。投标人在进行现场考察及投标时需充分考虑，相关费用包含在投标人的投标总价中。 ⑼承包人在施工前必须对邻近现有的建筑物、构造物、管道管线（供水、燃气、通信、盐卤管道等）以及其他工程设施的作详尽的调查，做好各种保护措施，确保施工过程中不影响原有设施的安全与正常使用。如果由于承包人的原因导致各类损坏，由此产生的索赔、赔偿、诉讼费用及其它开支均由承包人承担。承包人在进行现场考察及投标时需充分考虑，相关费用包含在承包人的投标总价中。 ⑽工程一切险及第三者责任险由承包人以承包人与发包人联名投保，工程一切险的费用为全部保费，由承包人按相关规定投保，发包人予以配合。投保条件与保险费率由承包人自行考虑，不单独计列，相关费用包含在投标人的投标总价及单价中。如承包人未按相关要求参保，出现任何事故，由承包人自行承担。 承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险均由承包人自行投保，保险费用由承包人承担并含在合同综合单价中，不单独列支。 ⑾根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）、关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财资〔2022〕136号）、《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》（苏交规〔2025〕1号）的规定，投标人应在投标总价中计入安全生产费用，本项目的安全生产费用为19.2万元，除合同另有规定，承包人在施工过程中用于安全生产、文明施工的费用超出19.2万元的，超出部分费用承包人自行承担，视为包含在投标报价的单价中，不另行计量与支付。安全生产费用须经监理审核合格后，计量支付。 根据《安全生产责任保险实施办法》（应急〔2025〕27号）的要求，承包人必须投保安全生产责任险，保险费用包含在安全生产费中，据实计量支付。 承包人水上作业应向属地交通运输综合执法部门办理审核备案手续；涉及危险性较大的分部分项工程按规定编制专项施工方案；对于超过一定规模的危大工程，承包人编制的专项施工方案，应依法组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，并按照专家论证通过的专项施工方案进行实施。以上相关论证费用、实施所需费用在投标报价中应充分考虑，招标人不另行支付。 ⑿本项目承包人应当根据《江苏省人力资源社会保障厅 江苏省财政厅 江苏省税务局关于印发江苏省工伤保险费率管理办法（修订版）的通知》（苏人社规〔2023〕2号）、《省人力资源社会保障厅关于确定2025年全省工程建设项目工伤保险费率的通知》（苏人社函〔2025〕1号）的规定，在建设工程开工前，以工程项目为单元参加工伤保险，与之相关的费用计入合同总价中，不单独计量与支付。 ⒀）承包人在施工过程中应严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、《江苏省公路水运工程工地扬尘污染防治行动方案》、《江苏省公路水运工程施工扬尘污染防治指导手册》等相关规定，按照招标文件及发包人要求，在合同实施过程中制定扬尘污染防治实施方案并切实有效的开展相关工作，所需费用含在承包人所报的单价或总额价内，发包人不再单独计列。 ⒁报价必须在招标人提供的电子固化全费用工程量清单投标报价单中填写，投标人不能按照报价格式用自己的报价软件自动生成，否则将被否决投标。 投标人应确保工程量固化全费用工程量清单投标报价单中的投标报价和投标函大写金额报价一致，否则将被否决投标。 ⒂评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： ①投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%； ②投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%； ③投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价＜招标项目最高限价×45%； ④评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 招标人、招标代理机构应当为评标委员会在评标现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评标工作纪律，不得实施影响评标公正的行为。 异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |  |
| 15.2 | 本项目发包人：苏北航务管理处扬州航务中心。后续由发包人与本项目承包人签订合同，履行相关权利义务。 |  |
| 15.3 | 监督部门：苏北航务管理处纪律检查室 举报电话：0517-83530075 地址：淮安市延安东路68号 邮编：223002 |  |

一、总则

1．招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2．合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

2.3投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合招标公告和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

⑴联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

⑵联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

⑶联合体所有成员数量不得超过招标公告规定的数量；

⑷联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

⑸尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

3．适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4. 政策功能

4.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。

4.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

4.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

4.6未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

5．投标费用

5.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人、招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.2 本次招标代理服务费和造价咨询服务费、评审费由发包人支付。

6．招标文件的约束力

6.1 投标人一旦领取本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

7．招标文件构成

7.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款及格式

第五章  工程量清单

第六章  图纸

第七章  技术标准和要求

第八章  投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8．招标文件的澄清

8.1 投标人可自行联系招标人踏勘项目现场（未现场勘察和未提出疑义的投标人将被视为已勘察，认同招标项目要求的内容）。未踏勘项目或踏勘工作不详细的投标人中标后，不得以不了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔或其他要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复。

8.2 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在答疑时间截止前以书面形式向招标代理机构提出。招标人对答疑时间截止前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

9．招标文件的修改

9.1 在提交投标文件截止15日前的任何时候，无论出于何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

9.2 招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

9.3 招标文件的实质性变动或修改将在江苏政府采购网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10．投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11．投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、资格证明文件、项目经理及其他人员介绍、主要业绩、施工组织设计、投标人情况介绍等部分。

12．投标函

投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函。

13．投标人资格证明文件

13.1 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

14．投标报价

14.1 投标人应按照招标文件规定格式填表。每项只允许有一个报价。

14.2 标的物

详见招标公告

14.3 投标货币

投标文件中的单项报价和总价均采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.4投标报价的相关要求详见本章投标人须知《投标人须知前附表》中15.1报价说明和第七章技术标准和要求中工程量清单编制说明及投标报价要求。

15．技术条款响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

对招标文件中的技术条款与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

16．施工组织设计

投标文件中应体现根据自己对需求的理解撰写需求分析和工程项目的组织与管理、工作计划、组织分工等内容、配置的人员情况等。

17．投标人情况介绍

投标人的总体情况应在投标文件以书面形式作出说明。

18．投标保证金

本项目不收取投标保证金。

19．投标有效期

19.1 投标有效期为招标代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

19.2 在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

四、投标文件的递交

20．投标文件的递交

投标人应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在规定的提交投标文件截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成投标文件的上传。

21．投标文件的修改与撤回

在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。修改的投标文件应按照本招标文件规定进行编制和重新提交。

22．投标文件的确认

投标人可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传投标文件，以规定的提交投标文件截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份投标文件为准。

23．投标文件的拒收

在规定的提交投标文件截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受投标文件的上传。

五、开标与评标

24．开标

24.1开标将在“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定参加，并在规定的时间内解密投标文件。

24.2特殊情况的处置

24.2.1在提交投标文件截止时间后，不见面开标系统出现下列情况之一时，投标文件未开启的，暂停开启活动；正在开启的，立即暂停，待系统恢复正常后再组织。

⑴系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

⑵系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

⑶系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

⑷其他无法保证信息安全的情形。

24.2.2因投标人自身原因造成投标文件无法解密的，视为撤销投标文件。

24.2.3投标人对开标活动或开标结果等有疑义的，可向招标人提出。

24.2.4投标人未在系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。

25．评标委员会

25.1 开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2 评委会由评标专家、招标人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3 评委会应以科学、公正的态度参加评标工作并推荐中标候选人。评标专家和招标人代表在评标过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

25.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

26．评标过程的保密与公正

26.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2 在评标过程中，如果投标人试图向招标代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

27．投标的澄清

27.1 评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2 投标人在开标后应随时关注“苏采云”系统，接到评委会澄清要求的投标人如未按规定时间作出澄清，其风险由投标人自行承担。

28．对投标文件的审核

28.1 投标文件资格性审查

招标人或者招标代理机构依法对投标人的资格进行审查。

28.1.1本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

⑴信用信息查询的截止时点：投标截止时间。

⑵查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

⑶信用信息查询记录和证据留存具体方式：将经查询存在不良信用记录的潜在投标人的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

⑷信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询截止时点（含）之前存在第一章招标公告中所述不良信用记录的，投标无效。

28.2 评委会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中发包人和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，除前附表另有规定外，若投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

⑴大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑵单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

⑶总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。投标人拒绝接受修正的，将作无效投标文件处理。

28.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

29．无效投标条款和采购活动终止情形

29.1 无效投标条款

29.1.1 投标文件未按招标文件要求盖章的；

29.1.2 投标文件中任何有选择的报价；

29.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的（包括提供的全费用工程量清单投标报价单分析表的综合单价、总价与全费用工程量清单投标报价单综合单价、总价不一致的）；

29.1.4 未按招标文件要求提供投标文件的（包括未提供全费用工程量清单投标报价单分析表的）；

29.1.5 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，（包括暂列金、安全生产费用未按照招标文件规定计取的）；

29.1.6 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在规定时间内提供书面说明，证明其报价合理性的；

29.1.7 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件的；

29.1.8 投标人被中国政府采购网、信用中国、信用江苏网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的；

29.1.9 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

29.1.10 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

29.1.11 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

29.1.12 未提供浮吊船购置证明或租赁意向书或承诺函的；

29.1.13未提供不违反发包（不允许违法分包，任何分包均应按照国家及江苏省有关分包管理的法律法规、行政规章执行）承诺书。

29.1.14法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.2 采购活动终止情形

29.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

⑴招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

⑵招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人应当依法报财政部门批准。

六、定标

30．确定中标单位

30.1 评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准推荐中标候选人顺序。

30.2 中标候选人依据得分由高到低进行排名。

30.3 中标人名单将在“江苏政府采购网”进行公示，公示时间为一个工作日。

30.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

⑴提供虚假材料谋取中标的；

⑵与评标专家、招标人、其他投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的；

⑶向评标专家、招标人或招标代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

⑷不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

⑸其他不符合法律、法规规定的。

31．质疑

31.1 质疑形式

31.1.1 投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及技术和商务条款问题的，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向招标代理机构提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

31.1.2 质疑必须按《政府采购法》《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函招标代理机构有权不予受理。

31.1.3 质疑函应当包括下列内容：

31.1.3.1 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

31.1.3.2 质疑项目的名称、编号；

31.1.3.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

31.1.3.4 事实依据；

31.1.3.5 必要的法律依据；

31.1.3.6 提出质疑的日期。

31.1.4 质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

31.1.5 质疑的送达方式

31.1.5.1 质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，招标代理机构有权不予受理。

31.2 特别提示

31.2.1 根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

31.2.2 投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

31.2.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人或招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

31.3 其他

31.3.1 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址同招标公告中本次招标联系事项一致。

31.3.2 招标人或招标代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．中标通知书

32.1 自中标人确定之日起2个工作日内，招标人在江苏政府采购网公布中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

32.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

33．签订合同

33.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与发包人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，由此给招标人及发包人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

33.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标人不得相关服务进行转包和违法分包。

34．履约保证金

合同签订前，中标人应向发包人缴纳履约保证金。

履约保证金的形式：银行保函或现金（电汇或银行汇票形式）等。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照招标人批准的格式出具，所需费用由中标人承担。

35．监督

行业监督部门将对招标投标全过程进行监督。

第三章  评标办法

一、评标方法

1、本次评标采用综合评分法

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评标标准进行打分，并按各投标人得分由高到低顺序排列，确定3家中标候选人。若得分相同，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

2、政府采购政策功能落实

2.1小微型企业价格扣除

⑴根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及（财库〔2022〕19号调整）规定，投标人参与评标的价格，用扣除后的价格参加评标。本项目对小型和微型企业给予3%的扣除价格，用扣除后的价格参与评标。

⑵投标人需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2.2残疾人福利单位价格扣除

⑴本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。

⑵残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

⑶残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

⑴本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。

⑵监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不作相应扣除。

⑶监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、评标标准

| 评分项 | 评 分 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格统一按照下列公式计算：投标得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 |  |
| 商务部分 （32分） | 主要人员 （14分） | （1）项目经理具有高级工程师及以上技术职称得2分。（提供人员相关有效的职称证书扫描件加盖CA电子签章） （2）项目经理自2021年1月1日以来担任过水运工程（指码头水工主体、船闸土建、靠船设施、航道护岸）施工项目的项目经理或技术负责人，每提供一个得2分，本项最多得6分。（业绩须同时提供合同、交/竣工验收证明等业绩证明材料扫描件加盖CA电子签章，业绩证明资料须能体现人员职务信息，若上述资料不能体现相关信息，则需提供发包人出具的任职证明，否则不予认可。时间以交/竣工验收时间为准，未提供不得分，若一份合同同时包含以上工作内容，仅按一个业绩计取加分。） （3）项目总工（技术负责人）自2021年1月1日以来担任过水运工程（指码头水工主体、船闸土建、靠船设施、航道护岸）施工项目的项目总工（技术负责人），每提供一个得2分，本项最多得6分。（人员业绩须同时提供合同、交/竣工验收证明等业绩证明材料扫描件加盖CA电子签章，业绩证明资料须能体现人员职务信息，若上述资料不能体现相关信息，则需提供发包人出具的任职证明，否则不予认可。时间以交/竣工验收时间为准，未提供不得分，若一份合同同时包含以上工作内容，仅按一个业绩计取加分。） 注：①项目经理、项目总工（技术负责人）业绩与企业业绩可重复加分。 *②项目经理、项目总工（技术负责人）业绩评审以“主要人员经历表”为准，未在表中填报的业绩不予评审。 |
|  | 企业业绩 （18分） | 投标人自2021年1月1日以来完成过水运工程（指码头水工主体、船闸土建、靠船设施、航道护岸）施工项目的，每提供一个得6分，本项最多得18分。 （须同时提供合同，交/竣工验收证明或建设单位业绩证明材料扫描件加盖CA电子签章，时间以交/竣工验收时间为准，未提供不得分，若一份合同同时包含以上工作内容，仅按一个业绩计取加分。） 注：①项目经理、项目总工（技术负责人）业绩与企业业绩可重复加分。 *②企业业绩评审以“企业代表工程表”为准，未在表中填报的业绩不予评审。 |
| 技术部分 （38分） | 总体施工方案 （10分） | 根据投标人的施工方案内容；提出合理化建议的情况并对施工过程中可能出现的安全、质量问题的事前控制措施；特殊情况的影响及采取的施工安排和措施，总工期目标的实现保证措施进行评价： 总体施工组织、施工方案逻辑清晰、全面、准确、有可操作性、可执行性，同时结合施工工艺（方法）、套箱预制场地安排、危大工程、人力资源、主要施工机具，拟采取对策和解决措施细致、扎实、有效且内容完整且详实，优于项目需求的，得10分； 符合项目需求的，得8分； 施工方案不完整，得6分； 不符合项目需求或未提供的不得分。 |
|  | 重、难点 分析 （10分） | 根据投标人提供的重点(关键)和难点工程的分析及所采取的方案、措施是否可行、是否有较详细的施工工艺流程图进行评价： 根据工程项目特点、投标人施工能力和施工条件分析并提出相应的对策和解决措施。对项目存在的重点难点问题进行分析，提出有效解决方案及合理化建议，重点难点分析围绕长江潮汐河段，汛期、台风等不利条件制定防控措施，逻辑清晰、全面、准确，针对不断航施工拟采取对策措施细致、扎实、有效，具有可执行性、可操作性和相对合理性。 优于项目需求的，得10分； 符合项目需求的，得8分； 重、难点分析不全面，提供的应对措施不完整，得6分； 不符合项目需求或未提供的不得分。 |
|  | 安全保证 措施 （9分） | 根据投标人提供的安全保证措施方案完整性、针对性、可行性，结合安全管理六化（网格化、专业化、数字化、全员化、实体化、手册化）的落实、双重预防机制建立运行、安全清单管理、水上起重设备及套箱吊装专项安全管控、水上水下作业通航安全保障措施等内容完善程度进行综合评价： 投标人安全保证措施体系完整，全面落实安全管理六化建设要求，双重预防机制健全且可落地，安全清单内容详实规范，水上起重设备、套箱吊装专项安全管控方案完善，较大以上风险隐患防控措施到位，国家法定节假日提级管控措施落实，水上水下作业通航安全保障措施周全合理，整体方案针对性强、逻辑清晰、内容详实、可操作性强。 优于项目安全管理需求的，得9分； 安全保证措施内容完整，涵盖六化管理、双重预防机制、安全清单及各类水上专项作业安全措施，内容合理、满足项目施工安全管理全部需求的，得7分； 安全管理六化内容缺失较多，双重预防机制、安全清单落实不到位，水上起重吊装、水上水下通航保障等专项安全措施不全面、内容简略，关键管控内容存在缺漏的，得5分； 安全保证措施不符合项目施工安全要求，关键评审内容严重缺失或未提供安全保证措施方案的，不得分。 |
|  | 质量、进度、环保等措施及合理化建议（9分） | 提出合理化建议的情况；对施工过程中可能出现的安全、质量问题有较细致的事前控制措施；对保证工程进度和完善的交通组织安排提出具体可靠的方案；已考虑对环境、交通等造成影响；已考虑特殊情况的影响及相关施工安排和措施；工期满足招标文件要求；具有阶段性目标计划等： 质量、进度、安全保证措施证逻辑清晰、全面、准确、有可操作性、内容完整且详实，同时有关键阶段和任务，无遗漏项，进度计划符合项目实际情况，包括资源、人力、时间等方面的合理性，进度计划具有弹性，能够应对项目变更或不可预见因素的。 优于项目需求的，得9分； 符合项目需求的，得7分； 质量、进度、环保等措施不完善的，得5分； 不符合项目需求或未提供的不得分。 |

说明：⑴评分分值及计算结果精确到小数点后二位，第三位四舍五入；

⑵评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的报价文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，取各评标委员会各成员评分的算术平均数作为投标人的评标最后得分，并以此作为排序、推荐的基础。

三、评标程序

1、资格审查及符合性审查

1.1 招标人或招标代理机构按附表一所列审查标准，对投标人资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

1.2 评标委员会对符合资格要求的投标人按附表二进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2.1评标委员会在资格审查和符合性审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或更正。投标人的澄清、说明或更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标小组的要求。

1.2.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

⑴投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（工程量清单中的投标报价和投标函报价不一致的除外，但不包括元单位以下数值不一致的情况）；

⑵总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外；

同时出现两种不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。投标人拒绝接受修正的，将作无效投标文件处理。

1.3不具备招标文件要求的资格或未通过符合性审查的投标人，不参与评标，由评标委员会告知该投标人。

2、评标

评标委员会对资格审查合格且符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.1 投标人得分＝价格部分得分+技术方案得分+商务部分得分。

2.2 评标结果

除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐不超过3名中标候选人。

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 附表一 资格审查表

| 序号 | 评标内容 | 评标合格标准 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与投标报名、营业执照一致（符合法定工商变更程序除外）。提供营业执照扫描件加盖CA电子签章 |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供承诺书并加盖投标人CA电子签章，并附信用中国”网站和中国政府采购网查询记录截图 |  |
| 3 | 具有健全的财务会计制度 |  |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
| 8 | “信用中国”网站和中国政府采购网查询记录 |  |  |
| 9 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |  |  |
| 10 | 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |  |  |
| 11 | 本项目不接受联合体投标 | 本项目未采用联合体投标 |  |
| 12 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 投标人提供了满足落实政府采购政策资格要求的证明材料。提供承诺书并加盖投标人CA电子签章 |  |
| 13 | 本项目的特定资格要求 | ⑴资质要求：具有住建行政主管部门核发的有效的《安全生产许可证》；具有住建行政主管部门颁发的有效期内的港口与航道工程施工总承包壹级及以上或航道工程专业承包壹级资质或通航建筑物工程专业承包壹级资质。（扫描件加盖CA电子签章） ⑵主要人员要求： ①拟投入本项目的项目经理应持有有效二级及以上注册建造师（港口与航道工程专业或水利水电工程）证书，具有省级交通运输行政主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类）或《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类）。（扫描件加盖CA电子签章） ②项目总工（技术负责人）具有工程师及以上职称。（扫描件加盖CA电子签章） ③投标人至少配备1名专职安全员，专职安全员具有省级交通运输行政主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C类）或《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C类）。（扫描件加盖CA电子签章） ⑶其他要求： ①拟投入的项目经理无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离，提供承诺书原件加盖加盖CA电子签章，格式自拟）。 ②拟投入本项目的项目经理、项目总工（技术负责人）、专职安全员需提供所属社保机构出具的投标当月至投标当月开始往前3个月中，任意1个月的社保缴费证明（缴费证明内容需含缴费起止时间、缴费单位、缴费人员姓名并由社保机构加盖缴费证明专用章）。（扫描件加盖CA电子签章） 注：根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知(建办市〔2021〕40号)要求，自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各投标人须上传一级建造师证书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若文件中的证书复印件或扫描件无法识别有效信息的，视为无效。投标人将自行承担资格审查不通过等相应后果。 投标人拟委任项目经理若为二级建造师的，须附其有效的二级建造师注册证书扫描件，建造师注册地住建行政主管部门有明确规定使用电子证书的，则应附建造师电子注册证书扫描件。投标文件中未提供上述扫描件的，其投标将被否决；使用电子注册证书的，证书扫描件若存在投标文件递交截止时间当日超出使用时限或无手写签名或手写签名与签名图像笔迹不一致等证书注册地住建行政主管部门规定的无效情形的，该证书无效，其投标将被否决。 |  |
| 结论（通过或未通过） |  |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为未通过。

## 附表二 符合性审查表

| 序号 | 评标项目 | 评标标准 | 评标结论 （√/×） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件 签署盖章 | 招标文件“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。 |  |
| 2 | 投标文件有效期 | 有效期满足招标文件要求。 |  |
| 3 | 响应范围 | 与招标文件要求的范围无实质性遗漏 |  |
| 4 | 报价 | 报价是固定单价及总价，且总价未超过预算金额或最高限价，投标人填写完毕的工程量固化全费用工程量清单投标报价单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；全费用工程量清单投标报价单中的投标报价和投标函大写金额报价一致（元单位以下数值不一致的除外）。 |  |
| 5 | 计划工期 | 满足招标文件要求 |  |
| 6 | 质量要求 | 满足招标文件要求 |  |
| 7 | 安全目标 | 满足招标文件要求 |  |
| 8 | 是否允许采用分包方式履行合同 | 不允许。不允许违法分包，分包管理按照《江苏省公路水运工程施工分包管理实施细则》（苏交规【2025】2号文）执行。(提供承诺书并加盖投标人CA电子签章） |  |
| 9 | 附加条件 | 投标文件未含有招标人不能接受的附加条件 |  |
| 10 | 其他无效情形 | 无法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |
| 结论（通过或未通过） |  |  |  |

注：1、符合招标文件要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为未通过。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理参与投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

# 第四章  合同条款及格式

注:以下为招标人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由发包人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

第一节 通用合同条款

详见《标准施工招标文件》（2007年版）

第二节 专用合同条款

根据本项目的具体情况，对通用合同条款的内容做如下补充、细化：

1  一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

增加以下条款：

1.1.1.10 指发出招标文件之后由发包人向已取得招标文件的潜在投标人发出的对招标文件补充或修改的书面文件。补遗书是招标文件和合同的组成部分。

1.1.1.11 固定总价合同：在合同执行过程中，除约定的风险范围外，不得调整总价的合同。

1.1.1.12 固定单价合同：在合同执行过程中，除约定的风险范围外，合同工程量清单中不得调整单价的合同。

1.1.1.13 询标及澄清文件：指招标投标过程中，招标人为完成工作，向对方所发出的询问及投标人澄清的书面文件，属于投标文件的组成部分。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.8 工程建设项目代理人：指受发包人委托，具有相应资质及法定代理资格，代表发包人负责管理本合同的企业法人。

1.1.2.9 项目技术负责人：指由承包人按投标文件承诺派驻施工现场负责施工技术管理的总工程师或技术总负责人。

1.1.2.10 发包人代表：指发包人为履行本合同指定的负责人。

1.4  合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

⑴合同履行中双方签署的书面文件；

⑵合同协议书；

⑶中标通知书；

⑷投标函；

⑸专用合同条款；

⑹通用合同条款；

⑺技术标准和要求；

⑻图纸；

⑼已标价的工程量清单；

⑽其他合同文件。

1.5  合同协议书

1.5.1 合同价格和费用

本合同的承包价格和费用，包括承包人按照合同约定应当完成的全部合同范围内的工作及缺陷责任期内的全部工作。

承发包人按以下 ⑵ 方式确定承包合同价格：

⑴固定总价合同；

⑵固定单价合同。

1.5.2 合同生效的其他条件：双方签字盖章后合同生效  。

1.6  图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供：发包人提供图纸2套。

1.7  联络

1.7.3 各类往来书面函件的联络送达期限：

⑴邮件以“特快专递”、“挂号信函”方式邮寄，以收件人签收日期为准；

⑵传真、电子邮件以收件人发回确认回执日期为准；

⑶人工送达以收件人签收日期为准。

1.8  转让

1.8.1 合同转让： 不允许 。

2  发包人义务

2.3  提供施工场地

2.3.1 发包人应在计划开工日期14天前，向承包人无偿提供能满足工程主体范围并有合理有效的施工作业面位置的施工水域或场地，提供现有的施工水域或场地面积，应满足招标文件的最低要求。

上述施工水域或场地应符合国家的有关规定，并已完成审批、征用、拆迁、补偿等工作。

2.3.2 发包人应在计划开工日期14天前，提供能满足承包人生产、生活需要的临时施工水域或场地。

2.3.3 施工现场三通和通讯条件，承包人应根据现场考察情况自行解决，并在投标价中予以考虑；承包人还必须充分考虑和理解工程的相互交叉和干扰，必须无条件地服从发包人的协调，由此可能发生的费用应计入报价中，在实际施工中，发包人不另承担由此产生的一切费用。承包人在工程建设期间不得损坏和污染发包人已完成的其他任何工程。

2.4  协助承包人办理证件和批件

2.4.1 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

2.4.2 协助解决对承包人施工有干扰的外部条件。

2.5  组织设计交底

2.5.1 发包人应在计划开工日期14天前，组织设计单位向承包人进行设计交底。设计交底会应由发包人主持，设计单位、承包人、监理人和工程有关方面的人员参加，会后应形成会议纪要。

2.8  其他义务

2.8.1 发包人应在合同协议书签署的同时任命发包人代表；发包人需更换其代表时，应至少提前10天书面通知承包人。

2.8.2 发包人应协助承包人办理航行通告、抛泥区许可证等施工所需的各种手续。

2.8.3 发包人应在计划开工日期14天前向承包人提供与施工现场相关的工程地质和地下管线资料，工程地质报告以及交验测量和水准点、坐标控制点等技术资料，并对其提供的上述资料的真实性、准确性负责。

2.8.4 合同签订时，如果合同专用条款中所实行技术规范或标准有更新时，则发包人有权参照最新规范及标准实施本项目。

3  监理人

3.1  监理人的职责和权力

3.1.1.1监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准：

⑴根据第4.3款，同意分包本工程的非主体和非关键性工作；

⑵根据第4.11款下产生的费用增加额；

⑶根据第11.3款、12.3款、12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

⑷决定第11.3款、11.4款下的工期延长；

⑸审查批准技术标准和要求或设计的变更；

⑹根据第15.3款发出的变更指令，确定变更价格；

⑺确定第15.4款下变更工作的单价；

⑻)按照第15.6款决定有关暂列金额的使用；

⑼确定第15.8款项下的暂估价金额；

⑽)根据第16.1款规定，确定材料价格波动调整的合同价格；

⑾确定第23.1款项下的索赔额。

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行。监理人应按第3.5款商定或确定因上述指令产生的合同价格的增加额。

3.1.1.2 监理人还应遵照《水运工程施工监理规范》以及监理规程行使职权。发包人将根据江苏省交通运输行业有关监理规定的文件编制适合本标段的监理管理办法，监理人应遵守上述办法规定。

3.5  商定或确定

3.5.1项补充：如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。

4  承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.5 保证工程施工和人员的安全增加以下条款：

4.1.5.1 承包人应按国家和有关部门的规定，对施工现场人员和施工船舶、机械、设备的防台风、防突风、防风暴潮、防汛、防雷击等进行安全管理，对施工现场加强治安防范和消防安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。

4.1.5.2 承包人在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段或其他有害环境下施工时，施工前应提出安全保护措施，经监理人审查同意后实施。监理人的同意不能免除承包人应承担的责任。防护措施费用由承包人承担。

4.1.5.3 施工现场发生安全事故时，承包人应立即采取有效措施，并将事故情况按规定上报有关部门并报告发包人与监理人。

4.1.10 其他义务

4.1.10.1 承包人应在开工3天前进驻施工场地，并将开工所需施工船舶、机械、设备按照合同约定进场到位。承包人必须组织采用证照、手续齐全，性能良好，确保能安全施工的船舶、机械、设备进行各项施工，在施工过程中所发生的一切安全责任均由承包人自行承担。

4.1.10.2 承包人按照批准的临时设施总平面布置图及相关生活配套设施，负责施工现场的布置和临时设施的施工。承包人的驻地建设应满足发包人的要求。

4.1.10.3 承包人应妥善处理好与工程其他承包人的配合关系。发生交叉施工时，承包人和工程其他承包人应互相配合，友好协作，并服从监理人的统一协调。承包人由此增加的费用（如：由此而引起的局部临时停工等造成的费用增加）应认为已包括在承包人的合同价格之中，发包人不另行支付。

4.1.10.4 承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，及时向监理人提交开工报告、测量报告、试验检验报告、隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等。

4.1.10.5 承包人应支付为获得施工许可证及到海事船舶检验等有关证件所需的费用；办理应由承包人办理的施工所需各种证件、批件和其他审批手续。

4.1.10.6 承包人应解决施工船舶的临时停泊设施并不得妨碍船闸正常运行，保证船舶在施工水域内航行安全和畅通。工程施工过程中，如工程确需影响到船闸正常运行和航道畅通，承包人应申报监理人与发包人，并自行向相关部门申报（发包人可协助协调）获得批准后方可继续施工，并尽可能地缩短影响时间，因承包人的不作为或未按上述要求办理相关事宜而造成的有关部门的损失或相关费用，由承包人承担。承包人应在不干扰航道正常运营和水利防洪等的前提下合理组织施工，服从监理人、发包人的统一安排。并应合理安排工期以尽可能避开汛期进行水中施工，确保汛期施工的安全和施工质量。承包人应对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的要求给予适当协助。承包人采取上述措施而可能发生的全部费用应已包含在合同价格中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，影响航道通航安全给其它部门或个人造成的一切损失、或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。

4.1.10.7 承包人拆除的所有设备材料不得影响航道的正常运行，应及时清运。

4.1.10.7.1承包人应采取一切措施，防止施工船舶、机械、设备及材料的沉没。若发生沉没，应立即向有关部门报告，并及时通知发包人与监理人。承包人应采取得当措施，及时设置浮标或障碍指示灯，直至打捞工作完成为止。

4.1.10.8 承包人应充分考虑到施工现场所有的设备、临时建筑等防火安全，配备足够的防火设备。

4.1.10.9 承包人应在施工过程中对工程建筑物进行监测，并承担相应费用。

4.1.10.10工程实施过程中，承包人应做好海事、水利、渔政、林业、航政、环保等部门的沟通、协调工作，施工期间本项目施工区域范围内海事、水利、渔政、林业、航政、环保等相关主管部门可能会根据各部门相关管理规定收取规费，相关费用由承包人自行考虑并承担，不单独计列，包含在承包人的投标总价及单价中。

4.1.10.11 承包人在施工前必须对邻近现有的建筑物、构造物、管道管线（供水、燃气、通信、盐卤管道等）以及其他工程设施的作详尽的调查，做好各种保护措施，确保施工过程中不影响原有设施的安全与正常使用。如果由于承包人的原因导致各类损坏，由此产生的索赔、赔偿、诉讼费用及其它开支均由承包人承担。承包人在进行现场考察及投标时需充分考虑，相关费用包含在承包人的投标总价中。

4.1.10.12 施工船舶临时停泊水域由承包人自行解决，发包人协助办理。由此产生的费用含入工程量清单中相关工程细目的单价及总额价中，发包人不另计列。

4.1.10.13 工程实施过程中，质量检测、试验项目可委托相应行业的具有资质和检测能力的单位进行，但该外委单位必须征得发包人和监理人的同意，且费用由承包人承担。

4.1.10.14 承包人应对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性承担全部责任。合同实施期间，采用新的或更高的标准或规范，合同价格不予调整。因设计变更影响，承包人应因时制宜及时对施工组织和生产要素(工、料、机等)作好调整安排，避免造成停工停机损失。若承包人未及时做好妥善调整和安排，发包人不承担由此引起的索赔和补偿。

4.1.10.15 承包人为实施合同工程需要的施工用水、用电等，由承包人自行负责解决，并执行有关部门的用电、用水等管理，为此而发生的一切费用应列入相应价格中，发包人不另行支付。

4.1.10.16 承包人必须加强对地下管线等相关隐蔽设施的保护，承包人必须事先查明情况，办理相关施工交底手续后，方可进行对隐蔽设施可能产生影响的相关项目施工，否则造成后果，除了由承包人自行承担一切责任外，发包人还将严肃追究承包人的违约责任。

4.1.10.17 已完工程未向发包人交工之前，承包人应按合同规定负责已完工程的成品保护，保护期发生损坏，承包人自费予以修复。

4.1.10.18 结合当地的实际情况，一个有经验的承包人应考虑到施工过程中会发生的由于施工及各种原因造成的地方矛盾和阻工问题，承包人自行负责解决，并支付所发生的一切费用。发包人协助做好协调工作。发包人的协调不免除承包人自行解决矛盾的任何责任。

4.1.10.19 施工现场通讯条件、临时交通、承包人驻地建设等，承包人应根据现场考察情况自行解决；临时工程与设施应考虑施工期施工、地方临时通行以及防汛的需要，达到以上要求所需的费用应含在承包人的投标报价中，不单独计量与支付。

所有临时用地（永久征地线范围之外的一切用地）由承包人根据其施工组织计划，确定项目施工所必需的临时用地数量，进场后要在规定时间内上报临时用地计划，经监理人审核，发包人同意后方可实施。承包人自行与工程所在地政府商谈办理临时用地租用及复垦手续，并承担租用、青苗补偿、复垦及可能的地面附属构筑物复建等相关费用，发包人给予必要的协助，相关费用包含在投标报价中。

到达临时用地的临时道路（桥）的修建、维护、拆除以及便道（桥）用地的租用手续和复垦、临时堆土区围堰构筑、排水设施由承包人负责并承担费用，所需的相关费用包含在投标报价中。

4.1.10.20 现场施工工地需要按标准化施工工地管理要求，设置护栏、围挡、标志、标牌及其他必要的所需设备设施，营造文明、安全施工工地。

4.1.10.21 根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）的规定，承包人应配备相应的安全生产管理人员及设备。承包人必须组织采用证照、手续齐全，性能良好，确保能安全施工的车辆、设备进行各项施工，在施工过程中非因发包人原因所发生的一切安全事故均由承包人自行负责。承包人根据《安全生产责任保险实施办法》的通知（应急〔2025〕27号）要求必须投保安全生产责任险，保险费用包含在安全生产费中，据实计量支付。本项目的安全生产费用为19.2万元，除合同另有规定，承包人在施工过程中用于安全生产、文明施工的费用超出19.2万元的，超出部分费用承包人自行承担，视为包含在投标报价的单价中，不另行计量与支付。安全生产费用须经监理审核合格后，计量支付。承包人水上作业应依法办理交通执法部门审核备案手续，涉及危险性较大的分部分项工程和水上作业工程安全管理应严格执行现行法律法规文件规定编制专项施工方案，对于超过一定规模的危大工程，承包人编制的专项施工方案，应依法组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，并按照专家论证通过的专项施工方案进行实施，相关论证费用、实施所需费用在投标报价中应充分考虑，招标人不另行支付。

4.1.10.22 除非合同另有规定，承包人应自行聘（雇）用当地或其他来源的职员或工人，但不得从为发包人或监理人服务的人员中招聘雇员和工人。承包人雇用员工应完善劳务注册手续，并与他雇用的员工订立劳务合同，以明确双方的权利和义务。

4.1.10.23关于竣工资料

承包人在工程竣工后，验收前提供壹份完整的竣工资料（原件和PDF电子版及全过程节点工程、隐蔽工程等影像资料），否则，按合同总价的2%罚款。

竣工验收后，应至少编制竣工结算资料4份，发包人、承包人、审计单位、复审单位（如果有）各一份，因未能提供竣工结算资料导致竣工结算审计延误的责任由承包人承担，与发包人、招标人无关。

4.1.10.24关于劳动用工和农民工工资：

⑴ 关于劳动用工管理

①承包人（包括其分包人）应依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，通过相应的管理服务信息平台（如有）进行用工实名登记、管理。未与承包人（包括其分包人）订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。

②承包人应在工程项目部配备劳资专管员，对分包人劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包人编制的农民工工资支付表。

③承包人（包括其分包人）应建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。

⑵ 关于农民工工资支付形式与周期

①农民工工资应以货币形式，通过银行转账或者现金支付给农民工本人，不得以实物或者有价证券等其他形式替代。

②承包人（包括其分包人）应按照与农民工订立的劳动合同中约定的工资支付周期和具体支付日期足额支付工资。

⑶关于农民工工资专用账户管理

①承包人应分解工程价款中的人工费用，在签订合同后三十天内在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程项目的农民工工资。承包人在申请第一次工程款支付之前需提供农民工工资专用账户设立情况证明，此后在每一次申请付款之前，需提供农民工工资支付明细。农民工工资专用账户应向人力资源社会保障部门和工程项目行业主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。

符合相关规定的可不开设农民工工资专用账户，但应依法落实实名制管理等规定，按月考核农民工工作量并编制工资支付表，由农民工本人签字确认后，通过银行转账等方式足额发放至农民工本人工资卡，并留存相关材料备查。

②开设、使用农民工工资专用账户有关资料应由承包人妥善保存备查。

⑷关于维权信息公示

承包人应在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示下列事项：

①发包人、承包人及所在项目部、分包人、工程建设主管部门、劳资专管员等基本信息；

②当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；

③工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。

⑸承包人应按时足额存储农民工工资保证金或者提交银行保函，具体要求见《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》（苏人社规〔2022〕4号印发）。

4.2  履约保证金

本款细化为：

承包人应保证其履约保证金在发包人签发交（竣）工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后及时将履约保证金（无息）退还给承包人。

承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从交工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务。

4.3  分包

本项目不允许违法分包，任何分包均应按照国家及江苏省有关分包管理的法律法规、行政规章执行。

4.5  承包人的项目经理

增加以下条款：

4.5.5承包人在投标文件中承诺的拟投入本工程的项目经理、项目总工（技术负责人）目前应没有参加其他在建工程，或必须有目前在建工程的发包人书面撤离证明，以证明一旦投标人中标，该上述人员能立即撤出目前的在建工程，并能确保在发包人规定的时间进场，开展本工程。发包人将对项目经理、项目总工（技术负责人）实行考勤制度，必须保证每月至少有22天在施工现场。

4.5.6项目经理、项目总工（技术负责人）未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人代表随时检查项目经理、项目总工（技术负责人）的出勤情况，发现一次、每次超过24小时的由承包人支付1000元/天的违约金；一个月内发现三次或累计达72小时的，发包人有权单方解除合同或要求承包人更换项目经理，由此造成的一切损失由承包人承担。

4.5.7未事先征得发包人同意，承包人不得擅自更换项目经理、项目总工（技术负责人），但发包人有权根据工程实施情况要求承包人更换项目经理、项目总工（技术负责人），对此，承包人不得拒绝。未事先征得发包人同意，承包人擅自更换项目经理、项目总工（技术负责人）必须交纳每人次20万元人民币（现金）的违约金，更换其他主要人员（安全员等）必须交纳每人次5万元人民币（现金）的违约金。

4.6  承包人人员的管理

4.6.3增加补充：承包人在合同谈判时，除项目经理、项目总工（技术负责人）及专职安全员以外，除项目经理、项目总工（技术负责人）及专职安全员以外，仍需按照现行工程施工管理相关文件规定配备足额的管理人员，且不得随意更换。

4,6.4增加以下条款：

4.6.4.1 承包人的项目经理目前应没有参加其它在建工程，并能确保在发包人规定的时间内进场，开展本工程。中标后，在整个工程实施过程中，承包人成立项目经理部，派出投标文件中承诺的项目经理。

4.6.4.1 承包人在签署了合同协议书之日后，投标文件所列的承包人人员必须在监理人指定的日期进场，以保证项目管理机构的有效运转。

4.6.4.3 未经监理人批准，上述承包人人员不应无故不到位或被替换，若确定无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准，撤换后人员的水平不得低于原有的水平。

4.9  工程价款应专款专用

增加以下条款：

4.9.1 为本工程设立的安全、环保、文明施工措施费，必须专款专用，承包人不得挪作他用。

4.11 不利物质条件

增加以下条款：

4.11.3承包人遇到不可预见的不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人，合同价格及工期不予调整。

4.11.3可预见的不利物质条件

(1)对于合同中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入其影响而可能发生的一切费用。

(2)对于合同未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。

(3)对于在没有监理人具体指令情况下，承包人已经及时采取了合理而恰当的措施，并事后为监理人接受，监理人应报发包人同意后适当考虑承包人因此增加的费用或工期。

5 材料和工程设备

5.1  承包人提供的材料和工程设备

增加以下条款：

5.1.4 本工程的所有材料均由承包人自行采购。发包人为加强对工程质量的控制，将制定有关的材料管理办法，对用于本工程的大宗及主要材料，从材料供应的源头进行核准。发包人和监理人对上述材料的质量还将进行检查或抽查。

5.2  发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备：无。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1条款最后补充增加：否则将按第22.1款视为承包人违约。

6 施工设备和临时设施

6.1  承包人提供的施工设备和临时设施

增加以下条款：

6.1.3为实施和完成本标段及其缺陷的修复，承包人应按投标文件中所报的设备型号、规格、数量和时间向现场调遣或租用主要施工机械及材料试验、质检仪器设备，进入施工现场的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。所有施工设备不得拖延、短缺或任意更换，否则将按第22.1款视为承包人违约。

尽管承包人已按招标文件的要求提供了上述机械、设备和仪器，但当监理人认为仍不能满足现场施工的需要或不能保证工程安全和质量时，监理人有权要求承包人继续调遣或租用某些设备、仪器。承包人在接到指令后应立即执行，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。否则将按第22.1款视为承包人违约。

6.1.4承包人修建临时设施和（或）需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人可提供协助。

6.1.4  实施程序

⑴承包人应在合同签订后的 28 天内将有关临时工程与设施的布置、结构等施工图纸和相关资料提交监理人审查，有义务对监理人的疑问进行解答，并在必要时修改设计直至完全获得监理人的同意。

⑵任何临时工程与设施的开工，均需经监理人书面同意。承包人应在计划的开工日期 7 天前向监理人书面提出相应临时工程与设施的开工申请。

⑶临时工程与设施需经监理人验收同意后方可投入使用，但为此不应减轻承包人对其质量负责。

6.1.5  协助与拆除

⑴临时工程与设施开工前承包人应向当地政府有关部门（水利、港航监督、土地管理、公路等）提出申请，并应得到其书面批准。发包人和监理人应在获得批准方面给予帮助，不论效果怎样，均不能减轻承包人在合同范围内应负的责任。

⑵在不影响工程施工的情况下，承包人有义务为现场的其它承包人对临时工程与设施的使用提供协助配合，并不因此增加额外的费用。

⑶除非另有协议或监理人另有指示，永久工程完工后，承包人应撤走、拆除和处理全部临时工程与设施。并把由于建造时占用的区域整理好，但任何临时工程的撤除、拆除等必须事先取得监理人的同意，拆除的临时工程不得堆置在基坑周围以及可能影响施工的地方，应尽快运出工地，直至监理人满意。

6.1.6  责任与义务

⑴由于临时工程与设施未能及时交付使用或质量问题等而造成的工程延误或可能的费用增加应由承包人负责。

⑵承包人应确保临时工程与设施在使用期间安全可靠，监理人对有关设计文件资料的批复不减轻承包人的任何责任。

⑶所有用于临时工程与设施的材料、设备必须符合经监理人批准的设计资料的要求，特别对于反复使用的材料和设备须通过性能检测，经监理人验收同意方可进入现场使用。

⑷承包人有义务对临时工程与设施在施工期的观测资料进行及时的分析、整理，并报送监理人。因承包人未能及时将有关异常的观测信息反馈给监理人而造成的延误和损失由承包人承担。

⑸工程实施过程中，承包人应做好与交通、海事、航道、水利、渔政、自然资源、林业、航政、环保、公安、建设、城管等部门的沟通、协调工作。

6.2  发包人提供的施工设备和临时设施

发包人在本合同施工中应提供的施工设备和临时设施：无。

7  交通运输

7.1  道路通行权和场外设施

承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

7.4 超大件和超重件的运输

7.4.1 超大、超宽、超重物件的运输：应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。

8  测量放线

8.1  施工控制网

增加以下条款：

8.1.3发包人在计划开工日期 14 天前，通过监理人向承包人提供原始控制网(基准点、基准高程等)书面资料，并现场向承包人交桩，做好交桩记录，交桩记录必须经监理人、承包人双方签字确认。承包人应根据施工需要进行必要的复测和加密，各标段衔接处的测量应在监理人的统一协调下进行，将测量结果协调统一在允许的误差范围内。监理人还负责对承包人对控制网的复测、加密、施工定线和放样进行检查验收。承包人应：

⑴根据监理人书面移交的控制网数据，负责对原始控制网数据的复测，根据工程施工放样的需要对控制网进行加密；

⑵根据本标段的测量控制需要，对已完相邻工程进行必要的复测，向监理人提出复测报告，其费用由承包人承担；

⑶在合同工程的整个施工期间，承包人必须对原始控制点及加密点的保护工作，对因自身原因造成原始控制点的破坏根据相关法律法规承担相应责任，对加密点进行免费修复，且不得因此向发包人索取可能延长的工期和可能增加的费用；由于控制点的破坏，造成工程不符合要求，由此引起的修复费用由承包人承担；

⑷根据监理人书面移交的控制网数据，由承包人自行布置测量控制网，满足施工及相关规范要求；承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点(线)以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在开工之日 28 天内，将施工控制网资料报送监理人审批。承包人应对本工程进行准确的放样，并对本工程各部分的平面位置、标高、几何尺寸及其线形的正确性负责；

⑸承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程完成后将施工控制网点移交发包人。

8.2  施工测量

增加以下条款：

8.2.3承包人负责提供与放样工作有关的劳务、机具及仪器设备。应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报监理人核查。在本标段施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到监理人认为符合合同规定为止。

8.2.4　施工期间观测与检查

8.2.4.1 承包人应在开工前 14 天内提交上述所有监测项目的实施计划、措施及可能发生异常情况的处理方案，经监理人批准后在施工中执行。

8.2.4.2 各观测项目观测点的布置、观测频度等应在提交的实施计划中明确，并随工程进展，观测数据的变化及监理人的要求适当调整观测点数和观测频度，确保观测资料的客观全面。

8.2.4.3 各观测项目应随着工程进度而及时开展，观测应定期进行，数据资料应详实可靠。

8.2.4.4 因承包人未能及时反馈有关异常信息，未果断采取必要的防范、加固措施或未按监理人的指令采取补救措施而造成的一切损失由承包人承担。

8.2.4.5 所有用于本工程监测的仪器设备必须预先经过校正率定，并获得监理人的验收认可。

8.2.4.6 承包人应及时对观测所得数据和结果进行分析整理并上报监理人，在发现数据异常时应及时采取有效的控制措施，防止形成灾害或灾害扩大。同时尽快向监理人汇报，会同有关各方分析原因，商讨进一步的维护补救措施。

9  施工安全、治安保卫和环境保护

9.1  发包人的施工安全责任

9.1.3项补充增加：⑶如果承包人或其雇员也对上述人身伤亡或财产损失负有部分责任时，承包人也应承担相应赔偿责任。

增加以下条款：

9.1.4 宣传、贯彻、执行有关安全生产的法律、法规，按照法定权限制定本工程安全生产管理细则；

9.1.5 依法对本工程各从业单位安全生产条件实施监督管理，组织对施工、监理、试验、检测单位的考核工作；

9.1.6 建立工程安全生产应急管理机制，制定重大安全生产事故应急预案；

9.1.7 建立本工程各从业单位安全生产信用档案，作为交通行业信用体系建设的一部分，对从业单位和人员实施安全生产动态管理；

9.1.8 会同驻项目纪检受理工程安全生产方面的举报和投诉，依法对工程安全生产实施监督检查，并提出相应的处罚；

9.1.9 会同驻项目纪检依法组织、调查处理安全生产问题，对本工程安全生产问题进行统计分析，发布工程安全生产动态信息。负责向上级有关部门报送事故信息报告，配合和接受有关部门对安全生产事故的调查和处理；

9.1.10 开展本工程安全生产经验交流，促进安全生产知识水平的提高；

9.1.11 每季度召开一次安全工作联席会议（可视情况与相关会议合并召开），听取各单位安全工作汇报和建议，分析、研究解决安全工作有关问题，检查督促落实整改情况，决定安全工作有关奖惩事项。会议由专人记录，并签发会议纪要。如有特殊需要可临时召开相关安全工作会议；

9.1.12 全面推行“工具化、定型化、标准化”安全防护，各分部分项工程实现安全标准化管理；

9.1.13 法律、法规规定的其他职责。

9.2  承包人的施工安全责任

增加以下条款：

9.2.8承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本标段安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制本工程的实施性施工安全组织设计，报监理人和发包人批准。该施组包括(但不限于)施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案、工地出入管理制度、环境卫生制度、防火制度，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案、周围及邻近环境保护规则等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人技术负责人签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

对承包人按此采取的安全保护措施,发包人和监理人有权监督,并向承包人提出整改要求,对此承包人应遵照执行,并承担可能发生的一切费用。

监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视其情节轻重，分别给予承包人通报批评、警告、责令停工等处罚。

9.2.9  承包人应对施工船舶、机械、设备、仪器等进行定期检查，消除隐患，并取得有关部门的检验许可证明。

9.2.10 承包人应按有关要求，设置施工水域的警示标志和施工船舶夜间警示标志。

9.2.11  承包人应对施工现场的供电、消防、基坑开挖、水下作业、爆破、不良工程地质以及施工通航等制定专项的措施及应急预案，并报监理人审查同意。发包人或监理人的认可不能免除承包人所应承担的责任。

9.2.12  承包人应调查了解施工地点的水文、地质、气象及海潮等情况，负责本标段的防潮和防汛的工作。为执行本款要求而发生的费用均应认为已计入承包人的报价之中，发包人将不另行支付。凡因承包人采取措施不力而造成本标段的一切损失、工期拖延及施工费用的增加等均由承包人自行负责。

9.2.13  为了保护本标段免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

9.2.14 承包人应与地方航政等相关主管部门取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。

9.2.15  在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

9.2.16  承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》及有关指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范，并应提供相应的安全设施和保护器材及采取其他有效安全措施，以保护现场施工和监理人员的生命、健康及安全，改善作业环境。

9.4  环境保护

增加以下条款：

9.4.7承包人应严格执行国家有关水域环境生态保护的规定，合理选择施工船机和施工工艺，采取有效措施，减少施工对周边水域的影响。

9.4.8 在施工期间，承包人必须对已有工程设施无条件予以保护，不得因施工造成对已有工程的污染、破坏和损害，若发生污染、破坏和损害，一切责任（包括费用）均由承包人承担。

9.4.9 工程实施期间，承包人应做到文明施工，避免与地方群众发生纠纷，树立良好的企业形象，有关的标牌、标语等的设立应在确定设计方案报监理工程师批准后执行。

9.4.10 在施工期间，承包人必须遵守国家或地方政府及有关部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、文物、古树名木不受损坏，并承担责任。施工中未经发包人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备、管线。

9.4.11 在施工期间，承包人必须对施工场地进行清理、架空各种线路和处理地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；做好施工现场垃圾清除等工作，施工垃圾必须运出施工现场，并不得污染环境，保证施工现场清洁达到业主、监理工程师满意程度，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系，涉及的相关费用施工单位自行承担，不单独计量。

9.4.12 承包人在施工过程中应严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、《江苏省公路水运工程工地扬尘污染防治行动方案》、《江苏省公路水运工程施工扬尘污染防治指导手册》等相关规定，按照招标文件及发包人要求，在合同实施过程中制定扬尘污染防治实施方案并切实有效的开展相关工作，所需费用含在承包人所报的单价或总额价内，发包人不再单独计列。

10  进度计划

10.1  合同进度计划

10.1.1  承包人应在计划开工日期7天前，向发包人和监理人报送施工组织设计；监理人应在7天内批复或提出修改意见，否则视为得到批准。

监理人提出修改意见后，承包人应认真修改后及时重新上报，直至监理人同意后生效。工程进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

10.1.2  承包人应在每月末 25 日前，向监理人报送下月计划一式 4 份。如果承包人未能按上述的关键控制工期要求完成，发包人将按11.5款规定执行。

10.2  合同进度计划的修订

10.2.1  承包人应在48小时前向监理人提交修订合同进度计划的申请报告；监理人应在48小时内对承包人提交的申请报告批复，否则视为得到批准。

10.2.2  对非承包人自身原因每月累计停水或停电不超过48小时的情况，施工组织设计中应有相应的保证措施。承包人不得因此顺延工期。

10.2.3 承包人应在确保合同工期的前提下，监理人可要求承包人每一个月提交一次工程进度修订计划，以确保工程在预定工期内竣工。在这种情况下，承包人应在接到监理人指令后的根据要求将修订后的进度计划提交给监理人。修改后的工程进度计划，仍应保证本标段在合同规定的工期内完成。

10.2.4 在合同总工期未变的前提下，发包人或监理人根据工程实际情况或他认为有必要的任何其它理由而对工程分阶段所进行的进度计划调整，承包人应无条件地服从，合同价格不予调整。

11  开工和竣工

11.1  开工

增加以下条款：

11.1.3 分项工程的开工应事先得到监理人的书面同意，承包人应提前48小时将申请开工的书面通知报送监理人，监理人应在收到通知48小时内予以书面答复，否则视为同意。

11.1.4 承包人不能按期开工时，应在接到开工令24小时内向监理人提出延期开工申请报告，监理人应在接到报告24小时内作出答复。若监理人在24小时内同意或未予以答复，工期相应顺延；若监理人不同意延期要求，则工期不予顺延。

11.2  竣工

11.2.1 重要节点工期：按照监理审批的工程进度计划进行施工。

11.2.2 工程竣工验收后，若在缺陷责任期内出现质量问题，所发生的维修费用从相关责任单位的经费（含发包人拨付的其他方面经费）中扣除（无论成本是否超出质保金范围），出现重大质量问题或有重大违法乱纪行为的，按照质量管理办法和有关法律法规规定移交司法机关予以处罚。

11.2.3 承包人未按要求提交竣工资料时，发包人有权在支付中扣除合同结算价的1%。

11.4  异常恶劣的气候条件

11.4.1  异常恶劣的气候条件是指水运工程水域施工作业难以正常进行或须采取其他补救措施才能进行的气候条件。一般是指：

⑴持续高温：连续三日日最高气温38度以上；

⑵持续低温：连续三日日最低气温-20度以下；

⑶大风天气：施工水域日风力在6级以上且持续时间不少于4小时，或阵风大于8级；

⑷暴雨天气：日降雨量50mm及以上，或降雨强度大于20mm/h；

⑸暴雪天气：日降雪量10mm及以上；

⑹流速或波浪：内河3.5米/秒及以上流速，海上2米及以上的大浪和强浪；

⑺水淹：施工场地大部分或全部被潮水、洪水或雨水淹没超过1天；

⑻大雾：定点施工船舶能见度小于50米的雾天超过1天；运动船舶按有关规定。

11.5  承包人的工期延误

⑴承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除11.3款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本标段的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内竣工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

⑵如果承包人在接到监理人通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期竣工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知14天后，发包人可按22.1款终止对承包人的雇用，也可将本标段中的一部分工作交由其他承包人或特殊分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。

⑶由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。 发包人将对承包人处以5000元/天的逾期竣工违约金，逾期竣工违约金限额为签约合同价格的5％。时间自预定的竣工日期起到工程接收证书中写明的实际竣工日期止(扣除已批准的延长工期)，按天计算。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。

⑷承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

⑸如果在合同工程完成之前，已对合同工程内按时完成的单位工程签发了工程接收证书，则合同工程的逾期竣工违约金，应按已签发工程接收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期竣工违约金的规定限额 。

- 11.6  工期提前

本款不适用。

- 12  暂停施工

- 12.1  承包人暂停施工的责任

按照通用合同条款条款执行，专用条款不另行约定。

13  工程质量

13.1  工程质量要求

增加以下条款：

13.1.4 质量标准

⑴现行水运工程质量检验标准；

⑵其他现行工程质量检验标准；

⑶以上标准如有修订，按新修订的标准执行。

13.1.5 质量目标

本工程质量目标：标段工程竣工验收的质量评定：合格，综合评定：优良。

13.1.6 发包人是按照江苏省交通运输行业的规定和江苏省交通运输综合行政执法监督局的考核要求，对本工程项目进行管理和考核。发包人将该工程项目实施情况反映到履约考核中。

13.2  承包人的质量管理

增加以下条款：

13.2.3  承包人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同议书后28天之内。

13.2.4 建立质量责任制。分项施工的现场应实行标示牌管理，写明作业内容和质量要求，要认真执行三检制度，即：自检、互检、工序交接检验制度，要根据合同的规定切实作好隐蔽工程的检查工作。

13.2.5分项工程开工前必须按合同要求执行先试验再铺开的程序。

13.2.6 要建立质量奖罚制度，对质量事故要严肃处理，坚持三不放过：事故原因不明不放过，不分清责任不放过，没有改进措施不放过。

13.3  承包人的质量检查

13.3.1 必须完备检验手段，要根据技术标准和要求的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校正确保其精度，要加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量，不合格材料严禁用于本工程。

13.3.2 要加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。监理人有指令时，重要的隐蔽工程覆盖前应进行摄像或照相并保存现场记录。

13.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

增加以下条款：

13.5.1.1 承包人在自检合格后，填写隐蔽工程验收申请单，在覆盖前48小时，通知监理人进行验收；监理人在接到通知48小时内进行验收。经监理人验收合格并在验收记录上签认后，承包人可进行覆盖和继续施工，若验收不合格，承包人应按监理人的要求整改并重新申请验收。

14  试验和检验

14.1  材料、工程设备和工程的试验和检验

增加以下条款：

14.1.4 材料、构件、配件和工程设备订货前，承包人应向监理人提供生产厂家的生产许可证和相应资质证明文件等材料，对新材料、新产品还应提供鉴定证明和有关确认文件。

监理人可以进行考察，考察内容和方式：工程进展过程中确定。

14.1.5 承包人与监理人不进行共同试验或检验。

14.2  现场材料试验

增加以下条款：

14.2.3 承包人工地试验室的试验设备、器材的配备要求：满足相关规定。

14.2.4 承包人应委托有试验检验资质的单位进行试验检验。

14.2.5 发包人应委托有试验检验资质的单位进行第三方试验检验。

增加以下条款：

14.4  试验和检验费用

⑴承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。

⑵在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人承担。

⑶如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场地进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。

15  变更

15.1 变更的范围和内容

15.1.1变更的范围和内容：设计变更是指向承包人提供的有关施工依据的设计文件的变更和数量的调整。包括：

⑴更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

⑵增减合同中约定的工程量；

⑶其他有关工程变更需要的附加工作。

15.1.2凡符合下列条件之一者，可进行设计变更或调整：

⑴保持原设计标准质量，可降低投资；

⑵保持原设计标准质量，不增加投资或增加投资不多，能解决的特殊的技术问题，或对缩短工期效果明显；

⑶由于文物、环保等方面的原因或其他不可预见因素，必须变更设计方案；

⑷不增加投资或增加投资不多，有利于改善使用功能、提高使用寿命或节省工程的维修、养护费用；

⑸在基本不增加投资的情况下，便于采用新技术、新材料、新设备，有利于提高工程质量标准，提高功效和增进技术进步；

⑹由于疫情原因等不可抗力导致工期紧张，为加快工程进度而采取相关措施；

⑺当施工图设计与现场情况不符时，为符合现场情况而进行变更设计；

⑻施工图设计差、错、漏及设计明显不合理；

⑼其他特殊情况。

15.3  变更程序

15.3.2 变更估价

第⑴、⑶条款约定修改为：

⑴承包人向监理人提交变更报价书的期限：承包人在双方确定变更后14天内不向监理人提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

⑶监理人商定或确定变更价格的期限：监理人应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，监理人无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

15.3.3  变更指示

增加以下条款：

⑶变更立项和价格审批按照发包人制订的相关管理办法执行。

15.5 承包人的合理化建议

增加以下条款：

15.5.3承包人提出的合理化建议经实施后，按其节省费用的 / %奖励承包人。

16  价格调整

16.1  物价波动引起的价格调整

增加以下条款：

16.1.3  物价波动引起的价格调整方法：在合同执行期间，由于人工、机械等因素对工程成本的影响，发包人对合同价格均不予调整；材料使用、价格涨落等因素对工程成本的影响，合同价格不调整。

17  计量与支付

17.1  计量

17.1.6  承包人应将月度计量报表于每月25日前报监理人一式4份。

17.2  预付款

无。

17.3  工程进度付款

17.3.1.1进度款：本项目按节点支付。

第一次付款：中标人完成主要设备（起吊船）和主要人员进场后支付20%签约合同价款（含50%安全生产费，不含暂列金额）

第二次付款：完成6个套箱的制作、现场安装、浇筑后经承包人申请可支付签约合同价（不含暂列金额）的40%；

第三次付款：完成剩余工程量，项目经竣工验收合格后支付至结算价款的90%；

17.3.2.1结算款：审计后支付至审定价的100%（付款前，承包人向发包人缴纳工程竣工结算审定金额的3%作为质保金，缺陷责任期满，无质量问题经验收合格，一次性无息退还），承包人延期竣工造成的一切损失由承包人承担，在竣工结算中扣除。

17.3.3.1支付时间：自承包人申报支付申请完成监理等审批程序，报到发包人后进行支付。

17.4  质量保证金

竣工验收证书签发后 14 天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。

质量保证金百分比： 3 %结算价款

质量保证金可采用银行保函或现金、支票等形式，采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

质量保证金采用现金、支票形式的，不计利息。

17.6  最终结清

17.6.1最终结清申请单

增加以下条款：

⑶缺陷责任期终止证书签发后，承包人应在60天内向监理人提交最终结清申请单一式4 份。

增加以下条款：

17.7 农民工工资保障金

⑴承包人要认真贯彻落实《劳动法》、《保障农民工工资支付条例》、《关于印发江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法的通知》（苏建建管〔2016〕707号文件）、《省交通运输厅关于交通工程建设领域农民工工资支付管理的实施意见（试行）》（苏交建〔2018〕25号）、《交通运输部关于公路水运工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（交公路规〔2020〕5号）、《省交通运输厅关于交通工程建设领域农民工工资专用账户管理的补充通知》（苏交传〔2020〕398号）、《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（苏交规〔2021〕2号）等国家及省市相关法律法规有关禁止拖欠民工工资的要求；农民工工资与工程款实行分账管理，施工总承包企业应当按照《关于印发〈江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则〉的通知》（苏人社规〔2022〕3号）的规定在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户（如需），并按照《关于印发〈江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法〉的通知》（苏人社规〔2022〕4号）规定缴存农民工工资保证金（如需）。承包人还应采取必要措施保证不拖欠民工工资。合同实施中，发包人将对此进行督查考核，并将考核结果纳入承包人信用等级评价；合同实施过程中，因承包人原因而造成的农民工上访等一切风险因素及后果承包人自行承担。

⑵承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。承包人的分包单位雇佣民工的，将要求分包单位按照规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付民工工资。如因承包人未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠民工工资的，将由承包人先行垫付欠款。承包人对分包单位清偿拖欠民工工资负总责。

⑶如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，发包人将上报上级交通运输行政主管部门并依照有关规定对其作出其它处罚决定。

18  竣工验收

18.1  竣工验收的含义

增加以下条款：

18.1.4  承包人应在竣工验收14天前，向发包人提供竣工资料一式4份，电子化声像资料一式4份。

19  缺陷责任与保修责任

19.1  缺陷责任期的起算时间

19.1.1 缺陷责任期从工程竣工验收合格之日起算，分别为：

⑴疏浚工程不设缺陷责任期；

⑵水工工程缺陷责任期为两年；

（3）其他工程：符合相关行业的规定。

19.7  保修责任

19.7.1 工程质量保修责任：承包人在工程保修期内有责任返修因承包人原因造成的任何工程缺陷或损坏，返修费用由承包人承担。因发包人使用不当或其他非承包人原因造成的损坏，承包人应协助修复，费用由发包人承担。

19.7.2保修期内，对应由承包人负责的保修内容，承包人应在接到发包人或监理人书面返修通知后 48小时内到达现场确认缺陷情况，7 天内完成返修（复杂情况经发包人书面同意可适当延长）。逾期未到场或未按期完成的，发包人有权自行或委托第三方修复，所产生费用由承包人承担。

19.7.3 工程保修期终止后 28 天内，监理人签发保修期终止证书。

20  保险

20.1 工程保险

本项目的工程一切险与第三方责任险以及承包人装备财产险与承包人雇员人身事故险等由投标人投保，上述保险的一切费用包含在所报的投标总价中，不单独计量与支付。

21  不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 项细化为：

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：

⑴地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨(雪)、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；

⑵)战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本标段施工原因引起者除外；

⑶核反应、辐射或放射性污染；

⑷空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

⑸)瘟疫。

21.3  不可抗力后果及其处理

21.3.1  不可抗力造成损害的责任

本项第一句细化为：

由于任何一种已投保的风险造成的损失或损害，承包人应在事故发生后根据保险方案的时限报告监理人和保险公司并向保险公司提出索赔。

任何一种无法投保的风险造成的损失或损害，承包人应在监理人要求的范围内弥补损失或损害。同时，监理人应按照第23条规定在与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送发包人。由合同双方按以下原则承担：

21.3.4  因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。

22  违约

22.1  承包人违约

补充如下内容：

当承包人发生了下述违约现象之后，发包人可依据下列具体情况扣除承包人的违约金：

⑴由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。

⑵承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程的义务。

⑶如果在合同工程完成之前，已对合同工程内按时完成的单位工程签发了工程接收证书，则合同工程的逾期竣工违约金，应按已签发工程接收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期竣工违约金的规定限额。

⑷承包人未能在开工期限内提交开工报告或按期开工，发包人将处以1000元/天罚款，并在当期工程价款支付中扣除。

⑸经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况，发包人将按照施工安全管理规定进行考核，在安全生产费中扣除。

⑹弃土乱抛乱弃或者违反环境保护的规定，随意排放废油或其他生产生活废弃物，发包人将处3000元/次违约金，并工程价款支付中扣除。

⑺承包人不按合同约定履行义务的其他情况：

①承包人在施工期间如果在各种报表及检查试验记录中自己作假或诱导监理人作假，一经查实，发包人将按3000元/次处以承包人的违约金。由于假报表、假试验记录引起的工程损失费用，由承包人承担。

②发包人可视承包人违约的严重程度采取下列措施之一：

a.即使交纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本标段及其缺陷修复；或

b.发包人可雇用其他承包人完成部分工程。承包人无权对此提出反对意见并应按合同规定完成合同工程其它部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包人向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的价格。监理人应与承包人和发包人协商后确定由于承包人违约而给发包人造成的费用增加和其他损失，并由发包人从应付或到期应付给承包人的款项中扣除，监理人应将上述决定通知承包人，并抄送发包人。

c.发包人在向承包人发出书面通知的14天之后可以进驻现场和接管工程，终止承包人对本标段的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或监理人的各种权利和权限。发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程。发包人或其他承包人为了完成本工程可以使用任何承包人设备、临时工程和材料。

③承包人应对工程的质量负责，对工程原材料、工程实体的分部分项工程，经承包人自检合格的项目，被发包人、上级机关、质量监督部门检验出不合格的，一般部位按照1万元/次、重要部位按照2万元以上/次的标准扣除工程款。

⑻承包人无正当理由停工超过 3 日，或未经发包人书面同意擅自撤离施工人员、设备的，每停工或撤离一日，应按合同总价的千分之一向发包人支付违约金。停工或撤离超过 10 日的，发包人有权解除合同，没收全部履约保证金，并要求承包人赔偿由此造成的工期延误损失及其他直接、间接损失。

24  争议的解决

24.1  争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。

25  其他约定

25.1  项目监理人和现场派出机构：发包人另行确定。

总监理工程师：发包人另行确定。

25.4  施工工艺要求

⑴承包人应按照图纸、招标文件和技术标准和要求的要求，编制施工指导意见，明确确保工程质量的施工技术方案和施工工艺要求，特别是关键工程、重点部位、关键工序的施工技术方案和施工工艺。考虑到本标段建设的实际情况，发包人可能会提出一些比招标文件中技术标准和要求要求高的技术指标，承包人必须执行这一要求。在工程竣工质量要求未发生改变的情况下，即使发包人或监理人对施工工艺指标提出了特别要求，承包人也不得就此要求发包人给予额外费用补贴以及由此发生的一切费用。

⑵承包人工程施工标准化、班组管理规范化，积极推广应用性能可靠、先进适用的新技术、新材料、新设备、新工艺等“四新技术”，淘汰影响工程质量安全的落后工艺。

第三节  合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

苏北航务管理处扬州航务中心 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                    （项目名称），已接受                     （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目          标段的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(l）中标通知书；

(2）投标函；

(3）专用合同条款；

(4）通用合同条款；

(5）技术标准和要求；

(6）图纸；

(7）已标价工程量清单；

(8）其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）                    元（¥              ）。

4．承包人项目经理：             。

5．工程质量符合                     标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人应按照监理人指示开工，工期为     日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。如遇政策导致需要协调、延期事宜，工期顺延，不增加费用。

9．本协议书一式 陆 份，合同双方各执 叁 份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章） 承包人：                （盖单位章）

法定代表人                           法定代表人

或其委托代理人：    （签字）         或其委托代理人：     （签字）

年    月＿日                               年    月＿日

附件二：廉洁合同

项目廉洁合同

为加强养护项目党风廉政建设，持续深化“不敢腐、不能腐、不想腐”体制机制建设，确保养 护项目建设优质高效、参建人员廉洁从业、建设资金运行安全、项目生态风清气正，根据省交通运输厅《省级政府投资交通工程监督体系建设工作方案》（苏交党〔2025〕118号）、《省级政府投资交通工程监督体系相关配套文件》（苏交党〔2026〕42号）等文件规范要求以及有关养护项目建设、党风廉政建设的相关规定，结合我处实际情况，苏北航务管理处扬州航务中心（以下简称“发包人”）与       （以下简称“承包人 ”），特订立本合同：

一、发包人和承包人双方的权利和义务

1.严格遵守国家有关法律法规以及交通运输部、省交通运输厅的有关规定，严格遵守党风廉政建设和作风建设各项规定，加强学习，落实上级部署要求，不断夯实廉洁从政（业）行动自觉，加强双方团结协作，努力为工程建设创造良好的氛围与环境。

2.严格执行          项目施工合同文件，严格履行合同。

3.双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

4.加强党风廉政建设和作风建设，明确专人负责，压实各方责任，推动全面从严治党向纵深推进。

5.落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对“四风”，厉行勤俭节约，杜绝奢侈浪费。

6.强化日常监督管理，定期开展廉洁风险防控自评考核，并严肃查处违规违纪行为。

7.深入开展廉洁教育和廉洁文化建设，培养廉洁自律意识。

8.畅通信访渠道，强化过程监督，提醒监督效能。发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

9.在开展养护项目党风廉政建设和作风建设工作中，应对过程中形成的资料完备性、规范性进行检查，并整理归档。

10.发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、发包人的义务

1.发包人应严格执行《处养护项目管理办法（试行）》《苏北运河养护项目操作规范》《处养护项目专项监督工作操作规范》等规定，及时将项目纳入《内控平台》进行监管。确保程序规范，形成执行坚决，监督有力的权力运行机制。

2.发包人应严格执行资金使用规定，保证建设资金的管理、使用规范合规。

3.发包人及其工作人员不得索要或接受承包人赠送的名贵特产和礼品礼金，包括通过网购、电子礼品卡、电子红包等衍生工具收送礼品礼金；不得让承包人报销任何应由发包人及其工作人员单位或个人支付的费用等；不得通过打麻将、打牌、微信红包、电子礼品预付卡等隐形变异方式接受好处。

4.发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人指定或介绍分包单位、材料、设备供应商以及劳务、各类服务，不得要求承包人购买合同规定以外的材料和设备。

5.发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

6.发包人及其工作人员不得违规接受承包人安排的宴请、消费性娱乐健身活动或利用职务之便和影响力向承包人借用车辆、住房和钱款。

7.发包人及其工作人员不得利用职权或者职务上的影响，纵容、默许特定关系人收受承包人的财物或谋取私利。

8.发包工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、项目分包、劳务等经济活动，不得安排或介绍个人施工队伍。

9.发包人工作人员不得“说情打招呼”、违规插手干预项目设计、变更、索赔、计量支付、资金拨付、项目验收等事项。

10.发包人工作人员应秉公办事，不得营私舞弊，不得利用职权从事各种有偿中介活动，不得透露不该公开的与项目有关的任何信息。

三、承包人的义务

1.承包人按照廉洁管理要求，健全廉洁管理组织，明确廉洁分管领导和廉洁管理；建立廉洁管理责任体系，层层落实廉洁管理责任；与劳务分包、材料供应等有业务往来的单位签订《廉洁合同》，制定廉洁责任守则，建立单位廉洁档案和个人廉洁档案，并进行动态化管理。

2.承包人应按照廉洁管理要求，定期开展内部廉洁教育与廉洁文化活动；在现场设立廉 洁责任公示牌、举报箱，公布举报电话、签订廉洁承诺。与劳务分包、材料供应等有业务往来的单位签订《廉洁合同》，

3.承包人应对照廉洁管理要求，排查本项目部重点环节廉洁风险点，并定期开展自评。

4.承包人应保证项目建设资金安全，不得挪用、截留、挤占，并按规定及时支付应发的农民工工资和材料、项目款。

5.承包人不得以任何理由、任何方式向发包人及其工作人员行贿、赠送礼品礼金、消费卡（券）、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

6.承包人不得以任何名义向发包人及其工作人员同赠送各种形式的报酬、回报、补贴等，或以讲课费、课题费、咨询费等名义变相送礼。

7.承包人不得以任何理由为发包人及其工作人员提供可能影响公正执行公务的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动。

8.承包人不得以任何理由为发包人及其工作人员支付应由其个人及亲属、特定关系人结算的各种费用。

9.承包人不得向发包人工作人员出借钱款、住房、车辆等。

10.承包人不得有其他违反党风廉政建设和作风建设规定的行为。

四、履约考核

本合同由双方或双方上级单位的纪检部门负责监督执行。由发包人和本单位纪检部门对合同执行情况进行检查考核。

五、违约责任

1.发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定责令纠正，并给予相应处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；发生违规违纪法行为或被纪检部门通报的，将禁止承包人参加苏北航务管理处及下属单位的政府采购活动、项目响应事宜或上报省财政厅，由财政厅对企业进行处理。

六、本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该项目竣工验收合止。

七、本合同作为               项目合同的附件，与该合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。若发生合同约定以外的行为，由双方协商解决。

八、本合同一式三分，合同各方各执一份、纪检监督一份。

发包人：苏北航务管理处扬州航务中心           承包人：

法定代表人                                   法定代表人

或其委托代理人：                             或其委托代理人：

签约日期：      年  月  日                    签约日期：    年  月  日
附件三：安全生产合同

安全生产合同

为在                  （项目名称）      标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人           （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人                   （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1、发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2、承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5、本合同正本叁份、副本叁份，合同双方各执正本一份，副本一 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                  （盖单位章）   承包人：                （盖单位章）

法定代表人                               法定代表人

或其委托代理人：    （签字）             或其委托代理人：     （签字）

年    月＿日                               年    月＿日

- 工程量清单

| 施桥二线船闸下游靠船墩专项养护改造项目工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 拆除靠船墩、人行桥板梁 | 1.导航墙台帽和1-3#台帽及4#-14#靠船墩（包含附属船柱、系船钩、铁爬梯、档位牌、警示标牌，原宣传牌牌面等）及15#靠船墩局部拆除及外运工程量约1535.3立方米。 2.人行桥板梁及附属15片约111立方米（包含、档位牌、警示标牌、原宣传牌牌面等拆除及外运。 3.其他说明:⑴投标人应自行对照图纸、察勘现场，核查设计各项拆除工程量，如有偏差在投标报价中应综合考虑；⑵拆除中应采取有效的拆除措施，确保拆除物不坠落航道中，拆除后清理干净确保后续靠船墩施工；⑶投标人投标报价中应充分考虑所有拆除后的清理及拆除物堆放、转运、装车、外运、卸车、处置等费用；⑷本拆除项目报价包干使用，竣工结算不调整结算。 | 项 | 1 |
| 2 | 1#-3#台帽植筋01 | 1.材料种类、规格：16HRB400。 2.植入深度：钻孔、清空、植入深度不小于300mm，钢筋长600mm。 3.植筋胶品种：改性环氧类或改性乙烯基醇类的胶粘剂。 4.其他说明：其他要求详见图纸。 | 根 | 36 |
| 3 | 1#-3#台帽植筋02 | 1.材料种类、规格：12HRB400。 2.植入深度：钻孔、清空、两头植入深度不小于150mm，钢筋长1520mm。 3.植筋胶品种：改性环氧类或改性乙烯基醇类的胶粘剂。 4.其他说明：其他要求详见图纸。 | 根 | 12 |
| 4 | 1#-3#靠船墩出新 | 1.项目内容:⑴浆砌块石勾缝，采用 M20 水泥砂浆；⑵混凝土出新采用聚合物砂浆；⑶钢结构除锈，涂刷防腐涂层；⑷出新部位为墩体水面以上部分，施工选择低水位期进行，出新底高程不高于▽3.03；⑸单座靠船墩出新约为：浆砌块石勾缝、混凝土出新面积约90㎡、 1座系船柱、4座系船钩、2个钢护木、铁爬梯（共1座）钢结构除锈，涂刷防腐涂层，具体以现状为准。 2.其他说明:⑴具体做法详见图纸；⑵投标人应自行勘察现场，报价时充分考虑现场施工条件等各种不利因素，竣工结算不调整清单报价。 | 座 | 3 |
| 5 | 1#-3#靠船墩台帽混凝土 | 1.混凝土种类及强度:C30商品砼。 2.其他说明：本项目投标清单报价还应包括以下所有费用：⑴商品砼超距离（如有）运输运增加费用；⑵设计及施工验收规范（如有）要求的商品砼外加剂（如抗渗、抗裂等）费用；⑶施工中需要搭设浇筑脚手、浇筑平台、模板支护及拆除等措施费用；⑷完成本项目需要的其他费用。 | m³ | 3.6 |
| 6 | 4#-14#靠船墩改造系靠船墩01 | 1.混凝土种类及强度:C30商品砼。 2.其他说明：本项目投标清单报价还应包括以下所有费用：⑴商品砼超距离（如有）运输运增加费用；⑵设计及施工验收规范（如有）要求的商品砼外加剂（如抗渗、抗裂等）费用；⑶施工中需要搭设浇筑脚手、浇筑平台、模板支护及拆除等措施费用；⑷完成本项目需要的其他费用。 | m³ | 2574 |
| 7 | 4#-14#靠船墩改造系靠船墩02 | 1.混凝土种类及强度:C30水下不分散商品砼。 2.其他说明：本项目投标清单报价还应包括以下所有费用：⑴商品砼超距离（如有）运输运增加费用；⑵设计及施工验收规范（如有）要求的商品砼外加剂（如抗渗、抗裂等）费用；⑶施工中需要搭设浇筑脚手、浇筑平台、模板支护及拆除等措施费用；⑷完成本项目需要的其他费用。 | m³ | 110 |
| 8 | 4#-14#靠船墩改造钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400。 2.钢筋规格:大于等于Φ12。 3.施工部位：墩身钢筋。 | t | 72.53 |
| 9 | 钢筋混凝土套箱 | 1.混凝土种类及强度:C30商品砼。 2.项目内容:钢筋混凝土套箱，尺寸为 7.2m*7.2m*7.6m*0.25m（长×宽×高×壁厚），具体明细尺寸等详见设计图纸。预制、运输、安装及安装前对墩体四周土方开挖清理及排水堵漏工作，满足后续施工要求。 3.其他说明:本项目投标清单报价还应包括以下所有费用：⑴商品砼超距离（如有）运输运增加费用；⑵设计及施工验收规范（如有）要求的商品砼外加剂（如抗渗、抗裂等）费用；⑶施工中需要搭设浇筑脚手、浇筑平台、模板支护及拆除等措施费用；⑷完成本项目需要的其他费用。 | 件 | 11 |
| 10 | 套箱含吊耳钢筋01 | 1.钢筋种类:12、16、22～HRB400。 2.施工部位：预制钢筋混凝土套箱含吊耳钢筋。 | t | 88.72 |
| 11 | 套箱吊耳钢筋02 | 1.钢筋种类：Φ32HPB300。 2.施工部位：预制钢筋混凝土套箱吊耳钢筋。 | t | 3.44 |
| 12 | 套箱吊耳预埋铁件制作、安装 | 1.钢材种类:Q235B。 2施工.部位：预制钢筋混凝土套箱吊耳预埋铁件制作、安装。 | t | 7.27 |
| 13 | 套箱预制场地 | 1.项目内容:套箱预制场地的租赁、搭设、拆除、恢复等工作。 2.其他说明:投标人应自行勘察现场，报价时充分考虑现场施工条件等各种不利因素和预制场地的租赁、搭设、拆除、恢复等所有，竣工结算不调整清单报价。 | 项 | 1 |
| 14 | 钢筋混凝土隔板 | 1.混凝土种类及强度:C30商品砼。 2.项目内容:钢筋混凝土隔板制安，具体明细尺寸等详见设计图纸。。 3.其他说明:⑴投标人应自行勘察现场，报价时充分考虑现场施工条件等各种不利因素及预制场地的租赁、搭设、拆除、恢复和所有模板支护拆除等各项措施费用、预制隔板的运输、吊装、安装费用等。⑵报价中还应重复考虑设计及施工验收规范（如有）要求的商品砼外加剂（如抗渗、抗裂等）费用。⑶竣工结算不调整清单报价。 | 件 | 11 |
| 15 | 隔板含吊耳钢筋01 | 1.钢筋种类：22HRB400。 2.施工部位：钢筋混凝土隔板含吊耳钢筋。 | t | 28.15 |
| 16 | 隔板吊耳钢筋02 | 1.钢筋种类:HPB300 2.部位：:钢筋混凝土隔板吊耳钢筋 | t | 0.85 |
| 17 | 钢板护面 | 1.构件名称:钢板护面（含扁钢）制作安装。 2.材质:Q235B。 3.除锈:除锈等级Sa2.5.除锈方法喷砂除锈。 4.涂装:底漆：环氧富锌漆75μm；中间漆：环氧云母氧化铁 200μm；面漆：改性耐磨环氧涂料 125μm；防腐漆膜总厚度≥400μm。 5.其他说明：具体做法详见图纸。 | t | 65.57 |
| 18 | 钢板护面锚筋 | 1.钢筋种类:HRB400。 2.施工部位：钢板护面锚筋。 | t | 3.07 |
| 19 | 新建系船柱01 | 1.项目内容:新建系船柱，250kN。 2.壳体材质规格:铸铁HT200，Q235B。 3.螺栓固定要求:螺栓固定孔内沥青砂填塞。 4.灌浆:系船柱安装完毕后，壳内灌注C30砼。 5.除锈及涂装:系船柱壳体均涂红丹和防锈漆二度，柱头颜色用红白漆间涂。 | 个 | 11 |
| 20 | 新建系船钩01 | 1.项目内容:新建系船钩，250kNN。 2.壳体材质规格:铸钢ZG270-500。 3.灌浆:安装完毕后，壳内灌注S水泥砂浆。 4.除锈:除锈等级Sa2.5，除锈方法为砂除锈。 5.涂装:底漆：环氧富锌漆75μm；中间漆：环氧云母氧化铁 200μm；面漆：改性耐磨环氧涂料 125μm；防腐漆膜总厚度≥400μm。 | 个 | 55 |
| 21 | 系船钩盒钢板01 | 1.项目内容：系船钩盒钢板。 2.材质规格：钢材Q235B。 3.除锈:除锈等级Sa2.5，除锈方法为砂除锈 4.涂装:底漆：环氧富锌漆75μm；中间漆：环氧云母氧化铁200μm；面漆：改性耐磨环氧涂料 125μm；防腐漆膜总厚度≥400μm。 | t | 8.86 |
| 22 | 15#靠船墩改造混凝土 | 1.混凝土种类及强度:C30商品砼。 2.其他说明：本项目报价除自身商品砼采购浇筑费用外，还应包括⑴商品砼超距离（如有）运输运增加费用；⑵设计及施工验收规范（如有）要求的商品砼外加剂（如抗渗、抗裂等）费用；⑶施工中需要搭设浇筑脚手、浇筑平台、模板支护及拆除等措施费用；⑷完成本项目需要的其他费用。 | m³ | 52.6 |
| 23 | 15#靠船墩改造钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400。 2.钢筋规格:大于等于Φ12。 3.施工部位:墩身钢筋。 | t | 0.4 |
| 24 | 15#墙面植筋 | 1.材料种类、规格:20HRB400。 2.植入深度:钻孔、清空、植入深度不小于400mm，钢筋长1000mm。 3.植筋胶品种:改性环氧类或改性乙烯基醇类的胶粘剂。 4.其他说明:其他要求详见图纸。 | 根 | 49 |
| 25 | 新建系船柱02 | 1.项目内容:新建系船柱，250kN。 2.壳体材质规格:铸铁HT200、Q235B。 3.螺栓固定:螺栓固定孔内沥青砂填塞。 4.灌浆:系船柱安装完毕后，壳内灌注C30砼。 5.防锈及涂装：系船柱壳体均涂红丹和防锈漆二度，柱头颜色用红白漆间涂。 | 个 | 1 |
| 26 | 新建系船钩02 | 1.项目内容:新建系船钩，250kNN。 2.壳体材质规格:铸钢ZG270-500。 3.灌浆:安装完毕后，壳内灌注S水泥砂浆。 4.除锈:除锈等级Sa2.5，除锈方法为砂除锈。 5.涂装:底漆：环氧富锌漆75μm；中间漆：环氧云母氧化铁200μm；面漆：改性耐磨环氧涂料125μm；防腐漆膜总厚度≥400μm。 | 个 | 4 |
| 27 | 系船钩盒钢板02 | 1.项目内容:系船钩盒钢板。 2.材质规格:钢材Q235B。 3.除锈:除锈等级Sa2.5，除锈方法为砂除锈。 4.涂装:底漆：环氧富锌漆75μm；中间漆：环氧云母氧化铁 200μm；面漆：改性耐磨环氧涂料 125μm；防腐漆膜总厚度≥400μm。 | t | 0.64 |
| 28 | 空心板梁 | 1.混凝土种类及强度:C30商品砼。 2.项目内容:钢筋混凝土空心板梁(17.8*1.2*0.6m)制安，具体明细尺寸等详见设计图纸。 3.其他说明:⑴投标人应自行勘察现场，报价时充分考虑现场施工条件等各种不利因素及预制场地的租赁、搭设、拆除、恢复和所有模板支护拆除等各项措施费用、预制空心板梁的运输、吊装、安装费用等。⑵报价中还应重复考虑设计及施工验收规范（如有）要求的商品砼外加剂（如抗渗、抗裂等）费用。⑶竣工结算不调整清单报价。 | 件 | 15 |
| 29 | 空心板梁封头 | 1.混凝土种类及强度:C25商品砼。 2.施工部位:空心板梁封头混凝土。 | 件 | 15 |
| 30 | 空心板梁钢筋01 | 1.钢筋种类:16、25HRB400。 2.施工部位:空心板梁钢筋。 | t | 18.11 |
| 31 | 空心板梁钢筋02 | 1.钢筋种类:Φ6.5、Φ10、Φ12HPB300。 2.施工部位:空心板梁钢筋。 | t | 7.12 |
| 32 | 台帽钢筋 | 1.钢筋种类:12、16HRB400。 2.施工部位:台帽钢筋。 | t | 1.21 |
| 33 | 爬梯 | 1.项目内容:6座爬梯制作安装。 2.材质:Q235B。 3.除锈:除锈等级Sa2.5，除锈方法为喷砂除锈。 4.涂装:底漆：环氧富锌漆75μm；中间漆：环氧云母氧化铁 200μm；面漆：改性耐磨环氧涂料 125μm；防腐漆膜总厚度≥400μm。 | t | 2.92 |
| 34 | 栏杆 | 1.栏杆材料种类、规格:304不锈钢栏杆（含预埋件），Φ48*2mm不锈钢管扶手及立杆，栏杆高度≥1200mm，栏杆扶手需设置防攀滑措施。 2.栏杆颜色:色彩实施前报设计和建设单位确认。 3.其他说明:本项包括原钢管栏杆拆除、处置及拆除部位修补等所有费用，具体不锈钢栏杆做法详见设计图纸。 | m | 350 |
| 35 | 台帽板梁角钢、支座埋件安装 | 1.钢材种类:Q235B。 2.施工部位：台帽板梁、角钢、支座埋件、电缆桥架支座、制作安装。 3.防腐:热镀锌防腐. | t | 3.25 |
| 36 | 导航墙压顶路面硬化 | 1.混凝土种类及强度:C30商品砼。 2.项目内容:⑴施工前凿毛清除；⑵浇筑养护施工150mm厚混凝土路面。 3.其他说明:本项目报价包括模板支护拆除等措施项目费用。 | m³ | 7.2 |
| 37 | 挡浪板出新 | 1.项目内容:挡浪板出新。 2.基层处理:基层需彻底清除旧涂层、油污、盐分，局部需修补后打磨。 3.涂装:环氧封闭底漆（1 道，不小于 50μm）+ 环氧云铁中间漆（1 道，不小于 150μm）+ 聚氨酯面漆（2 道，不小于 200μm）。 4.其他说明:颜色根据采购人要求选定。 | m² | 180 |
| 38 | 电缆沟盖板更换 | 1.施工内容:电缆沟盖板更换。 2.盖板材质:球墨铸铁，定制带采购人标识LOGO。 3.规格尺寸:样式同一线闸电缆沟盖板，具体尺寸以现状为准大约是400×680×50mm。 4.齿槽及锚固:盖板两侧齿槽及电缆沟两端齿槽镶嵌50*50*5角钢，6钢筋植筋并与齿槽角钢焊接锚固，植筋锚固间距≤400mm。 5.其他说明:本项包括原砼盖板拆除处置、拆除部位修补等所有费用，具体做法详见设计图纸。 | 块 | 136 |
| 39 | 沉降位移观测点设置 | 1.项目内容:预埋铜板、铜钉沉降位移观测点。 2.其他说明:其他详见图纸。 | 个 | 40 |
| 40 | 原宣传牌出新改造 | 1.项目内容:原宣传牌出新改造2块，原宣传牌拆除后骨架整修，牌面反光膜更新，内容格式参照原内容。立杆及基础保留利旧，除锈防 腐后重新贴反光膜。其中 3#墩宣传牌移位至灯杆后沿。所有标识标牌底模采用工程级反光膜，文字采用高强级反光膜。 2.规格尺寸:1960*1160mm、3400*2100mm。 3.其他说明:其他详见图纸。 | 项 | 1 |
| 41 | 档位牌 | 1.项目内容:新做2mm铝合金面板档位牌布置于栏杆上。 2.规格尺寸: 1870*1090mm。 3.其他说明:其他详见图纸。 | 个 | 6 |
| 42 | 警示标牌 | 1.项目内容:新做警示标牌面板采用2mm铝合金面板，每套正反两面，采用抱箍或其他方式成三角形固定在智慧灯杆上。 2.规格尺寸:800*1000mm。 3.其他说明:其他详见图纸。 | 个 | 6 |
| 43 | 现状水泥船清理 | 1.项目内容:靠船墩后沿废弃船体清理并外运。 2.其他说明:投标人应自行勘察现场，报价时充分考虑现场施工条件等各种不利因素，竣工结算不调整清单报价。 | 艘 | 5 |
| 44 | 安装拆除项 | 1.项目内容:⑴根据设计图纸及建设单位要求，智慧灯杆照明设备拆除以及本项目为综合本项目为综合拆除项，拆除项目内容包括但不限于以下项目内容：桥架、配管、线缆、光纤、导航墙至15号墩之间6根路灯杆、2根监控杆、4座立杆显示屏等项目安装工程实施需要拆除的所有事项。⑵拆除中原则上实行保护性拆除，特别是实施中需要利旧安装的监控摄像头、播音喇叭等在拆除前应先进行检查确认是否可以正常使用，如果检查发现不能使用的在拆除前应向采购人汇报，经采购人检查确认后拆除；否则，无论什么原因导致监控摄像机、喇叭不能利旧使用的，有承包人自费负责购置。 2.其他说明:⑴拆除材料设备拆除的杆件及配套设备全部存放到闸区业主指定位置，并进行分类，除建设单位要求移交的，其他均由承包人自行处置；⑵投标人需充分考虑现场状况及设计要求，按项报价，报价中应包含拆除、搬运、分类、处置等所有费用，竣工结算不调整。 | 项 | 1 |
| 45 | 安装恢复项 | 1.恢复项目1:利旧安装原拆除监控设备摄像头3套，安装在新智慧灯杆上，与监控系统线缆连接，确保正常使用。 2.恢复项目2:利旧安装原拆除播音设备喇叭3套，安装在新智慧灯杆上，与播音系统线缆连接，确保正常使用。 3.其他说明:利旧设备在安装前应进行检测，确保完好并可正常运行，利旧设备的检测费、保管费等在投标报价中综合考虑。 | 项 | 1 |
| 46 | 桥架 | 1.规格:300×150 2.材质:Q235b，热镀锌，厚度 2mm 3.技术要求:详见工程量清单编制说明及投标报价要求。 | m | 400 |
| 47 | 电缆YJV5*10 | 1.规格:YJV5*10 2.敷设方式、部位:电缆沟、桥架敷设 3.技术要求:详见工程量清单编制说明及投标报价要求。 | m | 500 |
| 48 | 电缆YJV5*6 | 1.规格:YJV5*6 2.敷设方式、部位:电缆沟、桥架敷设 3.技术要求:详见工程量清单编制说明及投标报价要求。 | m | 500 |
| 49 | 电缆YJV 5*2.5 | 1.规格:YJV 5*2.5 2.敷设方式、部位:电缆沟、桥架敷设 3.技术要求:详见工程量清单编制说明及投标报价要求。 | m | 200 |
| 50 | 48芯单模光缆 | 1.敷设方式:每个灯杆处引出8芯至弱电箱，含配套接头盒、8根 5m 成品尾纤、标签制作、所有光缆熔接及配套设施。 2.敷设方式、部位:电缆沟、桥架敷设 3.技术要求:详见工程量清单编制说明及投标报价要求。 | m | 1020 |
| 51 | PE 管 | 1.规格型号:D50PE 管，管壁厚3mm 2.技术要求:详见工程量清单编制说明及投标报价要求。 | m | 80 |
| 52 | PVC 管 | 1.规格型号:D50PVC 管 2.技术要求:详见工程量清单编制说明及投标报价要求。 | m | 80 |
| 53 | 304不锈钢波纹管 | 1.规格型号:DN32304不锈钢波纹管 2.技术要求:详见工程量清单编制说明及投标报价要求。 | m | 100 |
| 54 | 水位管制作安装 | 1.安装部位:导航墙末端和3号墩处 2.规格:DN150，壁厚3mm 3.其他说明:含水位管制作与安装以及支架等配套辅材等 | m | 18 |
| 55 | 碰撞预警系统 | 1.施工部位:4#～15#墩设置。 2.项目内容: ⑴服务器1项； ⑵撞击传感器12套； ⑶三维位移传感器12套； ⑷抓拍相机1项； ⑸工控机1台； ⑹编码信号箱5套； ⑺工程连接附件1套及配套管线电缆辅助材料1批； ⑻服务端系统软件1套； ⑼手机端小程序客户端软件1套； ⑽云端转发服务器及储存1年； ⑾施工安装调试监测技术服务1项 ；⑿系统运行保质缺陷期2年后维护1项/年， ⒀具体要求可根据业主需要适当调整； ⒁具体设备参数，详见设计图纸。 3.其他说明:相关配套电气可根据不同产品要求及现场条件适当调整，具体实施方案需符合相关规范要求，并报业主认可。 4.技术要求:详见工程量清单编制说明及投标报价要求。 | 套 | 12 |
| 56 | 墩体安全监测系统 | 1.施工部位:7#、11#墩设置。 2.项目内容: ⑴震动传感器2套； ⑵GNSS 接收机3套； ⑶动位移数据采集机无线传输1套； ⑷视频监控1套； ⑸工控机1套； ⑹不间断电源和杆件2套； ⑺4G 路由器1套； ⑻机柜及其支架1套； ⑼附件3套； ⑽远程监控软件及一年云存储1套； ⑾系统安装调试监测技术服务1项； ⑿系统运行保质缺陷期2年后维护1项/年； ⒀具体要求可根据业主需要适当调整； ⒁具体设备参数，详见设计图纸 ；⒂主光纤、电缆已统一考虑，安装调试含相关辅材管线。 3.其他说明:相关配套电气可根据不同产品要求及现场条件适当调整，具体实施方案需符合相关规范要求，并报业主认可。 4.技术要求:详见工程量清单编制说明及投标报价要求。 | 套 | 2 |
| 57 | 智慧灯杆 | 1.施工部位:导航墙、3#、6#、9#、12#、15#墩体设置。 2.项目内容: ⑴灯杆、灯源及其他配套设施（灯杆、AI 随船动路灯、AI 随船动摄像机、IP 音柱、LED 显示屏、一键报警系统、智慧灯杆大数据平台、硬盘录像机、监控硬盘（企业级盘4Tx4个）、智慧云盒2光8电、路灯控制器等）6套，包括购置、安装、调试等所有工作内容； ⑵智能配电箱6套； ⑶安装调试、技术服务1项； ⑷系统运行维护保质缺陷期2年后维护1项/年； ⑸具体要求可根据业主需要适当调整； ⑹主光纤、电缆已统一考虑，安装调试含相关辅材管线； ⑺按照设计要求并预留2个备用设备安装位置,便于后期设备拓展。 ⑻具体设备参数，详见设计图纸。 3.其他说明:相关配套电气可根据不同产品要求及现场条件适当调整，具体实施方案需符合相关规范要求，并报业主认可。 4.技术要求:详见工程量清单编制说明及投标报价要求。 | 座 | 6 |
| 58 | 升降式生活垃圾智能接收设施 | 1.施工部位:9#、13#墩设置。 2.项目内容: ⑴提升装置(包含伺服电机、减速机、起升绞车各2台，安装防护装置2套，垃圾小桶2个，升降轨道及组件、翻转装置、横向推动装置、横向推动时锁紧装置、超声波位移传感器收线器、电动缸收线器各两2套）； ⑵垃圾回收储装置箱（回收箱体、存储垃圾桶、遮眼罩、电动开门器、称重装置各两套）； ⑶传感器设备（激光位移传感器、超声波位移传感器、溢满传感器(含传感器反射板)、垃圾称重传感器、超声波水位传感器各2套）； ⑷电气控制柜（PLC模拟量模块、电器控制箱柜体、电控柜空调机、电路控制主件各2套，PLC信号处理模块2台，线缆2项，电路控制辅件各2套）； ⑸语音交互终端设备（高精度P拾音机4台、拾音机防护装置4套、音响设备2套、语音交互终端设备2台）； ⑹其他（数据上传模块2项、垃圾桶及宣传标志标识、照明灯及显示屏各2项）； ⑺设备调试安装2项； ⑻系统运行保质缺陷期2年后维护1项/年： ⑼具体要求可根据业主需要适当调整； ⑽具体设备参数，详见设计图纸。⑾主光纤、电缆已统一考虑；⑿安装调试含相关辅材管线。 3.其他说明:相关配套电气可根据不同产品要求及现场条件适当调整，具体实施方案需符合相关规范要求，并报业主认可。 4.技术要求:详见工程量清单编制说明及投标报价要求。 | 座 | 2 |
| 59 | 配线架及配套设施 | 1.施工部位:放置于二楼机柜。 2.项目内容:含48 条尾纤、48个耦合器、配套理线架、标签制作，安装及调试。 3.其他说明:相关配套电气可根据不同产品要求及现场条件适当调整，具体实施方案需符合相关规范要求，并报业主认可。 4.技术要求:详见工程量清单编制说明及投标报价要求。 | 套 | 2 |
| 60 | 弱电机柜 | 1.施工部位:放置于二楼机柜。 2.项目内容:尺寸19 英寸，容量42U，包含C16A 漏报空开、4 路C10 断路器，2 个隔层板、2 个PDU、4 个竖向理线槽、6 套理线架、接地及标签制作，高度2.0m，采购前提供资料经招标人审核确认后实施；详细项目内容及设备参数要求详见说明。 3.其他说明:相关配套电气可根据不同产品要求及现场条件适当调整，具体实施方案需符合相关规范要求，并报业主认可。 4.技术要求:详见工程量清单编制说明及投标报价要求。 | 项 | 1 |
| 61 | 旧弱电机柜（拆除及迁移） | 1.施工部位:放置于二楼机柜。 2.项目内容:现场1.2m旧机柜拆除，内部设备迁移到新的机柜内并进行安装及调试。 3.其他说明:拆除机柜存放到闸区业主指定位置，除建设单位要求移交的，其他均由承包人自行处置；⑵投标人需充分考虑现场状况及设计要求，按项报价，报价中应包含拆除、搬运、处置等所有费用，竣工结算不调整。 | 项 | 1 |
| 62 | 交换机 | 1.项目内容:千兆三层交换机，包转发率不小于114Mpps、交换容量672Gbps/6 .72Tbps、16 个网口、4 个千兆光口、满配千兆光模块等。详细项目内容及设备参数要求详见说明。 2.其他说明:相关配套电气可根据不同产品要求及现场条件适当调整，具体实施方案需符合相关规范要求，并报业主认可。 3.技术要求:详见工程量清单编制说明及投标报价要求。 | 台 | 2 |
| 63 | 临时工程及不断航措施费用 | - 项目内容: - ⑴临时工程包括但不限于施工过程中临时水电、搭设临时施工栈桥便道、临时标志标牌、墩体、板梁尺寸测量核实、水下探摸、航道扫测等所有项目实； - ⑵施工过程中必须采取不断航措施及因采取不断航措施引起的施工降效等所有措施费用。 2.其他说明:投标人应自行勘察现场，报价时充分考虑现场施工条件等各种不利因素，竣工结算不调整清单单价。 | 项 | 1 |
| 64 | 安全生产费用 | 1.报价金额：安全生产费用金额为192000元。 2.报价规定：本项为不可竞争费用，未报价或报价没有安装上述规定计算的投标文件均做无效标处理。 | 项 | 1 |
| 65 | 暂列金额 | 1.报价规定:本暂列金300000元为不可让利项，投标人投标报价中变动本暂列金的投标评审中视为无效标。 2.管理规定:本暂列金用于本工程合同签订时尚未确定或不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。 | 项 | 1 |

第六章  图纸（另册）

第七章  技术标准和要求

一、见水运工程标准施工招标文件及本项目施工图设计的设计说明。

二、工程量清单编制说明及投标报价要求

1、工程量清单“特征描述”，只是招标人对该部分分项工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，投标人计价时必须充分考虑清单项目特征、工作内容、设计图纸及相关国家现行施工验收规范要求。

2、如若涉及单项施工措施费用工程量清单没有单独立项的应包含在清单综合单价中，投标人应综合考虑，结算不因此增加额外费用。如果投标人勘察现场、研究设计图纸认为工程量清单单项措施项目不能满足项目施工需要时，不得改变工程量清单单项措施费用项目，需要增加的单项措施费用请在投标报价让利时统筹考虑，结算时不因此增加额外费用。

3、工程量清单中项目涉及到未明确施工做法的内容，由投标人自行确定施工方案，施工过程中施工方案须得到发包方认可后方可作为施工依据，竣工结算时该部分费用不调整。

4、投标报价文件税费应按照一般纳税人增值税率9%计算，实际结算开票非9%增值税率发票时，在工程竣工结算中进行调整，由审计单位审定。

5、投标人除按照招标文件全费用工程量清单投标报价单报价外，还需提供全费用工程量清单投标报价单分析表，提供的全费用工程量清单投标报价单分析表综合单价、总价应与全费用工程量清单投标报价单综合单价、总价一致，未提供的或不一致的做无效标处理

6、相关设备产品技术及品牌要求：投标人投标前要认真研究设计图纸的相关设备参数等要求，充分进行市场调研后报价，确保投标报价中标后能够采购到质量满足设计图纸参数等要求、维修率低的设备产品。实施中采购前承包人应提供三家及以上品牌产品资料，经招标人、设计单位审核确认后采购；当承包人提供的产品资料经招标人、设计单位多次审核不能通过的，招标人有权推荐三家及以上符合设计要求的产品供承包人采购，且不调整工程结算造价。

7、投标人在进行清单报价编制时要勘察现场，充分考虑现场实际情况，施工过程中投标人需采取措施保护现场及周边相关物品、设施等，因投标人的不规范操作、误操作等原因造成相关设施设备损坏、设备停用等后果的，由投标人自费修复，恢复正常使用。以上费用均不单列，由投标人在投标工程量清单报价中综合考虑。

8、本项目施工中不得影响所在地单位正常运行秩序，投标人在投标报价中需充分考虑相关临时隔离等各项措施费用，以上费用均不单列，由投标人在投标工程量清单报价中综合考虑。

9、投标人应自行踏勘现场，以充分了解项目位置、交通状况以及工作范围等任何足以影响其报价的情况。任何忽视或误解造成承包人自身损失的由承包人自行承担，导致招标人在项目实施过程中蒙受的损失，将由投标人进行赔偿。

10、投标人需积极主动地配合招标人进行相关验收，确保通过验收，若出现验收不合格的情况投标人需要返工直至验收合格，由此导致的返工费等相关其他费用，由投标人自行承担，并且招标人有权从工程款中扣除。

11、施工过程中产生的垃圾及时清运，费用由投标人承担。

12、投标清单单价和总价均应包括但不限于所有设备、材料、管理费、利润、税金、包装费、运杂费、保险费、卸力费、安装调试费、资料费、保修期内维修费用及服务费等直至完全交付招标人使用、缺陷期维修、质保期服务及工程量清单中质保期后服务等所有费用。

13、本项目承包范围为招标文件、工程量清单、附件范围相关的内容。投标人应根据设计文件内容以及现场踏勘情况，仔细核对工程量清单，核对内容包括清单数量、清单特征、计量单位等，并将疑问在提问截止时间书面提出，如未提出任何疑问，则视为对招标人提供的工程量清单不存在问题，漏报项视为价格已分摊到其他清单项中，投标人自行承担工程量清单数量偏差、漏项及清单错误的风险，竣工结算不予调整。

14、实际施工工程量以现场监管组确认为准。

第八章 投标文件格式

### 封面

施桥二线船闸下游靠船墩专项养护改造项目

投标文件

投标人：（盖CA电子公章）

年  月  日

### 目  录

一、投标函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价工程量清单

四、施工组织设计

五、资格审查资料

六、附件

七、其他材料

### 一、投标函

致苏北航务管理处扬州航务中心：

根据贵方施桥二线船闸下游靠船墩专项养护改造项目招标公告，我方在参加投标活动中，特做出如下承诺：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、我们的总报价为（大写）             元人民币，总工期    日历天。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的货物、服务和工程内容。

5、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与招标人、其它投标人恶意串通、决不向招标人、招标代理机构和评标委员会进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

7、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

帐    号：

投标人名称：               （加盖CA电子公章）

法定代表人：               （加盖CA电子签章）

日    期：       年    月    日

### 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：（法定代表人姓名）性别：        年龄：        职务：

系                  (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人名称：               （加盖CA电子公章）

法定代表人：               （加盖CA电子签章）

日    期：       年    月    日

### 三、全费用工程量清单投标报价单

| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 工程数量 | 综合单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 安全生产费 |  | 项 | 1 | 192000 | 192000 |
| 65 | 暂列金 |  | 项 | 1 | 300000 | 300000 |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |

投标人应按照上述全费用工程量清单投标报价单要求逐项填报工程量清单。投标人不得擅自修改工程量清单项目名称、计量单位、工程数量或运算定义等，否则一律按否决投标处理。

四、全费用工程量清单投标报价单分析表

（全费用工程量清单投标报价单分析表格式由投标人自拟，附表仅供参考，提供的全费用工程量清单投标报价单分析表综合单价、总价应与全费用工程量清单投标报价单综合单价、总价一致，未提供的或不一致的做无效标处理）

| 全费用工程量清单投标报价单分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页 | 共 | 页 |
| 编号 | 清单项目/计价项目名称 | 计价定额编号 | 项目特征表述 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 全费用合价 （元） |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 材料费 | 管理费 | 利润 | 其他间接费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |
| 1 | {清单项目名称} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | {计价项目名称} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | {清单项目名称} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | {计价项目名称} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 累计总价金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 五、施工组织设计

㈠总体施工方案

㈡重、难点分析

㈢安全保证措施

㈣质量、进度、环保等措施及合理化建议

......

六、资格审查资料

政府采购信用承诺书

我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。

我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

投标人名称：               （加盖CA电子公章）

法定代表人：               （加盖CA电子签章）

日    期：       年    月    日

招标人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件需要填报的资料：

表1  企业基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 邮箱 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |
| 基本账户 开户银行 |  |  | 基本账户 银行账号 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：本表后附加盖企业公章的营业执照、资质证书、安全生产许可证等扫描件加盖CA电子签章。

表2  拟参与本项目人员情况一览表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专职安全员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ··· |  |  |  |  |  |  |  |
| ··· | ··· |  |  |  |  |  |  |  |
| ··· | ··· |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请同时提供以上人员的相关专业、职称或执业资格、社保缴费证明等证明材料扫描件加盖CA电子签章。

表3  主要人员经历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  | 学 历 |  |  | 执业或职业资格 证书名称 |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事类似工作年限 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  |  | 发包人及联系 电话 |

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、提供以上人员的相关业绩证明材料扫描件加盖，证明材料若不能体现评审要求的职务，则不予认可。

表4  企业代表工程表

| 序号 | 项目名称 | 主要完成工作内容 | 业主单位 | 合同总额 | 项目负责人 | 合同签订时间/工期 | 证明材料 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |

注：表中所列项目，须提供所签订的合同及竣工验收证明的扫描件（加盖CA电子签章）。

### 七、附件

附件一、中小企业声明函格式（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件三、属于监狱企业的证明文件

监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 八、投标人认为需要提供的其他文件

1、浮吊船购置证明或租赁意向书或承诺函

投标人应提供满足本项目现场吊装、转运的浮吊船。若为投标人自有设备，可在此处提供购置发票或购置合同；若为租赁设备，可提供租赁协议或意向书或承诺函，格式自拟并盖章。

2、其他

投标人应按照招标文件要求必须提供的相关承诺函，格式自拟并盖章。