招　标　文　件

项目名称：2026-2029年宿豫区道路环卫保洁市场化服务项目

项目编号：SZC-321311-HCCG-G2026-0024

（服务类项目，本项目非专门面向中小企业）

采购人：宿迁市宿豫区城市管理局

采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司

2026年6月

目  录

第一章  投标邀请	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求：	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	3

七、本次招标联系方式	3

八、其他	4

第二章  投标人须知	5

一、总则	5

二、招标文件	6

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的递交	10

五、开标与评标	11

六、定标	16

七、授予合同	19

第三章  合同文本	24

第四章 采购需求	36

第五章 评标方法与评标标准	72

第六章  投标文件格式	78

一、投标声明及承诺函	80

二、投标人基本情况	81

三、特定资格要求的证明文件	82

四、法人授权书	83

五、开标一览表	84

六、投标报价明细表	85

七、中小企业声明函（服务）	86

残疾人福利性单位声明函	87

八、技术要求响应及偏离表	88

九、项目组人员	89

十、企业业绩	90

十一、投标所需其他材料	91

第一章  投标邀请

受［宿迁市宿豫区城市管理局］的委托，［江苏鸿成工程项目管理有限公司］就［2026-2029年宿豫区道路环卫保洁市场化服务项目］（［SZC-321311-HCCG-G2026-0024］）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

2026-2029年宿豫区道路环卫保洁市场化服务项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年06月24日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：SZC-321311-HCCG-G2026-0024

2.项目名称：2026-2029年宿豫区道路环卫保洁市场化服务项目

3.预算金额：10000万元

4.本项目最高限价：9600万元，高于此限价作无效标处理。

5.采购需求（简介）：针对2026-2029年宿豫区道路环卫保洁市场化服务项目；主要内容包括：道路环卫保洁、中转站运维、垃圾清运、公厕管理、水面清扫保洁等。详见招标文件第四部分采购需求。

6.合同履行期限：三年，自合同签订之日起至项目完成。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人提供的货物、工程或者服务符合规定情形的，对小微企业报价给予15%（工程项目为5%）扣除，用扣除后的价格参加评审。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2026年6月3日至2026年6月9日17:30。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年06月24日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84465519。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：宿迁市宿豫区城市管理局

地址：宿迁市宿豫区湘江路30号

联系人：高群

联系方式：0527-84468852

2.采购代理机构信息

名称：江苏鸿成工程项目管理有限公司

地址：宿豫区金融财富中心C座14楼

联系方式：0527-81238009

3.项目联系方式

项目联系人：魏晓娜

电话：15996788237

八、其他

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2、.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏鸿成工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第（2）种方式执行

（1）无需支付；

（2）具体方式及标准为：由采购人支付，按苏招协【2022】002号文件规定标准56.85%向采购代理机构支付代理服务费、评审费。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间之前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。投标文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行投标文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件扫描件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：服务本身的费用以及在提供服务过程中涉及到的其他一切费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标声明及承诺函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.2中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统投标人操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评委会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评委会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中加★项为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（1）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市宿豫区城市管理局、江苏鸿成工程项目管理有限公司

联系电话：0527-84468852/0527-81238009

通讯地址：宿迁市宿豫区湘江路30号、宿豫区金融财富中心C座14楼

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.7质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标投标人可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.5履约保证金

按照以下第（2） 方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)本项目收取履约保证金在采购合同签订前提交，履约保证金的金额:按采购合同总价的5%(使用江苏政府采购电子履约保函代替缴纳履约保证金，按采购合同价的3%)计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函的形式向采购人缴纳;

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函形式缴纳履约保证金的，在保函约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款

基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

33、验收及付款

33.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

33.2对于实际使用人和甲方分离项目，甲方邀请实际使用人参与验收，实际使用人意见决定验收结果。

33.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.4严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.5验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 付款

按照服务类确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同金额的  /  %，合同签订后按规定支付；

进度款：  /  。

（2）服务类项目

预付款：合同款的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：本项目服务费用采取按季度支付的方式，前面季度的付款从预付款中抵扣，扣完为止。乙方考核分值实行月度百分制，所扣分数与甲方支付服务费金额挂钩。

合同签订后按照项目考核细则对中标方任务完成情况进行考核，当作业质量的月综合考评得分达到90(含90分)以上时，则不扣减当月服务费；当作业质量的月综合考评得分低于90分时，每低0.1分扣3000元，一年内一次得分低于60分(不含60分)的，扣除年中标总额的20%；连续两次得分低于60分的(不含60分)，进行约谈并扣除年中标总额的40%；连续三次得分低于60分的(不含60分)直接退场。

- 工程类项目

预付款：合同金额的  / %，合同签订后按规定支付；

进度款：   /      。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

第三章  合同文本

合同编号：JSZC-321302-JSRB-G2026-0002

政府采购合同

（服务类）

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地点：

签订日期：   年  月  日

采购单位（全称）：                           （简称甲方）

中标单位（全称）：                         （简称乙方）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及与项目行业有关的法律法规，甲、乙双方就（项目名称）项目协商一致，签订本合同。

第一条 项目基本情况

2026-2029年宿豫区道路环卫保洁市场化服务项目，主要内容包括：道路环卫保洁、中转站运维、垃圾清运、公厕管理、水面清扫保洁等。

第二条 合同期限

合同履行期限：三年，自合同签订之日起至项目完成。

第三条 服务费用及支付方式

1.甲方支付乙方总服务费为（含税金额大写）人民币：        ，（含税金额小写）￥：        元。

2.付款支付的方式和时间：本项目服务费用采取按季度支付的方式，合同签订后，收到供应商发票后10个工作日内支付合同价款的10%的预付款，前面季度的付款从预付款中抵扣，扣完为止。（注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定）。

乙方考核分值实行月度百分制，所扣分数与甲方支付服务费金额挂钩。

合同签订后按照项目考核细则对中标方任务完成情况进行考核，当作业质量的月综合考评得分达到90(含90分)以上时，则不扣减当月服务费；当作业质量的月综合考评得分低于90分时，每低0.1分扣3000元，一年内一次得分低于60分(不含60分)的，扣除年中标总额的20%;连续两次得分低于60分的(不含60分)，进行约谈并扣除年中标总额的40%；连续三次得分低于60分的(不含60分)直接退场。

第四条 履约保证金

本项目收取履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的5%(使用江苏政府采购电子履约保函代替缴纳履约保证金，按采购合同价的3%)计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函的形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函形式缴纳履约保证金的，在保函约定的保证期限届满之日起自行失效；

3.履约保证金退还的条件：按以下第（2）种方式实行：

（1）货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

（2）服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

（3）工程类项目，项目完工验收合格，出具验收报告或完工证明及履约保证金收据申请退付；

4.履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后 5 个工作日内退还；

5.履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；采购合同约定的其他情形。

6.逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

第五条 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权；如导致甲方被追索的，由乙方承担最终赔偿责任（包括但不限于第三人对甲方的全部索赔金额、甲方因此支出的诉讼费、律师费、仲裁费等费用）。

第六条 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供服务的所有设备所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的相关损失或向甲方缴纳合同价 2%的违约金。

第七条 考核严格按照《2026年宿豫区道路环卫保洁市场化服务项目考核细则》进行，考核采用100分考核奖罚制。详见招标文件第四部分采购需求。

第八条 甲方的权利与义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。甲方有权对不符合本合同约定的部分下达整改通知书，并要求乙方限期整改，乙方应按照甲方要求及时整改到位。

2.甲方对乙方提供的服务进行考核，并根据考核成绩与乙方结算服务费。

3.负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4.在合同期内，甲方须按合同约定支付乙方的实际应付服务费。

5.在服务期间，甲方为保障乙方运营服务提供必要的协调及政策支持。

6.国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任。

第九条 乙方的权利与义务

1.对本合同约定的服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2.根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3.及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的督查考核。

5.及时做好本项目的数据统计、宣传展示、培训等工作。

6.负责对投放的设施、设备的维护管理，确保正常运转。

7.将本项目的竞标材料、组织框架、人员花名册、安全责任书、设备设施投放及运行、管理人员资质证书等复印件送甲方备案，并及时报送考核资料。

8.国家法律、法规所规定由乙方承担的其他责任。

第十条 环卫员工安置

原单位聘用的环卫人员，中标人须在同等情况下优先录用，自聘用之日起，与原单位劳动关系依法终止，中标人需与其依法签订新《劳动合同》或《劳务协议》，并按合同/协议约定依法管理。

第十一条 协议的终止

1.协议的终止

（1）根据本协议规定期限，运营期满。

（2）双方就提前终止本协议经协商达成协议。

（3）因发生不可抗力而导致本经营协议已无法履行或无履行必要。

2.提前终止

（1）由甲方提出的下述任一条款，如果因乙方自身原因所致，如果有允许的期限而在该期限内未能得到纠正，即构成乙方违约事件，甲方有权发出终止协议通知。

1）乙方未经甲方书面同意转让特许权、项目设施或本协议及其任何部分，或乙方已经事实上不能或不再运营项目；

2）未经甲方事先书面同意，乙方连续七十二小时或任一运营年累计三百小时，无故中止运营整个项目，经甲方警告后三日内仍未恢复运营；

3）乙方未履行本协议的义务构成实质性违约，并且在收到甲方要求说明其违约，并予以补救的书面通知后六十日内仍未能补救该实质性违约；

（2）由乙方提出的下述任一条款，如果不是由于不可抗力或乙方违约所致，如果有允许的期限而在该期限内未能得到纠正，即构成甲方违约事件，乙方有权发出终止意向通知：

1）甲方或其指定机构由于与其他部门机构调整、合并或被撤销，且无相应的部门及其指定机构能够承继本协议约定的权利和义务，从而实 质上使乙方在本协议下的权利受到严重不利影响；

2）甲方非依本协议所约定的情况擅自撤销了本协议项下的特许权，或将特许权给乙方以外的公司或经济实体；

3）甲方未履行本协议的义务构成实质性违约；并且在收到乙方要求说明其违约，并予以补救的书面通知后六十日内仍未能补救该实质性违约。

（3） 因不可抗力导致的终止，任一方有权向对方发出终止通知。

（4）非因乙方责任导致的此协议终止，所涉及的环卫资产、设备等相关的固定资产，经第三方评估公司评估其价值，由甲、乙双方认可，由本项目的承受方接收，所涉及款项在移交日后三十天内汇入乙方指定账户。

3.终止意向通知和终止通知

（1）终止意向通知

1）任何一方发出的任何终止意向通知，应表述引起发出该通知的乙方违约事件或甲方违约事件的合理详细情况。

2）在终止意向通知发出后，双方应在二十日之内或双方同意的更长时间内（下称“协商期”）协商避免本协议终止的措施。

3）如果双方就将要采取的措施达成一致意见，或双方在协商期内纠正了违约事件，终止意向通知自动失效。

（2）终止通知

1）在协商期届满之时，除非：

A．双方另外达成一致；

B．导致发出终止意向通知的乙方违约事件，或甲方违约事件得到纠正；

2）发出终止意向通知的一方，可以向另一方发出终止本协议的终止通知，另一方收到终止通知之日起，本协议终止。

3）任一方有权根据第十一条向对方发出终止通知，另一方收到终止通知之日起，本协议终止。

4.终止的一般后果

（1）继续履行由任何一方发出终止意向通知起至提前终止日，双方应继续履行采购合同下的权利和义务。

（2）其他

1）本协议终止后，双方在本协议下的权利和义务相应终止。

2）本协议的终止不影响协议中争议解决条款和任何在采购合同终止后仍然有效的其他条款。

5.因乙方责任导致提前终止后的移交

（1）移交范围自提前移交日起，甲方或其指定机构应立即自行承担费用负责项目的运行和维护，乙方应于提前移交日向甲方或其指定机构移交项目所有权利和权益。该等权利和权益移交时应保持终止通知发出时的状态。 若发生提前终止，而乙方与融资银行之间的贷款协议仍然有效，则乙方应确保在提前移交日之后六十日内，解除项目存在的任何其他债务、留置权、质押权、抵押权、优先权和其他担保权益及第三方权益，并向甲方提交相关的书面证明文件。

（2）提前移交程序

①乙方应于提前移交日后，立即向甲方或指定机构移交项目的占有权、 控制权和运营权。

②自提前移交之日起，双方应立即组成移交委员会。

③提前移交日后三日内，移交委员会应组织有关专家对项目设施进行移交前检测，并尽可能地完整记录项目在当时的运营状态及相关技术数据，并形成“提前移交报告 ”；该报告应不迟于提前移交日后十五个工作日内完成。

④乙方应确保移交委员会和专家组能够为上述检查、记录和制作提前移交报告之目的自由进入项目设施现场。

⑤提前移交报告作为“实际终止日”后十二个月的缺陷责任认定的依据，对双方均具有约束力。

（3）补偿金的支付和移交

①甲方或其指定机构和乙方应于本协议提前终止后三十（30） 日内确定终止补偿金额，双方在确定终止补偿金额后三十（30）日内支付终止补偿金额。乙方对项目的所有权和所有权益中不需要办理过户或其他法定手续的部分，即全部转给甲方或其指定机构。

②乙方应与甲方或其指定机构办理为移交项目的所有权和所有权益的其他部分所必需的产权过户或其他法定手续，移交全部完成之日即为“实际终止日 ”。

6.经营协议期满移交

（1）移交小组

1）移交日为项目合作期结束后的第一个月 15 日。

2）项目合作期届满九个月前，甲方和乙方应成立移交小组，在双方同意的时间举行会谈并商定项目设施移交的详尽程序、缺陷修改计划以及移交范围的详细清单。

（2）移交范围

甲方合理要求物品与资料，如乙方雇佣的雇员名单，包括每个雇员的资格、职位、收入和福利等的详细资料等。

（3）移交责任

移交不应附带任何负债或违约、侵权责任，不应设有任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。所有与移交的设施、权益、文件等有关的负债、违约、侵权责任、抵押、质押等担保权益、产权约束或索赔权，应由乙方全部清偿、赔偿或解除完毕。

（4）移交效力

1）自移交日起，乙方在本经营协议项下的权利即行终止，乙方无权取得自移交日起的服务费。

2）自移交之日起，所有项目设施的所有权和其他相关权益均转移给甲方或其指定的机构。

3）自移交之日起，由甲方或其指定的机构全面负责项目设施的管理和运维。

4）双方在本经营协议项下未履行完毕的其他权利和义务应当继续履行。

5）双方于移交日之前发生及未付的债务不得移交。

6）移走乙方的其他无关物品除非双方另有协议，乙方应于移交日起六十（60）日内，自费从项目场地移走乙方雇员的个人用品以及与项目设施的养护和管理无关的物品。若乙方在上述时间内未能移走这些物品，甲方在通知乙方后，有权将该物品予以提存，乙方承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。

第十二条 不可抗力事件处理

1.运营期间，如发生法律规定的不可抗力，导致完全或部分阻碍一方履行其在本协议的义务，根据不可抗力的影响，应全部或部分免除双方在本经营协议中约定的相应义务。不可抗力包括：

（1）自然灾害（包括但不限于地震、洪水、水灾、台风、雷击等）。

（2）由于适用法律的变更或任何适用的后继法规的颁布导致本协议的履行不再合法。

（3）国家政策性调整。

（4）双方一致认可的属于不可抗力的事件。

（5）除双方另有约定外，双方应各自承担由于不可抗力事件的发生对其造成的损失。

（6）遭受不可抗力影响的一方在不可抗力的影响消除之后应尽快恢复履行本经营协议规定的义务。

第十三条 违约责任

1.乙方在项目所在地设立固定办公场所一处，用于本项目的人员办公，负责日常沟通、应急响应、问题协调等；另提供设施设备物料堆放仓库、满足车辆集中停放所需的停车场，融雪点等各不少于两处，便于管理及开展工作。（办公场所可以是投标人自有场地、租赁场地或与本地合法机构合作设立的服务点）。甲方将于中标后15日内对乙方的办公场所设立，公司开户，服务团队组建、拟投入的车辆、人员等相关事项进行现场核实及初步验收。乙方未按要求完成的，甲方有权要求其5日内整改完毕，逾期未完成的，乙方自愿扣除当月服务费的50%作为违约金。

2.运营期间，乙方必须加强安全管理工作，如若发生安全事故，乙方自行承担一切责任及后果，如导致甲方损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。乙方出现严重安全事故的（导致一人及以上死亡或 2 人以上重伤的），除乙方应承担全部责任及损失外，甲方还有权立即解除合同、不予支付未付费用，且乙方需向甲方支付相当于服务费（中标价）5%的违约金。

3.中标后乙方保证不实质或形式转包，否则甲方有权解除本合同并没收履约保证金，并取消中标资格。

4.在重大活动及应急保障期间，如乙方服务质量不符合要求的，乙方自愿向甲方支付10万元/次违约金。

5.除合同另有约定外，当乙方的服务质量不符合要求时，甲方有权要求乙方在限期内进行整改，乙方若无正当理由未在甲方限期内整改到位的，甲方根据严重程度，乙方自愿向甲方支付1000～50000 元的违约金，且甲方有权委托第三方进行处理，由此产生的费用由乙方承担。如承包期内乙方发生三次及以上质量问题且不及时整改的，甲方有权解除合同、不予支付未付费用，且乙方需向甲方支付相当于服务费（中标价）5%的违约金。

6.本合同约定的乙方需向甲方支付的违约金如不足以弥补甲方因乙方违约所受损失的，则乙方应当继续赔偿直至甲方免受损失。对于乙方需向甲方支付的违约金、损失赔偿金，甲方有权从履约保证金或应付款中直接扣除，不足以扣除的，乙方应立即支付；但如甲方未从履约保证金或应付款中扣除乙方应付的违约金、损失赔偿金的，不代表甲方放弃任何索赔权利，甲方仍有权主张。

7.服务期内，每年的11月1日至来年的3月1日，乙方应按要求提供足量的应急车辆（其中应急扫雪车4辆，应急铲车2辆，应急融雪车4辆），未按时配备或配备不全的，乙方自愿向甲方支付500元/天/辆的违约金。

第十四条 争议解决方式

甲乙双方应通过友好协商，解决在履行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十五条 合同生效与终止

15.1 本合同自双方签字盖章后生效。

15.2 本合同一式拾份，双方各执肆份，其他分送相关部门。

15.3 本合同所有附件和后续经双方签章确认的补充合同，均为本合同的组成部分。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 | 法定代表人 |
| 或委托代理人（签字）： | 或委托代理人（签字）： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

第四章 采购需求

一、项目概况

（一）宿迁市宿豫区城市管理局拟对2026—2029年宿豫区道路环卫保洁市场化服务项目进行招标采购，保洁范围包括高新区、张家港园区、电商园区、豫新街道（部分）和顺河街道（部分），具体详见表一-表九：

表一 汇总表

表二 高新区道路保洁表

表三 豫新街道道路保洁表

表四 电商园区道路保洁表

表五 顺河街道道路保洁表

表六 张家港园区道路保洁统计表

表七 财政道路保洁表

表八 管护河道汇总表

表九 公厕、中转站、公园

表一 2026-2029年道路等级面积汇总（平方米）

| 区域 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 道路面积汇总 | 绿化 | 河道岸坡 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高新区 |  | 231680.13 | 816763.8 | 124652.32 | 1173096.25 | 990043.9 | 915700 |  |
| 豫新 |  | 242217.31 | 50735.25 | 49455.26 | 342407.82 | 158204.09 | 99907.03 |  |
| 电商园区 |  | 355718.75 | 143673.11 | 52347.54 | 551739.4 | 92328.2 | 302500 |  |
| 顺河 |  | 133763.45 |  | 45113.54 | 178876.99 | 71598.27 |  |  |
| 张家港园区 |  | 8512.82 | 55437.25 |  | 63950.07 | 69832.57 |  |  |
| 财政 | 365964.83 | 308155.02 | 132480.58 | 11352.15 | 817952.58 | 496984.44 | 9914.16 |  |
| 汇总 | 365964.83 | 1280047.48 | 1199089.99 | 282920.81 | 3128023.11 | 1878991.47 | 1328021.19 |  |

| 表二 高新区道路保洁表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 快车道 | 慢车道 | 人行道 | 道路面积汇总 | 绿化面积（含路中） | 拟保洁等级 | 备注 |
|  |  |  |  | 面积(㎡) | 面积(㎡) | 面积(㎡) |  | 面积(㎡) |  |  |
| 1 | 运东大道 | 三号桥底 | 绿林小区 | 57237.87 | 29897.00 |  | 87134.87 | 26952.48 | 三级 |  |
| 2 | 太行山路 | 金沙江路 | 酒都路 | 101981.20 | 58970.56 | 27651.47 | 188603.23 | 106055.89 | 三级 |  |
| 3 | 漓江路 | 峨眉山路 | 京杭大道 | 103462.06 | 22377.03 | 6493.00 | 132332.09 | 88434.20 | 三级 |  |
| 4 | 华山路 | 金沙江路 | 酒都路 | 61516.88 | 35223.35 | 18867.34 | 115607.57 | 28248.76 | 三级 |  |
| 5 | 昆仑山路 | 金沙江路 | 酒都路 | 66758.05 | 28164.73 | 26204.21 | 121126.99 | 32490.51 | 二级 |  |
| 6 | 富春江路 | 北京路 | 京杭大道 | 53253.89 | 27251.19 |  | 80505.08 | 85108.26 | 二级 |  |
| 7 | 嘉陵江路 | 北京路 | 陆庄路 | 41405.06 | 17330.84 | 14112.40 | 72848.30 | 78973.54 | 三级 |  |
| 8 | 长江路 | 北京路 | 太行山路 | 17030.84 | 6696.02 | 6321.20 | 30048.06 | 3820.77 | 二级 |  |
| 9 | 峨眉山路 | 长江路 | 漓江路 | 44484.15 |  |  | 44484.15 | 51547.78 | 三级 |  |
| 10 | 京杭大道 | 利民河路 | 洋北大桥北首 | 114087.00 |  |  | 114087.00 | 60757.00 | 三级 |  |
| 11 | 管委会北侧道路 | 江山大道 | 管委会东 | 1632.52 |  |  | 1632.52 |  | 四级 |  |
| 12 | 大厦东路 | 325 | 马河 | 8975.69 |  |  | 8975.69 | 11535.44 | 四级 |  |
| 13 | 钱塘江路 | 峨眉山路 | 华山路 | 6593.37 | 6204.24 | 6836.05 | 19633.66 | 6916.61 | 三级 |  |
| 14 | 何塘路 | 金沙江路 | 江山大道 | 5833.67 |  |  | 5833.67 | 5908.74 | 四级 |  |
| 15 | 嵩山路 | 富春江路 | 嘉陵江路 | 7089.00 |  |  | 7089.00 | 11505.00 | 四级 |  |
| 16 | 欧江路 | 峨眉山路 | 昆仑山路 | 4385.21 |  |  | 4385.21 | 8514.55 | 四级 |  |
| 17 | 香山路 | 金沙江路 | 漓江路东 | 22752.00 |  |  | 22752.00 | 47956.61 | 四级 |  |
| 18 | 雁荡山路 | 江山大道 | 漓江路东 | 20149.70 |  |  | 20149.70 | 45673.10 | 四级 |  |
| 19 | 陆庄路 | 江山大道 | 漓江路 | 33497.00 |  |  | 33497.00 | 47858.97 | 三级 |  |
| 20 | 南山路 | 国邦石油 | 洋北路 | 7630.00 |  |  | 7630.00 | 1906.00 | 四级 |  |
| 21 | 力引路 | 富春江路 | 力引公司 | 7846.80 |  |  | 7846.80 | 6000.00 | 四级 |  |
| 22 | 利民河路 | 京杭大道 | 运河油库 | 10605.00 |  |  | 10605.00 | 4043.20 | 四级 |  |
| 23 | 运河风光路 | 三号桥北 | 金沙江路 | 6635.00 |  |  | 6635.00 |  | 四级 |  |
| 24 | 经一路 | S325 | 华山路 | 9901.00 |  |  | 9901.00 | 11967.00 | 四级 |  |
| 25 | 水厂道路 | 京杭大道至豫源供水公司 |  | 3368.00 |  |  | 3368.00 |  | 四级 |  |
| 26 | 大楼北侧荒地（南段） | 大楼北侧路 | 何塘小区 |  |  |  |  | 78565.00 | 四级 |  |
| 27 | 大楼北侧荒地（北段） | 何塘小区北侧 | 马河 |  |  |  |  | 11474.00 | 四级 |  |
| 28 | 武夷山路 | 江山大道 | 嘉陵江路 | 8373.30 |  | 162.63 | 8535.93 | 22469.11 | 三级 |  |
| 29 | 富春江路与北京路交叉口公园及荒地 |  |  |  |  | 2279.55 | 2279.55 | 30196.59 | 四级 |  |
| 30 | 七号桥底公园 |  |  |  |  | 5569.18 | 5569.18 | 75164.79 | 四级 |  |
| 汇总 |  |  |  | 826484.26 | 232114.96 | 114497.03 | 1173096.25 | 990043.90 |  |  |

表三  豫新街道道路保洁表

| 序号 | 道路名称 |  | 起点 |  | 终点 |  | 快车道 |  | 慢车道 |  | 人行道 |  | 道路面积汇总 |  | 绿化面积（含路中） |  | 拟保洁等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 面积(㎡) |  | 面积(㎡) |  | 面积(㎡) |  |  |  | 面积(㎡) |  |  |  |
| 1 | 清水江路 |  | 天山路 |  | 六塘河闸 |  | 17019.41 |  |  |  | 301.08 |  | 17320.49 |  | 34679.63 |  | 四级 |  |
| 2 | 运东大道 |  | 2号桥底 |  | 六塘河桥 |  | 43330.40 |  | 29201.10 |  | 10353.96 |  | 82885.46 |  | 29892.75 |  | 二级 |  |
| 3 | 江山大道 |  | S324 |  | 六塘河桥 |  | 72957.38 |  | 46386.53 |  | 17110.89 |  | 136454.80 |  | 35996.79 |  | 二级 |  |
| 4 | 银杏大道 |  | 麦积山路 |  | 宿迁大道 |  | 13759.47 |  |  |  |  |  | 13759.47 |  | 7594.61 |  | 四级 |  |
| 5 | 麦积山路 |  | 西楚大道 |  | 运东大道 |  | 14758.14 |  |  |  |  |  | 14758.14 |  | 23643.59 |  | 二级 |  |
| 6 | 二干渠堤顶路 |  | 运东大道 |  | 酒都路 |  | 18375.30 |  |  |  |  |  | 18375.30 |  | 13211.60 |  | 四级 |  |
| 7 | 037乡道 |  | 运东大道 |  | 井头三道闸 |  | 11643.00 |  |  |  |  |  | 11643.00 |  | 11044.00 |  | 三级 |  |
| 8 | 天山路 |  | 清水江路 |  | 宿豫大道 |  | 28444.26 |  | 2194.82 |  | 8453.17 |  | 39092.25 |  |  |  | 三级 |  |
| 9 | 宿豫大道（西侧） |  | 宿迁大道 |  | 天山路 |  | 1760.19 |  | 4609.25 |  | 1749.48 |  | 8118.91 |  | 2141.12 |  | 二级 |  |
| 汇总 |  |  |  |  |  |  | 222047.55 |  | 82391.70 |  | 37968.58 |  | 342407.82 |  | 158204.09 |  |  |  |
| 表四 电商园区道路保洁表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 道路名称 | 起点 | 终点 |  | 快车道 |  | 慢车道 |  | 人行道 |  | 道路面积汇总 |  | 绿化面积（含路中） |  | 拟保洁等级 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 面积(㎡) |  | 面积(㎡) |  | 面积(㎡) |  |  |  | 面积(㎡) |  |  |  |  |
| 1 |  | 清水江路 | 项王东路 | 燕山路 |  |  |  | 4764.44 |  | 12740.66 |  | 17505.10 |  | 32185.75 |  | 四级 |  |  |
| 2 |  | 燕山路 | 西楚大道 | 酒都路 |  | 33462.00 |  | 19214.00 |  | 15286.00 |  | 67962.00 |  | 9397.00 |  | 三级 |  |  |
| 3 |  | 育才东路 | 宿豫大道 | 扬子江路 |  | 6765.03 |  |  |  |  |  | 6765.03 |  | 2130.86 |  | 四级 |  |  |
| 4 |  | 南外北路 | 汉江路 | 宿豫大道 |  | 3338.73 |  | 3100.85 |  | 1815.59 |  | 8255.17 |  | 3639.30 |  | 四级 |  |  |
| 5 |  | 玉泉山路 | 清水江路 | 迎熙路 |  | 67608.00 |  |  |  | 22713.00 |  | 90321.00 |  | 2681.00 |  | 二级 |  |  |
| 6 |  | 西湖东路 | 西楚大道 | 酒都路 |  | 47211.13 |  | 13017.86 |  | 12175.28 |  | 72404.27 |  | 9906.26 |  | 二级 |  |  |
| 7 |  | 汉江路 | 燕山路 | 项王东路 |  | 46619.54 |  | 10018.67 |  | 12814.01 |  | 69452.22 |  | 7008.39 |  | 二级 |  |  |
| 8 |  | 宿豫大道 | 燕山路 | 项王东路 |  | 57496.89 |  | 13103.55 |  | 11648.32 |  | 82248.76 |  | 8635.31 |  | 二级 |  |  |
| 9 |  | 沱江路 | 五台山路 | 燕山路 |  | 8841.12 |  |  |  | 4553.51 |  | 13394.63 |  |  |  | 四级 |  |  |
| 10 |  | 顺河西路 | 洪泽湖东路 | 京东体育场南 |  | 1844.04 |  |  |  | 1336.65 |  | 3180.69 |  | 1609.71 |  | 四级 |  |  |
| 11 |  | 顺河东路 | 洪泽湖东路 | 京东体育场南 |  | 1852.43 |  |  |  | 1394.49 |  | 3246.92 |  | 1673.86 |  | 四级 |  |  |
| 12 |  | 扬子江路 | 燕山路 | 项王东路 |  | 45328.15 |  | 15158.69 |  | 15224.27 |  | 75711.11 |  | 5438.76 |  | 三级 |  |  |
| 13 |  | 项王东路（北侧） | 西楚大道 | 酒都路 |  | 20271.50 |  | 11524.00 |  | 9497.00 |  | 41292.50 |  | 8022.00 |  | 二级 |  |  |
| 汇总 |  |  |  |  |  | 340638.56 |  | 89902.06 |  | 121198.78 |  | 551739.40 |  | 92328.20 |  |  |  |  |

| 表五 顺河街道道路保洁表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 快车道 | 慢车道 | 人行道 | 道路面积汇总 | 绿化面积（含路中） | 拟保洁等级 |
|  |  |  |  | 面积(㎡) | 面积(㎡) | 面积(㎡) |  | 面积(㎡) |  |
| 1 | 清水江路 | 项王东路 | 北京路 | 2513.83 | 9304.68 |  | 11818.51 | 29714.39 | 四级 |
| 2 | 厦门东路 | 西楚大道 | 酒都路 | 49506.04 | 21772.93 | 8441.17 | 79720.14 | 16839.25 | 二级 |
| 3 | 鸭绿江路 | 厦门东路 | 北京路 | 3508.46 |  |  | 3508.46 | 6857.26 | 四级 |
| 4 | 项王东路（南侧） | 西楚大道 | 酒都路 | 20271.50 | 11524.00 | 9497.00 | 41292.50 | 8022.00 | 二级 |
| 5 | 玉泉山路东延段 | 迎熙路 | 曹张南路 | 15523.43 | 6335.30 | 7927.84 | 29786.57 | 6951.62 | 四级 |
| 6 | 汉江路南延段 | 北京路 | 厦门东路 | 7132.33 | 3147.41 | 2471.07 | 12750.81 | 3213.75 | 二级 |
| 汇总 |  |  |  | 98455.59 | 52084.32 | 28337.08 | 178876.99 | 71598.27 |  |

| 表六 张家港园区道路保洁统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 快车道 | 慢车道 | 人行道 | 道路面积汇总 | 绿化面积（含路中） | 拟保洁等级 | 备注 |
|  |  |  |  | 面积(㎡) | 面积(㎡) | 面积(㎡) |  | 面积(㎡) |  |  |
| 1 | 凤凰山路 | 酒都路 | 迎熙路 | 17514.65 |  |  | 17514.65 | 21967.01 | 三级 |  |
| 2 | 金港路 | 北京路 | 凤凰山路 | 20031.69 |  | 265.96 | 20297.65 | 20124.88 | 三级 |  |
| 3 | 龙虎山路 | 酒都路 | 迎熙路 | 17624.95 |  |  | 17624.95 | 17275.98 | 三级 |  |
| 4 | 双山路 | 金港路 | 迎熙路 | 8512.82 |  |  | 8512.82 | 10464.7 | 二级 |  |
| 汇总 |  |  |  | 63684.11 |  | 265.96 | 63950.07 | 69832.57 |  |  |

| 表七 财政道路保洁表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 快车道 | 慢车道 | 人行道 | 道路面积汇总 | 绿化面积（含路中） | 拟保洁等级 |
|  |  |  |  | 面积(㎡) | 面积(㎡) | 面积(㎡) |  | 面积(㎡) |  |
| 1 | S325 | 七号桥东首 | 迎熙路 | 131630.42 | 32933.42 | 9593.65 | 174157.49 | 205375.24 | 二级 |
| 2 | 酒都路南延段 | 北京路 | S325 | 35854.51 | 13634.63 | 576.74 | 50065.88 | 12418.95 | 二级 |
| 3 | 江山大道 | 北京路 | 陆庄路 | 92605.99 | 67989.00 | 66292.06 | 226887.05 | 169939.60 | 一级 |
| 4 | 迎熙路 | S325 | 老宿泗路 | 42587.70 | 25060.10 | 21205.50 | 88853.30 | 28127.10 | 三级 |
| 5 | 洪泽湖东路 | 西楚大道 | 梨园湾 | 81784.47 | 44982.84 | 12310.47 | 139077.78 | 36424.18 | 一级 |
| 6 | 酒都路北延段 | S324 | 宿沭线X104 | 42576.01 | 17091.30 |  | 59667.31 | 15526.05 | 二级 |
| 7 | 清水江路 | 天山路 | 燕山路 | 1937.21 | 1214.88 |  | 3152.09 | 7770.37 | 四级 |
| 8 | 宿豫大道 | 天山路 | 燕山路 | 11051.74 | 3838.96 | 1254.73 | 16145.43 | 5397.45 | 二级 |
| 9 | 扬子江路 | 宿迁大道 | 燕山路 | 16417.85 | 7477.31 | 5317.73 | 29212.89 | 7948.24 | 三级 |
| 10 | 宿豫大道（东侧） | 宿迁大道 | 天山路 | 1760.19 | 4609.25 | 1749.48 | 8118.91 | 2141.12 | 二级 |
| 11 | 天山路 | 宿豫大道 | 扬子江路 | 7302.74 | 2954.82 | 4156.83 | 14414.39 | 1928.73 | 三级 |
| 12 | 宿泗路 | 金港大道 | 迎熙路 | 4896.67 | 3303.39 |  | 8200.06 | 3987.41 | 四级 |
| 汇总 |  |  |  | 470405.50 | 225089.90 | 122457.19 | 817952.58 | 496984.44 |  |

| 表八 管护河道汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 河道名称 | 起点 | 终点 | 河道面积（㎡） | 岸坡面积（㎡） | 合计面积（㎡） | 属地 |
| 1 | 金沙江河 | (北)昆仑山河 | (南)何塘引河 | 33000 | 50600 | 83600 | 高新区 |
| 2 | 江山河 | (北)北京路 | (南)马河 | 67200 | 48000 | 115200 |  |
| 3 | 昆仑山河 | (西)金沙江路 | (东)江山河 | 22680 | 8820 | 31500 |  |
| 4 | 马河 | (西)江山大道 | (东)黑龙江河 | 140000 | 44800 | 184800 |  |
| 5 | 嘉陵江河 | (北)贺兰山河 | (南)马河 | 43200 | 33600 | 76800 |  |
| 6 | 贺兰山河 | (西)牡丹江河 | (东)黑龙江河 | 144000 | 24000 | 168000 |  |
| 7 | 黑龙江河 | (北)牡丹江河 | (南)马河 | 120000 | 57600 | 177600 |  |
| 8 | 陆庄河 | (西)江山大道 | (东)漓江路 | 32200 | 46000 | 78200 |  |
| 9 | 泰山河 | (西)牡丹江河 | (东)酒都路 | 302500 |  | 302500 | 电商园区 |
| 10 | 六塘河 | (西)十三孔闸 | (东)酒都路 | 52000 | 13000 | 65000 | 豫新街道 |
| 11 | 阿里山河 | (西)中运河 | (东)江山大道 | 34907.03 |  | 34907.03 |  |
| 12 | 宿泗路边沟 | 金港大道 | 迎熙路 | 9914.16 |  | 9914.16 | 财政 |
| 汇总 |  |  |  | 1001601.19 | 326420 | 1328021.19 |  |

表九公厕、中转站、公园

| 序号 | 名称 | 具体地址 | 属地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油坊六组公厕(1) | 油坊六组漓江路西侧 | 高新区 | 按座报价 |
| 2 | 油坊六组公厕(2) | 油坊六组峨眉山路北侧 |  |  |
| 3 | 油坊新村公厕 | 油坊新村峨眉山路北侧 |  |  |
| 4 | 何塘垃圾中转站公厕 | 何塘垃圾中转站大厦东路东侧 |  |  |
| 5 | 下相街道公厕 | 下相街道便民服务中心东侧 |  |  |
| 6 | 兴隆客运站公厕 | 陆庄路与漓江路交汇处西南侧 |  |  |
| 7 | 富春江路公厕 | 富春江路与昆仑山路交汇处东北侧 |  |  |
| 8 | 高新区管委会公厕 |  |  |  |
| 9 | 十八湾大道公厕1 |  | 豫新 |  |
| 10 | 十八湾大道公厕2 |  |  |  |
| 11 | 富春江路中转站 | 富春江路与昆仑山路交汇处 | 高新区 |  |
| 12 | 千鸟园 |  | 财政 | 单独报价 |

沟渠和绿地采用动态保洁的方式。

（二）付款方式：进度款：本项目服务费用采取按季度支付的方式，合同签订后，收到供应商发票后10个工作日内支付合同价款的10%的预付款，前面季度的付款从预付款中抵扣，扣完为止。乙方考核分值实行月度百分制，所扣分数与甲方支付服务费金额挂钩。

合同签订后按照项目考核细则对中标方任务完成情况进行考核，当作业质量的月综合考评得分达到90(含90分)以上时，则不扣减当月服务费;当作业质量的月综合考评得分低于90分时，每低0.1分扣3000元，一年内一次得分低于60分(不含60分)的，扣除年中标总额的20%;连续两次得分低于60分的(不含60分)，进行约谈并扣除年中标总额的40%;连续三次得分低于60分的(不含60分)直接退场。

（三）服务期限：3年。

二、技术要求

（一）作业内容

主次干道、慢车道、辅道、人行道、道路内外绿化带、交通隔离护栏、公共广场及停车场、背街小巷、两米以下路灯、道路护栏、公交站点候车亭、指路牌、牛皮癣、小广告和公共广场、公共绿地、公园、沟渠河边（除责任区以外的区域）等清扫保洁，雨水箅子垂直立面和雨水边沟等公共设施的清掏，区域内垃圾中转站运营管理和生活垃圾的清运。区域内道路绿化带、公园绿地（除责任区以外的区域）、河湖堤岸及水面的垃圾捡拾保洁工作。区域内公共厕所的维护和运营管理。区域内的防汛融雪、环卫应急抢险、重大活动环境服务特勤保障任务等。按照“墙到墙”或“红线到红线”的方式确定综合清扫保洁作业范围具体为：

A.道路清扫保洁

①主次道路（含桥梁）“墙到墙”的清扫、清洗、保洁、洒水降尘；

②道路“墙到墙”之间所有构筑物和构件乱张贴和乱涂写的清理和保洁；

③道路“墙到墙”范围内垃圾桶、果皮箱等垃圾收集容器的清掏和保洁；

④路名牌、指路牌、交通护栏等以及路灯杆、交通指示牌杆、路灯配电箱、公交站台等清洗保洁，以及牛皮癣等野广告清除，公共设施保洁（公交站台、灯杆擦拭、隔离带、防护栏保洁等）。

⑤道路清扫作业和沿途垃圾桶、果皮箱所产生的垃圾的分类、收集和清运；

B.公厕运营维护围合区域内所有公厕有专人管理，做好日常保洁；

C.垃圾中转站的运营管理

①所有中转站专人管理，做好日常保洁；

②中转站、中转设施设备维护保养、更新、改造等。

D. 水面（除水利局负责的河道以外河道）；

对于面积较大的水面，按实际需要配备打捞船对水面垃圾进行清理，面积较小的水面，可选用人工打捞船清理水面垃圾。水面保洁只对水面漂浮白色垃圾进行打捞，水草等水生植物仍由相关责任单位负责。对于水利局负责的河道水面以上的护坡，也纳入中标单位保洁范围。

E.环卫车辆、配套设施设备的配置、更新与管理；

环卫机械化作业所需清扫、清洗、保洁、洒水、冲洗、降尘和垃圾清运车辆的配置（具有分类功能）、更新、维护和日常管理。（机械化清扫率≧97%）

F.特殊环卫保障做好大风、强降雨、降雪等特殊天气，突发应急事件和大型检查、洪涝预防、路面降温降尘等环卫应急保障。

（二）作业标准

本项目作业质量标准执行《宿迁市环境卫生作业质量标准及考核办法》，如《宿迁市环境卫生作业质量标准及考核办法》缺少相关部分规定，则依据《江苏省城市环境卫生作业质量标准》DGJ32/TC01-2015、《城市道路环卫机械化作业质量标准》DGJ32/TJ172-2014执行。且发包人对少数内容增加了发包人要求，中标人须遵照执行。

1.城市道路环卫机械化作业等级划分标准

| 环卫机械化 作业道路等级 | 划分条件 |
| --- | --- |
| 一级道路 | （1）商业网点集中，道路旁商业店铺占道路长度不小于70%的繁华闹市地段； （2）主要旅游点和进出机场、车站、港口的主干路及其所在地路段； （3）大型文化娱乐、展览等主要公共场所所在路段； （4）平均人流量为100 人次/分钟以上和公共交通线路较多的路段； （5）主要领导机关、外事机构所在地； （6）城市高架路、快速通道等专供机动车快速通行的道路。 |
| 二级道路 | （1）城市主、次干路及其附近路段； （2）商业网点较集中、占道路长度60%～70%的路段； （3）公共文化娱乐活动场所所在路段； （4）平均人流量为50～100 人次/分钟的路段； （5）有固定公共交通线路的路段。 |
| 三级道路 | （1）商业网点较少的路段； （2）居民区和单位相间的路段； （3）城郊结合部的主要交通路段； （4）人流量、车流量一般的路段。 |
| 四级道路 | （1）城郊结合部的支路； （2）居住区街巷道路； （3）人流量、车流量较少的路段。 |

2.环卫作业保洁及相关标准要求

| 表1-1城市道路环卫机械化作业频次 次/日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环卫机械化作业道路等级 | 机械清扫 | 机械保洁 | 机械洒水 | 机械 冲刷 | 机械 清洗 | 人工 保洁 | 城市家具清洗及小广告清除 |
| 一级道路 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥1 | ≥0.5 | ≥16小时 | 1 |
| 二级道路 | ≥1 | ≥2 | ≥3 | ≥1 | ≥0.29 | ≥14小时 | 0.5 |
| 三级道路 | ≥1 | ≥1 | ≥2 | ≥1 | ≥0.07 | ≥12小时 | 0.5 |
| 四级道路 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | 根据实际需要 | ≥0.03 | ≥12小时 | 0.5 |

3.道路综合清扫保洁作业要求

道路综合清扫保洁作业要求包括：人工清扫保洁（含捡拾）、机械清扫保洁（含捡拾）、机械冲刷、机械清扫、机械清洗、机械压尘及保洁、牛皮癣、小广告（口香糖、乱张贴乱涂写）清除、果皮箱清掏、果皮箱清洗、道路内外绿化带内（含行道树树穴）的树叶与垃圾的清理、雨水口清掏等方面的要求。

（1）人工清扫保洁作业要求

人行步道、辅路主要采用人工作业实施，作业频次按照作业质量等级要求和路面实地杂物污染程度执行。应采取压尘措施；不应甩段清扫；应到指定地点倾倒废弃物，不应扫入排水井或绿地内。

（2）机械清扫保洁作业要求

扫刷应与地面呈接触状态，并应有喷雾压尘。刷盘倾斜角度、副发动机转速和除尘系统应符合车辆正常清扫作业时的性能要求。要求车速应≤15km/h。

（3）机械冲刷作业要求

车速应≤20km/h。水压应≥300kPa。双喷嘴出水撒布宽度应≤6m。冲刷后废弃物距路牙应≤50cm，水流冲到路牙后返水距路牙应≤20cm。

（4）机械压尘作业要求

作业时间为每日白天。每年4月1日至10月31日，每日10:00-14:00，气温5℃以上时进行作业，每日不少于2 次。

（5）牛皮癣、小广告清除作业要求

作业时间为全天。主次干道、繁华商业街区、交通枢纽、旅游景区等重要区域污染严重等地每日循环清理，背街小巷每周巡回清除不少于1 次。运用人工或机械方式进行组合作业。清除后的牛皮癣、小广告放置至收集车（桶）内。作业后应将周边地面清扫干净。

（6）果皮箱清掏作业要求

一、二级质量等级的路段每日5:30 -17:00进行作业，三、四级质量等级的路段5:30—17:00（夏季17:30）进行。依据实际污染量确定清掏次数。果皮箱内废弃物达到2／3 容量时应及时清掏。作业后应将箱体周边地面清扫干净。

（7）果皮箱清洗作业要求

依据实际污染程度确定清洗次数，符合各级环卫考核标准。消毒：每周不少于1次。作业后箱体周边地面应清洁，不应湿滑。

（8）道路内外绿化带内（含行道树树穴）的树叶与垃圾的清理作业要求

一、二级道路每日5:30-17:00进行作业，三、四级道路5:30—17: 00（夏季17: 30）进行。依据污染量确定清掏次数。

（9）雨水口清掏作业要求

清掏频次每月不少于1 次。作业时应保障行人通行条件。

（10）240 升标准垃圾桶作业要求

生活垃圾桶实行日产日清，每日除按规定时间清运外，安排机动收集车辆上路，对满溢的垃圾桶进行巡回收集，并保持垃圾桶清洁。消毒：每周不少于1 次。作业后箱体周边地面应清洁，不得存留污渍。

（11）水面

对于面积较大的水面，按实际需要配备打捞船对水面垃圾进行清理，面积较小的水面，可选用人工打捞船清理水面垃圾。

（12）其他作业要求

机械作业应当避开交通高峰时段。重点地区、主要道路、繁华区域等，应根据实际情况适当延长作业时间。当遇小雨（含）以上天气时，应暂停机械压尘作业；当遇中雨（含）以上天气时，应暂停作业；当遇五级（含）以上大风天气时，暂停人工清扫、机械清扫、机械保洁和机械冲刷作业；当遇空气重污染天气时，应按照双方共同认可的城乡道路清扫保洁应急预案进行作业。

4.道路综合清扫保洁作业标准及道路作业质量等级划分

不同的清扫保洁作业区域（道路、背街小巷、公共场所、绿地、水面）作业难度和作业质量要求不同，根据所处区域重要程度、路面情况以及实际需求定义具体作业质量级别。根据双方确认的道路清扫保洁质量等级，确保质量要求达到双方约定的城乡道路清扫保洁质量和作业要求。

A.一级作业质量等级路段：

①商业网点集中，道路旁商业店铺占道路长度不小于70%的繁华闹市地段；

②主要旅游点和进出机场、车站、港口的主干路及其所在地路段；

③大型文化娱乐、展览等主要公共场所所在路段；

④平均人流量为100 人次/分钟以上和公共交通线路较多的路段；

⑤主要领导机关、外事机构所在地；

⑥城市高架路、快速通道等专供机动车快速通行的道路。

B.二级作业质量等级路段：

①城乡次干路及其辅路；

②商业网点较集中、占道路长度60%～70%的路段；

③公共文化娱乐活动场所所在路段；

④平均人流量为50～100 人次/分钟的路段；

⑤有固定公共交通线路的路段。

C.三级作业质量等级路段：

①城市城乡接合部道路及辅路，背街小巷；

②商业网点较少的路段；

③社区、居民区和单位相间的路段；

④人流量、车流量较少的路段。

D.四级作业质量等级路段：

①城郊结合部的支路；

②居住区街巷道路；

③人流量、车流量较少的路段；

5.道路作业质量等级作业标准

一至四级道路路面废弃物控制指标应符合表1-2规定。但在同一单位长度内，不得超过各单项废弃物总数的50%。主次干道、人行道、路面、边沟、树池、绿化带等整洁，路面见本色；“墙到墙”之间应无积存垃圾、人畜粪便、砖头、石头、树叶、树枝和废弃物等；“墙到墙”之间所有构筑物和构件两米以下范围内(含路面)应无乱张贴和乱涂写等；路段上的砖头瓦块、垃圾堆、建筑垃圾、大件垃圾、滴洒漏污物等应及时组织清理。路缘石边及人行道、树池杂草应及时清理；垃圾要倒入指定收集地点，不准随意倾倒，不得任意焚烧。辖区清扫保洁范围内与居委会、小区物业、单位等有交叉争议的地方、垃圾收集点、无主生活垃圾，服务单位必须清扫保洁、收集、清运，自行解决处理。各级道路的常态化作业，统一质量标准。

表1-2 路面废弃物控制指标

| 保洁等级 | 果皮(片/1000m2） | 纸屑、塑膜（片/1000m2） | 烟蒂（个/1000m2） | 痰迹（处/1000m2） | 污水（m2/1000m2） | 其他（处/1000m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | 无 | 无 |
| 二级 | ≤5 | ≤5 | ≤6 | ≤6 | ≤0.5 | ≤2 |
| 三级 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤1.5 | ≤6 |
| 四级 | ≤10 | ≤12 | ≤15 | ≤15 | ≤2.0 | ≤8 |

（1）一级道路清扫保洁质量要求

实行道路从墙根到墙根保洁，快慢车道、人行道(含匝道、绿化带、交通隔离栏等)、“墙到墙”区域达到“八无”、“六净”。“八无”即:无小广告、无堆积物、无砖头瓦块、无果皮纸屑、无塑料袋、无烟头积水、无积泥积尘、无人畜粪便呕吐物;“六净”即:雨水篦净、树池净、绿带及周边净、路沿石净、人行道净、车行道净。

（2）二级道路清扫保洁质量要求

主要路段应 12 小时巡回保洁，路面基本见本色、溅水清洁，符合路面废弃物控制指标，达到“五无”“四净”。“五无”即：无堆积物、无积泥积水积尘、无砖头瓦块、无果皮纸屑、无塑料袋；“四净”即：下水篦净、路缘石净、人行道净、车行道净。落叶季节加强道路清扫，路面无明显落叶。非法宣传品每千米不超过 4 处。

（3）三、四级道路清扫保洁质量要求

主要路段应 12 小时巡回保洁，符合路面废弃物控制指标，路面、地面基本无漏收垃圾，无积泥、积水、无堆积落叶，清扫垃圾及时收集干净，不得往道路两侧倾倒或直扫，也不得扫入河道或下水道。非法宣传品每千米不超过 8 处。

（4）其他清扫保洁质量要求

清扫作业时严格按规定使用清扫保洁工具和设备，清扫工具、设备存放在隐蔽位置，不得影响市容。路段若遇突发情况，服务单位应设置路障安全警示标志，必须在半小时内组织人员进行清扫、清理、清运，并在 15分钟内向市、区环卫主管部门报告。

（5）果皮箱清掏质量要求

果皮箱等垃圾收集设施应定期进行清掏和清洗，发现破损及时更换，完好率应不低于98%。箱周围地面应无抛洒、无存留垃圾、无满溢，无蚊蝇、无污水。一、二级保洁道路设置的果皮箱每天清理两次以上，每天清洗一次；三级、四级保洁道路设置的果皮箱每天清理一次以上，每两天清洗一次。

（6）交通护栏保洁质量要求

交通护栏等道路隔离设施应整洁，并定期清洗，无明显灰尘污物。道路隔离设施底部应无散落垃圾和明显尘土。一级保洁区域交通护栏每天清洗1次，其他区域每两天清洗一次。

- 绿化带保洁质量要求

- 绿地（带）、树池内无砖瓦石块，垃圾、杂物、无积水等。

- 道路两侧路名牌、指路牌、交通护栏以及路灯杆、交通指示牌杆等质量要求

- 两米以下部分无污迹、积尘；一级保洁道路两侧路名牌、指路牌、交通护栏以及路灯杆、交通指示牌杆等两米以下部分每天清理一次，每星期进行一次擦洗；其他区域每2天清理一次，每星期进行一次擦洗。

- 公交候车站质量要求

- 公交候车站应整洁，其保洁质量应与所在道路保洁质量标准相同；一级保洁道路的相应设施应每天清理乱张贴、乱涂、乱画，每星期进行一次清洗；其他区域每2天清理一次，每星期进行一次清洗。

(10)道路两侧及绿地内休闲椅、康体娱乐设施、雕塑等质量要求

无积尘、无明显污迹；应每周擦洗一次。

(11)立交桥、高架桥等桥面的保洁质量要求

应与所连接的道路保洁质量标准相同。桥栏杆应干净、整洁，无乱张贴、乱涂写。

- 道路两侧喷泉、水幕、水池等质量要求

- 定期对道路两侧喷泉、水幕、水池等人工造景进行清理，确保水体及周边无垃圾、无污水积存。

(13)道路隔音设施、桥梁墩柱等质量要求

道路隔音设施、桥梁墩柱等部位要不定期进行清洗，保证干净、整洁。

6.垃圾收集清运系统作业质量标准

（1）垃圾的收集工作，应做到定时定点、日产日清，不得堆积、滞留污染城乡环境。

（2）垃圾收集容器应定点设置，摆放整齐，方便投放。收集点及周围5m 内应整洁，无散落、存留垃圾和污水。

（3）垃圾收集采取密闭方式。垃圾收集容器应无残缺、破损，封闭性好，外体干净。

（4）垃圾收集站（点）应定期喷洒消毒、灭蚊蝇，并无活鼠等。

（5）垃圾应按时清除，无积压，不腐烂发臭。

（6）道路沿线的生活垃圾应每日清除，无堆积。

（7）收集搬运过程应无遗漏、无撒漏、无渗滤液滴漏。垃圾收集车向垃圾转运站运送垃圾的过程应覆盖密闭，实行“垃圾不落地”作业，避免造成二次污染。

（8）道路清扫的垃圾应及时收集和运输，不得遗漏，不得堆放在路边。

（9）作业区域内零散无主生活垃圾应及时收集和清运。

7.垃圾清运作业质量标准

（1）垃圾应采取密闭方式进行运输，禁止敞开式运送垃圾。

（2）在垃圾清运过程中无垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏。

（3）垃圾车应密闭，不得超高超载、挂包运输垃圾。

（4）垃圾压缩车应加装污水收集装置，在垃圾转运站作业时，应同时将污水箱的排污口打开，将污水排放干净，出站前再将排污水口关上，防止沿途洒漏。

（5）当日作业完成后，应将污水箱的污水排放干净，并对车辆进行清洗。

（6）运输垃圾应尽量避开上下班高峰期。装卸垃圾符合作业要求，不得乱倒、乱卸、乱抛垃圾，在居民住宅附近装运垃圾时，应尽量避免扰民。

（7）垃圾运输车辆应车容整洁，车况良好，车牌号码完整，车门喷印清晰的单位名称，车顶无乱焊铁架等现象。

（8）垃圾装运量应以车辆的额定荷载和有效容积为限，不得超重、超高运输。

（9）车辆安全管理达到“四有一无”，即：有安全管理组织，有健全的安全管理制度；有完善的安全检查制度；有定期的安全培训制度；无安全事故发生。

（10）沿线道路应按标准设置（设置标准可由投标人自行勘查现场，根据现场实际情况确定，原则上不低于国家标准）垃圾分类收集容器和果壳箱，对于破损垃圾桶应及时更换，并做到日产日清。

8.中转站运营及设施设备的维护作业质量标准

（1）中转站改造维修或更换压缩设备，保证运营期内正常使用。

（2）中转站专人管理，站内外干净整洁，工具摆放整齐有序，方圆 50 米内无垃圾散发的臭味。

（3）中转站管理要有应急机制以及协商处理措施，以防突发事件发生时可以有效解决，保证工作的正常运行。

（4）压缩箱等作业设备完好，定期维修保养，做到外观干净整洁无破损、脱漆、 锈蚀等现象，保障运转正常。

（5）站点有完善的管理制度和操作规范标志牌，并公布站点名称、人员姓名、 作业时间、投诉电话。

（6）室内通风良好，无明显臭味，墙壁、窗户应干净整洁，无积尘、蛛网等。

（7）应定期对压缩设备和站内进行喷洒消毒，站内基本无苍蝇、无活鼠等。

（8）保证垃圾转运站安全生产，确保站内设施设备的完好及人员人身安全。

（9）经常检查压缩箱密封构件，定期更换密封条，确保完好，不洒漏污水。

（10）有条件的中转站管理用房整洁整齐，有固定的办公座椅，及时做好进站垃圾的记录，根据垃圾处理场（厂）工作时间接纳的垃圾来源、种类、数量符合要求。

（11）中转作业完成以后，将地面、墙壁等清洗干净，做到站内外场地整洁，无撒落垃圾和堆积杂物，无积留污水。

（12）站内垃圾渗滤液、污水等需及时进行专业化处置，严格遵循现行法律规章与环保管理规定执行。

9.公厕管理、维护及服务要求：

A.公厕管理：

(1)公厕内采光、照明和通风良好，无明显臭味。一类公共厕所内无臭味，二、三类公共厕所及流动公共厕所无明显臭味。

(2)公厕内墙面、天花板、门窗和隔离板无积灰、污迹、蛛网，无乱涂、乱画，墙面光洁;公厕外墙面整洁。

(3)公厕内地面光洁，无积水。

(4)蹲位整洁，大便槽两侧应无粪便污物，槽内无积粪，洁净见底。

(5)小便槽(斗)无水锈、尿垢、垃圾，基本无臭;沟眼、管道保持畅通。(6)公厕内照明灯具、洗手器具、镜子、挂衣钩、烘手器、冲水设备无积灰、污物。

(7)公厕外环境整洁，无乱堆杂物。公厕四周3-5m范围内，应无垃圾、粪便、污水等污物。

(8)定期喷洒灭蚊蝇药物，有效控制蝇蛆滋生，公共厕所内基本无蚊蝇等昆虫。

(9)吸粪车清吸作业后，及时盖好井盖。化粪井周围整洁无粪迹。行车不遗洒，按指定地点倾卸、作业后搞好车辆卫生、保持车辆清洁。

B.公厕设施的维护标准：

(1)公共厕所的通风、冲水、洗手、照明、除臭等设施及门板、便器完好，正常提供使用。

(2)公共厕所的内外墙、天花板保持完好，无剥落，地面无破损。

(3)公厕管理间不得改变使用功能。

(4)公厕标识牌整洁、规范，设置明显。

C.服务要求：

(1)按《城市公共厕所设计标准》设置导向标志牌。管理守则、卫生质量标准和投诉电话悬挂于墙上醒目位置，便于市民监督。

(2)公共厕所要24小时免费开放，有专人管理，管理人员应保持衣冠整齐，有明显所属单位标志;文明作业、礼貌服务。

(3)保洁工具使用完毕应整齐存放在不显眼的位置或存放在工具房(箱)内；不得将保洁工具放在便器、洗手盆或楼梯。

(4)供洗手用的水龙头不得用于保洁作业。

(5)管理人员工作室、工作台保持整洁美观。

(6)不得占用或妨碍残疾人公共厕所的正常使用。

(7)公厕每天应全面冲洗两次以上并随时保洁。

10.千鸟园广场管理维护服务:

A.人员配备要求

人员数量:14名(其中管理人员1人，电工1人，保洁6人，保安6人)，

B.服务内容及范围

主要负责区域内环境保洁(含水面)、安保、设备管理和控制、娱乐设施管理、游客引导、不文明行为劝导、广场舞管理、小摊小贩疏导、市政设施维护等工作。

C.保安工作要点工作职责

(1)积极维护千鸟园广场秩序，制止不文明行为,保证做好广场的安全防范工作，认真做好防火、防盗、防治安灾害事故,发及时报告并协助处理;(2)协助公安机关对广场内发生的案件、违法事件进行现场看护,并及时向广场管理办公室报告,配合公安侦破案件；

(3)对突发事件的应急措施:

1)维持现场秩序,疏导群众；

2)在第一时间进行救死扶伤；

3)及时向上级机关汇报情况；

4)积极配合有关部门做好善后处理工作；

5)发生治安状况及时与辖区派出所联系；

6)根据上级通知，协助有关部门在广场举办社会公益活动；

7)服从命令，听从指挥，严守纪律,坚决完成任务。

D.执勤制度:

(1)执勤时应着保安制服，挂牌上岗，着装整齐、整洁、无污损，制服、便服严禁混穿；

(2)执勤时要做到勤巡、勤查，及时发现和制止群众矛盾以及不安安的因素，通过劝解和调解将矛盾处置在可控状态，若发生无法处理或处置的可疑情况或治安事件应及时上报或打110报警电话；

(3)执勤时对违反管理规定的不文明现象要加强文明劝导，用词得当，不激化矛盾，不卑不亢，以理服人；

(4)严禁擅自离岗、脱岗，有事要请假。

E.保洁工作要求：

（1）运营单位须配备工具：抹布、扫帚、拖把、铁刷、水桶、清洁剂、人力或电动垃圾清运车、垃圾桶、垃圾袋以及鸽粮等。

（2）道路保洁每日清扫 2 次，保洁时间不少于 3 小时，目视道路无垃圾、杂物，每 100 平方米无痰迹、烟头平均不超过 1 个，并应及时清扫；地面垃圾滞留时间不超过 1 小时；每周清洁 1 次户外灯具，保持灯具及杆无积灰。

（3）公示栏、标志物、车辆（专用电瓶车）等公用物品保洁公用物品每两天擦拭一次，保持无污渍、无积灰，不损伤被清洁物。其它公用物品每天擦拭一次，保证擦拭后干净无灰尘、无污渍。

（4）有关说明

1）各投标单位按以上要求制定出具体的投标方案，达到的标准，提供的人力、物力，如日常保洁要按不同使用功能区域，提出每天（每周/月）日常保洁服务内容标准，如地面保洁要求，清扫、拖拭、吸尘次数，配置人员数量，墙面清洁高度，低值易耗品和保洁剂内容等。

2）甲方配合的工作：报价单位应在报价文件中说明，如果能中标，在服务过程中需由甲方配合的工作和需甲方提供的条件。

3）若中标单位在承包保洁服务管理期间，违反下列规定将被解除综合服务合同，并扣除履约保证金。以上的服务要求，保洁员每天要做好记录，现场经理每天要至少检查一次并做好记录。

三、环卫车辆、配套设施设备的配置及要求

（一）车辆配置及数量

| 序号 | 车辆类型 | 最低技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总质量不小于3t清扫车 | 底盘配置：专用底盘；柴油发动机，功率≥85kW 箱体容积：垃圾箱≥1.8m³，清水箱≥0.8m³； 作业配置：标配左右双扫盘；最大清扫宽度：≥2.5m 清扫作业效率：≥18000㎡/h； | 辆 | 6 |
| 2 | 总质量不小于12t清扫车 | 底盘：专用底盘；柴油发动机，功率≥115kW 箱体：清水箱≥2.5m³，污水箱≥3.0m³ 作业配置：标配左右双扫盘，清扫宽度≥3.0m 清扫效率≥25000㎡/h； 其中四辆应具备可应急加装使用雪滚。 | 辆 | 8 |
| 3 | 总质量不小于18t清扫车 | 底盘配置：专用底盘；柴油发动机，功率≥130kW， 箱体容积：清水箱：≥4.0m³；污水箱：≥4.5m³； 清扫宽度：≥3.5m 清扫效率：≥35000㎡/h 其中两辆应具备可应急加装使用雪铲。 | 辆 | 7 |
| 4 | 总质量不小于8t洒水车 | 罐体有效容积：≥8m³ 底盘配置：专用底盘；发动机功率≥110kW； 作业系统：前冲、后洒、侧喷，洒水宽度≥12m 辅助配置：配备专用洒水泵，具备吸水、洒水功能 应具备应急使用的融雪功能。 | 辆 | 4 |
| 5 | 总质量不小于18t抑尘车（雾炮车） | 柴油发动机，额定功率≥162kW 水箱有效容积：≥18m³ 喷雾射程：≥80m 作业系统：含前冲、后洒、侧喷功能，适配市政道路扬尘治理需求 | 辆 | 3 |
| 6 | 总质量不小于7t护栏清洗车 | 清水箱有效容积：≥4.0m³； 底盘装置：专用底盘；发动机：≥110kW 高压系统：高压泵压力≥10MPa、流量≥40L/min； 作业速度：1-10km/h | 辆 | 1 |
| 7 | 总质量不小于18t高压清洗车 | 清水箱有效容积：≥12m³ 底盘装置：专用底盘；发动机功率≥130kW 高压系统（路面清洗）：压力≥12MPa，流量≥150L/min; 清洗宽度≥3.0m | 辆 | 1 |
| 8 | 总质量不小于18t对接式垃圾车 | 垃圾箱有效容积：≥12m³ 专用底盘，发动机：功率≥160kW； 污水系统：≥0.8m³污水箱，全密封防滴漏 | 辆 | 2 |
| 9 | 总质量不小于18t压缩式垃圾车 | 垃圾箱有效容积：≥12m³ 压缩比：≥1:8（单次压缩可处理垃圾≥0.5 吨） 底盘装置：专用底盘；发动机：功率≥160kW | 辆 | 1 |
| 10 | 总质量不小于18t吸污车 | 罐体有效容积：≥8m³；发动机功率≥220kW； 吸气量：≥15m³/min，吸程≥6m；吸污管：≥8m | 辆 | 1 |
| 11 | 总质量不小于2t道路养护车 | 发动机功率≥90kW 有效容积：≥1.5m³（1500L）； | 辆 | 3 |
| 12 | 大型撒布机 | 大型撒布机（含底盘，10m³） 撒布机有效容积：≥10m³，撒布宽2–12m 作业速度：15–40km/h | 辆 | 1 |
| 13 | 小型撒布机 | 车载式小型撒布机 料箱：≥1.5m³， 撒布宽：2–8m；撒布量：10–60g/㎡ | 辆 | 3 |
| 14 | 电动三轮车（标准款） | 电机：≥1000W（带爬坡档） 载重：≥500kg 续航：≥50km | 辆 | 100 |
| 15 | 电动打捞船 | 满足现场使用需求，配救生衣 | 艘 | 2 |
| 16 | 人工打捞船 | 满足现场使用需求，配救生衣 | 艘 | 3 |
| 17 | 智能扫地机器人(户外) | 中型智能扫地机器人（户外） 包含：室外清扫机器人、自动充电工作站、云端管理账号、操作平板/遥控器、易损件套装（边刷、滤芯等） 作业效率：≥5000㎡/h 续航：≥锂电8小时，支持自动回充、自动倾倒垃圾 | 台 | 3 |
| 18 | 应急车辆配备（扫雪车） | 中型扫雪车 总质量≥18000kg 发动机功率：≥200kW 撒布机：容积≥8m³ | 辆 | 4 |
| 19 | 应急车辆配备（铲车） | 总质量（kg）：≥10000 铲斗容量（m3）：≥1.5 发动机：≥90kW 倾翻载荷（kg）：≥5500 | 辆 | 2 |
| 20 | 应急车辆配备（融雪车） | 总质量不小于18000kg 功率≥140kW 料仓容积：≥10m³ 撒布宽度：2–12m，撒布量：融雪剂5–150g/㎡可调 撒布盘：直径≥500mm | 辆 | 4 |

（二）投标人拟投入本项目的车辆须符合以下要求：

1、车辆来源要求

投标人提供的车辆应为自有购置车辆或租赁车辆。注：投标时投标文件中提供响应承诺函即可，承诺函格式自拟。

2、车龄限制

无论自有购置车辆或租赁车辆，其行驶证记载的初次上牌时间均不得超过四年（自本项目投标截止之日起倒推计算）。

3、证明材料

自有购置车辆：提供车辆购买发票及行驶证；

租赁车辆：提供租赁合同及行驶证。

上述证明材料须真实、有效，且能够充分证明车辆权属关系及车龄符合前述要求。

- 其他注意事项：

1、以上车辆为本项目基本配置，需满足道路保洁、垃圾转运等日常需求，做到日产日清，不能造成垃圾堆积。投标人应充分考虑项目基本日常需求，时刻配备垃圾转运车、垃圾压缩车等应急车辆，防止出现车辆故障导致无法及时清理垃圾。冬季还应该配备相关的雪铲、滚雪桶，撒布机等。

2、所有投入使用的大型环卫车辆设备须安装视频监控、北斗定位系统，具备实时定位、轨迹回放、异常报警功能，数据至少保存90天。

3、如中标人拟投入本项目的车辆为新购置车辆，则拟投入的新能源车辆不低于新购置车辆总数的30%；如为租赁车辆的，则优先租赁新能源车辆。

4、投标人中标后，须自行配置巡逻车辆一台，专项用于本项目日常巡查、现场巡视及相关运维保障工作。

四、人员配置及安置要求

| 岗位体系 | 岗 位 | 人 数 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 经理 | 1 | 434 |
|  | 副经理 | 1 |  |
|  | 作业品质安全经理 | 2 |  |
|  | 财务 | 1 |  |
|  | 人事内勤 | 1 |  |
|  | 车辆内勤 | 1 |  |
|  | 仓库内勤 | 1 |  |
|  | 维修工 | 2 |  |
|  | 车队长 | 1 |  |
|  | 驾驶员 | 28 |  |
|  | 驾驶员机动岗 | 2 |  |
|  | 片区长 | 6 |  |
|  | 垃圾收集工 | 7 |  |
|  | 中转站操作工 | 4 |  |
|  | 公厕管理员 | 10 |  |
|  | 河道保洁员 | 8 |  |
|  | 道路保洁员 | 358 |  |
| 千鸟园 | 片区长 | 1 | 14 |
|  | 水电工 | 1 |  |
|  | 保安、保洁 | 12 |  |
| 合计 |  |  | 448 |

以上人员数量为本项目最低配备要求，投标人可根据项目实际情况安排职务。

环卫人员安置将采取并入企业，内部分流等方式予以安置。现有环卫人员共计395人。具体安置办法如下：

1.聘用合同人员依据《劳动法》等及其他相关文件的规定，由中标公司一次性全员聘用，自聘用之日起，与原单位劳动关系依法终止，中标公司需与其依法签订新《劳动合同》，并按合同约定依法管理。在不违背国家相关法律法规的基础上，在员工自愿的前提下，全员接收且工资等于或高于原有标准。

2.参加社会保险情况和社会保险关系接续在市场化后，中标的环卫企业继续为适龄职工参加养老、失业、工伤、生育等各项社会保险，并按时足额缴纳各项社会保险费。积极做好职工社会保险关系的理顺和接续工作，切实保障职工的合法权益。

3.对已达到国家法定退休年龄的劳务用工人员，由中标公司全部接收，自接收之日起，与原单位雇用关系终止。中标公司每年必须为其购买意外伤害保险。

4.工资待遇在现有基础上有所提高，且要按照“不低于宿迁最低工资标准的110%建立工资正常增长机制”。一年内不得无故减员，确因机构改革增效减员的，必须按照国家法律政策妥善处置。

五、项目到期移交

中标人在服务期内自行承担风险，负责本合同项下的服务、管理，服务期满后，移交方案如下：（1）项目服务期届满2个月前，采购人、中标人双方共同成立移交小组，移交工作小组在双方确定的时间内，举行会谈并商定项目设施移交的详尽程序、缺陷修改计划以及移交范围的详细清单。（2）正式接收前，在中标人工作期间所产生的与中标人关联的劳动纠纷、安全责任、以及其他关联的责任事务，均由中标人全面负责并承担。

六、项目实施方案

投标人根据项目情况及服务要求的内容为基础，编制详细的服务管理整体方案；清扫保洁方案及垃圾收集、清运方案；应急保障机制；管理规章制度；进退场交接方案；运营车辆维护、管理方案；拟投入设备方案。

- 整体项目分析

- 针对本项目整体分析，管理模式，安全保障，管理理念、计划，总体模式及配套措施完整、细致等内容进行详尽描述。

2、清扫保洁方案及垃圾收集、清运方案

根据道路等级，从机械化作业时间、频次、机械化覆盖率及路面感官量化对方案进行细化，对本项目重难点分析及应对措施。

3、垃圾中转站运营管理方案

投标人根据采购需求中的要求及标准，制定项目实施过程中各项工作的安排、工序管理措施、各项工作的质量保证措施等内容。

4、公厕的运营管理

投标人根据采购需求中的要求及标准，制定项目实施过程中各项工作的安排、工序管理措施、各项工作的质量保证措施等内容。

5、应急保障机制

对重大活动安全应急预案、本地气候特点及其他突发事件等有相对完善的组织机构和应急预案等内容进行详尽描述。例如文明创建等重要工作时，及时落实各项工作，确保作业质量的具体方案，以及道路灾害天气应急预案及其它应急抢险方案（含台风天气、暴雨天气、冰雪天气、冰冻、纠纷处置应急预案）。

6、管理规章制度

对本项目人员培训与岗位管理制度、待遇绩效考核制度、档案管理制度等内容进行详尽描述。

7、进退场交接方案

针对本项目进退场交接过渡工作、保障措施、策划安排等内容进行详尽描述。

- 车辆、设施设备配置

- 车辆、设施设备配置及维护等内容进行详尽描述。

9、拟投入设备方案

对本项目提供设备投入计划方案（含具体配置内容及要求）等内容进行详尽描述。

七、验收

1.符合采购人有关要求，符合项目验收标准后，采购人 3 个工作日内组织验收，并出具验收书；采购人依法组织履约验收工作。

2.采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。供应商应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3.对于实际使用人和采购人分离的项目，采购人邀请实际使用人参与验收。

4.如有必要，采购人邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5.采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商的履约情况进行验收。验收时，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。履约验收的各项资料存档备查。

6.验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向供应商支付合同款项。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告本级财政部门。

八、其他要求

1.具体运作方式：中标人根据项目经营需求，组织项目设计，并在项目所在地设立固定办公场所一处，用于本项目的人员办公，负责日常沟通、应急响应、问题协调等；另提供设施设备物料堆放仓库、满足车辆集中停放所需的停车场，融雪点等各不少于两处，便于管理及开展工作。（办公场所可以是投标人自有场地、租赁场地、或与本地合法机构合作设立的服务点）。采购人将于中标后15日内对中标人的办公场所设立，公司开户，服务团队组建、拟投入的车辆、人员等相关事项进行现场核实及初步验收。中标人未按要求完成的，采购人要求其5日内整改完毕，逾期未完成的，扣除当月服务费的50%。

2.中标人在领取中标通知书后7日内向发包人提供本项目的详细实施细则，包括但不限于以下内容：环卫车辆、设施配置、环卫人员安排表等。经发包人审核通过后方可实施。

3.报价内容包括：服务本身价格、人工、设备、税费及交付使用过程中涉及的其他一切相关费用(包含但不限于大气污染防控和文明城市创建等期间可能发生的一切相关费用），清单表格不全可另列。

4.报价其他相关要求：

A.在服务阶段如道路有相关增加、减少或无需进行保洁服务的情形，服务费做相应调整；

B.同一年度内同等级道路的增加、减少可在当年度末相互抵消，仅计算尚未被抵消的部分；

C.如遇封闭路段，封闭时间在6个月以内的，此路段费用按相应等级道路保洁投标时的每平方米单价*此路段面积*60%扣除；如6个月以后此路段仍保持封闭状态，则不支付此路段的费用；

D.公厕及垃圾二级转运站按座报价，如有增加，按投标单价*增加的数量调增相应服务费；如有减少，按投标单价*减少的数量扣减相应服务费；

E.千鸟园广场保洁及管理维护服务按项报价，投标人应做现场查勘充分了解，中标后报价不予调整。

F.中标人须搭建环卫保洁、公厕管理、车辆行驶等智慧平台，并至少有1名专业人员维护。

九、附件

附件1  宿豫区环卫作业市场化考核办法

附件2  城市道路环卫机械化作业质量标准

附件3  江苏省城市环境卫生作业质量标准

附件4  全国文明城市测评操作手册实地考察标准

附件5  宿迁市环境卫生作业质量标准及考核办法

附件1

宿豫区环卫作业市场化考核办法

- 一、考核结果的计算及评价

（一）考核结果的计算方式：月考核按照《2026宿豫区环卫作业市场化考核细则表》以百分制计算，考核经确认后，于次月5日前由宿迁市宿豫区城市管理局将前月的考核情况汇总上报分管负责人和主要负责人，并以书面形式通报给市场化作业单位，考核结果作为月度费用结算的依据。

（二）考核结果的应用：

招标人考核依据《2026宿豫区环卫作业市场化考核细则表》对服务单位作业质量进行定期和不定期监管检查考核。当作业质量的月综合考评得分达到90（含90分）以上时，则不扣减当月服务费；当作业质量的月综合考评得分低于90分时，每低0.1分扣3000元，一年内一次得分低于60分（不含60分）的，扣除年中标总额的20%；连续两次得分低于60分的（不含60分），进行约谈并扣除年中标总额的40%；连续三次得分低于60分的（不含60分）直接退场。

- 本项目考核细则执行《2026年宿豫区道路环卫保洁市场化服务项目考核细则》，《2026年宿豫区道路环卫保洁市场化服务项目考核细则》参照《宿迁市环境卫生作业质量标准及考核办法》编制，如在项目实施过程中，发包人经过不断总结，发现更好的考核办法，有权修改《2026年宿豫区道路环卫保洁市场化服务项目考核细则》，但不得超出本项目采购需求，见下表：

- 二、考核细则

- 单项采用百分考核，最终折算为百分制。根据试行情况，宿迁市宿豫区城市管理局适时对评分标准相关条款进行修改完善。

| 2026年宿豫区道路环卫保洁市场化服务项目考核细则 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 |  | 考核要点 | 考核方式 |  |  |
|  | 项目 | 子项目 |  | 分 | 得 | 评分方式 |
|  |  |  |  | 值 | 分 |  |
| 1 | 清扫保洁 | 道路清扫保洁时间及要求（18分） | 人行道、路面、边沟、下水口、树池等干净整洁，路面见本色。 | 4 |  | 每发现一处（项）不合格扣 1 分 |
|  |  |  | 在规定的时间内完成普扫作业。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 一级道路清扫保洁时间不低于16 小时、二级道路清扫保洁时间不低于 14 小时、三、四级道路清扫保洁时间不低于12 小时。 | 2 |  |  |
|  |  |  | ①保洁车辆应配挂安全标志牌。 ②保洁车辆作业完毕，车厢内达到无残留垃圾杂物，干净整洁。 ③保洁车辆应定期油饰和维修，保持完好无损。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 保洁人员服装统一。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 冲洗后路面干净，雨水篦定期进行清掏，确保不堵塞。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 道路路面（墙到墙）废弃物在同一单位长度内，不得超过各单项废弃物总数的 50%。 | 3 |  | 计算详见宿迁环卫作业质量标准表 1-2，每发现一处（项）不合格扣 0.5 分 |
|  |  | 道路机械化清扫、冲洗程度（18分） | 道路机械化作业时间及频次。 | 2 |  | 机械化作业频次未达到宿迁环卫作业质量标准表 1-1 要求的，每发现一次扣 1 分；积尘测量每发现一处不合格扣1 分； |
|  |  |  | 一级道路快车道积尘克数不超过 5 克/平方米，慢车道不超过8 克/平方米、人行道不超过 5克/平方米。 | 2 |  | 每发现一处（项）不合格扣 0.5分 |
|  |  |  | 二级道路快车道积尘克数不超过 8 克/平方米、慢车道不超过15 克/平方米、人行道不超过 8克/平方米。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 建设（拆迁）工地出入口半径10 米范围内积尘不超过 30 克/平方米。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 四个大气监测点周边合围区域道路的快车道、慢车道、人行道积尘克数均不超过 5 克。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 一至二级道路路面废弃物控制指标应符合表 1-2 规定。但在同一单位长度内，不得超过各单项废弃物总数的 50%。 | 3 |  | 一至二级道路路面废弃物控制指标应符合表 1-2 规定。每发现一处（项）不合格扣0.5 |
|  |  |  | 四个大气检测点周边半径 1 公里范围内道路每天洒水不低于4 次，并且夏季根据天气状况实时增加洒水频率。 | 2 |  | 每发现一处（项）不合格扣 0.5 分 |
|  |  |  | 道路机械化清扫率≥97%。 | 4 |  | 未达到扣完本项分值 |
|  |  | 公共绿地保洁（7分） | 果皮箱、垃圾桶等垃圾收集设施应一日两清掏，完好率应不低于 98%；体表整洁，无满溢，无蚊蝇、无污水，箱周围地面应无抛撒、存留垃圾；箱体清洗及小广告清除一级道路1 日1次，其他区域 2 日 1 次。 | 1 |  | 每发现一处（项）不合格扣 0.5 分 |
|  |  |  | 道路两侧的建筑物外墙无明显污迹，无乱张贴、乱涂写和过时破损标语；一级保洁道路“墙到墙”之间所有构筑物和构件两米以下部分（含路面）要每天清理乱张贴和乱涂、乱画；其他区域 2 天清理一次。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 交通护栏等道路隔离设施应整洁，并定期擦洗，无明显灰尘污物；道路隔离设施底部应无散落垃圾和明显尘土。一级保洁区域交通护栏每天清洗一遍，其他区域每 2 天清洗一遍。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 道路两侧路名牌、指路牌、交通护栏以及路灯杆、交通指示牌杆等两米以下部分无污迹、积尘；一级保洁道路两侧路名牌、指路牌、交通护栏以及路灯杆、交通指示牌杆等两米以下部分每天清理一次，每星期进行一次擦洗；其他区域每 2天清理一次，每星期进行一次擦洗。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 公交候车站应整洁，其保洁质量应与所在道路保洁质量标准相同；一级保洁道路的相应设施应每天清理乱张贴、乱涂、乱画，每星期进行一次清洗；其他区域每 2 天清理一次，每星期进行一次清洗。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 路旁绿地、绿化隔离带、行道树穴内应无积存垃圾、砖块和人畜粪便等；道路两侧及绿地内休闲椅、康体娱乐设施、雕塑等无积尘、无明显污迹；应每周擦洗一次。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 定期对道路两侧喷泉、水幕、水池等人工造景进行清理，确保水体及周边无垃圾、无污水积存。道路隔音设施、桥梁墩柱等部位要不定期进行清洗，保证干净、整洁。 | 1 |  |  |
|  |  | 公共设施清洗及维修（5分） | 一级保洁道路护栏每天冲洗一遍；其他范围护栏每 2 天清洗一遍。 | 2 |  | 每发现一处（项）不合格扣 0.5分 |
|  |  |  | 一级保洁道路两侧广告牌、路牌、邮筒、读报栏、公交车站等城市家具等两米以下部分及道路路面每天清理一次乱张 贴、乱涂、乱画，每周清洗一次；其他区域每 2 天清理一次，每星期进行一次擦洗。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 建筑物外墙无明显污迹，无乱张贴、乱涂写和过时破损标语。 | 2 |  |  |
|  |  | 水面保洁（6分） | 水面清洁管理标准：水面无果皮纸屑塑膜等漂浮垃圾、杂草、蓝藻等。 | 1 |  | 每发现一处（项）不合格扣 0.5 分 |
|  |  |  | 护坡清洁管理标准：硬化的护坡达到无垃圾、无牛皮癣。未硬化的护坡达到无垃圾。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 河堤绿地清洁管理标准：绿地内无砖头、石块、纸屑、生活垃圾、枯枝枯叶，绿地设施上无牛皮癣及乱划痕迹。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 清扫、打漂、保洁收集的垃圾存放到各区环卫部门指定地 点，定时派装卸人员装卸，并运至指定地点。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 水面、护坡、河堤绿地保洁要求每天开展一次日常保洁，保洁人员要根据保洁要求，达到保洁标准，做到日产日清，遇到特殊情况，随时保洁，确保河道整洁。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 保洁工人操作时要确保安全。为确保人身安全，保洁工人在实施河道保洁工作时，必须佩戴救生衣，自备小船。 | 1 |  |  |
| 2 | 垃圾收 集、清运 | 生活垃圾收集（10分） | 收集点及周围 5m 内保持整洁，无散落、存留垃圾和污水。 | 2 |  | 每发现一处（项）不合格扣0.5分 |
|  |  |  | 定时定点、日产日清，不得堆积、滞留。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 无主生活垃圾应及时收集、清运。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 垃圾收集箱应无残缺、破损，封闭性好，外体干净，完好率应不低于 95%。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 垃圾收集站（点）应定期清洗、喷洒消毒、灭蚊蝇药物。在可视范围内，苍蝇应少于 3 只/次，并无活鼠等。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 运送垃圾的过程应覆盖密闭，实行“垃圾不落地”作业，不得有滴冒撒漏现象。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 不得乱倒、乱卸、乱抛垃圾，居民住宅附近的垃圾站装运时应避免扰民。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 垃圾车辆车容整洁，车况良好，车牌号码完整，不得遮挡。 | 1 |  |  |
|  |  | 收集箱管理（3分） | 重点地区收集箱 50—80m 设置，一级道路收集箱 50—100m 设置，二、三级道路 100—200m 设置。 | 1 |  | 每发现一处（项）不合格扣 0.5 分 |
|  |  |  | 道路收集箱应一日两清掏，体表整洁，完好率应不低于 98%；箱体清洗及小广告清除一级道路 1 日 1 次，其他区域 2 日 1次。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 收集箱应密闭，放置垃圾袋，箱体周围地面无抛撒、暴露垃圾，箱内垃圾无满溢。 | 1 |  |  |
| 3 | 公厕 | 公厕保洁（6分） | 公共厕所内无臭味、蚊蝇，地面无痰迹、烟头、污物。 | 2 |  | 每发现一处（项）不合格扣 0.2 分 |
|  |  |  | 公共厕所免费提供厕纸。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 厕内墙面、门窗、隔离板等洁净，无积尘，无污迹、蛛网。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 公厕四周 3—5m 范围内，应无垃圾、粪便、污水等污物。 | 1 |  |  |
|  |  | 公厕设施的维护与文明服务（6分） | 公厕内地面应保持整洁，粪槽、便槽和管道应无破损，内外墙应无剥落。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 公厕内自然通气良好，自然光线充足，有照明设施，公厕内设施完好无缺损。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 公厕标识牌整洁、规范，设置明显，管理制度、责任内容上墙。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 公厕内水管、龙头、冲水器损坏，及时维修，公厕内灯具、洗手盆（池）损坏，及时维修。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 公共厕所管理人员保持衣冠整齐，管理人员办公室整洁美观，有明显所属单位标志；文明作业、礼貌服务；做到免费对外开放。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 不得占用或妨碍残疾人公共厕所的正常使用。 | 1 |  |  |
| 4 | 垃圾二级转运站 | 垃圾二级转运站管理（5分） | 站内外环境整洁，无乱堆杂物现象。 | 1 |  | 每发现一处（项）不合格扣 0.5 分 |
|  |  |  | 垃圾日产日清，满箱垃圾不过夜。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 站内的设施设备完好齐全、正常运转、操作规范。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 运行报表记录齐全、准确。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 定期消杀，基本无蝇无臭。 | 1 |  |  |
| 5 | 千鸟园广场 | 千鸟园广场（6分） | 区域内环境整洁（含水面）、管理和控制到位；娱乐设施管理、游客引导、不文明行为劝导、广场舞管理、小摊小贩疏导、市政设施维护等工作较好。 | 6 |  | 每发现一处（项）不合格扣 0.5 分 |
| 6 | 重大活动、应急保障 | 重大活动、应急保障（10） | 按上级主管部门通知要求，做好各类重要活动保障； | 4 |  | 遇有创建、各类重要活动保障及雨雪灾难天气、季节落叶等突发情况，组织不力，环境卫生不到位，在检查时被扣分，视情节一次扣 2-4 分 |
|  |  |  | 对雨雪灾害天气，季节落叶等突发情况，成立应急分队进行快速处置，突发事件环卫主管部门有权调用作业单位人员和车辆参与应急； | 4 |  |  |
|  |  |  | 按时参加上级主管部门召集的工作例会； | 1 |  | 不准时参加环卫主管部门召集的工作例会，1 次扣1分；无故缺席的，1 次扣 1 分； |
|  |  |  | 完成上级主管部门交办的各项工作任务。 | 1 |  | 不按时完成环卫主管部门交办的工作任务的，一项扣1分。 |
| 7 | 合计 |  |  | 100 |  |  |

第五章 评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 符合招标文件要求 |
| 本项目的特定资格要求 | 无 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐3名中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 15.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*15。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 12.00分 | 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似项目业绩的，每有一个得4分，本项最高得12分。 注：提供中标查询截图及查询网址、中标（成交）通知书、合同，三者缺一不可，否则不得分。企业业绩与项目负责人业绩可同时计分。 |
|  | 项目负责人业绩 | 4.00分 | 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似项目业绩的，每有一个得4分，本项最高得4分。 注：提供中标查询截图及查询网址、中标（成交）通知书、合同，三者缺一不可。上述业绩非投标人承接的不予认可；合同中明确显示项目经理（项目负责人）姓名，合同中无法显示的，需甲方出具的有效证明材料；否则不得分。企业业绩与项目负责人业绩可同时计分。 |
|  | 人员技术力量 | 8.00分 | - 1、项目团队成员（含项目负责人）具有环境类或市政类中级及以上职称证书的，有一个得2分，最高得6分。 - 2、项目团队成员（含项目负责人）具有中级及以上注册安全工程师的，得2分。 - 本项最高得8分。注：在投标文件中须上传①人员证书原件扫描件②人员在投标截止时近六个月的任一月社保证明；两者缺任一项则不得分。 - 职称证上有相关专业分类的，提供职称证原件并扫描上传至投标文件中；职称证上无相关专业分类的，提供职称证原件和相应毕业证书原件并扫描上传至投标文件中；职称证上无相关专业分类，且无相关专业学历证书的，提供《专业技术资格评审申请表》，以评审专业或学科为准，并扫描上传至投标文件中。 |
|  | 智慧平台 | 4.00分 | - 投标单位具有“环卫信息可视化管理”、“市政公厕管理服务”、“智慧垃圾中转站运营管理”、“智慧环卫一体化服务”“智慧垃圾收集转运”、“智慧环卫车载设备管理”、“智慧环卫数字化管理平台”等类似智慧管理系统或平台的，每有1个得4分，最高得4分。提供相关计算机软件著作权登记证书电子扫描件。 |
| 项目实施方案 | 项目分析 | 3.00分 | 项目分析的服务定位和目标、作业范围和现场作业的难点、重点等描述与分析是否与采购需求吻合，高度吻合采购需求的得3分，基本满足采购需求的得2分，基本满足采购需求但存在缺陷的得1分，达不到采购需求或未提供的不得分。 |
|  | 一级道路保洁方案的全面性、细致性 | 3.00分 | 从保洁方案的时间、频次、质量控制等方面进行考量，优于采购需求的得3分，与采购需求基本一致的得2分，与采购需求基本一致但存在缺陷的得1分，达不到采购需求或未提供的不得分。 |
|  | 二级道路保洁方案的全面性、细致性 | 3.00分 | 从保洁方案的时间、频次、质量控制等方面进行考量，优于采购需求的得3分，与采购需求基本一致的得2分，与采购需求基本一致但存在缺陷的得1分，达不到采购需求或未提供的不得分。 |
|  | 三级道路保洁方案的全面性、细致性 | 3.00分 | 从保洁方案的时间、频次、质量控制等方面进行考量，优于采购需求的得3分，与采购需求基本一致的得2分，与采购需求基本一致但存在缺陷的得1分，达不到采购需求或未提供的不得分。 |
|  | 四级道路保洁方案的全面性、细致性 | 3.00分 | 从保洁方案的时间、频次、质量控制等方面进行考量，优于采购需求的得3分，与采购需求基本一致的得2分，与采购需求基本一致但存在缺陷的得1分，达不到采购需求或未提供的不得分。 |
|  | 公厕保洁、管理方案的全面性、细致性 | 8.00分 | 从保洁方案的时间、频次、质量控制等方面进行考量，优于采购需求的得8分，与采购需求基本一致的得6分，与采购需求基本一致但存在缺陷的得4分，达不到采购需求或未提供的不得分。 |
|  | 中转站运维及垃圾清运方案的全面性、细致性 | 3.00分 | 从保洁方案的时间、频次、质量控制等方面进行考量，优于采购需求的得3分，与采购需求基本一致的得2分，与采购需求基本一致但存在缺陷的得1分，达不到采购需求或未提供的不得分。 |
|  | 绿化带保洁方案的全面性、细致性 | 3.00分 | 从保洁方案的时间、频次、质量控制等方面进行考量，优于采购需求的得3分，与采购需求基本一致的得2分，与采购需求基本一致但存在缺陷的得1分，达不到采购需求或未提供的不得分。 |
|  | 河面保洁方案的全面性、细致性 | 3.00分 | 从保洁方案的时间、频次、质量控制等方面进行考量，优于采购需求的得3分，与采购需求基本一致的得2分，与采购需求基本一致但存在缺陷的得1分，达不到采购需求或未提供的不得分。 |
|  | 文明、安全作业管理实施方案 | 3.00分 | 对项目实施过程中文明、安全作业管理实施方案进行打分，实施方案可以高度控制完成采购需求相应部分内容的得3分，存在缺陷，但亦能控制完成采购需求相应部分内容的得2分，存在问题影响完成采购需求相应部分内容的得1分，达不到采购需求相应部分内容或未提供的不得分。 |
|  | 内部管理制度 | 3.00分 | 主要包括员工培训与岗位培训制度、职工管理制度、待遇绩效考核制度等内容。制度建设可以高度制约完成采购需求的得3分；制度存在缺陷，但亦能制约完成采购需求的得2分；制度建设存在漏项、需要完善后方能制约完成采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
| 其他 | 车辆配置 | 9.00分 | - 车辆配置不少于采购需求中数量要求，每增加一辆扫雪车得2分；每增加一辆融雪车得2分；最高得6分。每种功能的车辆最多增加不超过2辆。 - 拟投入使用的新能源车辆（除电动三轮车外）不低于总体车辆的40%的，得3分；拟投入使用的新能源车辆（除电动三轮车外）不低于总体车辆的30%的，得2分；拟投入使用的新能源车辆（除电动三轮车外）不低于总体车辆的20%的，得1分；最高得3分。 - 本项最高得9分。投标文件中须提供承诺函，否则不予加分。承诺函格式自拟。 |
|  | 进退场人员稳定保证措施 | 4.00分 | 因项目体量较大，服务人员众多，投标人针对进退场人员稳定保证措施进行策划，评委根据策划安排进行打分，可以高度控制进退场人员稳定保证的得4分，基本可以控制进退场人员稳定保证的得3分，存在问题且在控制进退场人员稳定保证方面存在一定隐患的得2分，没有控制措施或未提供的不得分。 |
|  | 应急处置方案 | 6.00分 | 主要包括投标人针对宿迁气候特点（四季极端天气）以及本项目服务区域（如创文等）的特点，提出各类应急保障机制方案等内容。投标文件中须提供应急处置方案，包含不限于以下 3 项内容：极端天气应急保障方案、发生恶性事故应急方案、重大活动应急方案。方案完整，分析准确，逐条有具体处理方案能够使特殊情况下依然能够高度控制完成采购需求的得 6 分；存在缺陷，但亦能制约完成采购需求的得4 分；存在问题影响完成采购需求的得2分，达不到采购需求或未提供的不得分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第2种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物、工程或者服务符合规定情形的，对小微企业报价给予15%（工程项目为5%）扣除，用扣除后的价格参加评审。

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。注：本项目无节能产品、环境标志产品。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。注：本项目属于服务类项目。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

6、关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值X50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价X50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价X45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、投标所需其他材料

## 一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 提供营业执照等证明材料 |  |  |

## 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

## 四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就0001号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：2026-2029年宿豫区道路环卫保洁市场化服务项目

项目编号：0001

投标总报价

小写： （人民币：元）

备注：

日期：       年   月   日

## 六、投标报价明细表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.“投标总报价”应包括本项目服务过程中所发生的一切费用，包括但不限于实施方案编制、技术培训等和人员工资及福利、机械设备、法定税费、合理利润、管理、培训、风险、会办会费、专家成果评审费以及为完成招标文件规定的技术支撑服务工作所涉及到的一切相关费用。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

## 七、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为     的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

## 八、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

## 九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

## 十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。