昆山市政府采购

招标文件

| 项目编号： | JSZC-320583-KSBX-G2026-0005 |
| --- | --- |
| 采购项目： | 2026年航摄正射影像图制作 |
| 采购单位： | 昆山市自然资源和规划局 |

昆山博叙项目管理咨询有限公司

2026年5月

目录

第一章投标邀请	3

第二章投标人须知	6

第三章投标文件格式	14

第四章采购需求	31

第五章合同条款	39

第六章评标方法、评标标准	46

第一章 投标邀请

受昆山市自然资源和规划局的委托，昆山博叙项目管理咨询有限公司为其拟采购的2026年航摄正射影像图制作进行国内公开招标，欢迎符合条件的投标人前来参与。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-KSBX-G2026-0005；

2.项目名称：2026年航摄正射影像图制作；

3.项目类型：服务类；

4.预算金额：人民币壹佰贰拾伍万元整（¥1250000元）；

5.最高限价：同预算金额

6.采购需求：详见第四章；

7.服务期限：2026年10月31日前完成航飞拍摄，2026年12月31日前提交项目初步成果，2027年5月31日前完成项目验收。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（整体预留），残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；

3.本项目的特定资格条件：投标人具有测绘主管部门颁发的测绘资质（专业范围包含测绘航空摄影、摄影测量与遥感）；

4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。以评标现场查询结果为准。

三、获取招标文件

1.获取招标文件时间：上网之日起至2026年5月23日00:00（北京时间）；

2.获取招标文件方式：登录“苏采云”系统自行下载本项目招标文件；

3.招标文件售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

本项目采用电子化招投标模式，投标人须线上提交投标文件，并可通过远程开标方式完成开标。

1.提交投标文件截止时间：2026年6月4日13:30（北京时间）；

2.远程开标时间：2026年6月4日13:30（北京时间）；

3.远程CA解密时间：以开标时“苏采云”系统为准；

4.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.远程开标支持计算机端，投标人可根据“《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行操作。

5.远程开标设备必须符合配置要求（配置要求详见操作手册）。项目开标前，投标人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，并对必要的软件进行提前启动，投标人因自身原因导致无法完成响应或者不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。

6.本项目以电子投标文件的内容为准，不再收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料。

7.昆山市财政局监督电话：0512-57310854。

8.投标人在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

（一）采购人信息

1.名称：昆山市自然资源和规划局；

2.联系人：宋明彦；

3.联系方式：0512-57757866；

（二）采购代理机构信息

1.名称：昆山博叙项目管理咨询有限公司；

2.地址：昆山市前进西路万象汇商业中心2号楼1206室；

3.联系人：蔡少峰、钱怡；

4.联系方式：0512-57789672。

七、投标人中标后注意事项

1.本项目获取招标文件截止日期之后仍可下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.中标公告公示期满后，中标人可在苏采云系统内完成合同下载和签订，具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》；

3.采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的要求签订合同。

第二章 投标人须知

一、招投标说明

1.本招标文件仅适用于昆山博叙项目管理咨询有限公司组织的招标活动。

2.本次招标活动及因本次招标活动产生的合同受中国法律制约和保护。

3.本招标文件的解释权属于昆山博叙项目管理咨询有限公司。

二、投标文件说明

（一）投标文件计量单位和使用文字

1.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2.投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，采购代理机构概不负责。

（二）投标文件编制说明

投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应使用加盖公章及签字的电子签章，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（三）投标文件的有效期

自开标日起三个月内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（四）投标报价

1.投标人的报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

2.投标报价应当低于同类货物和服务的市场平均价格。除非招标文件另有规定或经采购人同意支付的，投标报价均不得高于招标文件（公告）列明的最高限价、项目预算。

3.投标人应按招标文件要求在投标文件中列明所投服务或货物的单价明细和总价，并由法定代表人或代理人签字或盖章。

4.投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性响应招标文件。如果招标文件要求分标段投标的，投标人可以选择其中部分或者全部标段进行投标，但各标段应分别计算填写单价和总价。

5.投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

6.除国家政策性文件规定以外，投标人投标价格在合同履行期间不因市场变化因素而变动。

（五）投标文件的组成说明

- 封面

- 目录

- 开标一览表（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

- 资格审查文件

投标人必须提交“4.1-4.3”款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求或资格审查不合格。

4.1投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

4.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

4.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.2投标人符合相关扶持政策的证明材料：

如有落实政府采购政策需满足的资格条件，则必须按要求提供以下材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格。

4.2.1中小企业声明函（格式见第三章）；

4.2.2残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）；

4.2.3监狱企业证明文件；

4.3特定资格条件的证明材料：投标人具有测绘主管部门颁发的测绘资质（专业范围包含测绘航空摄影、摄影测量与遥感）。

4.4其它有关资格证明文件：无。

- 符合性审查文件

5.1报价分析表；（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

5.2偏离表（商务要求）；（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

5.3偏离表（技术要求）；（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

5.4法定代表人授权委托书、双方身份证；（如有授权，必须提供，格式见第三章）

5.5投标人情况表；（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性投标招标文件要求）

5.6投标承诺函。（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性投标招标文件要求）

- 综合评审文件

6.1服务方案；

6.2人员配置表；（格式见第三章）

6.3类似业绩证明材料；（格式见第三章）

6.4与本次招标相关材料（如技术部分评分标准中要求提供的资料）；

- 绿色采购

7.1若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在投标文件中提供产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

7.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

7.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

- 注意事项

8.1资格审查文件中要求必须提供的材料，投标人必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为不符合资格审查要求。

8.2符合性审查文件要求必须提供的材料，投标人必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

8.3制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，否则将认定相关材料无效。

8.4开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

9.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

三、招标文件的澄清和修改

1.投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于提交投标文件截止时间前，向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定予以答复。

2.在提交投标文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

3.采购代理机构对招标文件的澄清或者修改，将按规定在提交投标文件截止时间前以更正公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。

4.投标人应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的更正公告。

四、投标文件的提交、撤回和修改

1.投标文件应当在提交投标文件的截止时间前制作并上传电子投标文件。

2.在提交投标文件的截止时间前，投标人可以撤回或者修改投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

五、质疑

1.供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn:8086/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商。

2.质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。

2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑项目名称、编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4具体的事实依据及相关证据材料；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期；

2.7依法获取采购文件的证明（《投标供应商确认函》）；

2.8供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明的证明材料等；

2.9供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章；

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

3.供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

六、开标和评标

（一）开标

1.采购代理机构按规定的时间、地点、方式进行开标。开标由采购代理机构主持。

2.投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

3.开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

4.投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

5.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

6.投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

（二）评标委员会、评标内容的保密

1.评标委员会的评标工作由采购代理机构组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

2.开标后，直到宣布中标人中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

3.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标结果的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将依法处理。

（三）对投标文件的初审

1.公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人进行资格审查，未通过资格审查的视为无效投标。

2.评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过符合性审查的原因。

4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

4.1查询时间：进入评审环节前。

4.2查询证据留存方式：打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。

5.评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“（四）投标的澄清、说明或者补正”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（四）投标的澄清、说明或者补正

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）异常低价投标审查

按照财政部发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

A、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

B、评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（六）无效投标条款

1.启动异常低价投标审查程序，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.投标人存在下列情况之一的，无效投标：

2.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

2.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

2.4投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

2.5投标文件不能满足招标文件的实质性要求的；

2.6供应商查询中，不同供应商上传投标文件所使用的电脑的MAC地址和标书制作工具客户端标识码均一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；

2.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（六）投标文件的比较和评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

七、废标

1.在招标过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

1.4因重大变故，采购任务取消的。

1.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

1.6因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

1.7投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

1.7.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

2.废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

八、中标结果

1.中标人的确认

1.1评标委员会根据投标人资格审查情况，投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分和汇总评分结果。

1.2评标委员会根据评审后得分由高到低顺序排列，确定中标人。

1.3采购代理机构应当在中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。投标人如有质疑，应于中标结果公告之日起七个工作日内按法规规定要求向采购代理机构提出。

2.中标通知书

2.1采购代理机构按照法定流程发布中标公告，及时向中标人发送中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力，中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3.合同的签订

3.1中标人应按中标通知书中规定的期限，与采购人签订合同。

3.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

3.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

3.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

九、其他事项

1.代理服务费：中标人须按规定支付代理服务费，中标人按差额累计法（按预算金额计算，100（含）万元以下，收取1.5%；100-500（含）万元，收取1.1%；500-1000（含）万元按0.8%收取；1000万元~5000（含）万元，收取0.5%，5000万元以上部分，收取0.25%，不足叁仟元按叁仟元整收取）计算并支付代理服务费，该费用应在合同签订后三天内付清。中标人如果未按规定交纳代理服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。

代理服务费支付账号：（账户名：昆山博叙项目管理咨询有限公司    开户行：建行昆山高新区支行    账号：32250198648300000930）。

2.项目按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规等规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标文件格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。相关材料提供要求详见第二章投标人须知。

- 开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年 月  日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 报价分析表

（项目名称）  报价分析表

| 序号 | 投入项目及费用名称 | 数量 | 单价 （单位：元） | 总价 （单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

日期：年月日

- 投标人情况表

投标人情况表

单位名称（公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2025年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 企业规模 | □大型 □中型 □小型 □微型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 主营范围 1.____________________________________ 2. ___________________________________ 3.____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：企业规模的企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

- 投标承诺函

投标承诺函

致：（采购人名称）、昆山博叙项目管理咨询有限公司：

经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加_（项目名称及项目编号）的投标活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

6.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；

7.我方同意按招标文件中的规定，投标文件的有效期限为开标后三个月；

8.我方同意按招标文件关于代理服务费的相关规定支付该费用。

9.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

10.除不可抗力外，我方如果在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

11.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

供应商：（加盖公章）

日期：年月日

- 投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

- 投标人符合相关扶持政策的证明材料（如有）

6.1中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本次招标项目所属行业为其他未列明行业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

供应商（加盖公章）

日期：    年  月  日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

6.2残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___       ___单位的____      __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（加盖盖章）

日期：年月日

6.3监狱企业证明文件

若有监狱企业证明文件，请放置于此页。

- 特定资格条件的证明材料

如有特定资格条件，则必须提供相应证明材料，否则将被认定为资格审查不合格。

- 法定代表人授权委托书（如有）

法定代表人授权委托书

昆山博叙项目管理咨询有限公司：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（企业名称）的法定代表人，现授权委托（代理人姓名） 代表我公司参加贵公司组织实施的项目编号为号的采购活动。代理人在开标、澄清、签约等过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人：                             职务：

身份证号码：                         联系电话：

代理人签字：                         法定代表人签字：

供应商：（加盖公章）

日期：    年  月  日

- 偏离表（技术要求）

偏离表（技术要求）

| 序号 | 招标要求 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：供应商须在偏离表中如实填写偏离情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效投标。

供应商：（公章）

日期：年月日

- 偏离表（商务要求）

偏离表（商务要求）

| 序号 | 招标要求 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务要求 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：供应商须在偏离表中如实填写偏离情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效投标。

供应商：（公章）

日期：年月日

- 项目方案

确保项目质量的服务方案等。

- 人员配置表

人员配置表

| 序号 | 岗位 | 年龄 | 性别 | 姓名 | 学历情况 | 工作年限 | 专业技术素质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人可根据招标内容自行调整。

2.人员证书扫描件附在此表后。

供应商：（加盖公章）

日期：年月日

- 类似业绩证明材料

类似业绩证明材料

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应提供双方签订的服务合同的电子件。

供应商：（加盖公章）

日期：年月日

- 与本次招标相关材料

如技术部分评分标准中要求提供的资料等

第四章 采购需求

受昆山市自然资源和规划局委托，昆山博叙项目管理咨询有限公司对其所需采购2026年航摄正射影像图制作进行国内公开招标。

一、招标项目编号：JSZC-320583-KSBX-G2026-0005号

二、采购项目：2026年航摄正射影像图制作

三、采购内容及要求

（一）建设依据

本项目建设是深入贯彻习近平总书记关于提高城市科学化、精细化、智能化治理水平重要指示精神的具体实践，是落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中“加快数字化发展，建设数字中国”“构建智慧城市和数字乡村”等战略部署的重要举措。项目紧密对接江苏省、苏州市及昆山市多层次政策要求与发展需求，具有坚实的政策依据和现实必要性：

一是国家战略与智慧治理要求。

2020年3月29日至4月1日，习近平在浙江考察时强调“推进国家治理体系和治理能力现代化，必须抓好城市治理体系和治理能力现代化。运用大数据、云计算、区块链、人工智能等前沿技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，从数字化到智能化再到智慧化，让城市更聪明一些、更智慧一些，是推动城市治理体系和治理能力现代化的必由之路，前景广阔。”

2024年8月20日，自然资源部召开新闻发布会，发布《自然资源部关于保护和永续利用自然资源扎实推进美丽中国建设的实施意见》，《实施意见》提出推进自然资源节约集约利用；2024年9月26日，中国自然资源报刊登了习近平生态文明思想研究分中心的文章《保护和永续利用自然资源扎实推进美丽中国建设》，也提出了健全自然资源治理体系，为美丽中国建设提供制度支持。

《航摄正射影像图制作项目》不仅贯彻习近平总书记关于“通过数字化、智能化推动城市治理现代化”的指示精神（2020年浙江考察讲话），项目以高精度地理信息数据支撑城市科学化、精细化治理，符合《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》对智慧城市建设的部署；而且响应自然资源部《关于保护和永续利用自然资源扎实推进美丽中国建设的实施意见》（2024年）“严格资源总量管理、优化空间布局”的要求，正射影像图为耕地保护、生态修复和国土空间规划提供精准底图，助力达成“源头严控、存量盘活”的目标。

直接响应习近平总书记“运用大数据、云计算、区块链、人工智能等前沿技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新”的指示要求，为昆山智慧城市建设提供高精度、高现势性的空间基底数据，符合《江苏省“十四五”数字经济发展规划》中关于“完善数字基础设施”“推进空间信息技术深度应用”的部署，是昆山打造数字化转型先行区、提升城市治理现代化水平的基础支撑。

二是落实自然资源节约集约利用的省级考核要求。

依据《江苏省基础测绘管理办法》（2023年修订），其对基础测绘分级任务明确，第十一条规定设区市及县级需负责“测制更新1:500至1:2000比例尺地形图、正射影像图”，昆山市《航摄正射影像图制作项目》直接落实市级基础测绘职责。此外第十二条要求“建立定期更新制度，避免重复投入”，该项目每年航摄确保数据现势性，成果更新机制符合省级资源高效利用原则。

另依据《江苏省人民政府办公厅关于转发省自然资源厅江苏省自然资源节约集约利用综合评价考核办法的通知》（苏政办发〔2021〕7号），项目成果直接响应考核指标第26条“基础测绘实施情况”和第27条“地理信息公共服务情况”的赋分要求。正射影像作为耕地保护、用地规划、图斑核查的底图数据，为自然资源“批、供、用、补、查”全过程监管提供精准依据，助力昆山落实最严格的耕地保护和节约用地制度，提升资源综合管理效能与集约利用水平。

三是保障省市国土空间规划实施与监督。

项目遵循《江苏省自然资源厅江苏省发展和改革委员会关于印发〈江苏省“十四五”基础测绘规划〉的通知》（苏自然资发〔2021〕147号）中关于“构建高效协同的基础测绘数据体系”的任务要求，通过“航空航天遥感数据统筹获取与处理”，推进省市县测绘遥感数据统筹，建立卫星、航空、低空遥感数据获取协调机制。指导市县利用常规航摄与无人机航摄相结合的方式，协同获取重点区域优于0.1米分辨率航空影像。项目满足省级规划对市县基础测绘工作的具体部署。

同时，项目直接支撑《昆山市国土空间总体规划（2021-2035）》的实施，为“自然资源保护、生态空间构建、城市中心打造、乡村建设推进、城市更新和用地结构优化”提供现势性数据保障，是昆山实现“中国式现代化的县域示范”目标的空间信息基础；此外《昆山市国土空间总体规划（2021-2035）》提出“调优用地结构、推进城市更新”，项目通过年度影像更新（如2025年已完成0.1米分辨率航摄），为建设用地审批、违法监察提供实时底图。

四是服务苏州区域一体化发展与精细化治理需求。

项目契合《苏州市国土空间总体规划（2021-2035年）》中关于推进市域一体化、加强生态环境共保联治、促进城乡融合发展的要求，为苏州层面统筹区域发展、交通互联互通、产业布局优化提供统一、权威的空间参考，支持跨区域协同治理与决策。

综上，开展2026年航摄正射影像图制作，是昆山落实国家战略、执行省级政策、服务苏州规划、保障本地治理的必然要求，对提升城市精细化管理能力、促进自然资源高效管理、推动国土空间规划落地实施具有不可替代的作用。

基于区域城市经济发展、自然资源一体化治理、本地数据现势性和各单位日常工作需求，昆山市自然资源和规划局拟继续组织开展“2026年航摄正射影像图制作”项目，满足基于遥感影像的变化检测、时空信息资源分析的需要，同时也满足日益增长的城市交通、城乡规划发展等的需求。

（二）建设方案

A、地理概况

昆山位于东经120°48′21″～121°09′04″、北纬31°06′34″～31°32′36″，处江苏省东南部、上海与苏州之间。北至东北与常熟、太仓两市相连，南至东南与上海嘉定、青浦两区接壤，西与吴江、苏州交界。东西最大直线距离33公里，南北48公里，总面积931.5平方公里，其中超过24%是水面。

昆山属长江三角洲太湖平原。境内河网密布，地势平坦，自西南向东北略呈倾斜，自然坡度较小。地面高程多在2.8～3.7米之间（基准面：吴淞零点），部分高地达5～6米，平均为3.4米。北部为低洼圩区,中部为半高田地区，南部为濒湖高田地区。

属北亚热带南部季风气候区。年平均气温17.6℃；年平均降水量1200.4毫米，年平均日照时间1789.2小时。空气质量优良，每年300天以上达到国家二级标准。

测区分布示意图见下图（不包括黄色网格区域）：

B、主要技术要求

1.工作内容与工作量

1）测区范围与面积：昆山市域去除黄色网格部分（132.37平方千米）约799.13平方千米；

2）具体的工作内容：

（a）获取测区内分辨率优于0.1m的真彩色数字航空影像数据；

（b）制作1:1000正射影像图；

（c）制作昆山市全市域影像挂图。

3）以上工作包括空域协调和航摄资料审查工作，由中标单位负责。

2.作业依据

1) GB/T 27920.1-2011《数字航空摄影规范第1部分：框幅式数字航空摄影》

2) GB/T 19294-2003《航空摄影技术设计规范》

3) GB/T 27919-2011《IMU/GPS辅助航空摄影技术规范》

4) GB/T 6962-2005《1:500 1:1000 1:2000 地形图航空摄影规范》

5)GB/T 7930-2008《1:500 1:1000 1：2000地形图航空摄影测量内业规范》

6) GB/T 7931-2008《1:500 1:1000 1：2000地形图航空摄影测量外业规范》

7) GB/T 15967-2008《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量数字化测图规范》

8)GB/T 23236-2024《数字航空摄影测量空中三角测量规范》

9) CH/T9008.2-2010 《基础地理信息数字成果1∶500 1∶1000 1∶2000数字高程模型》

10) CH/T9008.3-2010 《基础地理信息数字成果1∶500 1∶1000 1∶2000数字正射影像图》

11) CH/T1005-2000《基础地理信息数字产品数据文件命名规则》

12) CH/T1007-2001《基础地理信息数字产品元数据》和其他有关规定和规程》

13) GB/T13989-2012《国家基本比例尺地形图分幅和编号》

14) CH/T1004-2005《测绘技术设计规定》

15) CH/T1001-2005《测绘技术总结编写规定》

16) CJJ/T 73-2010《卫星定位城市测量技术规范》

17) GB/T 24356-2023《测绘成果质量检查与验收》

18) GB/T 18316-2008《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》

19) CH/T 4004-1993《省、地、县地图图式》；（以下简称“图式”）

20)国家测绘局发布的《公开地图内容表示若干规定》、《公开地图内容表示若干补充规定》；

21) GB/T 14511-2008《地图印刷规范》；

22) GB/T 19996-2017《公开版纸质地图质量评定》。

注：本招标文件中具体规定与作业依据不一致时，以本招标文件为准。在项目生产过程中，需引用上述文件以外的，按相应国家相关标准和规范执行。

C、技术指标和规格

1.数学基础

平面坐标系统：CGCS2000国家大地坐标系和苏州2000坐标系、昆山地方坐标系。

高程系统：1985国家高程基准。

2.航空摄影

本项目拟采用真彩色数字航摄仪进行航空影像数据获取，分辨率0.1m的真彩色数字航空影像数据，用于1:1000数字正射影像图的制作。

2.1航摄时间

选择航摄季节和航摄时间应遵循的原则：

（1）航摄季节应选择测区最有利的气象条件；应尽量避免或减少地表植被和其他覆盖物对摄影和测图的不利影响，确保航摄像片能够真实地显现地面细部；

（2）选择航摄时间，既要确保具有足够的光照度，又要避免过大的阴影。一般根据测区的太阳高度角和阴影倍数按下表确定。

| 地形类别 | 太阳高度角（°） | 阴影倍数（倍） |
| --- | --- | --- |
| 平地 | ＞20 | ＜3 |
| 丘陵地和一般城镇 | ＞25 | ＜2.1 |
| 山地和大、中城市 | ≥40 | ≤1.2 |

影像获取间隔累计不超过60天。每次拍摄完成后更新提交航摄进度，且每月提交一次正式工作进度文档，以及拍摄时的各项参数（如天气情况、太阳高度角）记录文档。

2.2飞行质量

（1）覆盖保证

航线按常规方法敷设，平行于摄区边界线的首未航线一般敷设在摄区边界线上或边界线外，确保摄区边界实际覆盖不少于像幅的30%。

航向覆盖超出摄区边界线至少二条基线。

（2）像片重叠度

航向重叠度要求为≥70%。

旁向重叠度要求为≥40%。

（3）像片倾斜角

像片倾斜角一般不大于2°，最大不应大于4°。

（4）像片旋偏角

旋偏角一般不大于15°，在确保像片航向和旁向重叠度符合规范要求的前提下，最大不应大于25°。

在一条航线上达到或接近最大旋偏角限差的像片数不得连续超过三片；在一个摄区内出现最大旋偏角的像片数不得超过摄区像片总数的4%。

（5）像片弯曲度

航线弯曲度一般不大于1%，当航线长度小于5000米时，航线弯曲度最大不大于3%。

（6）航高保持

同一航线上相邻像片的航高差不应大于30m；最大航高与最小航高之差不得大于50m。

航摄分区内实际航高与设计航高之差不大于设计航高的5%。

2.3补摄与重摄

（1）航摄中出现的相对漏洞和绝对漏洞均应及时补摄。

（2）应采用前一次航摄飞行的航摄仪补摄。

（3）漏洞补摄应按原设计要求进行。

（4）补摄航线的两端应超出漏洞之外一条基线。

2.4影像质量

（1）影像应清晰，层次丰富，反差适中，色调柔和；应能辨认出与地面分辨率相适应的细小地物影像，能够建立清晰的立体模型。

（2）影像上不应有云、云影、烟、大面积反光、污点等缺陷。虽然存在少量缺陷，但不影响立体模型的连接和测绘时，则认为可以用于测制线划图。

（3）确保因飞机地速的影响，在曝光瞬间造成的像点位移一般不应大于1个像素，最大不应大于1.5个像素。

（4）拼接影像应无明显模糊、重影和错位现象。

（5）融合形成的高分辨率彩色影像不应出现明显色彩偏移、重影、模糊现象。

3.空三加密

空三加密数据成果精度满足《GB/T 23236-2024数字航空摄影测量空中三角测量规范》。

（1）加密点对最近外业控制点的平面位置和高程中误差

| 成图比例尺 | 平面位置中误差 |  |  | 高程中误差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平地 | 丘陵地 | 山地 | 平地 | 丘陵地 | 山地 |
| 1：1000 | 0.35 | 0.35 | 0.5 | 0.28 | 0.35 | 0.5 |

（2）基本定向点残差、检查点误差、区域网间公共点较差限差

| 成图比例尺 | 点别 | 平面位置中误差 |  |  | 高程中误差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平地 | 丘陵地 | 山地 | 平地 | 丘陵地 | 山地 |
| 1：1000 | 基本定向点 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.26 | 0.4 |
|  | 检查点 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.28 | 0.4 | 0.6 |
|  | 公共点 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.56 | 0.7 | 1.0 |

4.数字正射影像图制作

采用数字摄影测量技术，生产制作全测区的1:1000比例尺分幅数字正射影像图（DOM），对测区周边航摄影像满足要求时，无论测图范围是否满幅，DOM必须满幅。DOM成果应呈自然彩色，影像应清晰，片与片之间影像尽量保持色调均匀，反差适中，图面上不得有影像处理留下的明显痕迹，在屏幕上要有良好的视觉效果。成果按标准Jpg、GeoTiff两种数据格式存放。

（1）平面位置精度

数字正射影像图明显地物点的平面位置中误差不应大于下表规定，平面位置中误差的两倍为其最大误差。

平面位置中误差

单位为毫米（图上）

| 比例尺 | 平地、丘陵地 | 山地、高山地 |
| --- | --- | --- |
| 1:1000 | 0.6 | 0.8 |

（2）接边

数字正射影像图应于相邻影像图接边，接边误差不应大于2个像元。

（3）影像质量：制作的数字正射影像图要求图像清晰，明暗度、对比度适中，色调柔和，影像无明显变形。

（4）成图规格及格式

（a）基本成图方法：利用立体环境下采集的特征点线或者高精度的DEM进行单片微分纠正，利用图像处理软件进行调色、拼接、裁切。

（b）分幅：正射影像采用正方形分幅，规格为50cm×50cm，图幅保留30m的接边。

（c）图幅编号：采用图幅西南角坐标命名，以公里为单位。取小数点前俩位和小数点后一位，X坐标在前，Y坐标在后，表示为XX. X-YY. Y，如35. 0-75.0，文件命名为750350.tif。

（d）正射影像分辨率：DOM影像分辨率优于0.1m。

5.全市域影像挂图

采用地图制作软件生产市区2026版本影像挂图。挂图要求加载最新的地名、境界和现状、规划道路等信息，挂图要求美观，地物地貌清晰，具有可量测性、直观性、一览性和时效性。

D、成果移交

- 技术设计书；

- 航摄仪鉴定报告书、保密审查报告书；

- 数字航摄仪技术参数

- 技术总结、质检报告（江苏省测绘产品质量监督检验站）；

- 验收报告。

- 成果数据文件

- 航摄原始数据；

- 像片索引图数据

- 航空摄影像片控制点；

- 正射影像数据（DOM）及相应的表头文件（tfw格式）；（CGCS2000坐标系的成果一套，根据实际需要，有需要时再多提供昆山市地方坐标系及苏州2000坐标系；数据各一套。）

- 数字高程模型（DEM）（TIFF格式）；（CGCS2000坐标系的成果一套，根据实际需要，有需要时再多提供昆山市地方坐标系及苏州2000坐标系；数据各一套。）

- 数字表面模型（DSM）（TIFF格式）；（CGCS2000坐标系的成果一套，根据实际需要，有需要时再多提供昆山市地方坐标系及苏州2000坐标系；数据各一套。）

- 外业控制及空三加密成果；

- 航摄缩影图（TIF格式）、成果接图表（DWG格式）；

- 昆山市正射影像挂图（jpg格式）。

注：项目成果资料包括纸质资料（二份、需装订）及电子资料（以移动硬盘为媒质提交2套）

四、综合说明：

1.投标人所投服务内容应能够达到或优于以上服务要求。

2.投标人必须承诺招标文件中提出的服务与要求。如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.投标单位的投标报价包括但不限于本项目全部服务内容的所有人力费用、物力费用、航测面积费、验收费及保险、劳保、专利技术、技术支持与人员培训、售后服务与维护及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，本项目为交钥匙工程，所报总价包括完成本项目全部内容。

4.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以本代理机构在政府采购相关网站上发布的相关公告为准。

第五章合同条款

2026年航摄正射影像图制作项目合同

项目名称：

项目编号：

甲    方:

乙    方:

合同签订地点：

（甲方）所需(项目名称)在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定（乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、定义

本合同由合同文本和下列文件组成

1.投标报价表

2.中标通知书（附件）

3.招标文件

4.投标文件

5.乙方在公开招标过程中做出的书面澄清或承诺（附件）

6.甲方监理单位的监理大纲(如有监理)

7.本合同附件等

二、合同金额

合同总金额：人民币            元（大写）

三、工程款支付

计划完成合同签订后支付首付款20%，完成项目验收后支付项目尾款80%（项目尾款以财政当年实际下拨资金为准）。

四、项目工作量

1.工作范围面积约799.13平方公里。

2.工作内容

（1）获取测区内分辨率优于0.1m的真彩色数字航空影像数据；

（2）制作1:1000正射影像图；

（3）制作昆山市全市域影像挂图。

五、服务期

2026年10月31日前完成航飞拍摄，2026年12月31日前提交项目初步成果，2027年5月31日前完成项目验收。投标单位可以在保证本次项目质量的前提下，根据自己情况提交最快的项目完成所需的日历日。

六、质量

乙方对项目质量做出保证和承诺，应严格按照甲方提供的标准执行，作为最终产品验收的标准。

七、提交成果

- 技术设计书；

- 航摄仪鉴定报告书、保密审查报告书；

- 数字航摄仪技术参数

- 技术总结、质检报告（江苏省测绘产品质量监督检验站）；

- 验收报告。

- 成果数据文件

- 航摄原始数据；

- 像片索引图数据

- 航空摄影像片控制点；

- 正射影像数据（DOM）及相应的表头文件（tfw格式）；（CGCS2000坐标系的成果一套，根据实际需要，有需要时再多提供昆山市地方坐标系及苏州2000坐标系；数据各一套。）

- 数字高程模型（DEM）（TIFF格式）；（CGCS2000坐标系的成果一套，根据实际需要，有需要时再多提供昆山市地方坐标系及苏州2000坐标系；数据各一套。）

- 数字表面模型（DSM）（TIFF格式）；（CGCS2000坐标系的成果一套，根据实际需要，有需要时再多提供昆山市地方坐标系及苏州2000坐标系；数据各一套。）

- 外业控制及空三加密成果；

- 航摄缩影图（TIF格式）、成果接图表（DWG格式）；

- 昆山市正射影像挂图（jpg格式）。

注：项目成果资料包括纸质资料（二份、需装订）及电子资料（以移动硬盘为媒质提交2套）

八、验收

1.项目中标单位提交的最终成果需满足规范要求。质量检查合格后方可移交甲方，甲方组织项目验收。

2.对验收中出现的问题，监理方和甲方应在发现问题之日起 3 日内向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 3 日内负责处理。如果乙方在投标文件及竞争性谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确保证的，适用其保证。

3.经双方共同验收，验收结果达不到要求的，监理方和甲方可以拒收，并可以解除合同。

九、权利保证及保密

1.在本合同生效日前业已存在的版权及其他知识产权应属于本合同生效前既拥有该等权利的一方。

2.任何一方均不可凭借本合同取得另一方此前所已经拥有且根据本合同不应被合理的推论为其已经同意转移的版权、专利、商业秘密、商标或其他知识产权的所有权。

3.成果归属清晰原则：全部及或任何部分的相关知识产权，包括相关权益，均归甲方所有。乙方有不可争议的义务确保甲方依据本次采购所获得的知识产权不存在任何瑕疵并且可以不受限制地行使相关权利，包括各项延伸权利。若因此发生任何争议均应当由乙方独自承担全部及/或任何责任，包括但不限于应当承担其自身及采购中心为排除任何争议及/或瑕疵所应当或所需要支付的一切相关及/或由此引起的费用。

4.保护知识产权原则：乙方应当保证其有关参与本次采购相关的活动包括履行本次采购的任何行为，以及本次采购活动结束之后的任何涉及到本次采购的行为，均不会侵犯任何第三方的知识产权。若因此发生任何争议、侵权，均应当由乙方独自承担全部及/或任何责任，包括但不限于应当承担其自身及采购中心为排除任何争议及/或赔偿侵权所应当或所需要支付的一切相关及/或由此引起的费用。

5.甲方将拥有其在本合同项下所从事的所有工作（包括各类纸质文档，电子文档及其他可交付物）中所包含的或与之相关的全部版权、专利、商业秘密、商标和其他知识产权以及所有权和其他权益。

6.与本信息系统相关的，为此项目开发并新产生的商业秘密信息、技术资料和技术诀窍等所有权归甲方所有。乙方非经甲方同意不得向第三方转让本条所约定的相关所有权和使用权或泄露秘密信息、技术资料或技术诀窍。任何一方违反本条的约定，应承担违约责任，并赔偿另一方的损失。本合同另有规定或双方另行约定的除外。

十、甲方义务

1.甲方指派项目监理单位作为项目监理人，与乙方进行及时的联络并监督、协调普查的实际执行情况。

2.根据合同约定支付费用。

十一、乙方义务

1.乙方应及时履行合同一般性义务和技术文件中规定的具体义务。

2.合同签订后一周内，乙方应组织资深的人员对甲方的需求进行详细分析，并向甲方提交分析结果。

3.乙方将根据本合同的条款和条件，提供建设中具体描述的可交付物。

4.乙方应根据技术文件中确定的交付时间表提供可交付物。

5.乙方负责项目的日常管理工作，并对其成功负担全部责任。

6.乙方根据甲方要求，在规定的时间内安排相应人员进入甲方指定的工作场所进行管理工作。乙方安排的人员在工作期间，必须服从甲方和监理方的工作规定和安全管理制度。如果乙方工作人员不服从甲方和监理方管理，造成严重后果，甲方和监理方有权解除合同并提出索赔。乙方进场产生的费用由乙方自行负责。

十二、违约条款

对于双方应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后30日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

甲方违约责任

1.甲方如逾期付款，每逾期1日，按应付金额0.3‰支付违约金。

2.甲方延迟验收，延迟验收期间发生的费用由甲方承担赔偿责任。

3.如甲方违约，甲方应将履约保证金退给乙方。

4.如甲方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，甲方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

乙方违约责任

1.工程质量不符合合同规定的依据和技术标准，负责无偿返工。由于返工造成逾期交付成果的，按延误工期偿付逾期违约金。若返工后还无法通过验收，发包人有权单方解除合同，追回所付工程款，承包人应按本合同工程款总额的30%赔偿发包人的损失。

2.乙方延迟交付，每延迟1日，按应交付总额10‰支付违约金。

3.乙方不按期履行合同，并经甲方提示后30日内仍不履行合同的，甲方有权解除合同，乙方要承担相应的赔偿责任。

4.如乙方违约，甲方有权扣除乙方履约保证金，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。

5.如乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

6.承包人不得将本项目的任何部分转包给其他任何单位和个人。若擅自转包本合同标的，发包人有权解除合同，并追回所付工程款，承包人应按本合同工程款总额的30%赔偿发包人的损失。

7.乙方招标文件呈报的装备与实际装备不一致，一经发现，算乙方违约，甲方有权对乙方的行为做出处罚，情节严重的话，甲方有权解除和乙方的合同。

8.乙方应该接受甲方委派的项目监理单位的监理督察。项目监理单位作为甲方的监督检查机构，有权对乙方的普查工作进行监督检查。甲方对监理方的授权内容，乙方应完全接受。

9.如乙方的成果经监理方检查，不符合甲方的验收要求，甲方有权拒绝支付乙方工程进度款。情节严重的话，甲方有权解除和乙方的合同。

10.承包人应加强作业人员的安全意识教育，杜绝各种安全事故隐患。在现场作业时，须穿戴有安全标志的衣（帽），并在架设的仪器旁设置明显的警示标志，确保工作人员的人身安全和仪器设备的安全。若发生任何安全事故，均由承包人自行负责

11.在合同期内和合同终止后，承包人应负责所有成果、资料的保密，非经发包人书面认可，不得向任何人以任何方式提供任何资料，否则发包人有权单方解除合同，并追回所付工程款。承包人提交成果后十日内，应清除全部数据，并退回全部原始资料，否则，发包人有权要求承包人按本合同工程款总额的20%赔偿损失，并追究其法律责任。

十三、人员变更

1.甲方不允许乙方在项目建设过程中更换项目经理，如果乙方由于无法控制的原因，必须变更项目经理时，首先应取得甲方书面同意，乙方应提供一名具有同等或更高资历的人员替换该职位。

2.甲方不允许乙方在项目建设过程中更换项目主要技术负责人，如果乙方由于无法控制的原因，必须变更项目主要技术负责人时，首先应取得甲方书面同意，乙方应提供一名具有同等或更高资历的人员替换该职位。

3.如果甲方发现乙方项目经理或主要技术负责人存在以下问题，甲方有权书面要求乙方更换该人员。乙方在收到甲方书面通知后，必须及时更换该人员。此外，新更换人员的资历应预先受到甲方认可。

（1）该人员被发现犯有严重的错误或被指控有犯罪行为；

（2）有充分资料显示该人员能力与表现无法胜任承担的工作任务。

4.所有人员的变更均不影响合同的价格及合同工期。

十四、合同的转让

除甲方书面同意外，乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

十五、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知项目监理方和甲方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，并以书面形式报昆山市市政府采购管理办公室审核后确定。

十六、合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

十七、合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

十八、售后服务

1.乙方应按招标文件、投标文件及乙方在公开招标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的服务。

2.中标单位需严格按招标单位规定的时间完成项目的各项工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至招标单位确认合格，中标单位在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由中标单位自行承担

3.投标人应严格遵守服务合约，项目完成以后，如招标单位有需要中标单位配合的服务，中标单位必须予以配合，协助招标单位完善项目内容。

4.向客户提供有效的技术支援工具（数据采集软件工具和数据处理软件工具）

5.其他服务和约定的内容：

十九、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用以下方式解决：提交本地仲裁委员会仲裁。

二十、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

二十一、合同生效及其他

1.合同应在甲乙双方代表签字并加盖公章生效，合同签订之日起七个工作日内报昆山市财政局政府采购管理科部门备案。

2.本合同一式4份，甲方、乙方各执2份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

代表（签字或盖章）                代表(签字或盖章）：

开户单位：

开户银行：

账号：

日期：日期：

第六章 评标方法、评标标准

一、评标方法：

本次评标方法为综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

评审因素的设定与投标人所投服务货物的质量相关，包括投标价格、服务水平、履约能力等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为10%，技术部分及其他分值占总分值的比重为90%。

评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标文件进行评价、比较、打分，然后通过评标系统进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按评标报价由低到高顺序排列。评审得分且评标报价相同的，则以抽签决定中标人。

二、采购政策

（一）中、小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为符合条件的残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，投标人须在投标文件中提供产品有效期内的节能产品认证证书扫描件，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

如采购标的涉及包装的，投标人须按《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）执行。

（五）若投标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评标标准

（一）价格（10分）

1.投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。

2.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100，小数点后保留两位。

（二）复审评审指标

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 评审指标 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位。 | 10 |
| 技术部分 | 服务设想 | 对项目的认识、服务定位、总体目标及整体设想，周到全面，服务起点定位明确，针对性强，在关于本项目的重点、难点等方面，有不同于其他供应商的新颖思路，最高得8分。 | 8 |
|  | 保证措施 | 质量、安全、进度保证措施全面，针对性较强，具有可行性，最高得7分。 | 7 |
|  | 人员配置 | 人员配置合理，有明确的部门职责，工作流程完整、科学、可行，各类规章制度健全规范、明确，最高得6分。 | 6 |
|  | 应急处理预案 | 突发事件应急处理预案完备健全，对本服务项目针对性强，具有实际可操作性，最高得6分。 | 6 |
|  | 服务承诺 | 服务承诺明确，符合（超过）采购文件各项要求，最高得4分。 | 4 |
|  | 保密措施 | 够根据本项目的特点，清楚、详尽地描述保密措施，考虑周全完整，切实可行，最高得4分。 | 4 |
|  | 业绩 | 供应商自2021年以来，承担过类似业绩，有一个得3分，最高得9分。 注：以上业绩需提供合同扫描件；转包、分包合同无效；时间以合同为准，合同内容中得能反映出相关内容，否则不得分。 | 9 |
|  | 获奖情况 | （1）供应商自2021年以来，获得过优秀测绘地理信息工程奖，省级及以上的，每有一个得1分；省级以下的，每有一个得0.5分；最高得4分。（提供的获奖数量不超过4个） （2）供应商具有诚信单位（测绘）、质量信得过单位（测绘）证书的，每有一项得1.5分；最高得3分。 （3）供应商为自然资源部工程技术创新中心依托（或共建）单位的得3分。 （4）供应商具有地理信息高成长企业证书的得3分。 注：需提供相关证书或证明材料扫描件。 | 13 |
|  | 认证情况 | 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书和测量管理体系认证证书，每有一项得1.5分，共9分； 注：需提供相关证书或证明材料扫描件。 | 9 |
|  | 项目投入人员情况 | （1）拟投入本项目的项目负责人具有国家注册测绘师证书、测绘类高级工程师及以上职称、核心涉密人员保密培训合格证的，每有一项得1分；最高得3分。 （2）拟投入本项目的技术负责人具有测绘类高级工程师及以上职称、核心涉密人员保密培训合格证、测绘地理信息质量技术培训证书的，每有一项得1分；最高得3分。 （3）拟投入本项目的数据资料管理员（除项目负责人、技术负责人外）具有测绘类工程师及以上职称、核心涉密人员保密培训合格证、档案局颁发的档案人员上岗培训证书的，每有一项得1分；最高得3分。 （4）拟投入本项目的其他技术人员（除项目负责人、技术负责人、数据资料管理员外）具有测绘类工程师职称的，每有一个得0.5分；具有测绘类高级工程师及以上职称的，每有一个得1分；本项最高得6分。 注：以上人员不重复计分。须提供人员相关证书扫描件及近期(2026年2月至4月)社保缴纳证明材料。 | 15 |
|  | 仪器设备情况 | （1）拟投入本项目全站仪2套及以上得3分； （2）拟投入本项目GPS2台及以上得3分； （3）拟投入本项目无人机2台及以上得3分。 注：须提供仪器检定证书或购买发票扫描件。 | 9 |

备注：

1.为确保货物、服务质量，除价格分外的分值低于该部分总分值75%的，视为无效投标。

2.涉及评审的资料均需电子件形式上传，本项目不收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料，仅以投标人提供的电子投标文件为准。电子件形式为有效原件的扫描件、复印件、电子证照等数字化版本件。

3.投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，无绑定不得分。

4.以上评分标准中评分的每一条，各投标人均应提供相关的资料并作出相应的对比供评分评判。评分点中所涉及到的相关认证、业绩、荣誉证书等相关证明材料请在投标文件中提供清晰的扫描件，如因证明材料不清晰影响评标的，评标委员会有权酌情扣分。

5.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

6.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）