招 标 文 件

项目编号：JSZC-320903-HYGC-G2026-0006

项目名称：盐渎街道2025-2026年重点项目土地征收技术服务

盐城市盐都区人民政府盐渎街道办事处

2026年6月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 合同文本	20

第四章 项目需求	27

第五章 评审方法和评审标准	51

第六章 投标文件格式	55

- 第一章招标公告

项目概况

盐渎街道2025-2026年重点项目土地征收技术服务招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年6月23日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320903-HYGC-G2026-0006

2.项目名称：盐渎街道2025-2026年重点项目土地征收技术服务

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：297万元

5.最高限价：297万元

6.采购需求：对街道境内拟征收土地用地预审、社会稳定风险评估、地质灾害评估及压覆矿产资源查询、建设项目使用林地可行性研究报告编制、节约集约用地专章编制、城乡建设用地增减挂钩实施方案编制、用地报批等提供技术服务（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：合同签订后1年内完成，阶段性服务服从采购人实际要求。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为其他未列明行业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

（三）本项目的特定资格要求：供应商应具备自然资源主管部门审批的城乡规划（国土空间规划）编制乙级及以上资质。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

- 售价：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年6月23日9点00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市盐都区人民政府盐渎街道办事处

地    址：盐都区盛州大厦

联 系 人：徐先生

联系方式：15305107072

2.招标代理机构信息

名    称：江苏恒业工程管理咨询有限公司

地　　址：盐城市盐都区潘黄街道兆泉商务中心东三楼

联 系 人：孙先生

联系方式：15365769669

3.项目联系方式

联系方式：徐先生

联系电话：15305107072

- 第二章投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目的招标代理服务费按苏招协【2022】002号文收费标准*55%计取，即服务费=【50万元以下（含50万元）招标代理费1万元+（中标价-50万元）*1.5%】*55%（单位：万元），该费用由中标人支付，投标人投标时综合考虑进报价中，不得单列，凡漏项或少计均视为优惠采购人，不另行增加费用。中标后中标单位在领取中标通知书前直接将招标代理服务费向招标代理公司一次性以现金或转账方式付清。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人或采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在“江苏政府采购网”查询到中标结果后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑以外其他事项的询问、质疑请向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收单位为江苏恒业工程管理咨询有限公司招标代理部，联系地址：盐城市盐都区潘黄街道兆泉商务中心东三楼招标代理部，联系电话：15365769669。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

32.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

- 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购合同（服务类）

项目名称：盐渎街道2025-2026年重点项目土地征收技术服务

甲方：盐城市盐都区人民政府盐渎街道办事处

乙方：

甲、乙双方根据盐渎街道2025-2026年重点项目土地征收技术服务公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1服务名称：盐渎街道2025-2026年重点项目土地征收技术服务

1.2服务内容：盐渎街道2025-2026年重点项目土地征收技术服务；具体服务内容包含（不限于）招标文件的项目需求中的全部内容。

1.3履行时间（期限）：合同签订后1年内完成，阶段性服务服从采购人实际要求。

1.4履行地点：盐城市盐都区盐渎街道。

1.5最终成果：盐渎街道2025-2026年重点项目土地征收技术服务涉及所有成果报告文件，以及相关数据库、图件及附件等。

二、合同金额

2.1本合同总金额为：人民币（大写）         圆整（¥         元）。

2.2本合同价是指乙方为完成采购文件项目需求中确定的所有内容的全部费用。乙方已充分考虑为完成上述内容所必须的全部服务所需的所有费用，即包括全部技术服务费、外出考察调研、办公软件费、材料费、交通费、调查费、组织专家论证、相关部门审查、报批、验收、利润、不可预见费、各类风险、政策性调整及其他一切相关费用和税金。乙方所有人员的工资、社保（五险一金）等各项费用均由乙方自行承担。招标文件中另有规定的除外。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2.3本合同采用固定单价合同，最终结算金额为各分项实际完成工程量乘以中标单价后的合计金额。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币（大写）         圆整（¥         元）作为本合同的履约保证金（合同金额的5%）。引用盐城信用办推行的第三方信用报告，AAA的乙方免交履约保证金，AA的乙方按一半金额缴纳(需提供信用管理部门备案的第三方信用报告)。

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、付款方式

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款  支付时间：合同签订后，采购人收到预付款发票后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。（在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。）

8.1.2 尾款 支付时间：服务期满且项目全部工作成果经甲方最终验收合格且确认实际完成工程量后，采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：按合同结算规定一次性付清剩余尾款。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。每次付款前提是乙方已提供合法票据。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证

10.1乙方提供的服务及成果须符合国家、省市自然资源主管部门颁布的相关法律法规、技术标准和规范，必须达到“合格”标准，并确保通过自然资源和规划部门审核及相关专家评审审批。

10.2乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的服务质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

10.3乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招标文件。如因乙方提供的服务有遗漏或错误造成甲方损失的，所需费用由乙方承担，并负责修改或完善。

十一、项目验收

11.1本项目经专家评审后视同验收合格。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.2验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、甲、乙双方义务

12.1甲方义务

12.1.1负责本项目的组织协调，配合乙方做好相关资料收集和准备工作，向乙方提供开展工作所需的有关资料及文件。

12.1.2及时对乙方完成的工作量及成果进行确认和验收，按时足额向乙方支付合同款项。

12.1.3甲方不得要求乙方违反国家、省、市有关法规、规范、规程和标准进行作业。

12.1.4甲方应保护乙方的技术资料。未经乙方同意，甲方对乙方交付的资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目。

12.2乙方义务

12.2.1严格按照国家相关技术规范和甲方要求独立开展工作，保证及时、保质、保量提交合格成果。

12.2.2乙方对因自身原因出现的遗漏或错误负责修改或补充，直至符合合同要求。

12.2.3乙方必须配备经过培训且考核合格的专业技术人员，确保项目质量和进度。

12.2.4乙方应建立完善的工作台账记录，配合甲方对工作量的审核与确认。

十三、双方权利

13.1甲方有权要求乙方按合同规定提供咨询服务。

13.2乙方违反合同任何条款，甲方有权提前3天以书面形式通知乙方终止合同。

13.3非经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方透露咨询项目的任何内容。

13.4乙方不得向任何第三方透露从甲方得到或研究发现的甲方内部信息。

13.5甲方提出收回向乙方提供的有关资料时，乙方应按照甲方要求将有关资料及其复制件返还甲方。

13.6甲方在项目结束后，有权要求乙方提供招标文件和合同要求中约定的全部资料。

13.7甲方委托乙方研究形成的工作报告书及相应成果知识产权归甲方所有。

13.8乙方有权要求甲方遵守本合同规定及其附件。

13.9未经乙方书面同意，甲方不得向任何第三方透露咨询项目合同、咨询费用等相关的信息。

十四、双方责任

14.1甲方责任

14.1.1甲方必须遵守本合同之规定及相关法律规定。

10.1.2甲方向乙方提供可靠、详细的资料，并保证资料的真实性、准确性。

14.2乙方责任

14.2.1乙方必须遵守本合同之规定及相关法律规定。

14.2.2乙方不得拒绝甲方委托乙方研究内容的相关咨询，对甲方的咨询乙方必须给予正式的书面答复，并应具有科学性和适用性。

14.2.3乙方按照本合同及附件为甲方提供服务工作，乙方需要对项目组主要成员进行调整时，须书面征得甲方同意。

十五、合同的解除与终止

15.1 因甲方原因导致乙方不能为其提供服务的，乙方有权书面要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决且严重违约的，乙方有权解除合同。造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方经济赔偿。

15.2 乙方未能按照约定提供服务，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权解除合同，解除合同的效力在甲方书面通知送达乙方后生效。给甲方造成经济损失的，乙方应当承担赔偿责任。

15.3 因国家政策调整或不可抗力而导致合同无法履行的，可以解除合同，双方不承担任何责任。

十六、违约责任

16.1 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。乙方若违反规定，甲方有权单方解除本合同，同时乙方应赔偿甲方的损失。

16.2 乙方应保证成果均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若乙方使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。

16.3 乙方对成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，对因乙方最终成果错误造成损失的，乙方应负责采取补救措施，若乙方对成果文件缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同总价款中扣除。

16.4 乙方逾期交付服务成果，乙方应按合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除。逾期超过约定日期或超过规定的时间节点10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方交付成果验收不合格的，甲方可解除合同。甲方依法依约解除合同的，乙方应向甲方支付合同金额百分之五的违约金，乙方应退还预付款，甲方有权不再付款。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16.5 乙方所交的成果的技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收。

16.6如由于乙方错误造成重大损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收损失部分的服务费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的服务费金额相等。

16.7由于乙方自身原因，延误了成果文件交付时间，每延误一天，处以罚款5000元，误期罚款总额不应超过合同价款的百分之十；

十七、不可抗力事件处理

17.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

18.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十九、合同生效及其他

19.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

甲方：              乙方：

地址：             地址：

法定代表人或授权代表：     法定代表人或授权代表：

联系电话：                     联系电话：

签订日期：    年    月   日

- 项目需求

项目属性:服务类项目。

一、项目概况

1.项目编号：

2.项目名称：盐渎街道2025-2026年重点项目土地征收技术服务

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币297万元

5.最高限价：人民币297万元【最终实施工作量以采购人确认为准，投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书】

6.采购需求（简介）：对街道境内拟征收土地用地预审、社会稳定风险评估、地质灾害评估及压覆矿产资源查询、建设项目使用林地可行性研究报告编制、节约集约用地专章编制、城乡建设用地增减挂钩实施方案编制、用地报批等提供技术服务。

7.质量要求：合格，按期通过自然资源和规划部门审核及相关专家评审审批。

8.合同履行期限：合同签订后1年内完成，阶段性服务服从采购人实际要求。

二、项目背景

为做好盐渎街道2025-2026年重点项目土地征收工作，加快推进项目征地手续办理，根据《中华人民共和国土地管理法》第四十七条、第四十八条，《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十七条、第二十八条，《江苏省土地管理条例》第三十七条的规定，需委托第三方开展相关技术服务。

三、技术要求

1、项目内容

（一）用地预审

按照自然资源部文件《自然资源部关于以“多规合一”为基础推进规划用地“多审合一、多证合一”改革的通知》（自然资规（2019）2 号）和江苏省自然资源厅文件《江苏省自然资源厅关于贯彻落实自然资源部“多审合一、多证合一”改革要求的通知》（苏自然资规发（2019）2 号）规定，开展项目用地预审和规划选址意见书的申报工作，填写用地预审申请表，拟定用地预审请示函及相关附件资料，结合土地勘测定界报告，完成本项目的土地预审相关工作。

具体操作（不限于）：

1）项目情况审查：根据勘界制作相关图件，对接资规分局用途管制、空间规划、耕保、执法等科室，确认重点项目清单、节地专章编制、详规、耕地面积、违法用地等事项。

2）材料收集制作：按照勘界及资规分局对接情况情况填写申请表，编写申请报告，联系甲方提供相关立项文件、营业执照、身份证复印件、委托书等。

3）材料汇总上报行政审批部门审核：将所有材料整理成纸质原件和电子档案，提交行政审批部门审核，跟踪审批进度。

4）批前及批后公示，拿证：行政审批部门审核通过后，联系广告公司按照公示要求制作公示牌安装到现场并拍照，将公示材料打印后到行政审批部门拿证。

（二）社会稳定风险评估

严格遵守相关文件要求，做好征收土地社会稳定风险评估工作方案，进行征收土地基本情况调查（包括被征收农民对所征收地块签字确认并注联系方式，召开被征收农民座谈会并及时了解被征收农民的意愿等），分析对可能存在的风险点提出相应的风险化解措施和对策，征求专家论证意见，形成符合条件的征收社会稳定风险评估成果文件并通过自然资源和规划部门审核及相关专家评审审批，随时迎接省市相关单位检查。同时做好采购人要求的相关后续服务。

1.识别项目自身存在的社会稳定风险因素。

2.对项目建设的合法性、合理性、可行性、可控性进行分析。

3.对可能导致社会稳定风险的因素进行识别和分析。

4.对项目社会稳定风险进行评级，提出改进措施或项目实施建议。

具体操作（不限于）：

1）项目前期分析与资料梳理：收集并分析项目基本情况、征地范围、相关批复文件，现场踏勘、拍照等。

2）风险调查：对项目所在地的村（居）委会负责人进行结构化访谈。

3）针对直接受影响群众，发放并回收有效调查问卷。

4）组织召开由利益相关方代表（如村民代表、社区代表、相关单位）参加的专题座谈会。

5）风险识别与评估：系统识别征地补偿、安置保障、就业生活、环境影响、舆论舆情等方面的风险点。

6）对识别出的风险进行发生概率、影响程度、风险等级的综合评估。

7）报告编制：编制完整的《XXX项目征地社会稳定风险评估报告》（备案稿）。

8）评审：组织专家评审会（邀请5位相关领域专家），并根据评审意见修改报告。协助主管部门（政法委或指定部门）完成报告的报备或审查。

9）后续服务：根据报批部门的初步反馈，对报告进行1-2轮的必要修改和完善。

（三）地质灾害评估及压覆矿产资源查询

1.地质灾害评估：分析评价工程建设和运营对地质环境的影响，预测可能诱发或加剧的地质灾害危险性，对场地适宜性进行评价，并提出防治措施，为工程建没项目的规范和决策提供依据。

2.压覆矿产资源查询：在建设项目开展前期工作阶段，了解并避免压覆已查明的重要矿产资源，以减少对矿产资源的破坏并确保项目的顺利进行。

3.邀请相关专家进行专家评审。

（四）建设项目使用林地可行性研究报告编制

1.使用林地范围确认，确认建设项目使用林地范围及周边建筑物的空间位置关系。对涉及征占用林地项目选址地的征占用土地情况（含林地及其他地类）进行全面勘测，其中公路、铁路、输电线路等线状构筑物建设项目，应自拟征占用林地边界外缘向外侧各延伸100米；厂区、采矿等团块状建筑物、构筑物建设项目，应自拟征占用林地四周界线各向外延伸200米；向外延伸勘测的林地等各地类应与拟征占用林地地块内各地类作为勘测成果一并成图。

2.对项目用地范围是否涉及自然保护地、森林公园、湿地公园和风景名胜区等重点生态区域，是否占用国土空间规划生态红线保护区域和生态空间管控区域进行调查，比对、研判和分析，完成项目不涉及生态红线及生态空间管控区情况说明书。

3.每个单项工程须单独完成使用林地可行性研究报告编制，组织专家进行论证和审查，完成林地可行性研究报告，并取得林业主管部门审核意见书。

具体操作（不限于）：

1）现状调查勘测、拍照，调查项目占用林地面积、林种、林木蓄积、古树名木、野生动植物资源等情况，并填写《建设项目使用林地因子调查表》。

2）编制《建设项目使用林地可行性报告/现状调查表》。

3）邀请林业相关专家进行专家评审。

4）材料逐级报批，跟踪取得林业部门审核意见。

（五）节约集约用地专章编制

1.适用范围。经依法批准的国土空间规划确定的城镇开发边界和村庄建设边界外（土地利用总体规划确定的城市和村庄、集镇建设用地规模范围外）的交通、能源、水利等基础设施建设项目，可行性研究阶段，用地涉及耕地、永久基本农田、生态保护红线，应编制节约集约用地论证分析专章。交通、能源、水利之外的单独选址项目可参照执行。

2.编制目的。落实选址选线要求和结果，统筹规划选址、耕地和永久基本农田保护、生态和历史文化保护、矿产资源保护、节约集约用地、地质灾害风险防控等要求，加强多方案比选，在满足功能需求、技术安全和合理投资的前提下，促进建设项目不占或少占耕地，合理避让永久基本农田、生态保护红线、国家重要矿产保护区和地质灾害高风险区，多项论证合并办理，提升项目节约集约用地水平，提高审批质量和效率。

3.编制内容。整合现有的建设项目选址论证、节地评价、占用耕地踏勘论证、不可避让生态保护红线论证、永久基本农田补划等技术报告的核心内容，按照“突出重点，注重实效”的原则，从项目概况、方案比选、功能分区和用地规模的合理性、节地水平的先进性、占用永久基本农田的必要性、合理性和补划的可行性等方面编制专章。编制专章的建设项目，在办理用地预审和规划选址时，不再单独编制相关技术报告。

具体操作（不限于）：

1）资料获取与整理、项目现场调研、踏勘：包括收集最新城镇开发边界优化成果、最新国土变更调查、国土空间总体规划、控制性详细规划、报批数据、遥感影像、项目可行性研究、总平面图、设计功能分区等资料，进行数据整合与处理、规划数据衔接与分析，设计人员沟通衔接，通过现场调研、踏勘摸清基础情况。

2）节约集约用地论证分析专章编制：技术人员根据基础资料分析情况和调查摸底情况，按规范制作专章报告。

3）报告专家审查：邀请相关专家进行专家评审。

（六）城乡建设用地增减挂钩实施方案编制

根据《江苏省自然资源厅关于进一步规范城乡建设用地增减挂钩实施方案报批工作的通知》（苏自然资发〔2021〕121号）和江苏省自然资源厅关于印发《江苏省城乡建设用地增减挂钩专项规划编制要点（试行）》和《江苏省城乡建设用地增减挂钩实施方案编制技术要点（试行）》（苏自然资函〔2021〕1044 号）的通知文件精神，县（市、区）人民政府应依据《城乡建设用地增减挂钩实施方案编制技术要点》编制增减挂钩实施方案，实施方案编制技术要点需按要求编制，编制工作主要包含以下内容：

（1）对方案中使用的拆旧地块，进行现场调查测绘，确保使用的拆旧地块现状为耕地；

（2）对方案中的拆旧地块和建新地块，进行影像核对，分析有无违法用地情况；

（3）对报批城乡建设用地增减挂钩实施规划所涉及的地块权属情况和地类分类面积进行调查分析，并对实施规划方案编制所涉及的勘测定界报告成果进行检核；

（4）按照实施方案编制技术要点编制实施方案，包括总则、增减挂钩专项规划实施情况、增减挂钩复垦项目的验收及使用情况、增减挂钩项目区实施方案、土地权属调整方案、资金保障方案、规划实施保障措施、附表附图附件，城乡建设用地增减挂钩实施规划方案和相关报件的审查，组织专家论证。

（5）协助甲方逐级上报实施规划方案。

具体操作（不限于）：

1）对方案中使用的拆旧地块，进行现场调查。

2）对方案中的拆旧地块和建新地块，进行影像核对。

3）对报批城乡建设用地增减挂钩实施规划所涉及的地块权属情况和地类分类面积进行调查分析，并对实施规划方案编制所涉及的勘测定界报告成果进行检核。

4）按照实施方案编制技术要点编制实施方案，组织专家论证。

5）协助甲方逐级上报实施规划方案，并通过相关部门审查。

（七）用地报批

根据江苏省自然资源厅关于进一步规范建设用地报件的通知，苏自然资发〔2020〕102号文件组织征地调查、人员安置等征地前期工作，并按照要求组卷上报至盐城市自然资源和规划局和盐城市政府、省自然资源厅以及相应的联席审查厅局。

具体操作（不限于）：

1）拟征地公告：代拟定拟征收土地公告（征收目的、征收范围、工作安排等）；经县级人民政府审核同意后公告（10个工作日）；乡镇、村、村公告送达和接收签字确认,保留影像等。

2）征收土地现状调查：开展土地的权属、地类、面积调查；开展农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的权属、种类、数量调查；农村集体经济组织提供被征地村组土地和人口统计表；被征地的农村集体经济组织、农户及地上附着物所有权人对调查结果予以确认。

3）拟定征地补偿安置方案：编制征地补偿安置方案公告（征收范围、土地现状、征收目的、补偿标准、安置方式和社会保障等内容）；部门联合审查表；经县级人民政府审核同意后公告；乡镇、村、村民小组范围内进行张贴（公告30日）；公告送达和接收签字确认。

4）征地补偿登记：组织开展征地补偿登记工作；被征收土地范围内的土地所有权人、使用权人和地上附着物及房屋等建（构）筑物的所有权人持有关权属证书或其他有关证明材料办理补偿登记；

5）协助村居确定被征地农民名单：农村集体经济组织提供被征地村组土地和人口统计表，镇人民政府（街道办事处）审核确认；根据征收方案面积自然部门核算安置人口数量；各村根据数量安排具体安置人员，人员信息反馈自然部门；

6）签订补偿安置协议（含土地补偿协议、青苗及地上附着物、拆迁协议、社保协议）：与被征地农村集体经济组织签订征地补偿协议，与权利人签订征地补偿安置协议；对个别确实难以达成补偿安置协议的，县级以上人民政府作出征地补偿安置决定；调查确认青苗、附作物情况，与农地承包经营权人等签订补偿安置协议；告知确认书签订，签订承包经营权协议；确定评估单位，现场调查评估，与房屋所有权人、集体建设用地使用权人等签订补偿安置协议；与安置人员签订社保协议。

7）征地预存款/耕地开垦费/补充耕地费用测算并缴纳：测算汇总统计征地预存款（土地补偿、青苗、地上附着物、人员安置入保费用，交省厅开垦费、耕地占用税、新增建设用地有偿使用费等转批文费用、补充耕地费用）；足额落实征地补偿安置资金，按照规定缴存至财政部门指定的预存征地补偿款专户。

8）材料收集、整理证明材料盖章：

1.一书四方案；

2.土地分类面积及征收土地安置农业人口情况表；

3.土地利用现状图、总体规划图（局部）；

4.收回国有土地使用权补偿安置情况表；

5.使用林地审核同意书；

6.补充耕地信息确认单；

7.资金到位证明（附银行进账凭证）；

8.勘测定界技术报告书及勘测定界图等其他相关材料；收集不动产权证；

9.设区市踏勘论证报告；

10.项目拟征（占）用土地权属情况汇总表；

11.不涉及信访、行政诉讼、行政复议、无违法用地的说明；

12.协议签订情况说明；

13.安置人员情况表；

14.征地稳评报告及备案表；

15.被征地农民社保情况审核表；

16.使用林地审核同意书；

17.符合国民经济发展规划、专项规划、城乡规划的文本及批复；

18.环境管控审核表

代拟请示及审查报告等等（包括但不限于上述材料）。

9）上报县（区）级自然资源和规划局、市自然资源和规划局、市政府、省自然资源厅、省司法厅等部门，及跟踪和补正。

2、服务清单

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 报批类型 | 用地预审 | 社会稳定风险评估 | 地灾及压覆矿 | 节地专章 | 林地 | 用地调查报批 | 建新方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新创路北、开元路西 | 工业用地 | 批次项目 | / |  | / | / | / |  |  |
| 2 | 新冈路北、民生路西 | 工业用地 | 批次项目 | / |  | / | / | / |  |  |
| 3 | 民扬公墓扩建工程 | 公益设施 | 批次项目 |  |  | / | / | / |  | / |
| 4 | 兴民社区消防站工程 | 公益用地 | 批次项目 |  |  | / | / |  |  | / |
| 5 | 邮政补征地块 | 工业用地 | 批次项目 | / |  | / | / | / |  |  |
| 6 | 良友路 | 交通用地 | 独立选址 |  |  |  |  |  |  | / |
| 7 | 海洋路北、珍时路东 | 工业用地 | 批次项目 | / |  | / | / |  |  |  |
| 8 | 新冈路北、环园路西 | 工业用地 | 批次项目 | / |  | / | / |  |  |  |
| 9 | 新创路南、开元路西 | 工业用地 | 批次项目 | / |  | / | / |  |  |  |
| 10 | 吴抬路3号泵站 | 公益设施 | 独立选址 |  | / | / | / | / | / | / |
| 11 | 学海路（开创路-致远路） | 交通用地 | 独立选址 |  | / | / | / | / | / | / |
| 12 | 赶海路（开创路-达信路） | 交通用地 | 独立选址 |  | / | / | / | / | / | / |
| 13 | 文汇路（八总沟-南环路） | 交通用地 | 独立选址 |  | / | / | / | / | / | / |
| 14 | 崇礼路（盐塘河-海洋路） | 交通用地 | 批次项目 |  | / | / | / | / | / | / |
| 15 | 开元路东、125省道北 | 工业用地 | 批次项目 | / |  | / | / |  | / | / |
| 16 | 新创路 | 交通用地 | 独立选址 | / |  | / | / | / | / | / |

四、商务要求

1、服务地点：盐城市盐都区盐渎街道

2、时间要求：合同签订后1年内完成，阶段性服务服从采购人实际要求。

3、质量要求：合格，按期通过自然资源和规划部门审核及相关专家评审审批。

4、服务方式：全流程技术咨询服务

5、付款方式：

5.1预付款  支付时间：合同签订后，采购人收到预付款发票后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。（在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。）

5.2尾款 支付时间：服务期满且项目全部工作成果经甲方最终验收合格且确认实际完成工程量后，采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：按合同结算规定一次性付清剩余尾款。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。每次付款前提是乙方已提供合法票据。

6、投标货币：人民币

五、供应商能力要求

1、拟委派项目负责人为土地专业中级及以上职称的优先。

2、拟委派技术负责人为林业专业中级及以上职称的优先。

3、投标人拟委派的项目组（项目负责人和技术负责人除外）成员具有土地或林业专业中级及以上职称的优先。

4、投标人自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过类似本项目服务内容的林地可行性研究报告编制或用地报批项目或占补平衡项目或增减挂钩项目实施方案技术审查项目业绩的优先。

六、本项目技术方案

1、项目核心内涵理解,至少包含以下四点：

1.1 项目背景

为做好盐渎街道2025-2026年重点项目土地征收工作，加快推进项目征地手续办理，根据《中华人民共和国土地管理法》第四十七条、第四十八条，《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十七条、第二十八条，《江苏省土地管理条例》第三十七条的规定，需委托第三方开展相关技术服务。

1.2 项目目标

本项目总体目标为：在合同签订后1年内，完成盐渎街道2025-2026年所有重点项目土地征收所涉及的全部技术服务，确保所有成果文件一次性或补正后通过自然资源和规划部门审核及相关专家评审，保障项目用地手续合法、合规、高效完成。

具体分解目标如下：

第一，合规性目标。所有成果文件格式、内容、程序完全符合国家及江苏省现行法律法规、技术规范和政策文件要求，取得相应审批文件或审核意见。

第二，效率目标。合同签订后1年内完成全部工作，其中单个项目从启动到完成用地报批原则上不超过6个月，阶段性任务按采购人实际要求提前或同步完成。

第三，质量目标。成果文件首次上报通过率不低于百分之九十，补正次数不超过两次，专家评审一次性通过率不低于百分之九十五。

第四，服务目标。提供全过程跟踪服务，包括但不限于前期调查、材料编制、上报跟踪、补正修改、专家评审、批后公示、拿证归档等，确保采购人在征地过程中“零延误、零纠纷、零返工”。

1.3 项目依据

本项目编制和实施严格依据以下法律法规及政策文件：

国家层面：《中华人民共和国土地管理法》第四十七条、第四十八条；《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十七条、第二十八条；《自然资源部关于以“多规合一”为基础推进规划用地“多审合一、多证合一”改革的通知》（自然资规〔2019〕2号）。

省级层面：《江苏省土地管理条例》第三十七条；《江苏省自然资源厅关于贯彻落实自然资源部“多审合一、多证合一”改革要求的通知》（苏自然资规发〔2019〕2号）；《江苏省自然资源厅关于进一步规范城乡建设用地增减挂钩实施方案报批工作的通知》（苏自然资发〔2021〕121号）；《江苏省自然资源厅关于印发〈江苏省城乡建设用地增减挂钩专项规划编制要点（试行）〉和〈江苏省城乡建设用地增减挂钩实施方案编制技术要点（试行）〉的通知》（苏自然资函〔2021〕1044号）；《江苏省自然资源厅关于进一步规范建设用地报件的通知》（苏自然资发〔2020〕102号）。

此外，还将参照盐城市及盐都区自然资源和规划部门发布的最新审批指引和技术要求。

2、技术路线方法规划,至少包含以下两点：

2.1技术路线

采用 “资料收集—现场踏勘—成果编制—内审—专家评审—上报审批—跟踪补正 —办结归档” 全流程闭环技术路线，对各专项工作实行并联推进、交叉作业、节点管控，在保证质量前提下最大限度压缩周期。

2.2 技术方法

（1）用地预审

第一，项目情况审查。根据勘测定界成果制作相关图件，主动对接自然资源和规划分局用途管制科、空间规划科、耕保科、执法大队等科室，逐一确认项目是否纳入重点项目清单、是否需要编制节地专章、详细规划情况、耕地面积、是否存在违法用地等事项，形成书面对接记录。

第二，材料收集与制作。按照勘界成果及分局对接情况，填写用地预审申请表，编写用地预审申请报告。同时联系采购人提供立项批准文件、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书等材料。所有材料建立清单台账，逐项核对是否齐全。

第三，材料汇总上报。将全部材料整理成纸质原件和电子档案，提交行政审批部门审核。上报后每三个工作日跟踪一次审批进度，及时了解审核意见。

第四，批前及批后公示。行政审批部门审核通过后，联系广告公司按照公示要求制作公示牌，到项目现场安装并拍照留存。公示期满后，将公示材料打印装订，到行政审批部门领取用地预审与规划选址意见书。

（2）社会稳定风险评估

第一，风险识别。从政策合法性、征地补偿合理性、安置保障可行性、环境影响可控性、舆论舆情敏感性五个维度，系统识别项目存在的社会稳定风险因素。

第二，风险调查。对项目所在地村（居）委会负责人进行结构化访谈，了解基层组织对项目征地的态度和主要关切。针对直接受影响的被征收农民，发放调查问卷，每户至少回收一份有效问卷，问卷内容包含基本信息、补偿意愿、安置诉求、联系方式等。问卷回收率不低于百分之九十。

第三，座谈会组织。组织召开由利益相关方代表参加的专题座谈会，参会人员包括村民代表、社区代表、相关单位负责人等，座谈会全程记录并拍照留存。

第四，风险识别与评估。系统识别征地补偿标准、安置保障措施、就业生活影响、生态环境影响、舆论舆情传播等方面的风险点。对每个风险点从发生概率、影响程度、可控性三个维度进行综合评估，确定风险等级为高、中、低三级。

第五，报告编制。编制完整的项目征地社会稳定风险评估报告，内容包含项目概况、风险调查情况、风险识别与评估、风险化解措施、应急预案、结论与建议等。报告形成备案稿。

第六，专家评审。邀请相关领域专家召开评审会，其中至少包含一名社会稳定风险评估领域专家、一名法律专家、一名征地实务专家。根据评审意见修改完善报告。

第七，备案与后续服务。协助采购人向政法委或指定部门完成报告备案。根据报批部门的初步反馈，对报告进行一至两轮必要修改完善。

（3）地质灾害评估及压覆矿产资源查询

第一，地质灾害评估。收集项目区域地质环境资料，开展现场地质调查。分析评价工程建设和运营对地质环境的影响，预测可能诱发或加剧的地质灾害危险性，对场地适宜性进行评价，提出防治措施。邀请相关专家进行专家评审，根据评审意见修改完善评估报告。

第二，压覆矿产资源查询。向自然资源主管部门提交压覆矿产资源查询申请，获取查询结果。如涉及压覆重要矿产资源，协助采购人办理压覆审批手续或调整项目选址。

（4）建设项目使用林地可行性研究报告

第一，使用林地范围确认。确认建设项目使用林地范围及周边建筑物的空间位置关系。对涉及征占用林地项目选址地进行全面勘测。公路、铁路等线状构筑物建设项目，自拟征占用林地边界外缘向外侧各延伸一百米进行勘测。厂区等团块状建设项目，自拟征占用林地四周界线各向外延伸二百米进行勘测。

第二，生态红线核查。对项目用地范围是否涉及自然保护地、森林公园、湿地公园、风景名胜区等重点生态区域进行调查，比对国土空间规划生态红线保护区域和生态空间管控区域，形成项目不涉及生态红线及生态空间管控区情况说明书。

第三，现状调查。调查项目占用林地面积、林种、林木蓄积、古树名木、野生动植物资源等情况，填写建设项目使用林地因子调查表，现场拍照留存。

第四，报告编制与报批。每个单项工程单独编制使用林地可行性研究报告。组织林业相关专家进行论证和审查，根据专家意见修改完善。材料逐级报批，跟踪取得林业主管部门审核意见书。

（5）节约集约用地专章编制

第一，资料获取与现场踏勘。收集最新城镇开发边界优化成果、最新国土变更调查数据、国土空间总体规划、控制性详细规划、报批数据、遥感影像、项目可行性研究报告、总平面图、设计功能分区等资料。进行数据整合处理、规划数据衔接分析。通过现场调研踏勘摸清基础情况。

第二，方案比选。对项目选址选线进行多方案比选，每个项目至少提供三个比选方案，从占用耕地面积、避让永久基本农田、避让生态保护红线、避让重要矿产保护区、避让地质灾害高风险区、节约集约用地水平等维度进行综合比较，推荐最优方案。

第三，专章编制。整合建设项目选址论证、节地评价、占用耕地踏勘论证、不可避让生态保护红线论证、永久基本农田补划等技术报告的核心内容，按照“突出重点、注重实效”原则，从项目概况、方案比选、功能分区和用地规模合理性、节地水平先进性、占用永久基本农田必要性和合理性及补划可行性等方面编制专章。

第四，专家审查。邀请相关专家进行专家评审，根据评审意见修改完善专章。

（6）城乡建设用地增减挂钩实施方案

第一，拆旧地块调查。对方案中使用的拆旧地块进行现场调查测绘，确保拆旧地块现状为耕地，拍照留存。

第二，影像核对。对方案中的拆旧地块和建新地块进行影像核对，分析有无违法用地情况。

第三，权属与地类调查。对报批城乡建设用地增减挂钩实施规划所涉及的地块权属情况和地类分类面积进行调查分析，对实施规划方案编制所涉及的勘测定界报告成果进行检核。

第四，方案编制。按照实施方案编制技术要点编制实施方案，内容包括总则、增减挂钩专项规划实施情况、增减挂钩复垦项目验收及使用情况、增减挂钩项目区实施方案、土地权属调整方案、资金保障方案、规划实施保障措施、附表附图附件等。

第五，专家论证与报批。组织专家论证，根据论证意见修改完善方案。协助采购人逐级上报实施规划方案，跟踪并通过相关部门审查。

（7）用地报批

第一，拟征地公告。代采购人拟定拟征收土地公告，内容包括征收目的、征收范围、工作安排等。经县级人民政府审核同意后在乡镇、村、村民小组范围内张贴公告，公告期十个工作日。做好公告送达和接收签字确认，保留影像资料。

第二，征收土地现状调查。开展土地权属、地类、面积调查。开展农村村民住宅、其他地上附着物和青苗的权属、种类、数量调查。协助农村集体经济组织提供被征地村组土地和人口统计表。组织被征地的农村集体经济组织、农户及地上附着物所有权人对调查结果予以确认。

第三，拟定征地补偿安置方案。编制征地补偿安置方案公告，内容包括征收范围、土地现状、征收目的、补偿标准、安置方式和社会保障等。经县级人民政府审核同意后在乡镇、村、村民小组范围内张贴公告，公告期三十日。做好公告送达和接收签字确认。

第四，征地补偿登记。组织开展征地补偿登记工作。组织被征收土地范围内的土地所有权人、使用权人和地上附着物及房屋等建（构）筑物的所有权人持有关权属证书或其他证明材料办理补偿登记。

第五，协助确定被征地农民名单。协助农村集体经济组织提供被征地村组土地和人口统计表，由镇人民政府（街道办事处）审核确认。根据征收方案面积由自然资源部门核算安置人口数量。各村根据数量安排具体安置人员，将人员信息反馈自然资源部门。

第六，签订补偿安置协议。与被征地农村集体经济组织签订征地补偿协议，与权利人签订征地补偿安置协议，内容包括土地补偿协议、青苗及地上附着物补偿协议、拆迁协议、社保协议。对个别确实难以达成补偿安置协议的，协助采购人依法作出征地补偿安置决定。与安置人员签订社保协议。

第七，费用测算与缴纳。测算汇总征地预存款，包括土地补偿费、青苗补偿费、地上附着物补偿费、人员安置入保费用，以及向省厅缴纳的开垦费、耕地占用税、新增建设用地有偿使用费、补充耕地费用等。协助采购人足额落实征地补偿安置资金，按规定缴存至财政部门指定的预存征地补偿款专户。

第八，材料收集与组卷。收集整理以下材料：一书四方案、土地分类面积及征收土地安置农业人口情况表、土地利用现状图、总体规划图（局部）、收回国有土地使用权补偿安置情况表、使用林地审核同意书、补充耕地信息确认单、资金到位证明及银行进账凭证、勘测定界技术报告书及勘测定界图、不动产权证、设区市踏勘论证报告、项目拟征（占）用土地权属情况汇总表、不涉及信访及行政诉讼及行政复议及无违法用地的说明、协议签订情况说明、安置人员情况表、征地稳评报告及备案表、被征地农民社保情况审核表、符合国民经济发展规划及专项规划及城乡规划的文本及批复、环境管控审核表，以及代拟请示和审查报告等。

第九，逐级上报与跟踪。将组卷材料逐级上报县（区）级自然资源和规划局、市自然资源和规划局、市政府、省自然资源厅、省司法厅等部门。上报后每三个工作日跟踪一次审批进度，收到补正意见后三个工作日内完成补正材料上报。

3、重点难点问题分析,至少包含以下两点：

3.1 重难点分析

第一个重点难点是项目类型多、流程差异大。本项目涉及十六个具体项目，包括工业用地、交通用地、公益设施用地等多种类型，既有批次项目也有独立选址项目。不同项目类型的审批流程、所需材料、主管部门各不相同，容易造成流程混乱和材料遗漏。

第二个重点难点是群众签字确认难度大。社会稳定风险评估中需要被征收农民对调查问卷签字确认，征地补偿安置中需要农户对补偿协议签字确认。实际操作中，部分群众对征地存在抵触情绪，签字意愿低，容易出现反复沟通、多次上门的情况，影响整体进度。

第三个重点难点是林地审批和压覆矿审批周期长。使用林地可行性报告需经林业主管部门审核，涉及省级以上审批的事项周期较长。压覆矿产资源查询及审批同样存在周期不可控的问题，可能成为整体进度的瓶颈。

第四个重点难点是各部门审查标准不一致，补正材料反复。用地报批涉及自然资源、司法、财政、人社等多个部门，各部门审查侧重点不同，有时会出现同一材料在不同部门被提出不同修改意见的情况，导致多次补正。

3.2 合理化建议

针对项目类型多、流程差异大的问题，建议建立项目分类管理台账。将所有项目按照批次项目和独立选址项目分类，再按照工业、交通、公益等用途细分。每个项目单独建立一张进度跟踪表，明确每个专项任务的负责人、启动时间、完成时间、当前状态、存在问题。项目总控组每周更新一次台账，对滞后项目提前预警。

针对群众签字确认难度大的问题，建议在正式公告前提前开展群众沟通工作。在拟征地公告发布之前，由外业协调组配合村组干部，逐户上门讲解征地政策、补偿标准和安置方案，提前了解群众诉求，化解抵触情绪。正式调查问卷和补偿协议签字时，尽量选择群众方便的时间和地点，必要时提供上门服务。对签字过程拍照留存，确保真实有效。

针对林地审批和压覆矿审批周期长的问题，建议提前启动相关工作。在项目用地预审阶段就同步启动林地调查和压覆矿查询，不等预审完成再开展。上报后加强与审批部门的沟通，每三个工作日电话跟踪一次，及时了解审核进度和意见。如涉及省级审批事项，可请求采购人协助协调上级部门加快办理。

针对各部门审查标准不一致的问题，建议建立并联沟通机制。在正式组卷上报前，将拟上报材料分别送自然资源、司法、财政、人社等部门进行预审，提前发现并解决标准不一致的问题。同时邀请退休的资深审批专家担任顾问，对上报材料进行模拟审查，提前发现潜在问题。

4、组织架构分工安排,至少包含以下三点：

4.1 项目组织机构

成立专门项目部，实行项目负责人负责制，设置：

1）项目负责人：统筹管理、对外协调、成果终审；

2）技术负责人：技术标准、报告审核、问题处置；

3）专项工作组：用地预审组、稳评组、地灾压矿组、林地组、节地专章组、增减挂钩组、用地报批组；

4）配套岗位：质量管理员、安全管理员、保密员、资料管理员。

4.2人员岗位职责

项目负责人职责：与采购人对接，全面掌握项目需求和进度要求；协调各专项组之间的工作衔接；审批项目计划和重大变更；主持召开项目例会；对项目整体质量、进度、安全、保密负总责。

技术负责人职责：审核各专项组的技术方案和成果文件；组织专家评审会；对重大技术问题提出解决方案；指导各专项组解决技术难题；确保所有成果文件符合规范要求。

用地预审组职责：完成项目情况审查、材料收集制作、上报审批、跟踪进度、批前批后公示、领取预审意见书等全部工作。

稳评组职责：完成风险识别、风险调查、座谈会组织、问卷发放回收、报告编制、专家评审、备案修改等全部工作。

地灾压矿组职责：完成地灾评估报告编制、专家评审、压覆矿查询申请及跟踪等全部工作。

林地组职责：完成范围确认、生态核查、现状调查、报告编制、专家论证、逐级报批跟踪等全部工作。

节地专章组职责：完成资料收集、现场踏勘、方案比选、专章编制、专家审查等全部工作。

增减挂钩组职责：完成拆旧地块调查、影像核对、权属地类调查、方案编制、专家论证、逐级上报等全部工作。

用地报批组职责：完成拟征地公告、现状调查、补偿方案拟定、补偿登记、人员名单协助确定、协议签订、费用测算缴纳、材料组卷、逐级上报跟踪、补正等全部工作。

4.3项目管理

实行日清日结制度。每日工作结束后，各专项组组长向项目总控组提交当日工作完成情况及次日工作计划，项目总控组汇总后形成每日工作简报。

实行每周例会制度。每周一上午召开项目例会，项目负责人、技术总工、各专项组组长参加，汇报上周工作进展、存在问题、本周计划，形成会议纪要并抄送采购人。

实行项目看板管理制度。使用项目管理软件建立任务看板，每个任务明确责任人、启动时间、计划完成时间、实际完成时间、当前状态、备注信息，所有项目成员可实时查看。

实行双周预警机制。每两周对比实际进度与计划进度，偏差达到百分之五时启动预警，项目总控组分析原因并制定纠偏措施。偏差达到百分之十时向采购人报告，并申请协调资源加快进度。

5、整体工作推进计划,至少包含以下三点：

5.1 工期计划安排

本项目合同签订后一年内完成全部工作，具体分四个阶段推进。

第一阶段为合同签订后第一个月至第二个月，共计两个月。本阶段主要完成用地预审、社会稳定风险评估、地质灾害评估及压覆矿产资源查询三项工作。其中用地预审在第一个月内完成上报，第二个月内取得预审意见。社会稳定风险评估在第一个月内完成风险调查和问卷回收，第二个月内完成报告编制和专家评审。地质灾害评估及压覆矿查询在第一个月内完成现场调查和报告初稿，第二个月内完成专家评审和查询结果获取。

第二阶段为第三个月至第五个月，共计三个月。本阶段主要完成建设项目使用林地可行性研究报告编制、节约集约用地专章编制、城乡建设用地增减挂钩实施方案编制三项工作。林地可研在第三个月内完成现状调查和外延勘测，第四个月内完成报告编制和专家论证，第五个月内取得林业主管部门审核意见。节地专章在第三个月内完成资料收集和方案比选，第四个月内完成专章编制，第五个月内完成专家审查。增减挂钩方案在第三个月内完成拆旧地块调查和影像核对，第四个月内完成方案编制，第五个月内完成专家论证。

第三阶段为第六个月至第十个月，共计五个月。本阶段主要完成用地报批工作。第六个月内完成拟征地公告、现状调查、补偿方案拟定。第七个月内完成补偿登记、人员名单确定、补偿协议签订。第八个月内完成费用测算缴纳、材料收集组卷。第九个月内完成县级和市级上报。第十个月内完成省级上报及初步审查。

第四阶段为第十一个月至第十二个月，共计两个月。本阶段主要完成跟踪审批、补正修改、拿证归档工作。根据省级和市级审查意见及时完成补正，跟踪审批进度直至取得全部审批文件，将所有成果文件和审批文件整理归档，移交采购人。

5.2 进度保障措施

第一，人员保障。每个专项组至少配备两名专职技术人员，关键阶段可临时增配人员。项目总控组配备专职进度管理员，每日跟踪各专项进度。

第二，时间保障。实行弹性工作制，关键阶段可安排周末轮岗。对工期紧的任务，安排双班制，白天外业、晚上内业，确保不因时间不足而滞后。

第三，沟通保障。与采购人建立联合调度会机制，每月召开一次，通报进度、协调问题、调整计划。与审批部门建立定期沟通机制，每三个工作日电话跟踪一次审批进度。

第四，资源保障。提前准备必要的设备和软件，包括无人机、GPS测量仪、GIS软件、项目管理软件等，确保不因资源不足而影响进度。

5.3 工期滞后弥补办法

当实际进度滞后计划进度一周以内时，采取加班加点加周末轮岗的方式弥补，各专项组自行调整工作时间，确保不将滞后带入下一周。

当实际进度滞后计划进度两周以上时，启动增派人员机制。项目总控组从非关键任务组临时调配人员支援滞后任务，同时压缩非关键任务的时间安排，将节省的时间用于滞后任务。

当实际进度滞后计划进度一个月以上时，启动紧急协调机制。向采购人报告滞后情况，请求采购人协助协调审批部门加急办理。同时项目总控组取消所有非必要会议和事务，全员集中力量追赶进度，必要时聘请外部专家临时加入。

6、质量管控保障措施,至少包含以下三点：

6.1 质量管理机构

本项目设立质量监督组，独立于七个专项技术组，直接向项目负责人汇报。质量监督组设专职质量监督员两名，负责对所有成果文件进行质量检查和审核。

质量监督组不参与具体技术工作，保持独立性和客观性。质量监督员有权随时调阅任何项目的任何材料，有权要求任何专项组对成果文件进行解释或修改。

6.2 质量保证措施

第一，三级审核制度。每一份成果文件必须经过三级审核方可上报。第一级由编制人自审，确认格式规范、内容完整、数据准确。第二级由专项组组长审核，确认符合技术要求和政策规定。第三级由技术总工审核，确认整体质量达到上报标准。三级审核均需签字确认，审核记录归档保存。

第二，成果预审机制。重要成果文件在正式上报前，提交专家顾问组进行模拟审查。专家顾问组按照正式审批标准进行全面审查，提出预审意见。编制人根据预审意见修改完善后，方可正式上报。预审记录和修改情况一并归档。

第三，成果追溯机制。每份成果文件附带一张质量追溯卡，记录文件名称、编制人、专项组长、技术总工、质量监督员、上报日期、审批结果、补正情况等全部信息。一旦出现质量问题，可快速追溯到具体环节和责任人。

第四，标准化模板制度。所有成果文件统一使用公司编制的标准化模板，模板内容涵盖法律法规要求的所有要素，避免因格式或内容遗漏导致退回。

第五，双人复核制度。涉及数据计算的环节，如面积统计、人口统计、费用测算等，实行双人独立计算、交叉复核。两份计算结果一致方可使用，不一致则重新计算直至一致。

6.3质量管理关键点分析

第一个关键点是勘界数据的准确性。勘界数据是后续所有工作的基础，一旦出错将导致全部成果作废。控制措施为：勘测定界成果由两名技术人员独立核对，与最新国土变更调查数据和遥感影像进行比对，确保边界、面积、地类准确无误。

第二个关键点是群众签字的真实性和完整性。社会稳定风险评估问卷和征地补偿协议上的群众签字必须真实有效，不得代签或伪造。控制措施为：外业协调组现场见证签字并拍照留存，签字人与身份证核对，签字后逐户电话回访确认。

第三个关键点是专家评审的一次性通过率。专家评审不通过将严重影响进度。控制措施为：正式评审前由专家顾问组进行预评审，预评审通过后方可组织正式评审。预评审发现的问题全部整改到位，确保正式评审一次性通过。

第四个关键点是补正材料的次数和时效。补正次数过多或补正不及时都会影响审批进度。控制措施为：上报前进行多部门预审，提前发现并解决潜在问题。收到补正意见后，三个工作日内完成补正材料上报，不得拖延。

7、安全保密管理措施,至少包含以下两点：

6.1 建立安全责任制度

项目负责人签订项目安全责任书，作为项目安全第一责任人。项目负责人与各专项组组长签订安全责任书，各专项组组长与本组组员签订安全责任书，逐级落实安全责任。

外业人员统一购买意外伤害保险，配备GPS定位终端和应急联络设备。外业车辆统一管理，由专职司机驾驶，出车前检查车况，严禁疲劳驾驶和夜间野外作业。外业人员不得单独行动，至少两人一组，每日外出和返回需向项目总控组报备。

6.2 资料保密管理制度

第一，电子资料保密。所有项目电子资料存储于专用加密硬盘，不得存储在个人电脑或移动设备上。资料外传需经项目负责人书面审批，通过加密渠道传输。项目结束后，电子资料移交采购人，公司内部备份保留一份但需加密存储。

第二，纸质资料保密。所有纸质资料存放于专用保密柜，保密柜双人双锁管理，两人同时在场方可开启。纸质资料借阅需登记，注明借阅人、借阅时间、预计归还时间、借阅用途。借阅人不得将资料带出办公区域，不得复印或拍照。

第三，人员保密管理。所有项目成员在入职前签订保密协议，明确保密义务和违约责任。项目期间，不得向任何无关人员透露项目信息和资料。项目结束后，离职人员需清退所有电子和纸质资料，签署资料清退确认书。

第四，访客管理。非项目人员进入办公区域需登记并由项目成员陪同，不得单独接触项目资料。会议涉及项目信息的，会后及时清理桌面和投影记录。

8、专项服务承诺事项,至少包含以下两点：

8.1 售后服务的管理制度

本项目验收合格后，提供十二个月免费技术服务，自项目验收合格之日起计算。

服务内容包括：协助采购人应对省级、市级自然资源部门组织的抽查和检查；配合采购人完成征地后续的审计、巡查、信访答复等工作；对审批过程中出现的任何疑问提供技术咨询和解释；如审批部门对已通过的材料提出新的修改要求，免费配合修改完善。

设立7*24小时服务热线，电话号码在项目验收时书面告知采购人。采购人或相关单位在任意时间拨打该热线，我公司承诺两小时内响应，一般问题四小时内答复，复杂问题二十四小时内提出解决方案。如需现场处理，承诺二十四小时内派员到达现场。

8.2详细服务方案

售后第一阶段为验收后第一至第三个月。本阶段主要任务是协助采购人应对审批部门的抽查和复核。如省级或市级自然资源部门对本项目已审批通过的材料进行抽查，我公司免费配合提供原始资料、解释编制依据、协助完成复核报告。

售后第二阶段为验收后第四至第六个月。本阶段主要任务是提供征地档案电子化服务。将本项目所有成果文件、审批文件、过程记录等资料进行电子化扫描、分类、索引，制作成电子档案光盘或U盘，移交采购人备份。

售后第三阶段为验收后第七至第十二个月。本阶段主要任务是配合采购人完成征地后续相关工作。如征地过程中出现信访或纠纷，我公司免费提供技术资料支持和政策依据解释。如采购人接受审计或巡查，我公司免费配合提供相关资料和说明。如后续相关项目需要引用本次成果数据，我公司免费提供技术咨询。

五、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐渎街道2025-2026年重点项目土地征收技术服务 | 其他未列明行业 |

- 第五章  评审方法和评审标准

一、评审方法

本项目采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

| 序号 | 评分项 | 评分细则 | 满分分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足投标文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该投标单位的投标报价)*30（四舍五入，小数点保留两位）。 | 30分 |
| 2 | 人员配备 | - 1、项目负责人具有土地专业高级及以上职称的得2分，具有土地专业中级职称的得1分，本项最高得2分。 - 2、技术负责人具有林业专业高级及以上职称的得2分，具有林业专业中级职称的得1分，本项最高得2分。 3、项目组成员中（项目负责人和技术负责人除外）具有土地或林业专业高级及以上职称的有一个得1分，具有土地或林业专业中级职称的有一个的0.5分，本项最高得6分。 注：①上述证明材料以原件的扫描件并加盖投标人公章进行计分；②以上所有人员需提供投标单位投标前3个月内任意1个月缴纳社保的证明材料并加盖投标人公章。 | 10分 |
| 3 | 业绩 | - 根据投标人提供同类项目业绩情况进行评分: - 1、2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有类似本项目服务内容的林地可行性研究报告编制或用地报批项目业绩的，每提供一个业绩得3分，本项最高得9分。 - 2、2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有类似本项目服务内容的占补平衡项目或增减挂钩项目实施方案技术审查业绩的，每提供一个业绩得3分，本项最高得6分。 - 注：需提供合同关键页扫描件（合同关键页包括但不限于合同首页、合同签订日期页、双方盖章页等关键页）作为得分依据；未提供或评标委员会无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 15分 |
| 4 | 实施方案 | 1.项目核心内涵理解 根据投标人的项目概况进行评审，内容应当包括但不限于以下内容:①项目背景；②项目目标；③项目依据等。评委根据方案内容进行综合打分。 （1）优于项目需求，得6分； （2）满足项目需求，得4分； （3）未提供的得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合。具体由评审委员会评审。 2.技术路线方法规划 根据投标人的技术路线及技术方法进行评审，内容应当包括但不限于以下内容:①技术路线；②技术方法等。评委根据方案内容进行综合打分。 （1）优于项目需求，得7分； （2）满足项目需求，得5分； （3）未提供的得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合。具体由评审委员会评审。 3.重点难点问题分析 根据投标人的重难点分析进行评审，内容应当包括但不限于以下内容:①重难点分析；②合理化建议等。评委根据投标方案内容进行综合打分。 （1）优于项目需求，得7分； （2）满足项目需求，得5分； （3）未提供的得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合。具体由评审委员会评审。 4.组织架构分工安排 根据投标人的组织机构和分工进行评审，内容应当包括但不限于以下内容:①项目组织机构；②人员岗位职责；③项目管理等。评委根据投标方案内容进行综合打分。 （1）优于项目需求，得5分； （2）满足项目需求，得3分； （3）未提供的得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合。具体由评审委员会评审。 5.整体工作推进计划 根据投标人的工作计划进行评审，内容应当包括但不限于以下内容:①工期计划安排；②进度保障措施；③工期滞后弥补办法。评委根据投标方案内容进行综合打分。 （1）优于项目需求，得5分； （2）满足项目需求，得3分； （3）未提供的得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合。具体由评审委员会评审。 6.质量管控保障措施 根据投标人的工作计划进行评审，内容应当包括但不限于以下内容:①质量管理机构；②质量保证措施③质量管理关键点分析。评委根据投标方案内容进行综合打分。 （1）优于项目需求，得5分； （2）满足项目需求，得3分； （3）未提供的得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合。具体由评审委员会评审。 7.安全保密管理措施 根据投标人的安全保密措施进行评审，内容应当包括但不限于以下内容:①建立安全责任制度；②资料保密管理制度。评委根据投标方案内容进行综合打分。 （1）优于项目需求，得5分； （2）满足项目需求，得3分； （3）未提供的得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合。具体由评审委员会评审。 8.专项服务承诺事项 根据投标人的安全保密措施进行评审，内容应当包括但不限于以下内容:①售后服务的管理制度②详细服务方案。评委根据投标方案内容进行综合打分。 （1）优于项目需求，得5分； （2）满足项目需求，得3分； （3）未提供的得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合。具体由评审委员会评审。 | 45分 |

- 第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

## 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

## 四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

## 六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标文件中需提供声明）

## 七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

## 八、法人授权书

## 九、投标函

## 十、中小企业声明函

## 十一、残疾人福利性单位声明函

## 十二、关于符合本国产品标准的声明函

## 十三、投标分项报价表

## 十四、技术要求响应及偏离表

## 十五、商务要求响应及偏离表

## 十六、开标一览表

## 十七、服务方案等

## 十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：              。

主要专业技术能力有：       。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法 记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动

声 明

我单位郑重声明：在参加本次政府采购活动中，我单位没有与参加本项目投标的其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：               （供应商名称）授权            （被授权人的姓名）为我方就JSZC-320903-HYGC-G2026-0006号        采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：         （手机）

授权单位名称：      （加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：盐城市盐都区人民政府盐渎街道办事处

根据贵方的JSZC-320903-HYGC-G2026-0006号招标文件，正式授权下述签字人

(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

十、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市盐都区人民政府盐渎街道办事处组织的    ，采购编号为JSZC-320903-HYGC-G2026-0006，      的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

### 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的采购文件编号为JSZC-320903-HYGC-G2026-0006的   采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、 关于符合本国产品标准的声明函（无需提供）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

十三、投标分项报价表（格式）

投标人全称：                     （加盖公章）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括招标人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十五、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：/

投标总报价：

小写： （人民币：元）

报价（大写）： 金额大写

日期：    年   月   日

十七、技术方案等

（详见评标办法部分的要求）

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月  日

十九、招标文件中规定要求提供的其他证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。