武 进 区 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：武进区公共机构能源费用托管项目

项目编号：JSZC-320412-CYGS-G2026-0003

采 购 人：常州市武进区机关事务管理中心

采购代理机构：常州诚誉工程咨询有限公司

# 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

# 第一章   投标邀请

受 常州市武进区机关事务管理中心的委托，常州诚誉工程咨询有限公司就 武进区公共机构能源费用托管项目进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于 2026年6月22日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-CYGS-G2026-0003

2.项目名称：武进区公共机构能源费用托管项目

3.项目预算金额：13892.3206万元/年，10年总费用为138923.206万元。

4.项目最高限价：13892.3206万元/年，10年总费用为138923.206万元。

5.采购需求：武进区公共机构能源费用托管项目是对全区的公共机构整体实施合同能源管理方式。项目内容包括搭建武进区公共机构能源智慧综合管控平台，对各个公共机构进行综合能效提升改造，推动区域能源结构优化、提升能效、降低能耗，达成规划节能目标。具体详见招标文件。

6.合同履行期限：本项目托管期为10年，自项目改造完成（改造期不超过2年）投入使用之日起至托管期限届满。

7.本项目是否接受联合体投标：是。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：否

3.3其他特定资格要求：

①具有机电工程施工总承包三级或以上资质，或电力工程施工总承包三级或以上资质，或建筑机电安装工程专业承包二级或以上资质。

②具有三级或以上承装类承装（修、试）电力设施许可证。

以联合体形式参加投标的，联合体应当满足采购项目的全部要求，并在联合协议中载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2026年6月22日14:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：常州市武进区机关事务管理中心

地址：常州市武进区环府路26号

联系人：袁先生

联系方式：0519-86312555

2、常州诚誉工程咨询有限公司信息

地址：新北区龙锦路1259号1号楼12层

联系人：陆女士

联系方式：0519-85195517-8003

3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

### 八、其他

1、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：不适用。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | 本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小、微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 本国产品政策支持 | 关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：不适用。 |
| 9 | 标的所属行业 | 本项目属于 服务类 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 10 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 11 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：允许。 |
| 12 | 询问 | 已登记参加本项目的投标人对招标文件如有疑问，可于2026年6月8日17时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（3500342997@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 13 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （1）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：常州诚誉工程咨询有限公司 联系部门：常州诚誉工程咨询有限公司招标代理部门； 联系电话：0519-85195517-8003； 通讯地址：常州市新北区1259-1号楼12层1207室。 |
| 14 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州诚誉工程咨询有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 15 | 代理服务费用 | 收费标准：交易服务费由中标单位支付：按221988.00元（大写：贰拾贰万壹仟玖佰捌拾捌元整）包干计取 |

第二节 说明

一、 总则

#### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州诚誉工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件的供应商，请将合法获取招标文件的证明材料(即《投标供应商确认函》)与质疑函一起递交，否则不子受理。

代理机构质疑接收部门为：常州诚誉工程咨询有限公司招标代理部门

通讯地址：常州市新北区1259-1号楼12层1207室

联系电话：0519-85195517-8003；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件：各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策：

33.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9电子履约保函政策

为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

33.10政府采购中实施本国产品标准及相关政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

# 第三章  资格审查

## 第一节 资格审查程序

## 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

## 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

## 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

## 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | ①具有机电工程施工总承包三级或以上资质，或电力工程施工总承包三级或以上资质，或建筑机电安装工程专业承包二级或以上资质。 ②具有三级或以上承装类承装（修、试）电力设施许可证。 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 第一节 符合性审查程序

## 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启 动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

## 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（三）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（四）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

## 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

## 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

## 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

## 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

## 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签，抽到的供应商即确定为中标单位。

## 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、政府采购中实施本国产品标准及相关政策：

7.1、本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

7.2、当采购项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商为该采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时【注：财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变的产品在政府采购活动中视同本国产品。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；4.简单的上漆、磨光和分装；5.其他不属于属性改变的情形。】，依法对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3、供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4、供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5、评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第四节 评标标准

| 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 15 |  |
| 主观分 | 2.1能源管理“一张网”平台建设方案： 对投标人根据采购需求提供的能源管理“一张网”平台建设方案进行比较，提供详细的软件功能描述，包括：系统架构、系统部署、软件功能项实现等。 （1）功能实用，描述清晰，图文并茂，功能截图能够佐证满足技术要求，完全符合本项目需求的，得10分； （2）功能较实用，描述较清晰，有部分功能截图，能够符合本项目需求的，得6分； （3）功能一般，描述一般，无功能截图，能够基本符合本项目需求的，得2分； （4）未提供不得分。 | 10 |  |
|  | 2.2现场能源管理计量与控制系统建设方案： 对投标人需根据采购需求提供的现场能源管理计量与控制系统建设的设计原则，以及跟能源管理“一张网”平台无缝融合的技术方案进行比较。 （1）原则合理科学，技术方案清晰详细，完全符合本项目需求，得3分； （2）原则基本合理，技术方案较为清晰详细，能够符合本项目需求，得2分； （3）原则合理性一般，技术方案清晰详细程度一般，只能基本符合本项目需求，得1分； （4）未提供不得分。 | 3 |  |
|  | 2.3节能改造总体方案： 对投标人根据采购需求提供的节能改造方案进行比较，包括：节能改造总体设计原则、节能改造总体解决方案等。 （1）原则合理科学，技术方案清晰详细，完全符合本项目需求，得8分； （2）原则基本合理，技术方案较为清晰详细，能够符合本项目需求，得5分； （3）原则合理性一般，技术方案清晰详细程度一般，只能基本符合本项目需求，得2分； （4）未提供不得分。 | 8 |  |
|  | 2.4医院类公共机构节能改造专项方案： 对投标人根据采购需求提供的针对医院类公共机构节能改造方案进行比较，包括：现状诊断、节能改造措施、与业主的现场配合、效益测算、主要产品介绍等。 （1）方案内容详细，诊断分析精准合理，提出具体、有效的节能改造措施，效益测算科学准确，可行性强，优于采购需求的，得8分； （2）方案内容较详细，诊断分析较精准合理，提出的节能改造措施基本符合项目需求，效益测算较科学准确，具有可行性，基本满足采购需求的，得5分； （3）内容仅简单提及的，得2分； （4）未提供不得分。 | 8 |  |
|  | 2.5政府机关、学校类公共机构节能改造专项方案： 对投标人根据采购需求提供的针对政府机关、学校类公共机构节能改造方案进行比较，包括：现状诊断、节能改造措施、与业主的现场配合、效益测算、主要产品介绍等。 （1）方案内容详细，诊断分析精准合理，提出具体、有效的节能改造措施，效益测算科学准确，可行性强，优于采购需求的，得7分； （2）方案内容较详细，诊断分析较精准合理，提出的节能改造措施基本符合项目需求，效益测算较科学准确，具有可行性，基本满足采购需求的，得4分； （3）内容仅简单提及的，得1分； （4）未提供不得分。 | 7 |  |
|  | 2.6管理方案： 对投标人根据采购需求提供的管理方案进行比较，包括但不限于进度管理、质量管理、人员组织管理等内容。 （1）内容描述详细到位、完整清晰、可操作性强的得3分； （2）内容描述较详细、较完整清晰、可操作性较强的得2分； （3）内容简单提及的得1分； （4）未提供不得分。 | 3 |  |
|  | 2.7安全文明措施： 对投标人根据采购需求提供的安全文明措施进行比较，包括但不限于安全文明体系、应急预案等内容。 （1）内容描述详细到位、完整清晰、可操作性强的得3分； （2）内容描述较详细、较完整清晰、可操作性较强的得2分； （3）内容简单提及的得1分； （4）未提供不得分。 | 3 |  |
|  | 2.8精细化运营服务方案： 对投标人根据采购需求提供的精细化运营服务方案进行比较，包括但不限于能源托管精细化运营管理、技术培训等内容。 （1）内容描述详细到位、完整清晰、可操作性强的得3分； （2）内容描述较详细、较完整清晰、可操作性较强的得2分； （3）内容简单提及的得1分； （4）未提供不得分。 | 3 |  |
|  | 2.9设施设备运维服务方案： 对投标人根据采购需求提供的本次项目改造建设的信息化系统及节能改造设施设备运维服务方案进行比较，包括但不限于信息化系统运维、设施设备运维、服务响应等内容。 （1）内容描述详细到位、完整清晰、可操作性强的3分； （2）内容描述较详细、较完整清晰、可操作性较强的得2分； （3）内容简单提及的得1分； （4）未提供不得分。 | 3 |  |
|  | 2.10用能分析报告模板： 对投标人提供的按季出具“用能分析报告”的模板进行比较。 （1）模板内容详细到位、完整清晰的，实用性强的得3分； （2）模板内容较详细、较完整清晰，报告模板实用性较强的得2分； （3）模板内容简单提及、报告模板实用性较差的得1分； （4）未提供不得分。 | 3 |  |
|  | 2.11数据保密及信息安全方案： 对投标人根据采购需求提供的数据保密方案进行比较。 （1）内容描述详细到位、完整清晰、可操作性强的得3分； （2）内容描述较详细、较完整清晰、可操作性较强的得2分； （3）内容简单提及的得1分； （4）未提供不得分。 | 3 |  |
| 客观分 | 3.1类似业绩： - 投标人自2023年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有与本项目类似项目案例的（公共机构（类型不限）能源费用托管类且项目服务范围包含电、水、燃气两类及以上综合能源托管内容的），每有一个得2分，最高得4分。 - 投标人自2023年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有与本项目类似项目案例的（公共机构（医院类）能源费用托管类且项目服务范围包含电、水、燃气两类及以上综合能源托管内容的），每有一个得2分，最高得4分。 - 本项最高得8分，相同合同不重复得分。 | 8 | 注：投标时须提供相应合同（与合同对应的任意一笔付款发票或中标通知书），未提供的不得分。（若为联合体，提供联合体任何一方或联合体各方） |
|  | 3.2体系认证： 1.投标人具有有效期内质量管理体系认证证书的，得1分； 2.投标人具有有效期内环境管理体系认证证书的，得1分； 3.投标人具有有效期内职业健康安全管理体系认证证书的，得1分； 4.投标人具有有效期内信息安全管理体系认证证书的，得1分。 本项最高得4分。 | 4 | 注：投标时须提供相应有效认证证书，同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图，未提供的不得分。（若为联合体，提供联合体任何一方或联合体各方） |
|  | 3.3合同能源管理服务认证： 投标人具有有效期内的合同能源管理服务认证5A级证书、节能技术服务认证5A级证书、综合能源服务认证5A级证书，每具备一项得3分，满分9分。 | 9 | 注：投标时须提供有效认证证书，同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图，未提供的不得分。（若为联合体，提供联合体任何一方或联合体各方） |
|  | 3.4项目负责人： - 投标人拟派的项目负责人具有一级注册建造工程师（机电工程专业）且具有相应的安全生产知识考核合格证书得2分；不提供不得分。 - 投标人拟派的项目负责人具有高级工程师职称的得2分；具有工程师职称的得1分；不提供不得分。 | 4 | 注：需提供人员相关证书及由社保机构出具的为其缴纳的开标前连续三个月（2026.3-2026.5）社保缴费记录或相关证明材料。（若为联合体，提供联合体任何一方或联合体各方） |
|  | 3.5拟派的技术负责人（除项目负责人外）： 投标人拟派的技术负责人（除项目负责人外）具有高级工程师职称的得2分；具有工程师职称的得1分；不提供不得分。 | 2 | 注：需提供人员相关证书及由社保机构出具的为其缴纳的开标前连续三个月（2026.3-2026.5）社保缴费记录或相关证明材料。（若为联合体，提供联合体任何一方或联合体各方） |
|  | 3.6团队成员（除项目负责人、技术负责人外）： 投标人拟派的其他团队成员（除项目负责人、技术负责人外）持有包括电工作业、制冷与空调作业、高处作业、焊接与热切割作业的特种作业操作证的，每提供一类得1分，满分4分。 | 4 | 注：需提供人员相关证书及由社保机构出具的为其缴纳的开标前连续三个月（2026.3-2026.5）社保缴费记录或相关证明材料。（若为联合体，提供联合体任何一方或联合体各方） |

## 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

# 第五章   采购需求

## 1.项目基本情况

1.1项目名称：武进区公共机构能源费用托管项目

1.2项目概况：为贯彻落实党中央、国务院“双碳”战略目标，国家机关事务管理局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发《关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见》。根据省机关事务管理局、省发改委等11个部门联合印发的《2025年度全省公共机构绿色低碳引领行动目标任务》（苏事管〔2025〕13号），将我区列为整县（市、区）公共机构能源费用托管试点。

我区共有各类公共机构289家，考虑合署办公情况后，共计点位216个（详见“附件一 公共机构能源托管清单”），数量多分布广，且各公共机构年能源消耗量差异较大，拟通过开展整区能源费用托管服务，依靠专业公司通过科学的管理运行和节能技术应用等一揽子综合节能减碳措施达到节约能源资源的目的，有效遏制能源费用增长，推动我区公共机构整体绿色低碳转型，并率先实现“碳达峰”，打造公共机构绿色低碳发展示范样板。

经能源审计和专家论证，我区公共机构能源资源托管费用基准值为13892.3206万元/年，10年总费用为138923.206万元。

1.3采购需求一览表

| 采购 内容 | 数量 | 改造期限 | 托管期限 | 能源托管费用最高限价 （人民币万元/年） | 能源托管基准量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武进区公共机构能源费用托管项目 | 1项 | 1年 | 10年 | 13892.3206 | 能源托管基准量： 电：164219043千瓦时/年； 水：4058500m³/年； 气：4048947m³/年； |

服务期内容：托管服务范围包含：水电气能源费用托收、能源管理一张网软件平台建设、综合节能改造（含计量控制、设备更新改造、分布式光伏等）、运行维护管理、市场化购电服务、碳资产管理等。

## 2.服务内容要求

2.1水电气能源费用缴纳

216家公共机构按月支付能源托管费用（按照中标价除以12）给中标单位，中标单位负责216家公共机构的水电气费用的按时缴纳（每月一次）。

2.2能源管理“一张网”软件平台建设

利用物联网、大数据、人工智能技术，通过构建公共机构节能管理信息化“一张网”平台，实时采集公共机构能耗数据、设备设施运行数据、能源消费行为数据，并对采集的数据进行分析、评估、建模，通过AI算法优化控制设备的运行，确保在满足正常办公需求的前提下，减少或避免能源浪费，最高效使用能源。通过“一张网”平台将能耗统计、绩效评优等工作由线下转至线上，由系统实时采集数据完成能耗统计工作，对统计数据进行分析辅助主管部门开展节约型公共机构等示范评选评优工作。一张网平台建设具体要求参见技术要求部分。

2.3综合节能改造

2.3.1计量和控制

投标人在公共机构现场安装能源计量和控制设备，实现用电计量、用水计量、公共照明回路控制、开水器控制、空调末端控制、冷热源机房控制等内容，具体计量和控制颗粒度要求参见技术要求章节。

2.3.2设备更新改造

投标人需根据各公共机构供能系统和用能系统实际情况，实施包括：绿色照明替换、暖通空调设备更新、分布式光伏、空气源热水替代等一系列综合节能改造，降低整体能源消耗。中标人需紧跟市场相关节能设备和技术的迭代更新，选择技术先进、稳定可靠的主流节能技术产品，促进各公共机构持续保持高能效水平。

2.3.3分布式光伏建设

投标人根据各公共机构空闲屋顶资源及绿电消纳情况，建设分布式光伏系统。光伏合同周期为25年，托管期结束后的后15年，光伏发电量按当期国网代购电价9折卖给各公共机构。

注：如果涉及到各公共机构空闲屋顶资源甲方不承诺无偿使用。

★2.3.4节能改造经费要求

投标人须承诺在本项目节能改造部分，节能改造费用不得低于5000万元。后续改造费用使用须经第三方审计核查。（提供承诺函，格式自拟）

2.4运行维护管理

中标人应在武进区组建本地化服务团队通过聚合资源、统筹规划，制定完备的用能管理制度和运营服务制度，开展精细化能源管理。中标人须承诺安排不少于8名专业能效管家驻场开展管理工作。对投入改造的软硬件产品进行维护，确保能源管理“一张网”平台安全、可靠运行，并优化运行管控策略，按季度提供运行分析报告。

2.5市场化售电服务

投标人需建立专业的电力交易服务团队，及时跟踪电力市场政策变化及价格波动，为采购人及下属单位提供电价走势分析、交易策略建议等服务；在电力供应紧张或市场异常时，需提前预警并制定应对方案，确保供电稳定。

2.6碳资产管理

中标人在合同期内，将碳资产管理作为能源托管核心组成部分，与节能改造、运维、能源管理系统深度融合，实现“节能降碳一体化”，支撑招标人绿色低碳评级与碳履约合规。主要工作内容包括：按年出具碳排放核查报告，每年对碳资产进行价值评估，制定碳资产交易、质押、抵消等价值实现方案，并根据采购人的要求参与CCER等。

2.7完成省级示范项目验收

中标人应按照合同约定完成所有建设内容，并协助主管部门完成省级示范项目验收的所有技术支撑工作。

## 3.主要技术要求

### 3.1.能源管理“一张网”软件平台技术要求

3.1.1.平台总体要求

1）平台应采用云技术、分布式、集群架构设计，确保平台的并发性、扩展性和适应性。

2）平台应支持平台管理者、运营服务者、区域管理者、行业管理者、公共机构管理者等多租户、多用户设计。

3）平台应采用MQTT标准协议（基于发布/订阅模式的轻量级物联网通信协议），确保系统的兼容性、扩展性和可维护性。

4）平台标准协议中间件服务并发连接数应不低于5W，支持设备单控和批量集控。

5）平台设计应支持安全认证以及分租户、分用户权限访问控制。

3.1.2.平台架构要求

平台总体架构可以按照“端、边、云”进行分层架构设计，各层定位如下：

端：狭义的包括各类仪表、传感器、控制器等，负责对现场用能设备进行感知或控制的装置；广义的包括主站、网关或采集器等，负责与感知或控制装置进行通讯，实现总线信号到网络信号的转换。

边：包括集成柜、控制柜、边缘节点等，以机房或楼宇为单位，南向负责集成汇聚各类端，北向负责与云侧进行交互，同时具有支持协调控制、边缘计算、负载均衡和第三方对接能力，因此边侧具备的能力包括：①兼容各类通讯服务；②逻辑存储服务；③逻辑执行服务；④触发回调机制；⑤一定的数据处理、存储服务。

云：基于互联网，采用分布式、高并发，面向“多租户”提供统一的一张网平台宏观管理和节能运营服务。南向负责集成汇聚各类边侧，北向负责支撑各类云服务应用。

3.1.3.平台设计要求

1）总体设计要求

①数字化底座

全方位数字传感技术的应用是一张网平台的数据底座，通过将计量场景、末端场景、BA场景等各类传感设备集成互联，实现数字孪生，构建可计量、可监测、可控制的数字化物联网底座。

②能耗计量

能耗数据是节能成效核查和确认的依据，能耗精准计量一方面要及时的捕捉用能变化，另一方面可以对增量数据进行量化。

③设备管控

能耗设备的管控是节能的重要抓手，设备管控需要在符合法律法规前提下，满足用户基本用能需求基础上实现节能，因此需要具备精准化、智能化的管控能力，一方面避免用能浪费，另一方面实现按需、个性的用能精细管控。

④AI智控

人工智能新技术在整县制能源费用托管场景的赋能应用，将成为公共机构实现碳达峰、碳中双碳目标的核心推动力。基于云边端协同神经网络架构，通过运用AI自控新技术，对控制链路进行分层设计和协同设计，建立用能数据、运行数据和用户行为的捕捉，形成数据分析、学习迭代、模型建立的能力，通过下发边、端控制的执行，构建完整的AI学习控制链路闭环。以“数据驱动”实现精准数字化能源管理的AI赋能，实现大规模用能设施的管控，提升能源管理运营服务水平。

⑤开放性

平台应具备开放性能力和对接要求，以实现数据共享和价值利用，具体要求包括：

（1）南向支持MQTT标准设备接入

（2）北向支持MQTT标准数据对接

（3）支持应用集成和二次开发能力

（4）支持与省平台数据传输对接功能

2）用户设计要求

平台应采用多租户，多用户体系设计，用户、项目和数据能按租户进行隔离独立管理。

用户角色应支持整区主管者角色（主管部门单位）、行业主管者角色（行业主管单位）、项目管理者角色（机构单位）和平台管理者角色（托管运营单位）。

子系统和系统功能按照不同角色需求进行设计。

3）接入设计要求

平台支持基于MQTT标准开放协议，设计各类场景、设备类型、测点参数等接入通讯格式和接口标准，作为平台内容进行开放发布。系统须全面满足国家信创要求，完成服务端与客户端的国产化平台适配。中标方在中标后需承诺无偿对接省市数据平台。

3.1.4.平台系统及功能要求

1）平台系统要求

①驾驶舱

以区域全景、行业系统、单体项目等角色，提供全域公共机构基本信息、定额指标信息、双控指标信息、能耗用量信息等总览指标，同时地图标注各版块各分类机构的总体数量、接入情况，可以查看具体接入项目主体信息，可以进入项目主体进行运营管控管理操作。

②能耗统计

依据《公共机构能源资源消耗统计制度》，按照《江苏省公共机构节能管理平台》对能耗统计数据上报要求，对区域内所有托管公共机构的账单数据进行处理、汇总和查询。

③节能评价

依据《公共机构日常节能管理规程》，建立公共机构节约能源资源工作评价体系，可以对区域内所有公共机构的用能指标、日常用能行为等进行实时在线评价，对公共机构节约能源资源工作管理提供科学的评判依据。

④AI智控

可以对区域内已纳入AI智控的项目总数和列表信息进行查看和管控。

⑤碳排管理

可以对区域内所有接入的公共机构碳资产、碳排放情况进行汇总统计。

2）系统功能要求

①运营管控系统

项目看板：查看当前项目的实时运行指标，包括能耗总量信息、能耗强度信息、定额对标信息、用能结构信息、碳排放总量信息、碳排放强度信息等。

用能账单：可配置托管周期、能耗账单管理以及托管节能情况分析。

用能监测：可配置用能场景，监测每日能耗及72小时能耗，分析同比环比详情。

设备控制：可对用能系统基于传统的人机结合的策略管理或选择采用AI智控技术实现无人化专家级管理。

②能耗统计系统

月度统计台账：按办公区、年度对逐月统计数据进行核定，支持同步月度账单数据，台账包含电消费量、数据机房、充电桩、食堂、光伏、其他、电总费用，水消费量、水总费用、燃气消费量、燃气总费用、蒸汽消费量、蒸汽总费用、汽油消费量、汽油总费用、柴油总消费量、柴油总费用等，可以对数据进行更新核定。

主体机构配置：可以查看当前办公区下的公共机构，对代报主体进行设置，独立办公区无需设置，集中办公区设置一个代报主体。

③评价考核系统

评价管理：按年度查询当前办公区下的公共机构考核情况，包括考核年度、机构名称、得分、星级、同类排名、状态、考核结果等。

考核提交：以年度为单位，按照区域主管者发布的年度考核日期，依据《江苏省公共机构日常节能管理规程》进行对标自评，上传考核材料，完成自评提交。

④碳资产系统

该模块应包括不限于碳排放、碳资产、碳交易、碳履约等功能。

碳排放：对直接、间接碳排放源各类能源的年度活动数据、碳排放因子、碳排放量、同比变化进行查看，可查看每个月的活动数据、碳排放量和同比变化图表。

碳资产：对碳配额进行配置下发，显示碳配额、交易碳配额、交易CCER指标信息。

碳交易：可以添加配置配额交易记录，包括年份、交易编号、交易类型、交易配额、交易平台、交易总价等信息。

碳履约：包括碳排放指标、碳权量指标、清缴指标等。

⑤AI智控系统

基于神经网络模型，通过实时采集公共机构能耗数据、设备设施运行数据、能源消费行为数据，并对采集的数据进行分析、评估、建模，建立场景化AI模型，与边缘端智能体结合实现无人化专家级预测和管控。

⑥基础管理平台

该模块应包括不限于登录管理、用户管理、租户管理、系统管理、项目管理、角色管理、用户审核、用户授权等功能。

⑦机构管理系统

该模块应包括不限于机构信息管理、机构台账管理、项目机构关系等功能。

机构信息管理：对机构信息进行导入维护管理，模板信息包括机构名称、统一社会信用代码、行政区划编码、机构类型、办公类型、空调形式、建筑面积、用能人数等。

机构台账管理：按年份对机构台账进入导入维护管理，模板信息包括机构名称、电消费量、电费用、水消费量、水费用、燃气消费量、燃气费用、数据中心用电、食堂用电、综合能耗、总费用等。

项目机构关系：按项目办公区对入驻的公共机构信息进行关联绑定。

3.1.5.平台通讯要求

系统应根据传输设备技术性能要求优先采用4G物联网的传输方式，或多者混合传输方式。

3.1.6.系统安全要求

系统应保障公共机构用户隐私安全、运行安全和数据资产；

安全控制层保护对象应包括：采集终端、边缘设备、通信链路、网络边界、数据存储、系统服务、数据接口、应用与用户鉴权等。

安全防护措施应包括但不限于硬件防护、设备认证、专网和信道加密、南向接口鉴权、数据存储加密、北向应用鉴权、用户隐私保护、应用接口控制、用户访问控制等。

系统建设必须满足网络安全、数据安全、密码管理、工控安全等相关法律法规要求，提供符合要求的安全测评报告，配备必要的边界防护及安全审计设备，落实网络和数据安全保护措施。

3.1.7.知识产权要求

中标方应保证其提供的服务不受任何供应商提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何供应商提出侵权指控，那么中标方须与该供应商交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

### 3.2.综合节能改造技术要求

3.2.1计量与控制技术要求

投标人需根据能源管理“一张网”平台的技术要求，在具体项目现场安装能源计量和控制设备，实现本地化能源管理数字化基础设施的部署和安装。本地化能源管理数字化基础设施的建设内容包括但不限于：

| 序号 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用电分项计量（变电所出线回路） | 所有公共机构 |
| 2 | 总用水计量（市政总进水回路） | 所有公共机构 |
| 3 | 公共照明（走廊过道、地下车库、泛光照明等）回路控制 | 重点用能单位 |
| 4 | 通用设备（开水器、小厨宝等）电气回路控制 | 重点用能单位 |
| 5 | 空调末端（分体空调、VRV空调、风机盘管、组合式空调机组等）系统控制 | 重点用能单位 |
| 6 | 集中冷源系统智能控制 | 所有公共机构 |
| 7 | 集中热源系统智能控制 | 所有公共机构 |

投标人需针对上述建设内容要求，提供各项建设内容的设计原则和标准，以及跟能源管理“一张网”平台无缝融合的技术方案。

3.2.2分布式光伏技术要求

在各公共机构场地内，充分利用太阳能资源，因地制宜建设屋顶分布式光伏系统，提高绿电使用比例。具体可实施内容双方根据实际需求协商确定。

3.2.3设备更新改造技术要求

| 序号 | 改造项 | 改造要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绿色照明 | 对所有公共机构（学校除外）进行LED照明灯具的改造。 |
| 2 | 生活热水 | 通过空气源热泵、水源热泵对重点用能单位的厨房用水和浴室用水等较为集中用热水的场景进行替代改造。 |
| 3 | 分体空调 | 对重点用能单位运行超过15年以上的低能效分体空调进行替代更换。 |
| 4 | 集中冷(热)源系统 | 采用磁悬浮冷水机组、冷凝低氮锅炉、空气源热泵机组、高能效水泵等多种组合替代原效率低下的集中冷(热)源系统，提高用能效率。 |

投标人需针对上述建设内容要求，提供各项建设内容的设计原则和总体解决方案。并选择1家医院类公共机构、1家政府机关类公共机构、1家学校类公共机构，进行详细的现场勘查，根据业主实际情况和需求，提供完整的节能改造解决方案（至少包括现状诊断、节能改造措施、效益测算、主要产品介绍等内容）。

3.2.4主要设施设备技术要求

1）三相四线互感式电能表

准精度等级：有功0.5级，无功2.0级

额定电压：3×380/220V

额定电流：1.5(6)A

2）三相四线直接式电能表

准精度等级：有功1.0级，无功2.0级

额定电压：3×380/220V

额定电流：5(80)A

3）网络多功能电力仪表

接线：三相四线

频率：45- 65Hz

电压额定值：AC 100V.400V

电流额定值: AC 1A.5A

通讯：RS485接口、Modbus- RTU协议

显示：LED、LCD

开关量输入：2路或4路无源干接点输入方式

开关量输出：2路继电器常开触点输出

精度等级：频率0.05Hz、无功电能2级、其它0.5级

安装方式：面板式嵌入式。

4）智能数据网关

（1）功能要求

支持DL/T 645-1997、DL/T 645-2007、CJ/T 188-2004、ModbusRTU、ModbusTCP等多种标准通信协议；支持边缘采集、实时更新；支持包括周期上报、变化上报等多种形式的数据上报、命令下发；支持Web配置、远程运维；支持脚本开发；运行稳定，支持365天不间断工作。

（2）性能指标

电源输入：AC220V

待机功耗：<2W

以太网接口：2路10/100M自适应

4G接口：4G CAT1 全网通模块

RS485接口：6路

工作温度：-10~85°C

（3）电磁兼容（EMC）要求

符合GB/T17626.2-2018 电兼容试验和测量技术静电放电抗扰度要求

符合GB/T17626.3-2023 电兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度要求

符合GB/T17626.4-2018 电兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度要求

符合GB/T17626.5-2019 电兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度要求

符合GB/T17626.6-2017 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度要求

符合GB/T17626.11-2023 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度要求

5）超声波水表

准确度等级：2级

防护等级：IP68（外供电IP65）

供电电源：3.6V锂电池

电池寿命：6年

数据通讯：支持移动、联通、电信各种NB-IoT网络及云平台

6）柜式分体空调控制器

（1）内置空调红外码库，支持市面上主流分体空调，支持负荷监测、集中管控、空调软关机、数据上报等功能。

（2）性能指标：

额定电压：220VAC(380VAC)

额定电流：5(60)A

上行通信：4G(CAT.1)

计量精度：2级

工作温度：-10~60°C

7）壁挂式分体空调控制器

（1）内置空调红外码库，支持市面上主流分体空调，支持负荷监测、集中管控、空调软关机、数据上报等功能。

（2）性能指标：

额定电压：220VAC

额定电流：5(16)A

上行通信：4G(CAT.1)

计量精度：2级

工作温度：-10~60°C

8）风机盘管末端控制器

（1）支持实时监测室内温度及运行状态、集中化批量管控、定制策略管理、运行统计和智能锁定等功能。

（2）性能指标：

电源输入：AC220V，50Hz

待机功耗：≤2W

通信接口：内置4G CAT.1模块；

工作温度：-10~60°C

负载电流：≤2A(阻性负载) 或≤1A(感性负载)

温度传感器：数字型传感器

9）变风量控制箱

| 技术参数 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 接口 | 网络接口 | 支持ProfiNet/MODBUS-TCP |
|  | RS485接口 | 1主1从，主站最多可带32个仪表 |
|  | 传输 | 接收/输出的RS485信号、MODBUS-RTU标准信号， |
|  | 通讯波特率 | 接收信号时：1200—115200bps（可选） 输出信号时：9600bps(不可选) |
| 电压 | 额定值 | AC 220V |
|  | 功耗 | ﹤800W |
|  | 频率 | 50Hz |
| 数据采集 | 模式 | 4-20MA电流信号、0-10V电压信号、RS-485现场总线 |
|  | 周期 | 1秒～1天 |
| 抗干扰性能 | 标准 | 符合国标相关标准 |
| 环境 | 温度 | -10℃～+40℃（极限温度：-20℃～+60℃） |
|  | 湿度 | ≤75％（极限湿度：≤85%） |
| 功能 | 运行控制 | 对风机进行启停控制 |
|  | 数据采集 | 采集现场空调机组各设备运行参数 |
|  | 重点数据上传 | 将所有重要数据及设备运行数据实时上传节能监管平台 |

10）循环泵变频柜

| 指标项 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 电压范围 | 输入 | 额定电压：380V~440V； |
|  |  | 频率：50HZ/60HZ； |
|  |  | 允许电压工作范围：330V~480V； |
|  |  | 电压失衡率：＜3%； |
|  |  | 频率：±5% |
|  | 输出 | 额定电压：0~输入电压； |
|  |  | 频率：0HZ~500HZ； |
|  |  | 支持自动电压调整；支持自动限流功能； |
|  |  | 过载能力110%额定电流1分钟；150%额定电流1秒； |
| 主要变频器性能 | 起动转矩 | 0.50HZ时150%额定转矩 |
|  | 运行转速稳态精度 | ≤±0.5%额定同步转速 |
|  | 频率精度 | 数字设定：最高频率×±0.01%； |
|  |  | 模拟设定：最高频率×±0.2% |
|  | 数字分辨率 | 数字设定：0.01HZ； |
|  |  | 模拟设定：最高频率×0.1% |
|  | 转矩提升 | 自动转矩提升，手动转矩提升 |
|  | 多段速运行 | 支持通过内置PLC或控制端子实现多段速运行； |
|  | 控制系统 | 内置PI/PID构成闭环控制系统； |
|  | V/F曲线 | 支持线性、平方、自定义等； |
|  | 可编程控制链接 | 支持数字量输入输出，模拟量输入输出 |
|  | 通讯 | 支持RS485通讯 |
| 环境参数 | 环境温湿度 | -15~40℃；40~50℃需降额使用； |
|  |  | 相对湿度：小于95%（无冷凝） |
|  | 防护等级 | IP21或IP54 |
| 控制模式 | 手动控制 | 支持现场变频调速、工频运行 |
|  | 远程控制 | 支持远程系统变频调速、自整定运行 |
|  |  | 支持恒压力或恒压差调节控制 |

11）循环泵控制箱

| 技术参数 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 接口 | 网络接口 | 2 x 10/100 Base-T RJ-45 |
|  | RS485接口 | 1 x RS485 |
|  | 传输 | 通过ProfiNet 数据传送到中央协调控制箱 |
| 电压 | 额定值 | AC 220V |
|  | 功耗 | ﹤100W |
|  | 频率 | 50Hz |
| 环境 | 温度 | -10℃～+40℃（极限温度：-20℃～+60℃） |
|  | 湿度 | ≤75％（极限湿度：≤85%） |
| 功能 | 设备运行监控 | 1、 对循环泵运行状态、故障报警等重要参数进行监视 |
|  |  | 2、通过控制策略控制循环泵的启停 |

12）风冷热泵控制箱

| 技术参数 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 接口 | 网络接口 | 支持ProfiNet/MODBUS-TCP |
|  | RS485接口 | 1主1从，主站最多可带32个仪表 |
|  | 传输 | 接收/输出的RS485信号、MODBUS-RTU标准信号，ProfiNet信号，支持4G，上传云平台 |
| 电压 | 额定值 | AC 220V |
|  | 功耗 | ﹤1000W |
|  | 频率 | 50Hz |
| 中央处理控制器 | 工业级处理器 | 位处理速度不低于60纳秒 |
|  | 内存 | 内存明确区分程序区和用户数据区，保证内存的最大使用效率及程序的可维护性； |
|  | 自诊断功能 | 可监视各模块及对应通道的实时系统诊断信息，即使处于停止状态也可进行系统诊断，系统诊断不占CPU程序资源 |
| 环境 | 温度 | -10℃～+40℃（极限温度：-20℃～+60℃） |
|  | 湿度 | ≤75％（极限湿度：≤85%） |
| 功能 | 设备运行监控 | 1、 对风冷热泵主机运行状态、工作性能、故障报警、进出水温度等重要参数进行监视 |
|  |  | 2、通过控制策略控制风冷热泵主机的启停以及循环泵的开启 |
|  | 风冷热泵能源数据上报 | 将所有能源能耗数据及设备运行数据实时上传节能监管平台 |

13）多联机空调网关

（1）支持市面上主流多联机空调系统，支持数据采集、数据上报、集中管控等功能。

（2）性能指标：

电源输入：DC12V

待机功耗：<2W

以太网接口：1路10/100M以太网

4G接口：内置4G CAT.1通信模块

工作温度：-10~60°C

14）电计量控制器（大功率型）

①支持电能监测、集中管控、数据上报等功能。

②性能指标：

额定电压：220VAC(380VAC)

额定电流：3*5(60)A

继电器触点负载(阻性)：80A 250VAC

上行通信：4G(CAT1)、1路RS485

计量精度：2级

工作温度：-10~60°C

15）电计量控制器（小功率插座型）

①支持电能监测、集中管控、数据上报等功能。

②性能指标：

额定电压：220VAC

额定电流：5(16)A

继电器触点负载(阻性)：16A 250VAC

上行通信：4G(CAT1)

计量精度：2级

工作温度：-10~60°C

## 4.实施周期要求

本项目整体实施改造周期要求在中标后两年内完成，分为三个阶段：

第一阶段：2026年12月31日前完成“2.2能源管理“一张网”软件平台建设”以及“2.3.1计量和控制”，并通过甲方验收。2027年1月1日，项目正式进入托管期，由中标方开展水电气能源费用缴纳工作（2026年11月份需完成缴费户名变更及未入市公共机构市场化售电相关工作）。同时需完成“2.3.2设备更新改造”和“2.3.3分布式光伏建设”所有前期准备工作（方案编制、专家论证等）。

第二阶段：2027年6月30日前完成“2.3.2设备更新改造”和“2.3.3分布式光伏建设”。2027年8月份，招标方组织对整体项目进行初步验收，中标单位根据初步验收结论进行项目整改优化，做好省市主管部门验收的所有准备工作。

第三阶段：2027年12月31日前，完成试点项目整体验收。

- 费用支付方式

支付方式：各公共机构进入托管期后，支付年限为10年，每年支付12次，每月支付金额：月度基准价×下浮系数。托管期内若发生设备增减等用能边界变化，双方依据《公共机构能源费用托管实施规程》（JS/T301-2024），聘请第三方能源审计单位进行核定，出具用能边界变化核定报告，双方据实调整结算。

注：月度基准价=能源审计报告核定的月度基准量×能源审计报告核定的基准单价；

下浮系数=投标价÷项目最高限价，保留小数点后四位，不进行四舍五入。

## 6.施工组织要求

6.1人员组织

供应商应为本项目配备经验丰富的项目团队，团队骨干成员应有能源系统管理、公共建筑节能改造、空调系统运维等相关经验。供应商应保证项目团队的主要人员的稳定性，在未经过采购人同意的情况下，供应商不得随意更换人员。采购人或供应商认为需要更换项目经理或项目团队成员时，均应提早两周向对方申明原因，供应商应同时提出新的符合合同要求的项目经理或项目团队成员人选，经采购人同意并办理交接手续后方可更换。

供应商应配备专业技术团队为本项目提供专业技术支持服务，同时专业技术团队应对采购人指派的操作人员进行适当的培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。合同期内供应商应当确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目实施、运行的整个过程中遵守采购人的相关规章制度。

★拟选派项目负责人应为注册机电工程专业二级（及以上）建造师及安全生产考核合格证书（B证）。（提供相关证明材料）

6.2进度管理

供应商应有详细计划，明确每个阶段的阶段目标、阶段交付物的成果、验收依据、双方的责任和义务等。节能改造实施方案经采购人同意，供应商应按项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，在规定时间内完成具体项目的方案设计、建设及验收。

6.3风险管理

实际运行过程中，风险随时可能出现，供应商应根据项目实际情况加强风险管理，做好风险的识别，风险的量化分析，制定风险的应对预案。供应商应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守采购人有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从采购人合理的现场指挥。

6.4服务质量

供应商应建立严格的质量保证体系，制定项目服务质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，确保安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及采购人合理的特有的施工、管理、质量要求。满足采购人对质量的要求。供应商应根据整个项目周期的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。供应商应针对项目制定详细的质量管理方案。

6.5安全、文明及环保措施

①安全文明目标

安全文明施工达到国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求，施工现场不发生安全事故。

②安全文明管理

投标人须认真贯彻国家、地方政府和上级劳动保护、安全生产主管部门等颁发的有关安全生产、消防工作的法规、制度、方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

安全管理采用投标人负责制，投标人对施工现场和生活区的安全全面负责，施工期间投标人须负责参与工程施工的所有工作人员安全管理。投标人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，并建立应急预案；负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；应负责提供照明、警卫、警告标志等安全防护措施，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、防疫、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由投标人全部负责，与采购人无关，如因此造成采购人损失还应予赔偿。

③文明环保

投标人须遵守环保规范性文件，履行环保社会责任，采取合理的环境保护管理措施。

6.6文档要求

供应商应依照要求提供服务周期内的各类文档，除特别要求的文档，可采用电子文档的形式；供应商应按照采购人规定的文档格式、文档要求、提交周期准时提交相关文档；供应商应提供所有的文档，主要包括：各项问题分析报告、典型经验总结、系统数据报告、系统数据分析报告、系统的优化建议方案等；除了常规报告类的文档，供应商需按照服务要求提供相关技术方案等临时性文档，还应配合采购人进行相关项目验收的资料准备、各项规章制度的编制、完善等文档类工作。

## 7.项目验收要求

双方按照如下标准和方式进行综合能源服务项目的验收：

1.验收标准：符合国家或行业相关产品、设计、施工安装和验收规范、标准和要求，并提供相关符合国家规范要求的产品验收报告。

2.验收模式：合同签订后，中标人按项目要求开展进行实施，需组织第三方监理单位负责质量监督、问题处理和日常协调，并分批次共同对完成情况进行验收。项目整体验收前，由第三方能源审计服务机构进行节能效果评估并出具评估报告。

3.验收期限：中标人按照项目实施周期要求按期完成相应工作后分批次提请验收，自提请验收之日起15日内，由监理单位、第三方能源审计服务机构等共同进行验收。

4.如验收结果达不到规定的验收标准的，中标人应负责整改并再次提请验收。采购人收到验收申请后，会同用能单位按照本条前款规定的标准、模式、期限再次组织验收。

## 8.运行管理要求

运行管理的基本要求为：

（1）通过专业化服务，助力客户实现可持续性绿色发展；

（2）通过高品质运维实现既定管理节能收益；

（3）响应及时，保证能源管理“一张网”平台和节能改造设备完好；

（4）充分利用AI等技术实现弹性管控，不能以牺牲业主基本用能需求为代价实现节能；

（5）行使好能源管家职能，与业主良性互动，定期提交各类用能报告。

投标方应根据上述基本要求并结合业主实际情况编制《能源托管服务项目运维管理标准》。运维管理标准的执行需与能源管理“一张网”平台的系统功能对应。通过标准化和信息化融合的技术体系实现高品质运维管理。

8.1.基础服务内容及范围

| 序号 | 类型 | 服务范围 | 采购人服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常用能精细化管理 | 人员保证 | 派驻能效管家，持续开展客户低碳及节能管理规范要求的日常工作 |
| 2 | 能源综合监管平台 | 软件系统及服务器 | 构成此智能化系统的所有服务器、网络、应用软件等的维护、维修、更换故障设备和产品升级 |
| 3 | 网络链路 | 能源综合监管平台及相应硬件、通讯设施 | 保障设备设施实时在线，网络链路不间断。 |
| 4 | 设施设备 | 本项目更换的灯具、计量监测、自动化控制等设施设备 | 1、定期巡检维护保养 2、及时提供损坏设备的备品备件并进行维修 3、及时进行设备接入系统平台的调试工作 |
| 5 | 大型机电设备 | 本项目加装或更换的大型机电设备 | 1、定期巡检维护保养 2、及时对异常、故障、损坏设备进行维修维护 3、必要时及时邀请生产厂家或专业第三方机构进行维修维护保养。 |
| 6 | 配变电系统 | 本项目加装或更换的配电变系统 | 1、定期巡检维护保养 2、及时对异常、故障、损坏设备进行维修维护 3、必要时及时邀请生产厂家或专业第三方机构进行维修维护保养。 |

8.2.能源管理服务内容

| 序号 | 类别 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 能源分析服务 | 根据能源综合监管平台 1、对客户进行用能设备能耗分析、区域用能分析 2、形成能源分析报告，并汇报给主管部门 |
| 2 | 系统维护服务 | 保障能源综合监管平台系统正常运行，设备在线率95%以上，重点计量设备全部在线 |
| 3 | 设备运行优化服务 | 1、根据设备或区域用能分析，在满足客户正常用能需求情况下，提供专业节能技术建议及意见，关闭或优化相应用能设备运行，保障设备高效率运行 2、积极响应低碳生活，办公区域空调夏季室内温度不低于26℃、冬季室内温度不高于20℃ |
| 4 | 违禁设备管理服务 | 根据相应安全管理条例，严禁办公区域的小太阳、取暖器、电磁炉等有安全隐患的设备使用 |
| 5 | 巡检服务 | 1、非必要浪费，可随手关闭情况，则与管理部门沟通确认后，物业单位进行关闭操作 2、及时发现设备损坏、故障或有安全隐患设备的情况，并上报管理部门进行维修作 |
| 6 | 节能宣传管理服务 | 积极配合管理部门各类节能管理及节能宣传工作，低碳生活，从我做起 |
| 7 | 其他服务 | 根据客户节能管理制度，积极配合节能管理服务工作 |

## 9.管理考核要求

服务人员：驻场人员数量不少于8人（采购人处需配备一名驻场人员）。

服务指标：项目服务满意率95%以上；能源消耗量、能源费用、峰谷电比等核心数据维持较好应用水平，并呈现持续改进态势。

服务时间：提供365天*24小时的不间断运维服务指导，为用户提供最灵活的用能体验。

故障响应时间：设备发生故障应立即予以响应，2小时到达现场，8小时内修复，因特殊零配件原因48小时内修复，并持续协助故障的最终解答或解决。

项目保障：建立健全项目相关组织构架、设备、系统、记录、创新、奖惩等各环节、多维度的规章制度，并执行到位。

供暖、供冷质量：根据《江苏省公共机构节能管理办法》、等规定，除有特殊温度要求的区域外，室内空调温度的设置，夏季不得低于二十六摄氏度，冬季不得高于二十摄氏度。

供暖、供冷周期：

空调集中供冷条件如下：

a） 供冷开始条件：室外最高气温连续 3 天>28 ℃或当天>31 ℃；

b） 供冷结束条件：室外最高气温连续 3 天<27 ℃或当天<24 ℃；

c） 供冷时，室内温度范围 26 ℃±2 ℃。

空调集中供暖条件如下：

a） 供暖开始条件：室外最低气温连续 3 天<13 ℃或当天<10 ℃；

b） 供暖结束条件：室外最低气温连续 3 天>17 ℃或当天>20 ℃；

c） 供暖时，室内温度范围 18 ℃±2 ℃。

如采购人另行规定，则以采购人需求为准。质量要求：符合国家相关技术规范和要求。

★在能源费用托管实施周期内，投标人须满足国家、省、市对我区公共机构的节能降碳及能耗下降指标。（提供承诺函，格式自拟）

## 10.其他要求

10.1在合同期限内，采购人、中标人所有能源系统设备其日常运营管理、维护保养及产生的费用是由采购人投资的均由采购人承担；中标人投资改造设备的日常操作、维护、保养工作由中标人承担。

10.2合同期满后，中标人应将其投资形成的有形资产无偿向采购人移交，同时需移交投资、验收、运行等相关的全部文件资料。有形资产移交之前由中标人主导，采购人参与，双方共同对用能系统进行一次全面检修。合同内改造项目检修费用由中标人承担。

10.3中标人应为本项目配备经验丰富的项目团队，团队骨干成员应有能源系统管理、公共建筑节能改造、空调系统运维等相关经验。中标人应保证项目团队的主要人员的稳定性，在未经过采购人同意的情况下，中标人不得随意更换人员。采购人或中标人认为需要更换项目经理或项目团队成员时，均应提早两周向对方申明原因，中标人应同时提出新的符合合同要求的项目经理或项目团队成员人选，经采购人同意并办理交接手续后方可更换。

10.4中标人应建立严格的质量保证体系，制定项目服务质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，确保安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及采购人合理的特有的施工、管理、质量要求。满足采购人对质量的要求。中标人应根据整个项目周期的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。中标人应针对项目制定详细的质量管理方案。

10.5中标人必须严格遵守采购人信息安全方面的要求。对于参与项目的人员均需要签订统一的信息保密协议。中标人应对以下信息进行保密，具体包括：项目信息：如业务流程、技术方案、业务数据（静态数据、动态数据、历史数据）、报表指标、技术指标、计算机软件、数据库、操作手册、技术资料等。保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，随即被书面确认为保密或专有的信息。保密信息存储介质包括但不限于纸质文档、电子文档、光盘、U盘、服务器等文档。

10.6本项目为整区公共机构能源托管服务项目，服务费预算作为本次招标控制价。项目实施阶段，中标人需与各公共机构分别签订服务合同，最终服务费金额以第三方专业机构出具的能源审计报告核定金额为准据实结算。

10.7采购需求中需提供承诺函或相关证明材料的，通过系统上传至“符合条件”--“投标（响应）文件有效性”的投标文件中，不提供或不符合要求按符合性审查不通过处理。

## 11.报价方式

本项目报价为总价报价，报价应包括采购文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

附件一 公共机构能源托管清单

| 序号 | 单位名称 | 类型 | 建筑面积 | 电基准 | 气基准 | 水基准 | 基准费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州市公安局武进分局湖塘派出所 | 机关 | 4883 | 529116 | 5110 | 4073 | 444132 |
| 2 | 常州市公安局武进分局南夏墅派出所 | 机关 | 5900 | 869454 | 5129 | 3306 | 668364 |
| 3 | 常州市武进区牛塘镇人民政府 | 机关 | 18535 | 665478 | 9412 | 12226 | 575176 |
| 4 | 常州市公安局武进分局前黄派出所 | 机关 | 2955 | 109958 |  | 1439 | 90323 |
| 5 | 常州市公安局武进分局寨桥派出所 | 机关 | 3698 | 480210 |  | 3294 | 377905 |
| 6 | 常州市公安局武进分局交通警察大队雪堰中队 | 机关 | 2200 | 181307 |  | 1049 | 143040 |
| 7 | 常州市公安局武进分局滆湖派出所 | 机关 | 8800 | 514203 | 4974 | 4419 | 413029 |
| 8 | 常州市武进区行政中心 | 机关 | 113000 | 6352493 | 206007 | 68375 | 5570388 |
| 9 | 常州市公安局武进分局 | 机关 | 32063 | 5499808 | 23216 | 25296 | 4223587 |
| 10 | 常州市武进区融媒体中心 | 机关 | 39619 | 4176587 | 9023 | 4898 | 3115978 |
| 11 | 常州市武进区财政局\税务局 | 机关 | 44558 | 2561335 | 14585 | 21322 | 2018638 |
| 12 | 常州市武进区人民法院 | 机关 | 19735 | 2166600 | 6907 | 38606 | 1766651 |
| 13 | 常州市公安局交通管理支队武进大队 | 机关 | 10897 | 1870746 |  | 14972 | 1430845 |
| 14 | 常州市武进区数据局 | 机关 | 16586 | 1302955 |  | 4232 | 1250060 |
| 15 | 常州市武进区社会保障服务中心 | 机关 | 21000 | 1346023 | 6607 | 13772 | 1063411 |
| 16 | 常州市自然资源和规划局武进分局 | 机关 | 22675 | 1151414 | 8314 | 10148 | 917597 |
| 17 | 常州市武进区人民检察院 | 机关 | 24926 | 1015503 | 3416 | 14486 | 814827 |
| 18 | 常州市武进区住房和城乡建设局 | 机关 | 16812 | 724308 | 4050 | 10325 | 587382 |
| 19 | 常州市武进生态环境局 | 机关 | 8972 | 573311 | 3309 | 7703 | 464002 |
| 20 | 中国共产党常州市武进区纪律检查委员会 | 机关 | 7326 | 582547 |  | 6231 | 441184 |
| 21 | 常州市武进区城市管理局 | 机关 | 7549 | 405198 | 2854 | 2927 | 319914 |
| 22 | 常州市武进区交通运输局 | 机关 | 10659 | 324397 | 1350 | 2375 | 260356 |
| 23 | 常州市武进区司法局 | 机关 | 5534 | 319343 | 2702 | 3624 | 259072 |
| 24 | 常州市武进区残疾人联合会 | 机关 | 4434 | 324774 |  | 1073 | 177776 |
| 25 | 常州市武进区农业综合管理服务中心 | 机关 | 3851 | 294195 |  | 1637 | 222360 |
| 26 | 常州市武进区退役军人事务局 | 机关 | 6575 | 293502 |  | 1820 | 221409 |
| 27 | 常州市武进区应急管理局 | 机关 | 4327 | 272500 |  | 3994 | 211978 |
| 28 | 常州市公安局交通管理支队武进大队车辆管理所 | 机关 | 6000 | 249041 |  | 3796 | 198381 |
| 29 | 常州市武进区人力资源培训考试中心 | 机关 | 6372 | 239744 | 1353 | 3015 | 192931 |
| 30 | 常州市公安局武进分局交通警察大队高新区中队 | 机关 | 2090 | 222380 | 1553 | 1328 | 180517 |
| 31 | 常州市武进区公路事业发展中心 | 机关 | 2733 | 168447 | 1135 | 1790 | 135122 |
| 32 | 常州市武进区交通运输综合行政执法大队 | 机关 | 5935 | 176824 |  | 1361 | 134430 |
| 33 | 江苏（武进）水稻研究所 | 机关 | 7000 | 129948 | 8952 | 2284 | 132206 |
| 34 | 常州市公安局交通管理支队武进大队前黄中队 | 机关 | 1948 | 163111 |  | 1404 | 131113 |
| 35 | 常州市公安局交通管理支队武进大队湟里中队 | 机关 | 1654 | 132521 |  | 1096 | 106348 |
| 36 | 常州市武进区农业综合行政执法大队 | 机关 | 3200 | 120036 | 426 | 1138 | 94433 |
| 37 | 中国共产党常州市武进区委员会政法委员会 | 机关 | 1528 | 86385 | 377 | 742 | 69288 |
| 38 | 常州市武进区运输事业发展中心 | 机关 | 2770 | 84231 |  | 1775 | 68667 |
| 39 | 常州市武进区老干部活动中心 | 机关 | 2545 | 73007 |  | 655 | 58558 |
| 40 | 常州市林业工作站武进分站 | 机关 | 2420 | 24372 |  | 949 | 17553 |
| 41 | 常州市武进区湖塘镇人民政府 | 机关 | 9364 | 609453 | 12513 | 24362 | 593034 |
| 42 | 常州市公安局武进分局鸣凰派出所 | 机关 | 7132 | 634510 |  | 4293 | 480064 |
| 43 | 常州市公安局武进分局马杭派出所 | 机关 | 4059 | 445221 |  | 2756 | 336911 |
| 44 | 常州市武进区湟里镇人民政府 | 机关 | 12097 | 678504 | 5042 | 7099 | 564083 |
| 45 | 常州市公安局武进分局湟里派出所 | 机关 | 4358 | 297882 | 2479 | 1825 | 246581 |
| 46 | 常州市公安局武进分局东安派出所 | 机关 | 2433 | 209539 | 1904 | 1682 | 175666 |
| 47 | 常州市武进区嘉泽镇人民政府 | 机关 | 4434 | 601782 | 4392 | 11031 | 519035 |
| 48 | 常州市公安局武进分局嘉泽派出所 | 机关 | 15000 | 1019459 | 8522 | 6415 | 806377 |
| 49 | 常州市武进区礼嘉镇人民政府 | 机关 | 10321 | 489144 | 5282 | 16181 | 457290 |
| 50 | 礼嘉镇综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 机关 | 992 | 161335 |  | 516 | 125530 |
| 51 | 常州市公安局武进分局礼嘉派出所 | 机关 | 3078 | 371590 | 2297 | 2932 | 305928 |
| 52 | 常州市武进区洛阳镇人民政府 | 机关 | 8548 | 265813 | 17241 | 1874 | 282225 |
| 53 | 常州市武进区洛阳镇综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 机关 | 1200 | 75019 |  | 4289 | 57989 |
| 54 | 常州市公安局武进分局洛阳派出所 | 机关 | 5146 | 336576 | 2361 | 5492 | 286311 |
| 55 | 常州市公安局武进分局交通警察大队洛阳中队 | 机关 | 2302 | 158919 | 2260 |  | 131482 |
| 56 | 常州市武进区南夏墅街道办事处 | 机关 | 5803 | 390837 | 4530 | 4331 | 328495 |
| 57 | 常州市武进区城市管理行政执法大队南夏墅中队 | 机关 | 1000 | 91923 |  | 1271 | 73937 |
| 58 | 常州市公安局交通管理支队武进大队牛塘中队 | 机关 | 2140 | 250241 | 5609 | 4816 | 232266 |
| 59 | 常州市公安局武进分局牛塘派出所 | 机关 | 2658 | 422889 |  | 2567 | 334825 |
| 60 | 常州市武进区牛塘镇综合行政执法和安全生产监督管理办公室（本部） | 机关 | 1300 | 84898 |  | 651 | 67607 |
| 61 | 常州市武进区前黄镇人民政府 | 机关 | 22089 | 830674 |  | 20626 | 695965 |
| 62 | 武进国家高新技术产业开发区管理委员会 | 机关 | 20202 | 1951874 | 22539 | 51025 | 1692153 |
| 63 | 武进国家高新区综合保税区管理局 | 机关 | 24544 | 1688323 | 3248 | 21534 | 1302460 |
| 64 | 武进囯家高新技术产业开发区北区工作组 | 机关 | 14853 | 1075080 | 9246 | 8688 | 837237 |
| 65 | 常州西太湖科技产业园管理委员会 | 机关 | 20500 | 826571 | 18627 | 8241 | 824905 |
| 66 | 常州市武进区西湖街道办事处 | 机关 | 7000 | 394603 | 4203 | 2407 | 353960 |
| 67 | 常州市公安局交通管理支队武进大队经发区中队 | 机关 | 3168 | 330271 | 3432 | 2110 | 263393 |
| 68 | 雪堰镇人民政府 | 机关 | 11035 | 313756 | 8497 | 8756 | 305812 |
| 69 | 常州市公安局武进分局雪堰派出所 | 机关 | 2655 | 182877 | 803 | 1599 | 149649 |
| 70 | 常州市公安局武进分局潘家派出所 | 机关 | 2278 | 237550 |  | 1416 | 187576 |
| 71 | 常州市公安局武进分局漕桥派出所 | 机关 | 2499 | 156451 | 1797 | 887 | 130644 |
| 72 | 常州市武进人民医院（北院） | 医院 | 103119 | 16606845 | 1124020 | 383850 | 17966997 |
| 73 | 常州市武进人民医院（南院） | 医院 | 164792 | 13302400 | 499543 | 148473 | 12158500 |
| 74 | 常州市武进中医医院 | 医院 | 98911 | 10334462 | 440847 | 142770 | 9838716 |
| 75 | 常州市武进国家高新区人民医院 | 医院 | 25319 | 2246804 | 476 | 45178 | 1819645 |
| 76 | 常州市武进区疾病预防控制中心 | 医院 | 15997 | 1363640 |  | 13275 | 1050355 |
| 77 | 常州市武进第四人民医院 | 医院 | 28550 | 1567712 |  | 18620 | 910335 |
| 78 | 常州市武进第五人民医院 | 医院 | 20350 | 1310235 |  | 37989 | 843721 |
| 79 | 常州市武进第三人民医院 | 医院 | 13270 | 1232664 |  | 23006 | 746191 |
| 80 | 常州市武进区雪堰镇中心卫生院 | 医院 | 19234 | 1081612 |  | 22646 | 681722 |
| 81 | 常州市武进区西湖街道社区卫生服务中心 | 医院 | 13362 | 1082680 |  | 5412 | 597255 |
| 82 | 常州市武进区嘉泽镇卫生院 | 医院 | 12783 | 886950 |  | 2674 | 539131 |
| 83 | 常州市武进区雪堰镇漕桥卫生院 | 医院 | 22751 | 750953 | 2359 | 28337 | 521951 |
| 84 | 常州市武进区湖塘镇鸣凰社区卫生服务中心 | 医院 | 10058 | 757460 |  | 3878 | 452269 |
| 85 | 常州市武进第六人民医院 | 医院 | 16564 | 675518 |  | 14095 | 421524 |
| 86 | 常州市武进区礼嘉镇坂上卫生院 | 医院 | 8883 | 738698 |  | 6350 | 419721 |
| 87 | 常州市武进区湖塘镇马杭社区卫生服务中心 | 医院 | 6300 | 633330 |  | 3541 | 376181 |
| 88 | 常州市武进区礼嘉镇卫生院 | 医院 | 7113 | 557591 |  | 10520 | 340928 |
| 89 | 常州市武进区前黄寨桥卫生院 | 医院 | 10183 | 574262 |  | 7770 | 340638 |
| 90 | 常州市武进区嘉泽镇成章卫生院 | 医院 | 5629 | 272932 |  | 4029 | 161034 |
| 91 | 常州市武进区牛塘镇卫生院 | 医院 | 13295 | 374035 |  | 4569 | 216943 |
| 92 | 常州市高级职业技术学校 | 学校 | 222629 | 5796823 | 109502 | 286053 | 4631416 |
| 93 | 江苏省前黄高级中学 | 学校 | 106403 | 3096967 | 109657 | 148657 | 2596322 |
| 94 | 江苏省武进高级中学 | 学校 | 108899 | 2407732 | 94083 | 74744 | 1887276 |
| 95 | 常州市武进区湟里高级中学 | 学校 | 33028 | 1545848 | 69236 | 77771 | 1357975 |
| 96 | 常州市武进区礼嘉高级中学 | 学校 | 55391 | 1556970 | 29760 | 102572 | 1330700 |
| 97 | 常州市武进区洛阳高级中学 | 学校 | 55000 | 1423109 | 33670 | 56049 | 1100199 |
| 98 | 常州市武进区淹城初级中学 | 学校 | 60296 | 1194960 | 46320 | 62434 | 1035001 |
| 99 | 常州市武进区西太湖外国语学校 | 学校 | 103473 | 1361100 | 32256 | 21403 | 915667 |
| 100 | 常州市武进区湖塘桥初级中学 | 学校 | 28663 | 1027647 | 36592 | 51200 | 869558 |
| 101 | 常州市武进区鸣凰中学 | 学校 | 32519 | 1061772 |  | 67412 | 827668 |
| 102 | 常州市武进区江理工附属牛塘实验学校 | 学校 | 64746 | 1402400 |  | 19657 | 820524 |
| 103 | 常州市武进区人民路初级中学 | 学校 | 44068 | 991398 | 40775 | 37117 | 808655 |
| 104 | 常州市武进区洛阳初级中学 | 学校 | 36845 | 655560 | 38437 | 61900 | 719579 |
| 105 | 中国共产党常州市武进区委员会党校 | 学校 | 20180 | 662637 | 11630 | 42166 | 698152 |
| 106 | 常州市武进区湖塘桥实验小学 | 学校 | 47121 | 802740 | 17368 | 50540 | 683569 |
| 107 | 常州市武进区实验小学（广电校区） | 学校 | 43333 | 853414 | 29991 | 25753 | 671905 |
| 108 | 常州市武进区实验小学（古方路校区） | 学校 | 43899 | 679308 |  | 18540 | 434594 |
| 109 | 常州市武进区实验小学（何留校区） | 学校 | 2500 | 80099 |  | 4467 | 61474 |
| 110 | 常州市武进区西园实验小学 | 学校 | 66238 | 1042658 |  | 22543 | 646310 |
| 111 | 常州市武进区星河实验小学 | 学校 | 33368 | 964583 |  | 19923 | 611132 |
| 112 | 常州市武进区星河实验小学分校 | 学校 | 50571 | 761367 |  | 16806 | 460207 |
| 113 | 常州大学附属小学（原锦绣小学） | 学校 | 22885 | 335080 | 10353 | 16269 | 275798 |
| 114 | 常州市科教城初级中学 | 学校 | 35635 | 471047 |  | 8196 | 366654 |
| 115 | 常州市科教城小学 | 学校 | 35328 | 443298 |  | 3905 | 254728 |
| 116 | 常州市武进高新区海湖实验学校 | 学校 | 24343 | 393263 |  | 6179 | 232713 |
| 117 | 常州市武进区坂上初级中学 | 学校 | 18316 | 376864 | 16993 | 24780 | 353370 |
| 118 | 常州市武进区坂上小学 | 学校 | 13554 | 285581 |  | 9781 | 190368 |
| 119 | 常州市武进区采菱小学 | 学校 | 28448 | 442995 | 15501 | 20900 | 368233 |
| 120 | 常州市武进区漕桥初级中学 | 学校 | 7453 | 105962 |  | 10169 | 96389 |
| 121 | 常州市武进区漕桥小学 | 学校 | 19148 | 199948 |  | 13366 | 159001 |
| 122 | 常州市武进区成章初级中学 | 学校 | 6734 | 75814 | 3582 | 1276 | 58440 |
| 123 | 常州市武进区成章小学 | 学校 | 5811 | 91388 | 1444 | 2374 | 64373 |
| 124 | 常州市武进区城东小学 | 学校 | 6579 | 71259 | 5905 | 8574 | 91821 |
| 125 | 常州市武进区村前小学 | 学校 | 6333 | 86485 | 4039 | 1149 | 65304 |
| 126 | 常州市武进区村前幼儿园 | 学校 | 2369 | 14590 |  | 688 | 12625 |
| 127 | 常州市武进区戴溪小学 | 学校 | 12620 | 155293 | 6396 | 8637 | 139128 |
| 128 | 常州市武进区东安实验学校（小学和初中） | 学校 | 28202 | 314231 | 11335 | 16123 | 268336 |
| 129 | 常州市武进区东安幼儿园 | 学校 | 2400 | 40545 | 1095 | 8423 | 59027 |
| 130 | 常州市武进区东龙实验初级中学、常州市武进区东龙实验小学 | 学校 | 64222 | 965200 |  | 14286 | 567700 |
| 131 | 常州市武进区滆湖科技幼儿园 | 学校 | 10220 | 303010 | 3549 | 8147 | 204360 |
| 132 | 常州市武进区厚余小学 | 学校 | 8527 | 103527 | 3877 | 4425 | 87163 |
| 133 | 常州市武进区湖塘桥第二实验小学 | 学校 | 16950 | 561722 | 32389 | 26589 | 510819 |
| 134 | 常州市武进区湖塘桥第三实验小学 | 学校 | 36322 | 631440 | 30163 | 21834 | 520310 |
| 135 | 常州市武进区湖塘桥实验幼儿园白金汉宫园 | 学校 | 6237 | 153936 | 5104 | 10164 | 140318 |
| 136 | 常州市武进区湖塘桥实验幼儿园春秋园 | 学校 | 12069 | 171616 | 2991 | 3905 | 116632 |
| 137 | 常州市武进区湖塘桥实验幼儿园弘阳园 | 学校 | 10385 | 157820 | 2905 | 4874 | 112920 |
| 138 | 常州市武进区湖塘桥实验幼儿园融创园 | 学校 | 13289 | 241890 | 6253 | 9113 | 185318 |
| 139 | 常州市武进区湖塘桥实验幼儿园四季园 | 学校 | 2856 | 62358 | 2018 | 2934 | 52401 |
| 140 | 常州市武进区湖塘桥实验幼儿园徐湖园 | 学校 | 8165 | 156360 |  | 2401 | 94574 |
| 141 | 常州市武进区湖塘镇成人教育中心校 | 学校 | 10700 | 142970 |  | 6735 | 102594 |
| 142 | 常州市武进区湟里初级中学 | 学校 | 12069 | 265217 | 10281 | 10470 | 215742 |
| 143 | 常州市武进区湟里中心小学 | 学校 | 15132 | 257548 | 15198 | 16539 | 252937 |
| 144 | 常州市武进区机关幼儿园天禄园 | 学校 | 6540 | 124659 | 9233 | 9418 | 133955 |
| 145 | 常州市武进区机关幼儿园星河分园 | 学校 | 10822 | 247784 | 7434 | 9796 | 200526 |
| 146 | 常州市武进区机关幼儿园星河南园 | 学校 | 9172 | 257136 | 7504 | 9152 | 197731 |
| 147 | 常州市武进区机关幼儿园御城园 | 学校 | 10132 | 241199 | 9126 | 10552 | 201514 |
| 148 | 常州市武进区嘉泽初级中学 | 学校 | 8522 | 177086 | 6252 | 4723 | 133111 |
| 149 | 常州市武进区嘉泽中心小学 | 学校 | 12705 | 163036 | 2522 | 5553 | 117493 |
| 150 | 常州市武进区礼河实验学校 | 学校 | 31068 | 610889 | 13119 | 14304 | 424937 |
| 151 | 常州市武进区礼河幼儿园 | 学校 | 15381 | 269090 | 3724 | 11782 | 201247 |
| 152 | 常州市武进区礼嘉中心小学 | 学校 | 15011 | 231543 | 17468 | 25430 | 281056 |
| 153 | 常州市武进区李公朴小学 | 学校 | 21890 | 352360 | 20041 | 11403 | 298781 |
| 154 | 常州市武进区刘海粟小学 | 学校 | 35635 | 581084 | 35483 | 34287 | 561624 |
| 155 | 常州市武进区刘海粟幼儿园本部花东园 | 学校 | 8800 | 214473 |  | 6525 | 139850 |
| 156 | 常州市武进区刘海粟幼儿园常发分园 | 学校 | 7873 | 175155 |  | 5151 | 113513 |
| 157 | 常州市武进区刘海粟幼儿园阳湖名城分园 | 学校 | 4083 | 60005 | 4245 | 2544 | 56290 |
| 158 | 常州市武进区刘海粟幼儿园长安分园 | 学校 | 7500 | 94304 | 6358 | 7314 | 100147 |
| 159 | 常州市武进区卢家巷实验学校 | 学校 | 42660 | 893520 |  | 25106 | 572232 |
| 160 | 常州市武进区洛阳中心小学 | 学校 | 28678 | 425954 | 16255 | 54050 | 493041 |
| 161 | 常州市武进区马杭初级中学 | 学校 | 16855 | 359004 | 21772 | 17112 | 330482 |
| 162 | 常州市武进区马杭中心小学 | 学校 | 26212 | 421389 | 22928 | 26259 | 403479 |
| 163 | 常州市武进区庙桥初级中学 | 学校 | 25319 | 233255 |  | 9735 | 161884 |
| 164 | 常州市武进区庙桥小学 | 学校 | 12363 | 177695 | 15801 | 11018 | 189780 |
| 165 | 常州市武进区鸣凰中心小学 | 学校 | 32706 | 603750 |  | 23319 | 411631 |
| 166 | 常州市武进区南夏墅初级中学 | 学校 | 13500 | 160306 |  | 6147 | 109121 |
| 167 | 常州市武进区南夏墅中心小学 | 学校 | 36519 | 400281 | 17934 | 18627 | 344713 |
| 168 | 常州市武进区南夏墅中心小学新知校区 | 学校 | 7733 | 149904 |  | 3740 | 94147 |
| 169 | 常州市武进区南宅实验学校 | 学校 | 9393 | 175479 |  | 4589 | 113197 |
| 170 | 常州市武进区牛塘中心小学 | 学校 | 27716 | 378285 | 22926 | 16359 | 340667 |
| 171 | 常州市武进区潘家初级中学 | 学校 | 16320 | 267126 | 8389 | 12206 | 222363 |
| 172 | 常州市武进区潘家小学 | 学校 | 17419 | 265182 | 12422 | 8720 | 216596 |
| 173 | 常州市武进区前黄初级中学 | 学校 | 38471 | 405568 | 23514 | 25595 | 393371 |
| 174 | 常州市武进区前黄中心小学 | 学校 | 11085 | 171910 | 11029 | 6725 | 154048 |
| 175 | 常州市武进区人民路小学 | 学校 | 33827 | 505830 | 30598 | 29940 | 492092 |
| 176 | 常州市武进区实验小学分校 | 学校 | 34746 | 692786 |  | 25992 | 471057 |
| 177 | 常州市武进区特殊教育学校 | 学校 | 9496 | 129813 |  | 4718 | 87343 |
| 178 | 常州市武进区夏溪初级中学 | 学校 | 11081 | 244914 |  | 7703 | 160077 |
| 179 | 常州市武进区星湖实验幼儿园 | 学校 | 14439 | 219960 | 2623 | 7120 | 153243 |
| 180 | 常州市武进区学府小学 | 学校 | 28418 | 447638 | 14122 | 18537 | 357549 |
| 181 | 常州市武进区雪堰初级中学 | 学校 | 13338 | 205942 | 9132 | 8574 | 175605 |
| 182 | 常州市武进区雪堰中心小学 | 学校 | 15992 | 379587 | 23084 | 21319 | 364027 |
| 183 | 常州市武进区淹城实验小学 | 学校 | 30388 | 340500 |  | 2793 | 191441 |
| 184 | 常州市武进区运村实验学校 | 学校 | 13870 | 258944 |  | 13810 | 194103 |
| 185 | 常州市武进区寨桥初级中学 | 学校 | 14647 | 146333 | 8984 | 7212 | 131547 |
| 186 | 常州市武进区寨桥小学 | 学校 | 11095 | 147791 | 8053 | 6898 | 132094 |
| 187 | 常州市武进区政平小学 | 学校 | 11146 | 232880 |  | 9214 | 160220 |
| 188 | 常州市武进区鸣凰实验幼儿园 | 学校 | 8968 | 187997 | 9771 | 18321 | 205679 |
| 189 | 常州市武进区嘉泽中心幼儿园 | 学校 | 10261 | 89988 | 1254 | 6635 | 79162 |
| 190 | 常州市武进区成章幼儿园 | 学校 | 2802 | 32207 |  | 723 | 20500 |
| 191 | 常州市武进区礼嘉中心幼儿园 | 学校 | 13215 | 195730 | 9046 | 9125 | 207684 |
| 192 | 常州市武进区政平幼儿园 | 学校 | 8274 | 118978 |  | 2760 | 74203 |
| 193 | 常州市武进区坂上幼儿园 | 学校 | 3546 | 80296 |  | 3160 | 56437 |
| 194 | 常州市武进区洛阳中心幼儿园 | 学校 | 18900 | 85953 | 6110 | 6315 | 92101 |
| 195 | 常州市武进区马杭幼儿园（本部） | 学校 | 7418 | 110640 |  | 7122 | 92791 |
| 196 | 常州市武进区马杭幼儿园（南田分园） | 学校 | 23400 | 214476 |  | 4587 | 132235 |
| 197 | 常州市武进国家高新区学府幼儿园 | 学校 | 14169 | 355180 | 1997 | 27302 | 302152 |
| 198 | 常州市武进区南夏墅中心幼儿园 | 学校 | 8900 | 233318 |  | 13518 | 176784 |
| 199 | 常州市武进区庙桥幼儿园 | 学校 | 4730 | 117055 |  | 13070 | 113404 |
| 200 | 常州市武进高新区滨湖幼儿园 | 学校 | 13937 | 127548 | 2134 | 3465 | 89370 |
| 201 | 常州市武进高新区新知幼儿园 | 学校 | 9700 | 119467 |  | 2641 | 73697 |
| 202 | 常州市武进区卢家巷幼儿园 | 学校 | 10788 | 275606 |  | 12131 | 194435 |
| 203 | 常州市武进区牛塘中心幼儿园 | 学校 | 8692 | 159880 | 3594 | 6023 | 120703 |
| 204 | 常州市武进区前黄中心幼儿园 | 学校 | 8915 | 232384 |  | 8899 | 158137 |
| 205 | 常州市武进区寨桥幼儿园 | 学校 | 4717 | 114744 |  | 3592 | 76078 |
| 206 | 常州市武进高新区龚家幼儿园 | 学校 | 16327 | 300720 | 13287 | 9184 | 239455 |
| 207 | 常州市武进区李公朴幼儿园古方园区 | 学校 | 7836 | 186101 | 9606 | 8108 | 162294 |
| 208 | 常州市武进区李公朴幼儿园十里园区 | 学校 | 3796 | 76671 | 2922 | 4939 | 90419 |
| 209 | 常州市武进区李公朴幼儿园贺北园区 | 学校 | 2973 | 85946 | 2864 |  | 55031 |
| 210 | 常州市武进区漕桥幼儿园 | 学校 | 12005 | 139492 |  | 19312 | 150399 |
| 211 | 常州市武进区雪堰中心幼儿园 | 学校 | 8045 | 184283 |  | 7024 | 125735 |
| 212 | 常州市武进区潘家幼儿园 | 学校 | 5868 | 139070 |  | 5775 | 98113 |
| 213 | 常州市武进区南宅幼儿园 | 学校 | 3950 | 53365 |  | 1397 | 34750 |
| 214 | 常州市武进区博物馆 | 场馆 | 8728 | 736140 | 743 | 3090 | 555212 |
| 215 | 江苏省武进曲棍球训练基地 | 场馆 | 4961 | 466653 | 111 | 19601 | 418965 |
| 216 | 常州市武进区文化馆 | 场馆 | 6675 | 117432 |  | 2003 | 101944 |

（1）托管电基准费用=电基准量×电基准单价。

（2）托管燃气基准费用=燃气基准量×燃气基准单价。

（3）托管水基准费用=水基准量×水基准单价。

# 第六章   拟签订的合同文本

注：上述格式及内容仅供参考，具体以甲乙双方签订合同时内容为准。以上合同内容若与《中华人民国机关事务行业标准》（公共机构能源费用托管实施规程）中内容不符，以标准为准。

第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日， 常州市武进区机关事务管理中心以公开招标采购方式 对 武进区公共机构能源费用托管项目 进行了采购。经评标委员会评审，常州市武进区机关事务管理中心确定 （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 常州市武进区机关事务管理中心(以下简称：甲方)和 （中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：各公共机构进入托管期后，支付年限为10年，每年支付12次，每月支付金额：月度基准价×下浮系数。托管期内若发生设备增减等用能边界变化，双方依据《公共机构能源费用托管实施规程》（JS/T301-2024），聘请第三方能源审计单位进行核定，出具用能边界变化核定报告，双方据实调整结算。

注：月度基准价=能源审计报告核定的月度基准量×能源审计报告核定的基准单价；

下浮系数=投标价÷项目最高限价，保留小数点后四位，不进行四舍五入。

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的   %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的   %计算，最高限额为本合同总价的   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 由于乙方提供的服务存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.8甲方每年对中标单位节能降碳及能耗进行考核，中标单位须满足国家、省、市对我区公共机构的下降指标，每年未达到指标的扣除中标单位50万元。

1.7 合同争议的解决

1.7.1 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 ② 种方式解决：

①将争议提交甲方所在地（XX）仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

②向甲方所在地（XX）人民法院起诉。

1.8 合同生效

1.8.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

1.8.2 本合同一式陆份，供需双方各持贰份，报送财政监管部门备案一份、代理公司一份。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 技术成果归属甲方。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 技术资料和保密义务

2.5.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.5.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.5.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6 质量保证

2.6.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.6.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.7 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.8 合同变更

2.8.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.8.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.9 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，如招标文件“第一章 投标邀请函”中甲方接受中标后分包，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.10 不可抗力

2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.10.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.10.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同；

2.10.4 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人，积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理；

2.10.5 “不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

2.11 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.12 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.13 合同中止、终止

2.13.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.13.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.14 检验和验收

2.14.1 乙方按照约定，定期提交服务报告，甲方定期进行验收；

2.14.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具政府采购项目验收单；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15 通知和送达

2.15.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.15.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

公共机构能源托管项目 参考合同

（此合同为三方合同：能源托管单位、能源服务公司、机关事务管理单位）

本参考合同专为能源托管项目使用。可根据项目的具体情况，对第二  条至第 十八    条的内容由合同三方具体约定并进行必要的增减。凡是本合同没有涉及的内容应当以补充条款的形式加以补充。附件由三方具体约定。

托管单位         （以下简称甲方）与节能服务公司             （以下简称乙方），管理协调单位  常州市武进区机关事务管理中心（以下简称丙方） ，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《招投标法》《公共机构节能条例》及有关节能、环保、供热、供电、供水等法律法规，本着平等、自愿的原则，就甲方的能源费用及其相应的能源供用系统（以下简称托管项目）按“能源费用托管型合同能源管理”模式进行托管的事宜，经三方协商一致，签订本合同（以下简称“项目合同”）。

# 第一条 名词解释

1.1  合同能源管理

节能服务公司与公共机构以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向公共机构提供必要的服务，公共机构以节能效益、节能服务费或能源托管费支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。

1.2  能源托管

合同能源管理的一种形式。由公共机构委托能够提供用能诊断、节能改造、运行管理等服务的专业化节能服务公司，进行电、气、煤、油、市政热力、水等能源资源系统的运行、管理、维护和改造，公共机构将根据能源基准确定的费用支付给节能服务公司作为托管费用，节能服务公司通过科学地管理运行和节能技术的应用达到节约能源资源、减少费用支出等目的，获取合理的利润。

1.3  能源基准

用作比较能源绩效的定量参考依据。

注1：能源基准反映的是特定时间段的能源利用状况。

注2：能源基准可采用建筑能源审计所确定的基准期内、项目边界内建筑或各用能设备（系统）的能源消耗量作为能源绩效参数。

注3：能源基准也可作为能源绩效改进措施实施前后的参照来计算节能量。

1.4  建筑能源审计

通过对建筑能源资源使用情况进行文件审查和现场调研、测试，对被审计建筑能源利用状况相关指标进行定量分析，对建筑能源利用效率、设备能效水平、运行经济效益和环境效果进行诊断和评价，从而发现建筑节能潜力，提出节能运行调适和改造建议。

1.5  项目边界

实施节能改造措施所影响的建筑或用能设备（系统）的运行时间、范围和地理位置界线。

1.6  基准期

在建筑合同能源管理项目实施前，能够代表项目边界内用能设备和系统运行规律的时间段。

1.7  能源托管费用基数

能源托管项目根据能源基准和项目服务范围确定的年度能源托管费用，可包括能源费用基数和运行管理及维护费用基数等。其中，能源费用基数是指公共机构在基准期所花费的能源费用；运行管理及维护费用基数是根据能源托管范围中所包含的能源系统运行、管理、维护维修范围确定的年度费用。

# 第二条 托管项目基本情况

2.1  托管项目的房屋建筑设施系甲方的经营办公场所， 位于             ，相关建设、运营等手续合法、有效。托管项目区域内的供暖及制冷系统各项申报、批准、验收手续齐全。如果上述手续尚不齐备，由甲方负责完善。

2.2  托管项目的用能建筑情况：本项目建筑主要有         栋，项目总建筑面积为      ㎡。

2.3  托管项目的能源种类范围：本项目能源托管的范围包括政府自行缴纳费用的  电、水、天然气等能源形式，政府其他能源费用不在本次托管范围内。

2.4  托管项目的能源系统设备设施：供能设备包括供暖设备、制冷设备、配电室设备。用能设备包括冬季取暖供热、夏季空调供冷的建筑设施，生活、生产、工作用电等设施。

2.5  托管项目的用能时间及要求

| 供冷开始条件 | 室外最高气温连续 3 天>28 ℃或当天>31 ℃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供冷结束条件 | 室外最高气温连续 3 天<27 ℃或当天<24 ℃ |  |  |  |
| 供暖开始条件 | 室外最低气温连续 3 天<13 ℃或当天<10 ℃ |  |  |  |
| 供暖结束条件 | 室外最低气温连续 3 天>17 ℃或当天>20 ℃ |  |  |  |
| 空调标准 | 供冷时，室内温度范围 26 ℃±2 ℃ 供暖时，室内温度范围 18 ℃±2 ℃ |  |  |  |
| 卫生热水标准 | 夏季温度范围45度±5度，冬季温度范围50度±5度 |  |  |  |
| 蒸汽标准 | / |  |  |  |
| 日供时段 | 供冷 | 供热 | 卫生热水 | 蒸汽 |
|  | 8:00 至 18:10 | 8:00至 18:10 | 8:00至 18:10 | / |
| 照明标准 | / |  |  |  |

2.6  托管项目的运维管理情况：甲方委托乙方对本项目  电、水、天然气 （用能系统）的设备及系统进行管理运营，设备开关及控制由 乙方 负责。

2.7  托管项目区域内的用能建筑情况（2.2）和能源系统设备设施（2.4）、项目运维管理情况（2.6），由三方进行逐一登记造册，形成“项目现有用能情况”作为本合同附件之一。

2.8  项目托管服务范围包括： 电、水、天然气 。

# 第三条 能源审计和能源基准

3.1  能源审计是甲方能源系统能源消耗状况的依据，能源审计费用由  丙方  承担。

3.2  经过能源审计确定托管项目的能源基准：确定本项目在实施能源托管前，代表项目边界内用能设备和系统运行规律的基准期为    年    月     日至     年     月     日；能源基准如下所示：

| 托管能源类型 | 能源缴费户号 | 基准期能源用量 | 基准期能源单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 |  |  |  |  |
| 水 |  |  |  |  |
| 天然气 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

# 第四条 托管期限

4.1  托管期限为 10 年，自乙方能源管理“一张网”软件平台建设以及计量和控制项目完成且缴费账户变更完成之日起至托管期限届满（即 2027 年 1 月 1 日开始，至 2036 年 12 月 31日为止）。

4.2  托管期限届满，乙方将托管的能源系统设备、设施移交给甲方或甲方指定的单位。

4.3  本合同期限届满，乙方如约完成节能目标并且达到本合同约定的服务标准，如果甲方继续采用能源费用托管的形式进行能源系统的管理，在同等条件下，乙方享有优先续约的权利。

# 第五条 乙方的管理和服务标准

5.1  托管期限内，托管区域内的供暖（冷）、用电、用水、用气等系统的经营及管理权归乙方。

5.2  乙方在本项目设有专门的能源管理人员负责托管事宜，并建立专业的管理团队提供服务。

5.3  乙方提供的服务范围和项目包括：用电、供暖、供冷、燃气、用水系统。（注：服务范围和内容应当具体全面。）

5.4  乙方的服务标准

5.4.1  供暖期间的室内温度标准 ≤20度 ，供冷期间的室内温度标准 ≥26度。

5.4.2  托管期间，乙方投入设备的维护、保养由乙方负责，维护保养频次为每年至少一次。

5.4.3  托管期间，乙方投入设备的维修由乙方负责，报修方式为电话、短信、微信、信函等。设备检修服务的时限为接到通知后 24 小时内到场， 48 小时内处理完毕。设备抢修服务的时限为接到通知后 2 小时到场， 8 小时内处理完毕。

5.4.4  托管期间， 项目涉及的 （用能系统）设备开关由 乙方 负责执行，设备开关及控制策略由乙方制定后报业主方审核确认。

5.5  乙方的服务标准应当体现文明、高效、及时、优质的服务。

# 第六条 三方责任

6.1  甲、乙、丙三方应当建立健全能源管理使用制度，各方人员应当切实遵守。相关的能源管理使用制度应当由三方签字确认。

6.2  甲、乙、丙三方应当建立能源托管日常工作协调机制，定期组织三方现场管理人员召开工作例会；每年度进行一次综合分析评估，协商解决因客观情况变化而产生的利益分配等问题。

6.3  甲方义务

（1）甲方应协助乙方办理甲方燃气和电费、水费分割手续，实际每月产生的燃气费、电费、水费由乙方承担并直接支付给燃气公司、电力公司、水务集团，发票抬头为乙方。为了便于管理及核算项目节能量，能源过户时三方应确定各计量仪表的过户数量、覆盖范围、计量底数及仪表编码等。

（2）甲方应当与乙方共同协商做好原设备操作人员工作安排，由甲乙丙三方共同管理相关人员。

（3）甲方应当提供必要的资料，协助、配合第三方机构开展节能量测量和验证。在托管期间积极配合政府主管部门对托管项目进行核查和监督，并提供有关证明材料。

（4）甲方应当切实履行节能管理主体责任，加强对各用能单位和用能场所的管控，强化日常考核和监督检查，形成合理用能、节约用能的良好场景。

（5）有新增/减设备或用能区域变更的需提前向乙方提供增/减设备或变更情况的书面记录。

（6）甲方应当将与托管项目有关的其内部规章制度和特殊安全规定提前告知乙方并书面提交给乙方。

（7）甲方应当协助乙方向有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策。

（8）甲方应当为乙方的管理服务工作提供必要的方便条件，包括但不限于提供必要的场所、通讯、水电以及合理调整办公、设备试运行等便利。

（9）甲方应当组织有关用能岗位的人员学习能源管理使用的规章制度并切实遵守；应配合乙方落实合同约定的用能系统设备开关策略及能源供应标准。

（10）为更好的开展精细化能源管理，甲方授权乙方在托管期间有权利采集、存储、加工、分析使用能耗数据，但乙方需对能耗数据承担保密义务，且未经甲方同意，乙方不得运用该数据从事商业活动、获取商业利益、发表文章等，在三方未签署保密协议得情况下，乙方不得收集、存储、加工、分析使用甲方的能耗数据，否则构成根本违约。

（11）甲方应当配合乙方完成办理能源过户的相关手续。

（12）项目进入托管期后，甲方应当配合乙方紧密协同开展精细化能源管理，确保实现既定节能降碳目标。同时甲方应当配合乙方积极开展市场化售电、虚拟电厂、碳交易、碳资产等相关新型综合能源服务业务，进一步提升托管项目收益。

（13）甲方应当配合乙方进行市场化售电的入市工作。

（14）甲方应及时按月支付托管服务费用。

6.4  乙方义务

（1）乙方应当配合甲方建立和完善能源管理和使用规章制度，并组织甲方有关用能岗位的人员学习落实，同时定期对能源使用情况进行检查和监督，制止能源浪费行为。

（2）乙方投资的设备、工程等在合同期内的维保及质量问题由乙方负责，并应定期向甲方提供设备维护、更新情况记录。

（3）乙方应在完成所投资设备的安装和调试后，对甲方指派的操作人员定期进行专业培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。

（4）乙方若发现有私自拆、改、破坏能源系统的行为应及时上报甲方，并马上采取措施制止，若严重威胁到能源系统的可暂停服务。

（5）因乙方未缴纳能源费用或乙方实施改造原因，导致甲方断水、断电、断天然气事故或造成其他损失的，责任由乙方承担，但不可抗力或甲方有违约行为的除外。

（6）乙方应负责本方人员的安全管理，在合同履行期内，因乙方原因出现的安全（工伤）事故由乙方负责承担。

（7）乙方管理人员进入甲方的相关场所，应当遵守甲方的规章制度。乙方的维修维护管理等各项工作，应当不影响甲方的正常工作。必须要甲方停止相关工作时，乙方应当提前通报甲方的负责人，协调安排好相应的工作。

（8）乙方应当协助、配合第三方机构或者甲方开展节能量测量和验证。

（9）项目进入托管期后，乙方与甲方紧密协同开展精细化能源管理，确保实现既定节能降碳目标。同时乙方应积极开展市场化售电、虚拟电厂、碳交易、碳资产等相关新型综合能源服务业务，进一步提升托管项目收益。

6.5  丙方义务

（1）丙方应配合协调甲乙双方完成能源审计基准核定、专家论证、托管能源过户、托管结算等相关事宜。

（2）乙方完成项目建设后丙方应配合甲乙双方组织项目验收。

6.6  其他需要互相配合的事项： 非工作时间内供冷/热，需要提前书面通知调整 。

6.7  甲方的项目负责人为：           ；乙方的项目负责人为：       ；丙方的项目负责人为：      。任何一方更换项目负责人应以书面形式通知对方。项目负责人可以就本合同的履行过程中的事项签署相关洽商文件，该洽商文件对三方具有约束力，其他相关人员无权签署此类洽商文件。

# 第七条 项目移交事项

7.1 乙方在接管项目之前，甲、乙、丙三方应当完成附件一的全部工作。在移交之前由丙方主导，甲方配合，乙方参与，三方共同对用能系统进行一次全面检修。检修费用由甲方承担。用能系统移交时甲方应保证设备和设施的完整性和能够正常运行。

7.2  移交过程中，甲方需要向乙方提供有关项目审批、验收、备案、行政许可等相关手续的复印件，供暖、供电、供水、燃气系统及消防系统申报、批准验收等手续； 供暖及供冷系统相关资料等。

7.3  移交相关的文件资料包括设备、设施的购买、维修、使用文件、能源管理的规章制度、行政许可证照及其他全部有关文件。

7.4  其他移交事项：   无         。

7.5  针对移交的设备、设施、物品及有关事项，三方应当签署移交清单。

7.6  本合同约定的托管期限届满，乙方应将其投资形成的有形和无形资产以人民币壹元价值向甲方移交，同时需移交投资、验收、运行等相关的全部文件资料。

移交之前由乙方主导，甲方丙方参与，三方共同对用能系统进行一次全面检修。检修费用由乙方承担。用能系统移交时乙方应保证设备和设施的完整性和能够正常运行。

7.7  本合同第五条第 5.1 款约定的托管期限开始日的30日之前，甲方向乙方的移交事项应当办理完毕，以便于乙方进行准备工作。

# 第八条 托管费用的标准及支付

8.1  年度能源托管费用包括能源费用和能源系统的日常运营、维修维护管理费、消耗性材料费等。能源托管费用基数为：  元/月 ，分项费用以能源审计报告核定的月度基准值为准，分项费用分别为：

| 月份（元/月） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 托管能源类型 | 电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天然气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蒸汽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……

注：各年度可根据该模板进行扩展。

能源托管费用结算基准单价：电价【】；水费【】；天然气【】，并以此作为调价核算基准价。

8.2  各公共机构进入托管期后，支付年限为10年，每年支付12次，每月支付金额：月度基准价×下浮系数。托管期内若发生设备增减等用能边界变化，双方依据《公共机构能源费用托管实施规程》（JS/T301-2024），聘请第三方能源审计单位进行核定，出具用能边界变化核定报告，双方据实调整结算。

注：月度基准价=能源审计报告核定的月度基准量×能源审计报告核定的基准单价；

下浮系数=投标价÷项目最高限价，保留小数点后四位，不进行四舍五入。

8.3  合同约定的节能改造范围以外的供能设备（包括供暖设备、制冷设备、配电室、变压器、风机 盘管、管道等设备）的更新改造和大修费用不包括在托管费用之内，列入甲方的固定资产投资计划，由甲方另行承担。合同约定的节能改造范围以内、乙方投资的供能设备，日常维修保养费用由乙方承担。

8.4  上述能源托管费用由乙方包干使用，通过能源系统管理运营节约的能源费用作为乙方的合理利润。

# 第九条 托管费用的调整和调节

9.1  托管期间，若发生用能设备的增减、用能人数增减、用能区域变化、能源价格调整、用能行为改变、极端气候以及其他致使用能边界发生变化的情况，三方需对能源托管费用基数进行调整，调整约定如下：

（1）调整方式：甲乙丙三方协商确定，或聘请第三方机构进行核定，第三方核定费用由 甲乙双方平摊 支付。

（2）调整周期：三方应依据协商确定或第三方机构核定的调整量签订补充协议，在每个托管年度结算期满后的 60 天内一次性结清。

9.2 甲方的用能设备和其他用能项的增加或减少，应当通知乙方和丙方。甲、乙、丙三方应当对增加或减少的设备和其他用能项予以书面确认。其他用能项包括但不限于用能建筑面积、用能时间、用能人员等。因用能设备和其他用能项的增减，应当调整基准能耗，并相应地据实增减能源托管费用基数。本项目调整方式为托管期间，甲方应及时告知乙方和丙方用能设备增减情况（设备更新情况统计可参考下表），并为乙方定期巡查设备更新提供便利。

用能设备增减情况统计表（   年  月— 年  月）

| 序号 | 设备名称 | 使用部门 | 设备型号 | 设备功率（kW） | 数量（台） | 投用时间 | 弃用时间 | 每日使用时长（h） | 使用天数（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目托管后，如发生用能设备功率累计增、减达到 5 kW及以上时，甲乙丙三方应调整能源费用托管基数，当具备条件安装表计进行独立计量的用能设备，由乙方加装计量表按实际用量进行调整；不具备条件的按照【增减设备功率×用能时间】计算增减总能耗，按照【增减总能耗×能源单价】调整能源费用基数。

9.3  项目托管期间，因建筑改扩建增加的临时用能能耗需单独计量；新增用能区域的能耗需单独计量；如用能区域建筑功能发生改变，则该功能区能耗需单独计量。因用能区域变化导致的用能增减，应当调整基准能耗，并相应地据实增减能源托管费用基数。本项目调整方式为如用能区域建筑功能发生改变，例如改为外租办公等，则该功能区能耗需单独计量。如改造前该区域能耗有计量表，则按照【（改造后年计量能耗-改造前年计量能耗）×能源单价】调整能源费用基数。如改造前该区域无计量表，则按照【年基准能耗/建筑面积】计算单位面积能耗，按照【功能调整区建筑面积×单位面积能耗】计算改造前年计算能耗，按照【（改造后年计量能耗-改造前年计算能耗）×能源单价】调整能源费用基数。

9.4  项目托管期间，如因极端天气导致空调用能时间明显延长且设定温度超出供能条件，合同三方可协商能源费用调整方式；非极端天气条件下，如因上班时间调整、持续加班、特殊情况用能等业主方原因导致用能时间增加，则甲方应及时告知节能服务公司，三方可协商托管费用调整方式。本项目调整方式为如因上班时间调整导致用能时间变化的，则按照【年基准能耗/原有工作时间】计算小时平均能耗，按照【增减工作时间×小时平均能耗】计算增减总能耗，按照【增减总能耗×能源单价】调整能源费用基数。

9.5  托管期间的能源单价调整，丙方支付给乙方的托管费用亦应按比例调整。具体调整结算方式可由甲乙丙三方协商确定。本项目调整方式为项目托管期间，因市场及政策原因导致能源单价调整时，应相应地调整能源托管费用基数。以项目基准能源单价为参考，能源价格上涨时，按照【上涨月能源用量×（上涨月能源单价-基准单价）】计算业主补偿乙方费用；能源价格下降时，按照【下降月能源用量×（基准单价-下降月能源单价）计算乙方退还业主费用。

# 第十条 节能改造

10.1  托管项目范围内，如需进行节能改造，乙方应当制定专项或者综合节能改造方案。甲、乙、丙三方应当就改造的范围、拟使用的节能技术、产品，投资数额、投资形成的资产所有权、施工时间等问题进行协商，乙方在前述基础上就节能改造事项制定专项方案，并经甲方签字、盖章确认方可实施。

10.2  节能改造所需投资由乙方全额投入，托管项目所要求的服务费用由乙方全部承担，节能改造产生的收益归乙方所有。

# 第十一条 安全生产和环境保护

11.1  乙方在运营管理过程中应当严格遵守能源管理适用的法律法规、规章制度，因违章操作或不尽职尽责导致在运行期间出现安全事故和经济损失由乙方负责。

11.2  乙方进行的节能改造部分，由于乙方原因导致改造自身存在系统缺陷或施工质量导致安全事故和经济损失由乙方负责。

11.3  甲方先期建设的能源供应和使用系统，由于系统缺陷或施工质量导致的安全事故和经济损失由甲方负责。

11.4  针对安全生产和环境保护，甲、乙、丙三方应当制定专项规范，划分相关的责任。

“安全生产和环境保护规范”详见本合同附件。

# 第十二条 禁止商业贿赂

甲、乙、丙三方应当遵守廉洁从政、廉洁经商的有关规定，禁止一方向另一方提供实物、现金、有价证券、超标准宴请、高消费娱乐活动等违反“廉洁协议书”约定的行为。

“廉洁协议书”详见本合同附件。

# 第十三条 保密义务

13.1  甲、乙、丙三方及其项目参加人员应对在合同履行过程中了解到的涉及对方技术信息、经验信息、商业秘密以及其他尚未公开的有关信息、资料负有保密义务，并采取相应的保密措施。三方应承担的保密义务包括但不限于：

13.1.1  未经对方书面同意，不得将上述信息、资料披露给任何第三人；

13.1.2  不得将上述信息、资料用于本合同以外的其他目的；

13.1.3  在本合同终止或解除后应按对方要求，及时将上述信息、资料返还对方或按对方要求做适当处理。

13.2  本合同项下的保密义务至相关商业秘密信息、资料正式向社会公开之日或一方书面解除另一方本合同项下保密义务之日起终止。

13.3  本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

# 第十四条 合同变更、终止、解除

14.1  出现需要变更合同内容的客观情形，或者一方提出合理的诉求，经三方协商一致可以变更合同内容。

14.2  本合同的权利义务不可转让，特殊情况下，如乙方确需转让本合同权利义务，须经其余两方书面同意，并另行签署合同约定。

14.3  甲方发生必须停止办公或经营的情况，例如房屋大修或者部分拆除，可以中止合同履行。导致合同中止的事由消除后，恢复合同履行。

14.4  三方协商一致可以解除本合同。

14.5  一方严重违约，导致合同不能继续履行或者使合同履行成为不必要。守约方有权解除合同，守约方应当书面通知对方，书面通知到达违约方时即产生解除合同的效力。

14.6  本合同经三方签字并盖章之日起90天内没有实际履行，任何一方均可书面通知对方解除合同。

# 第十五条 违约责任

15.1 甲方违约责任

15.1.1 如甲方未能按时足额支付托管费用经乙方催告后仍不支付时，按照拖延支付的金额每日万分之二向乙方支付违约金。

15.1.2 如甲方未遵守本合同附件及其他条款约定，导致乙方经济损失，甲方应当按照乙方的实际损益足额向乙方赔偿。

15.2 乙方违约责任

15.2.1 如乙方未能按照服务标准提供服务，违反操作规章制度、违反相关的服务标准，经甲方催仍不能改正的，按照对甲方的实际影响，向甲方支付违约金不少于  年度托管费的1%       。

15.2.2 如乙方未遵守本合同附件及其他条款规定，导致甲方经济损失，应当按照甲方的实际损失额向甲方赔偿。

15.2.3  乙方应始终本着服务至上、保障运行的原则，积极响应和满足甲方的特殊和应急用能需求，所产生的额外能源费用事后三方协商解决。

# 第十六条 不可抗力

16.1  由于地震、水灾、战争、暴乱及其他不能预见并且对其发生和后果不能避免并不能克服的不可抗力事件，直接导致本合同及附件的全部或部分不能履行时，遇有不可抗力事件的一方应立即将详细情况通知另一方，并随后提供事件详情的有效证明文件。按照不可抗力事件对履行合同的影响程度，由甲、乙、丙三方协商确定：延期履行或终止合同。

16.2  遇有不可抗力事件的一方可以中止履行，直至不可抗力事件结束，但中止最长时间不超过90天，超过90天，终止本合同的履行。

16.3  遇有不可抗力事件的一方可以在通知另一方后10日内终止合同，任何一方将不对另一方继续承担义务，但甲方和乙方应当据实结算托管费用。仅仅发生不可抗力事件并不能必然减轻或影响具有付款义务的一方向另一方付款。

16.4  遇有不可抗力事件的一方应采取措施，避免损失的扩大。如果因未采取相应的措施而导致损失扩大，应向另一方承担赔偿责任。

# 第十七条 法律适用和争议解决

17.1  本合同的订立、履行和解释，应遵守中华人民共和国法律法规，并应遵守行业惯例。

17.2  因本合同的履行、解释等引起的争议，三方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求 15 日内三方无法达成一致，任何一方均选择依法向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

17.3  采用诉讼产生的律师代理费、交通差旅费、举证费、鉴定费及其他与诉讼相关的费用，均由败诉方承担。

# 第十八条 合同的生效及其他

18.1  本合同适用于能源费用托管形式的合同能源管理项目，包括但不限于政府机关、政府投资的医院、学校、社团组织及其他事业单位的办公和经营场所。

18.2  本合同一式陆份，甲、乙、丙三方各执贰份，具有同等法律效力。本合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

18.3  本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同与附件及附件之间规定不一致时，以规定详细的文件为准。

附件一：项目现有用能情况；

附件二：能源供应及服务标准；

附件三：安全生产和环境保护规范；

附件四：廉洁协议书；

及其他相关要求作为附件。

18.4  甲、乙、丙三方发送给对方的通知，如用电话、微信、传真、电子邮件等形式发送通知时，凡涉及各方权利、义务的，应随之以书面形式通知对方。本合同中所列甲、乙、丙三方的地址即为甲、乙、丙三方的收件地址。如果任何一方地址发生变化，应在 15 日内书面通知对方。

甲方： （盖章）

地址：

法定代表人/授权代表：

联系电话：

日期：      年    月    日

乙方： （盖章）

地址：

法定代表人/授权代表：

联系电话：

日期：      年    月    日

丙方： （盖章）

地址：

法定代表人/授权代表：

联系电话：

日期：      年    月    日

附件一：项目现有用能情况

根据实际情况提供

附件二：能源供应及服务标准

根据实际情况提供

# 附件三：安全生产和环境保护规范

乙方将保持实施现场良好的作业环境、卫生环境和工作秩序。文明实施主要包括：规范实施现场的场容，保持作业环境的整洁卫生；科学组织实施，使生产有序进行；减少实施对周围居民和环境的影响；遵守施工现场文明施工的规定和要求，保证实施人员的安全和身体健康等。我方将遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。在实施过程中由于我方管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由乙方承担。乙方负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，乙方自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因实施导致第三人人身、财产损失由我方承担赔偿责任。

（一）安全施工措施

文明施工，是现代施工的一个重要标志。文明施工就是要通过对施工现场中的质量、安全、设备、卫生、环保、材料等各个方面的管理，创造良好的施工环境和施工秩序，促进安全生产、加快施工进度、保证工程质量、降低工程成本，文明施工，贯穿于施工全过程之中，是企业各项管理在施工现场的综合反映。

（二）安全防护

在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等。

坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，在整个工程施工期间，在施工场地(现场)设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除；

(1)设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图版；

(2)为确保工程安全施工设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等；

(3)洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；

(4)安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；

(5)所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

(6)装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；

(7)主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；

(8)足够数量和合格的手提灭火器；

(9)装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；

(10)对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度。

安全文明施工费用专款专用，对由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

建立专门的施工场地(现场)安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会(每周至少一次)，负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。项目经理和专职安全生产管理人员均具备有效的安全生产考核合格证书。

遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，双方签字确认。

进场施工人员配备必须的安全防护设施和设备，为施工场地(现场)领进地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等。以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成，的不便。

在施工场地(现场)入口处、施工起重机械、临时用电设备、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边缘、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。

对施工场地(现场)内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。

对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，我方立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机的搭设、顶升、使用和拆除严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。

所有机械和工器具定期保养、校核和维护，保证处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。

在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，根据其施工安全的需要和(或)监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。

对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。

成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人，应急救援预案能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。

施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，应提前通知监理人。经监理人批准后，依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等规定，向有关机构提出申请并获得相关许可，严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。

基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，组织专家进行论证和审查。

发生施工安全事故后，立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。

根据有关法律、法规、规定和条例等的要求。制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产和正常进行，防止损失扩大。

（三）临时消防

建立消防安全责任制度，制度用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。

根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。临时消防系统和配置分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。

成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。

施工场地(现场)内的易燃、易爆物品单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地(现场)储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，实现严格的“用火证”管理制度。

（四）临时供电

根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案由电气工程技术人员组织编制,经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门]和使用单位共同验收合格后方投入使用。

施工场地(现场)包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。

临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均具有生产(制造)许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径设方位标志，各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。

在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不大于24V。不便于使用电器照明的工作面用采用特殊照明设施。

凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均设置接地和避雷装置。负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。进场前双方签订施工用电协议书，严格按协议要求执行。

（五）劳动保护

遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于个人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等。

按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。

为履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括宿舍、围栏、供水(饮用及其他目的用水)、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并考虑宗教和民族习惯。

为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。

在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。

（六）脚手架

搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等要求。新搭设的脚手架投入使用前，组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。

所有脚手架，尤其是大型、负责、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。

搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。

加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。

允许发包人、监理人和有关行政管理部门或者机构免费使用在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人和政府有关机构所需，只有在获得监理人书面批准后，才能拆除相关脚手架，否则我方自费重新搭设。

# 附件四：廉洁协议书

为了积极配合贵单位的相关工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保相关工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国民法典》、《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位相关纪律，积极配合贵单位执行廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段，严格按照招标文件的规定履行合同。

4、不以任何方式向甲方赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请甲方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动;不以任何形式报销甲方的任何，人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响合同履约公平、公正的任何活动。

5、不向涉及甲方单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

6、不向涉及甲方单位及个人的配偶、子女、亲属分包此项目。

7、不向涉及甲方单位及个人支付好处费、介绍费。

8、一旦发现相关人员在合同履约过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予

以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接收贵单位的处理。

乙方：            （公章）

年  月  日

第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价符合性审查 |
|  |  | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | # 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 # 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 # 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 # 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 # 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

# 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

# 三、报价明细表（实质性格式）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：元

| 序号 | 项目内容 | 每年费用（元） | 期限（年） | 10年期总费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源托管费用 |  | 10 |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |

注：1．如果不提供报价明细表的，将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

六、关于符合本国产品标准的声明函（实质性格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

## 七、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 八、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

九、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

十、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及常州诚誉工程咨询有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十一、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十二、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州诚誉工程咨询有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

# 十三、投标函（实质性格式）

致：常州诚誉工程咨询有限公司

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

# 十四、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

### 十五、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日期：_____年______月______日