东海县政府采购

标段名称：东海县城区污水管网维修及疏通项目
标段编号：JSZC-320722-YFXM-C2026-0007
采 购 单 位 ：东海县城乡污水尾水管理中心

采购代理机构：连云港昱丰项目管理有限公司
2026年06月    

总 目 录

2总 目 录


3第一章 竞争性磋商采购邀请


10第二章  磋商须知


27第三章  政府采购合同格式


71第四章 项目需求


77第五章 评审方法和评审标准


81第六章  竞争性磋商响应文件格式




竞争性磋商采购邀请

受东海县城乡污水尾水管理中心的委托，连云港昱丰项目管理有限公司就东海县城区污水管网维修及疏通项目（JSZC-320722-YFXM-C2026-0007）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
东海县城区污水管网维修及疏通项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载磋商文件，并于2026年07月03日09:00:00（北京时间）前递交（上传）响应文件。
一、项目基本情况
标段编号：JSZC-320722-YFXM-C2026-0007
标段名称：东海县城区污水管网维修及疏通项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1080000.00元；
最高限价：1080000.00元。
第1标段：480000.00元，（污水管网维修服务）；

最高单价合计限价：21292.91元，（污水管网维修服务）；
第2标段：600000.00元，（污水管网疏通服务）。

最高单价合计限价：30.00元，（污水管网疏通服务）；
采购需求：

第1标段：东海县城区污水管网维修，计划排查长度30公里（预估量），详见项目需求。

第2标段：对指定污水管网进行疏通，合计预估长度20公里，以实际疏通长度结算。施工要求：对疏通段检查井内垃圾及井底沉淀物进行清理、对管道内障碍物进行清理；对管网及井室沉积、淤堵进行疏通，分析产生淤堵原因，提出解决方案；疏通过程中，采取必要方式，对管网及井室污水外渗、外水进入情况进行排查，对管网结构性缺陷进行甄别，协助甲方进行维修；按相关规定规范施工，做好安全防护，安全责任自负，具体内容详见第四章项目需求。
本项目各分项最终结算价按照磋商首次报价与最终报价同比例变动，成交供应商需在合同签订前递交最终报价的详细报价清单。供应商须在采购会议结束后，使用CA数字证书登录供应商系统，在澄清/磋商/谈判模块中等候磋商；磋商环节结束后，须在多轮报价模块中等候报价，评审过程中不再另行通知。如供应商因自身原因错过相应环节，造成非实质性响应，责任自负。

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

质量要求:合格。

合同履行期限（工期）：

第1标段：工程量干满中标金额止，服务期结束。

第2标段：签订合同之日起至2026年10月31日
本项目不接受联合体。

本项目采用兼投不兼中原则。各供应商可同时参与本项目两个标段，若成为第1标段成交单位，则不再推荐其为第2标段成交单位。
二、合格磋商供应商资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2） 2024年或2025年度的财务状况报告（成立不满一个年度的不需提供）； 

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（见格式）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见格式）。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。
2.落实政府采购需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、苏财购[2022]45号，本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子响应文件中，详见磋商文件。

3.特定资格要求：

（1）磋商供应商须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程工程施工总承包叁级（含）及以上资质（有效的），且具有企业安全生产许可证（有效的），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
（2）磋商供应商拟派项目负责人须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程工程专业二级及以上注册建造师资格，且具备安全生产考核合格证（B类）（有效的），且必须满足下列条件：
项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。
①同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；
②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

（3）本项目授权委托人必须是项目负责人，拟派项目负责人须为磋商供应商的员工，提供授权委托书、完整劳动合同和2025年05月至今至少一个月由磋商供应商为其缴纳的社保证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。

（4）拟派项目负责人是非变更后无在建工程，或是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。（见格式“供应商承诺书”）

注：在建工程是指处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。

（5）企业、法定代表人及项目负责人无不良行为承诺。（见格式“供应商承诺书”）
4.其他资格要求：

（1）响应文件递交截止前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。（备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。）

（2）本项目执行苏建招办﹝2022﹞2号、连建发【2019】182号文、江苏省住房和城乡建设厅公告【2018】6号，关于企业资质动态核查，由供应商在响应文件中作出书面承诺,若磋商有效期内企业资质核查不合格,将主动放弃成交资格。（核查资质指磋商文件所要求的相应资质）。(见格式)

（3）中标后不允许分包或转包。

（4）法律法规规定的其他条件。
三、获取采购文件 
时间：2026年06月22日08:00:00至 2026年06月26日18:00:00 止（北京时间） 

地点：江苏政府采购网
方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：免费提供
四、响应文件提交 

响应文件接收截止时间：2026年07月03日09:00:00（北京时间） 

电子响应文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统。 

五、开启

时间：2026年07月03日09:00:00（北京时间） 

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
六、公告期限 

自本公告发布之日起 5个工作日。 

七、其他补充事宜

1. 本次磋商不收取磋商保证金。

2. 本磋商文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。

3. 无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对磋商文件进行修改、补充或者变更，其内容作为磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致响应文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息
名    称：东海县城乡污水尾水管理中心
地    址：东海县利民西路148号
联 系 人：李宗全
联系方式：15062971655
2.采购代理机构信息
名  称：连云港昱丰项目管理有限公司841018 
地　  址：连云港市东海县石榴街道西榴村三组（石榴街道新时代文明实践所对面）



联 系 人：刘工  
电    话：13365270598；
九、电子采购说明

根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
十、不见面交易，供应商注意事项

本项目采用远程不见面交易方式，通过不见面交易系统及配套硬件设备（摄像头、话筒、音响等）完成远程解密、现场疑义及回复、开标唱标（开启）等交互环节。注意事项说明如下：

1.不见面交易项目的时间均以公告发布的时间为准。

2.开标当日，供应商不必抵达开标现场，可在任意地点通过““苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅”参加开标会议。

3.投标（响应）文件递交截止时间前，工作人员提前进入开标大厅，播放测试音频，请各供应商法定代表人或委托代理人提前登录不见面开标大厅并在投标（响应）文件递交截止时间之前完成签到（参加多个标段投标的须分别完成），收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈。未按时加入开标会议并完成登录、签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，供应商将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为放弃投标（响应）和放弃对开标（开启）全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。

注：供应商在签到时，须填写法定代表人或委托代理人姓名，手机号码（在整个招标采购过程中，该手机号码务必保持畅通，否则澄清、说明、答疑、最后报价上传等联系不到产生的一切后果由供应商自行承担）。相关操作详见供应商操作手册[网]。

4.响应文件接收截止时间后，工作人员将在不见面开标大厅发出响应文件解密指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，解密限定在发出指令后30分钟内完成。

因供应商网络与电源不稳定、配置的软硬件环境无法满足系统正常使用、CA数字证书发生故障或错用等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时， 

视为供应商响应文件递交无效，系统内响应文件将被退回；因网上开评标系统发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开评标工作无法正常进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开评标时间。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为不见面开标大厅运行无故障。

第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）
一、总 则

1. 适用范围

1.1 本竞争性磋商文件(以下简称磋商文件)仅适用此项目。

1.2 本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

2. 项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3. 合格的磋商供应商

3.1 满足本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4. 参加磋商费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4.2 本项目以成交通知书确定的中标总金额作为收费的计算基数。

4.3 代理服务费按苏招协【2022】002号文收费标准，代理服务费、评审费由采购人支付。
5. 磋商文件的约束力

供应商一旦获取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6. 磋商文件的询问及修改

6.1 任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按采购邀请中的通讯地址，向采购人或采购代理机构提出。电子响应文件接收截止时间前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，采购代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2 采购代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7. 磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由东海县城乡污水尾水管理中心负责解释。

二、响应文件的编制及保证金收取

1. 响应文件编制要求

1.1 磋商供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求编制电子响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

1.2 电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。

1.3 磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

1.4 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

1.5 磋商供应商必须使用连云港市公共资源电子交易系统可接受的响应文件制作工具编制响应文件，系统操作流程详见连云港市政府采购交易平台-下载中心-供应商操作手册[网]，并及时关注版本更新。

2. 参加磋商供应商资格的文件证明

2.1 磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

2.2 磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

2.3 磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

3. 磋商响应报价表

3.1 磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表(含分项报价)。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.2 标的物

详见项目需求。

3.3 有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

3.4 其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

3.5 报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

4. 项目需求响应方案

4.1 提供为完成本项目的总体实施方案。

4.2 对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

4.3 磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

5. 磋商响应文件签署

5.1 响应文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖供应商公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本磋商文件所表述的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

6. 生成响应文件

6.1 响应文件制作工具生成内容相同、加密与未加密两个版本电子响应文件，加密版本用于提交上传，未加密版本用于特殊情况处理。

7、磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。
三、响应文件的提交

1. 响应文件的上传、修改和撤回

1.1 磋商供应商应当使用响应文件制作工具，生成加密电子响应文件一份，并在规定的截止时间前上传。

1.2 磋商供应商在上传响应文件后可以对其修改或撤回，但修改或撤回必须在规定的接收截止时间前。

1.3 对电子响应文件的修改，磋商供应商可以在接收截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的响应文件，响应文件以最终完成上传的为准。

1.4 磋商供应商不得在接收截止时间后修改响应文件，也不得在接收截止时间起至磋商有效期满前撤回响应文件。

2. 递交响应文件的截止时间：

2.1 所有响应文件都必须按规定的接收截止时间之前上传，迟于截止时间的不予接收。

3. 电报、电话、传真以及纸质响应文件形式的磋商概不接受。

4. 磋商响应有效期

4.1 磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十(60)天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4.2 在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商报价

1. 磋商报价

1.1 磋商报价应是磋商文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等。

1.2 磋商报价方式：本工程采用下列第(1)种方式。

(1) 固定单价报价：磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价，今后不作调整。设计变更和采购人要求变动的内容除外。结算方式在合同专用条款中明确。

(2) 可调价格报价：磋商供应商的磋商报价可根据合同实施期间的市场变化和政策性调整而变动。 
1.3 磋商报价的计价方法

(1) 本工程项目采用  工程量清单  计价方法。磋商供应商应根据采购人提供的工程量清单计算单价、合价以及各种政策性费用。

(2) 除非合同中另有规定，磋商供应商在报价中所报的单价和合价，以及磋商报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进退场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

(3) 施工用水电差价进报价，采购人不再另行支付。

(4) 本项目采用营改增后的一般计税方法计算报价。

(5) 本项目执行江苏省建设工程造价管理总站的《关于进一步规范建设工程材料价格发布工作的通知》（苏建价站[2020]1号）。
1.4 可选用的工程预算、费用定额和政策性文件

(1) 用于磋商报价可参考的依据为：《建设工程工程量清单计价规范》、《江苏省建设工程费用定额》、近期的《连云港市建设工程材料市场参考价》。

(2) 政策性文件按照现行江苏省建设厅、连云港市建设局颁发的相关文件规定执行。

1.5 经磋商后，如果最后报价高于或低于磋商供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。最低报价不能作为成交的保证。

2. 报价货币

2.1 磋商应以人民币报价。

3. 磋商报价的编制要求。

3.1 磋商供应商必须按工程量清单，用综合单价法编制磋商预算。工程量清单数量、暂定价、暂估价、独立费不得变更、不得优惠,否则视为重大偏差。

3.2 下列费用为不可竞争费用，不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行磋商，否则作无效响应处理。

(1) 规费：包括环境保护税、社会保障费及住房公积金，应按照有权部门规定计取。

(2) 税金：包括按规定必须计入工程造价的营业税、城市维护建设税和教育费附加，按照不含税工程造价乘以工程所在地的税率计算。

(3) 安全文明施工费：包括安全文明施工基本费、省级标化增加费、扬尘费，应按照有权部门规定计取。

3.3 本工程由磋商供应商自购的材料，磋商供应商须编制自购主要材料一览表，注明品牌、规格、型号、产地、数量、单价和合价。报价中含材料价差，结算时不予调整。

3.4 工程中产生的垃圾均需由成交供应商自行负责清运，费用由成交供应商承担。

3.5 磋商供应商可自行对施工现场和周围环境进行勘察，以充分了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价之情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等情况一律不予认可。

3.6 采购人向磋商供应商提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使磋商供应商利用的资料。采购人对磋商供应商由此做出的推论、理解和结论概不负责。

3.7 因有工程变更造成的工程量清单增减，按采购人签证的设计变更通知单和现场监理签证，竣工结算时进行调整。工程变更调整的原则为：(1) 报价中原有的子项，按磋商报价的单价计算；(2) 新增加的近似子项参照相近的子项单价计算；(3)无相同或近似的子项，由成交供应商报价并经监理及采购人审核确定。

3.8 磋商供应商应当在响应文件中详细、定量地列出优惠让利的理由及所采取的技术措施。

3.9有关材料检测费用在磋商时必须包含甲供、乙供材料的抽样配合、送检、检验、抽样检测费等本工程范围所涉及的所有材料检测费用，包括按现行规定及质监部门要求的对工程实体（包括但不限于防雷、环境、消防、桩基、荷载等检测）或有关材料、设备的检验、抽样检测费等以及环保检测。磋商时各磋商供应商必须考虑该因素，综合考虑在报价中。检测单位必须经业主同意，费用由承包方承担。
3.10磋商供应商务必在投标前查看了解施工现场现状。承包人勘查现场，费用自行承担，后期不在增加相关费用（包括高压线路、正在使用的房屋顶部防护、施工围挡、基坑支护、监测、专家论证等）。

现场踏勘后，应根据自身实际情况，制订工程的施工方案或实施方案进行投标报价。中标后，不论施工方案或实施方案发生任何变化，由此引起的合同价款的变化均不予调整，任何因忽视或误解工程现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。施工过程中与周围（包括社区居民）发生的纠纷由承包人自行协商解决，费用由施工单位自理，该费用应包含在投标报价中。

磋商供应商报价时须充分考虑新型冠状病毒感染的肺炎疫情可能给本项目施工带来的风险，包括但不限于：材料、机械等价格波动、分次分批施工措施、务工人员隔离导致的降效等因素，除合同另有约定外综合单价不予调整，不增加相关费用。

因施工产生的垃圾需运至场内外，其场内外运距和堆放点由磋商供应商考察现场后自行考虑，但必须符合当地有关主管部门的规定，由此产生的相关费用及责任由磋商成交单位承担，磋商报价必须考虑此因素并计算在磋商报价中，结算时不再调整。
五、磋商与评审

1. 磋商

1.1代理机构将在采购公告中规定的时间和地点远程组织不见面磋商仪式，仪式由代理机构主持，供应商确定的授权委托代表（项目负责人）须参与开标工作并在不见面开标系统中远程签到以证明其出席。远程交互时，项目负责人须同时作为授权委托人全程参与，同时投标人参与交互的人员将一直被视为是投标人的授权委托人（项目负责人），投标人自行承担弄虚作假、随意更换人员所导致的一切后果。

2. 磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审、磋商。

2.2 磋商小组由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1 磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

3.2 在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4. 评审过程的澄清、说明和更正

4.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2 磋商供应商的澄清、说明或者更正响应文件采用书面形式，通过连云港市公共资源电子交易系统作出，使用CA数字证书签章后提交，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商供应商的澄清文件是响应文件的组成部分。

4.3 磋商供应商有责任按照磋商小组通知的时间、方式进行答疑和澄清。接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5. 对响应文件的初审

5.1 响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

5.2 在磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件是与磋商文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留，是指与磋商文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组2/3及以上成员的认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 响应文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对磋商文件作出实质性响应，应当作为无效响应予以否决：

(1) 响应文件中的磋商响应函未加盖磋商供应商的公章；

(2) 响应文件中的磋商响应函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

(3) 磋商响应函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

(4) 磋商供应商资质条件不符合国家有关规定，或者不满足磋商文件规定的资格条件的；

(5) 磋商供应商名称或组织结构与资格预审时不一致的；

(6) 组成联合体磋商未提供联合体各方共同磋商协议的；

(7) 在同一磋商项目中，联合体成员以自己名义单独磋商或者参加其他联合体磋商的；

(8) 联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

(9) 响应文件报价低于工程成本或者高于磋商文件设定的预算价或者采购人设置的最高限价的；

(10) 同一磋商供应商提交两个及以上不同的响应文件或者磋商报价，但磋商文件要求提交备选磋商的除外；

(11) 响应文件中已标价工程量清单与磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

(12) 响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或计算基础不一致的；

(13) 响应文件的已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

(14) 响应文件载明的磋商项目完成期限超过磋商文件规定的期限的；

(15) 明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

(16) 响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合磋商文件的要求的；

(17) 响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

(18) 未按磋商文件要求提供电子响应文件，或者响应文件未能解密且按照磋商文件明确的响应文件解密失败的补救方案补救不成功的；

(19) 不同磋商供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了评审委员会认为不应当雷同的情况的；

(20) 以他人的名义参与磋商、串通磋商、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参与磋商的；

(21) 施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合磋商文件有关要求的；

(22) 响应文件关键内容模糊、无法辨认的；

(23) 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

(24) 其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4 在磋商采购中，出现下列情形之一的，应予终止：

(1) 符合条件的磋商供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 磋商供应商的报价均超过了采购预算价或最高限价，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

5.5 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

6. 磋商程序及评审方法和标准

6.1 磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。但不得变动磋商文件中的其他内容。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组通过连云港市公共资源电子交易系统，向所有参加磋商的供应商发出通知。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并使用CA数字证书签章后提交。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库[2015]124号)规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3本项目采用二轮报价，即磋商响应文件报价为第一轮报价，经磋商小组与各单一供应商分别进行磋商后，统一组织二轮报价，即为各磋商供应商的最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

因本项目采用电子投标，请各供应商必须保持手机畅通，否则后果自行承担。在接到最终报价通知后30分钟之内使用本单位CA锁，登录供应商系统，自行系统上填报最后报价并签章后提交。磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，按无效响应处理。

6.2 评审方法和标准

6.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2 评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.2.3 评审报告

评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

6.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商只有1家的。

7.异常低价投标审查
7.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序:
（1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价〈全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
（2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；
（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
28.2评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
28.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
六、成交

1. 确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库[2015]124号)规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2 根据采购人授权，磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

1.3 成交供应商确认后，采购代理机构在“连云港市政府采购交易平台”公告成交结果，成交公告期限为1个工作日。

1.4 在公告成交结果的同时，由采购代理机构向成交供应商发出成交通知书，成交供应商在领取成交通知书时，必须提供一正四副与电子响应文件一致的纸质打印响应文件。

1.5 成交供应商有下列情形之一的，将取消其成交资格：

(1) 提供虚假材料谋取成交的；

(2) 与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

(3) 向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

(4) 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

(5) 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

(6) 将政府采购合同转包；

(7) 法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

七、合同签订相关事项

1. 签订合同

1.l 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。自合同签订之日起2个工作日内将合同在“连云港市政府采购交易平台”上公告。
1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2. 履约保证金
2.1本项目不收取履约保证金。

八、政策功能

1. 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

2. 为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

3.根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号（以下简称《办法》)规定，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。根据工信部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》)，该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定。

5.参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：供应商为小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》。

供应商为残疾人福利性单位的，符合财库[2017]141 号规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》

供应商为监狱企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）

出具的属于监狱企业的证明文件。

6.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市) 监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参与政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

九、质疑和投诉

1. 质疑
1.1 质疑的提出

1.1.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.1.2 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日起、成交公告发布之日起）起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
1.1.3 提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

1.1.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见本采购文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

1.1.5 质疑函应当使用范本（详见连云港市政府采购交易平台/监管信息-意见反馈）。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）必要的证明材料

（8）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件、采购文件(交易文件)下载回执函。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章。

2.2 质疑函的受理和答复
2.2.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

2.2.2 对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

2.2.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

2.2.4 采购人、采购代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

2.3 质疑处理

2.3.1 质疑供应商不按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

2.3.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

2.3.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

2.3.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

2.3.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

2.3.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

2.4   未尽事宜，参照相关法律法规。

3. 投诉
投诉事项按有关法律法规执行。

十、其他事项

解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

第三章  政府采购合同格式

连 云 港 市 政 府 采 购

                    合同

合同编号：

采购人：

成交供应商：

协议书格式
发包人：                              (简称甲方)
承包人：                              (简称乙方)
见证方： 
 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程立项批准文号：
4.资金来源：  
5.工程内容：
6.工程承包范围：
二、合同工期

计划开工日期：    年    月    日（具体日期以开工令为准）。
计划竣工日期：    年    月    日。
工期总日历天数：    天。工期总日历天数与实际工期天数不一致的，以实际工期天数为准。
三、质量标准
工程质量符合  合格 标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）           (¥        元)；
合同价格形式：固定单价合同  。

第1标段：付款方式 

（1）每季度结算一次工程款，以实际发生的工程量（以有监理认可的工程量为准）*成交单价全额支付工程价款，工程结束验收审定后付款。

（2）承包人累计维修金额达到48万元后立即终止合同，不受签约合同期影响；若签约合同期内累计维修金额未达到48万元，发包人可视具体情况延长工期，直至累计维修金额达到48万元后立即终止合同。

（3）承包人根据发包人指令进行市政污水管网排查维修，并通过发包人审查，承包人每次排查维修时必须有监理人员在场旁站、监督、见证，排查维修工作结束时监理人员必须在工程量确认单上签字确认，后期报送工程量确认单时发包人只对有监理签字的工程量确认单予以认可。

（4）每次支付工程款时，承包人必须提供符合税法的等额正规发票，否则迟延付款的责任由承包人自行承担。发包人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的承包人账户（以发票开具日期计算）。       

第2标段：付款方式

付款方式：

（1）以实际发生的工程量（以有监理认可的工程量为准）*成交单价全额支付工程价款，工程结束验收审定后一次性付款。

（2）承包人累计维修金额达到60万元后立即终止合同，不受签约合同期影响；若签约合同期内累计维修金额未达到60万元，采购人可视具体情况延长工期，直至累计维修金额达到60万元后立即终止合同。

（3）承包人根据发包人指令进行市政污水管网疏通，并通过发包人审查，承包人每次管网疏通时必须有监理人员在场旁站、监督、见证，管网疏通工作结束时监理人员必须在工程量确认单上签字确认，后期报送工程量确认单时发包人只对有监理签字的工程量确认单予以认可。

(4)每次支付工程款时，承包人必须提供符合税法的等额正规发票，否则迟延付款的责任由承包人自行承担。发包人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户（以发票开具日期计算）。

五、项目经理

承包人项目经理：                 。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）； 
（2）专用合同条款及其附件；
（3）通用合同条款；
（4）技术标准和要求；
（5）招标文件；
（6）投标文件及其附录（如果有）；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行职责。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
十、签订地点
本合同在                   签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自   双方签字盖章后    生效。
十三、合同份数
本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执贰 份。
发包人：                                       承包人：
法定代表人或其委托代理人：                     法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                                （签字）
组织机构代码：                                 组织机构代码：
地  址：                                       地  址：        
邮政编码：                                     邮政编码：     
法定代表人：                                   法定代表人：    
委托代理人：                                   委托代理人：    
电  话：                                       电  话：      
传  真：                                       传  真：       
电子信箱：                                     电子信箱：       
开户银行：                                     开户银行：      
账  号：                                       账  号：        
日期：                                         日期：
见证方：连云港昱丰项目管理有限公司          
见证日期：      年  月  日
                           第二部分 通用合同条款

（除专用合同条款另有约定外，其余执行GF—2017—0201建设工程施工合同（示范文本）通用条款）
                         第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义
1.1.1合同：合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.10其他合同文件包括：竞争性磋商文件、标准、规范及有关技术资料，合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：               ；
资质类别和等级：                        ；
联系电话：                              ；
电子信箱：                              ；
通信地址：                              。
1.1.2.5 设计人：
名    称：               ；
资质类别和等级：                        ；
联系电话：                              ；
电子信箱：                              ；
通信地址：                              。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  临时设施及永久占地  。
1.1.3.9 永久占地包括：                   。
1.1.3.10 临时占地包括：       /           。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》及其他有关法律、法规，除中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章外，行业规定、企业规定也包含在内。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：详见设计文件。同类标准中若国家有新颁布实施的，按新标准执行。当对同一问题颁布的标准、规范以及合同文件要求产生不一致时，以要求严格者为准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /         ；
发包人提供国外标准、规范的份数：             /         ；
发包人提供国外标准、规范的名称：             /         。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）招标文件；
（4）投标函及其附录（如果有）；
（5）专用合同条款及其附件；
（6）通用合同条款；  
（7）技术标准和要求；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
本项目不提供图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织方案、施工进度计划，材料计划。已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、承包人购材料清单、劳动力及用款计划等及发包人要求提供的其他资料。
承包人提供的文件的期限为：合同签订3日内分别向发包人及监理人提供详细的施工组织方案、施工进度计划及完工时间，进场后7日内提供材料计划。每月25日前分别向发包人及监理人提供下月详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等及发包人要求提供的其他资料；
承包人提供的文件的数量为：根据发包人实际要求；
承包人提供的文件的形式为：书面文件；
发包人审批承包人文件的期限：收到书面文件后7日内。
1.6.5 现场图纸准备 
关于现场图纸准备的约定：本项目不提供图纸 。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在  3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部或发包人办公室；
发包人指定的接收人为：                               。
承包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部或发包人办公室；
承包人指定的接收人为：                               。
监理人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部或项目所在地监理人办公室；
监理人指定的接收人为：                               。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人统一管理。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：根据现场实际情况而定。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约：现状。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：适用本工程、严禁外流。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：适用本工程、严禁外流。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，结算时不予调整，已含在合同价中。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   调整合同价款（书面上报发包人，由发包人确认后方可调整）  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量按实际完成量进行计量，综合单价不调整。
2. 发包人

2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                               ；
身份证号：                               ；
职    务：                               ；
联系电话：                               ；
电子信箱：                               ；
通信地址：                               ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：审批监理工程师提交的报告、协调外部关系以保证工程顺利进行；组织协调施工现场与工程相关部门的工作，业主指令的下达、相关问题的处理。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：已具备。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人不提供水、电源，相关费用由承包人自理  。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：       /      。
发包人是否提供支付担保：  不提供  。
发包人提供支付担保的形式：       /           。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应按国家工程竣工验收标准向发包人提供完整的竣工验收资料、完整的竣工结算资料和竣工结算书（含电子文档）。
承包人需要提交的竣工资料套数：    叁套。      。
承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担    。
承包人提交的竣工资料移交时间：   工程具备竣工验收条件后45天内  。
承包人提交的竣工资料形式要求：  书面文件和电子文件。    。
（10）承包人应履行的其他义务： 
1 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人认真做好施工现场的安全防护工作（包括照明、安全设施等），承包人对安全防护工作负全责（责任和费用）。在实施和完成本工程过程中，承包人应充分关注和保障所有在场人员及行人的安全，采取有效措施，使施工现场和本工程的实施保持有条不紊；为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。非施工人员不得进入现场。相关费用已包含在合同价中。发生安全事故，由承包人承担所有责任，发包人不承担任何责任。
2向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：               。
3 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地及城市道路、周边建筑排污、渣土、环保（含施工噪音、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人口管理以及安全生产等的管理规定，由承包人办理相关手续，并由承包人承担发生的一切费用。
4已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责成品保护并承担费用。
5 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：现场施工应采取相应的保护措施，并将保护措施及设施清单登记造册报发包人备案。如承包人未履行上述义务造成工程、财产的损失，由承包人承担责任及所发生的费用。如承包人未及时解决上述问题并引起不良影响的，发包人有权直接赔付，费用从工程款中扣除。尤其是需做好管线保护工作，具体要求是：1、有审批手续；2、有施工方案；3、有标志标识；4、有管线资料和现场交底；5、有探挖工序；6、有应急预案（联络方式）。
因承包人原因造成破坏的，承包人必须无条件及时修复，并承担由此发生的全部费用和责任。
6施工场地清洁卫生的要求：按标准化施工现场管理，保持现场清洁，符合环境要求；交工前清理现场，因施工产生的垃圾外运，费用由承包人自理。
7承包人有义务对本工程资料详细审阅，并提出合理化建议，确保施工期间尽量少发生拆除变更等浪费现象。施工过程中因承包人与周围发生的纠纷由承包人自行协商解决，费用由施工单位自理。
8 双方约定承包人应做的其它工作：（包括但不限于）
a. 在施工中，由承包人自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，均由承包人承担。
b.施工过程中，部分工序按规定须有监理旁站和监督下进行的，必须及时通知监理旁站和监督，并且有及时的记录，记录原始稿上须有发包人、监理、承包人共同签字和具体实施部位工序和日期，每天一签，每天要送发包人、监理方各一份，该记录原始稿将作为计量和验收的依据，否则不予验收和计量。
c.严格按国家现行的施工及技术验收规范进行施工，做好自检工作，并按规定程序进行检测和报验，确保工程质量和工期。
d.严格按施工安全规范要求采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。
e. 承包人应派出专业安全人员、质量人员在施工现场实施全天候值班。凡施工中因承包人原因发生的一切安全事故，均由承包人承担责任并负责赔偿由此造成的损失。事故发生后承包人应书面报告发包人或主管单位备案。
f.施工中承包人应做好施工原始记录，隐蔽工程记录，按照国家验收规范的要求，整理、检查、编制工程验收竣工资料。并在竣工时按规定移交发包人。
g.承包人采购设备、材料前须得到发包人和监理工程师的认可。材料的规格、技术指标、质量等级详见需求内容, 同时应满足相关技术规范要求。
h. 未经发包人同意，承包人不得以任何名义作任何关于该项目的宣传报道，无论该报道是于施工现场或社会宣传媒体。但承包人必须积极配合发包人的相关宣传报道、形象展示行为。工程施工过程中以及工程竣工保修期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，均会给本工程的社会形象造成损失，每次由承包人向发包人支付5万元违约金，发包人无需征得承包人同意，直接从承包人工程进度款或保修款中扣除。
i.承包人项目经理、项目技术负责人、安全负责人及发包人或监理单位临时指定的相关工程技术人员必须参加每周工作例会，因故不能参加的应提前4小时向发包人提出书面申请并在获得发包人批准后方可缺席，并同时指派相关的替代人员参加，否则视同承包人违约，承包人向发包人支付违约金5000元/人次。承包人项目经理、技术负责人、安全负责人如离开工地，应向发包人代表请假并经批准，否则视同承包人违约，承包人向发包人支付违约金5000元/人次，若发生超过三次，发包人有权要求承包人更换相关人员，并承担由此给发包人造成的所有损失。承包人项目经理每日驻守工地少于5小时的，承包人向发包人支付违约金5000元/人次。
j.承包人内部的劳资双方纠纷致使施工人员到发包人办公、生产场所、政府部门、公共场所聚众闹事、静坐等影响到发包人利益并造成损失或遭新闻媒体曝光，承包人承担由此产生的一切后果和费用，经查实后，每次向发包人支付10万元违约金。
k. 由于专业工程的特殊性，需要与有关部门有业务来往，承包人不应以任何理由拒绝承担直接与上述单位之间的业务处理和协调沟通，因此增加任何费用由承包人承担。如因与政府有关部门缺乏协调和沟通而导致已安装的设备或系统需做更改或拆除，承包人须承担全部责任及有关增加费用。承包人在总体上须接受发包人管理，而其本身在工程操作上之组织架构应严谨编制，并由合格及富有经验之专业人员分工领导，以求达到最佳之协调及施工效果。工地组织要包括各职位之长驻工地主管人员。有关主管人员名单及履历，需呈交监理和发包人工程师评审和认可。
承包人须与本项目其他施工单位协调和合作。须提供所需的有关材料、设备和人员以确保分工交界点上能与其他施工单位满意地配合，并确保其负责的工作是按正确的程序施工。在施工进行中各个阶段，承包人须与其他有关施工单位讨论，协调和落实各分工交界点，配合相关专业的调试和验收
l. 承包人因工程进度、质量、安全、配合等问题，或工作人员不能尽责，难以达成一致意见，对发包人的合理意见及保障措施拒不接受的，发包人有权要求承包人更换项目经理，承包人赔偿发包人因此所造成的全部损失并每次支付发包人违约金10万元。项目经理被要求易人达三次，发包人按照规定解除合同，承包人应当赔偿因合同解除给发包人造成的损失。
m.承包人根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫及承担因此而产生的一切费用。承包人在投标之前已察看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地理地质、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民和建筑物等。发包人将施工场地移交给承包人后，若发生非不可抗力或非发包人指令原因而影响施工导致工期拖延及财产损失，由承包人承担一切责任。扰民或民扰所产生的一切费用，由承包人承担。承包人在投标前已进行现场踏勘以充分了解工程位置、情况、道路、储存空间、装卸条件及任何其它足以影响成本价的情况。现场踏勘后，应根据自身实际情况，制订工程的施工方案或实施方案进行投标报价。中标后，不论施工方案或实施方案发生任何变化，由此引起的合同价款的变化均不予调整，任何因忽视或误解工程现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。施工过程中与周围（包括社区居民）发生的纠纷由承包人自行协商解决，费用由施工单位自理，该费用应包含在投标报价中。
n.材料设备要报批送检，竣工资料须经行发包人管部门验收合格并备案，同时经城建档案验收合格并移交备案等全部工作内容，并承担由此而产生的所有费用。
o.发包人要求的总进度计划并不完全保证承包人能按所定的进度计划连续不断的施工，假若因实际施工情况而需要对有关进度计划作出修改时，承包单位须予以配合及不能为此提出任何的索赔。承包人应在任何阶段与总包单位及其他承包单位紧密配合；同时，在整个施工过程中应按实际情况及考虑其他承包单位的施工计划不断修订自身的工作进度计划予以配合。
p.因施工产生的垃圾需运至场内外，其场内外运距和堆放点由投标单位考察现场后自行考虑，但必须符合当地有关主管部门的规定，由此产生的相关费用及责任由投标承包单位承担，投标报价必须考虑此因素并计算在投标报价中，结算时不再调整。
Q.其他1、竣工资料符合连云港市档案局关于档案资料的要求；2、准时参加监理组织的每周工程例会和专题会议；3、应接受发包人的现场协调管理；4、如因工期延长而产生的监理延期等费用由承包方全部承担。5、其它事宜由双方协商另定。
承包人未能按要求履行以上各项义务，造成发包人损失的，承包人应赔偿发包人有关损失。
9承包人应履行的其他义务： 做好邻近建筑物、道路、广场、绿化、地下管线的保护工作，其费用由承包人在投标报价中自行考虑。因承包人的责任造成的财产和人身损失，由承包人承担费用。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                                     ；
身份证号：                                     ；
建造师执业资格等级：                           ； 
建造师注册证书号：                             ；
安全生产考核合格证书号：                       ；
联系电话：                                     ；
电子信箱：                                     ；
通信地址：                                     ；
承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理负责本工程全部的施工。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目经理(包含项目技术负责人)每周至少5日，每天必须保证8小时以上在现场组织施工，离开现场需征得发包人的负责人书面同意。发包人每天实行签到制度。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人扣除承包人的全部履约保证金，同时要求发包人更换项目经理，且更换后的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理，否则解除施工合同。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人在本工程承建过程中，项目经理、质检员、安全员等项目组主要成员必须全部到场且每月不得少于25天，每天不得少于8小时；如有特殊情况不能到场，必须向建设单位现场代表和项目总监请假，请假时间每月累计不得超过三天；每超一天罚款5000元；如未请假连续3天不到场，建设单位有权单方面终止合同，并追加罚款10万元，造成损失由承包人负责。建设单位同时将实际情况上报有关部门，建议有关职能部门对承包人进行处罚，并记不良行为。若有特殊原因，项目部人员变更需经发包人同意，并到招投标监管部门备案，并缴纳变更手续费用，项目经理变更：拾万元/人次；主要负责人（质检员、安全员）变更：伍万元/人次；其他人员变更：壹万元/人次。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：若承包人擅自更换项目经理，发包人扣除承包人的全部履约保证金，同时要求承包人更换后的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理，否则解除施工合同。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：扣除承包人的全部履约保证金并解除施工合同 。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  接到开工令3天内  。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：若发包人认为承包人的管理人员、施工人员无法胜任或不能配合发包人工作，发包人有权要求该人员退场，承包人不得以任何理由拒绝，并在发包人规定的时间内用发包人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。上述发包人提出的要求，承包人在发包人规定的时间内未能到达，每推迟一天罚款5000元/人  。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应提前1天书面通知监理人及发包人，并征得发包人书面同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：如果承包人未经发包人同意擅自更换本合同项目关键岗位人员，承包人应按以下标准向发包人支付人员撤换金，并且发包人有权终止合同，项目经理撤换金10万元/人次，项目副经理撤换金8万元/人次，项目技术负责人撤换金5万元/人次，施工安全员撤换金5万元/人次，质检员撤换金5万元/人次，其他人员撤换金1万元/人次。同时要求承包人更换后的主要施工管理人员资质等级、业绩不低于原主要施工管理人员，否则扣除承包人的全部履约保证金 。承包人同时按3.2.1约定缴纳变更手续费用。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人每发现一次主要施工管理人员擅自离开施工现场的，承包人向发包人支付违约金5000元/人/次，累计发现十次主要施工管理人员擅自离开施工现场，视为承包人擅自更换主要施工管理人员。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：未经发包人同意本工程不允许分包 。
主体结构、关键性工作的范围：    /。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：未经发包人同意本工程不允许分包。
其他关于分包的约定：    /     。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：        /         。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止  。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：否 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：  施工及保修阶段的“三控”“三管”及“组织协调”全部内容 。
关于监理人的监理权限：对工程进行全面监督、检查、督促施工单位的现场工作、审批工程施工组织设计和技术方案；主持工程建设有关协作单位的组织协调；工程使用的材料和施工质量检验；工程施工进度的检查、监督；工程实际竣工日期提前或超过施工合同规定的竣工期限的签证；以及在工程施工合同约定的工程造价范围内，工程款支付的审核、签证和工程合同、资料的管理。

需要取得发包人批准才能行使的职权：停工、复工令、重大协调事项及有关设计变更的确认，工程价款的调整报告、工程款支付、施工进度的提前或顺延。  
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：提供办公场所、办公桌椅，其余自理。  
5. 工程质量
5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量必须达到《施工质量验收统一标准》的合格标准规定。承包人施工达不到约定条件的部分，发包人、监理人一经发现，可要求承包人返工，承包人应按要求的时间返工，直到符合约定条件。因承包人原因达不到约定条件由承包人承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，承包人承担违约责任。
关于工程奖项的约定：                 /                 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人在检查前12小时以书面形式通知监理人。通知中应载明包括隐蔽检查的内容、时间和地点，并附有自检记录和必要的检查资料。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48  小时。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：发包人及建设主管单位将对施工现场进行周期性检查，该检查应不影响正常施工，承包人应予以配合，承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，安全防护费用已含在合同价款内。承包人负责施工现场的安全及第三方人身安全 如发生非发包人责任的安全事故等，承包人承担一切相关责任和所产生的费用。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：实施和完成本工程过程中，承包人应充分关注和保障所有在场人员及行人的安全，承包人应在开工后编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，应立即上报并采取有效措施积极处理。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，非施工人员不得进入现场 。承包人应对其在施工场地的工作人员进行治安管理教育，制定相应管理制度，并对他们的安全负责，其余执行通用条款 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：保持场地整洁卫生，因为违纪行为发生的清理处罚费用由承包人承担，保证工完料清，并保证工地周围环境整洁，同时遵守发包人的其他有关管理要求。费用包含在合同总价中。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：工程竣工结算时一次性支付。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：
（1）施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分； 
（2）充分考虑现场施工场地条件，做出合理的现场平面布置；
（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施； 
（4）分部分项工程的完整施工方案及质量保证措施； 
（5）安全文明施工及环境保护措施； 
（6）项目管理班子的人员配备、成本控制措施； 
（7）劳动力、机械设备和材料投入计划；
（8）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；
（9）外部矛盾协调措施； 
（10）冬季、雨季施工，已有设施、管线的加固、成品保护等特殊情况下的施工措施。
投标人应保证一旦中标，在施工组织设计中列明的人员应确保参加工程的实施，列明的机具应保证工程随时调用，否则承担违约责任。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后，开工前7天 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内   。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内完成审核和批准或提出修改意见      。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：   合同签订后7日内   。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期7天前向承包人移交场地、提供测量基准点、基准线、水准点，工程地质和地下管线书面资料  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：接到开工通知后7日内完成项目部组建，施工、生活用水电接通到位；承包人施工及生活用水用电费用按表计量（加上公共分摊的部分），按供水供电部门标准收取，费用由承包人承担。  。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：    开工日期前7天  。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   无      。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天，承包人赔偿给发包人合同价的千分之五违约金，误期赔偿费列入竣工结算文件中，在结算款中扣除  。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  签约合同价的3％  。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：  承包人对该工程现场条件等，在投标和合同签订前已进行了充分的了解，对工程各方面充分考虑了施工中各种不利因素，采用克服不利物质条件的合理措施继续施工，在合同工期内完成施工任务   。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
(1）日降雨量大于50mm的雨日超过1天；
(2）6级以上台风灾害；
(3）日气温超过38℃的高温大于3天；
(4）日气温低于-20℃ 的严寒大于3天；
(5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm及以上；
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：   无        。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 甲供材料（如有）的堆放和保管由承包人负责，材料运到现场后的保管及安装过程中的损耗由承包人负责，相关费用已包含在签约合同价中  。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                           按发包人需求确定，费用包含在签约合同价中。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，承包人负责施工临时设施、环保及环卫的相关手续，由承包人办理报批手续，并承担与之相关费用。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：  按照相关规定，由承包人提供。
施工现场需要配备的试验设备：   由承包人提供  。
施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人提供  。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：     /      。
10. 变更

10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：  按通用条款执行，施工过程中涉及的工程变更、签证单需经发包人加盖公章认可后方可执行，否则审计决算不予认可 。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 
原则1、本工程实际施工中所涉及的一切设计变更需发包人、设计单位、监理单位共同签字后方可执行，并以设计单位出具的正式书面文件为准。设计变更若不经发包人认可，则无效。
原则2、本工程实际施工中所涉及的一切现场签证应由承包人书面申报、监理工程师签字、跟踪审计人员签字以及发包人认可并签字后方可生效，否则结算时不得作为结算依据。
原则3、本工程发生的变更及现场签证等内容每十五天进行确认，其签证款项待结算时一起支付。
相关细则
（1）、招标文件中的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成工程量确定。工程计量时若发现清单中漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务中实际完成量进行计算。
（2）、因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：
1合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；
(指其采用的材料、施工工艺和方法相同，亦不因此增加关键线路上工程的施工时间）
2合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；
(指其采用的材料、施工工艺和方法基本相似，不因此增加关键线路上工程的施工时间，仅调整材料价差，其余不调整）
3合同中没有适用或类似的综合单价，按以下方法确定综合单价：
按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)和《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）中的人工、材料、机械台班耗用量、合同基准日期的人工、机械台班单价、材料价格（材料指导价或经发包人确认的市场信息价），套用定额或计价表相应的管理费和利润的取费标准 由承包人按承包人报价浮动率【L=( 1 一中标价/招标控制价）X100%】提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整；
（4)、本工程措施项目安全文明施工措施费结算时按造价管理部门核定的标准计取。其他措施费按下列原则结算：总价措施项目报价贯穿整个工程项目，施工中若遇与总价措施相关但未报价的措施项目视为已作为优惠含在其他报价中，结算时不予调整。单价措施项目根据工程实际按应予确认的工程量进行调整但综合单价不变。
（5）、承包人施工及生活用水用电费，根据其耗电用量及供水供电部门所收取的标准，加上公共分摊的部分，由发包人向承包人收取。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7日内   。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后7日内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无 。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
由发包人依法组织招标选择暂估价的供应商或分包人。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
不属于依法招标的暂估价项目，在实施过程中发包人可将部分不属于依法必须招标的暂估价项目直接委托给承包人，并由发包人确认暂估价价格。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额应按照发包人的要求使用  。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整  。
材料差价（风险）：不调整 。
11.2政策性调整
政策性文件是否调整合同价格的约定：不调整。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式
1、单价合同。
本工程采用固定单价合同，固定单价为综合单价（综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用）。投标人在投标报价时应根据招标文件要求并踏勘施工现场，在投标报价时应充分考虑施工期间各类人工、材料(约定的除外)、机械的市场风险计入单价报价，结算时综合单价不再调整。施工期间人工费、材料费(约定的除外)及机械费等的政策性调整风险计入投标报价,工程结算时不再调整。工程量按实计算，单价按照投标单价执行。
综合单价包含的风险范围：   投标人投标报价时自行考虑     。
风险费用的计算方法： /   。
风险范围以外合同价格的调整方法： /    。
本工程结算时按照苏建函价〔2018〕298号（营改增）执行，采用一般计税法结算。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：无 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：  执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》、江苏省和连云港市的有关计价文件；现行计价定额及相关图集；承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则进行计量  。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：          /        。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：       /       。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：        /      。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：         /            。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：        /           。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
第1标段：付款方式 

（1）每季度结算一次工程款，以实际发生的工程量（以有监理认可的工程量为准）*成交单价全额支付工程价款。

（2）承包人累计维修金额达到48万元后立即终止合同，不受签约合同期影响；若签约合同期内累计维修金额未达到48万元，发包人可视具体情况延长工期，直至累计维修金额达到48万元后立即终止合同。

（3）承包人根据发包人指令进行市政污水管网排查维修，并通过发包人审查，承包人每次排查维修时必须有监理人员在场旁站、监督、见证，排查维修工作结束时监理人员必须在工程量确认单上签字确认，后期报送工程量确认单时发包人只对有监理签字的工程量确认单予以认可。

（4）每次支付工程款时，承包人必须提供符合税法的等额正规发票，否则迟延付款的责任由承包人自行承担。发包人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的承包人账户（以发票开具日期计算）。       

第2标段：付款方式

付款方式：

（1）以实际发生的工程量（以有监理认可的工程量为准）*成交单价全额支付工程价款，工程结束验收审定后一次性付款。

（2）承包人累计维修金额达到60万元后立即终止合同，不受签约合同期影响；若签约合同期内累计维修金额未达到60万元，采购人可视具体情况延长工期，直至累计维修金额达到60万元后立即终止合同。

（3）承包人根据发包人指令进行市政污水管网疏通，并通过发包人审查，承包人每次管网疏通时必须有监理人员在场旁站、监督、见证，管网疏通工作结束时监理人员必须在工程量确认单上签字确认，后期报送工程量确认单时发包人只对有监理签字的工程量确认单予以认可。

(4)每次支付工程款时，承包人必须提供符合税法的等额正规发票，否则迟延付款的责任由承包人自行承担。发包人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户（以发票开具日期计算）。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：   不含工程变更、签证、索赔费用  。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  施工至合同约定付款节点   。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /         。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /     。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7日内完成  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后30日内 。
（2）发包人支付进度款的期限：   在进度款支付证书签发后14天内完成支付 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    无   。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /    。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /  。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48   小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：      按通用条款执行   。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  无 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7日内完成工程的移交  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  每推迟一天，承包人赔偿给发包人工程总价款5‰的违约金，违约金从工程竣工结算款中扣除。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：    /    。
（1）单机无负荷试车费用由           /          承担；
（2）无负荷联动试车费用由           /          承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：  /   。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：   在移交结束后7日内完成竣工退场  。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单  。
竣工结算申请单应包括的内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金； 
（4）发包人应支付承包人的合同价款。 
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后10个工作日内完成审批  。
发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后，完成对承包人的竣工付款  。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第20条〔争议解决〕约定处理。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：   按发包人要求执行    。
承包人提交最终结算申请单的期限：  在缺陷责任期终止证书颁发后7日内  。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按发包人工作流程 。
（2）发包人完成支付的期限：  在颁发最终结清证书后完成支付。     
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：   自实际竣工日期起2个月  。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：    不扣留    。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  / 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：      /      ； 
（2）   /   %的工程款；
（3）其他方式:  /    。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  /  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:    /     。
关于质量保证金的补充约定：  /   。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 2月   。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到保修通知或口头通知后48小时内。
16. 违约

16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无   。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 发包人顺延工期   。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人顺延工期  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人承担
。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 发包人顺延工期     。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人顺延工期 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：     发包人顺延工期    。
（7）其他：      无      。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  30  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：承包人因任何原因，未在发包人及监理同意的情况下停工或消极怠工，均视为违约，且在接到复工通知3日内不复工的，发包人有权解除合同，已完工程量按70%计量，且一切损失由承包人自负，或按每拖延一天罚合同总价的5‰，在结算时扣除。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 承包人承担全部费用，费用工期不顺延 。工期延误每延误一天，承包人赔偿给发包人合同总价款5‰的违约金。。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：  发包人没收全部履约保证金并暂停对承包人的付款 。 
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 施工现场的材料、设备由发包人承担费用，其它费用由承包人承担  。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：战争、动乱、空中飞行物体坠落以及洪水、地震、重大疫情等  。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28 天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：为工程购买建筑工程一切险，保险费用由承包人支付  。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：    承包人为施工现场的全部人员办理意外伤害保险、工程事故保险。一切事故均与发包方无关。 
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  承包人为其施工设备等办理财产保险。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：变更前应事先征得对方同意并通知监理人。
20. 争议解决

20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /    。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：            /                 。
选定争议评审员的期限：              /                 。
争议评审小组成员的报酬承担方式：     /                。
其他事项的约定：                 /                    。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：           /                。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (2)   种方式解决：
（1）向        /         仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   工程所在地有管辖权   人民法院起诉。
21、补充条款：
21.1承包人应充分考虑到在节假日、国家和省、市内重大活动期间以及在发包人需要的时间段内，可能会对施工作出某些限制和配合要求，承包人应予服从并按要求做出必要的配合，这可能会降低承包人的施工工效，发包人不会为此额外另增加费用支付且工期不得顺延，视同承包人在报价时已对此进行充分考虑。
21.2所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统。
21.3工程施工期间，应控制噪音对环境的影响，承包人必须满足国家和市有关法规要求。在选择施工设施、设备时，承包人必须考虑由此产生的噪声对承包人的劳动力和周围地区居民的影响，由于施工噪声引起的任何民事纠纷由承包人负责解决。
21.4承包人已在合同价中计入了本工程场地条件以及本工程周围地形、地貌、水文、地质、地下管线、交通道路、工期等风险费用。在整个工程施工期间承包人不得就上述条件的变化提出任何额外费用或延长竣工日期的要求。
21.5无论任何时期，发包人有权在本合同所属工程范围内根据整个项目的实际施工进度，将工程分阶段开工与竣工。承包人已被视为在报价中考虑此因素。
21.6承包人应将施工中产生的多余建筑垃圾清运出场，其外运堆放场地及运距由承包人事先勘察现场情况行考虑确定，费用包括在合同总价中，以后无论如何变化均不作调整。因承包人倾倒地点和处置方法不妥或运输途中泥土废渣掉落受到有关部门的处罚均由承包人自行承担。若承包人清除现场土方、垃圾不及时，发包人有权另请他人清除现场土方及垃圾，由此产生的费用由发包人直接从承包人的工程款中扣除，承包人不得对发包人代付的费用金额提出任何异议。
21.7承包人应遵守当地政府有关主管部门对施工场地及城市道路、周边建筑排污、渣土、环保（含施工噪音、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人口管理以及安全生产等的管理规定，按政府及有关主管部门规定缴纳上述各项费用，办理相关手续，并以书面形式将办理结果通知发包人。承包人应将办理上述事项的费用综合考虑在投标报价中，该部分费用包干使用，以后不作调整。
21.8本合同价中应包括防洪、防风、暴雨措施所需要的一切费用。
21.9施工过程中与周围发生的纠纷由承包人自行协商解决，费用由承包人自理，该费用应包含在合同价中。
21.10如承包人转包或分包的行为造成发包人被第三方起诉、提起仲裁的，发包人因此受到的损失由承包人承担，且承包人应支付给发包人第三方诉求金额10%的违约金。发包人有权将承包人列入不良资信名单，并向相关行政主管部门举报。
21.11如承包人原因引发社会矛盾或其他争议纠纷给发包人造成不良影响或损失的，承包人应积极处理解决社会矛盾，消除不良影响，并承担因此给发包人造成的损失，发包人根据情况不同有权扣除承包人总合同价款1%-5%的违约金。发包人视情况扣减承包人行业履约信誉分值，情况严重者将承包人列入不良资信名单，并向相关行政主管部门举报。
21.12施工期间承包人必须配合相关单位做好文明施工及安全的工作，否则发包人及总包方有权进行对其经济处罚。承包人应负责自己施工范围内的垃圾清运至总包方指定地点，由总包方统一外运处理。
21.13承包人负责本工程竣工资料的整理，保证资料符合要求，及时报送总包并配合总包整体工程竣工验收。因资料移交不及时及工程质量导致竣工验收或竣工备案延误的，按工期延误处理。
21.14承包人的食宿及工人住宿设施设备自行负责解决，费用已包含在合同价款中。承包人必须保证施工期间的民工工资发放，向有关部门足额缴纳该项保证金。若出现拖欠民工工资，视同承包人违约，发包人并要求承包人赔偿造成的损失、追究相应的责任，并从发包人支付的工程款中扣除拖欠的民工工资、赔偿造成的损失，并同时从合同履约保证金中扣除相应损失部分（含拖欠的民工工资）的10%违约金，直至扣完为止。
21.15承包人应对现场作业、施工方法及施工过程的完整性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。
21.16施工过程中周围发生的阻扰施工的各类民扰、矛盾及纠纷由承包人自行协商解决，费用由承包人自理，该费用应包含在合同价中。
21.17若工程质量不符合施工验收规范及设计要求的，承包人按要求须在限期内返工或需采取其他补救措施达到合格标准，所发生的费用均由承包人承担。
21.18设计变更与现场签证执行一单一算、一月一清原则：一个设计变更或现场签证单，承包单位在发包单位规定期限内编制一份结算单报审核，每月10日前，发包单位、承包单位应就截止上月末已完工且手续完备的设计变更、现场签证，核清造价并签字确认，逾期不予办理，视同承包商让利。
21.19在中标通知书发出7日内签订合同前，承包人向发包人提交中标价10%的履约担保。承包人未在规定时间内向发包人提交履约担保，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿，同时承担相应的违约责任。履约担保有效期至工程竣工验收合格后7日内，且无息退还。如承包人不履行合同，履约保证金不予退还。
21.20施工过程中及时清运因本工程产生之建筑垃圾，保持现场的整洁，创文明施工现场，所有建筑垃圾应清理出施工区域按有关规定处理，否则由此引起的一切损失或产生的费用由乙方负责。
21.21农民工工资发放：承包人须切实做好工地施工人员的思想稳定工作，不得拖欠民工工资，如因承包方原因造成不良后果，发包人将取消该承包人今后在发包人的投标资格。若该工程因承包人拖欠民工工资，对发包人正常工作造成影响，发包人有权按承包人实际拖欠数，在进度款中扣除备付。现场设立打卡制度，现场监理、发包人监督承包人发放民工工资，确保民工工资如实发放。发包人支付承包人工程进度款前，承包人须上报工程款下发明细，明细需承包人、班组确认签字。承包人在收到进度款后需第一时间下发至各施工班组，并将农民工工资签收表和收条贴于公示栏进行公示。若承包人暂扣班组或农民工部分或全部工资在中秋节、春节支付，则发包人将与承包人共同设立资金监管专有账户，将进度款中农民工资部分存至专有账户，确保专款专用。
21.22 承包人不得有弄虚作假，不得有以任何形式允许其他单位或个人使用承包人单位的资质证书、营业执照参与本工程的施工、非法转包、违法分包等违法违规行为，否则发包人将对此不良行为进行曝光，取消中标资格,并向行政主管部门报告；已签订合同进场施工的，一经发现有以上情况，发包人有权终止合同并对其清场处理，承包人赔付合同价30%的违约金，承包人必须无条件立即撤场，已完工程量按70%造价结算；发包人保留依法追究其法律责任的权力，一切后果由承包人承担。履约保证金不予返还。
21.23因承包方挂靠、转包行为导致本合同无效的，发包方按照已完成工程量审定价的70%折价补偿承包方和实际施工人。因合同无效导致发包方0工期延误、另行发包等损失的，承包方和实际施工人承担连带赔偿责任，该赔偿责任不低于合同价款的20%，发包方有权从工程款中直接扣除，无需提供证据证明，不足部分由承包方、实际施工人共同补足。
21.24承包人须在每次施工前5日向发包人或监理单位递交可操作性的拟施工内容施工进度计划表，包括人员、材料、机械使用计划，并经发包人、监理单位书面批准后实施。承包人施工过程中必须服从发包人教学秩序和施工整体安排，不得干扰正常教学秩序，并且在上课前将校园内所有建筑材料、构配件、设备、机具等施工物资清除出场，已施工部位采取覆盖、防护等措施，保证安全，编制施工总进度计划、每次施工进度计划必须按本条要求进行编制。承包人不服从发包人上述施工安排，发包人有权没收承包人全部履约保证金，并解除合同、清退出场，已完成工程量按审计后造价70%进行结算。
21.25本补充条款与专用条款、通用条款有不符处，按本补充条款执行。
合同附件：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人：                         （以下简称发包人）
承包人：                         （以下简称承包人）
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。
  一、工程质量保修范围和内容
  承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：          。
  二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5   年；
3．装修工程为   2   年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2    年；
5．供热与供冷系统为   2    个采暖期、供冷期；
6．其他项目保修期限约定如下：招标范围内的其他内容质保 2 年。
7、其他约定：实际竣工即工程完工且经质检部门验收合格，正式办理交付使用手续之日。 
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 2个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
 五、保修费用
  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：  / 。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（建设单位）（盖章）：              承包人（施工单位）（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：                法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字）：                      委托代理人（签字）：
 年     月    日                           年    月     日
合同附件：安全生产合同及资金安全合同（格式）
安全生产合同
（建设单位与施工单位）
甲方（建设单位）：                              
乙方（施工单位）：                             
为在                          施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：
一、甲方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。
2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．建立健全安全生产责任制网络。从负责项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。
5．乙方必须具有省部级建设行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、爆破、潜水等特殊工作的人员，须经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6．加强施工中的交通运输安全管理。
7．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。
8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
9．所有施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
10．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。
12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。
本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
甲方（建设单位）（盖章）：                 乙方（施工单位）（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：                法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字）：                      委托代理人（签字）：
 年     月    日                           年    月     日
合同附件：关于不拖欠农民工工资的承诺
不拖欠农民工工资的承诺书
致：                                    
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人     以       法定代表人的资格，郑重承诺：
本企业如果中标承建                          项目           合同段工程，需要使用农民工时，将保证做到：
按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资（人民币）将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人代领及发放。
如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿接受招标人和相关部门依照有关规定做出的处罚。
投标人：                          （单位公章）
法定代表人（或其授权的代理人）： （盖章或签字）  
日  期:           年          月         日
项目需求

第1标段
一、污水管网维修需求：利用专业设备协助甲方对存在安全隐患的污水设施进行排查，长度30公里，发现问题及时维修；对指定污水管网污水外渗、外水进入、管道及检查井破损问题进行维修、排水单位的日常巡查,发现问题及时汇报甲方。施工要求：按行业规范要求施工，做好安全防护，安全责任自负。质保：维修后2个月内有任何质量问题，乙方免费维护；质保期内若因维修不及时或维修质量问题，造成他人财产损失的，由乙方负责赔偿。

维修项目单价限价表（单位：元）
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
	单价限价

（元）
	备注

	1
	检查井碎石垫层
	1.级配碎石垫层
2.最大粒径不超过50mm
3.厚度：50mm
	m³
	1
	352.55 
	　

	2
	检查井砼垫层
	1.种类：预拌砼
2.等级：C15
3.含模板
	m³
	1
	683.58 
	　

	3
	检查井砌筑（圆形）
	1.名称：污水检查井
2.砌筑材料：Mu15砼标准砖
3.砌筑砂浆：M10水泥砂浆
	m³
	1
	806.6 
	　

	4
	检查井砌筑（矩形）
	1.名称：污水检查井
2.砌筑材料：Mu15砼标准砖
3.砌筑砂浆：M10水泥砂浆
	m³
	1
	 745.05
	　

	5
	混凝土检查井（圆形）
	1.名称：污水检查井
2.混凝土种类：预拌砼
3.强度等级：C30
4.壁厚：根据现场实际情况综合考虑
5.含模板
	m³
	1
	1635.1 
	　

	6
	混凝土检查井（矩形）
	1.名称：污水检查井
2.混凝土种类：预拌砼
3.强度等级：C30
4.壁厚：根据现场实际情况综合考虑综合考虑
5.含模板
	m³
	1
	1464.1 
	　

	7
	检查井抹灰
	1.名称：检查井内外墙抹灰
2.强度等级：1：2.5防水砂浆
	m²
	1
	41.45
	　

	8
	更换铸铁井盖
	1.名称：球墨铸铁井盖（加重型）
2.规格、尺寸：根据现场实际情况确定
	套
	1
	660.97
	　

	9
	更换混凝土井盖
	1.名称：C30混凝土井盖（含井圈）
2.规格、尺寸：根据现场实际情况确定
	套
	1
	 290
	　

	10
	机械挖土方、回填
	1.土壤类别：三类土
2.开挖深度：根据现场实际情况确定
3.土方来源及运距：投标人自行考虑
4.压实度不小于0.94
	m³
	1
	 41.71
	　

	11
	人工挖土方、回填
	1.土壤类别：三类土
2.开挖深度：根据现场实际情况确定
3.运距：投标人自行考虑
4.压实度不小于0.94
	m³
	1
	 70.25

	　

	12
	检查井拆除
	1.名称：拆除砖砌检查井
2.渣土外运：投标人综合考虑
	座
	1
	 260
	　

	13
	检查井拆除
	1.名称：拆除砼检查井
2.渣土外运：投标人综合考虑
	座
	1
	 330
	　

	14
	开洞
	1.名称：砖墙开洞
2.厚度：根据现场实际情况综合考虑
3.洞口尺寸：根据现场实际情况综合考虑
	个
	1
	140 
	　

	15
	开洞
	1.名称：砼墙开洞
2.厚度：根据现场实际情况综合考虑
3.洞口尺寸：根据现场实际情况综合考虑
	个
	1
	260 
	　

	16
	QV镜管网排查
	1.高清工业内窥镜QV检测市政排水管道缺陷破损堵塞
	m
	1
	21 
	　

	17
	污水管网气囊封堵
	1.名称：气囊封堵
2.尺寸：φ1200mm
	次
	1
	2700 
	　

	18
	污水管网气囊封堵
	1.名称：气囊封堵
2.尺寸：φ1000mm
	次
	1
	2500 
	　

	19
	污水管网气囊封堵
	1.名称：气囊封堵
2.尺寸：φ800mm
	次
	1
	2000
	　

	20
	污水管网气囊封堵
	1.名称：气囊封堵
2.尺寸：φ600mm
	次
	1
	1600 
	　

	21
	污水管网气囊封堵
	1.名称：气囊封堵
2.尺寸：φ500mm及以下
	次
	1
	1300 
	　

	22
	污水、泥水清理
	1.名称：污水、泥水清理
	处
	1
	230 
	　

	23
	混凝土路面恢复
	1.名称：C30混凝土路面恢复
2.厚度：同原路面厚度
3.含拆除、切割、压痕、模板、养护等
	m²
	1
	168 
	　

	24
	沥青路面恢复
	1.名称：沥青混凝土路面恢复
2.厚度：同原路面厚度
3.含拆除、养护等
	m²
	1
	96 
	　

	25
	混凝土承插管更换
	1.名称：RCPII混凝土承插管
2.强度等级：C30
3.管径：DN300
4.含密封圈、沥青灌缝等
	m
	1
	124.48 
	　

	26
	混凝土承插管更换
	1.名称：RCPII混凝土承插管
2.强度等级：C30
3.管径：DN400
4.含密封圈、沥青灌缝等
	m
	1
	155.88 
	　

	27
	混凝土承插管更换
	1.名称：RCPII混凝土承插管
2.强度等级：C30
3.管径：DN500
4.含密封圈、沥青灌缝等
	m
	1
	181.47 
	　

	28
	混凝土承插管更换
	1.名称：RCPII混凝土承插管
2.强度等级：C30
3.管径：DN600
4.含密封圈、沥青灌缝等
	m
	1
	220.8
	　

	29
	混凝土承插管更换
	1.名称：RCPII混凝土承插管
2.强度等级：C30
3.管径：DN800
4.含密封圈、沥青灌缝等
	m
	1
	340.93
	　

	30
	混凝土承插管更换
	1.名称：RCPII混凝土承插管
2.强度等级：C30
3.管径：DN1000
4.含密封圈、沥青灌缝等
	m
	1
	441.76
	　

	31
	混凝土承插管更换
	1.名称：RCPII混凝土承插管
2.强度等级：C30
3.管径：DN1200
4.含密封圈、沥青灌缝等
	m
	1
	581.23 
	　

	32
	建筑垃圾转运
	1.种类：建渣、淤泥综合
2.运距：投标人综合考虑
	m³
	1
	 230
	　

	33
	计日工
	1.名称：计日工
	工日
	1
	 260
	一工日为八小时

	34
	野外排水
	
	台班
	1
	360
	

	35
	单价合计
	21292.91
	

	注：
本表单价为全费用综合单价(含模板费、脚手架费、材料费、运输费、人工费、机械费、管理费、利润、规费、税金、临时设施、安全文明施工费等完成项目的全部费用)。

投标报价不得超过各分项单价限价。
结算价格=实际完成数量*相应全费用单价


第2标段

一、污水管网疏通需求：利用专业设备协助甲方对存在安全隐患的污水设施进行排查，长度预估20公里左右，发现问题及时疏通；对指定污水管网堵塞问题进行疏通。施工要求：按行业规范要求施工，做好安全防护，安全责任自负。质保：维修后2个月内有任何质量问题，乙方免费维护；质保期内若因维修不及时或维修质量问题，造成他人财产损失的，由乙方负责赔偿。

疏通项目单价限价表（单位：元）

	序号
	标的名称
	项目特征
	单位
	工程量
	单价限价（元）
	备注

	1
	东海县城区污水管网疏通
	对疏通段检查井内垃圾及井底沉淀物进行清理、对管道内障碍物进行清理；对管网及井室沉积、淤堵进行疏通，分析产生淤堵原因，提出解决方案；疏通过程中，采取必要方式，对管网及井室污水外渗、外水进入情况进行排查，对管网结构性缺陷进行甄别，协助甲方进行维修；按相关规定规范施工，做好安全防护，安全责任自负。
	m
	1
	30.00
	公里数预估20公里，最终以实际疏通长度结算

	2
	单价合计
	30.00
	

	注：
1、本表单价为全费用综合单价(含模板费、脚手架费、材料费、运输费、人工费、机械费、管理费、利润、规费、税金、临时设施、安全文明施工费等完成项目的全部费用)。

2、投标报价不得超过单价限价。
3、结算价格=实际完成数量*相应全费用单价


二、服务技术要求及其他：

1、服务范围：东海县城区。
2、服务期：
第1标段：工程量干满中标金额止，服务期结束。

第2标段：签订合同之日起至2026年10月31日

3、质量标准：合格
4、人员配备要求：项目负责人一名、技术负责人一名相关专业技术人员，以上为基本配备要求，供应商拟报项目管理机构人员应至少满足上述要求。
5、报价要求：本项目为足额采购（投标总价超过最高投标限价均为无效投标报价）总价不变；单价报价由各潜在供应商可根据实际情况进行调整，单价合计为商务评审标准。
三、付款方式与履约保证金

第1标段
付款方式：

（1）工程结束验收审定后（待资金到位后）按供应商所报单价据实支付。
（2）供应商累计维修金额达到48万元后立即终止合同，不受签约合同期影响；若签约合同期内累计维修金额未达到48万元，采购人可视具体情况延长工期，直至累计维修金额达到48万元后立即终止合同。

（3）供应商根据采购人指令进行市政污水管网排查维修，并通过采购人审查，承包人每次排查维修时必须有监理人员在场旁站、监督、见证，排查维修工作结束时监理人员必须在工程量确认单上签字确认，后期报送工程量确认单时发包人只对有监理签字的工程量确认单予以认可。
(4)每次支付工程款时，供应商必须提供符合税法的等额正规发票，否则迟延付款的责任由供应商自行承担。采购人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户（以发票开具日期计算）。
2、履约保证金:本项目不收取履约保证金。

第2标段
付款方式：

（1）工程结束验收审定后（待资金到位后）按供应商所报单价据实支付。
（2）供应商累计维修金额达到60万元后立即终止合同，不受签约合同期影响；若签约合同期内累计维修金额未达到60万元，采购人可视具体情况延长工期，直至累计维修金额达到60万元后立即终止合同。（3）供应商根据采购人指令进行市政污水管网疏通，并通过采购人审查，供应商每次管网疏通时必须有监理人员在场旁站、监督、见证，管网疏通工作结束时监理人员必须在工程量确认单上签字确认，后期报送工程量确认单时采购人只对有监理签字的工程量确认单予以认可。
(4)每次支付工程款时，供应商必须提供符合税法的等额正规发票，否则迟延付款的责任由供应商自行承担。采购人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户（以发票开具日期计算）。
2、履约保证金:本项目不收取履约保证金。
第五章 评审方法和评审标准

一、磋商小组： 
本采购项目磋商小组由采购人代表和评审专家组成。 
二、评审方法： 
经磋商确定最终采购需求和确定提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。 
三、评审原则： 
磋商小组必须客观、公正、审慎，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。 
四、评审标准： 
（一）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评审因素的得分。 
（二）本项目评分总分为 100 分，按四舍五入取至小数点后两位。
综合评分法
	项目
	评分标准

	价格分

（10分）
	价格分统一采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且最后单价合计最低的供应商的价格为磋商基准价，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 

磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×10 分 
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

注：本项目报价最低报价必须是合理的，如果报价属于恶意竞争或明显低于成本价，按照财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）执行，经评审专家认定为无效投标。

	业绩

（6分）
	自2023年1月1日以来（时间以合同签订时间为准），磋商供应商承担过类似业绩，每提供1个业绩得2分，最高得6分。 

注：1、业绩要求需上传业绩合同扫描件、竣工验收证明；

2、提供的业绩材料必须能清晰反映工程项目、竣工验收时间等需要明确的内容，没有明确、缺项、含糊不清评委无法认定的不予计分。

	人员配备

（8分）
	项目组成人员（含项目负责人）配备中级及以上职称的有一人得2分，最高得8分。

注：需提供相关职称证书原件扫描件，加盖供应商公章及2026年01月以来至少一个月由供应商为其缴纳的社保证明材料原件扫描件，否则不得分。

	施工总体概述

（10分）
	针对供应商对整个项目理解、工作流程以及各主要工作环节服务内容提供的实施方案进行评定。

项目理解深刻，内容完整，合理性强，易于实施得10分；

项目理解较深刻，内容较完整，内容较合理得 6分；

项目理解模糊，内容一般，难于实施得3 分； 

该项未见阐述不得分。

	重难点分析

（10分）
	针对供应商对本项目的重点难点分析及相应解决方案进行评定。
重难点分析透彻、解决措施完善的得10分；
重难点分析较透彻、解决措施较完善的得6分；

重难点分析不够透彻、解决措施有所不足的得3分； 

该项未见阐述不得分。

	质量保证措施

（10分）
	针对供应商提供的质量保证体系、质量控制措施、内业资料整理及分析评价质量保证措施进行评定。

质量保证体系、质量控制措施、内业资料整理及分析评价质量保证措施能满足本项目任务的要求得10分；

质量保证体系、质量控制措施、内业资料整理及分析评价质量保证措施能基本满足本项目任务的要求得6分；

质量保证体系、质量控制措施、内业资料整理及分析评价质量保证措施与本项目任务的要求存在偏差得 3分；

该项未见阐述不得分。

	劳动力和材料投入计划及保证措施评价

（10分）
	从劳动力和材料投入计划、进度调配计划、物料主体辅助耗材厂家参数情况、质量性价比情况及保证措施等方面进行评价：

劳动力和材料投入计划及保证措能满足本项目任务的要求得10分；

劳动力和材料投入计划及保证措能基本满足本项目任务的要求得6分；

劳动力和材料投入计划及保证措与本项目任务的要求存在偏差得3分；

该项未见阐述不得分。

	安全环保措施

（10分）
	针对供应商提供的安全组织措施、安全技术措施、作业安全应急预案、文明施工保证措施进行评定。

安全组织措施、安全技术措施、作业安全应急预案、文明施工保证保证措施能满足本项目任务的要求得10分；

安全组织措施、安全技术措施、作业安全应急预案、文明施工保证措施能基本满足本项目任务的要求得6分；

安全组织措施、安全技术措施、作业安全应急预案、文明施工保证措施与本项目任务的要求存在偏差得3分；

该项未见阐述不得分。

	进度保证措施

（10分）
	针对供应商提供的工期进度计划、制定的进度内部保证措施进行评定。

工期进度计划、制定的进度内部保证措施能满足本项目任务的要求得10分；

工期进度计划、制定的进度内部保证措施能基本满足本项目任务的要求得6分；

工期进度计划、制定的进度内部保证措施与本项目任务的要求存在偏差得 3 分；

该项未见阐述不得分。

	机械设备投入计划评价（8分）
	从机械设备调配计划、保证机械设备供应措施、机械设备的适用性、设备相关凭证提供等方面进行评价：

机械设备投入计划对所提供的方案内容逐条展开并阐述，能保证项目能顺利实施得8分；

机械设备投入计划对所提供的方案内容逐条展开并阐述，基本可以保证项目顺利实施得6分；

机械设备投入计划未对所提供的方案内容逐条展开并阐述得：3分；

该项未见阐述不得分。

	工程交验后服务措施评价（8分）
	从供应商的资料整理及移交管理方案、工程故障的服务承诺、响应及修复处理时间承诺等方面进行评价：

工程交验后服务措且结合本项目的需求，对所提供的方案内容逐条展开并阐述，能保证项目能顺利实施得8分；

工程交验后服务措施只对所提供的方案内容逐条展开并阐述，基本可以保证项目顺利实施得6分；

工程交验后服务措施未对所提供的方案内容逐条展开并阐述得3分；

该项未见阐述不得分。


注：评分细则中涉及的证明材料须将原件扫描件上传至电子投标文件供评标委员会审核，否则该项不得分。

五、成交标准： 
磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照商务技术总分由高到低顺序推荐。
第六章  竞争性磋商响应文件格式

(封      面)

__________________________________项目
竞争性磋商响应文件

标段编号：

供 应 商(公章):

法定代表人或委托代理人:

日期：________年______月_______日
一、磋商响应函
致：　                  　　

(一)根据已收到的采购编号为 JSZC-320722-YFXM-C2026-0007 的 东海县城区污水管网维修及疏通项目 的磋商文件(包括补充通知)，遵照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的规定，我单位经考察现场和研究上述工程磋商文件后，我方愿以人民币   元(大写)的总价，按磋商文件的要求承包本次采购范围内的全部工程，并承担相关的责任。

(二)我方提交的磋商响应文件(包括磋商报价书、已标价的工程量清单和其它响应文件)在磋商截止时间后的60天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在响应文件有效期内不撤回响应文件，除磋商文件另有规定外，不修改响应文件。

(三)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并按本项目规定的时间进行施工服务。

(四)我单位保证本工程质量达到          。

(五)我单位保证在成交后派出项目负责人 (姓名)  同志(身份证号：   　　)全面负责本工程的施工。

(六)贵单位所发出的磋商文件、成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

磋商供应商：(签章)

单位地址：

邮政编码：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：                   日期：      年      月      日

二、磋商响应报价表

	项   目
	标段名称：东海县城区污水管网维修及疏通项目
项目编号：JSZC-320722-YFXM-C2026-0007
标 段 号：第1标段

	响应报价

（元）
	人民币(大写)：肆拾捌万元整             

(小写)：480000.00元

	单价合计

（元）
	

	预计工期
	工程量干满中标金额止，服务期结束

	质量标准：

项目负责人：


磋商单位盖章：                       法定代表人(授权代表)签名：  

注:①磋商报价应包括磋商文件所确定的采购范围的全部内容，但该表报价非本次磋商的最后报价。

②本标段只允许1个报价。
③此表格式不得自行改动。

二、磋商响应报价表

	项   目
	标段名称：东海县城区污水管网维修及疏通项目
项目编号：JSZC-320722-YFXM-C2026-0007
标 段 号：第2标段

	响应报价

（元）
	人民币(大写)：陆拾万元整             

(小写)：600000.00元

	单价合计

（元）
	

	预计工期
	签订合同之日起至2026年10月31日

	质量标准：

项目负责人：


磋商单位盖章：                       法定代表人(授权代表)签名：  

注:①磋商报价应包括磋商文件所确定的采购范围的全部内容，但该表报价非本次磋商的最后报价。

②本标段只允许1个报价。
③此表格式不得自行改动。

首次磋商报价明细表（报价明细表）
首次磋商报价明细表
标段名称：东海县城区污水管网维修及疏通项目
项目编号：JSZC-320722-YFXM-C2026-0007
标 段 号：第1标段
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
	单价报价（元）
	备注

	1
	检查井碎石垫层
	1.级配碎石垫层
2.最大粒径不超过50mm
3.厚度：50mm
	m³
	1
	
	　

	2
	检查井砼垫层
	1.种类：预拌砼
2.等级：C15
3.含模板
	m³
	1
	
	　

	3
	检查井砌筑（圆形）
	1.名称：污水检查井
2.砌筑材料：Mu15砼标准砖
3.砌筑砂浆：M10水泥砂浆
	m³
	1
	
	　

	4
	检查井砌筑（矩形）
	1.名称：污水检查井
2.砌筑材料：Mu15砼标准砖
3.砌筑砂浆：M10水泥砂浆
	m³
	1
	
	　

	5
	混凝土检查井（圆形）
	1.名称：污水检查井
2.混凝土种类：预拌砼
3.强度等级：C30
4.壁厚：根据现场实际情况综合考虑
5.含模板
	m³
	1
	
	　

	6
	混凝土检查井（矩形）
	1.名称：污水检查井
2.混凝土种类：预拌砼
3.强度等级：C30
4.壁厚：根据现场实际情况综合考虑综合考虑
5.含模板
	m³
	1
	
	　

	7
	检查井抹灰
	1.名称：检查井内外墙抹灰
2.强度等级：1：2.5防水砂浆
	m²
	1
	
	　

	8
	更换铸铁井盖
	1.名称：球墨铸铁井盖（加重型）
2.规格、尺寸：根据现场实际情况确定
	套
	1
	
	　

	9
	更换混凝土井盖
	1.名称：C30混凝土井盖（含井圈）
2.规格、尺寸：根据现场实际情况确定
	套
	1
	
	　

	10
	机械挖土方、回填
	1.土壤类别：三类土
2.开挖深度：根据现场实际情况确定
3.土方来源及运距：投标人自行考虑
4.压实度不小于0.94
	m³
	1
	
	　

	11
	人工挖土方、回填
	1.土壤类别：三类土
2.开挖深度：根据现场实际情况确定
3.运距：投标人自行考虑
4.压实度不小于0.94
	m³
	1
	
	　

	12
	检查井拆除
	1.名称：拆除砖砌检查井
2.渣土外运：投标人综合考虑
	座
	1
	
	　

	13
	检查井拆除
	1.名称：拆除砼检查井
2.渣土外运：投标人综合考虑
	座
	1
	
	　

	14
	开洞
	1.名称：砖墙开洞
2.厚度：根据现场实际情况综合考虑
3.洞口尺寸：根据现场实际情况综合考虑
	个
	1
	
	　

	15
	开洞
	1.名称：砼墙开洞
2.厚度：根据现场实际情况综合考虑
3.洞口尺寸：根据现场实际情况综合考虑
	个
	1
	
	　

	16
	QV镜管网排查
	1.高清工业内窥镜QV检测市政排水管道缺陷破损堵塞
	m
	1
	
	　

	17
	污水管网气囊封堵
	1.名称：气囊封堵
2.尺寸：φ1200mm
	次
	1
	
	　

	18
	污水管网气囊封堵
	1.名称：气囊封堵
2.尺寸：φ1000mm
	次
	1
	
	　

	19
	污水管网气囊封堵
	1.名称：气囊封堵
2.尺寸：φ800mm
	次
	1
	
	　

	20
	污水管网气囊封堵
	1.名称：气囊封堵
2.尺寸：φ600mm
	次
	1
	
	　

	21
	污水管网气囊封堵
	1.名称：气囊封堵
2.尺寸：φ500mm及以下
	次
	1
	
	　

	22
	污水、泥水清理
	1.名称：污水、泥水清理
	处
	1
	
	　

	23
	混凝土路面恢复
	1.名称：C30混凝土路面恢复
2.厚度：同原路面厚度
3.含拆除、切割、压痕、模板、养护等
	m²
	1
	
	　

	24
	沥青路面恢复
	1.名称：沥青混凝土路面恢复
2.厚度：同原路面厚度
3.含拆除、养护等
	m²
	1
	
	　

	25
	混凝土承插管更换
	1.名称：RCPII混凝土承插管
2.强度等级：C30
3.管径：DN300
4.含密封圈、沥青灌缝等
	m
	1
	
	　

	26
	混凝土承插管更换
	1.名称：RCPII混凝土承插管
2.强度等级：C30
3.管径：DN400
4.含密封圈、沥青灌缝等
	m
	1
	
	　

	27
	混凝土承插管更换
	1.名称：RCPII混凝土承插管
2.强度等级：C30
3.管径：DN500
4.含密封圈、沥青灌缝等
	m
	1
	
	　

	28
	混凝土承插管更换
	1.名称：RCPII混凝土承插管
2.强度等级：C30
3.管径：DN600
4.含密封圈、沥青灌缝等
	m
	1
	
	　

	29
	混凝土承插管更换
	1.名称：RCPII混凝土承插管
2.强度等级：C30
3.管径：DN800
4.含密封圈、沥青灌缝等
	m
	1
	
	　

	30
	混凝土承插管更换
	1.名称：RCPII混凝土承插管
2.强度等级：C30
3.管径：DN1000
4.含密封圈、沥青灌缝等
	m
	1
	
	　

	31
	混凝土承插管更换
	1.名称：RCPII混凝土承插管
2.强度等级：C30
3.管径：DN1200
4.含密封圈、沥青灌缝等
	m
	1
	
	　

	32
	建筑垃圾转运
	1.种类：建渣、淤泥综合
2.运距：投标人综合考虑
	m³
	1
	
	　

	33
	计日工
	1.名称：计日工
	工日
	1
	
	一工日为八小时

	34
	野外排水
	
	台班
	1
	
	

	35
	单价合计（元）
	

	1、本表单价为全费用综合单价(含模板费、脚手架费、材料费、运输费、人工费、机械费、管理费、利润、规费、税金、临时设施、安全文明施工费等完成项目的全部费用)。


磋商供应商（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
年     月     日
价格构成或报价要求：
1、该表报价非本次磋商中的最后报价。
2、各分项最终结算价按首次磋商报价与最后磋商报价同比例变动。

3、首次磋商报价明细表里“单价报价”在计算时产生小数点后三四位时，采用四舍五入计算法保留小数点后两位，特此说明 。
首次磋商报价明细表
标段名称：东海县城区污水管网维修及疏通项目
项目编号：JSZC-320722-YFXM-C2026-0007
标 段 号：第2标段

	序号
	标的名称
	项目特征
	单位
	工程量
	单价报价（元）
	备注

	1
	东海县城区污水管网疏通
	对疏通段检查井内垃圾及井底沉淀物进行清理、对管道内障碍物进行清理；对管网及井室沉积、淤堵进行疏通，分析产生淤堵原因，提出解决方案；疏通过程中，采取必要方式，对管网及井室污水外渗、外水进入情况进行排查，对管网结构性缺陷进行甄别，协助甲方进行维修；按相关规定规范施工，做好安全防护，安全责任自负。
	m
	1
	
	公里数预估20公里，最终以实际疏通长度结算

	2
	单价合计（元）
	　

	1、本表单价为全费用综合单价(含模板费、脚手架费、材料费、运输费、人工费、机械费、管理费、利润、规费、税金、临时设施、安全文明施工费等完成项目的全部费用)。


磋商供应商（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
年     月     日
价格构成或报价要求：
1、该表报价非本次磋商中的最后报价。

2、各分项最终结算价按首次磋商报价与最后磋商报价同比例变动。

3、首次磋商报价明细表里“单价报价”在计算时产生小数点后三四位时，采用四舍五入计算法保留小数点后两位，特此说明 。
三、中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（东海县城乡污水尾水管理中心）的（东海县城区污水管网维修及疏通项目）（标段号：    ）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。

第1标段
（污水管网维修服务） ，属于（其他未列明行业） 行业；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

第2标段
1.（污水管网疏通服务） ，属于（其他未列明行业） 行业；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的             项目由本单位承建。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。
四、资格证明文件
	序号
	资料名称
	提供方式
	备注

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
	原件扫描件上传至电子投标文件中
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，详见采购文件）；
	原件扫描件上传至电子投标文件中
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（按连财购【2023】4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）；
	原件扫描件上传至电子响应文件中
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；（见格式）
	原件扫描件上传至电子响应文件中
	

	5
	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（见格式）
	原件扫描件上传至电子响应文件中
	

	6
	中小企业声明函
	原件扫描件上传至电子响应文件中
	

	7
	磋商供应商须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级（含）及以上资质（有效的），且具有企业安全生产许可证（有效的），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
	原件扫描件上传至电子响应文件中
	

	8
	磋商供应商拟派项目负责人须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，且具备安全生产考核合格证（B类）（有效的）。
	原件扫描件上传至电子响应文件中
	

	9
	本项目授权委托人必须是项目负责人，拟派项目负责人须为磋商供应商的员工，提供授权委托书、完整劳动合同和2025年05月至今至少一个月由磋商供应商为其缴纳的社保证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。
	原件扫描件上传至电子响应文件中
	

	10
	拟派项目负责人无在建工程承诺；（见格式“供应商承诺书”）
	原件扫描件上传至电子响应文件中
	

	11
	企业、法定代表人及项目负责人无不良行为承诺；（见格式“供应商承诺书”）
	原件扫描件上传至电子响应文件中
	

	12
	响应文件递交截止前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政

府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。（备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。）
	
	

	13
	投标人的建筑业企业资质动态监管结果由招标人在投标文件递交截止时间当日登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”进行查询获取。
	
	


注：上述资料原件扫描件必须上传至投标文件制作工具中，否则视为资格审查不通过。

法定代表人身份证明书

磋商供应商名称：

单位性质：

地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性     别：                   
年    龄：                          职     务：                   
系                              (磋商供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

磋商供应商：                          (盖单位章)

                年        月        日

授权委托书
本授权委托书声明：我        (姓名)       系        (磋商供应商名称)       的法定代表人，现授权委托         (单位名称)          的    (姓名)    为我公司代理人，参加      (采购人)       的             工程项目的采购活动。代理人在磋商、评审、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

代理人：               性别：                 年龄：

单位：                 部门：                 职务：

磋商供应商：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年     月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明
声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表签字：_____      

日期：      年    月    日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
                             (供应商名称)郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。

主要专业技术能力有：                  。

声明人(公章)：

日期：   年     月    日

注：必须附证明材料。

财务状况报告及税收、社会保障资金
缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称       （项目编号：      ；标段：     ；）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：          

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日 期：

供应商承诺书

致：  （采购人名称）

我公司参与贵单位项目名称       （项目编号：      ；标段：     ；）的磋商，我单位郑重承诺：

1、法定代表人  （姓名）  、拟派项目负责人  （姓名）  同志及本公司近3年以来无建筑市场不良行为；

2、拟派项目负责人   （姓名）   同志在该项目磋商期间确无在建工程；

3、绝不出借挂靠资质；

4、磋商全过程(含质疑、投诉环节)出示的文件资料均是真实、有效的。

综上，我单位承诺如有虚假，愿意无条件接受被取消磋商或成交资格、履约保证金不予退还、合同解除及清除出场，一切损失由我单位自行承担，同时愿意接受相关处罚，特此承诺！

供应商：                 (盖章)
法定代表人：             (签字或盖章)
项目负责人：             (签字)
项目负责人证书编号：

日期：      年   月   日

企业资质动态监管核查承诺书
    (采购人名称)    ：

我公司参与贵单位项目名称       （项目编号：      ；标段：     ；）的竞争性磋商，我公司郑重承诺：

1、我公司在磋商期间企业资质动态监管核查结果为合格。

2、我公司在磋商有效期内企业资质动态监管核查为合格；若磋商有效期内企业资质动态监管核查不合格，将主动放弃成交资格。

3、我公司承诺的均是真实、有效的。

综上，我公司承诺如有弄虚作假，违反规定参加磋商，将按有关法律法规和文件规定被取消磋商、成交资格，记录不良信用。一切损失由我公司自行承担，同时愿意接受相关处罚。

特此承诺！

磋商供应商(盖章)：

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

类似业绩一览表

	序号 
	 工程名称 
	工程内容
	竣工验收时间
	建设单位全称
	合同金额
	项目负责人

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


其他材料

供应商认为有必要提供的材料或评分标准中需要提供的材料

