标书编号： JSZC-320507-SZYC-G2026-0007

招 标 文 件

采购单位：苏州市相城生态环境局

采购内容：2026年环境监测服务

类    别：服务类

苏州市营财招投标咨询服务有限公司

二〇二六年五月

总目录

第一章：投标邀请函

第二章：投标人须知

第三章：投标文件格式

第四章：采购需求

第五章：合同主要条款

第六章：评标方法、评标标准

第一章  投标邀请函

项目概况：2026年环境监测服务项目的潜在供应商应在“苏采云”系统 获取采购文件。并于2026年5月29日9:30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320507-SZYC-G2026-0007 号

2.项目名称：2026年环境监测服务

3.预算金额：总预算：670.00万元。其中：

第一标段：环境监测服务（一），采购预算：200.00万元。

第二标段：环境监测服务（二），采购预算：190.00万元。

第三标段：环境监测服务（三），采购预算：145.00万元。

第四标段：环境监测服务（四），采购预算：135.00万元。

4.最高限价：一至四标段按监测服务固定折扣率报价且每个标段均必须小于60%，《开标一览表》中报价直接以数值形式填写（如固定折扣率为55%，报价栏内填55即可）。

5.采购需求：

根据2026年苏州市生态环境监测方案、2026年全市生态环境监测工作要点及其他相关监测任务，环境质量监测方面，完成辖区内地表水、环境空气及声环境等监测；污染源监测方面，完成辖区内重点排污单位监督性监测、突发性环境污染事件应急监测、土壤重点监管单位土壤及地下水监测、司法鉴定监测等。

2026年环境监测服务，共分4个标段，各标段如下：

| 标段号 | 采购内容 | 主要服务内容 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环境监测服务(一） | 1、承担约30%的委外环境质量监测及监督性监测任务 2、其他各环境要素调查监测、应急监测等监测任务 3、国省考预警监测 | 2026年6月25日-2027年6月24日 |
| 二 | 环境监测服务(二） | 1、承担约30%的委外环境质量监测及监督性监测任务 2、其他各环境要素调查监测、应急监测等监测任务 3、蓝藻巡测任务 |  |
| 三 | 环境监测服务(三） | 1、承担约20%的委外环境质量监测及监督性监测任务 2、其他各环境要素调查监测、应急监测等监测任务 3、蓝藻巡测任务 |  |
| 四 | 环境监测服务(四） | 1、承担约20%的委外环境质量监测及监督性监测任务 2、其他各环境要素调查监测、应急监测等监测任务 |  |

5.合同履行期限：一年。（2026年6月25日-2027年6月24日）。

6.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。本项目所属行业为其他未列明行业。

3.本项目的特定资格条件：

（1）供应商需具备检验检测机构资质认定证书（环境检测CMA证书）。

（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（4）公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。

三、获取招标文件

1.获取时间：自公告发布之日起至5个工作日。

2.获取地点：“苏采云”系统。

3.方式：在“苏采云”系统线上报名并下载招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年5月29日9:30（北京时间）；

2.开标时间：2026年5月29日9:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上报名获取招标文件流程：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网-法规政策-《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者进入“江苏政府采购”官网首页-“苏采云”-进入“苏采云政府采购一体化平台”-点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅9号，10号窗口，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；

电子签章技术咨询：025-83633811、025-83633812、15380932027、13675197356；

“苏采云”平台技术咨询：13914088964、18261002950、0519-86722802；智能客服：登录苏采云系统后，联系右下方智能客服图标进行咨询。

2.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加本次投标。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3.供应商参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【解密】环节必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。投多标段的单位，请仔细查看每个标段的操作情况。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

4.如分标段，所投标段均须报名和投标，请仔细确认回执是否为贵单位所投标段的回执；投报多个标段的单位，开标时，每个投报的标段都须在规定时间内远程解密。

5.投标保证金：无需缴纳投标保证金，但需提供《投标承诺函》（格式见招标文件）。

6.履约保证金：无。

7.苏州相城区政府采购监督电话：0512-67591005/67591006。

8.本次采购的全部公告信息均通过中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购单位：苏州市相城生态环境局

地址：苏州市相城区阳澄湖东路8号

联系人：张丽君   联系电话：0512-66156159

2.招标代理：苏州市营财招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市人民路905号

电话：（0512）65159202，65158669

3.项目联系方式：

项目联系人：陶元倩，陈莉

电话：（0512）65159202，65158669

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1 本招标文件仅适用于苏州市营财招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

1.4本招标文件的解释权属于苏州市营财招投标咨询服务有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人（招标人/采购单位）：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 供应商：指可以向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3 投标人（投标单位）：指响应招标、参加投标竞争的供应商。

2.4 招标代理机构：指依法接受采购人委托，代为组织招标活动并提供相关服务的社会中介组织。

2.5 响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.6 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7 甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人、行政事业单位、团体组织。

2.8 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的独立法人、其他组织或者自然人。

2.9 伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11 天：日历日。

2.12 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

二、投标人

3. 合格投标人的范围

3.1满足招标公告中“申请人资格条件”。

3.2 依法报名，完全满足招标文件的实质性要求。

3.3 投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

4. 投标委托

4.1如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。授权投标人必须为投标单位正式员工，并在投标文件中提供投标人授权代表的社保证明材料。

4.2接受联合投标的项目，如果投标人是联合投标，须持有《联合投标授权委托书》（格式见附件）。

5. 投标费用

5.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6. 联合投标

6.1本项目不接受联合投标。

三、招标文件的说明

7. 招标文件

7.1 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

8. 招标文件的澄清

8.1 投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应以询问形式向招标代理人提出，招标代理人将予以解答。

9.投标人询问和质疑等

9.1 投标人的询问通知不得迟于规定的截止日期使招标代理人收到，如有投标答疑会，应不得迟于投标答疑会前使招标代理人收到。

9.2投标人认为本招标文件含有标明特定的生产供应者、含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理人提出质疑。招标代理人应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，过期不予受理。

9.3 勘察现场

9.3.1 根据需要，投标人将被邀请对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担（但招标文件如不特别注明，则项目不进行勘察现场）。

9.3.2 招标代理人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标代理人现有的能使投标人利用的资料。招标代理人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10. 招标文件的修改

10.1 在投标截止时间15日前，招标代理人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告或变更公告的方式进行修改。

10.2 招标代理人对招标文件的修改，将在政府采购信息发布媒体上“补充通知”栏目发布更正公告。招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。补充文件即更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

10.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标代理人可酌情推迟投标截止日期和开标日期，并于原定投标时间前将此变更在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

10.4供应商应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。

四、投标文件说明

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用我国国家法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标代理人概不负责。

12. 投标文件的组成

12.1 投标报价和资格文件

12.1.1 投标文件封面

12.1.2开标一览表(统一格式，用于唱标,格式见第三章)；

12.1.3投标分项报价明细表（格式见第三章）。

12.1.4资格证明文件：

12.1.4.1基本资格证明文件：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近期一个月度财务报表或银行资信等相应证明材料）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相应证明或说明材料）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近期不少于一个月度的缴纳证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供信用中国等信息网站查询截图或相关说明材料）；

（6）供应商需具备检验检测机构资质认定证书（环境检测CMA证书）。

12.1.4.2 投标单位情况表、存在管理或控股关系单位情况表（格式见第三章）。

12.1.5投标人符合相关扶持政策的证明材料（供应商据实提供）：

（1）中小企业声明函（格式见第三章）；

（2）残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）；

（3）监狱企业证明文件。

12.1.6投标人必须提交“12.1.4”款规定的资料，并加盖电子公章，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求，不能通过资格审查。

12.2符合性审查

12.2.1投标人法定代表人身份证复印件；

12.2.2法定代表人授权委托书（格式见第三章）、投标人委托代理人身份证明（如法人自己投标，则无须提供授权委托书和代理人身份证明）；

12.2.3 投标函和投标承诺函；

12.2.4.技术要求（指标）对照表（格式见第三章）

12.2.5.商务条款偏离表（格式见第三章）

12.2.6 提供合同履行期内严格执行回避制度的承诺函（格式见第三章）；

12.2.7其他有关符合性证明的文件或内容。

12.2.8以上“12.2.1-12.2.7”为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

12.2.9 提供“2025年以来是否被行业主管部门或市场监督管理部门处以警告、暂停、取消经营资格、罚款等行政处罚或擅自变更、转让、租借定点资格。”的书面声明函；

12.3技术及履约能力部分

12.3.1关于资格的声明函（格式见附件）

12.3.2 投标服务方案偏离表（本表不得出现价格）；

12.3.3对本次投标的详细说明(含服务管理工作的组织设计及达到的标准详细说明、应急处理预案、人员配备方案等，投标人视需要自行编写)；

12.3.4 投标服务的质量保障（证）及技术支持等；

12.3.5 招标代理人在招标书中要求的相关证书、文件；

12.3.6其他根据评分标准要求或认为需要提供的可以证明投标人货物、服务质量、履约能力等的资料；

12.3.7根据《评标方法、评分标准》编制的“评标索引”。

12.3.8投标人必须提交 “12.3.1-12.3.2”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性投标招标文件要求。

12.3.9投标文件由“12.1”、“12.2”、“12.3”款规定的内容共同组成，其中，必须提交的资料不可缺少，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。投标人所提交的文件完整与否，将直接影响投标人的评分。

12.4制作电子投标文件时请与投标文件制作软件目录一 一对应，将相关资料上传至相应模块。投标人应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

13. 投标文件编制说明

13.1  投标文件按序编写。

13.2  开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14. 投标文件的制作、签署、上传

14.1  对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制，相关证明材料，附于正文之后，编目编码上传。

14.2本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

14.3制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。需要法定代表人或代理人盖章或签名的文件必须按要求进行电子签章或签名。

14.4电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

14.5请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

14.6如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

15. 投标报价

15.1  除非合同中另有规定，投标人对本次招标的全部货物和服务进行报价，应包括货物或劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、招标代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

15.2  投标人应按《投标分项报价明细表》 中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标分项报价明细表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，且总价应和《开标一览表》一致，并由法定代表人或被授权人签署。

15.3  投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自己经营许可内容有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

15.4 一项投标内容只允许一个报价，招标代理人不接受任何有选择性的投标报价。

15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.6最低报价不能作为中标的保证。

16. 投标保证金

16.1 本项目不收取投标保证金，但需提供《投标承诺函》（格式见附件）。

17. 投标文件的有效期

17.1  自开标日起90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2  在特殊情况下，招标代理人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或邮件的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、投标文件的提交、撤回和修改

18. 投标文件的提交

18.1 电子投标文件的提交：投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件无效条款相关规定做无效投标处理。

19．投标文件的撤回和修改

19.1投标人在提交投标文件截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.2投标人在提交投标文件截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标。开标后投标人不得修改或撤回投标。

20. 投标截止时间

20.1  投标文件必须在投标截止时间前上传到网上上传到系统。

20.2  采购人和采购代理机构如推迟投标截止时间时，将按更正公告的方式发布公告。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。所有投标人应及时关注本项目相关公告。

20.3  在投标截止时间以后将无法上传投标文件。

六、开标和评标

21.开标和评标

21.1开标由招标代理机构在线主持，按《招标公告》规定的时间、地点进行公开开标。投标人远程参加，评标委员会成员不得参加开标活动。单个标段投标人不足3家的，该标段不得开标。

21.2 投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》）。参加投标的单位应在项目开标前30分钟提前进入不见面开标大厅，做好相关准备工作。

21.3 开标阶段，投标人在【解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。开标时投标人应始终保持在线状态，关注解密时间。如果有多标段的项目，投多标段的单位，请仔细查看每个标段的操作情况。

21.4开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.5投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格，均视同认可开标结果。

21.6开评标过程中如有问题招标代理机构工作人员会及时通过投标人投标时留存的手机号与其联系。请投标人确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由投标人自行承担。

21.7在开标时，投标文件有下列情况之一者将视为投标无效：

21.7.1报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

21.7.2投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

21.7.3 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

21.7.4同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

22.资格审查

22.1开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22.2如供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一标段投标，且均未在前面标段中标，其他各项资格审查也都能通过的，仅其中投标报价最低（如报价相同的，由评委抽签确定）的供应商进入后续评审程序，与其单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商不得通过此项资格审查，其投标无效。

22.3投标人信用信息查询

22.3.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

查询时间：开标当天。

查询渠道：“信用中国”网站。为防止网络问题等原因无法查询，供应商应自行将“信用中国”网站信用查询记录截图或信用报告放入响应文件。

22.3.2评审小组在对供应商进行审查时，应根据《搜索结果》对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

22.3.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构应打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。

23. 评标委员会或评标小组

23.1 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）依法组建，负责本项目的评标事务。

24. 评标内容的保密

24.1 公开开标后，直到宣布授予中标单位中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2  在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予中标的过程中，投标人对招标代理人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25. 对投标文件初审

25.1 初审内容为投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

25.2 初审中，投标文件报价出现前后不一致的，按下述规定修正：

25.2.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

25.2.2大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

25.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

25.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

25.2.5同时出现2种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.3 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指服务的质量、内容、标准、数量及期限等明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

25.4供应商的报价出现下列情形之一的，评标委员会启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

25.5 招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26. 投标的澄清

26.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的价格及实质性内容，并将作为投标内容的一部分。

26.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

26.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

27．投标无效和废标

27.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

27.1.1 投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

27.1.2 未按规定提交资格文件或资格文件不符合招标要求的；

27.1.3 与招标文件有重大偏离；

27.1.4 投标人拒绝修正错误；

27.1.5 投标人的报价是选择性的；

27.1.6 投标人的报价只投了部分内容；

27.1.7 投标报价超过预算或限价的；

27.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.9不同投标人的标书制作工具客户端标识码一致的；

27.1.10投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

27.1.11法律、法规及本招标文件规定的无效的情况。

27.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。评标过程中发现投标人有下述情形的，评标小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

有下列情形之一的，视为投标人恶意串通，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

27.3.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3.3投标人的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；

27.3.4因重大变故，采购任务取消的。

27.4 废标后，招标代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

28. 投标文件的评价和比较

28.1 评标委员会将仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所作的实质性响应内容进行比较。具体评分方法和评分标准详见第六章。

28.3评标委员会根据评审得分由高到低顺序排列，向采购人推荐中标候选人。

28.4最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授标

29. 中标单位的确认

29.1采购人应根据评标委员会在评标报告中确定的中标候选人名单按顺序确定中标人。

29.2确定中标单位后，招标代理机构将在本项目招标公告发布的媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.3若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.3.1提供虚假材料谋取中标的。

29.3.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

29.3.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.3.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.3.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

30. 中标人标准

30.1  确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

30.2  在合同签订之前，采购单位和招标代理人如发现中标单位提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标代理人有权取消其中标资格，如有投标保证金的项目，其投标保证金不予退回。

31. 中标和未中标通知书

31.1  在公告中标结果的同时，招标代理人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2  中标通知书将成为合同的组成部分。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

31.3 招标代理人对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。评审结束后，供应商可在系统中自行查询评审结果或关注公告发布网站的中标公告，评审结果将载明未中标供应商的评审情况。

32. 合同的签订

32.1 中标公告公示期满后，中标人可在“苏采云”系统内完成合同下载和签订，具体操作详见“苏采云”系统办事指南。

32.2  签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件为依据。

32.3采购人在合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、在不改变其他条件的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 履约保证金：

33.1本项目无需履约保证金。

八、政府采购政策：

34.中小企业扶持政策：

34.1中、小、微及视同小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》 （财库〔2022〕19号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。投标单位为小型或微型企业、残疾人企业或监狱企业的，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若中标，中标价格则以实际投标报价为准。专门面向中小企业采购的项目不执行价格优惠政策，本项目非专门面向中小企业采购。

34.1.1中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。《中小企业声明函》需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报，本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。加盖公章后的《中小企业声明函》须放置于响应文件中提交。

（1）本文所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

（3）事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物，参加货物采购项目的除外。事业单位直接控股和管理的企业，依据中小企业划分标准认定其企业类型。符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

34.1.2根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》放置于响应文件中提交，未提交则不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

34.1.3根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。证明文件放置于响应文件中提交，未提交则不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

34.1.4供应商对提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明的真实性负责，若其提供虚假材料的，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

34.2绿色采购（本项目不涉及）

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。

34.3本国产品标准及相关政策（本项目不涉及）

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）等相关文件规定，对符合该文件适用范围的政府采购项目，执行本国产品相关政策。

34.3.1本国产品标准：

详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

34.3.2适用范围：

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

34.3.3对本国产品的支持政策：

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

34.3.4供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。供应商响应文件中未提供符合要求的《声明函》或有关证明文件的，不享受对本国产品的支持政策。

34.3.5供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

34.3.6评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会有权以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

九、其他事项

35. 中标服务费和质疑

35.1中标服务费按苏财购告【2016】31号公示执行，即：以预算金额为基数，100万元以内部分1.5%、100～500万元部分1.1%、500～1000万元部分0.8%，1000万以上部分0.5%的差额定率累进法计算，但单项收费不低于3000元。在领取中标通知时由中标单位向采购代理机构支付。本项目第一标段：26000元，第二标段：24900元，第三标段：19950元，第四标段：18850元。

35.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理人将保留诉讼的权利。

35.3质疑接收方式：按相关规定接收书面质疑，供应商应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人需打印保留“网上报名截图”，质疑时与质疑函一并提交。如对《招标文件》提出质疑的，请提交资格审查内容的相关文件(但只对“投标人资格要求”质疑的除外)。

联系部门：苏州市营财招投标咨询服务有限公司招标一部，电话：0512-65159202，65158110，地址：苏州市人民路905号二楼。联系人：陶元倩 李佰通。

36. 监督

36.1政府有关管理部门将对招投标全过程进行监督。

37.  未尽事宜

37.1凡涉及招标文件的补充说明和修改、中标公告等，均以苏州市营财招投标咨询服务有限公司在苏州市政府采购网等信息发布网站上发布的公告为准。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（投标方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名，身份证号）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市营财招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为           号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字）

日  期：    年    月    日

2、开标一览表

开标一览表

投标单位全称（盖章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标报价（折扣率%） | 备注 |
| --- | --- | --- |

填写说明：

- 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

- 如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写《开标一览表》。一至四标段按监测服务固定折扣率报价，且每个标段折扣率均必须小于60%，否则投标无效。

3、以上《开标一览表》为参考格式，具体以苏采云系统格式为准。

4、本项目采购用折扣率报价，报价单位均为%。报价折扣率栏内请直接填数值，不必填%号。例如：折扣率（%）为55%，报价栏内填55即可。因苏采云系统无法设置折扣率，“苏采云”系统中《开标一览表》的“投标优惠率”等同于本表中“投标报价（折扣率%）”。

5、下列情形，评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的（即低于60*45%=27%）。

3、投标函

1）投标函

：

我们收到贵公司            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标（第  标段） )。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括招标书中要求的全部服务人工、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。明细见《投标报价表》。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90天。

4、我们愿意提供招标代理方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权按规定决定中标者，还认为你们有权按规定接受或拒绝所有的投标者。

6、我们愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们愿意按招标文件的规定交纳相关保证金；

9、如果我们中标，我们将向代理机构以下账户(账户：苏州市营财招投标咨询服务有限公司，账号：1102020209000342238，开户行：苏州工行道前支行）领取《中标通知书》时支付中标服务；按中标通知书时间要求签订合同书；

10、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

11、如中标，中标服务费需开具增值税专用发票，开票信息如下：

单位全称：

税号：

地址：

联系电话：

开户行：

银行帐号：

12、 所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

联系人：

地址：                            邮政编码：

联系电话：

邮箱：

投标单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或签章）

年     月     日

2）投标承诺函

致：___________________________(采购人名称）

苏州市营财招投标咨询服务有限公司：

经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，我单位自愿参加编号：JSZC-320507-SZYC-G2026-0007 ___________________（项目名称）的投标，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

6.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；

7.我方同意按招标文件中的规定，投标文件的有效期限为开标后三个月；

8.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

9.除不可抗力外，我方如果在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

10.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

投标单位：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或签章）

日期：    年  月  日

4、技术要求对照表

技术要求对照表

项目编号：JSZC-320507-SZYC-G2026-0007

第      标段：

| 序号 | 名称 | 招标需求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标供应商应对照招标文件要求等进行响应说明，所响应标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与招标要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或签章）

日期：   年   月  日

5、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目编号：JSZC-320507-SZYC-G2026-0007

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 服务承诺 |  |  |  |
| 5 | 其他商务要求 |  |  |  |

注：1.投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或签章）

日期：   年   月  日

6、从事环境检测的相关业务汇总表

从事环境检测的相关业务汇总表

项目编号：

| 年度 | 委托方名称 | 项目名称 | 类别 | 检测参数/项目参数 | 检测性质 | 项目金额（万元） （以合同金额为准） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或签章）

日期：   年   月  日

7、盲样考核结果报告

盲样考核结果报告

投标单位：（公章）

| 考核内容 | 考核项目 | 考核值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… | …… | …… |
|  | …… | …… | …… |
|  | …… | …… | …… |
|  | …… | …… | …… |

备注：需附完整原始记录（包括原始记录、曲线、图谱等）及含日期时间的实验过程、实验人员、实验场所的现场照片，否则不得分。

8、其他证明文件

1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市营财招投标咨询服务有限公司  ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为           号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或签章）

日期：   年   月  日

2）投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积）： 平方米 |  | 自有面积： 承租面积 ： | 实验室面积： 办公面积： |  |
| 取得CMA认证时间 证书有效期 |  |  |  |  |
| 取得CNAL认证时间 证书有效期 |  |  |  |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

3）中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

______________________：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司(联合体）参加__（单位名称）____的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），根据《中小企业划型标准规定》，属 其他未列明  行业；承接企业为__（企业名称）____，从业人员_____人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于             （中型、小型、微型企业）。

2、（标的名称），根据《中小企业划型标准规定》，属              行业；承接企业为__（企业名称）_，从业人员_____人，营业收入为______万元，资产总额为_____万元，属于             （中型、小型、微型企业）。

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（盖章）

日期：    年  月  日

### 注：

1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上年度数据的新成立公司可不填。

4）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

5）投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：供应商应按实填写所有与之有控股、管理关系的情况，如在开标时发现存在控股、管理关系的响应单位有两个或以上，以抽签方式抽取一个单位进入评审，如出现有效响应单位不足三家，可能导致废标。如没有控股、管理关系的单位，请填“无”。

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：   年  月  日

9、声明或承诺函

1）声明函1

我公司承诺所投   至   标段电子投标文件（除投标报价）与第一标段上传内容一致。

（如不一致，请列出不一致的目录清单，以便评审）

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：   年  月  日

2）声明函2

我单位--                          公司，自2025年以来    （被或未被）行业主管部门或市场监督管理部门处以警告、暂停、取消经营资格、罚款等行政处罚或擅自变更、转让、租借定点资格。

特此声明。

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：   年  月  日

3） 承诺函（一至四标段适用）

本公司承诺，如中标，在本项目合同履行期内，严格执行回避制度，回避如下情形：

(一)与排污单位有从属关系；

(二)与排污单位有共同控制人(包括与法人有夫妻关系或直系血亲关系)；

(三)为排污单位提供自行监测、自动监测设施运维、验收监测、环境调查、环境咨询、环境工程等存在直接利益关系的环境检测服务；

(四)法律、法规或者规章规定的其他回避情形。

投标人：                      （盖章）

年　  月  　日

10、附表（部分评分相关）：

附表1-1

供应商拟定投入本项目的环境检测人员情况表

投标单位（章）：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学位学历 | 专业 | 环境监测上岗证 |  | 从事环境检测工作 |  | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 编号 | 检测（采样）能力 | 年限 | 工作领域 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.拟从事于环境监测工作、拥有中级及中级以上职称技术或同等能力（硕士、博士分别等同于中级、高级职称）共 人（在上表中序号： ）。 2.持有省级环保部门颁发的环境监测上岗证书共 人（在上表中序号： ）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、以上表格填报专业技术人员，必须为聘用全日制在职员工，其数量和资质要求满足采购项目要求；

2、随表提供上述人员的以下相关资料并请盖章确认：提供投标人为其缴纳的最近一期的社保缴纳证明、相应证书复印件，相关证件（书）均需在有效期内，否则该项不得分。

附表1-2

验收监测人员培训情况表

具备《建设项目竣工环境保护验收监测人员培训合格证书》人员情况一览表

| 序号 | 姓名 | 证书编号 | 证书颁发单位 | 在投标单位开始工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 拥有环境保护部或中国环境监测总站出具的《建设项目竣工环境保护验收监测人员培训合格证书》： 人。 |  |  |  |

投标单位（盖章）：

相关证件（书）均需在有效期内，否则该项不得分。

附表1-3

供应商拟定投入本项目的监测仪器设备情况表

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 类别 | 购置日期 | 制造厂家 | 所属单位 | 检测参数/项目参数 | 检出限 | 校准期间 | 校准单位 | 状况描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、提供设备支付凭证或采购合同，资产独立使用等证明材料。

2、实验室仪器设备含现场采样设备，设备需能用于环境监测业务。

投标单位（盖章）

法定代表人（或其授权代理人）签字：

日期：   年   月  日

附表1-4

特殊工具和快速监测能力情况表

| 序号 | 名称 | 品牌规格材质参数等 | 数量 | 证明材料名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测快艇 |  |  | 如：照片、发票 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 注： |  |  |  |  |

说明：本表仅供参考，各投标单位应根据各标段评分标准要求提供对应的证明材料。

附表1-5

实验室资质认定能力情况一览表

| 序号 | 类别 | 参数名称 | 在资质认定证书中编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |
| 注：通过实验室资质认定能力的环境类项目 共 项，......。 |  |  |  |  |

说明：本表仅供参考，各投标单位应根据各标段评分标准要求提供对应的材料或说明。

附表1-6

二噁英类资质能力情况一览表

| 序号 | 类别 | 参数名称 | 在资质认定证书中编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：本表仅供参考，各投标单位应根据各标段评分标准要求提供对应的材料或说明。

附表1-7

测定能力情况一览表

| 序号 | 检测方法 | 具备能力数 | 能力名称 | 在资质认定证书中编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 注： |  |  |  |  |  |

本表仅供参考，各投标单位应根据各标段评分标准要求提供对应的材料或说明。

附表1-8

参加环境技能类比赛情况一览表

| 名称 | 是否参加 | 参加时间 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：相关参加比赛证明及获奖证书等附后。

附表1-9

能力验证状况一览表（20   年以来的）

| 组织单位 | 考核时间 | 考核项目 | 通过情况 |
| --- | --- | --- | --- |

提供有效证明材料，否则不得分。

11、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　年　月　日

说明：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

第四章  采购需求

受苏州市相城生态环境局的委托，苏州市营财招投标咨询服务有限公司作为招标代理人，为委托人拟采购的2026年环境监测服务进行国内公开招标。

一、招标编号：JSZC-320507-SZYC-G2026-0007 号

二、项目名称和预算：2026年环境监测服务，总预算：670万元。

1.各标段内容如下：

| 标段号 | 名称 | 主要服务内容 | 预算 （万元） | 履约期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 | 环境监测服务(一） | 1、承担约30%的委外环境质量监测及监督性监测任务 2、其他各环境要素调查监测、应急监测等监测任务 3、国省考预警监测 | 200 | 2026年6月25日-2027年6月24日 |
| 第二标段 | 环境监测服务(二） | 1、承担约30%的委外环境质量监测及监督性监测任务 2、其他各环境要素调查监测、应急监测等监测任务 3、蓝藻巡测任务 | 190 |  |
| 第三标段 | 环境监测服务(三） | 1、承担约20%的委外环境质量监测及监督性监测任务 2、其他各环境要素调查监测、应急监测等监测任务 3、蓝藻巡测任务 | 145 |  |
| 第四标段 | 环境监测服务(四） | 1、承担约20%的委外环境质量监测及监督性监测任务 2、其他各环境要素调查监测、应急监测等监测任务 | 135 |  |

- 招标内容和要求：

（一）总体服务内容：

根据2026年苏州市生态环境监测方案、2026年全市生态环境监测工作要点及其他相关监测任务，环境质量监测方面，完成辖区内地表水、环境空气及声环境等监测；污染源监测方面，完成辖区内重点排污单位监督性监测、突发性环境污染事件应急监测、土壤重点监管单位土壤及地下水监测、司法鉴定监测等；

## （二）总体服务考核：

## 为确保项目监测质量，采购人将定期标准样品考核和不定期现场监测质量抽查、样品加标考核、实验室间比对等方式进行监测质量综合考核，考核结果将作为下阶段业务量分配的重要依据。季度考核采用百分制，满分100分，考核分数在90分以上（含90分）全额付款；考核分数在80～89分之间，采用递进扣款，扣款比例在10%～1%；考核分数在60～79分，暂停业务，采用递进扣款，扣款比例在30%～11%；低于60分，扣除本期全部监测费用，甲方有权解除合同。

## （三）总体要求

## 1.供应商开展监测工作必须完全按照采购人确定的质控措施监测方案（包括质量控制措施）开展工作。实验室必须接受采购人定期、不定期的监督和考核，考核办法见《监测服务分包技术监督和质量考核办法》。实验室必须为投标单位自有，不接受委托。

## 2.采样方法按江苏省监测技术规范执行，分析方法按现行有效的标准方法执行。现场监测按照监测方案中的质控措施执行。实验使用仪器设备必须在合格计量检定有效期内。供应商接受业务时应具备涉及的所有监测内容的监测资质，不得分包、转包。

## 3.报价要求：

## 环境监测服务参照《江苏省环境监测专业服务收费标准》和《省物价局、省财政厅关于降低收费标准和实施收费减免的通知》的政策及相城区环境监测专业服务收费清单目录执行，按固定折扣率报价，固定折扣率必须小于60%，未按此要求报价的视为无效投标。

4.盲样领取说明

- 领取时间：2026年5月27日上午9:30～10:00。逾期领取视为放弃。

- 领取地点：苏州市人民路905号二楼评标室。

- 领取说明：本次盲样领取采用购买形式，且不作领取登记，因此仅限现金，金额为1000元，各已成功报名的供应商若因未带现金等自身原因导致未能成功领取盲样，一切后果由供应商自行承担。开标结束后7个工作日内，各投标供应商凭代理机构发放的收款凭证至代理机构开取盲样购买发票。本次盲样包中包含一张采购方编制的盲样编号页原件，投标时须将此原件直接扫描进电子投标文件中，否则盲样考核不得分。盲样考核结果报告等资料须上传至电子投标文件相应模块中。如供应商同时投多个标段，仅进行一次盲样考核。

## （四）技术要求

## 进行环境监测外包服务过程中，供应商应根据采购人提供的监测方案安排能胜任监测任务的项目负责人，相对固定为2~3人，在实施全过程中必须接受采购人的监督与指导，接受采购人的质控检查，服从采购人的工作安排，并对采购人负责。未经采购人书面同意，供应商不得擅自将环境监测服务全部或部分转包或分包。

## 1.	工作流程：

## 采购人根据实际情况确定监测需求，选择承担服务工作的中标方。供应商根据采购人提供经审核的监测方案（必要时，中标方安排项目实施负责人与采购人进行现场勘查，制定监测方案）或监测计划安排监测任务和预算监测费用，经采购人审核确认后开始现场监测工作。

## 2.	数据流程：

## 供应商现场检测结束或取样之后4日内（五日生化需氧量监测因子要求7日内）向采购人提供检测数据汇总表、具有计量标识正式检测报告、采样及实验室分析的原始记录、质控复印件等资料；预警监测的数据报送时间要求1个工作日内，临时性监测任务的数据报送时间为2个工作日（如有特殊情况具体协商）供应商需将检测结果录入苏州市相城生态环境局环境大数据应用平台。

## 3.	考核部分：

## 为确保项目监测质量，采购人将定期标准样品考核和不定期现场监测质量抽查、样品加标考核、实验室间比对等方式进行监测质量综合考核，考核结果将作为下阶段业务量分配的重要依据。季度考核采用百分制，满分100分，考核分数在90分以上（含90分）全额付款；考核分数在80～89分之间，采用递进扣款，扣款比例在10%～1%；考核分数在60～79分，暂停业务，采用递进扣款，扣款比例在30%～11%；低于60分，扣除本期全部监测费用，甲方有权解除合同。

## （五）技术人员配置要求

## 1.	中标方须配备至少1名固定专业技术服务人员，确保服务响应的及时性，无条件服从采购人的日常工作安排，对采购人负责，未经采购人同意不得调整。服务响应未能满足要求的，采购人有权要求中标方无条件立即更换。

## 2.	技术人员应具备大专以上学历（环保、化学优先）；年龄原则上在35周岁以下；身体健康，具备环境监测工作所需的基本身体素质。技术人员须为供应商全日制在职员工。中标方须将技术人员的劳动合同、毕业证书、学位证书、身份证以及相关培训再教育证书的复印件交采购人备案。

3.	技术人员在岗履行工作职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由中标方负责处理，并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。供应商违反国家相关法规，与派遣人员发生纠纷，均由中标方负责调解与处理，采购人不承担责任。人员发生离职或因健康等原因导致不具备执行环境监测服务的条件，供应商应及时补充经采购人考核合格的人员。

（六）采购人环境检测质控检查方案

根据《实验室资质认定评审准则》、《检测和校准实验室能力认可准则》CNAS-CL01:2018的相关规定以及本站管理体系文件的要求，加强对中标方检质控体系的监督检查，确保中标方的现场采样检测的规范性、实验室分析数据的准确性和完整性，特制定中标方环境检测质控检查方案。

#### 1.检查范围

中标方实验室。

#### 2.检查方式

#### 质控检查采用业务季度考核表检查、质控样考核、第三方实验室现场检查等相结合的方式。

#### 3.检查具体内容

#### 3.1现场质量控制检查

对各单位的水和废水采样、环境空气现场采样、污染源废气采样、噪声检测四个现场操作项目进行随机抽测。

中标方在开展委托监测任务时，均需要提前三天向采购人质控室上报监测方案，便于备案检查。

#### 3.2实验室质量管理检查

#### 3.2.1实验室分析质控管理工作

承担监测任务的各检测机构符合实验室分析管理要求。能将有相互影响的测试工作有效隔离；实验室所用仪器设备有相应的操作规程和记录,有唯一性编号和状态标识，并按相关要求定期进行量值溯源和必要的期间核查。

#### 3.2.2监测原始记录

检查过程中样品采集、样品运输、样品交接、样品分析测定等全过程原始记录，判断是否满足有关技术规范要求。

#### 3.3监测报告检查

检查各单位检测报告编制的及时性、完整性、规范性等，数据结果应使用法定计量单位，报告的发放实行三级审核等内容。

#### 3.4日常管理及其他情况检查

#### 3.4.1体系认证管理

被检查的各检测机构具备国家法定的计量认证资质，检测报告中涉及的检测项目在计量认证检测能力范围内。

#### 3.4.2相关技术人员教育培训情况

确保操作专门设备、从事检测、评价结果、签署报告等人员的能力，对其进行相应的教育及培训并验证其有效性，对其进行适当的监督并保留相关记录。

#### 3.4.3仪器设备检定情况

#### 3.5质控样考核

对各实验室分别使用有证标准物质进行检查。水和废水检查项目的质控样测定结果要求在质控样标准值范围内，水和废水检查项目的加标回收率应在相应的标准规范范围内；空气和废气检查项目质控样测定的相对误差不大于质控样标准值相对扩展不确定度，土壤检查项目的质控样测定结果要求在质控样标准范围内。

#### 4.检查时间安排

检查时间初步定在2026年每季度，具体时间另行通知。

- 供应商责任与义务

1.接受委托供应商应确保项目监测质量，按时完成监测工作。项目监测应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关执业规范及采购人的要求。中标方对监测结果的真实性、完整性、准确性和可靠性负责。中标方的监测数据只向采购人提供，不得自行提供给其他单位以及利益相关方。对提供不实或内容虚假的监测结果以及自行对外提供监测报告的，除由供应商自行承担法律责任外，采购人可采取必要措施终止合作，情节严重的，依法提请有关部门追究供应商和相关责任人的行政及法律责任。

2.供应商应加强对监测资料的保管，对档案管理不完善造成资料遗失的供应商，采购人将予以警告直至不再对其进行委托。

3.进行监测业务时，发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由中标方负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。供应商违返国家相关法规，与派遣人员发生纠纷，均由中标方负责调解与处理，采购人不承担责任。

4.遇突击任务及重大应急任务时，应无条件按采购人要求完成工作，采购人不另行增加费用。在工作时间内，项目负责人必须保持通讯畅通，尤其重大任务时必须24小时保持通讯畅通。

5.投标中所承诺项目负责人、仪器设备等未经采购人同意，不得擅自进行人员调动，更换仪器设备等。

6.供应商及其专业人员应当遵守保密原则，对因订立和执行本合同过程中所了解或知悉或获取的对方的一切信息、国家秘密、商业秘密、个人隐私以及合同成果予以保密，在本合同服务期内及本合同解除或终止后均不得向采购人以外的第三方提供保密信息，除非得到采购人的书面同意或者属于法律、行政法规允许的范围。

7.采购人提交给供应商使用的相关资料，其知识产权仍归采购人所有。除为本合同目的而使用之外，供应商不得复制、使用及提供给第三方。供应商应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。供应商提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，供应商负责更正，发生的费用由供应商负责。

8.未经采购人书面同意，供应商不得擅自分包、转包，不得转让本合同债权。

（八）违约责任：

1.供应商未能在标书要求的时间内（含同意延长的时间）提交监测数据汇总表和原始记录复印件或受采购人两次警告（书面或口头）则视为违约。违约三次，采购人有权终止合同。

2.在合同有效期内，被行业主管部门警告、暂停或取消经营资格，或擅自变更、转让、租借定点资格的，终止合同。

3.在合同有效期内，中标方如出现被行业主管部门或市场监督管理部门处以暂停、取消经营资格或擅自变更、转让、租借定点资格的，采购人有权无条件解除合同，中标方在此期间承担的服务工作采购人有权不予支付相应服务费用，采购人无需承担任何违约责任。采购人有权另行分配该标段的服务内容。

（九）综合说明：

1.	投标供应商须在投标文件中提供“2025年以来是否被行业主管部门或市场监督管理部门处以警告、暂停、取消经营资格、罚款等行政处罚或擅自变更、转让、租借定点资格。”的书面声明函，未提供的视为无效投标，虚假承诺的将追究投标供应商相应责任。

2.	供应商投标时应提供合同履行期内严格执行回避制度的承诺函。中标方在合同履行期内，应严格遵守相应的回避原则，并且在“事前、事中、事后”要主动或者配合采购人核实回避情形，对回避情形进行主动报告和“无回避报告”确保监测结果公正性。如未按要求履行上述义务的，第一次将出具的报告作废处理，不予支付相应监测费用，并限期整改到位；第二次除将出具的报告作废处理并不予支付相应监测费用外，采购人有权要求中标单位赔偿损失，并追究中标单位合同总标的额百分之二十的违约金，且采购人有权解除合同。

3.	为了确保项目监测质量，采购人将定期对中标方的监测质量等进行综合考核，考核结果将作为业务分配的重要依据。若中标方在服务期间出现重大责任问题或考核低于60分的将被解除服务合同。如遇中标方因考核暂停或取消监测服务资格或其他不可预计情形的，将由本项目其他中标方接替该标段的监测服务任务。在项目实施过程中，采购方有权根据项目实际情况、考核情况及特殊需求调整2026年环境监测服务任务分配，中标方需无条件接受并积极响应配合。

4.	中标方对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正。如遇监测范围内有大的调整情况，采购人将提前告知中标单位，合同内容经双方协商调整。

5.	如因中标方出具的监测报告不规范等原因导致诉讼失败、案件撤销或复议撤销处罚决定的，采购人有权解除该单位的合同。

（十）结算方式：

供应商在完成监测任务后，应按采购人要求出具正式监测报告，移交监测资料以及质控资料, 经采购人审核，最终结合监测费用结算清单（每月汇总出具）为结算凭据。

全年分三期结算，合同签订后，采购人向中标单位支付合同金额的30%为预付款，中标单位在按照采购人的要求完成委托监测服务后，采购人根据服务期内实际产生的业务量和考核结果于2026年11月最多支付至合同金额的70%，合同期满后一年内，根据实际产生的业务量和考核结果支付剩余款项。考核采用百分制，满分100分，考核分数在90分以上（含90分）全额付款；考核分数在80～89分之间，采用递进扣款，扣款比例在10%～1%；考核分数在60～79分，暂停业务，采用递进扣款，扣款比例在30%～11%；低于60分，扣除本期全部监测费用，采购人有权解除合同。
第五章 合同主要条款

编号：JSZC-320507-SZYC-G2026-0007（）

甲方：苏州市相城生态环境局

地  址：苏州市相城区阳澄湖东路8号

联系人：

电话：

乙方：

地址：

联系人：

电话：

根据苏州市营财招投标咨询服务有限公司采购编号为：JSZC-320507-SZYC-G2026-0007号的招标文件及该文件的投标报价文件和中标通知书，甲方和乙方就2026年环境监测服务（第    标段）的事宜，签订本合同。

一、合同内容

1、乙方负责完成甲方2026年环境监测服务（第    标段）的服务工作（服务内容及要求详见各标段采购需求）。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①招标文件及其附件；

②乙方的投标文件；

③乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书；

⑤本合同及其合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力；如上述文件之前内容不一致的，按照上述排列次序优先进行解释，同一序位的，以形成时间在后的为准。

二、合同金额

1、监测服务固定折扣率为：          。（按标段中标折扣）

2、合同总金额（含税）为人民币大写：           （标段预算价）。

3、本项目合同价格实际包括投标人完成该项目的全部服务成本、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。上述条款对费用范围列举的失误和遗漏不得作为乙方后续调价的依据，乙方不得再以任何理由另行加价。合同实施期间，因任何物价变动、国家政策或法律调整、汇率变动、材料和人工价格上涨等风险因素，或因乙方原因而导致的价格变动风险，均由乙方予以承担。

根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。合同实施过程中，如发生税费比例调整，则双方同意：如税费比例上调，则合同含税总价不变，上调部分的税费由乙方自行承担；如税费比例下调，则合同含税总价下调，其中不含税金额不变，增值税金额按照下调后的税费比例计取。

三、付款方式：

1、依据《江苏省环境监测专业服务收费标准》（苏价费[2006]397号、苏财综[2006]80号、苏环计[2006]30号）及相城区环境监测专业服务收费清单目录，实际发生的业务量和标投折扣率作为第三方委托业务经费基数。全年分三期结算，合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的30%为预付款，乙方在按照甲方的要求完成委托监测服务后，甲方根据服务期内实际产生的业务量和考核结果于2026年11月最多支付至合同金额的70%，合同期满后一年内，根据实际产生的业务量和考核结果支付剩余款项。考核采用百分制，满分100分，考核分数在90分以上（含90分）全额付款；考核分数在80～89分之间，采用递进扣款，扣款比例在10%～1%；考核分数在60～79分，暂停业务，采用递进扣款，扣款比例在30%～11%；低于60分，扣除本期全部监测费用，甲方有权解除合同。

2、乙方提请甲方付款结算时需提供以下资料，乙方要求付款应提供以下资料，资料不全，甲方有权不予付款且不视为甲方违约，直至乙方提供符合甲方要求的资料：

（1）合格正规的符合甲方要求的发票；

（2）监测费用结算清单；

（3）《江苏省政府采购履约验收书》（最后一笔支付提供）

（4）甲方要求的其他资料（如有）。

3、付款方式：转账。

4、乙方账户信息如下：

户名：

开户行：

账号：

四、服务期限、地点

1、服务期限：一年。（2026年6月25日-2027年6月24日）

2、服务地点：苏州市相城生态环境局指定地点。

五、甲、乙双方的义务

1、乙方应确保项目监测质量，按时完成监测工作。项目监测应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关执业规范及甲方的要求。

2、乙方对监测结果的真实性、完整性、准确性和可靠性负责。对提供不实或内容虚假的监测结果以及自行对外提供监测报告的，除由乙方自行承担法律责任外，甲方有权终止合同，情节严重的，依法提请有关部门追究乙方及其相关责任人的行政及法律责任。如因乙方出具的监测报告不规范等原因导致诉讼失败、案件撤销或复议撤销处罚决定的，甲方有权直接终止合同。

3、乙方的监测数据只向甲方提供，不得自行提供给其他单位以及利益相关方。

4、乙方及其专业人员应当遵守保密原则，对因订立和执行本合同过程中所了解或知悉或获取的对方的一切信息、国家秘密、商业秘密和个人隐私以及合同成果予以保密，在本合同服务期内及本合同解除或终止后均不得向甲方以外的第三方提供保密信息，除非得到甲方的同意或者属于法律、行政法规允许的范围。

5、甲方提交给乙方使用的相关资料，其知识产权仍归甲方所有。除为本合同目的而使用之外，乙方不得复制、使用及提供给第三方。乙方应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，乙方负责更正，发生的费用由乙方负责。

6、在本项目合同履行期内，乙方必须承诺严格执行回避制度，回避如下情形：

（1）与排污单位有从属关系；

（2）与排污单位有共同控制人(包括与股东或法人有夫妻关系或直系血亲关系)；

（3）	为排污单位提供自行监测、自动监测设施运维、验收监测、环境调查、环境咨询、环境工程等存在直接利益关系的环境检测服务；

（4）法律、法规或者规章规定的其他回避情形。

7、乙方在“事前、事中、事后”要主动或者配合甲方核实回避情形，对回避情形进行主动报告和“无回避报告”确保监测结果公正性。合同履约结束，付款前甲方将对合同履约期限内实际涉及的排污单位按照不低于50%的数量比例开展抽查，确保回执制度执行到位。

8、乙方应加强对监测资料的保管，对档案管理不完善造成资料遗失的，甲方将予以警告直至不再对其进行委托。

9、乙方承诺已为其工作人员办妥人身伤害险、工伤保险等各项保险，进行监测业务时，发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由乙方负责处理并承担责任，甲方不承担任何责任。乙方违反国家相关法规，与其工作人员发生纠纷，均由乙方负责调解与处理，甲方不承担责任。

10、遇突击任务及重大应急任务时，应无条件按甲方要求完成工作，乙方不得另行增加费用。在工作时间内，项目负责人必须保持通讯畅通，尤其重大任务时必须24小时保持通讯畅通。

11、乙方所承诺项目负责人、仪器设备等未经甲方同意，不得擅自进行人员调动，更换仪器设备等。

六、违约责任

1、乙方未按时（含同意延长的时间）提交监测数据汇总表和原始记录复印件或受甲方两次警告（书面或口头）则视为违约。违约三次及以上，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。

2、如未按要求履行回避义务的，第一次将出具的报告作废处理，不予支付相应监测费用，并限期整改到位；第二次除将出具的报告作废处理并不予支付相应监测费用外，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同，对存在违法问题的交由有关部门立案查处。

3、若乙方未遵守保密义务，出现泄漏甲方或第三方秘密的情形，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总价款百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。情节严重涉及违法犯罪的，依法移交司法机关处理。

4、若因乙方侵犯甲方或第三方知识产权，发生第三方诉讼、社会舆论或甲方信誉受损等情形，甲方有权终止与乙方的合作，解除合同并向乙方主张合同总标的额百分之二十的违约金。

5、本项目不得分包、转包。一经发现，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。

6、乙方在服务期内，若受到市场监督管理部门、生态环境主管部门以及行业协会通报批评或行政处罚的，甲方有权利视情况终止合同，并要求乙方赔偿甲方因此所遭受的损失。

7、以上赔偿范围包括但不限于造成的甲方直接损失以及甲方因此合理维权而发生的差旅费、调查取证费、律师费、诉讼费、仲裁费、公告费、鉴定费、保全费、担保费用等。

七、验收

验收实施主体：苏州市相城生态环境局

验收方式：一次验收

验收时间：以甲方通知时间为准

验收内容：合同履约情况、服务质量等。

验收标准：以采购合同、招标文件、乙方的投标文件及其在投标过程中作出的响应及承诺作为验收依据和标准。

八、不可抗力

1、合同一方因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当自不可抗力发生后3日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在发出不可抗力通知后30日内提供书面证明。

九、合同的修改、解除和转让

- 合同的修改

甲乙双方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

2、合同的解除

（1）甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

（2）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

①因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

②因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的转让和分包：合同的部分和全部都不得转让、分包。

十、争议解决

甲乙双方因履行本合同或与本合同相关的一切事项发生争议，应首先友好协商解决。协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院起诉。

十一、合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字盖章后生效，生效后的合同需进行网上公示。

十二、其他

1、合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各执壹份，招标代理机构壹份，政府采购监督管理部门壹份，各份具有同等法律效力。电子合同具有纸质合同的同等法律效力。

2、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

附件：苏州市相城生态环境局2026年环境监测服务专项委托业务考核表）

备注：本章为政府采购合同主要条款，中标后采购人有权根据标段实际需求做进一步的完善调整。

（以下无正文）

甲方：                                乙方：

法定代表人（授权代表）：              法定代表人（授权代表）：

签约日期：                            签约日期：

合同附件

苏州市相城生态环境局2026年环境监测服务专项委托业务考核表

考核对象：                            考核时间段：                            总得分：

| 考核内容 | 分值 | 评分要求 | 检查 情况 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场质量控制 | 20 | 未按要求提交监测方案或计划的，每超期一天，扣1分。 - 监测方案不符合技术规范及监测要求的，每发发现一次，扣2分。 - 现场监测过程及人员按照相关监测技术规范开展工作，发现一项不符合扣3分。 - 现场操作项目随机抽测，发现一项不符合扣3分,如发现多项不符合则进行累计扣分。 - 现场采样监测时，未按要求录像或拍照并保存的，发现一次扣10分。 |  |  |
| 实验室 质量控制 | 20 | - 进行实验室质量管理检查，发现一项不符合扣3分,如发现多项不符合则进行累计扣分。 - 随机进行质控考核，一次不符合扣5分 - 其它质控，一次不符合扣2分。 |  |  |
| 数据及报告管理 | 20 | - 监测数据及报告出具时间按照采购方要求制定，每超过规定时间1个工作日扣3分，超时多日则累计扣分。 - 检测数据汇总表、具有计量标识正式检测报告、采样及实验室分析的原始记录、质控复印件等资料，错误一项扣3分。 - 对于每月常规性交办的监测任务，按标书的要求开具分析报告，未按时出具发生1次扣3分，多次未出具累计扣分。 - 数据弄虚作假，查实一次，直接中止合同。 |  |  |
| 日常管理 评价 | 20 | - 监测人员不符合要求，发现1次，扣5分。 - 仪器设备不按要求管理和使用，发现一次，扣2分。 - 项目负责人日常考核，工作响应方面不主动，配合不佳等情况，工作期间从事与委托业务无关工作等，认定一次扣5分。 |  |  |
| 其它情况 | 20 | - 企业投诉服务质量，查实一次，扣10分；情节恶劣停止业务1个月。 - 不经采购人同意擅自提供数据给其他单位或个人，发现一次，扣10分。 - 预警监测未按要求（数据报送时间、人员、车辆、仪器等）到位的，发现一次，扣10分。 - 合同期内进行监督监测时同时承担该企业自行监测的，发现一次扣10分。 - 应急监测、监督性监测未按要求（响应时间、数据报送时间、人员、车辆、采样设备、仪器等）到位的，发现一次，扣10分。 - 其它不符合采购人管理要求，发现一次，扣5～10分，情节恶劣停止业务1个月。 |  |  |
| 备注：苏州相城区社会环境检测机构业务季度考核表总分低于80分暂停业务1个季度。 |  |  |  |  |

考核组：                       审核人：                            签发人：

日  期：                       日  期：                            日  期：

第六章 评标方法、评分标准

（1-4标段）

一、评标方法：

1.本次招标评标方法为综合评分法。即在满足招标文件全部实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

综合评分的主要因素为：价格、技术、服务水平、履约能力、售后服务等对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。

本项目按标段正序顺序评审。每个投标单位只能中标一个标段。如已中标某一标段，将不再具有其他标段的得标权，不能再作为有效的供应商参加其他标段的评审，避免重复中标。如因有效投标供应商不足三家等情况出现废标，而导致重新招标的，已中标单位也不再具有本重招项目的得标权，不能再作为有效的供应商参加评审。如已中标单位因质疑投诉或其他等原因被取消中标资格或不能签订合同而影响其他标段中标的，风险自行承担。

评标时，评标委员按标段分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，然后通过软件进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分软件自动生成，二者相加为投标人的综合得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。综合得分相同的：以实际投标报价较低者优先作为中标人；如果实际报价也相同，则小微企业优先作为中标人，否则以抽签方式决定中标人。
   2.采购政策：本项目为非专门面向中小企业采购，执行小微企业价格评审优惠的扶持政策。

3.投标报价出现异常低价情形的，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查程序，具体启动标准和程序详见“第二章 投标人须知”25.4条。

## 二、评分标准：

本次招标的评标方法采用综合评标方法，并以评分方法进行评估，总基准分为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为10%（权重），即：10分，设备配置及技术质量、综合评价90分。

- 价格分10分：

1.超预算的投标报价不进入评标程序。按固定折扣率进行报价。投标的报价折扣率≥60%，其投标无效。

2.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价（如属于小微企业的或残疾人福利单位或监狱单位的，则用扣除后的价格参与评标,如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准），其价格分为满分；其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：

价格得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100；（计算到小数点后二位）。

（二）投标人技术水平、综合能力（90分）

- 项目理解、分析（4分）

对于本次招标项目背景、区域现状、采购需求等的理解、分析；对于项目背景、现状熟悉了解，需求分析透彻、准确到位得4分；对项目背景、现状有一定了解，需求分析基本到位得2分；对于项目背景、现状、需求了解不太到位得1分；否则不得分。

- 针对本项目的具体实施方案、组织安排（4分）

方案内容全面、具体、合理、可行，组织安排科学、高效，充分贴合项目需求得4分；方案较全面、较可行，组织安排较科学、较有效，较贴合项目需求得2分；方案基本全面、基本可行，组织安排基本能满足项目需求得1分；否则不得分。

- 针对本项目的质控方案及措施（4分）

方案措施全面、具体、合理、可行，充分贴合项目需求得4分；方案措施较全面、较可行，基本贴合项目需求得2分；方案措施基本全面、基本可行得1分；否则不得分。

- 突发事件应急预案及应对措施（4分）

预案全面、科学、合理、符合实际需求，措施完善、有效、可行得4分；预案较全面、较合理、基本满足实际需求，措施较完善、较可行得2分；预案、措施基本可行得1分；否则不得分。

- 自有实验室场地及工作响应时间情况（9分）

- 办公场所和实验室（4分）

拥有独立的办公场所和实验室，根据实验室所在位置到监测现场的便捷程度等情况综合评定，须提供房产证明或租房协议、实验室平面图、实验室距离等便捷程度证明相关材料，配置合理、便捷、能充分保证项目监测工作效率得4分；配置较合理、较便捷、能满足实际工作效率得2分；配置基本合理、基本便捷得1分；否则不得分。

- 数据报送时间及保障措施（3分）

预警监测的数据报送具体时间安排及保障措施，报送时间短，保障措施有效、可行、符合实际得3分，报送时间较短，措施基本有效，基本符合实际的2分，时间安排、措施不太可行得1分，否则不得分。

- 响应时间和保障措施（2分）

根据响应采购人提出的日常监测要求响应时间长短和是否有切实的保障措施进行综合评定，承诺响应及时、措施合理、可行、有保障得2分，承诺响应较及时，措施较合理、较可行、基本有保障得1分，承诺响应基本及时，措施基本合理、基本可行得0.5分，否则不得分。

- 监测报告编制规范性（3分）

提供近1年内1份地表水水质监测报告（监测项目不少于10项）、1份环境空气或废气监测报告和1份噪声监测报告，包括现场监测原始信息记录、分析原始记录、质控措施等相关资料。根据报告、原始记录的规范性、完整性进行质量判定，每份报告单独评定。每份监测报告和原始记录规范、完整得1分，不太规范的不得分。提供报告复印件。

- 针对本项目的人员配备情况（7分）

- 职称技术或同等能力（3分）

本项目拟从事于环境监测工作、拥有中级及中级以上职称技术或同等能力（硕士、博士分别等同于中级、高级职称）人员的人数低于3人（含）不得分，4人（含）以上，中级或同等能力每人得0.5分，高级每人得1分，最高3分。提供投标人为其缴纳的最近一期的社保缴纳证明、毕业证书、职称证书复印件，否则不得分。

- 技术人员证书（4分）

技术人员持有环保部门颁发的建设项目竣工环境保护验收监测技术培训合格证的技术人员两人或以上的得1分；拥有全国社会化环境检测机构从业人员实操技能培训合格证书或省级以上生态环境部门颁发的监测上岗证每人得1分，最高3分；提供投标人为其缴纳的最近一期的社保缴纳证明、相应证书复印件，否则不得分。

- 仪器设备等的投入、配置（5分）

- 特殊工具（2分）

拥有满足以下全部条件的监测快艇得2分，否则不得分。

- 快艇可实际拥有或与相关企事业单位签订协议，协议期须覆盖本项目服务期。

- 快艇船体必须为玻璃钢或铝合金材质，发动机功率不小于50马力；

- 必须停放在相城水域内，可随时用于监测采样。提供快艇照片、码头照片和位置图、船艇相关设备清单及权属证明材料。

- 快速监测能力（3分）

拥有化学需氧量、总磷、氨氮项目快速检测仪器设备的，有1个得1分，最高3分。提供仪器设备购置合同和全额发票复印件，否则不得分。

- 环境类检测能力情况（16分）

- 实验室能力情况（1分）

投标人实验室具有环境类司法鉴定资质的得1分；提供证书复印件，否则不得分。

- 认定能力（6分）

①在检验检测机构资质认定有效期内，通过实验室资质认定能力的检测项目具有《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1和表2全部29项的得4分；②表3的80项中：70-74项的得1分，75-80项的得1分。（需将表3中监测项目按标准中的顺序列出，说明是否具有资质能力，并注明对应资质认定证书能力表的哪一项，须提供资质认定证书附表等证明材料复印件，否则不得分。

- 测定能力（5分）

- 检验检测机构资质认定(实验室资质认定)具有废气二噁英监测及分析能力得1分；

- 具备《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》GB36600-2018表1规定重金属和无机物及挥发性有机物34项测定能力的得1分，具备表1规定的45项全项指标得2分；

- 具备水质烷基汞测定能力的得1分；

- 具备环境空气或废气中二氧化碳、酰胺类化合物、三甲苯、三甲胺测定能力的得1分。提供能力项目统计表，列出附表对应序号、对应截图等，否则不得分。

- 危险废物鉴别能力及污泥检测能力(4分)

- 检验检测机构资质认定（实验室资质认定）具有危险废物鉴别能力项目（以是否是采用固体废物分析方法作为评判标准），每10项得1分，最高2分；

- 具有《城镇污泥标准检验方法》CJT221-2023能力项目低于10项不得分，10-20项得1分，超过20项得2分。

[提供危险废物鉴别能力及污泥检测能力项目统计表（要求列出在检验检测机构资质认定（实验室资质认定）附表中对应项目的序号），否则不得分]。

- 能力验证（4分）

2024年以来参加权威机构组织的能力验证每通过10项得1分，最高得4分。须附有效证明材料，否则不得分。

- 监测服务业绩、评价（6分）

- 2024年以来（以合同签订时间为准）承担过生态环境系统环境监测项目，有4次得1分，最高得3分。须提供合同复印或扫描件，否则不得分。

- 2025年以来未被行业主管部门或市场监督管理部门处以警告、暂停、取消经营资格、罚款等行政处罚或擅自变更、转让、租借定点资格的，得3分，提供相应声明函，否则不得分。

- 盲样考核（24分）

盲样考核共4个，按照En值评定分值，En≤0.25不扣分，0.25＜En≤0.68每个扣2分，0.68＜En≤1每个扣4分，En＞1的每个扣6分。每个盲样至少得出两组实验结果，否则本项不得分。

（须附完整原始记录及含日期时间的实验过程、实验人员、实验场所的现场照片，否则本项不得分。）

# 备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。