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竞争性磋商文件



[bookmark: OLE_LINK14]项目名称： 泰兴市城市体检项目
项目编号：JSZC-321283-TXXC-C2026-0005 





采购人：泰兴市住房和城乡建设局
代理机构：江苏鑫澄工程管理有限公司
二○二六年七月
[bookmark: _Toc426469869][bookmark: _Toc479757206][bookmark: _Toc20823272][bookmark: _Toc382813966][bookmark: _Toc16938516][bookmark: _Toc382813885][bookmark: _Toc382812472][bookmark: _Toc523127445][bookmark: _Toc513029200]
第一章 竞争性磋商公告
项目概况
 泰兴市城市体检项目 招标项目的潜在投标人应在完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”下载本项目招标文件，并于2026年8月7日9点00分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
1.项目编号： JSZC-321283-TXXC-C2026-0005
2.项目名称： 泰兴市城市体检项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算金额：180万元
[bookmark: OLE_LINK10]5.最高限价：180万元（超过最高限价的报价无效）
6.采购需求： 推动住房、小区(社区)、街区、城区(城市)四个维度城市综合体检。四个维度城市综合体检基础上，针对突出问题或重点工作需要对城市基础设施生命线安全工程、公共服务设施、历史文化保护传承、城市公园绿地建设、足球场地设施、完整社区建设、无障碍环境建设等方面开展专项体检，统筹推进城市更新工作，编制“十五五”城市更新专项规划。（详见磋商文件第五章采购需求)。
7.合同履行期限：合同签订之日起至2027年12月31日，其中：2026年底前完成泰兴市2026年度城市体检成果，同步完成泰兴市中心城区城市更新专项规划初稿。2027年8月底前完成泰兴市2027年度城市体检，并同步按省厅要求提交本年度项目成果。2027年12月底前完成泰兴市中心城区城市更新专项规划，通过专家评审后，提交项目成果。
8.本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求
[bookmark: OLE_LINK4]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
基本资格条件的承诺(提供签字盖章完备的《供应商基本资格条件承诺书》)。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
3.本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Hlk115218684]（1）投标人须具备城乡规划编制乙级（含）以上资质（提供相关证书扫描件加盖公章）。
（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；（提供网站截图并加盖公章）。
三、获取采购文件
获取时间：自竞争性磋商公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: OLE_LINK8]地点：“苏采云”政府采购一体化平台
获取方式：线上获取
售价：免费
四、提交首次响应文件
提交首次响应文件截止时间：2026-8-7   09:00（北京时间）；
[bookmark: OLE_LINK7]地点：“苏采云”政府采购一体化平台
五、开启
时间：2026-8-7  09:00（北京时间）；
地点：“苏采云”政府采购一体化平台
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK13]1.磋商保证金：无。
2.采购信息发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）
3.注意事项：
（1）潜在供应商登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在供应商，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。
（2）本项目采用电子化投标，供应商应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、QQ：1810179072）。
（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：泰兴市住房和城乡建设局
地    址： 泰兴市曾涛路162号
联系方式：13852691501
2.采购代理机构信息
名 称：江苏鑫澄工程管理有限公司
地　址：泰兴市鼓楼新天地商业大厦828室
联系方式：0523-87883976
3.项目联系方式
项目联系人：泰兴市住房和城乡建设局  钱晶
电　话：13852691501
项目联系人：江苏鑫澄工程管理有限公司   殷浩
电　话：0523-87883976

第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1.1.2
	采购人
	名称：泰兴市住房和城乡建设局
地址： 泰兴市曾涛路162号
联系人：钱晶
联系电话：13852691501

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：江苏鑫澄工程管理有限公司
地址：泰兴市鼓楼新天地商业大厦828室
联系人：殷浩
联系电话：0523-87883976

	1.1.4
	项目名称及项目编号
	项目名称： 泰兴市城市体检项目
项目编号：JSZC-321283-TXXC-C2026-0005 

	1.2.1
	付款方式
	（1）乙方完成2026年度城市体检成果，经甲方认可同意，甲方支付至合同总价50%；
（2）乙方完成2027年度城市体检成果，经甲方同意，最终成果提交江苏省住房和城乡建设厅后，甲方支付至合同总价100%；

	1.3.1
	采购范围
	见第五章采购需求

	1.3.2
	合同履行期限
	合同签订之日起至2027年12月31日，其中：2026年底前完成泰兴市2026年度城市体检成果，同步完成泰兴市中心城区城市更新专项规划初稿。2027年8月底前完成泰兴市2027年度城市体检，并同步按省厅要求提交本年度项目成果。2027年12月底前完成泰兴市中心城区城市更新专项规划，通过专家评审后，提交项目成果。

	1.4.2
	要求供应商具备的特定条件
	见竞争性磋商公告

	2.1
	构成竞争性磋商文件的其他材料
	无

	2.2
	供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间
	2026年8月3日17时30分

	3.1
	响应文件的组成
	（1）响应函；
（2）供应商基本资格条件承诺函；
[bookmark: _GoBack]（3）中小企业声明函、监狱企业证明、残疾人福利性单位声明函；
（4）采购需求响应表；
（5）具有有效的营业执照（附营业执照扫描件加盖公章）
（6） 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（附身份证扫描件并加盖公章）
（7） 资格性审查和符合性评审文件
（8）对照第三章评标办法，认为应列入响应文件的其他材料
（9）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

	3.2.3
	报价的其他要求
	1.本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。
“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/ help.html。
使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交响应文件。
“苏采云”系统使用要求：
使用谷歌浏览器参与不见面开标及响应环节。
电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
2.资格审查通过并磋商后，采购代理机构或采购人代表将通过苏采云采购系统提示符合要求的投标供应商进行最终报价(二轮报价)，资格审查和磋商的时长不确定，请投标供应商自行关注报价系统，在报价系统开启后的15分钟内提交最终报价(二轮报价)。
供应商最后一次报价或最终报价应在工程数量、要求、服务等方面不降低的情况下，不得高于前一次报价。否则，磋商小组有权拒绝该磋商报价并不再给予报价补救机会。
各供应商应准时参加磋商会议，按照磋商小组的要求，在规定的时间内通过“苏采云”系统提交最后报价，逾期报价或未报价的，视作退出磋商。

	3.3.3
	响应文件的份数
	电子响应文件壹份；

	3.3.4
	响应文件的签署
	响应函、供应商基本资格条件承诺函、中小企业声明函（若需）须加盖供应商法人章并经法定代表人或经其授权的代表签字或签章。授权代表签字或签章时，须将《法定代表人授权书》及其附件编制在响应文件中。

	4.1.1
	响应文件开启时间和地点
	开启时间：同提交首次响应文件截止时间
地点：“苏采云”系统“开标大厅”

	5.1.1
	竞争性磋商小组
	小组人数：3 人。

	7.1
	签订合同的
时间要求
	自成交通知书发出之日起 30日内

	8.1
	履约保证金
	无。

	9
	需要补充的其他内容

	8.1
	质疑和投诉
	按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理

	8.2
	文件的解释
	由采购人负责

	8.3
	落实政府采购政策
	本项目专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，供应商应当提供《中小企业声明函》（格式见附件）

	8.4
	参加磋商的要求
	首次响应文件开启之后，请各供应商关注苏采云开标大厅并在规定的时间内提交磋商函。未按照磋商小组的要求参加磋商导致的后果由供应商自行承担。磋商流程按照苏采云系统规定的程序进行。供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。

	8.5
	其他内容
	1、本项目的采购代理费由成交供应商支付，投标单位在投标报价时应将该费用综合考虑在投标报价中。招标代理费参照苏招协[2022]002号文件规定的70%计取，该费用由成交供应商在领取成交通知书前支付给采购代理机构。
2、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。质疑和投诉按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理。
3、本项目标的所属行业：其他未列明行业。
4、一轮评审结束后，采购代理机构或采购人代表将通过苏采云采购系统提示符合要求的投标供应商进行最终报价(二轮报价)，一轮评审的时长不确定，请投标供应商自行关注报价系统，在报价系统开启后的15分钟内提交最终报价(二轮报价)。未能在规定时间内完成报价的供应商视为放弃投标。供应商最终报价应在工程数量、要求、服务等方面不降低的情况下，不得高于前一次报价。否则，磋商小组有权拒绝该磋商报价并不再给予报价补救机会。各供应商应慎重报价，不得恶意降价，若中标候选人因报价过低放弃中标或不能履约等，采购人将上报监管部门，进行不良行为公示。
5、本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
6、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
7、各供应商应慎重报价，不得恶意降价，若中标候选人因报价过低放弃中标或不能履约等，采购人将上报监管部门，进行不良行为公示。
8、其他未尽事宜详见合同。


[bookmark: _Toc426469871][bookmark: _Toc367784995]
1.总则
1.1项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商采购。
1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4 项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。
1.2付款方式
1.2.1付款方式：见供应商须知前附表。
1.3采购范围与合同履行期限
1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。
1.3.2 合同履行期限：见供应商须知前附表。
1.4供应商资格要求
1.4.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：
基本资格条件的承诺(提供签字盖章完备的《供应商基本资格条件承诺书》)。
1.4.2本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
（1）参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
（2）参加报价的监狱和戒毒企业，应根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）参加报价的残疾人福利性单位，应根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。
（4）参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件，本项目采购标的所属行业为其他未列明行业。
1.4.3采购人根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件：见供应商须知前附表。
1.4.4供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；
（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务；
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。
（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
（5）法律、行政法规规定的其他条件。
1.5费用承担
无论采购结果如何，供应商为准备和参加采购活动发生的费用自理。
1.6语言文字
响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.7计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
2. 竞争性磋商文件
2.1竞争性磋商文件的组成
2.1.1 本竞争性磋商文件包括：
（1）竞争性磋商公告；
（2）供应商须知；
（3）竞争性磋商；
（4）合同条款及格式；
（5）采购需求；
（6）响应文件的编制要求及参考格式；
（7）供应商须知前附表规定的构成竞争性磋商文件的其他材料。
2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。
2.2竞争性磋商文件的澄清 
供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求采购人或采购代理机构对竞争性磋商文件予以澄清。
竞争性磋商文件的澄清将在提交首次响应文件截止时间5日前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距提交首次响应文件截止时间不足5日，并且澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。
2.3竞争性磋商文件的修改
采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的修改，修改后的内容是竞争性磋商文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改竞争性磋商文件的时间距提交首次响应文件截止时间不足5日，并且修改内容影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。
2.4竞争性磋商文件的重新发布
竞争性磋商文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、采购标的等实质性内容时，将重新发布竞争性磋商公告。
3. 响应文件
3.1响应文件的组成
响应文件的组成：见供应商须知前附表。
3.2报价
3.2.1供应商应按竞争性磋商小组经过谈判后提供的竞争性磋商文件中规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。
3.2.2供应商须按竞争性磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价。
3.2.3报价的其他要求：见供应商须知前附表。
3.3响应文件的编制
3.3.1供应商可以按照第六章“响应文件的编制要求及参考格式”要求编制响应文件。需另行增加的相关内容和材料应编入响应文件相应章节，作为响应文件的组成部分。
3.3.2供应商应对竞争性磋商文件中的资格要求、合同履行期限、 技术、服务标准和要求等内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。
3.3.3响应文件的数量：见供应商须知前附表。
3.3.4响应文件的签署：见供应商须知前附表。
3.4响应文件的递交
供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在规定的提交首次响应文件截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成响应文件的上传。
3.5响应文件的修改与撤回
在提交首次响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。修改的响应文件应按照本竞争性磋商文件规定进行编制和重新提交。
3.6响应文件的确认
供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传响应文件，以规定的提交首次响应文件截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份响应文件为准。
3.7响应文件的拒收
在规定的提交首次响应文件截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受响应文件的上传。
4.响应文件的开启
4.1响应文件的开启
响应文件的开启将在“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定参加，并在规定的时间内解密响应文件。
4.2特殊情况的处置
4.2.1在提交响应文件截止时间后，不见面开标系统出现下列情况之一时，响应文件未开启的，暂停开启活动；正在开启的，立即暂停，待系统恢复正常后再组织。
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； 
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； 
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 
（4）其他无法保证信息安全的情形。
4.2.2因供应商自身原因造成响应文件无法解密的，视为撤销响应文件。
4.2.3供应商对响应文件开启活动或开启结果等有疑义的，可向采购人提出。
4.2.4供应商未在系统中确认开启结果的，视同认可开启结果。
5.响应文件的评审
5.1竞争性磋商小组
5.1.1响应文件的评审工作由采购人依法组建的竞争性磋商小组负责。磋商小组由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，且符合现行的政府采购相关规定。
5.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；
（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；
（4）法律、行政法规规定的其他条件。
5.2评审
评审活动遵循公正、客观、审慎的原则。磋商小组严格按照本竞争性磋商文件第三章规定的评审程序和标准进行独立评审。本文件中没有规定的评审标准，不得作为评审依据。
6.成交
6.1确定成交人
采购人从磋商小组提出的成交候选人中根据符合采购需求且评审得分最高的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。
6.2成交公告及成交通知书
自成交人确定之日起2个工作日内，在发布竞争性磋商公告的媒介上公告成交结果。同时，向成交人发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。  
7.合同
7.1采购人和成交人在供应商须知前附表规定的时间内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成损失的，成交人还应当对予以赔偿。
7.2成交人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照本章6.1条规定的原则确定其他供应商作为成交人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。
8.履约保证金
8.1成交供应商应按采购人须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向采购人提交履约保证金。
8.2成交供应商不能按本采购文件要求提交履约保证金的，视为放弃成交，给采购人造成损失的，成交供应商还应当予以赔偿。
9.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
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第三章 竞争性磋商
竞争性磋商前附表
	1.1资格性审查

	评审事项
	评审因素
	评审标准

	资格性审查
	基本资格条件的承诺
	基本资格条件的承诺(提供签字盖章完备的《供应商基本资格条件承诺书》)。

	
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

	
	采购人根据本项目特点，要求供应商具备的条件
	（1）投标人须具备城乡规划编制乙级（含）以上资质（提供相关证书扫描件加盖公章）
（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；（提供网站截图并加盖公章）

	响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。

	4.2响应性评审

	评审事项
	评审因素
	评审标准

	响应性评审
	报价
	有且只有一个有效报价，未超过最高限价；

	
	响应文件的编制和签署
	符合第二章“供应商须知”第3.3项规定

	
	响应函及附录
	符合采购文件格式，响应采购文件要求

	
	合同履行期限
	符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定

	
	技术要求
响应
	如磋商后技术要求有变动的，按磋商后确定的技术要求提供相应材料

	
	商务要求
响应
	如磋商后商务要求有变动的，按磋商后确定的商务要求提供相应材料

	
	合同草案条款响应
	如磋商后合同草案条款有变动的，按磋商后确定的合同草案条款响应

	响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。



	5.2详细评审



	评分因素
	评分内容

	一、报价评审（10分）

	价格部分（10分）
	[bookmark: _Hlk130331102]资格性审查和符合性审查合格且磋商价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（评标基准价/最后磋商报价）×10分（计算结果四舍五入保留两位小数）。
评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	二、商务评审（40分）

	企业能力
（3分）
	供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书的，有1项得1分，本项最高得3分。
注：提供相关证明文件扫描件加盖公章。

	项目负责人（8分）
	拟派项目负责人具备注册城乡规划师执业资格证书的，得4分；具备正高级职称得4分，具备副高级职称得2分，具有中级职称得1分。本项最高得8分。
注：1.拟派项目负责人须为供应商在职员工，提供供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料，不提供不得分。2.拟派项目负责人达到国家法定退休年龄的，无需提供社保证明材料，但需提供与供应商的聘用关系证明材料；未达到国家法定退休年龄，但提前退休的，提供人力资源和社会保障部门出具的退休证明材料，并提供与投标单位的聘用关系证明材料，未按要求提供不得分。

	项目组成人员（20分）
	拟派项目组成人员（除项目负责人外）中：
1、 拟派项目团队成员（除项目负责人外）中具备注册城乡规划师证书的得2分；具有城乡规划专业高级及以上职称的得2分，具有城乡规划专业中级职称得1分；本项最高得4分。
2、 拟派项目团队成员（除项目负责人外）中具备注册城乡规划师证书的得2分；具有人文地理专业高级及以上职称的得2分，具有人文地理专业中级职称的得1分；本项最高得4分
3、 拟派项目团队成员（除项目负责人外）中具备注册城乡规划师证书的得2分；具有环境工程专业高级及以上职称的得2分，具有环境工程专业中级职称得1分；本项最高得4分
4、 拟派项目团队成员（除项目负责人外）中具备市政工程专业高级及以上职称的得4分，具有市政工程专业中级职称的得2分；本项最高得4分
5、 拟派项目团队成员（除项目负责人外）中具备建筑专业高级及以上职称的得4分，具备建筑专业中级职称的得2分；本项最高得4分。
注：1.同一个人员具有以上多种证书的只计算其中一种，同一个人员不重复得分。2.项目组人员须为供应商在职员工，提供人员名单、相关证书及供应商为其缴纳的近半年内至少一个月的社保证明材料并加盖公章，不提供不得分。3. 达到国家法定退休年龄的，无需提供社保证明材料，但需提供与供应商的聘用关系证明材料扫描件并加盖公章；未达到国家法定退休年龄，但提前退休的，提供人力资源和社会保障部门出具的退休证明材料及与投标单位的聘用关系证明材料扫描件并加盖公章，未按要求提供不得分。

	业绩情况（9分）
	2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过城市体检评估项目的，每有一个得3分，本项最高得9分。
注：须提供合同原件扫描件并加盖公章，未提供不得分。

	三、技术评审（50分）

	项目需求理解（10分）
	投标供应商提供详细的项目理解，包括项目总体阐述、对项目的总体认识及技术路线分析、现状分析等，满分10分。
项目总体阐述全面，逻辑清晰，完全契合采购需求及项目实际应用场景；项目总体认识贴合项目实际，能结合行业特点、政策要求提出独到见解；技术路线设计科学、合理、可行，完全匹配项目需求具有较强的针对性和可操作性；对项目当前现状、现有基础、存在的问题及改进空间分析全面、深入、精准，数据支撑充分，分析结论具有指导性的得10分；
项目总体阐述完整，逻辑清晰，基本契合采购需求及项目实际应用场景，无明显遗漏；项目总体认识符合项目实际，能结合行业特点提出合理看法；技术路线设计合理、可行，匹配项目核心需求，针对性和可操作性较强；对项目当前现状、现有基础及存在的问题分析较为全面、准确，有一定的数据支撑，分析结论具有一定指导性的得7分；
项目总体阐述基本完整，能说明项目核心要素（背景、目标、范围），但阐述不够细致，逻辑不够严谨，与采购需求有轻微偏差；项目总体认识：基本符合项目实际，但缺乏深度，未结合行业特点提出针对性看法；技术路线分析能匹配项目基本需求，但技术选型、实施步骤阐述较为简略，对关键技术难点解决方案不够明确；对项目当前现状及存在的问题有基本分析，但不够全面、深入，缺乏数据支撑，分析结论指导性不足的得4分；
项目总体阐述不完整、不清晰，未明确项目核心要素，逻辑混乱，与采购需求偏差较大，甚至存在明显错误；对项目的核心价值、重难点及采购意图理解模糊、存在偏差，无法结合项目实际提出合理认知；技术路线设计不合理无法匹配项目需求，未针对关键技术难点提出解决方案；未对项目现状进行有效分析，或分析内容错误、片面，无任何数据支撑，无法为项目实施提供指导的得1分；
未提供不得分。

	重难点分析（10分）
	投标供应商提供详细的重难点分析，包括对本项目任务的重点难点分析、重点难点应对措施等，满分10分。
全面、精准捕捉本项目任务的核心重点与关键难点，无任何遗漏、无偏差；能结合项目特性、行业经验及潜在风险，深度剖析每一项重点难点的形成原因、对项目实施的影响及关键控制节点；分析逻辑严谨、重点突出，精准指向项目实施的核心痛点与关键环节，充分体现对项目的深刻理解；针对每一项识别出的重点难点，逐一制定详尽、具体的应对措施；措施具有极强的针对性、科学性和可操作性，充分结合项目实际情况、资源约束及实施场景；不仅能有效解决显性问题，还能预判实施过程中的潜在风险，配套提出预防性、兜底性方案，形成“识别-分析-应对”的完整闭环，可直接指导项目顺利推进的得10分；
基本识别出本项目任务的主要重点与难点，无重大遗漏；对重点难点的核心内涵、主要影响有清晰阐述，分析逻辑清晰，符合项目基本要求，无明显偏差；但对重点难点的成因、关键节点剖析不够深入，缺乏足够的细节支撑。针对主要重点难点，制定了较为全面、合理的应对措施；措施具备一定的针对性和可行性，能有效解决项目核心实施问题，满足项目基本推进需求；部分措施可进一步细化完善，对复杂场景、突发情况的应对考虑不够周全的得7分；
识别出部分项目重点难点，但存在明显遗漏，或对部分重点难点的判断不准确、不全面；对重点难点的分析较为表面，缺乏深度，未能清晰阐明其核心影响与关键控制环节；与项目核心任务的契合度一般，存在一定的理解偏差。针对部分重点难点提出了应对措施，但内容笼统、针对性不足，部分措施的可行性一般；未能全面覆盖所有识别出的重点难点，或措施缺乏具体执行路径、责任分工，难以有效解决实际问题；对实施过程中的潜在风险、复杂场景应对考虑不足的得4分；
未有效识别本项目任务的重点难点，或识别内容严重错误、与项目实际完全不符；缺乏对项目核心任务的基本认知，分析内容混乱、无逻辑，甚至遗漏项目实施关键环节，无法体现对项目的基本理解。未提出有效应对措施，或措施完全不具备针对性、可行性，无法解决项目核心实施问题；措施空泛、脱离实际，甚至存在明显错误，无法指导项目实施，不具备任何实际应用价值的得1分；
未提供不得分。

	城市体检评估技术方案（10分）
	投标供应商提供详细的城市体检评估技术方案，满分10分。
技术方案完整、系统，全面覆盖城市体检评估的核心内容（含评估指标体系、数据采集、评估方法、成果输出、质量控制等），无任何遗漏，完全契合采购需求及城市实际情况；评估指标体系设计科学合理，贴合国家、地方城市体检相关标准及政策要求，评估方法先进、规范，数据来源可靠，分析逻辑严谨；紧密结合本城市的区位特点、发展阶段、核心问题，针对性提出适配的评估思路及技术路径，能有效解决城市体检中的重点、难点问题；等各环节流程清晰、步骤明确，人员配置、时间安排合理的得10分；
技术方案完整，覆盖城市体检评估的核心内容，无重大遗漏，基本契合采购需求及城市实际情况；评估指标体系设计合理，符合国家、地方相关标准及政策要求，指标选取基本精准；评估方法规范、可行，数据来源可靠，分析逻辑清晰；结合本城市的基本特点及发展现状，提出的评估思路及技术路径具有一定针对性，能应对城市体检中的常规问题；技术方案流程清晰，各环节步骤基本明确，人员配置、时间安排合理的得7分；
技术方案基本完整，能覆盖城市体检评估的主要内容，但存在部分遗漏，与采购需求有轻微偏差；评估指标体系设计基本合理，基本符合相关标准要求，但部分指标选取不够精准；评估方法基本可行，数据来源及分析逻辑有一定瑕疵；对本城市的特点及发展现状考虑不足，评估思路及技术路径较为通用，针对性不强，难以有效解决城市体检中的重点难点问题；技术方案流程不够细致，部分环节步骤不够明确，人员配置、时间安排不够合理的得4分；
技术方案不完整、不系统，核心内容缺失（如未明确评估指标体系、未说明评估方法等），与采购需求偏差较大，无法满足城市体检评估基本要求；评估指标体系设计不合理，不符合国家、地方相关标准及政策要求，指标选取混乱；评估方法不规范、不可行，数据来源不可靠，分析逻辑混乱；未结合本城市实际情况，评估思路及技术路径完全通用，甚至与本城市发展现状不符，无任何针对性；技术方案流程混乱，各环节步骤不明确，人员配置、时间安排不合理，不具备可操作性，无法落地实施的得1分；
未提供不得分。

	城市更新专项规划编制技术方案（10分）
	投标供应商提供详细的城市更新专项规划编制技术方案，满分10分。
技术方案完整系统，全面覆盖城市更新专项规划编制全流程（含现状调研、问题诊断、规划定位、空间布局、更新模式、实施路径、保障措施、成果编制等），无任何遗漏，完全契合采购需求及项目所在区域实际情况；规划思路清晰，符合国家、省、市城市更新相关政策、规范及技术标准，现状调研深入、数据详实，问题诊断精准，规划定位科学合理，空间布局、更新模式贴合城市发展定位及片区特色；紧密结合项目所在片区的区位特点、历史文脉、现状短板（如老旧小区、产业遗存、基础设施薄弱等），针对性提出适配的更新路径、改造方案及落地举措，能有效解决片区更新中的重点、难点问题；方案细节完善，编制流程、工作步骤、时间节点、人员配置明确合理，实施路径清晰可行，保障措施具体有力，能直接指导城市更新专项规划编制落地，贴合实际操作需求的得10分；
技术方案完整，覆盖城市更新专项规划编制核心流程及主要内容，无重大遗漏，基本契合采购需求及项目所在区域实际情况；规划思路清晰，符合国家、省、市城市更新相关政策及技术标准，现状调研较为深入、数据可靠，问题诊断较为精准，规划定位、空间布局、更新模式基本贴合城市发展定位及片区特色；结合项目所在片区的基本特点及现状问题，提出的更新路径、改造方案具有一定针对性，能应对片区更新中的常规问题；方案流程清晰，工作步骤、时间节点、人员配置基本合理，实施路径可行，保障措施具体的得7分；技术方案基本完整，能覆盖城市更新专项规划编制的主要流程，但存在部分内容遗漏，与采购需求有轻微偏差；规划思路基本清晰，基本符合城市更新相关政策及技术标准，但现状调研不够深入、数据不够详实，问题诊断不够精准，规划定位、空间布局存在少量不合理之处；对项目所在片区的特点及现状问题考虑不足，更新路径、改造方案较为通用，针对性不强，难以有效解决片区更新中的重点难点问题；方案流程不够细致，工作步骤、时间节点、人员配置不够合理，实施路径不够清晰，保障措施不够具体的得4分；
技术方案不完整、不系统，核心编制流程或关键内容缺失（如未开展现状调研、未明确规划定位、无实施路径等），与采购需求偏差较大，无法满足城市更新专项规划编制基本要求；规划思路混乱，不符合国家、省、市城市更新相关政策及技术标准，现状调研粗糙、数据不可靠，问题诊断错误，规划定位、空间布局严重不合理；未结合项目所在片区实际情况，更新路径、改造方案完全通用，甚至与片区发展现状、更新需求不符，无任何针对性；方案流程混乱，工作步骤、时间节点、人员配置不合理，实施路径不可行，保障措施缺失的得1分；
未提供不得分。

	进度计划及质量保证措施（10分）
	投标供应商提供详细的进度计划及质量保证措施，包括进度计划、进度保证措施、工作组织安排、成果质量保证措施等，满分10分。
进度计划科学、合理、详尽，完全贴合项目总体工期及各分项任务要求，明确划分各阶段工作节点、时间安排、工作内容及交付成果；节点设置精准，逻辑严谨，可根据项目实际情况灵活调整，能有效保障项目按期完成，无任何不合理之处；进度保证措施全面覆盖进度管控全流程，措施具体、可落地，包括人员保障、资源保障、技术保障、应急处置等内容；能预判进度延误风险，制定完善的预警机制和兜底补救措施，可有效规避进度偏差，确保进度按计划推进；工作组织安排严谨、合理、高效，明确项目组织架构、岗位职责分工、人员配置及梯队建设；人员专业配置贴合项目需求，分工清晰、权责明确，工作流程优化合理，能最大化提升工作效率，保障各项任务有序衔接、高效推进；成果质量保证措施全面、系统、科学，覆盖成果编制、审核、校验、验收全流程；明确质量标准、检验流程、责任分工，建立多轮审核机制和质量追溯体系，措施针对性、可操作性极强，能充分保障项目成果达到甚至超出采购要求的得10分；
进度计划合理、完整，基本贴合项目总体工期及分项任务要求，明确各阶段工作节点、时间安排及交付成果；节点设置合理，逻辑清晰，无重大不合理之处，稍作优化即可完全适配项目推进需求，能保障项目按期完成； 进度保证措施覆盖进度管控主要环节，措施合理、可行，包含人员、资源、技术等核心保障内容；能预判主要进度延误风险，制定了基本的预警和补救措施，可有效控制大部分进度偏差，保障进度总体可控； 工作组织安排合理、有序，明确项目组织架构、岗位职责分工及人员配置；人员专业配置基本贴合项目需求，分工清晰、权责明确，工作流程合理，能保障各项任务有序推进，无明显效率短板；成果质量保证措施完整、可行，覆盖成果质量管控核心环节；明确质量标准、检验流程及责任分工，建立基本的审核机制，措施针对性、可操作性较强，能有效保障项目成果符合采购要求的得7分；
进度计划能体现项目总体工期及主要工作节点，但节点设置不够精准，时间安排不够合理，部分分项任务衔接不顺畅；缺乏细节支撑，对项目实际推进的适配性一般，需进行较大调整才能保障项目按期完成；进度保证措施有基本的保障内容，但针对性不足，覆盖范围有限，措施较为笼统，缺乏具体执行路径；对进度延误风险预判不足，未建立完善的预警和补救措施，难以有效控制进度偏差，进度管控存在明显短板； 工作组织安排明确了项目组织架构及主要岗位职责，但人员配置不够合理，分工不够细致，权责不够清晰；工作流程不够优化，存在效率瓶颈，难以保障各项任务高效衔接、有序推进；成果质量保证措施基本具备，但内容不够全面，仅覆盖质量管控部分环节；质量标准不够明确，检验流程不够规范，未建立完善的审核和追溯机制，措施针对性、可操作性一般，难以全面保障项目成果质量符合采购要求的得4分；
进度计划不完整、不合理，未明确项目总体工期及核心工作节点，时间安排混乱，逻辑不清；与项目实际需求严重不符，无法指导项目推进，根本无法保障项目按期完成；未提出有效保障措施，或措施空泛、脱离实际，缺乏针对性和可行性；未考虑进度延误风险，无任何预警和补救措施，无法控制进度偏差，进度管控完全失控；工作组织安排混乱、不可行，未明确项目组织架构及岗位职责，人员配置不合理、无明确分工；工作流程混乱，无法保障各项任务有序推进，不具备实际操作价值；  成果质量保证措施缺失或严重不足，未明确质量标准及检验流程，无任何有效的质量管控机制；措施完全不具备针对性和可操作性，无法保障项目成果质量，甚至存在质量隐患的得1分；
未提供不得分。





1.资格审查
1.1资格审查
1.1.1资格审查由竞争性磋商小组负责。
1.1.2资格审查因素和标准：见竞争性磋商前附表
2.磋商
2.1确定磋商对象
磋商小组邀请资格审查合格的供应商参加磋商。
2.2磋商
2.2.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。
2.2.2磋商小组与供应商就采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行磋商。
2.2.3磋商结束后，磋商小组依据磋商的情况，形成经磋商确定的磋商文件。
2.2.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.2.5在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。
3.再次提交响应文件
3.1技术、服务要求和合同草案条款响应
供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出响应。
3.2最后报价
供应商按照磋商小组的要求，在规定的时间内，通过“苏采云”系统提交最后报价。
4.响应性评审
4.1响应性评审由竞争性磋商小组负责。
4.2响应性评审因素和标准：见竞争性磋商前附表。
5.详细评审
5.1详细评审由竞争性磋商小组负责。
5.2详细评审因素和标准：见竞争性磋商前附表。
6.推荐成交候选人
磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。
7.确定成交供应商
采购人从磋商小组提出的成交候选人中根据符合采购需求且评审得分最高的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。
8.澄清、说明或补正
8.1磋商小组在评审过程中，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
8.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。
8.3供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。
8.4供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
8.5磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
8.6需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
9.评审过程中特殊情况的处理规定
9.1磋商小组成员的更换
（1）评审过程中，因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，采购人将依法补足后继续评审。被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效。 
（2）无法及时补足磋商小组成员的，采购人将停止评审活动，封存所有资料，依法重新组建磋商小组进行评审。原磋商小组所作出的评审意见无效。
9.2异常低价的处理
根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号精神，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，评标委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
9.3争议解决
磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的成员须在评审报告上签署不同意见及理由。
9.4评审终止
磋商小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人沟通并作书面记录。采购人确认后，终止评审活动。
9.5得分相同
评审得分相同的，最后报价低的优先；评审得分且最后报价相同的，技术指标得分高的优先；评审得分、最后报价和技术指标得分均相同的，采购人随机抽取方式确定。
9.6评审报告签署
评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
10.判定无效响应的规定
10.1响应文件开启过程中，有下列情形之一的，作无效响应处理。
（1）响应文件无法解密；
（2）响应文件未在规定的时间内解密成功。
10.2资格审查结果为不合格的，作无效响应处理。
10.3评审过程中，有下列情形之一的，作无效响应处理。
（1）未按照磋商小组要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；
（2）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
10.4法律、法规规定的其他无效响应情形。
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第四章 合同条款
一、通用合同条款部分
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本合同中的下列术语应解释为：
（1）“合同”系指买方、见证方与卖方签署的、合同格式中载明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。
（3）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关所有的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、测试、提供技术服务、培训和其他所有的卖方应承担的义务。
（4）“买方”系指购买服务的              。
（5）“卖方”系指提供服务的中标供应商。
（6）“见证方”系指招标人。
（7）“采购人”系指购买服务的               。
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卖方所提供服务的技术规格、内容应与招标文件规定的业务要求相一致；若技术性能无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
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中标单位对买方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。卖方应保证买方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受卖方及第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由卖方负全部责任。
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4.1本合同以人民币付款。
4.2付款方式见合同专用条款。
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5.1卖方应按照投标文件的承诺和合同中所附的服务承诺提供服务。
5.2 除本章第5.1条规定外，卖方还应提供下列服务：
(1) 服务的现场质量管理与监督；
(2) 提供服务和维护所需的工具；
(3)在合同中卖方承诺的期限内对所提供服务实施运行监督、维护，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；
(4) 对服务人员进行培训。
5.3 伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。
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6.1投标人所提供服务必须遵守各种国家和部颁标准及有关规定。
6.2投标人所提供服务必须达到本招标文件中规定的要求。
6.3履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部达不到招标规定的服务标准，乙方应当承担违约责任。
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7.1尽管有合同条款第11条、12条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿的责任。
7.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。
7.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续          天以上时，买方有权终止与卖方的合同，买方也可以和卖方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
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8.1本项目实施过程中发生的一切税费均由卖方负担。
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9.2如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。
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10.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始         天内仍不能解决，应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门后     天内仍得不到解决，则应申请仲裁。
10.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向泰州仲裁委员会申请仲裁。
10.3仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。
10.4在仲裁期间，本合同应继续执行。
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11.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。
(1)如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部服务；
(2)卖方在收到买方发出的违约通知后     天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；
 (3)如果卖方未能履行合同规定的其他义务。
11.2在买方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，卖方应对买方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。
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12.1如果卖方破产或无清偿能力时，买方在任何时候书面通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方已经或将要采取的补救措施的权利。
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13.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
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14.1合同应在买方、卖方、见证方签字，并在卖方向见证方交纳履约保证金后生效。
14.2本合同一式    份，以中文书写，买方 份，卖方、见证方、各执       份。
14.3如需修改或补充合同内容，应经买方、卖方、见证方协商一致，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
14.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
二、专用合同条款部分
甲方:                           
乙方:                           
甲乙双方根据政府采购编号                    的         项目采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下采购服务合同:
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和相关行业法律法规等法律法规的规定，甲乙双方按照**的招标结果签订本合同。
一、项目概况
1.1 项目名称：                       
1.2 项目地点：                       
1.3 项目内容：                       
1.4 合同价款：                       
二．定义
2.l“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录、招标、投标文件全部内容及对招、投标文件书面修正、澄清的内容等以及构成合同的所有文件。
2.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
2.3“甲方”系指采购人。
2.4“乙方”系指中标人。
 三.适用范围
3.l本合同条款适用于本次招标项目。
四.服务工作执行技术标准、验收标准及工期：
1、技术标准与招标文件一致。
2、验收时间及标准：
3、项目履行期限：
五.项目经费来源、价款以及支付方式
1、经费来源： 
2、项目价款： 
⑴ ***
⑵ ***
3、支付方式、时间、条件： 
4、方案编制以及审批过程中产生的所有费用均由编制单位承担。
六、甲方的义务
1、负责本项目的组织协商，配合乙方做好相关资料收集和准备工作。
2、足额向乙方支付经费。
七、乙方义务
严格按照甲方的委托要求独立开展工作，并保证及时高质量完成甲方委托任务，具体事项有：
1、
2、 （如有，另行协商）。
八、专项要求
1、本项目系统价值         万元；系统建成后所有权归泰兴市住房和城乡建设局。
2、 （如有，另行协商）。
九、本合同涉及的本项目成果的所有权、使用权和著作权归甲方所有。
十、履约保证金：无。
十一．不可抗力
1.签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
2.受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 天内将有关当局出具的证明文件用特快专递寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续  天以上，双方（或三方）应通过友好协商在合理的时间内达成是否继续履行合同的协议。
十二．税费
1.与履行本合同有关的一切税费，由乙方承担。
十三．争议
1.在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决。经协商不能达成协议时，可向泰兴市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。仲裁不成功，向合同签约地的人民法院提请诉讼。
2.在仲裁和诉讼期间，双方应继续履行争议部分以外的合同内容。
十四．违约终止合同
1 .违约责任
有下列情况之一的，甲方有权终止协议：
1.1乙方未能按上级要求造成结果失真或未能按进保质完成甲方委托任务的。
1.2乙方违反从业道德，影响甲方声誉或投诉查实的。
2.因解除而终止
2.1由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同的约定承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
2.2由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。
2.3合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达另一方之日起终止。违约方应当按本合同约定支付违约金或赔偿损失。
2.4合同终止后，不妨碍守约方向违约方追究违约责任。
3.甲方未能按规定时限支付评估经费的，每延迟一天，按应付金额的0.1%对乙方进行违约赔偿。
十五．变更指示
1.甲方有权根据实际需要，在《政府采购法》允许的范围内提出变更要求。
2.若上述变更导致了乙方履行合同的费用或履约时间的变化，依据变更通知书对合同造价或项目进度进行合理的调整，工作量变更后的造价在投标报价内的按投标报价执行，不在投标报价内的经甲方审计后确认。乙方必须在接到甲方的变更通知书后一周内根据本款提出调整的实施意见。
十六．合同修改
1.对合同条款作出任何改动或偏离，均须甲乙双方签署书面的合同修改书。
十七．适用法律
l.本合同应按中华人民共和国的法律解释。
十八．语言与计量单位
1.合同书写应用中文。甲乙双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。
2.除技术规格中另有规定外，计量单位均使用国际单位制。
十九．通知
1.本合同任何一方给另一方的通知都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
二十．合同文件及资料的保密
1.在未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的规定、有关研究、设计图纸、式样、样本或甲方为乙方提供的资料透露给任何人。
2.除合同本身以外，乙方从甲方处获得的所有资料其知识产权归甲方所有，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还甲方。
二十一．合同生效及其他
1.除合同中另有说明，本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后，即开始生效。
2.合同一式肆份，具有同等法律效力。
二十二．合同文件及解释顺序
下列文件均为合同组成文件
1.招标文件（包括澄清、答疑、修改和补充通知）
2.投标文件（包括修改、澄清）
3.中标通知书（包括投标人“回执”）
4.双方商定的补充协议或合同期内双方签署的备忘录
5.双方签署的合同谈判备忘录
6.与本合同有关的其他文件
二十三．合同的变更和终止
1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加政府采购活动。
甲方：（盖章）                乙方：（盖章）
法定代表人                   法定代表人
（或授权代理人）：           （或授权代理人）：
单位地址：                    单位地址：
邮    编：                    邮    编：
电    话：                    电    话：
传    真：                    传    真：
开户银行：                    开户银行：
帐    号：                    帐    号：

1

[bookmark: OLE_LINK2]第五章 采购需求

一、项目概况
1、项目背景
按照住建部和省住建厅工作要求，依据《住建部关于扎实有序推进城市更新工作的通知》《住房城乡建设部办公厅关于深入开展2026年城市体检工作的通知》《江苏省关于实施城市更新行动的指导意见》《省住房城乡建设厅关于做好2026年城市体检工作的通知》等文件要求，结合泰兴实际，全面开展城市体检评估及城市更新专项工作。
2、项目范围
项目范围为泰兴市中心城区，包括延令街道、济川街道、姚王街道和滨江镇的部分区域。城市体检对象包括城市建成区范围内的住房、小区（社区）、街区、城区（城市）四个维度；城区（城市）部分指标的数据采集范围可延伸至全市。城区（城市）维度体检，住房、小区（社区）、街区体检逐年有序推进，结合城市更新片区单元和重点工作，自2026年开始分两年持续滚动开展，到2027年实现全覆盖。

项目范围在泰兴市位置
二、工作内容及相关要求
1、项目内容
（1）泰兴市城市体检
1）城市体检指标体系构建与分维度体检诊断
充分理解住建部、省住建厅规定的基础指标，细化完善指标解释、测算方式；在此基础上，以服务城市更新、全面监测城市人居环境建设水平为导向，围绕住房、小区（社区）、街区、城区（城市）4个维度，增设泰兴特色体检指标，形成泰兴市城市体检指标体系及评价标准。通过年度分阶段实施实现城区范围全覆盖，其中首年度需确定体检指标体系、设立评价标准和数据标准，总体按照统一标准进行指标动态监测。四个维度的具体体检内容如下：
①住房维度：从安全耐久、功能完备、绿色智能等角度，梳理住房使用中存在的渗漏、开裂等安全隐患问题，以及住宅性能、低碳节能、数字化改造的短板差距，形成住房维度问题清单，提出针对性更新策略。②小区（社区）维度：从设施完善、环境宜居、管理健全等角度，以小区（社区）为基本单元，全面摸清养老、教育、停车、充电等配套设施建设缺口，公共活动场地、步行道、生活垃圾分类等生活环境治理，物业管理、智慧化改造等管理服务等方面的突出问题，开展数据采集和汇总，形成小区（社区）维度问题清单，提出针对性更新策略。③街区维度：根据街道（镇）的面积与人口规模，充分考虑功能定位，衔接十五分钟生活圈，从功能完善、整洁有序、特色活力等角度，深入查找公共服务设施缺口以及环境整治、更新改造方面的问题，以及街区建设发展中的短板弱项，形成街区问题清单，提出针对性更新策略。④城区（城市）维度：以市域建成区为统计单元，从生态宜居、历史文化保护利用、产城融合、职住平衡、安全韧性、智慧高效等方面，识别制约城市综合承载力和可持续发展的短板弱项，建立体检问题清单，针对典型“城市病”以及城市高质量发展目标提出有效实施对策。
2）居民满意度调查与问题清单整治建议清单编制
按照住建部关于社会满意度调查的相关要求，组织各社区居民进行问卷填报，完成足量有效的居民调查样本，并对调查结果进行系统的统计分析，形成居民满意度评价结论。对城市体检相关数据进行全面梳理，结合社会满意度调查结果，形成各体检指标的体检结论与综合评价。针对体检发现的各类问题，按轻重缓急原则进行系统梳理与诊断分析，形成问题清单，并根据政府工作计划提出整治建议清单，将整治任务分解到各责任单位，明确整治类型与解决时限。
3）体检成果编制与数据库平台建设
编制2026年度、2027年度泰兴市城市体检报告及总报告，内容涵盖四个维度的基础体检成果、专项体检专章及重点片区体检等内容。建立统一的城市体检数据库，对城市体检居民意见主观数据、行业专项客观数据进行整理、标准化处理和更新入库，提供空间化数据分析服务。在数据采集端开发采用信息化体检数据采集方式，空间设施做到“应落尽落”，配合完成城市体检工作宣传和成果汇报等工作。
（2）泰兴市中心城区城市更新专项规划
1）制定城市更新目标和方向
衔接国土空间总体规划与各类专项规划，结合城市体检评估结果，制定城市更新总体目标与分阶段目标。总体目标聚焦城市功能完善、品质提升与内涵发展；分阶段目标兼顾短期基础夯实、中期品质进阶与远期格局优化，贴合城市发展时序，助力泰兴构建符合自身定位的更新路径。
2）识别潜在更新资源
建立本地化存量更新资源评价体系，对市域内各类存量建设空间开展系统性综合分析与分类评价。全面摸清存量资源的规模总量、空间分布特征及改造提升潜力，重点关注具有更新价值的各类资源梳理与挖掘，为后续精准施策提供基础支撑。
3）明确城市更新重点任务
结合城市体检发现的问题短板与发展战略导向，从紧迫程度、影响范围与重要价值等方面综合研判，确立更新重点工作方向。围绕生态格局、空间结构、产业活力、居住品质、历史文脉、公共空间等核心维度，明确更新关键着力点与指导性对策，推动城市发展质量与宜居水平同步提升。
4）统筹片区划定和更新指引
综合考虑空间边界、更新资源分布、设施服务范围与综合效益等因素，坚持片区推进、整体提升原则，科学合理划定城市更新片区。聚焦战略契合度高、影响范围广的关键区域，识别重点更新片区，提出片区更新指引与总体要求，强化系统集成施策导向。
5）制定城市更新行动计划
建立规范化城市更新项目库，明确项目入库、出库原则与管理要求。综合权衡区位条件、功能定位、开发潜力、实施难度与投资规模，筛选具备实施基础的更新事项，细化形成3—5年重点推进项目清单，合理统筹推进时序，保障更新工作有序衔接、稳步实施。
6）完善城市更新政策机制
立足泰兴实际，从优化组织管理体系、健全政策支持工具、构建多元共治模式、强化要素保障能力等方面，提出适应性政策机制完善建议。营造更新工作高效推进的良好环境，激发各方参与活力，为城市更新持续有序开展提供坚实保障。
2、时间进度
泰兴市城市体检结合城市体检范围及街道区划构建两段式工作时序，其中2026年度按照城市体检工作覆盖比例累计超过75%的目标推进实施；2027年度实现100%全覆盖；总体把控工作进度，完善体检报告、问题清单和整治建议清单，汇总形成全维度、全覆盖、有针对的城市体检成果。泰兴市中心城区城市更新专项规划按照两段式时间进度要求同步推进。
3、成果内容
城市体检报告和城市更新专项规划等成果表达应符合国家相关法律、法规、标准的要求。成果文件包括纸质文件和电子文件两部分，其中电子文件综合报告、文本、说明书格式为pdf格式、图件格式为jpg或dwg格式。
（1）泰兴市城市体检
成果包括“1报告1表2清单”
“1报告”即城市体检评估综合报告，涵盖上一年度城市体检工作回顾（首年除外）、指标体系和计算结果、社会满意度调查主要结论、问题清单与整治建议清单等，并以图文并茂的方式阐明城市建设现状与问题情况。
“1表”即城市体检指标汇总表，包括国家指标、省级指标以及地方特色指标。
“2清单”即问题清单和整治建议清单，针对体检过程中发现的问题，总结问题、提出整治建议。
（2）泰兴市中心城区城市更新专项规划
包括城市更新专项规划文本、图件（以规范、简练、明确的条款格式，阐述、表达规划意图和目标，并对规划有关内容提出规定性要求，并附相应规划图纸、附表）。
三、服务期限
合同服务期限至2027年12月31日，其中：
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3]2026年底前完成泰兴市2026年度城市体检成果，同步完成泰兴市中心城区城市更新专项规划初稿。
2027年8月底前完成泰兴市2027年度城市体检，并同步按省厅要求提交本年度项目成果。
2027年12月底前完成泰兴市中心城区城市更新专项规划，通过专家评审后，提交项目成果。
四、付款方式
（1）乙方完成2026年度城市体检成果，经甲方认可同意，甲方支付至合同总价50%；
（2）乙方完成2027年度城市体检成果，经甲方同意，最终成果提交江苏省住房和城乡建设厅后，甲方支付至合同总价100%；
第六章 响应文件的编制要求及参考格式
1.响应文件的组成
[bookmark: _Toc426469933]见第二章3.1条。
2.响应文件的编制内容及编制要求
2.1报价一览表
2.1.1 供应商应按表中格式完整、清晰、正确填写；
2.1.2报价一览表中的价格应与响应函中的价格一致；
2.1.3报价一览表格式见附件。
2.2 响应函
2.2.1供应商应按表中格式完整、清晰、正确填写；
2.2.2响应函必须加盖供应商法人公章并经法定代表人签字或签章。
2.3 资格条件证明文件
（1）供应商基本资格条件承诺书；
（2）征集文件要求的其他资格条件证明材料。
2.4采购需求响应表
供应商应仔细阅读采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。采购需求响应表须详细说明实际提供的货物、服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。
2.5供应商认为应列入响应文件的其他材料
供应商应对照第三章的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。
3.响应文件参考格式

3.1响应文件封面格式


[bookmark: OLE_LINK5]响应文件

项目名称：
项目编号：





供应商名称：  （盖法人章）     
联系人：
联系电话：
日期：______年____月____日


















3.2报价一览表

报价一览表
     按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。

3.3响应函
[bookmark: _Toc367785041]响 应 函
致：（采购人名称）
根据项目采购文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：
1.投标总价：    元（大写     ）。一旦我方成为成交人,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务。
2.合同履行期限：          。
3.我方已详细审查全部采购文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.我方响应文件中作出的所有承诺，在采购项目评审结束后，随时接受采购人的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。


供应商名称(盖法人章)：
法定代表人 (签字或签章)：
[bookmark: _Hlt26955041]日期：   年  月   日

3.4供应商资格条件证明文件
（1）供应商基本资格条件承诺书
供应商基本资格条件承诺书
一、按照《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司郑重承诺如下：
1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目采购文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

供应商名称(盖法人章)：
法定代表人 (签字或签章)：
日期：   年  月   日

（2）中小企业声明函、监狱企业证明、残疾人福利性单位声明函格式；
[bookmark: OLE_LINK6]中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）      的 （标的名称）       采购活动，提供的货物或服务全部由符合政策要求的小微企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员人，营业收入万元，资产总额万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；
2.（标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员人，营业收入万元，资产总额万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日  期：
注：1、从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3、供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。






监狱和戒毒企业（监狱企业）证明
（注：符合条件的监狱企业请提供，不符合的不提供）
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。



残疾人福利性单位声明函
（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）


本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：

日  期：
[bookmark: _Toc382811608][bookmark: _Toc282446333][bookmark: _Toc23828480][bookmark: _Toc382812317][bookmark: _Toc49090579][bookmark: _Toc120614286][bookmark: _Toc26554097][bookmark: _Toc382811203][bookmark: _Toc382812508][bookmark: _Toc288030361]
3.5采购需求响应表
采购需求响应承诺
一、我方已经仔细阅读并充分理解本征集文件第五章《采购需求》的要求，并郑重承诺完全按照《采购需求》要求提供相应的服务。
二、技术要求响应。
三、商务要求响应。


供应商名称(盖法人章)：
法定代表人(签字或签章)：
日期：   年  月  日




3.6附件：

法定代表人身份证明书

单位名称：										
单位性质：										
地    址：									
成立时间：年月日
经营期限：		
姓    名： 性别：年龄：
身份证号码
联系方式：邮箱：
系          （供应商单位名称）         的法定代表人。
特此证明。
          附身份证复印件                                   

供应商：             （盖公章）
法定代表人签名：            
日 期：年月日
[bookmark: _Toc25165][bookmark: _Toc263][bookmark: _Toc7171][bookmark: _Toc27790][bookmark: _Toc18831]

授权委托书
委托人（供应商）：
地  址：
法定代表人：
受委托人：
受委托人身份证号码：
受委托人电话：
现委托上述受委托人在  （采购项目名称）              招标投标活动中，作为委托人的授权委托人。
委托权限：领取招标文件、与采购人（采购代理机构）接洽各项投标事宜，编制、签署、递交、澄清、说明、补正投标文件，参加开标，签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。
授权委托人无转委托权。采购人（采购代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的投标事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。
委托期限自年月日起，至年月日止。

    （须附受委托人身份证复印件）                

委托人：（盖法人公章）
法定代表人：（签字）
受委托人：（签字）

年     月     日



3.7其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
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