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[bookmark: _Toc15884]第一章  磋商邀请
受[宿迁市宿城区水利工程建设服务中心]的委托，[江苏省鸿源招标代理股份有限公司]就[2026年宿城区农村饮水维修养护工程施工标]([JSZC-321302-HYGS-C2026-0013])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
(2026年宿城区农村饮水维修养护工程施工标)竞争性磋商项目的潜在供应商可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026年8月3日9点30分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc9489][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321302-HYGS-C2026-0013
2.项目名称：2026年宿城区农村饮水维修养护工程施工标
3.预算金额：141万元
[bookmark: OLE_LINK35]4.本项目设定最高限价，最高限价为1404564.84元。
[bookmark: _Hlk175842646][bookmark: OLE_LINK12]5.采购需求（简介）：2026年宿城区农村饮水维修养护工程施工标施工，主要建设内容为新建、改造管道长度约4.9km，维修改造增压泵房2座。详见工程量清单及施工图纸。（详细内容见本磋商文件第四章）
6.合同履行期限：90日历天。
7.本项目不接受联合体参与磋商。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc19071][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）；
2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。   
信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。
（二）本项目的特定资格要求
[bookmark: _Toc5037][bookmark: _GoBack]供应商须具备下列条件之一：①具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质；具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；项目负责人具备水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书且无在建工程；企业主要负责人、项目负责人、专职安全员具有相应水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（分为A、B、C三类）。②具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质；具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；项目负责人具备市政公用工程专业二级及以上建造师注册证书且无在建工程；项目负责人应具有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证）。
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共分一个包。供应商未按要求获取竞争性磋商文件导致无法磋商的，后果自负（其响应文件不予接受）。
[bookmark: _Toc28910]四、提交响应文件截止时间
1.提交响应文件截止时间、磋商时间：2026年8月3日9点30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc16191][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限	
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。
[bookmark: _Toc12479]六、其他补充事宜
1.采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、江苏省财政部门指定的媒体。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。
4.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
5.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-82998860。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc23253][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]七、本次磋商联系方式
1.采购人信息
名 称：宿迁市宿城区水利工程建设服务中心
地址：宿迁市宿城区新区商务大厦
联系人：姜亚
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：0527-82960767
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名 称：江苏省鸿源招标代理股份有限公司
[bookmark: OLE_LINK18]地址：宿迁市宿城区太湖路309号苏商大厦17楼
联系人：司帅
联系方式：0527-84399095
[bookmark: _Toc25865]八、其他
1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。
2.本次磋商不收取磋商保证金。

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc24698]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc17836][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1、采购方式
1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523]4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行
4.2.1无需支付；
4.2.2本项目代理服务费由成交人支付，按国家计委计价格〔2002〕1980 号文件规定标准向采购代理单位支付代理服务费。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc24179]二、磋商文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6、磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070]7、磋商文件的澄清
7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]8、磋商文件的澄清和修改
8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。
8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。
8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc3645][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074]10、响应文件构成
10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。
10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明函、开标一览表等部分。
10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。
10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。
10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。
10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件4份。 
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、分项报价表
12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报已标价的工程量清单。
12.1.1 报价方式：①采用工程量清单计价。②供应商根据采购人提供的要求和工程量清单计算工程项目的单价、合价。每一个规定计量单位项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填写的单价或合价的工程量清单项目，采购人将不予支付，并视为该项费用已包含在其它有价款的单价或合价内。
12.1.2 报价编制的参考依据：①《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）及其配套的计算规范；其中房屋及市政工程执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》②《江苏省水利工程预算定额》2010版；③其他相关文件规定。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。投标报价内容包括：磋商文件所确定的招标范围内的全部内容，包括人工费、材料费、机械费、服务费、管理费、税金以及完成本项目涉及到的其他一切费用。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、磋商有效期
16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.2成交人的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc22258][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084]18、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]20、响应文件的拒收
20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc24905][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]23、磋商小组
23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]25、评审过程中的的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。
26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10改变竞争性磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、暂列金额、暂估价、不可竞争费用的。
26.3.11响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
[bookmark: OLE_LINK4]27.3异常低价审查
27.3.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标(响应)审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%;
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%;
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
27.3.2启动异常低价投标(响应)审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的磋商小组应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
27.4采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.4.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.4.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc3794]六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
按以下第（2）种方式确定成交供应商
（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；
（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
28.3成交供应商确定后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.4.1提供虚假材料谋取成交的。
28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。
28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.4.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。
接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
联系部门：采购人或其委托的采购代理机构
联系电话：0527-82960767、0527-84399095
通讯地址：宿迁市宿城区新区商务大厦、宿迁市宿城区太湖路309号苏商大厦17楼
29.5以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc29371][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]31.签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：
1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：             ；
2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
31.5履约保证金
按照以下第2方式确定履约保证收取方式。
(1)不收取履约保证金。
(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的 5 %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件：按以下第 c 种方式实行：
a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；
c、工程类项目，项目合同工程验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》(苏财购﹝2023﹞150号)。
32、标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221]33、政府采购履约资金扶持政策
33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。
34、验收及付款
34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
35、付款
[bookmark: EBec7f529f50594afd871ea9378869e456]按照以下工程类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
（1）货物类项目
预付款：合同金额的  /  %，合同签订后按规定支付； 
[bookmark: EBf1f8b954f7504a2cb44cef25707c76a6]进度款：            /                         。
（2）服务类项目
[bookmark: EBe373fd05aa034cc3a1a41aadf8509e01]预付款：合同金额的  /  %，合同签订后按规定支付； 
[bookmark: EB5e42c1c1be704ecfa15d9f8f317e8f12]进度款：            /                         。
（3） 工程类项目
预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付（注：支付预付款同时，供应商须向采购人提供同比例银行保函、保证保险或保证担保）；
进度款：完成合同工程量的50%付至合同金额的40%（预付款抵扣）；工程通过合同工程验收后付至完工结算价的90%，通过审计后按审定价付清余款。（质量保证金缴纳详见专用合同条款）
[bookmark: EB11398ec6946f4019bc4c35221e27b04f]注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

[bookmark: _Toc19172]

第三章  合同文本
[bookmark: _Toc6762][bookmark: _Toc31376][bookmark: _Toc524094737][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]第一节  通用合同条款
本节通用合同条款全文引用《水利水电工程标准施工招标文件通用合同条款》（水利部２００９年版）
[bookmark: _Toc26374][bookmark: _Toc14534][bookmark: _Toc17267][bookmark: _Toc535963025]第二节  专用合同条款
[bookmark: _Toc14360][bookmark: _Toc15375][bookmark: _Toc29891]1．一般约定
1.1  词语定义
1.1.2  合同当事人和人员
1.1.2.2  发包人：     （发包人，签约后填入其名称）    。
1.1.2.3  承包人：     （中标人，签约后填入其名称）     。
1.1.2.5  分包人：/。
1.1.2.6  监理人： /。
[bookmark: _Toc221951125]1.1.3.1 永久占地：见招标图纸。
1.1.3.2 临时占地：见招标图纸。
[bookmark: _Toc221951126]1.1.3.3 日期
[bookmark: OLE_LINK5]1.1.3.工程质量保修期：自工程通过合同工程验收之日起算1年（专业工程从其规定，其中管材、管件、设备2年）。
[bookmark: _Toc221951127][bookmark: _Toc446417697][bookmark: _Toc26467][bookmark: _Toc7530][bookmark: _Toc11560][bookmark: _Toc84691560][bookmark: _Toc429462887][bookmark: _Toc433294561][bookmark: _Toc418798721][bookmark: _Toc53397250][bookmark: _Toc535963026][bookmark: _Toc426816419][bookmark: _Toc426822013][bookmark: _Toc427650253][bookmark: _Toc418799271]1.4  合同文件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序是  （1）合同协议书（包括补充协议书）；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求（合同技术条款）；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。
[bookmark: _Toc53397251][bookmark: _Toc535963027][bookmark: _Toc21259][bookmark: _Toc9024][bookmark: _Toc84691561][bookmark: _Toc23658][bookmark: _Toc446417698][bookmark: _Toc429462888][bookmark: _Toc418799272][bookmark: _Toc427650254][bookmark: _Toc433294562][bookmark: _Toc426822014][bookmark: _Toc426816420][bookmark: _Toc418798722][bookmark: _Toc418798723][bookmark: _Toc427650255][bookmark: _Toc426816421][bookmark: _Toc433294563][bookmark: _Toc429462889][bookmark: _Toc418799273][bookmark: _Toc426822015][bookmark: _Toc446417699]1.5合同协议书
约定：
[bookmark: _Toc535963028]（1）除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
（2）本合同条款中所附合同协议书的格式仅供参考，发包人可以修改和调整。
（3）对某些特定项目需要如主管部门或金融机构审批程序，在合同协议书签订后，还需通过其他程序和（或）办理必要的批准或签证手续后合同才能生效。
（4）中标人按本项目招标要求规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保后合同生效。
[bookmark: _Toc53397252][bookmark: _Toc25100][bookmark: _Toc84691562][bookmark: _Toc5263][bookmark: _Toc32334]1.6 图纸
[bookmark: _Toc418799276][bookmark: _Toc221951129][bookmark: _Toc426816424][bookmark: _Toc426822018][bookmark: _Toc418798726][bookmark: _Toc535963031][bookmark: _Toc446417702][bookmark: _Toc427650258][bookmark: _Toc433294566][bookmark: _Toc429462892]1.6.1 图纸的提供
（1）用于本合同工程的主要结构施工图应在该项目施工前14天提供给承包人，其余图纸分批提供，原则上服从发包人安排和要求。
[bookmark: _Toc535963029][bookmark: _Toc427650256][bookmark: _Toc433294564][bookmark: _Toc418799274][bookmark: _Toc446417700][bookmark: _Toc426822016][bookmark: _Toc429462890][bookmark: _Toc418798724][bookmark: _Toc426816422]1.6.2承包人提供的文件
见“技术标准和要求”一般规定“承包人提交的图纸和文件”。承包人提供的文件不少于4份。
[bookmark: _Toc433294565][bookmark: _Toc535963030][bookmark: _Toc418799275][bookmark: _Toc426816423][bookmark: _Toc427650257][bookmark: _Toc446417701][bookmark: _Toc418798725][bookmark: _Toc426822017][bookmark: _Toc429462891]1.6.3图纸的修改
监理人应在取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人，原则上服从发包人安排和要求。
[bookmark: _Toc53397255][bookmark: _Toc84691563][bookmark: _Toc1697][bookmark: _Toc9121][bookmark: _Toc11905]1.7  联络
[bookmark: _Toc221951130]1.7.2  来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达宿迁市宿城区水利工程建设服务中心。
[bookmark: _Toc229305388][bookmark: _Toc53397256][bookmark: _Toc84691564][bookmark: _Toc222031030][bookmark: _Toc221951131][bookmark: _Toc222029528][bookmark: _Toc10858][bookmark: _Toc222032697][bookmark: _Toc88][bookmark: _Toc222033879][bookmark: _Toc535963032][bookmark: _Toc23461]2 . 发包人义务
[bookmark: _Toc1309][bookmark: _Toc535963033][bookmark: _Toc221951132][bookmark: _Toc6486][bookmark: _Toc84691565][bookmark: _Toc53397257][bookmark: _Toc27076]2.3  提供施工场地
[bookmark: _Toc221951133]2.3.2发包人提供的施工场地范围为：施工用地范围见招标图纸，合同签订后向承包人提供施工用地，在承包人进场前由监理人组织交接。若承包人在实施过程中需要增加临时占地，费用应由自己承担，发包人不再给予补偿。
施工范围内地下管线和地下设施，施工中若有损坏，承包人应负责恢复，此项费用含在投标总价中。
2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为：      /        。
[bookmark: _Toc426816425][bookmark: _Toc429462893][bookmark: _Toc535963034][bookmark: _Toc418799277][bookmark: _Toc446417703][bookmark: _Toc427650259][bookmark: _Toc84691566][bookmark: _Toc19877][bookmark: _Toc418798727][bookmark: _Toc22011][bookmark: _Toc426822019][bookmark: _Toc15361][bookmark: _Toc53397258][bookmark: _Toc433294567][bookmark: _Toc221951134]2.4  协助承包人办理证件和批件
发包人协助承包人办理相关证件和批件，但办理相关证件的费用由承包人支付，并在投标报价中予以考虑。
[bookmark: _Toc426816426][bookmark: _Toc19104][bookmark: _Toc84691567][bookmark: _Toc14063][bookmark: _Toc418799278][bookmark: _Toc535963035][bookmark: _Toc446417704][bookmark: _Toc418798728][bookmark: _Toc2575][bookmark: _Toc429462894][bookmark: _Toc433294568][bookmark: _Toc426822020][bookmark: _Toc427650260][bookmark: _Toc53397259]2.8  其他义务
[bookmark: _Toc221951135]补充约定：如项目实施过程中有需求，承包人须全面服务发包人安排要求。
[bookmark: _Toc53397260][bookmark: _Toc3637][bookmark: _Toc222031031][bookmark: _Toc222032698][bookmark: _Toc221951140][bookmark: _Toc84691568][bookmark: _Toc28295][bookmark: _Toc22984][bookmark: _Toc229305389][bookmark: _Toc535963036][bookmark: _Toc222029529][bookmark: _Toc222033880]3. 监理人
[bookmark: _Toc53397261][bookmark: _Toc221951141][bookmark: _Toc535963037][bookmark: _Toc84691569][bookmark: _Toc17744][bookmark: _Toc7941][bookmark: _Toc13371]3.1  监理人的职责和权力
[bookmark: _Toc221951142]3.1.1　监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：
本合同监理人需要在行使其职责和权力前，必须事先经发包人批准的事项有（不限于）：
1）批准工程的分包；
2）涉及全局的暂停施工、复工；
3）确定延长完工期限；
4）当变更引起任何合同价格变动时作出变更决定；
5）暂列金额的使用；
6）索赔的批准与支付。
3.4.4 承包人除应服从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示外，特殊情况下亦应服从发包人直接发出的指示，同时发包人应将发出的指示告知监理人。
3.5.1本合同条款中需要总监理工程师商定或确定的事项有：如第15条的变更、第16条价格调整、第21条不可抗力、第23条索赔等。
[bookmark: _Toc84691570][bookmark: _Toc229305390][bookmark: _Toc19426][bookmark: _Toc10060][bookmark: _Toc53397262][bookmark: _Toc221951150][bookmark: _Toc222029530][bookmark: _Toc222031032][bookmark: _Toc222032699][bookmark: _Toc535963038][bookmark: _Toc222033881][bookmark: _Toc2324]4. 承包人
[bookmark: _Toc53397263][bookmark: _Toc10778][bookmark: _Toc84691571][bookmark: _Toc535963039][bookmark: _Toc32187][bookmark: _Toc13730][bookmark: _Toc221951151]4.1  承包人的一般义务
[bookmark: _Toc221951152]4.1.3完成各项承包工作
（1）承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，除劳务以外，上述材料、施工设备、工程设备（招标人另行招标的除外）须承包人自有或自行采购。
（2）在工程质量保修期外，工程竣工验收前或组织各类奖项评审前（若政府组织的工程验收在工程质量保修期外），发包人组织工程各类整修、出新，若需承包人配合实施，承包人需满足发包人要求，但费用由发包人支出。
4.1.9 在发包人签发工程移交证书前，即使工程已经完工，承包人仍有责任照管和维护工程，工程移交证书签发后，承包人将已完工工程移交给发包人时，其工程的照管和维护责任也同时移交给发包人；因实际需要承包人继续照管的，可以另行合同补充约定，发包人应承担相关的费用。
[bookmark: _Toc426822021][bookmark: _Toc84691572][bookmark: _Toc20275][bookmark: _Toc426816427][bookmark: _Toc429462895][bookmark: _Toc418799279][bookmark: _Toc418798729][bookmark: _Toc446417705][bookmark: _Toc29781][bookmark: _Toc433294569][bookmark: _Toc535963040][bookmark: _Toc53397264][bookmark: _Toc427650261][bookmark: _Toc29706]4.1.10  其他义务
[bookmark: _Toc221951153][bookmark: _Toc426816428][bookmark: _Toc418799280][bookmark: _Toc427650262][bookmark: _Toc433294570][bookmark: _Toc446417706][bookmark: _Toc426822022][bookmark: _Toc429462896][bookmark: _Toc535963041][bookmark: _Toc418798730]（1）承包人对工程施工质量负直接责任，其法定代表人按职责对所承担的工程负领导责任和终身责任。承包人应采取措施，做好质量管理工作。
（2）承包人应积极配合发包人做好安全生产目标考核工作，提供相关文件、资料，并对其真实性负责。承包人应采取措施强化安全生产管理，落实安全生产责任制，保障工程建设安全。
（3）承包人负责做好本单位信息采集和报送工作。按照要求做好合同管理方面信息采集报送工作。
（4）承包人负责建立工程档案管理领导责任制和相关人员岗位责任制，明确工程档案管理机构，配备必要人员及设施、设备，统筹安排工程档案管理工作所需资金，建立健全工程档案管理的各项管理制度，保证工程档案管理有序进行。
（5）承包人在检查合同或工程施工时，应认真学习和熟悉相关内容，如果发现工程设计或技术规范中存在任何错误或其他缺陷，或者是按照设计施工时，会造成不协调、影响美观或影响使用的，应立即通知发包人和监理人。否则，造成的返工费用由承包人承担。
（6）承包人应在工地设立医疗救护机构，配备必要的医疗人员及设备。
（7）承包人在实施和完成承建合同工程及缺陷修复过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其他标段和工区，或作业影响等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支，并有义务提供与其他标段工程施工配合与协调，包括（但不限于）：
1）工作面的安全；
2）施工进度的协调；
3）及时提交工作面；
4）保持建筑物相邻界面附近的结构质量；
5）为其他标段的承包人提供交通道路、交叉工作面的作业场地；
6）保持发包人提供的公用设施包括道路等在承建标段内的维护与保养，不得造成损坏而影响正常施工。
（8）承包人应对所有现场作业和施工方法的完备、稳定和安全负责；承包人应根据现场情况适当进行封闭。
（9）承包人在投标时应充分考虑到本招标工程施工期间可能发生的汛情和雨季。承包人的投标报价应包含上述影响可能带来的费用，并不得以此理由提出索赔。
（10）承包人应严格执行《宿迁市扬尘污染防治条例》、《省水利厅 省生态环境厅 关于加强江苏省水利重点工程施工扬尘防治监督管理的通知》（苏水建【2020】7 号）文件及其他相关规定的要求（如有冲突，以最新文件为准）做好大气污染防控措施。 
（11）承包人应配合（仅限于现场）发包人进行与本工程有关的新材料、新工艺的科研试验以及各类的观测试验。 
（12）本工程的保险公司、保险方案的选择必须报经发包人和监理同意后方可购买，且费用含在投标报价中。 
（13）承包人应在本工程的施工期间，认真做好主要施工过程、施工中重要活动以及工程完工场面等影像资料的收集和整理工作，形成一套完整的声像档案，确保收集及时、科学分类、内容齐全、整理规范。 
（14）（此项，需满足项目设计及施工质量要求，如有，需全面服从执行）本工程所有外露砼，承包人必须采取优化砼配合比、带模养护，土工模板（布）等其中不低于 2 项措施提高砼耐久性。 
（15）对与本合同实施有关的各类验收（如档案、消防、评审、审计、各阶段验收、竣工验收、工程移交等）、上级领导视察及检查工作，第三方检测等承包人应积极配合、参加，承包人应无条件服从与其他承包人的工作配合，其费用应含在投标总报价内。
（16）承包人应按宿迁市水利工程文明工地标准进行施工，所需应含在投标总报价内。
（17）承包人的项目负责人、主要管理人员、质量检查员、安全员等必须挂牌上岗，须按要求每天到场，甲方记入考核。承包人项目负责人、技术负责人、专职质检员、专职安全员未经业主同意不得更换，否则发包人有权没收履约保证金。
（18）承包人应贯彻执行《水利工程建设项目档案管理规定》水办〔2021〕200 号含附件 1-4、《江苏省水利厅水利基本建设项目（工程）档案资料管理规定》苏水办〔2003〕1 号等文件的规定，做好本项目的档案管理工作。 
承包人须按国家相关规范整理工程档案，建设合格的工地档案室，并确保必要的人员、资金投入，须设立专职档案员，在工程建设期间，为确保工程档案整理的连续性，原则上不得更换专职档案管理人员，工程结束后移交完整的工程档案资料 7 套（3套原件，3套复印件，电子文档1套）给发包人，竣工图需移交原件6套（纸质竣工图6套，另电子文档1套）给发包人，与档案相关的一切费用应含在投标报价中。
（19）承包人须依法与劳动用工人员签订用工合同，并提供合适的生活条件。为便于管理，施工人员宜统一着工装，按工种分色配戴安全帽。项目经理、副经理等管理人员应挂牌上岗，专职安全员、专职质检员必须着与其他人员有明显区别的工装上岗。
（20）承包人与发包人签订廉政合同。
（21）承包人与发包人签订资金安全合同。
（22）承包人承诺不拖欠劳务工资。
（23）按照国家有关法律、法规编制与本工程安全实施所需的各类预案等工作。
（24）配合工程竣工后各类审计、评审、报奖等各类工作。
（25）承担本工程所有的自检费用、验收费用；
（26）承包人必须就本项目建立专账，按照有关规定进行财务管理，并接受发包人和上级主管部门不定期对其账目的检查和按检查意见及时整改。同时按规定应在工程所在地纳税。
[bookmark: _Hlk187752867]（27）（如本项目涉及需全面服从发包人安排并执行）承包人应负责《技术条款》规定的有关设备的采购，并保证质量符合要求。本工程的主要材料、中间产品及设备的生产厂家须持有国家有关部门颁发的生产许可证（许可证取消的除外），承包人采购前须提供3家以上生产厂家供考察，根据需要在正式采购前由承包人组织发包人、监理人、设计等单位进行考察，并得到招标人和监理人的批准后方可采购。工程试运行、联合试运行，由承包人负责并保证符合要求。
（28）负责因项目实施产生的穿越道路、沟渠所需的含洪评、安评、施工监测、相关主管部门可能收取的补偿、鉴定费等相关费用，并承担可能因此产生的质量、安全责任，所有费用含在合同总价中。
[bookmark: _Toc53397265][bookmark: _Toc84691573]4.3  分包
[bookmark: _Toc221951155][bookmark: _Toc221951156]1）工程项目：  本工程不允许分包。
2）工作内容：     /     。
[bookmark: _Toc221951157]3）分包金额限额：   /    。
4.3.10 分包人项目管理机构的设立：   /    。
[bookmark: _Toc221951158]4.4 本工程不接受联合体投标。
[bookmark: _Hlk150873728]4.5  承包人项目经理
本款4.5.1修改：（因不可抗力原因除外）
承包人项目经理应在监理人签发进场通知后的7日内到职。原则上项目负责人不得易人，特殊情况下应提出书面申请并征得发包人同意，且不得降低项目经理资质，技术负责人除特殊情况外不得更换。未经发包人同意，承包人更换项目负责人、项目技术负责人则按人民币5万元/人向发包人缴纳违约金；承包人更换专职安全员、专职质检员则按人民币2万元/人向发包人缴纳违约金。
项目经理、技术负责人、专职安全员、专职质检员短期离开工地，应事先提出书面申请并征得同意后方可离开。3天以内（含3天）报监理人批准，报发包人核备，并应委派经监理人认可的代表代行其职，3天以上报监理人转报发包人批准。每人每月在工天数不得少于22天，监理人将对其考勤，并同每月支付文件中一起报发包人。未按前述规定，擅自离开工地，项目经理、技术负责人按每人每天2000元缴纳违约金。合同工期内连续脱岗超过12天或累计超过30天，发包人有权终止合同，由此造成的一切后果均由承包人承担。
因承包人原因导致主要机械不及时进场而影响工程进度、质量的，按1000元每天进行处罚。
4.8.5 劳务用工应符合国家有关法律法规。
4.9承包人须严格执行《资金安全合同》，并在发包人指定银行开设账户，工程资金须用于本合同工程建设，发包人随时有权检查工程资金流向，若有资金使用不规范情况，发包人有权拒付工程款项，并要求追回工程款。
施工企业应按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《企业会计制度》的规定执行，建账核算，以便发包人进行资金监督，确保工程建设资金安全。
[bookmark: _Toc418799281][bookmark: _Toc418798731][bookmark: _Toc446417707][bookmark: _Toc426816429][bookmark: _Toc427650263][bookmark: _Toc433294571][bookmark: _Toc426822023][bookmark: _Toc429462897][bookmark: _Toc535963042]4.11  不利物质条件
[bookmark: _Toc221951159]4.11.1 不利物质条件的范围：      /            。
[bookmark: _Toc535963043][bookmark: _Toc222033882][bookmark: _Toc84691574][bookmark: _Toc229305391][bookmark: _Toc222031033][bookmark: _Toc3017][bookmark: _Toc222032700][bookmark: _Toc221951160][bookmark: _Toc222029531][bookmark: _Toc11298][bookmark: _Toc53397266][bookmark: _Toc20597]5. 材料和工程设备
5.1承包人提供的材料和工程设备
5.1承包人提供的材料和工程设备
（1）本工程必须采用普通硅酸盐水泥（Po）系列，禁止使用复合水泥（Pc）系列；本工程禁止使用海砂。
（2）本工程砼抗冻等级采用F50。
（3）本工程的主要材料、中间产品及设备的生产厂家须持有国家有关部门颁发的生产许可证（许可证取消的除外），承包人采购前须提供3家以上供货商供考察，根据需要在正式采购前由承包人组织发包人、监理人、设计等单位进行考察，在符合宿迁市住房和城乡建设局相关要求的基础上得到招标人和监理人的批准后方可采购。
增加：本项目工程需要采购的材料、设备符合财库〔2019〕18 号文件要求的
按相关政策要求执行。 
5.1.2见《技术标准和要求》一般规定“承包人提供的材料和工程设备”。
[bookmark: _Toc221951163]5.2  发包人提供的材料和工程设备
5.2.1发包人提供的材料和工程设备见下表：
（1）发包人提供的材料：无。
（2）发包人提供的工程设备：无。
[bookmark: _Toc13460][bookmark: _Toc20413][bookmark: _Toc222032701][bookmark: _Toc222033883][bookmark: _Toc222029532][bookmark: _Toc53397267][bookmark: _Toc84691575][bookmark: _Toc221951166][bookmark: _Toc222031034][bookmark: _Toc229305392][bookmark: _Toc535963044][bookmark: _Toc11090]6. 施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc221951167]6.1.2承包人应在施工图纸规定“发包人提供的施工用地范围”内修建临时设施，临时设施的费用包含在投标报价内，发包人配合承包人办理申请手续，但办理手续的费用由承包人在投标报价中考虑，并由承包人支付。
6.2发包人不提供任何的施工设备和临时设施。
[bookmark: _Toc221951169]（1）发包人提供的施工设备见下表：
[bookmark: _Toc221951170]发包人提供的施工设备表（参考格式）
	序号
	[bookmark: _Toc221951171]施工设备
名称
	[bookmark: _Toc221951172]型号及规格
	[bookmark: _Toc221951173]设备
状况
	[bookmark: _Toc221951174]数量
	[bookmark: _Toc221951175]移交地点
	计划移交
日期
	[bookmark: _Toc221951176]备注

	
	
	无
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc221951177]注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。
（2） 发包人提供的临时设施：    /   。
6.4.1项目部标准化： / 。
[bookmark: _Toc427650265][bookmark: _Toc535963045][bookmark: _Toc418799283][bookmark: _Toc2547][bookmark: _Toc418798733][bookmark: _Toc426822025][bookmark: _Toc16878][bookmark: _Toc446417709][bookmark: _Toc53397268][bookmark: _Toc84691576][bookmark: _Toc15310][bookmark: _Toc426816431][bookmark: _Toc429462899][bookmark: _Toc433294573]7. 交通运输
[bookmark: _Toc535963046]7.1 道路通行权和场外设施
道路通行权和场外设施的约定：承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。如果承包人对损坏的内外公共道路和桥梁不及时维修，发包人有权指定其他承包人完成本项工作，所发生费用由承包人承担。承包人使用工程用地范围内的原有道路并使其造成损坏的，应负责维修或重建，达到不低于现状质量水平。
[bookmark: _Toc4836][bookmark: _Toc84691577][bookmark: _Toc776][bookmark: _Toc28588][bookmark: _Toc53397269]8. 测量放线
8.1施工控制网
8.1.1施工控制网的约定：施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的7天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的7天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的7天内批复承包人。（该项须全面服从发包人安排及要求）
[bookmark: _Toc53397270][bookmark: _Toc84691578][bookmark: _Toc7217][bookmark: _Toc535963047][bookmark: _Toc13026][bookmark: _Toc7158]9. 施工安全、治安保卫和环境保护
9.1发包人的施工安全责任
9.1.4发包人提供   /  资料，其余资料由承包人负责收集。
[bookmark: _Toc7667][bookmark: _Toc433294574][bookmark: _Toc418798734][bookmark: _Toc446417710][bookmark: _Toc418799284][bookmark: _Toc426822026][bookmark: _Toc84691579][bookmark: _Toc427650266][bookmark: _Toc27994][bookmark: _Toc535963048][bookmark: _Toc53397271][bookmark: _Toc426816432][bookmark: _Toc32243][bookmark: _Toc429462900]9.2承包人的施工安全责任
9.2.1承包人应在开工后7天内，按合同约定的安全生产内容目标，编制施工安全措施计划报送监理人审批。为加强安全管理，发包人将根据工程实际，组织一个由发包人、监理人和承包人共同参与的安全生产组织机构，监督和协调工地的施工安全，承包人应予以配合。
9.2.2承包人应按规定编制相应专项施工方案，报监理人审核（按规定需要专家论证的，应按要求组织）。承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案；对危险性较大，并具一定规模的工程，应编制专项施工方案报监理人批准，对涉及高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家1/2人员应经发包人同意。
9.3.1承包人进驻现场后，应与当地公安部门联系协商，在现场联合建立治安管理机构（或联防组织），或项目经理部成立警卫室，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。由此发生的费用由承包人负责。
9.3.3承包人应在工程开工后7天内，编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案报监理人和发包人。
9.4.1包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。 
本款具体内容详见《技术标准和要求》一般规定。
9.4.2承包人应建立健全环境保护管理体系，污染物处理及排放符合国家及地方环境保护标准，技术及管理措施到位，施工区须经常洒水，减少粉尘污染，生活区生活垃圾及时处理，施工机械油污处理得当。
增加：
①本工程安全管理目标：安全管理无等级事故发生。
②本工程全面推广应用标准配电箱，其费用含在总价中。
[bookmark: _Toc10195][bookmark: _Toc19940][bookmark: _Toc535963049][bookmark: _Toc427650267][bookmark: _Toc426822027][bookmark: _Toc446417711][bookmark: _Toc426816433][bookmark: _Toc429462901][bookmark: _Toc433294575][bookmark: _Toc18700][bookmark: _Toc418798735][bookmark: _Toc53397272][bookmark: _Toc84691580][bookmark: _Toc418799285]9.7文明工地
9.7.1 本合同文明工地的约定：承包人应按照宿迁市水利工程文明工地要求施工，应按照安全生产标准化建设相关要求施工。
[bookmark: _Toc53397273][bookmark: _Toc28237][bookmark: _Toc84691581][bookmark: _Toc26529][bookmark: _Toc25694][bookmark: _Toc535963050][bookmark: _Toc418798736][bookmark: _Toc427650268][bookmark: _Toc426816434][bookmark: _Toc429462902][bookmark: _Toc433294576][bookmark: _Toc418799286][bookmark: _Toc446417712][bookmark: _Toc426822028]10. 进度计划
10.1合同进度计划
[bookmark: _Toc535963051][bookmark: _Toc446417713][bookmark: _Toc433294577][bookmark: _Toc426822029][bookmark: _Toc418798737][bookmark: _Toc427650269][bookmark: _Toc418799287][bookmark: _Toc426816435][bookmark: _Toc429462903]承包人须在开工后7天报送详细施工进度计划和施工方案说明，监理人应在7天内予以批复或提出修改意见，以确定合同进度计划，应配合上级主管部门做好年度计划、月计划、旬计划各类进度报表的编报）。
[bookmark: _Toc2200][bookmark: _Toc17193][bookmark: _Toc522][bookmark: _Toc53397274][bookmark: _Toc84691582]10.2合同进度计划的修订
[bookmark: _Toc222031038][bookmark: _Toc222033887][bookmark: _Toc222029536][bookmark: _Toc221951188][bookmark: _Toc229305394][bookmark: _Toc222032705]本款中第一个“专用合同条款约定的期限”为“14天（年、季进度计划）或7天（月进度计划）”，本款中第二个“专用合同条款约定的期限”同第一个。以上时间应包括由于承包人编制质量、深度不能满足监理人要求而退回重新上报和重新批复的时间。批准后的修订合同进度计划为原合同进度计划的补充文件。
本款增加工期的约定：
按照投标须知前附表规定执行，承包人在投标时充分考虑节假日加班的因素，并计入报价内。
[bookmark: _Toc16565][bookmark: _Toc53397275][bookmark: _Toc28384][bookmark: _Toc84691583][bookmark: _Toc641]11.  开工和竣工（完工）
[bookmark: _Toc53397276][bookmark: _Toc84691584][bookmark: _Toc23391][bookmark: _Toc17819][bookmark: _Toc221951198][bookmark: _Toc13500]11.5  承包人的工期延误
[bookmark: _Toc418798738][bookmark: _Toc429462904][bookmark: _Toc446417714][bookmark: _Toc426822030][bookmark: _Toc427650270][bookmark: _Toc433294578][bookmark: _Toc426816436][bookmark: _Toc418799288]如果承包人不能按合同中规定的施工期完成本工程，承包人应向业主缴纳违约赔偿金。工期每拖延一天的赔偿金额是以合同总价的0.1%来计算。上述罚款的最高限额为合同价的10%。
[bookmark: _Toc1874][bookmark: _Toc2111][bookmark: _Toc9042][bookmark: _Toc84691585][bookmark: _Toc53397277]11.6  工期提前
工期提前的奖金约定：   /   。
[bookmark: _Toc84691586][bookmark: _Toc535963052][bookmark: _Toc222029537][bookmark: _Toc222031039][bookmark: _Toc1407][bookmark: _Toc221951206][bookmark: _Toc20438][bookmark: _Toc301][bookmark: _Toc53397278][bookmark: _Toc229305395][bookmark: _Toc222032706][bookmark: _Toc222033888]12.  暂停施工
[bookmark: _Toc221951207]12.1  承包人暂停施工的责任
[bookmark: _Toc221951209]（5） 承包人承担暂停施工责任的其他情形：
1）承包人违约引起的暂停施工；
2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
3）承包人擅自暂停施工；
4）承包人其他原因引起的暂停施工；
5）承包人承担的其他暂停施工责任：由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工。
[bookmark: _Toc53397279][bookmark: _Toc429462905][bookmark: _Toc535963053][bookmark: _Toc418799289][bookmark: _Toc433294579][bookmark: _Toc84691587][bookmark: _Toc27481][bookmark: _Toc426816437][bookmark: _Toc418798739][bookmark: _Toc446417715][bookmark: _Toc426822031][bookmark: _Toc26049][bookmark: _Toc427650271][bookmark: _Toc28447]12.2  发包人暂停施工的责任
（3）发包人承担暂停施工责任的其他情形：
[bookmark: _Toc221950894]1）由于发包人违约引起的暂停施工；
[bookmark: _Toc221950895][bookmark: _Toc221950896]2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。
[bookmark: _Toc4634][bookmark: _Toc53397280][bookmark: _Toc84691588][bookmark: _Toc19705][bookmark: _Toc21535][bookmark: _Toc535963054][bookmark: _Toc229305396][bookmark: _Toc222031041][bookmark: _Toc222033890][bookmark: _Toc222029539][bookmark: _Toc222032708][bookmark: _Toc221951213]13 工程质量
13.1工程质量要求
[bookmark: _Toc433294580][bookmark: _Toc426822032][bookmark: _Toc427650272][bookmark: _Toc535963055][bookmark: _Toc418799290][bookmark: _Toc429462906][bookmark: _Toc426816438][bookmark: _Toc446417716][bookmark: _Toc418798740]13.1.1本工程质量验收符合《水利水电工程单元工程施工质量验收标准》（SL/T 631-2025）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《居民住宅二次供水工程技术规程》（DB32/T 4284—2022）等工程行业管理部门规定的现行的与本工程有关的国家标准、行业标准、规范及省、市有关规定。
[bookmark: _Toc23707][bookmark: _Toc22054][bookmark: _Toc53397281][bookmark: _Toc19901][bookmark: _Toc84691589]13.2承包人的质量管理
13.2.1 “合同约定的期限内”：全面服从并执行发包人要求。
[bookmark: _Toc10681][bookmark: _Toc21547][bookmark: _Toc17496][bookmark: _Toc53397282][bookmark: _Toc84691590]13.3承包人的质量检查
“合同约定”见《技术标准和要求》
[bookmark: _Toc446417717][bookmark: _Toc53397283][bookmark: _Toc427650273][bookmark: _Toc426816439][bookmark: _Toc433294581][bookmark: _Toc535963056][bookmark: _Toc18912][bookmark: _Toc429462907][bookmark: _Toc84691591][bookmark: _Toc418799291][bookmark: _Toc24482][bookmark: _Toc418798741][bookmark: _Toc426822033][bookmark: _Toc16817]13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1通知监理人检查
“约定的期限内”为24小时。
13.7质量评定
按国家现行规定执行。
13.7.7 工程质量等级：合格，符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）、设计要求以及现行国家或行业的质量验收评定标准，专业工程从其行业规定。
13.8.4 工程竣工验收时，  /  向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
[bookmark: _Toc535963057][bookmark: _Toc53397284][bookmark: _Toc84691592][bookmark: _Toc30243][bookmark: _Toc11331][bookmark: _Toc545]14 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.5 发包人提供的设备到场后由监理和承包人共同检查验收，验收合格由承包人负责接收和管护工作。
14.3 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：全部试块、试件及材料。
由承包人制备，记录应真实齐全，参与见证取样人员应在相关文件上签字。
[bookmark: _Toc53397285][bookmark: _Toc4926][bookmark: _Toc970][bookmark: _Toc84691593][bookmark: _Toc2145][bookmark: _Toc535963058]15.  变更
[bookmark: _Toc221951214]15.1  变更的范围和内容
[bookmark: _Toc221951216][bookmark: _Toc221951218]（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的 15 ％，关键项目：除总价承包外的所有项目，按相应规范执行，调价方式按《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）和相关技术条款的规定。
15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按江苏省水利工程预算定额等定额编制单价，若所有定额中均无该子目则重新报价。
[bookmark: _Toc426816440][bookmark: _Toc446417718][bookmark: _Toc535963059][bookmark: _Toc418799292][bookmark: _Toc427650274][bookmark: _Toc433294582][bookmark: _Toc429462908][bookmark: _Toc418798742][bookmark: _Toc426822034]15.5承包人的合理化建议
[bookmark: _Toc221951219][bookmark: _Toc221951220]15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为： 无。
[bookmark: _Toc27505][bookmark: _Toc3864][bookmark: _Toc433294583][bookmark: _Toc53397286][bookmark: _Toc84691594][bookmark: _Toc418799293][bookmark: _Toc446417719][bookmark: _Toc429462909][bookmark: _Toc426816441][bookmark: _Toc426822035][bookmark: _Toc418798743][bookmark: _Toc13557][bookmark: _Toc221951221][bookmark: _Toc427650275][bookmark: _Toc535963060]15.8  暂估价
[bookmark: _Toc221951222]15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目： / ；发包人组织招标的暂估价项目： / 。
（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系： /。
[bookmark: _Toc18066][bookmark: _Toc2202][bookmark: _Toc3579][bookmark: _Toc229305397][bookmark: _Toc53397287][bookmark: _Toc535963061][bookmark: _Toc84691595]16. 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
[bookmark: _Toc222033891][bookmark: _Toc222031042][bookmark: _Toc222032709][bookmark: _Toc535963062][bookmark: _Toc222029540][bookmark: _Toc221951223][bookmark: _Toc229305398]物价波动引起的价格调整方式：不调整。
16.1.2采用造价信息调整价格差额
工程造价信息及其来源：     /      。
价格调整的项目和系数：      /     。
[bookmark: _Toc53397288][bookmark: _Toc27986][bookmark: _Toc84691596][bookmark: _Toc31616][bookmark: _Toc29045]17.  计量与支付
[bookmark: _Toc221951224][bookmark: _Toc221951237][bookmark: _Hlk150873934][bookmark: _Toc84691597][bookmark: _Toc535963063][bookmark: _Toc53397289]17.2  预付款（按照国家有关现行规定修订）。
[bookmark: _Hlk99371513]合同金额的10%，合同签订后按规定支付（注：支付预付款同时，供应商（承包人）须向采购人（发包人）提供同比例银行保函、保证保险或保证担保）。
注：在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
17.2.3 预付款的扣回与还清
（1）工程预付款在第一次进度支付时一次性扣回。
注：在签订合同时，承包人明确表示无需预付款的，本项不生效。
[bookmark: _Toc20667][bookmark: _Toc8263][bookmark: _Toc16410]17.3 工程进度付款
[bookmark: _Toc53397291][bookmark: _Toc23314][bookmark: _Toc25669][bookmark: _Toc8442][bookmark: _Toc535963065][bookmark: _Toc84691598][bookmark: _Toc221951260]17.3.1进度付款方式（增加）
[bookmark: _Toc535963066][bookmark: _Toc418799294][bookmark: _Toc426822036][bookmark: _Toc84691599][bookmark: _Toc418798744][bookmark: _Toc446417720][bookmark: _Toc427650276][bookmark: _Toc426816442][bookmark: _Toc429462910][bookmark: _Toc433294584][bookmark: _Toc53397292]进度款：完成合同工程量的50%付至合同金额的40%（预付款抵扣）；工程通过合同工程验收后付至完工结算价的90%，通过审计后按审定价付清余款。
对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
[bookmark: _Toc29532][bookmark: _Toc5485][bookmark: _Toc5080]17.4  质量保证金
[bookmark: _Toc426816444][bookmark: _Toc221951265][bookmark: _Toc427650278][bookmark: _Toc433294586][bookmark: _Toc418799296][bookmark: _Toc535963068][bookmark: _Toc446417722][bookmark: _Toc426822038][bookmark: _Toc429462912][bookmark: _Toc418798746]17.4.1质量保证金按完工结算价的3%缴纳（或在完工支付中扣留）；质量保证金在合同工程验收后缴纳，待质量保修期结束无问题后，由承包人申请发包人同意后无息退还。
质量保证金缴纳方式：银行电汇、网上银行、数字人民币、保函等多种形式向采购人缴纳。质量保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳质量保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；
17.4.2在约定的质量保修期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要求延长质量保修期，直至完成剩余工作为止。
[bookmark: _Toc446417721][bookmark: _Toc429462911][bookmark: _Toc418798745][bookmark: _Toc426816443][bookmark: _Toc418799295][bookmark: _Toc433294585][bookmark: _Toc427650277][bookmark: _Toc426822037][bookmark: _Toc535963067]17.4.3 农民工工资保证金（增加）
[bookmark: _Hlk161234018][bookmark: _Hlk160631368]农民工工资执行《关于印发〈江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法〉》（苏建建管〔2016〕707号）、《省人力资源社会保障厅等部门印发关于进一步落实工程建设领域接月足额支付工资的意见的通知》（苏人社发〔2021〕98号）、《保障农民工工资支付条例》（国令第724号）、《关于印发〈江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则〉的通知》（苏人社规〔2022〕3号）、《关于印发〈江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法〉的通知》（苏人社规〔2022〕4号）、《关于印发宿迁市政府工程农民工工资支付管理办法的通知》（宿政规发〔2023〕14号）及其他相关管理规定（如有）。按月申请按月支付，人工费用拨付周期不得超过1个月。
[bookmark: _Toc53397293][bookmark: _Toc84691600][bookmark: _Toc3951][bookmark: _Toc23046][bookmark: _Toc12610]17.5  竣工结算（完工结算）
[bookmark: _Toc221951266]17.5.1  竣工（完工）付款申请单
[bookmark: _Toc221951268][bookmark: _Toc446417723][bookmark: _Toc429462913][bookmark: _Toc426822039][bookmark: _Toc418799297][bookmark: _Toc535963069][bookmark: _Toc433294587][bookmark: _Toc418798747][bookmark: _Toc426816445][bookmark: _Toc427650279]（1）工程移交证书颁发后28天内，承包人向监理人提交竣工付款申请单（一式6份），并提供相关证明材料。
[bookmark: _Toc84691601][bookmark: _Toc53397294][bookmark: _Toc22281][bookmark: _Toc1447][bookmark: _Toc14403]17.6  最终结清
[bookmark: _Toc221951269]17.6 1  最终结清申请单
[bookmark: _Toc433294588][bookmark: _Toc418799298][bookmark: _Toc429462914][bookmark: _Toc426816446][bookmark: _Toc535963070][bookmark: _Toc427650280][bookmark: _Toc426822040][bookmark: _Toc446417724][bookmark: _Toc418798748]（1）质量保修期终止证书签发后28天内，承包人向监理人提交最终结清申请单（一式6份），并提供相关证明材料。
[bookmark: _Toc84691602][bookmark: _Toc53397295][bookmark: _Toc11693][bookmark: _Toc4151][bookmark: _Toc8753]17.7 竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：完工结算资料。
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人同意工程竣工验收合格后，执行发包人关于政府投资工程项目审计相关规定，由发包人组织委托具有相应资质的建设工程造价咨询机构对本合同项下工程造价进行审计，并以该审计结果作为结算工程款的依据。承包人提供的结算资料不符合审计要求的，必须及时补充提供，后果由承包人自行承担，且不能因此推断发包人同意承包人提供的结算。审计期的长短与发包人无关，承包人承诺不以审计期间过长为由向发包人主张损失赔偿权利。审计按照发包人关于政府投资工程项目审计相关规定约定执行。
（2）发包人完成支付的期限：按合同约定付款。
（3）发包人应严格按照合同约定认真审查工作进度和工程质量；根据工程监理单位、跟踪审计单位的意见申请拨款时应提供项目合同等相关拨款资料，对所报资料的真实性、合法性负责并签署审核意见。 审计要求（关于付款方面）：执行甲方相关审计规定。建设单位应严格按照合同约定认真审查工作进度和工程质量；根据工程监理单位、审计单位的意见申请拨款时应提供项目合同等相关拨款资料，对所报资料的真实性、合法性负责并签署审核意见。按审定结果结算。
[bookmark: _Toc222031043][bookmark: _Toc221951271][bookmark: _Toc222033892][bookmark: _Toc229305399][bookmark: _Toc222032710][bookmark: _Toc222029541][bookmark: _Toc6929][bookmark: _Toc84691603][bookmark: _Toc24230][bookmark: _Toc53397296][bookmark: _Toc535963071][bookmark: _Toc20866]18. 竣工验收（验收）
[bookmark: _Toc222031044][bookmark: _Toc229305400][bookmark: _Toc222032711][bookmark: _Toc222033893][bookmark: _Toc222029542][bookmark: _Toc221951299]18.1  验收工作分类
验收分类、条件、程序执行《水利水电建设工程验收规程》（SL/T 223-2025）。
[bookmark: _Toc25681][bookmark: _Toc426816447][bookmark: _Toc433294589][bookmark: _Toc418798749][bookmark: _Toc53397297][bookmark: _Toc535963072][bookmark: _Toc426822041][bookmark: _Toc429462915][bookmark: _Toc418799299][bookmark: _Toc32368][bookmark: _Toc427650281][bookmark: _Toc11352][bookmark: _Toc84691604][bookmark: _Toc446417725]18.2  分部工程验收
18.2.2  本工程由发包人主持的分部工程验收为   /    ，其余由监理人主持。
[bookmark: _Toc446417726][bookmark: _Toc120][bookmark: _Toc426816448][bookmark: _Toc418799300][bookmark: _Toc53397298][bookmark: _Toc535963073][bookmark: _Toc21524][bookmark: _Toc433294590][bookmark: _Toc426822042][bookmark: _Toc418798750][bookmark: _Toc84691605][bookmark: _Toc20186][bookmark: _Toc427650282][bookmark: _Toc429462916]18.3  单位工程验收
18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：   /    。
[bookmark: _Toc29597][bookmark: _Toc84691606][bookmark: _Toc446417727][bookmark: _Toc535963074][bookmark: _Toc53397299][bookmark: _Toc31924][bookmark: _Toc429462917][bookmark: _Toc433294591][bookmark: _Toc29012]18.5  阶段验收
18.5.1  本合同工程阶段验收类别包括： / 。
[bookmark: _Toc53397300][bookmark: _Toc30858][bookmark: _Toc1235][bookmark: _Toc13160][bookmark: _Toc446417728][bookmark: _Toc426816449][bookmark: _Toc418799301][bookmark: _Toc429462918][bookmark: _Toc418798751][bookmark: _Toc84691607][bookmark: _Toc427650283][bookmark: _Toc426822043][bookmark: _Toc433294592][bookmark: _Toc535963075]18.6  专项验收
18.6.2  本合同工程专项验收类别包括：  /  等。
[bookmark: _Toc418799302][bookmark: _Toc535963076][bookmark: _Toc433294593][bookmark: _Toc426816450][bookmark: _Toc446417729][bookmark: _Toc418798752][bookmark: _Toc427650284][bookmark: _Toc22918][bookmark: _Toc426822044][bookmark: _Toc84691608][bookmark: _Toc429462919][bookmark: _Toc25688][bookmark: _Toc53397301][bookmark: _Toc13824]18.7  竣工验收
18.7.3  本工程 不需要 竣工验收技术鉴定。
[bookmark: _Toc429462920][bookmark: _Toc426816451][bookmark: _Toc535963077][bookmark: _Toc418799303][bookmark: _Toc25370][bookmark: _Toc429][bookmark: _Toc433294594][bookmark: _Toc53397302][bookmark: _Toc418798753][bookmark: _Toc2600][bookmark: _Toc427650285][bookmark: _Toc446417730][bookmark: _Toc426822045][bookmark: _Toc84691609]18.8 施工期运行
18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：/ 。
[bookmark: _Toc418798754][bookmark: _Toc446417731][bookmark: _Toc418799304][bookmark: _Toc426816452][bookmark: _Toc5780][bookmark: _Toc535963078][bookmark: _Toc19293][bookmark: _Toc427650286][bookmark: _Toc426822046][bookmark: _Toc429462921][bookmark: _Toc433294595][bookmark: _Toc84691610][bookmark: _Toc53397303][bookmark: _Toc3395]18.9 试运行
18.9.1 试运行的组织：发包人组织；费用承担：承包人承担。
[bookmark: _Toc535963079][bookmark: _Toc18959][bookmark: _Toc32112][bookmark: _Toc53397304][bookmark: _Toc84691611][bookmark: _Toc22233]19 质量保修期与保修责任
19.1质量保修期（工程质量保修期）的起算时间
[bookmark: _Toc535963080][bookmark: _Toc53397305][bookmark: _Toc418798755][bookmark: _Toc84691612][bookmark: _Toc427650287][bookmark: _Toc426822047][bookmark: _Toc426816453][bookmark: _Toc446417732][bookmark: _Toc418799305][bookmark: _Toc433294596][bookmark: _Toc429462922]本工程质量保修期计算如下：从合同工程通过合同工程验收之日起算。
[bookmark: _Toc29191][bookmark: _Toc7489][bookmark: _Toc9440]19.2保修责任
[bookmark: _Toc418798756][bookmark: _Toc535963081][bookmark: _Toc427650288][bookmark: _Toc426822048][bookmark: _Toc426816454][bookmark: _Toc418799306][bookmark: _Toc429462923][bookmark: _Toc446417733][bookmark: _Toc433294597]本工程保修的范围为施工合同全部内容，保修期限1 年（专业工程从其规定，其中管材、管件、设备 2 年），在保修期内如因承包人原因发生质量、安全事故由承包人承担保修责任。
[bookmark: _Toc84691613][bookmark: _Toc4092][bookmark: _Toc12640][bookmark: _Toc53397306][bookmark: _Toc28280]20.保险
承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险等险种，保额为工程中标合同价，保险所发生的费用应含在投标总报价内，保险期限为工程合同工期。
保险凭证：承包人应在收到监理人开工通知后的28天内向监理人发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，并作为支付的依据。
20.6.4 对各种保险的一般要求
承包人负责补偿的范围与金额：责任范围内自行承担；
发包人负责补偿的范围与金额：/。
除工伤保险为强制性保险，须按工程所在地相关政策执行，其余保险均为商业性保险，建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险、人身意外伤害险、施工设备险等保险均由承包人以承包人和发包人共同名义投保并受益，其投保内容、保险金额、保险费率、保险时间由承包人和发包人共同决定，但相关风险由承包人自行承担。承包人投保的相关保险费用按实结算，但其费用控制在措施项目清单中保险费总额范围内。安全生产责任保险按水利部水监督〔2023〕347号文件要求执行。
[bookmark: _Toc6459][bookmark: _Toc224307169][bookmark: _Toc2562]22.违约
22.1.1增加：
（8）实施过程中发现承包人存在质量、安全问题被书面通知的，除完成整改外，列入负面清单的缴纳违约金1000元/项（被市级相关部门正式通报的缴纳违约金2000元/项，被省级及以上相关部门正式通报的缴纳违约金3000元/项）。
（9）使用未经审核、核查、检验、确认与批准的原材料、中间产品，除完成整改外，缴纳违约金1000元/次。
（10）实施过程中发现存在弄虚作假（包含但不限于虚假支付（套取）农民工工资、虚假检测、虚报计量、虚假工序报验及评定等）行为的，缴纳违约金2000元/次；发生质量、安全事故的，缴纳违约金3000元/次。
[bookmark: _Toc224307170]违约金如不主动缴纳，由发包人在工程付款中抵扣。
[bookmark: _Toc14389][bookmark: _Toc84691614][bookmark: _Toc30994][bookmark: _Toc53397307][bookmark: _Toc11724]24. 争议
[bookmark: _Toc221951334][bookmark: _Toc222031045][bookmark: _Toc229305401][bookmark: _Toc222032712][bookmark: _Toc222033894][bookmark: _Toc222029543]24.1 争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。
[bookmark: _Toc19991][bookmark: _Toc9963]25 补充条款
25.1 串通投标行为合同管理实施细则： 
（一）承包人被举报或经核查发现其存在法律法规所列串通投标或弄虚作假情形的，发包人告知承包人。
（二）承包人应在接到发包人告知后7 日内，向发包人提供相关举证材料。如承包人未能在规定时间内举证或其举证材料不足以排除其存在串通投标和弄虚作假行为的，均视同承包人存在违约责任。
（三）承包人存在串通投标或弄虚作假行为的，将由行政监管部门查处并依法作出行政处罚。
25.2本项目不得发生或出现农民工讨要工资上访或集访的情形。
因承包人出现农民工讨要工资上访或集访的：其中，农民工到区级部门上访或集访的，承包人自愿向发包人缴纳违约金5万元/次；农民工到市级部门上访或集访的，承包人自愿向发包人缴纳违约金10万元/次；农民工到省级部门上访或集访的，承包人自愿向发包人缴纳违约金20万元/次；农民工到国家级部门上访或集访的，承包人自愿向发包人缴纳违约金30万元/次。（以信访部门出具的信访交办单为准，同时发包人有权直接在工程最终结算审计时扣除，且承包人不得主张与此有关的任何有益于承包人的权益）。
25.3 转包违法分包行为合同管理实施细则：
（一）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款；承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量保修期承担相应的工程维修责任。 
（二）转包、违法分包违约责任。承包人不得将承包工程进行转包或违法分包。经核查，发现承包人存在法律法规规定的转包、违法分包情形的，发包人应书面告知承包人。承包人应在接到书面告知后7日内，向发包人提供相关证明材料。承包人未能在规定时间内举证或其证明材料不足以排除承包人存在转包、违法分包行为的，视同承包人存在违约责任，承包人应向发包人缴纳不低于合同金额 20%的违约金，并视情况制止分包行为。承包人存在转包、违法分包行为，被行政监管部门查处并依法作出行政处罚后且合同继续履行的，承包人仍须按合同约定向发包人缴纳违约金。承包人将工程转包或违法分包的，发包人有权终止合同。 
25.4 环境污染行为合同管理实施细则，主要包括以下内容：
（一）项目开工前，施工方（承包人）主动履行污染物排放申报制度，积极完善各项申报手续。
（二）禁止违法夜间施工，杜绝噪声扰民现象发生。
（三）施工、作业现场采取隔离洒水、围挡、场地硬化、料场遮盖等措施，防止扬尘污染。
（四）商品混凝土、建筑物料、垃圾、渣土运输车辆密闭、进出施工现场进行冲洗，严防沿途抛洒、扬散。
（五）项目建设方（发包人）在履行环境保护责任的同时，应督促施工方（承包人）采取环境保护各项措施；施工方（承包人）应主动积极配合建设方（发包人）依法完善各项环保手续并规范施工，杜绝环境污染及扰民现象发生。施工方（承包人）违反本条规定情形的，每发生一次应向建设方（发包人）缴纳 1万元至5万元违约金。
项目建筑物料供应、渣土运输等服务方在物料供应、运输服务过程中，违反本条规定情形，导致建筑物料、渣土等沿途抛洒、扬散的，每发生一次，应由施工方（承包人）向建设方（发包人）缴纳1万元至5万元违约金。
25.5.承包人违约责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：          
25.5.1在施工期间承包人如发生重大质量和安全事故，必须承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此造成的后续工程延期费用（按照2万元/天计算），发包人有权终止合同并要求承包人退场，或减少其承包内容，所造成的损失由承包人承担。 
25.5.2如承包人未经发包人同意擅自将其在施工过程中获悉的发包人商业秘密向第三人泄露（如发包人提供的图纸等内容），情节严重的，发包人有权单方终止合同，同时承包人应按本合同总价款的10%标准缴纳违约金。如承包人缴纳了违约金后仍不能弥补因其泄露发包人商业秘密给发包人造成的经济损失的，承包人还应赔偿发包人的实际经济损失。 
25.5.3如承包人未能按本合同约定在工程竣工后及时清理垃圾、平整场地，则发包人有权自行清理垃圾、平整场地，承包人除应负担发包人因此而发生的费用外，还应按本合同总价款2%的标准向发包人缴纳违约金。
25.5.4因承包人自身原因，造成工程达不到合格标准，发包人要求整改的，承包人整改所需时间计算在合同总工期内，逾期交付工程的，按照本合同相关条款缴纳违约金。
25.5.5承包人进场后需执行监理单位下发的现场管理制度，如违反相关制度，承包人自愿按管理制度的相应的标准向发包人缴纳违约金。
25.5.6工程发生质量事故的，除及时全部消除工程质量问题和处理事故外，还需向发包人缴纳违约金10万元/次，因事故纯属于发包人和设计人责任造成的承包人免责。
25.5.7工程发生人身或者财产安全事故的，承包人向发包人缴纳违约金10万元/次。工程发生安全事故致人死亡的，承包人向发包人缴纳违约金 25万元/人。此外，承包人全面负责承担该事故所有损失和责任，涉及经济赔偿的，按照经济赔偿相关规定和政策履行相关程序执行。
25.5.8如承包人辱骂、殴打发包人及监理人工作人员，除依法承担行政处罚后果及赔偿受害人经济损失等法律责任外，承包人还应向发包人缴纳违约金10万元/次。
25.6约定可能发生的阻工处理费用承担方式。因红线范围内征迁原因造成的阻工，工期可顺延、发包人不承担相关费用；因承包人施工不当或防护措施不到位以及其他非红线范围内征迁原因造成的阻工费用或补偿，由承包人承担。
25.7明确总价包干的相关约定。总价包干范围之外的变更定义及调整（增加或减少）总价的具体情况，结算时仅对施工图变更的工作量进行调整等。总价包干项目，如承包人违反安全规范要求，其对应减少的工作量不予结算。
25.8加强对不合理报价的控制。①在合同执行过程中，当新增工程量未超过清单工程量15%时，如工程清单对应投标报价高于招标控制价计价文件对应单价（或概算所列单价）A的15%时，增加工程量的价款，按如下方式计算：新增工程量*A*（剔除不可竞争费用的投标总报价÷剔除不可竞争费用的招标控制价）；新增工程量超过清单工程量15%时，如投标报价明显高于清单或概算所列单价的，所有增加的工程量计价按重新组价计算。②在合同执行过程中，发生减少工程量，如投标报价明显低于招标控制价计价文件对应单价（或概算所列单价）A（按照低于15%），减少工程量的价款，按如下方式计算：减少工程量的价款=减少的工程量*A*（剔除不可竞争费用的投标总报价÷剔除不可竞争费用的招标控制价）。以上计算的“减少工程量的价款”与投标报价的差额在已结算的其他工程价款中扣回。
25.9材料价格及人工费不调差。
[bookmark: _Hlk205480257]25.10约定产生税率差异结算原则。国家税率进行调整的，应按实际调增或调减的税率进行调增或调减合同价，并签订调整合同价款的补充协议；国家未对税率进行调整，承包人开票税率低于投标税率时按开票税率结算，承包人开票税率高于投标税率时按投标税率结算。
25.11约定水利建设工程安全文明措施费的使用。水利建设工程安全文明措施费用于“文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护”的最高控制比例为安全文明措施费总额的60%，“其他与安全文明施工直接相关的费用”的最高控制比例为安全文明措施费总额的15%，超出部分不予列入建设成本（不予支付）；安全文明措施费不得列支承包人人员工资及津补贴和各项保险；安全文明措施费是独立费用，按实际支出结算，在竣工决算审计时，应提供发票、合同及证明实际发生安全文明措施的通知、记录、音像资料、监理日志中的相关记录。
25.12约定工期延误认定及申请延期条款。对由于发包人或不可抗力等原因造成的工期延误，承包人需在延误原因消除后15日内申请办理认定工期延期的约定条款。
[bookmark: OLE_LINK17]25.13约定临时固定设施的处置。承包人在施工措施费、安全文明措施费或独立项目中建设形成的不可移动的临时固定设施，发包人或管理单位提出不需要保留使用的，承包人应当负责拆除，拆除费用由承包人负担；发包人或管理单位提出需要保留使用的，承包人应加强维护，合同工程验收后无偿移交。
[bookmark: _Hlk203670735]25.14约定材料计量结算的条款。材料计量结算按照水利工程计量规范计量的材料数量同发包人（或监理单位）实际核定的进入施工现场的材料数量孰低的原则计量。





[bookmark: _Toc4274][bookmark: _Toc6211][bookmark: _Toc23053][bookmark: _Toc31232][bookmark: _Toc8278]第三节 合同附件格式
[bookmark: _Toc26124]附件一：合同协议书
合同协议书
宿迁市宿城区水利工程建设服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施2026年宿城区农村饮水维修养护工程施工标，已接受                       （承包人名称，以下简称“承包人”）的投标，并确定为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。
合同文件由下列文件组成：
（1）合同协议书（包括补充协议书）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求（合同技术条款）；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）                 元（¥         ）。
4. 承包人项目经理：              ，项目技术负责人：              ，财务负责人：                ，安全管理人员（专职安全生产管理人员）：              。
5. 工程质量符合  合格  标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺工程进度付款：
预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付（注：支付预付款同时，供应商（承包人）须向采购人（发包人）提供同比例银行保函、保证保险或保证担保）；
进度款：工程通过合同工程验收后付至合同价的90%，经审计完成付至审定价的97%，余款待质量保修期满后一次性付清。
注：在签订合同时，承包人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，发包人可不适用预付款规定。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的承包人账户或承包人数字人民币账户。
8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为90日历天。承包人应按照监理人指示开工，  年  月  日前具备合同工程合同工程验收条件。
9．本协议书正本 壹 式 贰 份，合同双方各执 壹 份，副本 壹 式 肆 份，承包人执 壹 份。
10. 承包人在施工过程中，被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态等原因造成无法继续履约的，发包人应当与承包人解除合同，并承包人应承担发包人因此造成的一切损失。
11. 本合同在双方签订并盖章后生效。合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：          （盖单位公章）            承包人：          （盖单位公章）
法定代表人：     （姓名）                   法定代表人：    （姓名）   
或其委托代理人       （签名）               或其委托代理人     （签名）
地    址：                                  地    址：                   
电    话：                                  电    话：                   
传    真：                                  传    真：                   
邮政编码：                                  邮政编码：                   
开户银行：                                  开户银行：                   
帐    号：                                  帐    号：                   


[bookmark: _Toc20653]附件二：廉政合同（一）
工程廉政合同（一）
（发包人与承包人）
发包人：宿迁市宿城区水利工程建设服务中心
承包人：                  
为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证2026年宿城区农村饮水维修养护工程施工标建设优质、高效、有序地进行，宿迁市宿城区水利工程建设服务中心（以下简称“发包人”），与承担              （合同编号：       ）的承包人        （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条  承、发包人双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。
（二）严格执行 2026年宿城区农村饮水维修养护工程施工标施工合同（合同编号：     ）各项规定，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。
第二条  发包人在廉政建设方面的义务
（一）发包人及其工作人员不准在施工单位安插亲友及介绍销售工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预承包人的工程项目分包；不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款；严禁私设小金库。 
（二）发包人及其工作人员不准利用职务之便索要或接受承包人的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。
（三）发包人及其工作人员不准让承包人报销应由发包人或个人支付的费用；不准利用职务便利为承包人谋取不当利益。
（四）发包人工作人员不准要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不准要求承包人提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。
（五）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）出国（境）旅游提供方便。
（六）发包人及其工作人员不准利用职务之便为承包人谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。
（七）发包人及其工作人员不准要求或者收受承包人住房、汽车等物品，不准收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。
（八）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与承包人施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
（九）发包人及其工作人员不准在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。
（十）发包人或工作人员不得利用职务便利为承包人谋取利益，由承包人出资 “合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托承包人投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意承包人以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。
第三条  承包人在廉政建设方面义务
（一）承包人不准以任何形式向发包人及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送发包人财物。
（二）承包人不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的费用。
（三）承包人不准以任何理由邀请发包人工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。
（四）承包人不准为发包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人出国（境）旅游提供方便；不准为发包人工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。
（五）承包人不准赠送发包人工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。
（六）承包人不准违反规定将承建的施工项目分包或非法转包。
（七）承包人及其工作人员不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。
（八）按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。
第四条  违约责任
（一）发包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由发包人主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给承包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。
（二）承包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给发包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。
第五条  督查单位
双方约定：自愿接受                对合同执行情况的监督检查，承、发包双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。
第六条  检查方式
本合同的履约情况由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第七条  本合同有效期为工程开工之日起至该合同工程项目竣工验收后止。
第八条  本合同壹式伍份，承、发包双方各执贰份，送交督查单位壹份。
发  包  人：（盖章）                承  包  人：（盖章）                
法定代表人:（签名）                法定代表人：（签名）
或授权代理人：（签名）              或授权代理人：（签名）
单位地址：                         单位地址：
联系电话：                         联系电话：
督查单位：（盖章）
代 表 人：（签名）
单位地址：
联系电话：
签订日期：      年    月    日


[bookmark: _Toc18988]附件三：廉政合同（二）
工程廉政合同（二）
（监理人与承包人）
监理人：                
承包人：                
为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证工程名称建设优质、高效、有序、廉洁地进行，监理合同名称（编号）的监理单位       （以下简称“监理人”），与施工合同名称（编号）的施工单位        （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条  监理人、承包人双方共同义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定，严格落实中央 八项规定和省委十项规定精神。
（二）严格执行          工程合同名称（编号）           工程监理、施工合同文件，  自觉按合同办事。
（三）双方遵循公平、诚实信用的原则行使权利和履行义务；尊重社会公德，不 得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。
（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加 强对本方工作人员的监督检查。
（五）开展廉政文化进工地活动，在工地现场设立廉政公示牌、举报箱、廉政宣 传栏和举报电话等。
（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒和督促对方纠 正；对违反相关规定的本方工作人员应及时进行批评教育，并按各自内部规定严肃查 处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。
第二条  监理人在廉政建设方面的义务
（一）监理人及其工作人员不得违反规定干预承包人的合法分包；不得在承包人 处安插亲友及介绍销售工程材料；不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得超 进度计量工程款；不得无正当理由拖延签发施工图、设计变更、计量支付、验收意见。
（二）监理人及其工作人员不得利用职务之便索要或接受承包人的礼品、礼金、
消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。
（三）监理人及其工作人员不得让承包人报销应由监理人或其工作人员个人支付的费用。
（四）监理人及其工作人员不得要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不得要求承包人提供超出合同以外的交通工具、通讯工具、办公用品等。
（五）监理人及其工作人员不得收受承包人住房、汽车等物品，不得收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。
（六）监理人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其他共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。
（七）监理人及其工作人员不得在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股或其他委托理财名义、经商办企业以及从事有偿中介活动；不得要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；或授意承包人以其他违法违规形式，将有关财物给特定关系人。
（八）监理人及其工作人员不得利用职务便利为承包人谋取不当利益；不得利用 职务之便为承包人谋取不当利益（之前或之后），约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。
第三条  承包人在廉政建设方面义务
（一）承包人及其工作人员不得以任何形式向监理人及其工作人员馈赠礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法赠送监理人及其工作人员财物。
（二）承包人及其工作人员不得以任何名义为监理人及其工作人员报销应由监理人或其工作人员个人支付的费用。
（三）承包人及其工作人员不得以任何理由邀请监理人及其工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不得超出承包合同为其提供通信工具、交通工具、办公用品等。
（四）承包人及其工作人员不得以任何形式向监理人及其工作人员赠送住房、汽车等物品，不得为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。
（五）承包人及其工作人员不得为监理人及其工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不得为其特定关系人以安排工作为名，使 其不实际工作却获取薪酬；不得以其他违法违规形式，将有关财物给监理人及其工作 人员或其特定关系人。
（六）承包人及其工作人员必须严格履行施工合同条款，不得与监理人及其工作 人员串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。
第四条  违约责任
（一）监理人及其工作人员违反本合同有关规定的，按有关规定进行查处，并将 有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由监理主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人或承包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成 犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
（二）承包人及其工作人员违反本合同有关规定的，按有关规定进行查处，并将 有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人或监理人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成 犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
第五条  监督检查
（一）监理人与承包人在接受本单位主管部门监督检查的同时，自愿接受各（上）级水行政主管部门和督查单位（纪检监察部门）对合同执行情况的监督检查、审计等，提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。
（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，监理人与承包人共同派员参加；检 查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第六条  本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。
第七条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。
监理人（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签名）：
单位地址：
联系方式：

承包人（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签名）：
单位地址：
联系方式：

督查单位（纪检监察部门）（盖章）：
代表人：
单位地址：
联系电话：
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廉政合同（三）
（设计人与承包人）
设计人：                                         
承包人：                          
为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证   工程名称   建设优质、高效、有序、廉洁地进行，设计合同名称（编号）的设计单位       （以下简称“设计人”），与      施工合同名称（编号）      的施工单位       （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条  设计人、承包人双方共同义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定，严格落实中央 八项规定和省委十项规定精神。
（二）严格执行       工程合同名称（编号）       工程设计、施工合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方遵循公平、诚实信用的原则行使权利和履行义务；尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。
（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加 强对本方工作人员的监督检查。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒和督促对方纠 正；对违反相关规定的本方工作人员应及时进行批评教育，并按各自内部规定严肃查 处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。
第二条  设计人在廉政建设方面的义务
（一）设计人及其工作人员不得违反规定干预承包人的合法分包；不得在承包人 处安插亲友及介绍销售工程材料；不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得无 正当理由拖延签发设计变更意见；不得受承包人影响违反规定出具设计变更或同意重大施工方案调整。
（二）设计人及其工作人员不得利用职务之便索要或接受承包人的礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。
（三）设计人及其工作人员不得让承包人报销应由设计人或其工作人员个人支付的费用。
（四）设计人及其工作人员不得要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不得要求承包人提供超出合同以外的交通工具、通讯工具、办公用品等。
（五）设计人及其工作人员不得收受承包人住房、汽车等物品，不得收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。
（六）设计人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、 特定关系人（近亲属及其他共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。
（七）设计人及其工作人员不得在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股或其他委托理财名义、经商办企业以及从事有偿中介活动；不得要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；或授意承包人以其他违法违规形式，将有关财物给特定关系人。
（八）设计人及其工作人员不得利用职务便利为承包人谋取不当利益；不得利用职务之便为承包人谋取不当利益（之前或之后），约定在其离职后收受承包人财物， 并在离职后收受。
第三条  承包人在廉政建设方面义务
（一）承包人及其工作人员不得以任何形式向设计人及其工作人员馈赠礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物， 或以赌博等交易形式非法赠送 设计人及其工作人员财物。
（二）承包人及其工作人员不得以任何名义为设计人及其工作人员报销应由设计 人或其工作人员个人支付的费用。
（三）承包人及其工作人员不得以任何理由邀请设计人及其工作人员参加对承建 的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不得超出承包合同为其提供通信工具、交通工 具、办公用品等。
（四）承包人及其工作人员不得以任何形式向设计人及其工作人员赠送住房、汽
车等物品，不得为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。
（五）承包人及其工作人员不得为设计人及其工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特 定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不得为其特定关系人以安排工作为名，使 其不实际工作却获取薪酬；不得以其他违法违规形式，将有关财物给设计人及其工作 人员或其特定关系人。
（六）承包人及其工作人员必须严格履行施工合同条款，不得与设计人及其工作 人员串通，违反规定使其出具设计变更或同意重大施工方案调整，损害发包人利益， 影响工程质量、进度和安全。
第四条  违约责任
（一）设计人及其工作人员违反本合同有关规定的，按有关规定进行查处，并将 有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由设计人主管部门或行业管理 部门依据有关规定查处，给发包人或承包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成 犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
（二）承包人及其工作人员违反本合同有关规定的，按有关规定进行查处，并将 有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由承包人主管部门或行业管理 部门依据有关规定查处，给发包人或设计人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成 犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
第五条  监督检查
（一）设计人与承包人在接受本单位主管部门监督检查的同时，自愿接受各（上）级水行政主管部门和督查单位（纪检监察部门）对合同执行情况的监督检查、审计等， 提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。
（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，设计人与承包人共同派员参加；检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检 查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定， 如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第六条  本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。
第七条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。
设计人（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签名）：
单位地址：
联系方式：
承包人（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签名）：
单位地址：
联系方式：
督查单位（纪检监察部门）（盖章）：
代表人：
单位地址：
联系电话：
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资金安全合同
发包人：                            
承包人：                            
为贯彻落实《江苏省基本建设财务管理办法》（苏财规〔2017〕40号）、《江苏省水利重点工程建设补助专项资金管理办法》（苏财规〔2020〕27号）等有关规定，进一步规范资金财务管理，提高资金效益，保障资金安全，       （以下简称“发包人”）与       （以下简称“承包人”）协商一致，自愿签订以下资金安全合同。
第一条  发包人的权利和义务
（一）根据年度工程建设任务，组织、筹措工程建设资金，满足年度工程建设需要。
（二）严格执行合同各项规定，自觉按合同办事，按照合同条款规定的时间、方式以及工程价款结算程序，审核承包人申报的经济合同结算，及时支付预付款、工程进度款和退还保证金等。
（三）发包人应遵循公平、诚实信用的原则，遵守法律、法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。
（四）发包人有权检查资金使用情况。如发现承包人在业务活动中有违反资金安全的行为应及时提醒和督促承包人纠正，必要时停止资金支付，并向双方主管单位或行业管理部门及监督部门通报。
第二条  承包人的权利和义务
（一）承包人从发包人取得的资金必须用于承接的      工程合同名称（编号）  ，在施工现场设立项目部的承包人应在工程所在地银行开户，专户存储，专款专用，单独建账。原则上承包人保证不外借、挪用、转移专项资金；不得通过权益转让、抵押、质押、担保等任何其他方式使用专项资金，确保资金安全。
（二）承包人从发包人取得的银行汇票、本票、支票等不得转让给其他单位。施工进度款和工程预付款不得转入后方公司。专项资金支出结算原则上应用银行转账，不得以大额现金支付。
（三）承包人专项资金支出的各项费用必须真实、合理并依据充分。费用支出要严格按内部相互制约的审批流程操作，报销凭证要合法合规。严禁使用虚假凭证、发票，严禁报假账。
（四）承包人施工过程中应严格执行《保障农民工工资支付条例》等相关规定，保证农民工工资及时足额支付到位。如发包人收到承包人拖欠农民工工资的举报并经查实的，发包人有权按规定处理。
（五）承包人不得转包或违法分包工程项目，否则发包人有权停止支付工程款。
（六）承包人资金收支使用情况应接受发包人及发包人主管部门和监督部门的监督，承包人要主动积极配合，如实提供财务及其他相关资料。
第三条  违约责任
（一）发包人及其工作人员违反本合同有关规定的，由发包人主管部门或纪检监察部门依据有关规定查处，给承包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
（二）承包人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
（三）承、发包双方都应履行保密责任，不得擅自将业务支出具体情况透露给本合同双方以外的其他单位或个人，否则受害方将依法追究相关责任。
第四条  监督检查
（一）承、发包双方在接受本单位主管部门监督检查的同时，自愿接受各（上）级水行政主管部门和督查单位（纪检监察部门）对合同执行情况的监督检查、审计等，提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。
（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加；检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第五条  本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。
第六条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。

发  包  人:（盖章）                承  包  人:（盖章）                
法定代表人:（签名）                法定代表人:（签名）
或授权代理人:（签名）              或授权代理人:（签名）
单位地址：                         单位地址：
联系电话：                         联系电话：
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[bookmark: _Toc20817]附件六：工程安全生产合同
工程安全生产合同
（发包人与承包人）
发包人：                                 （ 以下简称“甲方” ）
承包人：                                 （ 以下简称“乙方” ） 
为在 2026年宿城区农村饮水维修养护工程施工标 （项目名称）合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：
一、甲方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央和地方有关安全生产的精神。
4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。
2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。承包人的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员每标段不少于3人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。
5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。
7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。
8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。
11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。
12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。
如因乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。
本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
甲     方：                            乙    方：                     
法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：
地     址：                            地     址：             
电     话：                            电     话：                                       
日     期：                            日     期：





[bookmark: _Toc7654][bookmark: _Hlk176251176][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]第四章  采购需求
项目属性：工程类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。
本项目不接受进口产品。
[bookmark: _Toc9818]一、项目概况
（一）项目简介
本次采购内容为2026年宿城区农村饮水维修养护工程施工标，主要建设内容为新建、改造管道长度约4.9km，维修改造增压泵房2座
[bookmark: OLE_LINK16]（二）付款方式
预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付（注：支付预付款同时，供应商须向采购人提供同比例银行保函、保证保险或保证担保）；
进度款：完成合同工程量的50%付至合同金额的40%（预付款抵扣）；工程通过合同工程验收后付至完工结算价的90%，通过审计后按审定价付清余款。（质量保证金缴纳详见专用合同条款）
注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
（三）工期：90日历天
[bookmark: _Hlk95382125][bookmark: _Hlk177563274]（四）缺陷责任期（工程质量保修期）：自工程通过合同工程验收之日起算1年（专业工程从其规定，其中管材、管件、设备2年）。
（五）质量要求：合格，符合《水利水电工程单元工程施工质量验收标准》（SLT 631-2025）、《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013），专业工程从其规定。
（六）验收标准：《水利水电建设工程验收规程》（SL/T 223-2025）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《居民住宅二次供水工程技术规程》（DB32/T 4284—2022）等工程行业管理部门规定的现行的与本工程有关的国家标准、行业标准、规范及省、市有关规定。
（七）验收要求：由采购人、专业评审、设计单位等组成验收小组，验收人员应当按照约定的验收标准，对成交人的履约情况开展验收。按照磋商文件、响应文件、工程量清单及签订合同约定对成交人履约情况进行验收。验收结束后，出具验收书，列明验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。履约验收的各项资料存档备查。
[bookmark: _Hlk177563401][bookmark: _Toc4693]二、原材料
产品材质须符合国家相关标准，材料按国家标准和行业规范送检。
[bookmark: _Toc3730]三、技术标准和要求
[bookmark: _Toc10434]（一）管道施工
3.1.1管道铺设
1、覆土深度
开挖施工：管道在非机动车道下铺设时，覆土厚度不小于1.0m，在人行道及绿化带内铺设时，覆土厚度不小于1.0m，小区内楼栋前dn75及以下支管覆土厚度不小于0.5m。穿越道路及农田时，覆土厚度不小于1.0m。
拖管施工：穿越道路时，覆土厚度不小于2.5m，穿越河道时，覆土厚度不小于6.0m。
2、管道放坡：设计沟槽开挖边坡为1:0.33；具体可根据现场地质情况及施工单位的支护措施调整。超过5m的沟槽或基坑开挖必须制定详细的施工方案，经审批后方可施工。
3、管道开挖：沟槽堆土距沟槽边缘不小于0.8m，且高度不应超过1.5m。
4、施工中遇沟塘时，沟塘底部的塘泥，力学性质差，管道施工时须挖除至原状土层后回填50cm碎石占比70%的碎石土，再用6%灰土+2%水泥处置土重型压实回填（压实度≥90%）至设计沟槽底标高，必要时在施工中结合施工方案具体确定。
5、当输水管道穿越道路和其它构筑物时，管道与其水平净距、垂直净距，应根据建筑物基础的结构、路面种类、卫生安全、管道埋深、管径、管材、施工条件、管内工作压力、管道上附属构筑物的大小及有关规定等条件确定。一般不得小于下表的规定。
表1给水管与其他管线及建（构）筑物之间的最小水平净距（m）

表2给水管与其他管线最小垂直净距（m）
3.1.2管道回填
1、本工程dn90及以上主管道下设砂垫层，砂垫层厚10cm。
2、施工过程中，若遇到含水地层或软土、不稳定地层时，根据实地调查，由设计单位出具相应的施工方案。开槽时，施工单位及监理单位应及时通知业主及设计单位。
3、管道必须敷设在原状土地基上，或开挖后经过回填处理使压实密度达到95%的回填土上。对高于原状地面的填埋式管道，管底的回填处理层必须落在达到支承能力的原状土层上。
4、从管底基础至管顶以上0.5m范围内，必须人工回填，严禁用机械在管沟内推土回填。
5、回填土中不应含有机物、砖头、冻土、石子。回填土过程中要求槽内无积水，不允许带水回填。沟槽回填应从管线，检查井等构筑物两侧同时对称回填，确保管线及构筑物不产生位移。
6、在管道试压前，管顶以上回填土高度不宜小于0.5m，可留出管道接口处0.2m范围内不进行回填。
7、管道及附件安装完成，经检验合格后，及时进行沟槽回填，回填土密实度要达到设计要求。施工单位应加强施工组织设计和选用适当回填机具设备，采用机械回填土时，机械不得在管道上方行驶。采取各种有效技术措施，加强检测手段，监理单位设专人负责沟槽回填土工作的监督和检查。
8、管道通过道路开挖施工后，必须按原结构层对道路进行恢复。本工程DN300管道破除水泥路及地坪宽度按1.0m计，dn≤250管道破除水泥路及地坪宽度按0.6m计。
9、管道通过道路开挖施工后，必须按原结构层进行恢复。
10、管道沟槽余方，根据就近原则用于围堰土方及回填沟塘。
3.1.3拖拉管施工
1、工程测量
（1）工程现场交桩由施工单位技术负责人会同业主、监理等单位进行现场交桩，每交一处应及时加固布控，引桩工作并记录有关的地形地貌及数据，并妥善保护交接的坐标点和控制点及相关数据成果资料。
（2）对工程坐标，水准控制基点的复核工程开工前对交接的桩点进行复核，在复核中应将桩的实测成果与提交的成果数据对比，合格后才可使用。
（3）测量标准：测量放样遵守工程测量规范。工程施测前对提供的控制成果进行复核，在复核中应将桩的实测成果记录与提交的成果数据对比，合格后才可使用。
（4）设置临时水准点只有经复核确认后，才能有效地依据控制网进行施工临时布控点的工作，临时水准点设置在稳固地段和便于观测的位置，设置的临时水准点必须经过复核无误后方可使用，并采取保护措施，施工过程中需经常校核，布控网拟定在50m以内，基本满足DS3水准仪测站可对构、建筑物进行标高测量。
（5）平面放样管道及建（构）筑物轴线放好后，加以控制好保护桩，放样点标记分为钢钉、木桩上加铁小钉、油漆标记三种，放样根据不同情况采用，放样后在施工范围内做好保护桩，并做好定位放样记录。经复核无误后，再报送监理复核，复核正确后才可开工，并经常对轴线桩进行复核。
2.拖拉管施工工艺
（1）施工工艺的确定
根据设计管道情况，采用拖拉管施工工艺流程如下：
曲线设计→测量放线→钻机就位→挖工作坑→试钻→泥浆制备→导向孔施工→预（回）扩孔→接管→回拖管材→现场清理、恢复、撤场
（2）施工组织与管理
根据本工程的实际情况，施工单位应成立定向钻穿越施工队，负责该工程的施工作业，并对整个定向穿越工程负责，专门抽调有定向钻穿越施工经验的队伍承担此项工程的施工任务。钻机队负责按要求处理钻机基础、钻导向孔、并扩孔回拖管线。
（3）进度计划
计划实施的保证措施：
根据工程量及地质情况，配备足够数量施工机械、人力，以保证工期按计划完成。进场后调试好机械，备足备件，对施工设备全面维护和保养，降低现场设备故障率。项目经理每天编制施工计划,以控制每日进度，协调好关系。
合理、科学的组织各段的施工顺序，求高效率。
组织强有力的领导班子，及时解决现场发生的问题，检查每道工序施工质量。
应用IS09002质量管理体系、压力管道安装保证体系控制施工质量，最大限度提高一次合格率。
设备和材料的运输，均提前查明路线，保证配合工程进度的需要。
及时收听天气预报，提前做好异常天气的施工措施，随时调整施工部署，尽量减少天气对施工进度带来的影响。
管线施工时，在施工区域两侧用警示牌等设施将施工区隔离，保证施工不受干扰，顺利实施。
（4）主要施工方法
1）曲线设计
①	施工前根据井段间的长度，预先做好现场围护。
②	根据每个工作施工段，预先进行钻孔曲线设计，作出设计曲线和每根钻杆的钻进角度。
2）测量放线
①	严格按前述工程测量施工要求进行测量工作。
②	绘制平面布置图，用测量仪器在地面标出轴线位置，并用白灰做好标记；在轴线上每间隔9米测量标高并做好标记，以使导向施工时精确控制标高。
③线上标出井位位置，打好井位中心桩。
3）工作坑开挖
在入土上点位置各挖一个工作坑，入土位置挖出深2米长2米，宽1米斜槽；出土点挖出深2米长3米，宽1米斜槽；用于泥浆排出储浆和管子回拖。
4）钻机就位
钻机定位应准确、水平、稳固。
5）泥浆制备
①	根据现场地质条件，制定泥浆性能参数。
②	按照制定的泥浆性能参数，配制泥浆。
6）试钻
①	启动钻机，钻入钻杆，检查设备仪器是否运转良好，发现问题及时处理。
②	钻时还应检查泥浆系统是否渗漏。
7）钻导向孔
①据测量的位置，操作定向钻机，水平钻进，路面上部采用导航设备控制钻头的方向，严格按设计要求形成导向孔；
②开钻时采用轻压慢转，进入地下后水平段采用轻压快转以保持钻具的导向性和稳定性，进尺后根据地层变化和钻进深度，适时调整钻进参数。在发射坑内水平段可用垫撑对钻杆进行支撑，以减小钻杆自重影响水平段水平度。
③导向孔完成后，对发射坑入土口、接坡坑出口标高和方位进行复核，确保按设计曲线成孔。如位置偏差大于5cm，则抽回钻杆重新施工。
④施工过程中，密切注意钻进过程中有无扭矩、钻压突变、泥浆漏失等异常情况，发现问题立即停止施工，待查明原因后采取相应措施后施工。
8）预（回）扩孔
①	导向孔完成后，卸下起始杆和导向钻头，换回扩钻头进行回扩。
②	回扩过程中始终保持工作坑内泥浆坑内液面高度高于钻孔标高。
③	使用好泥浆，扩孔时控制好泥浆各性能参数，不定期进行检测，按照施工要求及时调整泥浆性能指标。
④	根据地层特点，合理控制回扩钻进速度，以利排渣。
⑤	分次回扩最后一次回扩采用相应挤扩式钻头施工，如回拖力和回扩扭矩较大，则用挤扩式钻头多回扩一次，以利孔壁成型和稳定。
⑥钻进过程中，应及时做好施工原始记录，记录内容应包括钻进时间，轴线角度，扭矩，顶力，土质情况等。
⑦回扩过程中，密切注意钻进过程中有无扭矩，钻压突变等异常情况，发现问题立即停止施工，待查明原因后采取相应措施后施工。
9）管道连接
管道连接应按设计及施工有关规范进行，保证连接方式准确无位移。
10）回拖管材
①	接收坑内下入管道，将管道沿坡道安放好，依次连续接头、分动器、钻杆。
②	严格按热套管熔接规程和施工要求施焊，熔接完成后经检查合格自然冷却后能拖入孔内。
③隐蔽工程或所有工序经三检后，由甲方驻工地代表或监理工程师验收后方进行隐蔽或下道工序的施工。
④在回拖管道过程中，密切注意孔内情况、机操员应密切注意钻机回拖力、扭矩的变化。回拖应平稳、顺利，严禁蛮拖。
11）现场泥浆处理
①	施工过程中，出入土点泥浆用泥浆泵抽到泥浆池或泥浆罐内，及时用泥浆车排放。
②	施工完成后，将废浆清理干净，并恢复原貌。
（5）注浆
在管道回拖完成后，应停留足够时间使管道恢复变形，再采用水泥浆注浆加固管道扩孔空隙，水灰比1:2。
3.1.4管道功能性试验
管道需进行水压试验，本工程工作压力为0.45MPa。
管道功能性试验详细规定见《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）P159~171页要求。
1、一般规定
（1）本工程管道水压试验分为预试验和主试验阶段，试验合格的判定依据采用允许压力降值；
（2）水压试验作业时，应有安全防护措施，作业人员应按相关安全作业规程进行操作。管道水压试验排出的水，应及时排放至规定地点，不得影响周围环境和造成积水，并应采取措施确保人员、交通通行和附近设施的安全；
（3）压力管道水压试验或闭水试验前，应做好水源的接引、排水的疏导等方案；
（4）向管道内注水应从下游缓慢注入，注入时在试验管段上游的管顶及管顶中的高点应设置排气阀，将管道内的气体排除；
（5）冬季进行压力管道水压或闭水试验时，应采取防冻措施；
（6）管段采用两种（或两种以上）管材时，应按不同管材分别进行试验；
（7）管道水压试验长度每段不宜大于1.0km；
（8）给水管道必须试压试验合格，并网运行前进行冲洗与消毒，经检验水质达到标准后，方可允许并网通水投入运行。
2、压力管道水压试验：
（1）水压试验前，施工单位应编制试验方案，其内容应包括：
①	后背及堵板的设计；
②	进水管路、排气孔及排水孔的设计；
③	加压设备、压力计的选择和安装的设计；
④	排水疏导措施；
⑤	升压分级的划分及观测制度的规定；
⑥	试验管段的稳定措施和安全措施。
（2）试验管段的后背应符合下列规定：
①	后背应设在原状土或人工后背上，土质松软时应采取加固措施；
②	后背墙面应平整并与管道轴线垂直。
（3）管道中最后一个焊接接口完毕一个小时以上方可进行水压试验。
（4）水压试验采用的设备、仪表规格及其安装应符合下列规定：
①采用弹簧压力计时，精度不得低于1.5级，最大量程宜为试验压力的1.3-1.5倍，表壳的公称直径不宜小于150mm，使用前经校正并具有符合规定的检定证书；
②水泵、压力计应安装在试验段的两端部与管道轴线相垂直的支管上。
（5）开槽施工管道试验前，附属设备安装应符合下列规定：
①	非隐蔽管道的固定设施已按设计要求安装合格；
②	管道附属设备已按要求紧固、锚固合格；
③	管件的支墩、锚固设施混凝土强度已达到设计强度；
④	未设置支墩、锚固设施的管件，应采取加固措施并检查合格。
（6）水压试验前，管道回填土应符合下列规定：
①管道安装合格后，应按设计要求进行土方回填；
②管道顶部回填土宜留出接口位置以便检查渗漏处。
（7）水压试验前准备工作应符合下列规定:
①	试验管段所有敞口应封闭，不得有渗漏水现象；
②	试验管段不得用闸阀做堵板，不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件；
③	水压试验前应清除管道内的杂物。
（8）试验管段注满水后，宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行水压试验，浸泡时间不得小于24h。
（9）水压试验应符合下列规定：
①	本工程最大工作压力为0.45Mpa；
②	预试验阶段：将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30min，期间如有压力下降可注水补压，但不得高于试验压力；检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象；有漏水、损坏现象应及时停止试压，查明原因并采取相应措施后重新试压；
③主试验阶段：停止注水补压，稳定15min；当15min后压力下降不超过0.02MPa时，将试验压力降至工作压力保持恒压30min，进行外观检查，若无漏水现象，则水压试验合格；
④管道升压时，管道的气体应排除；升压过程中，发现弹簧压力计表针摆动、不稳，且升压较慢时，应重新排气后再升压；⑤应分级升压，每升一级应检查后背、支墩、管身及接口，无异常现象时再继续升压；
⑥	水压试验过程中，后背顶撑、管道两侧严禁站人；
⑦	水压试验时，严禁修补缺陷；遇有缺陷时，应作出标记、泄压后修补。
3、给水管道冲洗与消毒：
（1）给水管道冲洗与消毒应符合下列要求：
①给水管道严禁取用污染水源进行水压试验、冲洗，施工管段处于污染水水域较近时，必须严格控制污染水进入管道；如不慎污染管道，应由水质检测部门对管道污染水进行化验，并按其要求在管道并网运行前进行冲洗与消毒；
②	管道冲洗与消毒应编制实施方案；
③	施工单位应在管理单位的配合下进行冲洗与消毒；
④	冲洗时，应避开用水高峰，冲洗流速不得小于1.0m/s，连续冲洗。
（2）给水管道冲洗消毒准备工作应符合下列规定：
①	用于冲洗管道的清洁水源已经确定；
②	消毒方法和用品已经确定，并准备就绪；
③	排水管道已安装完毕，并保证畅通、安全；
④	冲洗管段末端已设置方便、安全的取样口；
⑤	照明和维护等措施已经落实。
（3）管道冲洗与消毒应符合下列规定：
①管道第一次冲洗应用清洁水冲洗至出水口水样浊度小于3NTU为止，冲洗流速必须大于1.0m/s；
②管道第二次冲洗应在第一次冲洗后，用有效氯离子含量不低于20mg/L的清洁水浸泡24h后，再用清洁水进行第二次冲洗直至水质检测、管理部门取样化验合格为止。
[bookmark: _Toc32551]（二）建筑物工程施工
1、土方工程
建筑物基坑开挖以机械为主，配合人工开挖底板及护坡的保护层，基坑需开挖排水沟，及时排水，以利施工。
开挖及堆放挖土必须保证边坡的稳定，场区排水畅通。开挖不得有碍周围地区的自然排水，也不得增加对天然排水系统的冲刷，防止水土流失。
建筑物施工完毕，应对场区进行平整，清理杂物，填平并压实场地，余土在原地平整，不得影响河道断面。
2、砼及钢筋砼工程
①混凝土拌和机械及运送设备选择
砼熟料采用商品砼，各建筑物的单次浇筑强度较小，可选择常用的滚筒锥式拌和机，按照最高强度的混凝土拌制配置台数。建筑物混凝土的浇筑仓面一般较集中，运送设备根据拌和场地与浇筑仓面的平面位置，选用机动翻斗车运至浇筑现场，人工或手推车翻运入仓。
②模板
模板的配件采用定型组合钢模或“竹胶板-加劲板-钢围檩支架”结构，异形部位根据结构形式配制木模，现场按批准的木工放样图安装，务必做到“支撑牢固，板面平整，拼缝紧密”。
③钢筋
钢筋应经检验合格，施工前必需先按设计图纸绘制钢筋施工放样图，在加工厂配制成型并用号牌区别，运至现场放样绑扎。模板安装后，采用与待浇筑部位相同强度等级的砂浆垫块控制保护层厚度。
④混凝土浇筑及养护
在施工现场随机选择原材料，根据各部位的设计强度和结构特征，进行配合比设计。混凝土浇筑时应分层浇筑，平仓后采用插入式振捣器振捣，振捣时间应取得良好的捣固效果且不至离析，底板等仓面较大部位可再用平板振捣器复振。前一批次混凝土尚未振实之前，不得在上部增添新的混凝土熟料，止水铜片及闸门埋件等部位应采用钢钎、毛竹等进行人工振捣，以对该部分进行有效保护。在混凝土终凝前应多次人工抹光，防止水化收缩，而形成表面龟裂。
底板使用插入式振捣器震实，平面薄层部位使用平板式振动器振实。所有浇筑后的混凝土都有及时进行养护，且覆盖湿养护的时间不得少于14天。
大面积混凝土浇筑需均匀对称上升，断面面积较小的结构混凝土浇筑需控制混凝土入仓速度，防止进料速度过快造成强度不足而产生麻面等现象。
⑤混凝土裂缝的预防
冬季施工时气温低，若再遇到气温骤降（如寒潮袭击），将会出现由于大体积混凝土内外温差过大，使混凝土表面产生裂缝，从而影响混凝土质量，因此为了保证混凝土施工质量，在冬季施工时，如果气温低于3℃时，将停止混凝土浇筑，已浇筑的混凝土需覆盖保暖，保证混凝土不被冻裂。
3）拆除工程
拆除工程主要为现状增压设备拆除，人工配合吊具进行拆除，外放至指定地点。
[bookmark: _Toc22535]（三）施工停水方案
本工程为改造、新建管网工程，在管道施工未完成前，不对原有管道进行切割封堵，施工前期不影响居民正常用水。
管道埋设施工完成后，经冲洗打压合格后方可进行接水。
1、确定停水范围
由供水企业及当地村居通知范围内居民停水时间，确保通知到位，并做好解释工作。
2、施工前做好准备工作，提前开挖切割点，接水材料准备工作，管件的准备工作，做好施工围挡、警示标志等。
3、施工停水时间段宜选在居民用水非高峰期时段。
4、一切准备就绪后，根据批复的施工时间，按计划逐步逐段进行施工，施工期间安排专人负责现场管理、协调工作，确保工程安全顺利进行，做到文明施工、安全施工。
5、对接施工完成后，请供水企业配合将现状阀门打开，方便对新安装管道进行冲洗工作。冲洗工作在夜间进行，冲洗过程中对水质进行监控，直至出水口水质达标后结束冲洗工作。
6、施工完成及时通知居民恢复供水。
（四）泵房主要设备技术要求
1.浊度仪
（1）量程：0.001-100NTU。
（2）精度：0-40 NTU：读数的±2%或±0.015 NTU，40-100 NTU：读数的±5%。
（3）分辨率：0-9.9999 NTU：0.0001 NTU，10.000-99.999 NTU：0.001 NTU。
（4）重复性：优于读数的±1.0% 或±0.002 NTU。
（5）信号平均时间：6、30、60、90秒可选。
（6）操作温度：0-50℃。
（7）信号输出：两路0/4-20mA，继电器。
（8）控制器防护等级：IP65。
（9）电源：100～230VAC，50/60Hz。
（10）传感器安装方式：壁挂安装。
（11）控制器安装方式：壁挂安装。
（12）传感器光源：LED。
2.余氯仪
2.1 技术参数（比色法）：
(1)测量原理：DPD比色法，可准确测量余氯或总氯含量；
(2)光源：LED，在510nm时测量，光程长为1cm；
(3)利用内置曲线校正；
(4)测量范围：0-10mg/L的余氯或总氯；
(5)准确度：读数的±5%或者±0.04mg/L Cl2，在0-5mg/L取较大值；以Cl2计=5-10mg/L读数的10%；
(6)精度：读数的±5%或±0.01mg/L Cl2（取较大值）；
(7)检测限：0.03mg/L；
(8)测量时间：2.5分钟，10分钟（管网版）；
(9)样品流量：60~200mL/min；
(10)进样压力范围：0.3~5.2bar，供至Y型过滤器；0.1~0.3bar，供至分析仪；
(11)样品要求：带40目或更高目数筛网的Y型过滤器；
(12)样品温度：5~40℃；
(13)电源要求：12VDC，最大值400mA（由控制器供电）；
(14)操作环境：5~40℃，0~90%相对湿度；
(15)防护等级：IEC60529 IP66；
(16)仪器安装方式：壁挂式
(17)功率：2.5w
2.2 技术参数（电极式）：
(1)测量原理：安培测定法。三电极安培测定系统，阳极被分成两个部分—参比电极和辅助电极（或对电极），测量更稳定，工作电极和参比电极的使用寿命更长。
(2)无需更换试剂、无废液流；
(3)含PH补偿电极
(4)实时的过程控制；
(5)符合EPA 334.0的要求；
(6)测量范围：0～10mg/L；
(7)最低检测限：30ppb（0.030ppm）或更低；
(8)分辨率：1ppb（0.001ppm）；
(9)精度：
l余氯
参考值（DPD方法）的±3%，在PH值小于7.2（±0.2PH）；
参考值（DPD方法）±10%，在PH值小于8.5（±0.5PH）；
(10)重复性：30ppb或3%，取大值；
(11)响应时间：
余氯：140s（T90），在稳定的温度和PH值条件下；
(12)最大压力：0.5bar；无压力脉动或摆动；
(13)操作温度：0～45℃（32～113℉）；
(14)保存温度：传感器0～50℃（32～122℉），不含电极液；电极液：15～25℃（59～77℉）；
(15)电源要求：12Vdc，最大30mA （由控制器提供）；
(16)尺寸（传感器）：195mm/25mm（长*直径）；
(17)电缆长度：1m（网关和sc控制器之间的电缆长度）；
(18)电缆接口：5针，M12接口；
(19)校准方法：1点或2点校准；
材质：防腐材质，可完全浸没在水中（SS，pvc，硅橡胶，聚碳酸酯（Polycarbonate））
2.3 控制器技术参数
(1)显示：TFT 3.5 英寸电容式彩色触摸显示屏；
(2)自诊断：具备Prognosys自诊断系统，可显示连接仪表的测量有效性和维护日期&要求；
(3)探头输入：单通道或双通道；
(4)输入（需选配）：最多2路0/4~20mA输入；
(5)输出：5路0/4-20mA输出；
(6)通讯方式（需选配）：Profibus DP、Modbus TCP/IP、Profinet IO、EtherNet /IP；
(7)工作环境：-20~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；
(8)存储环境：-20~70℃，0~95%相对湿度、无冷凝；
(9)继电器：两个SPDT触头；
(10)数据存储：控制器为每个传感器记录约20,000个数据，可通过UBS端口下载；
(11)外壳防护等级：UL50E 4X 型，IEC/EN 60529-IP 66，NEMA 250 4X 型，耐腐蚀金属外壳；
(12)电源：100~240VAC±10%，50/60Hz；18~28 VDC；
(13)电子认证：符合CE 认证/ETL 认证、UL 认证和CSA 安全标准（适用于所有传感器类型）、FCC、ISED、KC、RCM、EAC、UKCA、SABS、C（摩洛哥）；
(14)安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；
(15)外壳材质：聚碳酸酯，铝质（镀粉末）；
3.监控设备
3.1 总体要求
泵房设置门禁系统、入侵（红外等探测）报警系统、视频安防监控系统，通过一台本地以太网交换机经二次供水专用VPN实时传输至监控中心。本地系统要求能够与集团信息中心机房服务器兼容连接并正常流畅使用，满足集团信息中心对视频接口以及未来扩展所需的其他需求。出入口(门禁)控制系统，出入口控制系统须满足标准的串行通信接口及TCP/IP协议且能通过本地以太网交换机传输到远程管理平台。
入侵（红外等探测）报警系统，入侵报警系统须满足标准的串行通信接口及TCP/IP协议且能通过本地以太网交换机传输到远程管理平台。
视频安防监控系统，监视出入口、水池（箱）、人孔、集水井、变频柜、控制柜、水泵等设备，视频摄像机须满足标准的串行通信接口及TCP/IP协议且能通过本地以太网交换机传输到远程管理平台，必须具备以下功能：①低码率、ROI（感兴趣区域编码）、低延时等智能编码；②行为侦测功能（如越界侦测、区域进出侦测、物品遗留取出侦测等）；并由监控中心进行统一保存。
视频安防监控系统须符合现行国家标准《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395。
提供设备必须确保与远程管理平台正常通讯，并能由监控中心进行统监控。
3.2 高清红外枪式摄像机（200万像素）
（1）需具有多路取流路数能力，以满足用户同时在线访问摄像机视频。
（2）摄像机应具备1080P以上清晰度的画质。
3.3 高清红外球机（200万像素）
（1）需具有多路取流路数能力，以满足用户同时在线访问摄像机视频。
（2）摄像机应具备1080P以上清晰度的画质。
3.4 全景摄像头
（1）支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪
（2）支持强光提醒，报警联动束状光源，可实现150 m常亮光束指示
（3）支持强声提醒，内置可随球机转动的双喇叭，可实现警戒音100 m 60 dB，声音内容可选
（4）支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪
（5）支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图
（6）支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持256 GB MicroSD卡存储
（7）支持高效补光阵列，细节红外照射距离最远可达150 m，白光30 m，全景白光照射距离最远可达30 m
（8）IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准
（9）传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/2.8" progressive scan CMOS
（10）最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @ ( F1.0，AGC ON )，0 Lux with Light；【细节】彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON )，黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON)，0 Lux with IR
（11）宽动态：120dB超宽动态；焦距：【全景】4 mm；【细节】4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍；视场角：【全景】水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°【细节】水平视场角：57.6°~2.7°（广角~望远） ；白光照射距离：【细节】30 m；【全景】30 m；红外照射距离：【细节】150 m；报警灯：白光150 m
水平范围：360°；垂直范围：-15°-90°(自动翻转)；水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s；垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s
（12）主码流帧率分辨率：【全景】
50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
【细节】
50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 
（13）视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG；供电方式：DC36V±25%；设备功耗：最大功耗：60 W；工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于90% ；除雾：加热玻璃除雾
3.5 硬盘录像机
（1）可接入1080p格式的视频图像。
（2）支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、非法停车、徘徊、场景变更、虚焦报警、音频异常报警、人脸识别报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能。
（3）支持智能回放功能，录像回放中，有移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置。（前端IPC需支持智能侦测功能）
（4）支持多种等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑。
（5）支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。
（6）支持4个SATA接口；支持硬盘热插拔，支持硬盘休眠。
（7）支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址。
（8）支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持1路音频输出接口。
（9）支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改。
（10）支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图。
（11）至少支持2个USB2.0接口。
3.6 8T硬盘
（1）3.5英寸 8TB IntelliPower 64M SATA3。
3.7 门禁
满足支持人脸识别功能的设备的接入 ，并能通过生物识别认证开门。能通过视频通话并远程开门。能实现无关门提醒。能记录泵房门外陌生人照片信息。可以与视频联动，实现刷脸视频抓拍图片和视频录像等功能。能实现自动补光、能导出人员出入记录。能无缝接入现有集团二供的视频平台和二供管理平台。（设备均需要有权威机构检验报告）
（1）设备采用不小于7英寸LCD触摸显示屏，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04。
（2）设备支持刷脸认证，支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，并支持指纹蓝牙一体模块（具有指纹和蓝牙功能）或身份证模块拼接扩展。
（3） 设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。
（4） 设备本地人脸库存储容量5000张，本地卡存储容量6000张，本地出入记录存储容量50000条。    
（5）设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4； PSAM*1；SIM*1；机械防拆开关*1。
（6）设备支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台，支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。  
（7）设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。
（8）支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m； 人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率99.85%；人脸比对平均时间≤0.2s；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。
（9）设备支持以下认证方式：人脸识别、刷卡、二维码、密码； 支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门； 当设备与门锁联动时，应对识别媒介（人脸、指纹、卡、密码等）的使用权限进行设置，根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门； 支持按时间分时段管控门禁权限，支持时段计划模板，支持假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理。  
（10） 设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。   
（11） 设备支持视频对讲功能，可跟水务集团二供平台、水务集团二供视频平台，室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像。 
（12） 设备具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至平台；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文存储方案；设备本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。    
（13） 设备应具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值； 设备被拆除； 胁迫码； 黑名单事件；设备应具有2路入侵探测接口，能联动报警输出； 设备应具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心。 
（14）设备支持IP65防水等级。   
（15）适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。    
（16）设备应具有CE、FCC、UL、CB、BIS。
（17）磁力锁参数要求如下：300kg静态直线拉力。内置反向电流防护装置(MOV)。适用于木门、玻璃门、金属门、防火门。LED指示灯显示门锁状态。门锁状态信号输出(NONCCOM)。铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理。磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作。
4.稳流补偿罐
根据国家行业标准设计，容积不应小于设备按系统流量运行1min(60s)的水量，壁厚不低于4mm，其承压等级不低于1.6MPa；材质不低于食品级不锈钢304；焊接焊道要求宽度一致、整齐均匀，稳流罐（含封头）的制造不得采用普通镜面不锈钢材焊接制作，罐体必须进行表面亚光处理或更高等级的表面工艺处理，卧式安装；罐体内部结构简单，如果罐内有一定的装置，需要提供装置维修说明，为保证焊缝与母材的完全融合，提高使用寿命，不接受焊道打磨抛光处理。
[bookmark: _Toc9302][bookmark: _Toc252782787][bookmark: _Toc272198943][bookmark: _Toc360697139]（五）土方开挖
1.土方定义
（1）本章所指土方系指人工填土、表土、壤土、砂土、淤泥和粘土、砾质土、砂砾石、松散坍滑体，以及小于或等于0.7m³的孤石等，无需采用爆破技术而可直接使用手工工具或土方机械开挖的全部材料。
（2）土方开挖分为一般开挖和沟槽开挖。一般开挖系指在一般工作条件下，不需设临时支撑进行的上述土方材料的大断面地面开挖；沟槽开挖系指施工图纸标明的、并需运用小型土方开挖器具或人工进行的小断面局部开挖。
[bookmark: _Toc251706520][bookmark: _Toc356997476][bookmark: _Toc250703967][bookmark: _Toc252307839][bookmark: _Toc250460209][bookmark: _Toc272198944][bookmark: _Toc271855006][bookmark: _Toc272200083][bookmark: _Toc252782788][bookmark: _Toc280262105][bookmark: _Toc396120905][bookmark: _Toc360697140][bookmark: _Toc249862323][bookmark: _Toc283218404]2.开挖区域的临时道路
承包人应按监理人根据本技术条款规定批准的施工总布置设计进行场内交通道路布置，并结合施工开挖区的开挖方法和开挖运输机械的运行路线，规划好开挖区域的施工道路。
3.旱地施工
所有主体工程建筑物的基础开挖均应在旱地进行施工。
4.雨季施工
在雨季施工中，承包人应有保证基础工程质量和安全施工的技术措施，有效防止雨水冲刷边坡和侵蚀地基土壤。
[bookmark: _Toc249862324][bookmark: _Toc252782789][bookmark: _Toc272198945][bookmark: _Toc252307840][bookmark: _Toc271855007][bookmark: _Toc250703968][bookmark: _Toc283218405][bookmark: _Toc280262106][bookmark: _Toc272200084][bookmark: _Toc356997477][bookmark: _Toc250460210][bookmark: _Toc251706521][bookmark: _Toc360697141][bookmark: _Toc396120906]5.校核测量
开挖过程中，承包人应经常进行施工测量，以校核开挖平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等是否符合施工图纸的要求。监理人有权随时抽验承包人的上述校核测量成果，或与承包人联合进行核测。
[bookmark: _Toc271855008][bookmark: _Toc396120907][bookmark: _Toc280262107][bookmark: _Toc252307841][bookmark: _Toc356997478][bookmark: _Toc249862325][bookmark: _Toc252782790][bookmark: _Toc250460211][bookmark: _Toc283218406][bookmark: _Toc272198946][bookmark: _Toc251706522][bookmark: _Toc272200085][bookmark: _Toc360697142][bookmark: _Toc250703969]6.临时边坡的稳定
主体工程的临时开挖边坡，应按施工图纸所示或监理人的指示进行开挖。对承包人自行确定边坡坡度、且时间保留较长的临时边坡，经监理人检查认为存在不安全因素时，承包人应进行补充开挖和采取保护措施。但承包人不得因此要求增加额外费用。
[bookmark: _Toc280262108][bookmark: _Toc271855009][bookmark: _Toc252307842][bookmark: _Toc251706523][bookmark: _Toc396120908][bookmark: _Toc272200086][bookmark: _Toc360697143][bookmark: _Toc249862326][bookmark: _Toc250460212][bookmark: _Toc252782791][bookmark: _Toc272198947][bookmark: _Toc283218407][bookmark: _Toc250703970][bookmark: _Toc356997479]7.基坑开挖
（1）土方开挖应从上至下分层分段依次进行，严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法，施工中随时做成一定的坡势，以利排水，开挖过程中应避免边坡稳定范围形成积水。
（2）土方开挖按开挖图进行。开挖必须严格按照设计断面及高程要求进行，超挖应符合规范要求，不得欠挖。
（3）放样测量必须按监理人提供的平面控制点和高程控制点进行。定线放样必须采用符合精度要求的仪器。
（4）基坑开挖时，必须考虑地基土的特性，选用合适的开挖机械、开挖方式和开挖顺序，以防止对地基的扰动。
（5）土方开挖时，应结合开挖出土，规划和修筑基坑内的临时道路，使其利于后续工程的施工。
（6）土方开挖应与土方填筑工程相结合，如不能及时填筑时，应将回填土和弃土分别堆放，不得混淆，弃土堆置在监理人指定的场地，并进行适度平整。堆土区均应设置在基坑边线20m以外，以确保现场交通和基坑边坡的稳定。
（7）如开挖基坑发生严重流沙、涌泥，无法继续施工时，承包人需改变原施工方案，须事先报送监理人批准，但监理人的批准并不免除承包人的责任。
（8）基础开挖的超挖部分，应由承包人用与基础相同等级的混凝土回填，其费用由承包人负担。
（9）建筑物的基底土不得扰动或被水浸泡。基坑开挖时应预留30～50cm的基面保护层，基面保护层采用人工开挖，在基础施工前突击挖除，并经监理人检验合格后，方可进行底部工程施工。检验内容详见本章第2.7节。
（10）在基坑内设置集水坑排水时，应设在基础范围以外。
8.弃土的堆放
承包人应按土质分区堆放。不允许在开挖范围的上侧弃土，必须在边坡上部堆置弃土时应确保开挖边坡的稳定，并经监理人批准。在沿河岸岸边弃土时，应防止雨水冲刷造成河道堵塞。
[bookmark: _Toc360697144][bookmark: _Toc252782792][bookmark: _Toc271855010][bookmark: _Toc283218408][bookmark: _Toc251706524][bookmark: _Toc272198948][bookmark: _Toc250703971][bookmark: _Toc356997480][bookmark: _Toc280262109][bookmark: _Toc396120909][bookmark: _Toc249862327][bookmark: _Toc250460213][bookmark: _Toc272200087][bookmark: _Toc252307843]9.机械开挖的边坡修整
使用机械开挖土方时，实际施工的边坡坡度应适当留有修坡余量，再用人工修整，应满足施工图纸要求的坡度和平整度。
[bookmark: _Toc356997481][bookmark: _Toc249862328][bookmark: _Toc251706525][bookmark: _Toc252307844][bookmark: _Toc272198949][bookmark: _Toc272200088][bookmark: _Toc250703972][bookmark: _Toc283218409][bookmark: _Toc271855011][bookmark: _Toc250460214][bookmark: _Toc252782793][bookmark: _Toc396120910][bookmark: _Toc360697145][bookmark: _Toc280262110]10.边坡面渗水排除
在开挖边坡上遇有地下水渗流时，承包人应在边坡修整和加固前，采取有效的疏导和保护措施。
[bookmark: _Toc280262111][bookmark: _Toc272198950][bookmark: _Toc250703973][bookmark: _Toc251706526][bookmark: _Toc271855012][bookmark: _Toc249862329][bookmark: _Toc252782794][bookmark: _Toc360697146][bookmark: _Toc252307845][bookmark: _Toc356997482][bookmark: _Toc250460215][bookmark: _Toc272200089][bookmark: _Toc396120911][bookmark: _Toc283218410]11.边坡的护面和加固
为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作在雨季应采取经监理人认可的必要防护措施。冬季施工的开挖边坡修整及其护面和加固工作，宜在解冻后进行。
[bookmark: _Toc252782795][bookmark: _Toc250703974][bookmark: _Toc251706527][bookmark: _Toc271855013][bookmark: _Toc360697147][bookmark: _Toc272200090][bookmark: _Toc396120912][bookmark: _Toc356997483][bookmark: _Toc252307846][bookmark: _Toc249862330][bookmark: _Toc250460216][bookmark: _Toc280262112][bookmark: _Toc283218411][bookmark: _Toc272198951]12.开挖线的变更
（1）在工程实施过程中，根据土方开挖及基础施工准备所揭示的地质特性，需要对施工图纸所示的开挖线作必要修改时，承包人应按监理人签发的设计修改图执行，修改的内容涉及变更的应按本合同《通用合同条款》第15条的规定办理。
（2）承包人因施工需要变更施工图纸所示的开挖线，应报送监理人批准后，方可实施，其增加的开挖费用应由承包人计入报价，发包人不为此另行支付费用。
[bookmark: _Toc272198952][bookmark: _Toc283218412][bookmark: _Toc252307847][bookmark: _Toc251706528][bookmark: _Toc271855014][bookmark: _Toc356997484][bookmark: _Toc249862331][bookmark: _Toc396120913][bookmark: _Toc360697148][bookmark: _Toc250703975][bookmark: _Toc252782796][bookmark: _Toc250460217][bookmark: _Toc272200091][bookmark: _Toc280262113]13.边坡安全的应急措施
土方开挖过程中，如出现裂缝和滑动迹象时，承包人应立即暂停施工和采取应急抢救措施，并通知监理人。必要时，承包人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。
[bookmark: _Toc6253][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40]四、供应商编制项目实施方案的要求
实施方案包含但不限于施工组织总体方案、项目管理、施工进度、沟通协调、管道工程购置与安装（含管材、管件、水表、阀门）方案、阀门井工程、设备购安、土方工程、质量保证、安全文明施工及环境保护措施。
1、施工组织总体方案：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的施工组织总体方案，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。
2、项目管理：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的项目管理方案，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。
3、施工进度：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的施工进度方案，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。
4、沟通协调：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的沟通协调方案，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。
5、管道工程购置与安装（含管材、管件、水表、阀门）方案：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的管道工程购置与安装（含管材、管件、水表、阀门）方案，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。
6、阀门井工程：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的阀门井工程方案，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。
7、设备购安：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的设备购置安装方案，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。
8、土方工程：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的土方工程方案，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。
9、质量保证、安全文明施工及环境保护措施：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的质量保证、安全文明施工及环境保护措施，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。
[bookmark: _Toc6297]五、采购需求中必须满足的实质性要求。
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8]1.本项目采用工程量清单计价，每一个规定计量单位项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填写的单价或合价的工程量清单项目，采购人将不予支付，并视为该项费用已包含在其它有价款的单价或合价内。不得改变竞争性磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、暂列金额、暂估价、不可竞争费用。
2.工程量清单及图纸：另附（工程量清单及图纸请各供应商至宿迁市政府采购网本项目公告附件下载）。
3.项目经理必须同时满足下列条件：
3.1拟任项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；
3.2拟任项目经理“无在建工程”的要求，在具有在建工程但符合可以投标规定的前提下，需要同时提供“无在建工程承诺函+虽具有在建工程但符合投标条件情形的证明材料”供磋商小组评审认定“无在建工程”投标资格，无在建工程承诺函详见响应文件格式。项目经理无在建工程水利水电工程专业执行江苏省水利厅文件“苏水基〔2016〕17号”、市政公用工程专业执行江苏省住房和城乡建设厅文件“苏建函招〔2026〕82号”。
[bookmark: _Toc11433]六、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
1.采购本国货物、工程和服务
1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
1.2如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008) 248号文)等相关规定。
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]2.政府强制采购节能产品
采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
3.政府强制采购环境标志产品
采购人拟采购的产品属于政府强制采购的环境标志产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则按无效标处理。
4.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
5.绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，投标人应当提供符合需求标准的产品。
[bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc26795]
第五章  评审方法与评审标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。
	资格审查因素
	审查标准

	响应声明及承诺函
	符合磋商文件要求

	[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK19]中小企业声明函
	符合磋商文件要求

	[bookmark: OLE_LINK21]信用信息
	符合磋商文件要求

	联合体响应
	本项目不接受联合体响应

	本项目的特定资格要求
	符合磋商文件要求

	项目经理无在建工程承诺
	符合磋商文件要求


二、符合性审查。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。
	评审因素
	评审标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合磋商文件要求

	开标一览表及投标报价
	符合磋商文件要求

	技术标准和要求
	符合磋商文件要求

	其他
	符合磋商文件要求


三、评分办法—综合评分法
（一）评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
磋商小组根据评审后供应商排序推荐3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依次类推。
综合评分保留至小数点后两位。 
[bookmark: EB9fc9bd0651534134824972d053d71a11]（二）详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	50.00
	即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）*50。

	企业经营业绩、信誉
	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]企业业绩
	10.00
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14]供应商自2023年1月1日起（以合同签订时间为准），有类似项目（供水工程）业绩的，每有一个得5分，最高得10分。注：1、响应文件中同时提供中标（成交）通知书、合同、完工（竣工、合同工程）验收证明材料电子件，未提供或提供不齐全不得分；2、业绩证明材料应能够反映供应商名称、项目内容、合同签订时间等内容，否则不得分（供应商业绩与项目经理业绩为同一业绩不可以同时得分，以项目经理业绩得分优先）；3、成交人提供的业绩将随成交结果同步公开。

	
	环境标志产品
	1.00
	本项目工程量清单明细中的材料设备在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且响应文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得1分。未提供的不得分。

	
	[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]项目经理业绩
	5.00
	[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK34]供应商拟派项目经理自2023年1月1日起（以合同签订时间为准），有类似项目（供水工程）业绩的，每有一个得5分，最高得5分。注：1、响应文件中同时提供中标（成交）通知书、合同、完工（竣工、合同工程）验收证明材料电子件，未提供或提供不齐全不得分；2、业绩证明材料应能够反映供应商名称、项目经理姓名、项目内容、合同签订时间等内容，否则不得分（供应商业绩与项目经理业绩为同一业绩不可以同时得分，以项目经理业绩得分优先）；3、成交人提供的业绩将随成交结果同步公开。

	
	项目组成员
	9.00
	1.供应商拟派的技术负责人（项目负责人除外）具有水利类或市政类高级及以上技术职称的，得3分，本项最高得3分。
2.供应商拟派的项目组成员（项目负责人和技术负责人除外）中具有水利类或市政类中级及以上技术职称的，每有一人得2分，本项最高得6分。
注：提供职称证书电子件，否则不得分。

	项目实施方案
	施工组织总体方案
	3.00
	根据供应商针对本项目编制的总体施工布置及规划、施工组织内容的完整性、施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排进行综合打分。方案内容完整，符合实际情况且优于采购需求的，得3分；方案内容完整，较符合现场实际情况且基本符合采购需求的，得2分；缺乏现场资料，措施不完善，但基本符合规范要求，承诺通过后期优化能够满足采购需求的，得1分；没有内容或其他情况不满足磋商文件需求的不得分。

	
	项目管理
	2.00
	根据供应商针对本项目编制的项目管理方案（项目管理班子的人员配备、劳动力、机械设备和材料投入计划等）进行综合打分；方案内容完整，符合实际情况且优于采购需求的，得2分；方案内容完整，较符合现场实际情况且基本符合采购需求的，得1分；缺乏现场资料，措施不完善，但基本符合规范要求，承诺通过后期优化能够满足采购需求的，得0.5分；没有内容或其他情况不满足磋商文件需求的不得分。

	
	施工进度
	2.00
	根据供应商针对本项目编制的施工进度计划和各阶段进度的保证措施方案进行综合打分。进度计划详细具体，各阶段进度计划保证措施可靠、组织严谨、符合本次施工现场实际情况且优于采购需求的，得2分；进度计划内容和各阶段进度计划保证措施简略，但能满足采购需求的，得1分；内容一般，可行性差的，承诺通过后期优化能够满足采购需求的，得0.5分；没有内容或其他情况不满足磋商文件需求的不得分。

	
	沟通协调
	2.00
	根据供应商与交通部门、供水企业、地方等的沟通协调方案进行综合打分。方案完整、组织严谨、合理可行且优于采购需求的，得2分；方案较完整、组织较严谨、较合理可行，能够满足采购需求的，得1分；方案一般、没有具体措施，但经后期优化能够满足采购需求的，得0.5分；没有内容或其他情况不满足磋商文件需求的不得分。

	
	管道工程购置与安装（含管材、管件、水表、阀门）方案
	5.00
	1.根据供应商的管道工程购置与安装（含管材、管件、水表、阀门）方案进行评分。方案完整、工艺符合有关施工规程规范要求、质量保证措施合理可行且优于采购需求的，得3分；方案较完整、工艺较符合有关施工规程规范要求、质量保证措施较合理，能够满足采购需求的，得2分；方案一般、没有具体措施，但经后期优化能够满足采购需求的，得1分；没有内容或其他情况不满足磋商文件需求的不得分。
2.根据供应商的拖拉管方案进行评分。方案完整、工艺符合有关施工规程规范要求、质量保证措施合理可行、安全措施完善且优于采购需求的，得2分；方案较完整、工艺较符合有关施工规程规范要求、安全措施较合理，且经后期优化能够满足采购需求的，得1分；方案一般、没有具体措施，但经后期优化能够满足采购需求的，得0.5分；没有内容或其他情况不满足磋商文件需求的不得分。

	
	阀门井工程
	2.00
	根据供应商的阀门井工程施工方案进行评分。施工方案完整、工艺符合有关施工规程规范要求、质量保证措施合理可行，优于采购需求的，得2分；施工方案较完整、工艺较符合有关施工规程规范要求、质量保证措施较合理，能够满足采购需求的，得1分；方案一般、没有具体措施，但经后期优化能够满足采购需求的，得0.5分；没有内容或其他情况不满足磋商文件需求的不得分。

	
	设备购安
	3.00
	根据供应商的设备购置安装方案进行评分。施工方案完整、工艺符合有关施工规程规范要求、质量保证措施合理可行，优于采购需求的，得3分；施工方案较完整、工艺较符合有关施工规程规范要求、质量保证措施较合理，能够满足采购需求的，得2分；方案一般、没有具体措施，但经后期优化能够满足采购需求的，得1分；没有内容或其他情况不满足磋商文件需求的不得分。

	
	土方工程
	3.00
	根据供应商的土方工程施工方案进行评分。施工方案完整、工艺符合有关施工规程规范要求、质量保证措施合理可行，优于采购需求的，得3分；施工方案较完整、工艺较符合有关施工规程规范要求、质量保证措施较合理，能够满足采购需求的，得2分；方案一般、没有具体措施，但经后期优化能够满足采购需求的，得1分；没有内容或其他情况不满足磋商文件需求的不得分。

	
	质量保证、安全文明施工及环境保护措施
	3.00
	根据供应商针对本项目编制的质量保证、安全文明施工及环境保护措施方案进行打分。质量保证措施、安全文明施工及环境保护措施方案内容完整，符合实际情况且优于采购需求的，得3分；方案内容完整，较符合本工程实际情况且基本符合采购需求的，得2分；缺乏资料，措施不完善，但承诺通过后期优化能够满足采购需求的，得1分；没有内容或其他情况不满足磋商文件需求的不得分。


（三）评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。
（四）政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、3、4
1.采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。
2.中小企业政策
本项目按以下第  1  种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。
（2）投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予  /  %（工程项目为  /  %）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知”、“采购需求”相关内容为准。）
3.政府采购节能产品、环境标志产品
（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
4.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。
5.绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。
[bookmark: _Toc27200]
第六章  响应文件格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282]


响  应  文  件



项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
日      期 ：               



响应文件目录

一、磋商申请及声明
二、供应商基本信息
三、特定资格要求的证明文件
四、法人授权书
五、中小企业声明函
六、已标价的工程量清单
七、技术要求响应及偏离表
八、项目实施方案
九、项目组人员
十、企业业绩
十一、项目经理无在建工程承诺
十二、磋商所需其他材料

[bookmark: _Toc10787]
一、磋商申请及声明
响应声明及承诺函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；
四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


供应商名称：           （加盖CA电子公章）
日期：    年    月   日
[bookmark: _Toc27399][bookmark: _Toc120614284][bookmark: _Toc11338]
二、供应商基本信息
供应商基本情况表
	供应商名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	供应商类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	


[bookmark: _Toc29014]
三、特定资格要求的证明文件
如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
[bookmark: _Toc19676]
四、法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                         
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                        
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]      日期：                                            
[bookmark: _Toc21177]
五、中小（微）企业声明函（工程、服务）

中小企业声明函（工程、服务）
本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）  ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _Toc28378]
五、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                  供应商全称（加盖CA电子公章）：
 日  期：
[bookmark: _Toc7899][bookmark: _Toc9129]
六、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子公章）：供应商名称
采购项目编号：JSZC-321302-HYGS-C2026-0013
采购项目名称：2026年宿城区农村饮水维修养护工程施工标
	标题
	内容

	报价
	元

	工期
	

	质量保修期
	

	项目负责人
	

	备注
	





[bookmark: _Toc14175]七、已标价的工程量清单
上传已标价的工程量清单。


	　
	　
	工程

	投标总价

	　
	投  标  人：
	　
	　

	　
	(单位盖章)
	　

	
	  年   月   日
	

	　
	　
	封—3




	投  标  总  价

	招     标    人：
	　

	工  程   名  称：
	　

	投标总价（小写）：
	　

	        （大写）：

	投  标  人：
	　
	　

	　
	　
	(单位盖章)

	法定代表人

或其授权人：
	　
	　

	　
	(签字或盖章)

	编  制  人：
	　
	　

	　
	

	时     间：
	　
	     年    月    日

	　
	　
	扉—3


[bookmark: _Toc492]
八、项目实施方案

格式自拟


[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Toc31977]九、项目组人员
项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目经理
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。

[bookmark: _Toc11176][bookmark: _Toc30516]
十、企业业绩
投标人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
[bookmark: _Toc5377][bookmark: _Toc28140]
十一、项目经理无在建工程承诺
[bookmark: _Toc256000089][bookmark: _Toc129177764]项目经理无在建工程承诺
（采购人名称）：
我方已仔细研读了 （项目名称） 磋商文件全部内容。经严格审查，我方拟派本项目经理  （姓名）   ，   （身份证号）   ，自本项目响应文件递交截止时间起，已无在建工程，且符合下列规定条件中第        条规定（如符合第2条、第3条的，另在响应文件中提供相关证明资料）：
1、项目经理是非变更后无在建工程的。
2、有在建工程，符合以下情形之一的，经该在建工程建设单位同意，并完善有关手续后，可以参加该工程项目的磋商：a、合同工程量已完成80%以上，且主体工程已完成；b、通过水下（泵站机组启动、河道通水）验收；c、通过合同工程验收；d、工程具备合同工程验收条件，已向建设单位提出合同工程验收申请，并经建设单位确认；e、因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）。
3、项目负责人是变更后无在建工程，或因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的；或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
我方承诺对上述情况真实有效性负责，否则，即视为我方弄虚作假，我方将理解并自愿接受采购人及相关监督管理部门相应的处理。

单位名称：           （盖章）
法定代表人（或授权代表人）：           （签字或签章）
日期：            
[bookmark: _Toc8317]
十二、磋商所需其他材料
请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
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