## 考核表（新版）（城维系统）
序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣款标准 | 扣款金额
1 | 人员管理 | （1）项目组相关人员未经批准擅自离岗位。 | 2000元/人次
|  | （2）项目组相关人员出勤未满足招标文件要求。 | 1000元/人次天
|  | （3）承包人更换项目组成员。 | 按照招标文件要求扣款
|  | （4）非法用工或拖欠农民工（或作业人员）工资。 | 20000元/次
2 | 投诉管理 | （1）对数字城管案件或各类投诉案卷不及时回复或弄虚作假。 | 2000元/次
|  | （2）工单处理不及时导致超期、非权属工单未按流程处置 | 2000元/次
|  | （3）因承包人原因发生有责投诉、或遭新闻媒体曝光。 | 5000元/次
3 | 作业行为和质量管理 | （1）未按合同要求配备机械设备、车辆或擅自离开本标段。 | 每台次3000元
|  | （2）中标人的项目组成员在中标合同期以及苏州工业园区范围内的，以任何形式承担我司其它发包工程项目的施工管理或接受其它施工单位的分包项目管理。 | 200000元/次
|  | （3）专用设备或车辆不得用于其他标段使用、未在本标段养护范围内。 | 10000元/次
|  | （4）承包人未按主材名录规定主材品牌选购材料、或未对进场材料按要求进行申报即投入施工。 | 10000元/次
|  | （5）相关人员未按要求统一着装、做与工作无关事项。 | 年合同价大于等于500万，扣1000元/人次；年合同价小于500万，扣500元/人次
|  | （6）承包人进场材料不符合招标文件要求。 | 5000元/次
|  | （7）未进行巡视或巡视不到位、未发现故障或破损设施设备或未及时维修上报。 | 年合同价大于等于500万，扣2000元/人次；年合同价小于500万，扣1000元/人次
|  | （8）在巡视过程中应及时调查取证并阻止其他单位或个人对市政设施的非法开挖、占用或破坏。若未发现、未报告。 | 3000元/次
|  | （9）未能按时完成管理单位布置工作任务。 | 1000元/次
|  | （10）未按流程操作或施工、养护维修质量不符合规范或合同文件相关要求。 | 年合同价大于等于500万，扣3000元/人次；年合同价小于500万，扣1500元/人次
|  | （11）对现场防尘降噪、应急处置事件保障、雨雪灾害天气、重大活动保障等措施不符合要求。 | 5000元/次
|  | （12）未按照招标文件或合同执行。 | 按照招标文件和合同要求扣款
|  | （13）（桥隧）未按要求对消防、特种设备等设备或系统进行定期维护保养。 | 年合同价大于等于500万，扣3000元/人次；年合同价小于500万，扣1500元/人次
|  | （14）（桥隧）设备箱门、安全通道门非维护时处于开启状态、各类警示标识不全的、照明与应急照明设施故障未及时修复。 | 1000元/次
|  | （15）（桥隧）路面、地面、卫生间等公共区域保洁不符合要求。 | 年合同价大于等于500万，扣2000元/人次；年合同价小于500万，扣1000元/人次
4 | 资料管理 | （1）未按时提交各类养护资料、报告等。 | 1000元/次
|  | （2）签证、决算资料不完整、不及时、不准确。 | 3000元/次
5 | 安全文明 施工 | （1）未按要求建立项目安全管理体系、制定项目安全标准化管理制度等文件。 | 2000元/次
|  | （2）未按项目安全生产制度开展检查、演练、培训等工作、无相关记录。 | 2000元/次
|  | （3）未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作，未按要求组织开展隐患排查、未落实隐患整改闭环。 | 2000元/次
|  | （4）作业现场无安全防护措施的、或未落实安全防护要求的、或未配备安全防护器具。 | 2000元/次
|  | （5）作业过程中存在“三违”问题、特种作业人员未持证上岗。 | 1000元/人次
|  | （6）未制定与本项目相关的应急预案、未定期开展演练、缺少必要的应急物资。 | 2000元/次
|  | （7）未按要求配置消防设施设备、或未按要求进行检查（点检）、车辆或特种设备故障或未及时校验。 | 2000元/次
|  | （8）发生安全生产事故（事件）、偷倒土或建筑垃圾。 | 30000元/次
扣款说明
扣款总金额/
考核人： 考核日期：2026年XX月XX日 考核标段：XXXXXXXXXX项目 项目人员：

## 桥隧管养存在问题处理记录
桥隧管养存在问题处理记录
日期 | 管养单位 确认人
事项内容描述
处理措施说明：
处理后效果确认：
监理单位工程师 | 管养单位项目经理
管理单位工程师 | 完成日期