
招　标　文　件

项目名称：2026-2028年如东县补充耕地质量县级

鉴定第三方技术服务

项目编号：JSZC-320623-DYZX-G2026-0014

如东县农业技术推广中心

2026年7月

 总  目  录

２

第一章  投标邀请

７第二章  投标人须知


１８第三章  合同文本


２２第四章  采购需求


２６第五章  评标方法与评标标准


２９第六章  投标文件格式




第一章  投标邀请

受如东县农业技术推广中心的委托，南京东宇工程咨询有限公司就2026-2028年如东县补充耕地质量县级鉴定第三方技术服务(JSZC-320623-DYZX-G2026-0014)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

2026-2028年如东县补充耕地质量县级鉴定第三方技术服务招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年7月23日8点30分（北京时间）前递交投标文件。

项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320623-DYZX-G2026-0014

2.项目名称：2026-2028年如东县补充耕地质量县级鉴定第三方技术服务

3.采购方式：公开招标

4.项目类型：服务

5.所属行业：其他未列明行业

6.预算金额：预算单价2500元/土样，预估总价600万元。投标报价超过预算单价的视为无效报价。

7.采购需求（简介）：土样个数估算2400个，按照《江苏省补充耕地质量验收实施细则（试行）》、《江苏省补充耕地质量鉴定技术规程（试行）》等文件要求，对2026-2028年如东县补充耕地质量县级鉴定开展现场踏勘、实地核查、土壤样品采样、样品制备及检测等工作（详细内容见本招标文件第四章） 。

8.合同履行期限：自合同签订之日起开始服务工作，至2028年12月31日。

9.本项目是否接受联合体投标：否。

10.本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（按附件3格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料）；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“江苏政府采购网”

3.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年7月23日08点30分（北京时间）。逾时，系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.项目开标活动模式：不见面远程开标模式

2.投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查部分、合同文本等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

3.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

4.开标当天投标人应及时登录“苏采云”政府采购一体化平台，并在规定时间内自行实施远程解密。投标人解密时间限定为投标文件解密指令发出后30分钟（投标人应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标人因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，相应责任由投标人自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：　   如东县农业技术推广中心   
地 址：　如东县城中街道江海西路84号 
联系人：           赵丹              
联系方式：　　 　18912863665　　　　 

2.南京东宇工程咨询有限公司

地　址：如东县城中街道泰山路东侧建设大厦一楼
联系方式：     见项目联系方式 　

3.项目联系方式

项目联系人：   孙侠   

电    话：   13404202158 

4.软件维护人员

联系方式：0519-86722801、0519-86722806  

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》（以下简称《操作指南》），《操作指南》链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注招标代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理费为中标价*0.12%，由中标人支付。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

7.2采购人视情组织答疑会
8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请按“第六章  投标文件格式”要求编写投标文件。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

    11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应，如有偏离的，应逐条填列在偏离表中，并说明偏离情况。

13.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作指南》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作指南》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作指南》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作指南》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作指南》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作指南》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.11公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3在评标期间，招标代理机构将设专门人员与投标人联系。

23.4招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作指南》。

    24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，评标委员会将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，评标委员会将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。

25.8.异常低价审查

25.8.1评标过程中出现下列情形之一的，评标小组应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 评标小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商通过“苏采云”系统在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评标小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12供应商所投标产品不符合采购文件中所列国家强制性标准的。

26.1.13不同供应商的响应文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款的供应商不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 招标代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或招标代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、招标代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》（附件13）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。

采购人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和招标代理机构不接受无快递运单号的快递）。

采购人质疑接收人及联系方式，见本招标文件第一章。

招标代理机构质疑受理部门及联系方式，见本招标文件第一章。

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人及招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。中标人应在中标结果公告之日起五个工作日内向招标代理机构和采购人各提供一份纸质版投标文件（须与上传电子档内容一致），否则不予签订合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加、减少

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
32、政府采购履约资金扶持政策

32.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网-政采贷专栏。

32.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

如东县政府采购供需合同（服务）
甲方：如东县农业技术推广中心                      签订地点：           

乙方： *****                                      签订时间：           

   依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及JSZC-320623-DYZX-G2026-0014采购项目的招标文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

一、项目名称:2026-2028年如东县补充耕地质量县级鉴定第三方技术服务。
二、服务内容
1.服务范围
按照《江苏省补充耕地质量验收实施细则（试行）》、《江苏省补充耕地质量鉴定技术规程（试行）》等文件要求，协助甲方完成2026-2028年如东县补充耕地质量县级鉴定验收工作，包括完成现场踏勘、完成土壤样品采集、完成土壤样品制备与检测、培肥改良后再评价、其他工作等。预计2026-2028年如东县补充耕地质量县级鉴定土壤样品数量约2400个，最终以乙方的实际检测土壤样品数量和对应检测指标中标单价结算总价。

2.服务内容

2.1完成现场踏勘：按照甲方开展每批次补充耕地质量县级鉴定的组队要求，制定踏勘方案和内部质控方案，组建第三方踏勘技术人员队伍，每组应安排不少于2名专业技术人员和1名现场辅助劳力，准备踏勘相关工具（包括但不限于调查表、采样袋、采样车辆、土钻、环刀、样品周转箱等）、协助专家完成现场踏勘、拍摄采集举证照片等。

2.1.1踏勘布点：

按照甲方和专家划定的评价单元，进行踏勘布点。每个评价单元原则上布设不少于3个点位，当评价单元内有多个图斑时，每个图斑均应布设不少于1个点位。单个图斑面积大于200亩的，每200亩加密布设不少于1个点位，200亩内地形条件变化较大的，加密布设不少于2个点位。

按照网格法将评价单元划分为不少于布点数量的均匀网格，在网格节点或中心点布设点位，使各点位在评价单元内均匀分布。布设点位应避免布设在沟渠、田坎和道路等位置。
在遵循上述布点方法时，实地踏勘中如明确发现评价单元内踏勘点位以外的区域存在问题，应针对问题区域进行调查，并记录。

2.1.2踏勘核查有效土层厚度：

在评价单元布设的每个点位上，测量地表到土壤母质层、岩石层或其他对植物根系生长有明显阻碍层面的垂直距离。采用挖掘法、土钻法（电动或者油动土钻）等获取。测量并计算评价单元样点算术平均值，评价单元涉及多图斑的，还应测算每个图斑内样点平均值，结果用整数cm表示。有效土层厚度超过100cm的，以100cm计。

2.1.3踏勘核查土壤侵入体及砾石含量：

协助专家在踏勘布点的每个点位上，挖取深度不小于30cm、面积不小于30cm×30cm的土坑，也可根据现场情况适当增加采样深度（不超过有效土层）及面积。采集的样品分别过100mm、10mm筛后，挑选出其中土壤侵入体和砾石，查看各样点是否存在有毒有害侵入体，描述侵入体及砾石的丰度（重量法）并计算各样点算术平均值，结果保留整数。

利用挖掘法、土钻法（利用电动或者油动土钻采集深度≥1m的土壤原状土柱状样品）探查每个图斑是否存在有害侵入体，每个图斑利用电动或者油动土钻探查至少3个点位。如果专家对1m土体以下的客土或者填埋物存在疑问或收到相关举报，协助专家对1m以下土体进行检查，检查方式包括但不限于挖掘法或土钻法（电动或者油动土钻）。

2.1.4踏勘判断质地构型：

利用挖掘法、土钻法（利用电动或者油动土钻采集≥1m的土壤原状土柱状样品）协助专家对1m土体内不同质地土层的排列组合形式确定该评价单元的质地构型。按1m土体内不同质地土层的排列组合形式确定该评价单元的质地构型。分为松散型（通体砂型）、紧实型（通体黏型）、夹层型（夹砂砾型、夹黏型、夹料姜型等）、上紧下松型（漏砂型）、上松下紧型（蒙金型）、海绵型（通体壤型）等。可采用 “手搓法”判断，“手搓法”不能确定的则需根据土壤机械组成测定结果确定。

2.1.5踏勘判断耕层厚度：

在踏勘布点的每个点位上采用挖掘法获取，根据土壤颜色、根系分布和土壤紧实状况判断耕作层分界，测量并计算各踏勘点位耕层厚度算术平均值，单位为cm，结果保留1位小数。未经耕种熟化的土壤，协助专家现场根据表层土壤质地、紧实度、颜色、根系等综合判断耕层厚度。

2.2完成土壤样品采集：

按照《江苏省补充耕地质量鉴定技术规程（试行）》采样要求，协助专家完成一般表层土壤混合样品采集、涉及土壤污染状况调查指标测定的土壤混合样品采集、表层容重样品采集，做好采样记录。采样人员应提供采样点GPS点位坐标和相关举证照片，确保并证明其在补充耕地实施范围内完成采样工作。

2.2.1一般表层土壤混合样品采集：

在评价单元踏勘布点的每个点位上，采取挖掘法或土钻法采集等量土壤分样点样品，采样深度为0～20cm。采集过程中应去除地表秸秆与砾石等。将单个评价单元内所有点位采集的土壤分样点样品堆放于聚乙烯塑料布上面，去除明显根系后，充分混匀，然后采取“四分法”去除多余样品，留取以风干重计不少于1kg（建议留取鲜样1.5kg）的土壤混合样品。

2.2.2涉及土壤污染状况指标测定的表层土壤混合样品采集：

评价单元内涉及需测定土壤污染状况指标的图斑，应在踏勘布点布设的图斑内点位处，先挖成一个深20cm的小土坑，将土坑一面铲成垂直面，用竹片或木铲将与小铁铲接触过的土壤刨去，然后用竹片或木铲垂直铲取1～2cm厚的土样。采集过程中应去除地表秸秆与砾石等。

将单个图斑内所有点位采集的土壤分样点样品堆放于聚乙烯塑料布上面，去除明显根系后，充分混匀，然后采取“四分法”去除多余样品，留取以风干重计不少于1kg（建议留取鲜样1.5kg）的土壤混合样品。可以将潜在污染因素相同的图斑内的样点合并混合。

2.2.3表层土壤容重样品采集：

以质地构型调查点位为表层土壤容重样品采集点位，在样品采集点位附近2m范围内取3个容重平行样（点位间间隔2m），利用不锈钢环刀（统一用100cm3容积的环刀）采集表层土壤容重样品。采集容重时，移除地表树叶、草根、砾石等，削去地表3cm厚土壤后，使地表平整。将环刀中的土壤完全取出，装入塑料自封袋中，并做样品编号标记。每个容重样品单独装入一个自封袋中。

2.2.4样品封存、采样记录：

采集的样品放入样品袋，如聚乙烯或聚氯乙烯薄膜的小袋、布袋或纸袋等。注意塑料制品不宜长期包装和保存土样。用铅笔写好标签，内外各具一张，注明采样地点、日期、采样深度、土壤名称、编号及采样人、样品类别（一般表层混合样品、需测定污染指标的表层样品、容重样品）、检测项目等，同时做好采样记录（补充耕地质量鉴定土壤样品采集记录表）。样品装袋及标签完成后，应进行封存，封存的样品经采购人认可同意后流转至检测机构。

2.2.5照片采集：

照片采集要求：实地踏勘和土壤样品采集均应采集举证照片。举证照片应有经纬度坐标、海拔高度、拍摄时间等水印信息，举证照片与记录表填写的信息应保持一致。

景观照片采集：在每个踏勘点附近拍摄景观照片。景观照片应着重体现样点地形地貌、植被景观、土地利用现状、地表特征、水资源保障条件、排水条件、道路通行条件等特征。其中，对存在可能影响符合性评价结论的问题特征应予重点采集。

采样照片采集：应拍摄现场工作照、剖面照或土钻断面照、土壤混合样品采集照、四分法工作照、土壤容重样品采集照、样品封存照等。

2.3完成土壤样品制备与检测：

2.3.1检测要求：

根据补充耕地申请类别、农业生产符合性评价指标和耕地质量等级评价指标，确定土壤样品检测项目。农业生产符合性评价踏勘指标合格后，再开展土壤检测工作。检测时，优先开展农业生产符合性评价指标检测。农业生产符合性评价指标检测结果不合格的，不再开展其他指标检测。

2.3.2检测机构：

检测机构应具备CMA资质、信誉良好、有土壤检测经历。

同一检测机构不得参与不同层级的同一地块补充耕地质量鉴定检测任务。

检测机构应根据相关管理办法、标准等制订补充耕地质量鉴定样品检测质量控制方案，主动配合农业农村主管部门开展的质控与检查，并对质控与检查中发现的问题及时进行整改。
2.3.3样品制备与保存要求:

按照《江苏省补充耕地质量鉴定技术规程（试行）》要求，进行土壤样品制备与保存。留存样品至少保存2年，保存期满后，移交农业农村主管部门处理或由农业农村主管部门授权处理。所有样品制备过程均应于监控设备下进行，监控视频保存不少于2年。

2.3.4土壤样品检测：按照《江苏省补充耕地质量鉴定技术规程（试行）》要求，进行土壤样品检测，20个工作日内出具CMA检测报告，对存疑的检测结果须在10个工作日内完成复检或合理解释。土壤样品检测指标包括：有机质、全氮、有效磷、速效钾、pH、容重、质地、水溶性盐总量以及土壤污染指标。土壤污染指标包括：GB15618的基本项目（重金属8项：铅、镉、铬、铜、锌、镍、砷、汞）、其他项目（六六六、滴滴涕、苯并[a]芘）、专家实地踏勘后确定的特征污染物。

2.4培肥改良后再评价：

按照《江苏省补充耕地质量验收实施细则（试行）》、《江苏省补充耕地质量鉴定技术规程（试行）》要求，采购人在地块后续培肥改良实施完成后组织开展再评价工作。要求按照采购人要求，协助专家对后续培肥改良实施完成后的地块进行土壤样品采集、制备、检测等相关工作。

2.5其他工作：

协助甲方整理打印县级鉴定资料，协助甲方和主管部门完成市级鉴定、省级抽核等现场踏勘、土壤样品采集、资料整理上报工作。根据省级相关要求开展系统数据填报录入工作、形成一套完整的验收资料等。

二、合同金额

1.合同固定单价为：****。

2. 本合同固定单价包括服务期间的人工费（人员工资、社会保险费用、福利费等）、设备工具费（调查表、采样袋、采样车辆、土钻、环刀、样品周转箱等费用）、耗材费、踏勘采样人工费、土样检测费（包含可能会发生的专家实地踏勘后确定的特征污染物加测指标的检测费用）、交通费、食宿费、报告费、税金及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等相关费用。

3.合同总价：暂定人民币（大写****），合同总价计算方法见表1检测样品数（暂估）及各项检测指标中标单价明细表。在本合同履行期间，该价格不受市场任何因素影响。
表1:检测样品数量（暂估）及各项检测指标中标单价明细表

	序号
	检测指标
	估算土样数

（个）
	投标单价

（元/个）
	合计

（元）

	1
	容重
	2400
	
	

	2
	有机质
	2400
	
	

	3
	全氮
	2400
	
	

	4
	有效磷
	2400
	
	

	5
	速效钾
	2400
	
	

	6
	pH
	2400
	
	

	7
	质地
	2400
	
	

	8
	水溶性盐
	2400
	
	

	9
	铅
	2400
	
	

	10
	镉
	2400
	
	

	11
	铬
	2400
	
	

	12
	铜
	2400
	
	

	13
	锌
	2400
	
	

	14
	镍
	2400
	
	

	15
	砷
	2400
	
	

	16
	汞
	2400
	
	

	17
	六六六
	2400
	
	

	18
	滴滴涕
	2400
	
	

	19
	苯并[a]芘
	2400
	
	

	暂估合同总价（元）
	


三、甲乙双方责任

（一）甲方责任

1.甲方应向乙方提供本项目开展所需的基础资料及实施条件，协助乙方解决项目中遇到的其他困难。

2.甲方需及时验收并按如东县财务结报程序支付合同价款；如无正当理由拖延支付，乙方有权终止本合同承担的管理目标及责任。

（二）乙方责任
1.乙方按其投标文件提供的服务必须满足采购文件的各项要求。
2.乙方提供的技术服务质保期等服务不得低于采购文件的要求及投标文件承诺的标准。

3.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的产品）以及有关技术资料。
4.乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的产品）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权、著作权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。
5.保密责任：依据《中华人民共和国保守国家秘密法》规定，乙方对参与如东县补充耕地质量鉴定的现场踏勘、土壤采样检测所获得的全部资料、土壤检测数据等承担保密责任，不得直接通过网络以及可能泄露的方式途径传输相关资料；不得占有和使用相关资料；不得向第三方提供、转让、借阅、查询相关资料；不得在任何时间、任何情况下以任何形式将相关资料泄露给第三方或许可第三方使用。

6.安全责任：乙方在本项目服务过程中必须严格遵守相关法律、法规和安全技术规范，做好现场踏勘采样检测人员自身的安全防护工作，确保踏勘采样及检测人员人身安全。本项目一切安全责任均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

四、质量及服务要求

1.质量要求：乙方应根据《江苏省补充耕地质量验收实施细则（试行）》、《江苏省补充耕地质量鉴定技术规程（试行）》等文件、有关技术规程规范及部省市相关工作要求，开展补充耕地质量县级鉴定第三方技术服务。
2.服务要求

2.1乙方服务响应时间为6小时，即接到甲方通知后，6小时内完成所有踏勘准备工作并到达如东县内踏勘地块现场。
2.2所有样品制备过程均应于监控设备下进行，监控视频保存不少于2年。检测须严格按照有关技术规范进行，按要求进行质控样测定。对存疑的检测结果乙方须在10个工作日内完成复检或合理解释。

2.3乙方须按照有关技术规范做好剩余土壤样品的保存。留存样品至少保存2年，保存期满后，移交农业农村主管部门处理或由农业农村主管部门授权处理。
3. 交货（服务）期：自合同签订之日起至2028年12月31日。
4. 交货（服务）地点：如东县域内，按照采购人要求每批次县级鉴定的各镇（区、街道）的具体地块位置。

5.采购项目交付的内容和时间：乙方按照甲方要求完成每批次县级鉴定任务后，应在7个工作日交付该批次的实地踏勘和土壤样品采集的举证照片、采样点位图、记录表等资料（含电子版）；应在20个工作日内交付该批次的土壤样品检测CMA报告（包括纸质版、电子版）。

五、履约保证金

1.乙方交纳人民币 **** 元作为本合同的履约保证金。

2.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.履约保证金退还方式：转账。 

4.履约保证金退还时间： 2029年1月31日前。 

5.履约保证金退还条件：3年服务期满后，乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金。
6.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

6.1签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

6.2签订合同后，乙方逾期提供服务的，乙方应按合同总额每日万分之三向甲方支付违约金，由甲方从乙方缴纳的履约保证金中扣除，不足的部分由乙方另行补缴。逾期超过约定日期 5 个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

6.3乙方所提供服务的标准不符合合同及采购文件规定标准的，或乙方所提供服务被农业农村主管部门认定为没有达到《江苏省补充耕地质量验收实施细则（试行）》、《江苏省补充耕地质量鉴定技术规程（试行）》要求的，甲方有权单方面解除合同，并追究乙方合同价款20%的违约责任。
7.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值5%的违约金。

7.2如甲方逾期付款的，甲方应按照银行贷款利率向乙方支付利息。
六、合同转包或分包

1.乙方不得将合同标的转包给他人履行。

2.如果委托检测土壤样品，乙方需提供书面申请及委托检测协议，并经甲方书面同意。除此之外，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应
3.乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方合同价款20%的违约责任。
七、合同款项支付
乙方按照甲方要求完成每批次补充耕地质量县级鉴定任务并提交相关技术服务成果资料后，凭政府采购合同、中标通知书、该批次的土壤样品检测明细单、土壤样品检测CMA报告、项目验收单（经验收合格）及正式发票等，由甲方按规定办理该批次技术服务费支付手续。

八、解决争议的方法

双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决，如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖，诉讼费、代理费由败诉方承担。

九、合同生效及其它

1.下述文件是构成合同不可分割的部分，具有同等的法律效力，应一并阅读和理解。

（1）本合同条款；

（2）成交通知书；

（3）采购文件及附件；

（4）投标文件及附件；

（5）经双方协商一致达成的补充协议。

上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

2.合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

3.本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

4.本合同正本一式 ****份，具有同等法律效力。

    甲方：                          乙方： 

    地址：                          地址： 

    法定代表人或授权代表：          法定代表人或授权代表：

联系电话：                      联系电话：          

第四章 采购需求
供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等,其中必须满足的实质性要求加斜体下划线;

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）、付款条件（进度和方法）、包装和运输、售后服务、保险等,其中必须满足的实质性要求加斜体下划线.
其内容包含：
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
1.服务范围

按照《江苏省补充耕地质量验收实施细则（试行）》、《江苏省补充耕地质量鉴定技术规程（试行）》等文件要求，协助采购人完成2026-2028年如东县补充耕地质量县级鉴定验收工作，包括完成现场踏勘、完成土壤样品采集、完成土壤样品制备与检测、培肥改良后再评价、其他工作等。预计2026-2028年如东县补充耕地质量县级鉴定土壤样品数量约2400个，最终以成交供应商的实际检测土壤样品数量和对应检测指标中标单价结算总价。
2.服务内容

2.1完成现场踏勘：按照采购人开展每批次补充耕地质量县级鉴定的组队要求，制定踏勘方案和内部质控方案，组建第三方踏勘技术人员队伍，每组应安排不少于2名专业技术人员和1名现场辅助劳力，准备踏勘相关工具（包括但不限于调查表、采样袋、采样车辆、土钻、环刀、样品周转箱等）、协助专家完成现场踏勘、拍摄采集举证照片等。

2.1.1踏勘布点：

按照采购人和专家划定的评价单元，进行踏勘布点。每个评价单元原则上布设不少于3个点位，当评价单元内有多个图斑时，每个图斑均应布设不少于1个点位。单个图斑面积大于200亩的，每200亩加密布设不少于1个点位，200亩内地形条件变化较大的，加密布设不少于2个点位。

按照网格法将评价单元划分为不少于布点数量的均匀网格，在网格节点或中心点布设点位，使各点位在评价单元内均匀分布。布设点位应避免布设在沟渠、田坎和道路等位置。
在遵循上述布点方法时，实地踏勘中如明确发现评价单元内踏勘点位以外的区域存在问题，应针对问题区域进行调查，并记录。

2.1.2踏勘核查有效土层厚度：

在评价单元布设的每个点位上，测量地表到土壤母质层、岩石层或其他对植物根系生长有明显阻碍层面的垂直距离。采用挖掘法、土钻法（电动或者油动土钻）等获取。测量并计算评价单元样点算术平均值，评价单元涉及多图斑的，还应测算每个图斑内样点平均值，结果用整数cm表示。有效土层厚度超过100cm的，以100cm计。

2.1.3踏勘核查土壤侵入体及砾石含量：

协助专家在踏勘布点的每个点位上，挖取深度不小于30cm、面积不小于30cm×30cm的土坑，也可根据现场情况适当增加采样深度（不超过有效土层）及面积。采集的样品分别过100mm、10mm筛后，挑选出其中土壤侵入体和砾石，查看各样点是否存在有毒有害侵入体，描述侵入体及砾石的丰度（重量法）并计算各样点算术平均值，结果保留整数。

利用挖掘法、土钻法（利用电动或者油动土钻采集深度≥1m的土壤原状土柱状样品）探查每个图斑是否存在有害侵入体，每个图斑利用电动或者油动土钻探查至少3个点位。如果专家对1m土体以下的客土或者填埋物存在疑问或收到相关举报，协助专家对1m以下土体进行检查，检查方式包括但不限于挖掘法或土钻法（电动或者油动土钻）。

2.1.4踏勘判断质地构型：

利用挖掘法、土钻法（利用电动或者油动土钻采集≥1m的土壤原状土柱状样品）协助专家对1m土体内不同质地土层的排列组合形式确定该评价单元的质地构型。按1m土体内不同质地土层的排列组合形式确定该评价单元的质地构型。分为松散型（通体砂型）、紧实型（通体黏型）、夹层型（夹砂砾型、夹黏型、夹料姜型等）、上紧下松型（漏砂型）、上松下紧型（蒙金型）、海绵型（通体壤型）等。可采用 “手搓法”判断，“手搓法”不能确定的则需根据土壤机械组成测定结果确定。

2.1.5踏勘判断耕层厚度：

在踏勘布点的每个点位上采用挖掘法获取，根据土壤颜色、根系分布和土壤紧实状况判断耕作层分界，测量并计算各踏勘点位耕层厚度算术平均值，单位为cm，结果保留1位小数。未经耕种熟化的土壤，协助专家现场根据表层土壤质地、紧实度、颜色、根系等综合判断耕层厚度。

2.2完成土壤样品采集：

按照《江苏省补充耕地质量鉴定技术规程（试行）》采样要求，协助专家完成一般表层土壤混合样品采集、涉及土壤污染状况调查指标测定的土壤混合样品采集、表层容重样品采集，做好采样记录。采样人员应提供采样点GPS点位坐标和相关举证照片，确保并证明其在补充耕地实施范围内完成采样工作。

2.2.1一般表层土壤混合样品采集：

在评价单元踏勘布点的每个点位上，采取挖掘法或土钻法采集等量土壤分样点样品，采样深度为0～20cm。采集过程中应去除地表秸秆与砾石等。将单个评价单元内所有点位采集的土壤分样点样品堆放于聚乙烯塑料布上面，去除明显根系后，充分混匀，然后采取“四分法”去除多余样品，留取以风干重计不少于1kg（建议留取鲜样1.5kg）的土壤混合样品。

2.2.2涉及土壤污染状况指标测定的表层土壤混合样品采集：

评价单元内涉及需测定土壤污染状况指标的图斑，应在踏勘布点布设的图斑内点位处，先挖成一个深20cm的小土坑，将土坑一面铲成垂直面，用竹片或木铲将与小铁铲接触过的土壤刨去，然后用竹片或木铲垂直铲取1～2cm厚的土样。采集过程中应去除地表秸秆与砾石等。

将单个图斑内所有点位采集的土壤分样点样品堆放于聚乙烯塑料布上面，去除明显根系后，充分混匀，然后采取“四分法”去除多余样品，留取以风干重计不少于1kg（建议留取鲜样1.5kg）的土壤混合样品。可以将潜在污染因素相同的图斑内的样点合并混合。

2.2.3表层土壤容重样品采集：

以质地构型调查点位为表层土壤容重样品采集点位，在样品采集点位附近2m范围内取3个容重平行样（点位间间隔2m），利用不锈钢环刀（统一用100cm3容积的环刀）采集表层土壤容重样品。采集容重时，移除地表树叶、草根、砾石等，削去地表3cm厚土壤后，使地表平整。将环刀中的土壤完全取出，装入塑料自封袋中，并做样品编号标记。每个容重样品单独装入一个自封袋中。

2.2.4 样品封存、采样记录：

采集的样品放入样品袋，如聚乙烯或聚氯乙烯薄膜的小袋、布袋或纸袋等。注意塑料制品不宜长期包装和保存土样。用铅笔写好标签，内外各具一张，注明采样地点、日期、采样深度、土壤名称、编号及采样人、样品类别（一般表层混合样品、需测定污染指标的表层样品、容重样品）、检测项目等，同时做好采样记录（补充耕地质量鉴定土壤样品采集记录表）。样品装袋及标签完成后，应进行封存，封存的样品经采购人认可同意后流转至检测机构。

2.2.5 照片采集：

照片采集要求：实地踏勘和土壤样品采集均应采集举证照片。举证照片应有经纬度坐标、海拔高度、拍摄时间等水印信息，举证照片与记录表填写的信息应保持一致。

景观照片采集：在每个踏勘点附近拍摄景观照片。景观照片应着重体现样点地形地貌、植被景观、土地利用现状、地表特征、水资源保障条件、排水条件、道路通行条件等特征。其中，对存在可能影响符合性评价结论的问题特征应予重点采集。

采样照片采集：应拍摄现场工作照、剖面照或土钻断面照、土壤混合样品采集照、四分法工作照、土壤容重样品采集照、样品封存照等。

2.3完成土壤样品制备与检测：

2.3.1检测要求：

根据补充耕地申请类别、农业生产符合性评价指标和耕地质量等级评价指标，确定土壤样品检测项目。农业生产符合性评价踏勘指标合格后，再开展土壤检测工作。检测时，优先开展农业生产符合性评价指标检测。农业生产符合性评价指标检测结果不合格的，不再开展其他指标检测。

2.3.2检测机构：

检测机构应具备CMA资质、信誉良好、有土壤检测经历。

同一检测机构不得参与不同层级的同一地块补充耕地质量鉴定检测任务。

检测机构应根据相关管理办法、标准等制订补充耕地质量鉴定样品检测质量控制方案，主动配合农业农村主管部门开展的质控与检查，并对质控与检查中发现的问题及时进行整改。
2.3.3样品制备与保存要求:

按照《江苏省补充耕地质量鉴定技术规程（试行）》要求，进行土壤样品制备与保存。留存样品至少保存2年，保存期满后，移交农业农村主管部门处理或由农业农村主管部门授权处理。所有样品制备过程均应于监控设备下进行，监控视频保存不少于2年。

2.3.4土壤样品检测：按照《江苏省补充耕地质量鉴定技术规程（试行）》要求，进行土壤样品检测，20个工作日内出具CMA检测报告，对存疑的检测结果须在10个工作日内完成复检或合理解释。土壤样品检测指标包括：有机质、全氮、有效磷、速效钾、pH、容重、质地、水溶性盐总量以及土壤污染指标。土壤污染指标包括：GB15618的基本项目（重金属8项：铅、镉、铬、铜、锌、镍、砷、汞）、其他项目（六六六、滴滴涕、苯并[a]芘）、专家实地踏勘后确定的特征污染物。

注意：投标供应商报价的检测指标为：有机质、全氮、有效磷、速效钾、pH、容重、质地、水溶性盐、铅、镉、铬、铜、锌、镍、砷、汞、六六六、滴滴涕、苯并[a]芘等19项。项目实施期间，经专家现场踏勘研判后，如需新增特征污染物加测项目，因相关检测内容存在不确定性，各投标供应商编制报价时，须充分统筹预判此类加测产生的各项成本，将潜在加测指标的费用全部包含在整体投标报价内，采购人后续不会对新增的加测指标另行支付任何费用。

2.4培肥改良后再评价：

按照《江苏省补充耕地质量验收实施细则（试行）》、《江苏省补充耕地质量鉴定技术规程（试行）》要求，采购人在地块后续培肥改良实施完成后组织开展再评价工作。要求按照采购人要求，协助专家对后续培肥改良实施完成后的地块进行土壤样品采集、制备、检测等相关工作。

2.5其他工作：

协助采购人整理打印县级鉴定资料，协助采购人和主管部门完成市级鉴定、省级抽核等现场踏勘、土壤样品采集、资料整理上报工作。根据省级相关要求开展系统数据填报录入工作、形成一套完整的验收资料等。

二、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.预计2026-2028年如东县补充耕地质量县级鉴定土壤样品数约2400个，最终以成交供应商的实际检测土壤样品数量和对应检测指标中标单价结算总价。实际检测土壤样品包括县级初鉴土壤样品和培肥改良后再评价土壤样品。
2.采购项目实施的时间：自合同签订之日起至2028年12月31日。

3.采购项目交付的地点：如东县域内，按照采购人要求每批次县级鉴定的各镇（区、街道）的具体地块位置。

4.采购项目交付的内容和时间：按照采购人要求完成每批次县级鉴定任务后，应在7个工作日交付该批次的实地踏勘和土壤样品采集的举证照片、采样点位图、记录表等资料（含电子版）；应在20个工作日内交付该批次的土壤样品检测CMA报告（包括纸质版、电子版）。

三、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.服务标准：成交供应商应根据《江苏省补充耕地质量验收实施细则（试行）》、《江苏省补充耕地质量鉴定技术规程（试行）》等文件、有关技术规程规范及部省市相关工作要求，采购人开展每批次补充耕地质量县级鉴定工作安排后，完成每批次补充耕地质量县级鉴定任务。要求成交供应商服务响应时限为6小时：自收到采购人通知起，须在6小时内配齐第三方踏勘技术团队，完成全部踏勘筹备工作，并抵达如东县指定踏勘地块现场。踏勘团队人员须与投标文件报备名单保持一致。确因特殊情况需更换人员的，应事先向采购人提交书面申请，且替换人员的学历、专业职称等资质水平不得低于原先人员标准。
2.保密责任：依据《中华人民共和国保守国家秘密法》规定，成交供应商对参与如东县补充耕地质量鉴定的现场踏勘、土壤采样检测所获得的全部资料、土壤检测数据等承担保密责任，不得直接通过网络以及可能泄露的方式途径传输相关资料；不得占有和使用相关资料；不得向第三方提供、转让、借阅、查询相关资料；不得在任何时间、任何情况下以任何形式将相关资料泄露给第三方或许可第三方使用。

3.安全责任：成交供应商在本项目服务过程中必须严格遵守相关法律、法规和安全技术规范，做好现场踏勘采样检测人员自身的安全防护工作，确保踏勘采样及检测人员人身安全。本项目一切安全责任均由中标供应商负责，采购人不承担任何责任。

四、投标报价要求：

1.本项目预算单价为：2500元/土样。该报价（单价）包含按照国家和省、市相关标准、规范、技术指南及采购人要求，开展2026-2028年如东县补充耕地质量县级鉴定验收工作，完成现场踏勘、土壤样品采集、土壤样品制备与检测、培肥改良后再评价、其他工作等。

2.本项目投标报价为单价。投标供应商对有机质、全氮、有效磷、速效钾、pH、容重、质地、水溶性盐、铅、镉、铬、铜、锌、镍、砷、汞、六六六、滴滴涕、苯并[a]芘等19项分别进行分项报价。19项检测指标单价的合计金额不得高于预算单价（2500元/土样）。注意：因为每个评价单元要采集3个容重土样和检测土壤容重3个，所以容重的单价为采集检测3个土壤容重的价格。其余指标，每评价单元采集检测土样1个。

投标供应商报价时应综合考虑服务期间的人工费（人员工资、社会保险费用、福利费等）、设备工具费（调查表、采样袋、采样车辆、土钻、环刀、样品周转箱等费用）、耗材费、踏勘采样人工费、土样检测费（包含可能会发生的专家实地踏勘后确定的特征污染物加测指标的检测费用）、交通费、食宿费、报告费、税金及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等相关费用。

3.项目实施期间，经专家现场踏勘研判后，如需新增特征污染物加测项目，因相关检测内容存在不确定性，各投标供应商编制报价时，须充分统筹预判此类加测产生的各项成本，将潜在加测指标的费用全部包含在整体投标报价内，采购人后续不会对新增的加测指标另行支付任何费用。

4.预计2026-2028年如东县补充耕地质量县级鉴定土壤样品数量约2400个，最终以成交供应商的实际检测土壤样品数量和对应检测指标中标单价结算总价。

五、采购标的的验收标准、方法、时间： 

成交供应商按照采购人要求完成每批次补充耕地质量县级鉴定任务并提交相关技术服务成果资料后，凭政府采购合同、中标通知书、该批次的土壤样品检测明细单、土壤样品检测CMA报告、项目验收单（经验收合格）及正式发票等，由采购人按规定办理该批次技术服务费支付手续。

六、履约保证金：

1.本项目中标后的履约保证金为项目成交价的5%，中标人的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标人凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2.成交供应商全部履行合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金；
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
3.1签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
3.2成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
第五章  评标方法与评标标准
一、评审方法：

采用综合评分法，由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,按照技术指标优劣顺序推荐。

二、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

三、评标方法与评标标准
本项目采用综合评分法。评委会将按下列评审因素与评审标准进行评分，总分值为100分。

	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	价格分（20分）
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20；小数点后保留二位，四舍五入。

注意：现场报价须填写19项检测指标投标分项报价表。
	20分

	2
	商务技术分（80分）
	实施方案（20分）
	1、踏勘采样方案（5分）

要求拟投入本项目的踏勘采样小组不少于5组，每组配备技术人员不少于3人。踏勘采样小组方案中配备人员有明确的组织形式和分工、以及踏勘采样相关工具配备齐全，表述清晰、合理的，得5分；人员组织形式和分工基本明确、以及踏勘采样相关工具配备基本齐全，表述基本清晰、合理的，得3分；人员组织形式和分工不明确以及踏勘采样相关工具配备不齐全，表述不清晰、不合理的，得1分。本项最高得5分。

2、制备检测方案（5分）

制备检测方案全面，涵盖了样品制备检测的每个环节（含质控），制备检测人员配备合理，分工明确，采用的分析方法完全符合相关技术规范的要求，制备检测操作流程规范、科学、详细，得5分；制备检测方案比较全面，有少部分漏项，制备检测人员配备基本合理，采用的分析方法符合相关技术规范要求，制备检测操作流程简单，得3分；制备检测方案不全面，制备检测人员配备不合理，制备检测操作流程实现招标文件要求有一定难度，得1分。本项最高得5分。
3、样品保存方案（5分）

样品保存方案全面，场所环境配备合理，能够满足相关技术规范中样品留存要求，得5分；样品留存方案比较全面，有少部分漏项，场所环境配备基本合理，基本满足样品留存需求，得3分；样品留存方案基本合理，场所环境配备欠缺合理，实现招标文件要求的样品保存有一定难度，得1分。本项最高得5分。
4、数据保密及安全责任（5分）

项目组人员全部签订数据保密协议的，得2.5分，否则不得分。投标供应商提供数据安全及项目组人员安全承诺书（内容格式自拟），承诺书内容详细的得2.5分，否则不得分。本项最高得5分。
	20分

	
	
	技术力量（20分）
	1、项目负责人（5分）

拟派项目负责人具有土壤类或环境类或地质类高级职称得4分；具有土壤类或环境类或地质类中级职称得2分；具有国家或省级土壤三普办颁发的外业调查采样技术领队和质量检查员证书的得1分。本项最高得5分。

2、项目组成员（项目负责人除外，15分）

（1）拟派项目组（踏勘采样小组）成员具有土壤类或环境类或地质类高级职称，每有一人得2分，具有土壤类或环境类或地质类中级职称，每有一人得1分。本项最高得10分。

（2）拟派项目组成员（踏勘采样小组）参与省级及省级以上土壤类或环境类或地质类标准制定工作的，参与过一项得1分。本项最高得3分。

（3）拟派项目组成员（踏勘采样小组）获得国家或省级土壤三普办颁发的外业调查采样技术领队和质量检查员证书，每有一人得0.5分。本项最高得2分。
注：上述人员必须为投标单位在职员工，响应文件中须提供相关证明材料复印件（拟派人员职称证书，参与标准制定、技术领队和质量检查员的证书或者文件），以及上述人员最近三个月中任意一个月的社保缴纳证明材料复印件社保缴纳证明，以社保机构出具的社保证明为准。所有材料必须加盖公章，未提供、未盖章的不得分。
	20分

	
	
	综合实力（10分）
	1、投标人取得ISO9001、ISO14001、OHSAS18001或IS045001管理体系认证证书且在有效期内的，每有一项得1分，本项最高得3分。
2、投标人取得土壤样品采集、土壤改良、土壤修复、土壤监测等与“土壤类或地质类或环境类”相关发明型专利的，每有一项得1分，本项最高得2分。

3、投标人获得政府颁发的土壤类或地质类或环境类奖项的，有一项得1分。本项最高得5分。

注：响应文件中须提供相关证明材料复印件（专利证书、获奖证书或获奖网站截图或获奖文件、有关证书或者文件等）。上述资质因国家机构改革，证书有效期过期未予延续、补办的，依旧视为资质有效，须提供相关主管部门出具的证明材料或公告截图加盖公章。所有材料必须加盖公章，未提供、未盖章的不得分。
	10分

	
	
	检测实验室（18分）
	1、检测实验室（3分）

投标人自有或控股检测实验室并拥有省级（含）以上市场监督管理部门颁发的有效期内CMA检验检测机构资质认定证书的，得3分。投标人协议委托检测实验室并拥有省级（含）以上市场监督管理部门颁发的有效期内CMA检验检测机构资质认定证书，得2分。本项最高得3分。

注：响应文件中须提供实验室自有或控股的权属证明或委托检测协议、实验室资质证书复印件，加盖公章。未提供、未盖章的不得分。
2、自有或控股或协议委托的实验室能力（15分）

（1）实验室在“第三次全国土壤普查检测实验室名录”，得2分。实验室在在“第三次全国土壤普查省级质量控制实验室名单”或“第三次全国土壤普查国家级质量控制实验室名录”内，得3分。本项最高得3分。

注：响应文件中须提供土壤普查相关文件的复印件，加盖公章。未提供、未盖章的不得分。
（2）实验室CMA资质能力附表参数对土壤16项检测指标（有机质、全氮、有效磷、速效钾、pH、容重、质地、水溶性盐、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌）的覆盖情况，覆盖率达100%的得5分，达不到不得分。本项最高得5分。
（3）实验室CMA资质能力涵盖土壤PAHs及农药类（苯并〔a〕芘、六六六、滴滴涕）得2分，达不到不得分。本项最高得2分。

注：响应文件中须提供实验室CMA资质能力参数覆盖情况自评表及CMA资质认定证书附表复印件，加盖公章。未提供、未盖章的不得分。其中CMA资质认定的检测方法应当和《江苏省补充耕地质量鉴定技术规程（试行）》中的检测方法一致，不一致的认定为不满足。
（4）实验室安装视频监控设备（具有视频存储服务器），得2分。未安装视频监控设备或不具有视频存储服务器不得分。本项最高得2分。

（5）实验室具有激光粒度仪、凯氏定氮仪、原子吸收光谱仪（AAS）、紫外分光光度计（UV-vis）、原子荧光光谱仪（AFS），火焰光度计，每种仪器1台/套得0.5分。本项最高得3分。

注：响应文件中须提供设备（含视频监控）购买发票或设备来源、设备照片等相关证明材料复印件，加盖公章。未提供、未盖章的不得分。
注意：每家检测实验室仅限与单一投标供应商建立委托合作关系。凡同一检测实验室同时接受两家或两家以上投标供应商协议委托的，涉及该委托的所有投标文件均判定为无效投标。
	18分

	
	
	业绩情况（12分）
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似项目业绩的（类似项目包含第三次全国土壤普查调查采样、第三次全国土壤普查样品检测、补充耕地质量评定（鉴定）、污染场地（地块）调查、耕地质量调查评价、客土来源（土源）调查、土壤环境质量调查评价、土壤污染状况调查评价、农用地重点地块（农产品超标地块、规模化养殖地块、固废处置地块、历史工矿地块）调查监测），有1项得1分，本项最高得12分。

注：响应文件中须提供项目中标通知书或合同等证明材料复印件，合同内容至少包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页，加盖公章。转包、分包的不得分。未提供、未盖章的不得分。
	12分

	合计
	100


第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件3）

2.特定资格要求的证明文件

3.法定代表人身份证明（格式见附件4）、法定代表人的身份证扫描件

4.法人授权书（格式见附件5）、被授权人身份证扫描件

5.投标函（格式见附件6）

6.中小企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件7）

7.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，投标人为残疾人福利性单位并由本单位提供服务，则必须提供。格式见附件8）
8.监狱和戒毒企业证明材料（如果本项目专门面向中小微型企业采购，投标人为监狱和戒毒企业的，则必须提供。格式见附件9）
9.其它需要提交的资格审查证明材料。
三、符合性审查内容

1.技术要求响应及偏离表（格式见附件10）

2.商务要求响应及偏离表（格式见附件11）

3.实质性要求响应及偏离表（格式见附件12），投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。

四、商务技术内容

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料
2.投标人认为需要提交的其他材料。
五、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件7）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件8）

3.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件9）

附件1 

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   

	投标总报价

	大写：
小写：                             （人民币：元）


附件2 

投标分项报价表

	序号
	检测指标
	估算土样数

（个）
	投标单价

（元/个）
	合计

（元）

	1
	容重
	2400
	
	

	2
	有机质
	2400
	
	

	3
	全氮
	2400
	
	

	4
	有效磷
	2400
	
	

	5
	速效钾
	2400
	
	

	6
	pH
	2400
	
	

	7
	质地
	2400
	
	

	8
	水溶性盐
	2400
	
	

	9
	铅
	2400
	
	

	10
	镉
	2400
	
	

	11
	铬
	2400
	
	

	12
	铜
	2400
	
	

	13
	锌
	2400
	
	

	14
	镍
	2400
	
	

	15
	砷
	2400
	
	

	16
	汞
	2400
	
	

	17
	六六六
	2400
	
	

	18
	滴滴涕
	2400
	
	

	19
	苯并[a]芘
	2400
	
	

	投标总报价（元）
	
	


备注：

1.投标供应商对有机质、全氮、有效磷、速效钾、pH、容重、质地、水溶性盐、铅、镉、铬、铜、锌、镍、砷、汞、六六六、滴滴涕、苯并[a]芘等19项分别进行分项报价。19项检测指标单价的合计金额不得高于预算单价（2500元/土样）。

2.投标报价采用总承包方式，投标供应商报价时应综合考虑服务期间的人工费（人员工资、社会保险费用、福利费等）、设备工具费（调查表、采样袋、采样车辆、土钻、环刀、样品周转箱等费用）、耗材费、踏勘采样人工费、土样检测费（包含可能会发生的专家实地踏勘后确定的特征污染物加测指标的检测费用）、交通费、食宿费、报告费、税金及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等相关费用。招标文件另有规定的除外。

3.“投标分项报价表”中“投标总报价”的合计数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

4. *注意：因为每个评价单元要采集3个容重土样和检测土壤容重3个，所以容重的单价为采集检测3个土壤容重的价格。其余指标，每评价单元采集检测土样1个。
附件3 

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加             （项目名称），               （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                             承诺人名称（加盖CA电子公章）：

                                 日期：      年    月    日

附件4            

法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                               
注：提供法定代表人的身份证扫描件（加盖CA电子公章）

附件5            

法人授权书
本授权书声明：              （投标人名称）授权               （被授权人的姓名）为我方就JSZC-************号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

    被授权人身份证号码：                              

    被授权人联系电话：（手机）                          

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         

日期：                                             
注：提供被授权人身份证扫描件（加盖CA电子公章）

附件6                            

投标函

致：如东县农业技术推广中心
根据贵方的JSZC-***********号招标文件，正式授权下述被授权人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，被授权人_____(姓名)兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：                         
邮          编：                         
电          话：                         
传          真：                         
投标人开户行：                           
账          号：                          

日           期：_____年____月____日

附件7

中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1、如项目类型为“服务”，请按照此格式填写。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、投标人自行勾选承接企业的企业规模类型。

5、中标人的《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件8

残疾人福利性单位声明函（服务）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为***********的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、如项目类型为“服务”，请按照此格式填写。
2、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

3、 非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：

        日  期：

附件9

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

备注：

1、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此证明材料，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此证明材料，价格将不做相应扣除。

2、中标人为监狱和戒毒企业的，此证明材料将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人按照本办法规定提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件10 

技术要求响应及偏离表（分包号：**）

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	


附件10-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1. 投标人提交的投标文件中与招标文件第四章“采购需求”中的技术要求（未加斜体下划线的非实质性内容）如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本招标文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应招标文件，由评委会认定。

附件11 

商务要求响应及偏离表（分包号：**）

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	


附件11-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1. 投标人提交的投标文件中与招标文件第四章“采购需求”中的商务要求（未加斜体下划线的非实质性内容）如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本招标文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应招标文件，由评委会认定。

附件12 

实质性要求响应及偏离表（分包号：**）

	序号
	招标文件技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、无偏离、负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）做出明确响应，未填写的内容视为完全响应本采购文件实质性要求。
2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下，否则作无效响应处理。
附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                                              

地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 

联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              

采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                

法律依据：                                                                 

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                                                     

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件14

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

1
３８

