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第1章 [bookmark: _Toc17588][bookmark: _Toc19247] 投标邀请
项目概况：
扬州大学动物实验中心机电设备自控系统和弱电系统工程 JSZC-320000-JSYR-G2026-0013 招标项目的潜在投标人应在“江苏省政府采购网”自行下载 获取招标文件，并于2026-08-21 09:30 （北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-JSYR-G2026-0013
项目名称：扬州大学动物实验中心机电设备自控系统和弱电系统工程
预算金额：493.000000万元
最高限价：本项目设定最高限价，最高限价为人民币484.14万元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
采购需求：主要范围为扬州大学动物实验中心机电设备自控系统和弱电系统工程施工，包含但不限于本项目施工图纸及工程量清单范围内的所有施工内容。具体详见招标文件需求、图纸及工程量清单；
合同履行期限：施工工期150日历天。计划开工日期：2026年08月24日，计划竣工日期：2027年01月20日。（具体开工日期以甲方签发的书面开工通知为准）；
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]本项目（是/否）接受联合体：否
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（原件扫描上传）。
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）（原件扫描上传）。
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料原件扫描上传。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供证明材料）。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件扫描上传）。
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件扫描上传）。
6.供应商信用承诺书（原件扫描上传）。
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（投标文件中无需提供证明材料）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。（原件扫描上传）
注：本项目中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企〔2011〕300号）中（三）条：建筑业 
（三）本项目的特定资格要求：
1.投标人具有有效期内的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质(证书原件扫描上传) ；
2.投标人具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证(证书原件扫描上传)
3.投标人拟派项目经理为公司正式员工，具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证B证(提供证书、投标人近一年内任意一个月为其缴纳社保的证明材料，原件扫描上传）
4.拟派项目经理无在建工程，不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；不得在其他工程项目上担任项目经理、施工项目负责人。（提供承诺书原件扫描上传）
5.供应商递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态。（响应文件中无需提供证明材料）
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 
地点：“江苏省政府采购网”自行下载 
方式：本项目采用网上注册登记方式 
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-08-21 09:30 （北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统 
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085]1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和成交结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。技术支持联系方式：13813140731。
3.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
5.本次招标不收取投标保证金。
6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。
7.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
8.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。
9.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名 称：扬州大学（本部）
地 址：扬州市大学南路88号
联系人：汪老师、柏老师
联系方式：18705278376、 13665258586 
2.代理机构信息（如有）
名 称：江苏远锐工程管理咨询有限公司
地　址：扬州市邗江北路中石化南侧邗文化博物馆1号院
联系人：葛秀娟
联系方式：15262245895
[bookmark: _Toc55204178]3.项目联系方式
项目联系人：葛秀娟
电话：15262245895

[bookmark: _Toc9345]
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[bookmark: _Toc3930]第二章 供应商须知
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的供应商
2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购工程活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次采购由中标供应商在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构代理服务费，招标代理服务费参照国家计委计价格〔2002〕1980号文规定标准*24%计算（具体计算方式详见下表）。
	服务项目类型
	100万以下
	100万以上
	代理服务费最高限价

	
	代理费（单位：元）
	代理费（折扣率）
	代理费（单位：元）

	货物
	2000元
	24%
	10000元

	服务
	
	
	

	工程
	
	24%
	


基准费率表
	中标金额（万元）
	货物采购
	服务采购
	工程采购

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-1亿
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1亿以上
	0.05%
	0.05%
	0.05%




（1）代理服务费以人民币支付；
（2）代理服务费支付方式：一次性以电汇或转账等形式支付。
（3）代理服务费不在报价中单列，但包含在总价中，由中标供应商支付给代理机构。
4.3专家评审费参考《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购〔2016〕48号）执行，由采购人支付。
5.招标文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528]7.招标文件的修改
7.1 在投标截止时间之前，代理机构可以对招标文件进行修改。
7.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3招标文件的修改将在原采购信息发布媒体上公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530]8.投标文件的语言及度量衡单位
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074]8.1供应商提交的投标文件以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]9、投标文件构成
[bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216]9.1 投标文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）实质性响应对照表
（4）开标一览表 
（5）分项报价表 
（6）技术参数响应及偏离表 
（7）商务条款响应及偏离表 
（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
10、证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1供应商应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26670399]11.1供应商按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2供应商需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.1供应商需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2供应商需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3供应商需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
14、投标函和开标一览表
14.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15、投标有效期
15.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc49090512][bookmark: _Toc14577361][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]17、电子投标文件的递交
17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297]18、投标截止时间
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]18.1供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19、投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]20、投标文件的撤回和修改
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
22、开标
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各供应商名称和投标价格。
21.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会
22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3代理机构和评委会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个供应商都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
25、对投标文件的初审
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
25.8 异常低价投标审查
政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
25.8.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 
25.8.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 
25.8.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
25.8.4评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
25.8.5评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
25.8.6评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）
26.1.8 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11如本项目采购产品被财政部、国家发展改革委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13供应商所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与采购人或者其他供应商串通投标的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
[bookmark: _Toc200451960]27.4.7不符合法律法规的规定的。
27.5. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：
27.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
经查实，不同供应商的电子投标文件出自同一台电脑的；不同供应商的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同供应商从同一互联网协议地址上传投标文件的。
27.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
28.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
28.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.5采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。（采购人及代理机构不接受无快递运单号的快递）质疑接收人及联系方式详见招标文件第一章。
28.6收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8 以下情形的质疑不予受理
28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2 中标人收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30、 签订合同
30.l中标供应商应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。即处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。同时采购人将其列入校内不良行为记录名单，并有权在学校相关网址公开供应商不良行为黑名单信息，保留在一至三年内禁止其参加学校采购活动的权利。
30.2 招标文件、中标供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担赔偿责任。
30.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
31、其他
31.1依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
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政府采购合同（工程）（合同编号：          ）
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发包人（全称）：　　　　　　　　　　
承包人（全称）：　　　　　　　　　　
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就　　　　　　工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：　　　　　　　　　　　　。
2.工程地点：　　　　　　　　　　　　。
3.工程立项批准文号：　　　　　　　　。
4.资金来源：　　　　　　。
5.工程内容：图纸及工程量清单确定的工程。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：图纸及工程量清单确定的工程施工。
二、合同工期
计划开工日期：　　　　年　　月　　日。
计划竣工日期：　　　　年　　月　　日。
工期总日历天数：150　天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
1、一次性验收合格，符合国家现行规范。环境指标（GB14925-2023）（包含但不限于以下指标）：
(1)屏障环境：温度20-26℃，相对湿度30-70%，换气次数≥15次/h，洁净度7级；
(2)普通环境：温度18-26℃，相对湿度30-70%，换气次数≥12次/h；
(3)压差梯度：洁净走廊→饲养间→污物走廊→外界，三级正压；
2、第三方环境检测合格；
3、乙方须配合甲方取得《实验动物使用许可证》《实验动物生产许可证》。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）　　　　　　(￥　　　　　元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）　　　　　　(￥　　　　　元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）　　　　　　(￥　　　　　元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）　　　　　　(￥　　　　　元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）　　　　　　(￥　　　　　元)。
2.合同价格形式：固定单价。
五、项目经理
承包人项目经理：　　　　　。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标文件；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于　　　　年　　月　　日签订。
十、签订地点
本合同在扬州大学签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自双方法定代表人或其合法代理人签署，并加盖单位公章或合同专用章后生效。
十三、合同份数
本合同一式　　　份，均具有同等法律效力，发包人执　　份，承包人执　　份。

	发包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
组织机构代码：　　　　　　　　
地　　　　址：　　　　　　　　
邮政编码：　　　　　　　　　　
法定代表人：　　　　　　　　　
委托代理人：　　　　　　　　　
电　　　　话：　　　　　　　　
传　　　　真：　　　　　　　　
电子信箱：　　　　　　　　　　
开户银行：　　　　　　　　　　
账　　　　号：　　　　　　　　
	承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
组织机构代码：　　　　　　　　
地　　　　址：　　　　　　　　
邮政编码：　　　　　　　　　　
法定代表人：　　　　　　　　　
委托代理人：　　　　　　　　　
电　　　　话：　　　　　　　　
传　　　　真：　　　　　　　　
电子信箱：　　　　　　　　　　
开户银行：　　　　　　　　　　
账　　　　号：　　　　　　　　
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第二部分　　通用条款（略）
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1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：[按通用条款执行]。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名称：　　　　　；
资质类别和等级：　　　　　；
联系电话：　　　　　；
电子信箱：　　　　　；
通信地址：　　　　　。
1.1.2.5设计人：
名称：　　　　　；
资质类别和等级：　　　　　；
联系电话：　　　　　；
电子信箱：　　　　　；
通信地址：　　　　　。
1.1.3工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：[按通用条款执行]。
1.1.3.9永久占地包括：按照设计图纸确定。
1.1.3.10临时占地包括：双方另行确定。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：[按通用条款执行]。
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：[按通用条款执行]。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；
发包人提供国外标准、规范的份数：　×　；
发包人提供国外标准、规范的名称：　×　。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：[按通用条款执行]。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：实际开工日期前14天；
发包人向承包人提供图纸的数量：6套；
发包人向承包人提供图纸的内容：与工程承包范围相适应的。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定；
承包人提供的文件的期限为：双方另行确定；
承包人提供的文件的数量为：双方另行确定；
承包人提供的文件的形式为：双方另行确定；
发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定。
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：[按通用条款执行]。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：施工现场发包人办公室；
发包人指定的接收人为：发包人代表。
承包人接收文件的地点：施工现场承包人办公室；
承包人指定的接收人为：项目经理。
监理人接收文件的地点：施工现场监理人办公室；
监理人指定的接收人为：总监理工程师。
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关费用。必要时，发包人可协助承包人办理。
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工围挡为边界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：在承包人进场前已有的场内道路和交通设施，发包人向承包人免费提供，但损坏修复费用由承包人承担；在承包人进场前没有的场内道路和交通设施，由承包人自行负责；发包人和分包人均可免费使用场内道路和交通设施。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：[按通用条款执行]。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：[按通用条款执行]。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：[按通用条款执行]。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：[按通用条款执行]。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：[按通用条款执行]。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单计量偏差按实调整，相应的综合单价不调整。
2.发包人
2.2发包人代表
发包人代表：
姓名：　　　　　；
身份证号：　　　　　；
职务：　　　　　；
联系电话：　　　　　；
电子信箱：　　　　　；
通信地址：　　　　　。
发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人另行授权。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：[按通用条款执行]。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：[按通用条款执行]。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：[按通用条款执行]。
发包人是否提供支付担保：否。
发包人提供支付担保的形式：　×　。
3.承包人
3.1承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：[按通用条款执行]。
承包人需要提交的竣工资料套数：竣工资料2套，竣工图4套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后42天内，每逾期1天，承担5000元/天的违约金。
承包人提交的竣工资料形式要求：除纸质资料外，另提供电子版1套。
（10）承包人应履行的其他义务：[按通用条款执行]。
3.2项目经理
3.2.1项目经理：
姓名：　　　　　；
身份证号：　　　　　；
建造师执业资格等级：　　　　　；
建造师注册证书号：　　　　　；
建造师执业印章号：　　　　　；
安全生产考核合格证书号：　　　　　；
联系电话：　　　　　；
电子信箱：　　　　　；
通信地址：　　　　　；
承包人对项目经理的授权范围如下：作为承包人施工现场负责人，全面负责本工程施工现场进度、质量、安全工作，负责本合同的全面履行。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不得少于26天，每周不得少于5天，每天不少于8小时。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：[按通用条款执行]。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：①承包人承担2000元/天的违约金；②累计天数达10天，发包人有权要求更换项目经理；③累计天数达20天，发包人有权解除合同。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人承担2万的违约金，并改正违约行为，发包人有权解除合同。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人承担2万的违约金，并改正违约行为，发包人有权解除合同。
3.3承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：签订合同前。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担2万元/人的违约金，发包人有权解除合同。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：[按通用条款执行]。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担2万元/人的违约金，并改正违约行为，同时发包人有权解除合同。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：①承包人承担1000元/人•天的违约金，累计达30人•天，违约金加倍；②单人累计天数达10天，发包人有权要求更换该人员。
3.5分包
3.5.1分包的一般约定
禁止分包的工程包括：[按通用条款执行]。
主体结构、关键性工作的范围：按法律规定确定。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：①渣土运输（必须按地方政府规定分包）；②发包人确定的暂估价项目；③发包人另行要求承包人进行总包管理的其它专业工程。
其他关于分包的约定：详见合同附言21.1。
3.5.4分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：[按通用条款执行]。
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：[按通用条款执行]。
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保：否。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：　×　。
4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：详见监理合同。
关于监理人的监理权限：详见监理合同。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见合同附言21.2。
4.2监理人员
总监理工程师：
姓名：　　　　　；
职务：　　　　　；
监理工程师执业资格证书号：　　　　　；
联系电话：　　　　　；
电子信箱：　　　　　；
通信地址：　　　　　；
关于监理人的其他约定：详见监理合同。
4.4商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）　×　；
（2）　×　；
（3）　×　。
5.工程质量
5.1质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求：　×　。
关于工程奖项的约定：发包人鼓励承包人争创工程奖项，但不承担相关费用。
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：[按通用条款执行]。
监理人不能按时进行检查时，应提前[按通用条款执行]小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：[按通用条款执行]小时。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应当遵守国家和工程所在地有关安全文明生产的要求；安全文明生产施工措施费仅计取基本费和扬尘污染防治增加费；发包人不要求创建市级、省级安全文明标准化示范工地，若承包人自行创建，发包人不承担由此增加的相关费用。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：承包人还应遵守扬州大学校园治安保卫相关规章制度，具体要求由发包人代表明确。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：[按通用条款执行]。
6.1.5文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人还应遵守扬州大学校园文明施工相关规章制度，具体要求由发包人代表明确。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按工程所在地建设行政管理部门的规定执行。
7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：由发包人代表另行明确。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：[按通用条款执行]。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：[按通用条款执行]。
7.2施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：[按通用条款执行]。
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：[按通用条款执行]。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：[按通用条款执行]。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：[按通用条款执行]。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：[按通用条款执行]。
7.5工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：　×　。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
每延误1天，按签约合同价的万分之五计算。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的10%。
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：[按通用条款执行]。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）工程所在地气象行政管理部门认定的情形；
（2）　×　；
（3）　×　。
7.9提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：提前竣工无奖励。
8.材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：[按通用条款执行]。
8.6样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料和工程设备均要求报送，具体要求由发包人代表明确。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用。如临时占地发包人无使用权的，由承包人办理申请手续并承担相应费用。
9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2试验设备
施工现场需要配置的试验场所：承包人按法律、标准和规范执行。
施工现场需要配备的试验设备：承包人按法律、标准和规范执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：承包人按法律、标准和规范执行。
9.4现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：按监理人指示。
10.变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：[按通用条款执行]。
10.4变更估价
10.4.1变更估价原则
关于变更估价的约定：详见合同附言21.4。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：[按通用条款执行]。
发包人审批承包人合理化建议的期限：[按通用条款执行]。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：甲乙双方另行协商。
10.7暂估价（详见合同附言21.5）
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准，详见合同附言21.5。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准，详见合同附言21.5。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：[按通用条款执行]。
11.价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：　×　；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：以招标文件中《承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）》所列价格为基准价格，未列出者不予调整。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：　×　。
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：①专用条款第11.1款市场价格波动②工程变更③政策性调整④招标清单错误或漏项，除上述4点外均为风险。
风险费用的计算方法：风险费用含在承包人投标报价内。
风险范围以外合同价格的调整方法：详见合同附言21.6。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：　×　。
风险费用的计算方法：　×　。
风险范围以外合同价格的调整方法：　×　。
3、其他价格方式：　×　。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额：除按照第6.1.6款支付安全文明措施费外，无其它预付款。
预付款支付期限：安全文明措施费按相关规定执行。
预付款扣回的方式：按照合同附言21.7付款周期相关条款执行。
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：　×　。
预付款担保的形式为：　×　。
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则：国家计量规范规定的工程量计算规则。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定：[按通用条款执行]。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：[按通用条款执行]。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：　×　。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：　×　。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：　×　。
12.4工程进度款支付
12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：按工程形象进度付款，具体详见合同附言21.7。
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：[按通用条款执行]。
12.4.3进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按付款周期提交。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：　×　。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：　×　。
12.4.4进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：[按通用条款执行]。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：[按通用条款执行]。
（2）发包人支付进度款的期限：28天。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人不支付违约金。
12.4.6支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：　×　。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：[按通用条款执行]。
13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前[按通用条款执行]小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：[按通用条款执行]小时。
13.2竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：[按通用条款执行]。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：[按通用条款执行]。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：[按通用条款执行]。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：[按通用条款执行]。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期1天，按签约合同价的千分之一计算。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程试车内容：[按通用条款执行]。
（1）单机无负荷试车费用由[按通用条款执行]承担；
（2）无负荷联动试车费用由[按通用条款执行]承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定：[按通用条款执行]。
13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后30天内。
14.竣工结算
14.1竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：[按通用条款执行]。
竣工结算申请单应包括的内容：[按通用条款执行]。
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：双方另行协商。
发包人完成竣工付款的期限：[按通用条款执行]。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：[按通用条款执行]。
14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：6份。
承包人提交最终结算申请单的期限：[按通用条款执行]。
14.4.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：[按通用条款执行]。
（2）发包人完成支付的期限：56天。
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：　×　；
（2）　3　%的工程款；
（3）其他方式：　×　。
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：　×　。
关于质量保证金的补充约定：发包人在退还质量保证金时不计息。
15.4保修
15.4.1保修责任
工程保修期为：详见附件《工程质量保修书》。
15.4.3修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：3天。
16.违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：[按通用条款执行]。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：仅工期顺延。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：仅工期顺延。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。
（7）其他：双方另行协商。
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满56天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：[按通用条款执行]。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：[按通用条款执行]。
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：[按通用条款执行]。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商。
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：　×　。
17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后56天内完成款项的支付。
18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：[按通用条款执行]。
18.3其他保险
关于其他保险的约定：[按通用条款执行]。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：[按通用条款执行]。
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：[按通用条款执行]。
20.争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
20.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：　×　。
选定争议评审员的期限：　×　。
争议评审小组成员的报酬承担方式：　×　。
其他事项的约定：　×　。
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：　×　。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向　×　仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
21.合同附言
本合同附言如与通用条款和专用条款前述相关内容表述不一致的，以本合同附言为准。
21.1分包（专用条款3.5）
（1）根据分包项目的情况，按下列标准计算总承包服务费：
发包人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，同时要求提供配合服务时，按分包的专业工程结算价的2%计算总承包服务费；
（2）上述费用在分包合同中明确，承包人不得再向发包人收取。
（3）渣土运输由承包人自行管理和协调，发包人不承担承包人总包服务费。
21.2发包人及监理人在现场的办公场所、生活场所（专用条款4.1）
发包人、监理人以及发包人委托的与本工程建设相关的其他咨询人员在施工现场的办公场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。
21.3甲供材料和工程设备（专用条款8.1）
（1）发包人提供的材料和工程设备，承包人应提前60天（特殊材料和工程设备应提前90天）填报《扬州大学基建工程甲供货物计划单》通知发包人。
（2）如因承包人计划错误或不及时，造成发包人提供的材料和工程设备的品种、规格、数量、供应时间等与工程实际需求不符，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
（3）发包人提供的材料和工程设备，承包人应及时清点、检验和接收，并及时开具《扬州大学基建工程货物收货（验收）单》，承包人无故推迟或不开具收货单，承包人承担每天2000元的违约金。
（4）承包人应在通过竣工验收之日后14天内与发包人完成甲供材对账工作。
（5）发包人提供的材料和工程设备未经检验或检验不合格的，承包人不得使用，否则，由此产生的后果由承包人承担。
21.4变更估价的约定（专用条款10.4.1）
（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；
（2）已标价工程量清单没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；
（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按以下公式计算：
承包人报价浮动率L=[1－（中标价－暂估价－暂列金额）/（招标控制价－暂估价－暂列金额）]×100%
工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应通过市场调查等取得有合法依据的市场价格；
（4）工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，按下列规定调整措施项目费：①单价措施项目变更原则同分部分项工程；②总价措施项目中以费率报价的，费率不变；③总价措施项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；④原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施变更要求，经发包人确认后调整；⑤如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利；
（5）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量有变化的，综合单价不调整；
（6）通过以上调整原则，发包人和承包人之间仍存在异议的，由合同当事人按照第4.4款[商定与确定]确定变更工作的单价。
21.5专业工程暂估价项目（专用条款10.7）
（1）依法必须招标的专业工程暂估价项目由发包人和承包人共同依法招标。
（2）不属于依法必须招标的专业工程暂估价项目由发包人和承包人参照现行的《扬州大学采购管理办法（试行）》共同确定分包人。
（3）发包人、承包人与分包人共同签订专业工程暂估价项目分包合同（合同价中含总承包服务费，分包合同中应明确费率）。
（4）分包人向发包人进行分包合同的价款结算；承包人进行总承包管理，并向分包人收取总承包服务费。
21.6风险范围以外合同价格的调整方法（专用条款12.1）
（1）承包人采购的主要材料和工程设备按专用条款第11.1款[采用造价信息进行价格调整]的方法调整，调整的费用仅计取税金，不作为计算其他费用的基数。价格波动以工程所在地建设行业主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的材料信息价为准，缺项的以双方认定的价格为准。
（2）工程变更按第21.4款执行。
（3）政策性调整按相关政策执行。其中，人工费用的调整按省级行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构执行，人工工资调整的费用仅计取税金，不作为计算其他费用的基数。
（4）清单错误或漏项，前述专用条款已有约定的按约定执行；无约定的按国家相关规定执行。
21.7付款周期（专用条款12.4.1）
（1）农民工工资
农民工工资支付要求：农民工工资支付按有关文件规定执行。因承包人拖欠农民工工资所造成的一切后果均由其全部承担。
（2）工程进度款付款
发包人按工程进度付款：每月按应予计量的已完工程合同价格的80%支付（不包含设计变更、签证等合同价以外调整费用）。付款时，发包人还应扣除①发包人代缴的相关费用；②计入合同价格的甲供材料和设备费用；
工程竣工，付至应予计量的已完工程合同价格的80%（不包含设计变更、签证等合同价以外调整费用），同时扣清预付的安全文明措施费用。发包人和监理人对进度款的审核仅作为进度付款依据。
（3）竣工结算
发包人审计完成后，结付至审计价的97%。余款3%作为工程质量保证金，待工程缺陷责任期满且履行了缺陷修复义务后一次性结清（不计利息）。
上述款项的支付，须以承包人提供合法票据为前提。
21.8竣工结算审核和审计（专用条款14.2）
（1）发包人委托监理人对承包人的竣工结算进行初步审核，监理人初审时间为56天。
（2）经初步审核后的竣工结算由发包人委托的结算单审位进行审计；经审计后的竣工结算由发包人组织复审，以复审结果为最终结算依据。发包人审批竣工付款申请单的期限双方另行协商。
（3）承包人应积极配合初审和审计工作，如因承包人送审资料不完整、配合工作不力、双方达不成一致性意见，造成初审和审计工作延后，发包人不承担相应责任。
（4）为加强结算审计的严肃性，避免承包人虚报结算价款，对净核减率在5%及以上的单项工程，发包人将向承包人收取一定的审计费，具体收费标准及规则明确如下：
①审计净核减率在5%以内的，不收取审计费用；
②净核减率在5%~10%的（含5%），按净核减额的5%收取审计费；
③净核减率在10%以上（含10%），按净核减额的10%收取审计费。
净核减额=送审金额－审定金额；净核减率=[净核减额/送审金额]×100%。
对净核减率达到30%及以上，或经司法部门确认有触犯法律构成犯罪行为的，学校可取消该承包人及项目经理1~3年参加学校工程项目投标资格。
21.9甲供材退价及水电费结算办法
本条款所指“甲供材”，是指发包人提供用于本工程的材料和工程设备。
（1）甲供材结算要求
承包人在竣工结算时应编制“甲供材退价表”并报发包人审核。承包人应保证甲供材退价资料齐全、手续完备。发包人在收到甲供材退价资料后将及时审核并出具审核意见。
（2）甲供材结算方法
应退甲供材金额=超（欠）供数量×超（欠）供单价
超（欠）供数量=实供数量－结算数量。
注：超供（实供数量>结算数量）时，超供单价取结算单价与实供单价中的较高者；欠供（实供数量<结算数量）时，欠供单价取结算单价与实供单价中的较低者。
甲供材应当计算现场保管费，现场保管费按下列公式计算：
甲供材现场保管费＝甲供材实供单价×实供数量×1%
发包人按应退甲供材金额扣除甲供材现场保管费后结算。
（3）水电费结算办法和程序
承包人使用的水电由发包人供应，承包人必须挂表计量，生活用水电与施工用水电分开计量和结算。
①施工用水电，按水、电表读数乘以结算单价计算扣回；
②生活用水电，按水、电表读数乘以市场价格计算扣回。
承包人应当填写“工程施工用水电费结算表”，送发包人审核，未经审核，发包人不办理竣工结算。
21.10跟踪审计
本工程发包人委托　　　　　　　　作为审计代表参与本工程的跟踪审计工作。
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附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积
(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期
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发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc267261693][bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc296891054][bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc296503226]附件3：
工程质量保修书
发包人（全称）：　　　　　　　　 
承包人（全称）：　　　　　　　　 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就　　　　　　　　（工程全称）签订工程质量保修书。
[bookmark: _Toc31283][bookmark: _Toc19432]一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
承包人工程承包范围内的所有工程（含分包工程）。
[bookmark: _Toc14197][bookmark: _Toc32027]二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为1年；
7．其他项目保修期限约定如下：/。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
[bookmark: _Toc31306][bookmark: _Toc3619]三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
[bookmark: _Toc13267][bookmark: _Toc7404]四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
[bookmark: _Toc9301][bookmark: _Toc8913]五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
（1）承包人应主动做好缺陷责任期间的回访和维保工作。缺陷责任期的前三个月内应至少每月提交一份回访和维保情况报告，之后每三个月提交一份回访和维保情况报告；一年后，每六个月提交一份回访和维保情况报告，直至缺陷责任期满。期间，如遇大风、大雨、暴雪等极端天气，需另行做好维保预案工作。（2）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。（3）如果维保工作不力，则视情节轻重酌情扣除质保金。（4）未尽事宜按法律执行。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：              承包人(公章)：                  
地  址：                    地  址：                        
法定代表人(签字)：          法定代表人(签字)：              
委托代理人(签字)：          委托代理人(签字)：              
电  话：                    电  话：                  
传  真：                    传  真：                  
开户银行：                  开户银行：                
账  号：                    账  号：                  
邮政编码：                  邮政编码：                


附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc267261698][bookmark: _Toc296347226][bookmark: _Toc296346728][bookmark: _Toc296891267][bookmark: _Toc296503227][bookmark: _Toc296944566][bookmark: _Toc296891055]
附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296346729][bookmark: _Toc296944567][bookmark: _Toc296503228][bookmark: _Toc296347227][bookmark: _Toc296891056][bookmark: _Toc267261699][bookmark: _Toc296891268]附件6：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	




[bookmark: _Toc17544][bookmark: _Toc55204181][bookmark: _Toc2548]第四章 采购需求
注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，响应文件不满足的，视为无效响应处理。请各投标单位制作电子响应文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）中准确填写或上传。
1.如本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：显示器。
2.投标人对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”执行。
3.采购标的清单
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	扬州大学动物实验中心机电设备自控系统和弱电系统工程
	建筑业


一、项目概况
1、项目名称：扬州大学动物实验中心机电设备自控系统和弱电系统工程
2、最高限价：484.14万元，报价超过最高限价的视为无效响应文件
3、建设地点：扬州大学生命科学大楼 （江苏省扬州文汇东路48号） 
4、采购需求：主要范围为扬州大学动物实验中心机电设备自控系统和弱电系统工程施工，包含但不限于本项目施工图纸及工程量清单范围内的所有施工内容。具体详见需求、图纸及工程量清单；
二、 设计参考规范：
1. 《实验动物环境及设施》GB 14925-2023
2. 《实验室生物安全通用要求》GB19489-2008
3. 《病原微生物实验室生物安全标识》WS 589-2018
4. 《病原微生物实验室生物安全环境管理办法》
5. 《病原微生物实验室生物安全通用准则》WS233-2017
6. 《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011
7. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012  
8. 《实验动物设施建筑技术规范》GB 50447-2008
9. 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015
10. 《智能建筑设计标准》GB50314-2015
11. 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
12. 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093-2013
13. 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022
14. 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013
15. 《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024；
16. 《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457-2019
17. 《江苏省实验动物管理办法》江苏省人民政府令第191号
18. 《江苏省实验动物许可证管理办法》
19. 国家其他有关建筑、改建及实验室有关要求、规范
以上标准规范如有更新替代，按最新执行。

三、技术要求（以下技术内容为参考，投标人应根据自身产品实际情况提供满足使用需求、性能不低于以下技术要求的产品。如在各技术要求中仅为某一品牌或型号所特有的仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人可以选用替代标准）
（一）机电工程自控系统技术要求
1、关于暖通设备的控制说明
[bookmark: _Hlk62387764]1.1冷热源机组自带控制，提供标准的通讯协议为MODBUS RTU，进入中央控制系统，只监不控；
1.2风冷热泵冷热水系统、空调箱系统、排风机系统，做恒温恒湿、恒压控制。包括温湿度传感器、变频器、压差报警、压力报警、变频器控制等。
2、关于室内温湿度、压力、氨浓度、消毒控制的说明
只有实验室及动物房的饲养间、操作间设置温湿度传感器，其他房间不做，有动物饲养的房间排风设置一个氨浓度传感器。
（二）机电工程自控系统的调节系统架构
1、机电工程自控系统调节的主要要求
按照国标和规范，动物房屏障系统主要控制的参数为温度、湿度、风量风速、压差等指标，这些指标调节的基本原理如下：
环境温度控制是通过设在回（排）风主干管上的温度传感器偏差信号控制空调机组冷 （加热）盘管电动阀的开度，及电加热控制器来控制温度。
湿度控制是通过设在主回（排）风管道湿度敏感元件控制送风空调机组的机器露点，调节表冷器供冷量或电加湿器加湿量，保证室内的相对湿度参数。
各区域风量、风速和压差控制是通过自动调节空调机组及房间送风管道与排风管道的变风量风阀进行调节。
2、机电工程自控系统的基本架构
自动控制系统采用典型成熟可靠的三层体系架构，具有安全性、可靠性、合规性、先进性、可扩展性和维护性好特点。
第一层为管理层，由操作站/服务器组成，主要负责动物实验中心监控数据的汇总与组态监控、数据存储；第二层为控制层，控制器采用可编程控制器（PLC），实现数据采集及PID运算及输出控制；管理层与控制层间采用TCP/IP工业以太网实现连接；第三层为传感执行层，实现I/O输入输出模块与现场传感器、执行器连接，完成数据采集及输出控制功能。
具体方案为1-4楼及顶楼设备各采用一套可编辑（PLC）控制器（涉及变频控制加变频器），支持在线修改，具备较高性能的可编辑控制器（PLC） 2套（一套用于一楼空调机组和房间监控，一套用于楼顶冷热水机组、热泵机组监控）；采用具备较高性能的可编辑控制器（PLC） 3套（含远程分布式接口模块，每套可编辑控制器（PLC）既监控对应楼层的空调机组运行也监控对应楼层的动物房运行状况）。监控系统采用基于Windows 10 或以上操作系统的上位机编程、组态软件。
系统须充分体现DCS集散控制系统分散控制、集中管理的特点，保证每个分系统都能独立运行，同时在监控室工作站上做到集中管理与监控，系统、性能可靠。  
（三）暖通控制系统
1、机电工程自控系统主要用于监控管理暖通系统
应能提供多种控制模式，包括设备监控、报警管理、故障管理、数据采集、存储、报告、汇总、打印和历史数据阅览等。系统分成三层构架，包括管理层、控制层、现场仪表及原件等。本系统采用可编程控制器（PLC）组成的暖通控制系统，是以计算机控制技术为基础，将弱电控制集成为一个系统，向暖通设备发出控制指令控制其运作，系统的高度集成及自动化大大节省所需空间和管理人员，同时又可以提高整个系统内部管理水平。
2、暖通自控监控内容
2.1监控室远程启停控制并监视暖通机组运行状态、设定参数，并显示温湿度及压差。
2.2温湿度控制：夏季模式：根据排风管上湿度传感器检测湿度与设定值比较，通过调节表冷段回水管上的电动阀开度进行除湿，使室内湿度达到设定值，并根据温度传感器检测温度与设定值比较，调节再热段热水回水管上的电动阀开度进行温度补偿，使室内温度达到设定值。冬季模式：根据排风管上温度传感器检测温度与设定值比较，调节制热段回水管上的电动阀开度，控制热水流量，使室内温度达到设定值。根据排风管上湿度传感器检测湿度与设定值比较，控制电加湿，控制加湿量，使室内湿度保持在设定值。
2.3风量控制：根据送风管上风速传感器或压力检测风速或风压与设定值比较，调节变频器输出频率，控制送风风速，使送风量达到要求。
2.4监测送风机两端压差，以压差开关信号作为风机故障报警。报警压差数值可调。
2.5监测初效过滤器两端压差，滤网堵塞时报警。
2.6根据风管上风量传感器信号，调节变频器输出频率，控制送风量。
3、 排风机自控监控内容
3.1中央监控室远程启停控制并监视动物房风机运行状态，故障时自动切换。
3.2根据风管上压力传感器信号，调节变频器输出频率，控制排风量。
3.3监测送风机两端压差，以压差开关信号作为风机故障报警。
3.4监测过滤器两端压差，滤网堵塞时报警。报警压差数值可调。
3.5启停控制与送风机联锁。当系统为正压环境时，当送风机开启后，排风机开启，系统关闭时，排风机关闭后送风机关闭，若为负压环境则相反。
4、环境参数及冷热源状态监控内容
4.1在中央监控室监视房间温湿度、压差和氨浓度。
4.2房间压差控制：根据压差传感器信号，调节排风电动调节阀开度，控制排风量，保持房间压差。系统应具备延时动作功能，避免调控过于灵敏，造成阀门频繁动作、房间压力波动剧烈、瞬时噪音大开门费力等问题。
4.3冷热源的机组运行状态、故障状态、机组启停等内容的监控。
5、活性炭装置监控内容
5.1监测装置两端压差，堵塞时报警。
（四）动物房自动控制及组态功能要求
1、 动物房自动控制系统要求
1.1控制安全可靠性——保障系统稳定安全的运行。本系统是一套动物实验中心管理系统，必须具有高可靠性、安全性及容错性。保证系统能全天候24小时不间断无故障运行；服务器、终端设备、网络设备、控制设备及布线系统均需经过严格的环境适应性测试，特别考虑要适应现场温度、湿度、电磁干扰的客观环境，以保障其在复杂现场环境中的稳定运行。在系统出现异常状况或故障时，能快速解决问题和恢复运行，最大限度减少对实验进程的影响。
1.2控制合规性——企业信息化管理系统至关重要的属性。本系统的设计、安装、施工、验收全过程中，按照实验室规范进行操作和验证，确保系统开发过程符合质量控制标准、系统运行完全符合实验室相关法规的要求和规范。确保数据在传输、存储过程中，不被未授权的篡改或在篡改后能够被迅速发现，保证系统数据的真实性和完整性。通过权限管理、变更审核、修改留痕、数据异地备份等手段，保证满足数据审计追踪需求。
1.3先进性——通过先进技术和理念提升管理水平。本系统服务器对数据远程采集、集中管理。采用高效的数据通讯规约和网络协议，实现与各子系统的信息互联互通。
1.4可扩展性——适应未来业务发展的需求。本系统采用开放的技术标准，提供充分的对接能力；采用标准化和低耦合模块化设计，所提供的应用软件、控制软件、硬件设备，严格按照模块化架构配置。本项目还需预留开放以太网接口实现与其他系统数据对接。
1.5可维护性——确保系统的易操作易维护。本系统从应用系统的标准化设计、硬件设备的选型等方面考虑通用性、易维护性。系统具有友好的人机交互界面，功能模块划分合理，易于操作。在系统局部发生故障时，维护人员能尽快发现并及时处理，做到局部故障局部处理，避免故障扩大并快速恢复系统的正常运行。
2、动物房监控组态要求
2.1基本要求
组态软件要求可实现图形化的过程监控、数据采集、标准动态数据交换及指定文档的数据管理功能。系统结构开放灵活。软件易于安装、备份。系统应用程序的每项功能可按用户要求及系统设计进行调整，并可随系统的扩充或运行需要由用户自行修改。
应提供一套正常维护系统用的诊断软件。包括系统每个监测功能的诊断、硬件故障的诊断以及有必要进行的周期性校正试验。
2.2图形及组态：
（1）组态应包含并不限于以下内容：各系统工艺流程图、主要数据一览、历史数据一览、历史报警记录、重要参数实时趋势图、历史趋势图、设备启停控制、手自动切换画面、模拟量设置画面。
（2）实时趋势图能够实时显示房间内的温湿度曲线，温湿度曲线横坐标为时间。历史趋势图能通过放大缩小坐标值显示小时曲线、全天曲线、30天曲线、以及数据库中任意时间段的曲线。
（3）图形工作站应能提供集成化的开发环境及丰富的图形功能，具有各种设备形象图库，可对全部设备的运行停止状态、阀门开闭、液体流动等工艺状态，通过颜色变化、移动、旋转、闪烁、百分比、动态数字显示等动画形式来反映。使图形界直观形象。支持多窗口动态图形显示，支持实时参数显示。
（4）除数据输入操作外均可用鼠标完成所有操作。系统应能方便地集成其他第三方组件。组态软件具备安全容错功能，避免因数据丢失中断控制过程造成的事故。系统采用人机对话交互图形显示。
2.3数据管理：
提供多种数据管理功能，包括数据采集和管理、历史数据存储不低于五年、导出数据库及生成各种数据报表等。组态软件含有多种品牌设备的驱动程序，可以以小于100毫秒的轮巡速度采集前端设备数据。
冷水机组/空气源热泵机组提供给冷热源系统的参数包括但不局限于以下内容：
电机参数，包括：电压、电流、输入/输出功率、有功电度、累计使用时间；
压缩机参数，包括：导叶开度、扩压器开度、膨胀阀开度、油箱油温、油压等主机控制数据；
冷凝器参数，包括：冷凝压力、冷凝液温度、冷却水入口温度、冷却水出口温度、冷却水温度差、冷却水进水压力、冷却水出水压力等；
蒸发器参数，包括：蒸发压力、蒸发温度、冷水入口温度、冷水出口温度、冷水温度差、冷水进水压力、冷水出水压力等；
各分区能量计的供回水温度、液体流动速度、液体流量等；
并实时监控各管道及实验室房间温湿度、压差、氨气浓度、排风状态、送风状态、风阀、水阀开度等参数。
2.4安全管理：
提供系统安全级管理，增强系统的安全性。可通过设置不同级别的权限对各类操作进行管理。除此之外还应限制某些关键程序的访问。提供操作日志，记录操作动作及时间。
2.5报警管理
1）系统内任何控制器、控制元件或通讯失效时，能监测并立即发出警报。
2）能自动识别不同级别报警，重要参数偏离的报警应发出更为醒目的声光报警信号。能够自动弹出报警信息（如弹出相应报警画面）。
2.6 报表
可按要求输出指定内容（包含历史数据、实时、历史趋势图）的文件，统计可以基于事件或时间自动输出报表并存储。
2.7手机APP
通过手机APP及GRRS模块提供短信报警、信息推送给相应管理人员。
（五）动物房控制要求
1、总体要求
1.1运行稳定，确保工艺要求
符合实验室工艺要求，确保通风与空调系统7*24小时不间断运行，温湿度和压差长期保持稳定。参与房间控制的传感器，应进行必要的精度校准或检定，以保证测量数据的可靠性，温度控制精度控制在规定的温度±1℃范围之内，相对湿度控制精度控制在规定的范围之内。超标时能及时发出报警和预警，动态控制，管理高效。
1.2确保设备的安全运行，减少磨损，降低故障，将设施主要设备如蒸汽发生器等通过通讯协议接入自控系统。通过自控系统，在工作站集中显示所有设备的运行状况、故障状态等信息。使得主要设备都能实现集中管理。同时，对于使用比较规律的空调设备，可以采用全部由电脑时间程序管理的方式自动运行，根据变化的情况，及时调整设备的运行状态。减轻人员劳动强度的同时实现设备管理水平的提高。
1.3降低空调设备的能量损耗，提升能源使用效率，实施节能管理。
2、运行的监督控制
   温湿度控制、风压控制等采用典型的PID控制模式。
   空调机组控制功能：温度控制、湿度控制、风量控制、主/备用切换、滤网更换提醒、设备启停控制、风机变频运行、运行状态监测。
动物房控制功能：室内压差控制、室内温湿度监测、室内氨气浓度监测、VAV变风量阀控制、电动风阀控制等。
2.1系统监控的点位主要包括：送风温湿度，净化机组的初效、中效开关报警，房间温湿度、房间压差，送风机、排风机启停控制、状态监测、频率调节，风阀控制，净化机组电动水阀（冷热水阀）控制等。
2.2送、排风机频率根据送、排风量设定值比较进行变频调节。当通风系统风量出现变化时，自动调节风机频率，将风量调整在恒定值。
2.3温湿度控制：根据温度与设定值比较调节比例电动阀与再热量电动阀的输出比，将温度控制在设定值范围内，关键功能间采用风管电加热进行二次控温，根据湿度与设定值比较自动调节表冷阀与加湿量电动阀的输出比，将湿度控制在设定值范围内。机组设防冻开关，当温度过低时报警，并进行联动操作。
2.4监测机组滤网压差脏堵、防冻开关情况，当过滤器出现堵塞，风阻压力过大，风压开关监测到信号反馈给控制系统输出报警提醒用户更换。
2.5压差控制区域功能间与其对应的缓冲间配有电动阀与房间压差变送器，电动阀开度根据房间压力设定值进行比较自动输出调节，自动将房间压力调整在设定值范围内。
2.6报警：压力报警，分类为高高限警报（HH）、高限警报（H）、低限警报（L）、低低限警报（LL），当压力值不正常时，输出对应的报警信息提醒用户。房间温湿度超限报警（上限，下限）、房间压差低报警（下限，下下限）、送风温湿度（上限，下限）、风机故障报警、初效、中效压差报警、阀门打开关闭超时报警、阀门频率偏离报警、风机启停超时报警、风机频率偏离报警。
2.7部分实验室，对应在其送排风管上设置电动密闭阀，根据使用情况进行风阀一键开关操作。
2.8紫外线杀菌灯定时控制应可自定义消毒时间，计时结束后自动关闭杀菌灯。将所有实验室的杀菌灯集成在上位机中进行集中消毒管理。紫外灯可一键控制开关，也可分组并联分别控制。
2.9排风机对应变频恒压控制，当管道压力发生变化时，自动调整频率，达到节能降耗的目的。
2.10屋面水系统通过控制器进行通讯处理，通过上位机进行数据的读写操作，和所有空调进行联动操作。
2.11所有温湿度、压差及氨浓度传感器位置应便于拆卸、更换和校准。风管温度传感器安装位置应具备校正孔。
3、空调机组模式
机组模式：设置夏冬模式、生产模式、值班模式、消毒模式和停机模式5种模式功能，以上5种模式均在自动情况下点击相应的一键启动按钮，系统自动运行。
3.1夏冬模式：以排风主管温度为控制点，控制表冷阀和加热阀（或电加热）的开度；以排风主管湿度为控制点，控制电加湿和表冷阀的开度。
3.2生产模式：自动模式是控制系统的正常运行模式，是在无人干预的情况下全自动实现系统所有的监控功能（除参数设定、报表打印等必需的手动操作）；
开启新风阀、送风机、排风阀、系统排风机。控制器对系统的风压、温湿度进行分析，控制器根据反馈与设定值的偏差自动调节送风机频率、表冷、加热、加湿阀开度，满足房间温湿度、风量的控制。
房间排风阀门按照生产房间压力设定值自动控制房间压差。
空调机组频率按照生产送风风压设定值自动调整频率。
排风机频率按照生产排风风压设定值自动调整频率。
3.3值班模式：与生产模式设备运行状态一样，只是将送/排风机调整为低频运行，关闭表冷阀、加热阀、加湿阀，节约能源。房间排风阀固定开度不变。
3.4消毒模式：分为消毒中，消毒后排风的流程，分别自动执行，执行的时间可调。消毒中，关闭送风机，关闭新风、排风系统，人工进行消毒，当消毒的时间达到设定的消毒时间时，系统自动转至生产或值班模式。
3.5停机模式：系统进入为了客户检修等停机需要设立停机模式，停机模式一键操作，系统可按照相应的连锁顺序停止设备。排风机、送风机、新风阀依次停止。
4、控制方式
分现地/远程、手动/自动方式。
现地方式：是指设备现场的控制柜或设备本体上完成对设备的单独操作（设备现场的控制柜必须包含设备启停等必备元器件）。在权限划分上，现场手动控制优先级最高，一旦现场控制柜的转换开关调至“现地”档，将屏蔽所有远端指令，仅由现场操作面板或按钮实施控制。例如，送排风变频控制柜。
手动方式：程序中，所有控制设备（包括阀门，风机，电加热，电加湿等）均设计有手动模式，操作人员可以将任意设备切换至手动操作模式进行单独启停操作，同时程序将提供必要的连锁保护，如送风阀没有开启信号，即使手动也不能开启阀门。
自动方式：所有设备均按照预定的程序和逻辑进行自动动作。
无论在现地/远程、手动还是自动方式下，均能准确、可靠地完成设备的顺序启/停及各个执行机构的动作；在手动模式下可以要完成各个单机设备手动操作功能，以满足设备维修、调试时的需要。
系统设置必要连锁：
送、排风机与新风阀连锁，开启顺序为：先开新风阀，再开送风机与排风机，关机顺序反之。送风机与电动水阀、电动热水阀、电极加湿，电加热连锁。当风机关闭时，阀门和设备关闭。送风机与新风阀连锁。当风阀打开时，风机才开启。当风阀关闭时，风机无法打开。排风机与送风机连锁。当系统为正压环境时，当送风机开启后，排风机开启，系统关闭时，排风机关闭后送风机关闭，若为负压环境则相反。排风机与排风阀连锁。当阀门关闭时，排风机无法打开。系统不论处于手动还是自动模式。新风阀和机组自动进行连锁，防止之操作人员误操作，对系统造成的影响。
机组工备控制方案：
当2台机组均处于自动模式时，系统优先启动累计运行时间最短的机组，优先停止累计运行时最长的机组。当一台机组发生故障时，另一台处于自动状态的机组立即投入使用，同时系统发生报警提示操作人员。各机组均设置独立的手自动模式，当遇到特殊情况时，操作人员可以切换至手动模式对系统进行手动启停操作。支持手动一键轮换功能。避免一台机组运行时间过长，实现等磨损。
自控系统需具有手动控制功能，如风阀开度、冷热水盘管开度、送排风机频率设置等。
（六）弱电系统技术要求
弱电系统包含监控系统、对讲系统、门禁系统和综合布线系统等四部分。
1、监控系统要求
本工程在饲养间、实验室需设置彩色带红外云台网络摄像机（可转动、变焦、以满足清晰观察到监视区域内的任意一只动物或实验开展细节），在走道设半球摄像机，室外部分设置枪机摄像头，所有摄像机的电源均由控制机房集中供给（含UPS电源供电），系统为编码控制，所有摄像点可同时录像。普通区、电梯口的监控由投标单位统一设置，需满足日常监控要求。
监控安装原则上要求全覆盖，无死角。监控点位布置要求是：一层每个饲养室安装2只，对角线布置，其它房间安装1只；二层每个饲养室安装笼具的位置、每个过道安装1只，其它房间安装1只；三层东侧屏障区3007及3008饲养室安装3只，其它饲养室安装2只，其它房间安装1只；三层西侧屏障区每个饲养室安装笼具的位置、每个过道安装1只，其它房间安装1只；四层每个饲养室安装2只；其它走廊、普通实验室等按照常规进行布置点位。系统设置UPS不间断电源，保证系统稳定运行。
电视监视系统功能包含： 
（1）可定时录像功能和循环录像功能；
（2）可通过局域网/广域网进行本地或远程监控；
（3）全中文操作界面，操作简单、方便；
（4）常规监视点存储时间不低于45天；
（5）录像文件存储方式采用固定硬盘方法；
（6）多画面处理功能：≥24画面分割显示现场视频图像；单画面/多画面切换显示现场视频图像；
（7）远程传输功能：可通过局域网通信方式进行远程图像传输；远程回放录像数据及云台镜头控制；
（8）硬盘处理功能：录像：每台可实现≥24路实时录像；视频同步录像；可将录像数据记录在本机硬盘里，也可以接活动硬盘，光盘刻录机作长时间的数据备份。
（9）回放功能：监控系统需具备自动校时功能，可按录像时间日期进行选择回放；可选择不同的速度回放，快进或快退；可捕捉单帧图像打印或进行电子放大；录像与回放可同时进行。
2、对讲系统技术要求
2.1工作区：按照需要在办公室、动物房、洁存间、检疫间、实验室、值班室、后勤保障房间、大型设备房间等处设置语音及数据通用的信息插座，用于连接电话、计算机或其它终端设备。动物饲养室、屏障区域走廊、普通级动物房走廊、净化实验室等区域，应匹配洁净室电话机方便随时与外界进行电话沟通。
洁净电话布置原则，屏障区内所有饲养室内安装一只洁净电话机，走廊长度30米以下的安装2只，30米以上的安装4只，其它房间适当安装洁净电话机；非屏障区饲养室不安装洁净电话机，走廊安装4只；三层和四层P2实验室安装1只洁净电话；其它区域房间、过道、值班室、准备室等应适当留通讯接口。
2.2信息插座选用标准：六类 RJ45 插座，每一孔的配线电缆采用一条六类铜芯非屏蔽 4 对双绞线。末端支线采用六类电缆；出线端口采用六类连接器件。 
2.3综合布线系统采用光纤和铜缆，通过配线架上的主配线架用星形结构连接。 
2.4在设计和施工过程中，需根据招标人的使用需求，设置相应的网线端口，不得遗漏。
3、门禁系统技术要求
3.1动物实验中心所有门均设置为电子门锁。
（1）洁净区出入口以及所有饲养间、实验室设置门禁，用“磁卡+密码”进行授权，通过磁卡进行授权后应能禁止权限被复制； 
（2）出入控制系统要求能记录出入人员资料，并能设置出入级别，分区授予进入时间段； 
（3）在人员进入的一更、二更、双走廊饲养室的前后门、所有进出缓冲间设互锁；
（4）出现火灾时，所有门禁控制的门都必须自动处于开启状态；出现地震等紧急状况时，所有门禁控制的门要求可快速统一释放至开启状态；
（5）系统采用网络形式或RS485通讯形式，选用六类非屏蔽双绞线，所有线缆均沿弱电桥架走线；
（6）刷卡记录/进出记录必须可以长期保存（不少于 10 年），数据可以按卡检索，按门检索，按时间检索；
（7）动物设施主出入口需多门互锁功能，门在未正常关闭的状态需联动延时蜂鸣报警功能，并应提前考虑发生人员意外被锁时的应急开门功能； 
（8）所有门禁读卡器安装应严格按相应施工标准或规范进行施工，就近设置于方便人员开启的部位。 
3.2门禁系统功能 
（1）门禁管理子系统是通过非接触式感应卡的方式对出入口进行设防，对人员的身份、进出及停留时间作记录，对电动门锁进行控制，既能防止外盗，又能防止内部作案，要能实时反映、记录各点工作状态，且不可更改。 
（2）系统应采用先进的系统结构，即上位主机以门禁控制器的控制结构，确保系统在脱机状态下的可靠性高及在联机状态下的实时性强的要求。 
（3）系统可采用 IC卡刷卡的方式进入各个通道。离开各个通道时应可以通过非刷卡式的感应方式离开，并要求在每一处门禁内侧设置紧急开门装置以防门禁故障。
（4）系统应能对设防区域的位置、通过对象及通行时间等进行实时控制或设定多级程序控制。 
（5）系统当有人员进出通道、非法开门、破坏时，可触发报警并自动调用附近的摄像机图像，实时通过闭路电视监控系统观察进出人员的情况。 
（6）系统应与消防系统联动，在火灾报警时能及时开启有关通道和门。 
（7）系统应能以协议的方式接入到集成平台管理软件，当门禁系统的任何事件发生时，可对电视监控系统进行视频切换、调用快球预置位、控制快球转动、控制摄像机光圈/对焦/变焦以及调用巡视和成组切换。 
（8）门禁控制器可通过门禁管理软件进行管理与控制，同时与中心集成管理平台软件以协议的方式进行通讯。 
（9）系统应能对出入口进行多级控制和集中管理。 
（10）普通场所选用感应距离可达 5-10cm 的非接触式 ID 读卡器，感应卡的质量要符合国家标准。
（11）门禁控制器 TCP/IP 或 RS485 通讯协议的网络型控制器。
（12）控制器应具有反馈功能，实时监测实验室门的关闭状态。
3.3门禁系统对接要求：
（1） 与数据中台集成   门禁平台对接学校数据中台，读取师生工号身份，刷卡权限同步校内统一账号；
（2） 与学校门禁系统集成   门禁出入记录、人员权限数据回流学校门禁系统，遵循学校一数一源、编码标准；
（3） 与学校人脸中台对接   门禁管理平台采用校方标准化API接口对接校级统一人脸中台，不独立采集、存储师生原始人脸照片；仅按需获取加密人脸特征值下发至现场门禁终端，实现刷卡+人脸双重核验通行；师生人脸信息由学校中台统一采集、统一授权。

4、 综合网线布置原则
系统设置设备网与通讯网，以及内网与外网，并在物理层面进行分隔与互通，以增强网络安全性。所有房间布置1个有线和1个无线接口。一层走廊根据需求布置无线接口，西侧洗消室四面墙布置1个有线接口；二层每个IVC主机布置1个有线接口，东侧每个实验室布置2个有线接口；三层东侧饲养室布置2个有线接口，3007和3008中每个IVC主机布置1个有线接口；三层西侧饲养室中每个IVC主机布置1个有线接口；四层每个实验室布置2个有线接口。
4.1信息面板：采用86型单双口通用面板、含标签条、带防尘门、电话网络标签块。
4.2六类非屏蔽类：Cat6UTP4P，23AWG实心铜线，十字芯，低烟无卤外皮，测试带宽达到250MHz。
4.3  24口光纤配线架：24口机架式光纤配线架、19寸机架式1U、可前拆面板、带塑料透明标签条、可装ST\SC\FC\LC耦合器。
4.4线路以及桥架敷设应横平竖直、整齐美观、尽量避免交叉。信号电缆与电力电缆交叉时，应成直角；当平行敷设时，需确保足够的间距以减少干扰。不同信号、不同电压等级的电缆在同一线槽内应分类布置。交流电源线路和连锁线路，应用隔板与无屏蔽的信号线路隔开敷设。线路敷设应避开易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及强磁场和强静电场干扰的区域，否则需采取保护或屏蔽措施。动物房内，尤其是净化区，电气管线应暗敷。穿过墙和楼板的电线管应加套管，套管与线管之间需采用不收缩、不燃的材料进行可靠密封，这对于维持屏障环境的完整性至关重要。管线敷设需和装饰工程密切配合：配合预留弱电系统穿墙孔洞和预埋管路；配合水、电、风、气各系统协调线槽和桥架施工；配合室内装饰工程敷设暗装管线和各种插座。弱电系统设备安装应在装饰工程基本结束时进行，包括设备的定位、安装和连接。每个接线端子上最多允许接两根芯线。线缆两端应加标签注明弱电类型、房间、序号，以便识别和维护。机柜安装需防震加固，设备接地应采用足够截面的导线（如6mm2多芯铜线），并注意避免交直流地混接。屏蔽线缆的屏蔽层也需正确接地。
5、其他要求：
5.1所有楼板及隔墙预留电气洞。当线槽穿越后，均应做防火封堵，严禁采用混凝土封堵；
5.2各类弱电系统信息插座与交流电源插座以及两者的管线间距最小应控制在200mm以上；
5.3施工过程中请与水暖及土建专业密切配合，遇有问题及时与设计人员协商解决；
5.4强电专业应配合弱电专业需要，配置相应设备专用电源；
5.5内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽抗震设防要求：在电缆桥架、电缆槽盒内敷设的缆线在引进、引出和转弯处，应在长度上留有余量；电气管线穿越抗震缝时，应在抗震缝两侧各设置一个柔性管接头。电缆梯架、电缆槽盒、母线槽在抗震缝两侧应设置伸缩节，抗震缝的两端应设置可靠连接；电气管路采用金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或者电缆槽盒敷设时，应使用刚性托盘或支架固定，不宜使用吊架。当必须使用吊架时，应安装横向防晃吊架；当金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时，其缝隙应采用柔性防火封堵材料封堵，并应在贯穿部位附近设置抗震支撑；金属导管、刚性塑料导管的直线段部分每隔置伸缩节。

4、 实施方案及人员要求
（1） 实施方案
投标人根据本项目动物实验中心自控与弱电系统的实际情况，编制详尽、可落地的实施方案与售后服务方案。
1. 系统施工方案
1.1 机电工程方案： 包含本项目所有机电设备的安装、接线、调试的完整工艺流程、技术要点和质量控制措施。
1.2 自控系统方案： 包含PLC控制柜安装、传感器布线、执行器调试、系统联调的完整工艺流程和技术措施。
1.3 弱电系统方案： 包含网络布线、服务器部署、客户端安装、系统集成的完整工艺流程和技术措施。
2. 技术措施与进度安排
2.1 专项技术措施： 针对本项目特点，编制分层、分区域的施工技术措施，明确各区域交叉施工的协调方法和节点安排。
2.2 整体进度计划： 编制可落地的整体施工进度计划，计划中须明确各分项工程的起止时间、关键路径和里程碑节点。
3. 验收方案
3.1 验收节点与标准： 编制项目全流程验收方案，明确分阶段验收的节点、每个节点的执行标准和判定依据。
3.2 验收流程与资料： 明确验收的报验流程、参与方职责，以及各阶段需提交的验收资料清单和整改闭环要求。
4. 专项安全与生物安全防护
4.1 临时用电安全： 针对施工现场环境，制定具体的临时用电安全管理制度和防护措施。
4.2 生物安全防护： 针对动物房屏障区域特点，制定专项的生物安全防护、人员进出管理和消杀措施。
5. 屏障环境密封与防污染工艺
5.1 密封工艺： 详细列明设备穿墙封堵、围护结构接缝的整体密封工艺，包括施工步骤、使用材料和具体做法。
5.2 防污染工艺： 制定交叉施工期间的防污染工艺，明确洁净区与非洁净区的隔离措施和施工顺序。
6. 重难点分析与故障预案
6.1 重难点分析： 完整覆盖温湿度控制、压差控制、换气次数、洁净度保障、屏障密封、动物许可证取证、ABSL-2模块等全部重难点，并结合本项目屏障工况进行深度分析。
6.2 故障应急预案： 对风机、空调、过滤器、压差、温湿度等关键设备或参数的故障，编制技术预案，明确一般故障和紧急故障的响应到场时限、备用切换方案和快速修复流程。
7. 售后服务方案
7.1 服务流程： 提供完整的故障处理流程和日常维护保障流程，流程环节须完整、步骤须详实。
7.2 保障措施与风险预判： 提供全面的服务保障措施，并全面预判项目潜在风险，配套完整、可行的风险应对处置方案。
7.3 维保与培训： 明确提供设备定期维保、客户定期回访服务，并提供内容完善、计划清晰的免费技术培训方案。
（2） 项目团队人员配备要求：
    为保障本项目的顺利实施与工程质量，投标人须为本项目组建专业的项目团队。除拟派项目负责人须满足本公告规定的资格要求外，投标人还需为本项目配备以下核心管理及技术人员，确保人员数量和专业能力满足项目履约需要：
1、技术负责人：1名，负责项目整体技术方案把控与现场技术指导，应具备相应的机电或自动化专业技术能力。
2、施工员：1名，负责现场施工组织与进度协调，应具备设备安装相关的现场管理能力。
3、自控专业工程师：1名，负责自控系统设备的安装指导、调试与技术支持，应具备机电或自动化相关的专业技术能力。
4、质量员：1名，负责现场施工质量检验与验收把关，应具备设备安装相关的质量检验能力。
5、专职安全生产管理人员：1名，负责现场施工安全监督与管理，应具备国家规定的安全生产管理能力。
上述拟派人员均须为投标人正式员工，且不得相互兼任。投标人须在响应文件中提供上述人员的岗位承诺函，并提供投标人近一年内任意一个月为其缴纳社保的证明材料原件扫描上传，未按要求提供证明材料的，视为未实质性响应。
五、商务要求
1、工期：合同签订后150 日历天内完成整个工程的工程量并且合格，计划开工日期：2026年08月24日，计划竣工日期：2027年01月20日。（具体开工日期以甲方签发的书面开工通知为准）；
2、报价应按照采购人提供的工程量清单的格式，不得改变工程量清单。否则作无效响应。报价应有详细的报价组成，应按采购人提供的工程量清单及相关费用、费率报价。漏报项视为价格已分摊到其他清单项中。
3、以总价方式报价，中标价即为合同价。
4、本工程结算价需经有关部门审定确认。
5、投标人应彻底自行踏勘现场，以充分了解项目位置、交通状况以及工作范围等任何足以影响其报价的情况。任何忽视或误解项目基本情况，而使采购人在项目实施过程中蒙受的损失，将由投标人进行赔偿。施工现场实际情况：现状道路通畅；交通便利，有道路通入施工现场；
6、质保期：2年。质保期间，应确保紧急事故处理，自通知后立即响应，3小时内到达现场。
7、本项目承包范围为采购文件、工程量清单、图纸等附件范围相关的内容。投标人应根据附件内容以现场踏勘为准仔细核对工程量清单，核对内容包括清单数量、清单特征、计量单位等，并将疑问在提问截止时间书面提出，如未提出任何疑问，则视为对采购人提供的工程量清单不存在问题。（须提供承诺原件扫描上传，格式自拟）。
8、报价编制要求 
8.1所有报价以人民币表示，投标报价单位为元，保留小数点后两位。
8.2投标人在投标截止时间前修改报价函中的报价，应同时修改“工程量清单”中的相应报价。
8.3除采购文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价应根据采购文件中的有关要求，并依据投标人根据工程实际情况和本企业经营管理水平自主合理报价，但不得低于企业成本价。
8.4投标人根据本项目合同分包条款约定的具体情况，综合考虑总承包服务费，包含在本次报价中。
9、验收标准：
经第三方检测各项指标符合国家相关标准要求，并成立专家验收小组进行验收。专家验收小组组成：3人及以上单数，专业人员占比≥2/3；可邀请使用人、专家、第三方参与 。
    9.1质量标准
    9.1.1一次性验收合格，符合国家现行规范。环境指标（GB14925-2023）（包含不限于以下指标）：
(1)屏障环境：温度20-26℃，相对湿度30-70%，换气次数≥15次/h，洁净度7级；
(2)普通环境：温度18-26℃，相对湿度30-70%，换气次数≥12次/h；
(3)压差梯度：洁净走廊→饲养间→污物走廊→外界，三级正压；
   9.1.2第三方环境检测合格；
   9.1.3施工方需配合发包方取得《实验动物使用许可证》《实验动物生产许可证》。
   9.2验收程序
(1)材料进场验收（材质证明、检测报告、品牌核对）；
(2)系统联调（所有监控点测试，数据记录）；
(3)第三方检测（不合格费用由乙方承担并整改至合格）；
(4)竣工资料（竣工图、说明书、合格证、检测报告、调试报告、培训记录、SOP）。
10、付款周期
10.1合同总额包括但不限于所有设备、材料、管理费、税金、包装费、运杂费、保险费、卸力费、安装调试费、资料费、保修期内维修费用及服务费等直至完全交付甲方使用的所有费用；
10.2发包人按工程进度付款：每月按应予计量的已完工程合同价格的80%支付（不包含设计变更、签证等合同价以外调整费用）。付款时，发包人还应扣除①发包人代缴的相关费用；②计入合同价格的甲供材料和设备费用；
10.3工程竣工，付至应予计量的已完工程合同价格的80%（不包含设计变更、签证等合同价以外调整费用），同时扣清预付的安全文明措施费用。发包人和监理人对进度款的审核仅作为进度付款依据。
10.4发包人审计完成后，结付至审计价的97%。余款3%作为工程质量保证金，待工程缺陷责任期满且履行了缺陷修复义务后一次性结清（不计利息）。
上述款项的支付，须以承包人提供合法票据为前提。




第五章 评标方法与评标标准
一、评标方法
[bookmark: _Toc449016388][bookmark: _Toc449017024]本次采用综合评分法，本项目采用综合评分法，评标委员会将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。评分得分相同的，按投标（响应）报价由低到高顺序推荐排列。评审得分且最后报价相同的，按照实施方案优劣顺序排序，如实施方案得分也相同，由评标委员会随机抽取确定排序，本项目选取3名中标候选人。
二、政府采购政策功能落实
本项目专门面向中小企业：
	采购包号
	专门面向中小企业

	 
1
	 
是


1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标（响应）或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
三、评分标准

	[bookmark: _Toc109304976]评审因素
	分值
	评分细则

	报价
	30
	以满足采购文件要求且报价最低的投标人的价格为基准价，其价格分得满分30分。其他投标人价格得分统一按下列公式计算：评标报价得分=（基准价/其他投标报价）×30（保留两位小数）

	实施方案
	47
	1. 系统施工方案（7分）
三大系统（机电、自控、弱电）专项施工方案内容全面贴合本项目实际，工艺流程针对性极强，技术要点和质量控制措施完整详实，得 7 分；
方案内容较完整，对三大系统均有较好的针对性描述，措施较合理，得 5 分；
方案内容基本覆盖三大系统，但针对性一般，仅为基础框架，得 3 分；
方案内容简略，针对性差，或存在明显缺项，得 1 分；
未提供或完全不符合要求，得 0 分。
2. 技术措施与进度安排（7分）
分层分区域技术措施及交叉施工协调方法详实可落地，整体进度计划逻辑严密、关键路径与里程碑节点清晰明确，得 7 分；
技术措施较完善，进度计划较合理，关键节点基本明确，得 5 分；
具备基础技术措施和总进度计划，但缺少交叉施工协调或细分分项工期，得 3 分；
技术措施或进度安排极其简略，缺乏实操性，得 1 分；
未提供或完全不符合要求，得 0 分。
3.  专项安全防护（7分）
针对动物房屏障区域特点制定的临时用电、生物安全、消杀防护措施条款具体、管控细则完善，可直接落地执行，得 7 分；
安全防护措施较完善，包含用电及生物安全内容，管控细则较合理，得 5 分；
包含用电及生物安全内容，但措施描述笼统，缺少洁净区专属管控细则，得 3 分；
未单独制定或仅套用通用安全套话，得 1 分；
未提供或完全不符合要求，得 0 分。
4. 屏障密封与防污染工艺（7分）
针对SPF屏障环境，详细列明穿墙封堵、接缝密封、交叉施工防污染全套工艺，施工步骤、材料、做法完整清晰，得 7 分；
密封与防污染工艺较完善，步骤和做法较清晰，能较好满足屏障环境要求，得 5 分；
提及相关内容，但仅列举基础工艺名称，步骤或节点做法描述简略，得 3 分；
工艺描述极其简略或无实操做法，得 1 分；
未提供或完全不符合要求，得 0 分。
5. 重难点分析与故障预案（7分）
完整覆盖温湿度、压差、换气、洁净度、屏障密封、动物许可证取证、ABSL-2模块全部重难点并深度分析，且对关键设备故障编制了区分一般/紧急的响应及修复预案，得 7 分；
重难点分析较全面，故障预案较完善，响应方案合理，得 5 分；
对温湿度、压差等有逐项自控落地措施，但重难点分析或故障预案不够全面，得 3分；
分析内容缺失、无针对性或预案不可行，得 1分；
未提供或完全不符合要求，得 0 分。
6.验收方案（6分）
全流程验收方案完整规范，分阶段节点、执行标准、报验流程、资料要求及整改闭环机制清晰明确，得 6 分；
验收方案较完善，流程和标准较清晰，基本满足项目验收要求，得 4 分；
仅列明主要验收节点，缺少细分判定标准或整改闭环要求，得 2 分；
未提供或完全不符合要求，得 0 分。
7. 售后服务方案（6分）
服务流程详实可落地，风险预判全面且应对方案完整；明确承诺故障抵达现场时间，维保、回访及免费培训方案内容完善、安排具体，得 6 分；
服务流程及保障措施较完善，风险预判及应对方案合理；维保培训方案较清晰，得 4 分；
方案表述一般，流程环节不够完整，或响应时间仅满足基本要求，维保培训方案简略，得 2分；
未提供或完全不符合要求，得 0 分。

	商务分
	23
	业绩
(14分)
	1、 投标人自2023年1月1日以来，承担过同类项目，每有一项得2分，满分10分。
2、 拟派项目经理自2023年1月1日以来，承担过同类项目，每有一项得2分，满分2分。(业绩资料应体现项目经理姓名）
3、 拟派技术负责人自2023年1月1日以来，承担过同类项目，每有一项得2分，满分2分。(业绩资料应体现技术负责人姓名）
同类项目合同名称或项目名称或承包内容中须与实验动物相关；
以上1、2、3业绩可重复得分。
注：业绩认定时间以竣工验收时间为准，业绩材料需同时提供：1、依法承发包的交易结果文件；2、合同；3、竣工验收证明材料；4、其他证明资料（如有，单位任命任职材料、过程管理、会议技术资料、业主方的补充证明等）。依法承发包的交易结果文件包括中标通知书、直接发包通知书（或备案表）和成交通知书等；依法可以不进行招标采购的项目，可以提供业主单位或招标代理机构出具的有关中标文件；原件扫描上传，不提供不得分。

	
	
	人员配备
（5分）
	1、 拟派本项目技术负责人具备机电工程、自动化或相关专业中级及以上职称的，得1分。
2、拟派本项目施工员具备住房和城乡建设主管部门（或相关行业协会）颁发的设备安装（或机电安装）施工员岗位培训合格证书（或同等效力证书）的，得1分。
3、拟派本项目自控专业工程师具备机电工程、自动化、电气工程或相关专业中级及以上职称的，得1分。
4、拟派本项目质量员具备住房和城乡建设主管部门（或相关行业协会）颁发的设备安装（或机电安装）质量员岗位培训合格证书（或同等效力证书）的，得1分。
5、拟派本项目专职安全生产管理人员具备省级及以上住房和城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书的，得1分。
注：提供相关证书以及（提供以上人员有效期内证书以及投标人近一年内任意一个月为其缴纳社保的证明材料原件扫描上传，不提供不得分。同一成员证书不累计得分。

	
	
	承诺
（4分）
	1、投标人承诺在质保期间，能确保紧急事故处理，自通知后立即响应，2小时内（含2小时）到达现场进行解决，得1分。2-3小时内到达现场进行解决，得0.5分。超过3小时到达现场的，不得分。满分1分。（提供承诺书扫描上传，格式自拟）
2、投标人承诺的质保期满足2年的不得分；在此基础上，承诺的保修期每延长一年加1分，最高加3分。满分3分。（提供承诺书扫描上传，格式自拟）

	合 计
	100分
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投  标  文  件




项 目 名 称：                       
项 目 编 号：                       
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）    
      日      期 ：                       

投标文件的组成
一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.法人授权书（格式见附件5）
6.投标函（格式见附件6）
7.其他
****（格式见附件**）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（原件扫描上传）
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）（原件扫描上传）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（原件扫描上传）（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件扫描上传）（格式见附件8）
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件扫描上传）（格式见附件9）
6.供应商信用承诺书（原件扫描上传）（格式见附件10）
7.企业报价折扣证明文件：
中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。
残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。
监狱企业的证明文件。
8.特定资格要求的证明文件。如果本项目对供应商做出特定资格要求的，则必须提供。
三、符合性审查内容
供应商必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件13）
符合性检查响应对照表（格式见附件14）
四、价格扣除证明文件
1.中小企业声明函（格式见附件11）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 
开标一览表
供应商全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：                                   
	投标总报价

	大写：

小写：                             （人民币：元）

	 
	




附件2
投标分项报价表
供应商全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：                                   
响应分项报价表
1、供应商在报价时应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）和采购文件规定的格式。分项报价表按照附件提供的工程量清单的格式进行填报，分别填报单价和合价，要求填报完整。 不得改变工程量清单。否则作无效响应。           



附件3 
技术要求响应及偏离表

供应商全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：                                   

	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.供应商需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件4
商务要求响应及偏离表


供应商全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：                                   

	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
 
备注：
1.供应商需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件5
法人授权书

本授权书声明：________________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就          号                       项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    
被授权人身份证号码：                           
被授权人联系电话：（手机）                     
被授权人电子邮箱：                             
授权单位名称：（加盖CA电子公章）              
单位地址：                                     
日期：                                         



附件6 
投标函
致：江苏远锐工程管理咨询有限公司
根据贵方的               号招标文件，正式授权下述签字人______________（姓名）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需工程施工。
2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们可被贵方追责。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
供应商开户行：
账 户： 
行 号：
日 期：____年____月____日

附件7 
主要标的信息（中标后将公示）

供应商全称：
	工程类

	名称：
施工范围：
施工工期：
项目经理：
执业证书信息：





附件8
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                   。
主要专业技术能力有：           。

                              供应商名称（加盖CA电子公章）：
                              日期：     年    月    日

附件9
参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
    我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                              
供应商名称（加盖CA电子公章）：
日期：     年    月    日

附件10
供应商信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目采购活动郑重承诺如下：
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
                            承诺单位（加盖CA电子公章）：
　　　　　　　　　     年    月    日

JSZC-320000-JSYR-G2026-0013                             江苏远锐工程管理咨询有限公司

附件11 
中小企业声明函（工程类项目）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（建筑业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（建筑业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：
1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。
3、企业声明函请完整填写，中标（成交）后将公示。
4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
6、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
企业名称（加盖CA电子公章）：
                         日期：

[bookmark: _Toc150519795]中小微企业划型标准
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y<20000
	50≤Y<500
	Y<50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<40000
	300≤Y<2000
	Y<300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y<80000
	300≤Y<6000
	Y<300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z<80000
	300≤Z<5000
	Z<300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X<200
	5≤X<20
	X<5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y<40000
	1000≤Y<5000
	Y<1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X<300
	10≤X<50
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y<20000
	100≤Y<500
	Y<100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y<30000
	200≤Y<3000
	Y<200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<200
	20≤X<100
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<30000
	100≤Y<1000
	Y<100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<30000
	100≤Y<2000
	Y<100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<2000
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<100000
	100≤Y<1000
	Y<100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<10000
	50≤Y<1000
	Y<50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<200000
	100≤X<1000
	X<100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z<10000
	2000≤Y<5000
	Y<2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	100≤X<300
	X<100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<5000
	500≤Y<1000
	Y<500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z<120000
	100≤Z<8000
	Y<100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。


附件12 
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为****的       项目（采购包号：**）项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务）。或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 
备注：
1.专门面向中小企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

               供应商全称（加盖CA电子签章）：
日  期：
JSZC-320000-JSYR-G2026-0013                                   江苏远锐工程管理咨询有限公司

附件13 
实质性要求响应及偏离表

	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件：证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。
3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。














附件14
符合性检查响应对照表
项目名称： 
项目编号：

	序号
	审查因素（采购文件及法律法规规定的无效投标响应情形）
	审查内容
	是否响应
（填是或者否）

	1
	投标响应报价
	投标响应报价未超过采购文件中规定的项目/采购包预算金额或者最高限价；
	

	2
	报价唯一性
	响应文件未出现可选择性或可调整的报价(采购文件另有规定的除外)；
	

	3
	签署、盖章
	按照采购文件要求签署、盖章的;
	

	4
	实质性条款响应
	响应文件满足采购文件中实质性条款要求的;	
	

	5
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按采购文件要求提供（如投标响应报价表等应为“实质性格式”）;	
	

	6
	报价合理性
	报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明报价合理性；
	

	7
	公平竞争
	供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他公平竞争人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的;
	

	8
	串通投标
	不存在视为投串通投标的情形: （一）不同投标供应商的投标响应文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标供应商的投标响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标供应商的投标响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标供应商的投标响应文件相互混装；
	

	9
	附加条件
	投标响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的;	
	

	10
	其他无效情形
	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
	


供应商全称（加盖CA电子签章）：
日  期：
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