项目编号：JSZC-320583-KSZJ-T2026-0021号

昆山市政府采购竞争性谈判文件

项目名称：2026年周市中学暑期维修工程

采购单位：昆山市周市中学

昆山新忠健项目管理有限公司

二○二六年

目   录

第一章	竞争性谈判邀请函	3

第二章	响应人须知	7

第三章	谈判内容	19

第四章	合同主要内容	21

第五章	评标办法	63

第六章	附件	67

- 竞争性谈判邀请函

项目概况：2026年周市中学暑期维修工程的潜在供应商在苏采云系统自行下载谈判文件，并于2026年7月14日10点30分（北京时间）前提交电子响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-KSZJ-T2026-0021；

2.项目名称：2026年周市中学暑期维修工程；

3.采购方式：竞争性谈判；

4.预算金额：人民币贰佰玖拾壹万肆仟伍佰捌拾肆元肆角壹分（RMB:2914584.41元）；

5.最高限价：人民币贰佰伍拾玖万零玖佰玖拾肆元贰角捌分（RMB:2590994.28元）；

6.采购需求：2026年周市中学暑期维修工程，具体详见谈判文件；

7.工期：120天（请响应人综合考虑学校正常教育教学、安全管理等因素，大多施工需要安排在节假日和周末进行）。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；本项目所属行业为建筑业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人具有三级（含）及以上建筑工程施工总承包企业资质和安全生产许可证；

2.拟投入本项目经理具有贰级及以上建筑工程专业建造师执业资格，且具有安全生产考核合格证（B类证）；

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（四）联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取谈判文件

1.获取时间，自公告发布之日3个工作日。

2.方式：在苏采云系统自行下载。

3.售价：免费

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.提交响应文件截止时间：2026年7月14日10:30（北京时间）；

2.开标时间：2026年7月14日10:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限：自公告发布之日起3个工作日。

六、成交单位需按以下计算标准支付中标服务费，以差额累计法收费（按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%，1000-5000万元，收取0.5%）。

七、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

八、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

九、为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》等规定执行。

十、联系事项

1.甲方（采购方）：昆山市周市中学

联系人：饶丽丽       联系电话：0512-55162563

2.招标代理人（机构）：昆山新忠健项目管理有限公司

地    址：昆山市前进西路1468号泰和国际12F

电话：0512-55210560

联系人：金丽丽、王女容

3.昆山市政府采购监督电话：0512-57310854

十一、其他

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓蔚路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取谈判文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取谈判文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子谈判文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

- 响应人须知

一、总则

1.采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性谈判(以下简称谈判)方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足谈判公告中供应商资格要求的规定。

2.2满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1本次谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2本谈判文件的解释权属于昆山新忠健项目管理有限公司。

4.谈判费用

4.1本次谈判成交服务费向成交单位收取，以差额累计法收费（按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%，1000-5000万元，收取0.5%）。

5.谈判文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

二、谈判文件

6.谈判文件构成

6.1谈判文件由以下部分组成：

（1）谈判邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）谈判内容

（5）评审方法与评审标准

（6）附件格式

6.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.谈判文件的澄清

7.1任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在谈判截止期5日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或代理机构。

8.谈判文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，采购人可以对谈判文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，在“苏州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商,更正公告内容将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。若响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件，由此引起的对供应商不利后果的，采购代理机构概不负责。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件的组成

10.1封面

10.1.1谈判报价表（格式见第六章）

10.1.2谈判报价分析表（要求见第六章）

10.1.3资格审查

10.1.3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标承诺函或提供相应证明材料）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标承诺函或提供相应证明材料）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标承诺函或提供相应证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标承诺函或提供相应证明材料）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（投标承诺函或提供相应证明材料）。

10.1.3.2中小企业文件证明材料（至少提供一份）

(1)中小企业声明函（格式见第六章）；

(2)残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）；

(3)监狱企业证明文件。

10.1.3.3投标人具有三级（含）及以上建筑工程施工总承包企业资质及企业安全生产许可证（提供有效期内资质证书、企业安全生产许可证）；

10.1.3.4拟投入本项目经理具有贰级及以上建筑工程专业建造师执业资格，且具有安全生产考核合格证（B类证）；（提供有效期内的注册证书及安全生产考核合格证（B类证））

10.1.3.5未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（查询方式：“信用中国”首页→“信息公示”，根据要求分别查询并提供截图）

10.1.4符合性审查

10.1.4.1关于响应文件的声明函（格式见第六章）；

10.1.4.2偏离表（格式见第六章）；

10.1.4.3供应商情况表（格式见第六章）；

10.1.4.4谈判响应函（格式见第六章）；

10.1.4.5谈判承诺函（格式见第六章）；

10.1.5项目人员配置表（格式见第六章）；

10.1.6安全责任承诺书（格式见第六章）；

10.1.7类似业绩一览表（格式见第六章）（并附投标人需提供至少一份2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过类似项目业绩。（提供合同扫描件及全额或部分发票（发票日期在本项目公告之前））；

10.1.8其他投标人认为需要上传的材料。

响应文件按上述规定的内容共同组成，以上10.1.1-10.1.7资料不可缺少，否则，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

11.响应文件的有效期

自投标截止之日起90日，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

12.谈判有效期的延长

12.1在特殊情况下，采购代理机构于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃谈判，同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

13.电子谈判响应文件的递交

13.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

14.提交响应文件截止时间

14.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本谈判文件第二章第21.3.2条规定做无效响应处理。

14.2采购人可以按照规定，通过修改谈判文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15.响应文件的拒收

15.1采购人（或采购代理机构）拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

16.响应文件的撤回和修改

16.1响应文件的撤回

16.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

16.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

16.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

16.4在提交响应文件截止时间至谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

17.响应文件解密

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。

18.谈判小组

18.1采购代理机构将组织谈判小组对响应文件进行评审。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

18.2谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

19.评审过程的保密与公正

19.1谈判小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

19.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

19.3采购代理机构和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

20.评审过程中的的澄清

20.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。

20.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.3接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

21.对响应文件的审查

21.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

21.1.1资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

21.1.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

21.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

21.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.3未实质性响应谈判文件的情形

21.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

21.3.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

21.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

21.3.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

21.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

21.3.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的。

21.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

21.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

21.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

21.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

21.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

21.5如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

21.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及谈判小组联系。

22.谈判程序及成交原则

22.1谈判程序

22.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

22.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的时间为15分钟。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内（最后报价时间为15分钟）提交最后报价。

22.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

22.2成交原则

22.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

22.2.2供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品品目清单》内的产品。

22.2.4 采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“苏州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

22.3采购活动终止的情况，出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

22.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

22.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

22.3.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

22.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

23.异常低价响应审查

23.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

23.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

23.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

23.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

23.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

23.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的时间30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

24.成交供应商被取消成交资格情形

若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

24.1提供虚假材料谋取成交的。

24.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

24.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

24.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

24.5不满足本谈判文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

24.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同的。

24.7将政府采购合同转包的。

25.质疑处理

25.1 1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购谈判文件提出质疑。

25.2供应商认为采购谈判文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述24.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

25.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购谈判文件公告期限届满之日。
　　25.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　25.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

25.3质疑函必须按照本《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书及代理人身份证明及社保证明。

质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。

25.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

25.3.2质疑项目名称、编号；

25.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

25.3.4具体的事实依据及相关证据材料；

25.3.5必要的法律依据；

25.3.6提出质疑的日期；

25.3.7依法获取采购文件的证明（投标供应商确认函）；

25.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人质疑接收人及联系方式见本谈判文件第一章。

25.5以下情形的质疑不予受理

25.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

25.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

25.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

25.5.4未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

25.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

25.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

26.成交通知书

26.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

26.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

27.签订合同

27.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

27.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

28.标的物的追加

28.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

29.政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 谈判内容

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-KSZJ-T2026-0021;

2.项目名称：2026年周市中学暑期维修工程

3.工期：120天（请响应人综合考虑学校正常教育教学、安全管理等因素，大多施工需要安排在节假日和周末进行）。

4.建设地点：昆山市周市中学；

5.承包方式：包工包料，不允许分包转包；

6.质量标准：合格；

7.发包范围：周市中学雨操场屋面及室内维修工程、篮球场局部破损处修复等内容；

8.本项目质量保证期：5年；

9.质保期内服务响应：接到甲方维修通知后2小时内赶赴现场。

二、工程量清单、编制说明及图纸

备注：请自行点击下载，如未下载，造成投标失败，自行承担相关责任。

三、技术要求

1.现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按国家有关规定执行。

四、综合说明

1.投标单位必须承诺招标文件中提出的全部技术要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2.按本谈判文件第六章 “附件11：项目人员配置表”要求提供，否则按无效标处理。。

3.本项目不统一踏勘现场，由各响应单位应自行联系甲方踏勘现场，本工程措施项目费响应单位根据施工组织设计、图纸、现场情况及相关规范要求自行考虑报价（响应单位由于未踏勘现场导致的报价失误或对工程量清单理解产生的歧义，其后果自行承担），中标（成交）后不得以未踏勘现场为由拒签合同或拒绝履行合同，否则视为弄虑作假，取消其中标（成交）资格同时报监管部门并作相应处罚。

4.其他补充说明：本项目按采购人要求进场施工，在工程实施过程中采购人发出的设计变更、签证，增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，是合同的一部分，中标供应商须无条件按采购人的要求实施并承担合同义务，否则视作违约。计量方法按相关约定。采购人对此均不做补偿，请各响应供应商报价时充分考虑。其余详见工程量清单编制总说明文件。

5.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网通知为准。

- 合同主要内容

建设工程施工合同
（示范文本）

（GF—2017—0201）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2026年周市中学暑期维修工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：2026年周市中学暑期维修工程。

2.工程地点：昆山市周市镇。

3.工程立项批准文号：         。

4.资金来源：镇财政拨款。

5.工程内容：修缮。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：周市中学雨操场屋面及室内维修工程、篮球场局部破损处修复等内容。

二、合同工期

计划开工日期：202  年  月  日

计划竣工日期：202  年  月  日

工期总日历天数120天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。（请承包人综合考虑学校正常教育教学、安全管理等因素，大多施工需要安排在节假日和周末进行）。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式、付款方式

1.签约合同价为：人民币（大写    ）(¥   元)；本项目中标折扣为        。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）      /        (¥    /    元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）      /        (¥    /    元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）      /        (¥    /    元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）      /        (¥    /    元)；

- 合同价格形式：固定综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：              。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 202  年      月      日签订。

十、签订地点

本合同在昆山市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 补充说明

/

十三、合同生效

本合同自合同签订之日起 生效。

十四、合同份数

本合同一式陆份，发包人叁执份，承包人执叁份，均具有同等法律效力。

| 发包人： | (公章) | 承包人： | (公章) |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： | (签字) | 法定代表人或其委托代理人： | (签字) |
| 组织机构代码： |  | 组织机构代码： |  |
| 地址： |  | 地址： |  |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |  |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 电话： |  | 电话： |  |
| 传真： |  | 传真： |  |
| 电子信箱： |  | 电子信箱： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 账号： |  | 账号： |  |

### 第二部分通用合同条款

参照住建部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）第二部分。

### 第三部分专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：中标通知书、投标函及其附录、技术标准、规范及有关技术文件、图纸、已标价工程量清单、工程报价单或投标预算书、招标文件及答疑明细、本工程标底预算及乙方提交的并经甲方认可的所有施工方案、措施、进度表等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称 ：               ；

资质类别和等级：          ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                ；

通信地址：           。

1.1.2.5 设计人：

名    称 ：          ；

资质类别和等级：          ；

联系电话：                         ；

电子信箱：       /              ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按通用条款及行政主管部门相关规定执行。

1.1.3.9 永久占地包括：按通用条款及行政主管部门相关规定执行。

1.1.3.10 临时占地包括：按通用条款及行政主管部门相关规定执行。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：现行的国家和地方与工程建设相关的法律、法规、规章及规范性文件等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行工程施工标准、施工规范及质量验收标准及规范。当标准和规范的规定不一致时，执行较严的或标准高的。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

1、合同协议书

2、中标通知书

3、合同专用条款

4、招标文件、答疑及澄清文件

5、本工程施工技术要求

6、合同通用条款

7、技术标准和要求

8、图纸

9、工程量清单使用说明、工程量清单及附表

10、投标文件的澄清文件

11、辅助资料表

12、投标函及其附录

13、已标价工程量清单在工程实施过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件为本合同的组成部分。

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。本合同内有矛盾之处，以有利于发包人为准。

除非获得发包人特别认可，所有定标前由承包人提交的技术标（施工组织设计）内容，如施工方案、措施、进度计划、劳动力人员设备配置及相关设备、材料的型号、参数等资料皆只作参考之用，并不表示发包人对其内容的确认。前述所有资料须按合同文件之要求在实施前重新提交发包人和监理人作出审批及认可。有关项目工程质量、安全等方面的施工方案需要满足规范、发包人及政府部门的要求，必要时需通过政府部门的审批。承包人须对提交的所有技术标（施工组织设计）负责。若未满足规范、发包人或政府部门的要求，则承包人须对资料进行修改，直至符合规范及发包人和政府部门满意为止，由此导致的费用(包括由于技术修改而造成的费用)由投标人投标时已在投标报价中考虑，均由承包人承担，且已包括于本合同总价内，措施费及合同价款均不作任何调整。发包人或监理人在施工期间有权要求承包人调整，不增加发包人和监理人的责任也不减少承包人的责任，且并不构成承包人进行费用索赔或工期索赔的理由。

所有投标文件中与招标文件不符之条件及要求，除非得到发包人逐条书面确认，否则一律无效，按招标文件执行。

若承包人发现合同文件之间矛盾或错误时，须立刻以书面通知发包人，由发包人澄清（但此澄清不应构成承包人提出索赔的理由），并按发包人指示执行。

合同文件内的天数，除另有说明外，均指日历天数。

上述各项合同文件包括合同双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同双方签字并盖章。

承包人在投标期间提交的投标文件和资料中任何与招标文件内容不符的自拟条件和说明，除在合同协议书和中标函中被发包人所接受的以外，均属无效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/；

发包人向承包人提供图纸的数量：/；

发包人向承包人提供图纸的内容：/。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：发包人及监理人根据工程需要要求承包人提供包括但不限于以下文件：

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:承包范围内工程没有设计文件或设计文件需要深化的，由承包人自行（如有设计资质）或另行委托具有相应资质的设计单位编制或深化设计文件，由发包人及发包人委托的设计单位认可后按图施工，该部分设计文件的编制费用包含或视为已经包含在合同价款中。

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:①承包人在合同签订后7日内须提供工程施工总进度计划、进场材料计划、施工组织设计、劳动力人员安排计划各贰份，报监理并转报发包人审核；经批准的承包人提交的第一次总进度计划的主要节点作为里程碑时间②开工后每月25日向监理上报月进度计划壹份；③承包人做好月度计量工作，每月25日报工程进度月报及下月进度计划壹式肆份给监理工程师，经总监审核确认后上报发包人项目经理或现场代表审查；④每周例会提供本周的周报（含下周的工作计划），详细说明工程(包括专业分包工程)的进度、需要的资料及要求的工期延长等。报告内要列明与进度计划表偏差的地方，提出实际及预期延误的理由，并提出具体的补救措施，表式由发包人提供。⑤安全日报须于次日上午10点前呈报于现场监理

承包人提供的文件的期限为：以发包人和监理发出的书面函件为准；

承包人提供的文件的数量为：上述文件书面资料不少于一式三份，如提供的份数无法满足要求，承包人需无偿另行提供，承包人需提供上述资料的电子版文件；

承包人提供的文件的形式为：纸质件（按照要求盖章、签字）；

发包人审批承包人文件的期限：承包人提交文件（文件不包含签证和付款的审批）后15天内。发包人、监理人、设计人的审批认可并不会免除或减轻承包人所应承担的责任。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场提供一套完整的承包人图纸和文件供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。发包人提供的图纸已包含现场图纸，如实际数量不够由承包人自行复制，费用承包人承担。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在合同约定的期限内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场发包人办公室内；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：施工现场内；

承包人指定的接收人为：承包人项目经理。

监理人接收文件的地点：施工现场监理人办公室内；

监理人指定的接收人为：项目总监理工程师。

# 1.10 交通运输

# 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。

# 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责自行解决并承担费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

# 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，不得外借使用；否则，承包人应当对发包人进行赔偿，数额相当于支付设计机构的设计费用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

# 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：见专用条款10.4。

#### 2. 发包人

# 2.2 发包人代表

发包人代表：                              代建方代表：

姓    名：                     ；    姓    名：                    ；

身份证号：                   ；    身份证号：                        ；

职    务：                    ；    职    务：                        ；

联系电话：                  ；    联系电话：                       ；

电子信箱：                ；    电子信箱：                        ；

通信地址：                。   通信地址：                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使发包人权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

# 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：本工程需要发包人提供的施工条件，发包人已全部落实到位，施工场地已具备施工条件。

# 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：/。

发包人提供支付担保的形式：/。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按照国家和地方有关规定，以及昆山市建设主管部门、昆山市城建档案馆和发包人的有关要求提供。

承包人需要提交的竣工资料套数：4套，且满足工程所在地建筑主管部门要求及发包人要求。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：（1）承包人应在工程竣工验收合格后的60天内将符合国家和地方要求的、符合发包人要求的、完整的工程竣工资料移交给发包人（2）承包人负责在工程竣工验收合格及通过政府部门联合验收后的30天内将相关工程竣工资料档案报送至昆山市城建档案馆，并通过昆山市城建档案馆的审核及受理。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质件及电子文档（按照要求盖章、签字），且满足工程所在地建筑主管部门要求及发包人要求。

（10）承包人应履行的其他义务：

1)已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护,保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。承包人必须保护施工现场周围道路、路灯、绿化等市政设施，保护期间发生损坏，因承包人原因造成的损坏损失由承包人修复，并承担相应的责任，由此造成发包人的经济损失在工程进度付款中扣除。

2)承包人在施工期间，负责定期将施工场地范围内的建筑垃圾、建筑杂物、生活垃圾等清理干净，并及时清除出施工现场。如承包人不清理或清理不干净，发包人有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由承包人负责，发包人可从承包人的工程款中直接扣除。

3)在施工过程中，应充分配合发包人和监理工程师的工作，认真做好施工组织管理和协调工作并无条件服从发包人和监理工程师的调度，接受发包人及监理工程师的监督和管理，保质、按期完成施工任务。

4)承包人必须确保进入现场的所有车辆和设备的正常通行，维护所属区域的施工便道。

5)配合发包人的其他工作，协助发包人办理有关手续。

6）交叉施工和各综合管线保护：承包人必须采取诸如人工开挖探沟、管线探测等措施，确定管线具体位置后进行机械开挖，确保管线安全。相关措施费用且相关费用已包括在合同总价内。

7）标志标牌设置：施工告示标牌及施工标志、交通警示指引标志等规格统一，设置在施工区域外，并设置有关安全文明施工的其他标牌、横幅标语和彩旗等。

8）消火栓保护：在施工期间，承包人不得擅自开启或破坏消火栓。否则承包人除接受消火栓管理单位罚款外，承包人按5000元/次作为违约金无条件支付给发包人。

9）扬尘和噪声控制 ：减少施工扬尘和噪声对周边企业影响。采取措施，控制施工噪声。如因降尘、防噪措施不到位招致沿线单位投诉，发包人除要求承包人及时采取措施外，承包人按5000元/次作为违约金无条件支付给发包人。承包人应做好施工现场扬尘控制工作，减少扬尘污染，依据环境保护行政主管部门对工地现场《施工工地扬尘管理控制措施落实情况现场考核表》进行考核，若考核达标消减系数未达到平均达标消减系数则按照两者差额系数*相关征收费用计算方法后进行处罚。

10）保洁和养护: 承包人须负责施工区域的保洁工作，所发生费用已在投标报价中予以考虑，包括在本合同价中。材料必须堆放整齐，禁止堆放在施工区域外。施工区域要保持清洁，现场设专职清扫保洁人员及时进行清扫，保洁人员必须身穿专用反光服装；车辆出入和在运输途中，要防止砂石料、砼、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或者流溢。如因保洁或养护不到位招致投诉，发包人除要求承包人及时整改处理外，承包人按5000元/次作为违约金无条件支付给发包人。

11）废料处理：本工程拆除的废料、剩余土方等不得在现场或其他地方任意丢弃。施工中禁止向河道和绿地倾倒或排放建筑废料、生活垃圾以及污水，否则，除接受相关单位处罚并承担由此而造成的一切责任外，承包人按人民币50000元/次作为违约金无条件支付给发包人。

12）文明卫生：必须保护施工区域内外环境，施工人员穿着和行为要文明。在现场要设置定点的垃圾桶，每天生活垃圾必须委托环卫部门及时清理外运，严禁堆放现场或其他地方任意丢弃。承包人应当加强对现场施工人员的管理，教育施工人员讲求职业道德，自觉遵守《市民安全文明守则》及《治安管理条例》，杜绝违法违纪，并不得有赤膊，穿短裤、打群架、随地大小便等不文明行为的发生。如由于施工现场文明卫生差招致沿线企业、居民投诉的，承包人按5000元/次作为违约金无条件支付给发包人。

13）试验检测：承包人应在开工前向监理提供一份工程试验检测计划，监理根据现行规范、标准要求和图纸及清单数量仔细复核试验项目和频率，并编制监理抽样检测计划，报发包人确认后控制实施，如有调整必须征得监理和发包人同意。承包人必须做好进场材料记录，每月编制下月见证取样检测计划，做好当月试验检测自检及见证取样检测的台账，并在每月28日前汇总上报监理和发包人，逾期不报，承包人按5000元/次作为违约金无条件支付给发包人。

14）施工用水电费每月按实际发生金额由承包人承担，费用已包括在合同价款内。本工程实行总包管理，临水临电费用均由承包人统一扎口缴纳，平行发包中标人使用水电由各平行发包中标人在总包管理单位的总表上安装分表，费用由各平行发包中标人与总包管理单位结算。承包人不得因任何理由造成现场停水、停电，如有违反，承包人应向发包人支付10000元人民币/次的违约金，由发包人从当月进度款中直接扣除并在结算时体现不予返还。

15）承包人应严格按设计图纸施工，所有的原材料必须符合国家规范要求，并配合发包人（监理监督）按批次做好原材料的取样送检工作，不得弄虚作假，不得使用劣质材料。在施工之前及时按规定、规范做好试验；没有相关材料检测单位出具的原材料试验报告不得进行施工。

16）承包人在本合同价中已充分考虑在工程实施过程中遇到处理各种横穿地下管线时所带来的工期影响和可能出现的人工、机械闲置因素。合理安排工序，发包人不再承担因上述原因而可能产生的延误工期及费用增加。

17）所有工程在报监理验收资料中增加自检视频、图片等文件，在文件中要明确表达验收人和合同中人员是相符的，自检日期、自检节点和验收标准以及自检的数据。

18）承包人的安全工程师对现场的安全项目验收时应提供相应的视频、图片等文件，在文件中要明确表达验收人和合同中人员是相符的，自检日期、自检节点和验收标准以及自检的数据。

19）经过专家论证的重要施工方案，在报监理验收前，承包人项目技术负责人必须亲自参加并提供相应的视频、图片等资料，以证明相关的施工方案实施是满足专家论证要求及相关国家规范的。

20）本工程标底中不计取赶工措施费，承包人在合同价中已充分考虑合同工期内的赶工措施，承包人不可因为赶工原因向发包人提出任何索赔。

21）材料检验试验费中，承包人按规定进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样、送检和其它为保证工程质量进行的材料检验试验工作。本工程要求投标人在材料检验试验费中充分考虑送检材料数量及费用，本合同价中已包括上述费用。对于发包人委托第三方检测的材料、设备，若检测不合格，则承包人除需无条件更换并承担相应的复检费用外，涉及工期延误的，还需按工期延误条款承担违约责任。

22）承包人还须负责对自身原因造成的损坏进行布置及拆除后修复，若承包人不能及时实施填补与修复工作，发包人有权委托其他单位实施，为此项工作所需要的费用由承包人承担，发包人有权在进度款及竣工结算中给予扣除。

23）场地、气候因素投标人应考虑到多雨以及场地地质条件等不利因素对工程施工的影响，气候及场地因素应是投标人考虑到的风险。发包人不接受投标人因场地、气候因素而提出的任何索赔。

24）如为施工图设计、本工程招标技术要求、相关的施工、设计规范及本工程标底已计入的相关措施费，承包人如报价中未计入，而实际施工发生时不予签证,视为合同价中已包含上述费用。

25)非发包人原因引起的可能对项目施工或管理限制和配合要求，承包人按照要求作出的配合，发包人同意工期顺延但不承担损失的费用。

26)承包人应缴纳的税金已包括在合同价格内。每期付款前，承包人应在工程项目所在地纳税，提供相应金额的增值税专用发票及预缴税款凭证。如承包人不按照上述规定纳税，应按纳税额的2倍金额作为违约金，无条件支付给发包人。

27）承包人在投标期间应视为已经视察现场，并使自己熟悉施工现场及周围地形、地貌、水文、地质、交通道路、地下管线等情况，调查了解施工中必须拆除或挖除建、构筑物、障碍物及任何其他可能影响承包价以及工期的情况，承包人在投标时已经充分考虑以上情况对于承包价以及工期的影响。投标书中的“措施项目清单”及“其他项目清单”内所列费用视为已包含了所有现场条件和预计了可能发生的异常情况的费用。承包人不会因忽视或误解工地情况而取得费用索赔或工期延长。

28）承包人须保证法定节假日、领导视察工地等期间正常施工及管理，同时须考虑到该施工期间的材料供应、道路封闭、施工现场清洁清理等各种困难因素，并已于工期及报价中充分考虑。

29）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 由承包人办理并承担相关费用，发包人及监理配合。

30）施工场地清洁卫生的要求：按照苏州市现场施工清洁卫生规定执行；如违反规定要求承包人承担当地行政执法部门的处罚费用，同时发包人对承包人处以同等数额的罚款并在工程结算中予以扣除，临时设施按发包人批准的现场平面图搭设，并按标准化、文明施工现场的要求保证施工场地清洁卫生和场地硬化、美化，遵守环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；交工前将所有建筑垃圾、硬质场地及塔吊基础从施工场地清除，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要按发包人要求统一设立标识、标语、标牌，做到文明施工，且按技术标准和要求6.7条款”文明施工”要求。

31）双方约定承包人应做的其他工作： ① 已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护；承包人必须保护施工现场周围道路、路灯、绿化等市政设施；保护期间发生损坏，因承包人原因造成的损坏损失由承包人修复，并承担相应的责任，由此造成发包人的经济损失在工程进度付款中扣除。②在施工过程中，应充分配合发包人和监理工程师的工作，认真做好施工组织管理和协调工作，并无条件服从发包人和监理工程师的指令，承包人不得以任何理由(如增减费用及/或工期调整未能确定等)拖延执行或不执行指令。若承包人未在发包人要求的或合理时间之内执行已发出的指令，并在收到发包人催促执行的书面通知后7天之内，承包人仍未执行，发包人可另行委托他人执行该指令范围内的工作，承包人应承担因此发生的与此有关的一切费用（包括但不限于另行比选执行人的费用、支付给执行人的相关费用），发包人有权在支付的本合同价款中直接扣除以上款项。③工程验收资料齐备。④配合发包人的其他工作，协助或配合发包人办理有关手续，如施工许可证、消防验收、防雷验收、节能验收、规划验收、变更签证备案、档案移交验收等。

32）洞口的封堵和开槽由承包单位自己实施，费用包含在本次报价中。

33）工作面划分无条件服从业主指令并且在工作面内无条件服从业主指令。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                            ；

身份证号：                          ；

建造师执业资格等级：                       ；

建造师注册证书号：                  ；

建造师执业印章号：      /                ；

安全生产考核合格证书号：                   ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                     ；

承包人对项目经理的授权范围如下：经承包人法人授权并在授权范围内代表承包人行使权利和义务，履行承包责任，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关施工指令，处理施工过程中的各有关事宜，配合做好工程各阶段的验收及竣工验收工作等。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：在合同工期期间必须常驻施工现场，每周工作时间不少于6天。关键及重要施工工序、施工部位、施工环节的施工，项目经理必须在场。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：必须按苏州市和昆山市住建局相关规定执行，如发包人发现或核实信息有虚假，则应按发包人要求及时更换项目经理（资质及业绩不低于原项目经理），并向发包人支付人民币5万元的违约金，同时，发包人有权单方解除合同。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：无书面申请，未经发包人书面同意，项目经理、项目技术负责人不得擅自离开工地现场，以发包人代表签署的工地现场考勤表为准，如发现未经批准擅自离开现场，项目经理按人民币5000元/次的违约金支付给发包人。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人无权更改中标的项目经理，否则发包人有权终止合同，所造成的损失由承包人承担。未经发包人同意不得更换，不得身兼其他项目，如擅自更换中标项目经理或兼任其他项目按合同总价的1%支付违约金。

# 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：如果项目经理或其他管理人员未能很好履行其职责，发包人有权要求撤换，承包人应在收到该撤换要求后7日内更换，同时每发生一次按合同总价的0.5%支付违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到中标通知书后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人人民币5万元/人次，其它管理人员人民币2万元/人次。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目技术负责人、安全负责人、专业技术负责人每次超过2天（含），须经发包人批准。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：人民币5万元/人次的违约金，变更其它管理人员的，承包人须支付给发包人人民币2万元/人次的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：人民币5万元/人次的违约金，变更其它管理人员的，承包人须支付给发包人人民币2万元/人次的违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 按国家及地方有关规定，以及通用条款有关规定。

主体结构、关键性工作的范围：按通用条款及建设行政主管部门相关规定执行。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：开工后至竣工交付前。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：/。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的监理权限：见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：办公场所及办公家具由承包人提供，费用由承包人承担；生活场所及费用由监理人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                            ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：        ；

联系电话：                     ；

电子信箱：                 ；

通信地址：          ；

关于监理人的其他约定：           /          。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）/；

（2）/；

（3）/。

#### 5. 工程质量

# 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：按承包人投标时承诺的质量标准和要求执行。

1、工程质量必须达到标准合格要求，分部分项工程验收时质量达不到合格标准的，则承包人除承担返工费及损失的工期外，每一次按其分部分项工程造价的百分之五处罚。

2、若工程竣工验收质量达不到合格标准的，则承包人除承担返工费及损失的工期外，由此对发包人造成的损失在竣工交付审计结束后，按工程结算总造价的百分之五处罚。

关于工程奖项的约定：见补充条款。

# 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：在隐蔽工程检查前不少于24小时。无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负责任，除非质量问题是由于设计与制造原因引起，而此类质量问题承包人须及时通知项目工程师。在采用承包人深化设计的施工图施工时，所引起的质量责任由承包人承担。

如果承包人未按合同要求提请监理工程师（监理单位）及有关部门验收隐蔽工程就将隐蔽工程覆盖，则项目工程师有权随时要求打开隐蔽工程进行验收，并且无论验收结果是否合格，由此产生的一切费用和工期延误均由承包人承担。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：①按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《苏州市建筑施工安全监督管理办法》的有关条款以及招标文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，监理和发包人监督执行。

②施工现场临设布置、临时围墙、宣传标语等必须按住建局有关规定高标准采用全新设施，中标后2周内将效果图等上报发包人审批同意后方可实施。达不到以上要求扣除合同价款的5‰。另外，承包人施工临时围墙自行砌筑，费用自行承担。且要服从发包人与监理人组织、协调及管理等工作。

③当使用路障等使一部分道路禁止通行时，应在路上安放交通指挥锥形架，以指挥行人、车辆安全通过。

④环境保护按苏建招﹝2010﹞10号文、施工现场扬尘防治按昆住建[2012]61号文：关于印发昆山市建设工程施工扬尘污染防治措施的通知。关于在建设工程招标文件和施工合同中增加防止扬尘等要求的通知，施工通道应经常进行洒水降尘，严禁施工车辆抛洒滴漏污染道路，施工车辆驰向城市道路前，必须经冲洗场冲洗干净，杜绝车轮夹泥上路，因此原因造成相关职能部门处罚时，承包人除支付罚金外，还须承担由此造成对发包人的不良影响和额外工作的增加罚金5万元/次，该款项无需经承包人同意，由发包人直接在工程款中扣除。泥浆及渣土运输需严格遵照相关规定执行，接受行政主管部门的监督管理，满足住建城管等部门的要求，保证场地及道路的卫生情怳。承包人损坏的公共道路的任何部分，必须由承包人自费复原。

⑤承包人必须全面负责施工过程中的安全生产，发包人和监理单位负有监督检查的职责和权利。承包人按有关规定严格施工现场安全管理，加强对电焊、气焊、气割等明火作业的管理，加强防盗、防破坏等安全保卫工作。承担由于安全管理措施不力所造成事故的一切责任和费用。

⑥根据工程需要，安排施工照明、看守、围栏和安全防护措施，承包人应雇佣保安员在整个合同期间内每天24小时在现场站岗，以保卫工程、运送至现场的材料以及现场办公室，承包人应负责执行警卫工作，使现场免遭盗窃和损害。因未履行上述义务而造成的工程、财产、人员伤亡时，由承包人承担责任。

⑦承包人临时办公及生活建筑物要符合相关建设标准，有防台风、防坍塌保证安全的可靠措施。

⑧承包人应在现场周围可能进入的地点以及有潜在危险的地方出示警告牌。在穴、坑、井或其他有危险的场地周围应安装适当而充分的护板、栅栏或挡板，以防止发生安全事故。夜间也应在这些地方设置经批准的警告灯标。

⑨发生重大机械设备及人身伤亡事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人代表和总监理工程师。同时按政府有关部门要求进行处理。发包人、承包人双方应为抢救提供必要条件。

⑩在现场发生事故导致人员死亡或重伤的情况下，承包人须向发包人支付30万元人民币/次（不包括有关当局由于上述事故而规定的任何罚金或采取措施的费用），以作为给发包人带来不便和增加工作的补偿。

⑪所有施工都不得产生过量噪音和干扰。承包人应按照总监理工程师的指示，自费采取一切必要的措施，使其施工对于邻近产业居民的干扰、危险性、不方便条件减至最低程度。承包人必须保障发包人不承担由于施工产生的噪音或其它干扰所造成的损坏所引起的一切索赔、诉讼、损害、费用、罚款和开支等有关的责任。

⑫承包人不得在现场焚烧杂物、垃圾及其它废弃物，否则，将由有关主管部门对承包人课以罚款或处置。

⑬承包人必须将一切垃圾倾倒至发包人指定的地点。承包人若将其垃圾随意倾倒，除了必须负责将这些垃圾运走外，还必须支付给发包人5万元人民币违约金，作为调查和管制此类事情所发生的费用。承包人未能在总监理工程师的指令下达后三天内运走此类随意倾倒的垃圾，发包人或总监理工程师可无须通知承包人而另雇他人运走，所发生的全部费用包括20%的代办费在内都必须由承包人负担。

⑭承包人应贯彻文明施工的原则，在施工过程中达到苏州市及昆山市有关文明施工的规定要求。文明工地考评低于80分，承包人须向发包人支付违约金10万元/次。该款项无需经承包人同意，由发包人直接在工程款中扣除。

⑮若工程施工中，安全、质量、文明施工、环境保护等各方面被媒体曝光，对发包人造成不良影响的，视同违约。除妥善处理有关事项外，还须支付发包人合同违约金、赔偿金计30万元/次。该款项无需经承包人同意，由发包人直接在工程款中扣除。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：(1)不得发生斗殴、侵害当地居民利益的事件，每发生一次，责令写出书面整改意见，承包人并支付人民币5000元作为违约金无条件支付给发包人，以此类推；(2)不得因现场管理不善被报刊、电视台等媒体曝光，曝光一次，则承包人支付人民币100000元作为违约金无条件支付给发包人，以此类推，以报纸或声像带为依据；在施工现场安放铭牌，注明项目经理、项目技术负责人、总监等联系电话，同时保证施工期间沿线交通畅通，保障沿线单位居民、社会车辆通行和人行安全，做好文明施工等一切便民措施。

其他约定按国家及地方相关法律、法规执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应当在开工后7日内提供，承包人编制，监理人审核，其它按照通用合同条款约定执行且满足以下约定：

承包人报请监理工程师和项目工程师（发包人单位）审批的施工组织设计中应有安全施工方案，要有安全施工管理系统，配备足够的安全管理人员，将施工安全落到实处。

承包人应严格遵守现行工程建设法律、法规及国家、地区安全生产规程、规定。

严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，并采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

若监理工程师认为承包人在现场施工中存在一定的安全隐患，有可能威胁到现场人员的生命安全和发包人利益，有权要求承包人采取必要的措施和增加必要的设施以杜绝安全隐患。采取措施的相关费用应由承包人承担。

承包人应在施工现场悬挂必须的安全标志，以引起现场的人员对安全隐患的注意。承包人应对非承包人的人员进入现场进行必要的安全指导和宣传。

承包人所有雇员和代表都应穿戴整齐，行为文明。要佩戴由承包人提供的工作证，工作证应表明姓名、职务。身份及编号，在现场期间应一直佩戴胸前。承包人的所有机械及设备都应醒目地标注承包人的名称及编号。

节假日、苏州市及昆山市重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，承包人应按照要求作出必要的配合，并承担有可能因此而引起的工效降低的费用。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按合同条款及《技术标准和要求》相关规定。

安全文明方面要求（以下涉及安全文明施工的所有费用均已包括在合同价中）：

1 本工程要求按照标准化工地管理。

施工总平面图必须经项目工程师认可同意后方可实施，施工防坠落措施必须同步实施，施工临时消防立管、消防水池、消防泵、灭火器等防火设施需按有关部门及规范要求设置。安全网的选用必须达到防火、耐火要求，现场雨污水的排放必须符合排水管理处的要求，同时场地及高空作业防火、噪音等环保措施满足文明（标化）工地要求，所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活区垃圾应按照昆山市城市规定，用大体积容器收集，并定期清理。施工时必须充分考虑临近住宅区对夜间施工的影响，发包方要求必须在施工组织设计中明确需采取的措施，工期将不作延长。

2 施工场地的使用与管理

场地一经移交承包人，承包人应在实施合同过程中全面负责施工范围内的现场施工管理，对场地内的安全保卫、精神文明、环境卫生、污水排放、市政设施等负责，对施工场地的用水、用电、场地内的施工协调负有全部责任。因场地管理不善引发的一切纠纷由承包人自行解决，发包人不承担任何责任。本工程必须封闭施工，承包人应在中标后10天内完成所在施工区域的工地现场临时围挡的搭设，围挡材料应为砖砌并需包围整个施工现场，承包人在考察现场时可以视工程实施状况借用原有围墙，但不得影响周边场地布置及单体实施，其做法、颜色和高度都必须符合区内规划或城管部门的有关规定，并需征得监理工程师的认可后方可施工。

在施工期间，承包人已负责临时围墙的维护和保洁，围墙需在所有工程施工完成后方可由其负责拆除并外运，报价时综合考虑。

本工程施工现场所有场地均需用混凝土硬化。生活区、办公区搭设在场地外，场地租金自理。位置及平面布置需经监理统一规划、建设单位同意后实施。

承包人应综合考虑本工程发包人的使用要求，为其无偿提供充分的办公用房

本工程办公用房及工人宿舍均必须采用全新彩钢板进行搭设（板材材质必须符合消防规范要求，采用阻燃板材）。

临时设施总体应满足全部本工程全部施工和管理工作需要。生活区平面布置及工人宿舍、食堂的位置需经监理统一规划、建设单位同意，生活区地面需硬化或绿化。

承包人应制定生活和环境卫生管理制度，要搞好职工宿舍卫生和食堂卫生，要设置水冲式厕所，并做好厕所保洁工作，不乱倒垃圾，生活垃圾纳入城市垃圾处理系统，临时搭建须经发包人批准，且应整齐美观。

合同实施期间如果出现办公用房、职工宿舍、职工食堂等不能满足实际需要等情况，本合同承包人应在发包人要求的合理的时间内无条件予以解决。

承包人在与发包人约定的时间内，无条件清退所有施工场地，临时设施、塔吊设备基础、建筑垃圾、施工道路等有碍后期配套实施的均视为建筑垃圾，必须在后期配套进场前清理完毕。如拒不清退，发包人可以委托其他单位实施清运，按5倍金额的清运费用在发包人应付给承包人的任何款项中直接扣除，并且承包人按照人民币20万/天作为违约金无条件支付给发包人。发包人将暂停计量支付、工程结算、工程验收等工作，承包人应承担由此而产生的一切后果。

工程运输车辆管理严格按昆城管委[2012]6号文：关于加强我市工程运输车辆管理的通知执行，做到：1、建设工程使用车辆要符合相关部门规定的要求。专业运输必须使用专业运输企业的车辆（包括散装水泥运输车、混凝土搅拌车、砼泵车、自卸货车、泥浆槽罐车和其它建筑原材料、构配件、土方、建筑垃圾等运输的车辆），有资质的施工单位自备工程运输车辆。2、工程项目部运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆，保持整洁并采取有效措施采用四面围护的车辆，装载高度不得超过车厢高度并上部有封盖，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或者流溢，保证行驶途中不污染道路和环境。3、实现“六个统一标准”：一是统一喷涂车牌号放大字样、公司名称及监督电话；二是统一安装放大号牌；三是统一安装GPS定位系统；四是统一停车场地；五是统一管理机构、规章制度和台账资料；六是统一安装防抛洒设备（油布覆盖或密闭装置）和安全防护装置，配置车辆倒车、转向的语音提示系统和后视补盲镜。要求工程运输车辆达到统一标准后，才能上路运输和行驶。施工现场扬尘防治按昆住建[2012]61号文：关于印发昆山市建设工程施工扬尘污染防治措施的通知。

6.1.6 关于安全生产措施费支付比例和支付期限的约定：按当期已完成、应支付的分部分项项目费和单价措施项目费乘以安全生产措施费的中标费率，同期支付。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标投标文件及现行相关文件规定规定执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：正式开工之前十日内,提供实施性的施工组织设计、材料、设备、人员进场计划及当月工程进度计划。未按时间节点提交，视为承包人违约，每延期一天，由承包人支付给发包人5000元违约金。

重要施工前，需按照规定申报专项施工组织设计方案，由监理工程师负责审批，批准后，抄报项目工程师（发包人单位），批准后方可进行（重要施工步骤需邀请设计单位参加论证）；

每月25日之前，承包人应向发包人和监理方分别提供已完工程量报表（含工程量变更以及签证预算）、详细的下月施工进度计划、材料进场计划、劳动力计划以及用款计划。

每周五之前，承包人应向发包人和监理方分别提供下周进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：施工进度计划的修订：开工之前7日。发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：正式开工前一周内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：正式开工前一周内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：正式开工前一周内。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起120天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。

承包人应对发包人提供的测量控制点进行复核、验算、复测放样和完成全部测量数据计算等工作。承包人应在使用前，核实其准确性。承包人应负责对工程各部分的正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或定线中出现的任何差错。承包人应进行放线测量，负责放线的准确性，并保护和保留所有的测量标志。标志的复测和重新定位应由承包人承担费用。承包人负责保护和保存好工程范围内的全部控制网点、水准网点和自己布设的控制点，对测点的移动破坏负全责。发包人将不受理任何关于发包人或他的代表未给予放线协助的投诉，一旦发现竣工的工程与设计不符，应认为是错误建造，承包人应拆毁并重新建造，并承担由此产生的一切损失。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因导致的工期延误 ，承包人可获得工期的延长，但无任何费用的补偿。

承包方主张工期顺延，需具备三大前提条件：①具体导致工期延误的事项的证据；②要有举证实际延误的天数；③导致工期延误的事项跟延误的天数之间的因果关系成立。这三个条件，承包方必须都要举证证明且举证证明应该属实，否则发包人不予以工期顺延。由于发包人原因和不可抗力导致的工期延误, 工期可相应顺延(但需要发包人出具书面通知)。如果因为发包人原因所造成的影响部分工程推迟开工或延期，此部分工程的工期自影响因素解除之日起算(同时需要发包人出具书面通知)，未受影响部分工程按原工期完成。工期延误仅顺延工期,合同工期作相应调整（原合同工期加顺延工期为调整后的合同工期）,材料差价调整按合同相应条款执行，承包人不得提出任何其他补偿或索赔费用,不在关键线路上的不予以顺延工期。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

(1) 本工程实际施工工期比投标工期提前不奖励。

(2)因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期违约金，前三个月，每月按照合同金额的万分之六；延期四个月至六个月，每月违约金按照合同金额的万分之九；延期七个月至九个月，每月违约金按照合同金额的万分之十二；延期十个月至十二个月，每月违约金按照合同金额的万分之十五，渐进累计计算，每拖延三个月违约金增加万分之三。在合同履行过程中，承包人不得以不正当的理由暂停工程或影响工程进度，只有经发包人书面同意才可顺延工期；非经发包人书面同意，任何事实、指令或文件都不能顺延工期。若承包人擅自停工而影响工程进度，发包人可以有权随时解除合同，并没收承包人的履约保函等各种担保、保证。承包人应立即返还发包人所付之工程、材料款和工程资料。解除合同后，发包人可以依其认为适当的条件、方式与其它施工单位签约以完成工程，承包人应赔偿发包人因此所受之损失及所增加之费用。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额20% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）以国家及地方政府认定可延期的异常恶劣的气候条件为准；

（2）/；

（3）/。

# 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担，包含在合同价款中；在工程建设中，发包人有权对材料供应方式进行调整。

# 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人要求执行。

# 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，且相关费用已包括在合同价款内。承包人在拆除其所搭设的临时设施前须征得发包人同意，发包人可免费使用承包人所搭设之临时设施，发包人使用完毕后由承包人负责拆除及恢复原貌，相关费用已包括在合同价款内。如果承包人搭设的临时设施影响工程建设或其他项目建设需要，承包人须无条件限期拆除，另行搭设，费用不增加。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按当地工程建设主管部门规定及本合同要求执行。

施工现场需要配备的试验设备：按当地工程建设主管部门规定及本合同要求执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按当地工程建设主管部门规定及本合同要求执行。

# 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按当地工程建设主管部门规定及本合同要求执行。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：本合同价款采用固定综合单价合同，除现行相关文件约定合同价款的调整因素外，合同价款不调整。 承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用由投标人自主报价。本工程标底中未计取风险费用。

在工程实施过程中，发包人发出的设计变更、签证，增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，是合同的一部分，承包人须无条件按发包人的要求实施并承担合同义务，否则视作违约。计量方法按相关约定。

政府投资工程有关变更的处理办法执行《市政府关于印发昆山市市级政府投资项目变更管理办法的通知》昆政发〔2024〕25 号（具体按主管部门发布的最新规定执行）。

# 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

如承包人、发包人工程师、监理单位工程师因变更洽商估值金额发生争议，该等争议不能视为承包人不完成或不按进度完成该项变更的理由。承包人应在发包人要求的时间内完成变更工作，承包人不得要求发包人工程师、监理单位工程师对变更估值金额与承包人达成一致意见作为执行该项变更工作的条件。应按附件所要求的《昆政规[2024]25号》，承包人需提供相关资料文件，未能及时上报合格资料备案而导致不能结算的，应由承包人自行负责。(前述文件包括其不时更新，具体按主管部门发布的最新规定执行)

10.4.1.1因工程变更或工程量清单缺陷引起分部分项工程的清单工程量发生变化，且工程量变化超出10%(不含10%)时,发承包双方应按《建设工程工程量清单计价标准》（GBT50500-2024）第7.1节、第7.2节、第7.4节规定确认的工程变更或工程量清单缺陷引起变化的工程量，按下列规定调整合同价格;

（1）如工程变更或工程量清单缺陷引起增加清单项目及相应清单项目工程量的，可依据《建设工程工程量清单计价标准》（GBT50500-2024）第 8.9.1 条的规定，并结合因增加工程数量引起的人工及材料采购价格优惠的影响，在合理下调其合同单价及新增综合单价后，计算相应清单项目价格，调整合同价格；

（2）如工程变更或工程量清单缺陷引起减少清单项目及相应清单项目工程量的，可依据《建设工程工程量清单计价标准》（GBT50500-2024）第 8.9.1 条的规定，并结合因减少工程数量引起的人工及材料采购价格失去优惠的影响，在合理上调其合同单价及新增综合单价后，计算相应清单项目价格，调整合同价格。

10.4.1.2 工程变更、工程量清单缺陷引起新的工程量清单项目，其综合单价的确定按下述方法进行：

（1）相同施工条件下实施相同项目特征的清单项目，应采用相应的合同单价；

（2）相同施工条件下实施类似项目特征的清单项目或类似施工条件下实施相同项目特征的清单项目，应采用类似清单项目的合同单价换算调整后的综合单价：

（3）相同施工条件下实施不同项目特征的清单项目或不同施工条件下实施相同项目特征的清单项目，可依据工程实施情况，结合类似项目的合同单价计价规则及报价水平，协商确定市场合理的综合单价；

（4）不同施工条件下实施不同项目特征的清单项目，可依据工程实施情况，结合同类工程类似清单项目的综合单价，协商确定市场合理的综合单价；

（5）因减少或取消清单项目的工程变更显著改变了实施中的工程施工条件，可根据实施工程的具体情况、市场价格、合同单价计价规则及报价水平协商确定工程变更的综合单价。

备注：相同施工条件是以相关规范描述为准。

10.4.1.3措施费的调整

（1）本项目措施费用，除安全生产措施费以分部分项工程工程量清单计价采用中标费率进行结算以外，其余均由承包人自行根据现场实际情况、招标图纸及招标要求，一次性投标报价包干，工程结算均不作调整。

(2)除新增工程引起新增措施费相应调整外，承包人在“措施项目清单”内所填上的价款视为包括承包人的一切风险，包干使用。不论实际情况与承包人的估计有多大出入，亦不论有没有设计变更，一律不予以调整。

(3)合同文件乃互相补充，“措施项目清单”及“其他项目清单”已经包含了依据本合同以及相关附件完成本工程项目所必然产生的或可能产生的措施费和其他项目的子项以及子项费用。除按照本合同明确约定的调整外，不再增加子项项目和项目费用。

(4)承包人若在“措施项目清单”及“其他项目清单”内只填上一个总价，将会被要求提交每一项目的价款。

(5)“措施项目清单”及“其他项目清单”内的项目在工程付款时，都按承包人已完成的工程量的进度分摊支付。

(6)若承包人在“措施项目清单”及“其他项目清单”内没有填上价款，则视为承包人不要求措施费和其他项目费用或措施费和其他项目费用已经包含在合同价款中。

10.4.1.4除暂定数量调整外，承包人填报的价款视作包括但不限于综合考虑技术标准规范、施工工期、施工顺序、施工条件、地理气候等影响因素以及风险，包括但不限于所有人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润和增值税及完成本工程不可或缺的工作及责任的所有费用，不论是否在图纸或专用条款内具体说明。

10.4.1.5为确保工程措施项目落实到位，承包人施工前应将措施方案报送监理单位、发包人确认，措施方案确认后方可实施，如工程的措施方案监理与发包人认为不合理，可要求承包人无条件按照所要求的方案进行整改，如整改仍达不到其要求，发包人有权根据实际情况扣取相关措施费用（包括安全生产措施费），在发包人认为情况严重的情况下，发包人有权单方解除合同。

10.4.1.6施工条件改变造成的额外费用

(1)施工条件、施工方法改变因素：地质地基条件变化、水文气候条件变化等。

(2)费用计算原则和方法：非发包人原因引起施工条件变化造成的额外费用由承包人承担。

地质地基条件与发包人提供的情况不符，经设计单位、监理单位、发包人确认必须调整原有的施工方案，由此所确认的新方案造成的额外费用增、减由发包人承担。涉及工程量调整的按工程量调整办法处理，涉及措施费调整的按措施费调整办法处理。

10.4.1.7工期延误造成的额外费用计价方法

(1)工期延误因素：设计变更、施工条件变更、甲供材料（设备）供应拖延、预付款、进度款拖延等。

(2)费用计算原则和方法：非发包人原因引起工期延误造成的额外费用由承包人承担。

因工期延误导致脚手、模板、支撑等租赁费、机械设备停置费、施工排水降水费的增加由承包人承担。如承包人原因引起工期延误，延误阶段的材料、人工、机械、费率等上涨造成的费用由承包人承担，延误阶段的材料、人工、机械、费率等下调费用由发包人受益。

10.4.1.8工程结算时，未做项目及发包人另行专业分包工程所涉及到的工程项目价款将按相应工程的最高投标限价对应的价款*总中标价/总的最高投标限价从承包合同价款中扣除。

10.4.1.9除本合同文件约定的调整情况外。合同价款在任何情况下均不做调整。

10.4.1.10 对实施后无法进行复核的变更签证（如拆除工程、隐蔽工程等）,承包人必须留下可证明相应工作量的影像资料，结算时如影像资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审核时有权按照有利于发包人权利进行处理。对跟踪评审的项目，承包人提出的变更签证，须经跟踪评审签字确认，否则，结算时将不予以认可。如承包人、发包人工程师、监理单位工程师因变更洽商估值金额发生争议，该等争议不能视为承包人不完成或不按进度完成该项变更的理由。项目变更前，变更提出人需填写《项目变更申请表》（具体表格和内容按发包人要求执行）注明变更理由并附上变更方案、变更内容、建设单位每半月（特殊情况除外）召集施工、监理、设计（勘察）、招标控制价编制单位（造价全过程控制单位）、条线主管部门等单位（重大、复杂事项可邀请相关专家）相关人员进行论证及确认变更预估额，同时分析变更发生的原因及责任主体，对责任单位明确处理意见，形成会议纪要。经论证确认变更成立的，两个工作日内由承包人提交《工程变更签证联系单》（同时提报变更引起的预估增减造价）给发包人，发包人收到变更联系单且审核通过后报《工程变更追加审批单》上报条线主管部门进行审批，并经镇分管领导、主要领导审批，审批通过后实施，未经变更备案擅自实施的，后果由实施方承担，项目变更通过镇级备案同时执行《市政府关于印发昆山市市级政府投资项目变更管理办法的通知》昆政发〔2024〕25 号（具体按主管部门发布的最新规定执行），每项变更都需要写明原因及责任。承包人应在发包人要求的时间内完成变更工作，承包人需提供相关资料文件，未能及时上报资料备案而导致不能结算的，应由承包人自行负责。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：一周。

发包人审批承包人合理化建议的期限：一周。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

# 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/ 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额归发包人所有，具体使用按照发包人的要求。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：人工、材料均不调整   。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除专用条款10.4.1条约定的合同价款的调整因素外，合同价款不调整。 承包人已经充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用已经由投标人自主报价考虑在综合单价中。

风险费用的计算方法：承包人在投标时已自行自主测算计入综合单价，已包含在合同价款内。

风险范围以外合同价格的调整方法：采用单价合同的工程，因工程变更或工程量清单缺陷引起分部分项工程的清单工程量发生变化，调整原则详见专用条款10.4.1条。

（1）采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

（2）国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设部门或其授权的工程造价管理机构发布的文件调整合同价款。

（3）其它见专用条款10.4.1和11.1。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、

图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的现行国家 标准、行业标准等为依据，包括现行的《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）及其9本计算规范等国家、江苏省、苏州市以及昆山市有关工程量计算标准、规范和文件规定等。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：上月25日至当月24日。承包人提供当月计量报表六份、当月不少于十张施工照片一式二份、当月施工内容不少于15分钟视频光盘一份。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：(1) 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日承包人提供当月计量报表六份、当月不少于十张施工照片一式二份、当月施工内容不少于15分钟视频光盘一份。(2)施工图未明确的工程数量，特别是隐蔽工程量，要求承包人提请监理单位、跟踪审计、代建公司、发包人相关人员现场认可后再行施工，并履行工程量签认手续，对未履行工程量签认手续的，工程计量一律不得认可。(3)环境保护费(含道路保洁、控制施工噪音、扬尘等)根据分部分项工程量清单计量比例予以支付，若承包人现场道路保洁、文明施工情况较差，则承包人除必须整改到位外，还应向发包人支付1万元人民币/次的违约金。(4)现场安全文明施工措施费用承包人开工前必须编制安全文明施工措施费计划报监理单位审查。安全文明措施费应专款专用，在实施过程监理进行检查。如承包人安全文明施工措施不到位，则承包人除必须整改到位外，还应向发包人支付1万元人民币/次的违约金。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

- 进度款按扣除应扣款后的已完成工程量的40%结算；剩余款项（扣除结算总价款3%的质保金）自审计报告出具之日起4年内付清（具体付款进度以财政拨款为准）。

- 合同结算金额的3%作为质量保证金。缺陷责任期满且乙方履行质量保证责任、完成结算审计并得到甲方认可后结清。质保金不计利息。

应扣款项是指专业工程暂估价、暂列金额、其他列入应扣款项的金额；

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按发包人要求编制。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按发包人要求。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人进度款申请材料7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后10天内完成审查并报送发包人。

（2）发包人支付进度款的期限：/。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

#### 13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）发包人同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，发包人及监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

（6）发包人验收不合格或为满足相关法律规范要求或政府部门要求的或国家验收要求的，承包人应对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收中请报告，若因返工重做或进行补救处理而未能按照本合同约定的时间竣工的，应承担相应的工期逾期违约责任。

（7）本工程实际竣工日期以发包人发出工程接收证书上注明的日期为准。

（8）本工程竣工验收所需之费用均由承包人自行承担。

（9）由于承包人原因造成工程存在潜在质量不利因素，从而造成工程在合理使用期内发生重大质量缺陷，影响工程使用，由承包人承担无限期返修至合格工程责任。在此期间，如存在发包人应付承包人而未付的任何款项 ，发包人有权动用该款项用于工程维修至合格状态

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：承包人在竣工验收合格后30 天内将需要整改部分全部整改到位。并将工程使用说明书等文件呈交发包人，按照相关规定履行相关移交手续。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，不承担其他违约责任。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，并自应当移交工程之日起按1万元人民币/日向发包人支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：由发包人另行通知。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：由发包人另行通知。

# 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人应在移交工程后15天内完成竣工退场，逾期未完成的，视作承包人放弃，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按发包人要求。

竣工结算申请单应包括的内容：按发包人要求。

# 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按合同付款约定执行。

发包人完成竣工付款的期限：按合同付款约定执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款和现行相关文件规定执行执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人要求。

承包人提交最终结算申请单的期限：按发包人要求。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。

（2）发包人完成支付的期限：/。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格后缺陷责任期不低于5年。

# 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按15.3.2款执行。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

# 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （3）    种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：；

（2）%的工程款；

（3）其他方式: 审计结算金额的3%且无论支付时间长短均无息， 缺陷责任期满且乙方履行质量保证责任、完成结算审计并得到甲方认可后结清。

# 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  /   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

# （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:。

关于质量保证金的补充约定：按合同付款约定执行。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：竣工验收合格后免费质保期不低于5年.

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内响应。

#### 16. 违约

# 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延，承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人未按照合同约定支付工程价款（包括进度款、竣工结算尾款、保修金），承包人可向发包人发出要求付款的书面通知，发包人收到承包人通知后仍不能付款，发包人可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。发包人不因为延期支付承担违约责任或支付利息。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺延，承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延，承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔。

（7）其他：发包人不承担其它违约责任。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

# 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：1)因承包人原因导致本工程出现重大质量事故的，每发生一次，承包人必须向发包人支付合同价10%的违约金；

2)因承包人原因导致本工程出现重大安全事故的，每发生一次，承包人必须向发包人支付合同价10%的违约金；

3)承包人省去建筑材料，降低材料的标准，使用劣质材料或不合规格的材料，发包人或监理工程师每发现(包括在工程竣工验收后发现的)一次，承包人向发包人支付人民币10万元违约金，发包人有权要求承包人更换及承担更换所发生的费用；

4)承包人转包本工程全部或者部分或者未经发包人同意擅自分包本工程的(包括在工程竣工验收通过后发包人发现存在该种情形的)，承包人向发包人支付工程结算总造价20％的违约金；

5)如承包人违约，导致合同无法履行56天，发包人有权单方解除合同，无须承包人同意。解除合同通知到达承包人时本合同即终止，承包人拒收通知的，发包人邮寄承包人法定地址即视为通知已经送达。合同终止后，承包人除按本合同条款承担违约责任外，还应向发包人承担赔偿实际损失的责任，发包人有权从应支付承包人的工程款、已缴付的履约保证金等可扣款项中扣除(若上述款项不足或没有可扣除款项，作为承包人对发包人的债务另行支付)。对承包人已实际完成的工程量，按审计机构出具的审计报告予以支付工程款。承包人在收到解除合同通知的10日内须将属于承包人所有的机器设备等财产运出工程现场，未在规定期限内运出的，则视为放弃财产，发包人有权处理该机器设备；

6)承包人的项目经理必须全职在本工程现场直至整个工程竣工验收结束并交付使用，未经发包人书面同意，项目经理不得离开现场；

9)承包人工程质量必须达到承诺工程质量标准，达不到承诺质量标准的，必须自费返工至承诺质量标准。

10)对多次返工达不到质量标准且不能降级使用的工程，发包人有权聘请第三方进场施工该部分工程，使其质量达到质量等级，第三方修建费用由发包人从承包人的工程款项中直接扣除，且承包人对第三方修建费用不得提出任何异议，并向发包人支付第三方修建费用的20%的管理费用；工程款不够扣除的，作为承包人对发包人的债务，由承包人支付给发包人。工程质量未达到约定质量标准返工使工程逾期完成或第三方重新修建使工程逾期，承包人必须承担逾期完工的违约金，逾期完工违约金和工程质量违约金同时适用。

11）合同总价中已包括有关部门规定的防洪、防台风措施所需要的一切费用。发包人将不接受由于采取防洪、防台风措施所向发包人提出的费用索赔。

12）承包人投标承诺投入本工程的人员、机械设备必须在工程正式开工前到现场，否则视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金。

13）承包人发生违约事宜，如合同中未约定违约金额的，均按1万元/次的金额，由承包人支付给发包人。

所有发包人向承包人收取的违约金或承包人向发包人支付的违约金，无需承包人同意，发包人将直接从承包人履约保证金等款项中扣除。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：同16.2.1款约定。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕或合同补充条款约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权单方解除合同。

监理人发出整改通知14天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知，合同自通知送达承包人之日解除。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：因继续完成工程的需要，发包人有权无偿使用承包人在施工现场的材料、设备、临徐进程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。16.2.4因承包人违约解除合同后的处理因承包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求的时间将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守合同的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。承包人拒绝按发包人指定期限撤场的，每逾期一天，应按合同总价的万分之五向发包人支付违约金，且承包人在现场内遗留的全部材料、设备和设施视为自行放弃，发包人有权采取一切必要的措施接管施工场地，并自行将承包人的人员、设备设施、材料清出现场并自行处置。合同解除后的估价、付款和结清：（1）合同解除后，发包人确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临徐进程等的价值。如承包人不配合工程量核对工作的，以监理单位测量工程量作为结算的依据。（2）合同解除后，发包人暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。（3）合同解除后，发包人按通用合同条款第19.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按通用合同条款20.4仲裁或诉讼的约定办理。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /。

# 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按苏州市有关工程保险规定，工程一切风险和第三方责任险，由承包人办理，费用由承包人承担。承包人应遵守保险的条件，并对未保险的超出部分及保险责任以外的部分所发生的索赔和责任负责。此外，承包人应以自己的资用与保险人谈判解决所有索赔事项，并向发包人、保险人或保险代理人提供所要求的一切文件和资料，以便保险安排、更新、保持及索赔能以实施。发包人不承担由于承包人未保险或任何保险范围不足或金额不足而引起的任何损失、伤害或损害。

# 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人投保内容：人员工伤事故险、人身意外伤害险、其他保险（施工设备、进场材料和工程设备等），由承包人办理，费用由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应投保以下其他保险内容：

（1)承包人员工人身意外保险。承包人应在施工开始至缺陷责任终止期间有关本工程的所有雇用工人购买人身意外保险，并保证保险的持续性。

（2)承包人施工机械及设备保险。承包人应为其拥有并在施工现场使用的机械及设备购买保险，并于合同期限内维持有效。

（3)现场施工以外的场地、运输、仓贮、加工场等所需要购买的保险由承包人负责，并承担所有费用。

（4)承包人应当为本工程自费购买其认为所需的但不包含在发包人保险范围内的其他保险。承包人不得以任何借口对其未保险事项或不能向保险人理赔的金额向发包人提出索赔。

（5)承包人在施工进度、范围、性质发生变化时及时通知其保险人，以确保根据合同要求在工程全过程内有完备的保险，由此所发生的费用，由承包人自行承担。

（6)因承包人未能按合同要求购买保险或保险无效、保险中断，若发生保险范围内之意外事件时，全部责任及费用均由承包人承担。

购买上述保险发生的费用已包括在合同价内。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。

#### 20. 争议解决

# 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

# 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

# 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

# 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

#### 21．补充条款

1、施工单位投标前需踏勘现场情况（结合甲方勘察、检测报告等），并与甲方及时沟通。后期施工中出现标底之外的工程量（如塔吊回旋半径内有高压线、地下出现障碍物、需增设临时道路等相关增加工程量的情况），施工单位自行承担，不再增加相关费用。

2、投标人需自行考虑所有专业二次设计、深化设计，包括但不限于基坑、门窗、叠图、排版等，深化设计方案需经甲方、设计、监理确认后实施，且满足相关规范要求，相关费用投标时自行考虑，不再增加相关费用

3、在施工期间需结合《建筑工程质量通病防治手册》进行施工，保证工程质量的稳固、安全、长久。质保期后出现质量通病相关问题，由相应施工单位承责、维修，不再增加相关费用

4、施工工期：若项目施工工期调整， 承包人相应调整工作安排，发包人不再额外支付因工期调整而增加的任何费用，包括该项目的检测、监理、设计费用

5、付款延期：承包人知悉并认可，无论何种原因，若出现发包人逾期付款的，承包人同意就逾期付款部分，不计利息及相关赔偿，但发包人仍需按照本合同约定就期部分本金向承包人人支付。

6、其他赔付：委托人违反本合同约定造成承包人损失的，由甲乙双方沟通、协谓一致后进行相应处理。

7、施工中各阶段工作、验收的档案整理（电子版、纸质版），由承包人负责，不增加相关费用。

8、承包人申报的初审金额，核减量5%以上部分的审计费用由承包人承担。

9、土方运输、渣土接收等须严格遵循《周市镇工程土方填运管理办法(试行)》、《昆山市工程渣土接收利用场点管理实施细则(试行)》。涉及到所有土方外运及回填，卸土点和出土点监理单位均须在安排巡视、旁站，相关单位和个人存在违反相关规定的，监理必须立刻制止施工承包人的违法行为并报建设单位。同时由相关行业监管部门依据《中华人民共和国固体废物污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》以及《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》等法律法规报市级相关部门实施行政处罚。情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。所有招标项目按此文件执行，涉及费用由施工单位承担。

- 项目竣工验收通过后当日起算，需一年内结算送审完成，如逾期，则工程款支付相应延期。

- 涉及土方外运的，相关土壤检测报告由施工单位自行解决。

- 根据《中华人民共和国建筑法》第四十五条的规定：“施工现场安全由建筑施工企业负责”，因乙方的责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任由乙方承担，并通知有关政府部门调查处理、统计上报。

22、附则

1.合同份数

本合同一式陆份，甲方、乙方双方各执叁份。

2.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。

3.合同附件

附件1：廉政责任书格式

附件2：工程质量保修书

附件3：安全协议

附件4：农民工工资承诺

附件5：施工单位送审承诺书

附件6：工程施工企业履约承诺书

附件1：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

4.2除不可抗力因素外，乙方在在项目质量、进度、安全文明上与甲方要求有重大违背的视为违约，乙方须向甲方支付合同总价每日万分之五的违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

4.3乙方所提供的人员、设备等，必须满足招标文件的要求和项目质量、进度、安全文明的要求，且乙方所提供的项目施工组织设计和技术方案须满足项目质量、进度、安全文明的要求，如不能满足要求，则甲方可认为乙方无履行该合同的能力，并有权单方终止合同。

4.4如乙方连续2个月内项目质量和进度不能满足技术要求和计划进度安排，或在项目安全文明施工要求方面存在重大隐患或偏离的，则甲方可认为乙方无履行该合同的能力，并有权单方终止合同。

4.5乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

4.6乙方应在规定时间前（或甲、乙双方另外规定的时间内）完成本项目全部工作，并经验收后交付使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外。任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之五的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述四项违约金条款的执行。

4.7乙方项目负责人一经确认，项目实施过程中不得自行变更，如有擅自变更按违约处理。在项目实施过程中乙方项目施工负责人必须保证常驻现场，未经甲方允许不得离开现场，若不能保证，视为违约，甲方有权要求乙方支付合同总价款每日万分之五的违约金，必要时甲方有权立即终止合同。同时为保证项目连续进行，未经甲方允许，乙方不得擅自撤离现场所有设备和设施，由此造成的一切损失由乙方负责。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                (公章)    承包人：             (公章)

法定地址：                               法定地址：

法定代表人或其                               法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)       委托代理人：               (签字)

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

电子邮箱：                                    电子邮箱：

开户银行：                                    开户银行：

帐号：                                        帐号：

邮政编码：                                    邮政编码：

附件2：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就         （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括招标清单和图纸范围内的实体项目，以及双方约定的其他项目。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   /  年 ；

3．装修工程为   /    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  /   年；

5．供热与供冷系统为  /   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  /   年；

7．其他项目保修期限约定如下：本项目整体质保期5年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为5年，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：        /           。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                      承包人(公章)：          

地  址：                    地  址： 

法定代表人(签字)：                    法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                    委托代理人(签字)：

电  话：                  电  话：

传  真：                  传  真：  

开户银行：                  开户银行：

账  号：                      账  号：

邮政编码：                    邮政编码：

附件3：安全协议

安全协议

发包单位（甲方）：

承包单位（乙方）：

监理单位（丙方）：

为确保建设工程在施工中人身、设备的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》等法律、法规规定，明确甲、乙、丙三方安全责任，确保施工安全，保证员工和其他所有雇员在工程建设过程中人身健康安全，预防发生各类施工安全事故，经三方协商一致，签订本协议。

工程项目：

工程地址：昆山市周市镇

工程范围：

协议期限：本协议与工程施工合同、监理合同同步有效

一、甲方安全责任：

1工程项目施工合同签订前，甲方应委托监理单位（丙方）对乙方资质和安全条件进行审查。

2在有危险性的生产区域内作业，开工前甲方应组织乙方和丙方，进行全面的安全技术及文明施工交底，交底应有完整的资料和记录，并经三方人员签字。

3 甲方委派专人或监理单位、第三方评估单位不定期抽查乙方施工现场，对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正，并发出有存底联的书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令停止其工作。

4 甲方委托有资质的工程监理机构对施工全过程进行监理，确保工程的安全和质量。所有工程在竣工移交前，必须按标准逐项严格验收合格。图纸资料、试验报告、现场测试数据和试验项目不全，不得验收；验收不合格的不准投入使用。

二、乙方安全责任：

1 乙方对所承担的施工项目，必须制订施工方案，并结合工程实际制定好保证安全的“三大措施” (组织、技术、安全措施)。

2 乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。遵守现场的各项规章制度；乙方安全管理机构及管理人员必须尽职履行安全管理职能。

3 工程开工前，乙方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能培训，合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行安全教育和技能培训，并报给甲方备案。特种作业人员，必须持有有效的《特种作业证》。

4 已注册的工程施工人员不得随意更换，不得冒名顶替。

5 工程开工前，乙方必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。

6 乙方进行特殊作业、危险作业的项目施工时，执行作业许可制度，作业前应办理危险作业许可证，事先编制安全技术措施，履行审批手续。并派员监督，监督人员不得脱离岗位。

7 乙方应自觉接受甲方安全部门的监督和指导。对甲方安全管理部门检查提出的安全整改通知，必须及时整改。施工中一旦发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须第一时间报告甲方现场负责人。

8 乙方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。施工人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，乙方必须对施工人员进行监督，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9 开工前乙方应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用具等均应符合施工要求。对施工现场脚手架每天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、护栏、安全标志牌、警告牌和接地线等乙方不得擅自拆除、更改。

10 乙方承建的项目，禁止非法转包，主体工程不得分包，非主体工程需要分包的，必须报行业主管部门批准。总包方必须对分包方进行安全管理与监督，分包工程发生安全事故时，总包单位与分包单位承担连带责任。

11 按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。

12 乙方应对工作地段采取的安全技术措施、工作班人员状态以及施工中的安全责任负责；如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。

三、丙方安全责任：

1 丙方接受甲方委托，对乙方资质和安全条件进行审查，审查内容如下：

1.1持有相关部门颁发的营业执照和资质证书：持有法定代表人身份证明书、授权委托书：有施工简历和近3年的安全施工记录。

1.2 相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求。

1.3 配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。

1.4 安全管理制度齐全。包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。

1.5 设有专职安全管理机构，施工队伍超过30人的配备有专职安全员，30人以下者配备兼职安全员。

2 丙方应根据所监理工程的规模配备满足安全监理工作需要的具备相应资格的专职安全监理工程师。

3 丙方应落实甲方和有关部门的安全管理规定、要求，及时传递安全生产信息，督促乙方建立并落实各项安全管理规章制度、保护措施和防险抢险预案。

4 丙方应编制安全监理实施细则，并严格对照监理实施细则对所监理项目的安全生产实行全面、全过程的动态管理，由安全监理工程师填写《安全监理日志》。

5 丙方应对乙方上报的施工组织设计安全生产技术措施、临时工程方案进行审核，对乙方提供的计算书进行复核。

6 丙方应通过日常巡查、不定期的安全检查及时发现和纠正不安全现象和隐患。对乙方未及时整改的，丙方有权责令乙方停工整顿，并向甲方报告。

7 丙方应对乙方执行安全生产的法律、法规和标准、规范及落实安全生产责任制、施工安全措施等情况进行监理。

8 丙方应加强对大型临时设施的质量和安全监理力度，质量安全监理应覆盖临时设施的材料采购、加工、安装、调试、使用、拆除等各阶段，确保临时设施的运行安全。

9 丙方应当对乙方的设备安全性能进行监控，做好设备进场、安装、验收、使用、拆除等各阶段的安全监理工作。

10 丙方应督促乙方认真编制事故应急救援预案，检查预案中的组织措施到位情况，并积极配合乙方的事故救援处理工作。

四、安全保证金

经甲、乙、丙三方协商，对以下内容达成一致。本工程项目施工合同总价的3%，作为安全施工保证金。本工程监理合同总价的3%，作为安全监理保证金。

乙方在工程施工中出现如下事项，甲方有权在工程结算中予以扣除：

1 发生人身死亡事故、重大设备事故，扣除全部保证金；

2 发生人身重伤事故、一般设备事故扣除50%保证金；

3 发生人身轻伤或严重未遂事故，扣除30%保证金；

4 现场违章指挥、违章作业，或擅自调换人员，又未经安全教育的，每人次扣除1%保证金。

丙方有下列情形之一的，甲方有权在工程结算中扣除安全监理保证金：

1未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；

2发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；

3施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；

4未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

甲方对乙方、丙方按上述条款执行后，仍追究其它责任。

五、安全责任及事故上报

根据《中华人民共和国建筑法》第四十五条的规定：“施工现场安全由建筑施工企业负责”，因乙方的责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任由乙方承担，并通知有关政府部门调查处理、统计上报。

附件4：农民工工资承诺

关于按时足额发放农民工工资的承诺书

致：

由我司承建的贵司                       现正在施工。国家法律规定，施工单位应当每月以货币形式（现金或银行转账）通过农民工工资专用账户按时足额支付工人工资，这是施工单位必须履行的法定义务，我公司特此保证：截止至本承诺书签署之日，我司已全部支付了本工程所有农民工工资，我司施工的本工程没有拖欠任何农民工工资。承诺在申请首次工程进度款前已按照建设主管部门的要求，在项目所在地的行政区域内的银行设立农民工工资专用账户，专用账户不得随意变更。并承诺在账户设立的3个工作日内以书面方式将账户信息告知贵司。

我司承诺无条件确保农民工工资得到及时发放，无拖欠农民工工资现象，并采取贵司认为切实可行的措施确保无劳资纠纷事件发生，如发生我司拖欠农民工工资并且向政府或贵司索要我司拖欠工资的，或贵司基于法律规定需承担本工程农民工工资清偿责任、垫付责任、连带责任的，贵司有权在剩余进度款范围内向农民工支付工资，我司对贵司垫付或清偿工资的人员范围和工资数额均不提异议。当发生民工到贵司索要工资情况，贵司有权暂停支付工程进度款，且我司愿按照每人每次5000元的标准向贵司承担违约责任，或发生贵司垫付/清偿工资情况，除了从当期工程款内直接扣除垫付/清偿的工资外, 我司须按照贵司所垫付/清偿的民工工资4倍向贵司支付违约金。违约金在下期进度款中扣除，未在下期进度款扣除或我司在贵司处已经无款可扣的，我司同意将在北部新城集团范围内任何款项中等额于贵司所垫付的工资和相应的违约金与利息的债权转让予贵司，贵司亦可另行通过诉讼方式向我司追偿前述款项。

项目经理我司指定的保证按时足额发放民工工资到每个工人手中的直接责任人，公司法定代表人为第一责任人。我司、项目经理及法定代表人在此特向贵司保证及郑重承诺，如有农民工到贵司索要工资，根据贵司统计的各工区拖欠工资的工人人数，由项目经理向贵司承担每人每次3000元的违约责任。该违约金由拖欠工资的项目经理以个人财产承担。

贵司可按照农民工签字确认的拖欠工资总额，直接向法院申请对我司及项目经理的财产包括房产、汽车、现金、银行账户及其他资产等采取冻结、扣押、强制划拨、先予执行、先行给付等法律手段予以抵偿，我司及所拖欠工资的项目经理还愿意承担恶意欠薪、诈骗、敲诈勒索等法律责任。

以上情况及保证与承诺均为真实，如有虚假，我司愿承担一切法律责任及后果。

特此保证

承诺单位（盖章）

年 月 日

附件5：施工单位送审承诺书

送审承诺书

：

根据《中华人民共和国预算法》、《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）、《政府投资项目评审管理暂行办法》等法律法规的规定，我单位对                        项目按照要求向财政部门提供了全部工程结算资料和相关资料（详见资料清单），现郑重作出如下承诺：

一、按照要求提供的上述“资料清单”所列的各种工程结算、决算等相关资料公允地反映了我单位的项目建设、财务收支情况。提供的项目批准建设的有关文件、历次调整概算文件、设计和招投标文件，设计、监理、施工合同及结算资料，采购设备及主要材料合同、清单、发票及出入库资料，重大设计变更、签证资料及竣工图等资料是真实、合法、有效完整的。上述资料如有虚假、隐匿及违法违纪等行为，我单位及涉及人员愿承担相关经济责任与法律责任。

二、保证竣工结算资料符合财政送审要求并确保财政审计部门一次性接收，同时保证本单位承建的工程送审后，不再补充任何涉及增加结算价款的资料，因施工单位所送审资料的不完善、错、漏等而造成的后果由施工单位自行全权负责，并承诺：如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算资料”存在遗漏或“工程竣工结算书”存在漏项和少计工程量，我们将放弃遗漏资料部分及漏项和少计工程量部分的结算金额，放弃该部分工程款的权利，不再主张。

三、在本工程的结算审计过程中，我们将积极主动配合相关审计部门及机构勘察现场，核对资料等相关审计工作，保证审计工作的顺利进行。审计部门送达的审计报告征求意见稿，我们将及时组织核对，并于送达之日起5个工作日内将书面意见反馈你们，逾期不反馈视为对征求意见稿中的审计结果无异议。审计部门一旦出具结算审定单我单位承诺在5个工作日内给予签章确认，逾期的视为认可建设单位最终签署的意见。

四、我方自愿接受甲方委托咨询单位进行结算初审并同意初审核减量（含变更签证）5%以上部分审计费用由施工单位自行承担。对于项目结算终审送审价核减率超过 10％（含）的，我方自愿向苏州市慈善基金会通过银行转帐的方式爱心捐款，爱心捐款金额=施工合同价款*2%(计算值低于3万按3万计取；高于100万元按100万元计取)。终审核减率超过 15％（含）的，我方除支付上述费用外，2年内不得承接贵集团及下属子公司工程业务。昆山市有相关文件的，同时从其规定。

注：咨询单位审计费=（施工单位上报结算金额（含变更签证）-初审核定金额*1.05）*4.2%

以上所涉及费用，我方承诺在评审报告出具后，按合同约定支付应付工程款前，向建设单位提供相关付款凭证，否则，建设单位有权暂停支付工程款。

五、本承诺书一式贰份，一份送审，一份建设单位存档。本承诺书与合同等存在矛盾的，以有利于发包人的为准。

项目经理（签字）：

法定代表人（签字）：                         承诺单位：（盖章）

年     月     日

附件6：工程施工企业履约承诺书

工程施工企业履约承诺书

工程名称：

建设单位：

施工单位：

我单位将全面履行合同约定，郑重承诺如下：

1.依法履行建设工程施工合同的责任和义务，不签订“阴阳合同”。

2.不把承包的全部工程或承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位或个人施工。

3.总包单位自行完成工程主体结构；专业工程需分包的，不把工程分包给不具备相应资质的单位或个人。

4.不出借资质给其他单位或个人承揽工程；不借用其他施工单位的资质承揽工程。

5.严格按照建设规范和程序施工，确保工程质量、安全和工期。

以上承诺，本公司将严格履行，并自觉接受主管部门、建设单位和监理单位的监管。如有违反，愿意接受苏州市各级建设行政主管部门依法给予的处理，承诺自处理之日起两年内不再参与苏州市建筑市场招投标活动。

施工单位（公章）：

企业负责人签字：

年   月   日

- 评标办法

一、评审办法

1.本次谈判采用最低评标价法，供应商的响应内容需全部满足谈判文件的实质性要求，且最后报价不超过采购预算的供应商不少于三家，最后报价最低的供应商为成交供应商。竞争性谈判采取二次报价的方式，二次报价时间为15分钟。即提交响应文件中的报价为首次报价，谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。最终报价与首次报价之比，所下降的百分比与单价下降百分比相同。以供应商二次报价的报价为最后报价。最终报价和首次报价均包含暂列金20万元，该费用为不可竞争费用。

2.评标委员会各成员独立对每个进入合格性评审程序的谈判供应商的谈判响应文件按合格性评审办法进行评审和评价。

3.评委对谈判供应商的谈判响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性审查，经评委评审，如以下评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商谈判文件评审合格。如某一项条款内容不合格的，评委需要在备注栏中注明不合格原因。

4.评委小组人数在3人以上（含3人）单数。如在某一条款评审内容中，出现评委意见不一致的，则按少数服从多数的原则，确定该一项条款是否合格。评审内容中（本次评审内容共四项）有内容评委一致认为不合格的，则该谈判响应文件将被视为不合格，且不具备中标资格。在评审合格的响应文件中以提出最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商或成交供应商。如果两个或两个以上谈判供应商的最终谈判报价相同且均最低的，则由使用方以抽签方式在提出最低报价的供应商中确定成交候选人。

5.异常低价响应审查

5.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

5.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

5.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

5.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

5.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的时间30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

二、采购政策

1.本项目专门面向中小微企业，因此小、微企业、残疾人福利性单位、监狱企业不再享受价格扣除政策。

2.针对小微型企业、残疾人福利性单位及监狱单位的评审（本项目不适用）：

2.1根据《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，对属于小型、微型企业的供应商给予价格扣除：

如供应商认定本企业为小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》及相关证明材料提交，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。

如供应商属于小型企业，且提供自有产品或服务，对其报价给予20%的扣除；如供应商属于微型企业，且提供自有产品或服务，对其报价给予20%的扣除；扣除后的价格参与价格评审。

2.2残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，对属于残疾人福利性单位的供应商给予价格扣除：

如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。

2.3监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，对属于监狱企业的供应商给予价格扣除：

如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。证明文件电子件提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。

3.绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件提交。

4.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（本项目不适用）

5.若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评审内容表

| 评审内容 | 是否合格 （是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1、合格谈判供应商的资格条件 |  |  |
| 2、谈判响应的数量、技术要求、报价要求、业绩要求的符合性 |  |  |
| 3、质量、工期、质量保证期、服务响应、付款、合同内容等其他综合内容承诺 |  |  |
| 4、其他（除供应商资格条件及采购技术内容以外的其他涉及实质性响应谈判文件的条款内容） |  |  |

- 附件

投标文档结构表

附件1：供应商情况表

供应商情况表

单位名称（加盖公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  | （必填，涉及澄清、解释等的书面形式沟通） |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2023年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、 ____________________________________ 3、____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：谈判响应函

谈判响应函

昆山市周市中学：

经仔细阅读和研究，我方同意谈判文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加_（项目名称及项目编号）的采购活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与响应有关的一切数据或资料，并保证所提供的响应文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

6.我方符合法律、行政法规规定的其他条件；

7.我方同意按采购人确定的评审办法，由评标专家进行评审；

8.我方同意按谈判文件中的规定，响应文件的有效期限为开标后90日历天；

9.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

10.如果我方中标，我们承诺按谈判文件要求缴纳成交服务费。

11.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

所有有关响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                  地址：

联系人：                联系电话：               传真：

响应单位：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

附件3：谈判承诺函

谈判承诺函

致：昆山市周市中学

我单位自愿参加___________________（项目名称及项目编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购方支付本谈判文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

1.在谈判文件规定的投标(响应)有效期内实质上修改或撤回投标（响应）；

2.中标(成交)后不依法与采购人签订合同；

3.在投标（响应）文件中提供虚假材料；

4.恶意串通；

5.其他违法违规情形。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应单位：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

附件4：中小企业声明函

中小企业声明函（服务、工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本次招标项目所属行业为建筑业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

响应单位（盖章）：

日 期：

附件

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件5：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：（加盖公章）

日期：   年   月  日

附件6：关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　     年　  月　  日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

附件6：法定代表人授权委托书:

法定代表人授权委托书

昆山市周市中学：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（公司名称）的法定代表人，现授权委托（代理人姓名）代表我公司参加贵司组织实施的项目编号为      号的采购活动。代理人在开标、谈判、签约等过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人：                            职务：

身份证号码：                        联系电话：

代理人签字：                       法定代表人签字或盖章：

供应商：（加盖公章）

日期：   年  月  日

附件7：关于响应文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由单位组织实施的编号为                    号的谈判采购活动进行响应。本公司所提交的谈判响应文件中所有关于谈判响应文件、证明和陈述等所有内容都是均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：    年    月   日

附件8谈判报价表

以苏采云系统自动生成为准

附件9：谈判报价分析表

说明：按已标价工程量清单报价提供，否则按无效标处理。

注：暂列金20万元（具体详见清单里各单体）为不可竞争费用，否则按无效标处理。

响应单位：（加盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

附件10：偏离表（技术、商务）

偏离表（技术）

| 项目 | 谈判要求（详见谈判文件） | 响应内容（响应情况） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：    年    月    日

偏离表（商务）

| 项目 | 谈判要求（详见谈判文件） | 响应内容（响应情况） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量 |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 质量保证期 |  |  |  |
| 质保期内服务响应 |  |  |  |
| 付款 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：以上仅列部分，供应商自行添加。

响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：    年    月    日

附件11：项目人员配置表

项目人员配置表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称或上岗证 | 所担任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注:1.拟派项目经理具有有效期内的二级及以上建造师资格(建筑工程专业)和安全生产考核合格证(B类证)(提供相关证书、本单位近一个月社保证明以及项目经理承诺书(格式自拟，关于项目经理无在建工程、若中标后不再承接其他项目的承诺)，否则按无效标书处理);

2.除项目经理外其他人员岗位配置需至少满足:项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员(提供相关证书、本单位近一个月社保证明，否则按无效标书处理)。

3.以上人员不得重复，否则按无效标书处理。

响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：    年    月    日

附件12:安全责任承诺书

如我方为中标单位，我方将认真履行本次采购的所有承诺，我方愿意负责承担所聘全部投入本项目人员的人身安全及各项安全的全部责任，在项目实施过程中发生的一切安全问题，由我方全权负责。

响应单位（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# 日期：      年   月   日

附件13：类似业绩证明材料

类似业绩证明材料

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同内容 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：根据评审要求提供相关证明材料。

响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：    年    月    日

（完）