竞争性磋商文件

项目名称：泗洪县生物多样性本底调查项目

项目编号：JSZC-321324-ZTZY-C2026-0005

# （服务类项目，本项目 专 门面向中小企业）

| 采 购 人： | 宿迁市泗洪生态环境局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 中天志远咨询有限公司 |

2026年06月24日

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  供应商须知	6

第三章  资格审查及评标方法	21

第四章  采购需求	24

第五章  合同文本	32

第六章  响应文件格式	40

第一章  磋商邀请

受宿迁市泗洪生态环境局的委托，中天志远咨询有限公司就泗洪县生物多样性本底调查项目(JSZC-321324-ZTZY-C2026-0005)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商磋商。

项目概况

泗洪县生物多样性本底调查项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”自行免费获取磋商文件，并于2026年7月6日09点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321324-ZTZY-C2026-0005。

2.项目名称：泗洪县生物多样性本底调查项目。

3.预算金额：246.5万元。

4.本项目设定最高限价，最高限价为246.5万元。报价不能超过最高限价，否则视为无效标处理。

5.采购需求（简介）：对泗洪县县域范围内生态系统、陆生维管植物、陆生昆虫、陆生脊椎动物、大型真菌、苔藓、地衣、大中型土壤动物和淡水水生生物等类群开展野外调查，科学评价各类群物种多样性状况，提出相应的保护对策和措施。（详细内容见本磋商文件第四章）。

6.合同履行期限：15个月。其中：供应商须于合同签订之日起1个月内完成实施方案编制并提交采购人；自合同签订之日起12个月内全部完成野外调查工作；自合同签订之日起15个月内完成全套成果报告编制，并顺利通过项目验收。若项目存在省级主管部门专用业务管理系统，供应商应当按照省厅相关管理规定，将项目完整数据录入并上报至省厅业务系统。

7.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.信用信息：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。（供应商提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取磋商文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：供应商应在磋商文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取磋商文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。供应商参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取磋商文件。供应商未按要求获取磋商文件，后果自负（其响应文件不予接受）。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.提交响应文件截止时间、开标时间：2026年7月6日09点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。

4.财政部门投诉受理电话：0527-88359233。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名   称：宿迁市泗洪生态环境局

地   址：泗洪县长江东路

联 系 人：胡雅男

联系方式：0527-86280033

2.采购代理机构信息

名    称：中天志远咨询有限公司

地  　址：泗洪县富园天郡3号楼

联 系 人：庄碧月

联系方式：18151862153

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目类别 | 本项目属性按以下第 2 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 响应有效期 | 60日（从提交响应文件截止之日起算） |
| 3 | 响应文件份数 | 提交加密电子响应文件1份。 |
| 4 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 5 | 评审方法 | 综合评分法。具体细则详见磋商文件评审方法和评审标准部分。 |
| 6 | 确定成交人 | 按以下第 1种方式确定成交人： 1.采购人按照规定在磋商小组推荐的中标候选人中确定成交人；2.采购人授权磋商小组直接确定成交人。 |
| 7 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 允许分包。 允许分包的内容：/ 2.不允许分包。 |
| 8 | 代理费用收取方式及标准 | 按苏政采协[2024]20号文收费标准收取代理费用，代理费用由采购单位支付。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。 |
| 9 | 专家评审劳务报酬支付标准、方式及周期 | 参照《宿迁市政府采购专家评审费发放标准》宿财购〔2018〕32号支付，(2小时以内200元/人；超过2小时不足8小时的，按100元/人/小时计算；连续评审超过8小时，超出部分按200元/人/小时计算。)。费用由采购人通过预算一体化系统支付评审费，支付周期不超过评审结束后30个工作日。 |
| 10 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

### 一、总则

#### 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 4.2.2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2具体方式及标准为：由采购单位按照苏政采协[2024]20号文收费标准支付。

#### 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

### 二、磋商文件

#### 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

#### 8、磋商文件的澄清和修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。

8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。

8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。

### 三、响应文件的编制

#### 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、响应文件构成

10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明函、开标一览表等部分。

10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理（因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中的格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件3份。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

#### 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，磋商文件中另有规定的按规定执行。

#### 12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。投标报价内容包括：完成本项工作所需的人员工资及社保等以及服务过程中涉及到的其他一切费用。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

#### 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

#### 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2成交人的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。

### 四、响应文件的递交

#### 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统供应商操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）。

#### 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

#### 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

21.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、响应文件的解密与评审

#### 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

#### 23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

#### 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被视为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

#### 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

#### 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

27.3.5评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。注：启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况 应当在评审报告中进行记录。

27.3.6其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效投标的。

### 六、成交

#### 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。得分且投标报价相同的由采购人随机抽签确定。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

28.3成交供应商确定后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1提供虚假材料谋取成交的。

28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.4.7将政府采购合同转包的。

#### 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市泗洪生态环境局、中天志远咨询有限公司

联系电话：18151862153

通讯地址：泗洪县长江东路、泗洪县富园天郡3号楼

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

#### 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：   /   ；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.5履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证收取方式。

- 不收取履约保证金。

- 本项目收取履约保证金。

31.5.1履约保证金提交形式

履约保证金应在中标公告发布之日起7日历天内提交。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

31.5.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的  / 提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 /%（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

31.5.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

31.5.4履约保证金退还条件，按以下第 b 方式执行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

31.5.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

31.5.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

31.5.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

31.5.8如中标人未在规定时间内缴纳履约保证金，视为虚假承诺，采购人有权报请财政部门进行处理。

32、合同履行

29.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

29.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

#### 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

#### 34、验收

#### 34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

#### 34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

#### 34.3严格按照采购合同开展履约验收。根据项目需要，如需由采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

#### 34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 符合磋商文件要求 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 开标一览表及报价 | 符合磋商文件要求 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合磋商文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的由采购人随机抽签确定。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后供应商排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

- 评标标准

评标委员会根据评标后供应商排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

| 序号 | 评分 因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×10（精确到小数点后两位，四舍五入）。 | 10 |
| 2 | 项目负责人 | （1）项目负责人具有生态环境或林业相关专业正高级及以上职称的，得3分；具有生态环境或林业相关专业高级职称的，得2分。具有生态环境或林业相关专业中级职称的，得1分，其他不得分。（需提供项目负责人职称证书和投标供应商自2026年1月1日以来为项目负责人缴纳的任意一个月的社保证明并加盖投标供应商公章，未按要求提供的不得分。） （2）项目负责人自2023年1月1日以来承担过生物多样性调查相关业绩并担任负责人的，得2分。（需提供合同扫描件，如上述材料中无法体现项目负责人姓名的，还需提供加盖合同甲方公章的证明材料，未按要求提供的不得分。） | 5 |
|  | 人员配备 | （1）项目组成员中（除项目负责人外），具备野生动植物保护与利用、自然保护区学、自然地理学、植物学、动物学、生物安全、环境科学、3S集成与气象应用以上相关专业的，每具备一个专业得1分，本小项最高得8分。需提供项目组成员毕业证书（专业以毕业证为准）和投标供应商自2026年1月1日以来为项目组成员缴纳的任意一个月的社保证明并加盖投标供应商公章，未按要求提供的不得分。 （2）上述专业项目组成员中（本项第（1）条中得分人员），每有一个专业具有高级及以上职称的得1分，具有中级职称的得0.5分，本小项最高得4分。需提供项目组成员职称证书并加盖公章，未按要求提供不得分。 （3）项目组成员中被纳入省级及以上野生动植物识别相关专家库的，每有1人得2分，被纳入市级及以下野生动植物识别相关专家库的，每有1人得1分，本小项最高得6分。需提供项目组成员相关专家库证明材料和投标供应商自2026年1月1日以来为项目组成员缴纳的任意一个月的社保证明并加盖投标供应商公章，未按要求提供的不得分。 | 18 |
|  | 企业业绩 | 供应商自2023年1月1日以来(时间以合同签订时间为准），承接过生物多样性调查相关业绩的，每提供一份业绩得3分，本项最多得9分。（须提供合同扫描件并加盖公章，扫描件中的标的信息、签订时间等相关信息清晰可见，否则不得分）。 | 9 |
| 技术 | 项目 理解程度 | 1、对项目需求的理解方案中工作范围全面完整，具体工作目标和内容清晰明确；工作原则阐述透彻，工作程序详细具体、计划性强，阐述清晰且完全符合相关导则要求；报告章节框架安排科学合理、完全符合导则要求，单元划分精准合理、贴合导则规范，得12分。 2、工作范围基本覆盖，具体工作目标和内容基本明项目理解确；工作原则阐述清楚，工作程序阐述清晰，基本符合相关导则要求；报告章节框架安排基本合理、比较符合导则要求，单元划分比较细致、基本合理，得9分。 3、工作范围未覆盖，具体工作目标和内容模糊不清；工作原则阐述混乱，工作程序阐述不清楚，不符合相关导则要求；报告章节框架安排混乱，单元划分不合理，得6分。 | 12 |
|  | 项目调查实施方案 | 1、对项目重难点的理解程度、报告编制大纲能力评价：考察根据对生物多样性本底调查重难点的理解程度、报告编制大纲的合理性、准确性和可操作性等方面进行综合比较打分：生物多样性本底调查重难点的理解程度高、报告编制大纲准确和符合实际可操作的，得12分；方案欠缺，能运用于实际，并符合采购需求的，得9分；其他情况不得分。 2、沟通联络机制评价：考察供应商对拟投入本项目的人员团队是否满足项目要求，供应商是否有相应生物多样性调查行业专家联络沟通机制，与各级生态环境主管部门协调对接机制，进度安排是否合理等方面进行评价，项目实施及拟投入人员专业，沟通联络机制全面完善，充分满足实际工作需求并且优于采购需求的，得10分；实施过程及拟投入人员专业性略有欠缺，沟通联络机制基本符合采购内容的，得8分；其他情况不得分。 | 22 |
|  | 进度实施计划 及保障措施 | 根据供应商针对本项目制定的编制进度和各项进度保证措施方案进行评分。进度安排合理、各项保障措施详细、各环节衔接紧凑、能全面优于采购需求的得12分；进度安排涵盖重要环节，能够满足采购需求的得9分；其他情况或没有内容的不得分。 | 12 |
|  | 质量保证及后续服务 | 供应商提供针对本项目的后续服务方案，方案包含不限于：①售后服务方案、②应急保障措施方案等内容：后续服务计划及承诺明确、周全。评标委员会根据投标人提供的相应方案进行评审：优于采购需求得12分；满足采购需求得9分；其他情况不得分。 | 12 |

# 第四章  采购需求

采购标的清单

| 采购包 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泗洪县生物多样性本底调查项目 | 其他未列明行业 |

1.项目概况

为积极响应联合国《生物多样性公约》和《昆蒙框架》倡议，根据《江苏省生物多样性保护条例》规定及省生态环境厅关于印发《江苏省新一轮生物多样性调查工作方案》的通知(苏环办[2025]177号)，现启动新一轮生物多样性调查工作。

生物多样性是人类赖以生存的基本条件，是经济社会可持续发展的物质基础，是生态安全的重要保障。根据省生态环境厅关于印发《江苏省新一轮生物多样性调查工作方案》的通知(苏环办[2025]177号)，宿迁市泗洪生态环境局拟开展新一轮生物多样性本底调查工作，对标总体目标和空间格局，对泗洪县的生物多样性进行调查监测，推动高质量打造，树立生物多样性保护新标杆，系统掌握辖区生物多样性信息，进一步提升生物多样性保护基础能力，为实现生物物种资源长效管理，为提供管理和决策提供科学依据。

调查摸清泗洪县县域范围内最新生物“家底”，基于调查数据，科学分析各类群物种的分布特征、种群数量及生存现状，客观评价区域物种多样性、生态系统多样性水平，结合评价结果，针对区域生物多样性保护存在的问题与风险，提出具有针对性、可操作性的保护对策与措施。

2.技术要求

结合项目实际以及生物历史分布情况，收集历史资料并完成整理，开展生态系统类型、大型真菌、地衣和苔藓、陆生维管植物、陆生脊椎动物（两栖动物、爬行动物、鸟类、哺乳动物）、陆生昆虫、大中型土壤动物、淡水水生生物（鱼类、底栖动物、浮游动物、浮游植物、着生藻类、水生维管植物）类群的现状调查，完成数据收集及整理。

（1）生态系统多样性调查

生态系统类型调查是生态系统中各类群生物多样性调查的基础和前提，主要基于卫星及航空遥感影像解译、地面核查及查阅历史资料等技术手段，调查县域生态系统的主要类型、面积、组成和分布特征等信息；通过实地调查，了解生态系统的保护状况及存在的问题。通过全面调查栖息地生境及生态系统下垫面景观信息，为详细调查生物多样性状况提供基础。参照《全国生态状况调查评估技术规范—生态系统遥感解译与野外核查》（HJ 1166-2021），确定县域生态系统类型的分类体系。

（2）物种多样性调查

本轮调查包括大型真菌、地衣和苔藓、陆生维管植物、陆生脊椎动物（两栖爬行动物、鸟类、陆生哺乳动物）、陆生昆虫、大中型土壤动物、淡水水生生物（鱼类、底栖动物、浮游动物、浮游植物、着生藻类、水生维管植物）共7大类群（分类系统统一参照各类群的调查指标表进行分类）。

①大型真菌

基于菌物对林木、草地依赖的生物学特性，可在大型真菌子实体发生时期进行实地调查，摸清县域行政单元内大型真菌本底现状。根据调查结果评估县域大型真菌多样性现状和变化，提出相应的保护对策和管理措施。

根据《省生态环境厅关于印发<江苏省新一轮生物多样性调查工作方案>的通知》（苏环办〔2025〕177号），调查前应收集县域内已有资料，结合访谈调查，掌握调查区域内的物种组成及分布的历史记录。基于生态系统类型、生物多样性分布、大型真菌资源普遍分布规律、地形地貌情况和交通可达性，确定实际调查区域，在大型真菌子实体发生时期开展调查。森林、灌丛、草地、湿地、农田每种生态系统至少布设4条样线，样线长度不低于500m。

②地衣和苔藓

基于地衣、苔藓的生物学特性，通过实地调查，掌握县域行政单元内地衣、苔藓本底现状，可随维管植物调查一并开展。根据调查结果评估县域地衣和苔藓的多样性现状，分析保护价值并提出对策建议。

根据《省生态环境厅关于印发<江苏省新一轮生物多样性调查工作方案>的通知》（苏环办〔2025〕177号），调查区域应基本覆盖县域内生态保护红线区域及主要生态系统类型，如山地森林、灌丛、山坡草地、河岸或河堤人工林、公路边人工林、农田杂草植物群落等，森林、灌丛、草地、湿地、农田每种生态系统不少于2条。森林类型的调查线路每条长度不低于3km，灌丛类型的调查线路每条长度不低于2km，草地、湿地、农田类型的调查线路每条长度不低于1km。

③陆生维管植物

陆生维管植物调查包括蕨类植物、裸子植物和被子植物。通过实地调查更新县域行政单元内陆生维管植物本底现状，形成本轮调查结果，并综合历史资料和首轮本底调查成果，评估县域陆生维管植物多样性现状和变化，提出相应的保护对策和管理措施。

④陆生脊椎动物

陆生脊椎动物调查包括两栖动物、爬行动物、鸟类和陆生哺乳动物。通过实地调查更新县域行政单元内陆生脊椎动物本底现状，形成本轮调查结果，综合历史资料、首轮本底调查成果，评估县域陆生脊椎动物多样性现状和变化趋势，提出相应的保护对策和管理措施。

⑤陆生昆虫

根据《省生态环境厅关于印发<江苏省新一轮生物多样性调查工作方案>的通知》（苏环办〔2025〕177号），在全面分析县域地形、地貌、生态系统类型的基础上，合理确定野外调查区域。调查主要采用样线法、马来氏网法、灯诱法，对于有条件的区域，可再结合筛网法、陷阱法（埋罐法）开展补充调查。

⑥大中型土壤动物

大型土壤动物主要包括蚯蚓（环节动物门寡毛纲）、蜈蚣（节肢动物门唇足纲）、马陆（节肢动物门倍足纲）、蜘蛛（节肢动物门蛛形纲）、甲虫和蚂蚁（节肢动物门昆虫纲）等。中型土壤动物主要包括土壤螨（节肢动物门蛛形纲）、跳虫（节肢动物门弹尾纲）等。

根据《省生态环境厅关于印发<江苏省新一轮生物多样性调查工作方案>的通知》（苏环办〔2025〕177号），在全面分析县域地形、地貌、生态系统类型的基础上，合理确定野外调查区域，可基于生态系统类型进行设置，主要包括森林生态系统、农田生态系统等。

每个县域设置不少于30个调查样方，每个样方面积为5m×5m，样方之间的间距为100m。对于中型土壤动物，在每样方中设4个20cm×20cm均匀分布的样点。对于大型土壤动物，在样方中设2个30cm×30cm均匀分布的样点。

⑦淡水水生生物

需要调查的水生生物包括鱼类、底栖动物、浮游动物、浮游植物、着生藻类、水生维管植物。

根据《省生态环境厅关于印发<江苏省新一轮生物多样性调查工作方案>的通知》（苏环办〔2025〕177号），在前期遥感解译、资料收集等全面分析水体现状的基础上，调查应覆盖湖泊、水库、河流和溪流等所有水体类群，部分类群可结合水环境质量监测点位设置具体调查点位（断面、样点、样方等）。浮游植物、浮游动物、底栖动物：每个县域不少于15个采样点；鱼类：每个县域不少于10个采样点；着生藻类：每个县域不少于5个采样点。其中，建成区水生生物调查强度（样线、样点等数量）可结合实际情况适当调整。

3.商务要求

（1）服务地点：泗洪县。

（2）服务期限：15个月。其中：供应商须于合同签订之日起1个月内完成实施方案编制并提交采购人；自合同签订之日起12个月内全部完成野外调查工作；自合同签订之日起15个月内完成全套成果报告编制，并顺利通过项目验收。若项目存在省级主管部门专用业务管理系统，供应商应当按照省厅相关管理规定，将项目完整数据录入并上报至省厅业务系统。

（3）服务人员：项目负责人具有与生物多样性调查相关管理经验，项目组成员中具有与生物多样性调查有关专业人员。

（4）付款方式：①合同签订后，且在收到乙方发票后10个工作日内，甲方支付合同价款10%的预付款；②乙方野外现场作业时长累计满2个季度，并提交该2个季度的完整野外调查报告成果后，甲方支付合同价款的30%。；③乙方完成全部调查成果并通过专家评审后，甲方支付合同价款的60%。

4.成果要求

生物多样性本底调查报告编制工作，包括《泗洪县生物多样性本底调查报告》、《泗洪县珍稀濒危物种名录》、《泗洪县生态环境质量指示物种清单》、《泗洪县重点保护物种名录》及相关附图。

5.项目实施方案

5.1.项目理解方案：项目理解方案中工作范围全面完整，具体工作目标和内容清晰明确；工作原则阐述透彻，工作程序详细具体、计划性强，阐述清晰且完全符合相关导则要求；报告章节框架安排科学合理、完全符合导则要求，单元划分精准合理、贴合导则规范。

5.2.项目调查方案：对项目的工作内容理解充分，且符合区域实际。

5.3.实施方案：对生物多样性本底调查重难点的理解程度高，报告编制大纲的合理性、准确性和可操作性强，完全贴合项目实际需求。

5.4.沟通联络机制评价：供应商提供投入本项目的人员团队情况，要有相应生物多样性调查行业专家联络沟通机制，与各级生态环境主管部门协调对接机制，进度安排合理等方面。

5.5.进度实施计划；供应商针对本项目制定的编制进度安排科学合理，各项进度保证措施详细具体，各环节衔接紧凑顺畅，能全面针对采购需求，确保项目高效推进、按时高质量完成。

6.履约验收

6.1.成交单位按合同约定完成服务，在服务完成后向采购人提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在7日内按照要求组织验收。

6.2.验收方法及标准：本项目验收工作由采购人根据项目合同书、响应文件，以比照验核的方式进行，主要验收项目是否完整、规范执行，评价项目实施规范性、质量管理措施健全有效性等。

第五章  合同文本

泗洪县生物多样性本底调查项目

项目编号：

政府采购合同

采购单位（全称）：宿迁市泗洪生态环境局

服务方（全称）：          （简称乙方）

泗洪县生物多样性本底调查项目

政府采购合同专用条款

采购方（全称）：宿迁市泗洪生态环境局 （简称甲方）

服务方（全称）：                （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就泗洪县生物多样性本底调查项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为     元的标的服务。

调查摸清泗洪县县域范围内最新生物“家底”，基于调查数据，科学分析各类群物种的分布特征、种群数量及生存现状，客观评价区域物种多样性、生态系统多样性水平，结合评价结果，针对区域生物多样性保护存在的问题与风险，提出具有针对性、可操作性的保护对策与措施。

二、服务时间地点

1、服务时间：15个月。其中：供应商须于合同签订之日起1个月内完成实施方案编制并提交采购人；自合同签订之日起12个月内全部完成野外调查工作；自合同签订之日起15个月内完成全套成果报告编制，并顺利通过项目验收。若项目存在省级主管部门专用业务管理系统，供应商应当按照省厅相关管理规定，将项目完整数据录入并上报至省厅业务系统。

2、服务地点：泗洪县。

三、质量技术标准

乙方所提供的服务必须符合最新的国家标准和行业标准。

四、付款方式：①合同签订后，且在收到乙方发票后10个工作日内，甲方支付合同价款10%的预付款；②乙方野外现场作业时长累计满2个季度，并提交该2个季度的完整野外调查报告成果后，甲方支付合同价款的30%。；③乙方完成全部调查成果并通过专家评审后，甲方支付合同价款的60%。

注：付款条件具体详见考核细则。

五、违约条款

1、乙方如不能完全按合同约定的时间、地点、方式等要求服务，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力原因外，每延迟交付一天，乙方应向甲方支付合同总价款的 0.1% 违约金，违约金可直接进度款中扣除。但误期赔偿费的最高限为合同总价款的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

2、乙方所供服务不符合规定的，由其负责继续服务，并承担由此引发的所有费用。

3、除甲方或不可抗力原因外，乙方不履行合同规定的义务，使工期延误超过5日，甲方有权强制解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

4、本项目不得转让分包，如有发生，甲方有权要求乙方无条件退场，由此造成的一切损失由乙方负责。

5、甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付合同款外，还需按中国人民银行同期同类贷款基本利率支付逾期利息。

6、投标人应当按要求服务，因服务问题导致的安全事故及损失由投标人负全部责任。

7、投标人在服务履约过程中，若因拖欠从业人员劳动报酬引发投诉、12345投诉、信访或舆情事件的，每发生一次，乙方须向甲方支付合同总价款5%的违约金，甲方有权直接从当期应付项目进度款中予以扣除，不足部分乙方应另行补足。

六、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

七、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

八、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标（谈判）文件、投（竞）标文件及投（竞）标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

九、本合同一式伍份，以中文书写，甲方执两份、乙方执两份，采购代理一份。

十、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十一、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向甲方提供的一切产品、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即 宿迁市泗洪生态环境局 。

（六）乙方：提供服务的公司，即      。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十二、技术规格

乙方所提供技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十三、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十四、付款

乙方应按照与甲方签订的合同规定服务。服务后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：1、发票；2、中标通知书；3、合同。

十五、质量保证

（一）乙方所提供的服务必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证服务完全符合合同规定的要求。对由于服务问题而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

十六、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、根据服务的低劣程度以及甲方所遭损失的数额，乙方须降低服务的价格。

2、用符合合同规定的服务标准来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从进度款中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

十七、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方将从合同款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，每延迟交付一天，赔偿费按合同总价款的的0.1%计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

十八、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十九、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交泗洪县人民法院调解和仲裁。

二十一、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：宿迁市泗洪生态环境局  （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二○二六年  月   日

乙方：     （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二○二六年  月  日

泗洪县生物多样性本底调查项目考核细则

依据泗洪县生物多样性本底调查项目合同文件要求，明确服务中标机构的权利和义务，保障生物多样性本底调查服务工作。对服务中标机构进行定期考核，细则如下。

经考核后，按以下方式拨付：

①合同签订后，且在收到乙方发票后10个工作日内，甲方支付合同价款10%的预付款；②乙方野外现场作业时长累计满2个季度，并提交该2个季度的完整野外调查报告成果后，甲方支付合同价款的30%。；③乙方完成全部调查成果并通过专家评审后，甲方支付合同价款的60%。

注：采购人每次付款前，供应商须提供国家正规等额发票。

2、根据考核情况支付合同款项。

费用结算明细表，经采购人考核后，按以下方式拨付：

（1）考核成绩在 90 分以上（不含 90 分）全额支付；

（2）考核成绩在 90—80 分（含 90 分）之间的，支付合同款的 90%；

（3）考核成绩在 80—70 分（含 80 分）之间的，支付合同款的 80%；

（4）考核成绩在 70—60 分（含 70 分）之间的，支付合同款的 70%；

（5）考核成绩在 60 分及以下的，不支付合同款。

附件：1. 泗洪县生物多样性本底调查项目考核评估细则

2. 泗洪县生物多样性本底调查项目考核评估表

附件1

泗洪县生物多样性本底调查项目考核评估细则

考核时间：    年  月  日

| 项目 |  | 分值 | 评分内容 | 评分办法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物多样性监测 | （50分） | 开展泗洪县陆生维管植物调查3次、鸟类调查9次、哺乳动物调查4次、两栖动物调查2次、爬行动物调查3次、陆生昆虫调查3次、大中型土壤动物调查2次、大型真菌调查3次、地衣和苔藓调查2次、鱼类调查2次、底栖无脊椎动物调查2次、浮游生物调查2次、着生藻类2次，水生维管植物3次，以及生态系统调查1次。 | 每少一次调查数据扣5分，扣完为止。 |  |
| 2 | 项目完成的及时性 | （30分） | 15个月。其中：供应商须于合同签订之日起1个月内完成实施方案编制并提交采购人；自合同签订之日起12个月内全部完成野外调查工作；自合同签订之日起15个月内完成全套成果报告编制，并顺利通过项目验收。若项目存在省级主管部门专用业务管理系统，供应商应当按照省厅相关管理规定，将项目完整数据录入并上报至省厅业务系统。 | 每晚1日历天完成调查任务或报告编制任务扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 3 | 编制调查监测报告 | （20分） | 完成《泗洪县生物多样性本底调查与编目工作报告》《泗洪县生物多样性本底调查与编目技术报告》，提供调查照片和物种电子标本、专题地图、物种分布等数据和成果。 | 专家评审一次性通过的得满分；专家评审提出须修改复核后再通过的，扣10分；未通过专家评审扣20分。 |  |
| 考核人签字 |  |  |  | 总分 |  |

附件2

泗洪县生物多样性本底调查项目考核评估表

| 机构名称 |  |  | 服务时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 负 责 人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 考核 评估 情况 |  |  |  |  |  |
| 评估 意见 | 考核得分： 意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 宿迁市泗洪生态环境局意见 | 盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |

备注：本表一式贰份，宿迁市泗洪生态环境局、服务机构各执一份。

# 第六章  响应文件格式

响 应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、投标函

二、法人授权书

三、开标一览表

四、分项报价表

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

六、项目组成员

七、企业业绩

八、投标人资质

九、响应偏离表

十、投标所需其他材料

## 一、投标函

投标函

宿迁市泗洪生态环境局：

根据已收到的项目编号为JSZC-321324-ZTZY-C2026-0005的泗洪县生物多样性本底调查项目的磋商文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的投标有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

供应商名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321324-ZTZY-C2026-0005号泗洪县生物多样性本底调查项目 采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 三、开标一览表

供应商全称(CA公章) ：

采购项目编号：JSZC-321324-ZTZY-C2026-0005

采购项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 元 |

日期：     年     月     日

## 四、分项报价表

| 序号 | 服务费用简述 |  | 单价 （元） | 数量（项） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

备注：1、“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

2、表格格式可根据报价需要，进行调整。

## 五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加宿迁市泗洪生态环境局 的项目泗洪县生物多样性本底调查项目 采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承接企业为（企业名称），属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           的                采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

六、项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如供应商中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。

## 七、企业业绩

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 服务主要内容 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 八、投标人资质

按磋商文件要求提供相应资质证书

## 九、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离情况 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

## 备注：1.投标人按所投服务情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）；未列明的均视为负偏离。

## 十、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。