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第一部分 竞争性谈判邀请
项目概况
江苏大学附属医院5.0T磁共振机房建设的潜在供应商应在苏采云获取竞争性谈判文件，并于2026-7-17 14:00（北京时间）前递交响应文件。
为保障本项目顺利实施，采购人特别提醒：严禁恶意低价，严格合同履行，严控工程变更，严肃失信追究。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-JSZG-T2026-0029
项目名称：江苏大学附属医院5.0T磁共振机房建设
预算金额：151.000000万元
最高限价：150.544037万元
采购需求：本工程为江苏大学附属医院5.0T磁共振机房建设，位于江苏大学附属医院院内。主要工作内容包括：a、拆除门厅部分玻璃幕墙，外墙改为实心砖墙干挂铝板；b、门厅西北角改造为扫描间及操作间；新建接建部分，功能为更衣室及操作间；c、接建建筑外墙为实心砖墙干挂铝板；d、扫描间内的所有上下水管道需全部拆除；e、原等候区新增排风扇；等候区原玻璃顶改为铝板屋面以及水电安装、相关措施等施工内容。详细内容及要求见第四部分采购需求。
合同履行期限：自合同签订之日起90日历天。
本项目是否接受联合体：不接受
本项目供应商邀请方式：发布公告
本次采购确定的成交供应商数量：1名
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.1具有独立承担民事责任能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；供应商为自然人的，提供其身份证扫描件；如供应商为事业单位，请提供事业单位法人证书）；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供2025年度财务报告；成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的谈判担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分）]；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力[提供供应商相关信息一览表或资格承诺函（格式见第六部分）]；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动近半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或资格承诺函。（格式见第六部分）]；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[见谈判响应函或提供资格承诺函（格式见第六部分）]；
1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（以谈判现场查询结果为准）；
1.7法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业[本项目属于工程类项目，本项目采购标的对应的行业建筑业（行业）]。
3.本项目的特定资格要求：
3.1合格的供应商必须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；（本工程执行省建设厅《关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》（[2018]第6号）相关规定，要求供应商动态监管核查结果合格，核查结果不合格的，不得参加投标（核查资质指采购文件所要求的相应资质）。（提供有效资质证书扫描件）
动态监管不合格资质查询网址：https://zhfwpt.jsszfhcxjst.jiangsu.gov.cn:12443/ms/admin/#/open/dthc-list）（以现场查询为准）。
3.2项目负责人具有注册建造师（建筑工程专业）二级及以上资格，并提供供应商近半年内任意一月为其缴纳的社保证明材料。
3.3供应商须提供有效期内的安全生产许可证及项目负责人安全生产考核证书扫描件。
3.4项目负责人必须满足下列条件： 
（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 
（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。[提供项目负责人无在建承诺（格式自拟）或无在建工程项目查询截图]
三、获取谈判文件
获取时间：自采购公告发布之日起3个工作日
获取地点：苏采云电子交易平台获取采购文件
获取方式：按操作指南线上获取
请在响应前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）
采购文件售价：免费
四、谈判响应文件提交
1.谈判响应文件上传截止时间：2026年7月17日14点00分（北京时间）
2.提交谈判响应文件地点：苏采云线上递交
五、开启
1.谈判响应文件开启时间：2026年7月17日14点00分（北京时间）  
2.谈判响应文件文件开启地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
注意事项：（1）本项目通过“苏采云”系统进行采购，供应商须通过“江苏政府采购网”发布的最新响应文件制作软件（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）“苏采云”系统在线制作并提交谈判响应文件。截至响应截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，供应商未完成电子谈判响应文件有效提交的，其响应将被拒绝。
（2）本项目采用网上开标方式，请供应商事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的谈判时间登录网上开标大厅进行谈判响应文件解密等操作，直至评审结束方可离开电脑。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在响应前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；供应商在使用系统进行响应的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。
2.供应商响应需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南，网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
3.各供应商应在规定的时间内完成采购文件的下载，逾期可能会造成采购文件无法下载以及响应文件无法上传的情形，由此导致的后果由各供应商自行承担。
4.请各供应商及时关注和查看“江苏政府采购网”是否有更正公告。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。
5.本项目为工程类，项目所属行业：建筑业。
6.本项目不组织集中踏勘，由供应商自行踏勘。
八、对本次谈判提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：江苏大学附属医院
地址：江苏省镇江市解放路438号
联系人：张先生
联系方式：0511-80820337
2.采购代理机构信息
名称：江苏中冠工程咨询有限公司
地址：镇江市润州区南徐路9号金恒大厦1号门4楼
联系方式：0511-85612788
3.项目联系方式
项目联系人：徐莎莎、江晟玮
[bookmark: EB419d05b8a1254ef8af4578a7646e1195]电话：0511-85612788

[bookmark: _Toc5224]第二部分 供应商须知
一、总则
1.适用范围
1.1本采购文件仅适用于江苏大学附属医院5.0T磁共振机房建设。
2.定义
采购文件中下列术语应解释为：
2.1“谈判组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：江苏中冠工程咨询有限公司。
2.2“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：江苏大学附属医院。
2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“工程”系指本次采购范围内所描述的工程。
2.5“货物”系指本谈判文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：江苏大学附属医院5.0T磁共振机房建设所需的一切设备及其有关的技术资料和材料。
2.6“服务”系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装调试、技术支持、退换不合格产品及质保承诺的义务，亦包括谈判文件中特别描述的其它形式的服务。
3.适用法律
3.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
4.谈判费用
4.1供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。
成交供应商需向代理机构支付服务费。
收费标准：按照国家发改委“发改价格[2011]534号”文件规定的招标代理服务收费标准的45%收取、单个项目的招标代理服务费最高不超过¥1.82万元(人民币壹万捌仟贰佰圆)、单个委托项目的保底代理服务费¥2500.0元(贰仟伍佰圆)。
采购代理费用收款信息：
收款单位：江苏中冠工程咨询有限公司
收款账号：1105020119000676959
开户银行：中国工商银行常州分行营业部
4.2不论谈判的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
5. 政策功能
5.1支持中小企业发展
5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
[bookmark: _Hlk132637972][bookmark: _Hlk132637893]5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的供应商应按照谈判文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。（本项目不涉及）
5.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.2强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
5.3支持绿色发展
5.3.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
[bookmark: _Hlk132634610]5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅住房城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。
5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网—政采贷”网站。
5.5支持创新发展
5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
5.7根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。
5.8支持本国产品
5.8.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
5.8.2根据国务院办公厅《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
二、谈判文件
6.谈判文件组成
6.1谈判文件包括：
（1）竞争性谈判邀请
（2）供应商须知
（3）合同
（4）采购需求
（5）评审办法和标准
（6）谈判响应文件（格式）
（7）其他附件：编制说明、图纸、工程量清单 
6.2供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。
6.3除非有特殊要求，谈判文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。
7.谈判文件的澄清和修改
7.1任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应及时联系项目联系人。
7.2按照权责相一致原则，供应商提出的对于谈判文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
7.3谈判组织方可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在“江苏省政府采购网”网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。
7.4澄清或者修改的内容可能影响谈判响应文件编制的，谈判组织方将在谈判截止时间至少3个工作日前，在系统中以书面形式通知所有已获取谈判文件的潜在供应商,供应商请登录系统查看相应内容；不足3个工作日的，谈判组织方将顺延提交首次谈判响应文件的截止时间。
7.5如澄清或修改公告有重新发布电子谈判文件的，供应商应下载最新发布的电子谈判文件制作响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。
三、谈判响应文件
8.编制响应文件的工具
8.1供应商须通过“苏采云”系统的最新响应文件制作软件编制响应文件。
9.响应文件语言及度量衡单位
9.1供应商的响应文件以及供应商就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。
9.2响应文件中所使用的计量单位除谈判文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
10.响应文件的构成
10.1响应文件分为资格部分、商务部分和技术部分。
10.2资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加谈判的文件。
10.3商务部分系指供应商提交的证明其成交后有能力履行合同的文件。
10.4技术部分系指供应商提交的能够证明其提供的工程、服务（货物）符合谈判文件规定的文件。
10.5具体填写格式详见谈判文件第六部分。
11.响应文件的编写
11.1供应商应仔细阅读谈判文件，按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.2供应商在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
11.3响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。
11.4供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。
12.报价（编制）要求的说明	
12.1本工程采用工程量清单计价法，清单编制依据及要求详见附件清单及编制说明和图纸（如有）等。
12.2本工程采用固定综合单价报价方式，综合单价的风险范围：承包人需根据企业自身情况并充分考虑技术风险、管理风险、材料价格和施工机械使用费、人工费的市场风险自主报价。施工期间主要建筑材料价格波动风险详见合同条款。
12.3如供应商的报价明显低于成本价,涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的，供应商自行承担由此而产生的任何法律责任。采购代理机构对此不承担任何责任。
13.谈判保证金
13.1本项目不收谈判保证金。
14.谈判响应有效期
14.1谈判有效期为：谈判响应文件自谈判之日起60天内有效。供应商一旦领取了本谈判文件并参加谈判，即被认为接受了谈判有效期的约定。
14.2在特殊情况下，采购人于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃谈判。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其谈判响应文件。
15.响应文件的式样和签署
15.1供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。
16.响应文件的提交
16.1响应文件提交
16.1.1供应商须在谈判文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送回执。时间以电子交易平台时间为准。
16.1.2截止时间以后传输的响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。
16.1.3提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。
16.1.4因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，谈判组织方不承担责任。
16.2谈判组织方可以通过修改谈判文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提交截止时间将以书面形式通知已获取谈判文件的潜在供应商，并在“江苏省政府采购网”上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。
17.响应文件的补充、修改或者撤回
17.1在提交截止时间前，供应商可以对所提交的电子响应文件进行撤回。
17.2在提交截止时间前，供应商可以对所提交的纸质响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知谈判组织方。补充、修改的内容应当加盖公章，并注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。
17.3在提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改或撤回。
17.4在提交截止时间至谈判文件中规定的谈判有效期满之间，供应商不得撤回其响应。
四、谈判与评审
18.谈判
18.1供应商应当在谈判前做好充分准备，携带CA数字证书准时参加谈判。
18.2供应商不足3家，不进入解密程序。
18.3谈判时，谈判组织方将在系统内公布供应商名单，发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。
18.4因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，谈判组织方将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。
18.5本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。
18.6供应商须配合谈判工作，否则自行承担后果。
19.谈判小组组成
19.1谈判小组将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人或3人以上单数。
20.无效谈判的情形
供应商存在下列情况之一的，其谈判无效：
（1）谈判响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；
（2）不具备谈判文件中规定的资格要求的；
（3）在谈判过程中未对谈判内容作出实质性变更、修改的情况下，首轮报价或最终报价超过谈判文件中规定的预算金额或最高限价的；
（4）谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）不符合法律、法规和谈判文件规定的其它实质性条款（须经谈判小组半数以上同意）；
（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；
（7）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn）查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；
（8）谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；
（9）谈判响应文件中提供了虚假或失实资料的；
（10）不同供应商的谈判响应文件出现了谈判小组认为不应当雷同的；
（11）供应商存在串通谈判情形的；
（12）加“★”项有负偏离的。
（13）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
21.串通谈判的情形
有下列情形之一的，视为供应商串通谈判，谈判无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装。
22.响应文件的澄清
22.1供应商应根据谈判小组要求对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
23.谈判内容
23.1谈判小组与符合条件的供应商就谈判文件中的技术、服务要求及合同草案条款等进行谈判。
23.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。
根据谈判文件和谈判情况作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。
供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。
23.3已提交响应文件的供应商，由于谈判小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。若采购需求未发生实质性变动，供应商不得退出谈判。
24.最后报价的提交
24.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
25.竞争性谈判特殊情况处理
25.1出现下列情形之一的，应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。
25.2因重大变故，采购任务取消的则该谈判活动取消，采购人应当将取消理由通知所有供应商。
五、确定成交结果
26.确定成交供应商
26.1采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
六、授予合同
27.谈判组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利
27.1为维护国家和社会公共利益，谈判组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。
27.2因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，谈判组织方保留与其他候选供应商签订合同的权利。
28.成交通知书
28.1在谈判响应有效期期满之前,谈判组织方将以书面形式通知成交供应商，成交供应商在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复谈判组织方，确认成交通知书已收，并同意接受。
28.2成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
29.签订合同
29.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件、成交供应商谈判响应文件以及谈判过程中确定的事项，与成交供应商签订政府采购合同。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
29.2政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
29.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
29.4采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照谈判采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
29.5采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
30.履约保证金
30.1本项目成交供应商需提交合同金额10%的履约保证金，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。
七、询问、质疑、投诉
31.询问
供应商对谈判活动事项有疑问的，可以向采购人或谈判组织方提出询问，采购人或谈判组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
32.质疑
32.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人，同时送达一份至谈判组织方。
以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为结果公告期限届满之日。
32.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，谈判组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
32.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，除向采购人递交质疑文件外，同时向谈判组织方递交质疑文件，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。
32.4分散采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址联系单位：江苏中冠工程咨询有限公司联系电话：0511-85612788通讯地址：镇江市润州区南徐路9号金恒大厦1号门4楼。（质疑流程及注意事项参照“镇江市公共资源交易平台”网站-政民互动-质疑投诉渠道。）
32.5采购人或谈判组织方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
33.投诉
33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。
33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
33.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台”网站“投诉指引”。
八、诚实信用和解释权
34.诚实信用
34.1供应商之间不得相互串通谈判报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
34.2供应商不得以向谈判组织方工作人员、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在“江苏省政府采购网”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。
34.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。
34.4供应商应自觉遵守谈判纪律，扰乱谈判现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
34.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。
35.解释权
35.1除相关法律、法规规定外，本谈判文件的解释权归江苏中冠工程咨询有限公司所有。
36.适用法律及约束力
36.1供应商一旦获取了本谈判文件并参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。
36.2本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
[bookmark: _Toc73365511][bookmark: _Toc256000055][bookmark: _Toc73364898][bookmark: _Toc13866]
第三部分 拟签订的合同文本 
[bookmark: _Toc22000612]
[bookmark: _Toc73364899][bookmark: _Toc256000056][bookmark: _Toc73365512]（GF—2017—0201）
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第一部分 合同协议书
[bookmark: EB6d098b8b0b9d49ce9e4c320bd485bb09]发包人（全称）：
[bookmark: EB814c213d03744bc2b0425e047312c28f]承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江苏大学附属医院5.0T磁共振机房建设工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：江苏大学附属医院5.0T磁共振机房建设。
[bookmark: EB6b8d67ecfe394fcd8769df00f2f2f172]2.工程地点：江苏大学附属医院院内（镇江市京口区解放路438号）。
[bookmark: EB46786ee7342a42e698eeb77bf796cdb1]3.工程立项批准文号：。
[bookmark: EB3d26de449f3a459387b7a66074d699e4]4.资金来源：。
[bookmark: EB795f8e80c7e74d9d9755e82115db844f]5.工程内容：本工程为江苏大学附属医院5.0T磁共振机房建设，位于江苏大学附属医院院内。主要工作内容包括：a、拆除门厅部分玻璃幕墙，外墙改为实心砖墙干挂铝板；b、门厅西北角改造为扫描间及操作间；新建接建部分，功能为更衣室及操作间；c、接建建筑外墙为实心砖墙干挂铝板；d、扫描间内的所有上下水管道需全部拆除；e、原等候区新增排风扇；等候区原玻璃顶改为铝板屋面以及水电安装、相关措施等施工内容。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
[bookmark: EB3617bbefe36b46c4a9348fa99aae74c5]6.工程承包范围：清单及图纸范围内全部内容的施工。
   二、合同工期
[bookmark: EB9cc0e774f145463e99421fbfb64bbbd4]计划开工日期：。
[bookmark: EB8c4514a4e74d445cb69700e8bc11c14a]计划竣工日期：。
工期总日历天数：***天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    三、质量标准
[bookmark: EBb223682902a9401295df4db9c77636b0]工程质量符合合格标准。
    四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
[bookmark: EB03ad291ea7b24cc188f68d0e34c84027][bookmark: EB0eb51910131e44769d16fe5d7f315019]人民币（大写）(¥元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
[bookmark: EBc462d7aaf941439f92ac126957ce0819][bookmark: EB0a8b2b5679ed4a08b171ecb2dc1604db]人民币（大写）(¥元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
[bookmark: EB105b4adea13346fe81339aabb67d9322][bookmark: EBdc59e63cd21f4bad8054663f6406d960]人民币（大写）(¥元)；
（3）专业工程暂估价金额：
[bookmark: EBdb177241dd7e484e8be53f204f120baf][bookmark: EB90d82504cc9a4f7ab931cc799f368863]人民币（大写）(¥元)；
（4）暂列金额：
[bookmark: EB88963641ea9240e6a8e5e2360de5a8fa][bookmark: EBa7484863104f4f2da57559e601cda929]人民币（大写）(¥元)。
2.合同价格形式：本合同最终结算价以甲方结算审计审定价(需扣除审计、水电费、甲方供材费)为准，甲方可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查
3.本合同实行按实结算，双方依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算。
4.本合同签订后甲方支付合同价的10%作为预付款；乙方施工完成并经甲方验收合格并提交竣工验收报告后，付至合同价的50%；甲方对本工程进行结算审计审核确认后，付至审定价(需扣除审计费、水电、甲方供材费)的 90%，留10%做质保金，待保修期满后15个工作日内无息付清；工程量及价格的签证单，必须经甲方现场代表签字并加盖公章后，方可作为结算的有依据。
    五、项目经理
[bookmark: EB68e67a4670a341efb326a3eff50e2dac]承包人项目经理：。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订地点
本合同在江苏大学附属医院签订。
    十、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十一、合同生效
[bookmark: EBe96b94978cdd4cebbac34511681b317c]本合同自签订之日起生效。
    十二、合同份数
[bookmark: EB62c24263150b4e1c859bbabe8fd6c127][bookmark: EBd25ceeba14904f09af77ef7968776fec][bookmark: EB1c486b3cb31946b795a693d835d3e8e2]本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执壹份。
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	[bookmark: EBb775f2e29c794e2492c1e47de590d6c0](公章)

	法定代表人或其委托代理人：
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第二部分 通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201） 
[bookmark: EBcdb0cecb76eb48ad9ee61fdccb93fea1] 
第三部分 专用合同条款
本专用条款约定的内容如与国家相关法律、法规及政策相抵触，则抵触内容无效，待项目定标后，由招标人与中标人按照国家相关法律、法规及政策另行约定。

1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1其他合同文件包括：
[bookmark: EB7824a48e646e4dceb1ec64d924b42458]已获批准的施工组织设计、工程洽商记录、工程签证单、工程测量资料、工作联系函、工程变更文件、补充协议、会议纪要、与工程计价、计量有关的其它书面文件或书面明确双方权利义务的纪要、协议、承诺等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
[bookmark: EB2e53f7aaf8c84148b9c433ab24e76286]名    称：；
[bookmark: EB6e2500e2c9314dfe87e2544f3bbc3ae8]资质类别和等级：；
[bookmark: EBf950159031bc4009aa85eb992c30604c]联系电话：；
[bookmark: EB8fe2f3875cdf455ba469fddaf7ac0a3f]电子信箱：；
[bookmark: EBef7db2a549e749aebd1f6977bf07ff0b]通信地址：。
1.1.2.2 设计人：
名    称：***********；
资质类别和等级：***********；
联系电话：***********；
电子信箱：***********；
通信地址：***********。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：
[bookmark: EB8b1000229bcb4675af85ffccb59ba7ca]工程征地红线内场地及发包人交付承包人的其他场地。
1.1.3.2 永久占地包括：
[bookmark: EB7cea897f406d40a8b13abe25195a8067]工程征地红线内场地。
1.1.3.2临时占地包括：
[bookmark: EBe8e62205791242f8a17babb2bdbb8631]除征地红线内场地外，发包人交付承包人的其他场地。
1.2法律 
适用于合同的其他规范性文件：
[bookmark: EB77d2e2b0ca6f45c7a93f33105f3add4a]执行通用条款。
1.3 标准和规范
[bookmark: EBa87cc2b3da1b4d5f9c798ae74bbbdc8e]1.3.1  适用于工程的标准规范包括：执行通用条款。
[bookmark: EB5c71151f494c484a8ede35e72ce07128]1.3.2  发包人提供国外标准、规范的名称：/；
[bookmark: EB3d2b790144664836bd42b02209fb5e64]发包人提供国外标准、规范的份数：/；
[bookmark: EBca9f7cc82ef644d5832a7c9a6f279d17]发包人提供国外标准、规范的名称：/。
[bookmark: EBdff34f9a125742a996731bb32b8bc6eb]1.3.3  发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
1.4 合同文件的优先顺序
[bookmark: EB3cba480e09e745a0a0d82e04826771f9]合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。
1.5 图纸和承包人文件	
1.5.1 图纸的提供
[bookmark: EBc44507fe32484ee7b79344e0512362e2]发包人向承包人提供图纸的期限：执行通用条款；
[bookmark: EBa0944f81754f4a9f86037cb5db47a0c2]发包人向承包人提供图纸的数量：5套；
发包人向承包人提供图纸的内容：
[bookmark: EBe1c428c18d5a48af97d690dd89954bae]施工图及设计变更（如有）、地质勘探文件。
1.5.2 承包人文件
[bookmark: EB8d734352d39d4c4e86dfdd8e54e5cd53]需要由承包人提供的文件，包括：投标文件、开工前施工组织设计；
[bookmark: EB67f086705e1d400f84267265eb6630f9]承包人提供的文件的期限为：投标文件在合同签订前5天内，其它文件在开工前7天；
[bookmark: EBcac7ac44a3ea4b60a47c234f74fab519]承包人提供的文件的数量为：投标文件4套，施工组织设计文件壹套；
[bookmark: EBd9eb8dbbfe52422289cc8396bb051631]承包人提供的文件的形式为：投标报价文件需同时提供电子版及纸质版，其余均为纸质版；
[bookmark: EBb65ce4059dae4363a75506ca4dd3fc39]发包人审批承包人文件的期限：开工前完成。
1.5.3 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：
[bookmark: EBb28623e362704b0384a8ddb466f0bbb9]执行通用条款。
1.6 联络
1.6.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
[bookmark: EB21cea7136c9b4ae9afbc38c79fb882f2]1.6.2 发包人接收文件的地点：发包人指定地点；
[bookmark: EBcbfa4c338f8647e8b0491ad118664a9b]发包人指定的接收人为：发包人代表。
[bookmark: EB9a25ab8bfa3f4e6faca37476ece7e313]承包人接收文件的地点：承包人现场项目部；
[bookmark: EB1c3d7b7125d24ea191df4decc46a3449]承包人指定的接收人为：项目经理。
[bookmark: EB9cb78c6b46a24c58b1777bbba2de93bc]监理人接收文件的地点：监理人项目部；
[bookmark: EB72e7ae2e14b847edae4d957deec3b809]监理人指定的接收人为：总监理工程师。
1.7 交通运输
1.7.1 出入现场的权利
[bookmark: EBfe401d2fa1794a04a7c0fb1bc2803d57]关于出入现场的权利的约定：发包人负责办理进出施工场地所需的交通管制手续，承包人须协助办理。
1.7.3 场内交通
[bookmark: EBd6fac6eb56c849498ecd2c39b514eabf]关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包人所提供的征地红线内场地、指定的取（弃）土场地、发包人为本工程所建设的临时便道、便桥等区域为场内交通范围，其余地方均为场外交通范围。
[bookmark: EB717915f56cc847feadab6ef3ddac22cb]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人仅承诺有外部道路可通达施工现场。  
1.7.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由/承担。
1.8 知识产权
[bookmark: EB95a536c2957d405da52dbf481d0ea3ac]1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。
[bookmark: EB041caba0e1b64ab4b8c7af8d390a93cf]关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
[bookmark: EB2c620238502f4a79862cf5ce2b8b2b89]1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。
[bookmark: EB59e5a9394339478f963656b9df38003f]关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
[bookmark: EB42ec924b55704b30b4df33e65c9d4a78]1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。
1.9工程量清单错误的修正
[bookmark: EB71efa267889842ef98ef2fda0c918226]出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
[bookmark: EB3d3a2774ab2849379ed985e0a5fcc483]允许调整合同价格的工程量偏差范围：执行通用条款。
2. 发包人
2.1 发包人代表
发包人代表：
[bookmark: EB532a7d0299fa4745b2e5d9eee22b422f]姓    名：；
[bookmark: EB9892685687a14f718db7797cfe128492]身份证号：；
[bookmark: EB1e6ee44cb53e400dbd4c39eb3d264c14]职    务：；
[bookmark: EBa530e604a81f43819a3a5373f07fe4df]联系电话：；
[bookmark: EB8c1ee8466f8e46e98c9fbb1b3f4cc9ea]电子信箱：；
[bookmark: EB767b1ab5978a41a7ba785f5700443fae]通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：
[bookmark: EB1172d8305abe48d5bfc5760b822c5fd9]（1）参与项目前期工作和项目总体实施计划的编制，负责编制工程项目施工阶段管理方案，确定项目施工管理的各项目标。
（2）负责开工前的各项准备工作，包括管杆线的迁移、交通组织方案的编制和报批等。
（3）负责制订工程实施计划和资金计划，配合工程前期工作参与招标文件的编制，配合做好各项招标工作和合同交底工作。
（4）负责办理工程质量报监、安全报监及施工许可证等手续，配合相关部门办理其他前期手续；审核工程开工报告，审查工程施工方案，督促检查各参建单位的工作。
（5）组织工程实施，督促监理单位加强对工程质量、进度、投资和安全的控制以及文明施工的管理工作；做好组织协调工作；编制并汇总各阶段的工程报表。
（6）加强工程现场管理，严格控制工程变更和现场签证；负责工程计量及工程款支付计划的编报工作。
（7）负责对甲供材供货计划的审核及现场材料设备的初步验收、计量工作，但并不能据此免除或减轻承包人的义务和责任。
（8）负责牵头组织各项目的综合检查评比工作和分部分项工程的验收工作以及工程项目的竣工预验收、试运营和临时管养工作。
（9）配合做好工程决算报审、项目实物移交、项目保修以及项目后评价工作。
（10）发包人代表不得超越授权范围决定本合同项下的具体事项。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：
[bookmark: EB014067be75a947dbb54bf6174c6a20b7]发包人于正式开工前3天向承包人移交场地，如遇客观原因，不具备整体交付条件时，发包人将根据现场情况，分阶段移交场地。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
[bookmark: EB393c6d5868d14102aa0ecc4eac49d63f]（1）发包人提供三通一平。
（2）按规划要求，施工现场周围需进行改造的管杆线、邻近建筑物、构筑物、古树名木的迁改工作发包人负责协调处理，改造费用由发包人承担。迁改工作完成前，上述设施在施工期间的保护工作由承包人负责，费用由发包人承担。
2.3 资金来源证明及支付担保
[bookmark: EB77dc1bb875144cb9b44399302b955e77]发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
[bookmark: EB925ca3d1fb9c42b9952d13701f9aa57d]发包人是否提供支付担保：/。
[bookmark: EB2d1de9fba1654608aeffc4d77981e03f]发包人提供支付担保的形式：/。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
[bookmark: EBe0360b0829ac49e681ed00bde7588491]承包人提交的竣工资料的内容：执行通用条款。
[bookmark: EB7c763010b8f846b5bfbf63317d9ca1d5]承包人需要提交的竣工资料套数：正本两套、副本四套。
[bookmark: EBa329c26310fd4cef96fcfb2c1dd01dfa]承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
[bookmark: EB4451abd14720437dbc3258d25d7a4113]承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后15日内。
[bookmark: EB43004b4039c64daf92ecfa1dc1ebdd1d]承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版（正本、副本)、电子版。
[bookmark: EBddb47760ec7b4e4ab56cba79aa1890a0]承包人应履行的其他义务：/。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
[bookmark: EB5bb50edab5204af3b3f054b2c1109d55]姓    名：；
[bookmark: EB490d47343c4c4beb85b44a53ac3961a0]身份证号：；
[bookmark: EBe8c4bfc0e0714271bbe0303616eb5c51]建造师执业资格等级：；
[bookmark: EBfccf8a487c184de4983c51691bfed087]建造师注册证书号：；
[bookmark: EB6f29a828adff4f249580d4419a998ce1]建造师执业印章号：；
[bookmark: EB59ae3f5004fa4784baa024bd54e1e41c]安全生产考核合格证书号：；
[bookmark: EB183a51b3a3bf4e6282b169352e320fa4]联系电话：；
[bookmark: EB0fb3d9c139a44666922c2b69f367ea13]电子信箱：；
[bookmark: EB7e05c994ccd24d8fa844ad5264a79281]通信地址：；
承包人对项目经理的授权范围如下：
[bookmark: EB91ae455537c843e6aa2711a1d68d29f6]（1）参与项目招标、投标和合同签订；
（2）参与组建项目经理部；
（3）主持项目经理部工作；
（4）决定授权范围内的项目资金的投入和使用；
（5）制定内部计酬办法；
（6）参与选择并使用具有相应资质的分包人；
（7）参与选择物资供应单位
（8）在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；
（9）承担施工安全和质量的责任；
（10）对施工承担全面管理的责任；
（11）法定代表人授予的其他权力；
（12）代表承包人与发包人签署本项目履行过程中的相关合同、协议、确认书等文件。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：
[bookmark: EBeee018cd35ef43d990a672658778b19e]项目经理驻场时间需满足工程需要，不低于本合同的约定、发包人的要求以及镇江市建管处考核要求。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
[bookmark: EB1455796331c54bb88555685a000960d4]发包人有权要求更换项目经理，并向建设行政主管部门通报。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：
[bookmark: EB14bc8176bf6644c4add527302193c651]发包人将对承包人按8000元/次扣减签约合同价。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：
[bookmark: EBe45b79f8a8a147b2a576cac9665fc30d]发包人将扣减承包人2%的签约合同价。若承包人未按发包人要求整改的，发包人将有权终止合同，并没收承包人履约保证金（如有），同时向建设行政主管部门通报，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：
[bookmark: EB7288427fef464056936691353ebbd123]发包人将扣减承包人2%的签约合同价。若承包人未按发包人要求整改的，发包人将有权终止合同，并没收承包人履约保证金（如有），同时向建设行政主管部门通报。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：
[bookmark: EBb1c1a4c35f6b41c7ba7bcbfe618d8e0a]除执行通用条款外，承包人现场管理人员应保证投标所承诺人员到场。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
[bookmark: EB4993d135e65141fb940bf8a9334bfb71]发包人将扣减承包人1%的签约合同价。若承包人未按发包人要求整改的，发包人将有权终止合同，并没收承包人履约保证金（如有），同时向建设行政主管部门通报。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：
[bookmark: EB90c32d6d8e55438083d1a2ab0e61faa5]执行通用条款。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
[bookmark: EB37539f747b2b45aa8283fd9fb7990478]发包人将扣减承包人1%的签约合同价。若承包人未按发包人要求整改的，发包人将有权终止合同，并没收承包人履约保证金（如有），同时向建设行政主管部门通报。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
[bookmark: EB23d14f3ef71740edbfb5e6fb05e01938]发包人将对承包人按5000元/次扣减签约合同价。
3.4 分包
3.4.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：禁止分包
[bookmark: EBddcddce8724b4ad7a84aeabec9e07558]主体结构、关键性工作的范围：质监部门参与验收的工序验收项目及影响工程目标的关键部位，具体在现场确定。
    3.4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：。
其他关于分包的约定：/。
3.4.3 分包合同价款
[bookmark: EBa4ba452c72704ccda4781a83be181a74]关于分包合同价款支付的约定：由承包人支付。
3.5 工程照管与成品、半成品保护
[bookmark: EBdd165c1919464cd0b5aa882bfe482a50]承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。
3.6 履约保证金
承包人是否提供履约保证金：是。
[bookmark: EB77461b8d24d14d57aef0c5ba1eb2dac7]履约保证金的形式：履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。
履约保证金的金额:合同价的10%。
履约保证金及工程款支付担保交纳时间：收到成交通知书后3日内。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
[bookmark: EB80dcb35eba424728a3877b3155374a38]关于监理人的监理内容：执行本工程监理合同。
[bookmark: EBc88039e858954015add2305399752bca]关于监理人的监理权限：执行本工程监理合同。 
[bookmark: EBf6d642cc6bcf40bea7438968b4a4c949]关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人自行负责，费用已包含在监理酬金中。
4.2 监理人员
总监理工程师：
[bookmark: EB3d72000623354a08a31ae2da120a50c4]姓    名：；
[bookmark: EB801565143b6f495484fc10288fce1629]职    务：；
[bookmark: EB4bbb437b47dd4a5ebb682f85ee576820]监理工程师执业资格证书号：；
[bookmark: EBebedad41c0a74a489924310ddf39653d]联系电话：；
[bookmark: EBef4d281b43854417abf6b139d77e998d]电子信箱：；
[bookmark: EB338bb639291745db8cf5ae7e7bd52445]通信地址：；
[bookmark: EB05ba2c140bbe4509beaa2a207568453a]关于监理人的其他约定：。
4.3 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）；
[bookmark: EBe6482ef5f48d4156af30f25171d9c216]（2）；
[bookmark: EB5bf943a9a54d48b08c6dc84710cc2b88]（3）。
5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: EBab7a53bd7d2f4416a1498132d95e9cbd]5.1.1 特殊质量标准和要求：本工程质量要求为合格。
关于工程奖项的约定：/。
5.2 隐蔽工程检查
[bookmark: EB1aa61166ec044fa5a8109ac5aaab919e]5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。
[bookmark: EB12a4f0fa1d324833b65530d60384a028]监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
[bookmark: EB5b8c7675c75f4330a9be2b9b7213d6c2]关于延期最长不得超过：48小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
[bookmark: EB6e67bc6c1b0941b7ad85815e60a85933]6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：除执行通用条款外，本工程严禁发生任何安全生产事故。
[bookmark: EB507c3441b4fd495fbe84449ddcef625a]6.1.2 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。
[bookmark: EB4317f825c212487985149f85449e4373]关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。
6.1.3 文明施工
[bookmark: EB3d73b8b4a32d4c4d9fbfb7a1a0825051]合同当事人对文明施工的要求：承包人应做好施工期间的扬尘管控，做到文明施工，禁止发生任何施工扰民事件。
6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同签定后15个工作日内，安全文明施工费支付比例不低于50%，其余随进度款支付。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
[bookmark: EB11bbfed44473470f942908c4c51e081f]7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
[bookmark: EBffddc3420bae4e12964a9fe235b8a442]承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款。
[bookmark: EB9f5c9bba0f1c4d9d99b7c8f9bdf6ab32]发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。
7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的修订
[bookmark: EBad11476eeaf945a4bb48c806a0209a0c]发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
[bookmark: EBd93044158740452a9bb4f9453c428db9]关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。
[bookmark: EB49d66aa3d8564d79967fc77e177dc48a]关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前3天。如遇客观原因导致场地交付不完全或行政审批手续滞后的，发包人可在后期逐步完善，不视为发包人违约。
[bookmark: EB0b257a48844c416081d688a3cc2ef3a9]关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
7.3.2开工通知
[bookmark: EBe09d4b8c7f1548b4b34f90e8b4259001]因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
[bookmark: EB2161e5016ae3485d99d622dfea50f8c8]7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用条款。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
[bookmark: EB2d153101c980422d8e15a67f6f8b32cf]因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: EB0f2d187be5504353b72782271aedb79c]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因未按合同工期完成竣工的，每延误1天扣减承包人签约合同价的万分之五。
7.6 不利物质条件
[bookmark: EB35fa5063941641a8be92d6bb8a0fbec5]不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
[bookmark: EBb7f2d92b33f24a51a688d5e157f561be]（1）日降雨量大于300 ㎜的雨日超过1天；
[bookmark: EB86e700eee6744be39d839e599f78f506]（2）风速大于32.7m/s的12级以上台风灾害；
[bookmark: EB975a5b9780494bc39073cd0ea1313252]（3）日气温超过42℃的高温大于3天
（4）日气温低于-20℃的严寒大于3天
（5）日降雪量100mm及以上。
7.8 提前竣工的奖励
[bookmark: EBcbbaf52047fd40178ce08851f20c853b]7.8.1提前竣工的奖励：/。
8. 材料与设备
8.1材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: EB1ecccb44378d46ffba4587fa7c454a64]8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按计价文件中采保费相关规定执行。
8.2 样品
8.2.1 样品的报送与封存
[bookmark: EB3854beee115046429c76b6ef4b00a737]需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：施工时根据现场要求确定。
8.3 施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施：
[bookmark: EBcfb53d99705d4ddcbe9cf82eb3f5176f]关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。除执行通用条款外，承包人的临时设施不得超出项目征地红线。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.1 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：施工验收按国家现行施工验收规范执行，隐蔽工程须经发包人代表检验签字后才能隐蔽，否则发包人有权复查，所产生的费用由承包人支付。若因此损坏或污染已完工程或者造成工程延期，承包人承担全部责任。竣工工程应满足发包人的合理使用要求和国家规范标准，竣工的图纸资料应与工程实物同步移交发包人。
[bookmark: EB3d6057a9facd4439a89bd8edb40e7e74]施工现场需要配备的试验设备：应满足施工自检需要。
[bookmark: EB987123ddd58d46ddbd6b62ad71854931]施工现场需要具备的其他试验条件：/。
9.2 现场工艺试验 
[bookmark: EB44fef53c44624042a098c5330712c4dd]现场工艺试验的有关约定：
施工验收按国家现行施工验收规范执行，隐蔽工程须经发包人代表检验签字后才能隐蔽，否则发包人有权复查，所产生的费用由承包人支付。若因此损坏或污染已完工程或者造成工程延期，承包人承担全部责任。竣工工程应满足发包人的合理使用要求和国家规范标准，竣工的图纸资料应与工程实物同步移交发包人。
本工程质量要求：承包人的施工质量等级应符合国家质量验收标准并应通过有关部门验收合格。若为不合格工程，由承包人无偿修复至合格并承担工程质量不合格的违约责任，如果由此造成工期延误的，承包人还要承担延期交付的违约责任。
施工过程中质量要求：承包人确保工程质量符合设计要求，达到国家施工质量验收评定标准和现行施工验收规范，并满足发包人的合理要求。如达不到上述质量要求须在合同工期内进行整改。若在合同工期内未整改完毕或整改后仍达不到质量要求，由承包人无偿修复至合格并承担工程质量不合格的违约责任，如果由此造成工期延误的，承包人还要承担延期交付的违约责任。
承包人应严格按照施工规范、技术规程以及经发包人审核批复的实施性施工组织设计精心组织施工，确保工程质量。
承包人在发生工程质量问题时，故意隐瞒发包人，或有偷工减料行为、使用假冒伪劣产品行为，除需及时进行整改外，还需向发包人支付中标价10%的质量违约金，由发包人在工程款中扣除。
10. 变更
10.1变更的范围
[bookmark: EB3e3c391fddf84506a86e88183ca5517f]关于变更的范围的约定：执行通用条款。
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
[bookmark: EB31cad61091ba43ea8cc60860acd5d773]关于变更估价的约定：（1）已标价工程量清单或预算书有相同子目的或类似子目的，按照相同子目或类似子目单价认定。（2）已标价工程量清单或预算书无相同项目，且无类似项目的，由承包人以招标控制价组价方式及施工当期造价主管部门发布的造价信息为依据编制综合单价，并按投标下浮比例同比下浮后上报监理、发包人及跟踪审计核定，以最终核定后的综合单价认定。（3）实际工程量与招标工程量相比，变化幅度未超过15%的和工程量减少超过15%的，按中标价综合单价认定。（4）实际工程量与招标工程量相比，增幅度超过15%的，15%以内部分按原中标综合单价结算；超过15%的部分以招标控制价组价方式及施工当期造价主管部门发布的造价信息为依据编制综合单价，并按投标下浮比例同比下浮后上报监理、发包人及跟踪审计核定，以最终核定后的综合单价认定；（5）若核定的综合单价高于原投标综合单价，则按投标综合单价执行，若低于原投标综合单价，则按核定后的综合单价执行。
10.3承包人的合理化建议
[bookmark: EBaa6d9609e07c436a947a73ca8dfd351c]监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。
[bookmark: EB866c08ca4711411ebb74247200b4e575]发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
10.4 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.4.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3中方式确定。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准中标后由发包人确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
[bookmark: EBe71510d90cdc4ea48adc88a972c8067d]承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
10.5 暂列金额
[bookmark: EB2f945007d3fa4715b3c68227cac0ff69]合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用条款。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。
材料采用第2种方式进行价格调整，人工单价按政策调整。
[bookmark: EB4adc9768fa814fa49b3b2e8342b71e41]因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
[bookmark: EB160ded03914f496188467d46b8187824]关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：
[bookmark: EBebed725e00e74166b85dd952b89f7741]以发包人所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准（缺指导价的材料以双方确认的市场信息价为准）， 差价为施工期同类材料加权平均指导价格与合同工程基准期当月的材料指导价格的差额。
调整方式：
[bookmark: EB0cd3f373d7124fb3a23644f1c9816e97][bookmark: EBcaacac187b6440788d4dde9b39b13413]①承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
[bookmark: EBa98dfa07919543dfba4f09fcc90f5120][bookmark: EB291c53a473db4a51af6e78b6dafade77]②承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
[bookmark: EB2e50a11a80e540fbbb2d3bbcc72b1471]③承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
[bookmark: EB5f50a21cfbfc4725a6b1177e2aacfc11]第3种方式：其他价格调整方式：。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：承包人已根据企业自身情况并充分考虑技术风险、管理风险、材料价格和施工机械使用费(风险调整范围内的)的市场风险自主报价。除非出现下列情况，其它各类风险因素均不作调整。A、合同履行期间，因人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影响合同价款时应调整合同价款:(1)建设工程人工工资单价执行省住建厅《关于对建设工程人工工资单价实行动态管理的通知》(苏建价[2012]633号)及定期发布的人工工资指导价文件。省级建设行政主管部门发布的建设工程人工工资指导价引起合同价款调整的风险由发包人承担(但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的除外)。(2)由承包人采购的材料价格波动影响合同价款时按本合同专用条款 11.1进行调整。承包人优先采用镇江市建设工程造价管理处发布的镇江工程造价信息中的单价作为基准价，未发布的，通过市场调查确定其基准价。(3)施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。
[bookmark: EBd707aab98a6845d890f8a5a60494cc82]风险费用的计算方法：无。
[bookmark: EB4336b36a0cda402badc2b85cde7ea42c]风险范围以外合同价格的调整方法：无。
2、总价合同。
[bookmark: EB27abc1da743d4aa4a8f5c4114a638c92]总价包含的风险范围：/。
[bookmark: EB71db1e49dea84f82ad18ebb57277d065]风险费用的计算方法：/。
[bookmark: EB4e696ab6fcb647169ebf7936d99a7d26]风险范围以外合同价格的调整方法：/。
[bookmark: EBebea0e5f614d492d98493df5c1b340e5]3、其他价格方式：/。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
[bookmark: EB2c26a7cb083741089331078cc02ca2e7]预付款支付比例或金额：合同价的10%。
预付款支付期限：接收并确认承包人预付款担保后。 
12.2.2 预付款担保
预付款扣回的方式：/。
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：经发包人认可的银行按照本合同约定出具的保函。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
[bookmark: EBd27266b647334dd28f4a53afbac436ff]工程量计算规则：执行工程量清单计算规则及规范。
12.3.2 计量周期
[bookmark: EB59f54a05a2e74f3da059aa25dd8a5b29]关于计量周期的约定；执行通用条款。
12.3.3 单价合同的计量
[bookmark: EB6ebecd0f24824d49a0137f734a488f80]关于单价合同计量的约定：承包人应按第一次工地例会要求的时间按月报送已完工程的工程量报告，经监理人、跟踪审计单位（如有）按照相关规定审核后作为当期已完工程量基数。
12.3.4 总价合同的计量
[bookmark: EBe714171bb71043389718b03e114470e1]关于总价合同计量的约定：/。
[bookmark: EB64295323eb3041e596ee4c5393942cf9]12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
[bookmark: EBc25bc19eb47a49e398ccaa76dc6ca5c9]其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
1.签订合同后，付合同价的 10%作为预付款，施工结束并竣工验收合格后付至合同价的50%，审计结束后付至审定价(需扣除审计费、水电、甲方供材费)的90%，余款10%质保期结束且无任何未尽事项后付清。
2.乙方自验收合格后三个月内须将决算(包括决算书以及全套完整的决算资料，下同)报至甲方。在乙方积极全面配合的前提下，甲方自收到乙方完整的决算资料后三个月内审计结束，特殊情况，可延长/月。审计结束后甲方支付工程款至审计确认工程结算价的余款(但应扣除尚未到期的质保金)。
3.结算付款票据：本条第1款付款时，乙方应按约定的金额至少提前 7 日向甲方开具正式发票；本条第2款付款时，乙方应至少提前 7 日向甲方补足审定价款的正式发票。
乙方开票信息为：名称：               ；开户名称：         ；纳税人识别号：          ，地址：         ；开户行：                  ；账号：                  。
4.乙方自验收合格后三个月内未将前述工程决算报至甲方，每逾期一个月（不足一个月的按一个月计算），扣减工程结算价的5%。
12.4.2 进度付款申请单的编制
[bookmark: EB2e13f3265b0b4842955db15bf2abe2f9]关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。
12.4.3 进度付款申请单的提交
[bookmark: EB837e0057ebf04abe8c8453d50be614de]（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。
[bookmark: EBb8a7e2b3607c40d19d5e8742a9e8a590]（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
[bookmark: EB8c5b60e92c32402c836aaf3d9d1bfc2a]（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4 进度款审核和支付
[bookmark: EB7883780a1cc74d5b91d12a5f0883b3b9]（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款。
[bookmark: EB230db849cb864f589499577b73b230c7]发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人依据专用条款第12.4.1条支付工程款。
[bookmark: EBb43ff779f80f4b999b79b1f09c3abd66]（2）发包人支付进度款的期限：发包人依据专用条款第12.4.1条支付工程款。
[bookmark: EB098a1e693f314e6e8a6f2766509be778]发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
12.4.5支付分解表的编制
[bookmark: EB61b302f59b77461d96a504b72bf55c9f]总价合同支付分解表的编制与审批：/。
[bookmark: EB03cb45d60b2949c68096f515a4d80a28]单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
[bookmark: EBb95ad652d9144b9781840d24af19b278]13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
[bookmark: EB3c3cba56bd2f423581ca371ef7556ca0]关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收程序
[bookmark: EB7edad710c2a748c6b4d20f99404ab18f]关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。
[bookmark: EB847b0217f64c43869b1fca600b6d0a98]发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。
13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：工程竣工后移交。
[bookmark: EBcd20677fe0ab40acb2d933654ea082af]发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
[bookmark: EB0d2965a3f5ef4d27bf40cdba10c33acb]承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
[bookmark: EB0f0fd06d4d82435bb1c4524a22e179c5]工程试车内容：执行通用条款。
[bookmark: EBbc23ba363bce43cebfcf2990577bc549]（1）单机无负荷试车费用由执行通用条款承担；
[bookmark: EB1e3f7e61b1b6467d8a525c011923fd1b]（2）无负荷联动试车费用由执行通用条款承担。
13.3.2 投料试车
[bookmark: EBa5117a954e144ce790e12865129cbc07]关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。
13.4 竣工退场
13.4.1 竣工退场
[bookmark: EB672ef2e8108946dea38d00a6dca869bc]承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后15天内。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
[bookmark: EB0c58981f84394a95948014d2e82b0e17]承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。
[bookmark: EBdeae5d3bafa3433bab356ea41937fb84]竣工结算申请单应包括的内容：除执行通用条款外，承包人应按审计部门的要求提供六份书面结算审计资料（含造价软件格式的电子版），所有资料均还需提供扫描件。
14.2 竣工结算审核
[bookmark: EBd851ce7bc2564845a05c90f9c84b986e]发包人审批竣工付款申请单的期限：审计单位工程结算审计完成后90个日历天。
[bookmark: EB37a6fa15dc7642ffbf634f1a258fbe1e]发包人完成竣工付款的期限：按本合同12.4.1付款周期约定的时间执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：
[bookmark: EBa2b6e3c98ce848c190b6d8a9e21ff206]（1）发包人、承包人、监理人、审计人四方组建异议复核小组；
（2）复核小组依据审计单位的工程结算审计报告，复核竣工付款证书；
（3）若竣工付款证书与工程结算审计报告核定价款一致，则原竣工付款证书有效；若不一致，则予以修正。
14.3 最终结清
14.3.1 最终结清申请单
[bookmark: EB2354e93ba72542c88357937da19659ac]承包人提交最终结清申请单的份数：一式六份。
[bookmark: EBbdc87edacd0844f3883ddabcefdd84a0]承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。 
14.3.2 最终结清证书和支付
[bookmark: EBf795222290e34946bb065087308c2e5e]（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。
（2）发包人完成支付的期限：项目缺陷责任期满后付清。
15. 缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
[bookmark: EBb96837922cbc484493f445a4455515e0]缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起两年。
15.2 质量保证金
[bookmark: EBbefcb30ad35b4a5b9c0fc06ee5a19317]关于是否扣留质量保证金的约定：是。
15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（3）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/ ； 
[bookmark: EBc3e6022b4f7a4ffe8fb4a64a10213b20]（2）/%的工程款；
（3）其他方式:审计确定工程审定价的10%。
15.2.2 质量保证金的扣留 
[bookmark: EBc6578a82612747b0b43c70ed831b36b4]质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
[bookmark: EB24579f9accb94eacafb075fdbb379837]（3）其他扣留方式: 
[bookmark: EB1089c4acc5664b36acf41aab8fe31cae]关于质量保证金的补充约定：/。
15.3保修
15.3.1 保修责任
[bookmark: EB537dcd20aee34bdb9709c60faf5d32f9]工程保修期为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的墙地面和外墙面的防渗漏等自竣工验收合格之日起五年；其余工程自竣工验收合格之日起两年。
15.3.2 修复通知
[bookmark: EBcd633b3dc882425990ca7e976bd37810]承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：4小时内响应。
15.4 室内环境质量检测与保证
15.4.1 工程竣工验收前，乙方应委托具备相应资质的检测机构，对项目室内环境污染物浓度（包括但不限于甲醛、苯、氨、氡、总挥发性有机物TVOC等）进行检测，检测标准应符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325）的最新版本要求。检测费用由乙方承担。
15.4.2 检测报告应提交甲方备案。如任何检测项目不符合国家强制性标准要求，乙方应在甲方要求的合理期限内进行整改，并承担由此产生的全部费用（包括但不限于整改施工费、二次检测费等），直至检测合格。此等整改不免除乙方依据本合同第15条应承担的保修责任。
15.4.3 即使甲方出于使用需要提前接收工程，乙方在本条约定的检测与保证责任亦不因此免除。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
[bookmark: EB05743f68458f4cc99488df9977aca5cd]发包人违约的其他情形：/。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：
/。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。
[bookmark: EB44413ede0a8b49849b0a086b881e095d]（7）其他：/。
16.1.3 因发包人违约解除合同
[bookmark: EBd75700bd30c24e979c13fd22998adb41]承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满180天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）项目经理须经发包人认可，认可的项目负责人不得变更，开工时或施工过程中若有变更，发包人有权解除合同。若项目经理管理能力不能让发包人满意，发包人有权要求更换项目经理，承包人从收到发包人要求项目经理更换通知之日起，14天内更换到位。
（2）承包人应严格按照设计及发包人要求、施工验收技术规范的要求来采购原材料，并应将进场施工的材料当日向发包人报验，如果在原材料的采购和施工中，以次充好、偷工减料，除责令承包人按照设计及发包人要求、施工验收技术规范的要求重新采购原材料外，承包人按中标价10%向发包人支付违约金，经发包人确认后在结算款中扣除。
（3）对于各分部分项工程，下道工序必须在上道工序隐蔽之前验收合格并经发包人书面认可后方可实施，否则承包人承担每次2000元的违约金，经发包人确认后在结算款中扣除。
（4）承包人负有“须派专人对施工后竣工交付前的成品保护”的一切责任，除采取常规的成品保护措施外，应进行看管、检查，以防在施工时产生非故意破坏及污染。第一次会对承包人口头警告，并责令承包人按发包人要求进行整改；第二次发现除按要求进行整改外，承包人还将以每次1000元支付违约金，经发包人确认后在结算款中扣除，同时承包人应无条件整改到位。
（5）工程竣工后应工完场清。承包人在施工过程中所弃建筑垃圾等杂物，由承包人清运出场。如需发包人配合挖运，费用从承包人的工程款中扣除。竣工验收合格后二周内，承包人所配人、材、机必须全部清场，否则作为未竣工处理，计算其延误工期，按照本合同约定向发包人支付违约金。
[bookmark: EBf0a3c14a712f4701a178f78b751f3d09]（6）承包人必须确保本工程项下的工程款优先用于农民工工资能够足额及时发放到位，确保不发生工人上访等行为，切实保障农民工利益。若出现问题，一切责任和后果都由承包人承担，发包人有权随时终止合同，承包人按合同总价的5%向发包人支付违约金，经发包人确认后在结算款中扣除，已施工完成部分的工程无偿归发包人所有。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
(1). [bookmark: EBe4c8df4f8c6644668cbc6f21435880df]承包人每逾期竣工一天，应按合同价款的万分之五向发包人支付违约金；
(2). 工程质量达不到合同约定的标准，承包人按合同价的 10%向发包人支付违约金，并由承包人无偿修复至合格，如果由此造成工期延误的，承包人还要承担延期交付的违约责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：
(1). [bookmark: EBea7ed3ea2a9543598c25d0a0800b9596]不按照发包人要求及时进场、完工等并警告无效的，发包人可单方面解除合同。
(2). 承包人逾期竣工达到 30 日，发包人有权立即解除合同。
(3). 工程质量达不到合同约定标准，且无法修复或成本过于巨大，发包人有权解除合同。
(4). 承包人违反合同约定将工程转包或分包、或者承包人不再具备履行本合同所需要的资质或能力的、或涉入重大诉讼、或被人民法院受理破产的、或受到重大行政处罚的、或出现其他重大风险的，发包人均可立即解除合同。
承包人存在明显违约且可能会对发包人利益造成重大影响，或者存在其他违约行为且未能按照发包人要求全部整改完毕，发包人均有权解除本合同。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：不支付。
无论发包人是否依法解除合同，均可要求承包人就其违约行为给发包人造成的损失全部赔偿，该损失为发包人的全部实际损失，包括直接损失和间接损失，且发包人为追究承包人违约责任而发生的诉讼费、保全担保费、律师费用等，均系发包人的实际损失，均应由承包人赔偿。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按照通用条款执行。
17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后90天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：
[bookmark: EB40da778b486349fb895d722c44ec54d9]按照镇江市有关规定执行，下同。
18.2 其他保险
[bookmark: EB5224f810cb6f44da89cbb80290d2ed72]关于其他保险的约定：执行通用条款。
[bookmark: EBd08adb41180e4b73809cb4ad4ac05ea9]承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。
18.3 通知义务
[bookmark: EBcd2a6700002044be925c31f763a50368]关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。
20. 争议解决
20.1 争议评审
[bookmark: EB13aac2132dfe4e6ab1a7d093150b0c37]合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。  
20.1.1 争议评审小组的确定
[bookmark: EBec2a49e7a4ec4a37bfa2364e95c7b742]争议评审小组成员的确定：/。
[bookmark: EB29a91cafa0084d7b95929445e874344a]选定争议评审员的期限：/。
[bookmark: EB9fdd9a53ae3f442286343aff88fe7bcb]争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
[bookmark: EB23ef1de943564857ae1039859faa899e]其他事项的约定：/。
20.1.2 争议评审小组的决定
[bookmark: EB907bb7e8d12f4151b9ebfdf473ee5889]合同当事人关于本项的约定：/。
20.2仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
[bookmark: EB8dac85de02494216a8e71a848e408970]（1）向镇江市仲裁委员会申请仲裁；
[bookmark: EBdc9d5bcd2d354883aa31bb7fb453e04a]（2）向工程所在地人民法院起诉。
 21.其他约定
21.1 为防止施工单位高估冒算，工程项目进行工程款结算时，施工单位按下列规定承担审计费用：
（1）单位工程核减率在10%及以上的，按照核减额乘核减率的金额承担审计费用；
（2）单位工程核减率在5%—10%之间的，按照核减额的5%承担审计费用；
（3）单位工程核减率在5%及以下的，不需承担审计费用。
21.2 水电费
关于施工过程中产生的水电费，有安装计量表的，承包人按照计量表数及市价的单价向发包人支付；未安装计量表的，承包人按照审计工程结算价的1.5%向发包人支付。
21.3本项目由发包人组织实施跟踪审计。
21.4 发包人基于避免和减少因承包人违约给发包人造成的损失之目的，对未经竣工验收或未通过竣工验收的工程提前使用，并不表示放弃需由承包人承担包括质量在内的各项责任，亦不影响发包人维护自身其他各项权益。
21.5本合同《第一部分 合同协议书》尾部所列地址和联系方式，以及《第三部分 专用合同条款》第1.6.2条所列承包人接收文件和地点以及指定的接收人，既可作为发包人向承包人送达使用，亦可作为法院或仲裁机构向承包人送达使用，且据此所作的前述送达均为有效。
21.6 发包人的相关制度亦对承包人具备对应的约束力，构成承包人在本合同项下的义务来源并应得到承包人的全面遵守。
21.7 本合同所述的各项义务，承包人均应切实履行，即使双方存在付款、开票等任何争议，承包人亦无权以任何借口或理由拒绝履行。前述义务包括但远远不限于向发包人全面移交工程资料、切实履行质保义务、配合相关检查和审核等。
21.8 承包人应严格按照设计及发包人要求、施工验收技术规范的要求采购材料，并应将进场施工的材料当日向监理单位和发包人报验，如果在原材料的采购和施工中，以次充好、偷工减料，除责令改正外，承包人应按此批次材料的总额向发包人支付违约金。
21.9 应由承包人承担的审计费用以及施工过程中产生的水电费，发包人既可要求承包人直接支付给发包人，亦可直接从发包人应向承包人支付的任何一期款项当中一次性全额扣除。

[bookmark: _Toc23460]
第四部分 采购需求
[bookmark: _Toc73364900][bookmark: _Toc73365513][bookmark: _Toc256000057]一、项目概况
1.项目名称：江苏大学附属医院5.0T磁共振机房建设。
2.项目控制价：1505440.37元，供应商报价不能超过控制价，否则作无效响应处理。
3.实施地点：江苏大学附属医院院内（镇江市京口区解放路438号）。
4.工程范围：本工程为江苏大学附属医院5.0T磁共振机房建设，位于江苏大学附属医院院内。主要工作内容包括：a、拆除门厅部分玻璃幕墙，外墙改为实心砖墙干挂铝板；b、门厅西北角改造为扫描间及操作间；新建接建部分，功能为更衣室及操作间；c、接建建筑外墙为实心砖墙干挂铝板；d、扫描间内的所有上下水管道需全部拆除；e、原等候区新增排风扇；等候区原玻璃顶改为铝板屋面以及水电安装、相关措施等施工内容。
5.承包方式：包工包料。
6.质量标准：合格。
7.工期要求：90日历天。
8.现场踏勘：自行踏勘。
★9.工程质保期限不少于2年。（须提供承诺函扫描件，否则视为未实质性响应）
二、工程量清单
详见附件工程量清单及施工图纸要求。
三、付款方式
本合同签订后采购人支付合同价的10%作为预付款；供应商施工完成并经采购人验收合格并提交竣工验收报告后，付至合同价的50%；采购人对本工程进行结算审计审核确认后，付至审定价(需扣除审计费、水电、甲方供材费)的 90%，留10%做质保金，待保修期满后15个工作日内无息付清；工程量及价格的签证单，必须经采购人现场代表签字并加盖公章后，方可作为结算的有依据。
四、其他要求
1.供应商需在响应时明确所选的厂家品牌产品，可以在响应时承诺使用采购人推荐的厂家品牌产品并在合同履行过程中进行选择。若未明确的，视为供应商响应采购人推荐的厂家品牌。供应商选择推荐的厂家品牌以外的产品的，应当满足谈判文件中提出的技术标准和质量要求。
2.所有主材、配套设备进场前，供应商须先行提交实物样品，经采购人及监理单位查验确认合格并书面认可后，方可组织进场使用。
3.本项目成交供应商需在收到成交通知书后3日内，提交合同金额10%的履约保证金，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。履约保证金在竣工验收合格后，且成交供应商无违约行为并提供相关资料向采购人申请，采购人审核无误后无息退还。
[bookmark: _Toc20518]
第五部分 谈判及评审
[bookmark: _Toc73364901][bookmark: _Toc73365514][bookmark: _Toc256000058]1.谈判小组职责
1.1熟悉和理解谈判文件，如谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，谈判小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
1.2按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
1.3起草评审报告并进行签署。
1.4推荐成交供应商。
1.5向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。
1.6法律、法规和规章规定的其他职责。
[bookmark: _Toc73364902][bookmark: _Toc256000059][bookmark: _Toc73365515]2.谈判及评审程序
2.1谈判组织方按谈判小组名单核对身份并签到。
2.2谈判组织方宣布谈判及评审纪律，谈判小组确认有无回避的情形。
2.3谈判小组推选组长，负责组织谈判及评审活动，采购人代表不得担任组长。
2.4谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，审查谈判文件。
2.5谈判小组将对供应商进行资格审查，对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过审查的供应商不得参与谈判，谈判小组应书面告知供应商并说明理由。
2.6谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。
2.7谈判小组应集中与符合要求的单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。
2.8在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。
2.9谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
2.10经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，谈判小组应对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。
2.11报价在采购预算价格以下的，为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效报价的响应文件不进行评审，也不得成交。
2.12谈判小组各成员独立对每个有效供应商的谈判响应文件技术部分进行评审和评价。
2.13报价相同的，按技术方案优劣顺序排列。
谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内（30分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。
另结合《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求：
一、采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
二、谈判小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.14推荐成交候选供应商，并出具书面评审报告。
[bookmark: _Toc73365516][bookmark: _Toc73364903][bookmark: _Toc256000060]3.供应商资格审查
[bookmark: EB681b9d9dbd034aaca383871dc8abcc3d]发布公告
开启结束后，采购人将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：
[bookmark: EB26dcd70bebb54979b7a4b621de125d2f]
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；供应商为自然人的，提供其身份证扫描件；如供应商为事业单位，请提供事业单位法人证书。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2025年度财务报告；成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的谈判担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分）

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供供应商相关信息一览表或资格承诺函（格式见第六部分）

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供参加本次政府采购活动近半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或资格承诺函。（格式见第六部分）

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	（1）谈判响应函或提供资格承诺函（格式见第六部分）。（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	无

	7
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目专门面向中小企业[本项目属于工程类项目，本项目采购标的对应的行业建筑业（行业）]，提供中小企业声明函。

	8
	本项目的特定资格要求
	1.合格的供应商必须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；（本工程执行省建设厅《关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》（[2018]第6号）相关规定，要求供应商动态监管核查结果合格，核查结果不合格的，不得参加投标（核查资质指采购文件所要求的相应资质）。（提供有效资质证书扫描件）
动态监管不合格资质查询网址：https://zhfwpt.jsszfhcxjst.jiangsu.gov.cn:12443/ms/admin/#/open/dthc-list）（以现场查询为准）。
2.项目负责人具有注册建造师（建筑工程专业）二级及以上资格，并提供供应商近半年内任意一月为其缴纳的社保证明材料。
3.供应商须提供有效期内的安全生产许可证及项目负责人安全生产考核证书扫描件。
4.项目负责人必须满足下列条件： 
（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 
（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。[提供项目负责人无在建承诺（格式自拟）或无在建工程项目查询截图]


[bookmark: _Toc73364904][bookmark: _Toc73365517][bookmark: _Toc256000061]4.谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度审查
	[bookmark: EB5ff77f62222b43a48ee845bbfe38b65b]序号
	审查要素
	审查内容

	1
	响应文件有效性
	电子响应文件的有效电子签章。谈判报价。未发现属无效响应的其他情形。

	2
	响应文件完整性
	响应文件内容完整性、齐全性。

	3
	对谈判文件响应程度
	审查响应文件与谈判文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。



审查谈判响应文件与谈判文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到谈判文件规定的服务（货物）范围、质量和性能的，或者在实质上与谈判文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经谈判小组半数以上同意）。谈判小组决定谈判响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
[bookmark: _Toc73364905][bookmark: _Toc256000062][bookmark: _Toc73365518]5.谈判记录
5.1《谈判记录》包括供应商答复或承诺的内容、谈判文件的变动情况及最后报价等。
[bookmark: _Toc73365520][bookmark: _Toc256000064][bookmark: _Toc73364907]6.推荐成交候选人
本项目采用最低评标价法，谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

[bookmark: _Toc29756][bookmark: _Toc73364908][bookmark: _Toc73365521][bookmark: _Toc256000066]
第六部分 谈判响应文件（格式）
[bookmark: EB491a073be94b40b3b791bdad326531a2]
﻿
谈判响应文件
 
项目编号：   
 
 
项目名称：   
 
 
供应商（加盖公章）：   
 
日期：   
[bookmark: _Toc256000067]
一、资格部分
[bookmark: _Toc256000068]
(一)谈判响应函

                   （采购人名称）：
1．根据你方项目编号为  （项目编号）  的  （项目名称）  竞争性谈判文件，经踏勘项目现场和研究上述竞争性谈判文件的谈判须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以已标价工程量清单中载明的报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到       标准，工期           日历天。
2．我方承诺在谈判有效期内不修改、撤销谈判响应文件。
3．我单位委派         （建造师姓名）作为本工程的项目负责人，并承诺拟派项目负责人满足在建工程的相关要求。
4．如我方成交：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按照竞争性谈判文件规定向你方递交履约保证金。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（4）我方同意本谈判响应函在竞争性谈判文件规定的提交谈判响应文件截止时间后，在竞争性谈判文件规定的谈判有效期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。
（5）我方承诺按合同约定履行相关职责和义务。
5．我方在此声明，所递交的谈判响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
6．我方承诺在本次谈判过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。
7．在签署合同协议书之前，你方的成交通知书连同本谈判响应函，对双方具有约束力。

供应商（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

[bookmark: _Toc256000069]年     月     日

(二)独立承担民事责任的能力
[bookmark: _Toc256000070]
(三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度
[bookmark: _Toc256000071]
(四)履行合同所必需的设备和专业技术能力
	一
	公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金
	
	3
	公司地址
	

	4
	从业人数
	
	5
	法定代表人
	

	6
	开户银行
	
	7
	账号
	

	8
	项目联系人
	
	9
	联系电话
	

	二
	公司财务状况

	（一）
	2025年度财务状况

	1
	营业收入（万）：
	
	2
	利润总额（万）
	

	3
	年末“固定资产合计”（万）
	
	4
	年末“流动资产”余额（万）
	

	5
	年末“短期负债”余额（万）
	
	6
	年末“长期负债”余额（万）
	

	7
	年末“资产总计”余额（万）
	
	8
	年末“货币资金”余额（万）
	

	三
	供应商其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质及等级：
	

	（二）
	公司2023年度后获得的荣誉及表彰情况
	

	四
	提供本项目服务所必须的专业设备一览表

	序号
	品牌、型号及主要参数配置简述
	购置年份
	价格
	数量
	用途

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	五
	提供本项目服务所必须的专业技术能力

	



注：1、如行数不够请自行添加。
[bookmark: _Toc256000072]
(五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
[bookmark: _Toc256000073]
(六)法律、行政法规规定的其他条件
[bookmark: _Toc256000074]
(七)落实政府采购政策需满足的资格要求
[bookmark: _Toc256000075]
(八)本项目的特定资格要求
[bookmark: _Toc256000076]
(九)法定代表人（负责人）身份证明书
兹证明（姓名）同志，性别（男/女），居民身份证号（身份证号码），在我单位任（职务），系我单位主要负责人即法定代表人。


单位地址：××

电话：××

单位全称：××

单位盖章：××


年月日

附：法定代表人居民身份证扫描件
注：1.“法定代表人”直接参加谈判响应活动的仅需填写本身份证明。
2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。
[bookmark: _Toc256000077]
(十)法定代表人（负责人）授权委托书
本授权书声明：（供应商名称）法定代表人（负责人）（姓名）授权（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号、项目名称）项目的谈判活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目谈判有关的事务（含合同签订）。
	
本授权委托书于年月日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。
委托代理人身份证号码：
委托代理人联系电话：（手机）
法定代表人（负责人）签字或盖章：




供应商名称（公章）：
日期：
附：委托代理人居民身份证扫描件
[bookmark: _Toc256000078]
(十一)资格承诺函
[bookmark: 书签4]致：___________（采购人、采购代理机构）
我单位参与______________（项目名称）______________（项目编号）项目的政府采购活动，现承诺如下：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（盖章）：___________
供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：___________
日期：___________


说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。
2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
[bookmark: _Toc256000079]
二、价格部分
(一)首次报价一览表


以系统中格式为准，供应商按要求进行填报

报价一览表（首轮）
供应商（盖章）：

	项目名称
	江苏大学附属医院5.0T磁共振机房建设

	项目编号
	

	项目总价
	¥                  大写：人民币              元

	项目负责人
	

	项目负责人证书编号
	

	项目工期
	90日历天

	质量
	



法定代表人或代理人（签字或盖章）：
年     月    日 
                                  


★注：如供应商的最终报价明显低于成本价,涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的，供应商将自行承担由此而产生的任何法律责任。采购代理机构对此不承担任何责任。

(二)首次明细报价表（已标价工程量清单（首轮））

【结合谈判文件第四章及谈判文件附件、图纸等，按照工程量清单报价】


注：
★1.报价一览表（最终）及已标价工程量清单（最终）需在规定时间内在系统内递交PDF版本电子报价文件提交谈判小组最终评审，报价文件均需在封面加盖供应商公章。请各供应商提前做好准备，以便在最短的时间内完成最终报价。成交供应商需在领取成交通知书时提交完整的最终谈判报价（含纸质的已标价的工程量清单以及Excel版、PDF版、软件版）。
2.未在规定时间内完成递交报价一览表（最终）及已标价工程量清单（最终）的，视其报价一览表（首轮）及已标价工程量清单（首轮）为供应商的最终报价。


三、技术部分
[bookmark: _Toc256000081](一)技术响应及偏离表

供应商应对谈判文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，供应商应将这些条款根据以下要求的格式提出偏离。

	序号
	谈判文件要求
	实际响应内容
	符合/正偏离/负偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



(二)供应商应提供针对本项目的施工服务方案
格式自拟，按照谈判文件第四章及第五章中相关要求并结合对本项目的实际情况编制。

(三)本项目拟投入项目成员人员配备一览表
	类别
	姓名
	身份证号
	人员类别
	技术证书、级别
	类似工作经验
	备注 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.行数不够，请自行添加；
2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换属违约行为。
3.列入上表人员必须提供近半年内任意一月供应商为其缴纳社会保险的证明材料。

（四）拟派本项目负责人情况简介
	姓名
	
	近3年工作业绩及承担的主要工作

	性别
	
	

	年龄
	
	

	职称
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	学历
	
	

	*****证书编号
	
	

	其他专业资质
	
	

	联系电话
	
	

	曾担任项目负责人的项目
	


注：1.项目负责人为*****师，提交相关证书扫描件。
2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。
[bookmark: _Toc256000083][bookmark: _Toc5210]3.列入本表人员需提供近半年内任意一月供应商为其缴纳社会保险的证明材料。

（五）本项目主要材料选用品牌一览表
本项目主要材料选用品牌一览表

	序号
	材料名称
	供应商投报品牌
	备注

	1
	油漆、涂料、腻子、外墙涂料
	
	

	2
	电线电缆
	
	

	3
	配电箱（柜）电气元器件
	
	

	4
	空气开关
	
	

	5
	开关/插座
	
	

	6
	灯具
	
	

	7
	网络线
	
	

	...
	...
	
	


注：1.供应商需在响应时明确所选的厂家品牌产品，可以在响应时承诺使用采购人推荐的厂家品牌产品并在合同履行过程中进行选择。若未明确的，视为供应商响应采购人推荐的厂家品牌。供应商选择推荐的厂家品牌以外的产品的，应当满足谈判文件中提出的技术标准和质量要求。
2.所有主材、配套设备进场前，供应商须先行提交实物样品，经采购人及监理单位查验确认合格并书面认可后，方可组织进场使用。

供应商（盖章）：                    

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

 年  月  日

（六）建设工程施工现场消防安全承诺书 
建设工程施工现场消防安全承诺书
为认真贯彻执行《中华人民共和国消防法》、《江苏省消防条例》和《建设工程施工现场消防安全技术规范》，落实本单位消防安全责任，确保消防安全，我单位郑重向建设单位承诺如下：
一、严格落实建设工程施工现场消防安全责任，明确各级消防组织职责，逐级落实消防安全责任，制定施工现场消防应急预案； 
二、对各级公安机关消防机构在消防监督检查及单位自查发现的火灾隐患，保证人员、措施、资金“三到位”，严格按照规定时限及时整改；
三、严格按规定配置消防器材，设置临时消防设施，明确专人维护管理，确保消防设施、器材和消防安全标示完好有效，保证临时用房和临时设施防火间距、临时消防救援场地符合要求，临时消防车道、临时疏散通道和安全出口畅通无阻，确保火灾危险性大的临时用房建筑构件燃烧性能为A级；
四、加强建设工程施工现场防火巡查，确定防火巡查人员、检查内容、部位和频次，并填写巡查记录。对易发生火灾部位实行24小时重点监控；
五、定期组织员工开展消防常识培训和灭火技能训练，提高员工的消防安全意识和自防自救能力，定期组织相关人员对施工工地临时用房、临时设施进行消防检查，对发现的火灾隐患及时整改；
六、保证电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员全部持证上岗，在动火施工作业前，严格落实现场监护人和安全措施，按照有关规定办理动火审批作业；
七、我单位自愿接受社会公众的监督，严格按照相关法律法规及《建设工程施工现场消防安全技术规范》做好消防工作，若有违反，依据《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》的有关规定，我单位将承担相关的法律责任；
八、我单位郑重承诺，在工程建设过程中，严格遵守消防法律法规，切实做到安全自查、隐患自除、责任自负、接受监督，坚决不发生有影响的火灾事故。


[bookmark: _Toc256000084]                   承诺单位及消防负责人签字（公章）：
四、商务部分
[bookmark: _Toc256000089]参照按第五部分谈判及评审进行编制
四、其他部分
[bookmark: _Toc256000090](一)中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加江苏大学附属医院（单位名称）的江苏大学附属医院5.0T磁共振机房建设（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.江苏大学附属医院5.0T磁共振机房建设，属于建筑业；承接企业为***（企业名称），从业人员***人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于***企业（中型企业、小型企业、微型企业）（如是，必须选其一）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。
3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc256000091]
（二）关于符合本国产品标准的声明函（本项目不涉及）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.产品名称1，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（产品名称1）的（关键组件***）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序***）5在中国境内完成。
2.产品名称2，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（产品名称2）的（关键组件***）4在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序***）5在中国境内完成。
......
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

(三)按谈判文件要求供应商所能提供的其他文件



告供应商书
中标（成交）供应商：
恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：
如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。
如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局
1
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