竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320582-TCJS-C2026-0001

项目名称：沙洲中路72号恢复房屋使用功能项目

采购人：张家港市人民代表大会常务委员会办公室

采购代理：苏州天诚建设咨询事务所有限公司

项目属性：工程类

苏州天诚建设咨询事务所有限公司

2026年6月

目  录

第一章  磋商邀请函	3

第二章  磋商须知	7

第三章 合同条款及格式	16

第四章 项目需求	51

第五章 评标方法与评标标准	96

第一章  磋商邀请函

项目概况

沙洲中路72号恢复房屋使用功能项目JSZC-320582-TCJS-C2026-0001 采购项目的潜在供应商应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取采购文件，并于2026-07-09 09:30（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-TCJS-C2026-0001

项目名称：沙洲中路72号恢复房屋使用功能项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：380.000000万元

最高限价（如有）：359.514527万元

采购需求：对原建筑加固，屋面渗漏防水更换，外墙门窗更换，外立面维修见新，二层三层及辅房装饰改造及水电安装等改造。

合同履行期限：180天

本项目（是/否）接受联合体投标：是

二、供应商的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若投标人为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.资格证明文件的书面承诺；

7.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为建筑行业。供应商应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：1.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人须具备独立法人资格的建筑工程施工总承包三级(含)以上及特种工程专业承包资质（结构补强），且具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；本项目允许联合体投标，若投标人为联合体投标，联合体牵头人为建筑工程施工总承包单位。

2.投标人选派项目负责人须具备二级及以上建造师注册证书（建筑工程），和有效的建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书(B证)；（项目负责人需是联合体牵头单位的人员。）

3.项目负责人必须满足下列条件：（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：项目负责人不得同时在其他公司担任法定代表人，不得是个体工商户经营者；项目负责人不得同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。公司董事、监事、高级管理人员的变更信息以国家企业信用信息系统的变更备案信息为准。（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程，或因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、响应文件提交

1、截止时间：2026年07月09日09：30（北京时间）

2、地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

时间：2026-07-09  09:30 （北京时间）

地点：张家港市杨舍镇滨河路1号（国泰金融广场C座）C0812

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

（一）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

（2）根据政府采购法及相关法规，采购人将对供应商进行信用查询。对被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（二）磋商文件澄清或者修改内容的告知方式：磋商文件文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

（三）本次磋商不收取投标保证金。

（四）其他注意事项：

1.CA证书办理

投标人参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

2.参与采购活动

投标人插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：13914088964、18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请投标人按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段投标人在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：张家港市人民代表大会常务委员会办公室

单位地址：张家港市人民中路33号

联系人：顾春蕾

联系电话：18751191109

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州天诚建设咨询事务所有限公司

单位地址：张家港市杨舍镇湖东花苑物业服务中心三楼

联系人：徐子怡

联系电话：15046889772

3.项目联系方式

项目联系人：徐子怡

电话：15046889772

# 第二章  磋商须知

一、响应文件的组成及要求

1、封面

2、磋商响应函

3、开标一览表

4、资格审查响应文件

4.1合格供应商的基本条件

4.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若投标人为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

4.1.2财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

4.1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关主管部门出具的证明材料）；

4.1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（格式见第三章）

4.1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见第三章）

4.1.6资格证明文件的书面承诺；（格式见第三章）

4.1.7授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）；（格式见第三章）

4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（格式见第三章）

4.3供应商特定资格要求

4.3.1投标人须具备独立法人资格的建筑工程施工总承包三级(含)以上及特种工程专业承包资质（结构补强），且具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；本项目允许联合体投标，若投标人为联合体投标，联合体牵头人为建筑工程施工总承包单位。

4.3.2投标人选派项目负责人须具备二级及以上建造师注册证书（建筑工程），和有效的建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书(B证)；（项目负责人需是联合体牵头单位的人员。）

4.3.3项目负责人必须满足下列条件：（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：项目负责人不得同时在其他公司担任法定代表人，不得是个体工商户经营者；项目负责人不得同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。公司董事、监事、高级管理人员的变更信息以国家企业信用信息系统的变更备案信息为准。（提供承诺书，格式见第三章）。（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。（提供承诺书，格式见第三章）。

5、符合性审查响应文件

5.1磋商响应函；（格式见第三章）

5.2技术及服务偏离表；（格式见第三章）

5.3商务条款偏离表

5.4关于资格文件的声明函

5.5投标（响应）保证承诺书

5.6其他有关符合性证明的文件；

6、综合评审响应文件（供应商根据评分标准制作）

6.1项目施工组织方案；

6.2针对本项目的人员配置表；

6.3 类似项目业绩一览表；

6.4 采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料。

注：（1）以上4.1-4.3为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上5.1-5.6为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果(如资格审查不通过、符合性审查不通过)由供应商自行承担。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

9、联合体及转包、分包：本项目接受联合体。

二、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、异常低价响应审查

11.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价<采购项目最高限价×65%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

11.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于11.1第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

11.3磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

11.4采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

12、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

*磋商小组成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现磋商小组成员在主观分打分上和磋商小组总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该磋商小组成员对本人的打分做出情况说明。

13、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

14、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

三、质疑处理

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）、供应商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件（如有）、授权委托书（如有）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：徐子怡

联系电话：15046889772

联系地址：张家港市杨舍镇湖东花苑物业服务中心三楼

四、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

五、综合说明及其它要求：

1、磋商供应商需明确详细的服务方案。

2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

（2）在机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应。

（3）最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交；

（4）不实质性响应采购文件的不能成交。

4、成交服务费：本项目代理服务费按(各标段中标价-暂列及暂估金额)*收费标准*0.6*90%由甲方支付

5、履约保证金

（1）合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总金额2%。

（2）履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

（3）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

6、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最后发布的内容为准。

六、政府采购政策

1、中小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

八、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

- 合同条款及格式

沙洲中路72号恢复房屋使用功能项目合同

发包人（全称）：张家港市人民代表大会常务委员会办公室

承包人（全称）：

签订日期：2026年  月

建设工程施工合同
（示范文本）

（GF—2017—0201）

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 张家港市人民代表大会常务委员会办公室

承包人（全称）：     

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                  工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                                      。

2.工程地点：                                       。

3.工程立项批准文号：                                。

4.资金来源：                    。

5.工程内容：

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围                        。

#### 二、合同工期

计划开工日期：   年    月 日。

计划竣工日期：   年   月  日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）(¥元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (¥元)。

2.合同价格形式：单价合同，采用一般计税办法。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：           。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于      年      月     日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                   签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自发包人及承包人双方签章后生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执一正一副 共2份，承包人执一正一副 共2份。

发包人： (公章)              承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：

地  址：       地  址：         

邮政编码：       邮政编码：

法定代表人：              法定代表人：              

委托代理人：              委托代理人：              

电  话：      电  话：       

传  真：      传  真：      

电子信箱：                    电子信箱：    

开户银行：      开户银行：    

账  号：           账 号：       

### 第二部分 通用合同条款

参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

# 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、工程量清单及答疑文件、澄清书、其余投标资料、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                           ；

资质类别和等级：  ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：    。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                           ；

资质类别和等级：  ；

联系电话：    ；

电子信箱：        ；

通信地址：    。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：本工程用地红线范围以内的场地。

1.1.3.9 永久占地包括：本工程用地红线范围以内的场地 。

1.1.3.10 临时占地包括：本工程不涉及 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：/。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家和江苏省现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

  招标文件、施工图、《住宅质量通病防治标准》要求的标准中较新较严格者 。

# 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件、工程量清单及答疑文件、澄清书；（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）投标书及其附件；（11）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

# 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：在签订本合同后一周内；

发包人向承包人提供图纸的数量：施工图纸8套，承包人需增加图纸套数的，经发包人同意后可复制（相关复制费用由承包人承担）；

发包人向承包人提供图纸的内容： 合同范围内全套施工图 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织相关文件(包括各类专项施工方案)；

承包人提供的文件的期限为：按发包人及监理要求；

承包人提供的文件的数量为：按发包人及监理要求；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件及电子版；

发包人审批承包人文件的期限：按发包人及监理要求。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行   。

# 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：张家港市人民代表大会常务委员会办公室项目管理系统；

发包人指定的接收人为：项目负责人或项目负责人指定的人员 。

承包人接收文件的地点：项目管理系统或工地现场；

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：项目管理系统或工地现场；

监理人指定的接收人为：总监或总监代表。

# 1.10 交通运输

# 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：施工场地与公共道路的通道由发包人开通至用地红线，承包人配合。

# 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以用地线为界（发包人另有注明的除外）,用地线范围以内由承包人实施。无论是谁实施的交通道路及设施，其他专业施工单位均可使用。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，由发包人指定单位修复，由在场施工的承包人分摊修复费用。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人可无偿使用发包人修建的道路及交通设施，但要承担因使用而引起的修复、养护等费用。。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

# 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

# 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

# 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用合同条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否

允许调整合同价格的工程量偏差范围： /

#### 2. 发包人

# 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                  ；

身份证号：    ；

职    务：    ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：按文件规定，对实施项目质量、工期、投资的控制权，对安全文明施工进行监督：

（1）　发包人可委派有关具体管理人员，承担自己部分权利和职责，并可在任何时候撤回并重新委派，委派和撤回均应提前7个工作日通知承包人。

（2）发包人有关要求监理单位更换总监理工程师，承包人对更换应无条件服从。

（3）发包人的指令、通知由发包人派驻的工程师签字后，由监理以书面形式以及项目管理系统中发工作通知单形式交给承包人，即时生效。因指令错误发生的费用和给承包人造成的损失由发包人承担。因承包人拖延或拒绝执行发包人指令而造成的损失由承包人承担。

# 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用合同条款执行。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用合同条款执行（第2.4.2条第1款修改为：发包人仅将施工临时用水和临时用电接至施工现场内）。

# 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用合同条款执行。

发包人是否提供支付担保：不提供              。

发包人提供支付担保的形式：不提供       。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按档案馆、消防验收、使用单位、结算审计等相关竣工资料要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：纸质资料4套原件及电子资料1套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程完工后15日内提供。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版及电子版。

（10）承包人应履行的其他义务：A、承包人所派的项目管理班子必须和招投标文件中确定的一致。投标文件中的项目管理班子主要人员（项目经理（建造师）、项目技术负责人、安全员）必须常驻施工现场。B、乙方应配合做好质监、安监等相关管理部门的协调工作。C、配合检测机构进行工程质量见证取样检测工作，负责取样送样工作。D、施工期间交付验收合格之前为迎接发包人组织的参观检查，必需的现场布置、卫生清洁、整治工作等。上述费用已经包含在签约合同价中。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：   ；

身份证号：   ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

承包人对项目经理的授权范围如下：对本工程建设的质量、安全、工期、成本控制、文明施工等。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于25天。项目经理一旦中标则不允许更改（发包人另有要求的除外），并且保证施工期间必须在施工现场并且履行职责，否则发包人将视为违约上报建设主管部门，由此产生的一切后果均由承包人承担。项目经理无故缺席发包人主持的各种会议，包括监理工程师主持的重要会议（如工地例会等），按本合同专用条款21.8《承包人违约处罚一览表》进行处罚。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：详见本合同专用条款21.8《承包人违约处罚一览表》。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：详见本合同专用条款21.8《承包人违约处罚一览表》。

# 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：详见本合同专用条款21.8《承包人违约处罚一览表》。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后7天内提供。当发包人认为承包人雇佣于本工程的人员有不适合时，发包人有权要求承包人更换，其所发生的费用由承包人承担；

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：详见本合同专用条款21.8《承包人违约处罚一览表》。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   按通用条款执行。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：详见本合同专用条款21.8《承包人违约处罚一览表》。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：详见本合同专用条款21.8《承包人违约处罚一览表》。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：/。

主体结构、关键性工作的范围：/ 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  / 。

其他关于分包的约定：如要分包，则必须报发包人书面同意。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：不提供 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：    /    。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：监理单位按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料、产品项目，进行监理，包括工程质量、施工进度、工程投资、施工安全、合同和信息的控制管理，对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。

监理工作内容：(1)	审批开工报告，协助发包人办理开工手续。(2)	确认承包人资质，审查施工分包单位资质。(3)	参加设计交底和施工图会审，协助发包人办理设计变更等审核工作。(4)	审查承包人提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系。提出改进意见并督促实施。(5)	检查进场施工机械和机具规格、数量、性能和适用性。(6)	监督、检查承包人严格执行工程承包合同和国家工程技术规范、标准，协调发包人和承包人之间的关系。(7)	审核承包人或发包人提供的材料、构配件、设备是否符合设计要求、合同约定、国家（地方）标准规范。(8)	进行施工工艺过程质量控制工作，行使质量监督权；监督、检查工序质量，严格工序交接检查制度；对隐蔽工程、分部分项工程进行检查验收、签证。(9)	审批承包人编制的年、月、周施工进度计划；分阶段协调施工进度计划，及时提出调整意见，督促承包人实施进度计划。(10)	组织有关质量、进度协调会议。(11)	参与组织有关工程质量事故处理，监督质量事故处理方案的实施，并对事故处理质量验收签证。(12)	督促承包人整理合同文件和技术档案资料。按规定及时向发包人及其它有关部门提交有关监理技术资料报告、总结等。(13)	协助发包人组织工程验收，提出工程质量评估报告，审核工程竣工图。(14)	协助发包人进行工程进度款审核。(15)督促承包人回访。(16)	督促承包人及时完成未完工程尾项，维修工程出现的缺陷。(17) 负责及时审批项目管理系统中的进度付款、签证、合同外单价申报表等文件。

关于监理人的监理权限：对项目的质量、工期和费用的确定，对承包人索赔及签证费用的确定。除在合同中有明确的规定外，监理工程师无权解除合同规定的承包人的任何义务。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人应向发包人提供临时办公用房一间，并按发包人要求提供一般桌椅等办公条件，（会议室可利用承包人的会议室）；包含水电费等运行费用；费用已包括在投标报价中。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                       ；

职    务：                       ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：另行约定 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）           /             ；

（2）           /              ；

（3）           /            。

#### 5. 工程质量

# 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：按相应规范及规定执行。

关于工程奖项的约定：不创不奖。

# 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款约定，并在隐蔽工程覆盖前通知发包人共同检查。如需签证的，现场核验并填写《现场签证单隐蔽工程核验表》并签字确认。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款执行，并必须满足《项目施工现场安全生产标准化管理》要求（费用包括在投标报价中）。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工现场及生活区的治安保卫由承包人负责（费用包括在投标报价中）。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按工程所在地相关部门要求。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行，并必须满足《项目施工现场安全生产标准化管理》要求（费用包括在投标报价中）。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按工程形象进度同步支付。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对危险性较大的分部分项工程，承包人应该编制专项工方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应当组织专家对专项方案进行论证，相关费用由承包人承担。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用合同条款执行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用合同条款执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：发包人办妥工程开工所需施工许可手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人在收到中标通知书后应积极与发包人联系订立施工合同，施工合同订立后应该立即办理合同备案、各种保险、服务费缴纳、项目税务登记、进市许可、安监等相关手续，办理时间最迟不晚于收到中标通知书之日起的30天 。由于承包人自身原因30天内未完成手续办理，发包人有权取消承包人的中标资格，解除合同，由第二中标候选人替补，并没收投标保证金。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用合同条款执行。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误：招标工期考虑了因高温天气、各类检查、验收时间（如文明城市检查）、5万以下的设计变更内容施工的时间、施工过程中周围环境要求的施工时间调整因素而产生的工期不利因素等，这类工期因素承包人综合考虑报价，发包人不予以确认工期延误。所有工期签证必须走签证审批流程，未经审批流程的其它形式发包人一律不予认可。

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

本工程设立工期奖罚：A、总工期奖罚：每延迟一天扣罚中标单体分部分项费用的万分之四。B:下达开工令后由于承包人原因延迟开工，扣罚延迟天数*2000元/天； 延迟十五天仍不能开工的发包人有权取消承包人的中标资格，解除合同，由第二中标候选人替补，并没收投标保证金。D、因承包人原因造成工期延误，发包人出具的要求限时完成的工作通知单上的工期，不作为合同工期顺延的依据。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： /

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）本项目除不可抗力外均不视为异常恶劣的气候条件；

# 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：发包人书面要求承包人施工工期比合同工期提前时，则按调整后分部分项清单费用的万分之四为单价乘以实际提前天数计取赶工措施费，其他不计。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用合同条款执行。

# 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人供应的工程材料设备在进场时均要报监理人及发包人确认。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按通用合同条款执行。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：         / 。

施工现场需要配备的试验设备：         /     。

施工现场需要具备的其他试验条件：     /       。

# 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按发包人或监理人的要求。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：通用合同条款规定的5种情形；功能调整导致的拆改且不是承包人原因引起的等情形。。

# 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 因工程变更等非承包人原因引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整：

- 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15%，且投标单价低于最高投标限价单价的50%或高于最高投标限价单价的200%以上时，该项目超过部分工程量的单价按最高投标限价单价*（中标价/最高投标总价）执行（但必须由承包人或发包人书面向对方提出，如无提出时，可不执行）; 当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，工程量偏差超过15%，且投标单价在最高投标限价单价的50%至200%范围内时，单价按投标单价，不调整。(最高投标限价单价明显错误的，最高投标限价单价按现行计价规范及计价定额进行调整到合理范围)。

- 已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

- 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更资料、计量规则和计价办法、苏州市工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。承包人报价浮动率可按下列公式计算：承包人报价浮动率L=（1-中标价/最高投标限价价）*100%。

(变更主材价格按市场询价的不再下浮,其余按报价浮动率)

- 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更项目，且张家港市工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更资料、计量规则、计价办法、通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。

- 工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化的，按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

- 发包人经过相关程序确认的单价已经考虑相关下浮因素，结算时可不再让利下浮（核定时另行注明的除外）。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：承发包人另行协商。

# 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第（1）种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第（2）或（3） 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：按本专用合同条款10.4.1条确定金额。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额由发包人使用，结算时承包人结算中扣除。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/ ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：       /         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：均不调整。

关于基准价格的约定：/

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：合同履行期间，可调价要素的平均价格波动涨跌幅在基准价格的±5%以内，综合单价均不调整。

风险费用的计算方法：风险费计入相应的综合单价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：均不调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程支付预付款，比例为合同价的10%（含安全文明措施费）合同签订、监理签批开工令后支付 。

预付款支付期限：合同签订、监理签批开工令后支付。

预付款扣回的方式：1、预付款在建阶段支付时分批扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：                    /。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及9本工程量计算标准的通知（苏州建函建〔2026〕72号）；省住房城乡建设厅关于发布《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》《江苏修缮建筑定额》《江苏抗震加固定额》及配套文件的通知（苏建价〔2026〕76号）、江苏省建设工程费用参考、江苏省建设工程施工机具台班费用参考表。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：与本合同专用条款12.4.1条周期同步。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：承包人应于（计量周期）20日之前向监理人报送上期20日至当月19日已经完成的工程量报告 ，并按规定附具进度付款申请单、已经完成工程量报表和有关资料；承包人待监理人和造价跟踪单位审核并出具支付证书及造价跟踪审核报告后报批。。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/ 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：在建阶段按每二个月付款一次，农民工工资按产值的人工含量足额支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按要求编制  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人应于（计量周期）20日之前向监理人报送上期20日至当月19日已经完成的工程量报告 ，并按相关规定附具进度付款申请单、已经完成工程量报表和有关资料；承包人待监理人和造价跟踪单位审核完成后将资料（含监理签发的支付证书、造价跟踪审核报告）扫描后上传至项目管理系统中报批，书面资料随审批流转。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天内完成审查  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7天内完成相关审批，按规定报送相关单位支付 。

- （2）工程款（进度款）支付：

- （1）在建阶段按形象进度完成工程量（不大于合同价）的 80%（含足额支付农民工工资）向承包人支付工程款；项目竣工验收合格、提供完整的竣工结算资料经过初步审核和复审后，工程付款至审定价的97%，缺陷责任期（缺陷责任期为 2 年）后 30 天内支付余款。

- 承包人所开具的工程款发票必须为本项目工程所在地税务部门出具的正规发票。开具发票的单位名称必须与合同保持一致，否则不予办理付款手续。

- 发包人支付进度款的期限：按照《保障农民工工资支付条例》要求，每月足额支付农民工工 资至总承包单位工资专户。施工分包单位在每月1日前足额申报上月实际发生的人工费用（含分包单位人工费用），建设单位收到上述材料后在每月15日前完成审核，并在每月30日前将审定的人工费足额拨付到总承包单位农民工工资专业账户 。

- 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      /。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。

#### 13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：            /。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：下道工序施工前  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/      。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按本合同相关条款执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：     /                 。

（1）单机无负荷试车费用由/承担；

（2）无负荷联动试车费用由          /          承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/              。

# 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：按发包人要求。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：工程款支付申请表、竣工验收报告、结算资料（包含初审报告）、竣工资料（结算）签收表等，按具体要求。

# 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：7天内完成相关审批，按规定报送相关单位支付 。

发包人完成竣工付款的期限：同本合同专用条款12.4.4支付进度款的期限。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/   。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：        1份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：         /   。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：7天内完成相关审批，按规定报送相关单位支付。

（2）发包人完成支付的期限：同本合同专用条款12.4.4支付进度款的期限。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：       24个月 。

# 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金（不计算利息）。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

# 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）3  %的工程款；

（3）其他方式:。

# 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

# （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定：  /  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按本合同附件3执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按本合同附件3执行。

#### 16. 违约

# 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/    。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人按合同约定做好工程款支付审批手续，及时交付建设单位；建设单位延误工程款支付时，发包人积极做好协调工作。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承发包双方协商。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：如为关键节点工期，则工期顺延 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延 。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

# 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）承包人提供的材料样品不符合招标文件要求或承包人未按投标文件确认的材料品牌规格采购的（发包人书面允许调整的除外）； (2)承包人没有达到合同规定的创优目标或标准化文明示范工地要求；(3)承包人未按施工现场需要配备相应的人力、材料、机械设备的。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：详见《承包人违约处罚一览表》。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：/      。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/ 。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/ 。

# 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：发包人委托承包人投保建筑工程一切险或安装工程一切险。

# 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应当为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/     。

#### 20. 争议解决

# 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。

# 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：承发包双方共同确定 。

选定争议评审员的期限：按通用合同条款。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用合同条款  。

其他事项的约定：                  /       。

# 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：          /           。

# 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向张家港市人民法院起诉。

21 补充条款

- 承包人与发包人、监理人的所有书面文件资料除签名及审批核准外必须是打印的。

- 发包人认为承包人已经无能力或无诚意完成本工程时，发包人有权将工程剩余部分发包给另外的承包单位。

- 签证、变更、工程款支付申请等在提交书面资料的同时，还必须在项目管理系统中录入并审批，否则不予认可。所有签证必须要有发包人的工作通知单。提交的签证编号及内容必须与每月随支付申请一起递交的“变更签证月度汇总表”保持一致，否则提交的签证不予受理。

- 所有隐蔽工程应当联系建设单位项目负责人及合同科造价管理人员进行复查，填写《现场签证单隐蔽工程核验表》并签署意见及加盖公章，否则提交的签证不予受理。

- 所有签证必须有专业工程师、项目负责人、造价工程师签字并加盖建设单位公章才有效。

- 承包人如在实际项目实施过程中需采用“非公章”形式的印章或非建造师签名，必须提前提交“印章授权书”，授权该印章或签名的使用范围，否则将退回所有未加盖公章的文件，由此造成的一切后果由承包人负责。

- 本合同文件中如存在关于工期、质量、安全、价格类的保留性条款一律不予接受，以招标文件为准。8.关于结算审计的说明：竣工结算：承包人提供结算资料报发包人，由发包人经过初步审核后提交跟踪审计单位，跟踪审计单位初审完成后提交发包人，最后由建设单位委托审计部门（基建审核中心）进行复审 。结算审核费：结算核减率在10％以内时，审核费由发包人支付；核减率超过10％（含10%），全部审核费用由承包人支付。审核费用为核减额的6%，在工程款支付时扣除；核减率按单张定案书考虑，核减率计算方式为（送审金额-复审金额）/送审金额。

8.关于发包人供应材料设备的有关约定：发包人供应的材料设备价格（除税价格，含采购保管费）应计入相应项目的综合单价中，现场保管费按一般计税方法计算程序在“工程造价”中计取。结算时：①少供甲供材料设备费时，少供部分按按发包人实际采购除税价格计入分部分项费用，按乙供处理；②多供甲供材料设备费时，超供部分按实际采购含税价格作为发包人支付的工程款。本工程签约合同价中不含甲供材费用，最高投标限价甲供材为元。

9.关于工程水电费（生活及施工用水电费）：本工程承担比例为工程决算价的0.7%在审定价中扣除。

10.承包人所开具的工程款发票必须为税务部门出具的正规发票（按税务部门规定执行）。开具发票的单位名称必须与合同保持一致，否则不予办理付款手续。

11.关于竣工验收通用条款第13.2.1竣工验收条件：（4）承包人提交竣工资料和验收报告的时间：工程完工后15日内提供，竣工日期按竣工验收报告为准。无论何方原因造成的延期，在合同确定的竣工日之后，如工程尚未达到国家规定及合同约定的要求时，发包方为履行政府承诺及使用单位的切实需求而将工程或其部分交付他人的，不视为发包方提前使用，承包方应当承担工程质量不符合国家规定或合同约定要求的责任。（5）承包人提交竣工图的时间和份数：提交竣工图及竣工资料的时间同第13.2.1（4）条。竣工图及竣工资料应满足资料管理规程规定和城建档案馆要求，并协助办理城建档案馆资料预验收手续(竣工验收结束之日起一个月内必须提供给发包人)。

12.（对应附件3工程质量保修书 第六条）双方约定的其他工程质量保修事项：保修条款分为正常保修条款和应急保修条款：

（1）正常保修条款，主要针对除“应急保修”以外的保修内容：

1）承包人在工程竣工验收结束后每年的二月初及七月初（至工程保修期结束止）就所承包范围内的实施内容对使用单位进行回访并填写回访记录（回访记录上必须由承包人、发包人、使用单位三方代表签字并加盖公章）。

2）回访时如发包人及使用单位提出关于承包人施工范围内的质量问题，承包人必须在一周内予以书面回复相关质量问题的处理方法，经发包人同意后，在1个月内修复完毕并确保使用单位的正常使用。

3）如承包人在合同保修范围内不履行保修义务或不填写回访记录，发包人有权自行修复或委托第三方进行维修，维修费用从承包人的保修款中扣除。

4）回访记录（不得缺少每年的任何1次）作为工程保修款的支付凭证，如承包人在保修款支付申请时不提供，发包人有权不支付保修款。

（2）应急保修条款，主要针对由于恶劣天气、主要设备故障或其他特殊原因，预计会造成较大影响、事故等的保修内容：

1）遇到突发性的“应急保修”，承包人必须在及时通知发包人并在最短响应时间内（相关保修内容国家规定的最短时间）派维修人员到场进行维修，确保将损失降低到最小。

2）如承包人遇“应急保修”不及时派人维修，发包人有权扣除该工程的全部保修款并要求承包人承担由于不及时维修造成损失的全部费用和相关责任。

13.承包人违约处罚一栏表

| 承包人违约处罚一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 惩罚金额 |  |  | 备注 |
|  |  | A类项目 （5000万以上） | B类项目 （400-5000万） | C类项目 （400万以下） |  |
| 一 | 通用部分 |  |  |  |  |
| 1 | 承包人现场的项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任 | 2000元/次 | 1000元/次 | 500元/次 |  |
| 2 | 承包人擅自更换项目经理的违约责任 | 5000元/人 | 2000元/人 | 1000元/人 | 同时处以1000元/天的罚款，直至承包人纠正为止。（项目经理未到位时同样处理） |
| 3 | 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任 | 5000元/人 | 2000元/人 | 1000元/人 | 同时处以1000元/天的罚款，直至承包人更换为止 |
| 4 | 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任 | 2000元/人 | 1000元/人 | 500元/人 | 同时处以300元/天的罚款，直至承包人撤换为止。 |
| 5 | 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任 | 2000元/人 | 1000元/人 | 500元/人 | 同时处以300元/天的罚款，直至承包人纠正为止 |
| 6 | 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任，分项工程的施工员没在现场管理 | 2000元/次 | 1000元/次 | 500元/次 | 超过24小时没有施工员在场而继续施工的，罚款1,000元；其他人员按不足天数处以300元/天的罚款。 |
| 7 | 项目经理无故缺席发包人主持的各种会议，包括监理工程师主持的重要会议（如工地例会等） | 2000元/次 | 1000元/次 | 500元/次 |  |
| 8 | 承包人按施工需要须到位而未按时到位的主要设备，或擅自改变主要设备型号 | 5000元/台 | 2000元/台 | 1000元/台 | 同时处以500元/天的罚款直至承包人纠正为止 |
| 9 | 承包人对项目部与监理组下发的各项指令，逾期执行的 | 1000元/次 | 800元/次 | 500元/次 | 不执行的每次罚款5000元 |
| 10 | 承包人未按施工规范组织施工，采用不正确的施工工艺和方法 | 5000元/次 | 2000元/次 | 1000元/次 |  |
| 11 | 承包人实施的工程通过自检而抽检不合格，不合格的原因是由于承包人偷工减料或故意采取欺瞒手段所致 | 10000元/次 | 5000元/次 | 3000元/次 |  |
| 12 | 承包人必须在发包人规定的时间内上报发包人要求的有关资料，如承包人未能按时上报 | 1000元/次 | 800元/次 | 500元/次 |  |
| 13 | 承包人原始资料故意弄虚作假的或误差超3% | 5000元/次 | 2000元/次 | 1000元/次 |  |
| 14 | 承包人原始资料和整理资料未按要求及时归档 | 2000元/次 | 1000元/次 | 500元/次 |  |
| 15 | 工程完工后30日内提交竣工图 | 1000元/次 | 800元/次 | 500元/次 | 每迟一天另增加罚款500元 |
| 16 | 竣工图及签证资料经发包人确认后30日内提交竣工结算 | 1000元/次 | 800元/次 | 500元/次 | 每迟一天另增加罚款500元 |
| 17 | 试验设备不齐全，未建立试验台帐 | 1000元/次 | 800元/次 | 500元/次 |  |
| 18 | 在施工现场堆放明显不符合规范要求的材料 | 5000元/次 | 2000元/次 | 1000元/次 |  |
| 19 | 原材料送检和其它自检项目的试验（如钢筋焊接试验）不及时，频率未达到规定要求 | 2000元/次 | 1000元/次 | 500元/次 |  |
| 20 | 未经检验合格的材料（原材料等）用于施工的 | 10000元/次 | 5000元/次 | 3000元/次 |  |
| 21 | 发现假冒、仿冒、贴牌（包括联营合作企业生产的）产品或不符合招标文件规定和国家有关制造、验收方面的规程和规范和环保要求的，不得使用 | 10000元/次 | 5000元/次 | 3000元/次 |  |
| 22 | 上一道工序未经监理工程师签认就进行下一道工序施工 | 5000元/次 | 2000元/次 | 1000元/次 |  |
| 23 | 要求返工的工程未在规定的时间内进行返工或要求清除出施工现场材料未在规定的时间内清除出场 | 5000元/次 | 2000元/次 | 1000元/次 |  |
| 24 | 由于承包人自身原因造成工程质量不符合设计要求，需由设计单位进行补救设计时，设计费用、补救费用由承包人自理，原因和结果及时报告发包人、监理 | 5000元/次 | 2000元/次 | 1000元/次 |  |
| 25 | 承包人不设电箱、漏电开关，施工现场未设安全警示牌 | 2000元/次 | 1000元/次 | 500元/次 |  |
| 26 | 承包人高空作业未设置稳固爬梯；不设围栏、安全网 | 2000元/次 | 1000元/次 | 500元/次 |  |
| 27 | 承包人施工车辆和机械带病上岗，操作人员无证上岗和违反操作规程 | 5000元/次 | 2000元/次 | 1000元/次 |  |
| 28 | 承包人发生各种事故苗头及事故未及时整改和隐瞒不报 | 1000元/次 | 800元/次 | 500元/次 |  |
| 29 | 承包人在每月安全大检查，安全管理人员无故不在位 | 1000元/次 | 800元/次 | 500元/次 |  |
| 30 | 违反文明施工管理条例 | 1000元/次 | 800元/次 | 500元/次 |  |
| 31 | 未做安全措施污染当地农田、水域 | 1000元/次 | 800元/次 | 500元/次 |  |
| 32 | 承包人未对参加施工的人员进行安全教育 | 1000元/次 | 800元/次 | 500元/次 |  |
| 33 | 承包人未对参加施工的人员签订劳动合同 | 1000元/次 | 800元/次 | 500元/次 |  |
| 34 | 承包人进入施工现场不带安全帽、施工现场抽烟、随地大小便、施工现场垃圾未及时清理 | 1000元/次 | 800元/次 | 500元/次 |  |
| 35 | 承包人在施工现场出现重大安全事故至人死亡或重伤 | 30000元/次 | 20000元/次 | 10000元/次 |  |
| 36 | 承包人在施工现场出现出现打架斗殴 | 5000元/次 | 2000元/次 | 1000元/次 |  |
| 37 | 损坏现场及施工场地周围的树木、构筑物、建筑物、地下及架空管线，需自费恢复或按市价赔偿，对第三方造成损失的照价赔偿 | 2000元/次 | 1000元/次 | 500元/次 |  |
| 38 | 未按图纸、规范施工导致消防验收不合格，每一条处罚5000元 | 5000元/次 | 2000元/次 | 1000元/次 |  |
| 39 | 承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理 | 5000元/次 | 2000元/次 | 1000元/次 | 另维修费用由承包人负责承担 |
| 40 | 临边、洞口、井道无防护措施，脚手架搭设、使用不规范，塔吊、升降梯等施工机械应检测未检测擅自使用，悬空登高作业未系安全带，危大工程施工方案未经专家论证或未按专家论证过的方案施工，未按《项目施工现场安全生产标准化管理》要求等，及其他未按施工组织设计或相关安全施工规范要求的 | 5000元/次 | 2000元/次 | 1000元/次 |  |
| 41 | 承包人不得拖欠施工人员工资，若拖欠施工人员工资，造成施工人员到建筑管理部门等上访 | 5000元/次 | 2000元/次 | 1000元/次 | 另发包人可以按照承包人与施工人员已确定的数额直接从承包人工程款中扣除向施工人员支付，对发包人名誉造成损失时，发包人按照不超过前述工资额的10%计算承包人的赔偿金 |
| 42 | 承包人不得拖欠自行分包或供应商的工程款（或货款），若由于拖欠资金造成工期延误、停工、质量无法保证 |  |  |  | 另发包人可以按照承包人与分包单位或供应商已确定的数额直接从承包人工程款中扣除向分包单位或供应商支付，对发包人造成损失时，发包人按照不超过前述金额的10%计算承包人的赔偿金。 |
| 43 | 发包人不承担合同价款外的任何形式的收费罚款等；若由于承包人原因，政府部门对发包人进行罚款 | 1000元/次 | 800元/次 | 500元/次 | 另承包人不仅要缴纳罚款，发包人还要对承包人处以罚款额的1-3倍的追加罚款 |
| 44 | 承包人未对本项目承包范围内的安全生产隐患进行排查或隐患未排查到，视情况严重程度进行处罚 | 3000-7000 元/条 | 2000-6000 元/条 | 1000-5000 元/条 |  |
| 45 | 在检查中发现承包人日常安全巡查(节假日除外)未形成有效书面记录及进行台账登记或则对台账进行事后补录的按天数进行处罚 | 3000元/天 | 2000元/天 | 1000元/天 |  |
| 46 | 签证资料于竣工验收合格之日起一个月内（ 年 月 日之前）全部上传至项目管理系统，逾期上传的签证自愿放弃或接受扣减处罚（逾期每月扣减10%）。承诺于 年 月 日之前（注：中小型工程为竣工验收合格 2个月内，大型工程为 3个月内）将结算报送，由发包人将结算资料提交跟踪审计单位进行跟审，逾期自愿接受贰万元处罚并每延迟一个月增加壹万元。 承诺于送审 3 个月内配合跟踪审计单位完成跟审。 |  |  |  |  |
| 二 | 总承包单位部分 |  |  |  |  |
| 1 | 总承包单位未及时有效协调、管理分包单位，造成现场混乱、工序脱节、延误工期、影响质量 | 5000元/次 | 2000元/次 | 1000元/次 |  |
| 2 | 总承包单位未有效配合专业分包商施工，无有效手段管理、协调专业分包商（非专业承包商原因） | 5000元/次 | 2000元/次 | 1000元/次 |  |
| 三 | 分包单位部分 |  |  |  |  |
| 1 | 不服从总包单位管理、协调 | 2000元/次 | 1000元/次 | 500元/次 |  |
| 注：A类项目为单项合同签约合同价为5000万以上的工程;B类项目为单项合同签约合同价在400万到5000万之间（包括400万及5000万）的工程；C类项目为单项合同签约合同价在400万以下的工程； |  |  |  |  |  |

第四章 项目需求

一、招标项目范围

全沙洲中路72号恢复房屋使用功能项目改造内容:对原建筑加固，屋面渗漏防水更换，外墙门窗更换，外立面维修见新，二层三层及辅房装饰改造及水电安装等改造。

二、项目要求

1、现场条件：

1.1施工现场平整情况：场地已平整。

1.2场内外道路：已到位。

1.3施工用水用电：已到位。

2、发包范围：沙洲中路72号恢复房屋使用功能项目改造项目清单内全部工作内容。

★3、工期要求：180日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。

★4、质量要求：工程施工质量控制以现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。验收按现行建设工程施工质量验收规范合格标准执行。

5、项目概况：对原建筑加固，屋面渗漏防水更换，外墙门窗更换，外立面维修见新，二层三层及辅房装饰改造及水电安装等改造。

6、承包方式：包工包料。

7、（施工）技术要求：

（1）按清单和图纸组织工程；

（2）发包范围：沙洲中路72号恢复房屋使用功能项目改造项目清单内全部工作内容。

（3）采购项目清单及要求：图纸、具体工程量清单明细另附；工程量清单与图纸不一致的地方以工程量清单内容为准。

（4）施工组织设计要求：

- 1.需提供完整的施工总体概述、施工总进度计划、分部分项工程的施工方案、整体

- 方案需健全、合理、规范、高效，具有可行性。

- 2.需提供安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方案。

- 3.需提供劳动力配置方案、机械设备投入方案，包含拟投入的施工机械、设备清单，以及施工过程中主要设备的使用管理方案。

- 供应商综合实力要求：

- 人员配置：项目组成员需配备安全员、资料员、施工员、质检员、材料员等岗位

- 人员；

- 项目经理职称：拟投入本项目的项目经理需具备对应职称；

- 类似业绩：需提供自 2023 年 6 月至今的类似项目业绩。

8、报价要求：

（1）本项目报价采用统一优惠率报价，具体工作量以实际发生工作量为准。优惠率计算公示为：优惠率（%）=(1-投标报价/基准价)×100%，例如供应商优惠10%报价的，开标一览表中填写“10%”即可。有效投标优惠率区间为0≤投标优惠率＜100%，超出该区间范围的投标报价为无效报价，作无效标处理。中标人实际结算单价=基准价*（1-中标优惠率），基准价为清单中载明的综合单价。投标统一单价优惠率一次报定，投标人自行考虑项目实施期间的风险。

（2）供应商须对本项目中所有内容进行报价，不得只对其中的部分内容进行报价，否则将失去磋商资格。

（3）本项目以人民币报价，投标总价为完成本工程所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（4）供应商在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价总价中。风险因素包括现场情况的确定因素、遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等

（5）响应单位必须遵守《中华人民共和国劳动法》的规定，为采购人提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由响应单位自行解决。每天及双休日因工作而产生的加班费用，由成交供应商向服务人员支付，含在合同价格中。

9、本工程所有提供参考品牌及规格型号的主要材料，响应单位可以直接选用或采用同档次产品进行报价，施工中如采购单位发现响应单位采用的品牌低于参考品牌的档次，则采购单位有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，成交单位必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且成交价格不予调整。

10、技术要求：国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。

11、工程量清单及图纸。（见附件）

★12、付款进度：

（1）在建阶段按形象进度完成工程量（不大于合同价）的 80%（含足额支付农民工工资）向承包人支付工程款；项目竣工验收合格、提供完整的竣工结算资料经过初步审核和复审后，工程付款至审定价的97%，缺陷责任期（缺陷责任期为 2 年）后 30 天内支付余款。

（2）承包人所开具的工程款发票必须为本项目工程所在地税务部门出具的正规发票。开具发票的单位名称必须与合同保持一致，否则不予办理付款手续。

（3）发包人支付进度款的期限：按照《保障农民工工资支付条例》要求，每月足额支付农民工工 资至总承包单位工资专户。施工分包单位在每月1日前足额申报上月实际发生的人工费用（含分包单位人工费用），建设单位收到上述材料后在每月15日前完成审核，并在每月30日前将审定的人工费足额拨付到总承包单位农民工工资专业账户 。

以上加“★”项为本项目实质性要求，供应商必须响应，不得偏离，否则将作无效投标处理。

| 分部分项工程项目清单全费用单价计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沙洲中路72号恢复房屋使用功能项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 全费用单价 | 合价 |  |  |
|  | 项目总计 |  |  |  |  |  | 3595145.27 |  |  |
| 一 | 1-3F改造工程 |  |  |  |  |  | 1339663.17 |  |  |
| 1 | 01B001 | 拆除工程 | 1.图纸设计改造范围包含：1-3F含各类砌体、二次结构、墙地砖、吊顶、梁墙柱面、卫生间隔断、水电管线、开关插座面板、洁具及配件、洗漱台、木门、玻璃门、玻璃隔断，卷帘门等；4F加固工程中部分砌体；4-6F所有家具、设施、物品清空并清扫干净；消防楼梯栏杆拆除；涉及施工作业面所有拆凿、空调外机开孔及原排水、给水、空调、消防立管拆除后的孔洞修补等 2.含非拆除部分保护 3.墙面原涂料层全部陈楚，墙面、地面装饰层拆除（含基层），满足现有图纸施工要求，施工单位做好成品保护，如有损坏，施工单位自行修复 4.考虑拆除后的铝合金窗残值回收 5..踏勘现场，结合设计图纸、现场实际情况，拆除前与业主确认，拆除后满足业主要求，综合报价，结算不调整 | 项 | 1 | 107629.63 | 107629.63 |  |  |
| 2 | 10103003001 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾类别：拆除垃圾、装修垃圾 2.工作内容：装卸、外运、消纳 3.运距10km，工程量按吨计 4.投标人应根据相关要求将垃圾运抵城市管理部门核准、认定的且经招标人认定的消纳场所或资源化处置场所并取得相应票据，发承包双方应根据合同约定和城市管理部门出具的票据对工程量予以确认。 | t | 696.174 | 95.37 | 66391.42 |  |  |
| 3 | 01B003 | 立面涂料面清理 | 1.原墙面状况较好的,原外墙涂料面层清理干净，保证粉化物被清理干净(酥松空鼓开裂部分需清除干净并用M7.5干拌水泥砂浆修补平整) 2.铲除的垃圾、清理并外运费用，并入到建筑垃圾外运清单中 | m2 | 1056 | 5.75 | 6068.86 |  |  |
| 4 | 01B004 | 立面抹灰层铲除 | 1.原墙面状况差的渗水处，外墙酥松空鼓开裂部位铲除至墙面砖墙基层，清理干净 2.铲除的垃圾、清理并外运费用，并入到建筑垃圾外运清单中 | m2 | 105 | 18.40 | 1932.21 |  |  |
| 5 | 01B005 | 立面块料面清理 | 原墙面状况较好的，清水冲刷干净 | m2 | 1250 | 2.89 | 3606.26 |  |  |
| 6 | 01B006 | 立面块料层拆除 | 1.外墙酥松空鼓开裂部位铲除至墙面基层，清水清洗干净 2.铲除的垃圾、清理并外运费用，并入到建筑垃圾外运清单中 | m2 | 100 | 31.06 | 3105.69 |  |  |
| 7 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1..专用界面剂一道（用量0.2kg/m2） 2.满挂耐碱玻纤网 3.4mm聚合物抗裂合成纤维砂浆找平 4.门窗洞口上楣及窗台处滴水线综合考虑在内 | m2 | 2511 | 32.41 | 81389.60 |  |  |
| 8 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.2mm厚柔性耐水腻子分层刮平（平整度±2mm/m2，每遍腻子粉用量1.2kg/m2） 2.专用封闭底漆一遍（用量按产品说明，且≥0.15kg/m2），平涂 3.滚涂弹性中涂料厚涂拉毛（用量≥0.6kg/m2） 4.滚涂面涂两面（用量≥0.3kg/m2） | m2 | 2511 | 53.44 | 134177.39 |  |  |
| 9 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1、80系列铝合金窗，壁厚采用≧1.8mm，隔热金属型材多腔密封 2、玻璃采用6Low-E+12A+6白玻中空玻璃 3、做法参照设计图“TYJD-12”，且需符合现行规范要求 4、五金配件齐全，含滑轮、锁等 5、推拉窗用于外墙时,应设置防止窗扇向室外脱落的装置 6、使用钢化安全玻璃的范围按图纸要求 7、具体要求按设计图纸和验收规范及甲方要求（含附框调节（如有）、填缝、防火等级、分格、消防要求、暧边等要求综合考虑） | m2 | 604.36 | 721.06 | 435777.55 |  |  |
| 10 | 011503001001 | 二楼连廊护窗栏杆 | 1.不锈钢圆管扶手：Ф50*2.5mm（上一根），Ф40*2.5mm（上下各一根） 2.不锈钢圆管竖向支撑：Ф50*2.5mm（间隔1450mm布置），Ф20*2.5mm（间隔110mm布置） 3.底部150*150*1.0mm镀锌钢板连接 4.做法详见设计图“”TYJD-06 | m | 26 | 607.15 | 15785.91 |  |  |
| 11 | 010805004001 | 全玻自由门 | 1.全玻双开自由门 2.10mm厚超白钢化玻璃覆防爆膜，铝合金门框型材2.0mm以上壁厚 2.配套五金件及辅料安装：锁具1副/樘，地弹簧2只/樘，不锈钢曲夹2只/樘，不锈钢拉手4副/樘，隔音胶条 3.门开启后通行净宽应满足验收要求 4.部位：北面大门 | m2 | 6.72 | 817.43 | 5493.16 |  |  |
| 12 | 010502023001 | 过梁 | C25商品砼门过梁、窗过梁、窗台压顶等 | m3 | 1.81 | 1943.94 | 3518.54 |  |  |
| 13 | 010502021001 | 构造柱 | C25商品砼构造柱、门窗抱柱等 | m3 | 3.36 | 2817.58 | 9467.08 |  |  |
| 14 | 010502022001 | 圈梁 | C25混凝土止水坎250mm高 | m3 | 2.83 | 2033.22 | 5754.00 |  |  |
| 15 | 010506011001 | 现浇混凝土零星构件钢筋 | 钢筋种类、规格:综合考虑(含植筋) | t | 1.39 | 7194.82 | 10000.79 |  |  |
| 16 | 011207002001 | 轻质龙骨纸面石膏板墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨(内填50mm厚100kg/m岩棉) 2.隔板材料品种、规格、颜色:12mm防火石膏板(双面) 3.墙面板缝贴自粘胶带，钉眼处理，塑料护角 | m2 | 917.85 | 171.39 | 157308.27 |  |  |
| 17 | 011207001001 | 轻质隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨(内填50mm厚100kg/m岩棉) 2.隔板材料品种、规格、颜色:内层12mm防火石膏板(双面)，外层10mm厚水泥压力板（双面） 3.墙面板缝贴自粘胶带，钉眼处理，塑料护角 4.:做法参照设计图“TYJD-04” | m2 | 110.54 | 272.97 | 30174.35 |  |  |
| 18 | 010402001001 | 加气砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气块砌砖墙120厚 2.墙体类型:内墙、卫生间加高 3.砂浆强度等级:M5混凝土砂浆 | m3 | 50.66 | 409.34 | 20737.04 |  |  |
| 19 | 010401008001 | 零星砌砖-包管 | 1.M7.5水泥砂浆砌筑MU15砼普通砖； 2.部位：卫生间、厨房 | m3 | 3.6 | 863.38 | 3108.15 |  |  |
| 20 | 011207002002 | 轻质隔断-包管 | 1.骨架、边框材料种类、规格:木龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:12mm防火石膏板(单面) 3.墙面板缝贴自粘胶带，钉眼处理，塑料护角 4.部位：无水房间 | m2 | 60 | 69.14 | 4148.20 |  |  |
| 21 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰-无水房间 | 1.素水泥浆界面剂一道（内掺建筑胶） 2.20mm厚1：3水泥砂浆找平层 3.玻璃丝网格布 | m2 | 249.46 | 56.55 | 14107.14 |  |  |
| 22 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰-卫生间、厨房 | 1.素水泥浆界面剂一道（内掺建筑胶） 2.10mm厚1：3水泥砂浆找平层 3.玻璃丝网格布 | m2 | 180.75 | 53.83 | 9729.16 |  |  |
| 23 | 010607006001 | 钢梯 | 1.踏步式钢梯 2.含混凝土基础、钢柱、钢梁、钢平台、钢管栏杆、预埋件等 3.做法参照设计图“TYJD-13”、“TYJD-14” | t | 3.29 | 8712.89 | 28665.42 |  |  |
| 24 | 011503001002 | 带扶手的栏杆、栏板换新 | 1.1000mm高钢护楼梯栏杆，φ20不锈钢管横撑间距160mm，60*40*3.0mm矩形钢管立柱钢管间隔900mm，φ60*3.0不锈钢管扶手 2.部位：南面消防楼梯 3.做法参照设计图“TYJD-03” 4.拆除的栏杆考虑残值回收 | m | 40 | 468.62 | 18744.96 |  |  |
| 25 | 011506001001 | 玻璃雨篷 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:热镀锌钢管、槽钢、工字钢等 2.玻璃材料品种、规格:6mm+1.14PVB+6mm夹胶双钢化玻璃 3.防护材料种类:刷防锈漆 4.做法参照设计图“TYJD-8”、“TYJD-9”、“TYJD-10”、“TYJD-11” 5.拆除的雨棚考虑残值回收 | m2 | 20.4 | 884.73 | 18048.52 |  |  |
| 26 | 011108005001 | 车位标线 | 1.标线类型：白色热熔反光标线漆 2.划线采用热熔标线，线宽150mm，，符合车库建筑设计规范（JGJ100-2015）标准规定 | m2 | 46.58 | 41.02 | 1910.82 |  |  |
| 27 | 011601002001 | 垂直运输 | 1.砖混结构檐高≤20m，≤6层 2.投标单位综合考虑并报价，结算时不调整 | 项 | 1 | 22827.18 | 22827.18 |  |  |
| 28 | 011601001001 | 外脚手架 | 1.外墙面抹灰脚手架高20m内，含南面防护棚，斜道1座，综合考虑沿街通道脚手架的搭设 2.投标单位综合考虑并报价，结算时不调整 | 项 | 1 | 98425.25 | 98425.25 |  |  |
| 29 | 011601001005 | 脚手架 | 1.脚手架工程（含移动脚手架），包含楼内部砌墙、抹灰、涂料粉刷、安装，梁柱加固等 2.投标单位综合考虑并报价，结算时不调整 | 项 | 1 | 18182.40 | 18182.40 |  |  |
| 30 | 01B002 | 成品保护 | 1.非拆除部分保护范围：1-6层电梯厅石材墙面、地面，主楼梯地面；1-4F西楼梯地面、栏杆 2.若因投标人原因导致此区域出现损坏，投标人需承担维修、恢复责任，投标人应充分评估此风险，根据现场实际情况选用合适的保护材料和施工方法并自行投标报价，结算时不调整 | 项 | 1 | 3448.22 | 3448.22 |  |  |
| 二 | 1-3F装饰工程 |  |  |  |  |  | 1174705.81 |  |  |
| 31 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.20mm厚水泥砂浆找坡层，需找坡1%，坡向地漏或排水口 2.具体铺设厚度自行考虑，结算时不调整 | m2 | 102.07 | 25.46 | 2598.97 |  |  |
| 32 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:JS防水涂料Ⅱ型刚性 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚2道 3.上翻高度:300mm，淋浴间部位2000mm | m2 | 184.65 | 39.69 | 7328.13 |  |  |
| 33 | 011102003001 | 块料楼地面-600*600防滑地砖 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:10mm1：3水泥砂浆结合保护层 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层、素水泥膏一道 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*9mm厚防滑地砖（防滑等级B） 4.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂 5.墙地砖对缝，墙砖压地砖 | m2 | 77.83 | 174.80 | 13604.93 |  |  |
| 34 | 011102003002 | 块料楼地面-800*800地砖（盥洗室） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（厚度根据现场，以此折算）、素水泥膏一道 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800*9mm 厚地砖（防滑等级D） 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂 4.:墙地砖对缝，墙砖压地砖 | m2 | 24.24 | 171.49 | 4157.04 |  |  |
| 35 | 011203003001 | 块料墙、柱面-300*600墙砖 | 1.面层材料品种、规格、颜色:300*600*9mm厚墙砖 2.缝宽、嵌缝材料种类:墙砖专用粘合剂、专用背胶 3.墙地砖对缝，墙砖压地砖 | m2 | 359.89 | 165.35 | 59508.25 |  |  |
| 36 | 011302001001 | 平面吊顶天棚-300*300铝扣板 | 1.全丝杆Φ8镀锌吊筋（高度按设计标高结合现场综合考虑，竣工不调整） 2.装配式集成吊顶配套轻钢龙骨(检修孔、空调口处龙骨吊筋加强) 3.300*300*0.8mm厚铝扣板集成吊顶 | m2 | 77.83 | 151.61 | 11799.91 |  |  |
| 37 | 011302001002 | 平面吊顶天棚-石膏板吊顶（盥洗室） | 1.Φ8镀锌全丝牙吊筋：吊杆采用1200mmm间距，第一根吊杆离墙面距离不大于300mm（高度按设计标高结合现场综合考虑，吊杆长度大于 1500mm 时应设置反支撑，竣工不调整） 2.60系列不上人型轻钢：承载龙骨采用1200mm间距，第一根吊杆离墙面距离不大于300mm；覆面龙骨采用400mm间距,根据石膏板的长边平均分隔 3.9.5mm厚双层防水纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上平面，固定石膏板螺钉的间距为150mm 4.天棚墙面板缝贴自粘胶带，钉眼处理，塑料护角 5.满批专用配套腻子，防水涂料3遍 6.检修孔、空调孔、伸缩缝（吊顶面积超过100平方或长度超过20m范围的，应设置L型铝合金收边条 ，表面白色无机涂料）等处龙骨吊筋需加固，投标单位综合考虑到报价中，结算时不作调整 | m2 | 82.42 | 208.93 | 17220.33 |  |  |
| 38 | 011207001001 | 轻质隔墙-玻璃淋浴房 | 1.隔断名称:淋浴房玻璃隔断(含门) 2.边框材料种类、规格:1.0mm厚不锈钢包边及不锈钢配件安装，含不锈钢包边条、铰链、拉手等 3.玻璃品种、规格、颜色:10mm厚超白钢化玻璃覆防爆磨砂膜 4.含底部挡水条:90mm宽，50mm厚人造石挡水条铺贴，按形切割倒角磨边抛光、背筋处理，详见设计图“TYJD-03” | m2 | 29.34 | 506.45 | 14859.27 |  |  |
| 39 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:木纹抗倍特隔断门12mm厚 2.配件品种、规格:配套304不锈钢铰链、套脚、门锁等 | m2 | 54.96 | 193.44 | 10631.57 |  |  |
| 40 | 011207003002 | 成品隔断-小便斗挡板 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:木纹抗倍特小便斗挡板900mm高，12mm厚 2.配件品种、规格:配套304不锈钢角码 | 片 | 6 | 133.99 | 803.92 |  |  |
| 41 | 010801002001 | 木质门带套-外门WM | 1.成品实木复合单开套装木门 2.木龙骨打底找平门套基层制作，含基层与墙体的连接处理，表面做防火涂料3遍 3.配套门套及50mm宽实木线条 4.配套五金件及辅料安装：门锁1副/樘，不锈钢铰链3个/樘，不锈钢门吸1只/樘，隔音胶条 5.门开启后通行净宽应满足验收要求 6.部位：公卫及后勤服务用房内卫 7.具体做法详见门表图 | m2 | 12.19 | 652.28 | 7951.24 |  |  |
| 42 | 010801002002 | 木质门带套-移门YM | 1.成品实木复合移门 2.木龙骨打底找平门套基层制作，含基层与墙体的连接处理，表面做防火涂料3遍 3.配套门套及50mm宽实木线条 4.配套五金件及辅料安装：扣手2副/樘，滑轨1条/樘，隔音胶条 5.门开启后通行净宽应满足验收要求 6.部位：休息室内卫 7.具体做法详见设计图“JD-01” | m2 | 9.07 | 614.36 | 5572.28 |  |  |
| 43 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格：人造石台面15mm厚 2.支架品种、规格：50*50*1.2mm镀锌方钢管 3.挡水板制作安装 4.含石材切割、倒角、磨边、开孔等 5.按展开面积极计算 6.部位：盥洗室、休息室内卫、后勤服务用房内卫 | m2 | 13.38 | 667.21 | 8927.33 |  |  |
| 44 | 011505003001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:银镜6mm厚（细木工板基层） 2.框材质、断面尺寸:1.2mm厚20mm宽黑色不锈钢圈边 3.部位：盥洗室 | m2 | 10.99 | 326.14 | 3584.26 |  |  |
| 45 | 011501001002 | 定制镜柜 | 1.名称：免漆板镜柜制作安装（含镜面） 2.规格：1000mm长*811mm高*150mm深 3.材料种类、规格：18mm厚奥松板基层（水机漆），免漆板面层 4.五金种类、规格：304不锈钢拉手、铰链、角码等 5.需深化设计，甲方确认 6.部位：休息室内卫及后勤服务用房内卫 | m2 | 4.06 | 721.34 | 2928.66 |  |  |
| 46 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.20mm厚水泥砂浆找坡层，需找坡1%，坡向地漏或排水口 2.具体铺设厚度自行考虑，结算时不调整 | m2 | 89.79 | 25.46 | 2286.29 |  |  |
| 47 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:JS防水涂料Ⅱ型刚性 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚2道 3.上翻高度:300mm | m2 | 116 | 39.69 | 4603.65 |  |  |
| 48 | 011102003003 | 块料楼地面-600*600防滑地砖 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:10mm1：3水泥砂浆结合保护层 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层、素水泥膏一道 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*9mm厚防滑地砖（防滑等级B） 4.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂 5.墙地砖对缝，墙砖压地砖 | m2 | 89.79 | 174.80 | 15695.58 |  |  |
| 49 | 011203003002 | 块料墙、柱面-300*600墙砖 | 1.面层材料品种、规格、颜色:300*600*9mm厚墙砖 2.缝宽、嵌缝材料种类:墙砖专用粘合剂、专用背胶 3.墙地砖对缝，墙砖压地砖 | m2 | 91.45 | 165.35 | 15121.37 |  |  |
| 50 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.素水泥浆界面剂一道（内掺建筑胶） 2.腻子种类:满批配套专用腻子3遍 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底漆一道，面漆两道（喷涂） 4.部位:墙面 | m2 | 124.19 | 53.40 | 6632.17 |  |  |
| 51 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:60mm 2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃胶合板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢饰面踢脚线，机械铉槽折边 | m | 47.04 | 39.35 | 1851.13 |  |  |
| 52 | 011302001003 | 平面吊顶天棚-600*600铝扣板 | 1.全丝杆Φ8镀锌吊筋（高度按设计标高结合现场综合考虑，吊杆长度大于 1500mm 时应设置反支撑，竣工不调整） 2.装配式集成吊顶配套轻钢龙骨(检修孔、空调口处龙骨吊筋加强) 3.600*600*0.8mm厚铝扣板集成吊顶 | m2 | 89.79 | 135.68 | 12182.83 |  |  |
| 53 | 010801002003 | 木质门带套-单开 | 1.成品实木复合单开套装木门 2.木龙骨打底找平门套基层制作，含基层与墙体的连接处理，表面做防火涂料3遍 3.配套门套及50mm宽实木线条 4.配套五金件及辅料安装：门锁1副/樘，不锈钢铰链3个/樘，不锈钢门吸1只/樘，隔音胶条 5.门开启后通行净宽应满足验收要求 6.部位：2楼厨房及餐厅 7.具体做法详见门表图 | m2 | 9.15 | 659.94 | 6038.46 |  |  |
| 54 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.上部为5+9A+5中空钢化磨砂玻璃，下部为1.5mm厚铝合金装饰白叶，1.5mm厚铝合金门套 2.配套五金件及辅料安装：门锁1副/樘，不锈钢铰链3个/樘，不锈钢门吸1只/樘，隔音胶条 3.部位：1楼厨房 3.做法详见设计图“TYJD-07” | m2 | 2.5 | 577.09 | 1442.72 |  |  |
| 55 | 011104002001 | 运动地板 | 1.素水泥浆一道 2.C20细石混凝土找平40mm（具体铺设厚度自行考虑，结算时不调整） 3.基层材料种类、规格:5mm厚自流平 2.面层材料品种、规格:PVC运动地板6.0mm厚，含专用胶粘连 | m2 | 148.53 | 212.08 | 31500.34 |  |  |
| 56 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.素水泥浆界面剂一道（内掺建筑胶） 2.腻子种类:满批配套专用腻子3遍 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底漆一道，面漆两道（喷涂） 4.部位:墙面 | m2 | 250.07 | 53.40 | 13354.60 |  |  |
| 57 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:60mm 2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃胶合板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色304不锈钢饰面踢脚线，机械铉槽折边 | m | 73.89 | 39.35 | 2907.74 |  |  |
| 58 | 011302001004 | 平面吊顶天棚-石膏板吊顶 | 1.Φ8镀锌全丝牙吊筋：吊杆采用1200mmm间距，第一根吊杆离墙面距离不大于300mm（高度按设计标高结合现场综合考虑，吊杆长度大于 1500mm 时应设置反支撑，竣工不调整） 2.60系列不上人型轻钢：承载龙骨采用1200mm间距，第一根吊杆离墙面距离不大于300mm；覆面龙骨采用400mm间距,根据石膏板的长边平均分隔 3.9.5厚双层纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上平面，固定石膏板螺钉的间距为150mm 4.天棚墙面板缝贴自粘胶带，钉眼处理， 塑料护角 5.满批专用配套腻子，无机涂料3遍 6.检修孔、空调孔、伸缩缝（吊顶面积超过100平方或长度超过20m范围的，应设置L型铝合金收边条，表面白色无机涂料）等处龙骨吊筋需加固，投标单位综合考虑到报价中，结算时不作调整 | m2 | 38.53 | 188.36 | 7257.46 |  |  |
| 59 | 011403001004 | 抹灰面油漆-原顶 | 1.素水泥浆界面剂一道（内掺建筑胶） 2.腻子种类:满批配套专用腻子3遍 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底漆一道，面漆两道（喷涂） 4.部位:天棚面 | m2 | 148.53 | 56.82 | 8438.78 |  |  |
| 60 | 011302004001 | 格栅吊顶-木纹铝方通 | 1.Φ8镀锌全丝牙吊筋（高度按设计标高结合现场综合考虑，吊杆长度大于 1500mm 时应设置反支撑，竣工不调整） 2.60系列不上人型轻钢主龙骨中距1000mm，C60副龙骨间距400*600，平顶 3.20*80*1.2mm厚木纹铝方通，间隔120mm分布 | m2 | 110 | 230.85 | 25393.08 |  |  |
| 61 | 010801002004 | 木质门带套-双开 | 1、成品实木复合双开套装木门 2、木龙骨打底找平门套基层制作，含基层与墙体的连接处理，表面做防火涂料3遍 3、配套门套及50mm宽实木线条 4、配套五金件及辅料安装：门锁2副/樘，不锈钢铰链6个/樘，不锈钢门吸2只/樘，插销1套/樘，隔音胶条； 5、门开启后通行净宽应满足验收要求； 6、具体做法详见门表图。 | m2 | 6.78 | 716.64 | 4858.83 |  |  |
| 62 | 011104002002 | 竹、木(复合)地板 | 1.界面剂一道 2.C20细石混凝土找平40mm（具体铺设厚度自行考虑，结算时不调整） 3.面层材料品种、规格、颜色:企口型实木复合地板（1228*200*15mm厚） 4.含地板专业消音垫 | m2 | 702.94 | 188.95 | 132818.04 |  |  |
| 63 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨24mmx30mm，间距300mmx300mm 2.木饰面板材：18mm厚奥松板基层（水机漆），免漆板面层 3.上部含暗藏灯带 4.部位：休息室 | m2 | 14.27 | 246.27 | 3514.26 |  |  |
| 64 | 011403001005 | 抹灰面油漆 | 1.素水泥浆界面剂一道（内掺建筑胶） 2.腻子种类:满批配套专用腻子3遍 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底漆一道，面漆两道（喷涂） 4.部位:墙面 | m2 | 1550.36 | 53.40 | 82794.55 |  |  |
| 65 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:60mm 2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃胶合板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色304不锈钢饰面踢脚线，机械铉槽折边 | m | 508.32 | 39.35 | 20003.57 |  |  |
| 66 | 011302001005 | 平面吊顶天棚-石膏板吊顶 | 1.Φ8镀锌全丝牙吊筋：吊杆采用1200mmm间距，第一根吊杆离墙面距离不大于300mm（高度按设计标高结合现场综合考虑，吊杆长度大于 1500mm 时应设置反支撑，竣工不调整） 2.60系列不上人型轻钢：承载龙骨采用1200mm间距，第一根吊杆离墙面距离不大于300mm；覆面龙骨采用400mm间距,根据石膏板的长边平均分隔 3.9.5厚双层纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上平面，固定石膏板螺钉的间距为150mm 4.天棚墙面板缝贴自粘胶带，钉眼处理， 塑料护角 5.满批专用配套腻子，无机涂料3遍 6.检修孔、空调孔、伸缩缝（吊顶面积超过100平方或长度超过20m范围的，应设置L型铝合金收边条，表面白色无机涂料）等处龙骨吊筋需加固，投标单位综合考虑到报价中，结算时不作调整 | m2 | 702.94 | 188.36 | 132404.81 |  |  |
| 67 | 010801002005 | 木质门带套-单开 | 1.成品实木复合单开套装木门 2.木龙骨打底找平门套基层制作，含基层与墙体的连接处理，表面做防火涂料3遍 3.配套门套及50mm宽实木线条 4.配套五金件及辅料安装：门锁1副/樘，不锈钢铰链3个/樘，不锈钢门吸1只/樘，隔音胶条 5.门开启后通行净宽应满足验收要求 6.部位：办公室及休息室 7.具体做法详见门表图 | m2 | 57.2 | 659.79 | 37740.05 |  |  |
| 68 | 010801002006 | 木质门带套-双开 | 1.成品实木复合双开套装木门 2.木龙骨打底找平门套基层制作，含基层与墙体的连接处理，表面做防火涂料3遍 3.配套门套及50mm宽实木线条 4.配套五金件及辅料安装：门锁2副/樘，不锈钢铰链6个/樘，不锈钢门吸2只/樘，插销1套/樘，隔音胶条 5.门开启后通行净宽应满足验收要求 6.部位：会议室 7.具体做法详见门表图。 | m2 | 3.39 | 716.64 | 2429.41 |  |  |
| 69 | 011501001004 | 木饰面免漆板储藏柜 | 1.名称：木饰面免漆板储藏柜 2.规格：2850mm长*2500mm高*600mm深 3.材料种类、规格：18mm厚奥松板基层（水机漆），免漆板面层 4.五金种类、规格：铰链、不锈钢把手等 5.含局部暗藏灯带、镜面、人造石材台面（阳角磨斜边） 6.需深化设计，甲方确认 7.部位：休息室 8.具体样式详见立面图“3F.E.01” | m2 | 28.5 | 748.01 | 21318.15 |  |  |
| 70 | 011102003004 | 块料楼地面-800*800地砖 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（厚度根据现场，以此折算）、素水泥膏一道 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800*9mm厚地砖（防滑等级D） 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂 4.:墙地砖对缝，墙砖压地砖 | m2 | 315.38 | 171.49 | 54086.09 |  |  |
| 71 | 011403001006 | 抹灰面油漆 | 1.素水泥浆界面剂一道（内掺建筑胶） 2.腻子种类:满批配套专用腻子3遍 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底漆一道，面漆两道（喷涂） 4.部位:墙面 | m2 | 480.91 | 53.40 | 25682.24 |  |  |
| 72 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:60mm 2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃胶合板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色304不锈钢饰面踢脚线，机械铉槽折边 | m | 165.84 | 39.35 | 6526.19 |  |  |
| 73 | 011302001006 | 平面吊顶天棚-石膏板吊顶 | 1、Φ8镀锌全丝牙吊筋：吊杆采用1200mmm间距，第一根吊杆离墙面距离不大于300mm（高度按设计标高结合现场综合考虑，吊杆长度大于 1500mm 时应设置反支撑，竣工不调整） 2、60系列不上人型轻钢：承载龙骨采用1200mm间距，第一根吊杆离墙面距离不大于300mm；覆面龙骨采用400mm间距,根据石膏板的长边平均分隔 3、9.5厚双层纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上平面，固定石膏板螺钉的间距为150mm表面白色无机涂料）等处龙骨吊筋需加固，投标单位综合考虑到报价中，结算时不作调整 4、天棚墙面板缝贴自粘胶带，钉眼处理，塑料护角 5、满批专用配套腻子，无机涂料3遍 6、检修孔、空调孔、伸缩缝（吊顶面积超过100平方或长度超过20m范围的，应设置L型铝合金收边条， | m2 | 26.16 | 188.36 | 4927.46 |  |  |
| 74 | 011302001007 | 平面吊顶天棚-硅钙板吊顶 | 1.Φ8镀锌全丝牙吊筋（高度按设计标高结合现场综合考虑，吊杆长度大于 1500mm 时应设置反支撑，竣工不调整）； 2.50系列不上人型轻钢主龙骨 3.600*600*6mm厚硅钙板天棚面层搁放在T型龙骨上 4.四周角成品W型金属边条 5.检修孔、空调孔等处龙骨吊筋需加固，投标单位综合考虑到报价中，结算时不作调整。 | m2 | 114.03 | 117.57 | 13406.83 |  |  |
| 75 | 011403001007 | 抹灰面油漆-原顶 | 1.素水泥浆界面剂一道（内掺建筑胶） 2.腻子种类:满批配套专用腻子3遍 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底漆一道，面漆两道（喷涂） 4.部位:天棚面 | m2 | 50.36 | 56.82 | 2861.22 |  |  |
| 76 | 010801002007 | 木质门带套-单开 | 1.成品实木复合单开套装木门 2.木龙骨打底找平门套基层制作，含基层与墙体的连接处理，表面做防火涂料3遍 3.配套门套及50mm宽实木线条 4.配套五金件及辅料安装：门锁1副/樘，不锈钢铰链3个/樘，不锈钢门吸1只/樘，隔音胶条 5.门开启后通行净宽应满足验收要求 6.部位：后勤服务用房、医务室、储藏室 7.具体做法详见门表图 | m2 | 6.86 | 660.18 | 4528.86 |  |  |
| 77 | 010801004001 | 木质防火门-单开 | 1.成品实木复合单开防火木门 2.木龙骨打底找平门套基层制作，含基层与墙体的连接处理，表面做防火涂料3遍 3.配套门套及50mm宽实木线条 4.配套五金件及辅料安装：门锁1副/樘，不锈钢铰链3个/樘，顺位器1套/樘，闭门器1套/樘，膨胀胶条； 5.门开启后通行净宽应满足验收要求； 6.部位：2楼及3楼储藏室 7.具体做法详见门表图。 | m2 | 3.92 | 872.24 | 3419.18 |  |  |
| 78 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.上部为5+9A+5中空钢化磨砂玻璃，下部为1.5mm厚铝合金装饰白叶，1.5mm厚铝合金门套 2.配套五金件及辅料安装：门锁1副/樘，不锈钢铰链3个/樘，不锈钢门吸1只/樘，隔音胶条 3.部位：1楼后勤服务用房、理发室、储藏室、门卫 4.做法详见设计图“TYJD-07” | m2 | 9.98 | 577.23 | 5760.71 |  |  |
| 79 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 1.名称：铝合金电动卷帘门 2.门材质：铝合金卷帘门1.0mm帘片 3.驱动类型：电动（220V电机） 4.其他工艺要求：室外近门1400mm处安装按钮，下部设底梁，侧边设铝导轨 5.部位：1楼车库 6.做法详见设计图“TYJD-15” | m2 | 12.6 | 298.83 | 3765.27 |  |  |
| 80 | 011102003005 | 块料楼地面-800*800地砖 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（厚度根据现场，以此折算）、素水泥膏一道 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800*9mm厚地砖（防滑等级D） 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂 4.:墙地砖对缝，墙砖压地砖 | m2 | 257.4 | 171.49 | 44142.81 |  |  |
| 81 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（厚度根据现场，以此折算）、素水泥膏一道 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚山东灰麻花岗岩 | m2 | 51.41 | 231.69 | 11911.06 |  |  |
| 82 | 011106002001 | 石材楼梯 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（厚度根据现场，以此折算）、素水泥膏一道 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚山东灰麻花岗岩 | m2 | 10.73 | 296.78 | 3184.44 |  |  |
| 83 | 011102001002 | 石材楼地面-修补 | 1.清除并填补原踏面松动、空鼓、破损的面层 2.面层材料品种、规格、颜色:同原石材 3.部位：2-3F电梯厅及南面楼梯厅 | m2 | 15 | 351.27 | 5268.99 |  |  |
| 84 | 011102001003 | 石材楼地面-见新 | 1.对石材地面进行清洗、整平研磨抛光、锈黄处理、涂刷防护剂、晶面硬化处理等步骤 2.部位：1-6F电梯厅及南面楼梯地面、1-3F电梯厅墙面 | m2 | 405.37 | 51.29 | 20793.06 |  |  |
| 85 | 010502030002 | 地坪-室外零星修补 | 1.清除并修补原踏面松动、空鼓、破损的面层 2.混凝土强度等级：C30 3.根据现场实际破损情况考虑浇注厚度 | m2 | 120 | 79.09 | 9490.20 |  |  |
| 86 | 011403001008 | 抹灰面油漆 | 1.素水泥浆界面剂一道（内掺建筑胶） 2.腻子种类:满批配套专用腻子3遍 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底漆一道，面漆两道（喷涂） 4.部位:墙面 | m2 | 444.86 | 53.40 | 23757.05 |  |  |
| 87 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:60mm 2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃胶合板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色304不锈钢饰面踢脚线，机械铉槽折边 | m | 339.6 | 39.35 | 13364.05 |  |  |
| 88 | 011302001008 | 平面吊顶天棚-铝塑板吊顶 | 1.全丝杆Φ8镀锌吊筋（高度按设计标高结合现场综合考虑，吊杆长度大于 1500mm 时应设置反支撑，竣工不调整） 2.装配式集成吊顶配套轻钢龙骨(检修孔、空调口处龙骨吊筋加强) 3.铝塑板集成吊顶 | m2 | 55.44 | 200.35 | 11107.21 |  |  |
| 89 | 011302001009 | 平面吊顶天棚-石膏板吊顶 | 1、Φ8镀锌全丝牙吊筋：吊杆采用1200mmm间距， 第一根吊杆离墙面距离不大于300mm（高度按设计标高结合现场综合考虑，吊杆长度大于 1500mm 时应设置反支撑，竣工不调整） 2、60系列不上人型轻钢：承载龙骨采用1200mm间距，第一根吊杆离墙面距离不大于300mm；覆面龙骨采用400mm间距,根据石膏板的长边平均分隔 3、9.5厚双层纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上平面，固定石膏板螺钉的间距为150mm 4、天棚墙面板缝贴自粘胶带，钉眼处理，塑料护角 5、满批专用配套腻子，无机涂料3遍 6、检修孔、空调孔、伸缩缝（吊顶面积超过100平方或长度超过20m范围的，应设置L型铝合金收边条，表面白色无机涂料）等处龙骨吊筋需加固，投标单位综合考虑到报价中，结算时不作调整 | m2 | 350.96 | 188.36 | 66106.34 |  |  |
| 90 | 011403001009 | 抹灰面油漆-原顶 | 1.素水泥浆界面剂一道（内掺建筑胶） 2.腻子种类:满批配套专用腻子3遍 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底漆一道，面漆两道（喷涂） 4.部位:天棚面 | m2 | 115.67 | 56.82 | 6571.83 |  |  |
| 91 | 011108001002 | 石材零星项目-门槛石 | 1、18mm厚黑金花石材铺贴，按形切割倒角磨边抛光、背筋处理； 2、1:3干硬性水泥砂浆找平层、素水泥结合层（找平层及结合层厚度按设计标高结合现场综合考虑，竣工不调整）。 | m2 | 9.96 | 351.27 | 3498.61 |  |  |
| 92 | 010801002008 | 木质门带套-单开 | 1.成品实木复合单开套装木门 2.木龙骨打底找平门套基层制作，含基层与墙体的连接处理，表面做防火涂料3遍 3.配套门套及50mm宽实木线条 4.配套五金件及辅料安装：门锁1副/樘，不锈钢铰链3个/樘，不锈钢门吸1只/樘，隔音胶条 5.门开启后通行净宽应满足验收要求 6.部位：2楼连廊 7.具体做法详见门表图 | m2 | 2.29 | 659.23 | 1509.63 |  |  |
| 93 | 010801002009 | 木质门带套-双开 | 1.成品实木复合双开套装木门 2.木龙骨打底找平门套基层制作，含基层与墙体的连接处理，表面做防火涂料3遍 3.配套门套及50mm宽实木线条 4.配套五金件及辅料安装：门锁2副/樘，不锈钢铰链6个/樘，不锈钢门吸2只/樘，插销1套/樘，隔音胶条； 5.门开启后通行净宽应满足验收要求； 6.部位：2楼连廊口 7.具体做法详见门表图。 | m2 | 3.39 | 716.64 | 2429.41 |  |  |
| 94 | 010801004002 | 木质防火门-双开 | 1.成品实木复合双开防火木门 2.木龙骨打底找平门套基层制作，含基层与墙体的连接处理，表面做防火涂料3遍 3.配套门套及50mm宽实木线条 4.配套五金件及辅料安装：门锁2副/樘，不锈钢铰链6个/樘，顺位器1套/樘，闭门器2套/樘，膨胀胶条； 5.门开启后通行净宽应满足验收要求； 6.部位：2楼及3楼楼梯处 7.具体做法详见门表图。 | m2 | 6.78 | 864.14 | 5858.85 |  |  |
| 95 | 010809001001 | 窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比:素水泥膏一道（浅色石材用白水泥膏） 2.窗台板材质、规格、颜色:15mm厚石材窗台板 3.石材磨边加工45°斜边 | m2 | 62.84 | 436.93 | 27456.87 |  |  |
| 96 | 010810002001 | 窗帘盒-石膏、硅钙板吊顶 | 1、18mm厚玻镁板挂板； 2、单层9.5厚纸面石膏板，板缝贴自粘胶带，嵌缝、点锈等基层处理； 3、满批内墙专用配套腻子，无机涂料三遍。 | m | 210.17 | 118.39 | 24882.29 |  |  |
| 97 | 010810002002 | 窗帘盒-铝扣板吊顶 | 1、18mm厚玻镁板挂板； 2、单层9.5厚防水纸面石膏板，板缝贴自粘胶带，嵌缝、点锈等基层处理； 3、满批内墙专用配套腻子，防水涂料三遍。 | m | 31.98 | 121.94 | 3899.69 |  |  |
| 98 | 011303002001 | 成品装饰口-检修口 | 1.装饰口材料品种、规格：成品石膏板检修口 2.含铝合金护角边框 | 个 | 20 | 22.27 | 445.39 |  |  |
| 三 | 1-3F安装工程 |  |  |  |  |  | 483907.38 |  |  |
| 99 | 080706002001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱AL11/AL12 2.成品单台系统配置：详见电气施工图中的系统配置，箱内按规定配线及配置。 3.箱体厚度按国标，冷轧板,热镀锌。箱体表面必须磷化、酸洗、除锈工序，表面喷塑光洁、平整、接地可靠。暗装箱箱体采用镀锌处理。表面喷塑颜色按常规。 4.综合考虑浪涌保护器及无端子外部接线。 5.含配电箱封堵、背面粉刷费用、接缝处需加钢丝网。 6.具体详按图纸 | 台 | 2 | 1534.15 | 3068.30 |  |  |
| 100 | 080706002002 | 配电箱 | 1.名称：配电箱AL13 2.成品单台系统配置：详见电气施工图中的系统配置，箱内按规定配线及配置。 3.箱体厚度按国标，冷轧板,热镀锌。箱体表面必须磷化、酸洗、除锈工序，表面喷塑光洁、平整、接地可靠。暗装箱箱体采用镀锌处理。表面喷塑颜色按常规。 4.综合考虑浪涌保护器及无端子外部接线。 5.含配电箱封堵、背面粉刷费用、接缝处需加钢丝网。 6.具体详按图纸 | 台 | 1 | 1800.84 | 1800.84 |  |  |
| 101 | 080706002003 | 配电箱 | 1.名称：配电箱AL21 2.成品单台系统配置：详见电气施工图中的系统配置，箱内按规定配线及配置。 3.箱体厚度按国标，冷轧板,热镀锌。箱体表面必须磷化、酸洗、除锈工序，表面喷塑光洁、平整、接地可靠。暗装箱箱体采用镀锌处理。表面喷塑颜色按常规。 4.综合考虑浪涌保护器及无端子外部接线。 5.含配电箱封堵、背面粉刷费用、接缝处需加钢丝网。 6.具体详按图纸 | 台 | 1 | 2459.21 | 2459.21 |  |  |
| 102 | 080706002004 | 配电箱 | 1.名称：配电箱AL31 2.成品单台系统配置：详见电气施工图中的系统配置，箱内按规定配线及配置。 3.箱体厚度按国标，冷轧板,热镀锌。箱体表面必须磷化、酸洗、除锈工序，表面喷塑光洁、平整、接地可靠。暗装箱箱体采用镀锌处理。表面喷塑颜色按常规。 4.综合考虑浪涌保护器及无端子外部接线。 5.含配电箱封堵、背面粉刷费用、接缝处需加钢丝网。 6.具体详按图纸 | 台 | 1 | 2800.11 | 2800.11 |  |  |
| 103 | 080706002005 | 配电箱 ----电梯供电配电箱 | 1.名称：电梯供电配电箱 2.成品单台系统配置：详见电气施工图中的系统配置，箱内按规定配线及配置。 3.箱体厚度按国标，冷轧板,热镀锌。箱体表面必须磷化、酸洗、除锈工序，表面喷塑光洁、平整、接地可靠。暗装箱箱体采用镀锌处理。表面喷塑颜色按常规。 4.综合考虑浪涌保护器及无端子外部接线。 5.含配电箱封堵、背面粉刷费用、接缝处需加钢丝网。 6.具体详按图纸 | 台 | 1 | 2388.08 | 2388.08 |  |  |
| 104 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称：热镀锌桥架（含配件价格） 2.型号、规格：200*100国标)； 3.桥架支撑架制安等综合考虑； 4.桥架含连节片、热镀锌螺栓、终端封头、调宽片、调节片、接地铜线、桥架盖板等，桥架长度中含弯头、三通等配件,但弯头、三通等配件的价格综合考虑在桥架价格中，不单独计取。 | m | 120 | 77.07 | 9247.87 |  |  |
| 105 | 030412001001 | 配管 | 1.名称 ：焊接钢管（进线预留）； 2.材质 ：SC65（国标）； 3.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配； 4.开槽及修补综合考虑； | m | 100 | 61.37 | 6137.29 |  |  |
| 106 | 030412001002 | 配管 | 1.名称 ：焊接钢管（进线预留）； 2.材质 ：SC50（国标）； 3.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配； 4.开槽及修补综合考虑； | m | 50 | 44.83 | 2241.40 |  |  |
| 107 | 030412001003 | 配管 | 1.名称 ：焊接钢管（进线预留）； 2.材质 ：SC40（国标）； 3.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配； 4.开槽及修补综合考虑； | m | 100 | 36.44 | 3644.19 |  |  |
| 108 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配； 4.开槽及修补综合考虑； | m | 1246.8 | 11.10 | 13841.84 |  |  |
| 109 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG25 3.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配； 4.开槽及修补综合考虑； | m | 1089.43 | 14.92 | 16254.24 |  |  |
| 110 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称及型号：铜芯电力电缆敷设。 2.规格：YJV-4×16+1*16 3.敷设方式：穿管敷设。 | m | 200 | 107.75 | 21549.27 |  |  |
| 111 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称及型号：铜芯电力电缆敷设。 2.规格：YJV-4×35+1*16 3.敷设方式：穿管敷设。 | m | 100 | 123.70 | 12370.03 |  |  |
| 112 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称及型号：铜芯电力电缆敷设。 2.规格：YJV-4×10+1*10 3.敷设方式：穿管敷设。 | m | 100 | 98.30 | 9830.35 |  |  |
| 113 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称及型号：铜芯电力电缆敷设。 2.规格：YJV-5×4.0 3.敷设方式：穿管敷设。 | m | 50 | 92.19 | 4609.50 |  |  |
| 114 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称及型号：电力电缆头 2.规格：YJV-4×16+1*16 | 个 | 2 | 143.70 | 287.40 |  |  |
| 115 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称及型号：电力电缆头 2.规格：YJV-4×35+1*16 | 个 | 4 | 191.49 | 765.97 |  |  |
| 116 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称及型号：电力电缆头 2.规格：YJV-4×10+1*10 | 个 | 4 | 86.91 | 347.62 |  |  |
| 117 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称及型号：电力电缆头 2.规格：YJV-5×4.0 | 个 | 8 | 86.91 | 695.25 |  |  |
| 118 | 030412004001 | 配线 | 1.名称及型号：铜芯电线敷设。 2.规格：BV-1.5（小便斗电源线） 3.敷设方式：穿管敷设。 | m | 200 | 3.20 | 640.89 |  |  |
| 119 | 030412004002 | 配线 | 1.名称及型号：铜芯电线敷设。 2.规格：BV-2.5 3.敷设方式：穿管敷设。 | m | 4100 | 4.26 | 17471.00 |  |  |
| 120 | 030412004003 | 配线 | 1.名称及型号：铜芯电线敷设。 2.规格：BV-4 3.敷设方式：穿管敷设。 | m | 3200 | 5.87 | 18799.36 |  |  |
| 121 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:平板灯 2.型号:600*1200平板灯 3.安装形式:吸顶 | 套 | 68 | 211.02 | 14349.06 |  |  |
| 122 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:平板灯 2.型号:120*1500 3.安装形式:吸顶 | 套 | 17 | 211.02 | 3587.26 |  |  |
| 123 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:平板灯 2.型号:600*600 3.安装形式:吸顶 | 套 | 20 | 211.02 | 4220.31 |  |  |
| 124 | 030413002004 | 装饰灯-4-1619 点光源 | 1.名称:嵌入式筒灯 2.型号:详见图纸 3.安装形式:吸顶 | 套 | 155 | 92.29 | 14305.31 |  |  |
| 125 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:详见图纸 3.安装形式:吸顶 | 套 | 4 | 71.70 | 286.81 |  |  |
| 126 | 030413002006 | 装饰灯 | 1.名称:感应灯 2.型号:详见图纸 3.安装形式:吸顶 | 套 | 6 | 111.87 | 671.23 |  |  |
| 127 | 030413002007 | 装饰灯 | 1.名称:三合一浴霸 2.型号:详见图纸 3.安装形式:吸顶 | 套 | 6 | 174.99 | 1049.96 |  |  |
| 128 | 030413002008 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.型号:详见图纸 3.安装形式:吸顶 | m | 10 | 72.01 | 720.09 |  |  |
| 129 | 030108001001 | 风机 | 1.名称:换气扇 2.型号:具体参数详见图纸 3.规格:40W | 台 | 4 | 121.51 | 486.03 |  |  |
| 130 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称：单联单控开关 2.规格：10A | 套 | 16 | 18.83 | 301.26 |  |  |
| 131 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称：双联单控开关 2.规格：10A | 套 | 26 | 21.70 | 564.30 |  |  |
| 132 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称：三联单控开关 2.规格：10A | 套 | 21 | 24.02 | 504.46 |  |  |
| 133 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称：四联单控开关 2.规格：10A | 套 | 24 | 30.52 | 732.52 |  |  |
| 134 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | 1.名称：控制开关 2.规格：10A | 套 | 6 | 24.73 | 148.36 |  |  |
| 135 | 030413014001 | 插座 | 1.名称：单相二极加三极安全型插座 2.规格：10A | 套 | 222 | 31.14 | 6912.04 |  |  |
| 136 | 030413014002 | 插座 | 1.名称：带保护接点密闭插座(安全型) 2.规格：20A | 套 | 22 | 51.12 | 1124.71 |  |  |
| 137 | 030413014003 | 插座 | 1.名称：空调插座 2.规格：20A | 套 | 35 | 74.40 | 2603.83 |  |  |
| 138 | 030413002009 | 装饰灯 | 1.名称：安装出口灯 2.规格：5W | 套 | 9 | 66.78 | 601.04 |  |  |
| 139 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称：带蓄电池双头应急照明灯 2.规格：5W | 套 | 10 | 124.17 | 1241.66 |  |  |
| 140 | 030107001001 | 交流电梯 | 设备参数：有机房客梯，额定载重量≥850KG，运行速度≥1m/s，5 层 5 站 5 门，双扇中分门，全电脑单台控制、32 位电脑控制 + VVVF 变频变压调速驱动，对重后置；顶层高度≥4033mm、底坑深度≥1214mm，井道净尺寸宽 2200mm× 深 2000mm，轿厢净尺寸≥宽 2000mm× 深 1500mm，净开门尺寸≥1000mm×2200mm (H)； 轿厢装饰：轿壁、轿门采用 1.5mm 厚 304 不锈钢（镀钛颜色招标人待定）；豪华吊顶（配轴流风机，款式招标人任选，费用包干）；轿底 20mm 厚抛光面大理石（光泽≥80，地面拼花图案招标人任选，费用包干）；轿厢三侧圆形发纹不锈钢扶手（中心标高按国标）；层门门套：轿门、厅门及门套均为 1.5mm 厚 304 不锈钢（镀钛颜色招标人待定）； 人机配置：①单操纵箱：发纹不锈钢面板、带 5.7 寸及以上彩色液晶 LCD 显示屏、发纹不锈钢按钮、双击取消功能；②外呼盒：首层 10.4 寸及以上 LCD 屏（门框上部），其余楼层一体式 3.5 寸及以上 LCD 屏（门框侧面），外呼面板发纹不锈钢，外呼底边距地 1000mm；配置语音报站、≥180 束智能光幕保护； 品牌及产地：根据招标人要求 工作内容：设备供货、本体机械安装、配套电气安装、整机调试、验收、试运行（不含土建井道、机房结构、门套土建基层、电源进线电缆） | 部 | 1 | 130800.00 | 130800.00 |  |  |
| 141 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配； 4.开槽及修补综合考虑； | m | 139 | 11.10 | 1543.16 |  |  |
| 142 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG25 3.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配； 4.开槽及修补综合考虑； | m | 160 | 14.92 | 2387.19 |  |  |
| 143 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称：双口语音+网络面板 2.规格：技术参数详见图纸 | 个 | 34 | 33.95 | 1154.42 |  |  |
| 144 | 030502010002 | 信息、网络插座 | 1.名称：无线AP 2.规格：技术参数详见图纸 | 个 | 10 | 97.08 | 970.76 |  |  |
| 145 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称：24口交换机 2.规格：24个10/100/1000Mbps电口，支持Web/APP/MACC管理 | 台 | 1 | 1886.97 | 1886.97 |  |  |
| 146 | 030502008001 | 配线架 | 1.名称：24口六类配线架(含模块) 2.规格：24口六类配线架 高度：24口:3.53 in (8.9 cm)宽度：19 in (48.26 cm) 深度：8.13 in (20.5 cm) 防火等级：UL-rated 94V-0 工作温度：14°F 到140°F (-10℃ 到60℃) 储存温度：-40°F 到158°F (-40℃ 到70℃) 湿度：95%(non-condensing) 插拔次数：大于750次 | 架 | 1 | 593.14 | 593.14 |  |  |
| 147 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称：NVR储存设备 2.规格：自带网口供电；16路 | 台 | 1 | 1140.53 | 1140.53 |  |  |
| 148 | 030506016001 | 监视设备 | 1）设备类型：台式计算机主机（控制室监控主机）； 2）配置：含显示器、 CPU、内存、硬盘、主板、电源，预装系统； 3）工作内容：开箱清点、就位固定、接线、单机调试、系统连通调试； 4）含电源线、网线主材。 | 台 | 1 | 4442.50 | 4442.50 |  |  |
| 149 | 030501010001 | 路由器 | 1.名称：路由器 2.规格：端口：1GE WAN+4GE LAN，千兆有线端口 无线：2.4G+5G 双频并发，支持 AP 管理、多 SSID、带宽限速、访客隔离 功能：VPN、防火墙、QOS 流量管控，AC 管理瘦 AP 安装：壁挂 / 桌面安装，含配套电源，整机调试 | 台 | 1 | 728.67 | 728.67 |  |  |
| 150 | 080502001001 | 机柜、机架 | 1.名称：机柜 2.参考数据：规格参数： 容量 27U 固定板3块，风扇组件1套（除600深机柜配，2只风扇外， 其余配4只风扇），2重型脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉40套 门及门锁 前门：网孔前门1个，网孔后门1个，优质钢板制作侧门2个，可拆卸，带扣锁 材料及工艺 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 附加功能 机柜即可用作网络机柜又可用作服务器机柜，具有超强的承重能力；这款机柜安装便捷、结构稳固、并联简易；机柜前门配置拉式把锁，后门配置机柜专用锁，机柜同类型锁同匙，从而方便维护人员的监测与检修 产品特性：增加了面向高密度服务器和网络应用的电缆管理选件的宽机柜，高度为9U，可以轻松地滚动通过房门纠错 | 架 | 1 | 2040.18 | 2040.18 |  |  |
| 151 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 400万1/2.7”CMOS ICR红外阵列网络摄像机；支持H.265及H.264编码；最小照度：0.01Lux @(F1.2 AGC ON) 0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4 AGC ON) 0 Lux with IR；镜头：4mm 水平视场角:90°(6mm 8mm 12mm 16mm可选)；宽动态范围：120dB；电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3af)；功耗：5.5W MAX；红外照射距离：30米； 工作温度和湿度：-30℃~60℃ 湿度小 | 台 | 9 | 623.25 | 5609.26 |  |  |
| 152 | 031001008001 | 塑料管 | 1..名称：给水管 2.材质：PPR 3.规格:DN50 | m | 45 | 52.50 | 2362.42 |  |  |
| 153 | 031001008002 | 塑料管 | 1..名称：给水管 2.材质：PPR 3.规格:DE40 | m | 45 | 41.57 | 1870.50 |  |  |
| 154 | 031001008003 | 塑料管 | 1..名称：给水管 2.材质：PPR 3.规格:DE32 | m | 57 | 34.66 | 1975.50 |  |  |
| 155 | 031001008004 | 塑料管 | 1..名称：给水管 2.材质：PPR 3.规格:DE25 | m | 100 | 29.68 | 2968.08 |  |  |
| 156 | 031001008005 | 塑料管 | 1..名称：给水管 2.材质：PPR 3.规格:DE20 | m | 20 | 26.64 | 532.71 |  |  |
| 157 | 031001008006 | 塑料管 | 1..名称：给水管 2.材质：PPR 3.规格:DE15 | m | 5 | 26.64 | 133.18 |  |  |
| 158 | 031001008007 | 塑料管 | 1..名称：排水管 2.材质：PVC 3.规格:DN100 | m | 153 | 66.51 | 10175.89 |  |  |
| 159 | 031001008008 | 塑料管 | 1..名称：排水管 2.材质：PVC 3.规格:DN75 | m | 58 | 52.87 | 3066.65 |  |  |
| 160 | 031001008009 | 塑料管 | 1..名称：排水管 2.材质：PVC 3.规格:DN50 | m | 50 | 37.81 | 1890.28 |  |  |
| 161 | 031001008010 | 雨水管 | 1..名称：雨水管 2.材质：PVC 3.规格:DN110 | m | 30 | 46.15 | 1384.38 |  |  |
| 162 | 031003014006 | PVC塑料落水斗 | 1..名称：PVC塑料落水斗 2.材质：PVC 3.规格:DN100 | 个 | 10 | 133.98 | 1339.84 |  |  |
| 163 | 040502005001 | 阀门 | 1..名称：闸阀 2.规格:DN50 | 个 | 2 | 126.51 | 253.01 |  |  |
| 164 | 040502005002 | 阀门 | 1..名称：截止阀 2.规格:DN40 | 个 | 1 | 104.58 | 104.58 |  |  |
| 165 | 040502005003 | 阀门 | 1..名称：截止阀 2.规格:DN50 | 个 | 3 | 138.86 | 416.58 |  |  |
| 166 | 040502005004 | 阀门 | 1..名称：截止阀 2.规格:DN25 | 个 | 1 | 61.76 | 61.76 |  |  |
| 167 | 040502005005 | 阀门 | 1..名称：角阀 2.规格:DE20 | 个 | 15 | 42.76 | 641.40 |  |  |
| 168 | 040502005006 | 阀门 | 1..名称：延时自闭冲洗阀 2.规格:DE20 | 个 | 15 | 80.63 | 1209.50 |  |  |
| 169 | 040502009001 | 水表 | 1..名称：水表 2.规格:DN50 | 个 | 2 | 341.01 | 682.02 |  |  |
| 170 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1..名称：水龙头 2.规格:DE20 | 个 | 12 | 34.65 | 415.76 |  |  |
| 171 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1..名称：自动排气阀 2.规格:DN15 | 个 | 2 | 72.33 | 144.65 |  |  |
| 172 | 031003014004 | 给、排水附件---改地漏 | 1.名称：通气帽 2.规格:DN50 | 个 | 3 | 23.91 | 71.72 |  |  |
| 173 | 031003006003 | 蹲便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:瓷蹲式大便器 3.组装形式:自闭式冲洗 4.含不锈钢角阀、不锈钢软管等配件 | 组 | 3 | 961.48 | 2884.44 |  |  |
| 174 | 031003007002 | 小便斗 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立式小便斗 3.组装形式:带感应器暗装（带电源） 4.含不锈钢角阀、不锈钢软管等配件 | 组 | 6 | 1402.38 | 8414.30 |  |  |
| 175 | 031003006004 | 坐便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式大便器 3.含不锈钢角阀、不锈钢软管等配件 | 组 | 10 | 1456.43 | 14564.28 |  |  |
| 176 | 031003004002 | 拖把池 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖把池（冷水） 3.含不锈钢加长水嘴、不锈钢角阀、不锈钢软管等配件 | 组 | 2 | 539.56 | 1079.12 |  |  |
| 177 | 031003003002 | 台盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台上盆（冷热水） 3.含不锈钢把式龙头、不锈钢角阀、不锈钢软管、下水等配件 | 组 | 10 | 1001.83 | 10018.30 |  |  |
| 178 | 031003010002 | 淋浴器 | 1.材质、规格:不锈钢 2.规格、类型:淋浴器（双管） 3.含顶喷、花洒、不锈钢软管、固定座等 | 套 | 7 | 727.33 | 5091.29 |  |  |
| 179 | 030901010001 | 室内消火栓 | 名称：室内单栓消火栓 DN65 箱体规格：1000×700×240mm，冷轧钢板烤漆箱体 配置：SN65 消火栓栓头 1 个、Φ65 直流水枪 1 支、DN65 衬胶水带 25m 一条、接口全套；不含自救卷盘 执行标准：国标 3C 认证，符合 GB3445、GB8181 消防规范 安装方式：明装 / 暗装（按需二选一） 工作内容：箱体固定、栓体安装、配件组装、试压调试 | 套 | 5 | 1120.77 | 5603.84 |  |  |
| 180 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称：消火栓镀锌钢管； 2.规格：DN100（国标）； | m | 50 | 131.21 | 6560.57 |  |  |
| 181 | 30910001001 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.规格:5KG干粉灭火器*2 3.含灭火器箱体，符合国标标准 | 套 | 5 | 248.51 | 1242.57 |  |  |
| 182 | 031005016001 | 水箱 | 容积规格：有效容积 15m³ 板材材质：SUS304 不锈钢拼装水箱板，符合消防用水标准；板厚：底板 2.0mm、下层侧板 1.8mm、上层侧板 1.5mm、顶板 1.0mm，配套 304 不锈钢拉筋、立柱加固。 结构做法：标准冲压模块拼装、氩弧满焊，常压储水。 配套配件：不锈钢人孔、内外爬梯、进水、出水、溢流、排污法兰管口、密封胶垫全套。 保温：无保温 | 台 | 1 | 37791.20 | 37791.20 |  |  |
| 四 | 屋面改造工程 |  |  |  |  |  | 343357.35 |  |  |
| 183 | 01B001 | 拆除原屋面防水卷材 | 1.铲除原卷材防水层至找平层（距地面找平层300mm），出水口清理、疏通排水 2.拆除垃圾并入1-3F改造工程中 | m2 | 960.22 | 10.54 | 10120.76 |  |  |
| 184 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 2.刷基层处理剂一遍 3.聚氨酯防水涂料 4.地面与女儿墙交界处涂刷1.5mm厚和产高分子防水涂料附加层，宽度大于250mm 5.防水层：铺设2mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎体） 6.隔离层：聚酯无纺布（200g/m2）加钢丝网满铺（Ф0.9@12*12） 7.施工前需测试原屋面满足排水坡度要求，屋面防水完成后徐二次复合 8.做法详见设计图“TYJD-05” | m2 | 960.22 | 227.47 | 218418.60 |  |  |
| 185 | 010902004001 | 屋面刚性层 | 1.40mm厚C20细石混凝土保护层，内配Ф4@100双向钢筋网片 2.不上人屋面：20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层，保护层应设分隔缝，分隔缝纵横间距小于6000mm，缝宽20mm，用防水油膏嵌密实 3.需要做闭水试验48小时，如有漏水或排水不流畅的的情况，是情况决定是否做防水及找坡 4.做法详见设计图“TYJD-05” | m2 | 960.22 | 84.96 | 81584.15 |  |  |
| 186 | 030410005001 | 接闪带 | 1.拆除原有避雷带，新安装避雷带 2.综合考虑避雷带造型，清单工程量按照避雷带长度计算 3.拆除垃圾并入1-3F改造工程中 | m | 180 | 55.61 | 10009.48 |  |  |
| 187 | 010901008001 | 屋面变形缝 | 1.清理原外墙变形缝处老旧材料 2.铝合金盖板变形缝，具体做法详见14J936-BQ4 3.拆除垃圾并入1-3F改造工程中 | m | 55 | 125.07 | 6878.67 |  |  |
| 188 | 01B003 | 立面涂料面清理 | 1.原墙面状况较好的,原外墙涂料面层清理干净，保证粉化物被清理干净(酥松空鼓开裂部分需清除干净并用M7.5干拌水泥砂浆修补平整) 2.铲除的垃圾、清理并外运费用，并入到建筑垃圾外运清单中 | m2 | 150 | 5.75 | 862.05 |  |  |
| 189 | 01B004 | 立面抹灰层铲除 | 1.原墙面状况差的渗水处，外墙酥松空鼓开裂部位铲除至墙面砖墙基层，清理干净 2.铲除的垃圾、清理并外运费用，并入到建筑垃圾外运清单中 | m2 | 25 | 18.40 | 460.05 |  |  |
| 190 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1..专用界面剂一道（用量0.2kg/m2） 2.满挂耐碱玻纤网 3.4mm聚合物抗裂合成纤维砂浆找平 4.门窗洞口上楣及窗台处滴水线综合考虑在内 | m2 | 175 | 32.41 | 5672.31 |  |  |
| 191 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.2mm厚柔性耐水腻子分层刮平（平整度±2mm/m2，每遍腻子粉用量1.2kg/m2） 2.专用封闭底漆一遍（用量按产品说明，且≥0.15kg/m2），平涂 3.滚涂弹性中涂料厚涂拉毛（用量≥0.6kg/m2） 4.滚涂面涂两面（用量≥0.3kg/m2） | m2 | 175 | 53.44 | 9351.27 |  |  |
| 五 | 大楼加固工程 |  |  |  |  |  | 253511.55 |  |  |
| 192 | 01B002 | 梁包钢 | 1.角部包L100x6、L75x6，箍板缀板Q235B ，4mm厚钢板 2.M12化学锚栓与角钢拧紧 3.做法详见加固设计图 | t | 6.72 | 26002.81 | 174738.85 |  |  |
| 193 | 020802002001 | 梁面抹灰 | 1.梁类型：包钢梁抹灰 2.基层处理材料品种：25mm厚高强水泥砂浆抹灰层，并加防裂钢丝网 | m2 | 219.5 | 100.32 | 22020.26 |  |  |
| 194 | 01B003 | 柱包钢 | 1.角部包L100x6，箍板缀板Q235B ，4mm厚钢板 2.做法详见加固设计图 | t | 2.15 | 22115.43 | 47548.17 |  |  |
| 195 | 020802001001 | 柱面抹灰 | 1.梁类型：包钢柱抹灰 2.基层处理材料品种：25mm厚高强水泥砂浆抹灰层，并加防裂钢丝网 | m2 | 14.4 | 100.32 | 1444.61 |  |  |
| 196 | 010502021001 | 构造柱柱脚加大 | 1.柱脚外包混凝土C30，含模板系统 2.做法详见加固设计图 | m3 | 1.04 | 2109.94 | 2194.34 |  |  |
| 197 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.基础围套纵筋及箍筋Φ12@200（含植筋） 2.做法详见加固设计图 | t | 0.121 | 5956.96 | 720.79 |  |  |
| 198 | 010502005001 | 梁扩大截面 | 1.新老泥凝土结合面凿毛，清理松动骨料并清洗干净后刷界面剂 2.新增截面采用H40灌浆料浇注，含模板系统 3.做法详见加固设计图 | m3 | 1.06 | 3688.02 | 3909.30 |  |  |
| 199 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.现浇混凝土构件钢筋 Φ25mm内（含植筋） 2.做法详见加固设计图 | t | 0.157 | 5956.96 | 935.24 |  |  |
| 注：本工程单价为全费用单价，含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、总价措施费（含安全生产、文明施工、环境保护、临时设施、冬雨季施工增加）及9%税金等。其中，24版清单计价标准中规定取消规费，五险一金计入人工费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

沙洲中路72号恢复房屋使用功能项目

最高投标限价编制说明

一、工程概况：

本项目位于江苏省苏州市张家港市沙洲中路。

本工程项目主要包括：一至六层外立面维修见新，外墙门窗拆除换新；顶部屋面渗漏防水更换；原建筑部分梁、柱加固改造；一至三层房间装饰改造，以及电气、智能化、给排水改造等。

本工程施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件、地方政府及行业主管部门的相关规定。

二、编制的主要依据：

- 与委托人签订的咨询合同。

- 委托人提供的图纸电子版。

- GB/T50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》、GB/T50854-2024《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》、GB/T50856-2024《通用安装工程工程量计算标准》、等。

- 《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026年）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026年）、《江苏修缮建筑定额》（2009年）、《江苏抗震加固定额》（2009年）、《江苏省建设工程费用参考》（2026年）、《江苏省建设工程施工机具台班费用编制参考表》（2026年），计价解释、勘误及补充定额。

- 苏州市工程造价管理处发布的苏州市2026年5月建设工程价格信息。

- 国家、行业及地方建设主管部门颁发的补充计价定额和计价办法及其相关配套计价文件及其他有关文件。

三、工程招标范围：

本工程招标范围为修缮工程、装饰工程及安装工程；投标单位应完成设计图纸及工程量清单所界定的范围，各分项工程的实施范围详见招标文件及工程量清单。

四、工程质量：

工程质量：合格。

五、工程类别：修缮土建工程、单独加固工程、单独装饰工程、安装工程。

六、招标工期：详见招标文件。

七、通用说明：

- 投标人应根据招标人提供的设计图纸、编制说明及地勘资料等，到工地现场踏勘以充分了解工地位置、场地、交通、土源情况、储存空间、装卸限制、接电接水情况、临时设施的搭设等综合考虑在投标报价中；投标人须充分考虑现场因素对施工的影响，综合考虑在报价内。

- 本工程砼均按商品砼考虑，若清单未描述是否采用商品砼，均以此说明为准；投标单位应自行考虑混凝土的外加剂及垂直运输方案、泵送费等，所发生的费用均需考虑在报价中，结算不另行增加。砂浆均采用预拌砂浆，具体标号详见清单描述（清单描述中凡按普通砂浆描述的，报价均要按预拌砂浆考虑）。

- 本工程噪音控制等措施费用，投标人应综合考虑在投标报价中，结算不调整。

- 本工程单价措施费中清单单位为“项”的项目均为包干计取，投标人须综合考虑报价，结算时不调整。清单未列出但实际需发生的措施费用投标单位根据各自的施工方案自行计算在报价内，结算不再另行增加。

- 施工企业要严格按照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《安全生产许可证条例》等法律法规的规定，落实层级安全生产管理责任，确保施工安全。工地临时围挡及广告按最新规定执行，所产生费用自行考虑并纳入投标总价中，结算不另行增加。

- 非承包人原因导致的停工限产，因延长工期导致增加的费用，投标时综合考虑，结算不另行增加，仅作工期索赔。

- 本工程所有原材料质量标准均按现行国家标准执行（若无，则按最新行业标准执行）且满足项目所在地建设主管部门的验收要求，所有材料（含成品、半成品）的采购均需提前送样，经建设方确认并按建设方要求定样后，方可进场施工。

- 建筑垃圾（含工程渣土）处置、运输，必须依据相关规定办理合法手续，持证处置、运输。本工程建筑垃圾工程量及运输距离需经建设单位、监理单位及跟踪审计单位（如有）项目负责人签字并盖章确认为准，做好相应的工程量计量单以及附建筑垃圾资源利用处置点接收凭证，最终按实结算。

- 施工扬尘控制严格贯彻落实《建筑工地扬尘防治标准》（DGJ32/J203-2016）、《张家港市建筑施工扬尘污染控制方案》张住建发〔2018〕28号等相关规定，做到施工扬尘污染控制达标，无市民重大投诉。同时编制具有操作性的扬尘防治专项方案，落实各项扬尘防控措施。

- 本项目需在施工区域（红线）外设置临时道口，临时设施、临时道路、材料堆场等，所产生费用投标人自行考虑并纳入投标总价中，结算不调整。

- 投标单位有义务对所承包范围的施工图纸进行详细审核，对相应建筑图、结构图或建筑与结构图之间设计有错误的应在施工前书面提出并提交建设单位。建设单位将及时做出相应设计变更。因施工单位未提出而造成的相应返工费用由投标单位自行负责，不予签证。该部分费用作为施工单位风险费用自行考虑在此次报价中。本工程实施过程中，产生的零星开孔、零星拆除、砼凿除等零星项目，综合考虑进投标报价中，结算不另行增加。

- 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

- 投标报价中对个别有意与无意的单价与合价不符的项目，将以复核后的合价为基础调整相应单价作为合同单价计算变更；相同报价项目在单价分析中与清单项目中综合单价不一致时，变更增加工程量以低者为准结算；同一单位工程中管理费及利润费率必须为统一标准，标准不一致时，变更增加工程量以低者结算。

- 所有需施工单位提供检测及专家论证的费用投标时自行考虑在投标报价中，结算不增加。

- 总包管理协调服务费及配合费：由投标单位自行计算报价（甲方指定另行承包的项目等，如强弱电、自来水、燃气接入等项目，结算时不再增加有关费用），内容包含：提供垂直运输设备、现场文明施工、标高定位点线等、土建已有的外墙脚手架和内脚手架、预留洞槽等及修补、提供临时道路与场地及使用水电的接口、材料堆放点（房间）及办公场所、安全宣传措施落实及处理、成品保护、所有分包单位的垃圾清理外运、开工报建及竣工图资料收集及工程统一报验等。

- 各投标单位需认真阅读招标文件相应条款，对可能发生的费用均需考虑在相应的项目中；本说明未详之处见图纸说明、招标文件及项目清单特征描述。

- 各专业说明：

- 土建专业

- 工程量暂按甲方提供的图纸及现场实际改造过程中碰到的改造内容计。

- 本工程中所有需拆除的项目均需提前与建设方确认，不可随意拆除。

- 本工程施工作业面中拆除按“项”考虑的清单，投标单位需踏勘现场，结合设计图纸、清单描述、现场实际情况及业主要求综合报价，结算不调整。

- “建筑垃圾外运”清单项包含拆除的建筑垃圾和后期装饰工程施工中产生的建筑垃圾的装卸、外运、消纳工作内容，外运距离按10KM考虑，工程量按吨计。

- 部分拆除换新清单考虑物品残值回收，投标人需综合考虑报价。

- 对于本项目改造区域内的非拆除部分，施工时需要做好保护工作。若因投标人原因导致此区域出现损坏，投标人需承担维修、恢复责任，投标人应充分评估此风险，根据现场实际情况选用合适的保护材料和施工方法并自行投标报价。

- 二次结构构造要求按现行规范。自行考虑与原结构的连接方式，如需要植筋，综合考虑在报价内，结算不调整。

- 本工程脚手架及模板均采用承插型盘扣式钢管及模板支架，如清单未描述采用承插型盘扣式支架，均以此说明为准。建筑施工现场模板支架和脚手架工程安全管理要求按最新规定执行，所产生费用自行考虑，结算不另行增加。

- 本工程聚氨酯防水按单组分考虑报价，本工程所有墙面腻子需与相应的面层涂料配套使用。

- 本工程除图纸注明的不锈钢材质外，其他未注明的不锈钢材质都采用304国标。

- 本工程所有门窗清单特征中如框体材料、框体与结构连接方式、五金等未完整描述时，投标人须结合相应规范进行报价，结算不另行调整。投标单位报价时考虑五金配件、灌浆及不燃性填充材料等，所有材料及做法应符合质量及消防验收规范、3C认证等。

- 铝合金门窗报价考虑填缝的费用，发包人可随机抽取一樘以上不同种类的门、窗进行破坏性试验，产生费用在投标报价中自行考虑。经试验，如不能满足招标要求，则进行相应处罚

- 墙体线管开槽补平后挂热镀锌钢丝网，挂网宽度超出槽边15cm，管线密集无法砌筑时，采用细石砼浇灌，再挂钢丝网，此项费用计算在砌体综合单价内，结算时不另行增加。

- 本工程含加固工程，需投标方有专业加固资质。

- 安装专业

- 配电箱综合考虑明、暗装，落地安装综合考虑基础槽钢。

- 配电箱需充分考虑后期需要的预留空间；配电箱内的浪涌保护器、智能照明控制模块等价格均需包含在电箱价格内。

- 所有水管、桥架、风管、设备的支架以及落地柜基础采用热镀锌型钢支架、局部补漆，不另外计算刷漆。

- 所有桥架、管道、设备、爬梯、外露金属等的接地跨接由投标单位自行综合考虑在报价中，结算时不予增加计算。

- 所有安装工程中墙、地面的开槽、孔洞的预留及修补费由投标单位综合考虑在投标报价中，结算不增加。

- 各专业管道（含供电、供水、通讯等综合管线）、设备的防火封堵由投标单位综合考虑在投标报价中，结算时不予增加计算。

- 部分清单子目未注明超高但实际属于超高部分的，超高费用由投标单位报价时自行考虑，结算时不予增加计算。

- 土建与装修之间的排水管留洞、堵洞，上下水管连接，已经综合考虑在投标报价之内，不单独计取。

- 清单内各种测试、调试费用根据定额计价规则计取，后期结算必须提供测试、调试报告，按实结算。未列明其余系统调试费用，均已经包含在综合单价之中，不单独计取。

- 安装专业中涉及的拆除垃圾、工程垃圾、工程渣土等运输、处置的费用计算：室外工程计入市政项目相应的清单子目，室内工程计入土建项目的相应清单子目。

- 给水管室内外划分以出外墙第一个阀门为分界点。

- 雨污水管接入现有雨污水井，在投标报价中综合考虑。

九、其他说明：

- 无甲供材；

- 材料/设备暂估价情况：无材料设备暂估价。

- 暂列金额计取情况：无暂列金额。

- 专业工程暂估价计取情况：无暂估价。

- 对于各单位工程中单价措施项目清单未列部分，投标单位可以根据实际情况自行考虑增补，结算时不再调整。

十、取费一览表：

根据《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026年）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026年）、《江苏省建设工程费用参考》（2026年），本工程各专业所涉及的人工工日参考价、管理费参考费率、利润参考费率、措施费参考费率、税金费率见下表。

表1.1 人工参考价格

| 序号 | 项目名称 | 房屋修缮加固 | 房屋建筑与装饰 | 通用安装 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普工 | / | 140元/工日 | 140元/工日 |
| 2 | 一般技工 | / | 250元/工日 | 250元/工日 |
| 3 | 高级技工 | / | 340元/工日 | 340元/工日 |
| 4 | 综合人工 | 124元/工日 | / | / |
| 5 | 机械台班人工 | 137元/工日 | 120元/工日 | 120元/工日 |

表1.2 管理费和利润参考费率

| 序号 | 项目名称 | 管理费参考费率 | 利润参考费率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋建筑与装饰 | 26% | 11% |
| 2 | 通用安装 | 42% | 13% |
| 3 | 房屋修缮（建筑工程部分） | 23.5% | 11% |
| 4 | 单独加固 | 32.5% | 11% |

表1.3 措施费参考费率、税金费率

| 序号 | 项目名称 | 房屋修缮 | 房屋建筑与装饰 | 通用安装 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产 | 3.8% | 3.8% | 2.9% |
| 2 | 文明施工 | 0.6% | 0.6% | 0.5% |
| 3 | 环境保护 | 0.3％ | 0.3％ | 0.2％ |
| 4 | 临时设施 | 0.7% | 1% | 0.6% |
| 5 | 冬雨季施工增加 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 6 | 税金 | 9% | 9% | 9% |

注：本工程单价为全费用单价，含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、总价措施费及税金。其中，24版清单计价标准中规定取消规费，五险一金计入人工费。

十一、主要材料品牌参考表：

表2 主要材料品牌参考表

| 序号 | 材料 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急照明疏散指示 | 雷士；TYST；三雄极光PAK；振辉；西默电气 XIMO ELECTRIC XM；恒生智能 |
| 2 | 卫生洁具 | 和成，美标，吉事多，恒洁 |
| 3 | 电线、电缆 | 上上；南洋双喜；亨通；港通 |
| 4 | 开关插座 | 施耐德，ABB，西门子 |
| 5 | 灯具 | 雷士；欧普照明 OPPLE；三雄极光PAK |
| 6 | 水管排水塑料管及管件 | 培达；东方雨虹；白蝶；中财 |
| 7 | 线管 | 白蝶；培达；公元；中财 |
| 8 | 配电箱元器件 | 常熟开关制造有限公司；上海电器股份有限公司人民电器厂；上海诺雅克电气有限公司 |
| 9 | 钢化玻璃 | 南玻、信义、台玻、耀皮 |
| 10 | 铝合金门窗型材 | 罗普斯金、鑫宏、协铝、江阴建邦 |
| 11 | 防水涂料 | 山东宏源；东方雨虹；卓宝；广西西牛皮；广东科顺 |
| 12 | 防水卷材 | 东方雨虹、科顺、卓宝 |
| 13 | 人造石 | 耐美石、可雅石、蒙特利、弘康石 |
| 14 | 阻燃木工板 | 兔宝宝、莫干山、千年舟 |
| 15 | 纸面石膏板 | 可耐福、拉法基、圣戈班 |
| 16 | 龙骨 | 龙牌、泰山、圣戈班 |
| 17 | 墙、地砖 | 冠珠；惠万家；蒙娜丽莎 ；汇亚；伊欧神诺；萨米特；金牌 |
| 18 | 实木复合地板 | 麦道；自然森林；华岳；锦绣前程； |
| 19 | 实木复合门 | 大雁；富朗；江苏品森家居”品森“； |
| 20 | 五金 | 斯力高、汇泰龙、雅洁、坚朗 |
| 21 | 内外墙涂料 | 三棵树;亚士漆;多乐士;嘉宝莉;立邦 |

电梯采购及安装

一、技术要求

1.设备参数：有机房客梯，额定载重量≥850KG，运行速度≥1m/s，5 层 5 站 5 门，双扇中分门，全电脑单台控制、32 位电脑控制 + VVVF 变频变压调速驱动，对重后置；顶层高度≥4033mm、底坑深度≥1214mm，井道净尺寸宽 2200mm× 深 2000mm，轿厢净尺寸≥宽 2000mm× 深 1500mm，净开门尺寸≥1000mm×2200mm (H)；

2.轿厢装饰：轿壁、轿门采用 1.5mm 厚 304 不锈钢（镀钛颜色招标人待定）；豪华吊顶（配轴流风机，款式招标人任选，费用包干）；轿底 20mm 厚抛光面大理石（光泽≥80，地面拼花图案招标人任选，费用包干）；轿厢三侧圆形发纹不锈钢扶手（中心标高按国标）；

3.层门门套：轿门、厅门及门套均为 1.5mm 厚 304 不锈钢（镀钛颜色招标人待定）；

4.人机配置：①单操纵箱：发纹不锈钢面板、带 5.7 寸及以上彩色液晶 LCD 显示屏、发纹不锈钢按钮、双击取消功能；②外呼盒：首层 10.4 寸及以上 LCD 屏（门框上部），其余楼层一体式 3.5 寸及以上 LCD 屏（门框侧面），外呼面板发纹不锈钢，外呼底边距地 1000mm；配置语音报站、≥180 束智能光幕保护；

5.品牌及产地：根据招标人要求

6.工作内容：设备供货、本体机械安装、配套电气安装、整机调试、验收、试运行（不含土建井道、机房结构、门套土建基层、电源进线电缆）

二、功能要求（除满足厂家标准配置功能外，还必须包含以下功能）

1、 全集选

2、 安全停靠

3、 轿顶检修

4、 超载报警

5、 彩色液晶显示屏厅外及轿厢层站方向指示

6、 开关门按钮

7、 轿厢应急照明

8、 轿厢开关门延时保护

9、 驱动设备过热保护

10、 修正运行

11、 反向指令自动消除

12、 错误指令取消

13、 抱闸反馈检测功能

14、 停机开关

15、 接触器反馈检测功能

16、 电网滤波检测功能

17、 自动泊梯

18、 速度反馈检测功能

19、 紧急消防操作

20、 二合一门保护系统（智能光幕保护（180束以上）+安全触板）

21、 检修操作保护

22、 自动返回基站

23、 五方通话

24、 轿厢内彩色液晶显示屏显示

25、 轿厢警铃

26、 语音报站

27、司令功能（有转换开关）

三、其他要求：

1、资格条件：电梯厂家，可以由厂家直接投标或委托代理商投标；安装资质为A1或A2级。主要操作人员均为安装公司的在职员工。

2、电梯验收要求：符合GB50310最新《电梯工程施工质量验收规范》要求。

3、质量保证期：

1）取得张家港市有关主管部门出具的验收合格证后24个月内为免费质量保证期，保证期满后的维修保养为全保服务。

2）免费质量保证期内，需对电梯进行季度回访，包括每月2次的日常维护保养；其每月2次的日常维护保养的维修费用，需要在报价中单独报价。

4、售后服务要求：

1）维修：质量保证期内正常使用情况下损坏的零部件应由供货商免费提供，维修人员应在0.5小时内到达现场，中标后电梯正式运行前必须在张家港设立维修站。质保期外出现故障时，供货方应及时提供维修服务，以招标文件所报价格收取材料费。

2）培训：设备交接合格后，需对操作手及有关人员免费进行操作、维护保养及常见故障排除的技术培训。

5、购销内容：

1）、电梯报价包含井道的整改、各类预埋件、土建配合、吊装、脚手架及电梯通电前的本体防护费用、材料及安装（含五方通话）和验收综合检测费用，为交钥匙工程；

2）、电梯安装界面、配合事项：

电梯安装包括且不限于电梯轿厢、电梯机房、电梯轿顶、电梯底坑的四方通话用相应的管线及其铺设，并提供消控中心或值班室服务台报警电话一部等；从电梯机房到消控中心的或值班室的第五方的管线由投标人负责，投标人必须无条件配合安装电梯视频监控设备。

电梯配电的界限：投标人提供楼层的电梯配电箱，有机房的电梯配电箱设在电梯机房内，无机房电梯设在顶层，参见平面布置图。从电梯配电箱到电梯控制箱的电缆、电线、电管等材料、设备均由投标人提供。电梯控制箱需采用热镀锌槽钢基础，不得直接安装在机房地板上；桥架为热镀锌桥架，规格及壁厚为国标；电管均采用国标热镀锌电管；电缆、电线为国标；桥架及电管的支架均为国标热镀锌型钢支架。

井道照明用相应的电缆、电线、电管、桥架、灯具等材料及机房的排风扇的电线、电管、排风扇均由投标人提供。

第五章 评标方法与评标标准

## 一、评标方法

1、本次招标评标方法为综合评分法，即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，由综合评分得分最高的磋商响应单位为成交候选单位。

2、评标时，评标委员会成员分别对每个有效磋商响应单位的标书进行评价、打分，将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效磋商响应单位的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为磋商响应单位的总得分。

3、如出现评标总得分最高的磋商响应单位有两个或两个以上的，以投标优惠率较高者优先作为成交单位，如果实际投标优惠率也相同的，则由采购人或者采购代理机构以抽签方式确定成交单位。

4、评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在苏采云系统内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 二、评分标准

# （一）价格分：（30分）

第一步：当0≤投标优惠率＜100%的，为有效投标报价。超出该区间范围的投标报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：基准价确定：采用财政部规定低价优先法，全部有效报价中，结算价（预算 ×(1 - 优惠率)）最低的报价为磋商基准价，基准价对应价格满分 30 分。评审时不得剔除任何有效报价。

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高结算价和最低结算价

（二）施工组织设计（50分）

1、总体概述（8分）

工程概述、总体安排、及施工部署及施工段划分等健全、合理、规范、高效，上述内容详实具体、可行性强的得8分，内容描述完整、基本可行的得5分，内容缺失、缺乏可行性的得2分，未提供方案说明或内容完全脱离本项目内容的不得分。

2、施工总进度计划（8分）

关于本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施科学、合理、规范、高效，上述内容详实具体、可行性强的得8分，内容描述完整、基本可行的得5分，内容缺失、缺乏可行性的得2分，未提供方案说明或内容完全脱离本项目内容的不得分。

3、分部、分项工程的施工方案（8分）

该工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施科学、合理、操作性强、规范、高效，上述内容详实具体、可行性强的得8分，内容描述完整、基本可行的得5分，内容缺失、缺乏可行性的得2分，未提供方案说明或内容完全脱离本项目内容的不得分。

4、安全文明施工措施（8分）

该工程安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施科学、合理、操作性强、规范、高效，上述内容详实具体、可行性强的得8分，内容描述完整、基本可行的得5分，内容缺失、缺乏可行性的得2分，未提供方案说明或内容完全脱离本项目内容的不得分。

5、劳动力配备（6分）

用于该工程的劳动力配备科学、合理、操作性强、高效，上述内容详实具体、可行性强的得6分，内容描述完整、基本可行的得4分，内容缺失、缺乏可行性的得2分，未提供方案说明或内容完全脱离本项目内容的不得分。

6、机械设备的投入（6分）

用于该工程的机械及各种设备，及施工过程中的主要设备的使用管理等内容比较，上述内容详实具体、可行性强的得6分，内容描述完整、基本可行的得4分，内容缺失、缺乏可行性的得2分，未提供方案说明或内容完全脱离本项目内容的不得分。

7、季节性施工（6分）

季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施科学、合理、操作性强、高效，上述内容详实具体、可行性强的得6分，内容描述完整、基本可行的得4分，内容缺失、缺乏可行性的得2分，未提供方案说明或内容完全脱离本项目内容的不得分。

（三）供应商综合实力 (20分)

1、项目组成员具有安全员、资料员、施工员、质检员、材料员，对应人员每有一人得2分（人员按人统计，持多证不重复计取），本项最高得10分。（提供相应人员的证书扫描件及投标单位为其缴纳的社保证明扫描件，未提供不得分）

2、拟投入本项目的项目经理具有高级职称的得6分，中级职称的得3分，初中职称得1分（提供相应人员的证书扫描件及投标单位为其缴纳的社保证明扫描件，未提供不得分）

3、响应单位提供自2023年6月至今承接的类似项目业绩（时间以合同签订日期为准），每提供一个业绩证明得2分，最高得4分。（提供施工合同扫描件）

备注：

1、报价超过最高限价或付款步骤、质保、工期有负偏离的将不进入综合评审程序，也不得成交。

2、针对评分标准中评分的每一条，磋商响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

3、采购文件中要求加盖响应单位公章的，可用电子签章代替；要求提供复印件的，可用扫描件代替。

1、封面

响   应   文   件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：     年   月     日

2、磋商响应函格式

﻿磋商响应函

致：         ：

我们收到你们           号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本项目的磋商。

1、我们愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供本次采购的全部服务。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我们同意按磋商采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为自磋商之日起90日。

4、我们愿意提供采购人在磋商采购文件中要求的所有资料。

5、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

6、我方在磋商响应文件和磋商中所作的承诺在磋商后保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

8、我们愿意按照贵公司磋商采购文件的要求提供电子响应文件，并保证全部磋商响应文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。

9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求采购单位提供的配合；

（3）对磋商采购文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明；

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：               邮编：

联系人：             地址：

开户名称：           电话：

开户银行：           传真：

开户账号：           邮箱地址：

数字人民币账户信息：

磋商响应单位：（签章）

日期：        年    月    日

## 3、磋商响应报价表

﻿采购编号：

| 序号 | 工程名称 | 投标优惠率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 投标优惠率（%）： |  |  |  |
| 工期： |  |  |  |
| 工程质量标准： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

注：工程量清单报价明细表自制。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

1、磋商响应报价表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写磋商响应报价表。

3、本次采购采用投标优惠率报价，优惠率即为下浮率。优惠率计算公示为：优惠率（%）=(1-投标报价/基准价)×100%，例如供应商优惠10%报价的，开标一览表中填写“10%”即可。有效投标优惠率区间为0≤投标优惠率＜100%，超出该区间范围的投标报价为无效报价，作无效标处理。中标人结算单价=基准价*（1-中标优惠率），基准价为清单中载明的综合单价。

## 4、资格审查内容

## （若为联合体须提供双方对应的材料）

### 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

| 序号 | 证书名称 | 查看 |
| --- | --- | --- |

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

### 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

近年财务状况表

| 年度 | 说明 | 查看 |
| --- | --- | --- |

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关主管部门出具的证明材料）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

### 关于资格证明文件的书面承诺

﻿

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

1、授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就      项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于          起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

2、法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

### 注：被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书原件的扫描件。

联合投标协议书（如有）

联合投标协议书

甲方:

乙方:

各方经协商，就      （采购人名称)   组织的采购编号为的招标活动联合进行响应之事宜,达成如下协议:

1、各方一致决定，以（牵头人名称)  为牵头人进行投标,并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

2、在本次响应过程中牵头人法定代表人/负责人或授权委托人（即代理人）根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同,则联合投标各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就供货合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3、联合投标其余各方保证对牵头人为响应本次招标提供全部质量保证及服务支持。

4、本次联合投标中,甲方承担的工作和义务为:

5、乙方承担的工作和义务为:

6、有关本次联合响应的其他事宜:

7、本协议提交采购人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

8、本协议一式份,签约各方各持份。

牵头人名称：（盖单位公章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）

成员名称：（盖单位公章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）

- 本项目的特定资格要求
（提供响应单位及项目负责人相关资质证书）

项目经理无在建工程承诺书

（采购单位名称）

一、我公司郑重承诺就（项目名称）拟派的（项目经理姓名）（身份证号码） （注册证书编号），至本项目投标截止时间前，属于以下第（       ）条情形：

1、项目经理是非变更后无在建工程；

2、项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月）；

3、因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续；

4、项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：属于以上第 2、3、4 种情形的，请提供相关证明材料扫描件附后，无证明材料不予认可。

二、我公司拟派项目负责人（项目经理）不存在以下情形：

项目经理同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：A、同时在其他公司担任法定代表人，个体工商户经营者； B、同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。

项目经理无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

特此承诺。

如有虚假，我单位愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。

承诺人（签章）：

日期：

- 中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于     （该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于      （该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 供应商如不提供此声明函，视为无效投标。

3、采购文件中已明确所属行业的，不得对行业类别修改。企业声明函请完整填写，成交后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

- 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人 员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或 营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下

的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

- 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；

从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人 员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

## 5、（施工）技术及服务响应及偏离表

﻿

| 序号 | 名称 | 项目需求的采购要求 | 响应文件中的响应要求 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、磋商响应单位应对照采购文件技术要求等要求，所投标的物（服务）与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标的物（服务）关于技术要求等详细描述和说明的替代。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

## 6、商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 |  |  |  |
| 2 | 质量 |  |  |  |
| 3 | 付款 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：磋商响应单位的响应文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

## 7、投标（响应）保证承诺书

致：

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

日期：

8、技术服务方案

技术服务方案

（技术服务方案的内容编排等由投标人自定）

9、针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

采购编号：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 从事工作 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 年限 | 工作领域 |  |

磋商响应单位（签章）：

日期：

10、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 竣工验收日期 | 工程类型 | 合同金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、本表后附采购文件中评审方法及评分标准中要求提供的其他证明材料。

磋商响应单位（签章）：

日期：

## （全文完）