[bookmark: _Hlk70090906][bookmark: _GoBack]甲、乙双方根据  省科协农业科普服务项目  项目的竞争性磋商采购结果，签署本合同。
[bookmark: _Hlk45477355]一、采购标的
乙方向甲方提供的服务内容：建设江苏省农业科普专家库与项目库，充分发挥涉农省级学会、高校院所的技术优势和专家力量，依托科技小院、农技协组织体系，广泛开展送科技下乡等形式多样的农业科普活动，切实提升农民科学素质，以科技赋能乡村振兴。
1.1乡村振兴特聘专家库建设
[bookmark: auto_fouce_1]从涉农高校、科研院所、农技推广单位、学会等机构遴选院士专家，建立乡村科普服务专家库，组建一支由院士专家、省市县科协、基层科技工作者构成的400人以上的专家团队。入库专家信息应当包含姓名、工作单位、职称、研究领域、联系方式等完整信息，且需经甲方书面确认后方可纳入专家库。组织专家面向基层一线农业从业者和农民常态化进行粮食种植与加工、蔬菜瓜果生产与加工、水产养殖、节气与农业生产等方面的农技培训、咨询指导、普及推广等服务。
1.2乡村振兴农业科技成果项目库建设
[bookmark: auto_fouce_2]在全省科技小院推广的农业科技成果中，遴选适合农村基层一线推广的农业科技成果，建设100项以上的项目库，入库项目应当包含项目名称、成果归属、推广适用场景、效益测算等完整信息，且需经甲方书面确认后方可纳入项目库。组织开展1场项目推广活动，推动当地产业发展和农民增收。
1.3加强科技小院建设，创新送科技下乡新形式
通过推动江苏省科技小院建设，扩大农业科普阵地。2026年新命名20家省级科技小院，不断扩大科技小院产业和区域覆盖面，依托科技小院开展常态化农业科普，在全国科普月、农民丰收节等关键节点，开展集中科普服务。建设科技小院信息化平台，通过网站、小程序等平台强化小院风采宣传、产品展示。开展科技小院产品系列主题市集活动2场，如年货大集、成果展等。组织动员不少于20家科技小院规范化注册科技志愿服务队，每个科技小院志愿服务队开展活动不少于2场次（其中在全国科普月期间至少举办1次活动）,并在大美志愿小程序发布。
1.4加强全省农技协组织建设，接长农业科普手臂
推进农业科普工作主要阵地建设，进一步发挥农技协在促进农业产业发展、提高农民生产组织化程度和科学素质等方面的重要作用。在全省范围内开展农技协调研指导，开展2-3个基层农技协实体化运行试点建设，强化各级农技协组织建设体系，接长科协在农村基层开展科普活动的手臂，结合“3.5”学雷锋活动、全国农民丰收节、全国科普日等活动，开展农技协联合行动，依托农技协组织开展农业新技术推广、农民科普培训、青少年科普教育、老年人健康科普等活动。
1.5开展院士专家科普进农村等科普活动
1.5.1乡村振兴科技服务团交流活动
依托12个乡村振兴重点帮扶工作县成立的江苏省乡村振兴科技服务团与当地乡村振兴帮促工作队紧密联系，发挥服务团专家资源优势，与基层主导产业对接，组织开展1场调研交流活动，服务当地产业发展。
[bookmark: tip_risk_bookmark_3]1.5.2二十四节气大讲堂活动
以基层种养殖等产业发展需求为出发点，邀请南京农业大学、江苏省农科院、各涉农省级学会等农技专家在一年中的二十四个节气的时间节点开展24场有针对性的科普讲座，录制讲课视频。利用公众号、科普中国等平台进行宣传推介，建立科技帮促长效机制，带动农户增收。
1.5.3院士专家科普进农村活动
邀请院士专家深入农村特别是重点帮促地区基层一线，组织开展科普讲座、技术培训、现场咨询、田间指导等活动3场以上，切实提升全民科学素质，厚植创新沃土。参加活动的专家均具备良好的政治素养和思想品德，原则上具备副高及以上职称，具有相关领域或行业的较高学术影响力、认可度以及较好的科学普及、科学传播实践经验。
1.6宣传推广
充分利用自有传播渠道和主流媒体，多渠道开展宣传推广，切实提升活动影响力，每场活动都须有宣传报道，在省级媒体平台宣传报道不少于5篇。
二、合同金额
2.1本合同金额（含税）为（大写）：贰佰捌拾玖万陆仟元整（小写2896000.00元）人民币。
2.2本合同金额包含为履行本合同而发生的所有费用（包含工资、福利、保险、劳保等人员费用、相关配套产品费用、专利技术及相关所发生的全部费用）以及利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，还包括乙方应当提供的伴随服务、售后服务费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，甲方不再另行支付其他追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则乙方所报价格在合同实施期间不因市场、税率变化因素而变动。
三、合同款支付
[bookmark: tip_risk_bookmark_4][bookmark: auto_fouce_5]3.1付款方式：合同款项分两次支付，项目合同双方签署后支付70%合同款；经履约验收合格后，扣除因不符合项目建设质量要求产生的相应经费（若有），支付剩余费用。
3.2甲方付款前，乙方应先向甲方出具等额的发票，若乙方未出具或出具发票不符合国家规定或甲方要求的，甲方有权延期付款并不承担任何延期付款责任。
3.3乙方账户信息
开户名称：江苏省科协农村技术服务中心
开户行：工商银行南京应天大街支行
银行账号：4301030819100054620
四、组成本合同的有关文件
本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）成交通知书
（5）响应文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
五、服务期、服务地点
[bookmark: tip_risk_bookmark_7]5.1服务期/交付期：自合同签订之日起一年内。
5.2交付方式：甲方指定。
5.3服务/交付地点：甲方指定。
[bookmark: tip_risk_bookmark_8]5.4项目验收考核要求
[bookmark: auto_fouce_9][bookmark: tip_risk_bookmark_10]（1）2026年11月底前提交项目总结，包括相关佐证材料。总结材料须全面系统反映项目工作情况，包括项目开展的主要工作、重要工作举措、工作亮点特色、典型工作案例、工作成效目标任务完成情况，以及工作不足与后续打算等。佐证材料包括：特聘专家库名单、项目库清单、项目推广活动证明、科技小院命名通知、科技小院信息化平台证明、科技小院市集活动通知、科技小院志愿服务清单、农技协调研函、院士专家科普进农村活动等通知文件、照片、大美志愿截图、视频、活动开展新闻稿等，佐证材料涉及的数量指标须符合采购标的数量要求。
（2）组织专家考核，项目承担单位现场汇报项目实施完成情况，并接受专家质询，综合考评项目实施质量成效。
六、转包或分包
[bookmark: _Hlk213057743]6.1乙方不得将合同标的转包给其他供应商履行, 也不得将合同主体部分或关键性工作分包给第三方；
[bookmark: auto_fouce_11]6.2 涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和响应文件规定进行合同分包，或得到甲方的书面同意；乙方应当就分包部分的服务质量向甲方承担全部连带责任；
[bookmark: _Hlk213057879]6.3若乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此造成的全部损失。
[bookmark: _Hlk143440018]七、甲方权利和义务：
[bookmark: auto_fouce_12]7.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方仅承担本合同明确约定的配合义务，无明确约定的甲方不负有配合义务。
7.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核查乙方提供服务的情况。
[bookmark: auto_fouce_13]7.3甲方应当按照合同约定及时对采购标的进行验收。
甲方应当在乙方提交完整的验收申请及全部佐证材料后【】个工作日内启动验收程序，验收过程中发现不符合要求的，应当一次性书面告知乙方整改，乙方整改后重新提交验收的，验收期限重新计算。
（1）甲方可根据项目特点对合同期内的项目实施情况进行分期考核，综合考核情况和实施效果进行验收。乙方应做好相应配合工作。
（2）对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
（3）如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
[bookmark: auto_fouce_14]（4）甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。
验收时乙方提交的佐证材料不齐全、不符合要求，或经专家考核未达标的，视为验收不合格，乙方应在甲方要求的期限内完成整改并重新提请验收，由此产生的全部费用由乙方自行承担，整改逾期的按乙方逾期交付承担违约责任。
（5）验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
（6）磋商文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。若产品经验收不符合技术标准或质量要求，由乙方承担验收费用。
[bookmark: _Hlk143440446][bookmark: auto_fouce_15]7.4因突发情况，甲方需调动乙方人员和器材设备时，乙方应当在24小时内响应并予以配合，相关费用已包含在合同总价款中，甲方无需额外支付。
[bookmark: auto_fouce_16]7.5甲方有权根据国家政策或法律法规的变动对项目实施的需求标准和质量做出相应变动，乙方应当予以配合执行，因此产生的费用增减在合同总价款10%以内的，已包含在合同总价款中，超出部分双方另行协商。
7.6国家法律法规规定及本合同约定应由甲方承担的其他义务和责任。
[bookmark: _Hlk143440463]八、乙方权利和义务：
[bookmark: _Hlk143440488][bookmark: auto_fouce_17]8.1乙方应根据国家标准、行业标准和规范要求、采购文件规定的服务质量标准和有关要求及响应文件所作的承诺完成服务工作。
签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
8.2乙方应接受并主动配合甲方及行业主管部门的检查，对甲方指出的问题，应及时做出合理解释或予以纠正。
8.3对因乙方原因而造成甲方的损失，乙方应负责及时修复或照价赔偿。
8.4乙方对其所提供的服务及相关的产品和技术资料等应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
[bookmark: _Hlk143440925]8.5乙方保证在交付的产品上不存在抵押权等担保物权。如甲方使用上述产品构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
[bookmark: auto_fouce_18]8.6没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方因履行本合同接触到的甲方所有工作数据、项目资料、参与活动人员信息等核心数据，仅限用于本合同履行目的，不得擅自留存、复制、向第三方泄露或用于其他用途，合同履行完毕后应当将全部接触到的甲方数据返还或销毁。
8.7乙方应做好详细的管理台账，建立管理档案，并按双方约定将管理情况汇总报送甲方。
8.8为确保服务质量，乙方须安排管理人员进行监督管理。
8.9合同履约过程中，乙方必须采取周密的安全措施，若乙方在合同履行期间发生人员伤亡或财产的损失，或者造成第三方的人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任，并保障甲方免于承担由此造成的一切损害和损失。
8.10本项目新产生成果的知识产权、所有权、使用权、转让权以及收益等一切权利归甲方享有。未经甲方书面同意，乙方不得公开发表或对外提供。
 8.11 乙方应自行承担项目实施一切有关费用，包括食宿、交通、差旅费等。
8.12 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的服务及相关产品符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
8.13国家法律法规规定及本合同约定应由乙方承担的其他义务和责任。
九、保密义务
[bookmark: tip_risk_bookmark_20]9.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。
十、违约责任
10.1迟延交付的违约责任
[bookmark: tip_risk_bookmark_21]（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交付和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交付和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交付时间或延期提供服务。如甲方同意延长交付时间，乙方应提供相应的保障措施，并承担由此给甲方带来的额外成本。
[bookmark: tip_risk_bookmark_22][bookmark: auto_fouce_23]（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交付和提供相关服务，甲方有权从应付合同款中直接抵扣误期赔偿费，或要求乙方另行支付，而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按合同总额每日千分之五向甲方支付。逾期超过约定日期10个自然日（含本数）不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，该等损失包括但不限于甲方向第三方支付的费用、赔偿金以及甲方为处理违约事宜所支出的律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、差旅费等全部间接损失。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
10.2迟延支付的违约责任
[bookmark: auto_fouce_24]甲方存在迟延支付乙方合同款项的，甲方应按逾期付款总额每日万分之三向乙方支付违约金，违约金总额不超过应付款项的10%。但因国家财政支付政策调整、审计或不可归责于甲方的其他非甲方原因导致的支付延迟除外。
10.3质量瑕疵的违约责任
[bookmark: auto_fouce_25]乙方提供的产品和服务不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据本合同约定的采购标的及质量标准进行修改或整改，由此导致逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝修改或整改的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失。
[bookmark: auto_fouce_26]10.4本合同规定的售后服务包括但不限于对交付成果的维护、咨询响应及根据甲方要求对相关材料进行补充修正等。乙方未按本合同规定提供售后服务的应承担违约责任，按合同总价款的百分之十向甲方支付违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
十一、合同变更、中止与终止
 11.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10% 的范围内追加与合同标的相同的产品和服务，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
11.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。合同中止期间，双方应暂停履行合同义务，但不影响合同中关于保密、知识产权等条款的效力。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：①经营状况严重恶化；②转移财产、抽逃资金，以逃避债务；③丧失商业信誉；④有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
11.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）甲方有权在出现以下情形时单方面解除合同，合同解除自书面解除通知到达乙方时生效，并追究乙方的违约责任：
① 乙方逾期未交付产品或未完成约定服务超过 10个自然日（含本数）。
② 乙方履行本合同约定义务时，未达到约定要求，修改或整改超过 3次仍然无法达到约定要求。
[bookmark: auto_fouce_27]③ 乙方有转包或未经甲方同意的分包行为。 
④ 乙方未经甲方同意，将与本合同的相关内容资料提供给任何第三方单位和个人，未履行保密义务。
[bookmark: auto_fouce_28]⑤ 其他乙方未按本合同约定履行，包括但不限于违反第八条、第九条约定的保密、知识产权义务，或其履约行为对本合同目的实现造成重大不利影响，经甲方书面指出后在合理期限内仍未纠正的，均构成根本性违约。
11.4涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
[bookmark: auto_fouce_29]13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
[bookmark: _Hlk47429795]十四、合同生效及其它
[bookmark: _Hlk143441663]14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。
[bookmark: _Hlk143441688]14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》等有关条文执行，双方可经协商达成书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
14.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。
14.4 本合同载明的地址适用于本合同履行及其后可能的诉讼程序，寄送至该地址的书面通知、函件及诉讼文书等,受送达方必须签收，并在签收后三个自然日内将回执寄送给送达方。如受送达方未签收，则留置之日或者邮件退回之日即为送达之日。地址变更的，应当及时书面通知对方，并由对方出具收到该书面通知的回执，变更自回执载明的收到之日起生效，否则变更无效。合同未载明通讯地址的，以住所地为联系地址。
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