招 标 文 件

项目编号：JSZC-320900-YCLX-G2026-0009

项目名称：盐城中国海盐博物馆可移动文物数字化保护利用项目

盐城中国海盐博物馆

盐城立信造价工程师事务所有限公司

2026年7月

目 录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	22

第四章 项目需求	27

第五章 评审方法和评审标准	61

第六章 投标文件格式	68

- 第一章 招标公告

项目概况

盐城中国海盐博物馆可移动文物数字化保护利用项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2026年7月27日09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-YCLX-G2026-0009

2.项目名称：盐城中国海盐博物馆可移动文物数字化保护利用项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：120万元

5.最高限价（如有）：119万元

6.采购需求（简介）：本项目涉及的建设内容包括：珍贵文物二维高清图片采集；珍贵文物多光谱成像采集分析；珍贵文物数字拓片制作；珍贵文物三维数据采集制作。本项目计划单件类文物二维采集41件、套件类文物二维采集24套（167件），多光谱成像采集分析5件，珍贵文物数字拓片制作2件，单件类文物三维采集176件、套件类文物三维采集20套（69件）。文物二三维数据采集制作输出成果规范，符合文物采集相关标准及要求，可按计划应用于各管理和传播系统。同时，在文物采集过程中保障措施到位，未因为采集工作导致文物受到损害。项目各阶段完成后，质量控制组对成果进行全面检测。采用专业检测设备与软件，对关键指标进行定量分析与定性评估，重点核查数据精度是否符合质量标准。成果交付前，对所有数据成果与技术文档进行归档审查。核查数据格式、文件命名、目录结构是否规范统一，技术文档是否齐全完整，确保归档资料准确、规范、可追溯。具体见招标文件第四章“项目需求”。

7.合同履行期限：自合同签订之日起90日历天内完成全部工作内容，并通过采购人及省文物局（或上级主管部门）的最终验收。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、投标人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。采购标的所属行业为其他未列明行业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

- 售价：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年7月27日9点00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市盐都区府西路1号盐城市政务服务中心4楼盐城市公共资源交易中心10号、11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城中国海盐博物馆

地    址：盐城市开放大道2号

联 系 人：王女士

联系电话：18921817959

2.采购代理机构信息（如有）

名    称：盐城立信造价工程师事务所有限公司

地　　址：盐城市金座广场B座11楼

联 系 人：杨工

联系电话：15358266233

3.项目联系方式

联 系 人：杨工

联系电话：15358266233

- 第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务费（中标/成交服务费）：本项目的招标代理服务费由中标人承担，根据代理合同约定按苏政采协[2024]20号文收费标准的80%收取代理服务费，由中标人向代理公司支付。供应商投标时综合考虑招标代理服务费报价中，此项费用不得单列，凡漏项或少计均视为优惠采购人，不另行增加费用。中标后由中标人在领取中标（成交）通知书前直接向采购代理机构一次性付清。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。联系地址及联系方式同招标公告。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

32.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），按一半金额缴纳。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为40%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

- 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（合同编号）

项目名称：盐城中国海盐博物馆可移动文物数字化保护利用项目

项目编号：JSZC-320900-YCLX-G2026-0009

甲方：（买方）盐城中国海盐博物馆

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据盐城中国海盐博物馆可移动文物数字化保护利用项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：盐城中国海盐博物馆可移动文物数字化保护利用项目

1.2服务范围：

1.3服务要求：

1.4服务标准：

1.5 验收标准、要求：

1.6履行时间（期限）：

注：具体服务内容详见招标文件及乙方投标文件。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：___________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币（大写）     圆整（¥     元）（合同金额的10%）作为本合同的履约保证金；于合同履行完毕后同合同款一起无息退还。引用盐城信用办推行的第三方信用报告，2A及以上的供应商按一半金额缴纳（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告)。

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2未经甲方同意，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

付款方式：合同签订后，在收到乙方发票后10个工作日内付合同价款的40%作为预付款（在签订合同时，乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可就预付款比例作相应调整）；乙方完成合同所有项目内容并验收合格后，在收到乙方发票后10个工作日内付至合同价款的80%；项目审计结束后，在收到乙方发票后10个工作日内付至审定价的97%；验收合格满一年后按审定价结清余款。每次付款前，乙方提供增值税发票，以上付款均不计任何利息和有关费用。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用。本项目价款一律通过银行非现金结算，款项汇入乙方账户，实行专款专用。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值3%的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额0.05%每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：             联系电话：

签订日期：    年    月   日

# 第四章 项目需求

## 一、项目概况

1、项目名称：盐城中国海盐博物馆可移动文物数字化保护利用项目

2、项目概况：为深入贯彻落实《关于加强可移动文物预防性保护和数字化保护利用工作的通知》等相关政策要求，针对中国海盐博物馆文物数字化程度不足的现实问题，本项目拟重点开展文物信息资源数字化工作，旨在全面提升博物馆馆藏珍贵文物的数字化保护与利用水平。

## 二、项目采购清单

| 序号 | 建设内容 |  | 参数信息 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文物信息资源数字化 | 珍贵文物二维高清图片采集 | 二维高清图片采集（单件类），共41件 | 41 | 件 |
| 2 |  |  | 二维高清图片采集（套件类），共24套，167件 | 167 | 件 |
| 3 |  | 珍贵文物多光谱成像采集分析 | 多光谱成像采集 | 5 | 件 |
| 4 |  |  | 多光谱成像分析 | 5 | 件 |
| 5 |  | 珍贵文物数字拓片制作 | 数字拓片采集制作 | 2 | 件 |
| 6 |  | 珍贵文物三维数据采集制作 | 三维数据采集制作（单件类），共176件 | 176 | 件 |
| 7 |  |  | 三维数据采集制作（套件类），共20套，69件 | 69 | 件 |
| 8 | 存储设备 | 文物数据移动存储介质 | 1）容量：不低于20TB； 2）接口：不低于USB3.0； | 2 | 块 |
| 9 |  | 文物数据节点存储介质 | 1）容量：不低于20TB 2）接口：3.5寸SATA。 | 2 | 块 |

## 三、技术参数要求

### 1.珍贵文物二维高清图片采集要求

本项目需完成二维高清图片采集（单件类），共41件，同时完成二维高清图片采集（套件类），共24套，167件。采集环节需采用高精度图像采集设备进行拍摄，并完成相应数字化成果的制作，为后续项目成果的应用提供基础支撑。同时，针对不同类型的文物应制定针对性的拍摄方案。

#### 1.1采集制作要求

##### 1.1.1设备要求

①数码相机配备定焦镜头，对焦功能正常；图像传感器尺寸不小于32 mm×43 mm、像素数不小于1亿，无脏点、坏点；

②显示器能覆盖99%以上的Adobe RGB 色彩空间，亮度不小于350cd/m2，对比度不小于1000:1, 视角不小于178°，色彩深度不小于10bit，△E00不大于3；配备深灰色或黑色遮光罩；

③摄影灯采用冷光源，输出功率和色温统一、稳定，色温宜为5500K，显色指数应不小于95%；

④色卡为摄影专用色卡且不少于24色，支持创建ICC色彩特性文件、校正白平衡、校准色彩；

⑤背景纸应为摄影专用背景纸，颜色应为灰、白、黑色，纸面应平整、干净。

##### 1.1.2采集要求

1.1.2.1立体类文物影像采集

（1）影像采集内容

①色卡影像：拍摄带有色卡的文物影像；

②全形影像：拍摄反映文物典型特征的代表影像；拍摄文物四周、顶部、底部的影像；成套文物宜拍摄能表现每件文物在群组中的位置及其组合（组装）关系的影像；

③局部影像：拍摄文物的纹饰、铭文、款识、病害、工艺结构等文物重要特征的局部影像，以及底座、包装等附件影像。

（2）影像采集质量

①珍贵文物的影像像素数不小于5000万、色彩深度不小于16bit，一般文物的影像像素数不小于3000万、色彩深度不小于12bit；

②构图合理、焦点清晰、曝光精确、色彩准确、反差适中、画面整洁。

1.1.2.2平面类文物影像采集

（1）影像采集内容

①色卡影像：应采集带有140色色卡的文物影像；无法在1张影像中记录文物全形影像时，在分段采集中至少采集1张带有140色色卡的分段影像；

②全形影像：应采集包括文物主要信息的全形影像；无法在1张影像中记录文物全形影像时，应分段采集，相邻两张影像重叠度不小于30%，分段影像独立编号，拼合出的全形影像重新编号；

③局部影像：应采集包首、题签、款识、纹饰、病害等带有文物重要信息的影像，以及包装等文物附件影像。

（2）影像采集质量

①珍贵文物的影像分辨率不小于300dpi，色彩深度为16bit；一般文物的影像分辨率不小于200dpi，色彩深度不小于8bit；

②构图合理、焦点清晰、曝光精确、色彩准确、反差适中、画面整洁。

#### 1.2成果要求

（1）成果数量

①立体文物影像输出7张，包括顶面、底面、侧面以及全形图；扁平文物影像输出3张，包括正面、背面、全形图；

②平面文物影像输出正面1张；

③成套文物影像输出数量根据组件数量调整；

④局部影像根据文物实际情况拍摄，保证文物信息完整。

（2）成果质量

①珍贵文物影像输出为RAW或TIFF格式文件，色彩空间为Adobe RGB，色彩深度为16bit；一般文物影像宜输出为TIFF或JPEG格式文件，色彩空间为Adobe RGB，色彩深度不小于8bit；

②立体文物档案留存级影像，珍贵文物有效像素≥5000万，一般文物有效像素≥3000万；平面文物档案留存级影像，珍贵文物采样分辨率≥300dpi，一般文物采样分辨率≥200dpi，其他级别输出影像按下表：

| 影像用途 | 影像格式 | 文件大小 | 色彩空间 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 档案留存 | TIFF | 不小于60 M | Adobe RGB | — |
| 文物图录 | TIFF | 不小于30 M | Adobe RGB | — |
| 论文配图 | TIFF、JPEG | 不小于15 M | Adobe RGB | — |
| 网络宣传 | JPEG | 不小于2M | sRGB | 不小于1920×1080像素数 |
| 数字展示 | JPEG | 不小于5M | sRGB | 适配展陈设备 |

▲为保障文物二维数字化采集精度和质量，投标人应配备中画幅数码相机，在投标文件中提供购买/租赁中画幅数码相机及定焦镜头的发票/租赁合同扫描件并加盖投标人公章。

▲同时应配备23mm广角镜头、63mm标准镜头、120mm微距镜头、100—200mm长焦变焦镜头，需提供购买/租赁该设备的发票/租赁合同扫描件并加盖投标人公章。

▲投标人应具备高清影像采集处理相关的由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书并提供证明文件扫描件并加盖投标人公章。

#### 1.3采集清单

(1)单件类文物

| 序号 | 文物号 | 名称 | 等级 | 年代 | 数量 | 质地 | 文物尺寸信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H22 | 清光绪水程执照 | 一级 | 清光绪 | 1 | 纸 | 通长39.4，通宽30.3 |
| 2 | G2050 | 为改变人民武装编制及目前应注意事项的通知 | 一级 | 1942年 | 1 | 纸 | 15.8×12.8 |
| 3 | G113 | 关于今后各县对行署报告制度的决定 | 一级 | 1942年 | 1 | 纸 | 37×19.2 |
| 4 | 1428 | 汉漆耳杯 | 二级 | 汉 | 1 | 漆木器 | 口8.7-14，底3.6-7.5，连耳宽10.8 |
| 5 | 1429 | 汉漆耳杯 | 二级 | 汉 | 1 | 漆木器 | 口7.6-12.7，底3.2-7，连耳宽9.7 |
| 6 | 1696 | 汉漆耳杯 | 二级 | 汉 | 1 | 漆木器 | 口9.2-15.5，底3.5-8.1，连耳宽11.5 |
| 7 | 1699 | 汉漆耳杯 | 二级 | 汉 | 1 | 漆木器 | 口9.2-15.5，底3.5-8.1，连耳宽11.5 |
| 8 | 1711 | 汉素漆盆 | 二级 | 汉 | 1 | 漆木器 | 口径23，底径9.4，高6.2 |
| 9 | 1713 | 汉素漆盆 | 二级 | 汉 | 1 | 漆木器 | 口径23，底径9.4，高6.2 |
| 10 | 1715 | 汉素漆盆 | 二级 | 汉 | 1 | 漆木器 | 口径23，底径9.4，高6.2 |
| 11 | 7055 | 漆碗 | 二级 | 宋 | 1 | 漆 | 通高9.7，口径20.4，底径11.4 |
| 12 | 7056 | 漆盘 | 二级 | 宋 | 1 | 漆 | 通高3.7，口径19.7，底径13.4 |
| 13 | G1075 | 关于休养所与修械所的经费标准的通知 | 二级 | 1943年 | 1 | 纸 | 37×26.7 |
| 14 | G1112 | 重订契税章程的通令 | 二级 | 1943年 | 1 | 纸 | 27.4×17.8 |
| 15 | 5347 | 商半月形双孔石刀 | 二级 | 商 | 1 | 石 | 通长10.2，通宽5.2 |
| 16 | 6833 | 东晋青釉点褐彩鸡首壶 | 二级 | 东晋 | 1 | 瓷 | 通高9，口径4.9，底径4.1 |
| 17 | 3679 | 汉青釉弦纹双耳三足带盖陶瓿 | 二级 | 汉 | 1 | 陶 | 通高28，口径11.5，底径16 |
| 18 | 7687 | 林雪岩、戈湘岚双骏图扇子 | 二级 | 民国 | 1 | 纸 | 扇骨长31，扇面长49.5，半径18 |
| 19 | 7433 | 协昌盐号汇票正副票 | 二级 | 民国 | 1 | 纸 | 通长27.6，通宽26.3 |
| 20 | 7584 | 咸丰四年壹两户部官票 | 二级 | 咸丰 | 1 | 纸 | 通长24.5，通宽15.6 |
| 21 | 7585 | 咸丰七年壹仟文大清宝钞 | 二级 | 咸丰 | 1 | 纸 | 通长23.8，通宽13.6 |
| 22 | H26 | 民国清理盐田执业凭证 | 二级 | 民国 | 1 | 纸 | 通长48.7，通宽29.3 |
| 23 | G114 | 通令 | 二级 | 1943年 | 1 | 纸 | 17×13.8 |
| 24 | M23:1 | 明代青花瓷罐 | 二级 | 明 | 1 | 瓷 | 口长：5.6 口宽4.2 高：11.5 底长6.2 |
| 25 | G1150 | 关于发放优抗证的信件 | 二级 | 抗日战争时期 | 1 | 纸 | 21.2×12.4 |
| 26 | 1801 | 清金德辉山水画轴 | 三级 | 清 | 1 | 书画 | 通长166厘米，通宽93.5厘米 |
| 27 | 4706 | 清姜焘八骏图横幅 | 三级 | 清 | 1 | 纸 | 纵122.5，横63.5 |
| 28 | 4731 | 清王素设色山水画轴 | 三级 | 清 | 1 | 书画 | 通长85.5厘米，通宽39.5厘米 |
| 29 | 4739 | 民国洪沛霖“塞外胡笳”等画轴 | 三级 | 民国 | 1 | 纸 | 纵137，横35.5 |
| 30 | 7062 | 清光绪盐务运司衔十家牌 | 三级 | 清 | 1 | 纸 | 通长40.5，通宽33.5， |
| 31 | 7147 | 民国川盐银行支票 | 三级 | 民国 | 1 | 纸 | 长：18.6 ，宽：7.4 |
| 32 | 7226 | 洪宪元年山东盐运使契尾、民国验买契 | 三级 | 民国 | 1 | 纸 | 长：53 ，宽：84 |
| 33 | 7277 | 民国十二年财政部秋节支付券 | 三级 | 民国 | 1 | 纸 | 通长37.5，通宽26.5 |
| 34 | 7422 | 清光绪十八年皖岸督销淮盐总局“皖岸南盐水程执照” | 三级 | 清 | 1 | 纸 | 长：41.3，宽：28.6 |
| 35 | 7495 | 清代陆秀夫拓片 | 三级 | 清 | 1 | 书画 | 长239厘米，宽29.52厘米 |
| 36 | G1170 | 抗日战争时期盐阜地委关于发起群众献铁献钢的通知 | 三级 | 抗日战争 | 1 | 文件、宣传品 | 长：24.6厘米，宽：17.8厘米 |
| 37 | G3138 | 民国二十年鄂岸榷运分拨运照 | 三级 | 民国 | 1 | 纸 | 长30.5厘米，宽22.2厘米 |
| 38 | H120 | 清光绪六年发官盐票 | 三级 | 清 | 1 | 纸 | 长31.5，宽31.5 |
| 39 | H14 | 清光绪三十年新兴场正堂谕 | 三级 | 清 | 1 | 纸 | 长：76 ，宽：23.6 |
| 40 | H18 | 清光绪三十三年新兴场正堂谕 | 三级 | 清 | 1 | 纸 | 长：71 ，宽：22.7 |
| 41 | H23 | 清宣统二年新兴场关于禁止宰杀煎牛的告示 | 三级 | 清 | 1 | 纸 | 长64，宽45 |

(2)套件类文物

| 序号 | 文物号 | 名称 | 等级 | 年代 | 数量 | 质地 | 文物尺寸信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1617-1625 | 汉素漆耳杯 | 二级 | 汉 | 9 | 漆 | 口12.4，连耳宽9.5，底6.6 |
| 2 | 7582 | 盐阜银行纸币 | 二级 | 民国 | 5 | 纸 | 9.7×5,10.2×5.6,10.4×5.6,12.2×5.9,11.2×6.1 |
| 3 | 1593-1607 | 汉代冥器一组 | 二级 | 汉 | 15 | 陶 | 通长14.5，通宽11，通高13.5 |
| 4 | H54、H57 | 周代陶圜底罐 | 三级 | 周 | 6 | 陶 | 通高11.1，口径11.2，通高14.1，口径11.5 |
| 5 | 5926 | 胡公石书杜少陵秋兴八首十条屏 | 三级 | 公元20世纪 | 10 | 纸 | 纵148，横40 |
| 6 | M46:28, M46:30-M46:33 | 汉代玉窍塞 | 三级 | 汉 | 5 | 玉 | 长1.8，长2，直径0.7长2.2，长4.3宽2，直径0.8长2 |
| 7 | 7583 | 华中银行纸币 | 三级 | 民国 | 61 | 纸 | 最大10.6×5.6 最小9.6×4.8 |
| 8 | G580-G595 | 民国朱松华缴费票据 | 二级 | 民国 | 16 | 纸 | G580:26cm×9.2cm, G581:24.3cm×7.4cm G582:24.8cm×7.7cm, G583:24.4cm×8.2cm G584:24.5cm×8.2cm, G585:27.4cm×10.5cm G586:23.5cm×10.3cm, G587:23.6cm×10.3cm G588:25.6cm×8.9cm, G589:10.7cm×6.7cm G590:25.2cm×8.6cm, G591:22.6cm×8.5cm G592:22.2cm×9cm, G593:26.1cm×11cm G594:26.2cm×8.5cm, G595:25.2cm×29cm |
| 9 | 7592 | 中华苏维埃共和国国家银行纸币 | 三级 | 抗战时期 | 5 | 纸 | 10.6×12.6,4.6×6.9 |
| 10 | G106, G107 | 紧急通知 | 三级 | 1943年 | 2 | 纸 | 21.4×17.5,17.3×12.9 |
| 11 | G1099, G94 | 关于恢复与重新确立各种制度的决定 | 二级 | 1943年 | 2 | 纸 | 52.6×28.4,18.1×13.9 |
| 12 | G1117-G1119 | 抗日战争时期参军工作通知 | 一级 | 抗日战争时期 | 3 | 纸 | 37×24.8,36.5×17.4,34.4×27.2 |
| 13 | 7577-7579 | 江淮银行纸币 | 二级 | 民国 | 4 | 纸 | 12.8×6.5,11.5×6.4,10.2×5.1,10.3×5.2 |
| 14 | G2097 | 抗日战争时期盐阜地委、盐阜区行政公署通知 | 三级 | 抗日战争时期 | 2 | 纸 | 长27.8，宽17.5；长34.4，宽24.6 |
| 15 | G2111-G2112 | 通知 | 三级 | 1944年 | 2 | 纸 | 35.8×27.6,36.6×26.9 |
| 16 | G2116, G95 | 对年关优抗工作的指示 | 三级 | 1943年 | 2 | 纸 | 18.2×12,18×13.3 |
| 17 | G2354 | 临时记功证 | 三级 | 解放战争时期 | 2 | 纸 | 10.8×9.5 |
| 18 | H52、H53 | 商周时期陶制盔形器 | 三级 | 商周 | 2 | 陶 | 通高25.1，口径23.5，通高23.5，口径17 |
| 19 | M51:64, M51:65 | 汉代陶鼎 | 三级 | 汉 | 2 | 陶 | 口18.2 通高19.3；口径21.3底径19高19 |
| 20 | 1472,1473 | 汉陶舫 | 三级 | 汉 | 2 | 陶 | 通高39.5，口边长12，底边长14，通高39.8，口边长12，底边长13.5 |
| 21 | G567-G570 | 盐城岸盘匾炳记官盐零售盐票 | 三级 | 民国 | 4 | 纸 | 15×6.6 |
| 22 | G79 | 关于拨运粮草的联合通令 | 二级 | 1943年 | 2 | 纸 | 长30.2，宽18.8；长26.4，宽17.6 |
| 23 | M51:99, M51:101 | 汉陶盒 | 三级 | 汉 | 2 | 陶 | 口径21.8底径12高18.8；口19.6 底12 通高19.2 |
| 24 | 7224 7225 | 民国四年商号食盐支取、运输、销售联同验单执照 | 三级 | 民国 | 2 | 纸 | 长：28.5 宽15.5；长28.5 宽10.5 |

### 2.珍贵文物多光谱成像要求

本项目需完成5件文物的多光谱成像采集与分析，为后续的文物保护、艺术研究及真实性鉴定提供可靠的数据支持。

#### 2.1采集制作要求

##### 2.1.1设备要求

（1）多光谱相机

①光谱范围：400-1000nm；

②光谱波段：≥16；

③滤波通道宽度（半高宽）：20nm；

④透过率：≥90%；

⑤截止深度：OD4（0.01%）；

⑥截止范围：200-1100nm；

⑦CCD制冷方式：风冷；

⑧图像格式：BMP/PNG/JPG；

⑨数据输出：10 Gigabit Ethernet（10000Mbit/s）；

⑩图片质量：≥1600万像素。

（2）便携式工作站

①CPU：不小于6核12线程3.1Ghz；

②内存：不小于32G；

③硬盘：不小于1T。

（3）卤素光源

①光谱范围覆盖：400-1000nm；

②色温：3200—5500K；

③功率：100—250W；

④工作电压：220V。

（4）聚焦调试纸和背景纸及白板

①聚焦调试纸：1m×0.8m；

②背景纸：8m×5m 中灰；

③白板：250-2500nm  反射比不低于0.9。

##### 2.1.2采集要求

须提供满足文物摆放、设备布设的充足采集空间，确保作业安全顺畅。并完成多光谱相机、卤素灯、便携式工作站等设备的组装与测试，确保安装牢固、运行正常，消除安全隐患。

须将相机置于文物中心位置，镜头光轴垂直于文物；调节光源使拍摄区域四角与中心照度差异应≤10%。同时进行分波段试拍，确保各波段影像清晰、亮度均匀，无曝光异常、虚焦等问题，试拍合格后方可正式采集。

若更换采集对象须重新测光；大型文物分区域拍摄，相邻区域重合度应≥30%。

#### 2.2成果要求

1)图像格式：BMP/PNG/JPG；

2)图像分辨率：≥1600万像素；

3)单张图像数据量：≥20M；

4)单次采集图像数量：16张。

▲投标人应具备多光谱采集相关的由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书并提供证明文件扫描件并加盖投标人公章。

#### 2.3采集清单

| 序号 | 文物号 | 名称 | 等级 | 年代 | 数量 | 质地 | 文物尺寸信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H22 | 清光绪水程执照 | 一级 | 清光绪 | 1 | 纸 | 通长39.4，通宽30.3 |
| 2 | 4698 | 明末清初重彩如来佛像画轴 | 三级 | 明末清初 | 1 | 绢 | 纵166，横92 |
| 3 | 5318 | 明达那给译师唐卡 | 三级 | 明 | 1 | 棉麻纤维 | 边框纵118，横67；画心纵70，横42 |
| 4 | 7584 | 咸丰四年壹两户部官票 | 二级 | 咸丰 | 1 | 纸 | 通长24.5，通宽15.6 |
| 5 | 7585 | 咸丰七年壹仟文大清宝钞 | 二级 | 咸丰 | 1 | 纸 | 通长23.8，通宽13.6 |

### 3.珍贵文物数字拓片制作要求

本项目须对2件碑刻类文物进行数字拓片制作。

#### 3.1采集制作要求

须采用激光扫描设备对碑刻文物进行三维扫描，获取三维空间信息并完成模型重建；基于模型生成深度图，通过专业软件调整曲线、增强暗部细节；

须通过计算模型顶点法向量、深度信息生成灰度值，利用OpenGL渲染管线完成数字拓片生成，并根据拓片质量选用边缘检测、滤波、形态学处理等方式优化效果；

须将最终渲染成果输出为标准图片格式，通过背景去除、边缘检测及数学形态学运算提取有效图像，按要求整理保存并归档。

#### 3.2成果要求

（1）比例尺正确，大小形状应与原物一致，拓片方向应与文物摆放或观赏方向一致；

（2）背景应使用灰白色纸张纹理填充；

（3）从三维投影到平面的投影方式应为透视投影。数字拓片字口或图案线条应保持清晰，字口或图案边缘应保持线条连续、平滑，无毛刺；

（4）数字拓片成果各部分应确保位置关系、结构关系正确，结构层次清晰，数字拓片效果与传统拓片中全形拓效果相似；

（5）数据格式应分别提供*.jpg及*.tif格式，影像分辨率应不低于300DPI，色彩模式为灰度，灰度级256级。

▲投标人应具备通过人工智能进行碑刻数字拓片提取相关的由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书并提供证明文件扫描件并加盖投标人公章。

#### 3.3采集清单

| 序号 | 文物号 | 名称 | 等级 | 年代 | 数量 | 质地 | 文物尺寸信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7544 | 民国重修北恒丰堤纪念碑 | 二级 | 民国 | 1 | 石 | 通长127，通宽40厘米 |
| 2 | 7191 | 咸丰五年署理两淮都转盐运司通州分司勒石 | 一般 | 清 | 1 | 石 | 通高120，长58，宽17厘米 |

### 4.珍贵文物三维数据采集制作要求

本项目须完成三维数据采集制作（单件类），共176件，同时完成三维数据采集制作（套件类），共20套，69件。采集过程中应采用非接触式三维激光扫描仪，现场作业需结合所采集文物的实际情况，合理选用相适应的采集方式。同时针对不同类型的文物，应提供针对性采集方案。

#### 4.1采集制作要求

##### 4.1.1设备要求

（1）三维扫描设备

①应采用无损、非接触式数据采集设备；

②扫描工作方式与采集对象的大小、材质等特点相适应；

③小型文物采用手持式三维扫描仪，设备精度≤0.01mm，扫描分辨率≤0.01mm；

④中大型文物采用跟踪式三维扫描仪，设备精度≤0.02mm，扫描分辨率≤0.02mm。

（2）照片拍摄设备

①成像传感器尺寸不小于24mm×36mm；

②成像的 RGB每通道颜色深度值不小于12bit；

③具有 Adobe RGB及以上色域；

④单张照片不小于5000万像素；

⑤支持 RAW文件。

（3）照明设备

①使用冷光源作为照明设备。合理布置光源，文物本体上不应出现影响拍摄质量的阴影、强反光等；

②拍摄光源的色温应为5500K的人工光源，色温偏差不超过10%，显色指数（CRI）≥96，能真实反映文物的纹理色彩及特点。

③拍摄光源输出稳定，连续拍摄时光源亮度差异≤10%。

（4）颜色管理设备

①标准色卡不少于24色，大、中、小规格成套配置；

②显示器能覆盖99%以上的Adobe RGB色彩空间，色彩位深度不小于10bit；

③显示器使用分光光度计定期进行颜色校准。

（5）模型标准器

①尺寸不小于采集对象的1/3，且不大于采集对象的3倍；

②精度指标不低于采集技术指标；

③具有已知几何参数。

▲为保障文物三维数字化采集精度和质量，投标人应配备复合式、跟踪式三维扫描仪设备，并在响应文件中提供购买/租赁扫描仪设备的发票/租赁合同扫描件和国家认可的第三方检测机构出具的符合精度要求的检验报告扫描件。

▲为保障文物三维数字化纹理采集精度和质量，投标人应配备全画幅数码相机，并在投标文件中提供购买/租赁全画幅数码相机及定焦镜头的发票/租赁合同扫描件并加盖投标人公章。

##### 4.1.2采集要求

（1）点云采集

①在文物旁放置模型标准器并随文物一起扫描；

②针对不同类型藏品特点，有不同的藏品空间数据采集方法；

③空间数据采集按藏品拆分构造单独采集；

④原始点云数据点云平均点间距≤0.05mm，最大点间距≤0.2mm；

⑤藏品空间数据完整率≥98%，对于少量无法获取的结构（即遮挡、孔洞），进行专业处理，保证三维数据的完整性及后期展示效果。

（2）纹理采集

①照片采集分辨率高于贴图分辨率；

②拍摄过程中优先使用定焦镜头，使用非定焦镜头时采取焦距固定措施；

③文物在照片中的画面占比大于70%；

④航向重叠度大于80%，旁向重叠度大于60%；

⑤文物上同一特征点的相邻照片数不少于3张；

⑥在文物旁放置模型标准器并随文物一起拍摄；

⑦单张纹理图像受光均匀，明暗无明显差异；

⑧纹理采集时要在同样的光环境下拍摄色卡，供后期校色和加工处理；

⑨拍摄色卡时，色卡放置于文物前方，色卡在照片中的画幅面积占比≥50%。

（3）三维数字化采集技术指标

| 采集成果类型 | 内容 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 三维扫描数据 | 点云 | 平均点间距a 小于等于0.05mm； 最大点间距a 小于等于0.20mm。 |
|  | 网格模型 | 模型精度b 小于等于0.10mm；完整度大于等于98% |
| 摄影测量纹理模型数据d | 网格模型 | 模型精度b 小于等于0.15mm；完整度大于等于95% |
|  | 纹理贴图 | 贴图分辨率c 大于等于300dpi； CIEDE2000色差平均值小于等于3.5 |
| 注：精度类指标（模型精度 、平均点间距 、最大点间距）均为中误差。 |  |  |
| a 本表中涉及平均点间距 、最大点间距指标适用于尺寸小于等于0.50m的文物 。当文物尺寸大于0.5m时，平均点间距、最大点间距根据项目需求制定相关指标。 b 本表中涉及模型精度指标适用于尺寸小于等于 0.50m的文物。当文物尺寸大于0.50m且小于等于5.00m时，模型精度按公式（B.1） 计算。当文物尺寸大于5.00m时，模型精度根据项目需求制定相关指标。 ………………………………(B.1) 式中： V—新指标值，单位为毫米（mm）；B—表中已有指标值； L—文物三维模型最小包围盒的最长边长度，单位为米（m）。 c 本表中涉及贴图分辨率指标适用于尺寸小于等于0.50m的文物。当文物尺寸大于0.50m且小于等于5.00m时， 贴图分辨率按公式（B.2）计算 。当文物尺寸大于5.00m时，贴图分辨率根据项目需求制定相关指标。 ………………………………(B.2) 式中： V—新指标值 ； B—表中已有指标值 ； L—文物三维模型最小包围盒的最长边长度， 单位为米 (m) 。 d 馆藏一级文物使用摄影测量采集三维数据时，技术指标宜为：模型精度小于等于0.10mm，模型完整度大于等于95%，贴图分辨率大于等于450dpi，CIEDE2000色差平均值小于等于3.0。 |  |  |

#### 4.2成果要求

（1）点云处理

①删除多余点，只保留采集对象的点云数据，对数据进行降噪，并过滤、剔除异常点；

②采用标靶点、控制点、点云相结合的方式进行分块点云拼接配准，配准后点云尺寸精度≤0.1mm；

③按曲率采样方式进行点云抽稀、抽稀后点云的平均点间距≤0.2mm，最大点间距≤0.5mm。

④输出点云格式应为asc、txt、xyz等通用格式，点云文件坐标轴中心，保证在藏品中心；

⑤处理后点云采用三角网封装，生成网格模型。

（2）影像数据处理

①相机、显示器及照片处理软件的颜色空间设置一致；

②有基于ICC标准的色彩管理流程，藏品影像从raw格式矫正至jpg格式，保证照片色彩还原准确；

③jpg格式矫正输出保持raw原始尺寸大小，影像质量高级别。

（3）模型数据处理

①网格模型不包含除文物之外的多余部分；

②网格模型中无变形、 叠面 、交叉面 、异常  突出面等缺陷；

③网格模型格式应为obj等通用格式；

④纹理模型完整度≥95%，模型精度≤0.2mm。

（4）贴图处理

①贴图无模糊、重影等，贴图边缘融合自然、无接缝；

②UV展开均匀，切线位置合理、无重叠，摆放充满UV格；

③纹理贴图格式根据实际需求输出，参考格式为jpg、png、tif等；

④法线贴图需要有足够的体积感；

⑤贴图分辨率≥300dpi，CIEDE2000色差平均值≤3.5；

⑥与网格模型映射的位置误差≤0.2mm。

（5）三维数字化成果技术指标

| 加工成果 类型 |  | 适用范围 | 内容 | 技术指标 | 其他技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存档数据 | 存档 纹理 模型d | 可用于模型数据的长期保存，为后续应用提供数据基础 | 网格模型 | a）模型完整度大于等于95% ； b）模型精度a 小于等于0.20mm； c）平均点间距b 小于等于0.20mm； d）最大点间距b 小于等于0.50mm。 | a）网格模型不包含除文物之外的多余部分； b）网格模型中无变形、 叠面 、交叉面 、异常突出面； c）网格模型无接缝； d）纹理贴图无模糊、变形； e）纹理模型颜色与校色 后摄影测量照片颜色一致。 |
|  |  |  | 纹理贴图 | a）贴图分辨率c 大于等于300dpi； b）CIEDE2000色差平均值小于等于3.5； c）与网格模型映射的位置误差小于等于0.20mm |  |
| 应用数据 | 高网 格面 纹理 模型 | 可用于文物修复、研究等领域 | 网格模型 | a）网格面数为相应存档网格模型的50%，网格面数宜小于等于1000万面； b）模型完整度为 100% | a）网格模型不包含除文物之外的多余部分； b）网格模型中无变形、叠面、交叉面、尖锐； c）网格模型无接缝 ； d）纹理贴图无模糊、变形； e）纹理模型颜色与校色后摄影测量照片颜色一致 ； f）网格模型和纹理贴图的 修补区域应与摄影测量 照片的视觉感官一致； g）低网格面纹理模型的相邻结构起伏变化小于等于2mm的部分用法线贴图表现， 法线贴图的法线方向和模拟的凹凸程度应与文物形态一致。 |
|  |  |  | 纹理贴图 | a）贴图分辨率大于等于0.5倍存档纹理模型的纹理贴图分辨率 ； b）与网格模型映射的位置误差不超过存档纹理模型的纹理贴图与网格模型映射位置误差的2倍 |  |
|  | 低网 格面 纹理 模型 | 可用于文物展示、传播等领域 | 网格 模型 | a）网格面数宜小于等于30万面； b）模型完整度为100% |  |
|  |  |  | 纹理 贴图 | 单张纹理贴图满足4096×4096像素 |  |
| 注：精度类指标 （模型精度 、平均点间距 、最大点间距） 均为中误差。 |  |  |  |  |  |
| a 本表中模型精度指标适用于尺寸小于等于0.50m的文物 。当文物尺寸大于0.50m且小于等于5.00m时，模型精度按公式 (E. 1) 计算。当文物尺寸大于5.00m时，模型精度根据项目需求制定相关指标。 ………………………………(E. 1) 式中： V—新指标值，单位为毫米 (mm) ； B—表中已有指标值 ； L—文物三维模型最小包围盒的最长边长度，单位为米 (m) 。 b 本表中平均点间距、最大点间距指标适用于尺寸小于等于5.00m的文物 。当文物尺寸大于5.00m时，平均点间距、最大点间距根据项目需求制定相关指标。 c 本表中贴图分辨率指标适用于尺寸小于等于0.50m的文物 。当文物尺寸大于0.50m且小于等于5.00m时，贴图分辨率按公式 (E.2) 计算。当文物尺寸大于5.00m时，贴图分辨率根据项目需求制定相关指标。 ………………………………(E. 2) 式中： V—新指标值 ； B—表中已有指标值 ； L—文物三维模型最小包围盒的最长边长度，单位为米 (m) 。 d馆藏一级文物存档纹理模型的技术指标为：模型完整度大于95% ，模型精度小于等于0.15mm，平均点间距小于等于0.10mm，最大点间距小于等于0.30mm，贴图分辨率大于等于450dpi，CIEDE2000色差平均值小于等于3.0，与网格模型映射的位置误差小于等于0.20mm。 |  |  |  |  |  |

▲投标人应具备三维建模软件平台相关的由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书并提供证明文件扫描件并加盖投标人公章。

▲投标人应具备三维模型纹理处理软件相关的由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书并提供证明文件扫描件并加盖投标人公章。

#### 4.3采集清单

（1）单件类文物

| 序号 | 文物号 | 名称 | 等级 | 年代 | 数量 | 质地 | 文物尺寸信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1403 | 汉铭文铜镜 | 二级 | 汉 | 1 | 金属器 | 直径18，厚0.6，边宽1.3 |
| 2 | 1411 | 汉铜壶 | 二级 | 汉 | 1 | 金属器 | 口径14.5，足径17，高39.5 |
| 3 | 1428 | 汉漆耳杯 | 二级 | 汉 | 1 | 漆木器 | 口8.7-14，底3.6-7.5，连耳宽10.8 |
| 4 | 1751 | 黄釉带盖茶壶 | 二级 | 明万历 | 1 | 陶 | 通高10.1，口径6.6，底径6.8 |
| 5 | 3614 | 青石环 | 二级 | 新石器时代 | 1 | 玉石 | 直径9.3，厚0.4 |
| 6 | 4319 | 莲池鸳鸯纹斗彩盘 | 二级 | 清雍正 | 1 | 瓷 | 通高4.2，口径22.8，底径14.2 |
| 7 | 4436 | 隋青釉莲花团花四系瓷罐 | 二级 | 隋 | 1 | 瓷 | 口径13，底径13，高29 |
| 8 | 4543 | 商红陶鬲 | 二级 | 商 | 1 | 陶 | 口径12，高22 |
| 9 | 4574 | 汉代几何纹陶拍子 | 二级 | 汉 | 1 | 陶 | 长14.2，宽5.3，厚3.2 |
| 10 | 7055 | 漆碗 | 二级 | 宋 | 1 | 漆 | 通高9.7，口径20.4，底径11.4 |
| 11 | H24 | 锅丿 | 二级 | 清 | 1 | 铁 | 通高13，直径113 |
| 12 | L1 | 南朝莲瓣纹青瓷碗 | 二级 | 南朝 | 1 | 瓷 | 口径19.5，底径8.7，高10.8 |
| 13 | L2 | 唐四系青瓷罐 | 二级 | 唐 | 1 | 瓷 | 口径18.8，底径19，高29.2 |
| 14 | 7691 | 清雍正斗彩暗八仙纹瓷碗 | 二级 | 清雍正 | 1 | 瓷 | 口径13.5，底径5.5，高5 |
| 15 | 7689 | 明弘治黄釉瓷盘 | 二级 | 明弘治 | 1 | 瓷 | 口径27.8，底径13，高4.5 |
| 16 | 7690 | 明嘉靖青花云龙纹大缸 | 二级 | 明嘉靖 | 1 | 瓷 | 口径58.5，底径37，高31.5 |
| 17 | 3679 | 汉青釉弦纹双耳三足带盖陶瓿 | 二级 | 汉 | 1 | 陶 | 通高28，口径11.5，底径16 |
| 18 | M23:1 | 明代青花瓷罐 | 二级 | 明 | 1 | 瓷 | 口长：5.6 口宽4.2 高：11.5 底长6.2 |
| 19 | 187 | 隋青釉莲瓣纹团花纹八系罐 | 二级 | 隋 | 1 | 瓷 | 口径17.3，底径17.3，高30 |
| 20 | 3679 | 汉波浪纹双兽耳陶瓿 | 二级 | 汉 | 1 | 陶 | 通高28，口径11.5，底径16 |
| 21 | 7056 | 宋花口漆盘 | 二级 | 宋 | 1 | 漆 | 通高3.7，口径19.7，底径13.4 |
| 22 | 7775 | 明正德青花莲池鸳鸯纹八棱瓷瓶 | 二级 | 明 | 1 | 瓷 | 口长：5.6 口宽4.2 高：11.5 底长6.2 |
| 23 | 7771 | 明青白釉带盖瓷罐 | 三级 | 明 | 1 | 瓷 | 口径：5.9通高13 |
| 24 | 7777 | 明正德青花荷塘清趣纹八棱瓷罐 | 三级 | 明 | 1 | 瓷 | 长：5.6 口宽4.2 高：11.5 底长6.2 |
| 25 | 7780 | 清青花带盖瓷罐 | 三级 | 清 | 1 | 瓷 | 口径5.3高11.4 |
| 26 | 7787 | 汉铜弩机 | 三级 | 汉 | 1 | 铜 | 长9.8宽2.6高14 |
| 27 | 7795 | 明“吕”字款铜镜 | 三级 | 明 | 1 | 铜 | 直径5.7厚4.5 |
| 28 | 7820 | 汉铜盉 | 三级 | 汉 | 1 | 铜 | 腹径17.9，高15.2 |
| 29 | 7825 | 汉铜弩机 | 三级 | 汉 | 1 | 铜 | 长12 宽2.8 |
| 30 | 7870 | 汉星云纹铜镜 | 三级 | 汉 | 1 | 铜 | 直径11高0.5 |
| 31 | 7884 | 汉铜带钩 | 三级 | 汉 | 1 | 铜 | 长10.4 |
| 32 | 4 | 元“官”铭瓷瓶 | 三级 | 元 | 1 | 瓷 | 口径4.5，足径9.3，高31.3 |
| 33 | 19 | 明青花瓷碗 | 三级 | 明 | 1 | 瓷 | 口径14.5，足径7.2，高7.4 |
| 34 | 20 | 明青花瓷碗 | 三级 | 明 | 1 | 瓷 | 口径14.6，足径7.6，高7.2 |
| 35 | 57 | 叶云纹瓦当 | 三级 | 汉 | 1 | 瓷 | 直径16.4 |
| 36 | 60 | 方格卷云纹瓦当 | 三级 | 汉 | 1 | 瓷 | 通高6.8，直径16.3 |
| 37 | 98 | 清蝠蝶玉佩 | 三级 | 清 | 1 | 玉石 | 最长8，最宽5.2，厚0.5 |
| 38 | 104 | 清青玉龙首螭虎纹带钩 | 三级 | 清 | 1 | 玉石 | 长9.4 |
| 39 | 135 | 清白玉福寿发簪 | 三级 | 清 | 1 | 玉石 | 长12.5，宽1.2 |
| 40 | 138 | 清灰白玉龙首螭虎纹带钩 | 三级 | 清 | 1 | 玉石 | 长11.8，宽3 |
| 41 | 146 | 汉双兽耳釉陶壶 | 三级 | 汉 | 1 | 陶 | 口径16.2底径17，高44.5 |
| 42 | 199 | 明青釉印花瓷碗 | 三级 | 明 | 1 | 瓷 | 口径15.5，足径6.5，高7.8 |
| 43 | 206 | 清青花缠枝莲瓷挂灯 | 三级 | 清 | 1 | 瓷 | 口径23.3，足径14.3，高3.6 |
| 44 | 246 | 清青花瓷鼓櫈 | 三级 | 清 | 1 | 瓷 | 直径27，高45 |
| 45 | 328 | 青花团寿梵文瓷盘 | 三级 | 清 | 1 | 瓷 | 通高6.3，口径26，底径15.3 |
| 46 | 1324 | 清龙首玉带钩 | 三级 | 清 | 1 | 玉石 | 长9.6，宽1.5 |
| 47 | 1404 | 汉铜博山炉 | 三级 | 汉 | 1 | 金属器 | 腹径12.8，底径8.8，高20.4 |
| 48 | 1420 | 汉青釉陶罐 | 三级 | 汉 | 1 | 陶 | 口径18，底径13.2，高41 |
| 49 | 1445 | 汉釉陶壶 | 三级 | 汉 | 1 | 陶 | 口径17.9，底径18.8，高43.5 |
| 50 | 1462 | 西汉星云纹铜镜 | 三级 | 汉 | 1 | 金属器 | 直径13，厚0.6 |
| 51 | 1470 | 汉席纹硬陶罐 | 三级 | 汉 | 1 | 陶 | 口径17，底径16，高28 |
| 52 | 1476 | 汉三足铜樽 | 三级 | 汉 | 1 | 金属器 | 口径12，底径12.5，高16 |
| 53 | 1481 | 宋影青印花粉盒 | 三级 | 宋 | 1 | 瓷 | 口径5.3，底径4.5，高3.9 |
| 54 | 1489 | 唐越窑青瓷盒 | 三级 | 唐 | 1 | 瓷 | 口径7，足径4.6，带盖高6.6 |
| 55 | 1492 | 宋黑釉茶盏 | 三级 | 宋 | 1 | 瓷 | 口径12.3，足径3.5，高4.1 |
| 56 | 1497 | 宋玉镯 | 三级 | 宋 | 1 | 玉石 | 直径 8 |
| 57 | 1575 | 明青花缠枝莲碗 | 三级 | 明 | 1 | 瓷 | 口径21.4，足径9.4，高9.7 |
| 58 | 1633 | 汉灰陶盖罐 | 三级 | 汉 | 1 | 陶 | 口径17，底径15.5，高29.5 |
| 59 | 1750 | 明青花瓷碗 | 三级 | 明 | 1 | 瓷 | 口径19.6，足径7.6，高8.5 |
| 60 | 3645 | 五代黄釉瓷缽 | 三级 | 五代 | 1 | 瓷 | 口径17.5，底径9.9，高13 |
| 61 | 3684 | 唐黄釉瓷枕 | 三级 | 唐 | 1 | 瓷 | 长15.5，宽11.2，高7.5 |
| 62 | 4304 | 青花山水镂空瓷盘 | 三级 | 清雍正 | 1 | 瓷 | 通高5.8，口径26，底径16.1 |
| 63 | 4311 | 青花缠枝莲笔洗 | 三级 | 清乾隆 | 1 | 瓷 | 通高8，口径23.7，底径21.7 |
| 64 | 4345 | 清白玉双龙衔耳杯 | 三级 | 清 | 1 | 玉石 | 高3.5 足径2.5 宽9.5 |
| 65 | 4350 | 清白玉镂雕福寿双龙纹佩 | 三级 | 清 | 1 | 玉石 | 长7.7，宽8 |
| 66 | 4424 | 汉双耳釉陶壶 | 三级 | 汉 | 1 | 陶 | 口径14.3，底径14.5，高35 |
| 67 | 4544 | 隋代盘口壶 | 三级 | 隋 | 1 | 瓷 | 口径13.7，底径11.9，高41 |
| 68 | 4570 | 明龙纹玉璧 | 三级 | 明 | 1 | 玉石 | 直径5.9，厚0.9 |
| 69 | 4572 | 战国青铜剑 | 三级 | 战国 | 1 | 金属器 | 通长46 |
| 70 | 4582 | 汉动物纹铭文铜镜 | 三级 | 汉 | 1 | 金属器 | 直径18.8，厚0.6 |
| 71 | 4617 | 釉陶泡菜坛 | 三级 | 汉 | 1 | 瓷 | 通宽26，通高25，内口径12.5，外口径22，底径14.5 |
| 72 | 4656 | 汉方格纹圆形陶拍 | 三级 | 汉 | 1 | 陶 | 直径7.6，厚3.8 |
| 73 | 5066 | 宋黄釉划花纹陶碗 | 三级 | 宋 | 1 | 陶 | 口径16.9，足径6，高7.3 |
| 74 | 5333 | 唐代越窑青瓷碗 | 三级 | 唐 | 1 | 瓷 | 口径14.5，足径8，高4.3 |
| 75 | 5345 | 商代弦纹盖形器 | 三级 | 商 | 1 | 陶 | 口径14.3，高29.4 |
| 76 | 6136 | 宋绿釉陶枕 | 三级 | 宋 | 1 | 陶 | 长26.1，宽13，高9.5 |
| 77 | 6215 | 新石器时代陶壶 | 三级 | 新石器时代 | 1 | 陶 | 口径7.6，高10.8 |
| 78 | 6774 | 清玉带扣 | 三级 | 清 | 1 | 玉石 | 长10.5，宽4.9 |
| 79 | 6784 | 清龙虎纹“风云际会”玉佩 | 三级 | 清 | 1 | 玉石 | 长5，宽4.4 |
| 80 | 6786 | 清蟠螭纹玉挂件 | 三级 | 清 | 1 | 玉石 | 长4.5，厚0.7 |
| 81 | 6787 | 龙形玉饰件 | 三级 | 清 | 1 | 玉石 | 长5.7，宽0.55 |
| 82 | 6851 | 蓝彩陶鼎 | 三级 | 明 | 1 | 瓷 | 通高10.6，口径6.2 |
| 83 | 7049 | 官字铜镜 | 三级 | 南唐 | 1 | 铜 | 直径17.6 |
| 84 | 7050 | 凤字砚 | 三级 | 南唐 | 1 | 石 | 通长17.6，通宽13，通高4.5 |
| 85 | 4307、4308 | 祭红瓷盘 | 三级 | 清 | 1 | 瓷 | 通高2.9，口径11.8，底径6.9 |
| 86 | G2201 | 陈毅在阜宁军部时使用的铁夹 | 二级 | 1942年 | 1 | 铁 | 6.6×6.2 |
| 87 | G2202 | 陈毅在阜宁军部使用的铜锁 | 二级 | 1942年 | 1 | 铜 | 6.1×2.1 |
| 88 | G2205 | 陈毅在盐城军部使用的石砚 | 二级 | 1941年 | 1 | 石 | 长16.9，宽11.3，高1.7 |
| 89 | G2206 | 刘少奇、陈毅在阜宁军部时使用的电话机架 | 二级 | 1942年 | 1 | 金属 | 长10.9，高12.9 |
| 90 | G2207 | 刘少奇、陈毅在阜宁军部使用的铁皮茶壶 | 二级 | 1942年 | 1 | 金属 | 口径5.4，底径19.2，高27 |
| 91 | G2208 | 刘少奇、陈毅在阜宁军部时使用的铁皮文件箱 | 二级 | 1942年 | 1 | 金属 | 26.7 |
| 92 | G3053 | 1963年虞受言刻的黄励烈士事迹印章 | 二级 | 1963年 | 1 | 石 | 长3.5，宽1.8， 高7 |
| 93 | G3054 | 1963年虞受言刻的陈子涛烈士事迹石刻印章 | 二级 | 1963年 | 1 | 石 | 长2.1，宽2.1， 高4.8 |
| 94 | G3055 | 1963年虞受言刻的晋夫烈士事迹石刻印章 | 二级 | 1963年 | 1 | 石 | 长2.5，宽2.5， 高6 |
| 95 | L13 | 北宋葵口青白瓷碗 | 三级 | 北宋 | 1 | 瓷 | 口径10，高3，足径4.3 |
| 96 | L15 | 唐四系青瓷罐 | 三级 | 唐 | 1 | 瓷 | 口径10，高15.2，底径8.6 |
| 97 | L16 | 唐青瓷灯盏 | 三级 | 唐 | 1 | 瓷 | 口径11.5，高3.7，底径5 |
| 98 | L17 | 南朝青瓷碗 | 三级 | 南朝 | 1 | 瓷 | 口径8.6，高4.3，足径4.5 |
| 99 | L18 | 西晋网纹青瓷缽 | 三级 | 西晋 | 1 | 瓷 | 口径15.6，高5.6，底径7.6 |
| 100 | L19 | 唐代印花瓷枕 | 三级 | 唐 | 1 | 瓷 | 长15.5，宽11，高9.4 |
| 101 | L20 | 唐长沙窑双系青瓷罐 | 三级 | 唐 | 1 | 瓷 | 口径6.4，高11.5，底径6.7 |
| 102 | L22 | 唐酱釉瓜楞带盖瓷瓶 | 三级 | 唐 | 1 | 瓷 | 盖部：口径2.8，高3.6；瓶部：口径2.5，底径5.8高12；连盖高13.5 |
| 103 | L6 | 清青花仙人乘槎纹高足杯 | 三级 | 清 | 1 | 瓷 | 口径6.7，高11.6，足径5.7 |
| 104 | L7 | 清青花龙凤纹碗 | 三级 | 清 | 1 | 瓷 | 口径9.5，高6，足径4 |
| 105 | L8 | 清青花菱口高足盘 | 三级 | 清 | 1 | 瓷 | 口径10.8，高4.8，底径6.2 |
| 106 | L35 | 青花花卉纹碗 | 三级 | 明 | 1 | 瓷 | 通高7.1，口径14.5，底径5.5 |
| 107 | L64 | 长沙窑点彩水盂 | 三级 | 唐 | 1 | 瓷 | 通高3.8，口径3，底径4.2 |
| 108 | L65 | 三彩水盂 | 三级 | 唐 | 1 | 瓷 | 通高4.3，口径3，底径3.4 |
| 109 | M51:72-1 | 汉铜镜 | 三级 | 汉 | 1 | 铜 | 直径13.8厘米 |
| 110 | 3681 | 汉青釉水波纹双耳陶壶 | 三级 | 汉 | 1 | 陶 | 通高25，口径11.5，底径11.5 |
| 111 | 28 | 清“喜生贵子”大铜镜 | 三级 | 清 | 1 | 铜 | 直径30.6 |
| 112 | 188 | 青釉六系莲瓣纹带盖瓷罐 | 三级 | 北朝 | 1 | 瓷 | 通高24，口径14.1，底径13.7 |
| 113 | M49:3 | 汉代铜弩机 | 三级 | 汉 | 1 | 铜 | 长12 宽2.8 |
| 114 | 7692 | 清康熙青花云中雅书款笔筒 | 三级 | 清康熙 | 1 | 瓷 | 口径10.5，底径9.5，高15 |
| 115 | M47:13 | 汉铜盉 | 三级 | 汉 | 1 | 铜 | 腹径17.9，高15.2 |
| 116 | 6105 | 商撇口红陶罐 | 三级 | 商 | 1 | 陶 | 通宽19.5，通高18.5，口径16.2，底径9.6 |
| 117 | 6854 | 元白釉罐 | 三级 | 元 | 1 | 瓷 | 通高15，口径7，底径7.3 |
| 118 | 1467 | 汉青釉弦纹双耳三足带盖陶瓿 | 三级 | 汉 | 1 | 陶 | 通高15.8，口径11.2，底径20.6 |
| 119 | 1496 | 宋水晶帽顶 | 三级 | 宋 | 1 | 水晶 | 通高3.5，直径4.2 |
| 120 | 1640 | 清牧童骑牛铜香炉 | 三级 | 清 | 1 | 铜 | 通宽25，通高23 |
| 121 | 1665 | 西汉双兽耳带盖陶罐 | 三级 | 汉 | 1 | 陶 | 通宽28，通高20，口径9，底径13.5 |
| 122 | G2639 | 盐城县政府铜印 | 一级 | 1943年 | 1 | 铜 | 长6.5，宽6.5， 高5.5 |
| 123 | G2729 | 抗大五分校证章 | 二级 | 1941年 | 1 | 金属 | 直径2.5 |
| 124 | H87 | “淑德永年”匾 | 三级 | 清光绪 | 1 | 木 | 长186，宽66，厚6 |
| 125 | L31 | 唐代四系青瓷罐 | 三级 | 唐 | 1 | 瓷 | 通高23.6，口径10.5，底径11.4 |
| 126 | L85 | 隋莲花纹瓦当 | 三级 | 隋 | 1 | 陶 | 直径14，长12.8 |
| 127 | M18:1 | 明代瓷罐 | 三级 | 明 | 1 | 瓷 | 口径：5.9通高13 |
| 128 | M25:1 | 明代青花瓷罐 | 三级 | 明 | 1 | 瓷 | 长：5.6 口宽4.2 高：11.5 底长6.2 |
| 129 | M33:1 | 清代青花瓷罐 | 三级 | 清 | 1 | 瓷 | 口径5.3高11.4 |
| 130 | M38:2 | 汉代铜弩机 | 三级 | 汉 | 1 | 铜 | 长9.8宽2.6高14 |
| 131 | 7086 | 两淮通州分司文记包场斗 | 三级 | 民国 | 1 | 木 | 通高29.2，底径22.2厘米 |
| 132 | M48:12 | 汉陶灯 | 三级 | 汉 | 1 | 陶 | 最大直径13.8高12 |
| 133 | M51:108 | 汉代铜带钩 | 三级 | 汉 | 1 | 铜 | 长10.4 |
| 134 | M51:8 | 汉陶壶 | 三级 | 汉 | 1 | 陶 | 口11.6 底12.2 高30.3 |
| 135 | 阜7 | 夹砂陶鬲 | 三级 | 商 | 1 | 陶 | 口径15cm，通高14cm，颈径12cm |
| 136 | M18:2 | 明陶罐 | 三级 | 明代 | 1 | 陶 | 口径：6.6高11 |
| 137 | M40:9 | 明代铜镜 | 三级 | 明代 | 1 | 铜 | 直径7.2厘米，厚0.8厘米 |
| 138 | M44:14 | 汉铜勺 | 三级 | 汉 | 1 | 铜 | 长32 |
| 139 | M51:92 | 汉铜盆 | 三级 | 汉 | 1 | 铜 | 口径21.6底径15.6高10.8 |
| 140 | 205 | 清青花缠枝莲纹瓷挂灯 | 三级 | 清 | 1 | 瓷 | 通高5.2，口径27.5，底径16.4 |
| 141 | 1405 | 汉铜灯 | 三级 | 汉 | 1 | 铜 | 通高12.4，口径11.5，底径9.8 |
| 142 | 7887 | 银印章 | 二级 | 汉 | 1 | 银器 | 长1.3厘米，宽1.3厘米 |
| 143 | 7892 | 北宋瓷钵 | 二级 | 北宋 | 1 | 瓷 | 口径21.7厘米，底径5.9厘米，高10.8厘米 |
| 144 | 919 | 南宋“临安府行用”钱牌 | 三级 | 宋 | 1 | 钱币 | 通长5.7，通宽1.6 |
| 145 | 1315 | 明端砚 | 三级 | 明 | 1 | 石 | 长15.5厘米，宽10.2厘米，高2.5厘米 |
| 146 | 1383 | 清酱黄釉缠枝莲纹陶罐 | 三级 | 清 | 1 | 陶器 | 口径8.5厘米，底径8.5厘米，高12.8厘米 |
| 147 | 1412 | 汉四乳钉纹小铜镜 | 三级 | 汉 | 1 | 铜器 | 直径9.4厘米 |
| 148 | 1490 | 宋青釉撇口瓷碗 | 三级 | 宋 | 1 | 瓷器 | 口径9厘米，底径3.3厘米，通高3.6厘米 |
| 149 | 4317 | 汉禽鸟规矩纹铜镜 | 三级 | 汉 | 1 | 铜 | 直径11.3，厚0.3 |
| 150 | 4341 | 清青玉雕花荔枝杯 | 三级 | 清 | 1 | 玉器 | 通长15.8厘米，通宽13.3厘米，通高6厘米 |
| 151 | 7089 | 民国绍萧引盐运销公所第20号引筒 | 三级 | 民国 | 1 | 竹木雕 | 高： 27，直径6.8 |
| 152 | 7190 | 清代盐神殿木匾 | 三级 | 清 | 1 | 木 | 长146.5，宽84，厚5.5 |
| 153 | 7797 | 明铜镜 | 三级 | 明 | 1 | 铜器 | 直径7.2厘米，厚0.8厘米 |
| 154 | 7806 | 铜镜 | 三级 | 汉 | 1 | 铜器 | 直径13.8厘米 |
| 155 | 7821 | 汉铜鐏 | 三级 | 汉 | 1 | 铜器 | 口径9.7厘米，高14.3厘米 |
| 156 | 7886 | 铜带钩 | 三级 | 汉 | 1 | 铜器 | 通长10.4cm |
| 157 | 7896 | 砚台 | 三级 | 唐 | 1 | 陶器 | 长10厘米，宽8厘米，高1.7厘米 |
| 158 | 7907 | 瓷碗 | 三级 | 元 | 1 | 瓷器 | 口径14.5厘米；高7.2厘米； 底径4.9厘米 |
| 159 | 7916 | 青白瓷壶 | 三级 | 宋 | 1 | 瓷器 | 口径7.2厘米；腹径9.4厘米； 高9.2厘米；底径4.7厘米 |
| 160 | 7927 | 铜镜 | 三级 | 宋 | 1 | 铜器 | 直径14.8厘米，厚0.5厘米 |
| 161 | 7930 | 东周双耳陶罐 | 三级 | 东周 | 1 | 陶器 | 口径6厘米，腹径11.5厘米，底径7厘米，高8厘米 |
| 162 | 7931 | 汉青釉水波弦纹双耳壶 | 三级 | 汉 | 1 | 陶器 | 高：43.9厘米 口径：17.9厘米底径：19.1厘米 |
| 163 | 7932 | 汉青釉弦纹陶瓿 | 三级 | 汉 | 1 | 陶器 | 高：30厘米 ，上口：12厘米，底足：18.7厘米。 |
| 164 | 7933 | 汉代彩绘茧型壶 | 三级 | 汉 | 1 | 陶器 | 高：31.6厘米 上口：13.6厘米 底足：12.9厘米 |
| 165 | 7934 | 明末清初青釉鼓丁纹绣墩 | 三级 | 明 | 1 | 瓷器 | 高：23.8厘米 上口：20.4厘米 底足：21.4厘米 |
| 166 | 7935 | 唐白釉双龙尊 | 三级 | 唐 | 1 | 瓷器 | 高：41.6厘米 底足：9.6厘米 |
| 167 | 7936 | 宋建窑酱釉瓷盏 | 三级 | 宋 | 1 | 瓷器 | 高5.5厘米，口：12厘米，底：3.8厘米 |
| 168 | 7944 | 唐瓷钵 | 三级 | 唐 | 1 | 瓷 | 口径18厘米，底径9.5厘米，高13.4厘米 |
| 169 | 7959 | 三彩罐 | 三级 | 唐 | 1 | 陶器 | 口径2.3底径2.4高3.2 |
| 170 | 7998 | 宋玉钗 | 三级 | 宋 | 1 | 玉石 | 长11.8厘米，宽2.7厘米 |
| 171 | 8000 | 陶钵 | 三级 | 清 | 1 | 陶器 | 高7.8口径13.5底径8.8 |
| 172 | 8009 | 宋影青瓷砚滴 | 三级 | 宋 | 1 | 瓷器 | 高3.65厘米，底径3.2厘米 |
| 173 | 8010 | 唐青釉瓷罐 | 三级 | 唐 | 1 | 瓷器 | 口径12.3厘米，底径6.3厘米，高14.5厘米 |
| 174 | 8506 | 青白瓷瓜楞纹花口尊 | 三级 | 宋 | 1 | 瓷器 | 高13.5厘米，口径11.5厘米，底径7厘米 |
| 175 | M82:112 | 玉璧 | 未定级 | 汉 | 1 | 玉器 | 径13.9 |
| 176 | M82:113 | 口晗 | 未定级 | 汉 | 1 | 玉器 | 长4.9 |

（2）套件类文物

| 序号 | 文物号 | 名称 | 等级 | 年代 | 数量 | 质地 | 文物尺寸信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1617-1625 | 汉素漆耳杯 | 二级 | 汉 | 9 | 漆 | 口12.4，连耳宽9.5，底6.6 |
| 2 | 1593-1607 | 汉代冥器一组 | 二级 | 汉 | 15 | 陶 | 通长14.5，通宽11，通高13.5 |
| 3 | 6117 | 宋金耳坠 | 三级 | 宋 | 2 | 金属器 | 最长3.1 |
| 4 | 1390、1391 | 清翠玉镯 | 三级 | 清 | 2 | 玉石 | 直径7.5 |
| 5 | 1494\1495 | 宋金耳坠 | 三级 | 宋 | 2 | 金属器 | 通长3.2 最长3.2 |
| 6 | 348-354 | 民国刻花银器 | 三级 | 民国 | 7 | 金属器 | 口4.8，底2.4，高3.5；口6.6，底4.1，高1.4；口7.7，底4.2，高1.8；口7.8，底4.2，高1.6；口6.9，底3.7，高1.4；长18.3；长12.4 |
| 7 | 99、100 | 清玉镯 | 三级 | 清 | 2 | 玉石 | 直径7.4 |
| 8 | H52、H53 | 商周时期陶制盔形器 | 三级 | 商周 | 2 | 陶 | 通高25.1，口径23.5，通高23.5，口径17 |
| 9 | H54、H57 | 周代陶圜底罐 | 三级 | 周 | 6 | 陶 | 通高11.1，口径11.2，通高14.1，口径11.5 |
| 10 | L9 | 唐唇口白瓷碗 | 三级 | 唐 | 2 | 瓷 | L9之1：口径14，高4.4，足径5.6；L9之2：口径14.3，高4.3，足径5.7 |
| 11 | M51:64, M51:65 | 汉代陶鼎 | 三级 | 汉 | 2 | 陶 | 口18.2 通高19.3；口径21.3底径19高19 |
| 12 | 14,721,473 | 汉陶舫 | 三级 | 汉 | 2 | 陶 | 通高39.5，口边长12，底边长14，通高39.8，口边长12，底边长13.5 |
| 12 | M51:99, M51:101 | 汉陶盒 | 三级 | 汉 | 2 | 陶 | 口径21.8底径12高18.8；口19.6 底12 通高19.2 |
| 14 | 7905 7906 | 瓷碗 | 三级 | 元 | 2 | 青瓷 | 口径14.5，高7.9 底径5.9；口径14.5，高7.8, 底径5.6 |
| 15 | 7923 7924 | 青花盖罐 | 三级 | 清 | 2 | 瓷器 | 口径5.0，腹径8.3，通高10.7，底径5.0；口径5.0，腹径8.0，通高10.7，底径5.0； |
| 16 | 7937 7938 | 手镯 | 三级 | 清 | 2 | 玉器 | 内径5.7；外径7.6；厚1.0内径5.7；外径7.7；厚1.0 |
| 17 | 7947 7948 | 元瓷碗 | 三级 | 元 | 2 | 瓷器 | M18:8：口径15.1厘米，底径5.4厘米，高7.9厘米；M18:9：口径15.7厘米，底径5厘米，高7.5厘米 |
| 18 | 7949 | 元金环 | 三级 | 元 | 2 | 金 | 直径1厘米 |
| 19 | 7866 7867 | 汉陶鼎 | 三级 | 汉 | 2 | 陶 | 口18.2 通高19.3；口径21.3底径19高19 |
| 20 | 7879 7880 | 汉陶盒 | 三级 | 汉 | 2 | 陶 | 口径21.8底径12高18.8；口19.6 底12 通高19.2 |

### 5.采集成果数据存储要求

为满足数据存储需求，本项目需提供存储设施。设备参数要求如下：

| 序号 | 建设内容 |  | 内容/参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储设备 | 文物数据移动存储介质 | 1）容量：不低于20TB； 2）接口：不低于USB3.0。 | 2 | 块 |
| 2 |  | 文物数据节点存储介质 | 1）容量：不低于20TB； 2）接口：3.5寸SATA。 | 2 | 块 |

### 6.文物数字化成果展示应用服务

中标方须配合采购人，从本项目采集范围内遴选1件代表性馆藏文物，协助完成该文物数字化展示资源制作，配合采购人将相关成果纳入“江苏数字文物百宝箱”计划，投标时提供承诺书并加盖投标人公章，格式自拟，不提供或提供不全的做无效标处理。

## 四、现场踏勘

因本项目报价需结合文物实际情况及现场采集条件，各投标人投标前应踏勘现场以了解项目实际情况（包括文物存放环境、采集场地条件、设备布设空间、采购人对数字化成果的具体要求以及演示所需采集的指定文物现状等）。现场踏勘联系人：江先生，联系电话：13615161361；踏勘时间：2026年7月16日-2026年7月17日，9:00——11:00，15:00——17:00。现场踏勘时，投标人须全面掌握文物现状及采集环境，并审慎评估所有可能影响项目实施及报价的因素。同时，投标人应在踏勘时确认演示部分需现场采集的文物对象、采集条件及数据保密要求，以便后续按要求完成演示视频的制作。本项目实施期间所涉文物交接、场地协调等事宜均由中标单位与采购人协商解决，并承担相应责任。中标后，投标人不得以未踏勘现场或踏勘不细致为由提出费用增加、工期延长或消极履约等要求。

参加项目现场集中踏勘的人员须现场提供单位介绍信、成功获取招标文件的报名截图证明及委派人员的身份证复印件。因未参加统一现场集中踏勘而产生的相关风险由投标人自行承担（包括无法获知演示采集文物的具体信息及采集条件）。踏勘现场所发生的费用及风险由投标人自行承担，投标人需自行准备踏勘所需的工具和设备（如测量工具、记录设备等）。

## 五、商务要求

1.合同履行期限：自合同签订之日起90日历天内完成全部工作内容，并通过采购人及省文物局（或上级主管部门）的最终验收。

2.服务地点：采购人指定地点。

3.报价要求

3.1本项目采用固定总价方式报价，报价应包括但不限于人员工资、加班费、临时突击费用、文物交接费用、社会保障缴费、福利、运输费、包装费、差旅费、工具、通讯设施、物资消耗、备品、方案设计费、交通费，住宿费、管理费、利润、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等。要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以上所有费用均计入总价。

3.2本项目从启动到最终通过省级文物主管部门专项验收期间，所涉及的全部专家论证费、评估费、验收相关费用（含资料整理、报告出版、检测配合、会议组织等）及项目管理费，均由中标人承担。投标人应综合考虑纳入总报价，合同价款不因实际发生费用增减而调整。

3.3供应商应对所投项目的全部内容进行报价，完成招标文件规定的货物或服务等全部相关工作所涉及到的一切相关费用。对在合同实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。

3.4本项目采购内容以数字化采集、制作等服务为主体，存储设备仅用于数据归档存储，系实现项目功能的辅助配套货物。

4.验收标准、要求：按照国家文物局相关行业标准规范，完成本项目全部数字化成果交付及结项报告的编写，配合采购人做好项目结项验收工作，并确保顺利通过采购人及省文物局（或上级主管部门）的最终验收。

5.售后服务与质量持续改进要求

#### 5.1售后服务期限

#### 本项目免费售后服务周期为自项目最终验收合格之日起1年。服务内容包括：

#### 数据服务：对交付的数字化成果提供存储、迁移、格式转换等技术支持。

#### 设备维护：对采购的存储设备提供故障排查、维修或更换服务。

#### 技术培训：为采购人至少提供1次现场技术培训，内容包括数据使用、简单质检、设备操作等。

#### 5.2售后响应标准

#### 中标人须提供7×24小时服务热线。在免费服务期内，接到采购人故障报修或技术咨询后：

#### 普通问题（如数据调用、格式转换）应在2小时内响应，24小时内提供解决方案。

#### 紧急问题（如存储设备故障、数据丢失风险）应在1小时内响应，12小时内派员抵达现场处理。

#### 5.3例行巡检

#### 中标人须在免费服务期内每半年至少进行一次现场巡检。巡检内容包括：

#### 检查存储设备的运行状态、健康度。

#### 评估数据存储环境的温湿度、防磁、防尘等条件。

#### 6.付款方式：合同签订后，在收到中标供应商发票后10个工作日内付合同价款的40%作为预付款（在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）；中标供应商完成合同所有项目内容并验收合格后，在收到中标供应商发票后10个工作日内付至合同价款的80%；项目审计结束后，在收到中标供应商发票后10个工作日内付至审定价的97%；验收合格满一年后按审定价结清余款。每次付款前，中标供应商提供增值税发票，以上付款均不计任何利息和有关费用。

#### 注：以上付款均不计任何利息和相关费用。本项目价款一律通过银行非现金结算，款项汇入中标供应商账户，实行专款专用。

## 六、项目服务方案及其他

#### （一）服务方案编制要求

#### 投标人须严格遵循本项目采购需求，结合文物数字化保护的专业特点，编制详尽、具体、可操作性强的服务方案。方案应内容全面、架构清晰、措施有力，其贯彻与执行应能充分保障本项目“全面提升馆藏珍贵文物的数字化保护与利用水平”总体目标的实现。

#### 1.项目认知与响应策略，至少包含以下内容：

#### （1）二维图片采集：针对单件类41件、套件类24套（167件）文物，按器形、材质与体量分类制定差异化采集策略，明确不同类别文物对应的设备选型、布光方案与拍摄规范，通过针对性技术措施保障各类成果的产出数量与成像质量，全面适配档案留存、展示传播等多场景应用需求。

#### （2）多光谱成像：针对5件文物，阐述多光谱成像技术在文物病害识别、颜料成分分析、隐藏信息提取与保护修复研究等领域的应用价值，明确多光谱数据的采集方法、波段设置与核心工作目标，为文物保护与学术研究提供多维度数据支撑。

#### （3）数字拓片：针对2件碑刻类文物，围绕数字拓片的字口清晰度、比例准确性、等核心质量要求，从数据采集、数据处理等环节制定全流程质量保障措施，确保数字拓片真实还原碑刻形制与文字细节。

#### （4）三维数据采集制作：针对单件类176件、套件类20套（69件）文物，按文物材质、形制复杂度与体量分级匹配采集方案，明确不同类别文物的设备选型、扫描策略与数据处理全流程，通过闭环质量管控确保三维成果的点云精度、模型完整度等核心技术指标全面满足项目规范要求。

#### 2.数字化采集专项技术方案，至少包含以下内容：

#### （1）文物二维高清影像采集制作方案

#### ①采集设备：列明拟投入的中画幅数码相机、配套定焦/变焦镜头、专业影视灯光系统、标准色卡等核心设备的品牌、型号及关键技术参数，确保设备性能匹配项目采集精度要求。

#### ②采集制作标准：明确原始文件与成品文件的存储格式、色彩空间、色彩深度、立体文物有效像素、平面文物分辨率等核心技术参数，统一全项目采集质量基准。

#### ③常规文物采集方案：涵盖采集场地布置、相机参数基准设置、立体文物多视角采集、扁平器物采集、平面文物正射采集等全环节标准作业流程，建立统一的操作规范与质量校验要求。

#### ④特殊文物针对性采集方案：针对高反光材质文物、成组成套文物、大型平面文物等特殊品类，制定针对性采集技术方案，按文物材质与形态特点匹配差异化的构图规则、布光组合与拍摄技法，保障特殊文物成像质量。

#### ⑤成果制作方案：按档案留存、文物图录出版、学术论文配图、网络宣传传播、数字场馆展示等不同应用场景，分级明确成果输出格式、文件大小与画质指标，实现成果的精细化适配。

#### （2）文物多光谱成像方案

#### ①采集设备：列明拟投入的多光谱成像相机、卤素标准光源、便携图形工作站等核心设备的品牌、型号及关键技术参数，保障多波段采集的稳定性与数据精度。

#### ②采集制作标准：明确拍摄环境要求、拍摄角度基准、照度均匀性、大型文物分幅采集重合度等核心技术指标，统一多光谱数据采集的质量标准。

#### ③采集方案：明确相机与被摄文物的相对位置校准方式、光源布设角度与布光逻辑、分波段拍摄的操作顺序与校准要求，同时说明单件文物的采集波段数量与单波段图像的数据体量。

#### ④成果制作方案：明确多光谱成果的输出格式、单波段图像分辨率、单文件数据量与成果交付数量要求。

#### （3）文物数字拓片制作方案

#### ①采集设备：列明用于碑刻数据采集的三维扫描设备的品牌、型号及核心技术参数，保障点云数据精度满足拓片制作要求。

#### ②制作标准：比例尺精准无误，字口边缘连续平滑无毛刺，背景模拟灰白纸张纹理，采用透视投影方式；输出格式包含.jpg 与.tif 两种，成品分辨率不低于300DPI，灰度等级为256 级。

#### ③采集方案：明确碑刻三维扫描的完整技术流程，以及现场作业中的文物保护、数据校准、数据处理等关键注意事项。

#### ④成果制作方案：规范从原始扫描点云数据预处理、数据导入、拓片生成的全流程制作工序。

#### （4）文物三维信息采集制作方案，至少包含以下内容：

#### ①采集设备：列明拟投入的复合式/跟踪式三维扫描仪、全画幅纹理采集相机、标准色卡等核心设备的品牌、型号及关键技术参数。

#### ②采集制作标准：明确点云平均点间距、最大点间距、点云配准误差、纹理采集分辨率、纹理采集重叠率、模型精度、贴图分辨率等采集制作指标，建立统一的质量评判依据。

#### ③常规文物采集方案：包括但不限于场地布置、三维扫描、纹理采集等标准作业流程。

#### ④特殊文物针对性采集方案：包括但不限于反光文物、大型文物的针对性采集方案，并针对不同类别文物提出差异化的三维扫描、纹理采集方案，保障三维数据的完整度与精度。

#### ⑤成果制作方案：包括但不限于存档数据加工流程、应用数据加工流程。

#### 3.项目实施方案，至少包含以下内容：

#### （1）实施组织架构：建立权责清晰的项目组织架构，明确各岗位职责，说明关键岗位人员稳定性保障措施、例会制度及进度质量通报机制。

#### （2）工期计划：制定以“日历天”为单位的详细项目实施总体计划表。总体进度计划编制完成率100%。在项目执行中，月进度计划偏差控制在±3天内，周进度计划偏差控制在±1天内。当进度滞后预警（滞后≥3天）时，须在48小时内向采购人提交包含纠偏措施的书面报告。

#### （3）进度保障措施：制定动态进度监控机制，说明进度报告提交频率及内容（含已完成工作、后续计划、风险提示等），确保数据记录准确、报告及时。

#### （4）质量保障措施：在数据采集与处理阶段，专职质检员每日至少开展2次现场质量巡查；对检查发现的一般质量问题，整改时间不超过2个工作日；重大质量问题，整改时间不超过5个工作日。整改后经验收合格方可交付。

#### 4.文物安全专项方案，至少包含以下内容：

#### （1）实施前准备措施：制定文物原件保护专项方案，内容至少包括：采集场地环境控制措施、人员岗前安全培训计划、设备安全检测方案。

#### （2）应急预案编制：制定相应应急预案、应急演练组织方式及整改机制。

#### （3）数据安全保障措施：保障数据采集、数据处理、数据存储、数据传输与交付等环节的数据安全。

#### 5.售后服务方案，至少包含以下内容：

#### （1）售后服务内容及承诺：说明免费服务期（1年）内的服务范围（数据服务、设备维护、技术培训等），以及对服务请求的处理流程。

#### （2）售后服务体系及团队：明确售后服务核心成员。保证售后服务团队核心人员相对稳定，如有更换须提前告知采购人并安排同等能力人员接替。

#### （3）售后服务保障措施：提供7×24小时服务热线。在免费服务期内，接到采购人故障报修或技术咨询后：普通问题应在2小时内响应，24小时内提供解决方案；紧急问题应在1小时内响应，12小时内派员抵达现场处理。每半年至少进行一次现场巡检（含巡检内容、报告提交时间）。建立质量问题台账，实行销号管理。

#### 6.培训方案，至少包含以下内容：

#### （1）培训目标：使采购人指定技术人员（不少于3人）能够独立完成成果调用、设备巡检、基础质检及安全规范执行，培训后考核合格。

#### （2）培训内容：至少包括成果文件结构、存储设备操作、质检工具使用、数据备份操作、安全管理制度等内容。

#### （3）培训安排：提供差异化的培训计划，明确理论课和实操课的学时分配、课程内容及培训材料的编制与交付安排。

#### （4）培训方式：采用理论讲解与现场实操相结合的方式，提供使用说明书供存档学习。

#### 7.业绩

本项目涉及珍贵文物的数字化采集与处理，对供应商的项目实施经验和技术积累要求较高。为确保项目顺利实施，投标人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有类似项目业绩的优先。

#### 8.企业实力

本项目涉及珍贵文物的二维/三维采集、多光谱成像、数字拓片制作等多项数字化处理工作，技术环节多、质量要求高，投标人具备系统化的企业技术标准，有助于规范作业流程、统一质量基准、提升成果一致性。具有在企业标准信息服务公共平台公示的文物数字化技术规范或文物数字化相关企业标准的优先。

#### 9.体系认证

本项目涉及珍贵文物的数字化采集、处理及数据安全管理，对服务质量、信息安全和环境控制有较高要求。投标人需具备完善的管理体系，以规范项目全流程执行，确保数字化加工与平台建设质量稳定可靠，保障文物安全与数据信息安全，并有效提升管理效率。具有在全国认证认可信息公共服务平台查询且在有效期内的售后服务认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的优先。

#### 10.人员配备

本项目涉及大量珍贵文物的现场采集与处理，文物年代久远、材质多样（如纸质、漆木器、陶瓷、金属、书画等），对采集过程中的文物安全保护、数据精度控制及技术操作规范要求极高。同时，数字化成果需满足永久保存、研究利用及展示传播等多重目标，项目实施团队的专业能力直接影响项目质量与文物安全。因此，投标人应为本项目配备经验丰富、专业结构合理的实施团队。

拟派项目负责人需统筹项目整体进度、协调各方资源并处理技术难点，具备信息系统项目管理能力及高级技术职称者更能保障项目顺利实施。因此，拟派项目负责人具有信息系统项目管理师（高级）证书的优先。

拟派项目技术负责人需对文物数字化全流程技术方案负总责，尤其要准确把握文物保护原则和数字化技术标准。因此，拟派项目技术负责人具有文物博物系列相关专业高级工程师职称的优先。

拟派项目团队成员（不含项目负责人、项目技术负责人）中，具有文物博物系列相关专业中级及以上职称的优先，以便准确识别文物特征并制定采集策略；具有信息技术、计算机等相关专业中级及以上职称的优先，以支撑三维建模、多光谱分析等工作；具有摄影、艺术等相关专业职称的优先，以满足对摄影构图、色彩还原的高要求。

现场采集过程中文物安全是首要红线，需专人负责安全巡查与风险管控。因此，配备文物保护专业中级及以上职称人员担任现场安全管理员的优先。

#### 11.视频演示

（1）投标人应根据本项目采购需求，在采购人安排的现场踏勘时间内，自行到中国海盐博物馆对采购人指定的文物进行现场数据采集（采集前须签订数据保密协议），并对所采集的文物三维数据的成果进行演示，演示内容如下：

①采集成果数量

演示所提交的采集成果包含存档数据、应用数据（含高网格面纹理模型、低网格面纹理模型）等不同级别数据，每类数据均需在视频中逐一展示文件列表及内容。

②采集成果质量

A.网格模型要求：网格模型为obj等通用格式，不包含除文物之外的多余部分，无变形、叠面、交叉面、异常突出面；存档数据模型完整度大于等于95%，应用数据模型完整度为100%。视频中需对模型进行360度旋转展示并局部放大检查网格质量，同时通过模型视角切换展示模型的完整程度，对缺失或孔洞位置进行说明。

B.贴图分辨率要求：存档数据贴图分辨率大于等于300dpi；应用数据高网格面纹理模型的纹理贴图分辨率不低于0.5倍存档纹理模型的纹理贴图分辨率；应用数据低网格面纹理模型的纹理贴图分辨率不低于4096×4096像素。视频中需展示纹理贴图的属性信息或通过软件截图显示分辨率，同时对比展示两套模型的纹理贴图分辨率。

（2）演示要求：演示方式 视频演示

投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟。

## 八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城中国海盐博物馆可移动文物数字化保护利用项目 | 其他未列明行业 |

# 第五章 评审方法和评审标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）投标人需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、采购本国产品的支持政策

5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

## 二、评分标准

评标时，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的有效供应商的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他有效供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10, 小数点后四舍五入保留2位。 | 10 |
| 2 | 业绩 | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每提供1个得2分，本项最高得8分。 注：投标时须提供合同（至少包含合同首页、服务内容页、签字盖章页）扫描件并加盖投标人公章，提供不全或不提供不得分。所提供业绩合同的服务内容须体现文物数字化相关内容（如二维/三维采集、多光谱成像、数字拓片制作等）。如合同内容无法直接体现服务内容的，可补充提供验收报告、用户证明等佐证材料。未按要求提供证明材料或提供的材料无法证明业绩符合要求的，不得分。 | 8 |
| 3 | 体系认证 | 投标人具有有效期内的售后服务认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。每提供1项得1分，本项最高得4分，不提供不得分。 注：投标时须提供上述证书的原件扫描件，同时提供上述证书在全国认证认可信息公共服务平台（https://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询页面完整截图，投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。以上材料均须加盖投标人公章，否则不予认可，不提供或提供不全不得分，证书已失效或撤销或暂停的不得分。 | 4 |
| 4 | 项目组成员 | 1、项目负责人:拟投入本项目的项目负责人具有信息系统项目管理师（高级）证书的得2分，本项最高得2分。 注：投标时须提供证书扫描件及该人员开标前3个月中任意1个月在本单位社保缴纳证明扫描件并加盖投标人公章,提供不全或不提供的不得分。 | 13 |
|  |  | 2、项目技术负责人：拟投入本项目的项目技术负责人具有文物博物系列相关专业高级工程师职称的得1分，本项最高得1分。 注：投标时须提供证书扫描件及该人员开标前3个月中任意1个月在本单位社保缴纳证明扫描件并加盖投标人公章,提供不全或不提供的不得分。 |  |
|  |  | 3、项目组成员（不含项目经理、项目技术负责人） （1）具有文物博物系列相关专业职称的：每提供一名中级职称得0.5分，高级职称得1分，本条最高得2分。 （2）具有信息技术、计算机等相关专业职称的：每提供一名中级职称得0.5分，高级职称得1分，本条最高得4分。 （3）具有摄影、艺术等相关专业职称的：每提供一名得1分，本条最高得2分。 （4）项目组成员中每配备1名文物保护专业中级及以上职称现场安全管理员的得1分，本条最高得2分。 注：①同一人员不重复计分；②投标时须提供人员职称证书扫描件及该人员开标前3个月内任意1个月在本单位社保缴纳证明，未提供或提供不全的不得分。 |  |
| 5 | 技术响应 | 根据各投标人对招标文件第四章第三条“技术参数要求”的响应情况进行评分： 标注“▲”的技术参数（共9项），响应招标文件的每项加1分，最高得9分。 注：①“技术参数要求”中明确要求提供证明材料的以证明材料加盖投标人公章为准，未作要求的以投标人提供的《技术参数响应及偏离表》为准，技术参数中每一小条的要求为一项；②投标人对所提供资料的真实性负责。项目验收时，如发现数字化成果的技术指标、服务内容与投标文件不符，采购人有权拒绝接受交付成果、不予支付相应款项，并依法追究中标人的法律责任。 | 9 |
| 6 | 企业实力 | 投标人具有公示在企业标准信息服务公共平台（https://www.qybz.org.cn/）上的文物数字化技术规范或文物数字化相关企业标准，每提供1个得2分，本项最高得2分。 注：投标时须提供网页公示截图并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 2 |
| 7 | 项目认知与响应策略 | 投标人根据第四章第六项中“项目认知与响应策略”要求，方案至少包含：①二维图片采集；②多光谱成像；③数字拓片；④三维数据采集制作等内容。优于项目需求得10分，符合项目需求得8分，不符合或不提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 10 |
| 8 | 数字化采集专项技术方案 | 投标人根据第四章第六项中“数字化采集专项技术方案”要求，方案至少包含：①文物二维高清影像采集制作方案；②文物多光谱成像方案；③文物数字拓片制作方案；④文物三维信息采集制作方案等内容。优于项目需求得8分，符合项目需求得6分，不符合或不提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 8 |
| 9 | 项目实施方案 | 投标人根据第四章第六项中“项目实施方案”要求，方案至少包含：①实施组织架构；②工期计划；③进度保障措施；④质量保障措施等内容。优于项目需求得8分，符合项目需求得6分，不符合或不提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 8 |
| 10 | 文物安全专项方案 | 投标人根据第四章第六项中“文物安全专项方案”要求，方案至少包含：①实施前准备措施；②应急预案编制；③数据安全保障措施等内容。优于项目需求得8分，符合项目需求得6分，不符合或不提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 8 |
| 11 | 售后服务方案 | 投标人根据第四章第六项中“售后服务方案”要求，方案至少包含：①售后服务内容及承诺；②售后服务体系及团队；③售后服务保障措施等内容。优于项目需求得8分，符合项目需求得6分，不符合或不提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 8 |
| 12 | 培训方案 | 投标人根据第四章第六项中“培训方案”要求，方案至少包含：①培训目标；②培训内容；③培训安排；④培训方式等内容。优于项目需求得8分，符合项目需求得6分，不符合或不提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 8 |
| 13 | 演示 | 投标人应按照采购需求，对第四章第六项中“视频演示”所要求的现场采集文物三维数据的成果进行演示，具体演示内容如下： （1）演示成果数据完整性 演示要求：提交的采集成果包含存档数据、应用数据（含高网格面纹理模型、低网格面纹理模型）等不同级别数据，每类数据均需在视频中逐一展示文件列表及内容。 评委根据上传的演示视频进行评分：完整展示存档数据得1分，完整展示应用数据（高网格面+低网格面）得1分，本条最高得2分。未演示的该功能项不得分。 （2）演示成果质量 ①演示模型格式、网格质量及模型完整度 演示要求：网格模型为obj等通用格式，不包含除文物之外的多余部分，无变形、叠面、交叉面、异常突出面；存档数据模型完整度大于等于95%，应用数据模型完整度为100%。视频中需对模型进行360度旋转展示并局部放大检查网格质量，同时通过模型视角切换展示模型的完整程度，对缺失或孔洞位置进行说明。 ②演示贴图分辨率 演示要求：存档数据贴图分辨率大于等于300dpi；应用数据高网格面纹理模型的纹理贴图分辨率不低于0.5倍存档纹理模型的纹理贴图分辨率；应用数据低网格面纹理模型的纹理贴图分辨率不低于4096×4096像素。视频中需展示纹理贴图的属性信息或通过软件截图显示分辨率，同时对比展示两套模型的纹理贴图分辨率。 评委根据上传的演示视频进行评分：每成功演示一项功能得1分，两项功能全部成功演示得2分。单项功能未演示的或不符合要求的，该功能项不得分。 | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

注：

①视频演示：投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟。

②投标人对所提供资料的真实性负责。采购人保留对中标单位所有资料进行复核的权利。如有弄虚作假者，一经发现，立即取消其中标资格，并向相关主管部门汇报。

# 第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、关于符合本国产品标准的声明函

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、项目团队人员一览表

十七、服务方案等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

## 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

## 四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

## 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

## 七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320900-YCLX-G2026-0009号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人及被授权人身份证复印件：

## 八、投标函

致：盐城中国海盐博物馆

根据贵方的JSZC-320900-YCLX-G2026-0009 号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地    址：

邮     编：

电     话：

传    真：

投标人开户行：

账     号：

日    期：________年____月____日

- 九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城中国海盐博物馆组织的采购编号为JSZC-320900-YCLX-G2026-0009 的盐城中国海盐博物馆可移动文物数字化保护利用项目的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

- 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

## 十二、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表可根据项目实际需求，自行调整。

- 2.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

- 3. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

- 供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：

## 十三、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

## 十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

## 十五、开标一览表

项目编号：JSZC-320900-YCLX-G2026-0009

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城中国海盐博物馆可移动文物数字化保护利用项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：        （电子签章）

日期：       年   月   日

## 十六、项目团队人员一览表

项目名称：盐城中国海盐博物馆可移动文物数字化保护利用项目

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：    年     月     日

## 十七、服务方案等

（详见评分标准部分内容）

## 十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月   日

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。