江宁区第二轮土地承包到期再延长30年试点档案整理及数字化项目

项目编号：JSZC-320115-DCZX-G2026-0018

招标文件

采购人：南京市江宁区农业农村局

采购代理：江苏大成工程咨询有限公司

日期：2026年7月

目录

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 评标标准

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款及格式

第六章 投标文件格式及附件

- 第一章 招标公告

项目概况

江宁区第二轮土地承包到期再延长30年试点档案整理及数字化项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年7月27日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320115-DCZX-G2026-0018

（二）项目名称：江宁区第二轮土地承包到期再延长30年试点档案整理及数字化项目

（三）预算金额：198万元

（四）最高限价：198万元

（五）采购需求：江宁区第二轮土地承包到期再延长30年试点档案整理及数字化项目，江宁区第二轮土地承包到期再延长30年试点档案整理及数字化项目，该项目主要针对江宁区第二轮土地承包到期再延长30年试点项目约11万卷档案进行档案整理及数字化扫描。承担发证所需的村组承包地块分布图制作费用。（具体详见招标文件第四章）

（六）合同履行期限：6个月（合同签订后且项目进场正常实施后算起）。

（七）本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，供应商为自然人的，提供其身份证，扫描件加盖公章）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，网站在线打印，法定代表人签字并盖单位公章）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，网站在线打印，法定代表人签字并盖单位公章）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，网站在线打印，法定代表人签字并盖单位公章）

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，网站在线打印，法定代表人签字并盖单位公章）

6.法律、行政法规和采购文件规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无

三、获取招标文件

（一）时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

（二）地点：江苏政府采购网

（三）方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

（四）售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）时间：2026年7月27日 09:30（北京时间）

（二）地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和成交结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及公章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》进行操作。下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?rf=http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/workspaceForAgentCenter）后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

（二）政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，装订在投标文件中一并递交。经法定代表人签名签章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

（三）勘察现场：采购人不组织，供应商可自行勘察。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。未考察现场或考察工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（四）供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

1.供应商被列入严重失信主体名单；

2.被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

3.其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（五）在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

1.符合国家相关规定的财务状况报告；

2.依法缴纳税收的证明材料；

3.依法缴纳社会保障资金的证明材料；

4.具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

6.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

（六）供应商在中标（成交）后，应按照采购文件要求，将下述由信用承诺替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出中标（成交）通知书。需要提供以下证明材料：

《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或三证合一，自然人的身份证明，复印件加盖公章）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2026年任意一个月的资产负债表和利润表，或2025年年度审计报告，或银行出具的针对本项目的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函，复印件加盖公章；法人或者其它组织成立不满一年不需提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料复印件加盖公章）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖公章）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件）。

（七）本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对供应商为小微企业的，报价给予10%的扣除。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号规定。

（八）拒绝下述供应商参加本次招标活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人：南京市江宁区农业农村局

地址：南京市江宁区东山街道万安西路120号

联系人：刘科

联系电话：18951882536

2.采购代理机构：江苏大成工程咨询有限公司

地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号1栋7层

联系人：周杰

联系电话：13776507638

3.项目联系方式

项目负责人：周杰

联系电话：13776507638
                             第二章 供应商须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 供应商应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.6供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标：

7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术参数响应及偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）投标函（投标申请及声明）；

（2）法人授权书；

（3）供应商资格资信证明文件：

（4）开标一览表及附表；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其他资料（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术参数响应及偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的招标文件不一致，以上述网站发布的招标文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标代理服务费由中标人支付给招标代理机构。招标代理服务费按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知【计价格(2002)1980号】文件标准的85%执行(单个项目最低收费标准按4000元计算)。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

20、诚实信用

20.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

20.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各供应商名称和投标价格。

21.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3供应商不足3家的，不得开标。

21.4 供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个供应商都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其他

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

- 第三章 评标标准

一、评标方法与定标原则

1.评标委员会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

2.采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3家中标候选人。

3.采购人按照评标委员会的推荐确定第一中标候选人为中标人，若确定中标的中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以依序确定其他中标候选人为中标人，签订合同或者组织重新采购。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人，评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分。

| 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点后保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10 （评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。） | 10分 |
| 2 | 服务方案（50分） | 2.1评委根据供应商对项目整体理解程度进行评分： 对项目理解透彻、分析科学合理、对技术操作要求充分理解、对重难点内容把握准确到位得10分； 对项目有一定的理解且分析较合理、对技术操作要求有一定理解、对重难点内容把握较准确到位得8分； 对项目需求以及技术操作要求的理解与分析不够准确、对重难点内容把握不够准确到位得5分； 未提供不得分。 | 10分 |
|  |  | 2.2评委根据供应商提供的服务工作流程实施方案进行评分： 上述方案全面完善、科学合理、针对性强、专业性强、可行性强得10分； 上述方案完善合理、针对性较强、专业性较强、可行性较强得8分； 上述方案略简单，合理性、针对性、专业性和可行性有所欠缺得5分； 未提供不得分。 | 10分 |
|  |  | 2.3评委根据供应商提供的硬件配置方案进行评分： 上述方案全面完善、科学合理、所提供的方案成熟、档案加工软件可操作性高得10分； 上述方案基本合理、设备较齐全、档案加工软件方案可操作性较高得8分； 上述方案略简单，合理性、针对性、专业性和可行性有所欠缺得5分； 未提供不得分。 | 10分 |
|  |  | 2.4评委根据供应商提供的组织管理方案（包括但不限于项目管理、实施时间计划、协调方法、关键步骤的思路和要点等内容）进行评分： 上述方案内容科学合理、组织严密、有关键点及应急处理方案的得10分； 上述方案较完善、较合理、较科学规范得8分； 上述方案具有的完善性、合理性、科学性和规范性略有缺陷得5分； 未提供不得分。 | 10分 |
|  |  | 2.5评委根据供应商投入的人员配置方案进行评分： 人员配置科学合理，分工明确，人员专业技能强得10分； 人员配置较合理、人员专业技能较强得7分； 人员配置基本合理，人员专业技能略有缺陷得4分； 未提供不得分。 | 10分 |
| 3 | 项目组人员配置 （18分） | 3.1供应商针对本项目拟投入的项目负责人同时具有中级及以上档案类专业技术资格证书及档案行政管理部门颁发的档案人员上岗培训证书得5分； 3.2项目负责人具有网络与信息安全管理员职业等级证书（三级及以上）得4分 3.3项目团队其他成员具备初级及以上档案类专业技术资格证书及档案行政管理部门颁发的档案人员上岗培训证书的，每提供一人得3分，最高得9分。 （投标文件中提供相关证明材料复印件及在投标单位的社保缴纳证明复印件加盖公章） | 18分 |
| 4 | 履约能力 （10分） | 供应商具有南京市市级档案馆出具的档案中介机构备案通知书的，得5分；备案通知书业务范围中有“档案管理服务”类业务的，加5分；本项最高得10分。 （提供备案通知书复印件且加盖公章） | 10分 |
| 5 | 企业业绩（12分） | 自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准），供应商承担过类似项目的，每提供一个案例得3分，本项最高得12分。 （提供合同复印件且加盖公章） | 12分 |
| 合计100分 |  |  |  |

说明：

1、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

2、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品 必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准 ）。

3、小微企业的价格扣除

3.1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

3.2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。

5、残疾人福利性单位的价格扣除

5.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件扫描件并加盖公章为依据。

第四章 采购需求

注：标“★”项为实质性条款，不响应作投标无效。

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

1.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | ★本项目包含的各项内容均须上门服务。为保证本项目的时效性、及时性，服务商中标后必须在甲方指定地点安排常驻工作人员，人员数量不得少于20人。提供承诺书及人员名单、社保记录，格式自拟。 |
| 2 | ★服务期限及要求：6个月（合同签订后且项目进场正常实施后算起） |
| 3 | ★质保期要求：免费维护期1年，包括纸质档案整理质量及数字化问题的修正和日常维护。 |
| 4 | ★为保证档案原件的安全和信息安全，投标供应商应在项目所在地有固定的作业场所（无自有场所的须提供中标后租赁满足本项目作业需求场所的承诺，格式自拟），工作现场配备多路无死角的视频监控等专用设备，并由档案所属单位进行全过程监管，视频监控录像数据必须留存六个月。投标供应商使用的所有数字化设备和软件须经档案所属单位安全保密检测，有安全隐患的一律不得使用。进入加工现场的计算机设备等应做相应处理，封闭所有计算机存储设备外围接口。数据存储服务器不得与其他部门共用，计算机硬盘不得带离加工现场。项目完成时，所有在项目过程中使用过的设备由档案所属单位检查，清除所有的留存信息并作安全技术处理，须将所有使用过的存储器全部交给档案所属单位处理。 |

一、项目概况

江宁区农业农村局采购二轮土地延包档案整理及数字化加工第三方服务，对全区农村土地二轮延包试点工作形成的档案，按照《第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作档案管理办法》规范整理、数字化加工并移交区档案馆。需要承担不动产权证书发放所需的村组承包地块分布图制作及打印，图纸需要满足区规自局发证要求。

二、项目预算：198万元。

三、投标报价明细表

| 分项服务名称 | 服务内容 | 预估数量 | 分项单位 | 存放地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一户一档 | 档案整理 目录录入 档案数字化 档案打印 档案装订 | 11万 | 卷 | 区档案馆 | 40-50页/卷 （纸质材料进馆、数字化材料刻光盘2份） |
| 综合类（区、街道、村组档案） | 档案整理 目录录入 档案数字化 档案打印 档案装订 | 0.5万 | 卷 | 区农业农村局、各街道、村（社区） | 250-280页/卷 （纸质材料进馆、数字化材料刻光盘2份） |
| 档案封皮 | / | 11.5万 | 套 | / | 自行采购、符合档案馆进馆要求 |
| 档案盒 | / | 1.5万 | 个 | / | 自行采购、符合档案馆进馆要求 |
| 材料/地块分布图制作打印 | / | 11万 | 户 | / | 符合规自局发证要求（A1纸张） |

四、项目时间

- 6个月（合同签订后且项目进场正常实施后算起），具体安排按照采购人要求。

五、付款方式

- 甲乙双方签订合同且乙方进场工作后，7个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款，项目完成延包档案进馆后30个工作日内，支付合同总价款的60%，项目终验合格后甲方向付至所需款项的95%。剩余5%作为维保金，待维保期满（按合同约定的维保期限）且无质量问题后，甲方一次性无息支付。

六、遵循规范及标准

《中华人民共和国档案法》

《中华人民共和国保守国家秘密法》

《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》

《档案服务外包工作规范第4部分：档案整理服务》（DA/T68.4—2022）

《档案数字化外包安全管理规范》（档办法〔2014〕7号）

《电子文件归档与电子档案管理规范》（GB/T 18894-2016）

《纸质档案数字化规范》（DA/T 31—2017）

《档号编制规则》（DA/T13—2022 ）

《档案著录规则》（DA/T18—2022）

《归档文件整理规则》（DA/T22-2015 ）

《照片档案管理规范》（GB/T 11821-2016）

《数码照片归档与管理规范》（DA/T50-2014）

《磁性载体档案管理与保护规范》（DA/T15-1995）

《档案数字化光盘标识规范》（DA/T52-2014）

《电子文件归档光盘技术要求和应用规范》（DA/T38-2008）

七、工作内容及要求

（一）资料收集

按要求设立档案加工场所，中标方提供所有档案装具、现场作业设备等。以街道为单位接收二轮延包档案，按综合类、一户一档类、照片类、声像类进行分类，安排专人点数，交接登记签字确认。

（二）档案整理

总体要求。归档的延包试点文件材料应当齐全完整、真实有效、内容清晰、手续完备，印制书写材料、纸张和装订材料等应符合档案保管要求。纸质文件扫描件、数码照片、音视频资料除进馆外，区农业农村局、各街道均需保留一套。

①综合管理类

1．组件、排列

一般以每份文件为一件。文件正本、发文稿纸、定稿为一件（正本在前，发文稿纸和定稿依次在后）；正文与附件为一件（正文在前，附件在后）；原件与复制件为一件（原件在前，复制件在后）；转发文与被转发文为一件（转发文在前，被转发文在后）；正文与文件处理单为一件（文件处理单在前，收文在后）；来文与复文（请示与批复、报告与批示、函与复函等）一般独立成件，也可为一件（复文在前，来文在后），经过若干环节、层次办理的来文、复文，超过两件的，则将所有的来文、复文分别作为一件；会议记录一般一次会议为一件，会议记录一年一本的，一本为一件；同一次会议成套的会议材料各为一件。归档文件材料应当按时间结合事由排列。同一事由中的文件，按文件形成先后顺序排列。会议文件、延包问题信访、纠纷调处等成套文件材料可以集中排列。

2.档号编制方式。

档号结构为“全宗号—类别号—保管期限代码—件号”。

（1）全宗号：综合档案馆给立档单位编制的代号。

（2）类别号构成如下：

——档案门类代码：ZY。

——二级类别号：用“TY01”表示土地延包综合管理类

——区域代码：街、村、组的区域代码（组的代码为非必须项，下同）。可沿用农村土地承包经营权确权登记颁证档案中的街、村、组编码，如无代码或代码无法适用的，可考虑以常规行政序列为参考，统一赋予。代码由阿拉伯数字组成，如xx 街道（001）、xx 村（001）、xx 组（01）。

——年度：文件形成年度，用 4 位阿拉伯数字标识。

（3）保管期限代码：保管期限分为永久、定期 30 年、定期 10 年，分别以代码“Y”、“D30”、“D10”标识。

（4）件号：用4位阿拉伯数字标识，不足4位的，前面用“0”补足，不应有空号、重号。

示例：全宗号—档案门类代码·二级类别号·区域代码·年度—保管期限代码—件号

0001－ZY·TY01·00100101·2025－Y－0001

3．装订、编页、编目

（1）综合管理类归档文件材料应当按件装订。装订前，应检查文件材料是否齐全完整，有缺张少页或者附件等不齐全的应当补齐，有破损的应予修整，有字迹模糊或者易褪变色的应予恢

复或复制。去除易锈蚀、易氧化的金属或塑料装订用品。对于幅面过大的文件，应当在不影响其日后使用效果的前提下进行折叠。

（2）页数较少的，在文件左侧或左上角使用不锈钢订书钉装订；文件较厚的，使用“三孔一线”装订。装订时各页按左、下侧对齐，做到不损页、不倒页、不压字。不使用回形针、大头

针、燕尾夹、热熔胶、装订夹条、塑料封等可能损害归档文件的材料进行装订。

（3）编页时用铅笔分别标注在文件有图文页面的正面右上角和背面左上角的空白位置。空白页、归档文件目录、备考表不编制页码。件与件之间的页码不连续。

（4）按照“归档文件目录—文件材料—备考表”顺序依次摆放。每件文件材料应加盖归档章，并填写相关内容。归档章采用红色印泥，一般加盖在文件首页上端居中或其他空白位置。文

件阅办单随同归档的可盖在阅办单上，以保持文件原貌。填写归档章项目的字迹材料应当耐久。

（5）归档文件材料应当按照档号顺序编制归档文件目录。目录除保存电子版本外，应打印装订成册，并编制封面。

4．装盒、排架

将归档文件材料按顺序装入档案盒，完成盒面和盒脊内容的填写。装盒后，按照永久、定期30 年、定期 10 年依次排列。

②合同管理类

1．组卷、排列

农户户籍资料，户主声明，承包方成员、地块调查表，承包地块示意图，承诺书，协议书，授权委托书，农村土地承包经营权公示结果归户表，土地承包合同，原土地承包合同变更、转让、解除、注销、登记等涉及农户有关身份信息和承包合同的文件材料，以“一户一卷”的方式整理，同一村、组应集中排列。

除上述“一户一卷”所涉文件材料，其他同一类内容的表格式材料、调查底图、地块分布图等，可根据实际情况，以村、组为单位分别组卷。

2．档号编制

档号结构为“全宗号—类别号—保管期限代码—案卷号”。

（1）二级类别号：用“TY02”表示土地延包合同管理类

（2）年度：以办结时间作为年度，用 4 位阿拉伯数字标识。

（3）案卷号：用 4 位阿拉伯数字标识，不足4 位的，前面用“0”补足，不应有空号、重号。

（4）档号结构中全宗号、档案门类代码、区域代码、保管期限代码含义，参见综合管理类档号编制部分。

示例：全宗号－档案门类代码·二级类别号·区域代码·年度—保管期限代码—案卷号

0001—ZY·TY02·00100101·2025—Y—0001

3．装订、编页、编目

（1）合同管理类归档文件材料应当按卷装订。装订前的修整、装订时的操作，参照综合管理类“3．装订、编页、编目”的（1）、（2）进行。

（2）编页时用铅笔分别标注在文件有图文页面的正面右上角和背面左上角的空白位置。空白页、卷内文件目录、备考表、封面、封底不编制页码。页码从第一件文件材料的首页连续编制

到最后一件的最后一页。

（3）按照“案卷封面—卷内文件目录—卷内文件材料—备考表—封底”顺序依次摆放，同一案卷内文件材料从第一件排至最后一件，整卷装订。

（4）案卷应编制案卷目录，目录除保存电子版本外，应打印装订成册，并编制案卷目录封面。

4．装盒、排架

将归档文件材料按顺序装入档案盒，完成盒面和盒脊内容的填写。装盒后，按照永久、定期30 年依次排列。

③照片类

1．选择、分组

对反映同一内容的若干张数码照片，应选择其中具有代表性和典型性的进行归档，所选数码照片应能反映该项活动的全貌，且主题鲜明，影像清晰、完整。一般将有密切联系的若干张数码照片作为一组，如一次会议、一项活动、一个项目等反映同

一问题或事由的若干张数码照片为一个照片组。

2．档号编制

档号结构为“全宗号—类别号—保管期限代码—照片组号—张号”。

- 二级类别号：用“TY03”表示土地延包照片

（2）年度：照片形成时间，用 4 位阿拉伯数字标识。

（3）照片组号：为 4 位阿拉伯数字，从“0001”开始顺序编号。

（4）张号：为 4 位阿拉伯数字，同一照片组内的数码照片从“0001”开始顺序编号。

（5）档号结构中全宗号、档案门类代码、区域代码、保管期限代码含义，参见综合管理类档号编制部分。

示例：全宗号—档案门类代码·二级类别号·区域代码·年度—保管期限代码—照片组号—张号

0001—ZY·TY03·00100101·2025—Y—0001—0001

3．编目

归档的数码照片应建立目录，主要包括档号、题名、摄影者、拍摄时间、文字说明、参见号、备注等内容。

4．存储

（1）数码照片档案可采用建立层级文件夹的形式进行存储。一般应在计算机硬盘非系统分区建立“延包数码照片档案”总文件夹，在总文件夹下依次按类别号、照片组号建立层级文件夹，每张照片以张号和该张照片反映内容命名。

（2）数码照片档案应存储在耐久性好的载体上，推荐采用档案级光盘、移动硬盘等符合长期保存要求的存储载体，不使用 U 盘长期存储，并按规定进行备份、抽样机读检验、转存等。

④录音录像类

1．选择

多件录音录像反映相同场景或主题内容的，应挑选一件影像清晰、人物端正、声音清楚、画面构图平衡的进行归档。

2．档号编制

档号结构为“全宗号—类别号—保管期限代码—件号”。

（1）二级类别号：用“TY04”表示土地延包录音，“TY05”表示土地延包录像

（2）年度：录音录像形成时间，用 4 位阿拉伯数字标识。

（3）件号：为 4 位阿拉伯数字，从“0001”开始顺序编号。

（4）档号结构中全宗号、档案门类代码、区域代码、保管期限代码含义，参见综合管理类档号编制部分。

示例：全宗号—档案门类代码·二级类别号·区域代码·年度—保管期限代码—件号

示例 1：0001—ZY·TY04·00100101·2025—Y—0001

示例 2：0001—ZY·TY05·00100101·2025—Y—0001

3．编目

归档的录音录像应建立目录，主要包括档号、题名、摄录者、摄录时间、摄录时长、格式、工作活动描述、参见号、备注等内容。

4．存储

录音录像档案存储要求参照照片类。

⑤实物类

1．档号编制

档号结构为“全宗号—类别号—保管期限代码—件号”。

（1）二级类别号：用“TY06”表示土地延包实物。

（2）年度：以形成时间作为年度，用 4 位阿拉伯数字标识。

（3）件号：为 4 位阿拉伯数字，从“0001”开始顺序编号。

（4）档号结构中全宗号、档案门类代码、区域代码、保管期限代码含义，参见综合管理类档号编制部分。

示例：全宗号—档案门类代码·二级类别号·区域代码·年度—保管期限代码—件号

0001—ZY·TY06·00100101·2025—Y—0001

2．编目

归档的实物应建立目录，主要包括档号、题名、类别、文字说明、参见号、备注等内容。

3．粘贴标签

在实物背面或底部粘贴档号标签。

⑥业务数据

对土地延包系统数据库、测量数据文件、元数据以及调查成果数据等，应采取有效措施，确保其及时归档，实现长期保存，并符合国家保密相关要求。

（6）综合类、一户一档类材料整理中归档章的填写：

归档章加盖于每“件”首页的正上方或上方的空白位置。

| （全宗号） | （门类代码、 二级类别号、年度） | （件号） |
| --- | --- | --- |
| （区域代码） | （保管期限） | （页数） |

- 归档章式样

| 0001 | ZY·TY01·2025 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 00100101 | Y | 15 |

- 归档章填写示例

- 综合类、一户一档类进馆目录的输入

| 目录号 | 案卷号 | 件号 | 文号 | 责任者 | 题名 | 成文日期 | 密级 | 件数 | 页数 | 保管日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （9）综合类、一户一档类装盒

|  | （全宗名称） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点档案 |  |

- 档案盒封面

全宗号

0001

类别号

ZY·TY02· 00100101· 2025

保管期限

起止卷（件）号

1-10

（三）纸质档案数字化

1.准备工作

（1）档案实体规范性检查：检查内容主要包括：张（页）号编制是否完整，并对缺页、漏页等情况进行修正；对重份文件、有原件的复印件等不需要扫描的文件进行标注；对破损严重、不能直接扫描或影响扫描质量的纸张进行标注等。

（2）目录数据规范性检查：根据档案实体对文件级电子目录进行逐条的核对与补漏，确保文档与目录的一一对应。重点检查档号（包括档号的各组成部分）、题名、形成日期、责任者、保管期限、密级等必录项的内容是否完整、准确、规范。

（3）拆除装订：在不去除装订物情况下，影响扫描工作的档案，应拆除装订物。拆除装订物时应注意保护档案不受损害。

（4）页面修整：破损程度严重影响档案内容的，单面档案进行托裱，双面有字档案进行丝网加固处理；严重折皱不平影响扫描质量的原件可先进行压平或低于50℃烫平等相应处理后再进行扫描。

（5）装订：扫描工作完成后，拆除过装订物的档案应按档案保管的要求重新装订。恢复装订时，应尽可能地按照原来的装订孔进行装订，应注意保持卷内文件的顺序不变，认真校对可能出现的装订不齐、漏页、页码颠倒等问题。

2.档案扫描

（1）采用彩色模式进行扫描，扫描分辨率≥300dpi。

（2）根据档案幅面的大小选择相应规格的扫描仪，大幅面档案可采用小幅面扫描后图像拼接方式处理。同一页面有两个以上文件时，需分别扫描。

（3）纸张状况较差，以及过薄、过软或超厚的档案，应采用平板扫描方式；纸张状况好的档案可采用高速扫描方式以提高工作效率。

3.图像处理

（1）纠偏：对出现偏斜的图像应进行纠偏处理，以达到视觉上基本不感觉偏斜为准。对方向不正确的图像应进行旋转还原，以符合阅读习惯。

（2）去污：对图像页面中出现的影响图像质量的杂质如黑点、黑线、黑框、黑边等应进行去污处理。处理过程中应遵循在不影响可懂度的前提下展现档案原貌的原则。

（3）图像拼接：对大幅面档案进行分区扫描形成的多幅图像，应进行拼接处理，合并为一个完整的图像，以保证档案数字化图像的整体性。

（4）裁边处理：采用彩色模式扫描的图像应进行裁边处理，去除多余的白边，以有效缩小图像文件的容量，节省存储空间。

4.图像质检

（1）对图像偏斜度、清晰度、失真度等进行检查，扫描图像的倾斜度不得超出1度。发现不符合图像质量要求时，应重新进行图像的处理。

（2）由于操作不当，造成扫描的图像文件不完整或无法清晰识别时，应重新扫描。

（3）发现文件漏扫时，应及时补扫并正确插入图像。

（4）发现扫描图像的排列顺序与档案原件不一致时，应及时进行调整。

5.图像存储

（1）存储格式

档案数字化的全文应提供至少三种完整的格式，即单页的JPG、多页的TIFF格式和双层PDF格式各一套。

（2）命名格式

TIFF、PDF格式的全文数据文件与档案实体及电子目录一一对应，并以档号命名，JPG格式的文件以“档号—页号”的形式命名。

6.数据挂接

档案数字化后形成的数字文件，经过质量检查确认合格后，通过档案管理软件与对应的档案目录数据库进行批量挂接。

7.数据验收

以抽检的方式进行验收，包括目录数据、图像数据以及数据挂接的总体质量，抽检率不得低于5%。目录数据、图像数据有不完整、不清晰等质量问题，或数据挂接错误，抽检标记为“不合格”，不合格的应予以改正。数据质量抽检的合格率达到99.5%以上（含99.5%）时，验收予以通过。

合格率＝（抽检合格文件数/抽检文件总数）×100%。

8.数据备份

验收合格的完整数据应及时进行脱机的物理备份。备份载体可选择移动硬盘、一次性写光盘，一式三套，一套封存保管，两套提供利用。

备份载体上应做好标识，以便查找和管理。

备份数据也应进行检验，检验的内容主要包括备份数据能否打开、数据信息是否完整、文件数量是否准确等。

- 移交进馆

进馆档案需移交纸质档案、目录（电子、纸质各一套）、全文数据。移交以街道为单位，逐家移交。各街道工作人员参与清点、移交。

八、安全保密工作要求

1.中标人严格遵守《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国保守国家秘密法》等国家及江苏省的保密规定及相关规章制度，与采购人签订安全管理责任书，自觉接受采购人检查监督，确保场所正常秩序和安全。档案不得遗失，如有损坏，由中标人无偿修复，如发生档案遗失、损毁情况，采购方将依法追究中标人的法律责任。

2.中标人应与采购人签订保密协议，项目工作人员上岗前应进行保密制度审查与考核，人员应保持相对稳定。中标人应与项目工作人员签订保密协议，加强对工作人员的保密教育。

3.建立严格的保密制度，加强管理，杜绝工作人员对档案及档案信息的私自复制行为。现场工作人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播；不得无故查看及讨论档案内容。不许私自携带任何存储设备进入或离开工作现场。

4.不同的工序之间要采取措施，杜绝泄密事故的发生。在加工过程中，中标人不能丢失、损毁档案，档案资料不能放错卷、盒。由于中标人过错导致档案资料及数据损毁或泄密的，中标人承担一切责任。

5.中标人对项目的各个环节均应进行详细的登记，建立工作日志并及时整理、汇总、装订成册，在项目工作完成的同时建立起完整、规范的记录。

6.数字化加工使用的计算机应屏蔽所有USB口并加装封条，并与相关设备组成专用网络，与其他网络实行物理隔离。不应安装具有无线功能的相关设备。项目完成后，应当继续按涉密计算机使用和管理，或者拆除硬盘。使用的硬盘、移动硬盘、U盘、光盘等存储介质，按涉密载体进行管理，不应在非涉密计算机及网络上使用。

完成项目后，中标人对本项目的技术情报和数据资料保密承担责任。

7.本次档案加工，未经采购人同意，项目实施过程中任何人不得擅自修改、删除和拷贝加工数据。

8.境外人员不得参与本项目的任何工作。

9.上级要求的其他保密工作及要求并在投标书中明确保密要求。

九、管理要求

1.中标人在签订合同时应成立项目组，进场作业人员数量不少于20人，未经采购人同意不得随意更换项目负责人，若项目负责人不能满足采购人工作需求，应按采购人要求及时更换。

2.中标人应列出具体的项目操作标准及流程、项目实施计划、操作人员岗位职责、档案实体及数据安全保密措施等。

3.数字化加工场所按临时保密要害部门进行管理，由中标人负责在加工现场安装视频监控系统，接受采购人对本项目实施的全过程进行实时监控；采购人应定期对视频监控数据进行回放检查，在删除视频监控数据之前，要留存视频回放安全检查记录。

4.在项目实施完毕后，投标人应自觉遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》，对此次加工成果以书面方式向采购人承诺数据无存留承诺。

5.加工现场布置要协调、整齐，中标公司名称、工作区域均标识清楚、管理有序。工作人员要求统一着装，挂牌上岗，并遵守采购人各项规章制度，不得在加工区内喝水、进食、吸烟等，严禁携带火种进入加工场所，并保持工作场所干净、整洁。

6.为保障项目质量，中标人提供的档案数字化加工软件除具有日常档案数字化功能以外，还须具备对敏感和危险操作进行记录，能够自动捕获操作人员、操作时间、设备记录等功能，以便提供追溯管理。

7.加工现场内所有纸质材料的销毁，必须经过采购人项目管理人员办理相关手续后方可销毁。分批验收进行数据移交完成后，工作场所上的数据必须在采购人项目管理人员的现场监督下销毁。

8.中标人在投标时要特别强调指出所承诺的服务内容，其中包括：服务响应时间、项目完成时间、中标人的技术力量、技术服务内容、安全保密措施和质量水平等。

9.涉及项目管理人员调配、进度安排等决策问题，须由中标方负责人与采购方负责人直接协商解决。

10.上级对项目实施的其他要求。

十、其他要求

1.中标人必须保证档案内容与档案载体的安全，档案不得丢失、泄密、损坏，提交相应电子数据的备份。

2.纸质档案与数字化副本必须符合市档案馆进馆要求。中标人必须配合采购人进行移交进馆。

3.数据挂接：将完成好并转化为PDF格式或多页TIFF或JPEG图片的档案数据进行核对，无误后将数字化副本挂接至市档案馆档案查询系统。通过每一份图像文件的文件名与档案目录数据库中该份文件的档案编号的一致性和唯一性，建立起一一对应的关联关系，为实现档案目录数据库与图像文件的批量挂接提供条件。做到目录与数字化副本对应，对应率达到100%正确。

十一、售后服务需求

中标单位必须承诺提供以下的技术支持与售后服务：

（1）质保期要求：免费维护期1年，包括纸质档案整理质量、数字化问题的修正和日常维护。

（2）须提供详细的质保期内技术支持和服务方案。技术支持和服务方案包括（但不限于）：提供7×24小时技术支持和服务，2小时内做出实质性响应，8小时内解决问题；根据用户要求，对重大或紧急问题提供现场技术支持，4小时内到达指定现场；问题解决后12小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

（3）明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

十二、人员培训要求

在项目实施周期内，完成对项目内部各类人员的培训工作。

十三、人员配备

投标供应商中标后必须安排常驻加工现场工作人员，人员数量必须满足不少于20人的要求。

十四、商务条款

1.本项目包含的各项内容均须上门服务。

2.验收：由采购人验收签字。

（1）交付日期：采购人指定时间。

（2）交付方式：采购人指定方式。

（3）交付地点：采购人指定地点。

- 3、付款方式：甲乙双方签订合同且乙方进场工作后，7个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款，项目完成延包档案进馆后30个工作日内，支付合同总价款的60%，项目终验合格后甲方向付至所需款项的95%。剩余5%作为维保金，待维保期满（按合同约定的维保期限）且无质量问题后，甲方一次性无息支付。

4、服务期限及要求：6个月（合同签订后且项目进场正常实施后算起）

5.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

6.货币：本次采购文件所涉及货币币种均为人民币。

7.备品备件及耗材等要求：投标供应商自行考虑在投标报价中。

十五、其他

需要承担不动产权证书发放所需的村组承包地块分布图制作及打印，图纸需要满足区规自局发证要求。

本项目报价不得超过预算价。本合同总价款包含人工费、设备费、印刷费、差旅费、验收费、档案整理耗材、档案搬运费、售后服务费等一切与本项目有关的费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同价不予调整。

特别提醒招标供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

其余未尽事宜按照《江苏省第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点档案工作实操指引》执行。

第五章 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：江宁区第二轮土地承包到期再延长30年试点档案整理及数字化项目

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目的磋商结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：                   。

服务内容详见乙方响应性文件等。

第二条 合同总价款

本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币。

本合同价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购             （项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、乙方提供的响应文件和报价表；

2、技术规格响应表；

3、磋商承诺/服务承诺；

4、成交通知书；

5、甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 履行合同期限、地点

1、履行合同期限：          ；

2、履行合同地点：          。

第五条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1、乙方提供的服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

2、除特别说明外，质量保证期为自验收合格后，在此期间，乙方提供免费服务。

第七条 交付

乙方应当在合同签订后    天内完成服务事项。

- 履约保证金

第九条 合同款支付：

- 甲乙双方签订合同且乙方进场工作后，7个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款，项目完成延包档案进馆后30个工作日内，支付合同总价款的60%，项目终验合格后甲方向付至所需款项的95%。剩余5%作为维保金，待维保期满（按合同约定的维保期限）且无质量问题后，甲方一次性无息支付。

第十条 违约责任

1、乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务，而甲方无正当理由逾期支付服务费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2、乙方违约，甲方可扣除相应的款项。

3、乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用；否则，甲方有权解除本合同。

4、乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

5、其他违约责任约定。

第十一条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第 50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

3. 合同期间若遇政府政策调整，与现合同服务事项有冲突的，自新政策实施之日起，现合同服务事项自行终止。未冲突事项按合同执行。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议；

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国现行法律进行解释。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定或委托代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

- 第六章 投标文件格式及附件

（所附格式仅供参考，一切以采购文件要求为准）

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期 ：

附件一、开标一览表

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |

年    月    日

附件二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件三、投标函

投标函

致：南京市江宁区农业农村局

根据贵方的JSZC-    号招标文件，正式授权下述签字人______________(姓名)代表我方_____________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

日期：________年____月____日

附件四、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。3.按照《投标报价明细表》所列项目报价（如有）。

附件五、实质性要求响应及偏离表

实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离” |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

附件六、资格文件

- 营业执照

- 其他相关内容

# （按采购文件要求逐条提供）

附件七、技术参数响应及偏离表

# 技术参数响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，可自行添加。

供应商名称：                 （加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托人（签字或签章）：

日    期：       年    月    日

附件八、商务条款响应及偏离表

# 商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 超出、符合或偏离 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，可自行添加。

供应商名称：                 （加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托人（签字或签章）：

日    期：       年    月    日

附件九、拟参与本项目人员一览表

# 拟参与本项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业资格及证书号 | 技术职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，可自行添加。

2、按照招标文件要求提供相应的证明材料。

供应商名称：                 （加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托人（签字或签章）：

日    期：       年    月    日

# 附件十、供应商类似业绩情况表

# 供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 工作主要内容 | 项目规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，可自行添加。

2、按照招标文件要求提供相应的证明材料。

供应商名称：                 （加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托人（签字或签章）：

日    期：       年    月    日

- 附件十一、方案

- 方案

# 附件十二、投标需要的其他证明文件及材料

# 投标需要的其他证明文件及材料（若有）

# 附件十二、价格折扣文件格式

中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。
                   关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      元整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：           （加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托人（签字或签章）：

日    期：       年    月    日

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明

文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

# （提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

# 附件十三、南京市政府采购供应商信用记录表

南京市政府采购供应商信用记录表

（根据《南京市政府采购供应商诚信档案管理系统》在线打印）

说明：供应商需每次参加政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标（响应）文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名公章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。

# 附件十四、其他

# 无重大违法记录声明

南京市江宁区农业农村局：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商名称：                 （加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托人（签字或签章）：

日    期：       年    月    日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市江宁区农业农村局：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。

主要专业技术能力有：                  。

供应商名称：                 （加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托人（签字或签章）：

日    期：       年    月    日

信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)网站截图