

江苏食品药品职业技术学院人工智能+虚拟现实(元宇宙)教学科普实训基地建设项目
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甲方：江苏食品药品职业技术学院
乙方：联通（江苏）产业互联网有限公司


甲方：江苏食品药品职业技术学院
乙方：联通（江苏）产业互联网有限公司
甲、乙双方根据项目编号DL066025M2ZC02224的江苏食品药品职业技术学院人工智能+虚拟现实(元宇宙)教学科普实训基地建设采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下采购合同：
一、货物数量及要求
详见“项目采购需求”。
二、合同金额
本合同的总金额(大写)为壹佰壹拾捌万元人民币，其中6%税率服务部分250000元，13%税率设备采购部分930000元。
本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。
三、供货时间和地点
供货时间：合同签订之日起60个自然日内安装调试完毕。
供货地点：由采购人指定。
四、付款
1.设备到货安装调试完毕，经验收通过后一次性支付合同总额的100%。
2.乙方账户信息如下：
开户名称:联通（江苏）产业互联网有限公司
统一社会信用代码（税号）：91320106MA1WH7D7XE
开户行:中国工商银行南京城中支行
帐号:4301024319100225195
3.项目实施过程中，货物经验收或检测不合格，且未在甲方规定的期限内整改到位的，甲方有权拒绝付款。如存在未在甲方规定的期限内整改到位且对甲方产生影响的，甲方保留进一步追责的权利。
五、验收
1.甲方按采购文件相关要求进行，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。
2.验收组织与流程：安装调试完毕结束后【5】个工作日内，由甲方牵头组织乙方及合同约定的相关方共同进行验收，验收内容包括试运行记录核查、设备功能测试、资料完整性（如合格证）审核；验收完成后【3】个工作日内，甲方需出具《书面验收报告》，明确“验收合格”“验收不合格（附具体整改要求）”两种结论，并经双方参与人员签字确认。
3.验收异议处理：一方对《书面验收报告》有异议的，需在收到报告后【3】个工作日内以书面形式向对方提出（需说明异议理由及佐证材料）；双方协商无果的，应在异议提出后【5】个工作日内，共同委托具备国家认可资质的第三方检验机构进行复检，复检标准以本合同及《技术要求》为准。
4.复检费用与结果效力：第三方检验机构出具的《复检报告》对双方具有最终约束力；若复检结论为“货物/安装符合约定”（即甲方原验收结论错误），复检费用由甲方承担；若结论为“货物/安装不符合约定”（即乙方责任），复检费用由乙方承担；若因双方均无明确责任的客观因素导致异议，复检费用由双方各承担50%。
5.验收合格确认：《书面验收报告》或《复检报告》确认“验收合格”后，双方需在【3】个工作日内签署《验收合格确认书》，该确认书为货物质保期起算（按合同约定）及后续履约（付款）的依据。
六、质量保证及违约责任
1.质保期：本项目整体免费质保3年。
2.质保期自甲方（采购人/校方）代表在验收单上签字之日起计算。质保期内，乙方（中标人/供货方）对设备维护、维修、更换等一切相关费用承担全部责任（人为损坏除外）。
3.因乙方的原因出现问题，乙方免费到现场进行再次调试，直至系统恢复正常为止。
4.在质保期内，乙方免费提供所有软件维护、升级等技术支持服务；所有软件维护、升级均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。
5.在质保期内出现系统故障等问题，在合同约定时间内提供维修服务。如超过时间未维修的，甲方有权按30元/小时提出索赔，超过时间未维修或维修仍不能恢复正常，甲方有权自行委托第三人维修，维修费用由乙方承担并赔偿因此造成的甲方的损失。
6.在质保期内，乙方出现下列情形之一的，甲方有权按5000元/次提出索赔：
①甲方提出保修要求后，超过24小时无人响应或者超过24小时无人到达现场解决的；
②乙方未按照采购文件要求以及响应文件承诺对甲方提供培训服务的。
7.乙方接到甲方的索赔通知后，应在5个工作日内将索赔费用支付给甲方，如果在甲方发出索赔通知后20日内，乙方未作答复，索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20日内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将采用法律手段解决索赔事宜。
8.乙方逾期交货或者甲方逾期付款,应向对方支付违约金,迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日千分之 八 计算。任何一方逾期履行超过 十 天，应当以逾期部分价款总额5％向对方支付违约金，守约方有权解除合同或要求继续履行合同。
七、合同纠纷处理
本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下2   处理： 
1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安仲裁委员会。 
2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。 
败诉方应承担胜诉方为实现债权而发生的全部费用，包括但不限于诉讼费、保全费、差旅费、律师费等。
八、合同生效及其它
本合同经甲方、乙方双方授权代表签字盖章之日起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。
九、组成本合同的文件包括
1、合同格式及条款；
2、采购文件和乙方的响应文件；
3、成交通知书；
4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
甲    方：                        乙    方：
单位盖章：                        单位盖章：
代表签字：                        代表签字：
签定日期：                        签定日期：


[bookmark: _GoBack]附件1：项目清单明细：
	序号
	条目
	品牌型号
	单位
	数量
	税率

	1
	虚拟现实头盔
	Pico4 Ultra Enterprise；IHB2-86SM
	台
	15
	13%

	2
	混合现实/增强现实眼镜
	VITURE Luma Ultra XR
	台
	15
	13%

	3
	定制教学用具
	定制
	套
	30
	13%

	4
	定制讲台
	定制
	套
	1
	13%

	5
	展示柜
	定制
	台
	5
	13%

	6
	窗帘灯光控制系统
	小米
	套
	1
	13%

	8
	显示屏控制系统
	诺瓦V12；大华丰视FS-EIA1.5S-F
	台
	1
	13%

	9
	电源时序器
	嗨动PSC8H
	台
	1
	13%

	10
	全频扬声器
	嗨动RS-JF200M
	套
	4
	13%

	11
	壁装支架
	嗨动RS-JWS
	套
	4
	13%

	12
	无线话筒
	嗨动MS-X12-SS
	套
	1
	13%

	13
	功率放大器
	嗨动AS-JA2300
	台
	2
	13%

	14
	调音台
	嗨动AM1206
	台
	1
	13%

	15
	屏体框架
	定制
	平方米
	14.5
	13%

	16
	AI克隆人数字相框
	北冥聆心 RA-3202T
	套
	1
	13%

	17
	AIGC人像打卡机
	赫珀励斯 HB-PZYF32-02
	套
	1
	13%

	18
	AI体感互动展示一体机
	定制
	套
	1
	13%

	19
	人形机器人
	宇树G1 EDU
	台
	1
	13%

	20
	课程建设
	定制
	套
	1
	13%

	21
	AI绘画机器人
	越疆Dobot Magician E6
	套
	1
	13%

	22
	红色党建虚拟内容
	定制
	套
	1
	13%

	23
	教学VR应用技术平台软件
	定制
	套
	1
	13%

	24
	数字人
	百度
	套
	1
	13%

	25
	数字员工
	百度
	套
	1
	13%

	26
	全息 3D 仓交互开发系统
	擎动DV-LT8601
	台
	1
	13%

	27
	unity 免代码开发工具
	Nibiru Creator
	套
	1
	13%

	28
	全景相机
	影石X5
	台
	3
	13%

	29
	辅材
	国产优质辅材
	套
	1
	13%

	30
	多媒体播控平台
	嗨动EG1S
	台
	1
	13%

	31
	面部捕捉软件
	网易有道AlxFace
	套
	1
	13%

	32
	使用培训服务
	联通定制
	套
	1
	6%

	33
	系统集成服务
	联通定制
	套
	1
	6%



