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[bookmark: _Toc8006][bookmark: _Toc20732967]第一部分  磋商邀请
	[bookmark: _Toc101264814][bookmark: _Toc92168000]项目概况：
[bookmark: EBc0d37e3999644498ad79d1f4d16d3cb7][bookmark: EB274cb45450b84ec3a263a250fcec52d0]镇江市第二中学北山坡地质灾害治理工程采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2026-7-21 09：30（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321100-JXCG-C2026-0021
项目名称：镇江市第二中学北山坡地质灾害治理工程
采购方式：竞争性磋商
预算金额：165万元
最高限价：1646415.72元，磋商报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
中标人数量：1家。
采购需求：详细内容及要求见磋商文件第四部分采购需求。
合同履行期限：50日历天。
本项目（是/否）接受联合体：否。
二、申请人的资格要求
1.合格的供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定：
1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件，供应商为自然人的，提供其身份证扫描件）；
1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函）；
1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（见供应商相关信息一览表或提供资格承诺函）；
1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，或资格承诺函）；
1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（见磋商承诺函或资格承诺函）； 
1.6 法律、行政法规规定的其他条件：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）其他不允许参与投标的情况。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购。本项目属于工程类，本项目所属行业:建筑业。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》。 
注：本条所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
3.本项目的特定资格要求：
3.1合格的供应商应具备地质灾害治理工程施工乙级及以上资质，且具备有效期内的安全生产许可证。
3.2项目负责人须具有有效期内的注册建造师二级及以上（建筑工程或市政工程）证书且无在建工程（须提供承诺函，格式自拟），同时提供有效的安全生产考核证书（B证）及供应商为其缴纳的近半年任意一个月社会保险的证明材料。
三、获取磋商文件
获取时间：自公告发布之日起至2026年7月17日，上午00：00-12：00,下午12：00-23：59（北京时间）
获取地点：苏采云交易平台获取采购文件
获取方式：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载磋商文件(后缀名为.kedt”)。
[bookmark: EB289c85d25b7f48579eba778c66f333b3]采购文件售价：免费
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
1.提交响应文件截止时间：2026年7月21日9：30（北京时间）。
2.提交响应文件地点：
线上地点：将后缀名为“.kedt”的响应文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传响应文件。具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。
3.响应文件提交的截止时间：2026年7月21日9：30（北京时间），在截止时间后送达及上传至“苏采云”系统的响应文件为无效文件，将被拒收。
[bookmark: _Toc73364848][bookmark: _Toc142925615][bookmark: _Toc73365461]五、开启
[bookmark: EB8a200117cd0b4a25898d702d9f200195]1.响应文件开启时间：2026年7月21日9：30（北京时间）。
2.响应文件开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）进入“开标大厅”。
3.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。
4.不见面交易相关要求和说明如下：
（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；
（2）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）进入“开标大厅”参与开标过程；
（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；
（4）响应文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在投标截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。
（5）因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
[bookmark: _Toc73364849][bookmark: _Toc73365462][bookmark: _Toc142925616]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc142925617][bookmark: _Toc73365463][bookmark: _Toc73364850]七、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK114]1.本项目通过“苏采云”系统进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（下载路径：江苏政府采购网——办事指南——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日9：00-11：30 、13：30-17：30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-86722805、周工15252929439。
2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:
镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
采购人：镇江市第二中学
地  址：镇江市润州区金山街道风车山路26号
联系人：苏老师             联系电话：0511-85119108
2.采购代理机构信息
名    称：江苏建协全过程工程咨询有限公司
地　　址：镇江市檀山路9号跑马山庄3号楼101室　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393639]联系方式：0511-88970128　　　　　　　　　　　
3.项目联系方式
项目联系人：范文梅、陈婷婷
[bookmark: _Toc9663]电　　 话：0511—88970128
[bookmark: _Toc14192][bookmark: _Toc98669696][bookmark: _Toc101264821][bookmark: _Toc98669338][bookmark: _Toc20732975][bookmark: _Toc92168007]第二部分  供应商须知

[bookmark: 一、总__则][bookmark: _bookmark11]一、总	则
[bookmark: 1．适用范围][bookmark: _bookmark12]1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于 镇江市第二中学北山坡地质灾害治理工程。
[bookmark: _bookmark13][bookmark: 2．定义]2.定义
磋商文件中下列术语应解释为：
2.1 “磋商组织方”系指采购代理机构，即：江苏建协全过程工程咨询有限公司。
2.2 “采购人”系指委托采购单位，即：镇江市第二中学。
2.3 “供应商”系指向磋商组织方提交磋商响应文件的竞标人。
2.4 “工程”系指本次采购范围内所描述的镇江市第二中学北山坡地质灾害治理工程。 
2.5 “服务”系指本磋商文件所述供应商必须承担的工程服务以及其他类似的承诺义务。 
2.6 “货物”系指本磋商文件所述工程涉及的各种建筑材料。
[bookmark: _bookmark14][bookmark: 3．本次采购方式]3.本次采购方式
3.1 本次采购采取竞争性磋商采购方式：综合评分法。
3.2 是否接受进口产品： ☑ 否
3.3 本项目资格审查方式： ☑ 资格后审
3.4 本次采购确定的成交人数量：1 名
3.5 本项目不接受联合体投标
[bookmark: 4．磋商费用][bookmark: _bookmark15]4.磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。
☑数字证书费用见http://ggzy.zhenjiang.gov.cn/051/051002/carelated.html
R 其他费用
4.2 不论磋商的结果如何，磋商组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
4.3采购人依据苏服采成交公告向采购代理机构支付招标代理服务费壹万柒仟贰佰元整。
收费标准：参照苏政采协[2024]20 号关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知*68.3%
[bookmark: _bookmark16][bookmark: 5．政策功能]5.政策功能
[bookmark: 二、磋商文件][bookmark: _bookmark17]5.1支持中小企业发展
5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.2强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
5.3支持绿色发展
5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
[bookmark: _Hlk132634610]5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。
5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易平台”网站。
5.5支持创新发展
5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
5.7实施本国产品标准及相关政策
5.7.1认定标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
5.7.2适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
5.7.3对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.7.4书面澄清、说明或者补正
评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、磋商文件
[bookmark: _bookmark18][bookmark: 6．磋商文件组成]6.磋商文件组成
6.1 磋商文件包括：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同
（4）采购需求
（5）评审办法和标准
（6）磋商响应文件（格式）
6.2 供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。
6.3 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _bookmark19][bookmark: 7．磋商文件的澄清和修改]7.磋商文件的澄清和修改
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应及时联系项目联系人。
7.2 按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
7.3 磋商组织方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在“江苏省政府采购网”网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
7.4 澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在磋商截止时间至少 5 日前，在系统中以书面形式通知所有已获取磋商文件的潜在供应商, 供应商请登录系统查看相应内容；不足 5 日的，磋商组织方将顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。
7.5 如澄清或修改公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。
[bookmark: _bookmark20][bookmark: 三、磋商响应文件]三、磋商响应文件
[bookmark: _bookmark21][bookmark: 8．编制响应文件的工具]8.编制响应文件的工具
8.1 供应商须通过苏采云提供的最新响应文件制作软件编制响应文件。
[bookmark: _bookmark22][bookmark: 9．响应文件语言及度量衡单位]9.响应文件语言及度量衡单位
9.1 供应商的响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。
9.2 响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
[bookmark: _bookmark23][bookmark: 10．响应文件的构成]10.响应文件的构成
10.1 响应文件分为资格部分、商务部分和技术部分。
10.2 资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。
10.3 商务部分系指供应商提交的证明其成交后有能力履行合同的文件。
10.4 技术部分系指供应商提交的能够证明其提供的服务（货物）符合磋商文件规定的文件。
10.5 具体填写格式详见磋商文件第六部分。
[bookmark: _bookmark24][bookmark: 11．响应文件的编写]11.响应文件的编写
11.1 供应商应仔细阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.2 供应商在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
11.3 响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。
11.4 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。
[bookmark: _bookmark25][bookmark: 12．响应报价]12.响应报价
12.1 磋商应以人民币报价（保留至小数点后 2 位，四舍五入）。 
12.2 供应商应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。 
12.3 供应商对本项目所涉及的工程，应报出具有竞争力的价格，项目相关所有费用需单独列明（应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、清理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等）。本工程项目采用工程量清单报价方式，供应商应根据磋商文件所提供的工程量清单并充分考虑施工现场状况、施工期间各种建材的市场风险和国家政策性调整风险系数等，计算综合单价，综合单价成交后不作调整。合同价款调整方法在合同中约定。 
12.4 每种工程量只允许有一种报价，任何有选择报价将不予接受。供应商必须对磋商文件中所采购的所有工程量进行报价，只报其中部分工程量的磋商响应文件无效。 
12.5 供应商不得将以下不可竞争费用降低标准计取：
（1）财政、税收、物价等部门批准的税金和行政性规费；
（2）磋商文件明确的有关费用比例；
（3）磋商文件中已经明确固定价格的材料、采购人供应的材料及暂定暂估的费用。 
12.6 供应商应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供工程的明细报价。 
12.7 实质性响应的供应商应按磋商小组要求在规定时间提交最后报价。供应商需根据项目需求及自身经验填写明细报价。 
12.8 在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如最后报价超过首轮报价，则最后报价无效，以其首轮报价作为最后报价。 
12.9 最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。 
12.10 磋商最后报价即为合同签约价。
12.11 磋商报价方式：本工程采用固定综合单价报价，供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险确定总报价。除非出现下列情况，其它各类风险因素均不作调整。
（1）合同履行期间，当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差或工程变更导致的工程量偏差超过 15%时，发承包双方应调整合同价款，具体调整办法在合同中约定。
（2）合同履行期间，因人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影响合同价款时应调整合同价款：
①建设工程人工工资单价执行省住建厅《省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工价格指数的通知》（苏建价〔2025〕57号）及定期发布的人工工资指导价文件。工程施工磋商文件和施工合同中应明确人工单价的执行文件和人工费调整方法。省级建设行政主管部门发布的建设工程人工工资指导价引起合同价款调整的 风险应由发包人承担(但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的除外) 。                      
②主要建筑材料差价的取定参照镇政建[2008]89 号文(因发包人原因造成工期延误的除外)。
a、当施工期间第一类主要建筑材料价格上涨或下降幅度超过10%时，超过 10%部分的差价由发包人承担或受益；当工程施工期间第二类主要建筑材料价格上涨或下降幅度超过 5%时，超过 5%部分的差价由发包人承担或受益。主要建筑材料差价的取定参照镇政建[2008]89号文(因发包人原因造成工期延误的除外)。
注：材料费占单位工程费 2%以下的各类材料为非主要建筑材料；材料费占单位工程费2%以上，10%以内的各类材料为第一类主要建筑材料；材料费占单位工程费 10%以上的各类材料为第二类主要建筑材料。
主要建筑材料差价的取定：应以工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准(缺指导价的材料以双方确认的市场信息价为准)，差价为施工期同类材料加权平均指导价格与本工程的材料指导价格的差额。
施工期材料加权平均指导价按下列公式计算：
施工期材料加权平均指导价= Σ(每月实际使用量×当月材料指导价)/同类材料总用量。
（3）因工程变更造成施工方案变更引起措施项目发生变化时，措施项目费的调整，合同有约定的，按合同执行。合同中没有约定的按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的,费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。
（4）国家法律、法规、规章和政策变化；
（5）实行政府定价管理的水、电、燃油、燃气价格调整，应由发包人承担。
13.磋商保证金
13.1 本项目不收磋商保证金。
[bookmark: 14．磋商响应有效期][bookmark: _bookmark27]14.磋商响应有效期
14.1 磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起 90 天内有效。供应商一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。
14.2 在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。
[bookmark: _bookmark28][bookmark: 15._响应文件的式样和签署]15.响应文件的式样和签署
15.1 供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。
[bookmark: 16．响应文件的提交][bookmark: _bookmark29]16.响应文件的提交
16.1 响应文件提交
16.1.1 供应商须在磋商文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送回执。时间以电子交易平台时间为准。
16.1.2 截止时间以后传输的响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。
16.1.3 提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。
16.1.4 因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，磋商组织方不承担责任。
16.2 磋商组织方可以通过修改磋商文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提交截止时间将在“江苏省政府采购网”上发布变更公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。
[bookmark: 17．响应文件的补充、修改或者撤回][bookmark: _bookmark30]17.响应文件的补充、修改或者撤回
17.1 在提交截止时间前，供应商可以对所提交的电子响应文件进行撤回。
17.2 在提交截止时间前，供应商可以对所提交的纸质响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商组织方。补充、修改的内容应当加盖公章，并注明“补充”、“修改” 或“撤回”字样。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。
17.3 在提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改或撤回。
17.4 在提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间，供应商不得撤回其响应。
[bookmark: _bookmark31][bookmark: 四、磋商与评审]四、磋商与评审
[bookmark: _bookmark32][bookmark: 18．磋商]18.磋商
18.1 供应商应当在磋商前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加磋商。
18.2 供应商不足 3 家，不进入解密程序。
18.3 磋商时，磋商组织方将在系统内公布供应商名单，发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后 30 分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。
18.4 因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，磋商组织方将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。
18.5 本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。
18.6 供应商须配合磋商工作，否则自行承担后果。
[bookmark: 19．磋商小组组成][bookmark: _bookmark33]19.磋商小组组成
19.1 磋商小组将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 3 人或 3 人以上单数。
[bookmark: 20．无效磋商的情形][bookmark: _bookmark34]20.无效磋商的情形
[bookmark: 21．串通磋商的情形][bookmark: _bookmark35]供应商存在下列情况之一的，其磋商无效： 
（1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的； 
（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的； 
（3）在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，首轮报价或最终报价超过磋商文件中规定的最高限价，或投标单价超过单项限价的； 
（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）供应商存在串通磋商情形的； 
（6）如有委托代理人，未提供供应商为其缴纳社保证明材料的； 
（7）不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的； 
（8）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；
依据财库〔2026〕2号文《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序的情形和具体要求：
（一）评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 
（9）不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性条款（须经磋商小组半数以上同意）。
响应文件中提供了虚假或失实资料的；
不同供应商的响应文件出现了磋商小组认为不应当雷同的； 
供应商存在串通磋商情形的；
项目工期有负偏离的；
磋商响应文件中改变磋商文件提供的工程量清单的；
参数部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；
（10）磋商响应文件中改变磋商文件提供的工程量清单中计量单位、项目特征、工程数量，改变了磋商文件工程量清单中不可竞争费率的。
21.串通磋商的情形
有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，磋商无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装。
[bookmark: _bookmark36][bookmark: 22．响应文件的澄清]22.响应文件的澄清
22.1 供应商应根据磋商小组要求对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
[bookmark: 23．磋商内容][bookmark: _bookmark37]23.磋商内容
23.1 磋商小组与符合条件的供应商就磋商文件中的技术、服务要求及合同草案条款等进行磋商。
23.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。
根据磋商文件和磋商情况作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章，由授权委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。
23.3 已提交响应文件的供应商，由于磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。若采购需求未发生实质性变动，供应商不得退出磋商。
[bookmark: 24．最后报价的提交][bookmark: _bookmark38]24.最后报价的提交
[bookmark: _bookmark39][bookmark: 25．竞争性磋商特殊情况处理]24.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。
24.2 不竞争费用不做调整，分项单价以最后报价与首轮报价的比例（均减去不可竞争费用）同比例下浮后执行。
25.竞争性磋商特殊情况处理
25.1 出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。
25.2 采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
25.3 因重大变故，采购任务取消的则该磋商活动取消，采购人应当将取消理由通知所有供应商。
[bookmark: 五、确定成交结果][bookmark: _bookmark40]五、确定成交结果
[bookmark: _bookmark41][bookmark: 26．确定成交供应商]26.确定成交供应商
[bookmark: 六、授予合同][bookmark: _bookmark42][bookmark: EB3fe0db93f0354614add263878fac6db4]26.1磋商组织方应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
26.2采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
六、授予合同
[bookmark: _bookmark43][bookmark: 27．磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利]27.磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利
27.1 为维护国家和社会公共利益，磋商组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。
27.2 因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，磋商组织方保留与其他候选供应商签订合同的权利。
[bookmark: 28．成交通知书][bookmark: _bookmark44]28.成交通知书
28.1 在磋商响应有效期期满之前,磋商组织方将以书面形式通知成交供应商，成交供应商在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复磋商组织方，确认成交通知书已收，并同意接受。
[bookmark: _bookmark45][bookmark: 29．签订合同]28.2 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
29.签订合同
29.1 采购人应当自成交通知书发出之日起 15 日内，按照磋商文件、成交供应商磋商响应文件以及磋商过程中确定的事项，与成交供应商签订政府采购合同。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
29.2 政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
29.3 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
29.4 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
29.5 采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
[bookmark: 30．履约保证金][bookmark: _bookmark46]30.履约保证金
[bookmark: 七、询问、质疑、投诉][bookmark: _bookmark47][bookmark: EB3554df7ccd9d425c958df91703a226f2]30.1A☑本项目不收取履约保证金。
    B□本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。
七、询问、质疑、投诉
[bookmark: _bookmark48][bookmark: 31．询问]31.询问
[bookmark: _bookmark49][bookmark: 32．质疑]供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋商组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
32.质疑
32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人，同时送达一份至磋商组织方。
以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为结果公告期限届满之日。
32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，磋商组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，除向采购人递交质疑文件外，同时向磋商组织方递交质疑文件，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。
32.4 质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台”网站-质疑渠道（http://ggzy.zhenjiang.gov.cn/zmhd/052002/second-page.html）。
32.5 采购人或磋商组织方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
[bookmark: _bookmark50][bookmark: 33．投诉]33.投诉
质疑供应商对采购人、磋商组织方的答复不满意，或者采购人、磋商组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
[bookmark: 八、诚实信用和解释权][bookmark: _bookmark51]八、诚实信用和解释权
[bookmark: 34．诚实信用][bookmark: _bookmark52]34.诚实信用
34.1 供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
34.2 供应商不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。
34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。
34.4 供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50 号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: 35．解释权][bookmark: _bookmark53]35.解释权
35.1除相关法律、法规规定外，本磋商文件的解释权归江苏建协全过程工程咨询有限公司所有。
[bookmark: 36．适用法律及约束力][bookmark: _bookmark54]36.适用法律及约束力
36.1 供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc31709]36.2 本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。


[bookmark: _Toc25877]第三部分  合同条款
[bookmark: _Toc8653][bookmark: _Toc1676][bookmark: EB6d098b8b0b9d49ce9e4c320bd485bb09]发包人（全称）：镇江市第二中学
[bookmark: EB814c213d03744bc2b0425e047312c28f]承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就镇江市第二中学北山坡地质灾害治理工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：镇江市第二中学北山坡地质灾害治理工程。
[bookmark: EB6b8d67ecfe394fcd8769df00f2f2f172]2.工程地点：
[bookmark: EB46786ee7342a42e698eeb77bf796cdb1]3.工程立项批准文号：
[bookmark: EB3d26de449f3a459387b7a66074d699e4]4.资金来源：财政资金
[bookmark: EB795f8e80c7e74d9d9755e82115db844f]5.工程内容：
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
[bookmark: EB3617bbefe36b46c4a9348fa99aae74c5]6.工程承包范围：
二、合同工期
计划开工日期：    年     月    日
计划竣工日期：    年     月    日
工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
[bookmark: EBb223682902a9401295df4db9c77636b0]工程质量符合    合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为（大写）        （¥           元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）                    (¥             元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）       / (¥     /        元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）      /        (¥       /    元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）                    (¥          元)。
2.合同价格形式：固定单价合同。
五、项目经理
承包人项目负责人：            。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于     年    月    日签订。
十、签订地点
[bookmark: EB2f506739e67749f9ab02fe566677a05f]本合同在 镇江市第二中学 签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 双方签字盖章之日 生效。
十三、合同份数
[bookmark: EB62c24263150b4e1c859bbabe8fd6c127][bookmark: EBd25ceeba14904f09af77ef7968776fec][bookmark: EB1c486b3cb31946b795a693d835d3e8e2]本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
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	[bookmark: EB7f8d7daff2e24d22a4f78f5523f2a69c]
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	[bookmark: EB5fa623c205094ba2be9067b11a2769d4]
	传  真：
	[bookmark: EBd4df92fe6ed94db0b0978eddec38af62]

	电子信箱：
	[bookmark: EB0eb1cf704ddc46e8a650370b8028c4ca]
	电子信箱：
	[bookmark: EBcc901d689b6c400ba0449c926a9ecf3e]

	开户银行：
	[bookmark: EB809d5f0f744b41caa30d1eff0d5c3054]
	开户银行：
	[bookmark: EB50b946c9b87f411fa4188599a26f068b]
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[bookmark: EBa3cdf48e21c34d598f24c3ecb4c9ad92][bookmark: EB2f8b8ac26dae449a970e9a63bca3a7dd]  
[bookmark: _Toc256000062]

[bookmark: _Toc13166]第二部分 通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201） 
[bookmark: EBcdb0cecb76eb48ad9ee61fdccb93fea1][bookmark: EBdfe6ab7c775a40a98b6d0238eb2e0604] 
[bookmark: EB71e04fcf960848539d03ef54fbc54337]  
[bookmark: _Toc256000063][bookmark: _Toc21882]第三部分 专用合同条款
本专用条款约定的内容如与国家相关法律、法规及政策相抵触，则抵触内容无效，待项目定标后，由采购人与成交供应商按照国家相关法律、法规及政策另行约定。
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc297120456]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：现行计价规范文件、各类设计、施工、验收相关规范和标准、镇江市财政投资评审中心相关文件、《镇江市教育局基本建设项目管理暂行办法（修订）》、磋商文件、招标控制价、施工图、磋商响应文件、成交通知书等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                      ；
资质类别和等级：    ；
联系电话：                     ；
电子信箱：                      ；
通信地址：                       。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                      ；
资质类别和等级：    ；
联系电话：                    ；
电子信箱：                      ；
通信地址：                              。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。
1.1.3.9 永久占地包括：/。
1.1.3.10  占地包括：/。
1.3法律 
适用于合同的其他法律、法规及规范性文件：本工程使用中华人民共和国现行的法律、行政法规。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定及通用条款。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书及补充协议书；（2）成交通知书；（3）本合同专用条款；（4）本合同通用条款；（5）磋商文件（6）磋商响应文件及其附件；（7）标准、规范及有关技术文件、磋商文件等；（8）工程量清单；（9）图纸；（10）工程报价单或预算书。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
[bookmark: EBc44507fe32484ee7b79344e0512362e2]发包人向承包人提供图纸的期限：开工前柒天内；
[bookmark: EBa0944f81754f4a9f86037cb5db47a0c2]发包人向承包人提供图纸的数量：贰套；
[bookmark: EBe1c428c18d5a48af97d690dd89954bae]发包人向承包人提供图纸的内容：本工程涉及到的设计图纸及其他相关资料。
1.6.4 承包人文件
[bookmark: EB8d734352d39d4c4e86dfdd8e54e5cd53]需要由承包人提供的文件，包括：工程施工前、过程、竣工及结算审计有关的资料；
[bookmark: EB67f086705e1d400f84267265eb6630f9]承包人提供的文件的期限为：竣工资料和结算送审资料在工程竣工后20日历天内，其他执行通用条款；
[bookmark: EBcac7ac44a3ea4b60a47c234f74fab519]承包人提供的文件的数量为：纸质四套及电子版一套；
[bookmark: EBd9eb8dbbfe52422289cc8396bb051631]承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版；
[bookmark: EBb65ce4059dae4363a75506ca4dd3fc39]发包人审批承包人文件的期限：执行通用条款。
1.6.5 现场图纸准备
[bookmark: EBb28623e362704b0384a8ddb466f0bbb9]关于现场图纸准备的约定：开工前一周。
1.7 联络
[bookmark: EB626b6ed3d4fb487ba6e1d6752f32b12b]1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
[bookmark: EB21cea7136c9b4ae9afbc38c79fb882f2]1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人办公室；
[bookmark: EBcbfa4c338f8647e8b0491ad118664a9b]发包人指定的接收人为：合同中约定的发包人代表。
[bookmark: EB9a25ab8bfa3f4e6faca37476ece7e313]承包人接收文件的地点：施工现场施工单位项目部；
[bookmark: EB1c3d7b7125d24ea191df4decc46a3449]承包人指定的接收人为：       。
[bookmark: EB9cb78c6b46a24c58b1777bbba2de93bc]监理人接收文件的地点：施工现场监理单位项目部；
[bookmark: EB72e7ae2e14b847edae4d957deec3b809]监理人指定的接收人为：       。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
[bookmark: EBfe401d2fa1794a04a7c0fb1bc2803d57]关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。
1.10.3 场内交通
[bookmark: EBd6fac6eb56c849498ecd2c39b514eabf]关于场外交通和场内交通的边界的约定：场内交通要符合发包人要求。
[bookmark: EB717915f56cc847feadab6ef3ddac22cb]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行通用条款。  
1.10.4超大件和超重件的运输
[bookmark: EB674d34c17e004a0d97b71f7f9b9a4873]运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
[bookmark: EB95a536c2957d405da52dbf481d0ea3ac]1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。
[bookmark: EB041caba0e1b64ab4b8c7af8d390a93cf]关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：由发包人决定。
[bookmark: EB2c620238502f4a79862cf5ce2b8b2b89]1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：属于承包人。
[bookmark: EB59e5a9394339478f963656b9df38003f]关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按工程需要确定。
[bookmark: EB42ec924b55704b30b4df33e65c9d4a78]1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。
1.13工程量清单错误的修正
[bookmark: EB71efa267889842ef98ef2fda0c918226]出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：执行工程量清单计价规范、镇江市财政投资评审中心的最新规定及《镇江市教育局基本建设项目管理暂行办法（修订）》。
[bookmark: EB3d3a2774ab2849379ed985e0a5fcc483]允许调整合同价格的工程量偏差范围：合同履行期间，当应予计算的全部工程量清单出现偏差或工程量变更导致的工程量偏差超过15%时（不包括15%以内部分），允许调整合同价款。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
[bookmark: EB532a7d0299fa4745b2e5d9eee22b422f]姓    名：       ；
[bookmark: EB9892685687a14f718db7797cfe128492]身份证号：       ；
[bookmark: EB1e6ee44cb53e400dbd4c39eb3d264c14]职    务：       ；
[bookmark: EBa530e604a81f43819a3a5373f07fe4df]联系电话：       ；
[bookmark: EB8c1ee8466f8e46e98c9fbb1b3f4cc9ea]电子信箱：       ；
[bookmark: EB767b1ab5978a41a7ba785f5700443fae]通信地址：       。
发包人对发包人代表的授权范围如下：
[bookmark: EB1172d8305abe48d5bfc5760b822c5fd9]。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
[bookmark: EB014067be75a947dbb54bf6174c6a20b7]关于发包人移交施工现场的期限要求：根据实际情况确定。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：符合相关规范要求及现场实际状况。
[bookmark: EB393c6d5868d14102aa0ecc4eac49d63f]2.5 资金来源证明及支付担保
[bookmark: EB77dc1bb875144cb9b44399302b955e77]发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用条款。
[bookmark: EB925ca3d1fb9c42b9952d13701f9aa57d]发包人是否提供支付担保：无。
[bookmark: EB2d1de9fba1654608aeffc4d77981e03f]发包人提供支付担保的形式：无。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
[bookmark: EBe0360b0829ac49e681ed00bde7588491]（9）承包人提交的竣工资料的内容：执行通用条款。
[bookmark: EB7c763010b8f846b5bfbf63317d9ca1d5]承包人需要提交的竣工资料套数：纸质四套及电子版一套。
[bookmark: EBa329c26310fd4cef96fcfb2c1dd01dfa]承包人提交的竣工资料的费用承担：由发包人提供4 套图纸，费用由承包人承担。
[bookmark: EB4451abd14720437dbc3258d25d7a4113]承包人提交的竣工资料移交时间：竣工后20天内。
[bookmark: EB43004b4039c64daf92ecfa1dc1ebdd1d]承包人提交的竣工资料形式要求：纸质一式四套及电子版且符合国家验收规范。
[bookmark: EBddb47760ec7b4e4ab56cba79aa1890a0]（10）承包人应履行的其他义务：
1、进场后一周内提供材料计划和总进度计划；每周向发包人和监理方提供详细的施工进度计划、已完成工程量报表（含工程变更及签证预算）、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料，及发包人要求提供的其他相关资料； 
2、因在校园内施工，为了减少噪声对师生的干扰，保障教育教学秩序正常进行，现场施工需在服从校方要求的基础上科学合理安排。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
[bookmark: EB5bb50edab5204af3b3f054b2c1109d55]姓    名：；
[bookmark: EB490d47343c4c4beb85b44a53ac3961a0]身份证号：；
[bookmark: EBe8c4bfc0e0714271bbe0303616eb5c51]建造师执业资格等级：；
[bookmark: EBfccf8a487c184de4983c51691bfed087]建造师注册证书号：；
[bookmark: EB6f29a828adff4f249580d4419a998ce1]建造师执业印章号：；
[bookmark: EB59ae3f5004fa4784baa024bd54e1e41c]安全生产考核合格证书号：；
[bookmark: EB183a51b3a3bf4e6282b169352e320fa4]联系电话：；
[bookmark: EB0fb3d9c139a44666922c2b69f367ea13]电子信箱：；
[bookmark: EB7e05c994ccd24d8fa844ad5264a79281]通信地址：；
[bookmark: EB91ae455537c843e6aa2711a1d68d29f6]承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责履行合同，其在履行本合同中的所有行为均视为承包人的行为，由承包人承担责任。
[bookmark: EBeee018cd35ef43d990a672658778b19e]关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每周在场不得少于六天，每天不少于八小时。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：限期提交劳动合同和社会保险证明，未提交引发的责任由承包人承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：限期未归，5000 元/次罚款，由此造成的其他损失由承包人承担。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：及时整改，罚款5000 元，由此造成的其他损失由承包人承担。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：及时整改，罚款5000元，由此造成的其他损失由承包人承担。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前2 天。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：及时整改，罚款2000 元，由此造成的其他损失由承包人承担。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：提前3 天书面申请，得到发包人批准。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：及时整改，罚款2000 元，由此造成的其他损失由承包人承担。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：本项目施工现场关键岗位人员项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员、资料员、造价员应全职在岗，强化全过程管理，指挥施工，每周不少于6 天在施工现场，每天不少于八小时，每人次每少一天罚金人民币壹仟元。施工中发包人或监理上、下午对承包人管理人员如实进行出勤记载，每周对出勤情况进行统计汇总。承包人管理人员未能按要求出满勤，发包人在支付给承包方工程款或履约保证金中直接扣除罚金。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：执行通用条款。
主体结构、关键性工作的范围：执行通用条款。
3.5.2分包的确定
[bookmark: EB235a9e53098d4a9180c989c3c3dc625f]允许分包的专业工程包括：     。
其他关于分包的约定：      。
3.5.4 分包合同价款
[bookmark: EBa4ba452c72704ccda4781a83be181a74]关于分包合同价款支付的约定：      。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：进场后至竣工验收合格后退场。 
3.7 履约担保
[bookmark: EB273eb4fb51ca476e90261c1e42620adf]承包人是否提供履约担保：   。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的     。
[bookmark: EB77461b8d24d14d57aef0c5ba1eb2dac7]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：进度、质量、投资控制（仅限按工程量清单进行现场施工实际完成、并符合工程量计量规则的工程量核定，造价核定不包括在内）、现场安全管理、信息管理、合同管理。
关于监理人的监理权限：以监理合同约定为准。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由监理人和发包人自行约定。
4.2 监理人员
总监理工程师：
[bookmark: EB3d72000623354a08a31ae2da120a50c4]姓    名：；
[bookmark: EB801565143b6f495484fc10288fce1629]职    务：；
[bookmark: EB4bbb437b47dd4a5ebb682f85ee576820]监理工程师执业资格证书号：；
[bookmark: EBebedad41c0a74a489924310ddf39653d]联系电话：；
[bookmark: EBef4d281b43854417abf6b139d77e998d]电子信箱：；
[bookmark: EB338bb639291745db8cf5ae7e7bd52445]通信地址：；
[bookmark: EB05ba2c140bbe4509beaa2a207568453a]关于监理人的其他约定：。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
[bookmark: EB3059ac607bd5457a826b2fb3f2b8c6c3]（1）报建设、财政、教育等主管部门解决；
[bookmark: EBe6482ef5f48d4156af30f25171d9c216]（2）；
[bookmark: EB5bf943a9a54d48b08c6dc84710cc2b88]（3）。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：       。
关于工程奖项的约定：
[bookmark: EB635f7c5b084240c181534c61640b47e7]。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前1天。
[bookmark: EB12a4f0fa1d324833b65530d60384a028]监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。
[bookmark: EB5b8c7675c75f4330a9be2b9b7213d6c2]关于延期最长不得超过： 48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用条款。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
[bookmark: EB3d73b8b4a32d4c4d9fbfb7a1a0825051]符合国家、省、市关于环境保护及文明施工的相关规定。
（1）承包人需提交专项施工方案而未提交或未通过监理审批即擅自施工的，发包人将对承包人按5000 元/次扣罚工程款；
（2）承包人现场施工无相关技术人员值班，发包人将对承包人按500 元/人•次扣罚工程款；
（3）承包人现场工人违规操作，发包人将对承包人按300 元/人•次扣罚工程款；
（4）因施工现场存在质量问题，监理人发出监理通知单，承包人在限期内未整改的，发包人将对承包人按2000 元/次扣罚工程款；
（5）承包人进场材料没有复试而直接使用或半成品不合格而擅自强行使用的，发包人将对承包人按4000 元/次扣罚工程款；
（6）承包人上道工序未经监理人验收或工序验收不合格而私自转入下道工序施工的，承包人必须无条件进行整改同时发包人将对承包人按6000 元/次扣罚工程款；
（7）承包人每月(周)不按时上报月(周)计划及未完成计划施工任务的，发包人将对承包人按2000 元/次扣罚工程款；
（8）承包人不执行监理人的指令或未能按监理人指令完成相关任务，且无正当理由的，发包人将对承包人按2000 元/次扣罚工程款；情节严重的除承包人承担相应罚金外，发包人有权对承包人予以清退；
（9）承包人项目经理未经批准不参加每周工程例会，发包人将对承包人按2000 元/次扣罚工程款；
（10）承包人上报的工程变更、签证、新增单价等相关报批申请超过事项发生28 天的，无正当理由的将视为放弃申请，不予认可；经批准允许补办的，发包人将对承包人按2000 元/次扣罚工程款；
（11）工程完工后，承包人未能在合同约定时间内完成工程竣工结算编报工作的，按合同相关违约条款执行，未经批准不参加工程结算周例会的，发包人将对承包人按2000 元/次扣罚工程款；
（12）承包人施工机械（设备）进场必须按相关程序向监理人报验，没有进行报验或未经监理人批准而擅自使用的，监理人有权责令停工，同时发包人将对承包人按4000 元/台（套）扣罚工程款；
（13）特种作业人员需持证上岗，如有无证上岗的，一经发现，发包人将要求承包人立即清退当事人，并对承包人按2000 元/人次扣罚工程款；
（14）特种作业或深基坑施工、高空作业等危险性较大的作业，必须有专业指挥，按作业规程进行操作，若无专业指挥或违规操作，发包人将对承包人按2000 元/次扣罚工程款；
（15）小型机具，现场应有专人保管，专人使用，若违规操作，发包人将对承包人按300 元/次扣罚工程款；
（16）施工安全用电关系重大，承包人必须编制专项方案，并严格按审批后的方案实施。现场布线，宜采用高架或埋入地下两种，严禁随意布线，发现一处，发包人将对承包人按2000 元/处扣罚工程款；开关箱符合一机、一闸、一保险的要求，漏电保护装置、接地装置应齐全，每发现一处不符合要求的，发包人将对承包人按100 元/处扣罚工程款；现场照明设备应符合相应规范要求，每发现一处不合格，发包人将对承包人按800 元/处扣罚工程款；现场布线及各种机械用电的使用必须由专业电工负责，严禁私自接线，每发现一处，发包人将对承包人按1000 元/处扣罚工程款；
（17）工程地上、地下管线繁多，必须进行严格的保护，严禁野蛮施工。承包人应与管线单位签订管线保护的相关协议。土方开挖前须先探明现有管线；在管线边线两侧安全范围内，需采用人工开挖，严禁机械挖掘。施工中发现管线现状与交底图纸内容、探坑资料不符或者出现直接危及管线安全等异常情况时，应停止施工或采取有效保护措施应急处置，并及时通知管线单位到场研究，商议补救措施。每损伤一处管线，视其情节严重情况，发包人将对承包人按2000～30000 元/处扣罚工程款；
（18）承包人应对进场施工人员做好安全教育，并建立安全文明施工档案，必须逐项逐事进行填写，发现档案建立不周全，记录不完整或隐瞒事实不记，发包人将对承包人按400 元/次扣罚工程款；承包人应根据工程施工特点，针对每道工序，编写相应的安全文明施工指导书，并应对施工人员进行交底，无指导书的，发包人将对承包人按3000 元扣罚工程款；未进行交底的，发包人将对承包人按1500 元扣罚工程款；
（19）进入现场的施工人员必须按规定戴安全帽并佩戴工作牌，每发现一人不符要求，发包人将对承包人按300 元/人扣罚工程款；施工时，严禁泥浆外泄，每发现一处，发包人将对承包人按1500 元/ 处扣罚工程款；如发现泥浆排入地下管网，除责令承包人及时清理外，发包人将对承包人按3000 元/次扣罚工程款；施工现场要严格控制扬尘，不达标，发包人将对承包人按300 元/次扣罚工程款，如因扬尘引发投诉等社会影响的，根据具体情况和整改情况，发包人将对承包人按2000 元～30000元/次扣罚工程款；施工现场道路(含施工范围内的通行道路、便道及进出口)必须整洁干净，每发现一处积淤，发包人将对承包人按300 元/次扣罚工程款；进场材料和半成品必须分类堆放、标识清晰，不符合要求的，发包人将对承包人按500 元/次扣罚工程款；工程施工的特殊部位(如临边、洞口等)须设置相关警示牌，每缺少一处，发包人将对承包人按500 元/次扣罚工程款；施工围挡内外要保持整洁，发现污垢，发包人将对承包人按100 元/处扣罚工程款；施工现场按规定设置“五牌一图”，少一种，发包人将对承包人按3000 元/种扣罚工程款；
（20）监理人针对安全文明施工每发一次监理通知单，发包人将对承包人按1000 元/次扣罚工程款；安全文明施工遭到周围居民投诉属实的，发包人将对承包人按1000 元/次扣罚工程款；凡因承包人原因造成新闻媒体对工程进行负面报道的，根据情节轻重，发包人将对承包人按2000—20000 元/次扣罚工程款；
（21）承包人有义务根据总体进度及发包人、监理人的要求适时调整工作面。凡不按要求及时调整场地又无正当理由的，发包人将对承包人按3000 元/天扣罚工程款；
（22）承包人应约束其雇员及其分包商雇员的不文明行为，现场不允许发生任何暴力事件，无论任何原因，参与任何暴力事件或发生任何暴力行为的, 发包人将对承包人按6000 元/次扣罚工程款；
（23）承包人如想将债权转让给第三人，必须事先征得发包人同意；
（24）除征地拆迁的矛盾外，其余的矛盾均由承包人自行解决。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用条款。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计和总进度计划应于施工前7天提交发包人及监理工程师审批，总进度计划应满足磋商文件和合同对工期的要求，每周报下周进度计划。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：收到发包人提供图纸后7天内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：
发包人代表和监理工程师应于收到承包人资料7 天内予以确认，无特殊原因逾期不批复，可视为该施工组织设计（施工方案）和进度计划已获批准。承包人必须按照批准的进度计划组织施工，接受发包人代表和监理工程师对进度的检查、监督，当工程实际进展与进度计划不符时，应及时调整，调整后的进度计划及相应的措施报发包人代表和监理工程师批准后执行。承包人执行已审批的施工组织设计（施工方案）和进度计划时，不免除其工期、质量的责任（不可抗力事件除外）。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款.因布局调整等不可抗原因，开工时间由招标人确定，中标人不得以此理由提出增加相关费用。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用条款。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人另行发包的与本工程有直接关联的工程延期而影响本工程进度的，如本工程有可施工的施工工作面，不作为导致工期延误的情形。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误1 天按合同金额的千分之一支付违约金。本项目若在施工过程中中标人无法保证在规定的工期内完工，又没有能力和足够的措施在保证工程质量的前题下抢工，甲方有权另行组织队伍施工，其实际完成的工程量按不高于控制价的综合单价结算，费用在中标人工程造价中扣除。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同额的5%。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：埋藏于地下的未引爆炸弹、地雷；地勘资料中未涉及的文物、古墓、洞穴、地下管道、地下障碍物、特殊岩层构造、有毒的土壤或异常的地下水位等情形，以上不利物质条件发生后工期顺延，所产生的费用双方另行协商。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
[bookmark: EBb7f2d92b33f24a51a688d5e157f561be]（1）里氏5.5 级及以上的地震；
[bookmark: EB86e700eee6744be39d839e599f78f506]（2）8 级以上大风（以镇江市气象台资料为准）；
[bookmark: EB975a5b9780494bc39073cd0ea1313252]（3）日降雨雪量达到100mm 以上。
7.9 提前竣工的奖励
[bookmark: EBcbbaf52047fd40178ce08851f20c853b]7.9.2提前竣工的奖励：无。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：要求所有原材料进场后集中存放，随机取样检测。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施：
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：
[bookmark: EB6de8dec9468645f293b40c9cea8279ff]。 
施工现场需要配备的试验设备：
[bookmark: EB3d6057a9facd4439a89bd8edb40e7e74]。
[bookmark: EB987123ddd58d46ddbd6b62ad71854931]施工现场需要具备的其他试验条件：承包人送当地经发包人同意的有相关资质的实验室检验，发包人只承担一次检测合格的检测费用。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：
（1）合同工程实施过程中由发包人提出或由承包人提出经发包人批准的合同工程任何一项工作的增、减、取消或施工工艺、顺序、时间的改变；设计图纸的修改；施工条件的改变；招标工程量清单的错、漏从而引起合同条件的改变或工程量的增减变化。
（2）所有工程变更或工程洽商记录由施工单位按通用条款规定时限内向监理单位提交书面资料并附相关预算书，监理单位总监按规定审批后，实行跟踪审计的工程项目，先报跟踪审计组接受审计监督，审计组48 小时内提出审计意见后，再报发包人批准；未实行跟踪审计的工程项目，直接报发包人批准。实施完成后，按通用条款规定时限由施工单位上报经批准的工程变更或工程洽商记录、现场影像资料、工程量签证单并附其结算书，由监理工程师、总监计量审批后，按原程序报跟踪审计组或发包人(实施主体2 人以上）核定结算价款，另需执行镇江市财政局和教育局有关文件。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：
（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15%，发承包双方应调整合同价格，调整的原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高，本条规定的调整参照以下公式：1、当Q1＞1.15Q0时：S＝1.15Q0×P0+(Q1-1.15Q0)×P1；2、当Q1＜0.85Q0时：S＝Q1×P1；3、式中：S--调整后的某一分部分项工程费结算价；4、Q1--最终完成的工程量；Q0--招标工程量清单中列出的工程量；P1--按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；P0--承包人在工程量清单中填报的综合单价。采用上述两式的关键是确定新的综合单价，即P1确定的方法，当工程量偏差项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价与发包人招标控制价相应清单项目的综合单价偏差超过15%时，工程量偏差项目综合单价的调整可按以下公式：当P0＜P2×（1-L）×（1-15%）时，该类项目的综合单价：P1按照P2×（1-L）×（1-15%）调整。P0＞P2×（1+15%）时，该类项目的综合单价：P1按照P2×（1+15%）调整；式中：P0--承包人在工程量清单中填报的综合单价；P2--发包人招标控制价相应项目的综合单价；L--承包人报价浮动率。不平衡报价引发的价格调整执行《关于明确建设工程计价管理相关问题的意见（二）（镇建价[2019]1号）》中第三项相应条文。
（2）已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。
（3）已标价工程量清单中没有适用也无类似的变更项目，按招标控制价编制方法进行编制，并按投标下浮比例同比下浮后上报监理、发包人及跟踪审计核定，以最终核定后的综合单价作为结算依据。其余调价、调差事宜均应执行《建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)》、《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见苏建价〔2008〕67号》、镇江市造价处关于明确建设工程计价管理相关问题的意见（二）镇建价[2019]1号等相关省、市计价规范及文件。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。
发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
[bookmark: EBdae702c30a2748c8a31931d00fc33a11]对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
[bookmark: EBe979f9658402497c9f7abd2660a4d511]对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：
[bookmark: EBe71510d90cdc4ea48adc88a972c8067d]。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额可用于支付工程变更价款、暂估价项目价款、合同价款调整、索赔价款、现场签证价款、计日工价款等费用支出。要求使用暂列金额时，由发包人发出。 
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：无。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：        。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
[bookmark: EB1dc8ffa2d8064286ae98f4354449956e]综合单价包含的风险范围：综合单价包含的风险范围：除非出现下列情况，其它各类风险因素均不作调整。（1）合同履行期间，当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差或工程变更导致的工程量偏差超过15%时，发承包双方应调整合同价款，具体调整办法按镇建价【2019】1号文执行。不平衡报价引发的价格调整，按镇建价【2019】1号文执行。（2）建设工程人工工资单价执行省住建厅《关于对建设工程人工工资单价实行动态管理的通知》（苏建函价569号）,建设工程人工工资指导价引起合同价款调整的风险应由发包人承担。（3）施工期间主要建筑材料价格波动风险参照镇政建【2008】89号文管理办法，材料价格调整执行施工期间《镇江市建设工程造价信息》中镇江市指导价的平均值。（4）因工程变更造成施工方案变更,引起措施项目发生变化时,措施项目费的调整,按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程;总价措施项目中以费率报价的,费率不变；总价项目中以费用报价的,按投标时口径折算成费率调整;原措施费中没有的措施项目,由承包人提出适当的措施费变更要求,经发包人确认后调整。（5）国家法律、法规、规章和政策变化；（6）实行政府定价管理的水、电、燃油、燃气价格调整,应由发包人承担。风险费用的计算方法：执行风险范围相应内容。风险范围以外合同价格的调整方法：A、施工期间发生人工、材料及其他政策性调整时按实调整。B、招标工程量清单漏项（增项）或减项、设计变更、现场签证、技术方案、技术核定、图纸会审、会议纪要引起增减工程量清单项目，其相应的综合单价由中标人（承包人）以书面形式向发包人提交，经总监理工程师审查确认后，由发包人会同跟踪审计确认综合单价。新增项目中的人工、材料、机械在原磋商响应文件工程量清单中已有报价的，按磋商响应文件中的报价执行；合同外增加的项目且原磋商响应文件工程量清单中没有报价的，根据相关定额和计价规定计算出综合单价后，按投标下浮比例同比下浮。投标下浮比例=1-【（投标报价-招标人暂估价及暂列金额）÷（预算价-招标人暂估价及暂列金额）】。
[bookmark: EBd707aab98a6845d890f8a5a60494cc82]风险费用的计算方法：风险费用的计算方法：执行风险范围相应内容。
[bookmark: EB4336b36a0cda402badc2b85cde7ea42c]风险范围以外合同价格的调整方法：。
2、总价合同。
[bookmark: EB27abc1da743d4aa4a8f5c4114a638c92]总价包含的风险范围：。
[bookmark: EB71db1e49dea84f82ad18ebb57277d065]风险费用的计算方法：。
[bookmark: EB4e696ab6fcb647169ebf7936d99a7d26]风险范围以外合同价格的调整方法：。
[bookmark: EBebea0e5f614d492d98493df5c1b340e5]3、其他价格方式：。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
[bookmark: EB2c26a7cb083741089331078cc02ca2e7]预付款支付比例或金额：预付款支付比例或金额：不超过合同价款（扣除暂列金额、专业工程暂估价）的30%。
[bookmark: EB6f2aaa90a5e64c4fa0b0c5d47cae0928]预付款支付期限：收到乙方出具的发票后10个工作日支付。
[bookmark: EBe3f7fcc2028b48aeb29f900d6b268cbb]预付款扣回的方式：从未完施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣，从每次中间结算工程价款中，按材料及构件比重抵扣工程预付款，至竣工之前全部扣清（主要材料及构件比重按60%计）。
12.2.2 预付款担保
[bookmark: EBf4bb81ae6d4247aa893872808d17ee64]承包人提交预付款担保的期限：承包人提交预付款担保的期限：支付工程预付款时同时提交。
[bookmark: EB16aa7b8798734e8e97f312d6fcc108f4]预付款担保的形式为：预付款担保的形式为：银行保函。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
[bookmark: EBd27266b647334dd28f4a53afbac436ff]工程量计算规则：按国家及行业相关规定执行。供应商在投标前应充分了解工程量清单和施工图，自行认真组织现场踏勘，不得以清单描述不准确或施工图不清晰等任何理由增加施工费用。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按月（上月16日至本月15日）。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：已完成工程量报表和有关资料需总监理工程师、跟踪审计、发包人三方共同签字认可并盖章才有效，缺任何一方签字盖单位公章认可，均属无效。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：
[bookmark: EBe714171bb71043389718b03e114470e1]。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：
[bookmark: EB64295323eb3041e596ee4c5393942cf9]。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：
[bookmark: EBc25bc19eb47a49e398ccaa76dc6ca5c9]。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
（1）双方签订合同一个月内，支付不超过合同价的30%作为预付款；
（2）工程进度款根据监理单位、跟踪审计机构的支付建议和资金预算，按工程进度价款的80%以内支付，并按合同约定方式扣回预付款；
（3）工程验收合格后，累计支付不超过经监理单位、跟踪审计机构核定合格工作量的90%；
（4）在取得财政、审计部门竣工财务决算报告后应及时支付至结算审计价的97%。
（5）质保金在缺陷责任期期满后按照无息原则清算；
（6）以上付款以项目专项资金到位为前提，如遇镇江市相关政策调整按最新文件执行。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：
[bookmark: EB837e0057ebf04abe8c8453d50be614de]。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：
[bookmark: EBb8a7e2b3607c40d19d5e8742a9e8a590]。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：按付款周期约定节点。
12.4.4 进度款审核和支付
[bookmark: EB7883780a1cc74d5b91d12a5f0883b3b9]（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款。
[bookmark: EB230db849cb864f589499577b73b230c7]发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。
[bookmark: EBb43ff779f80f4b999b79b1f09c3abd66]（2）发包人支付进度款的期限：执行通用条款。
[bookmark: EB098a1e693f314e6e8a6f2766509be778]发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用条款。
12.4.6 支付分解表的编制
[bookmark: EB61b302f59b77461d96a504b72bf55c9f]2、总价合同支付分解表的编制与审批：。 
[bookmark: EB03cb45d60b2949c68096f515a4d80a28]3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
[bookmark: EBb95ad652d9144b9781840d24af19b278]13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  小时提交书面延期要求。
[bookmark: EB3c3cba56bd2f423581ca371ef7556ca0]关于延期最长不得超过：  小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按每逾期一天，按合同额的1‰支付违约金。因发包人原因或不可抗力导致未按时移交的情形除外。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：
[bookmark: EB0f0fd06d4d82435bb1c4524a22e179c5]。
[bookmark: EBbc23ba363bce43cebfcf2990577bc549]（1）单机无负荷试车费用由承担；
[bookmark: EB1e3f7e61b1b6467d8a525c011923fd1b]（2）无负荷联动试车费用由承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：
[bookmark: EBa5117a954e144ce790e12865129cbc07]。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
[bookmark: EB672ef2e8108946dea38d00a6dca869bc]承包人完成竣工退场的期限：竣工后7天内。 
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
[bookmark: EB0c58981f84394a95948014d2e82b0e17]承包人提交竣工结算申请单的期限：。
竣工结算申请单应包括的内容：
[bookmark: EBdeae5d3bafa3433bab356ea41937fb84]。
14.2 竣工结算审核
[bookmark: EBd851ce7bc2564845a05c90f9c84b986e]发包人审批竣工付款申请单的期限：。
[bookmark: EB37a6fa15dc7642ffbf634f1a258fbe1e]发包人完成竣工付款的期限：。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：
[bookmark: EBa2b6e3c98ce848c190b6d8a9e21ff206]。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
[bookmark: EB2354e93ba72542c88357937da19659ac]承包人提交最终结清申请单的份数：。
[bookmark: EBbdc87edacd0844f3883ddabcefdd84a0]承包人提交最终结算申请单的期限：。 
14.4.2 最终结清证书和支付
[bookmark: EBf795222290e34946bb065087308c2e5e]（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。
[bookmark: EB4e2b90dfae90407c90a459080633a490]（2）发包人完成支付的期限：。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
[bookmark: EBb96837922cbc484493f445a4455515e0]缺陷责任期的具体期限：24个月。
15.3 质量保证金
[bookmark: EBbefcb30ad35b4a5b9c0fc06ee5a19317]关于是否扣留质量保证金的约定：。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
[bookmark: EB8f34c043b8ea4f81b5de1615638dd312]质量保证金采用以下第  2种方式：
[bookmark: EBb73b33f7b67641a19987642267911e02]（1）质量保证金保函，保证金额为：； 
[bookmark: EBc3e6022b4f7a4ffe8fb4a64a10213b20]（2）3%的工程款；
[bookmark: EBa6c318d912d74ffc855b8a1ebac9982f]（3）其他方式:。
15.3.2 质量保证金的扣留 
[bookmark: EBc6578a82612747b0b43c70ed831b36b4]质量保证金的扣留采取以下第  2 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
[bookmark: EB24579f9accb94eacafb075fdbb379837]（3）其他扣留方式:。
关于质量保证金的补充约定：
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；（2）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；（3）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；（4）其他项目保修期限约定：2年。 
15.4.3 修复通知
[bookmark: EBcd633b3dc882425990ca7e976bd37810]承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：执行通用条款。 
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用条款。 
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。 
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用条款。 
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用条款。 
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用条款。 
[bookmark: EB0f9e7dee4d6546eaa2e4bf0825f1ed24]（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：     。
[bookmark: EB44413ede0a8b49849b0a086b881e095d]（7）其他：         。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：承包人不能按本合同约定及时提交竣工资料和竣工结算的，视为违约，将承担合同价款2%的处罚，上报的竣工结算应实事求是，不应高估冒算，审定价与上报的竣工结算相比，核减率不大于7%，如超过7%的部分，将按镇江市财评相关文件要求支付工程结算评审费。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：自行承担因违约行为而增加的费用和（或）延误的工期，每延误一天，按合同金额的千分之一支付违约金。工程延误超过一月，发包人有权解除合同，承包人应按合同金额5%支付违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应按实际损失支付赔偿金。 
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人应支付相应价款给承包人。 
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
本合同7.7条款约定的异常恶劣气候条件、市级及以上政府公告不允许在本场地施工的时段超过72小时.因政策等原因导致开工时间延误，视为不可抗力因素，中标人不得以此理由提出任何索赔。 
17.4 因不可抗力解除合同
[bookmark: EB32d0d5f104d44746baaca126113bf22d]合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：执行通用条款。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：执行通用条款。
[bookmark: EBd08adb41180e4b73809cb4ad4ac05ea9]承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。
20. 争议解决
20.3 争议评审
[bookmark: EB13aac2132dfe4e6ab1a7d093150b0c37]合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。  
20.3.1 争议评审小组的确定
[bookmark: EBec2a49e7a4ec4a37bfa2364e95c7b742]争议评审小组成员的确定：。
[bookmark: EB29a91cafa0084d7b95929445e874344a]选定争议评审员的期限：。
[bookmark: EB9fdd9a53ae3f442286343aff88fe7bcb]争议评审小组成员的报酬承担方式：。
其他事项的约定：
[bookmark: EB23ef1de943564857ae1039859faa899e]。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：
[bookmark: EB907bb7e8d12f4151b9ebfdf473ee5889]。
20.4仲裁或诉讼
[bookmark: EB6a8aeac766be4375a131b2bf78628151]因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2种方式解决：
[bookmark: EB8dac85de02494216a8e71a848e408970]（1）向     仲裁委员会申请仲裁；
[bookmark: EBdc9d5bcd2d354883aa31bb7fb453e04a]（2）向发包人所在地人民法院起诉。
[bookmark: _Toc20286]

[bookmark: _Toc255729178][bookmark: _Toc290628789][bookmark: _Toc290628434][bookmark: _Toc255807374][bookmark: _Toc172001794][bookmark: _Toc290036614][bookmark: _Toc290626590][bookmark: _Toc20821548][bookmark: _Toc101264857][bookmark: _Toc98669373][bookmark: _Toc76955304][bookmark: _Toc98669731]第四部分  采购需求
一、项目基本情况
本项目为镇江市第二中学北山坡地质灾害治理工程，具体详见工程量清单、编制说明及施工图。
项目所属行业：建筑业。
二、采购标的汇总表 
（一） 采购标的 
	序号
	标的名称
	计量单位
	数量
	服务要求简述
	备注

	1
	镇江市第二中学北山坡地质灾害治理工程
	项
	1
	完成工程量清单及施工图中的所有施工内容。
	


三、技术要求
详见工程量清单、编制说明及施工图纸





四、服务要求 
1.完成清单及图纸中的所有施工内容。
2.供应商委派（姓名：      ）担任本工程项目负责人，供应商必须保证项目负责人亲临现场进行巡视、指导，检查施工进度和质量；施工时间内项目施工员（姓名：     、     、     ，……）必须全程驻留工地。 
3.未经采购人同意中标人不得更换项目负责人及项目组成员。 
4.项目完工后必须提供本项目最终的详细图纸及相关全部资料（装订成册）。 
5.供应商对该工程所使用的全部材料、配件及工程质量负责，免费质保期两年（防水工程的免费质保期至少五年），从工程验收合格之日起计算，免费质保期除人为损坏，其他质量问题24小时内到位维修。 
6.在免费质保期内，供应商须对由于工程本身质量原因造成的任何缺损进行免费修补或更换。 
7.供应商承诺的工期为     天，如有提前与逾期将按合同的相关条款执行。 
8.施工过程中供应商须按相关规范做好施工过程中的安全管理，确保施工安全、全校师生安全、周边居民安全等，如果在施工过程中发生任何安全事故，一切责任由供应商负责。
    9.供应商可以提供的其他服务措施和承诺。 
注：供应商必须针对上述要求在磋商响应文件中逐条表述及承诺，如免费质保期不能满足磋商文件要求则视同为未实质性响应磋商文件。 
五、项目工期
50日历天
六、验收要求
1.质量要求：验收合格，符合有关地质灾害治理、建设工程规范、规程及验收标准。
2.工程竣工验收包含现场验收（按国家及行业最新规范执行）和档案资料验收（按镇江市城建档案馆相关要求执行），竣工验收前需按相关要求完善工程资料并报送监理和甲方验收（纸质二套和电子一套）。
    特别说明：本项目验收时须通过镇江市自然资源和规划局相关验收要求。七、项目注意事项 
1.磋商报价应以磋商文件提供的工程量为基础作明细报价，供应商应进行必要的现场勘测并认真核对磋商文件提供的工程量清单。磋商文件中提供的工程量清单如有缺项、漏项、数量不足或不明确等情况，各供应商应及时提出，否则一切后果由供应商自行承担。成交并签定合同后采购人将不再承担采购范围内除合同总价之外的任何费用(必须按采购要求或工程量清单中项目特征描述施工，材料使用满足磋商文件要求)。凡与本工程有关的主材、辅材和安装全部包含在内，除采购人明确提出需要工程调整或变更外，不再增加任何费用。 
供应商拆除原有设施时，如学校需要，供应商必须按学校要求运至指定地点，如学校不需要，则按建筑垃圾清运。以上所有费用自行计算并包含在报价内，结算也不给予调整。 
2.施工过程中供应商必须合理安排施工方案与施工流程，注意各工序的衔接，保证不影响学校的各项教育教学活动；临时用地须征得校方书面同意。
3.施工中如遇现场施工与原设计有异或与原设计有冲突，应及时报知采购人及设计方，并由采购人协调解决。 
4.供应商在材料、设备进场、垃圾外运时需注意对业主方设施、设备、道路、道板及绿化的保护，如有损坏，供应商应按采购人要求恢复原样或原价赔偿，相关维修费由供应商自理；在施工过程中注意对已完工的成品保护。
5.建筑垃圾或土方，应在规定时间按相关规定运到相应的场所；同时服从学校管理，保证校内活动正常开展及师生安全，及时清理清洗路面，保持校园环境整洁。
6.成交供应商按采购人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续。 
八、其他要求
[bookmark: _Toc100386081]1.成交供应商在合同签订时，须将磋商响应文件纸质版（签字盖章完成）提供给采购人。

[bookmark: _Toc27817]第五部分  磋商及评审
[bookmark: _bookmark59][bookmark: 1．磋商小组职责]1.磋商小组职责
1.1 熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
1.2 按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
1.3 起草评审报告并进行签署。
1.4 推荐成交供应商。
1.5 采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。
1.6 法律、法规和规章规定的其他职责。
[bookmark: _bookmark60][bookmark: 2．磋商及评审程序]2.磋商及评审程序
2.1 磋商组织方按磋商小组名单核对身份并签到。
2.2 磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。
2.3 磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。
2.4 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。
2.5 磋商小组将对供应商进行资格审查，对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应书面告知供应商并说明理由。
2.6 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。
2.7 磋商小组应集中与符合要求的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.8 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.9 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
符合磋商文件供应商须知规定情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。
2.10 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。
2.11 磋商小组对磋商供应商得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商供应商，报价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
2.12 推荐成交候选供应商，并出具书面评审报告。
[bookmark: 3．供应商资格审查][bookmark: _bookmark61]3.供应商资格审查
开启结束后，采购人将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件，供应商为自然人的，提供其身份证扫描件；

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2025年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函；

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	见供应商相关信息一览表或提供资格承诺函

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的相关材料，或提供资格承诺函。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	（1）见磋商承诺函或提供资格承诺函
（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

	6
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	中小企业声明函

	7
	本项目的特定资格要求（供应商）
	合格的供应商应具备地质灾害治理工程施工乙级及以上资质，且具备有效期内的安全生产许可证。

	8
	本项目的特定资格要求（项目负责人）
	项目负责人须具有有效期内的注册建造师二级及以上（建筑工程或市政工程）证书且无在建工程（须提供承诺函，格式自拟），同时提供有效的安全生产考核证书（B 证）及供应商为其缴纳的近半年任意一个月社会保险的证明材料。


[bookmark: _bookmark62][bookmark: 4．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查][bookmark: _GoBack]4.磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	响应文件有效性
	电子响应文件的有效电子签章。磋商报价。若有委托代理人，供应商为委托代理人缴纳的社保证明材料。未发现属无效响应的其他情形。

	2
	响应文件完整性
	响应文件内容完整性、齐全性。

	3
	对磋商文件响应程度
	审查响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。


审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务（货物）范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意）。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
[bookmark: _bookmark63][bookmark: 5．磋商记录]5.磋商记录
5.1《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。
[bookmark: 6．综合评分][bookmark: _bookmark64]6.综合评分
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，总分 100 分。
	评分项目
	价格评估
	商务评估
	技术评估

	分值
	30
	40
	30



	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	一
	价格评估
	30

	1
	报价得分
	满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格为满分。其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算：
报价得分＝（评标基准价/评审报价）×30
	30

	二
	商务评估
	40

	1
	体系认证评价
	供应商具有如下证书，每提供一个得1分，本项最高得3分。
（1）具有质量管理体系认证证书；
（2）具有环境管理体系认证证书；
（3）具有职业健康安全管理体系认证证书；
注：提供有效的证书原件扫描件，上述证书须在“全国认证认可信息公共服务平台”中查询状态为“有效”，并提供查询结果截图，证明材料有缺项或未提供的不得分。
	3

	2
	类似业绩评价
	供应商提供自2023年1月1日以来(时间以竣工验收材料的时间为准)完成的类似工程业绩，每提供1份得3分，本项最高得15分。
注：须提供施工合同及竣工验收报告（由建设单位，设计单位、监理单位、施工单位四方共同签字盖章认可的）原件扫描件，证明材料有缺项或未提供的不得分。
类似工程业绩应当为山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害滑坡治理工程。
	15

	3
	项目负责人评价
	（1）项目负责人具有水文地质、工程地质及环境地质（或水工环）高级专业技术职称的得2分；本项最高得2分。
（2）项目负责人具有具有一级建造师（建筑工程或市政工程）证书的得3分；本项最高得3分。
    注：（1）-（2）须提供有效期内的证书原件扫描件，注册类证书注册单位须与供应商名称一致，且提供网络查询截图；且提供供应商为其缴纳的近半年任意一个月社会保险的证明材料扫描件；证明材料有缺项或未提供的不得分。
（3）供应商提供自2023年1月1日以来(时间以竣工验收材料的时间为准）作为项目负责人（项目经理）完成的类似工程业绩，每提供一份得3分，本项最高得3分。
注：（3）须提供施工合同及竣工验收报告（由建设单位，设计单位、监理单位、施工单位四方共同签字盖章认可的）原件扫描件，证明材料有缺项或未提供不得分。
类似工程业绩应当为山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害滑坡治理工程。
	8

	4
	项目组成员评价
	（1）技术负责人（1人）：
①具有水文地质、工程地质及环境地质（或水工环）高级专业技术职称的得2分，本项最高得2分。
②具有注册土木工程师（岩土）证书的得3分，本项最高得3分。
（2）安全员（1人）：
①具有中级及以上注册安全工程师（建筑施工安全）证书的得3分，本项目最高得3分。
②具有安全工程专业高级工程师职称的得2分，本项最高得2分。
（3）测绘员（1人）：具有注册测绘师证书的得1分，本项最高得1分。
（4）项目组成员中具有施工员、质量员、资料员的，每提供一个得1分，本项最高得3分。（一人多证不重复计分）
注：提供有效期内的证书原件扫描件，注册类证书注册单位须与供应商名称一致，且提供网络查询截图；且提供供应商为其缴纳的近半年任意一个月社会保险的证明材料；证明材料有缺项或未提供不得分。
	14

	三
	技术评估
	30

	1
	施工方案评价
	根据供应商提供的施工方案，包括但不限于：本项目的工程概述、施工部署及施工段划分、施工工艺技术、资源配置计划（劳动力配备计划、施工机械配备计划、材料投入计划）。
方案完全包含上述要点且符合采购人实际需求的得4分，方案内容与项目实际不符的得 0 分。 每有一项不完全满足项目需求和实际情况的扣0.5分，每缺一项扣1分，扣完为止。 
针对本项目施工环境阐述具体、有针对性的施工措施的加1分；
工程项目实施的重点、难点和其解决方案内容全面、针对性和可操作性强的加1分；
对工程关键部位的施工技术、工艺描述具体详细，针对性强的加1分；
注：每有一项不完全满足项目需求和实际情况是指方案中存在不适用项目实际情况、不符合采购需求、套用其他无关内容以及本项目无关等情况。
	7

	2
	施工进度计划及保障措施评价
	根据供应商提供的施工进度计划及保障措施，包括但不限于：施工进度计划、各阶段进度的保证措施。
方案完全包含上述要点且符合采购人实际需求的得2分，方案内容与项目实际不符的得 0 分。 每有一项不完全满足项目需求和实际情况的扣0.5分，每缺一项扣1分，扣完为止。 
施工进度网络图和横道图清晰完整，完全贴合采购需求的加1分；
网络图关键线路清晰准确，工序分解具体到分项工程的加1分；
具有可操作性强的压缩关键线路时间的具体措施，且针对工期风险有切实可行的纠偏预案的加2分。
注：每有一项不完全满足项目需求和实际情况是指方案中存在不适用项目实际情况、不符合采购需求、套用其他无关内容以及本项目无关等情况。
	6

	3
	施工质量目标体系及保证措施评价
	根据供应商提供的施工质量目标体系及保证措施，包括但不限于施工质量控制措施、质量保证体系、分部分项工程施工过程质量控制。
方案完全包含上述要点且符合采购人实际需求的得3分，方案内容与项目实际不符的得 0 分。 每有一项不完全满足项目需求和实际情况的扣0.5分，每缺一项扣1分，扣完为止。 
具有有效的控制措施和手段，材料进场质量保证措施和二次检验制度针对性强的加1分；
各分部分项工程质量控制目标明确，有工序质量控制措施和自检、自控措施的加1分；
工程质量通病防治措施内容具体、针对性强的加1分；
工程质量回访和保修制度的内容全面、有具体执行措施的加1分。
注：每有一项不完全满足项目需求和实际情况是指方案中存在不适用项目实际情况、不符合采购需求、套用其他无关内容以及本项目无关等情况。
	7

	4
	安全文明施工措施评价
	根据供应商提供的安全文明施工措施，包括但不限于安全操作规程、临时用电、消防安全、环境保护措施、施工现场扬尘污染防治、噪音控制措施。
方案完全包含上述要点且符合采购人实际需求的得3分，方案内容与项目实际不符的得 0 分。 每有一项不完全满足项目需求和实际情况的扣0.5分，每缺一项扣1分，扣完为止。 
环境保护措施中问题沟通和解决机制有效、可操作性强的加1分。
施工期间对周边居民住宅建筑的安全风险防护措施贴合实际采购需求，可操作性强的加1分。
注：每有一项不完全满足项目需求和实际情况是指方案中存在不适用项目实际情况、不符合采购需求、套用其他无关内容以及本项目无关等情况。
	5

	5
	应急措施评价
	根据供应商提供应急措施，包括：应急事件预防措施、应急响应时间、应急事件处理措施。
方案完全包含上述要点且符合采购人实际需求的得2分，方案内容与项目实际不符的得 0 分。 每有一项不完全满足项目需求和实际情况的扣0.5分，每缺一项扣1分，扣完为止。
应急调配能力强、意外事故处理方案针对性强的加1分。
注：每有一项不完全满足项目需求和实际情况是指方案中存在不适用项目实际情况、不符合采购需求、套用其他无关内容以及本项目无关等情况。
	3

	6
	施工合理化建议和降低成本措施评价
	根据供应商提供施工合理化建议和降低成本措施，由评委进行评审。
方案完全包含上述要点且符合采购人实际需求的得2分，方案内容与项目实际不符的得 0 分。 每有一项不完全满足项目需求和实际情况的扣0.5分，每缺一项扣1分，扣完为止。
注：每有一项不完全满足项目需求和实际情况是指方案中存在不适用项目实际情况、不符合采购需求、套用其他无关内容以及本项目无关等情况。
	2


[bookmark: _bookmark65][bookmark: 7．推荐成交供应商]7.推荐成交供应商
磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分按照高低排序。按评分由高到低排名确定中标供应商，综合评分第一名的中标候选供应商，则直接选定为中标供应商；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

[bookmark: _Toc13552]

第六部分  磋商响应文件（格式）




磋	商	响	应	文	件


项目编号：

项目名称：


供应商（加盖公章）：


日期：


5


1、 [bookmark: 一、资格部分][bookmark: _bookmark67]资格部分
[bookmark: _bookmark68][bookmark: (一)磋商承诺函](一)磋商承诺函
致：	（磋商组织方）
根据贵方关于	的磋商邀请，我方已完全理解磋商文件的所有内容。据此函，我方兹宣布同意如下：
1.我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的参加磋商供应商须满足的特定条件。
2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。
4.我方承诺按磋商文件要求提供的服务及货物的磋商报价见报价一览表。
5.我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文件中另作说明）。
6.我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知（如有），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
7.我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在磋商期间，如磋商小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。
8.我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
9.我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。
10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。
11.本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表（如果有）。
12.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。
13.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。
14.与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                         电话：
传真：                         邮政编码：


供应商（公章）： 

法定代表人签章：

日 期：

[bookmark: _bookmark69][bookmark: (二)独立承担民事责任的能力](二)独立承担民事责任的能力




[bookmark: (三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度][bookmark: _bookmark70]







(三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度
如提供了《资格承诺函》可不提供该项材料



[bookmark: _bookmark71][bookmark: (四)履行合同所必需的设备和专业技术能力]



(四)履行合同所必需的设备和专业技术能力
如提供了《资格承诺函》可不提供该项材料

	一
	公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金
	
	3
	公司地址
	

	4
	从业人数
	
	5
	法定代表人
	

	6
	开户银行
	
	7
	账号
	

	8
	项目联系人
	
	9
	联系电话
	

	二
	公司财务状况

	（一）
	2025年度财务状况

	
1
	营业收入（万）
	
	  2
	利润总额（万）
	

	3
	年末“固定资产合计”（万）
	
	  4
	年末“流动资产” 余额（万）
	

	5
	年末“短期负债” 余额（万）
	
	  6
	年末“长期负债” 余额（万）
	

	7
	年末“资产总计”余额（万）
	
	  8
	年末“货币资金” 余额（万）
	

	三
	供应商其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质及等级：
	

	（二）
	公司 2023年度后获得的荣誉及表彰情况
	

	四
	提供本项目服务所必需的专业设备一览表（必填）

	序号
	品牌、型号及主要参数配置简述
	购置年份
	价格
	数量
	用途

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	五
	提供本项目服务所必需的专业技术能力（必填）

	


[bookmark: (五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录][bookmark: _bookmark72]注：1.如行数不够请自行添加。






 (五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
如提供了《资格承诺函》可不提供该项材料




[bookmark: _bookmark74][bookmark: (六)法律、行政法规规定的其他条件][bookmark: _bookmark73][bookmark: (七)落实政府采购政策需满足的资格要求](六)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
如提供了《资格承诺函》可不提供该项材料



资格承诺函
致:             (采购人）
我单位参与            (项目名称)(项目编号:       )项目的政府采购活动，现承诺如下:
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

响应供应商（全称并盖章): 
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章):
日期:

    
说明:1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。
2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。


(七)落实政府采购政策需满足的资格要求

[bookmark: _Toc30839]中小企业声明函 （工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
  企业名称（盖章）： 
                                       日期：  年   月   日
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

[bookmark: (二)按招标文件要求投标人所能提供的其他文件][bookmark: _bookmark91][bookmark: _Toc14206]残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
           


 企业名称（盖章）：

日 期：



注：如供应商不是残疾人福利性单位，可不提供本声明函。

[bookmark: (八)本项目的特定资格要求][bookmark: _bookmark75](八)本项目的特定资格要求

（九）法定代表人（负责人）身份证明书


兹证明       （姓名）同志，性别      ，居民身份证号              ，在我单位任     	职务，系我单位主要负责人即法定代表人。


单位地址：


电	话：


单位全称：


公	章 ：



年	月	日



附：法定代表人居民身份证扫描件
注：1.“法定代表人”直接参加磋商活动的仅需填写本身份证明。
2. 供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

[bookmark: _bookmark77][bookmark: (十)法定代表人（负责人）授权委托书](十)法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明：       （供应商名称）法定代表人       （姓名）授权       （被授权人的姓名、身份证号）为我方就                      （代理机构）代理的                      （项目编号）项目的磋商活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目磋商有关的事务（含合同签订）。

本授权书于 	年 	月 	日签字生效，特此声明。
委托代理人身份证号码： 	
委托代理人联系电话（手机）：	
法定代表人（负责人）签章：	



供应商名称（公章）：
日	期：

附：委托代理人居民身份证扫描件
注：“法定代表人（负责人）”授权其他人（必须为供应商正式员工，证明材料：劳动合同、近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）磋商的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

二、商务部分
（一）首次报价一览表

   以系统为准。
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[bookmark: _bookmark78][bookmark: 二、技术部分](二)已标价工程量清单










（三）体系认证









（四）业绩














（五）项目负责人能力
	姓名
	
	近 3 年工作业绩及承担的主要工作

	性别
	
	

	年龄
	
	

	职称
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	学历
	
	

	证书名称
	
	

	专业资格
	
	

	联系电话
	
	

	曾担任项目主要负责人的项目
	


注：1.项目负责人具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件加盖公章。
2.列入本表人员如要更换，须经采购人同意。擅自更换属违约行为。
3.列入本表人员须提供供应商为其缴纳的近半年任意一个月社会保险的证明材料原件扫描件。
（六）项目组人员配备

	序号
	姓名
	身份证号
	人员
类别
	技术证书名称与级别
	该项目中任职
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	：
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	


注：1.行数不够请自行添加，磋商响应文件中须附相关工作人员的身份证及技术证书的扫描件加盖公章；
2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为；
3.列入本表人员须提供供应商为其缴纳的近半年任意一个月社会保险的证明材料原件扫描件。

三、技术部分
(一)技术方案









(二)服务承诺



[bookmark: (一)技术方案][bookmark: _bookmark82][bookmark: (二)项目实施成员能力][bookmark: _bookmark79]

四、其他部分
[bookmark: _Toc92168051][bookmark: _Toc92168048][bookmark: _Toc5546765][bookmark: _Toc22000647][bookmark: _Toc100386083]（一）按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件
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[bookmark: _GoBack]

镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目

最高投标限价编制说明

1、   工程概况：

    镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目位于镇江市润州区太古山路以东，风车山路以西，风车山社区南侧，主要包含原坡地挡土墙拆除新建、新建板墙、冠梁、锚杆格构、截排水系统、绿化、防护栏杆等。

二、编制依据：

1、建设单位提供的设计图纸及委托方相关要求。

2、本工程采用工程量清单计价方式。执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《市政工程工程量计算标准》(GB/T50857-2024)、2026年《江苏省建筑与装饰工程消耗量》、2026年《江苏省市政工程消耗量》、2007年《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》、《江苏省建设工程费用参考》、《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》（2026年5月）等。

3、执行2026年6月上旬省、市有关工程造价计价文件，材料价格参考2026年镇江市造价管理部门发布的《镇江工程造价信息》第5期价格并结合市场行情，人工单价参考苏建价[2026]76号文。

4、执行苏建价[2016]154号省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知。

三、工程质量要求：详见招标文件

四、工程类别及取费标准：本项目北山坡治理工程按通用项目、道路、排水取费，绿化工程按园林绿化工程取费。各项费率（%）如下：

		名称

		安全生产%

		文明施工%

		环境保护税％

		企业管理费%

		利润%

		税金％



		通用项目、道路、排水工程

		1.9

		1.05

		0

		21

		9

		9



		园林绿化工程

		0.9

		0.5

		0

		23

		13.5

		9





1、投标人应按招标文件要求、工程特点、现场勘探情况，结合自身的工程实施方案对措施项目清单进行自主报价，结算时不调整。

五、其他项目清单

1、北山坡治理工程：暂列金额152385.67元，专业工程暂估价135000元。

2、绿化工程：暂列金额8987.93元。

六、其他说明：

1、施工现场条件需投标人通过现场踏勘获得。

2、水电由投标人自理。投标人认真做好现场踏勘，了解现场施工条件、水电接入、矛盾协调等，合理编制施工组织设计，编排工期，综合报价。

3、工程量清单中项目特征、工作内容描述的完整程度，准确性，不影响中标人按相应规范要求施工；投标报价时应结合设计图纸、技术标准规范、本单位施工方案等综合考虑施工的全部工作内容报价。

 4、招标人不提供弃土、取土、预制、堆放场地等位置，由投标人自行考虑。多余土方及建筑垃圾外运(含弃置)、购土的运输距离、土资源费等由各投标单位自报，工程结算时以投标报价为依据。

5、本项目工程量均为暂定，结算时根据现场实际发生、按实计量。

6、模板工程量：工程结算时按模板与砼的接触面积按实结算。

7、本次土方工程报价中各投标单位应综合考虑所有材料、土方在任何情况下场内运输，结算时不调整。本工程所指“场内”为招标人可提供的征地范围内，本项目附近1KM内的运输均属场内运输。

8、各投标单位投标报价时注意凡是有利用土方的综合单价中均应考虑该土源的挖、装、运、填的相关费用。

9、本工程砼采用商品砼，砂浆为预拌砂浆。

10、对于有关造价方面文件和相关规定，请各投标单位向造价管理部门咨询。

11、脚手架、围挡、二次搬运均为总价包干项目，投标单位自主报价，结算不得调整。
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表C.1.1 招标工程量清单扉页【镇江市第二中学北山坡1.1



				表C.1.1    招标工程量清单扉页

				工程名称：		镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目

				标段名称：		镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目

				

招 标 工 程 量 清 单



				编   制  人：		毛占坤		(造价专业人员签字及盖章)

				审   核  人：				(签字及盖章)

				编 制 单 位：		江苏鑫洋建设项目管理有限公司		(盖章)

				法定代表人
或其授权人：		潘建春		(签字或盖章)

				招   标  人：		镇江市第二中学		(盖章)

				法定代表人
或其授权人：				(签字或盖章)

				编 制 时 间：		2026年06月07日





表E.1.1-2 单项工程汇总表【镇江市第二中学北山坡2.1



		表E.1.1-2   单项工程汇总表

		单项工程名称：镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目				标段：镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目				第1页 共1页

		序号		项目内容		金额(元)		其中:(元)

								专业工程暂估价		安全生产

		1		北山坡治理工程		287385.67		135000.00

		2		绿化工程		8987.93		





















































		合  计				296373.60		135000.00



		注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。





表E.1.1-3 单位工程汇总表【北山坡治理工程】3.1



		表E.1.1-3   单位工程汇总表

		单位工程名称：北山坡治理工程		标段：镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目		第1页 共1页

		序号		项目内容		金额(元)

		1		分部分项工程		

		1.1		拆除工程		

		1.2		重力式挡土墙		

		1.3		冠梁		

		1.4		板墙		

		1.5		格构及锚杆		

		1.6		排水沟		

		1.7		台阶		

		1.8		围栏		

		1.9		地面硬化及坡面修缮恢复		

		2		措施项目		

		2.1		    其中：安全生产		

		3		其他项目		

		3.1		    其中：暂列金额		152385.67

		3.2		    其中：专业工程暂估价		135000.00

		3.3		    其中：计日工		

		3.4		    其中：总承包服务费		

		3.5		    其中：合同中约定的其他项目		

		4		增值税		













		合  计				287385.67



		注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。





表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【北山坡治理工3.2



		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：北山坡治理工程								标段：镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目						第1页 共10页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

						拆除工程						

		1		041001008001		人工拆除混凝土结构		1、人工拆除原有钢筋混凝土挡土墙
2、工程量暂估按实结算		m3		118.18

		2		041001008002		机械拆除混凝土结构		1、机械拆除原有钢筋混凝土挡土墙
2、工程量暂估按实结算		m3		13.13

		3		040103003001		余方弃置		1、现场拆除的垃圾
2、运距：投标单位自报		m3		131.31

						重力式挡土墙						

		4		040101002001		挖沟槽土方		1、土壤类别：三类土
2、挖土深度：2M内
3、机械挖土方
4、工程量暂估，按实结算		m3		4.76

		5		040101002002		挖沟槽土方		1、土壤类别：三类土
2、挖土深度：2M内
3、人工挖土方
4、工程量暂估，按实结算		m3		42.85

		6		040103002001		一般回填方		1、密实度要求：夯填
2、填方材料品种：原土方回填		m3		8.93



		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：北山坡治理工程								标段：镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目						第2页 共10页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		7		040103003002		余方弃置		1、废弃料品种：原土方清运
2、运距：投标单位自报		m3		38.69

		8		010501001001		基础垫层		1、混凝土种类：泵送商品砼
2、混凝土强度等级：C20		m3		5.12

		9		010505001001		垫层模板		1、基础垫层 复合木模板		m2		6.4

		10		010502002001		条形基础		1、混凝土种类：泵送商品砼
2、混凝土强度等级：C30		m3		35.98

		11		010505002001		基础模板		1、条形基础 复合木模板		m2		55.36

		12		010502010001		挡土墙		1、混凝土种类：泵送商品砼
2、混凝土强度等级：C30		m3		128

		13		010505005001		墙面模板		1、直形墙 复合木模板		m2		256

		14		010506004001		现浇混凝土墙钢筋		1、钢筋种类、规格：φ18以内，三级筋		t		2.532

		15		010202009001		喷射混凝土、水泥砂浆		1、厚度：C20混凝土护壁100mm
2、材料种类：C8@200单层钢筋网，2C16加强钢筋，1C16@300与土钉焊接		m2		144.96

		16		080106004001		滤层		1、级配砂石反滤层，厚度30cm以内		m3		16

		17		010202008001		泄水孔		1、d100@2000PVC泄水孔，坡度4%		m		40

		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：北山坡治理工程								标段：镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目						第3页 共10页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

						冠梁						

		18		040101002003		挖沟槽土方		1、土壤类别：三类土
2、挖土深度：2M内
3、机械挖土方
4、工程量暂估，按实结算		m3		23.24

		19		040101002004		挖沟槽土方		1、土壤类别：三类土
2、挖土深度：2M内
3、人工挖土方
4、工程量暂估，按实结算		m3		209.17

		20		040103003003		余方弃置		1、废弃料品种：原土方清运
2、运距：投标单位自报		m3		232.41

		21		010502005001		冠梁		1、混凝土种类：泵送商品砼
2、混凝土强度等级：C30		m3		154.94

		22		010505006001		梁模板		1、基础梁 复合木模板		m2		702.6

		23		010506004002		现浇混凝土墙钢筋		1、钢筋种类、规格：φ25以内，三级筋		t		19.293

						板墙						

		24		040101002006		挖沟槽土方		1、土壤类别：三类土
2、挖土深度：2M内
3、人工挖土方
4、工程量暂估，按实结算		m3		1.32
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：北山坡治理工程								标段：镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目						第4页 共10页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		25		040103002002		一般回填方		1、2:8灰土回填		m3		1.32

		26		040103003004		余方弃置		1、废弃料品种：原土方清运
2、运距：投标单位自报		m3		1.32

		27		010502010002		钢筋混凝土墙		1、混凝土种类：泵送商品砼
2、混凝土强度等级：C30		m3		3.12

		28		010505005002		墙面模板		1、直形墙 复合木模板		m2		16

		29		010506004003		现浇混凝土墙钢筋		1、钢筋种类、规格：φ18以内，三级筋		t		0.422

						格构及锚杆						

		30		040101001001		挖一般土方		1、 清坡修坡，平均厚度10-30cm		m2		184.5

		31		040101002007		挖沟槽土方		1、土壤类别：三类土
2、挖土深度：2M内
3、机械挖土方
4、工程量暂估，按实结算		m3		6.83

		32		040101002008		挖沟槽土方		1、土壤类别：三类土
2、挖土深度：2M内
3、人工挖土方
4、工程量暂估，按实结算		m3		61.47

		33		040103003005		余方弃置		1、废弃料品种：原土方清运
2、运距：投标单位自报		m3		105.21
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：北山坡治理工程								标段：镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目						第5页 共10页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		34		010501001002		基础垫层		1、混凝土种类：泵送商品砼
2、混凝土强度等级：C20		m3		7.34

		35		010505001002		垫层模板		1、基础垫层 复合木模板		m2		89.6

		36		010502022001		格构梁		1、混凝土种类：泵送商品砼
2、混凝土强度等级：C30		m3		47.13

		37		010505012001		格构梁模板		1、骨架护坡(格构护坡) 格构护坡 现浇混凝土骨架模板		m2		408.12

		38		010506005001		现浇混凝土梁钢筋		1、钢筋种类、规格：φ10以内，三级筋		t		2.613

		39		010506005002		现浇混凝土梁钢筋		1、钢筋种类、规格：φ18以内，三级筋		t		5.321

		40		010202007001		锚杆(锚索)		1、、钻孔直径：D=150
2、、杆体材料品种、规格、数量：内置φ32钢筋一根		m		669.5

						排水沟						

		41		041001001001		拆除路面		1、拆除原面包砖路面含基层		m2		287.5

		42		040101002009		挖沟槽土方		1、土壤类别：三类土
2、挖土深度：2M内
3、机械挖土方
4、工程量暂估，按实结算		m3		14.11
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：北山坡治理工程								标段：镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目						第6页 共10页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		43		040101002010		挖沟槽土方		1、土壤类别：三类土
2、挖土深度：2M内
3、人工挖土方
4、工程量暂估，按实结算		m3		126.95

		44		040103002003		一般回填方		1、天然级配中粗砂回填		m3		15.75

		45		040103002004		一般回填方		1、管顶上方原土回填400-1000mm		m3		26.95

		46		040103003006		余方弃置		1、废弃料品种：原土方清运
2、运距：投标单位自报		m3		114.11

		47		040103003008		余方弃置		1、现场拆除的垃圾
2、运距：投标单位自报		m3		86

		48		040501005001		塑料管		1、垫层、基础材质及厚度：10cm砂石垫层
2、材质及规格：HDPE双臂波纹管内径300（SN8)
3、连接形式：承插式橡胶圈接口
4、铺设深度：详见设计
5、管道检验及试验要求：详见设计图纸		m		35



		49		040204001001		人行道块料铺设		1、10cm厚碎石垫层
2、15cm厚C20砼基层
3、厚2.5cm火烧板铺设		m2		287.5
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：北山坡治理工程								标段：镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目						第7页 共10页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		50		010501001003		基础垫层		1、混凝土种类：泵送商品砼
2、混凝土强度等级：C20		m3		17.08

		51		010505001003		垫层模板		1、基础垫层 复合木模板		m2		42.7

		52		040201022001		排水沟、截水沟		1、C30现浇混凝土排水沟		m		213.5

		53		010505017001		电缆沟、地沟模板		1、地沟 复合木模板		m2		374.4

		54		010506005003		现浇混凝土梁钢筋		1、钢筋种类、规格：φ10以内，三级筋		t		4.96

		55		040402017001		沟道盖板		1、钢纤维沟盖板		m		127

		56		040402017002		坡底出水口维修		1、坡底出水口维修		处		2

		57		040504003001		集水井		1、新建砖砌集水井一个
2、详见大样图		座		1

		58		040402017003		挡水坎		1、砼挡水坎，详见图纸		个		5

		59		040402017004		挡水坎		1、不锈钢挡水板包含包边
2、具体作品详见图纸		个		1

						台阶						

		60		010202007002		锚杆(锚索)		1、、钻孔直径：D=150
2、、杆体材料品种、规格、数量：内置φ32钢筋一根		m		45
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：北山坡治理工程								标段：镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目						第8页 共10页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		61		040101002011		挖沟槽土方		1、土壤类别：三类土
2、挖土深度：2M内
3、人工挖土方
4、工程量暂估，按实结算		m3		5.5

		62		040103003007		余方弃置		1、废弃料品种：原土方清运
2、运距：投标单位自报		m3		5.5

		63		010502032001		台阶		1、新建混凝土台阶		m2		18.84

		64		010505018001		台阶模板		1、台阶 复合木模板		m2		18.84

		65		010506005004		现浇混凝土梁钢筋		1、钢筋种类、规格：φ10以内，三级筋		t		1.138

		66		020405001001		栏杆		1、钢管栏杆：坡项原状钢管围栏拆除后焊接至台阶两侧做扶手用		m		31.4

		67		010802001001		金属(塑钢)门		1、成品铁艺矮门1樘		樘		1

						围栏						

		68		011503004001		金属网栏		1、菱形冲压钢丝网围栏2m高
2、样式等详设计图纸		m		38

		69		011503004002		宝瓶柱栏杆		1、原有旧围栏更换，样式同校内宝瓶柱栏杆		m		130

		70		010802001002		金属(塑钢)门		1、坡脚钢管铁门一扇		樘		1

						地面硬化及坡面修缮恢复						
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：北山坡治理工程								标段：镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目						第9页 共10页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		71		060104007001		路床(槽)整形		1、硬化地面基层分层夯实		m2		37.5

		72		010501001004		垫层		1、100mm厚C20砼垫层		m3		3.75

		73		010505001004		垫层模板		1、基础垫层 复合木模板		m2		2.5

		74		040203007001		水泥混凝土		1、混凝土强度等级：C30
2、厚度：15cm厚		m2		37.5

		75		010506014001		现浇混凝土地坪钢筋		1、钢筋种类、规格：φ10间距200单层双向钢筋网片		t		0.278

		76		010101001001		坡底冠梁外侧修缮及抹面		1、坡底冠梁外侧修缮和抹面		m2		144

		77		011101007001		细石混凝土找平层		 1、坡底局部区域硬化		m2		37.5

		78		011402003001		金属面油漆		1、坡底局部刷防锈漆(原围栏出新）		m2		191.2

		79		010101001007		EF段墙垛支撑		1、EF段墙垛3处新建砼支撑，详见EF段剖面图		m3		1.2

		80		010505014001		零星现浇构件模板		1、墙垛复合木模板		m2		4

		81		010101001005		坡底原状挡墙修缮		1、对原有片石护坡和排水系统进行砂浆抹面修缮		m2		238

		82		010101001006		坡面修缮		1、原片石护坡勾缝复原		m2		530

		83		010101001008		坡面恢复		1、坡底新建冠梁3m范围区域进行原状恢复，投标单位勘察现场后自主报价，结算时不作调整		m2		266
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：北山坡治理工程								标段：镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目						第10页 共10页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		84		010101001009		抗滑桩桩头处理		1、抗滑桩桩头处理
2、包含挖土、破桩头费用
3、钢筋另列清单		根		45
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表E.3.1 措施项目清单计价表【北山坡治理工程】3.3



		表E.3.1   措施项目清单计价表

		工程名称：北山坡治理工程						标段：镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目		第1页 共2页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容		价格(元)		备注

		1		041201019001		安全生产

		2		041201017001		文明施工

		3		041201018001		环境保护

		4		041201016001		临时设施

		5		041201020001		冬雨季施工增加

		6		041201021001		夜间施工增加

		7		041201022001		特殊地区施工

		8		041201023001		二次搬运

		9		041201024001		已完工程及设备保护

		10		041201025001		既有建(构)筑物、设施保护

		11		041201026001		按质论价

		12		041201027001		建筑工人实名制

		13		041201028001		特殊施工降效

		14		041201029001		交通组织维护

		15		041201030001		协管

		16		041201001004		脚手架		1、外墙、挡土墙等脚手架搭、拆
2、总价包干

		17		041201006001		围挡		1、移动式护栏、彩钢板护栏以及施工需要其他围护全部内容
2、总价包干

		18		041201012003		大型机械设备进出场及安拆		1、大型机械设备进出场及安拆







		本页小计										-



		注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



		表E.3.1   措施项目清单计价表

		工程名称：北山坡治理工程						标段：镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目		第2页 共2页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容		价格(元)		备注

		19		041201023003		二次搬运		1、所有建筑材料、构配件、半成品、挖运土方（渣土）等场内二次搬运所发生的内容
2、总价包干

















































		本页小计										-

		合  计										-



		注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。





表E.4.1 其他项目清单计价表【北山坡治理工程】3.4



		表E.4.1   其他项目清单计价表

		工程名称：北山坡治理工程						标段：镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目				第1页 共1页

		序号		项目名称		暂估(暂定)
金额(元)		结算(确定)
金额(元)		调整金额±
(元)		备注

		1		暂列金额		152385.67						详见本标准表E.4.2

		2		专业工程暂估价		135000.00						详见本标准表E.4.3

		3		计日工								详见本标准表E.4.4

		4		总承包服务费								详见本标准表E.4.5

		5		合同中约定的其他项目		









































		合  计				287385.67						-









表E.4.2 暂列金额明细表【北山坡治理工程】3.5



		表E.4.2   暂列金额明细表

		工程名称：北山坡治理工程								标段：镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率(%)		暂定金额(元)		确定金额(元)		调整金额±(元)		备注

		1		合同价格调整暂列金额						

		2		未确定工程暂列金额						152385.67

		3		未确定服务暂列金额						

		4		未确定其他暂列金额						









































		本页小计				-		-		152385.67						-

		合    计				-		-		152385.67						-



		注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。





表E.4.3 专业工程暂估价明细表【北山坡治理工程】3.6



		表E.4.3   专业工程暂估价明细表

		工程名称：北山坡治理工程										标段：镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目						第1页 共1页

		序号		专业工程名称		暂估金额(元)						确认金额(元)						调整金额±
(元)		备注

						不含税价格		增值税		含税价格		不含税价格		增值税		含税价格

						A₁		B₁		C₁		A₂		B₂		C₂		D=C₂-C₁

		1		校园道路破坏维修		100000.00				100000.00

		2		桩基工程		35000.00				35000.00











































		本页小计				135000.00				135000.00										-

		合    计				135000.00				135000.00										-



		注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。





表E.5.1 增值税计价表【北山坡治理工程】3.7



		表E.5.1   增值税计价表

		工程名称：北山坡治理工程						标段：镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目				第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础说明		计算基础		税率(%)		金额（元）

		1		增值税		分部分项工程+措施项目+其他项目-甲供材料费_含设备				9















































		合计









表E.1.1-3 单位工程汇总表【绿化工程】4.1



		表E.1.1-3   单位工程汇总表

		单位工程名称：绿化工程		标段：镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目		第1页 共1页

		序号		项目内容		金额(元)

		1		分部分项工程		

		2		措施项目		

		2.1		    其中：安全生产		

		3		其他项目		

		3.1		    其中：暂列金额		8987.93

		3.2		    其中：专业工程暂估价		

		3.3		    其中：计日工		

		3.4		    其中：总承包服务费		

		3.5		    其中：合同中约定的其他项目		

		4		增值税		































		合  计				8987.93



		注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。





表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【绿化工程】4.2



		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：绿化工程								标段：镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目						第1页 共2页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		1		050101001001		砍伐乔木		1、砍伐乔木包含外运费用		株		20

		2		050101001002		修剪乔木		1、修剪原有乔木、包含外运费用		株		11

		3		050101003001		栽植土回填		1、回填土质要求：种植土换填		m3		50

		4		050101003002		营养土回填		1、回填土质要求：营养土		m3		60

		5		050103004001		栽植绿篱		1、种类：红叶石楠
2、冠丛高：30
3、蓬径：30
4、养护期：二级养护二年
5、36株/m2		m2		120

		6		050103004002		栽植绿篱		1、种类：金边黄杨
2、冠丛高：40
3、蓬径：30
4、养护期：二级养护二年
5、36株/m2		m2		120

		7		050103004003		栽植绿篱		1、种类：小海桐
2、冠丛高：50
3、蓬径：30
4、养护期：二级养护二年
5、36株/m2		m2		39

		8		050103016001		播植草(灌木)籽		1、草(灌木)籽种类：二月兰
2、养护期：二级养护2年		m2		504







		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：绿化工程								标段：镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目						第2页 共2页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		9		050103016002		播植草(灌木)籽		1、喷播，混播百慕大+黑麦草
2、籽播30g/㎡/秋季追播黑麦草30g/m2
3、二级养护2年		m2		480







































		本页小计

		合   计









表E.3.1 措施项目清单计价表【绿化工程】4.3



		表E.3.1   措施项目清单计价表

		工程名称：绿化工程						标段：镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目		第1页 共1页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容		价格(元)		备注

		1		050406004001		安全生产

		2		050406002001		文明施工

		3		050406003001		环境保护

		4		050406001001		临时设施

		5		050406005001		冬雨季施工增加

		6		050406006001		夜间施工增加

		7		050406007001		特殊地区施工

		8		050406008001		二次搬运

		9		050406009001		已完工程及设备保护

		10		050406010001		既有建(构)筑物、设施保护

		11		050406011001		按质论价

		12		050406012001		建筑工人实名制

		13		050406013001		特殊施工降效

		14		050406014001		协管

		15		050404002001		其他大型机械进出场及安拆费



















		本页小计										-

		合  计										-



		注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。





表E.4.1 其他项目清单计价表【绿化工程】4.4



		表E.4.1   其他项目清单计价表

		工程名称：绿化工程						标段：镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目				第1页 共1页

		序号		项目名称		暂估(暂定)
金额(元)		结算(确定)
金额(元)		调整金额±
(元)		备注

		1		暂列金额		8987.93						详见本标准表E.4.2

		2		专业工程暂估价								详见本标准表E.4.3

		3		计日工								详见本标准表E.4.4

		4		总承包服务费								详见本标准表E.4.5

		5		合同中约定的其他项目		









































		合  计				8987.93						-









表E.4.2 暂列金额明细表【绿化工程】4.5



		表E.4.2   暂列金额明细表

		工程名称：绿化工程								标段：镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率(%)		暂定金额(元)		确定金额(元)		调整金额±(元)		备注

		1		合同价格调整暂列金额						

		2		未确定工程暂列金额						8987.93

		3		未确定服务暂列金额						

		4		未确定其他暂列金额						









































		本页小计				-		-		8987.93						-

		合    计				-		-		8987.93						-



		注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。





表E.4.3 专业工程暂估价明细表【绿化工程】4.6



		表E.4.3   专业工程暂估价明细表

		工程名称：绿化工程										标段：镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目						第1页 共1页

		序号		专业工程名称		暂估金额(元)						确认金额(元)						调整金额±
(元)		备注

						不含税价格		增值税		含税价格		不含税价格		增值税		含税价格

						A₁		B₁		C₁		A₂		B₂		C₂		D=C₂-C₁

















































		本页小计																		-

		合    计																		-



		注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。





表E.5.1 增值税计价表【绿化工程】4.7



		表E.5.1   增值税计价表

		工程名称：绿化工程						标段：镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目				第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础说明		计算基础		税率(%)		金额（元）

		1		增值税		分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费				9













































		合计










image4.emf
盖章版图集.pdf


���°�ͼ��.pdf
R AR R R B B Rt FEA ER

AR 1: 1000

1)

B A
F 5 X 1
1 3565099. 416 446181. 708
2 3565080. 964 446234. 381
g 3565038. 465 446188. 373
ﬁJ BB
| wrwms [ A ] PR
RRA# Bt
3
| FRER E Myt
— Eeal — R
& —] g
S R Egﬁim
) PRS- R
— | puBaRY RRLARE
BEDRHT
SR o
) RS
=0F ) FE bl
= s
¥ N
] e &), |t
W kgt | — | 17
m— | REREKN | — | k%

| S

[ RN, T | i s
AR e Ny AL Vel T i 1
oo P R ow| B | B .
kA | BB k| EXE | LW 026. 01

EXN0ERR SEXFERE






&= R ()

= 2 (m)

(HERER) " (FEEERR)
38 T T 38
R 5 M 2
36 - 36
P RAE AT ST BT
34 R . — 34
I P SR
32 - 32
I 2
30 —30
28 1 - 28
26 — 26
24 1 - 24
22 ~22
20 — 20
18 1 — 18
16 - 16
14 — 14
12 1 - 12
10+ =10
8 -8
575 10 20 30 ° TEL T |
B I ARED 13 T D) e
mHXABE Wit A (1-17 #E EARAPEI —
N N X Wl T | ( H ) VT 2528 H 5 o 5 = B s KB ﬁyﬁ%ﬁm HITHE
(ILH548 B ARBERIT 3200202413009 70 B | SIS b S Rk s it
l N7 . - e
A FOKeP 1:1000  SBEL 1:1000 it | 2= e g | mess A
HOE | WD R|FE AR | BEARS 02
RN B B K| FRE | B M 2026. 04






= O (m)

&= 2 (o)

(M mTE R) - (i TR R)
38 =38
A 57 A L
36 - 36
oo BT R As s . SRR, FRa
34 ki L34
39 - SRS A S RS 39
JEA BT AN 2
30 - - 30
fif (LC30R, HIECL5, £1TF0. Im
28 - - 28
26 - 26
24 1 - 24
22 - 22
207 - 20
18 - 18
16 - 16
144 - 14
129 - 12
10+ -10
87 -8
| | | |
6 0 10 20 30 e fC
. e

I H X ABE s 141 T &

(4-4"

FbA5] RKE 1:1000  ZEEL 1: 1000

VLR 15T 5 5 = Hh R RN BT AL~

(L3548 EAR VEVRIT %320020241130099) T/ B | Sursim— bl S Rk SR BN E &t
Bt | B R |2 & TR | BENE i

#E| D R|FE B | BRRS 03

AEN B W k| FEE | B # 2026. 04






B ) m E
GRiEmER) - (HiFRER)
BST 38
S S T LA
36 7 — 36
JRHTE AR e i R HTESAL
] 34, 4] . i BRI HIESE. BPRAKER. e ]
34 34
B3t WA AR RS

324 — 32

30 —30

28 1 - 28

26 — 26

24— - 24

22 22

20 - 20

18 - 18

16 — 16

14 + 14

12 7 - 12

10 —10

8- -8 ) .
| | | ] 6

6 0 10 20 30

T H

X BCEL &t

a

A (5-57 )

FEAB RKSE 1:1000 ZEE 1:1000

YT F 75 H R e 2 == R A

BB

HIIHE %
(L7578 HAARIRIT %320020241130099) I H | STt b S8 85 5
i | R |5 TR | BEAE el
wlE | R|w | B | BEss 04
#EN B W K| FEE | B W 2026. 04






&= R ()

= R ()

(HBEER) 10° (HESER)
36 - - 36
" BEFEIRRER g pmpmipsa. Seemks, s »
. IF\Q / SRR () . S|
30 ; 30
28 - - 28
26 26
24 - - 24
22 29
20 - 20
18 BE
16 - 16
14 14
12 1 - 12
10 |10
87 - 8
6~ g AT R E ]
41 y |
- 0 10 2 30 2 —
— L et e VT 35 4 M P S M kR =y
Iﬁ E ZACD’E)%—&"[,‘I"‘H‘IJ | Z\ (2_2’ T\:[LIJ H (7548 B AR IT £320020241130099) T3 [ | Burmss= il b Rk S nms 5 it
A5 R A 121000 FE 1. 1000 " | B R \|E % FRR | BENE I
sE| B R |e o B | BEms 05
fEN B B k| ERE | B o 2026. 04






= (n)

= 2 (n)

(HEHER) (EEEER)
36 -5 36
34 - - 34
4. 32,33 lt: B A, AR R4, BESb 4.

WIR3mIG AR RS, A 5 e s
301 %E’TMM - 30
o RRELRREEE .
n il
24 +4 24
22 A 22
20 =2 20
18 - 18
16 - 16
14 + - 14
12 -5 12
10 - 10
8 5 8
6 — - 6
4 -5 4
2 110 ZIO 3I0

i H XDEE s vH5 1 B (6-67 #|TH )
th3 RoAE 1:1000 FH 1:1000

IHEHRRESHRAN

i

BITHE
GLIH B FEIT £320020241130099) B H | sk LR R RS it
Bt | R |5 & R | BERAR BB E
#E | W OR|F x| B | BAES 06
fEN B B K| FEE | B ¥ 2026. 03






= 2 (m)

= B (m)

(HEEER) (FiEERER)
36 -5 36
55 2 S A
34 - 7 HACE R - 34

/¥ f T
32 - < - 32
304 PEEATRG, BUEL 4 j
( C30 2 IREE 1B 20 32 RO S kT

28 o - 28
26 — 4 26
24 - -2 24
22 - =
20 - =2 20
18— - 18
16 - 16
14 - 2 14
124 9 12
10 - 10
8 4 8
6 - 46
44 4 4

| | | |
2 0 10 20 30

I H X EFEE %112

A5 RK<7 1:1000

13

(7-7"

FH 1:1000

_’__.A

I 75 A A

HILHS %

GIFAFRGHRT 3200202413009 T H | QUM SAMRR R it
BB R |E & FRE | BEAE it HIE

HOE | R|FE B | BARS 07

AEN B P K| FRE | B W 2026. 04






= 2 ()

= 2 (m)

(HEEER) HEERER)
353°
36— T =3
[RTOETRT B Sk B
34 J / - 34
327 2l 1 N - 32
TN 3100 (EEMBHEE
30 R o MTEITAER, BRI s 20
"\tﬁb i / e o i
28 o FRELRREHE 28
26— a\ _fi ESNZE 35 L 206
n N L I
%, BRKEDEHKE
29 - 55
20 - 20
18 L 18
16 "
144 L 14
12 P
107 L 10
By -8
6 | ] L | 6
0 10 20 30

/4

(3-37 ¥

I H XFGE 13 1

A5 )Rk 1:1000

FH 1:1000

[f])

VTS R 28 = H R A SRR

BIImE_p%
(T 7548 B ARV T 4320020241 130099 T [H | Burms—sh b LR R SRR
Bt | R |E % FAR | BEAE i
HE WD R|FE AR | BEES 08
fAEN B PN K| FRF | B W 2026. 04






= 2 (o)

= B (m)

(HEFEER) (HBEER)
39 39
38 38
30 37
36 36
35 35
34 34
33 33
gf 31.50 CRBIFE i?

i)
30 30
29 29
28 28
27 27
26 26
25 29
24 24
23 23
|
- 10 2 30 40 2

I H (X EFG B AT 4 12 37

LE A JROKSE 1:1000

FEH 1:1000

ip EUEEE o

ST
QLA A ARRTR200I0415009T) 31 H | MIAS = R R BN it
wit | R |5 % FRE | BANE AR 37 T
HOE D R|FE B | BERS 09
fFEAN B BN K| FRE | B # 2026. 04






300

TN 77 N77N

$8@200
2816

&4 ERE35mm

N

BHRBREAKE

10090 300
11

"""""

o £Tol e

N
il g
=
N
M 3 |
ST e
L 78
el
wit hl
o
el
by B
)“_
A (RO I 5
., & TN e .
i oS
s N .
Ll W L e
~ AN =N

100, 200

. —— e
e sl Tl o
o e g e e B

AN IR ¥ L o N

C20RBE

HREABAHE

R#REx%  B50mm

##+80100
Pl
c30R%k# EE30mm

238125%

C30% k¥ ERE3ISmm

fgrmEE(C30

©10@200% E X 10 415 W

400

200

100, 200

UG S T

% S

DRPTYER

C0RBE

A

KBEE(C20) o

o0

EdFE

150

R#nik, B50mm

$4£80100
_ #me801C
gl c30RA4 EB30mm

238125%
r

500

P

-

C20%R%E

450

600

#A44

. Fik3 1

U ko

FEMRRESHRAN

(A TR T R 32002024113009)

figﬁi%?%f

L BIN g et

gﬁf'a,;

Ty e

& it

n R = g

SESE

TN SN N SN R

HE MR FE AR

KEs

10

SN

BB ok FXE

H

2026. 04






. jir. ]

J %) ]
_ 308
L=700mm, 32 #8H =
2 30 100 30|
EPL L BE
150
...'»E
AR YT
AR AL
L=700mm, $32 %%
300 i
XANNISB 1 =20001500 | ,/////// ////// A
RN SRR E R0 KAHA o ¥ 203206
REFAFI0 S MEA V1
. W s xix w /|
TN TN h —/
BN %
%
S E N A oo
B Sk KRR
18324408 b8 - S
1500 | k;
AN 5 ’ — =
AL RS R AR /BT S =¥
| DRRERERTRMCIAING | T H | ek E
it | R E % FRR | BRA% HFEAREE
HE DR FE AR | BERS 11
nEmAN B OB ¥/ ZEH | H 2026. 04






C30%, RPEEK0 2R A N AR5 400 1400 . x
_ d HE)x 1818@400
26825 1000 400 200 ypaps (AL EBRAKE <SR EK o >
1 1 = ag, SAELEHEHERRAE) Sr Z .
$100200444 [ [ - S bl [ T | LyERE |
B 2 o <+ o—o T __//:>'
=t T = ==
0O T T
° . | —\\:.\,:-
y ° ® 1 _<\\\—
- A
2x8825
©10@200 Mk 4%
AB. BC. CD. DE. FF B AR AR $i b R A A BN SRR AR
Q 3000
— —  FURRAEERRREEEIANEN — AL
Vi G O
/| QO :\Q’gﬁ* | A A %’fb '
3 o . ik 3 ot W05
3 o ; ‘
Q\@@B Q "Bﬁ“ Y&\f’% = w&‘i zﬂ
od_ 1000 lod_ e | Q@@@ : @1‘“‘&
L A N
,8 xxxxxxxxxxx ? MOO /m xxxxx"x"xxx ég}lﬁﬂ‘ Q\%Q@B
XX:X:X:X:X: / T \ XXXXXXXXXXX /\/
8 éxxxxxxxxxx ® -0 7 ® ; :x:x:x:x:x:e 37 M oo = o8
< xxxxxxxxxxx - ///ﬂ%///////ﬁ\ 4916%% xxxxxxxxxa\x\m léﬂgjl\ﬁ”@ﬂ_\‘ﬁ
X X X X X [=400mm,&32 W%# L 7 X X X X X
xxxxxxxxxxx 2 J/ xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx . . \ . \ . xxxxxxxxxxx
- l/; X A
- g \ﬁﬁu@zoo \ C30R &L 11130099
N s _
= HERERESHEAR L Rrhi=ie
- O~ 2FAE Im@3m LA E AT RO20020241130099) T H | SIS SRR E i
NIKEBE w it BB RR | BEAE R, AWKHE
R slE BRI A BRES 12
T aEN B Bk ZEE B oW 2026. 04






1400

1200
900
(ﬁfg) of| PHETIEI T )12 #64086400 KlHAE
2 T T T T 8 %5980200 (4)
<R Sl 3
T \\' %; 2XT820 ( HAAE)
i $8@500 =
400 @fg
FER S 14@150
YEXH
CI04msE
K$ EREIOmm
30
UL )
BCERum AR
2825 . YEE300 RN

HERELNTI00 ©14Q150KERH

PN B AL
rRon

2XA820 ( HHAE )

e

A
\\'/ N %%M
8140150 AEAH

2X2420 (HHAE)

400

= -

100
400

C30#

500 ¥ ERE30Mm

TER#S8O400
whRAE
F#80200 (4)

B3C R AR g &gl

<t - v | A o A a L T = 3 VAR SN BC YY) |19 -
Py g Bols = o W TR ERFRESHRA BRI s
R : Eint (TR B AT R320020241130009) T OH | SIS RR SR ENE B
v N
LAk B RE & FAR | ERAE BCR B AR
FETEE sE BB wo A Eams 5
faEN B B bk ERF | B # 2026. 04






600 * FRDERRE
| HES~ 10mmBA

T

PVCHAE | A4 F
$100mm , L=1000@4000 7| =5
2% BEAGE

e

¢ 100@4000 AN H KLY, -
B
g o BRI EREARE
2 ]
§ 2 ©8@200 £ERK 2016 w8H
= . = | | ExEa% 116,.=300
Ve
20H816 ( HHAE) o £
I
S e b £ 5 S A AE

¥ FALAFESEELAE4E, FE100mm

2NN NN N

BH01604000 S

P

\ C30E A4

ooy ‘iﬂﬁ“){j N <
- ~"":'*Wwa§%§§ﬁﬁ
N

,Eﬁ%ﬂiﬁﬁ%zﬂhﬁk&' | mgm CURY et

1300 — {173 AR5 =
E100mm - (I EARBRRITR320020241130099) B H | SISl o R R # R E S it
Wit | B R |E % FRR | BN ARt I kLR S
EWAE R PN WE R wE R WEES a
BN BB Bk FEE | B 2026. 04






B—

L

1500

A ©16@2000

- /—\\\
< 4 b4 < b
e

EHE10d

R, ©16@1500

£HsEER, ©80@200%200 , C20E60mm

A FET[ZERTET

Ean
ceay
e .
Ay E
LAY 4
RN
o .
2 4 v

R Rl E R 2R E AR

200

el
R, £16@1500

NEEE10d

| HEENmM28@200%200

RERF100E

e L4 i o ok, Mo Loien v
v, : i B g B e | e L A e
O v, . . . A LA :
e o U el W e E v e 4
EE L e e 4 SRR
B o - .,i,‘ ",’ L Sy ¥ S e ‘.-\- B4
e v e e ¢ ; & e
& g S R | v P D
X i ot s, R .y . "
3 = 4 T N B
5 . B A LT i 4|
3 o '“-_ T 1 £ ¥ 5 v \
. a . .. $ X A LN PR §.i- X
v - - 3 - 1
& B e ¥ '; : i ol
v . E : -
P KA v Lo & . v M \\
D i RS L2 v 2 4
e ’1"’- - .- * 4
T e
— b o LA hed
. go > .
. - i L :
I / "IN g
< - 3
4 - L el 5 N
L ¥ e o, 3 F
&
2R &7 A
” PR e 3
i : it ) -
-4 . (N i
- > . . g
. 4%, . v
‘ TS e I
:? " Il I & -l
SN R R ! Lz |
B = T
il s 4 < o e ¥
A . . .
M . . ER
b -
4 - far . b
= oy -

B-B

RGN

- BWAE 21601500
ﬂ BEENRA%ER ©80200x200 . C20E100mm
A

e ANNER 2 il

IFERFRESHRAN | HERG
(L7 B R TR T R 320020241130099)

B

TOH | i hdbokh R R R ERE it

it

» R

g % FRR | BENE 8] L e KR

e

» R

woE BB | ERmE 15

ViU

Bho

ok ZEE | OB ¥ 2026. 04






Q100 #E 10416 G5085S \
POEROAE AEaEE
BEMEEAERENG.
0 \
X b
s M
) K
) X
<< <<
<< <<
U 4
) %
X K S
] K &
) A
) A
Q Q
U 4
<< 4
) K
Q 4
Q K
s 0
g+ Al
[
2500
@
AB B3 Jec 4 Bl A= A7 i
320 1500 )
2159, TR BRI
BT B3R e S | ‘
LR AT \ !
H800 T S MRER, .0 (1B @250 : | l—l25o
HBOOTEI P TR 20 4% o WA 2 T E R
H12007UI A 3RE R, L [EEE@1500 ©
EETER
S
MR, c30JRE g AE
: 'R M 1. KBRS 00mEN SRS RIRETR, R AR
S . i??ﬁ%i,Kﬁﬂiiﬁiﬁ,ﬂﬁwmmﬁﬁ#iﬂﬁﬂ,ﬁﬁ
30 2 FAFEIESEASNTNG, RHETAE, HRIRE R,

WA= AT 22 2 3 i

S RFN I EBE —ENEENE, B REf RS
FILE TRENFIRESL REREARLE.

O4mm BAEHAEHLR

AR250%100, T

=
&
250X250X 12mm i
IRV
IS Ak
%ﬁﬁ%ﬁ@

()

Lo

N

e
R A T B
| IR RES RN, LR =
(L% EMSERT R320020241130099) Bl B | SIS SRR B R

it | R |E & FAR | BEAE IR bt
#E| MR e AR BERARS 16
fHEAN B Pk EEE B W 2026. 04






1480 1240

1240
@T RAHEH TQQ S i E i ~_£10@200
\ ‘ /
HABEN . e =~ s e d S DRARAKR A S C > ¢ )
- & N
B\ . T co0#$ 8 SN f——lE==
R CAC s o C D
TR Ut sk oHAnRRE) S| i — ——
RN/ T 1T (8N
I I I | ] W%H12%M1OWJ—7KZK/}E — W " C Y| C D
WU30%% [IC T B 4%F BE20mm w5 8
7 y X o h —> — _H7L
IU30## : : | : | TR - _ 4 g fj%ﬂ(ﬁi)ﬁ;ﬁiﬁ@ . AAHIAHRR
(BEREADEAARERE/ : | : | : | : | : |
%Iﬂ%) IIII] I]llI < >;><
: I L 4 j < . 4 ; j - - I I : ) [) : ><:
YV, §—®50%F5 - : ::
| I I} L FEMLE CARE | S 34
100 240 1000 240 100 - ><:
1] by
H K T4 B A A A W
S )
= X
420 1200 190 . ::
¢
- ><><
il b
X
Y K]
. / . 12@0 |
S i ﬁ%%gnﬂﬁg
| Eﬁﬁﬂﬂ)ﬁﬁ%_ﬂtﬁﬂk Ll gt BT =
O IRARRERTRIN0041130000) L T H | SUTA SR R E E it
o O TR e g Bt B R B & TER | HEAE Skt TIRRE
& LT ] HE DR FE AR BRRS 17
#nE7AN B B I | FZEE | B M 2026. 04






‘; ¢ d " et .-A‘q'" - . <, ./ @E%E

§ f Ri7E | EXEA
F—— s g ey AF0.9

2 o\ anamenyed
- 7K .

200 | g | 200

HDPE} 4 B & 4 B EE K HEE

HETHH:
1. FFIHDPERUER R SUE, FRIES, AFEABREED;
2, FELBHIEEKEREAMEENE TR, ARFBERAFEKORTEARLERSRR, BLTERO SRR,
3. BRETHEMEERARRASERA EE KERRRE2, EEREANTO.9;
4, BERNE LH100mEE A RARRZETEPEE, EXLREAHT0.9;
5 EOREHLNFE,
6. EKI2ENBRENIEEN ,
7. BREENEREHREER, FEAIFEL, AEIRFE, ELREANTO0.9; -y P e ey
8, B ATEREFENSEL: 0.251, BNIRELRE. ; ’ e e s
9, REEHMR (LKHKEETREETRREGE) (6B50268-2008) FERZTHL. : S S
IHEHRRESHERN | EER W=
(AR ERSERIT RIZ00DALIING | T~ | U= R SR E it
i % % 5 % jﬁg EHENE M R AU KRR
s | DR FE AR BAARS 18
aEN B Pk ZEE | B B 2026. 04






/_x@’ﬁ%

ER

/ TR aE B10mm

/

V&O//
- /K%%Mﬁ?}*&, B300mm, E20mm

FGES > 85 757K AR

SR

s

C20%5

ALk

400~800100 150 25

SR TO A AR AR S 152

ﬁiﬁ%}gg’££ﬁugfﬁ‘

U ThRMRRESHARY

TR B ATRET R320020241130099)

L iRy el

ERBG
=

BT b L SO R R B E Bt

B MR |E % FER | BERANES| THEREKR KEREEARE
s E DR Fe AR | BERES
fREN B YK ERE | B 8| 202604






BRILTH SR — AP b R R 5 1R B B B0 P A B 4R 1 1

SINEH20m2
/\
FINFEH50m2
AN = ek I}

21 M5 475 48m2
T HKE

/N 39m2
T EHKA
R ZLM A 532m2
7N LEHKE
:” I/"/ i & e & £ #20m2
= F 2286m2 £ RN, D Tk E
— H2£170m2 (AR i e //////,///,///// P \;\. - £l E#30m2 4T H 5 F568m2
—/H =20l | e ; r_o/_///,//./ R
B T i
2 B F sk
/ Y —
TRHEFIELL1m2| : o i

VRIBELFP95m2

TRIEEITE106m2 |

BB R FET9m2 VEREELEEI6m2

—H£108m2 —HZ141m2

RImR-

' BT bR R R A i

PB4 T i 1

- E%zmo%ﬁ% rlessaifﬁﬂii& i







image5.emf
设计报告（招投标 版）.pdf


��Ʊ��棨��Ͷ��棩.pdf
RS

L=

VAN
]

<
/

==
—t
o |

RFJELL B

h =8

T

7

H






$Hi 1T S

=
I
=y

2

Nt
=

P2

ad
1
d

b
F
¥
v

w4
o
i
N

=5
of
i
&l

&
=
)=y
=

RAZEAL
2 H

Ak L3R

W R E IR T2 BN E IR,

4

oy

SRR VAR TR B % R
EF%%qugiﬁéznﬁﬁh9411an
TH 4y

AR S N

5 7

I Z|H %

320020241130099

170

2024/09/02-2028/09/21

I or % 0BG AT B L

R

99





BUT TR — b L35 R R iR B0 H it
EXRAPHEBENL

2026 £ 4 A 26 H, BIIWHE AL FRER (BRIE),
ST 548 Hh 5 R0 55 = 3R 2K A S 1 4 ““ RV 7 38 — epr 2L dge b B
EWHREHE W (AT RERETH) #7WHE . S2RMFRILTH
B BT B AR BERARIR BT B A BRI REM 4R .
LHRAEEEIG . WHUCHR A H TR ERM B, 25Tt T’
RS A -

1. i E B EHRE A b, RIBAHSCH AR TSR dRth], KR
FE5 |

2. Wit BUdtAT TiAsAa e tEvr, RARNTHREI S, HF
HERAE.

3T BRI E AR NG . AR, BT
BHK RS, S0% TREMRE, R,

4 TRERETHER, 2RMEGH.

S LRFLHZHEY, RIERKETE.

FEEE. RERBENBEGEEETRAMEM.

.
UK W

2026 £ 4 A 26 H

PHEFRAL R

YT T 25 — b L S R ok IR BN B i

¢ fg%
t‘ -
g
w | M| JE
= o e
5
P
VIR =
B o =
W |
K E| &
h B 5| =
# ] K |8 g B
T o
R o
”d-ﬁ—r
o | B B
g | & &
B

¢

Ji






H =

T IR oot sss s ses s s s sessesses s s s s a sttt st st s s s st s s as 1
1T AEBE IR et 1
1.2 THDKALE oot 1
1.3 THH DXIEIREFIE oo 1
131 TR0 H VARG EITIE oo 1
1.3.2. TH KBET 3B oo 1
1.3.3. THHXMEIL = DEZR e 2

T4 BV LFEZED oo 3
1.5 R TTZEE oo 3
15T B AT oot 3
1.5.2. S EARIIIE I TN oo 3
1.5.3. BHLEYIFMETIEIR oo 4
1.5.4. ‘HEEHUETIRFEETRFR oo 4
1.5.5. B FJZ AT I TRFEAE oo 5
1.5.6. EEFTBE oo 5
1.5.7. BABEBABECEU Y e, 5

2 TR BEBETT covrerrereersesssessssessessssssessessssssessessssssessessssssessssssssessssssssessassssssessassssssassasns 6
2.1 BETF I oo 6
2.2 AR BB TR oo 6
221, BETHRIE oo 6
2.2.2. VTR oo, 7

2.3 T T T e 7
2 TFRVETETTZR oottt 7
241, B BB R R e 7

242, I oo 8

A3, TEZR ettt 8
AN, BERTAEHA oo 8
2.4.5. B)RERAMUMSEERIIRT . JREE DIl . SRS 10
2.4.6. WIRFEIRWIA R LBE . FEEEBEE oo 10
AT T B oo 10
2.4.8. BETTEHTAE KIBEBIEHE ovoeeoeeeeeeeeeee e 10
2.5 BHHETK BB oo 11
2.6 WKZETL I RN 2L . TR AT e, 11
AT 2 S = N 12
B LA TETT oo 12
3 T UL GFEARIER corceeeereeessesssssssssssssssnssssesssssssssssssssesssnssssssssssssssssssssessssssss 12
BT BT ettt 13
3.2 FEIBIELEEIR (oo 13
3.3 PRBRJE LS RSB T oo 13
3.4 HEAFUREE LR BT T e 14
3.5 BB . ettt 14
3.0 BHAT I T oottt 15
BT TEREZ oo, 15
B8 TEETR ettt nne 16
3.9 HETKZRGR oo 16
3.10 FHITFZEBE TSR oo 17
BT HAMIHE TSR oo 17
4 BUEHE T ZLZITETT oovveerreererrerseensessssssssssssessesssssssessessssssssssesssessssssasssssssssasssssssnss 18
AT IR ZRAE oo 18

.2 R G T e, 18






A3 T T B A T TR oo 18

e T O 7 OO 18

4.3.2. Jii TR B TS THIATEL oo 19

433, T HERT TAE oo 19

434, T oo 19

A.3.5. Jl THEFEZHE oo, 19

A4 THZEHE T cooovoeeeeeeeeeeeeeeee e 20

B A IR R ereerereesresssssssessssssess st s sess s s e s s sess s s sens 20
5T B oo 20
5.0, ZZ AL oo, 20

5.1.2. B AEFRHE oo 20

5.1.3. VEERHE T A IR TETE oo 20

5.1.4. BT B S BETHIHE T2 45 e 21

5.1.5. BAAZHE CZEA) ZEH oo 21

5.71.6. FLAAN A BTT oo 21

5.2 IR ettt 21
5.2 . FAR T TR s 21

5.2.2. T57K 2 TR oo 21

5.2.3. HAMIREEART FE I .oo.ovoeeeeeeee s 21

6 TLFRIRMI ovrrerrercrscnssnsssssesssnssnsssssssssssssssssssssssesssssssssessssssssssssssssssssssssassssesessssssasassans 22
6.1 BRULZEAE oo 23
6.2 TEUTIKIE .o, 23

T BEB ST corerrrerrreerseresssessssssesssssssssssssesssssssssesssessssssesssessssssssssesssassasssssssesssssssssasssanes 23
T BBV e 24
T2 FEUL oo 24

FREE 1: BT 20 B coneeeeeeceeeeeccecesnsnssssssasasassssssssssasssssssssssasassssssssssssasassssssssasasasassass 25






BT AR 2 B L o UG BT H it fi

1 Bk

1.1 5k

IR AT EHS, BV S 2Edbild R AL B RS o5
B S, RIS (B3R AbMmiB AT R FIEERR R A, R SRRV
Hrdbiul, S 123 SR e (Si—%5: 321111010033) , H A A EKATE
TR, BB TV A R B N S 7= 22 4 o i Bt o ok 5 B i, e S MR
5T R FIE AR, BAOR SR AE A U 22 4, AEVL TS A T 2026 4E 1 H 26
HZATIT T8 M5 = 28 = MU BOR A, PRI T 88 — b 2k i 3 kAT 7 B A it A%,
N SR ET 9 TR B TAE R AR .

1.2 BiHXAME

T H X 8 FAEVL T 88 b2, A TET N ORI LAR, KZE L LAY,
KA X R, ARt B B AR AR AR 119°25'45.178", Jb4F 32°12/30.743", T
H XA @A E L 1-1,

WE i
i
o
%‘ﬁ
a7
&~ B
o :
g
o
£
JE= q’
o8
o
L. AT
MR T

B1-1 TAERIZEMLER (N-S)

1.3 i H XIRFFAE

1.3.1.  TE XiGEEEE

AR TR A VTR IUH AT R Fi A i A Al i, ARV AR — bl
Bt A2 270m, FAAR YA EE K2 135m, A S BT A st
e JF — A TR BN R DU AR B, @ UOR BEVO AR Jy: X=446162.322,
Y=3565127.333 (2U4H fAAFR) ~X=446278.997, Y =3565097.844 (Z& fith#r) .

1.3.2. WmAERX®EITFTE

VLT 28 — oAb L SR BB, AR I #8415 ikl 4r v AB. BC. CD. DE.
EF. FG /NEt. WnFE 1-2 s

i —
.f/}f j‘r&:\_‘ ‘,q;‘,.
o

51 T H A8 B

AB B: B EZN 35m, PR IEPIE AR S 2 3.5m, AP E 10~12m, 4
W EE 30~35° o B TUAEIT 8 R 2 i B s MR 3. 3 TR SN B 303,
P REAR SRR BT, B A A N U . R WhtiE b, HAR MRS, PN
KCHERE , AETRHIAZ) 0.7m, HEEAZN 1.2m, HAIEEZN 2.5m, W/KIEEESAE .
PSR iIAE A P AT =C8,  EImIRE Pk MR Rk, 7T WEH R, §
MK FEARFABh. RIFIVE . BRI S; FEA PSSk, KR IR 2 58 Wik ;
Jey R R G S A B T AT B A A AE B A &, TERCTE E 2 3om 4%, A R
AR ARKEWHE. Hik, ZBEACRA T aE ) A3 i @ e o8 i Hok R4+

T34 Hh =)y 35 = b5t KBA 1





BT T 28 — 22 b o s 59 BRI H Wk

BB 25 VR B iR 22

BC Bt: NE—IH TR, B LN 1.6m, BAARESZ) 3.7m, S 11m,
IR 28° o YEIFAZ G 0] WPUIgHE, HEAL 1.2m, [AIFEZ) 2.5m, (HARIER. #%
BOBERAE AR WG+ RS AT 38, W BRI A, Feha . A $im he i e
BT, BRI . T B R R E R, R e R, ik Re fE
FALGMIAETE , B R BT AR 8 i e B2+ /K R G+ B 28 1) v R A T
BT,

CD Bt: 7 BKELN 40m, R F R REAR =2 4m, A3 & 10~12m, 143
BRE 20~28° o BTOABIL TS R 22 I M % . IR HBE Fadrd, o
IRSE BV BT, 00 A B GE s o SORITHZ 5 AT WU L, PUEH A, dEfe
1.2m, [AIFEZ)2.5~3m, METHHEIRZ) 0.3~0.5m, ¥S/KEANMGESARE, HAWEL.
RSN R ARG+ A P AT O3, RIS AN R . R B B P 8 e R A
PRI, 2 BN R T e 2+ B HE K R G+ BRI 28 JF A= AR A B S5 IR TR+ R 2
ZE IR VA BERS YR B

DE Bt: BHKEZN 28m, HREPIE AR 2] 4m, A3 S 10~11m, 43
WE 20~30° o BTUONEIL S8 28U ENTE RS, REkIn A E g mbE . 5%,
RIWREE)Z, B RERR L ZZ o iR HEE A+ a3,
PR AR SE REVE R, A B A A TR o R TS 5 AT WA, B AR A e,
ATFEAEAE JF AR M IR ZEAMI, S AR KV T T7, JREB —HREAL TR A G T &R, AR T IR 2
0.5m, HEAE 1.200m, [AIEEZY) 2.5~4m, BEAKIR/KIEGESATE, HARWFRE . HEIMRH
WA PR AT S o WA PABE IR R 4F . PR, i BRAUR F B e 328 K R 40+
eh G AN 2 JER AR AT RS 8 TR 1 3B TR 48+ Jmy S B TR K et e 1 i B Tt v
H,

EF Bt: 7rBKEZI0N 15m, JRIE PR S L) 3.5m, WIS 10~11m, 4
W s 30~35° , TAISE . IO 28 — e BUR AR ANTE R, R THI R A I
bk B, RWJEEZE, mark ERalsE R EZ B Bamg A8 i a3,
PSRRI A, oy B A A GRS . RIS R T WU A, PO A SR

PEAR 1.200m, [AIFEZ) 2.5~4m, (ERILEZE, WA WNIBESATE . HESMK e hG+
WA RS BEAT S, HEEEUR RAF. Bk, BRI 8 28 @2 oKk R 4i+d 2
AN 2 R A AT At 2 48 DA THT 87 S BT s A+ TR B R AR T 68 1) 9 B 435 Jt v 2
FG BONE RN TREBFIAEIL — bl SRR DY 123 5 B e e 8 sE L, 4>
BAKFELIN 14m, R IR PR R =124 3.6m, 1433 =y 10~10.5m, 1433 28~32°
ABRGE . WO R R 222U B RS, Rl B E sl . 358, R
JREZ, Ak EZEMRAFEREEZ b SR AP a8, 3307 7e 2 A
B KRG8, JRE CaikAR T . SO I K OB, (EARIER, B
TEHEEARZI0N 1.2m, HEMEIEEZ) 2.5m, HETbS R 2+25.4m. JUiEAE S MU e 5 F i)
ARG AR DR R o IR BRI K AR Btk DRI, i Bk A i e e+

FEHEK R G+ B MU A3 [ AT 2 A 8 A TR 87 T B AT A% 4G+ 35 T il K e il T % 1)
ME L= R = B
1.3.3. WHEHXMR—HE
Py r AB BC CD DE EF FG
3R EW)ipvE: EW)ipvE: EW)ipvE: + i EW)ipvE EiBUE T
Y (m) 10712 1 10712 10°11 10™11 10°10. 5
W ) 30735 28 20728 20730 30735 28732
B R >12m >12m >12m >12m >12m >12m
TRRAT | mEena | B | B | W6 | B | e
B o<
BARESRS |y g 5 % 3.7 2 4 sy 4 %35 Yy3.6
E (m)
FRE b,
Wb, 3
Az stz I £ J£ 2 Jstz |‘L|l . . X
SRR | i | 7ooons | VAL o mpe, | mpemik
s g | DRI, WU o0 o | FEEBUIRAR | IRERE, PU | s | s
DURHER | s — | B PUEEE | L s | s . | PEERPUIRER | AL B,
TEHEAR e e | B, DUEHE | TR WE e SN
L RIER. oL £ . BT I
7, RIS %o kbl
TS, ilréiﬁl
PRASE o
‘ o | BERER | BEER | FER | BdR
MR | T | kR | BEHKR | BEHNKR | BN R
BORBUATE | o o | o | GRSt | SOmidh | Siwsh | Sl
W | g | e | RS | BUERE | QEERR | R
e | T | EmbsgER | BRMMSSESR | FERMBLETR | SERMELEK
- - [+ s | mHmEAE | R E e | O R

T34 Hh =)y 35 = b5t KBA

2






BT T 28 — 22 b o s 59 BRI H Wk

P or AB BC CD DE EF FG
28 ZEHJRERI | AFAR A | AR AL
TUHTEI KR | DBl ke | IOl ke
BRE 2% R 2% BRIE

1.4 Biia TIEFR

BT G SR A A R X R

B NE: /N 100 A

TBEIEA TR BTELTHHRZ) 500 JiTt.

JEFHER: BN GO R AR R X e B A DG, 1% GBPTa i
)  (GB/T 38509-2020) 55 6.1.2 % (F 1-1) W@ EEEM N “EE” , B
W CEIBEIE TREMATE) (GB/T 32864-2016) %5 6.3 % (£ 1-2) , WEAKIE

Webia TRESE N — 2
R 1-1 ZWPBH R EREEDRE

HEM BUESRT

AEHE R | U R, R, KA, e A e, BEEGA i, R R RS
ST MR A (5 30 ELL BRI EESD o ERFNFEHMX . FELTFE mERA

KEE | B BRER. HlA. R OKAUKADKR IR, TR, KA. §7h, i () EiE
A RO S

ﬁiE‘iﬁﬁﬂ%%#%ﬁﬁ\E%%EZ\%ﬁﬂ%ﬁﬁg\ﬂ%%ﬁ\mﬁmﬁ\%ﬁ:ﬁ(ﬁ)
AN~ s BOKA TR TR BT Ok Bl 3 46 AOK P 55

—f | BRAL ANGKR IR, B R ENEAR Ok, . 2B R AOK R L, A IE

T RPARINGUH WARYE A REARSRHEAMBUE L K by N i e B B AE . KAUDNEEL, Y
NBEE NN

£ 12 IBHEPIRIESHER

IR VR T FRE5E 2% *—2 - =%
RSB R/TI ot >5000 5000> H>500 * <500
i 2N TN >500 500> H>100 * <100
BN G — ‘
LA 3 i 4 S B E L —
1L R T IUR BB b b 2 —, BRI AR R R B v LR
2. BUH CHEHRTIE TAEMEMIE) (GB/T 32864-2016) %5 6.3 463 3.

1.5 THEHMRXMH

1.5.1. ZATARE

RN IR BT L S IS, 454 H TR, B RES SRR 5 AR X M
EatEl BRI 8 3 A TREMEE . R Ca B TREEHE (GB50021-2001)
2009 fRY , H)EA 2 TREHFRRE H L N AR

Ot e, mle, e, B FEHmEE AN, SO A,
WA, EFAMEL A2, EE 0.5~1.0m, ZKEFE 20.69m~33.66m.

@ ER Rt B, EiEE, W, RERE, SREUEREL, LR
5 BIRRNTG, MADGEE, TaREEE, Pt X oA, HEREE
3.4~172m, #ikZK&EE 13.26m~20.79m.

@, Bkt B, e, e, 8, R, SREeEmms, +
B S): BEARRNTG, THAOGEE, TaREhaE, PittdAE. XA, iR
JE3.0~11m, #F%ZKERE 6.69m~13.05m.,

1.5.2. A :AxyEEmR

w RN RS LT Eg, AESERRFR (W L GL p. ey P IL &)
R RRR (al-2, Es. C. @) #R4IFIME, FHEMUE C. ofMbriE(E, BI: 1EW
R BRRES TR ZE 1 S 20k FHIRAR A, AR BRI BRIR S TR 7R 221
aEZER TR PR IS EE . S8 ERYE Ca £ TREHEHE) (GB50021-2001)
14.2 T LR 230

Tl , 2"
. \/
o f =

1

n — 1

n

,ZZIW _ (Z¢J]

5 R 5:071”

PRUEE: o6, =70,

YiiHEIE RH yszli{lﬁ“ﬁﬁjg}a

n n
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SRAFFIEARRUERLE 2 5, & Fe a2 el 5 BB gt SR 2% I 4 = BhE 0130 3.300
RN s " P2 0.094 2.014
1.5.3. E+EWEMFEEER (ENEF 1.107 0.887
£ 1-3 A-EYEMEF R YA 0.308 6.188
RE® ‘ ke | R | ¥R TR | PR E(E 0.340 5.486
. HLE MR | B WP (E 0.308 6.188
WE | 5+ G BEp = w wL wP FLER % %5 ¥ : :
e | | (g/em G C % ( C % >4 - P gt 3 11 11
3) > Y %) ) e BAfE 0.350 10.800
G ¥ | 25 25 25 25 25 25 25 25 /ME 0.150 5.300
bRl 0.067 1.976
YN 2.08 2.74 32.1 36.8 22.3 0.891 0.87 16.6
- @, gD i AR 0.257 0.280
e /ME 1.88 2.71 21.6 29.2 16.8 0.596 0.05 11.1 B 1F & 1142 0.845
FEZE 0.055 | 0.007 2760 | 1.715| 1.214 | 0.081 0.210 1.347 M 0.260 7.045
*/\Ffi N o
@) ;;i A2 | 0.028 | 0.003 | 0.105 | 0.052 | 0.063 | 0.110 | 0390 | 0.100 riE(E 0.297 5.954
* EXFE(H 0.260 7.045
BIEZ¥ | 0990 | 0.999 1.037 | 0982 | 0978 | 1.038 1.136 1.035 HEZ
L ~
A 1.98 2.72 263 | 327 | 193 | 0738 | 0.54 13.4 1.54. BLRHBTRERG B
FrEAE 1.96 2.72 27.3 32.1 18.8 0.767 0.61 13.9 R 15 ALRHIBERAI
. REEH PO REY
L7 1.98 2.72 26.3 32.7 19.3 0.738 0.54 13.4 Ly . .
" 2 gy | gy | P BT AR
guting | 1 11 11 11 11 11 11 11 B | &t G BB | EEOR | bhay ‘
& | B FLVE2R B | AR BUREER
BARME | 207 2.73 302 | 361 | 208 | 0.825 | 0.80 155 4 5 C EEgM | B | BE 5
2= Qq q o C ﬁ(p q
e /ME 1.94 2.71 21.8 30.5 18.4 0.606 0.19 11.8 “ “ 4
. s kPa Jicd kPa B kPa
- FrifE 2 0.039 | 0.007 | 2337 | 1.541 | 0.955 | 0.062 | 0.195 1.209 PETNT 9 9 9 9 p P
@ %gé A ZH | 0.019 | 0.002 | 0.091 | 0.046 | 0.049 | 0.087 | 0.412 0.088 YN 14.7 589 273 6.9 10.0 4.7
* =
BIERE | 0989 | 0999 | 1.050 | 0974 | 0973 | 1.048 | 1227 | 1.049 /ME 54 11.4 8.1 3.8 4.3 9.4
N2 2.878 | 14.784 | 4.563 | 7.273 | 2.09 )
“FEIME 2.00 2.72 25.8 | 33.3 19.5 0.711 0.47 13.8 K I *T{ﬁ% : 8 | 6291
— @1 5t R 0.291 | 0.694 | 0278 | 0.712 | 0320 | 0.349
FrEAE 1.98 2.72 27.1 32.4 19.0 0.745 0.58 14.4 ® B KL 0818 | 0566 | 0826 | 0554 | 0736 | 0712
HEFAE 2.00 2.72 25.8 33.3 19.5 0.711 0.47 13.8 SEME 9.9 21.3 16.4 10.2 6.6 18.0
PR 8.1 12.1 13.5 5.7 4.8 12.8
& 14 AL RELSER HeFE{H 99 | 213 | 164 | 102 | 66 18.0
B4R (M) EEEE (&R Gt 4 4 4 4 2 2
RS P Y i it H 0.1-0.2 Es0.1-0.2 W0 N 153 | 634 | 228 | 452 | 89 39.7
1/MPa MPa @, %i e /ME 11.2 27.8 16.0 11.4 7.5 30.0
N Gt 25 25 ’ A 13.4 | 45.0 19.4 24.3 8.2 34.9
2 B e 0.560 12.600 LA 134 | 450 | 194 | 243 | 82 | 349
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1.5.5. EALTXBEABIREE
#£1-6 £ CHA) HERABHISH

o B+ TR s AT A
s o (%) e I fix (MPa) fax (kPa)
@1 26.3 0.738 0.54 - 180
@2 25.8 0.711 0.47 - 190

E: ARPHGERE (LR P CGELBO .

1.5.6. 4TS
= 17 #HFSH

Tz @ o))

[an) =y Ny t";”
R AT Ei%%%ﬂwﬁfifﬁgﬁ@@ﬁw N .

e ARPHIEERE CGEFILIE TERAMIEY (GB50330-2013) .
1.5.7. BHFHEEZIISHEN—BR

iy BT S EIT IR (M A
. %ﬁi;ﬁ&: R LR PLBY R E (HLADD Eg?;z b oCmp
o B/ (KN Ysa | KSR JT ¢ | WEEHE | KHER T o |INEEHE . Hh L (1) K
(kN/m®)| (kPa) |fi (°) | (kPa) [fff (°) W2
) (kPa)
O] Ht 18 19 15 8 12 6.4 - -
@ B mEi | 19.8 19.9 21 6 16.8 4.8 40 180
@s B E | 20.0 20.1 32.7 10.8 24 8.2 45 190
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2 TrEwHER

2.1 iR

WiTVEHl: £%) AB. BC. CD. DE. EF BAl FG Bt CEIT_Hdbfil. 2Hrvh 123
SRR RS (G5 321111010033) ) {1224 0] BT 45 A 16 B T AR Wit
K EZ) 135m.

ZUHE. HEMEE, S56HSEPREN, AR TG T2

1. AB Bt: &EZEBINEAEIE F A 4r 8, B BB, B0 A a5
V%, WORITHZJE v WAttt (HoR Woebge, SR A $40% H IOT 2404 . 456 M5
PRGOS BOHT B ) A LR @ O HOK RGN B -+ 254
NEEE W R W 8

2. BC Bt: @B ZBIIRAHE v A i, SRS BIERE, HED A a8
V%, BRIHZE R BT hE, BRI ER, SRS E R, wehh. WA fishss

TERNEELT, ST IR MTE o 5GP RGO, PR EURT B AR 58T e G-

HEK R G+ B 25+ 2R I 25 A iR 2 7 R 3L

3. CD B: @B ZBSIHAHIE v A3, AR E BT, (BE 9 A 40
W, WURIHZJE W] WATIEHE, (HoR Wege, S e B QR I B, 4 o Bk
0o GG IBRIGOL, PRBUR 8 7 207 K 2R G+ MU 22 R A= A R il (2 45
PRI+ S 28+ 2R 25 AR 27 A 2

4. DE Bt: & ZBIOHRHHUE F A +Z2 oA P, I ek s B B
Hor B B GE s s PORITZ 5 T WU ORERIAN R K AT e St ), (HI I
JRPABE e RV AT s R L W TR S AR B G 5, RIRES, R
BHERRERREEZ B, MK A 5L, BRI @i
ZE 3 i HE /K 3R G+t G A MO 22 A2 AT St A5 2 PR THT -+ 305 TR A 286+ =3 S50 338 00 <K i
E AR 2R iR 3 T A .

5. EF B SEiZBI iy E 10~11m, A3 E 30~35° , adEpE, ¥
WRER IR, Hor ha B G TE, SORITYZE T WAL, (EoR W22, SR

P s B, Y TR AR E RIS . 5, RIREE, TR B R
WLZEZ b, XK. 455 SEBRIG oL, PR BUHT i e -8 K
ARG+ ZEAMIN 2 JF A AT BRI AS G5 PR TR -HBr G2 8 TR A+ T3 B PSR T R+ 2R AL 1Y
srerin Iy G E

6. FG B: LBEUWH i 10~10.5m, AT 28~32° , AHBE, LS
RO RTHAR A S v%, R CEKAR T, SRITIZ T WhTiEAE, #E42 1.2m,
[FEEZ) 2.5m, (HAR WREZE, I E S0 58 BV o IO R 05 B AR B . Bk
T =y AT ARG E B R R Pas%, RWKEZ, e B aERREEZ B, ik
K= A5 o 255 I3 SRR 1B, SR BORT 8 225 d HEK R Gt G oM 2 )7
P AT JEE A 5 R T+ a0 AT s A+ 355 T 4 I A O e+ A B 2% v B 7 TR B

7. WK RS R KA A I SO e R AR 1 77 AT e HE K, X3
T e S5 A HE KV HEAT TR VR e HE KA, R [ i 0 24 5 54 K R GiAH
e, TERE . @I AR R, B ORI I N M K AR B R

8+ WIMBLE S LAk WA F AP 3N I et 52 /M 2 S5 A A SRR AT b 4k
THE4E, MR 3m 0 B XA AT SRR, 0] DRI T 375 307368 il PR A DX el 5 AT
AL, UM R 3

Oy VB MW AT, W I T A At T R SR A AR e

2.2 BiHReE Xt RN

2.2.1.  ®iHKE

1. GEPIA®RITETE)  (GB/T 38509-2020)

2. CEFUAY TREHEAMTE)Y (GB50330-2013) .

3. GEHPIE TAESEME)  (GB/T32864-2016) .

4, (HAEBBE TREEARMFES 1 35 @ll) (DB32/T4077.1-2021)

5. (WILASBE THEEARMESE 2 0. HAMES R
(DB32/T4077.2-2021) .

6. (W IAEBBE TIEERMAES 3 & i L5 3#) (DB32/T4077.3-2021).

7 CEIEPE TR THAMEY G  (T/CAGHP038-2018)
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8+ (PUEMBE TR IFAEY GRA47)  (T/CAGHP003-2018)

9. (PR FHAKGE THERIFEY GX17)  (T/CAGHP035-2018) .

10, (P TR EHE GR4T) ) (T/CAGHP027-2018) .

11, Catfift (%) SoRMEE)  (CECS22-2005) .

12, E¥ie TR S5t TEARMYE)  (DZ/T0219-2006) .

13, CQR&E LR iE)  (GB 50010-2010)

14, (EFPUEBRTMIE) (GB50011-2010) (2016 fiR) -

15, (B, W3 AaRENEEE)  (DZ/T0221-2006) .

16, (b EILAIBOHIYE)  (GB50007-2011)

17, (EZASPRAER T LR 04J008) (345 .

18, (LA MY CGELlO

19, CIRE 45 ) ) i ] T AR R A )

20, AR AR B E )

21, ZEER.

22, Bk,

2.2.2. iHEN

1. VREE TREMIRF 2=

2. waeNE, KA. BEFERAET. TWAEN.

3. AT SR BOIRA T AT BOBUE,  PRUELSHAELE N 22 4.

4. FEFEKFEW T R IL 3 % 4 i)

5. BN AN, PRI AR E .

2.3 &R

T H XA 36 #EE LA BE L) 135m, IR = 4 10~12m, 32 20~35°
Hrh AB. BC BLC U B BS AR5, FG BRR B S AE L RS, RIENG
B AL R, ARG, BXNZaA I BT TR, BRI
E K.

(JGJ145-2004)
(GB50367—2006) -

24 THEBHETR

24.1. EHXBHELETEE

1. THAE

MAB Bfrb i it . @FFrizdE OB LR ERE i . BET05E 0.6m, 4
WAMAIE 1:0.1, JK% 1.0m, H55 3.6~3.7m, FAHHEIR 0.8m, FMH%E 1.3m, FJK
R 1:10. B5 S B E RN Z 1, KA HRB400 ZU4M55, 55 &M EERH C30 i
LB, BARRGT WORRE o it T 7 IR 44 e RS FiAvE (] 5% FH A X i 2R I B
Do, B 60mm, A4 DL T B o $4 E3EaE oG s s Ak BR 9 : AB Bt X=446162.542,
Y=3565126.462 ~ X=446173.137, Y=3565128.879 ~ X=446173.171, Y=3565126.083 ~
X=446188.101, Y=3565121.184 ~ X=446187.456, Y=3565119.338 ., H.AA I ~F 145 & K.

2. AB B thEt

AT 3B O FEVE AR T, DR R AN B T SRS IR R R R . A
H GEOS %At 773 0HS H e A o S LB P R . i . 85 S S 2 A
REER, RS RT PR

5 2
7 2
-
2
-
= 5
# 2
-
%
2

3772

F——=ty |

129

+z

&l 2-1 AB Bt & )R i SRR
(1) 78 1 % 4 e 1t 56 5

P& 1% Mres = 79.27 kNm/m

& /1% Movr = 16.63 kNm/m
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ZERE =4.77>1.60

10178 0 1 5 Bt A 25K

(2) VERetaE M 5

Piig 71 CEATRJE)  Hres = 49.72 kN/m
WEh)) CPATHRK)  Hact = 470 kN/m

AR =10.58>1.30

T A R E T 50 AR R K

1017 % B0 AR e oK

(3) Lo FEIR 5

MR ROFE e = 0.000
TV F i KME ealw = 0.250
By 73w o SPGB A SR

(4) HhERI I E
HFE&E S fa = 180.00 kPa
RTINS Pk = 73.87 kPa
L& S 1.2fa = 216.00 kPa

HIEHR AN ST Pkmax = 73.87 kPa
HIKH/MY. /1 Pkmin= 73.87 kPa
R A e B oK

KPRy A R 0 A2 R
3. Wil TR

A RS 32m, R 127m, ECE I 2.2t (

2.4.2. RIE
1. LREME

BTN 0.721)
Ik ISf PSR TR AR 144m?; 5 B ) T T hs e it S v B S 45 i 0 5 T2 NS AR AR 2
170m?; K FL LSRR 16 4> #RE Smds

TR B AR RS LA 2T S35 55 AR B A : BC BE X=446188.150, Y=3565119.424 ~ X=446189.912,
Y=3565118.537. HA& WV EE.

2. BdEt

1) BC Bt: WA RIA 2485 /MU B 300mm JE AR I -

2) W SPBERA B AL, RSN E J) FOREE Y TR RE B 400mm, AR
it

3) Gi— NEIMNGE, R Z A AN R, AT 2 AR R

4) Bde R AR LA B2 RS AR WORRE ]

3. Wit TiEE

PRES K 2m it 3.5m?, ECAFETE 0.5t 85 5 KRR FFZ4MNE T & 2m®, BC BUiR
I )7 & 0.2m’,

2.4.3. @&

1. THEAME

JRA HETE R TR BB R, AT UE IR AL B AL E 800mm J5, 1600mm
T WIS, BRSBTS i TR S AR AT R AT sk, e SR A

B SEBR A2 JE AR B UE, B0 itk 75 BN
2. R
D W R E, HIFE 800mm JEieELE, &R B A5 B ARTUh A B A7 A D B w2
A DR B R RN, B DR S AR B L R e
) e AT v T LT T A B
3. Wit TR
RAK 127m, it 155m?; il

P2 AME T & 233m3; BTt 20t CEbE Sk

B 5 MESRALFEA T 45 R
2.4.4. Skt
. LR E

Xt EF FG BOSCH R FH RS A4 o [ 7 SUHEAT I, i ORI S 0 B AR RS e 1, A AR

AIRBETHE BC Bt T 300mm J& 7R &k AR B BAR DLHE T & . BC BtRFIERERA  Shpamk=, HMABE, FIRAZER, KT 300mmx300mm, /2 H/E 50mm ) C15
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o HEFFBETHFLAR 150mm, AR R (A1 EE 2500mm, T EE]FE 1500mm, MR AR 1%,
YR 1 H HRB400932 FAELANG, 256 75 M8k &5 BT Sl TH IR B2 DL A3 T i
PR R KL 8m, BT EZ= 250108 6. 9. 120 15m, {5
1 25°, DA TR IRE AR A AR T RO B BT KRR R BRI T S S B 3 T
5, BRI RE SR E W RFE K

2. EEFFRETE

PRAE v AR, A A A [ T B T B A E T 3-3°F T T 4

K4 KRG 45 BYHE AT, A A 5 1 HR HRB400¢32 Fi 4 38 B A iEAE fy=360N/mm?
BT, AR AT R DL i P

(IR D N RS:cY s O 71| D K s N 10 VG 9N 2 D e N T S N LETE 710G YA

AR Sab e mbidk o AT IR, 1HREE R NE 1-1~3F 1-3,
R 2-1 HFFEDTEH

5 68m?, &Y. BT E 3Tmd; B2 13.5m’; BTIEK 37m, K1
JREK 33.5m, AR, PGEK 377.5m, it 47.5m3, BHILTE 9t 6m KA 15
R, om KASFT 16 2, 12m KASFF 15 4R, 15m KHAT 15 3Lt 663m, BFILT 4.2t

4. EFG Bia# 5 fa e i

el 3-37 FlHARE TS Al .
K24 HEEREWRTHEER

B SEBR A (mm?) 804.2
B AR R ATH ) (KND 289.51
Pihr 24 R4 2.0
HilE 7 (KND 144.75
®2-2 HEGSERBEREHE
BEEARTEE (m) (WFEDD) 5. 65 9. 12

WBR BT 71 (KND 188.4. 226.08. 339.12. 452.16

Pk 2 e 25

24

HiE ) (KND) (VR & )

78.5v 94.2. 141.3. 144.75

K23 W ASERESREE

HEA B (m) (NFE D

7+ 9. 12, 15

WERPLR AT (KND

1406.72.

1808.64. 2411.52. 3014.4

Pidhs e 25

2.6

541.04. 695.63. 927.50.

1159.38

T B P ey JEE R S - gt v
T 1 T2 T3 T 4
3-3’ 1.57 1.38 1.44 1.37
Wit @Z e 28 1.30 1.25 1.15 1.05
B3RS e P AR K .
| |
[ —21.26
|
|
' L 16.00
S I
\!\_1_ = | —12.00
==
i L a.00
-
L1
— 4.00
— 0.00
— -5.00

A 2-2 3-3H|HBARRE TR

i 1 (KN (MFEE)D

AR LSRR /N B [ O BT S T O B R ) BT AN B R BT
[5 /349: 78.5KN. 94.2KN. 141.3KN. 144.75KN.,

3. Wil TR
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B 2-3  3-3°F|E =4 A

2.4.5. BORERIMMBENKE . FEXEEL . BRI

1. THEME

2 JFUIR B A Bt 50 e 2 ) 5 R A B e S R R e, [ e R TR AR B, e
0.1, [FIIFR FH B /K A 25 AT 22 iR BBl A SRR T, 56 BRotR Ak 22 Bl A TR AT BRIl o
AB BB AN EF B R SMI I kAT A4k, X BF Berg s st s . Bpahs
B WAFATE R HImE, BRSSO E

2. BWRBLERKI . R X AT

1) # CDEFG B UK A2 J il 55 e 2 1m) 2 B Ar B R 30 C30 VR L, )y 2
TSR, R TS e T 50mm.

2) SRHEBIKEP IR, 2R B SERE TG, TRk 22 BRI Bl ias

3) X7 AB. EF EFEA=AMNEIRTE M gEAT AL, 2R 50mm J& C15 fe, f#fk
HUT R A S0mm JE C30 #, W EE AR 10mm [8]FE 200mm f 52 X 49 5 0, BRI
KFEEL HIHE . (F: EF BUETHSGRECR, Bk W, EF B ED

4) 1£ EF BUiEhasi P o st 33 m i , AR 500mm, J2/¥ 300mm, H
AR ~F W EF B A

3. Wit LiEE:

WS REAMUME SE RIS T T AR 144m?, S FE XIAE AL AR 38m?, BRIl ¥ 1 AR

192m?, EF EZREEET 4 1.5m3,

24.6. HWRFRMAELEE. miEEss
1. LEME
XF DEFG BRI EE BR R AT CRARACEL) |, XK A $5562) 4%, X RE 1

AR IRTET . B P A B TR
2. Wik TR

WOR BRI 5 . W 25 AR : 238m?,

2.4.7. HWHEEH

1. THEAE

£ CD B S5 e, 9% 1.2m, K 15.7m. FARA & LT A6 E K,
HATE T W FE

2. Gt

D WA BUSDIRERE AR R 5 e 22 B iy ek 3= A

2) G 8K 157m, &% 1.2m, SN 370mm*150mm, A E HRB400.
HRB300 ZYEN 7, KRR 3m, jiti T —H om KA, NE G . BARE AR
Al

3) Wil RHBUWERZIET,

3. Wit THE=E:

BRI 45m, BEFFIN 0.3t GFrEIZT7 5.5mP, BRHLETTE Tmd, AN
BHE 0.9t WERALKE 31.4m, BMERZETT 1 &,

2.4.8. I KPR E B%

1. THEAE

Y7F% DE Bt (JR#)  EF Bt. FG BRI ARG B I, EORTEE oK peti ig 1.
WA B WA B, BT RE ] .

2. Wit THE:

BRBE KRR E B AR Dy 287.5m?  (FHE IR SUE B e A, JHzshE o &
2] 86m>,

YL 348 1 5 = 56 = b i K RA 10
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2.5 BHXKRS

1. THAME

KRG R BIA B R SR FTAE, T H XA T VLT 288 — b 22 db 34, MK
TERCR, AR i o e B2 TR 0 77 SR W AT K s R0, S A
He KV AT IR A TR e HEK A, (REE 2 AbJR H K DL RIFE RHEK R4, G—IEA
WRHTTBUE & . FARALE D A B K

2. K &G ¥t

RYE GEIGTEETHITE) (GB/T38509-2020) 9.2.3, 4= L8 Bk T,
W R AR E TR AR, B

2 F>3km? Fif

Opr = ¢SpF*"

2 F<3km? I}

Op =98, F

A

Qp — BT IR IFKICHE (m¥s) ;

P —ZIAR, BARBUEEE AT 4% GB51018 MUE L

Sp—WITFENSRE (mmvh) AT MK SCFMHRE R R 3 ORI 54

F—KIHAR (km?)

HeAKMB T R T A 0N

Q=vA,

A

QUi (m¥s)

Vi C&) NWIPFRE (m/s)

Ag— BRI A (m?)

HEKIE PSP T A 0N

»H:Rszu/ns

A

R—/K11¥4%Z (m) , R=Ag/p ;

i K JJIRE, R E R VA B TR R 5

ns— VA BE B BE (KR RS R4, FARBUERAE AT 1% QS ia Bort )
(GB/T38509-2020) HiE#EHL ;

p —IKWr A (m) ;

ARUBLH 2 E R R A I 100 5, PEM R RIS EON 73. lmm/h. YK
TR AR I THF & T AR NS AR — [R5 & O 7000m?, 12 RELEEH 8N 0.5, HK

RS 28 B2 R IIE DRIE 0.015 %518, MRIE/AK TSR, LG e lHpK VA I 3R .
R2-5 KABERTKAKAHE

S KM | HRICKGE | E%B | FEB | EEEH | HKUHE
(m?) (m3/s) (m) (m) (m) (m?/s)
TG HEIK I 7000 0.071 0.3 0.3 0.4 0.129
Gl j?ééﬁw 7000 0.071 0.4 0.4 0.4 0.196
WUE 7000 0.071 0.3 Hf 0.281

3. gt

WL CAHEKVAS N, ST R ST 0.3%0.4m, SR ANSE HHEK A
JSF R 0.4m*0.4m, KA C30 BlpeiREt -, R8s BAKH 03m, JREkidt B
IKIRAFIAN G AN 7 AR B AR 55 WORRE B, 7K VAR 243 ) B AR DR I o 33 ik S0 it
B, R KRR .

4, Wit THEE

R s LKA R 213.5m (LR ESUKEEK 127m) , w3 E RAKE
K 127m, BEESLR /K 1 2 &b o B a4 T /K D4R /K I 2 &b P 8UE K FE 2 35m,
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